**Plan de acțiuni**

**pentru implementarea Strategiei de dezvoltare a serviciilor de extensiune rurală**

**pentru anii 2018-2022**

| **Linii directorii privind implementarea obiectivelor specifie** | **Acțiuni** | **Termene de realizare** | **Responsabili**  | **Costuri aferente, mii lei** | **Indicatori de monitorizare** |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Buget de stat** | **Surse externe** | **Surse neacope-rite** |
| **1** | **2** | **3** | **4** | **5** | **6** |
| **Obiectiv specific 1: Dezvoltarea rețelei de extensiune concentrată pe sectoare specifice** |
| Stabilirea echipelor bazate pe sectoare | Stabilirea numărului de echipe și componența acestora | 2018 | Prestatorii de servicii | - | - | - | Echipe stabilite  |
| Includerea în documentele de licitație a cerinței privind existența echipelor bazate pe sectoare | 2018 | MADRM | - | - | - | Echipe bazate pe sectoare cu contracte de muncă directe între consultant și prestatorii de servicii. Posibil, dizolvarea (parțială) a prestatorilor de servicii regionali |
| Creșterea nivelului de calitate a competențelor specialiștilor din cadrul echipelor prin formarea formatorilor | Instruiri profesionale pentru toate sectoarele, inclusiv post-recoltare | 2018-2019 | Prestatorii de servicii | - | Costuri achitate de donatori | - | Consultanți certificați |
| Organizarea licitațiilor publice  | Elaborarea documentelor de licitație pentru organizarea licitației publice de selectare a operatorilor economici care vor presta servicii de extensiune rurală | 2018 | MADRM | - | - | - | Documente de licitații elaborate și aprobate de Agenția de Achiziții Publice |
| Organizarea licitațiilor pentru anul 2018 (o dată la 5 ani)  | 2018 | MADRM | - | - | - | Prestatori de servicii selectați |
| Asigurarea unei linii bugetare de 10 mil. lei, dar preferabil de 20 mil. lei pentru 2018-2022 | 2018 | MADRM în coordonare cu Ministerul Finanțelor | - | Linie bugetară de 10 mil. lei asigurată pentru 2018 | - | Linia bugetară stabilită |
| Stabilirea listei companiilor de consultanță eligibile | Actualizarea calificărilor de eligibilitate necesare | 2017 | MADRM | - | - | - | Cerințe de eligibilitate actualizate |
| Acordarea posibilității companiilor de consultanță de a depune cereri și evaluarea cererilor prezentate | 2018 01 ian.-31 martie | MADRM | - | - | - | Lista companiilor eligibile completată |
| Oferirea noilor oportunități de depunere a cererilor | Anual | MADRM  | - | - | - | Posibilă o nouă listă cu companii eligibile |
| **Obiectiv specific 2: Alocarea surselor financiare bugetare exlusiv penteru programele de instruire în grup** |
| Organizarea licitațiilor pe domenii specifice de expertiză | Precăderea metodelor de comunicare în masa și în grup. Organizarea licitațiilor specifice pentru domeniile tehno-economic (85% din bugetul disponibil), juridic (5%), financiar (5%), marketing (5%);  | Începând cu anul 2019 | MADRM | - | - | - | Licitații organizate |
| Includerea serviciilor de consultanță pentru activitățile post-recoltare în cadrul licitației pentru domeniul tehno-economic. | 2019 | MADRM | - | - | - | Licitație pentru domeniul tehno-economic extinsă |
| **Obiectiv specific 3: Transferul treptat al capacității de extensiune, alocate consultanței individuale, de la gospodăriile de subzistență către gospodăriile comerciale în proces de dezvoltare** |
| Acordarea graduală a priorității depline gospodăriilor comerciale în cadrul licitațiilor | Oferirea priorității gospodăriilor comerciale (în proces de dezvoltare) în cadrul licitațiilor. | Începând cu 2019 | MADRM | - | - | - | Introducerea în caietul de sarcini preponderența cu privire la serviciile de consultanță cu caracter tehno-economic în cadrul licitației pentru ACSA |
| **Obiectiv specific 4: Creșterea veniturilor companiilor prestatoare de servicii de extensiune din plățile pentru servicii** |
| Reducerea graduală a bugetului MADRM pentru serviciile de extensiune datorită veniturilor majorate din plăți | Includerea în documentele de licitație a obligației de prezentre a datelor financiare cu privire la costurile și veniturile aferente activităților legate direct de serviciile de extensiune | Începând cu 2019 | MADRM | - | - | - | Prezentarea datelor financiare relevante |
| Generarea veniturilor de către companiile prestatoare de servicii de extensiune | Introducerea graduală a plăților pentru serviciile de consultanță agricolă cu caracter tehno-economic | Începând cu anul 2018 | Prestatorii de servicii câștigători ai licitațiilor | - | - | - | Venituri din plăți obținute de către prestatorii de servicii |
| Introducerea plăților pentru prestarea serviciilor de extensiune rurală începând cu anul 2018, clauză impusă prestatorilor de servicii selectați în urma licitației publice | 2018 | MADRM | - | - | - | Introducerea unei clauze specifice în contractele de licitații prin care operatorul economic se angajează să presteze servicii de consultanță cu titlu oneros  |
| Determinarea primei etape de reducere a bugetului  | Evaluarea veniturilor prestatorilor de servicii pentru determinarea nivelului de acoperire a costurilor pentru seviciile prestate | 2021 | MADRM | - | - | - | Raport prezentat |
| Reducerea bugetului pentru licitații, dacă veniturile din plăți vor depăși suma rezultată din deducerea bugetului alocat în baza licitațiilor din totalul costurilor operaționale (dacă prestatorii de servicii au acumulat rezervele necesare la bilanț) | Începând cu 2022 | MADRM | Reducere de 2 mil. lei | - | - | Economii bugetare |
| Diversificarea activităților entităților de implementare | Elaborarea unui mecanism de stimulare a diversificării activităților efectuate de entitățile de implementare (activități din lanțul integrat, activități non-agricole, servicii suplimentare altele decât cele de consultanță, activități internaționale). | Începând cu 2019 | MADRM | - | - | - | Monitorizarea tipurilor de servicii prestate de către entitățile de implementare |
| **Obiectiv specific 5: Monitorizarea și evaluarea implementării Strategiei de extensiune rurală și a executării contractelor încheiate cu prestatorii de servicii de extensiune rarală**  |
| Îmbunătățirea monitorizării performanțelor | Definirea mecanismului de monitorizare care urmează a fi inclus în Termenii de referință pentru licitații | 2018 | MADRM | - | - | - | Indicatori specifici incluși în Termenii de referință pentru licitații |
| Definirea mecanismului pentru revizuirile colegiale (”peer reviews”) ale companiilor de consultanță câștigătoare la licitații (mecanismul este pregătit, echipă din 3-4 membri) | 2018 | MADRM | - | - | - | Mecanism pentru revizuirile colegiale (”peer reviews”) |
| Organizarea revizuirilor colegiale (”peer reviews”) | Anual  | MADRM | -  | - | - | Rapoartele evaluatorilor (”peer reports”) |
| Evaluarea informațiilor prezentate de companiile de consultanță cu privire la executarea contractelor atribuite | Începând cu 2018 | MADRM | - | - | - | Rezultatele evaluărilor furnizate în mod obligatoriu |
| Evaluarea revizuirilor colegiale (”peer reviews”) și a executării recomandărilor aferente | Annual  | MADRM | - | - | - | Rapoarte privind executarea planurilor de acțiuni ale companiilor de consultanță |