Anexa nr. 4

la Hotărîrea Guvernului nr._____________

din_________________2018

Regulamentul

cu privire la mecanismul de coordonare a acțiunilor

adecvate de atenuare la nivel național

I. INTRODUCERE

- Regulamentul cu privire la mecanismul de coordonare a acțiunilor adecvate de atenuare  la nivel național (în continuare – Regulament) este elaborat în scopul instituirii cadrului legal și instituțional pentru desfășurarea procesului de elaborare, evaluare, aprobare, monitorizare, raportare și verificare a acțiunilor adecvate de atenuare la nivel național.

- Prezentul Regulament are drept obiectiv stabilirea responsabilităților și cadrului de elaborare, evaluare și aprobare a proiectelor de implementare a acțiunilor adecvate de atenuare la nivel național.

- În sensul prezentului Regulament, sînt utilizate următoarele noțiuni:

- acțiuni adecvate de atenuare la nivel național (în continuare – NAMA) – proiect de implementare a acțiunilor adecvate de atenuare la nivel național ce reprezintă toate măsurile implementate care contribuie la reducerea sau limitarea emisiilor de gaze cu efect de seră;

- beneficiar al proiectului NAMA – entitate juridică de stat sau privată, comunitate de persoane, amplasată într-o anumită zonă geografică, care inițiază, implementează și beneficiază de pe urma implementării unui proiect NAMA;

- factor de emisie - rata medie de emisii a unui gaz cu efect de seră raportată la datele de activitate ale unui flux de surse presupunînd că oxidarea este completă în cazul arderii și a conversiei integrale pentru toate celelalte reacții chimice;

- gaze cu efect de seră – constituenți atmosferici atît naturali, cît și rezultați din activitatea umană, care absorb și emit radiații cu lungimi de undă specifice spectrului de radiații termice infraroșii, emise de suprafața pămîntului, de atmosferă și de nori. Acestea sînt vaporii de apă (H2O), dioxidul de carbon (CO2), protoxidul de azot (N2O), metanul (CH4) și ozonul (O3), hidrofluorcarburile (HFC), perfluorcarburile (PFC), hexafluorura de sulf (SF6);

- participant în cadrul proiectului NAMA – persoană fizică sau juridică implicată direct în procesul de elaborare, evaluare, aprobare, precum și monitorizare, raportare și verificare a proiectelor NAMA;

- perioadă de raportare – intervalul de timp, prevăzut de documentația de proiect, pe parcursul căruia emisiile de CO2 trebuie monitorizate și raportate;

- procedura de monitorizare, raportare și verificare (MRV) – ansamblul  activităților de monitorizare, raportare și verificare la schimbările climatice la nivel național, inclusiv coordonarea acestor activități;

- verificator – o entitate juridică care desfășoară activități de verificare în conformitate cu regulile și procedurile Convenției-cadru a Organizației Națiunilor Unite cu privire la schimbarea climei sau în baza acordului dintre participanții în cadrul proiectului NAMA;

- verificare – activitățile  desfășurate de un verificator pentru a evalua conformitatea rapoartelor transmise de beneficiar.

- ATRIBUȚII

- În contextul prezentului Regulament sunt implicați în implementarea proiectelor NAMA susținute următorii subiecți:

- Comisia națională pentru schimbările climatice, care:

  - coordonează procesul de elaborare, evaluare și aprobare a proiectelor NAMA;

  - examinează în ședință proiectele NAMA și decide asupra acceptării spre implementare sau respingerii lor;

  - solicită autorităților administrației publice centrale și locale să ia măsurile necesare în vederea implementării acțiunilor adecvate de atenuare la nivel național;

  - solicită rapoarte periodice și anuale privind mersul implementării proiectelor NAMA

- Comitetul tehnic, care:

  - susține Comisia națională în procesul de evaluare și aprobare a proiectelor NAMA;

  - evaluează proiectele NAMA, inclusiv elementele MRV în toate fazele ciclului de implementare a proiectelor.

- Beneficiarul proiectelor NAMA, care:

  - elaborează propunerile proiectelor NAMA;

  - asigură consultarea publică a proiectelor NAMA;

  - prezintă rapoartele periodice și anuale de monitorizare și verificare a proiectelor NAMA;

  - creează condiții necesare pentru a asigura în mod rezonabil integritatea datelor referitoare la emisiile de gaze cu efect de seră, care urmează a fi monitorizate, raportate și verificate;

- Verificatorul, care verifică rapoartele periodice de monitorizare și certifică conformitatea acestora.

- ACȚIUNILE ADECVATE DE ATENUARE LA NIVEL NAȚIONAL

- NAMA are drept obiectiv reducerea emisiilor de gaze cu efect de seră la un nivel compatibil cu obiectivul stabilit în Contribuția națională determinată a Republicii Moldova la CONUSC și Strategia de dezvoltare cu emisii reduse a Republicii Moldova pînă în anul 2030.

- Pentru implementarea NAMA sînt elaborate proiecte NAMA pentru toate sectoarele economiei naționale. Implementarea acestora este asigurată prin transfer tehnologic, finanțare și consolidare a capacităților, aplicînd mecanismul de monitorizare, raportare și verificare.

- Proiectele NAMA se împart în următoarele categorii:

- unilaterale – proiecte administrate și finanțate din bugetul de stat și/sau alte resurse financiare, care sînt prevăzute în documentele naționale/sectoriale de planificare și în planurile de finanțare aferente stabilite de Guvern. Acestea nu sînt supuse înregistrării în Registrul Secretariatului CONUSC.

- susținute – proiecte susținute financiar de către țările dezvoltate, incluse în Anexa nr. 1 la CONUSC, care au ca scop asigurarea asistenței tehnice, transferului tehnologic și de bune practici în domeniu. Acestea sînt supuse înregistrării în Registrul Secretariatului CONUSC.

- Proiectele NAMA susținute parcurg ciclul de elaborare, evaluare, aprobare și MRV, prevăzut în Capitolul IV din prezentul Regulament.

- Proiectele NAMA unilaterale sunt supuse procedurii simplificate de MRV, prevăzută la pct. 36,  Capitolul IV din prezentul Regulament.

- Documentația proiectelor NAMA susținute va cuprinde cel puțin următoarele componente: juridic și administrativ, politic și strategic, financiar, tehnic, beneficii directe/colaterale, riscuri și constrîngeri și MRV.

- Procedurile, termenii, elementele de MRV, precum și documentele-tip pentru elaborarea, evaluarea și aprobarea proiectelor NAMA susținute se stabilesc în manualul operațional privind proiectele de atenuare aprobat de Comisia națională pentru schimbări climatice.

IV. CICLUL DE ELABORARE, EVALUARE ȘI APROBARE A PROIECTELOR NAMA

- Implementarea NAMA se realizează în dependență de tipul proiectului, în 3 etape:

- Etapa 1 – Propunerea inițială de proiect NAMA;

- Etapa 2 – Propunerea completă de proiect NAMA;

- Etapa 3 – Monitorizarea, raportarea și verificarea.

Etapa 1 : Propunerea inițială de proiect NAMA

- Beneficiarul proiectului NAMA inițiază procedura de elaborare a propunerii de proiect. Acesta identifică oportunitatea de elaborare a propunerii inițiale de proiect, scopul căreia este realizarea unei inițiative de reducere a emisiilor de gaze cu efect de seră.

- Beneficiarul antrenează la elaborarea propunerii inițiale a proiectului NAMA experți tehnici.

- Propunerea inițială de proiect include următoarea informație:

- Informația generală privind proiectul NAMA;

- Conceptul proiectului NAMA;

- Structura bugetului și finanțarea proiectului NAMA;

- Impactul și beneficiile, inclusiv sub aspect de atenuare, preconizate ale proiectului NAMA;

- Procedura de monitorizare, raportare și verificare a proiectului NAMA;

- Propunerea inițială de proiect se elaborează în corespundere cu Manualul operațional privind mecanismul de coordonare a acțiunilor adecvate de atenuare la nivel național și documentul-tip de elaborare a proiectelor NAMA, aprobate de către Comisia națională pentru schimbări climatice.

- Propunerea inițială a proiectului NAMA este prezentată Secretariatului Comisiei naționale pentru examinare. Acesta transmite propunerile inițiale Comitetelor tehnice ale Comisiei naționale, care le evaluează și elaborează raportul de evaluare.

- La evaluarea propunerii inițiale NAMA, Comitetele tehnice iau în considerație următoarele aspecte: politic, de mediu, financiar, riscurile aferente implementării proiectului.

- În baza raportului de evaluare, Comisia națională aprobă sau respinge propunerea inițială a proiectului NAMA. Acest fapt este consemnat în procesul verbal al ședinței Comisiei naționale.

- Secretariatul Comisiei naționale informează beneficiarii, prin scrisoare, despre decizia Comisiei naționale. În cazul deciziei pozitive a Comisiei naționale, beneficiarului i se recomandă trecerea la etapa a 2-a de promovare a proiectului. În cazul în care propunerea inițială NAMA este respinsă, Secretariatul Comisiei naționale prezentă beneficiarului propuneri de modificare și completare a proiectului. După modificarea și completarea propunerii inițiale NAMA, aceasta poate fi expediată repetat Secretariatului Comisiei naționale pentru examinare în cadrul etapei 1.

- În procesul de evaluare și luarea deciziilor de acceptare sau respingere a propunerilor inițiale NAMA, Comitetele tehnice și Comisia națională se vor conduce de procedura și criteriile de evaluare stabilite în Manualu operațional privind mecanismul de coordonare a acțiunilor adecvate de atenuare la nivel național aprobat de către Comisia națională.

Etapa 2 : Propunerea completă de proiect NAMA

- În baza scrisorii de acceptare a propunerii inițiale NAMA, Beneficiarul elaborează propunerea completă de proiect. Aceasta include următoarele părți componente expuse detaliat:

- Introducere în contextul proiectului;

- Descrierea sectorului abordat;

- Analiza politicilor din sectorul abordat;

- Linia de bază și țintele proiectului;

- Măsurile și acțiunile proiectului;

- Întărirea capacităților;

- Aspectul și mecanismele financiare;

- Structura mecanismului de implementare;

- Procedura de monitorizare, raportare și verificare;

- Riscurile;

- Durabilitatea proiectului.

- Beneficiarul examinează opinia părților interesate și a societății civile față de proiect prin intermediul consultărilor publice, inclusiv prin organizarea întrunirilor și dezbaterilor publice. Accesul la documentația proiectului este asigurată prin plasarea propunerii de proiect pe pagina web a beneficiarului și/sau a Secretariatului Comisiei naționale. Organizarea și desfășurarea procedurii de consultare publică nu depășește termenul de 15 zile lucrătoare. În urma dezbaterilor publice şi comentariilor parvenite în scris, Beneficiarul întocmeşte un raport privind participarea publicului, care este parte componentă a pachetului de documente transmis Secretariatului Comisie naționale. Raportul conține informația cu privire la data și locul desfășurării consultărilor, lista participanților, propunerile parvenite în cadrul consultărilor, poziția Beneficiarului față de aceste propuneri. Raportul este semnat de către Beneficiar.

- Propunerea completă de proiect NAMA este prezentată Secretariatului Comisiei naționale și este supusă în continuare procedurii descrise la pct. 17-20 ale prezentului Regulament.

- În procesul de evaluare și aprobare a propunerii complete de proiect  NAMA, Comitetele tehnice și Comisia națională se vor conduce de procedura și criteriile de evaluare stabilite în Manualul operațional privind mecanismul de coordonare a acțiunilor de atenuare la nivel național, aprobat de către Comisia națională.

- Beneficiarul transmite propunerea completă de proiect NAMA aprobată Secretariatului CONUSC pentru a fi înregistrată în Registrul NAMA, în scopul informării comunității internaționale privind proiectul NAMA, identificării surselor de finanțare și a suportului tehnologic pentru implementare.

Etapa 3: Monitorizarea, raportarea și verificarea

- Mecanismul de monitorizare, raportare şi verificare are drept sarcină urmărirea performanței generale a NAMA și include următoarele activități:

- măsurarea reducerii emisiilor de gaze cu efect de seră;

- raportarea informației;

- verificarea informației raportate.

- Procedura de MRV se aplică la etapa de implementare și după finisarea  proiectului.

- Componentele monitorizare și raportare sînt efectuate de către Beneficiarul proiectului NAMA, iar componenta verificare de către Verificator.

- Etapa de monitorizare a proiectului se realizează în perioada de implementare a proiectului NAMA. În cadrul etapei de monitorizare Beneficiarul măsoară și calculează reducerile de emisii de gaze cu efect de seră, obținute de pe urma implementării proiectului NAMA. Pentru desfășurarea etapei de monitorizare, Beneficiarul utilizează metodologii şi instrumente standardizate de măsurare și de calcul expuse și aprobate în documentul proiectului NAMA.

- Etapa de raportare se realizează în perioada de implementare a proiectului (rapoarte periodice/anuale) și după finisarea lui (raport final). Perioadele, în care Beneficiarul prezintă rapoarte Comisiei naționale, sunt  stabilite în Manualul operațional privind mecanismul de coordonare a acțiunilor adecvate de atenuare la nivel național. În procesul de raportare, Beneficiarul va respecta cerințele sistemului de monitorizare, raportare și verificare aprobat în cadrul documentației de proiect.

- Beneficiarul va prezenta rapoartele prin intermediul Sistemului informațional de monitorizare, raportare și verificare în domeniul schimbărilor climatice, în conformitate cu procedura stabilită în Manualul operațional privind mecanismul de coordonare a acțiunilor adecvate de atenuare la nivel național. Rapoartele conțin datele privind rezultatele monitorizării reducerii emisiilor de gaze cu efect de seră. Acestea sunt prezentate în baza indicatorilor de monitorizare stabiliți în Sistemul informațional și în Manualul operațional.

- Raportul elaborat este supus în mod obligatoriu procedurii de verificare, în scopul asigurării veridicității și fiabilității informațiilor raportate de către Beneficiar.

- Procedura de verificare este efectuată de către Verificator, care verifică aplicarea adecvată a metodologiilor de calcul a reducerilor obținute și formarea datelor raportate. Verificatorul elaborează raportul de verificare și îl prezintă Beneficiarului proiectului, iar Beneficiarul, în baza acestuia perfectează și prezintă raportul de reducere a emisiilor de gaze cu efect de seră Comisiei naționale în conformitate cu procedurile expuse în manualul operațional privind mecanismul de coordonare a acțiunilor adecvate de atenuare la nivel național.

- Beneficiarul proiectului angajează și achită serviciile Verificatorului.

- Autoritățile și instituțiile care implementează proiecte NAMA unilaterale, ce nu sînt înregistrate în Registrul NAMA al CONUSC, aplică un sistem de MRV simplificat. Acestea prezintă Secretariatului Comisie naționale, o dată în an,  rapoarte periodice privind acțiunile întreprinse și rezultatele obținute în cadrul proiectelor. Formatul de raportare și termenii de prezentare a rapoartelor sînt stabilite în Manualul operațional privind mecanismul de coordonare a acțiunilor adecvate de atenuare la nivel național .

- Secretariatul Comisiei naționale prelucrează datele prezentate de către Beneficiar și calculează cantitatea totală de emisii de gaze cu efect de seră reduse obținută ca urmare a implementării proiectelor NAMA unilaterale și susținute.

- Secretariatul Comisiei naționale utilizează informația primară privind cantitatea de emisii de gaze cu efect de seră reduse ca urmare a implementării proiectelor NAMA la elaborarea inventarului național al emisiilor de gaze cu efect de seră, raportului bienal actualizat și comunicării naționale în cadrul CONUSC.

- SOLUȚIONAREA CONTESTAȚIILOR

- Orice parte interesată care consideră că, în cadrul procedurilor de evaluare și aprobare a proiectelor NAMA, Comisia națională, prin decizia emisă sau prin procedura aplicată, a lezat drepturile sale, este în drept să conteste decizia sau procedura aplicată, în modul stabilit de prezentul Regulament.

- Cererea prealabilă va fi depusă la Secretariatul Comisiei naționale în termen de 20 de zile lucrătoare de la data comunicării deciziei.

- Cererea prealabilă este examinată de către Comisia națională, care este în drept să o respingă sau să o admită și, după caz, să revoce sau să modifice decizia.

- În cazul respingerii cererii prealabile, agentul economic, dacă se consideră vătămat într-un drept al său recunoscut de lege, prin decizia Comisiei naționale și nu este mulțumit de răspunsul primit la cererea prealabilă sau nu a primit nici un răspuns în termenul prevăzut de lege, este în drept să sesizeze instanța de contencios administrativ competentă pentru anularea, în tot sau în parte a deciziei Comisiei naționale.