Proiect

Planul de acțiuni pe anii 2018 – 2020

pentru implementarea Programului de dezvoltare a educației incluzive în Republica Moldova pentru anii 2011 – 2020

| Nr. crt. | Acțiuni | Sub-acțiuni | Instituții responsabile/Parteneri | Termene | Costuri, mii lei |  |  | Indicatori de rezultat |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | 2018 | 2019 | 2020 |  |
| Domeniul I: Cadrul normativ-metodologic și științific de dezvoltare a educației incluzive Obiective: - Evaluarea necesităților în domeniu - Dezvoltarea continuă a cadrului normativ și metodologic în scopul asigurării calității și sustenabilității educației incluzive |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Evaluarea situației privind asigurarea normativă și metodologică a dezvoltării educației incluzive | - Analiza situației privind asigurarea dezvoltării educației incluzive cu actele normative și metodologice corespunzătoare. Identificarea domeniilor neacoperite normativ și stabilirea listei de acte normative și metodologice necesar a fi elaborate | MECC/ Instituțiile partenere | Trim.I, 2019 |  | 217,6 Surse externe |  | Studiu analitic elaborat |
|  | Elaborarea și/sau revizuirea/actualizarea actelor normative funcționale în sistemul de învățământ în scopul asigurării dezvoltării și promovării educației incluzive | - Revizuirea/completarea actelor normative care reglementează organizarea și funcționarea învățământului profesional tehnic și a învățământului superior cu prevederi care să asigure accesul la formarea profesională al copiilor/tinerilor cu dizabilități | MECC | Trim. III, 2018 | 434,6 Surse externe |  |  | Acte normative revizuite Completări/ modificări elaborate, aprobate |
|  |  | - Elaborarea Regulamentului privind organizarea și funcționarea Comisiei multidisciplinare intrașcolare | MECC | Trim. II, 2019 |  | 38,2 Bugetul de stat |  | Regulament elaborat, aprobat |
|  |  | - Elaborarea Curriculumului de formare continuă în domeniul educației incluzive a cadrelor didactice universitare | MECC/ Instituțiile partenere | Trim.I-II, 2018 | 362,3 Bugetul de stat |  |  | Curriculum elaborat, aprobat |
|  |  | - Elaborarea Indicatorilor privind evaluarea calității dezvoltării educației incluzive la nivel de instituție educațională (pe niveluri de învățământ) | MECC | Trim.III, 2019 |  | 303,5 Bugetul de stat |  | Indicatori elaborați, aprobați |
|  |  | - Elaborarea modificărilor/ completărilor la Regulamentul-cadru cu privire la organizarea şi funcționarea Serviciului raional/municipal de asistenta psihopedagogică (aprobat prin Hotărârea Guvernului nr.732 din 16 septembrie 2013), în scopul racordării numărului de specialiști în cadrul Serviciului la numărul populației de copii din teritoriul administrat | MECC | Trim.II, 2019 |  | 38,2 Bugetul de stat |  | Completări/ modificări elaborate, aprobate |
|  |  | - Elaborarea formulei de finanțare per copil în învățământul preșcolar, cu coeficienți de ajustare pentru incluziunea copiilor cu dizabilități | MECC MF/ Instituțiile partenere | Trim.I-II, 2019 |  | 507,0 Surse externe |  | Formulă elaborată, aprobată, aplicată |
|  |  | - Elaborarea coeficienților de ajustare a formulei de finanțare per copil, în scopul asigurării incluziunii copiilor cu CES în învățământul general școlar | MECC MF/ Instituțiile partenere | Trim.I-II, 2019 |  | 507,0 Surse externe |  | Coeficienți elaborați, aprobați, aplicați |
|  |  | - Elaborarea modificărilor şi completărilor la legislația în vigoare în sensul asigurării cu personal a serviciilor integrate acordate în procesul incluziunii copiilor cu dizabilități severe în învățământul general | MECC MSMPS MF/ Instituțiile partenere | Trim.II, 2020 |  |  | 145,2 Surse externe | Completări/ modificări elaborate, aprobate |
|  |  | - Elaborarea modificărilor/ completărilor la legislația în vigoare în scopul asigurării financiare a serviciilor integrate acordate în procesul incluziunii copiilor cu dizabilități severe în învățământul general | MECC MF/ Instituțiile partenere | Trim.II, 2019 |  | 362,3 Surse externe |  | Completări/ modificări elaborate, aprobate |
|  |  | - Analiza constituirii și alocării Fondului de educație incluzivă la nivel de raioane/municipii, în scopul stabilirii nivelului de eficiență și utilizare adecvată, conform destinației | MECC MF OLSDÎ | Trim.III, 2019 |  | 227,8 Bugetul de stat |  | Analiză efectuată Recomandări de eficientizare formulate, aprobate |
|  | Elaborarea suporturilor metodologice necesare în procesul dezvoltării educației incluzive | - Elaborarea Ghidului metodologic Strategii de lucru în clasa în care sunt incluși copii cu CES | MECC | Trim.II, 2019 |  | 303,5 Bugetul de stat |  | Ghid elaborat, aprobat |
|  |  | - Elaborarea Ghidului metodologic privind incluziunea copiilor cu dizabilități severe în învățământul general | MECC | Trim.IV, 2019 |  | 303,5 Bugetul de stat |  | Ghid elaborat, aprobat |
|  |  | - Elaborarea Ghidului metodologic privind incluziunea copiilor cu CES în învățământul profesional tehnic | MECC | Trim.IV, 2019 |  | 303,5 Bugetul de stat |  | Ghid elaborat, aprobat |
|  |  | - Elaborarea Reperelor metodologice privind elaborarea /adaptarea materialelor didactice pentru lucrul cu copiii cu CES | MECC | Trim.III, 2019 |  | 303,5 Bugetul de stat |  | Repere elaborate, aprobate |
|  |  | - Elaborarea Ghidului privind orientarea profesională și ghidarea în carieră pentru tinerii cu CES | MECC/ Instituțiile partenere | Trim.I 2019 |  | 303,5 Bugetul de stat 289,9 Surse externe |  | Ghid elaborat |
|  | Fundamentarea științifică a dezvoltării educației incluzive și promovarea inovării în domeniu | - Delimitarea, în cadrul instituțiilor de cercetare, a structurilor /subdiviziunilor de competența cărora este tematica educației incluzive | IȘE Instituțiile de învățământ superior | 2019 |  | 91,2 Bugetul de stat |  | Atribuții delimitate |
|  |  | - Proiectarea și realizarea cercetărilor aplicative în scopul asigurării dezvoltării continue și a consolidării educației incluzive | IȘE Instituțiile de învățământ superior | 2019-2020 |  | 909,6 Bugetul de stat | 955,0 Bugetul de stat | Nr. proiecte/ programe/ lucrări etc. |
| Domeniul II: Capacități instituționale și umane în domeniul educației incluzive Obiective: - Asigurarea calității și eficienței structurilor și serviciilor EI - Asigurarea calității formării inițiale și continue în domeniul educației incluzive |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Consolidarea capacităților instituționale pentru asigurarea educației incluzive de calitate | - Desemnarea, în baza rezultatelor monitorizării/ evaluării, a instituțiilor de învățământ general (școlar și preșcolar), centre metodologice în domeniul educației incluzive | MECC OLSDÎ | 2019 |  | 116,0 Bugetul de stat 58,0 Bugetul UAT |  | Nr. instituții desemnate |
|  |  | - Elaborarea listei de dotări minime pentru instituția de învățământ general în scopul asigurării accesului și incluziunii copiilor cu CES (pe tipuri de CES) | MECC | Trim.II, 2018 | 116,3 Bugetul de stat |  |  | Listă elaborată, aprobată |
|  |  | - Asigurarea instituțiilor de învățământ general cu dotări specifice (echipamente, tehnologii etc.) în scopul asigurării accesului și incluziunii copiilor cu CES | MECC/ Instituțiile partenere | 2019 |  | 27000,0 Surse externe |  | Dotări alocate instituțiilor de învățământ |
|  |  | - Adaptarea și/sau procurarea unităților de transport specializat pentru transportarea copiilor cu dizabilități neuromotorii la și de la instituția de învățământ | APL/ Instituțiile partenere | 2019-2020 |  |  |  | Nr. unități procurate Nr. copii beneficiari |
|  | Evaluarea calității și eficienței serviciilor EI create în perioada 2011-2017 | - Evaluarea eficienței activității Centrului Republican de Asistență Psihopedagogică | MECC | Trim.I, 2019 |  | 70,0 Bugetul de stat 75,2 Surse externe |  | Raport de evaluare elaborat, făcut public Recomandări de eficientizare formulate |
|  |  | - Evaluarea eficienței activității CMI în instituțiile de învățământ general | MECC OLSDI | Trim.II, 2019 |  | 182,4 Bugetul UAT |  | Raport de evaluare elaborat, făcut public |
|  |  | - Evaluarea eficienței și calității serviciilor de suport educațional acordate copiilor cu CES în CREI | MECC OLSDI | Trim.II, 2019 |  | 182,4 Bugetul UAT |  | Raport de evaluare elaborat, făcut public |
|  |  | - Evaluarea (la mijloc de termen) Unității de Educație Incluzivă ca model de incluziune a copiilor cu dizabilități severe în învățământul general | MECC IȘE | Trim.III-IV, 2018 | 87,0 Surse externe |  |  | Raport de evaluare elaborat, făcut public |
|  |  | - Evaluarea modelelor/ practicilor de incluziune educațională a copiilor cu dizabilități de vârstă preșcolară și elaborarea recomandărilor pentru aplicarea la nivel de sistem | MECC/ Instituțiile partenere | Trim.IV, 2018 – Trim.I, 2019 | 87,0 Surse externe | 87,2 Surse externe |  | Raport de evaluare elaborat Recomandări elaborate, aprobate, puse în aplicare |
|  |  | - Prezentarea rezultatelor evaluărilor efectuate în ședințele deschise/lărgite ale Consiliului Consultativ în vederea realizării Programului de dezvoltare a educației incluzive în Republica Moldova | MECC | Trim.II-IV, 2019 |  | Nu necesită costuri |  | 3 ședințe organizate |
|  | Consolidarea capacităților personalului implicat în implementarea educației incluzive la diferite niveluri de învățământ | - Organizarea stagiilor de formare continuă a cadrelor didactice, titulare ale cursului Educație incluzivă, aplicat cu titlu obligatoriu în formarea inițială a cadrelor didactice la nivel universitar | MECC/ Instituțiile partenere | 2018-2020 | 100,0 Bugetul de stat | 104,7 Bugetul de stat | 109,9 Bugetul de stat | Stagiul de formare organizat și desfășurat Nr. beneficiari |
|  |  | - Organizarea cursurilor de formare în domeniul educației incluzive a cadrelor didactice din învățământul profesional tehnic | MECC/ Instituțiile partenere | Trim. III-IV, 2018 2019 2020 | 1330,0 Surse externe | 1330,0 Surse externe | 1330,0 Surse externe | Nr. de cursuri (stagii, programe) organizate Nr. beneficiari |
|  |  | - Asigurarea includerii modulelor/unităților de conținut în domeniul educației incluzive în programele de formare continuă a managerilor și cadrelor didactice din învățământul general și profesional tehnic | Instituțiile formatoare | 2018-2020 | 13005,0 Bugetul de stat | 13616,2 Bugetul de stat | 14297,0 Bugetul de stat | Decizie oficială emisă Programe de formare actualizate, module speciale incluse |
|  |  | - Dezvoltarea modulelor/ programelor de formare a competențelor specifice necesare cadrelor didactice în lucrul cu copiii cu deficiențe senzoriale, tulburări din spectrul autist, dizabilități severe și necesități complexe | MECC IȘE/ Instituțiile partenere | Trim. I-II, 2019 |  | 1638,1 Bugetul de stat |  | Programe elaborate, aprobate, implementate |
|  | Instituționalizarea mecanismelor de autorizare a prestatorilor de programe de formare continuă în domeniul educației incluzive | - Cartografierea prestatorilor de programe. Crearea bazei de date respective | MECC | Trim.III-IV, 2018 | Nu necesită costuri |  |  | Bază de date creată Notă analitică elaborată |
|  |  | - Stabilirea Cerințelor minime unice pentru programele de formare în domeniul educației incluzive (nr. ore, raport optim teorie/practică, nr. credite profesionale etc.) | MECC IȘE | Trim.I, 2019 |  | 159,4 Bugetul de stat |  | Ordin de aprobare a Cerințelor minime |
| Domeniul III: Reforma sistemului rezidențial de îngrijire a copilului Obiective: - Reducerea continuă a numărului de copii aflați în îngrijire rezidențială - Asigurarea reintegrării socio-educaționale calitative a copiilor dezinstituționalizați din sistemul rezidențial de îngrijire a copilului |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | - Evaluarea complexă a instituțiilor rezidențiale subordonate MECC și elaborarea planurilor de reorganizare/reformare pentru fiecare instituție | MECC/ Instituțiile partenere | 2019 |  | 1128,2 Bugetul de stat 1700,0 Surse externe |  | Notă analitică elaborată |
|  |  | - Evaluarea complexă, multidisciplinară a situației copiilor plasați în instituțiile rezidențiale subordonate MECC și elaborarea planurilor individualizate de reintegrare/asistență | MECC/ Instituțiile partenere | 2018-2020 | Nu necesită costuri | Nu necesită costuri | Nu necesită costuri | Nr. copii evaluați Nr. planuri elaborate, implementate |
|  |  | - Evidența dinamicii contingentului de copii în instituțiile rezidențiale subordonate MECC | MECC | 2018-2020 | Nu necesită costuri | Nu necesită costuri | Nu necesită costuri | Baze de date actualizate Note informative elaborate |
|  |  | - Asigurarea redirecționării resurselor financiare și materiale ale instituțiilor rezidențiale în proces de reorganizare/ transformare spre serviciile socio-educaționale | MF MECC APL Instituțiile subordonate | 2018-2020 | Nu necesită costuri | Nu necesită costuri | Nu necesită costuri | Modificări bugetare operate Alocații financiare asigurate |
|  |  | - Evaluarea modelelor/practicilor de incluziune educațională a copiilor cu dizabilități de auz reintegrați în instituțiile de învățământ general | MECC/ Instituțiile partenere | Trim. IV 2018 | 108,8 Bugetul de stat |  |  | Raport de evaluare elaborat Recomandări elaborate |
|  |  | - Dezvoltarea și pilotarea modelelor de incluziune în învățământul general a copiilor cu dizabilități senzoriale, actualmente instituționalizați | MECC/ Instituțiile partenere | 2019-2020 |  | 1200,0 Surse externe | 1200,0 Surse externe | Modele elaborate, implementate |
|  | Colaborarea și coordonarea intersectorială în procesul de reformare a sistemului rezidențial de îngrijire a copilului | - Revizuirea mecanismului de coordonare intersectorială a admiterilor/intrărilor în instituțiile rezidențiale | MECC MSMPS | 2019 |  | Nu necesită costuri |  | Ordin comun al MECC și MSMPS |
|  |  | - Monitorizarea continuă a situației copiilor dezinstituționalizați (reintegrarea familială, plasarea în forme alternative de tip familial, incluziunea școlară) | MSMPS MECC Instituțiile subordonate/ Instituțiile partenere | 2018-2020 | Nu necesită costuri | Nu necesită costuri | Nu necesită costuri | Rapoarte anuale elaborate |
|  |  | - Examinarea în ședințele Consiliului Consultativ în vederea realizării Programului de dezvoltare a educației incluzive în Republica Moldova a rezultatelor monitorizării/ evaluării situației copiilor dezinstituționalizați, cu identificarea aspectelor ce necesită îmbunătățire | MECC MSMPS | 2018-2020 | Nu necesită costuri | Nu necesită costuri | Nu necesită costuri | 2 ședințe la temă organizate |
|  |  | - Dezvoltarea continuă a parteneriatelor de tip public-privat, inclusiv cu reprezentanții sectorului asociativ, în promovarea educației incluzive și a drepturilor copiilor, în general | MECC MSMPS/ Instituțiile partenere | 2018-2020 | Nu necesită costuri | Nu necesită costuri | Nu necesită costuri | Acorduri de colaborare încheiate, implementate |
| Domeniul IV: Participarea copiilor Obiective: - Implicarea copiilor în promovarea educației incluzive - Asigurarea participării copiilor cu CES în procesul de luare a deciziilor care îi vizează |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | - Elaborarea materialelor informative (leaflete, postere, prospecte), inclusiv în format ușor de citit (de înțeles) privind esența și importanța participării copiilor | MECC/ Instituțiile partenere | 2019-2020 |  | 300,0 Surse externe | 300,0 Surse externe | Materiale elaborate Grupuri-țintă vizate |
|  |  | - Elaborarea Recomandărilor pentru instituțiile de învățământ de toate nivelurile privind implicarea copiilor și tinerilor în promovarea educației incluzive | MECC/ Instituțiile partenere | Trim.IV, 2018 | 43,4 Surse externe |  |  | Recomandări elaborate, aprobate, difuzate în sistem |
|  | Asigurarea reprezentării copiilor cu CES în organele de autoguvernare școlară | - Includerea în componența Consiliului Național al Elevilor a reprezentantului/reprezentanților copiilor cu CES și/sau dizabilități | MECC | 2018-2020 | Nu necesită costuri | Nu necesită costuri | Nu necesită costuri | Nr. copiilor cu CES și/sau dizabilități incluși în CNE |
|  |  | - Includerea în organele școlare de autoguvernare (consilii, senate etc.) a reprezentanților copiilor cu CES și/sau dizabilități | OLSDÎ Instituțiile de învățământ | 2018-2020 | Nu necesită costuri | Nu necesită costuri | Nu necesită costuri | Nr. copiilor cu CES și/sau dizabilități incluși în OLA |
| Domeniul V: Monitorizare, evaluare, mediatizare în procesul dezvoltării educației incluzive Obiective: - Evaluarea implementării Programului de dezvoltare a educației incluzive în Republica Moldova pentru anii 2011-2020 - Mediatizarea rezultatelor dezvoltării educației incluzive la nivel național |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Asigurarea coordonării inter- și cros-sectoriale în procesul dezvoltării educației incluzive | - Organizarea ședințelor semestriale ale Consiliului Consultativ în vederea realizării Programului de dezvoltare a educației incluzive în Republica Moldova | MECC/ Instituțiile partenere | 2018-2020 | 3,0 Bugetul de stat | 3,1 Bugetul de stat | 3,3 Bugetul de stat | Nr. ședințe organizate Nr. subiecte abordate, decizii executate |
|  | Asigurarea transparenței în dezvoltarea educației incluzive la nivel național | - Organizarea Mesei rotunde de prezentare a rezultatelor pilotării modelelor EI | MECC/ Instituțiile partenere | Trim.II, 2019 |  | 12,0 Surse externe |  | Eveniment organizat |
|  |  | - Evaluarea nivelului de realizare a Programului de dezvoltare a educației incluzive în Republica Moldova pentru anii 2011-2020 | MECC MSMPS/ Instituțiile partenere Instituții internaționale | Trim IV, 2020 |  |  | 171,0 Surse externe | Raport de evaluare elaborat |
|  |  | - Organizarea Conferinței internaționale de prezentare a rezultatelor realizării Programului de dezvoltare a educației incluzive în Republica Moldova pentru anii 2011-2020 și anunțare publică a angajamentelor și strategiilor viitoare în domeniu | MECC MSMPS/ Instituțiile partenere | Trim. IV, 2020 |  |  | 200,0 Surse externe | Eveniment organizat |
|  | Promovarea mobilizării comunitare/sociale în dezvoltarea educației incluzive | - Organizarea campaniilor de mediatizare, mobilizare și responsabilizare socială în dezvoltarea și îmbunătățirea continuă a calității educației incluzive | MECC/ Instituțiile partenere | 2019-2020 |  | 50,0 Surse externe | 50,0 Surse externe | Nr. campanii organizate Grupuri-țintă vizate |
|  | Asigurarea sustenabilității proceselor EI la nivel național | - Examinarea de către Colegiul MECC a modelelor de educație incluzivă, dezvoltate în perioada 2011-2020, în vederea validării/invalidării acestora | MECC/ Instituțiile partenere | 2019-2020 |  | Nu necesită costuri | Nu necesită costuri | Nr. ședințe organizate, decizii implementate |
|  |  | - Promovarea modelelor de educație incluzivă validate în sistemul național de învățământ | MECC | 2019-2020 |  | Nu necesită costuri | Nu necesită costuri | Deciziile oficiale ale MECC |