Anexa nr. 2

la Hotărîrea Guvernului nr. \_\_\_\_

din „ ”\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ 2020

**Planul de acțiuni privind implementarea Programului de**

**modernizare tehnologică a sistemului de siguranță publică și rutieră 2020 – 2023**

| **Nr.** | **Acțiunea** | **Sub-acțiunea** | **Termenul de realizare** | **Indicatorii de monitorizare** | **Executor** | **Costuri** |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | | | | | | |
| 1. | **Ajustarea/**  **elaborarea cadrului normativ** | Elaborarea și ajustarea cadrului normativ pe domeniul de depistare și sancționare a conducătorilor auto ce au comis abateri constatate cu ajutorul sistemelor de supraveghere automatizate. | Trimestrul IV 2020 | Cadrul normativ modificat și aprobat | Ministerul Afacerilor Interne  Ministerul Justiției | În limitele bugetelor autorităților publice vizate |
| Elaborarea și ajustarea cadrului normativ pe domeniul utilizării sistemelor specializate de monitorizare a ordinii publice | Trimestrul IV 2021 | Cadrul normativ modificat și aprobat | Ministerul Afacerilor Interne  Ministerul Justiției |
| Elaborarea Conceptului și Regulamentului de funcționare al Sistemului integrat de supraveghere a ordinii și securității publice | Concept și Regulament aprobat |
| 2. | **Implementarea Etapei I** | Extinderea sistemului de monitorizare a traficului rutier | Trimestrul III 2020 – Trimestrul IV 2020 | Sistem extins cu 14 locații | Ministerul Afacerilor Interne  Ministerul Finanțelor  Ministerul Economiei și  Infrastructurii | În limita bugetului de stat alocat |
| Modernizarea echipamentului în intersecțiile din mun. Chișinău; | Trimestrul I 2021 – Trimestrul II 2021 | Sistem modernizat în 15 locații |
| 3. | **Implementarea Etapei II** | Extinderea sistemului de monitorizare a traficului rutier | Trimestrul III 2020 -  Trimestrul I 2022 | Sistem extins cu 31 locații | Ministerul Afacerilor Interne  Ministerul Finanțelor  Ministerul Economiei și  Infrastructurii  . | În limita bugetului de stat alocat |
| Modernizarea echipamentului în intersecțiile din mun. Chișinău; | Sistem modernizat în 10 locații |
| Procurarea sistemelor mobile de supraveghere a circulației rutiere | 5 sistemele mobile de supraveghere a circulației rutiere achiziționate și implementate |
| 4. | **Implementarea Etapei III** | Extinderea sistemului de monitorizare a traficului rutier | Trimestrul II 2021 –  Trimestrul II 2023 | Sistem extins cu 15 locații | Ministerul Afacerilor Interne  Ministerul Finanțelor  Ministerul Economiei și  Infrastructurii | În limita bugetului de stat alocat |
| Modernizarea echipamentului în intersecțiile din mun. Chișinău; | Sistem modernizat în 10 locații |
| Implementarea și configurarea platformei *Oraș Sigur* mun. Chișinău | Platformă TIC achiziționată;  Platforma Oraș Sigur mun. Chișinău implementată și configurată |
| Instalarea camerelor de supraveghere video urbană | 100 camere de supraveghere video urbană instalate |
| Crearea Centrului Unic de Monitorizare și Control al Siguranței Publice și Rutiere | Centru Unic de Monitorizare și Control al Siguranței Publice și Rutiere creat și operaționalizat |
| 5. | **Implementarea Etapei IV** | Extinderea sistemului de monitorizare a traficului rutier | Trimestrul I 2022 –  Trimestrul II 2023 | Sistem extins cu 18 locații | Ministerul Afacerilor Interne  Ministerul Finanțelor  Ministerul Economiei și  Infrastructurii | În limita bugetului de stat alocat |
| Operaționalizarea platformei Oraș Sigur | Platforma Oraș Sigur operaționalizată |
| Instalarea camerelor de supraveghere video urbană | 388 camere de supraveghere video urbană instalate |
| 6. | **Asigurarea sustenabilității sistemului** | Asigurarea întreținerii funcționării și dezvoltării sistemului menționat | 2020 - 2023 | Sistem funcțional 95 % | Ministerul Finanțelor  Ministerul Afacerilor Interne | Conform calculelor prezentate |