REPUBLICA MOLDOVA

PROIECTUL RĂSPUNS DE URGENȚĂ LA COVID-19

CADRUL DE MANAGEMENT DE MEDIU ȘI SOCIAL

Chișinău

Septembrie 2020

CONȚINUT

1	Sumarul executiv	1

2	Introducere și contextul proiectului	1

3	Descrierea proiectului	1

4	Cadrul de politici, juridic și de reglementare	1

4.1	Prezentare generală a legislației naționale de mediu relevante pentru proiect	1

4.2	Cadrul instituțional pentru gestionarea de mediu	1

4.3	Prezentare generală a legislației naționale în domeniul proprietății, sănătății, sociale și muncii relevante pentru proiect	1

4.4	Cadrul instituțional de reglementare în domeniul sănătății, asistenței sociale și securității muncii	1

4.5	Convențiile internaționale ratificate de Republica Moldova	1

4.6	Standardele de mediu și sociale ale Băncii Mondiale relevante pentru proiect	1

4.7	Orientările privind mediul, sănătatea și siguranța ale Băncii Mondiale	1

4.8	Orientările OMS	1

5	Valorile de referință de mediu și sociale	1

5.1	Caracteristici de mediu	1

5.2	Populația și caracteristicile socio-economice	1

6	Riscuri potențiale de mediu și sociale și măsuri de atenuare	1

6.1.	Riscuri de mediu și sociale ale proiectului	1

6.2.	Riscuri de mediu și sociale ale subproiectelor	1

6.3.	Riscuri și măsuri de atenuare instituite în cadrul proiectului	1

6.4.	Atenuarea riscurilor la etapa de planificare și proiectare	1

6.5.	Atenuarea riscurilor la etapa de construcție	1

6.6.	Atenuarea riscurilor la etapa de funcționare	1

6.7.	Atenuarea riscurilor la etapa de dezafectare	1

6.8.	Proceduri de abordare a aspectelor de mediu și sociale	1

7	Consultări publice și dezvăluire	1

8	Implicarea părților interesate	1

9	Mecanism de remediere a reclamațiilor	1

9.1	Obiectivul MRR	1

9.2	Principiile Sistemului MRR	1

9.3	Procesul MRR	1

9.4	Registrul de reclamații	1

9.5	Monitorizare și raportare	1

9.6	Aranjamente instituționale și responsabilități în timpul implementării proiectului	1

9.7	Aranjamente instituționale și responsabilități pentru punerea în aplicare a dispozițiilor CMMS	1

9.8	Aranjamente instituționale și responsabilități pentru implementarea activităților de implicare a părților interesate	1

Mecanisme de monitorizare, de evaluare și de raportare	1

9.9	Necesități de formare și consolidare a capacităților	1

10	Anexe	1

Anexa 1. Formular de evaluare (screening) pentru problemele potențiale de mediu și sociale	1

Anexa 2. Orientări privind analiza (screening) de mediu și socială și clasificarea riscului în cazul unui proiect de răspuns la COVID-19	1

Anexa 3. Planul de management de mediu și social (PMMS). Model	1

Anexa 4. Planul de control al infecțiilor și de gestionare a deșeurilor (PCIGD). Model	1

Anexa 5. Lista de verificare pentru monitorizarea aspectelor de mediu și sociale în teren	1

Anexa 7. Mecanismul de remediere a reclamațiilor. Model	1

Anexa 8. Gestionarea deșeurilor medicale în Republica Moldova	1

Anexa 9. Lista de resurse: Orientări COVID-19	1

Anexa 9. Procesul verbal al consultărilor publice	1

ABREVIERI ȘI ACRONIME

| AMR | Rezistență antimicrobiană |
| --- | --- |
| CNAM | Compania Naţională de Asigurări în Medicină |
| CNAS | Casa Naţională de Asigurări Sociale |
| ICD | Indicatori conectați la debursare |
| AM | Agenția de Mediu |
| UE | Uniunea Europeană |
| EIM | Evaluarea impactului asupra mediului |
| PAMS | Plan de angajament de mediu și social |
| ESF | Cadrul de mediu și social (în eng., Environmental and Social Framework) |
| ESIA | Evaluarea impactului de mediu și social |
| CMMS | Cadrul de management de mediu și social |
| PMMS | Planul de management de mediu și social |
| ESS | Standard de mediu și social (în eng., Environment and Social Standard) |
| BNS | Biroul Național de Statistică al Republicii Moldova |
| GIIP | Standarde de bune practici în industrie (în eng., Good International Industry Practice) |
| VBG | Violența în bază de gen |
| VMG | Venitul mediu garantat |
| MRR | Mecanism de remediere a reclamațiilor |
| BIRD | Banca Internațională pentru Reconstrucție și Dezvoltare |
| ATI | Anestezie și terapie intensivă |
| IPM | Inspectoratul pentru Protecția Mediului |
| PCI | Prevenirea și controlul infecțiilor |
| PCIGD | Planul de control al infecțiilor și gestionare a deșeurilor |
| OIM | Organizația Internațională a Muncii |
| EEC | Evaluare externă comună |
| PJDP | Persoană juridică de drept public |
| PGM | Proceduri de gestionare a muncii |
| TRM | Tomografie prin rezonanță magnetică |
| MADRM | Ministerul Agriculturii, Dezvoltării Regionale și Mediului |
| MAI | Ministerul Afacerilor Interne |
| MSMPS | Ministerul Sănătății, Muncii și Protecției Sociale |
| MA | Ministerul Apărării |
| ANRANR | Agenția Națională de Reglementare a Activităților Nucleare și Radiologice |
| CBP | Condiții bazate pe performanță |
| PCR | Reacție de polimerizare în lanț |
| POP | Poluanți organici persistenți |
| EIP | Echipament individual de protecție |
| ESA | Exploatare sexuală și abuz |
| HS | Hărțuire sexuală |
| SEP | Plan de implicare a părților interesate (în eng., Stakeholder Engagement Plan) |
| ÎGDS | SRL Întreprinderea de Gestionare a Deșeurilor Solide |
| ASD | Asistență Socială Direcționată |
| UNECE | Comisia Economică pentru Europa a Organizației Națiunilor Unite |
| OMS | Organizația Mondială a Sănătății |

# Sumarul executiv

Obiectivul de dezvoltare al proiectului: Obiectivul de dezvoltare al proiectului vizează pregătirea și răspunsul la pandemia de COVID-19 în Republica Moldova.

Proiectul este structurat în două componente:

COMPONENTA 1: Răspunsul de urgență la COVID-19 (52,3 milioane euro)

Subcomponenta 1.1 Confirmarea cazurilor (0,9 milioane euro): proiectul va sprijini consolidarea sistemelor de supraveghere a bolilor și capacitatea laboratoarelor de sănătate publică selectate de confirmare a cazurilor prin finanțarea consumabilelor și echipamentelor medicale. Vor fi incluse EIP și materiale de igienă, kituri de testare COVID-19, reactivi de laborator, echipamente pentru reacția de polimerizare în lanț (PCR), kituri pentru transportarea probelor și vehicule ușoare pentru transportarea în siguranță și rapidă a probelor.

Subcomponenta 1.2 Consolidarea sistemului de sănătate (29,2 milioane euro): proiectul va finanța consolidarea instituțiilor medico-sanitare publice în materie de îngrijire a pacienților cu COVID-19 aflați în stare critică și minimalizarea riscului de infectare a lucrătorilor medicali și altor pacienți. Vor fi finanțate EIP și materialele de igienă, precum și formări în practici de prevenire și control al infecțiilor (PCI), în scopul reducerii deficitului potențial de personal care are capacitatea de a acorda îngrijire cazurilor suspecte și confirmate. De asemenea, proiectul va furniza echipamente, medicamente și consumabile medicale, în special pentru ATI și paturile din spitalele desemnate, precum și formare în tratamentul COVID-19 și terapie intensivă pentru a răspunde numărului mare de pacienți care necesită tratament în cadrul ATI. Va mai sprijini și renovări minore ale secțiilor de ATI în scopul remodelării acestora și creșterii disponibilității saloanelor izolate. Proiectul va finanța serviciul de ambulanță în scopul asigurării transportului de urgență al pacienților în cadrul rețelei spitalicești la unitatea de referință desemnată, conform algoritmului Planului guvernamental privind măsurile de pregătire și răspuns.

Subcomponenta 1.3 Pregătirea pentru comunicare (0,3 milioane euro): proiectul va sprijini activitățile de informare și comunicare pentru a spori atenția și angajamentul Guvernului, sectorului privat și al societății civile față de pandemia de COVID-19, și pentru a crește gradul de conștientizare, cunoaștere și înțelegere în rândul populației generale despre riscul și impactul potențial al pandemiei. Activitățile specifice vor include, inter alia: (a) elaborarea și implementarea unei strategii naționale de comunicare și informare, inclusiv schimbarea comunicării sociale și comportamentale prin mai multe canale, și (b) elaborarea și distribuirea materialelor de comunicare despre COVID-19 și a măsurilor generale de prevenire pentru publicul general, care vor fi complementare acțiunilor ONU.

Subcomponenta 1.4 Sprijin social și financiar pentru gospodării (21,9 milioane euro): proiectul va sprijini consolidarea protecției sociale pentru categoriile sărace ale populației prin îmbunătățirea conceptului programului Ajutor Social, astfel încât acesta să poată ținti mai bine populația vulnerabilă, care poate fi grav afectată de COVID-19. Modificarea respectivă este, în același timp, o reformă și un răspuns de urgență. În primul rând, elementul de reformă va consolida sprijinul pentru familiile cu copii, asigurând o mai bună aliniere a conceptului programului la obiectivele politicii sociale de sprijinire a celor mai sărace pături, și de îmbunătățire a direcționării și eficienței cheltuielilor sociale. În al doilea rând, pragul de eligibilitate în baza venitului (VMG) pentru toți beneficiarii va fi majorat temporar (cu 23% în loc de indexarea planificată de 4,8%). Pragul VMG este aplicat atât pentru a determina eligibilitatea, filtra familiile cu venituri mai mari decât VMG la echivalent per adult, dar și pentru a determina cuantumul prestației, diferența dintre VMG pentru familie (VMG x echivalente per adult a membrilor familiei) și venitul efectiv. Această măsură va rezulta în extinderea acoperirii categoriilor sărace care, ca grup, vor fi afectate în mod disproporționat de majorarea prețurilor și pierderea venitului din cauza COVID-19. În al treilea rând, se va renunța temporar la verificarea statutului de angajat, ceea ce va permite includerea lucrătorilor migranți care se întorc acasă și familiile cu membri angajați informal, în categoriile vulnerabile. De asemenea, pentru perioada de urgență, Guvernul va extinde în mod automat eligibilitatea pentru familiile care trebuie să se recertifice, va accepta cererile depuse de la distanță (de ex., prin telefon) și va înlocui documentele de verificare a venitului cu declarația solicitantului. Se preconizează că astfel, pentru perioada de urgență, prestația medie pentru beneficiarii actuali se va majora de la 828 lei la 1.520 lei (o majorare cu 84 la sută), în timp ce în cazul familiilor cu copii, aceasta va fi de 2.800 lei. Se preconizează că în timpul perioadei de urgență, cheltuielile programului vor fi de 4,25 milioane dolari SUA/lună, comparativ cu cheltuielile actuale de circa 2,1 milioane dolari SUA. Această prognoză nu este lipsită de anumite incertitudini din cauza unui spectru larg de valori posibile pentru unele variabile, cum ar fi numărul migranților reîntorși. La încheierea perioadei de urgență, sprijinul consolidat pentru familiile cu copii va rămâne, fiind astfel asigurat efectul de durată al măsurilor adoptate. Această subcomponentă va fi debursată în baza a doi Indicatori conectați la debursare (ICD): (i) modificările necesare ale legislației și alocări bugetare majorate pentru programul Ajutor Social, și (iii) măsuri de majorare a prestației și gradului de acoperire.

Debursările proiectului în baza subcomponentei „Sprijin social și financiar pentru gospodării” vor fi conectate la programul guvernamental de prestații în numerar adresat categoriilor sărace Ajutor Social și la realizarea verificată a Condițiilor bazate pe performanță (CBP). În acest sens, proiectul s-ar baza pe sistemul actual de plată a prestațiilor, gestionat de Casa Națională de Asigurări Sociale (CNAS) și sistemele guvernamentale de gestionare și raportare a bugetului.

COMPONENTA 2: Managementul, monitorizarea și evaluarea implementării (0,6 milioane euro)

Această componentă va asigura finanțarea pentru implementarea, coordonarea și managementul proiectului, inclusiv suport pentru achiziții, management financiar, măsuri de protecție a mediului și sociale, și monitorizare și evaluare a prevenirii și pregătirii, inclusiv monitorizarea de către părți terțe a progresului.

Amplasamentul proiectului. Activitățile proiectului vor fi implementate la nivel național.

În plus, Republica Moldova a beneficiat de o subvenție suplimentară în valoare de 3,48 milioane dolari SUA (echivalentul a 2,96 milioane euro) din fondul Mecanismului de finanțare a urgențelor pandemice (în eng., Pandemic Emergency Financing Facility Fund, PEF). Subvenția este acordată ca o finanțare suplimentară (AF) (i) pentru creșterea capacității de testare și de laborator (în cadrul Componentei 1.1) și (ii) pentru achiziționarea de sisteme mobile de diagnostic cu raze X suplimentare și formarea lucrătorilor medicali (în cadrul Componentei 1.2) în conformitate cu planul strategic de pregătire și răspuns al RM. Resursele suplimentare propuse în proiect sunt alineate la ODP de bază; prin urmare, ODP rămâne nemodificat. Mai mult, nu există riscuri sociale și de mediu suplimentare care ar putea apărea din activitățile sprijinite prin intermediul AF. Clasificarea riscurilor de mediu și sociale va rămâne, de asemenea, neschimbată.

Principalele riscuri potențiale ale proiectului asupra mediului și din domeniul social:

- Sănătatea și securitatea în muncă pentru lucrătorii medicali, personalul de laborator și comunități în cursul depistării, transportării pacienților/testelor/substanțelor chimice și reactivilor, și etapelor de tratament ale ciclului COVID-19;

- Sănătatea și securitatea în muncă în legătură cu colectarea, transportarea și eliminarea deșeurilor medicale;

- Grupuri vulnerabile și dezavantajate (cu venituri mici, persoane cu dizabilități și persoane în vârstă, persoane și comunități izolate, inclusiv potențial comunitățile rome) se confruntă cu obstacole în accesarea infrastructurii și serviciilor asigurate de activitățile proiectului.

- Gestionarea intervențiilor de carantină (inclusiv tratamentul demn al pacienților; atenție față de preocupările specifice, determinate de cultura grupurilor vulnerabile; și prevenirea exploatării și abuzului sexual, a hărțuirii sexuale, precum și respectarea cerințelor minime de cazare și deservire;

- Tensiuni sociale care ar putea fi amplificate de rezultatele în materie de sănătate și siguranță ale proiectului și comunității (în special, în ceea ce privește răspândirea bolii și gestionarea deșeurilor);

- Excluderea socială, care este pe larg răspândită în Moldova din cauza diferențelor în capacitatea de plată a comunităților sau persoanelor;

- Asigurarea transparenței și echității în privința sprijinului financiar adresat gospodăriilor, fiind vizate în mod special, populațiile vulnerabile.

În scopul atenuării acestor riscuri, MSMPS a elaborat prezentul Cadru de management de mediu și social (CMMS), care conține prevederi, proceduri, instrumente și modele incluse în anexele la CMMS. Per ansamblu, CMMS conține orientări pentru elaborarea unor măsuri adecvate de prevenire și atenuare a efectelor negative care ar putea rezulta din activitățile proiectului. Mai exact, Formularul de evaluare (screening) pentru potențiale probleme de mediu și sociale este prezentat în Anexa 1. CMMS include, de asemenea, un model pentru Planurile de management de mediu și social (PMMS) - Anexa 3, și un model pentru Planurile de control al infecțiilor și de gestionare a deșeurilor (PCIGD) - Anexa 4. Primul model prezintă un plan de acțiune global pentru gestionarea problemelor de mediu, sociale, de sănătate și siguranță (MSSS) asociate cu construcția și funcționarea IMS ca răspuns la COVID-19. Iar ultimul model se concentrează pe controlul corect al infecțiilor și practicile de gestionare a deșeurilor din domeniul sănătății în timpul funcționării IMS.

Procedurile de gestionare a muncii, incluse în Anexa 6 la CMMS, sintetizează măsurile de atenuare care vor fi adoptate de proiect pentru a aborda riscurile legate de gestionarea muncii, inclusiv în ceea ce privește răspunsul la riscurile specifice pentru lucrători pe care le prezintă COVID-19.

Părțile relevante ale ghidului OMS privind carantina în contextul COVID-19 și ghidul de biosiguranță în contextul COVID-19 vor fi revizuite astfel încât să fie acoperite toate riscurile relevante pentru sănătatea și securitatea ocupațională și comunitară și măsurile de atenuare. Un Plan de implicare a părților interesate (SEP) a fost redactat în martie 2020 în timpul pregătirii proiectului, urmând ca acesta să fie actualizat pe parcursul implementării proiectului pentru a asigura comunicarea și implicarea eficientă a părților interesate și a comunităților.

Aranjamente instituționale: MSMPS va fi agenția de implementare a proiectului și va asigura conformitatea cu prevederile prezentului CMMS. MSMPS este desemnat în calitate de organism operațional central în cadrul Guvernului RM și cartierul general pentru măsurile de prevenire și răspuns la COVID-19. MSMPS va solicita conformitatea tuturor contractorilor și subcontractorilor cu prevederile stabilite în prezentul CMMS. Pentru Subcomponenta 1.4 „Sprijin social și financiar pentru gospodării”, Casa Națională de Asigurări Sociale (CNAS) va fi responsabilă de gestionarea plății prestațiilor: recepționarea listelor beneficiarilor eligibili de la direcțiile locale de asistență socială, depunerea cererilor de plată către Ministerul Finanțelor, monitorizarea distribuției numerarului prin intermediul băncilor comerciale și oficiilor poștale desemnate și acceptarea rapoartele lunare de la acestea privind plata prestațiilor. Debursările proiectului în baza subcomponentei „Sprijin social și financiar pentru gospodării” vor fi conectate la programul guvernamental Ajutor Social care vizează categoriilor sărace și realizarea verificată a Condițiilor bazate pe performanță (CBP).

Unitatea de implementare a proiectului, localizată în incinta MSMPS, va fi responsabilă de gestionarea curentă a activităților proiectului și de supravegherea implementării prevederilor CMMS de către contractori și părțile interesate relevante.

# Introducere și contextul proiectului

Un focar de COVID-19, provocat de coronavirusul de tip nou din 2019 - COVID-19 (SARS-CoV-2), s-a răspândit rapid în întreaga lume, începând cu decembrie 2019, când au fost diagnosticate primele cazuri în Wuhan, Provincia Hubei, China. La 11 martie 2020, Organizația Mondială a Sănătății (OMS) a declarat pandemie globală.

În Republica Moldova, focarul de COVID-19 s-a declanșat la 8 martie, iar la 17 martie, Parlamentul RM a instituit Starea de Urgență până la 15 mai 2020. În urma declarării de către Parlament a Stării de Urgență, Comisia pentru Situații Excepționale s-a întrunit și a introdus un set de măsuri mai riguroase, menite să încetinească răspândirea virusului. Au fost impuse restricții stricte asupra deplasării, aliniate la practicile de distanțare socială, care au început să fie aplicate în întreaga lume. În urma anunțării Alertei de Cod Roșu, la 13 martie, toate instituțiile de învățământ și mai multe localuri publice, inclusiv, săli de sport, muzee, teatre, baruri și restaurante, au fost închise. Au fost introduse restricții stricte de călătorie, traficul aerian și feroviar a fost suspendat, iar 70 din 81 puncte de trecere a frontierei terestre dintre Republica Moldova cu România și Ucraina au fost închise. Au urmat măsuri suplimentare de carantină, inclusiv: instituirea unui regim de lucru special pentru toate entitățile (ore de lucru pentru sectorul public 7:30 – 16:00); interzicerea întrunirilor, evenimentelor publice și altor evenimente în masă; cerința ca școlile și universitățile să treacă la metodele de studiere online și de la distanță; și suspendarea temporară a aproape tuturor examinărilor în instanțe a cauzelor penale și administrative (cu excepții). Comisia a mai decis și ca întreaga asistență medicală în legătură cu COVID-19 să fie gratuită, indiferent de faptul dacă pacientul dispune sau nu de asigurare medicală.

Ministerul Sănătății, Muncii și Protecției Sociale (MSMPS) și-a asumat rolul principal în procesul de gestionare a răspunsului la pandemie și acționează rapid în toate aspectele ce țin de focarul de COVID-19. Partenerii de dezvoltare ai Republicii Moldova s-au mobilizat, unindu-și eforturile pentru a contribui strategic la cele mai urgente necesități. Biroul Regional de Coordonare al ONU a asigurat coordonarea la nivel de țară a răspunsului donatorilor, organizând în mod periodic ședințe de coordonare cu participarea partenerilor de dezvoltare cheie, cum ar fi, OMS, UNICEF, UNFPA și Banca Mondială, precum și donatorii bilaterali. A fost acordat sprijin metodologic, logistic și operațional, inclusiv: evaluarea necesităților și costurilor pentru necesitățile sistemului de sănătate în baza mai multor scenarii de evoluție a pandemiei; elaborarea unui plan de comunicare a riscurilor și a materialelor de comunicare cu publicul; implementarea ghidurilor tehnice privind supravegherea epidemiologică și investigarea contactelor COVID-19 EPI (Indicele potențialului economic), aplicarea măsurilor de carantină și restricție în legătură cu COVID-19. Progresul țării în materie de pregătire pentru pandemie și consolidare a capacității de răspuns („securitatea sanitară”) este monitorizat de Banca Mondială și OMS, ca parte a indicelui de Acoperire universală cu servicii de sănătate.

Pandemia de COVID-19 reprezintă o provocare socială și economică serioasă pentru țară și prezintă un risc grav de pierdere a progreselor importante obținute în lupta împotriva sărăciei. Carantina și închiderea activităților comerciale neesențiale au dus la încetinirea producției, creșterea disponibilizărilor și reducerea venitului din muncă – în mod special, în cazul angajaților din sectorul privat – cu efecte negative semnificative asupra angajării forței de muncă și sărăciei. Activitățile economice, în special, din sectoarele turismului și ospitalier, au fost stopate în totalitate.

La începutul lunii martie, Guvernului Republicii Moldova a solicitat sprijinul Băncii Mondiale pentru a ajuta autoritățile de la Chișinău să abordeze atât răspunsul, cât și consecințele sociale și economice ale pandemiei. Banca Mondială a răspuns prin accelerarea procesului de pregătire a Proiectului de Răspuns de Urgență în Moldova în valoare de 52,9 milioane euro, care a fost aprobat de Consiliul Băncii Mondiale la 24 aprilie 2020 și ratificat de Parlamentul Republicii Moldova la 21 mai 2020. Proiectul a intrat în vigoare la 28 mai 2020 și se preconizează ca acesta să se încheie la 30 aprilie 2022. Ministerul Sănătății, Muncii și Protecției Sociale (MSMPS) este entitatea de implementare a proiectului.

Obiectivul acestui Cadru de management de mediu și social (CMMS) este de a ajuta autoritățile moldovenești să identifice și să gestioneze riscurile de mediu și sociale asociate cu implementarea Proiectului Răspuns de Urgență la Covid-19 în Moldova, în timp ce detaliile activităților și locațiilor specifice ale proiectului încă urmează a fi identificate.

CMMS oferă îndrumări privind elaborarea unor măsuri adecvate de prevenire și atenuare a efectelor negative care ar putea rezulta din activitățile proiectului. CMMS propune modele pentru elaborarea Planurilor de management de mediu și social (PMMS) și a Planurilor de control al infecțiilor și de gestionare a deșeurilor (PCIGD). Primul își propune să ofere un plan de acțiune global pentru gestionarea problemelor de mediu, sociale, de sănătate și siguranță (MSSS) asociate cu reabilitarea și funcționarea instituțiilor medico-sanitare ca răspuns la COVID-19, în timp ce al doilea plan se concentrează pe controlul corect al infecțiilor și practicile de gestionare a deșeurilor medicale pe parcursul funcționării instituțiilor medico-sanitare. Un PCIGD poate fi inclus ca parte a unui PMMS pentru activități specifice.

CMMS este unul dintre multiplele instrumente sociale și de mediu elaborate de MSMPS în scopul punerii în aplicare a Proiectului Răspuns de Urgență la COVID-19, conform cerințelor ESF. Alte instrumente sunt Planul de implicare a părților interesate (SEP) și Procedurile de gestionare a forței de muncă (PGM). PGM este inclus în secțiunea Anexe la prezentul CMMS. Ținând cont de grupurile de părți interesate definite de SEP, va fi creat un Mecanism de soluționare a reclamațiilor (MRR) pentru proiect, așa cum recomandă prezentul CMMS și ESF al Băncii Mondiale. Tipurile de instrumente sociale și de mediu și calendarul elaborării și implementării acestora sunt prezentate în Planul de angajament de mediu și social (PAMS) convenit formal între Guvernul Republicii Moldova și Banca Mondială.

# Descrierea proiectului

Obiectivul de dezvoltare al proiectului vizează prevenirea, detectarea și răspunsul la amenințarea prezentată de pandemia de COVID-19 în Republica Moldova.

Proiectul prevede, prin intermediul celor două componente, sprijin imediat pentru a răspunde focarului de COVID-19, cu accent pe consolidarea capacităților tehnice ale instituțiilor medico-sanitare de protecție a personalului și de gestionare a cazurilor grave și reducere a impactului financiar negativ la nivel de gospodărie. Mai exact, recunoscând importanța unui mix bine echilibrat de intervenții, proiectul va acorda sprijin pentru sporirea capacității de identificare a cazurilor, ameliorarea siguranței personalului din prima linie de la toate nivelurile, și susținerea capacității umane și tehnice din cadrul ATI de gestionare a numărului mare de cazuri grave. Suplimentar, proiectul va sprijini eforturile asistenței sociale de atenuare a efectelor măsurilor de carantină asupra populației sărace.

Pe lângă susținerea pregătirii și răspunsului la COVID-19 în sectorul de sănătate, proiectul mai prevede și activități de răspuns în sectorul de protecție socială prin realizarea măsurilor de atenuare în vederea susținerii categoriilor sărace și vulnerabile să facă față impactului imediat al pandemiei. Descrierea detaliată a componentelor și subcomponentelor este prezentată în secțiunile de mai jos.

Beneficiarii proiectului

Beneficiarii preconizați ai proiectului vor fi populația în general, având în vedere natura maladiei, persoanele infectate, populația expusă riscului, în special, persoanele în vârstă și persoanele cu maladii cronice, personalul medical și de urgență, instituțiile medico-sanitare și de testare, și agențiile de sănătate publică implicate în măsurile de răspuns.

Lucrătorii medicali din prima linie, care, la fel, sunt în mod disproporționat expuși riscului, vor beneficia, de asemenea, în mod disproporționat de proiect (prin investițiile care se vor realiza în EIP); datele statistice arată că femeile reprezintă cel mai mare număr al personalului din prima linie.

Lucrătorii și familiile afectate de focarul de COVID-19 prin pierderea locului de muncă sau a venitului, și mai ales, cei din grupurile vulnerabile, vor fi mai bine protejați, prin extinderea gradului de acoperire și a prestației de Ajutor Social.

Componenta 1 Răspuns de urgență la COVID-19 (52,3 milioane euro)

Subcomponenta 1.1 Confirmarea cazurilor (0,9 milioane euro).

Proiectul va sprijini consolidarea sistemelor de supraveghere a bolilor și capacitatea laboratoarelor de sănătate publică selectate de confirmare a cazurilor prin finanțarea achiziției de consumabile și echipamente medicale. Sunt prevăzute EIP și materiale de igienă, kituri de testare COVID-19, reactivi de laborator, echipamente pentru reacția de polimerizare în lanț, kituri pentru transportarea probelor și vehicule ușoare pentru transportarea în siguranță și rapidă a probelor.

Subcomponenta 1.2 Consolidarea sistemului de sănătate (29,2 milioane euro).

Proiectul va finanța consolidarea instituțiilor medico-sanitare publică în materie de îngrijire a pacienților cu COVID-19 aflați în stare critică și minimalizare a riscului de infectare a lucrătorilor medicali și altor pacienți. Proiectul va finanța achiziția de EIP și materiale de igienă, precum și formări în practici de prevenire și control al infecțiilor, în scopul reducerii deficitului potențial de personal care are capacitatea de a acorda îngrijire cazurilor suspecte și confirmate. De asemenea, proiectul va furniza echipamente, medicamente și consumabile medicale, în special pentru ATI și paturile din spitalele desemnate, precum și formare în tratamentul COVID-19 și terapie intensivă pentru a răspunde numărului mare de pacienți care necesită tratament în cadrul ATI. Va mai sprijini și renovări minore ale secțiilor de ATI în scopul remodelării acestora și creșterii disponibilității saloanelor izolate. Proiectul va finanța serviciul de ambulanță pentru transportarea de urgență a pacienților în cadrul rețelei spitalicești la unitatea de referință desemnată conform algoritmului Planului guvernamental privind măsurile de pregătire și răspuns.

Unele dintre activitățile menționate mai sus de susținere a consolidării sistemului de sănătate vor depinde de siguranța aprovizionării, care se schimbă rapid. Recunoscând provocarea în materie de achiziții cauzată de pandemia globală, aceste subcomponente vor rămâne flexibile pentru a sprijini finanțarea aprovizionărilor de alternativă, care sunt acceptabile pentru Banca Mondială, în conformitate cu termenii Instrumentului de Acțiuni Accelerate (în eng., Fast-Track Facility) și cu condiția că produsele sunt acceptabile pentru Banca Mondială.

Subcomponenta 1.3 Pregătirea pentru comunicare (0,3 milioane euro).

Proiectul va sprijini activități de informare și comunicare pentru a spori atenția și angajamentul Guvernului, sectorului privat și al societății civile față de pandemia de COVID-19, și pentru a crește gradul de conștientizare, cunoaștere și înțelegere în rândul populației generale despre riscul și impactul potențial al pandemiei. Activitățile specifice vor include, inter alia: (a) elaborarea și implementarea unei strategii naționale de comunicare și informare, inclusiv schimbarea comunicării sociale și comportamentale prin mai multe canale, și (b) elaborarea și distribuirea materialelor de comunicare despre COVID-19 și a măsurilor generale de prevenire pentru publicul general, care vor fi complementare acțiunilor ONU. Abordarea de comunicare va fi adaptată pentru a asigura informarea comunităților marginalizate, categoriilor sărace și vulnerabile ale populației în vederea asigurării includerii în proiect și susținerii de către proiect a populației sărace și marginalizate. Strategia și abordarea de comunicare vor urmări implicarea activă a Structurilor teritoriale de asistență socială și vor juca un rol esențial în asigurarea informării grupurilor sărace și marginalizate. Autoritățile publice locale și primăriile vor fi, de asemenea, implicate în sprijinirea unei informări adecvate a acestor grupuri de populație.

Subcomponenta 1.4 Sprijin social și financiar pentru gospodării (21,9 milioane euro)

Proiectul va sprijini consolidarea protecției sociale pentru persoanele sărace prin modificarea conceptului programului Ajutor Social, astfel încât acesta să poată ținti mai bine populația vulnerabilă, care poate fi grav afectată de COVID-19. Modificarea respectivă este, în același timp, o reformă și un răspuns de urgență. În primul rând, elementul de reformă va consolida sprijinul pentru familiile cu copii, asigurând o mai bună aliniere a conceptului programului la obiectivele politicii sociale de sprijinire a celor mai sărace pături, și de îmbunătățire a direcționării și eficienței cheltuielilor sociale. În al doilea rând, pragul de eligibilitate în baza venitului (VMG) pentru toți beneficiarii va fi majorat temporar (cu 23% în loc de majorarea planificată de 4,8%). Pragul VMG este aplicat atât pentru a determina eligibilitatea, filtra familiile cu venituri mai mari decât VMG la echivalent per adult, cât și pentru a determina cuantumul prestației, diferența dintre VMG pentru familie (VMG x echivalente per adult a membrilor familiei) și venitul efectiv. Această măsură va rezulta în extinderea gradului de acoperire a categoriilor sărace care, ca grup, vor fi afectate în mod disproporționat de majorarea prețurilor și pierderea venitului din cauza COVID-19. În al treilea rând, se va renunța temporar la verificarea statutului de angajat, ceea ce va permite includerea lucrătorilor migranți care se întorc acasă și familiile cu membri angajați informal, în categoriile vulnerabile. De asemenea, pentru perioada de urgență, Guvernul va extinde în mod automat eligibilitatea pentru familiile care trebuie să se recertifice, va accepta cererile depuse de la distanță (de ex., prin telefon) și va înlocui documentele de verificare a venitului cu declarația solicitantului. Vizitele la domiciliu în scopul verificării eligibilității familiilor care fac subiectul unor astfel de controale vor fi, de asemenea, anulate pentru perioada de urgență.

În rezultat, pentru perioada de urgență, prestația medie pentru beneficiarii actuali se va majora de la 828 lei la 1.520 lei (o majorare cu 84 la sută), în timp ce în cazul familiilor cu copii, aceasta va fi de 2.800 lei. Se estimează că în timpul perioadei de urgență, cheltuielile programului vor fi de 4,25 milioane dolari SUA/lună, comparativ cu cheltuielile actuale de circa 2,1 milioane dolari SUA. Această prognoză nu este lipsită de anumite incertitudini din cauza unui spectru larg de valori posibile pentru unele variabile, cum ar fi numărul migranților reîntorși. După încheierea perioadei de urgență, sprijinul consolidat pentru familiile cu copii va rămâne, fiind astfel asigurat efectul de durată al măsurilor adoptate. Această subcomponentă va fi debursată în baza a doi Indicatori conectați la debursare (ICD): (i) modificările necesare ale legislației și alocări bugetare majorate pentru programul Ajutor Social, și (iii) măsuri de majorare a prestației și gradului de acoperire.

Debursările proiectului în cadrul acestei subcomponente vor fi efectuate în baza a doi Indicatori conectați la debursare (ICD): (i) modificările necesare ale legislației și alocări bugetare majorate pentru programul Ajutor Social; și (ii) măsuri de majorare a prestației și gradului de acoperire. Transferurile de numerar pentru programul Ajutor Social vor servi drept cheltuieli eligibile pentru ICD-uri.

Componenta 2: Managementul, monitorizarea și evaluarea implementării (0,6 milioane euro)

Această componentă va asigura finanțarea pentru implementarea, coordonarea și managementul proiectului, inclusiv suport pentru achiziții, management financiar, măsuri de protecție a mediului și sociale, și monitorizare și evaluare a prevenirii și pregătirii, inclusiv monitorizarea de către părți terțe a progresului.

În plus, Republica Moldova a beneficiat de o subvenție suplimentară în valoare de 3,48 milioane de dolari SUA (echivalentul a 2,96 milioane de euro) din fondul Mecanismului de Finanțare a Urgențelor Pandemice (PEF). Grantul este acordat ca o finanțare suplimentară (AF). AF propusă va extinde activitățile din cadrul Componentei 1 pentru a sprijini măsurile de răspuns la focarul de COVID-19, cu accent pe consolidarea capacității de testare a instituțiilor medicale și laboratoarelor în vederea diagnosticării cazurilor pozitive. Suplimentar, recunoscând importanța unui mix de măsuri de intervenție bine echilibrat, proiectul va oferi sprijin pentru îmbunătățirea siguranței personalului din prima linie la toate nivelurile și va consolida capacitatea umană și tehnică a instituțiilor medicale și  laboratoarelor pentru a face față unui număr mare de cazuri. AF propusă este pe deplin aliniată la ODP-ul proiectului-părinte, care va rămâne nemodificat. De asemenea, este în concordanță cu Programul de pregătire și răspuns strategic la COVID-19, utilizând Abordarea programatică multifazică (P173789).

Tabelul 1: Componentele și costurile proiectului

| Componente | Alocare originală | Finanțare suplimentară |
| --- | --- | --- |
| Componenta 1: Răspuns de urgență la COVID-19 | 52,3 milioane EUR | 2,96 milioane EUR |
| Subcomponenta 1.1: Confirmarea cazurilor | 0,9 milioane EUR | 2,16 milioane EUR (73%) |
| Subcomponenta 1.2: Consolidarea sistemului de sănătate | 29,2 milioane EUR | 0,80 milioane EUR (27%) |
| Subcomponenta 1.3: Pregătirea pentru comunicare | 0,3 milioane EUR |  |
| Subcomponenta 1.4: Sprijin social și financiar pentru gospodării | 21,9 milioane EUR | - |
| Componenta 2: Managementul proiectului | 0,6 milioane | - |

Subvenția va sprijini (i) creșterea capacității de testare și de laborator (în cadrul Componentei 1.1) și (ii) achiziționarea de sisteme mobile de diagnostic cu raze X suplimentare și formarea lucrătorilor medicali (în cadrul Componentei 1.2) în conformitate cu planul strategic de pregătire și răspuns al RM. Resursele suplimentare propuse la proiect sunt aliniate la ODP de bază; prin urmare, ODP nu se modifică. Mai mult, nu există riscuri sociale și de mediu suplimentare care ar putea apărea din activitățile sprijinite prin intermediul AF. Clasificarea riscurilor de mediu și sociale va rămâne, de asemenea, neschimbată.

# Cadrul de politici, juridic și de reglementare

## Prezentare generală a legislației naționale de mediu relevante pentru proiect

Următoarele legi și regulamente de mediu sunt relevante pentru Proiectul Răspuns de Urgență la COVID-19:

- Legea nr. 1515 privind protecția mediului (1993) stabilește cadrul juridic de bază pentru elaborarea actelor normative speciale și instrucțiunilor în probleme aparte din domeniul protecției mediului în scopul:

- asigurării tuturor cetățenilor Republicii Moldova cu un mediu sănătos şi estetic plăcut;

- realizării supremei responsabilităţi a fiecărei generații pentru protecția mediului în fata generațiilor viitoare;

- obținerii unui diapazon cât mai larg de folosire a resurselor naturale fără a depăși limitele admisibile, evitându-se epuizarea şi degradarea lor, riscul pentru sănătatea oamenilor şi alte consecințe nedorite şi imprevizibile;

- protecției solului şi subsolului, apelor şi aerului de poluare chimică, fizică şi biologică, de alte acțiuni care dereglează echilibrul ecologic;

- păstrării biodiversității şi geofonului, integrității sistemelor naturale, valorilor naționale istorice şi culturale;

- restabilirii ecosistemelor şi componentelor lor, afectate prin activitatea antropică sau calamități naturale.

- Legea nr. 851 privind expertiza ecologică (1996) stabilește scopurile, sarcinile și principiile Expertizei Ecologice de Stat (EES), precum și regulile de bază privind organizarea și efectuarea acesteia.

Legea descrie în detaliu procedurile EES, cerințele de raportare, regulamentele de desfășurare a EES. Expertiza Ecologică de Stat face parte dintr-un grup de activități menite să asigure protecția mediului, prin intermediul cărora sunt identificate și atenuate potențialele efecte negative asupra mediului în rezultatul activităților economice planificate și este asigurată respectarea parametrilor acestor activități cu legislația și actele normative, normele și standardele în vigoare.

În conformitate cu Legea, documentația de proiect pentru obiectele care ar putea afecta în mod negativ mediul este supusă Expertizei Ecologice de Stat, prin care se stabilește dacă aceasta este sau nu în conformitate cu cerințele de protecție a mediului. Deciziile Expertizei Ecologice pot fi considerate ca bază pentru aprobarea sau respingerea proiectului.

Expertiza Ecologică se efectuează înainte de luarea deciziilor cu privire la activitățile economice planificate și este obligatorie pentru toate activitățile economice care pot avea impact negativ asupra mediului, indiferent de scopul, proprietatea, investițiile, amplasarea, sursa de finanțare, etc., a acestora. În cazul obiectelor care pot avea un impact grav asupra mediului, documentația de planificare a acestora va fi supusă evaluării impactului asupra mediului.

Expertiza Ecologică este obligatorie pentru documentația de proiect privind obiectele și activitățile enumerate în Anexa 1 la Legea nr. 851. În cazul în care activitățile specificate în Anexa 1 la Legea nr. 851 se încadrează în Anexa 1 sau Anexa 2 la Legea nr. 86/2014 privind evaluarea impactului asupra mediului și au fost supuse evaluării impactului asupra mediului, Expertiza ecologică a documentației de proiect nu este necesară.

- Legea nr. 86 privind evaluarea impactului asupra mediului (2014) stabilește scopul pregătirii documentației privind evaluarea impactului asupra mediului (EIM), procedura, coordonarea și aprobarea acestuia, și include Lista obiectelor și tipurilor de activități pentru care este obligatorie efectuarea EIM înainte de proiectarea lor.

EIM se efectuează în scopul determinării măsurilor necesare pentru a preveni impactul ecologic negativ datorat realizării anumitor obiecte planificate și tipuri de activități. Legea descrie cerințele pentru documentarea EIM (materiale prin care se stabilesc impacturile directe și indirecte ale obiectelor planificate asupra aerului, apei, solului, peisajului, ariilor protejate, faunei, florei, monumentelor culturale și istorice, situația socio-economică, descrierea și evaluarea; compararea soluțiilor de alternativă și justificarea celei mai bune; activități de atenuare sugerate). Pe baza documentației elaborate pentru EIM, clientul elaborează o Declarație privind EIM în care sunt prezentate și sistematizate toate materialele, calculele și investigațiile, precum și conținutul EIM (titlul proiectului; caracterul activității; locația; justificarea locației; durata proiectului; caracteristicile tehnice și tehnologice ale proiectului; soluții tehnice sugerate; costul proiectului; localitățile afectate de proiect; informații despre impactul direct asupra mediului (apă, sol, aer etc.); proiect; captarea apei; utilizarea apei, sursa de apă; surse de materii prime, transport și alte infrastructuri, emisii în aer, deșeuri și utilizarea acestora etc.); ordinea elaborării și depunerii documentației privind EIM, evaluarea documentației EIM, decizia de mediu privind documentația EIM etc.

- Legea nr. 209 privind deșeurile (2016) stabilește cadrul legal de bază pentru gestionarea deșeurilor în țară. Legea privind deșeurile transpune Directiva 2008/98/CE a Parlamentului European și a Consiliului din 19 noiembrie 2008 privind deșeurile și de abrogare a anumitor directive, dar include și dispoziții ale directivelor privind fluxurile speciale de deșeuri.

Această lege stabilește bazele juridice, politica de stat și măsurile necesare pentru protecția mediului și a sănătății populației prin prevenirea sau reducerea efectelor adverse determinate de generarea și gestionarea deșeurilor și prin reducerea efectelor generale ale folosirii resurselor și creșterea eficienței folosirii acestora.

În conformitate cu prevederile legii, controlul și monitorizarea implementării gestionării deșeurilor medicale este asigurată de autoritățile locale de sănătate publică. Articolul 55 din legea privind deșeurile descrie procedurile pentru gestionarea deșeurilor care rezultă din activitatea medicală.

- Hotărârea Guvernului nr. 696 pentru aprobarea Reglementului sanitar privind gestionarea deșeurilor din activitatea medicală (2018) reglementează modul de colectare separată pe tipuri, împachetare, etichetare, stocare temporară, transport în cadrul instituțiilor producătoare, tratare, livrare, eliminare și evidență a deșeurilor rezultate din activitatea medicală.

- Hotărârea Guvernului nr. 5 pentru aprobarea Regulamentului privind gestionarea deșeurilor medicale (2001);

- Hotărârea Guvernului nr. 637 pentru aprobarea Regulamentului privind controlul transportării transfrontaliere a deșeurilor și eliminării acestora (2003) stabilește mecanismul de punere în aplicare a prevederilor Convenției de la Basel, conceput pentru a asigura conformitatea cu cerințele de siguranță a mediului pentru exportul, tranzitul și eliminarea deșeurilor.

- Hotărârea Guvernului nr. 99 pentru aprobarea listei de deșeuri (2018). Acest document este un clasificator al deșeurilor, inclusiv al deșeurilor periculoase.

- Hotărârea Guvernului nr. 589 pentru aprobarea Regulamentului privind transportul mărfurilor periculoase (2017) stabilește cadrul de aplicare în Republica Moldova a prevederilor Acordului european privind transportul rutier internațional de mărfuri periculoase, încheiat la Geneva la 30 septembrie 1957, la care Republica Moldova a aderat prin Decizia Parlamentului nr. 44-XIV din 4 iunie 1998.

- Hotărârea Guvernului nr. 501 pentru aprobarea Instrucțiunii privind ținerea evidenței și transmiterea datelor și informațiilor privind deșeurile și gestionarea acestora (2018) stabilește modul de păstrare a înregistrărilor și transferul de date și informații despre deșeuri și gestionarea acestora.

- Ordinul nr. 1346 privind aprobarea listelor de verificare nr. 1.2/ANSP aplicate în cadrul controlului de stat asupra activității de întreprinzător privind gestionarea deșeurilor rezultate din activitatea medicală (2018).

## Cadrul instituțional pentru gestionarea de mediu

- Ministerul Agriculturii, Dezvoltării Regionale și Mediului (MADRM) este autoritatea publică centrală responsabilă pentru elaborarea politicilor în domeniul de activitate al protecției mediului. Misiunea Ministerului este de a analiza situația și problemele din domeniile sale de activitate, de a elabora politici publice eficiente în domeniile agriculturii, producției alimentare, securității alimentare, dezvoltării regionale și rurale, planificării teritoriului, protecției mediului și schimbărilor climatice, resurselor naturale, de a monitoriza calitatea politicilor și actelor normative și propune intervenții justificate ale statului pentru a oferi soluții eficiente în domeniile de competență, asigurând cel mai bun raport între rezultatele și costurile scontate.

Funcțiile principale ale Ministerului sunt:

- elaborarea analizelor ex ante, a documentelor de politici și proiectelor de acte normative în domeniile de activitate menționate mai sus;

- asigurarea cooperării cu alte instituții relevante din străinătate în domeniile sale de activitate;

- monitorizarea clasamentului Republicii Moldova în ceea ce privește indicatorii internaționali referitori la domeniile sale specifice și elaborarea de propuneri pentru îmbunătățirea acestora;

- monitorizarea percepției cetățenilor și a agenților economici cu privire la politicile publice, actele normative și activitatea statului în domeniile de activitate specifice Ministerului și elaborarea de propuneri pentru îmbunătățirea acestora;

- monitorizarea calității politicilor publice și a actelor normative în domeniile de activitate specifice Ministerului, inclusiv în cooperare cu societatea civilă și sectorul privat;

- redactarea actelor normative și implementarea tratatelor internaționale ale Republicii Moldova în domeniile de activitate ale Ministerului, întocmirea rapoartelor privind executarea acestora;

- examinarea și aprobarea proiectelor de acte normative elaborate de alte autorități ale administrației publice și supuse examinării; și

- coordonarea și monitorizarea activității autorităților administrative și a serviciilor publice descentralizate subordonate și a instituțiilor publice în care are calitatea de fondator.

- Agenția de Mediu (AM) este o entitate publică responsabilă de implementarea politicii de protecție a mediului în țară, în domeniul:

- prevenirea poluării mediului;

- protecția aerului atmosferic și a schimbărilor climatice;

- protecția și reglementarea utilizării resurselor de apă;

- protecția și reglementarea utilizării regnului animal și a plantelor, a resurselor biologice acvatice;

- conservarea biodiversității și gestionarea zonelor naturale protejate de stat;

- gestionarea deșeurilor; și

- biosecuritate.

Agenția este subordonată Ministerului Agriculturii, Dezvoltării Regionale și Mediului. Principalele funcții ale Agenției sunt:

- asigurarea implementării documentelor de politici publice și a legislației privind protecția mediului atât la nivel național, cât și local;

- acordarea suportului tehnic Ministerului Agriculturii, Dezvoltării Regionale și Mediului la fundamentarea proiectelor de documente de politici publice și de acte normative în domeniul protecției mediului;

- reglementarea și autorizarea activităților cu impact asupra calității mediului, eliberând persoanelor fizice și juridice acte permisive pentru practicarea activităților de întreprinzător cu impact asupra mediului (autorizații, acorduri de mediu, permise, certificate, notificări, avize și coordonare), prevăzute în Nomenclatorul actelor permisive, aprobat prin Legea nr. 160 din 22 iulie 2011 privind reglementarea prin autorizare a activității de întreprinzător;

- realizarea monitoringului calității factorilor de mediu (monitoringul calității apei, aerului, solului, monitoringul forestier și al ariilor naturale protejate de stat, monitoringul stării și folosinței resurselor de apă și de sol, monitoringul regnului vegetal și regnului animal, monitoringul pescuitului, monitoringul stării subsolului, monitoringul poluării aerului, monitoringul geologic, monitoringul poluării mediului) în scopul asigurării persoanelor fizice și juridice cu informaţii privind calitatea mediului, dezvoltării sistemului indicatorilor statistici în domeniul protecției mediului, precum și în scopul elaborării și publicării Raportului naţional privind starea mediului în Republica Moldova; și

- crearea și administrarea cadastrelor și registrelor speciale, administrarea sistemului informaţional și de date pentru domeniile sale de activitate și asigurarea accesului publicului la informaţia despre mediu.

- Inspectoratul pentru Protecția Mediului (IPM) este autoritatea publică care răspunde de aplicarea legislației de mediu din țară. Inspectoratul este în subordinea Ministerului Agriculturii, Dezvoltării Regionale și Mediului. Misiunea instituției este de a implementa politica de stat în domeniul protecției mediului și al utilizării raționale a resurselor naturale, de a exercita controlul și supravegherea de stat,  preveni și contracara încălcările din domeniile de competență, asigura un nivel ridicat de supraveghere și protecție a mediului, interesele publice, siguranța ecologică a statului și alte valori protejate de legislație. Domeniile de competență ale IPM sunt:

- realizarea politicii de mediu;

- protecția aerului atmosferic;

- protecția resurselor acvatice;

- protecția florei, faunei și a ariilor naturale protejate;

- protecția solului și subsolului;

- gestionarea deșeurilor și a substanțelor chimice;

- utilizarea raționale a resurselor naturale;

- activități planificate; și

- siguranța ocupațională.

Funcțiile de bază ale IPM sunt:

- exercitarea controlului și supravegherii de stat asupra respectării actelor normative în domeniul protecției mediului și utilizării raționale a resurselor naturale la întreprinderi, instituții, organizații, cu orice tip de proprietate și formă juridică de organizare, de către autoritățile administrației publice centrale și locale, precum şi persoanele fizice și juridice;

- prevenirea, contracararea cazurilor de încălcare a legislației privind protecția mediului și utilizarea rațională a resurselor naturale;

- coordonarea activităților cu impact asupra mediului înconjurător, susceptibile cu prejudicierea și schimbarea componentelor mediului sau resurselor naturale; și

- constatarea și examinarea cazurilor de încălcare a legislației privind protecția mediului și utilizarea rațională a resurselor naturale, inclusiv contravenționale, aplicarea sancțiunilor conform legislației, calcularea și recuperarea prejudiciilor aduse componentelor mediului înconjurător după principiul „poluatorul plătește”.

- Agenția Națională de Reglementare a Activităților Nucleare și Radiologice (ANRANR) este autoritatea publică responsabilă de elaborarea și implementarea politicii în domeniul nuclear și radiologic.

## Prezentare generală a legislației naționale în domeniul proprietății, sănătății, sociale și muncii relevante pentru proiect

Potrivit evaluării din PAD, Achiziția de terenuri, Restricții privind utilizarea terenului și Strămutarea involuntară nu sunt actualmente relevante pentru proiect. În același timp, standardele sociale și aspectele ce țin de Muncă și condiții de muncă, Sănătate și siguranță comunitară sunt relevante, iar o prezentare generală a legislației naționale sociale și în domeniul muncii relevante pentru proiect urmează mai jos.

În 2004, Republica Moldova a implementat reforme substanțiale în sistemul de sănătate prin instituirea unui sistem obligatoriu de asigurări de sănătate și a unui fond unic care să combine atât contribuțiile salariale, cât și transferurile bugetare. Totuși, în cadrul acestui sistem, aproximativ un sfert din populație nu contribuie la asigurări și, prin urmare, are o protecție a riscului financiar foarte limitată atunci când accesează serviciile de sănătate.

Legislația națională privind formarea și răspunsul de urgență în sectorul de sănătate publică transpune prevederile OMS și ale altor organisme internaționale. Cadrul legal prevede măsuri de prevenire, pregătire și răspuns la situații de urgență în sănătatea publică, evaluare a riscurilor, declanșare a stării de  urgență în sănătatea publică, declarare/anulare, competențe speciale cu privire la instituții și bunuri, inclusiv măsuri de izolare și/sau carantină, stabilirea regulilor de intrare/ieșire din zona supusă izolării sau carantinei, informarea populației despre starea de urgență în sănătatea publică, mecanismele de coordonare și mobilizare a fondurilor de urgență.

Alte legi relevante includ:

Legea nr. 1585 (27 februarie 1998) cu privire la asigurarea obligatorie de sănătate din Republica Moldova prevede că persoanele asigurate în cadrul schemei includ cetățeni ai Republicii Moldova, cetățeni străini și persoane fără cetățenie care locuiesc permanent pe teritoriul Republicii Moldova.

Legea nr. 1593–XV (26 decembrie 2002) cu privire la mărimea, modul și termenele de plată a primelor de asigurare obligatorie de asistență sănătate specifică că asigurarea obligatorie de sănătate este un sistem autonom garantat de stat de protecție financiară a populației în domeniul asistenței medicale. Legea prevede că asigurarea de sănătate se bazează pe principiul solidarității, se formează din primele de asigurare, și asigură acoperirea costurilor de tratament a afecțiunilor care decurg din producerea evenimentelor asigurate (boală sau alte condiții de boală). De asemenea, legea prevede că populația activă din punct de vedere economic este obligată să contribuie în funcție de nivelul salariului (impozitul pe salariu) sau, în cazul persoanelor autoasigurate, să facă o contribuție forfetară.

Legea nr. 60 (30 martie 2012) privind incluziunea socială a persoanelor cu dizabilități reglementează drepturile persoanelor cu dizabilități la incluziune socială, garantând posibilitatea participării acestora în toate domeniile vieții fără discriminare, la un nivel identic cu ceilalți membri ai societății, având ca bază respectul drepturilor și libertăților fundamentale ale omului.

Legea nr. 123 (18 iunie 2010) cu privire la serviciile sociale stabilește cadrul general de creare şi funcţionare a sistemului integrat de servicii sociale, cu determinarea sarcinilor şi responsabilităţilor autorităţilor administraţiei publice centrale şi locale, ale altor persoane juridice şi fizice abilitate cu asigurarea şi prestarea serviciilor sociale, precum şi protecția drepturilor beneficiarilor de servicii sociale.

Legea nr. 133 (13 iunie 2008) cu privire la asistența socială reglementează cadrul legal privind garantarea posibilităţilor egale pentru familiile defavorizate prin acordarea unui ajutor social la un nivel garantat de stat. Legea servește drept cadru legal pentru reglementarea Programului Ajutor Social. Pentru a beneficia de prestații în cadrul programului Ajutor Social, solicitanții trebuie să îndeplinească trei seturi de criterii legate de: venitul familiei care este sub venitul minim garantat (VMG); statutul de angajat al membrilor familiei; și, bunăstarea familiei (confirmată prin indicatorii proxy). Valoarea prestației depinde de diferența de venit dintre venitul lunar al gospodăriei și pragul VMG, care este stabilit anual în buget.

Hotărârea Guvernului nr. 474 din 08 iulie 2020 pentru modificarea punctului 19 din Regulamentul cu privire la modul de stabilire și plată a ajutorului social, aprobat prin Hotărârea Guvernului nr.1167/2008, prevede majorarea sumei venitului lunar minim garantat calculat pentru fiecare copil de la 50% la 75%, ceea ce reprezintă o majorare de 276,75 lei/copil pentru evaluarea și calcularea dreptului la ajutor socială și cu 608,85 lei/copil pentru evaluarea și calcularea dreptului de ajutor perioada rece a anului.

Legea nr. 5-XVI (09 februarie 2006) privind asigurarea egalității de șanse între femei și bărbați se referă la asigurarea exercitării drepturilor egale de către femei și bărbați în sfera politică, economică, socială, culturală, alte sfere ale vieții, drepturi garantate de Constituția Republicii Moldova, în vederea prevenirii și eliminării tuturor formelor de discriminare după criteriul de sex.

Strategia pentru asigurarea egalității între femei și bărbați în Republica Moldova pentru anii 2017-2021 și Planul de acțiune privind implementarea acesteia (28 aprilie 2017) asigură împuternicirea femeilor și implementarea de facto a egalității între femei și bărbați în Moldova, prin realizarea a cinci obiective generale pe domenii de referință.

Legea nr. 982/2000 (modificată în 2003-2011-2015) privind accesul la informații reglementează raporturile dintre furnizorii de informații și persoana fizică și/sau juridică în procesul de asigurare și realizare a dreptului constituțional de acces la informație, dreptului solicitanților de a obține informație, obligațiile furnizorilor de informații în procesul asigurării accesului la informațiile oficiale, modalitatea apărării dreptului de acces la informație.

Legea nr. 64 (2010, modificată în 2012-2013-2015) privind libertatea de exprimare garantează dreptul la libertatea de exprimare și reglementează echilibrul dintre dreptul la libertatea de exprimare și apărarea vieții private și de familie.

Legea nr. 239 (2008) privind transparența în luarea deciziilor se referă la transparența informațiilor legate de procesul decizional și la consultarea părților interesate în procesul de elaborare a deciziilor.

Codul administrativ al Republicii Moldova nr. 116 (2018) stabilește procedura de examinare a petițiilor cetățenilor adresate autorităților relevante în scopul asigurării protecției drepturilor și intereselor legitime ale petiționarilor.

Codul muncii al Republicii Moldova (28 martie 2003) reglementează raporturile de muncă și asigură dreptul fiecărui lucrător la condiții de muncă corecte, inclusiv condiții care îndeplinesc cerințele de securitate și sănătate în muncă. Secțiunea IX din Codul muncii este dedicată securității și sănătății în muncă.

Legea nr. 105 (14 iunie 2018) cu privire la promovarea ocupării forței de muncă și asigurarea de șomaj are drept scop prevenirea și reducerea șomajului și a efectelor sociale ale acestuia, reducerea riscului de șomaj și asigurarea unui nivel ridicat al ocupării forței de muncă și adaptării la cerințele pieței muncii.

Legea nr. 186-XVI (iulie 2008) securității și sănătății în muncă reglementează raporturile juridice ce țin de instituirea de măsuri privind asigurarea securității și sănătății lucrătorilor la locul de muncă.

Legea nr. 140-XV (29 iunie 2001) privind inspecția muncii definește obiectivele și atribuțiile Inspectoratului de Stat al Muncii, organizarea, drepturile, obligațiile și responsabilitățile sale. Inspectoratul Muncii este, în particular, responsabil de monitorizarea respectării prevederilor actelor legislative cu privire la contractele de angajare, timpul de muncă și timpul de odihnă, disciplina muncii, munca minorilor și a femeilor, protecția muncii și condițiile de muncă.

## Cadrul instituțional de reglementare în domeniul sănătății, asistenței sociale și securității muncii

Ministerul Sănătății, Muncii și Protecției Sociale (MSMPS) este organul central specializat al administrației publice care asigură realizarea politicilor guvernamentale în domeniile sănătății, muncii, protecției sociale și demografiei. MSMPS este responsabil pentru organizarea și reglementarea serviciilor de sănătate prestate persoanelor și publicului, asigurarea supravegherii de stat a sănătății populației, precum și pentru gestionarea programelor de protecție socială ale Guvernului RM.

MSMPS este, de asemenea, responsabil pentru asigurarea cadrului legal privind gestionarea și eliminarea corespunzătoare a deșeurilor medicale generate în sectorul serviciilor de sănătate publice și private. Acest lucru se realizează prin elaborarea și aprobarea normelor, regulilor și specificațiilor igienice sanitare.

MSMPS are în subordine o serie de agenții și instituții, care au ca scop punerea în aplicare a politii promovate de Minister. Printre instituțiile asociate protecției sociale, pot fi menționate următoarele:

- Casa Naţională de Asigurări Sociale (CNAS) este o autoritate administrativă centrală în subordinea Guvernului, cu personalitate juridică, care administrează și gestionează sistemul public de asigurări sociale. CNAS a fost înființată în anul 2001 în baza Legii privind sistemul public de asigurări sociale de stat nr. 489-XIV din 8 iulie 1999. CNAS este condusă de un director general desemnat de Guvernul Republicii Moldova. Activitatea CNAS este supravegheată de un Consiliu de Administrație, compus din 12 persoane: reprezentanți ai Guvernului, Sindicatelor, Patronatului și Consiliului Republican al Veteranilor. CNAS este organul puterii executive, care realizează politica statului în domeniul asigurărilor sociale. Prin intermediul sistemului public de asigurări sociale, statul garantează cetățenilor dreptul la protecție socială în cazurile de bătrânețe, șomaj, boală, invaliditate etc. prin achitarea pensiilor, indemnizațiilor și a altor prestații de asigurări sociale. În cadrul Proiectului Răspuns de Urgență la COVID-19, CNAS va fi responsabilă pentru gestionarea plății prestațiilor: recepționarea listelor beneficiarilor eligibili de la direcțiile de asistență socială la nivel local, transmiterea cererilor de plată către Ministerul Finanțelor, monitorizarea distribuției numerarului în băncile comerciale și oficiile poștale desemnate și acceptarea rapoartelor lunare cu privire la plata prestațiilor. Mai exact, debursările proiectului în baza subcomponentei „Sprijin social și financiar pentru gospodării” ar fi corelate cu programul Guvernului anti-sărăcie Ajutor Social și realizarea verificată a Condițiilor bazate pe performanță (CBP). În acest sens, Proiectul Răspuns de Urgență la COVID-19 se va baza pe sistemul existent de alocare a prestațiilor gestionat de Casa Națională de Asigurări Sociale și sistemele guvernamentale de gestionare a bugetului și raportare. Programul Ajutor Social a fost consolidat și cofinanțat de către BM, fiind utilizat un mecanism de finanțare similar celui aplicat în cadrul Proiectului de consolidare a eficacității rețelei de asistență socială finanțate pe bază de rezultate (P120913), care s-a încheiat la 31 decembrie 2017. Banca Mondială a evaluat arhitectura programului Ajutor Social în perioada de implementare a proiectului sus-menționat și a constatat că acesta funcționează cu un nivel adecvat de transparență, în cadrul unui sistem adecvat de controale și verificări și produce rapoarte financiare și de executare a bugetului fiabile.

- Compania Naţională de Asigurări în Medicină (CNAM) este o organizaţie de stat autonomă de nivel naţional, cu personalitate juridică, fondată prin Hotărârea Guvernului Republicii Moldova nr.950 din 7 septembrie 2001. Instituția este responsabilă pentru finanțarea majorității serviciilor de sănătate, precum și pentru controlul calității și implementarea asistenței medicale furnizate și implementarea cadrului de reglementare a asigurărilor de sănătate. Instituția finanțează accesul la un pachet esențial de servicii de asistență de urgență, primară și spitalicească fără plată la punctul de îngrijire. Sistemul mai asigură și accesul universal la asistența medicală primară (AMP), atât pentru pacienții asigurați cât și neasigurați (inclusiv sănătatea mentală, screeningul pentru depistarea cancerului, HIV/SIDA, tuberculoză, etc.). Îngrijirea în staționar este asigurată la nivel municipal, raional (asistența medicală secundară) și republican (asistența medicală terțiară); serviciile terțiare de specializare înaltă sunt concentrate la Chișinău.

- Agenția Națională pentru Sănătate Publică este autoritatea administrativă subordonată Ministerului Sănătății, Muncii și Protecției Sociale, care are rolul de a asigura implementarea politicilor în domeniul sănătății publice naționale.

- Comisia Națională Extraordinară de Sănătate Publică este responsabilă pentru abordarea integrată a riscurilor și urgențelor de sănătate publică, implementarea măsurilor de prevenire și gestionare, mobilizarea eforturilor în toate sectoarele și coordonarea activităților.

- Agenția Națională Asistență Socială este o autoritate administrativă din subordinea Ministerului Sănătății, Muncii și Protecției Sociale. Misiunea Agenției constă în sporirea calității asistenței sociale acordate populației prin implementarea politicii statului în domeniul asistenței sociale. În activitatea sa, Agenția exercită următoarele funcții de bază: (a) elaborarea cadrului metodologic pentru punerea în aplicare unitară a legislației în domeniul asistenței sociale; (b) gestionarea activității instituțiilor publice în care Ministerul Sănătății, Muncii și Protecției Sociale exercită statutul de fondator; (c) facilitarea procesului de consolidare a capacităților profesionale ale personalului din sistemul de asistență socială; și (d) gestionarea mijloacelor financiare pentru finanțarea programelor cu scop special în domeniul asistenței sociale și al pachetului minim de servicii sociale.

- Consiliul Naţional de Acreditare a Prestatorilor de Servicii Sociale este autoritatea administrativă în subordinea Ministerului Sănătății, Muncii și Protecției Sociale, care are misiunea de a certifica capacitatea furnizorilor de servicii sociale, indiferent de tipul de proprietate, forma juridică de organizare și subordonare administrativă și de a furniza servicii sociale de calitate.

- Consiliul Național pentru Determinarea Dizabilității și Capacității de Muncă are misiunea de a asigura îndeplinirea prevederilor actelor normative în vigoare privind determinarea dizabilității și a capacității de muncă, având ca obiective finale incluziunea socială a persoanelor cu dizabilități.

- Centrele temporare de plasament pentru persoanele în vârstă, copii și persoanele cu dizabilități (din câteva localități), precum și Centrul de Asistență și Protecție a victimelor și potențialelor victime ale traficului de ființe umane, care reprezintă instituția de asistență socială și reabilitare/recuperare din gestionarea Agenției Naționale Asistență Socială.

- Agenția Națională pentru Ocuparea Forței de Muncă este autoritatea administrativă din subordinea MSMPS, împuternicită să asigure punerea în aplicare a politicii în domeniul promovării ocupării forței de muncă, migrației forței de muncă și asigurării de șomaj. Agenția Națională pentru Ocuparea Forței de Muncă oferă informații despre piața muncii, consiliere în angajare și orientare profesională și administrează măsurile active și pasive ale pieței muncii, în conformitate cu principiile Convenției OIM privind serviciul de ocupare a forței de muncă (C88), 1948. Structura organizatorică și geografică asigură disponibilitatea serviciilor de bază pentru ocuparea forței de muncă, formarea profesională și accesul la drepturile statutare în toată țara. Serviciile de ocupare a forței de muncă includ asistență pentru clienții șomeri (consiliere individuală și de grup; profilare și planificare individuală a ocupării forței de muncă; orientare profesională; și trimitere la formare profesională și lucrări publice) și servicii adresate angajatorilor (crearea listei scurte a candidaților la locuri de muncă și mediere la locul de muncă).

- Inspectoratul de Stat al Muncii este o autoritate administrativă, împuternicită cu dreptul de a exercita controlul de stat asupra respectării actelor legislative și altor acte normative în domeniul raporturilor de muncă și al securității și sănătății în muncă. Inspectoratul Muncii asigură respectarea legislației și a contractelor colective în ceea ce ține de condițiile de muncă, retribuirea muncii, raporturile de muncă și munca minorilor. De asemenea, instituția are un rol în instruirea lucrătorilor și aprobă echipamentele și dispozitivele tehnice de securitate a muncii înainte ca acestea să intre în producție. Inspectoratul monitorizează conformitatea cu legislația muncii în cadrul administrației publice centrale și locale.

## Convențiile internaționale ratificate de Republica Moldova

Republica Moldova a semnat și ratificat mai multe convenții globale și regionale de mediu, acorduri multilaterale, protocoale și tratate care stipulează obligațiile țării de a monitoriza, evalua și raporta o serie de parametri de mediu în Republica Moldova aferenți gestionării resurselor de apă, poluării atmosferice și gestionării deșeurilor. Unele dintre acestea, enumerate mai jos, sunt relevante pentru Proiectul Răspuns de Urgență la COVID-19:

- Convenția de la Basel privind controlul transportului peste hotare al deșeurilor periculoase și al eliminării acestora (ratificată la 18 noiembrie 2008) - tratat internațional conceput pentru a reduce transportul deșeurilor periculoase între țări și în special pentru a preveni transferul de deșeuri periculoase din statele dezvoltate spre țările mai puțin dezvoltate. Convenția își propune, de asemenea, să minimalizeze cantitatea și toxicitatea deșeurilor generate, pentru a asigura gestionarea lor ecologică cât mai aproape de sursa de generare și pentru a ajuta țările mai puțin dezvoltate în gestionarea ecologică a deșeurilor periculoase și a altor deșeuri pe care le generează.

- Protocolul de la Cartagena privind biosecuritatea (ratificat la 11 octombrie 2002) - protocolul la Convenția privind diversitatea biologică reprezintă un acord internațional prin care se urmărește manipularea, transportul și utilizarea în siguranță a organismelor vii modificate (OVM) în rezultatul biotehnologiei moderne care pot avea efecte adverse asupra diversității biologice, ținându-se, de asemenea, cont de riscurile pentru sănătatea umană.

- Convenția Comisiei Economice pentru Europa a Organizației Națiunilor Unite (UNECE) privind accesul la informație, participarea publicului la luarea deciziilor și accesul la justiție în probleme de mediu, cunoscută în general drept Convenția de la Aarhus (ratificată la 7 aprilie 1999) ajută țările membre să stabilească drepturile publicului (persoane fizice și asociațiile acestora) de a primi informații despre mediu care sunt deținute de autoritățile publice („accesul la informațiile despre mediu”). Aici pot fi incluse informații despre starea mediului, dar și politicile sau măsurile întreprinse, sau despre sănătatea publică și securitatea acolo unde aceasta poate fi afectată de starea mediului. Suplimentar, autoritățile publice sunt obligate, în baza Convenției, să disemineze activ informațiile despre mediu pe care le dețin. La ratificarea convenției, țara și-a asumat obligația de a asigura accesul cetățenilor la justiție în probleme de mediu. Obligația prevede asigurarea unui pachet de garanții care permit cetățenilor, inclusiv societății civile, să solicite unei instanțe naționale verificarea dacă o autoritate publică a respectat drepturile și a îndeplinit cerințele legale aferente.

- Convențiile fundamentale, de guvernanță și tehnice ale Organizației Internaționale a Muncii (OIM) care reglementează politica privind ocuparea forței de muncă, remunerarea, concediile cu plată, dezvoltarea resurselor umane, vârsta minimă, libertatea de asociere etc., precum și cele care interzic munca forțată, munca copiilor și discriminarea. Moldova a ratificat 42 de convenții ale OIM și 1 protocol, dintre care 41 sunt în vigoare. Acestea sunt legate de protecția muncii și a salariilor, maternitate, combaterea celor mai grave forme de muncă a copiilor și altele. Republica Moldova a ratificat Convenția OIM nr.187 „Privind cadrul de promovare a sănătății și securității în muncă” în 2010. Alte standarde principale ratificate ale OIM privind SSM includ Convenția privind securitatea și sănătatea în muncă, 1981 (nr. 155) și Convenția privind securitatea și sănătatea în agricultură, 2001 (nr. 184).

- Republica Moldova a semnat la 6 februarie 2017, la Strasbourg, Convenția Consiliului Europei privind prevenirea și combaterea violenței împotriva femeilor și a violenței domestice (Convenția de la Istanbul); convenția se află în Parlament din 2017 în așteptarea ratificării. În timpul pandemiei de COVID, violența împotriva femeilor a fost în creștere, așa cum a fost raportat de OSC-uri și activistele pentru drepturile femeilor. Stresul, întreruperea rețelelor sociale și de protecție, pierderea veniturilor și scăderea accesului la servicii, toate exacerbează riscul violenței pentru femei. Prin urmare, problema este deosebit de relevantă pentru Proiectul Răspuns de Urgență la COVID-19.

## Standardele de mediu și sociale ale Băncii Mondiale relevante pentru proiect

Proiectul Răspuns de Urgență la COVID-19 are obligația de a respecta Cadrul de Mediu și Social (ESF) al Băncii Mondiale. ESF stabilește angajamentul Băncii Mondiale față de dezvoltarea durabilă, prin intermediul Politicii Băncii, și un set de ESS concepute pentru a sprijini proiectele debitorilor cu scopul de a eradica sărăcia extremă și de a promova prosperitatea comună. EES stabilesc cerințele în ceea ce privește identificarea și evaluarea riscurilor și impactului de mediu și social asociat proiectelor sprijinite de Bancă prin Finanțarea Proiectelor de Investiții. Banca Mondială consideră că aplicarea acestor standarde, prin axarea pe identificarea și gestionarea riscurilor de mediu și sociale, va sprijini debitorii în obiectivul lor de a reduce sărăcia și de a crește prosperitatea într-un mod durabil în beneficiul mediului și al cetățenilor prin:

- Sprijinirea Debitorilor/Clienților/Agențiilor de Implementare în realizarea de bune practici internaționale în ceea privește durabilitatea mediului și socială;

- Acordarea de asistență Debitorilor/Clienților/Agențiilor de implementare în îndeplinirea obligațiilor lor naționale și internaționale în domeniul mediului și social;

- Consolidarea nediscriminării, transparenței, participării, responsabilității și guvernanței; și

- Consolidarea rezultatelor dezvoltării durabile a proiectelor prin implicarea continuă a părților interesate.

Dintre cele zece ESS care formează ESF, cinci sunt relevante pentru Proiectul Răspuns de Urgență la COVID-19 în Moldova. Acestea stabilesc norme, pe care proiectul și agenția de implementare (MSMPS) le vor îndeplini pe parcursul ciclului de viață al proiectului, după cum urmează:

- ESS 1 - Evaluarea și gestionarea riscurilor și a impacturilor de mediu și sociale. ESS 1 stabilește responsabilitățile debitorului pentru evaluarea, gestionarea și monitorizarea riscurilor și impactului de mediu și social asociate fiecărei etape a unui proiect susținut de Bancă prin Finanțarea Proiectelor de Investiții, pentru a obține rezultate de mediu și sociale în concordanță cu SSE.

Proiectul va avea efecte pozitive asupra mediului și sociale, întrucât ar urma să îmbunătățească supravegherea, monitorizarea și controlul COVID-19, precum și să ofere sprijin țintit pentru gospodăriile mai vulnerabile. Cu toate acestea, proiectul ar putea provoca, de asemenea, riscuri pentru mediu, sănătate și siguranță din cauza naturii periculoase a agentului patogen, a reactivilor și altor materiale care urmează să fie utilizate în UTI, laboratoare și infrastructura de carantină sprijinite de proiect. Alte riscuri, asociate cu reabilitarea specifică a ISM, sunt identificate/identificabile și sunt ușor de atenuat. Pentru a gestiona aceste riscuri, MSMPS, cu sprijinul UIP, va pregăti două instrumente importante:

- CMMS care conține modele pentru Planurile de management de mediu și social specifice amplasamentului (PMMS) și Planul de control al infecțiilor și de gestionare a deșeurilor medicale (PCIGD), astfel încât UTI-urile, laboratoarele și facilitățile de carantină care vor fi sprijinite de proiect să poată aplica cele mai bune practici internaționale în materie de testare a diagnosticului de COVID-19 și alte activități de răspuns la COVID-19.

- ESS 2 - Munca și condițiile de muncă. ESS 2 recunoaște importanța creării de locuri de muncă și a generării de venituri în urmărirea reducerii sărăciei și a creșterii economice favorabile incluziunii. Debitorii pot promova relații de bună gestionare a lucrătorilor și pot spori beneficiile de dezvoltare ale unui proiect prin tratarea echitabilă a lucrătorilor din proiect și asigurarea unor condiții de muncă sigure și sănătoase. ESS 2 se aplică lucrătorilor din cadrul proiectului, inclusiv lucrătorilor cu normă întreagă, cu fracțiune de normă, temporari, sezonieri și migranți.

Proiectul va fi realizat în conformitate cu cerințele aplicabile ale ESS 2, într-o manieră acceptabilă pentru Bancă, inclusiv prin, inter alia, implementarea măsurilor corespunzătoare de asigurare a securității și sănătății în muncă (inclusiv măsuri de pregătire și răspuns la situații de urgență), stabilirea unor aranjamente de soluționare a reclamațiilor pentru lucrătorii din cadrul proiectului, și incorporarea cerințelor din domeniul muncii în specificațiile MSSS din documentele de achiziții și contractele semnate cu contractorii și firmele de supraveghere.

Se preconizează ca proiectul să acopere următoarele categorii de lucrători: lucrători direcți și lucrători contractuali. Lucrătorii direcți ar putea fi fie funcționarii publici guvernamentali, fie persoanele angajate în calitate de ‘consultanți tehnici’ în cadrul proiectului. Prima categorie va include: furnizorii de servicii medicale și lucrătorii din ISM. A doua categorie va include în principal lucrătorii din construcții implicați în lucrările civile minore.

Funcționarii publici se vor conduce de un set de coduri privind funcțiile publice, iar „consultanții tehnici” - de contractele încheiate de comun acord. Proiectul propune unele lucrări civile la scară mică și se preconizează ca majoritatea forței de muncă să fie angajată local și, prin urmare, nu este prevăzut un aflux de forță de muncă pe scară largă

Contractele de lucrări civile vor încorpora măsuri de atenuare a efectelor sociale și de mediu bazate pe liniile directoare ale Grupului Băncii Mondiale privind sănătatea și securitatea mediului și CMMS; alte planuri la care se face referire, de ex., SEP. Toate contractele de lucrări civile vor include Coduri de conduită standard din industrie care conțin măsuri de prevenire a violenței bazată pe gen (VBG), inclusiv exploatarea și abuzul sexual (EAS) și hărțuirea sexuală (HS). Vor fi asigurate MRR-uri adresate în mod special lucrătorilor direcți și contractuali.

- ESS 3 – Resurse și eficiență, prevenirea și gestionarea poluării. ESS 3 recunoaște că activitatea economică și urbanizarea generează adesea poluarea aerului, apei și a terenurilor și consumă resurse finite, fapt care poate amenința oamenii, serviciile ecosistemice și mediul la nivel local, regional și global.

Deșeurile medicale și chimice (inclusiv apă, reactivi, materiale infectate, etc) din laboratoare, centrele de carantină și posturile de screening care urmează a fi sprijinite (medicamente, consumabile și echipamente medicale) pot avea impact asupra mediului și sănătății umane. Deșeurile care pot fi generate de ISM și laboratoarele ar putea include deșeuri contaminate cu lichide, substanțe chimice și alte materiale periculoase, precum și alte deșeuri din laboratoare și centre de carantină și izolare, inclusiv obiecte ascuțite, utilizate în diagnostic și tratament. Fiecare instituție sanitaro-medicală/laborator beneficiar, în conformitate cu cerințele CMMS, ghidurilor OMS pentru COVID-19, și altor bune practici internaționale, va elabora și respecta un PCIGD pentru a preveni sau minimiza astfel de efecte adverse. PCIGD va obliga ca orice deșeuri asociate cu testarea sau tratarea COVID-19 să fie incinerate la fața locului ori de câte ori este posibil. De asemenea, va conține protocoale stricte pentru dezinfectarea și ambalarea acestor deșeuri pentru transportul la cel mai apropiat incinerator de deșeuri medicale, dacă nu este posibilă distrugerea la fața locului.

- ESS 4 – Sănătatea și siguranța comunității. ESS 4 recunoaște că activitățile, echipamentele și infrastructura proiectului pot crește expunerea comunității la riscuri și impacturi. În plus, comunitățile care sunt deja supuse impactului schimbărilor climatice pot experimenta, de asemenea, o accelerare sau o intensificare a impactului datorită activităților proiectului.

Deșeurile medicale și deșeurile generale din laboratoare, centre de sănătate și centre de carantină și izolare au un potențial ridicat de a transporta microorganisme care pot infecta comunitatea dacă nu sunt eliminate corespunzător. Există posibilitatea ca microorganismul infecțios să fie introdus în mediu dacă nu este bine izolat în laborator sau din cauza unor accidente/urgențe, de exemplu, un răspuns la incendiu sau un fenomen natural (de exemplu, seismic). Laboratoarele, centrele de carantină și izolare și posturile de screening vor trebui să urmeze astfel procedurile descrise în detaliu în CMMS și PCIGD (a se vedea ESS 3 de mai sus).

În funcționarea centrelor de carantină și izolare se va asigura faptul că personalul, pacienții și publicul general respectă și sunt tratați în conformitate cu cele mai bune practici internaționale, așa cum este menționat în ghidurile OMS privind răspunsul la COVID-19, ca mai sus în ESS 1 și ESS 2.

SEP va asigura, de asemenea, un angajament pe scară largă cu comunitățile în scopul diseminării informațiilor legate de sănătatea și siguranța comunității, în special în ceea ce privește distanțarea socială, datele demografice cu risc ridicat, auto-izolarea și carantina obligatorie.

Proiectul va atenua riscul exploatării și abuzului sexual prin aplicarea Codului de etică și conduită profesională al OMS pentru toți lucrătorii din centrele de carantină, precum și prin asigurarea unei infrastructuri cu respectarea aspectelor de gen, cum ar fi toalete separate și suficientă lumină în centrele de carantină și izolare.

Proiectul va asigura, de asemenea, prin dispozițiile menționate mai sus, inclusiv prin implicarea părților interesate, faptul că centrele de carantină și izolare și posturile de screening funcționează în mod eficient în toată țara, inclusiv în zonele îndepărtate și de frontieră, fără a agrava potențialele conflicte între diferite grupuri.

În cazul în care, pentru asigurarea protecției centrelor de carantină și izolare urmează să fie implicat personalul de securitate, se va asigura că personalul de securitate respectă regulile stricte de implicare și evita orice escaladare a situației, luând în considerare nevoile menționate mai sus ale persoanelor aflate în carantină, precum și stresul potențial legat de aplicarea acestei măsuri.

- ESS 10 - Implicarea părților interesate și dezvăluirea informațiilor. ESS 10 recunoaște importanța implicării deschise și transparente între Debitor și părțile interesate din proiect ca element esențial al bunelor practici internaționale. Implicarea eficientă a părților interesate poate îmbunătăți sustenabilitatea măsurilor de mediu și sociale ale proiectelor, poate spori acceptarea proiectelor și poate contribui semnificativ la conceperea și implementarea cu succes a proiectelor.

Având în vedere provocările serioase asociate cu COVID-19, diseminarea mesajelor clare în ceea ce privește distanțarea socială, datele demografice cu risc ridicat, auto-izolarea și, atunci când este necesar, carantina obligatorie, este esențială. Consultările semnificative, în special atunci când reuniunile publice sunt contrare obiectivelor SEP, și dezvăluirea informațiilor adecvate sunt importante pentru asigurarea sănătății și siguranței publice din toate perspectivele - socială, de mediu, economică și medicală/de sănătate.

SEP al proiectului are următoarele scopuri: (i) identificarea și analiza părților interesate; (ii) planificarea modalităților de implicare și anume, instrument de comunicare eficient pentru consultări și dezvăluire; și (iii) facilitarea platformelor pentru influențarea deciziilor; (iv) definirea rolurilor și responsabilităților diferitor actori în implementarea planului; și (iv) un mecanism de soluționare a reclamațiilor (MRR).

O cartografiere detaliată a părților interesate va fi realizată în timpul implementării. Au fost identificate persoane și grupuri susceptibile de a fi afectate (beneficiari direcți).

## Orientările privind mediul, sănătatea și siguranța ale Băncii Mondiale

Orientările privind mediul, sănătatea și siguranța (EHS) sunt documente tehnice de referință cu exemple GIIP generale și specifice sectorului, care sunt menționate în ESF. Orientările EHS cuprind nivelurile de performanță și măsurile care sunt în mod normal acceptabile pentru Grupul Băncii Mondiale și care sunt în general considerate a fi realizabile în unitățile/infrastructurile noi la un cost rezonabil prin utilizarea tehnologiei relevante. Grupul Băncii Mondiale solicită debitorilor să aplice nivelurile și/sau măsurile relevante din Orientările EHS. Atunci când reglementările țării gazdă diferă de nivelurile și măsurile prezentate în Orientările EHS, proiectele vor trebuie să respecte reglementarea cea mai stringentă. Orientările EHS generale se aplică Proiectului Răspuns de Urgență la COVID-19, cele mai relevante fiind enumerate mai jos:

EHS 1.1 – Emisiile de aer și calitatea aerului înconjurător;

EHS 1.3 – Calitatea apei uzate și a apei ambiante;

EHS 1.5 – Managementul substanțelor periculoase;

EHS 1.6 – Gestionarea deșeurilor;

EHS 2.3 – Pericole fizice;

EHS 2.4 – Pericole chimice;

EHS 2.5 – Pericole biologice;

EHS 2.6 – Pericole radiologice;

EHS 2.7 – Echipament individual de protecție;

EHS 2.8 – Medii cu pericol special;

EHS 3.5 – Transport de materiale periculoase;

EHS 3.6 – Prevenirea bolilor;

EHS 4.1 – Mediu; și

EHS 4.2 – Sănătate și securitate în muncă

În plus, EHS pentru ISM, de asemenea, se aplică proiectului. Orientările EHS pentru ISM includ informații relevante pentru gestionarea aspectelor legate de EHS asociate cu instituțiile sanitaro-medicale, inclusiv spitale generale și spitale mici de asistență medicală primară în staționar, precum și de ambulator, asistență pentru autonomie la domiciliu, și unitățile de îngrijire paliativă. Unitățile auxiliare pot include laboratoare medicale și instituții de cercetare, centre de medicină legală, bănci de sânge și servicii de colectare.

## Orientările OMS

OMS administrează un site web dedicat informării privind pandemia de COVID-19, cu îndrumări tehnice specifice fiecărei țări și generale actualizate. Întrucât situația nu este stabilă, este esențial ca cei care gestionează atât răspunsul la nivel național, cât și centrele și programele specifice de asistență medicală să fie la curent cu ghidurile OMS și alte bune practici internaționale. Îndrumările tehnice actuale furnizate de OMS includ următoarele subiecte, care sunt actualizate periodic:

  - Pregătire critică, disponibilitate și răspuns pentru COVID-19;

  - Supraveghere, echipe de răspuns rapid și ancheta cazurilor;

  - Laboratoare naționale;

  - Coordonare, planificare și monitorizare la nivel de țară;

  - Îngrijire clinică;

  - Prevenirea și controlul infecțiilor/WASH;

  - Serologie și protocoale de investigație timpurie;

  - Planificarea resurselor esențiale;

  - Îndrumări pentru școli, locuri de muncă și instituții;

  - Comunicarea riscurilor și implicarea comunității;

  - Originea virusului/reducerea transmiterii de la animal la om;

  - Puncte de intrare/adunări în masă;

  - Denumirea bolii provocate de coronavirus (COVID-19);

  - Operațiuni umanitare, tabere, refugiați/migranți în afara taberelor și din alte medii fragile;

  - Lucrători medicali; și

  - Menținerea serviciilor și sistemelor esențiale de sănătate.

Pe lângă îndrumările pentru guverne și state, OMS recomandă publicului și cetățenilor să respecte măsurile de siguranță la domiciliu, în zonele publice și la locurile de muncă. Aceste recomandări includ utilizarea EIP, dezinfectante și modele sugerate de comportament sigur și practici și mod de viață sănătos.

Chiar și înainte de adoptarea de către OMS a orientărilor și recomandărilor specifice pentru COVID-19, aflate în continuă evoluție/adaptare, organismul sanitar mondial dispunea de un ghid bine conceput și cerințe standard pentru pregătirea și gestionarea situațiilor de pandemie la nivel mondial, inclusiv capitole specifice dedicate controlului bolilor transmisibile și măsurilor de prevenire. Cele cu relevanță imediată pentru proiectul COVID-19 includ, dar nu se limitează la:

- Gestionarea în condiții de siguranță a deșeurilor provenite din activități de îngrijire a sănătății. Ghidul este conceput pentru instituțiile sanitaro-medicale de stat, personalul medical și transportatorul de deșeuri și conține recomandări privind gestionarea în siguranță, durabilă și accesibilă a deșeurilor medicale. Ghidul vizează reducerea problemelor de sănătate și eliminarea riscurilor potențiale pentru sănătatea oamenilor; furnizarea de servicii medicale creează inevitabil deșeuri care pot fi în sine periculoase pentru sănătate. Deșeurile produse în cadrul activităților de îngrijire a sănătății prezintă un potențial mai mare de răspândire a infecției și accidentare decât orice alt tip de deșeuri. Prin urmare, generarea deșeurilor trebuie să implice aplicarea metodelor de manipulare în siguranță a acestora. Manipularea inadecvată și necorespunzătoare a deșeurilor provenite din activitatea medicală poate avea consecințe grave asupra sănătății publice și un impact semnificativ asupra mediului. Buna gestionare a deșeurilor provenite din activitatea medicală reprezintă astfel, o componentă esențială a protecției sănătății mediului.

- Prevenirea și controlul infecțiilor (PCI). Standardele și orientările privind PCI oferă îndrumare cu privire la aplicarea eficientă a programelor PCI, utilizarea în siguranță a dispozitivelor invazive, infrastructura și resursele corespunzătoare necesare atingerii unor standarde înalte în materie de PCI, inclusiv acțiuni precum igiena mâinilor la punctul de îngrijire. Pe baza analizelor sistematice, precum și prezentând exemple practice de țară, orientările consensuale ale experților, elaborate de OMS, sunt în mod inerent legate de concentrarea pe implementare, ceea ce înseamnă că țările și instituțiile sanitaro-medicale pot prioritiza acțiunile practice de îmbunătățire. Grupul de orientări PCI elaborate de OMS include ghiduri privind:

    - Igiena mâinilor;

    - Siguranța injecțiilor;

    - Rezistența la antimicrobiene (AMR);

    - Infecții chirurgicale; și

    - Componente de bază ale PCI și alte intervenții.

- Echipament individual de protecție. EIP este cel mai important element în prevenirea transmiterii bolilor contagioase nu doar în spitale, dar și în urma diferitor activități legate de furnizarea serviciilor de sănătate: curățarea, gestionarea deșeurilor și asistența comunitară legată de situația epidemică și pandemică. În această privință, OMS stabilește cerințe standard și recomandări cu privire la EIP și utilizarea rațională a acestora.

# Valorile de referință de mediu și sociale

## Caracteristici de mediu

Mediu fizic

Localizare geografică. Cu o suprafață de 33.846 km pătrați, Republica Moldova este situată în Europa Centrală, în nord-vestul Balcanilor. Capitala RM este municipiul Chișinău (menționat în documentele istorice pentru prima dată în anul 1436) cu o populație de aproximativ 820.5 mii persoane (BNS, 2017). Țara se învecinează cu Ucraina în nord, est și sud, și cu România în vest, râul Prut formând frontiera vestică a țării (Figura 1-1). Lungimea totală a frontierei naționale a RM este de 1.389 km, din care, 939 km de hotar cu Ucraina și 450 km cu România.

RM este situată la longitudinea de 28˚50’ est și latitudinea de 47˚ nord. Amplasarea exactă a punctelor extreme pe teritoriul RM este după cum urmează: cel mai de nord punct al țării este Naslavcea (latitudine 48˚ 21’ nord și longitudine 27˚ 35’ est); cel mai de sud - Giurgiulești (latitudine 45˚ 28’ nord și longitudine 28˚ 12’ est), care este și unica localitate a țării situată pe malul Dunării; cel mai de vest punct este satul Criva (latitudine 48˚ 16’ nord și longitudine 26˚ 30’ est); cel mai de est - satul Palanca (latitudine 46˚ 25’ nord și longitudine 30˚ 05’ est). Distanța dintre punctele extreme este de aproximativ 350 km de la Naslavcea la Giurgiulești și de doar 120 km de la vest la est la latitudinea municipiului Chișinău.

RM este o țară din regiunea Mării Negre. Hotarul de sud al țării se extinde până aproape de Marea Neagră, ieșirea la mare deschizându-se prin limanul Nistrului și fluviul Dunărea.

Relief. Regiunea dintre Prut și Nistru face parte din Podișul Moldovei, care începe la poalele Muntelui Crest din Bucovina și Subcarpaților Moldovei în vest și ajunge până la râul Nistru în partea de est. Partea de sud-vest a Munților Podol se întinde de-a lungul malului stâng al Nistrului. Dealurile și zonele de câmpie pot fi observate lângă relieful muntos în cadrul acelor unități majore de formare a reliefului. Altitudinile absolute se încadrează în intervalul de 429 m (Dealul Bălănești) și 4 m deasupra nivelului mării în luncile inundabile pe râul Nistru (Palanca).

Relieful a contribuit la formarea și dezvoltarea peisajelor geografice și a ecosistemelor - alături de alți factori geo-ecologici, biotici și socio-umani. Actualul complex geo-ecologic s-a format la sfârșitul Epocii Pleistocenului târziu și în prima jumătate a Epocii Holocene (recente). Actualul complex biotic (flora, fauna, solul) și solurile au apărut în a doua jumătate a epocii Holocenului.

Aer și climă

Aer

Poluarea aerului în Republica Moldova provine din surse staționare și mobile. În prezent, în Moldova există 5.866 de întreprinderi care poluează aerului, centrale termice și instalații electrice mici cu cazane. Transportul este principala sursă de poluare a aerului, emițând cantități mari de hidrocarburi, monoxid de carbon, dioxid de azot și dioxid de sulf, funingine, benz (a) piren și plumb.

Principalele provocări în domeniul protecției aerului sunt următoarele:

- Serviciul Hidrometeorologic de Stat nu dispune de date privind măsurătorile recente și în conformitate cu standardele UE.

- În Moldova, există depășiri ale valorilor limită stabilite în UE, în special în cazul dioxidului de azot, pulberilor în suspensie, benzenului și benz (a) pirenei.

- Nu sunt aprobate valori limită pentru poluanții PM10 și PM25, iar valorile stabilite pentru unii poluanți depășesc semnificativ reglementările în vigoare în țările europene, în timp ce pentru alți poluanți reglementările impuse de legislația în vigoare sunt mai mici, respectiv, cerințele pentru aceștia sunt mai stricte față de cele europene.

- Este de remarcat faptul că stațiile de monitorizare staționare sunt din anii 1970-1978 și sunt învechite atât moral, cât și fizic. În prezent, Republica Moldova se ghidează de Planul-cadru pentru țările din Europa de Est, conform căruia, este necesară crearea unei rețele de monitorizare, inclusiv pentru particulele fine de PM. De menționat că pe teritoriul țării există doar trei puncte de monitorizare a poluanților PM (o stație în satul Mateuți, una în orașul Leova și una în municipiul Chișinău).

- Pentru a asigura monitorizarea în orice regiune/parte a țării, în Europa sunt utilizate stațiile mobile de monitorizare. Din păcate, Republica Moldova nu dispune de astfel de echipament. În pofida reclamațiilor din partea populației cu privire la poluarea aerului, Serviciul de Stat Hidrometeo, în absența unor astfel de stații, nu are posibilitatea de a evalua în timp util nivelul emisiilor din sursele existente și de a furniza populației informații cu privire la calitatea aerul pe care îl respiră.

În urma acțiunilor de control al mediului din 2019, întreprinse de Inspectoratul Ecologic de Stat, s-a constatat că în Republica Moldova sunt înregistrate 5.866 de obiecte cu impact asupra mediului, inclusiv 5 de gradul I (unu) cu emisii ce depășesc 7.253,03 t / an, 20 - de gradul II cu impact moderat și majoritatea - cu impact redus asupra calității aerului. Sectorul industrial numără 27.070 de surse de poluare (cantitatea emisiilor fiind de 9.181,4188 t / an), urmat de sectorul transporturilor, cum ar fi stațiile peco, gările auto etc., (11.468 surse de poluare), sectorul energetic (5.300 surse de poluare), alte sectoare (9.998 surse de poluare).

Trebuie menționat că cantitatea de poluanți emiși în aer la toate sursele fixe de poluare din anul curent a fost estimată la 21.867,92 tone pe an. Cantitatea emisiilor de la centralele electrice mici cu cazane a constituit 3.795,7206 t / an, din care o bună parte folosește biocombustibili (pelete, biogaz) și gaz. Potrivit rapoartelor Inspectoratului Ecologic de Stat din 2019, nu au fost depistate cazuri grave de depășire a unei concentrații limitate admise, astfel încât nu au fost prezentate cereri de încetare a activităților entităților economice.

Clima. Clima Republicii Moldova este moderat continentală, caracterizată de ierni relativ blânde, cu puțină zăpadă, veri calde și lungi și umiditate scăzută. Țara este situată în zona în care masele de aer care vin din Oceanul Atlantic prin Europa de Vest interacționează și se amestecă cu aerul din regiunile extreme nord-estice continentale și aerul mediteraneean din sud-vest. Pot fi observate două modele distincte în ceea ce privește distribuția teritorială a trăsăturilor climatice în RM: (i) zonarea distinctă a mediilor anuale de precipitații care arată o tendință descrescătoare de la nord la sud; și (ii) creșterea cu aproximativ 100 mm a mediilor multianuale de precipitații în regiunile situate la un nivel mai ridicat, în funcție de zonele de câmpie învecinate.

Temperaturile medii anuale ale aerului variază între 6,3° C (1980) în nord și 12,3° C (2007) în sud (Tabelul 1-1). Din 1990 până în 2015, temperaturile anuale absolute au variat de la nivelul minim de -28,0° C (ianuarie 2006) și maxim de +39,5° C (iulie 2007). Perioada caldă a anului durează aproximativ 190 de zile.

Precipitațiile anuale scad în intensitate de la nord-vest spre sud-est. În seriile de timp 1960-2015, precipitațiile medii anuale au variat între un minim de 382 mm (2015) și un maxim de 960 mm (2010) în nord; respectiv de la un minim de 307 mm (2003) și un maxim de 813 mm (1997) în sud (Tabelul 1-2). Numărul de zile cu precipitații (0,1 mm și mai mult) a variat de la un minim de 111 (2014-2015) și un maxim de 174 de zile (1980 și 1987) în nord, respectiv de la un minim de 91 (2003) și un maxim de 152 de zile (1991) în sud.

Resurse de apă

Râuri. Rețeaua hidrografică a țării include 3.621 râuri și râulețe, toate făcând parte din bazinul Mării Negre și pot fi clasificate după cum urmează: râurile bazinului Nistru, râurile bazinului Prut și râurile din regiunea sudică care se încadrează fie în limanul Dunării, fie în lacurile sărate din zona litorală a Mării Negre. Majoritatea râurilor sunt mici. Cele mai mari râuri sunt Nistru (cu o lungime de 1,352 km, inclusiv 657 km pe teritoriul RM, cu un debit anual de apă de aproximativ 2.4 km3), Răut (286 km), Cogîlnic (243 km, inclusiv 125 km pe teritoriul RM), Bîc (155 km), Botna (152 km). Rețeaua de drenaj a RM are o densitate medie de 0,48 km pe kilometru pătrat, variind între 0,84 km/km2 în regiunile nordice și 0,12 km/km2 în regiunile de pe malul stâng al Nistrului. Ninsorile și ploile reprezintă principalele surse de apă care alimentează râurile; rolul apelor subterane fiind unul limitat în acest sens. Majoritatea precipitațiilor au loc sub formă de ploi, în timp ce ninsorile reprezintă doar 10% din precipitațiile totale. Nivelurile ridicate de apă se observă primăvara datorită topirii zăpezii (40-50 la sută din debitul anual). Vara nivelul apei în râuri - și în special în râurile mici - poate crește considerabil după precipitațiile abundente/furtuni, provocând uneori inundații dezastruoase.

Lacuri. Pe teritoriul Moldovei se mai află și aproximativ 60 de lacuri naturale. Majoritatea lacurilor se găsesc în bazinele râurilor Prut (Beleu, Rotunda, Fontan) și Nistru (Nistrul Vechi, Cuciurgan). În plus, mai există și peste 3.500 de lacuri de acumulare create și întreținute pentru diverse scopuri economice (cum ar fi pentru irigare, pescuit, agrement, necesități industriale și casnice, protecție împotriva inundațiilor). Au fost create lacuri de acumulare mari pentru hidrocentrale: Costești–Stînca (735.0 mill. m3) pe râul Prut, împreună cu România; și Dubăsari (277.4 mill. m3) pe râul Nistru.

Ape subterane. Apele subterane au un rol special în menținerea echilibrului apei de suprafață în RM. Acestea participă activ la ciclul hidrologic ca o componentă a debitului apei subterane. Distribuția apelor subterane disponibile pe teritoriul țării nu este uniformă, deoarece cea mai mare parte a acestora se concentrează în bazinele râurilor Nistru și Prut. Capacitatea de alimentare cu apă a orizonturilor acvifere scade odată cu creșterea distanței de la acele râuri.

RM numără 17 complexe și orizonturi acvifere de diferite vârste și distribuție inegală3. Șase dintre aceste orizonturi acvifere sunt mai importante: orizontul Aluvial datând din epoca Cuaternară (22 milioane m3), orizontul Sarmațian Mijlociu (110 milioane M3), Sarmațianul Timpuriu și complexul Badenian (770 milioane m3), Cretacicul (110 milioane m3), Sarmațianul Târziu și orizontul Ponțian (44 milioane m3). În majoritatea orizonturilor acvifere, aproximativ 50% prezintă proprietăți potabile, cu excepția orizontului freatic - 20-30%. Rezervele de apă subterană sunt în jur de 1.100 milioane m3, în timp ce cele aprobate pentru necesități economice reprezintă aproximativ 255.000 m3 pe zi. Aproximativ 6.200 de fântâni arteziene și circa 250 mii de fântâni alimentate din puțurile de apă subterană asigură cu apă aproximativ 40% din populația rurală, ceea ce asigură rezerve de apă subterană confirmate de 1.811 mii m3 / zi. Din totalul resurselor naționale de apă subterană, doar 50% pot fi utilizate în scopuri potabile fără tratament prealabil.

Ape minerale. Actualmente, în Moldova, circa 50 de tipuri de ape minerale din aproximativ 170 de izvoare de apă minerală sunt aprobate pentru utilizare și sunt certificate, dar aproximativ jumătate dintre acestea (în special, din cauza conținutului de fluor și hidrogen sulfurat care depășește de 10 și, respectiv, de 8 ori maximul permis), nu sunt funcționale. Dintre acestea, aproximativ 25 de izvoare de apă minerală (Varnița – III, Brănești, Purcari, Edineț-II, Micăuți, Cotiujeni, Orhei, Bălți-III, Ialoveni etc.), inclusiv izvoare de apă minerală terapeutică (Sursa nr. 3 din satul Gura Căinarului) sunt izvoare noi, apreciate datorită prospecțiilor din ultimii ani. Nivelurile de mineralizare a apei variază între 1 și 10 g/dm3. Izvoarele de apă minerală sunt tipice pentru regiunile sudice și nord-estice ale țării, conținând hidrocarburați și hidrocarburați-sulfați cu predominarea cationilor de sodiu și calciu. Apa lor conține hidrogen sulfurat (30-80 mg/dm3), iod (17-26 mg/dm3), brom (132-139 mg/dm3) și alte elemente chimice (litiu, radon, stronțiu, bor).

Ape industriale. Apele subterane industriale disponibile pe teritoriul RM conțin elemente chimice extractibile mai puțin comune, apele cu conținut de iod, brom, stronțiu, cesiu, rubidiu, bor și heliu fiind cele mai răspândite. Cea mai mare concentrație de elemente chimice în apă cu niveluri de mineralizare de 70-100 g/dm3 este de 60 mg/dm3 pentru iod; 360 mg/dm3 pentru brom; 380 mg/dm3 pentru stronțiu; 1,0 mg/dm3 pentru cesiu; 3 mg/dm3 pentru rubidiu; și 15,0 ml/dm3 pentru heliu.

Ape Termale. Apele termale sunt frecvent prezente în bazinul râului Prut și în regiunile sudice ale RM. Temperatura apei este de 20-80°C, iar debitul apei din puțuri este de 10-100 m3 pe zi.

Canalizare

Resursele de apă ale Republicii Moldova sunt relativ limitate în comparație cu alte țări din regiune. Este țara cu cel mai mare deficit de apă din regiune, cu aproximativ 3.000 m3/capita/an de resurse regenerabile de apă, din care doar 400 m3/capita/an se formează pe teritoriul țării. Resursele de apă moldovenești depind în mare măsură de cantitățile de apă din râurile Prut și Nistru, acumulate în mare parte în afara țării. Acest lucru este deosebit de important, având în vedere că principala sursă de alimentare cu apă pentru populație și pentru necesitățile economiei este apa de suprafață, care reprezintă 85% din totalul apei consumate. Restul de 15% provine din surse de apă subterane. În aceste condiții, sunt imperative măsurile de prevenire a poluării și asigurarea unui consum rațional și a unei gestionări adecvate a resurselor de apă. Relația cu țările vecine - Ucraina și România, cu care Republica Moldova împărtășește cele două bazine hidrografice - și modul în care aceste resurse de apă sunt gestionate peste granițe, sunt, de asemenea, foarte importante.

Republica Moldova se confruntă cu multe provocări în furnizarea de servicii de alimentare cu apă și canalizare durabile și de calitate pentru toți cetățenii, în special în zonele rurale, unde populația este în scădere. În ciuda progreselor înregistrate de Republica Moldova în ultimii ani, țara se confruntă cu cel mai mare decalaj urban-rural și cel mai scăzut nivel de acces la serviciile de alimentare cu apă și de salubrizare din regiunea Dunării.

Astfel, potrivit datelor oficiale, între 2014 și 2018, accesul public la sursele de apă a crescut treptat cu 9 puncte procentuale, până la 82,1% în 2018. Deși investițiile în sistemele de alimentare cu apă s-au făcut în principal în localitățile rurale, iar proporția populației rurale cu acces la surse de alimentare cu apă a crescut de la 56,9% în 2014 la 71,17% în 2018, aceasta este încă mult mai mică comparativ cu 97,0% - nivelul înregistrat în zonele urbane în anul 2018.

Pe de altă parte, cei care au acces la serviciul public de alimentare cu apă nu au întotdeauna acces la apă potabilă care corespunde normelor sanitare, deoarece apa distribuită prin sisteme deseori nu este potabilă. Astfel, din probele de apă prelevate de Agenția Națională de Sănătate Publică în 2017, 54% nu au corespuns normelor sanitar-chimice. Proporția probelor care nu corespund normelor sanitar-chimice reflectă o legătură directă cu extinderea sistemelor de alimentare cu apă în zonele rurale. Acest lucru se datorează faptului că alimentarea cu apă a populației din localitățile rurale provine în principal din apele subterane, care sunt foarte adesea afectate de poluarea naturală sau antropică. Cu toate acestea, deoarece bugetele localităților rurale sunt destul de modeste, nu își pot permite să investească în stații de tratare a apei, care sunt costisitoare și ar crește tarifele pentru serviciile de alimentare cu apă; acestea nu sunt întotdeauna accesibile pentru populația rurală ale cărei venituri provin în principal din activitatea agricolă și sunt mai mici decât pentru cei care locuiesc în localitățile urbane.

În timp ce nivelul de acces la alimentarea cu apă este în general ridicat la nivel național, există deficiențe semnificative în ponderea populației cu acces la serviciul public de canalizare. Astfel, în 2018, doar 29,3% din populația stabilă din Republica Moldova era conectată la un sistem de canalizare centralizat, inclusiv 64,1% în localitățile urbane și doar 2,8% în localitățile rurale. A existat o mică creștere a investițiilor în sistemele de canalizare până în 2017, urmată de un salt de 6,2 puncte procentuale în 2018, în principal datorită extinderii sistemului de canalizare în localitățile urbane. În zonele rurale, creșterea a fost nesemnificativă. Deși în perioada respectivă s-au făcut investiții în sistemele de canalizare, atât din surse naționale, cât și din surse externe, acestea s-au dovedit a fi ineficiente din cauza refuzului populației de a se conecta la rețea. Reticența are la bază atât motive economice, cât și lacune din legislație, dar și o înțelegere limitată din partea populației cu privire la necesitatea unui management adecvat al apelor uzate.

Studiile arată că atunci când populația se conectează la sistemele de alimentare cu apă, consumul de apă crește. În absența soluțiilor de canalizare și tratare a apelor uzate, aceste sisteme devin surse majore de poluare a apei, cum este cazul Republicii Moldova.

Pe lângă decalajul dintre zonele urbane și rurale, în Moldova mai există și o diferență semnificativă între populația cu acces la serviciul public de alimentare cu apă și populația cu acces la serviciul public de canalizare: această diferență de 41,4% în anul 2018 vorbește despre existența unui risc foarte mare de poluare.

Apele uzate reprezintă principala sursă de poluare a apelor de suprafață din țară, fapt recunoscut și subliniat în Strategia Națională de Dezvoltare „Moldova 2030”, aflată în prezent în curs de aprobare. Republica Moldova trebuie să își concentreze toate eforturile pe construirea și reabilitarea sistemelor de canalizare și a stațiilor de epurare, majoritatea cărora sunt degradate și învechite. Datele statistice arată o creștere lentă a volumului de ape uzate deversate în bazinele acvatice, cu o pondere modestă a apelor uzate tratate conform reglementărilor în vigoare. Astfel, în 2018, din 677m3 de ape uzate deversate în emisar, doar 123m3 (18,17%) au fost suficient tratate. Restul au fost parțial ape uzate tratate, adesea doar prin etapele mecanice, și ape uzate netratate.

Funcționarea corespunzătoare a stațiilor municipale de epurare a apelor uzate necesită o gestionare adecvată a apelor uzate industriale, un aspect destul de ignorat în prezent. Astfel, în pofida existenței unui cadru de reglementare, nu se asigură o supraveghere strictă a respectării legislației de mediu, prin urmare, nu se reușește responsabilizarea sectorului comercial, ceea ce pune în pericol funcționarea proceselor de tratare a apelor uzate, care se află în responsabilitatea autorităților publice locale.

Analiza datelor privind tratarea sau pretratarea apelor uzate industriale arată o creștere foarte modestă, înregistrată în ultimii ani, în proporția apelor uzate industriale care sunt tratate.

Proiectul nu va investi în instalații de gestionare a apelor uzate pentru IMS și ATI care vor beneficia de proiect.

Gestionarea deșeurilor

Gestionarea deșeurilor este una dintre problemele actuale cu care se confruntă Republica Moldova în rezultatul creșterii cantității și diversității acestora, precum și a impactului negativ tot mai puternic asupra mediului. În același timp, dezvoltarea urbană și industrială a localităților, precum și creșterea generală a nivelului de trai al populației atrage după sine generarea unor cantități tot mai mari de deșeuri.

Principiile generale de gestionare a deșeurilor sunt axate pe ierarhia gestionării deșeurilor și se aplică ca ordine de prioritate în legislația și politicile de prevenire a generării de deșeurilor:

- prevenire;

- pregătire pentru reutilizare;

- reciclare;

- alte operațiuni de valorificare, inclusiv valorificarea energetică; și

- eliminare.

Aplicarea ierarhiei opțiunilor de gestionare a deșeurilor și respectarea acesteia este obligatorie pentru toți subiecții implicați în gestionarea deșeurilor, fiind asigurată prevenirea generării de deșeuri și gestionarea eficientă și efectivă a deșeurilor, astfel încât să fie reduse efectele negative asupra mediului.

Gestionarea deșeurilor provenite din activitatea medicală

Producătorul de deșeuri medicale asigură monitorizarea sistemului de gestionare a deșeurilor medicale, care include implementarea propriilor planuri de gestionare a deșeurilor, utilizarea echipamentelor adecvate pentru tratarea deșeurilor medicale, activități de înregistrare a deșeurilor și raportarea către autoritățile competente.

În conformitate cu Regulamentul sanitar privind gestionarea deșeurilor rezultate din activitatea medicală, aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. 696 din 11.07.2018, fiecare spital este obligat să dispună de un spațiu central pentru depozitarea temporară a deșeurilor medicale. Ambalarea deșeurilor rezultate din activitatea medicală, inclusiv a deșeurilor periculoase, trebuie efectuată în ambalaje din materiale care permit eliminarea acestora cu riscuri minime pentru mediu și sănătatea publică. Ambalajul în care se realizează colectarea și care intră în contact direct cu deșeurile periculoase rezultate din activitatea medicală este de unică folosință și se elimină împreună cu conținutul.

Spațiul central de depozitare temporară a deșeurilor medicale trebuie să includă următoarele încăperi/zone:

1) primirea și depozitarea temporară separată pe tipuri, în funcție de deșeurile produse, după cum urmează: a) deșeuri nepericuloase; b) deșeuri destinate reciclării; c) deșeuri înțepătoare-tăietoare, infecțioase și anatomopatologice; d) deșeuri chimice, de medicamente citotoxice / citostatice, cu amalgam; 2) tratarea deșeurilor infecțioase (după caz); 3) biroul operatorului (după caz).

Spațiile pentru depozitarea temporară a deșeurilor nepericuloase până la eliminarea lor de către serviciile de salubrizare includ, dar nu se limitează la, următoarele: 1) teren betonat; 2) recipiente cu o capacitate care să asigure colectarea cantității de deșeuri produse între 2 eliminări succesive. Pentru a reduce cantitatea de deșeuri, se recomandă utilizarea containerelor cu tescuire/presare.

Cerințele pentru spațiul central de depozitare temporară a deșeurilor rezultate din activitatea medicală includ: 1) pardoseală cu o suprafață rezistentă la acțiune mecanică, impermeabilă, netedă și intactă, ușor de igienizat; 2) sistem de drenaj corespunzător/sifoane de pardoseală pentru evacuarea în rețeaua de canalizare a apelor uzate rezultate din activitățile de igienizare. În absența sifonului de podea, igienizarea se efectuează cu cantități minime de apă, cu ustensile de curățare de unică folosință, considerate la sfârșitul acțiunii deșeuri infecțioase; 3) condiții care limitează accesul insectelor, rozătoarelor, animalelor și păsărilor; 4) ecrane de protecție împotriva acțiunii soarelui; 5) sursa de alimentare cu apă; 6) instalații de iluminat și ventilație corespunzătoare (cel puțin ventilare pasivă) pentru a asigura temperaturi optime (prevenirea descompunerii materialului organic, incidentelor și accidentelor cauzate de alte deșeuri periculoase); 7) acces controlat pentru personalul autorizat; 8) acces pentru unități / vehicule care asigură transportul / eliminarea deșeurilor; 9) condiții pentru igiena mâinilor și igienizarea containerelor pentru transportul deșeurilor și suprafețelor; 10) echipamente tehnologice, mobilier, echipamente de protecție individuală, echipamente specifice pentru gestionarea scurgerilor, 11) cantități și sortimentul necesar de produse igienice și de dezinfecție; 12) sisteme autonome de semnalizare și stingere a incendiilor.

Încăperea pentru depozitarea temporară a deșeurilor chimice periculoase este marcată cu simboluri corespunzătoare, care avertizează asupra naturii pericolului produselor chimice.

Încăperea va fi prevăzută cu o cadă impermeabilă și rezistentă la substanțele depozitate pentru depozitarea temporară a deșeurilor chimice periculoase lichide.

În cazul în care cada menționată lipsește, atunci recipientul pentru colectarea separată a deșeurilor chimice lichide trebuie plasat în zona de păstrare a recipientelor în care sunt depozitate deșeurile chimice periculoase.

Încăperea pentru punctele de depozitare temporară a deșeurilor chimice periculoase este dotată cu truse pentru eliminarea deșeurilor lichide, echipamente de protecție personală și truse de prim ajutor (spălare a ochilor etc.).

În punctele de depozitare temporară a deșeurilor chimice periculoase, dulapul cu rafturi pentru depozitarea deșeurilor este divizat în mai multe secțiuni, unde sunt depozitate deșeuri chimice cu caracteristici diferite.

Deșeurile chimice cu caracteristici de pericoluzitate similare sunt depozitate împreună.

Spațiul central de depozitare temporară a deșeurilor periculoase permite stocarea volumului de deșeuri acumulate în intervalul dintre două eliminări succesive.

Spațiul central de depozitare temporară a deșeurilor periculoase este separat funcțional de restul construcțiilor / subdiviziunilor.

Conform Regulamentului sanitar privind gestionarea deșeurilor rezultate din activitatea medicală, aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. 696 din 11.07.2018, pentru a asigura transportul și eliminarea în condiții de siguranță în vederea evitării contaminării încrucișate, se așteaptă ca șefii instituțiilor medicale care produc deșeuri medicale să monitorizeze gestionarea și înregistrarea deșeurilor medicale.

Conform Listei deșeurilor, structura deșeurilor provenite din activitatea medicală și din cercetările conexe include obiecte ascuțite, fragmente și organe umane, inclusiv vase de sânge și sânge conservat; deșeuri, a căror colectare și eliminare face obiectul unor măsuri speciale de prevenire a infecțiilor; produse chimice pe bază de sau care conțin substanțe periculoase; medicamente citotoxice sau citostatice; deșeuri, colectarea și eliminarea cărora nu face obiectul măsurilor speciale de prevenire a infecțiilor.

Tratarea deșeurilor infecțioase prin incinerare în instalații situate pe teritoriul ISM se efectuează în raioanele Comrat, Telenești, Călărași, Ceadîr-Lunga, Glodeni, Cimișlia, Drochia, Nisporeni, Ștefan-Vodă.

Colectarea, transportul și autoclavarea deșeurilor medicale este organizată de SRL „UISPAC” (Autorizația 005 nr.064/2015 din 27.10.2015) și SRL „Ecostat” (Autorizația 005, nr.071/2016 din 27.05.2016); autorizațiile sunt emise de Ministerul Agriculturii, Dezvoltării Regionale și Mediului.

Tratarea prin piroliză a deșeurilor infecțioase este asigurată de SRL „Trisumg” din Cahul, întreprindere contractată de unele ISM din raioanele Comrat, Cahul, Vulcănești, Taraclia, Șoldănești, Ialoveni.

Fragmentele din organe și organele umane, rezultate în urma activității medicale din spitale, sunt transportate la mormintele Bekkari din localitățile respective sau sunt îngropate în cimitire. Deșeurile chimice formate și reactivii expirați sunt predați pentru neutralizare către CP „Entuziast”, SRL „Eco-Emir”, iar termometrele, tonometrele, lămpile luminescente utilizate, care conțin mercur, sunt depozitate în camerele ISM.

Gestionarea deșeurilor medicale rămâne o problemă atâta timp cât nu este stabilit un sistem eficient de gestionare a deșeurilor, însă gestionarea deșeurilor medicale va fi asigurată în conformitate cu legislația națională.

Conform Ordinului nr. 8 al Ministerului Agriculturii, Dezvoltării Regionale și Mediului din Republica Moldova din 29 martie 2019, pentru a primi autorizația de colectare, transport și eliminare a deșeurilor medicale este necesar de prezentat următoarele:

1) pentru activitățile de colectare a deșeurilor:

a) proveniența deșeurilor;

b) tipul și cantitatea de deșeuri colectate;

c) modul de colectare a deșeurilor (separat, mixt);

d) amenajările, instalațiile și măsurile pentru colectare, inclusiv pentru protecția mediului;

e) destinația deșeurilor colectate.

2) pentru activitățile de transportare a deșeurilor:

a) destinația transportului (pentru depozitare temporară, depozitare definitivă, comercializare, valorificare, integrare în mediu, eliminare), cu specificația exactă a destinatarului;

b) tipurile de deșeuri transportate, starea fizică, cantitatea;

c) instalații, mijloace, dotări, ambalaje, măsuri privind transportul fiecărui tip de deșeuri, inclusiv privind protecția mediului;

d) capacități de transport necesare;

e) traseul de transportare a deșeurilor;

f) organizarea supravegherii transportului;

g) dotările și măsurile pentru intervenție în caz de accidente și avarii în timpul transportării deșeurilor;

3) pentru activitățile de tratare a deșeurilor:

a) dovada că instalația de tratare este în conformitate cu Programul național de gestionare a deșeurilor și cu programele regionale de gestionare a deșeurilor;

b) descrierea amplasamentului, cu referire la gestiunea apelor, la caracteristicile hidrogeologice și geologice. Aceste informații se vor asigura prin studii de specialitate, întocmite conform prevederilor legale în vigoare;

c) avizul expertizei ecologice de stat pentru documentația de proiect;

d) proveniența deșeurilor, lista, tipul, compoziția și cantitatea de deșeuri tratate;

e) pentru fiecare tip de operațiune - cerințe tehnice și de orice alte cerințe, capacitatea aplicabilă amplasamentului în cauză;

f) pentru fiecare tip de operație - tehnologie și instalații utilizate;

g) procedeele și măsurile, instalațiile pentru reținerea și/sau neutralizarea poluanților rezultați din procesul de tratare, capacitatea, randamentul acestor instalații;

h) emisiile de poluanți în mediu, concentrația, volumul;

i) monitorizarea și controlul operațiunilor;

j) măsurile de închidere și de întreținere ulterioare;

k) metodele propuse de prevenire și reducere a poluării, inclusiv planul de intervenție în caz de urgențe;

4) pentru activitățile de eliminare a deșeurilor prin depozitare:

a) actul ce adeverește perimetrul minier, eliberat de către organismul competent în domeniul geologiei și resurselor minerale - în cazul plasării deșeurilor în subsoluri;

b) dovada eliberată de organismul competent în domeniul geologiei și resurselor minerale privind lipsa impactului negativ al deșeurilor asupra calității apelor subterane;

c) dovada unei garanții financiare pentru a asigura că obligațiile ce decurg din autorizație sunt îndeplinite și că procedurile de închidere a depozitului sunt respectate.

Mai multe informații privind gestionarea deșeurilor medicale sunt incluse în Anexa 8.

## Populația și caracteristicile socio-economice

Creșterea economică volatilă, tendințele negative ale pieței forței de muncă și presiunea cheltuielilor publice au reprezentat principalele caracteristici și provocări socio-economice cu care s-a confruntat țara în ultimii ani. O privire de ansamblu asupra situației populației, economiei și sărăciei este prezentată mai jos, cu descrierea principalelor provocări economice și sociale, efecte ocazionale asupra producției, ocuparea forței de muncă, vulnerabilitatea grupurilor de populație, precum și provocările sistemelor de protecție socială și medicală.

Populația Republicii Moldova este de 2.649.540 persoane (47,9% bărbați și 52,1% femei). Aproximativ 38% din populația țării este concentrată în orașe sau în suburbii. În prezent, în Moldova, rata de creștere a populației este egală cu zero 0,0%, iar rata totală a fertilității este de aproximativ 1,55 copii născuți de fiecare femeie, ceea ce este sub rata de înlocuire de 2,1. În 2019, populația se modifica la o rată anuală  de -0,28%. Circa 18,4% din populație a depășit vârsta de 60 de ani, iar 2,4% din populație are peste 80 de ani. Comorbiditățile relevante pentru COVID-19 (inclusiv boli cardiace ischemice, accident vascular cerebral, boli cardiace hipertensive, cancer pulmonar, cancer colorectal, boală pulmonară obstructivă cronică) se regăsesc printre primele 10 cauze de deces prematur în Republica Moldova. Un număr mare de populație suferă de cancer (prevalența cazurilor este de 32.200 la 5 ani), iar cancerul pulmonar este cel mai frecvent tip de cancer în rândul bărbaților. Întrucât COVID-19 afectează sistemul respirator, fumatul reprezintă un factor de risc semnificativ și pare să fi jucat un rol important în distribuția de gen și gravitatea bolii COVID-19 în China. Prin urmare, fumatul poate fi un factor destul de agravant pentru potențialul focar din Moldova, unde 43,6% din bărbați și 5,6% din femei fumează.

Chiar și până la șocul cauzat de COVID-19, economia Republicii Moldova a încetinit brusc în ultimul trimestru al anului 2019. Blocarea activității economice și introducerea restricțiilor de călătorie au condus la o deteriorare accentuată a activității cu o scădere drastică a venitului disponibil. Scăderea remitențelor va descuraja și mai mult consumul privat și va afecta multe categorii ale populației, în timp ce recesiunea economică care va rezulta va afecta populația actuală săracă și ar putea să ducă la creșterea numărului de oameni expuși sărăciei.

Se așteaptă o scădere semnificativă a veniturilor publice, în timp ce cheltuielile sociale și de sănătate și stimulentele fiscale vor impulsiona cheltuielile, dar nu suficient pentru a compensa pierderea cererii interne din cauza crizei generate de COVID-19. Deficitul estimat pentru scenariul de bază este evaluat la 5,8 la sută, sub planurile oficiale, deoarece ar putea fi necesară stabilirea unor priorități suplimentare pentru cheltuieli și finanțare. În al doilea trimestru al anului 2020, veniturile bugetului public național au scăzut, fiind cu 8,7 la sută sub nivelul înregistrat în perioada similară a anului 2019. Pe fondul unei cereri interne slabe, a scăderii prețurilor la mărfuri și a unui efect de bază mai ridicat, presiunile dezinflaționiste vor prevala față de politicile economice acomodative, deprecierea moderată, șocurile de aprovizionare și randamentele agricole slabe. Toate acestea vor afecta populația prin creșterea prețurilor, reducerea aprovizionării cu alimente și scăderii veniturilor pentru a putea acoperi nevoile de bază, cum ar fi sănătatea, alimentația și educația. Lipsa economiilor, pierderea remitențelor, creșterea prețurilor și accesul mai dificil la bunuri și alimente de bază îi va face pe cei săraci foarte vulnerabili. Solicitarea asistenței medicală poate fi la fel de dificilă pentru cei săraci, în special pentru părinții singuri, familiile cu mulți copii sau familiile care au membri cu dizabilități. Chiar dacă guvernul a anunțat că tratamentul pentru COVID-19 va fi oferit gratuit, gospodăriile se confruntă cu alte costuri atunci când au nevoie de asistență medicală, cum ar fi, transport, medicamente, acordarea îngrijirii membrilor familiei.

Seceta a scos producătorii agricoli în stradă în august 2020, pentru a solicita sprijin din partea Guvernului. În timp ce Guvernul a alocat 5,07 milioane euro pentru achitarea compensațiilor producătorilor agricoli care au fost afectați de secetă, familiile sărace care depind de agricultura de subzistență sunt aruncate în sărăcie disperată.

În ceea ce privește situația sistemului de sănătate din Moldova, după anul 2000, au fost înregistrate ameliorări substanțiale în sistemul de sănătate, prestarea de servicii și accesul la ISM. Cu toate acestea, Republica Moldova rămâne în urmă față de țările din regiune la capitolul personal medical, echipamente etc., iar în ultimul deceniu a înregistrat un exod semnificativ al creierelor din sectorul medical, atât în rândul tinerilor specialiști, cât și al medicilor cu experiență.

Indicele global de securitate sanitară publicat în 2019 evidențiază constrângerile și provocările cheie, deficiența în materie de capacitatea de răspuns rapid, capacitatea sistemului de sănătate, detectare și raportare, plasând Moldova pe locul 78 din 195 de țări. Evaluarea externă comună (EEC) din 2018 a identificat vulnerabilități considerabile la capitolul pregătirea pentru pandemie și finanțarea măsurilor de răspuns la pandemie, cu provocări deosebite în ceea ce privește sistemele de laborator, supraveghere și detectarea cazurilor, coordonarea răspunsului, desfășurarea personalului și comunicarea riscurilor. De asemenea, rezultatele EEC au scos în evidență deficitul critic de finanțare pentru a putea susține un răspuns de urgență. În plus, recomandările EEC indică spre importanța stabilirii de protocoale, proceduri și capabilități în vederea extinderii rapide a capacității țării de tratare a pacienților vulnerabili și de introducere a măsurilor pentru a opri transmiterea comunitară. Aceasta include strategii pentru comunicarea riscurilor, formarea lucrătorilor medicali și non-medicali privind protocoalele relevante, și consolidarea asistenței medicale de rutină și a cârpăciților de tratament de urgență.

În 2016, Guvernul RM a cheltuit aproximativ 83,5 dolari SUA pe cap de locuitor pentru sănătate, cheltuielile statului pentru sănătate reprezentând aproximativ 49% din cheltuielile totale de sănătate. Cheltuielile totale pentru sănătate, calculate ca procent din PIB, au crescut de la 5,9% în 2000 la 9% în 2016. Cheltuielile pentru sănătate suportate din buzunarul pacienților contribuie cu aproximativ 46% din cheltuielile totale pentru sănătate și indică o vulnerabilitate de bază pentru populațiile mai sărace. Întrucât categoriile sărace ale populației se confruntă cu constrângeri mai mari legate de prețuri și acces limitat la bunuri și alimente de bază, precum și posibilitatea unor cheltuieli neprevăzute în domeniul asistenței medicale, aceste grupuri sunt deosebit de expuse riscului pe măsură ce se aprofundează criza COVID-19.

Reziliența sistemului de sănătate este limitată și necesită finanțare pentru a se asigura că, în perioade de criză și pandemie cu evoluție rapidă, este mai bine poziționat pentru a răspunde nevoilor cetățenilor, în special a celor vulnerabili, inclusiv cu venituri mici, cu dizabilități, în vârstă, comunități izolate și comunități de romi. Moldova a înregistrat rate ridicate de infectare cu Covid și deces în rândul medicilor și personalului medical, fapt care generează riscuri suplimentare pentru sistem și capacitatea de a răspunde crizei.

Din punct de vedere social și al muncii, criza din domeniul sănătății a provocat o criză socio-economică, nu numai din cauza pierderii de vieți omenești, ci și în urma consecințelor măsurilor de izolare. Măsurile de izolare, inclusiv distanțarea socială și ordinile de a sta acasă, au forțat unele întreprinderi să-și stopeze sau să-și restricționeze activitățile. Interdicțiile de călătorie și transport, prin generarea de întreruperi ale lanțului de aprovizionare, au dus la o disponibilitate de intrare limitată, agravând șocul negativ al aprovizionării. Efectul asupra piețelor forței de muncă a provocat o scădere a veniturilor și consumului gospodăriilor, provocând astfel și un șoc negativ al cererii.

Analiza statisticilor naționale arată o reducere a ocupării forței de muncă în al doilea trimestru al anului 2020, comparativ cu aceeași perioadă a anului 2019. Mai exact, populația ocupată număra 21,5 mii persoane, cu 8,8% mai puțin față de al doilea trimestru al anului 2019 (901,1 mii). Ponderea bărbaților a fost mai mare decât cea a femeilor (52,2% bărbați și 47,8% femei), iar ponderea persoanelor ocupate din mediul rural a fost mai mare decât cea a persoanelor ocupate din mediul urban (56,0% în mediul rural și 44,0% în mediul urban). Acest lucru poate fi legat de carantină care afectează mai mult întreprinderile urbane comparativ cu cele din mediul rural.

Conform datelor Biroului Național de Statistică, numărul persoanelor angajate, care au declarat că situația lor la locul de muncă a fost afectată din cauza COVID-19, a constituit 200,6 mii sau 24,4% din totalul populației ocupate (comparativ cu 33,2 mii sau 4,1% din totalul populației ocupate în primul trimestru al anului 2020). COVID-19 a afectat populația feminină într-o măsură mai mare - 30,9%, comparativ cu populația masculină - 18,5% (față de 4,6% pentru femei și 3,7% pentru bărbați în primul trimestru al anului 2020) și, respectiv, populația urbană - 33,3 %, comparativ cu cea din mediul rural - 17,4%.

Populația săracă, vulnerabilă și dezavantajată: gospodăriile din toate grupurile etnice cu copii, conduse de alte persoane decât părinții, familiile cu mulți copii, persoanele din gospodăriile angajate în agricultură, persoanele în vârstă, cu dizabilități, șomerii, mamele singure aflate în concediu de maternitate, persoanele fără studii sau abilități profesionale reprezintă grupurile de populație cele mai vulnerabile la insecuritate, violență și vulnerabilitate financiară. Datele Biroului Național de Statistică arată că familiile din Moldova își cheltuiesc majoritatea veniturilor pentru produse alimentare, bunuri nealimentare și întreținerea locuințelor. Majoritatea gospodăriilor nu pot asigura un consum suficient de produse și servicii. Cel mai scăzut nivel de cheltuieli se înregistrează în rândul gospodăriilor care desfășoară activități independente în agricultură și pensionarii; aceste gospodării își alocă majoritatea veniturilor pentru consumul de alimente (aproximativ 47% din totalul cheltuielilor de consum).

Cu toate acestea, impactul restricțiilor legate de Covid posibil să fi afectat multe grupuri de populație în moduri diferite. Un raport al Băncii Mondiale a stabilit că înțelegerea despre vulnerabilitate s-a schimbat și „mulți dintre noii săraci s-ar putea afla în mediile urbane aglomerate, ceea ce poate servi drept cale pentru răspândirea pandemiei. Este probabil ca mulți dintre noii săraci să fie angajați mai degrabă în servicii informale, construcții și producție, decât în agricultură. Acestea sunt sectoarele în care activitatea economică este cel mai afectată de măsurile de carantină și alte restricții de mobilitate, precum și de distanțarea socială continuă”.

Familiile cu copii tind să fie mai sărace decât alte grupuri - rata sărăciei în cazul părinților singuri și familiilor cu mulți copii este mult mai mare decât media (38,3%, respectiv 27,1%, comparativ cu 18,6% în medie). În august 2020, Guvernul a operat modificări, planificând indexarea de două ori pe an (1 aprilie și 1 octombrie) și o creștere cu 25% a sumei VMG de la 50% la 75%. Aceasta ar reprezenta o creștere monetară de 276,75 lei/per copil pentru asistența socială și de 608,85 lei/per copil în cazul ajutorului pentru perioada rece a anului.

Membrii familiilor sărace cu dizabilități beneficiază de coeficienți de sărăcie majorați (+0,3 pentru adulții cu dizabilități, +0,5 pentru copiii cu dizabilități, +0,1 pentru un singur adult cu dizabilități), dar având în vedere VMG redus, venitul acestora după aplicarea prestației de Ajutor Social poate nici măcar să nu atingă minimul de existență (1.707,4 lei în 2019 pentru această categorie).

O anchetă rapidă desfășurată în cadrul structurilor teritoriale de asistență socială (27 aprilie - 7 mai 2020) a identificat că familiile cu copii cu părinți alcoolici, familiile în care cel puțin un părinte este cunoscut ca fiind violent, familiile cu venituri mai mici decât minimul garantat, familiile cu trei sau mai mulți copii și familiile în care un părinte și-a pierdut locul de muncă în timpul stării de urgență Covid-19 au fost cel mai afectate de situația epidemiologică și carantină.

Astfel, familiile sărace cu trei și mai mulți copii, mamele neasigurate aflate în concediu de maternitate, familiile cu persoane cu dizabilități aflate la întreținere, familiile care depind de agricultura de subzistență și persoanele în vârstă sunt cele care au nevoie de sprijin specific.

Republica Moldova se situează pe poziția 107 din 189 de țări și teritorii după Indicele Dezvoltării Umane (IDU), care măsoară progresul țării la capitolul sănătate, educație și venituri, pierzând 10,4% din progresul dezvoltării umane din cauza inegalităților persistente. Incidența sărăciei multidimensionale în Moldova este cu 0,8 puncte procentuale mai mare decât sărăcia în termeni de venituri. Acest lucru implică faptul că persoanele care trăiesc peste pragul sărăciei în termeni de venit suferă în continuare de lipsuri multiple în materie de sănătate, educație și/sau nivel de trai.

Inegalitatea de gen și violența împotriva femeilor este legată de stereotipuri și roluri sociale atribuite femeilor și bărbaților. Acest lucru afectează poziția femeilor în viața politică, economică și publică și crește incidența violenței împotriva femeilor, inclusiv segregarea de gen. Potrivit unui studiu din 2019, ponderea celor care suferă de cele mai frecvente forme de violență bazată pe gen este de două ori mai mare în rândul femeilor din gospodăriile cu persoane cu dizabilități, femeile rome și femeile în vârstă de pre-pensionare. În același studiu, 17% dintre femei au spus că nu își permit să cumpere medicamente în valoare de 200 de lei (12 dolari SUA) din cauza lipsei banilor, iar 37% au spus că nu au destui bani. 42% nu au mers la un medic chiar dacă au nevoie și 16% nu au vizitat un medic din cauza lipsei de timp sau de bani. Pandemia și restricțiile aferente au agravat situația femeilor. Femeile dispun de o putere de cumpărare semnificativ mai mică, se confruntă cu o presiune mai mare din cauza închiderii grădinițelor și desfășurării școlii online și accesului limitat la servicii și autorități și la măsuri de protecție împotriva COVID-19. Frustrarea legată de riscurile pentru sănătate, pierderi economice, incertitudine, restricții de circulație și lipsuri, duc la o creștere a violenței împotriva femeilor. În urma măsurilor întreprinse ca răspuns la pandemie, serviciile de prevenire și protecție a femeilor împotriva violenței au fost mai puțin disponibile din cauza modificării regimului de muncă, lipsei de informații cu privire la noile moduri de acces la servicii, deplasării restricționate sau unui control mai ferm al agresorilor exercitat asupra femeilor pe durata carantinei. Accesul la serviciile de sănătate sexuală și reproductivă a fost, de asemenea, destul de limitat, precum a fost și accesul la liniile de asistență telefonică, centrele de criză, adăposturi, asistență juridică și servicii de protecție.

Copii vulnerabili: Sărăcia și vulnerabilitatea familiei și bunăstarea/vulnerabilitatea copilului sunt interconectate. Potrivit Avocatului Copilului, indemnizațiile lunare pentru îngrijirea copiilor care sunt insuficiente pentru a acoperi un nivel minim de sprijin pentru copii, lipsa mecanismelor de protecție pentru copiii lăsați în grija rudelor sau a altor persoane, deficiențele multiple în materie de asigurare a îngrijirii copiilor cu nevoi speciale, violența împotriva copiilor, lipsa specialiștilor în domeniul drepturilor copilului în cadrul administrațiilor publice locale sunt elemente care afectează anumite categorii de copii. Sunt copiii din familiile vulnerabile (familii numeroase cu trei sau mai mulți copii, familii care depind de agricultura de subzistență, familii cu persoane cu dizabilități aflate la întreținere, familii monoparentale, copii rămași în grija bunicilor vârstnici). Pandemia a agravat situația copiilor vulnerabili. Lipsa unui venit stabil în familie în rezultatul aplicării restricțiilor de călătorie sau închiderii locului de muncă, insuficiența alimentară, accesul limitat al copiilor la educație, asigurarea insuficientă a igienei îi face mai vulnerabili și mai incapabili să facă față situației epidemiologice. Potrivit specialiștilor din Structurile teritoriale de asistență socială, pe lângă categoriile de copii din familii vulnerabile, în mod special mai sunt afectați și copiii străzii și copiii lăsați singuri acasă din cauza spitalizării părinților

Programele de protecție socială acoperă 62% din populație (comparativ cu 72% în Ucraina și 81% în România), în cazul chintilei inferioare, acoperirea fiind de aproape 80%. Din programele de protecție socială, pensiile și alte prestații de asigurări sociale reprezintă cea mai mare acoperire (52% din toată populația și 53% din chintila cea mai săracă), deși cuantumul prestațiilor este relativ mic. Asistența socială are o acoperire mult mai redusă, acoperind doar 12,8% din populația totală și 27% din cea mai săracă chintilă. Cuantumul inadecvat al prestației compromite eficiența programelor menite să susțină beneficiarii să depășească pe termen lung situația precară. Cheltuielile Republicii Moldova pentru asistența socială rămân a fi reduse, comparativ cu media din regiune. Cheltuielile pentru programele de asistență socială reprezintă 1% din PIB, în timp ce media în regiune este aproape dublă (1,9% din PIB).

În timp ce programul de protecție socială este esențial pentru multe familii din Moldova care trăiesc la sau sub limita subzistenței, actualul concept al programului Ajutor Social nu este potrivit pentru a asigura un sprijin eficient în condițiile economice actuale, aflate în curs de deteriorare. Cuantumul prestației nu este corespunzător: plățile de Ajutor Social au o incidență relativă (procentajul prestației în venitul global al acestui grup) de doar 8% pentru cea mai săracă chintilă. Mai mult, programul a înregistrat un declin în ultima perioadă, atât din punct de vedere al acoperirii, cât și al bugetului nominal. Și, în sfârșit, conceptul programului nu este orientat spre susținerea grupurilor vulnerabile, cum ar fi, familiile cu mai mult de doi copii și monoparentale – de fapt, o familie formată din doi adulți este în prezent eligibilă pentru o prestație mai mare decât o familie cu un singur părinte și un copil. Filtrul de statut profesional nu permite includerea unor familii recent împinse în sărăcie, cum ar fi muncitorii migranți reîntorși în țară, sau cei care au fost în trecut angajați informal. În acest context, modificarea conceptului programului Ajutor Social în vederea sporirii caracterului adecvat al acestuia de susținere și axare mai mult pe grupurile vulnerabile ar contribui la consolidarea eficienței programului în abordarea provocărilor cu care se confruntă populația vulnerabilă în rezultatul focarului de COVID-19.

# Riscuri potențiale de mediu și sociale și măsuri de atenuare

## Riscuri de mediu și sociale ale proiectului

Proiectul a fost elaborat în baza Cadrului de Mediu și Social al Băncii Mondiale (în eng., Environental and Social Framework, ESF). Riscul de mediu este apreciat ca „Substanțial”, iar Riscul social - „Moderat”, Riscul global fiind astfel clasificat drept „Substanțial”.

Principalele tipuri de riscuri asociate proiectului se referă la: (i) sănătatea și siguranța la locul de muncă pentru lucrătorii medicali, personalul de laborator și comunitățile pe parcursul identificării, transportării pacienților/testelor/substanțelor chimice și reactivilor, și a etapelor de tratament ale ciclului COVID-19; (ii) sănătatea și securitatea în muncă în ceea ce ține de colectarea, transportarea și eliminarea deșeurilor medicale; (iii) grupurile vulnerabile și dezavantajate (cu venituri mici, persoanele cu dizabilități, persoanele în vârstă, comunitățile izolate, inclusiv potențial comunitățile rome) care se confruntă cu dificultăți în accesarea infrastructurii și serviciilor oferite prin intermediul activităților proiectului; (iv) gestionarea intervențiilor de carantină (inclusiv tratamentul demn al pacienților; atenție acordată preocupărilor specifice, determinată de cultura grupurilor vulnerabile; și prevenirea exploatării și abuzului sexual, a hărțuirii sexuale, precum și respectarea cerințelor minime de cazare și deservire); (v) tensiuni sociale care ar putea fi amplificate de rezultatele în materie de sănătate și siguranță ale proiectului și comunității (în special, legate de răspândirea bolii și gestionarea deșeurilor); (vi) excluderea socială, care este pe larg răspândită în Moldova din cauza diferențelor în capacitatea de plată a comunităților sau persoanelor; (vii) asigurarea transparenței și echității pentru sprijinul financiar acordat gospodăriilor, fiind vizate în mod special, populațiile vulnerabile.

Lucrările fizice din cadrul Proiectului Răspuns de Urgență la COVID-19 vor fi limitate la lucrări minore, cum ar fi reabilitarea, renovarea minoră, reamenajarea și adaptarea retroactivă a clădirilor existente. Nu va fi finanțată nicio construcție nouă sau extindere a infrastructurii medicale sau de gestionare a deșeurilor. De asemenea, în cadrul proiectului, nu va fi prevăzută achiziționarea de infrastructură publică sau privată existentă. Activitățile proiectului nu vor implica achiziționarea de terenuri, dislocarea fizică sau economică sau restricționarea accesului la terenuri private și alte proprietăți.

Activitățile proiectului vor fi realizate de funcționarii publici din cadrul MSMPS și alte agenții de stat, consultanții angajați de MSMPS, personalul din domeniul sănătății și lucrătorii contractați pentru executarea lucrărilor civile. Personalul din cadrul instituțiilor medicale va fi expus riscului de a contracta infecția în timp ce lucrează în secțiile spitalelor care tratează cazurile de COVID-19 și în laboratoare. Alți lucrători din cadrul proiectului vor fi, de asemenea, expuși riscului de contaminare. În continuare, muncitorii din construcții pot fi expuși unor riscuri minore în materie de sănătate și securitate a muncii, tipice pentru lucrările la scară mică. Se preconizează ca lucrările de reabilitare din cadrul proiectului să fie executate preponderent de companiile de construcții locale. Niciunul dintre șantierele de muncă individuale nu va implica un număr mare de lucrători. De asemenea, nu se preconizează un aflux de forță de muncă.

Livrarea de echipamente, EIP, kituri de testare și alte bunuri este planificată pentru spitalele, laboratoarele medicale, posturile de screening și punctele de carantină și de izolare din cadrul unităților de asistență medicală primară, centrelor de tratare a infecțiilor, ATI-urilor și unităților de asistență pentru autonomie selectate. În cazul unor instituții medicale, sunt prevăzute lucrări minore de interior. Specificațiile tehnice ale echipamentelor și EIP, precum și proiectele pentru renovarea minoră a secțiilor de ATI și a altor infrastructuri specializate vor respecta cu strictețe ghidurile OMS și alte Standarde de bune practici în industrie relevante (GIIP).

Proiectul nu va investi în sisteme și infrastructura de gestionare a deșeurilor medicale. Totuși, clinicile care beneficiază de lucrări de reabilitare și livrări de echipamente în cadrul proiectului vor fi asistate să-și îmbunătățească practicile de control al infecțiilor și de gestionare a deșeurilor, după cum este necesar, în special, în cazul IMS din mediul rural (pungi din plastic pentru gestionarea deșeurilor medicale, containere). În cazul identificării lacunelor critice în PMMS-urile/PCIGD-urile întocmite de IMS, fără prevederea măsurilor de atenuare corespunzătoare, proiectul va renunța la susținerea acestor IMS.

Separarea deșeurilor spitalicești, colectarea, îndepărtarea și tratarea la fața locului fac obiectul reglementărilor naționale, deși punerea în aplicare a acestora se confruntă cu multiple provocări. Mai multe instituții medicale utilizează propriile incineratoare și autoclave, însă capacitatea acestora nu este întotdeauna suficientă. Nu există incineratoare municipale pentru tratarea deșeurilor medicale. Există câteva companii private care prestează servicii de gestionare a deșeurilor pentru instituțiile medicale, dar standardul lor de funcționare, în unele cazuri, nu îndeplinește nici cerințele directivei UE 2000/76/CE privind incinerarea deșeurilor, nici liniile directoare din acest domeniu ale OMS. Spre deosebire de deșeurile medicale nepericuloase, deșeurile medicale periculoase nu pot fi aruncate la rampele de gunoi municipale. Actuala politică națională de gestionare a deșeurilor prevede închiderea treptată a rampelor de gunoi municipale până în anul 2027 și înlocuirea acestora cu noile rampe de gunoi/depozite de deșeuri regionale, însă punerea în aplicare în termenul stabilit a acestor prevederi este puțin probabilă. În 2019, Guvernul Republicii Moldova a semnat cu Banca Europeană de Investiții un Acord pentru gestionarea deșeurilor solide municipale în Moldova cu o valoare totală de 100 milioane euro. Acest acord va aborda aspectele ce țin de deșeurile municipale, însă nu acoperă și deșeurile periculoase.

Autorizațiile pentru întreprinderile care gestionează deșeurile medicale sunt eliberate de Agenția de Mediu, care trebuie să monitorizeze respectarea de către agenții economici a prevederilor autorizațiilor în cauză. Proiectul va identifica necesitățile companiilor private care gestionează deșeurile medicale și va consolida capacitățile de informare ale acestora pentru a asigura o mai bună gestionare a deșeurilor medicale. De asemenea, va identifica dacă companiile private existente acoperă nevoile întregii țări sau dacă este necesarară abordarea unor regiuni specifice cu sprijin tehnic pentru o mai bună gestionare a pandemiei de COVID-19.

Implementarea proiectului nu va implica transportul transfrontalier al specimenelor, probelor sau materialelor periculoase. Se preconizează doar transportul acestora pe teritoriul țării.

În cazul în care va fi necesară adoptarea măsurilor speciale pentru controlul infecțiilor, implicarea părților interesate în implementarea proiectului, inclusiv consultarea acestora asupra aspectelor de mediu și sociale, poate constitui o provocare din cauza posibilelor restricții care impun distanțarea socială/fizică și alte reglementări naționale. În astfel de circumstanțe, vor fi explorate și utilizate mijloacele de comunicare neconvenționale, de alternativă.

Foarte important, un volum mare de date cu caracter personal și alte informații sensibile urmează să fie prelucrate în legătură cu gestionarea focarului de COVID-19 în Republica Moldova. Procesul de asigurare a utilizării și prelucrării legitime, adecvate și proporționale a datelor menționate prevăzut de legislația națională privind protecția datelor cu caracter personal și, în ansamblu, reglementările de gestionare a datelor, poate prezenta unele deficiențe sau poate solicita măsuri suplimentare pentru a asigura respectarea legislației în cauză și sisteme de securitate și gestionare a informațiilor.

## Riscuri de mediu și sociale ale subproiectelor

Proiectul Răspuns de Urgență la COVID-19 este conceput pentru a sprijini o serie de instituții medico-sanitare, care nu au fost identificate în totalitate înainte de momentul de pregătire a proiectului. În continuare, lucrările care trebuie întreprinse în clinicile selectate nu sunt pre-proiectate; nici seturile de echipamente și alte bunuri necesare pentru clinicile individuale nu sunt pe deplin cunoscute dinainte. În final, proiectul va asigura finanțarea retroactivă a anumitor tipuri de activități întreprinse înainte de a intra în vigoare. Mai exact, proiectul prevede finanțarea retroactivă pentru debursarea rapidă a resursele ca răspuns la nevoile urgente de consumabile medicale. Conform acordului de finanțare, proiectul se va califica pentru finanțare retroactivă în volum de până la 40%.

Toate cele de mai sus solicită un mecanism clar și eficient pentru a întreprinde o analiză a riscurilor de mediu și sociale prezentate de activitățile individuale sugerate pentru sprijinirea proiectului și verificarea eligibilității lor pentru finanțare din mijloacele proiectului. Prezenta secțiune detaliază regulile pentru examinarea potențialelor probleme de mediu și sociale în legătură cu viitoarele subproiecte și oferă un model pentru evaluarea și clasificarea riscurilor. Nicio activitate cu risc pentru mediu care depășește nivelul „Substanțial” și/sau cu risc social mai mare decât „Moderat” nu va fi eligibilă pentru a fi sprijinită de proiect. Pe lângă filtrarea subproiectelor neeligibile, screeningul de mediu și social va defini, de asemenea, necesarul și tipul de documente de gestionare a riscurilor specifice locației care trebuie pregătite înainte de implementare.

## Riscuri și măsuri de atenuare instituite în cadrul proiectului

În general, proiectul va avea un impact pozitiv asupra mediului și domeniului social prin îmbunătățirea supravegherii, monitorizării și controlului infecției de COVID-19, precum și va oferi sprijin specific gospodăriilor vulnerabile.

Totuși, orice risc de mediu și social identificat la această etapă a prezentului CMMS, sau care este identificabil în timpul implementării proiectului, vor fi diminuate prin intermediul ESS-urilor relevante ale Băncii Mondiale. UIP va fi în primul rând responsabilă pentru supravegherea și solicitarea respectării acestor standarde de către toate părțile interesate, agențiile de implementare și contractorii.

Prezentul CMMS descrie modul de atenuare a fiecărui risc, precum și instrumentele utilizate în acest scop.

Mai exact, ESS 1, ESS 2, ESS 3, ESS 4 și ESS 10 care au fost determinate ca fiind relevante pentru proiect, vor fi aplicate pentru a evita, minimiza sau reduce riscurile de mediu și sociale. În baza acestor ESS, MSMPS a pregătit următoarele instrumente de management social și de mediu:

- ESS 1 - Evaluarea și gestionarea riscurilor și impacturilor sociale și de mediu. Proiectul va avea impacturi pozitive asupra mediului și sociale, deoarece ar trebui să îmbunătățească funcțiile de supraveghere, monitorizare și control al infecției COVID-19, precum și să ofere sprijin țintit pentru gospodăriile mai vulnerabile. Totuși, proiectul ar putea provoca, de asemenea, riscuri pentru mediu, sănătate și siguranță din cauza naturii periculoase a agentului patogen, a reactivilor și a altor materiale care urmează să fie utilizate în cadrul ATI, laboratoarelor și centrelor de carantină sprijinite de proiect. Pentru a gestiona aceste riscuri, MSMPS a pregătit următoarele instrumente de management de mediu și social:

- Prezentul Cadru de management de mediu și social, care conține formulare pentru elaborarea PMMS-urilor specifice amplasamentului (Anexa 3) și PCIGD-uri (Anexa 4), astfel încât clinicile, laboratoarele și centrele de carantină care vor fi sprijinite prin intermediul proiectului să aplice cele mai bune practici internaționale în prevenirea, diagnosticarea și tratamentul COVID-19. Documentul a fost revizuit și acceptat de Banca Mondială și a fost făcut public atât la nivel național cât și prin intermediul paginii web externe a Băncii Mondiale;

- Incluziunea grupurilor vulnerabile și dezavantajate. Dovezile empirice și anchetele rapide, efectuate de diferite instituții, relevă faptul că grupurile sărace, vulnerabile și dezavantajate, cum ar fi familiile cu mai mult de doi copii, familiile monoparentale, mamele în concediu pentru îngrijirea copiilor, familiile cu persoane cu dizabilități la întreținere, persoanele în vârstă, familiile care depind de agricultura de subzistență, sunt afectate în mod special de circumstanțele existente. Grupurile vulnerabile din cadrul comunităților afectate de proiect vor fi confirmate și consultate în timpul implementării proiectului prin mijloace dedicate, după caz. La această etapă, cel mai înalt grad de vulnerabilitate este legat de sărăcia financiară, care este în continuare agravată, mai ales dacă persoana este infectată. Persoanele sărace nu au capacitatea financiară să acopere plata pentru testare, care variază în jur de 48 dolari SUA în laboratoarele private și este foarte mare, chiar și pentru clasa de mijloc, precum și costurile tratamentului. Pacienții în stare non-critică, care sunt tratați la domiciliu, suportă costuri de tratament estimate la minimum 100 dolari SUA, costuri care sunt dificil de acoperit pentru familiile sărace. Aceste grupuri afectate și vulnerabile vor beneficia de sprijin specific prin intermediul Subcomponentei 1.4 Sprijin social și financiar pentru gospodării. Proiectul va sprijini reconceptualizarea programului Ajutor Social pentru a asigura o mai bună țintire a acestor persoane. În cadrul acestei subcomponente, vor fi elaborate criterii clare de eligibilitate, inclusiv descrieri detaliate ale acțiunilor care trebuie întreprinse, abordarea asupra selectării acestor gospodării și beneficiari.

- Criteriile de eligibilitate vor fi comunicate prin intermediul instituțiilor mass-media publice pentru a asigura un proces transparent. Va fi elaborată o strategie de comunicare și va fi asigurat accesul către beneficiarii-țintă prin diferite canale, cum ar fi TV, mass-media scrisă și comunicare directă la nivel de comunitate prin intermediul autorităților publice locale și structurilor teritoriale de asistență socială. Acțiunile stabilite în cadrul acestei subcomponente vor include o platformă pentru o cooperare extinsă cu organizațiile societății civile și ONG-urile specializate.

- Procedura de gestionare a muncii face parte din actualul CMMS. Se elaborează pentru a (i) răspunde la problemele specifice în materie de sănătate și siguranță prezentate de COVID-19; și (ii) proteja drepturile lucrătorilor, după cum este prevăzut în ESS2.

- Planul de implicare a părților interesate (SEP) identifică și analizează principalele părți interesate și descrie procesul și modalitățile de schimb de informații privind activitățile proiectului, de incorporare a feedback-ul părților interesate, raportare și dezvăluire a documentelor proiectului. Planul este elaborat în contextul eforturilor globale de prevenire și combatere a evoluției situației COVID-19. SEP își propune nu doar să contribuie la realizarea obiectivelor proiectului de mobilizare a comunității și de schimbare a comportamentului, ci și la suprimarea informațiilor false legate de COVID-19 și asigurarea accesului echitabil la servicii. Documentul a fost revizuit și acceptat de Banca Mondială, dezvăluit atât la nivel național, cât și prin intermediul paginii web externe a Băncii Mondiale.

- ESS 2 – Munca și condițiile de muncă. Proiectul va fi realizat în conformitate cu cerințele aplicabile din ESS 2, într-un mod acceptabil pentru Banca Mondială, inclusiv, printre altele, implementarea măsurilor adecvate de sănătate și securitate la locul de muncă (inclusiv măsuri de pregătire și răspuns în caz de urgență), stabilind mecanismele pentru reclamații pentru lucrătorii din cadrul proiectului și încorporând cerințele de muncă în specificațiile MSSS ale documentelor de achiziții și contractelor cu furnizorii de lucrări și companiile de supraveghere tehnică.

Se preconizează ca proiectul să acopere următoarele categorii de lucrători: lucrători direcți și lucrători contractuali. Lucrătorii direcți ar putea fi fie funcționarii publici guvernamentali, fie persoanele angajate în calitate de ‘consultanți tehnici’ în cadrul proiectului. Prima categorie va include: furnizorii de servicii medicale și lucrătorii instuțiilor medico-sanitare. A doua categorie va include în principal lucrătorii din construcții implicați în lucrările civile minore. Funcționarii publici se vor conduce de un set de coduri privind funcțiile publice, iar ‘consultanții tehnici’ - de contractele încheiate de comun acord. Proiectul propune unele lucrări civile la scară mică și se preconizează ca majoritatea forței de muncă să fie angajată local și, prin urmare, nu este prevăzut un aflux de forță de muncă pe scară largă.

Procedurile de gestionare a muncii, incluse în prezentul CMMS, impun cerințe de asigurare a sănătății și siguranței lucrătorilor din proiect. Modelul PMMS, inclus ca atașament la prezentul CMMS, conține o secțiune privind cerințele de sănătate și siguranță a lucrătorilor.

Contractele de lucrări civile vor încorpora măsuri de atenuare a efectelor sociale și de mediu bazate pe liniile directoare ale Grupului Băncii Mondiale privind sănătatea și securitatea mediului și CMMS. Toate contractele de lucrări civile vor include Coduri de conduită standard din industrie care conțin măsuri de prevenire a violenței bazată pe gen (VBG), inclusiv exploatarea și abuzul sexual (EAS) și hărțuirea sexuală (HS). Vor fi stabilite mecanisme funcționale de reclamații (MRR) pentru lucrătorii 5direcți și contractuali. Anexa 5 conține o notă tehnică privind SEA/HS pentru proiectele COVID-19.

Măsurile de atenuare pentru protecția lucrătorilor din domeniul sănătății conțin protocoale clare pentru tratarea pacienților și manipularea deșeurilor medicale, protocoale de dezinfectare, care vor fi incluse în Planul de control al infecțiilor și de gestionare a deșeurilor medicale (PCIGD), care urmează să fie adoptat și apoi implementat de către CE și laboratoarele care participă la proiect. Măsurile de atenuare includ, de asemenea, testarea periodică a lucrătorilor din domeniul sănătății, cerințe pentru eliminarea corespunzătoare a obiectelor ascuțite, împreună cu linii directoare privind sănătatea și securitatea mediului pentru personal și echipamentele individuale de protecție (EIP) necesare. Proiectul va finanța, de asemenea, EIP și materiale de igienă, precum și formări în domeniul practicilor de prevenire și control al infecțiilor, cu accent pe personalul care acordă îngrijire cazurilor suspectate și confirmate. De asemenea, va furniza echipamente, medicamente și consumabile medicale, în special pentru unitățile de terapie intensivă și paturile din spitalele desemnate, precum și formări cu privire la tratamentul COVID-19 și terapie intensivă pentru pacienții infectați pentru a răspunde la creșterea numărului de pacienți care necesită internare în secțiile de ATI.

În conformitate cu ESS 2 și legislația RM, utilizarea muncii forțate, a minorilor sau a muncii neremunerate în folosul comunității este interzisă în cadrul proiectului, inclusiv în cazul activităților de construcție și asigurarea a funcționării infrastructurii medicale.

ESS 3 - Resurse și eficiență, prevenirea și gestionarea poluării. Deșeurile medicale și deșeurile chimice (inclusiv apă, reactivi, materiale infectate etc.) din laboratoare, centrele de carantină și posturile de screening care urmează a fi sprijinite (medicamente, consumabile și echipamente medicale) pot avea un impact asupra mediului și sănătății umane. Deșeurile care pot fi generate de instituțiile medicale și laboratoarele medicale ar putea include deșeuri contaminate cu lichide, substanțe chimice și alte materiale periculoase, precum și alte deșeuri provenite de la laboratoarele și centrele de carantină și izolare, inclusiv obiecte ascuțite, utilizate în diagnostic și tratament. În conformitate cu cerințele CMMS care urmează să fie elaborat pentru proiect, documentele de orientare privind COVID-19 ale OMS și alte bune practici internaționale, fiecare instituție medicală/laborator beneficiar, va elabora și urma un PCIGD pentru a preveni sau minimiza astfel de efecte adverse. PCIGD va impune incinerarea la fața locului ori de câte ori este posibil a oricăror deșeuri asociate cu testarea sau tratarea COVID-19. De asemenea, documentul va conține protocoale stricte pentru dezinfectarea și ambalarea acestor deșeuri pentru transportul la cel mai apropiat incinerator de deșeuri medicale, dacă nu este posibilă distrugerea la fața locului.

CMMS include, de asemenea, îndrumări legate de transportul și gestionarea probelor și a bunurilor medicale sau a produselor chimice expirate, precum și activități de reabilitare la scară mică.

PMMS-urile specifice locației, care urmează să fie pregătite pentru reabilitarea secțiilor de ATI din cadrul spitalelor selectate, vor include proceduri de manipulare a deșeurilor provenite din construcții. Construcțiile cu izolație din azbest, izolația conductelor etc. vor fi excluse din finanțare în cadrul proiectului.

În cazul instalațiilor/stațiilor de spălare a mâinilor, toaletelor sau altor condiții de sănătate și igienă de bază, acestea vor fi îmbunătățite cu asigurarea unei gestionări în condiții de siguranță a apelor uzate (mini fose septice etc.). Resursele (apă, aer etc.) utilizate în cadrul instituțiilor medico-sanitare, centrelor de carantină și laboratoarelor vor respecta standardele și măsurile în conformitate cu prevederile Serviciului de Supraveghere de Stat a Sănătății Publice (Serviciul Sanitaro-Epidemiologic de Stat) al MSMPS și cu liniile directoare OMS privind controlul infecțiilor în cadrul instituțiilor medicale.

ESS 4 - Sănătate și siguranță comunitară. Deșeurile medicale și deșeurile generale din laboratoare, centre de sănătate și centre de carantină și izolare au un potențial ridicat de transportare a microorganismelor care pot infecta comunitatea dacă nu sunt eliminate corespunzător. Există posibilitatea ca microorganismele infecțioase să ajungă în mediu, dacă nu sunt bine izolate în laborator, sau în urma unor accidente/situații excepționale, de exemplu, în urma intervențiilor de stingere a unui incendiu sau a unui fenomen natural (de exemplu, de natură seismică). Laboratoarele, centrele de carantină și izolare și posturile de screening vor trebui să urmeze astfel procedurile detaliate în CMMS și PCIGD.

Funcționarea centrelor de carantină și izolare trebuie să fie asigurată într-un mod în care personalul, pacienții și publicul general să urmeze și să fie tratat în conformitate cu cele mai bune practici internaționale, așa cum este subliniat în orientările OMS privind răspunsul la COVID-19, în ESS 1 și ESS 2 de mai sus.

SEP va asigura, de asemenea, realizarea unui angajament pe scară largă cu comunitățile în materie de diseminare a informații legate de sănătatea și siguranța comunității, în special în ceea ce privește distanțarea socială, datele demografice cu risc ridicat, auto-izolarea și carantina obligatorie. Proiectul va contribui la diseminarea informațiilor privind impactul carantinei și riscurile violenței pe bază de gen asociate cu carantina. Instruirea organizată pentru lucrătorii din domeniul sănătății în cadrul Subcomponentei 1.2 va aborda, de asemenea, subiectul VBG în contextul pandemiei și modul în care personalul medical ar putea acorda suport în acest sens. Potrivit recomandărilor OMS pentru personalul medical, în cazul în care o femeie suspectată sau confirmată cu COVID-19 solicită îngrijire/asistență din cauza violenței, răspunsul medicilor ar trebui să fie același ca și pentru orice alt supraviețuitor al violenței. În orice circumstanță, inclusiv în timpul pandemiei COVID-19, lucrătorii medicali ar trebui să ofere sprijin de prima linie, aplicând abordarea LIVES pentru a ajuta femeile supraviețuitoare ale violenței.

Proiectul va asigura, de asemenea, prin dispozițiile menționate mai sus, inclusiv implicarea părților interesate, funcționarea eficientă a centrelor de carantină și izolare și posturilor de screening din toată țara, inclusiv în zonele îndepărtate și de frontieră, fără a agrava potențialele conflicte între diferite grupuri.

În cazul în care centrele de carantină și izolare vor fi protejate de personalul de securitate, se va asigura respectarea de către personalul de securitate a regulilor stricte privind implicarea și evitarea escaladării situației, luând în considerare nevoile menționate mai sus ale persoanelor aflate în carantină, precum și stresul potențial în legătură cu acest fapt.

Totuși, în cadrul proiectului nu este prevăzută angajarea personalului de securitate.

ESS 10 - Implicarea părților interesate și dezvăluirea informațiilor. Proiectul recunoaște necesitatea unui angajament eficient și incluziv cu toate părțile interesate relevante și cu populația în general. Luând în considerare provocările serioase asociate cu COVID-19, diseminarea mesajelor clare în ceea ce privește distanțarea socială, datele demografice cu risc ridicat, auto-izolarea și carantina/izolarea și, atunci când este necesar, carantina obligatorie, este esențială. Consultările semnificative, în special atunci când reuniunile publice sunt contrare obiectivelor SEP, și dezvăluirea informațiilor adecvate sunt de o importanță enormă în vederea asigurării sănătății și siguranței publice din toate perspectivele - socială, de mediu, economică și medicală/de sănătate. În acest context, a fost elaborat un SEP pentru proiect, care urmărește următoarele scopuri: (i) identificarea și analiza părților interesate; (ii) planificarea modalităților de implicare, și anume, instrumente eficiente de comunicare pentru consultări și dezvăluire; și (iii) implementarea platformelor care să faciliteze luarea deciziilor; (iv) definirea rolurilor și responsabilităților diverșilor actori în implementarea planului; și (iv) un mecanism de soluționare a reclamațiilor (MRR).

Cartografierea detaliată a părților interesate va fi realizată în timpul implementării proiectului. Au fost identificate persoanele și grupurile susceptibile de a fi afectate (beneficiarii direcți). Punctele critice expuse riscului de la frontierele internaționale, precum și din țară, au fost delimitate. Cartografierea altor părți interesate, cum ar fi agențiile/autoritățile guvernamentale, ONG-urile și OSC-urile, precum și alte agenții internaționale a fost, de asemenea, finalizată. Pornind de la așteptările și preocupările acestora, clientul a elaborat și a publicat SEP (plasat pe site-ul web). SEP va fi actualizat în perioada de implementare a proiectului. De asemenea, clientul a elaborat și a pus în aplicare un MRR pentru a permite părților interesate să își expună preocupările/comentariile/sugestiile, dacă există. Cu toate acestea, MRR actual are nevoie de proceduri îmbunătățite pentru a permite recepționarea și soluționarea reclamațiilor anonime, un proces de recurs pentru reclamanții nemulțumiți, și să ofere canale accesibile de preluare a reclamațiilor (online și offline, inclusiv prin telefon, mesaje text, e-mail, cutii pentru reclamații etc.).

## Atenuarea riscurilor la etapa de planificare și proiectare

Evaluarea (screeningul) subproiectului din punct de vedere al eligibilității și riscurilor specifice amplasamentului. UIP va evalua fiecare instituție sanitaro-medicală sugerată pentru reabilitare pentru a se asigura că drepturile de proprietate asupra clădirii și terenului de sub aceasta sunt clare și bine documentate, că nu există o utilizare privată informală a terenului și/sau a clădirilor amplasate pe teritoriul instituției și nu este necesară preluarea de terenuri și nu se aplică nicio formă de strămutare involuntară. Riscurile de mediu și sociale vor fi, de asemenea, evaluate din perspectiva lucrărilor de reabilitare planificate la fiecare instituție, conform Ghidului EHS al Grupului Băncii Mondiale, Ghidului COVID-19 al OMS și formularului de screening inclus în Anexa 1. Aceasta va include:

- Revizuirea proiectării pentru a confirma că nu este implicată nicio construcție la scară largă: nicio construcție nouă și nicio construcție și extindere a infrastructurii existente care ar mări amprenta de mediu a clădirii;

- Determinarea oricăror modificări de proiectare necesare în infrastructură sau în funcționarea acesteia, cum ar fi ATI-urile, unitățile de izolare, siguranța structurală și a echipamentelor, accesul universal, controlul infecțiilor nosocomiale, eliminarea deșeurilor medicale etc.;

- Confirmarea faptului că serviciile disponibile în prezent (energie electrică, apă etc.) permit desfășurarea lucrărilor planificate;

- Confirmarea faptului dacă instituția medicală va funcționa integral sau parțial în timpul lucrărilor sau va fi eliberată/nefuncțională. Identificarea aranjamentelor care trebuie să fie în vigoare pentru a asigura funcționarea în condiții de siguranță a instituției în paralel cu desfășurarea lucrărilor, dacă acest lucru este necesar și posibil în condițiile respective;

- Determinarea dacă este nevoie de personal suplimentar de securitate în timpul desfășurării lucrărilor și nu numai; și

- Determinarea dacă este nevoie de elaborarea PMMS pentru un anumit subproiect.

Gestionarea și eliminarea deșeurilor medicale. UIP va examina practicile de gestionare și eliminare a deșeurilor medicale aplicate în cadrul fiecărei instituții medico-sanitară beneficiară pentru a determina modul în care acestea se raportează la Ghidurile EHS ale Grupului Băncii Mondiale și la Ghidurile în vigoare ale OMS pentru COVID-19. Verificarea sistemelor existente de gestionare a deșeurilor se va efectua cu ajutorul formularului de screening prevăzut în Anexa 1 și va include:

        - Identificarea metodelor actuale de gestionare și eliminare a deșeurilor medicale la unitatea medicală;

        - Identificarea oricăror instalații de dezinfectare și/sau eliminare a deșeurilor medicale, inclusiv incineratoare, gropi pentru îngroparea deșeurilor medicale etc.;

        - Identificarea modului de evacuare și eliminare definitivă a deșeurilor medicale în cadrul unei anumite instituții medico-sanitare, inclusiv modul de colectare și depozitate a materialului, itinerariile spre instalația de eliminare și procedurile de eliminare;

        - Revizuirea protocoalelor privind tratarea deșeurilor medicale legate în mod specific de boli infecțioase precum COVID-19;

        - Revizuirea formărilor oferite lucrătorilor din domeniul sănătății și altor angajați relevanți din cadrul unei anumite instituții medicale privind gestionarea și eliminarea deșeurilor medicale; și

        - Identificarea dacă este necesară elaborarea unui PCIGD pentru o anumită instituție medico-sanitară.

Achiziționarea de bunuri și consumabile. În cazul în care proiectul prevede achiziționarea de bunuri și consumabile (de exemplu, echipamente precum ventilatoare, EIP sau materiale de curățare), UIP va elabora specificații tehnice și le va revizui pe cele furnizate de instituțiile medico-sanitare beneficiare pentru a  asigura compatibilitatea acestora cu ghidurile și recomandările OMS și GIIP.

Protecția personalului medical. UIP va efectua, pe baza ghidurilor actuale ale OMS                                        (https://www.who.int/medical_devices/priority/COVID_19_PPE/en/) pentru COVID-19 și Protocolul privind infecția și prevenirea (Anexa 4), precum și Ghidurile OIM privind măsurile de siguranță pentru angajații din sectorul sănătății (https://www.ilo.org/sector/Resources/publications/WCMS_741655/lang--en/index.htm), o revizuire a protocoalelor privind protecția personalului medical împotriva bolilor infecțioase aplicate de instituția medico-sanitară respectivă. Revizuirea va include:

        - Determinarea dacă formarea propusă pentru lucrătorii din domeniul sănătății și altor angajați din cadrul instituției medico-sanitare este adecvată;

        - Determinarea dacă personalul este instruit cu privire la modul de manipulare a cadavrelor/rămășițelor pacienților care ar putea deceda din cauza infecției cu COVID-19, inclusiv a personalului care efectuează autopsii;

        - Determinarea disponibilității stocurilor corespunzătoare de EIP în cadrul instituției; și

        - Identificarea liniilor de aprovizionare pentru EIP necesare.

Alte măsuri de atenuare în cadrul proiectului care ar putea fi necesare includ:

- Asigurarea unui mediu calm, astfel încât să fie evitată panica/conflictele rezultate din zvonuri false și tulburări sociale;

- Asigurarea unui acces adecvat și rapid la servicii medicale, antiseptice și EIP-uri corespunzătoare și furnizate în timp util, care nu depind de capacitatea de plată sau de alți factori;

- Anticiparea și soluționarea problemelor care rezultă din carantinarea persoanelor;

- Abordarea provocărilor asociate cu acordarea de asistență (financiară) persoanelor vulnerabile și riscul de excludere;

Deoarece proiectul va acorda finanțare pentru abordarea riscurilor și deficiențelor identificate, va fi important ca proiectul să aplice expertiza internațională pentru a realiza cele mai bune practici internaționale în conformitate cu ghidurile OMS.

## Atenuarea riscurilor la etapa de construcție

Proiectul nu va sprijini construcții noi. Lucrările interioare la scară mică și medie pentru reabilitarea, renovarea sau adaptarea retroactivă a clădirilor existente vor fi întreprinse în conformitate cu PMMS-urile specifice amplasamentului. UIP, prin intermediul consultanților săi de mediu și sociali, va asigura monitorizarea performanței contractactorilor, va identifica orice probleme legate de implementarea PMMS-urilor, va recomanda acțiuni corective și va comunica problemele către MSMPS în cazul în care acestea persistă. UIP se va asigura, de asemenea, că PMMS-urile specifice amplasamentului sunt elaborate, convenite cu Banca, dezvăluite, discutate cu părțile interesate și finalizate înainte de executarea lucrărilor. PMMS-urile trebuie incluse în pachetele de licitație și ulterior - în contractele încheiate cu furnizorii de lucrări. PMMS-urile specifice amplasamentului vor include:

        - Descrierea riscurilor de mediu și sociale specifice locației în fazele de construcție și exploatare;

        - Măsuri pentru gestionarea corespunzătoare a deșeurilor de construcții periculoase și nepericuloase;

        - Munca, condițiile de muncă, riscurile SSM și VBG/EAS/HS; și

        - Plan de monitorizare a implementării PMMS.

Deșeurile provenite din construcții vor fi gestionare de întreprinderea municipală de gestionare a deșeurilor.

## Atenuarea riscurilor la etapa de funcționare

Cele mai bune practici în evitarea sau reducerea la minimum a răspândirii bolilor infecțioase, în special în ceea ce privește infectarea încrucișată între instituțiile medico-sanitare și comunitate, constau în implementarea unui management de tip „de la leagăn până la mormânt” pentru asigurarea controlului infecției. Detaliile vor fi diferite, în funcție de proiectarea subproiectelor și de calitatea infrastructurii, activelor și sistemelor de management existente. După o evaluare a riscurilor la nivel de fiecare verigă a lanțului, detaliile procedurilor care urmează să fie puse în aplicare pentru gestionarea controlului infecției și gestionarea deșeurilor vor fi prezentate în PCIGD. Dacă o unitate beneficiară a proiectului dispune de instalații și proceduri existente, acestea pot fi îmbunătățite după cum va fi necesar. Anexa 4 conține un model pentru elaborarea PCIGD-urilor. Aspectele tipice care trebuie acoperite includ:

- Livrarea și depozitarea mărfurilor, inclusiv probe, produse farmaceutice, reactivi și alte materiale periculoase;

- Practicile de aplicare a tratamentului medical, inclusiv furnizarea și utilizarea EIP, proceduri corespunzătoare de curățare, testarea la COVID-19, și transportul probelor prelevate la unitățile de testare;

- Proceduri de gestionare a deșeurilor care se aliniază la orientările OMS privind gestionarea în condiții de siguranță a deșeurilor provenite din activități medicale, inclusiv cu privire la:

  - Generarea, minimizarea, reutilizarea și reciclarea deșeurilor;

  - Segregarea deșeurilor la punctul de îngrijire, ambalarea, colectarea, depozitarea și transportul;

  - Caracterul adecvat și capacitatea echipamentelor de dezinfectare și de manipulare a deșeurilor la fața locului, cum ar fi autoclava. Instalațiile de tratare la fața locului pot include incineratoare la scară mică și lucrări de tratare a apelor uzate. Caracterul adecvat și conformitatea acestora trebuie evaluate, urmând să fie propuse măsuri corespunzătoare, după caz;

  - Caracterul adecvat și capacitatea instalațiilor de eliminare în afara amplasamentului, unde deșeurile generate din activitatea medicală vor fi transportate și eliminate. Ar trebui să se evalueze caracterul adecvat și respectarea reglementărilor privind transportul și eliminarea și licențierea vehiculelor de transport și instalațiilor de eliminare în afara amplasamentului.

- SSM, muncă și condiții de muncă, VBG/EAS/HS, aspecte de gen și dizabilitate.

## Atenuarea riscurilor la etapa de dezafectare

Ca răspuns la creșterea necesităților de testare și tratament pentru COVID-19, pot fi înființate unități de asistență temporare, care ar putea fi dezafectate la scurt timp după aceea. Dacă acest lucru devine relevant pe parcursul perioadei de implementare a proiectului, riscurile pentru mediu și sociale asociate cu dezafectarea infrastructurilor temporare vor fi luate în considerare și planificate în conformitate cu bunele practici internaționale. Un set tipic de măsuri de atenuare ar include eliminarea diferitelor tipuri de deșeuri, dezinfectarea și restabilirea locației.

Rezumatul riscurilor și măsurilor de atenuare este prezentat în tabelul de mai jos.

| Tabelul 1. Rezumatul evaluării riscurilor de mediu și sociale și a măsurilor de atenuare propuse |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Denumirea componentei, subcomponentei |  | Descrierea activităților | Evaluarea preliminară a riscului și impactului asupra mediului și social | Măsuri de atenuare, monitorizare și responsabilități |
| Componenta 1 – Răspuns de urgență la COVID-19 |  |  |  |  |
| Subcomponenta 1.1 Confirmarea cazurilor (0,9 milioane euro) va finanța consumabile și echipamente medicale pentru a sprijini consolidarea sistemelor de supraveghere a bolilor și capacitatea unor laboratoare de sănătate publică selectate de confirmare a cazurilor Subcomponenta 1.2 Consolidarea sistemului de sănătate (29,2 milioane euro) va finanța consolidarea instituțiilor de sănătate publică Subcomponenta 1.3: Pregătirea pentru comunicare (0,3 milioane euro) |  |  |  |  |
| Echipamente medicale |  | Achiziționarea și furnizarea: - EIP - materiale de igienă, - kituri de testare COVID-19, - reactivi de laborator, - echipamente pentru reacția în lanț a polimerazei (PCR), - seturi de transportare specimene, - echipamente și consumabile medicale - vehicule ușoare pentru transportul în siguranță și rapid al probelor | În faza de planificare și proiectare, principalele riscuri de mediu și sociale sunt legate de: - Achiziționarea de bunuri și consumabile necorespunzătoare. - Amplasarea, tipul și dimensiunea instituțiilor medico-sanitare și a unităților asociate de gestionare a deșeurilor, inclusiv rutele/traseelor de transportare a deșeurilor. - Proiectarea corectă și configurația funcțională a instituțiilor medico-sanitare. - Lipsa unei abordări și strategii de comunicare, fapt care poate genera îngrijorare, speculații și dezinformare în rândul populației. În cazul lucrărilor civile minore, impactul în faza de construcție este legate de: - Emisii de zgomot și deșeuri rezultate din construcția / renovarea minoră a secțiilor de ATI. În faza operațională, impacturile sunt legate de: - Gestionarea necorespunzătoare a deșeurilor medicale care pot afecta sănătatea umană și mediul. - Protecție insuficientă prin măsurile de SSM a lucrătorilor din domeniul sănătății care poate duce la un număr în creștere de cazuri de COVID-19 în rândul lucrătorilor din domeniul sănătății. - Răspuns slab la aplicarea măsurilor de izolare în cazul infecției cu COVID-19, care poate duce la creșterea, răspândirea bolii în interiorul și în afara IMS. - Fără acces la servicii și instituții de asistență medicală în cazul grupurilor sociale marginalizate și vulnerabile, inaccesibilitatea instituțiilor și serviciilor destinate combaterii bolii, într-un mod care subminează obiectivele centrale ale proiectului. - Lipsa informațiilor și a implicării părților interesate, care poate cauza panică și probleme sociale. În faza de dezafectare, impactul este legat de: - În această fază, pot fi instituite/create instituții temporare de acordare a asistenței, care ar putea fi dezafectate la scurt timp. Dacă acest lucru devine relevant în timpul perioadei de implementare a proiectului, riscurile de mediu și sociale asociate cu dezafectarea acestor instituții temporare vor fi luate în considerare și planificate în conformitate cu bunele practici internaționale. Un set tipic de măsuri de atenuare ar include eliminarea diferitor tipuri de deșeuri, dezinfectarea și reintegrarea amplasamentului. | - Achiziții. UIP trebuie să se asigure că specificațiile tehnice solicitate sunt respectate în conformitate cu orientările OMS și GIIP. Aceasta va implica următoarele: - Elaborarea specificațiilor tehnice pentru echipamente și EIP pentru lucrătorii din domeniul sănătății și personalul nemedical din instituțiile medico-sanitare în conformitate cu recomandările OMS provizorii privind utilizarea rațională a EIP în cazul coronavirusului 2019. - Punerea în aplicare a procedurilor de achiziții prevăzute de lege în conformitate cu Legea relevantă privind achizițiile publice. - Distribuirea echipamentelor medicale și a altor bunuri și consumabile, asigurându-se faptul că acestea ajung acolo unde este cel mai necesar. (b) Amplasarea, tipul și dimensiunea instituțiilor medico-sanitare. UIP va examina toate IMS în care vor fi distribuite echipamente din punct de vedere al: - Amplasării instituțiilor: evaluarea de mediu și socială ar trebui să examineze receptorii sociali sensibili din apropiere, cum ar fi zonele rezidențiale sau școlile și disponibilitatea serviciilor municipale, cum ar fi serviciul public de alimentare cu apă, canalizare și serviciile de colectare a deșeurilor la locație. - Tipul și dimensiunea instituțiilor: Evaluarea trebuie să identifice și să examineze caracteristicile cele mai esențiale și capacitatea de transportare/eliminare a instituției vizate. Evaluarea ar trebui să ia în considerare modalitățile de procesare și transportare a deșeurilor, procedurile operaționale și practicile de lucru, precum și capacitatea necesară a tipului de unitate de eliminare necesară pentru volumul deșeurilor generate. De exemplu: un spital general, un laborator de biosecuritate la nivel înalt pentru testarea coronavirusului; un spital temporar sau o zonă de carantină, un incinerator pirolitic sau un depozit de deșeuri periculoase pentru eliminarea deșeurilor medicale. (c) Proiectarea și funcționalitatea corespunzătoare poate implica mai multe aspecte: i) siguranța structurală și a echipamentelor, acces universal; ii) controlul infecției nosocomiale; iii) segregarea, depozitarea și procesarea deșeurilor, criterii de excludere în cadrul acestui proiect de instituire/înființare a ATI în cadrul instituțiilor cu acoperiș din azbest, UIP se va asigura că proiectarea renovărilor minore în secțiile ATI respectă orientările naționale privind PCI în cadrul instituțiilor de asistență medicală, ținând cont de îndrumările OMS și/sau CDC cu privire la COVID-19: (i) orientările OMS pentru Centrul de tratament al infecțiilor respiratorii acute; (ii) Orientările provizorii ale OMS privind prevenirea și controlul infecțiilor în timpul acordării asistenței medicale atunci când se suspectează o infecție cu coronavirusul de tip nou (nCov); (iii) Ghidul intermediar al OMS Apă, salubrizare, igienă și gestionarea deșeurilor pentru virusul COVID-19; (iv) manual practic interimar al OMS privind îmbunătățirea prevenirii și controlului infecțiilor în cadrul instituției medicale; (v) Ghidul CDC privind prevenirea transmiterii agenților infecțioși în mediile de sănătate; (vi) Orientările CDC privind controlul infecțiilor de mediu în unitățile de îngrijire a sănătății; (d) Abordare și strategie de comunicare: Implementarea Planului de implicare a părților interesate (SEP) pregătit pentru proiect; implementarea planului de comunicare și strategiei de sensibilizare. (e) Lucrări de construcții. UIP se asigură că toate lucrările de renovare minoră a secțiilor de ATI, efectuate în cadrul IMS prin intermediul proiectului, vor respecta PMMS-ul specific amplasamentului, în baza formularului atașat la prezentul CMMS. PMMS-ul specific amplasamentului va include: - Riscuri de mediu și probleme precum eficiența resurselor și aprovizionarea cu materiale - Gestionarea deșeurilor solide legate de construcții, a apelor uzate, a zgomotului, a prafului și a emisiilor - Gestionarea materialelor periculoase - Aspecte de securitate și sănătate în muncă (SSM) - Gestionarea personalului de securitate, - Munca și condițiile de muncă. PMMS va face parte din contract, iar CMMS va fi inclus în documentul de ofertare. Debitorul va cere contractorului să respecte gestionarea muncii și condițiile de muncă definite în „Procedurile de gestionare a muncii” (PGM) prezentate în Anexa 6. (f) Practici de gestionare a deșeurilor. UIP va gestiona lucrările pentru a asigura următoarele: - Fiecare IMS este administrată în conformitate cu PCIGD întocmit pentru proiect (Anexa 4) - Segregarea deșeurilor, ambalarea, colectarea, depozitarea și transportul se efectuează în conformitate cu legislația națională, PCIGD și Orientările COVID-19 ale OMS - Gestionarea și eliminarea deșeurilor la fața locului vor fi revizuite în mod regulat, iar formarea/instruirea privind protocoalele conținute în PCIGD se va desfășura lunar - UIP va audita lunar toate eliminările de deșeuri în afara amplasamentului și va institui toate măsuri de remediere necesare pentru a asigura conformitatea, și - Generarea, minimizarea, reutilizarea și reciclarea deșeurilor sunt practicate acolo unde este posibil în contextul COVID-19. (g) Protejarea lucrătorilor din domeniul sănătății. MSMPS și instituțiile medico-sanitare vor asigura următoarele: - Livrarea regulată și depozitarea corespunzătoare a bunurilor, inclusiv probe, produse farmaceutice, dezinfectanți, reactivi, alte materiale periculoase, EIP etc.; - Implementarea și respectarea protocoalelor pentru dezinfectarea regulată a spațiilor publice, secțiilor, ATI-urilor, echipamentelor, instrumentelor și deșeurilor; - Aprovizionarea permanentă a stațiilor de spălare a mâinilor și altor stații sanitare cu apă curată, săpun și dezinfectant; - Echipamentele precum autoclavele sunt în stare funcțională; și - Asigurarea testării sistematice a lucrătorilor din domeniul medical care sunt în mod regulat în contact cu pacienții de COVID-19. - Condițiile de muncă pentru lucrătorii din domeniul sănătății sunt în conformitate cu PGM. - Lucrătorii din domeniul sănătății au acces la mecanismul de soluționare a reclamațiilor din cadrul IMS. A se vedea PGM din Anexa 6 pentru aspecte ce țin de exprimarea îngrijorărilor cu privire la sănătatea și securitatea la locul de muncă. (h) Izolarea infecției de COVID-19. UIP și IMS vor asigura următoarele: - Menținerea procedurilor de carantină în cazul pacienților cu COVID-19; - Pacienții aflați în carantină nu sunt discriminați din cauza statutului socio-economic, a nivelului de educație, a genului, a dizabilităților și a altor vulnerabilități. - Când este practic, pacienților cu COVID-19 li se oferă acces la telefon sau la alte mijloace de contact cu familia și prietenii pentru a diminua izolarea impusă prin carantină; - Pacienții aflați în carantină au acces la informații despre dezvoltare și proiect și ar trebui să poată participa la consultări prin intermediul mijloacelor adecvate - Publicul este informat cu regularitate privind situația și i se amintește de protocoalele de prevenire a răspândirii infecției cu COVID-19; și - Membrii publicului larg (familia și prietenii) care au fost expuși pacienților confirmați cu COVID-19 sunt testați atunci când acest lucru este practic. Orientările OMS privind măsurile de carantină pot fi găsite la: https://apps.who.int/iris/rest/bitstreams/1272428/retrieve Protocolul detaliat privind control și prevenirea infecției în cadrul IMS este prezentat în Anexa 5, iar Orientările protocolului WASH ale OMS pot fi găsite la https://www.who.int/publications/i/item/water-sanitation-hygiene-and-waste-management-for-covid-19-technical-brief-03-march-2020 (i) Accesul grupurilor vulnerabile la servicii și instituții medicale: - UIP și IMS se angajează să furnizeze servicii și consumabile tuturor persoanelor, indiferent de statutul lor social, pe baza caracterului urgent al nevoii, - Furnizorilor de servicii de sănătate le sunt puse la dispoziție informații despre locul în care se poate accesa asistență psihosocială EAS/HS și servicii medicale de urgență; - Cunoașterea despre și accesul la MRR. (i) Implicarea părților interesate și Mecanismul de soluționare a reclamațiilor: - Angajament continuu cu părțile interesate cu privire la funcționarea IMS și a altor activități legate de proiect conform SEP; - Diseminarea/cunoașterea informațiilor în conformitate cu „Comunicarea riscurilor și strategiile de implicare comunitară pentru COVID-19 în RS” și „Comunicarea riscurilor, implicarea comunității pentru comunități specifice din FBiH”; - Cunoașterea despre și accesul la mecanismul de soluționare a reclamațiilor. (k) Dezactivarea oricăror instituții temporare de asistență medicală sau instalații de gestionare a deșeurilor din spitale după declararea focarului se va realiza în conformitate cu procedurile de reglementare a dezactivării și cu cele mai bune practici internaționale. Anexa 3 prezintă îndrumări cu privire la măsurile de atenuare cuvenite care vor fi acoperite în cadrul PMMS-urilor specifice subproiectului care ar fi elaborate. |
| Echipamente de laborator |  |  |  |  |
| Echipamente de protecție |  |  |  |  |
| Consumabile pentru dezinfectare |  |  |  |  |
| Consumabile pentru diagnostic |  |  |  |  |
| Echipamente diverse |  |  |  |  |
| Subcomponenta 1.4: Sprijin social și financiar acordat gospodăriilor (21,9 milioane lei) |  |  |  |  |
|  | Ajutor în numerar | Consolidarea sprijinului pentru familiile cu copii prin modificarea formulei de calculare a echivalentului per adult (majorarea coeficientului pentru copii) Pragul de eligibilitate a venitului (VMG) pentru toți beneficiarii va fi majorat temporar cu 23 la sută | În faza de planificare și proiectare, riscul social cheie este legat de: - Excluderea grupurilor sociale marginalizate și vulnerabile din protecția socială În faza de operare, impactul este legat de: - Grupurile sociale marginalizate și vulnerabile nu pot accesa serviciile de protecție socială, obiectivele centrale ale proiectului fiind astfel subminate. - Transferurile de numerar pot afecta dinamica puterii gospodăriei, ceea ce poate exacerba sau influența în alt mod dinamica incidentelor de VBG/EAS/HS. Violența din partea partenerului intim poate, de asemenea, fi exacerbată din cauza circulației limitate și oportunităților sociale în cazul bărbaților datorate pierderii locului de muncă. | (l) Proiectul va asigura sprijin pentru consolidarea protecției sociale acordate categoriilor sărace ale populației prin modificarea conceptului programului Ajutor Social, astfel încât acesta să poată ținti mai bine populația vulnerabilă care poate fi afectată negativ de COVID-19 - Aplicarea pragului VMG atât pentru a determina eligibilitatea, filtra familiile cu venituri mai mari decât VMG per adult echivalent, cât și pentru a determina cuantumul prestației, - Evaluarea la distanță (apeluri telefonice / video) pentru o evaluare rapidă a necesităților; - Extinderea automată a eligibilității în cazul familiilor care sunt supuse recertificării, - Acceptarea cererilor prezentate la distanță (de exemplu, prin telefon), și - Înlocuirea documentelor de verificare a veniturilor cu declarația solicitantului. - Vizitele la domiciliu pentru a verifica eligibilitatea familiilor care fac obiectul unor astfel de verificări vor fi, de asemenea, anulate pentru perioada de urgență. (m) Pentru a atenua acest risc: - În cadrul acestei subcomponente, vor fi elaborate criterii clare de eligibilitate, inclusiv descrieri detaliate ale acțiunilor care trebuie întreprinse, abordarea de selectare a acestor gospodării și beneficiari. - Criteriile de eligibilitate vor fi comunicate prin intermediul instituțiilor publice de mass-media pentru a asigura un proces transparent. - Va fi elaborată o strategie de comunicare și va fi asigurat accesul către beneficiarii țintă prin diferite canale, cum ar fi TV, mass-media scrisă și comunicare directă în comunitatea locală, prin intermediul autorităților publice locale și structurilor teritoriale de asistență socială. - Facilitarea instituirii unei platforme pentru o cooperare extinsă cu organizațiile societății civile și ONG-urile specializate. (n) Pentru a atenua riscurile legate de VBG, în cadrul proiectului, sunt prevăzute următoarele acțiuni: - Asigurarea unui mediu pentru cooperarea părților interesate, inclusiv prin implicarea OSC-urilor și altor profesioniști pentru a extinde sprijinul, inclusiv prin consiliere psihologică pentru cei care au nevoie; - Îmbunătățirea activității echipelor multidisciplinare care sunt active în majoritatea localităților din întreaga țară și referirea victimelor VBG la sprijin specializat; - Gestionarea intervențiilor în carantină (inclusiv tratamentul demn al pacienților; atenție acordată preocupărilor specifice, determinate de cultura grupurilor vulnerabile; și prevenirea exploatării și abuzului sexual și a hărțuirii sexuale; - Implementarea unui program de informare eficient și incluziv care să cuprindă implicarea părților interesate pe tot parcursul ciclului proiectului |
|  | Ajutor pentru gospodării |  |  |  |
|  | Consolidarea ajutorului pentru familiile cu copii |  |  |  |
|  | Modificarea conceptului programului Ajutor Social |  |  |  |
| Componenta 2 – Gestionarea implementării, monitorizare și evaluare (0,6 milioane euro) |  |  |  |  |
|  |  | - Administrarea generală a proiectului (inclusiv achiziții și management financiar) - Monitorizarea și raportarea periodică a implementării proiectului - Recrutarea de personal suplimentar /consultanți, după necesitate. - Consolidarea capacităților prin formare în M&E participativ la toate nivelurile administrative și la nivel regional, - Învățare în comun între și în cadrul entităților, - Ateliere de evaluare și elaborarea unui plan de acțiune de M&E și replicarea modelelor reușite | La etapa de operare, impactul este legat de: - Riscurile gestionării muncii relevante pentru angajarea personalului în proiect - Aspecte de sănătate și securitate a muncii legate de răspândirea infecției cu COVID19 în timpul desfășurării activităților de consolidare a capacităților și atelierelor - implicare necorespunzătoare a părților interesate | (o) Implementarea PGM menționată în Anexa 6 (p) Evaluarea riscului cu ajutorul Ghidului OMS pentru evaluarea riscurilor pentru evenimentele generice disponibil la https://www.who.int/publications/i/item/10665-333185. Asigurarea respectării tuturor recomandările făcute de instituțiile de sănătate, asigurarea implementării măsurilor de distanțare fizică și utilizarea EIP. (q) Implementarea SEP, Strategiei de comunicare și informare – documente elaborate pentru acest proiect. |

## Proceduri de abordare a aspectelor de mediu și sociale

MSMPS este responsabil pentru implementarea generală a proiectului prin intermediul UIP. Unitatea de implementare a proiectului va fi responsabilă pentru activitățile de gestionare și sprijin de rutină a proiectului, asigurând punerea în aplicare a proiectului în conformitate cu ESF al Băncii Mondiale - în special, cu ESS relevante; Ghidul EHS al Grupului Băncii Mondiale; Ghidul COVID-19 al OMS; și prezentul CMMS. UIP va dispune de personal corespunzător și va fi menținut pe toată durata proiectului.

Procesul de implementare a prezentului CMMS include următoarele activități, care urmează să fie întreprinse de UIP, prin colaborare strânsă cu instituțiile medico-sanitare beneficiare:

- Analiză (screening) - toate activitățile întreprinse de proiect vor fi analizate cu ajutorul formularului din Anexa 1 pentru a exclude activitățile neeligibile și cu risc ridicat, pentru a identifica potențiale probleme de mediu și sociale și pentru a clasifica riscurile de mediu și sociale. UIP va păstra copii ale fiecăruia dintre aceste formulare de screening. Raportul trimestrial al UIP către Banca Mondială va include copii ale fiecărui screening efectuat în cadrul trimestrului de raportare.

UIP și instituțiile medico-sanitare beneficiare vor pregăti și implementa instrumentele și procedurile de mediu și sociale necesare pentru fiecare activitate finanțată în cadrul proiectului (în limbile română și engleză). Domeniul de aplicare al Proiectului Răspuns de Urgență la COVID-19 implică următoarele trei tipuri de instrumente de mediu și sociale care vor ghida implementarea măsurilor de atenuare a efectelor asupra mediului și social și a procedurilor conexe:

- PMMS – în urma analizei, pentru orice lucrări la scară mică care urmează a fi realizate în cadrul instituțiilor medico-sanitare, vor fi elaborate PMMS-uri pe baza modelului din Anexa 2. Odată aprobate, PMMS-urile vor fi incluse în documentele de licitație, ulterior vor fi atașate contractelor pentru furnizarea de lucrări civile și servicii de supraveghere a lucrărilor, obligând astfel contractanții să respecte standardele și cerințele proiectului.

- PCIGD - fiecare instituție medico-sanitară beneficiară va pregăti și va implementa un PCIGD, pe baza modelului din Anexa 3.

- SEP - MSMPS a întocmit pentru proiect un Plan de implicare a părților interesate, care este aplicabil tuturor activităților finanțate din proiect. Este o referință importantă pentru informarea părților interesate, comunicarea, sensibilizarea publicului, funcționarea MRR și altor canale de informații.

- Consultare și dezvăluire - având în vedere necesitatea aplicării măsurii de distanțare socială în timpul pandemiei de COVID-19, consultările părților interesate cu privire la instrumentele de mediu și sociale pot fi desfășurate virtual ori de câte ori acest lucru este posibil. UIP și instituțiile medico-sanitare beneficiare vor identifica părțile interesate cheie pentru fiecare dintre cele trei instrumente și vor organiza consultări prin intermediul platformelor virtuale și prin e-mail, după caz, iar - pentru angajații IMS - întâlniri în format restrâns cu cel mult zece participanți. În cazul PCIGD, părțile interesate cheie trebuie să includă pacienții și familiile acestora - ceea ce înseamnă că consultările vor trebui să de desfășoare în mod continuu pe măsură ce sunt identificați pacienți noi. În cazul SEP, prin intermediul mass-media va fi lansat un apel public de solicitarea contribuțiilor. Toate instrumentele vor fi dezvăluite prin intermediul paginilor web ale MSMPS și ale instituțiilor medico-sanitare beneficiare, dacă există, ambele oferind la cerere și copii imprimate. Aceste documente vor fi, de asemenea, dezvăluite și prin intermediul paginii web externe a Băncii Mondiale.

- Revizuire și aprobare - instrumentele de management social și de mediu vor fi pregătite de către instituțiile medico-sanitare beneficiare cu sprijinul UIP și vor fi revizuite și acceptate de Banca Mondială.

- Implementare – instituțiile medico-sanitare beneficiare individuale vor fi responsabile de implementarea instrumentelor de management de mediu și social. UIP va oferi suport și supraveghere pentru implementare.

UIP va fi responsabilă pentru evaluarea de mediu și socială a activităților proiectului și monitorizarea implementării instrumentelor de management de mediu și social.

Instituțiile medico-sanitare beneficiare vor asigura elaborarea instrumentelor de management social și de mediu, cum ar fi PMMS, PCIGD, proceduri în materie de Sănătate și Securitate a Muncii, Cod de conduită, MRR în conformitate cu ESF al BM și CMMS al Proiectului Răspuns de Urgență la COVID-19 în Moldova. UIP va oferi îndrumări și sprijin în elaborarea instrumentelor menționate.

- Monitorizare și raportare - vor exista două tipuri de rapoarte: rapoarte lunare produse de instituțiile medico-sanitare beneficiare pentru UIP și rapoarte trimestriale întocmite de UIP pentru Banca Mondială.

- Rapoarte lunare – IMS vor elabora la nivel individual un raport lunar pentru UIP cu privire la fiecare activitate desfășurată. Rapoartele vor face referință la progresul lucrărilor mici în desfășurare, statistici legate de implementarea PCIGD, statistici referitoare la liniile de asistență telefonică locale, toate reclamațiile recepționate prin intermediul MRR și informații cu privire la soluționarea acestora și orice alte informații relevante.

- Rapoarte trimestriale - în fiecare trimestru în care proiectul este activ, UIP va prezenta Băncii un raport general de implementare a proiectului. Rapoartele respective vor include statistici privind implementarea proiectului la nivel național; un rezumat al reclamațiilor recepționate și soluționarea acestora, un rezumat al activităților pentru fiecare instituție medico-sanitară la nivel individual și copii ale evaluărilor și instrumentelor specifice amplasamentului pregătite în cursul trimestrului în cauză. Rapoartele trimestriale vor fi integrate în raportării generale ale MSMPS către Banca Mondială cu privire la progresul proiectului.

- Controlul infecțiilor și gestionarea deșeurilor - UIP și instituțiile medico-sanitare beneficiare sunt responsabile pentru implementarea acțiunilor de prevenire a răspândirii COVID-19 și asigurarea tratamentului adecvat al deșeurilor medicale la toate etapele operațiunilor proiectului. Cele două instrumente principale care vor fi utilizate - PMMS și PCIGD - sunt descrise mai sus și sunt prezentate în continuare în Anexele 2 și 3. Principiile cheie, incluse în aceste instrumente, care urmează să fie menținute de proiect pe toată durata implementării includ următoarele:

- Asigurarea standardelor de sănătate și securitate în muncă pentru lucrători. PMMS și PCIGD vor aborda elementele aplicabile în materie de management al sănătății și securității la locul de muncă, așa cum este descris în Ghidurile ESH ale Grupului Băncii Mondiale. Fiecare instrument ar trebui să identifice potențialele pericole profesionale specifice, inclusiv cele legate de agentul patogen COVID-19. PCIGD se va referi în mod specific la asigurarea unor instalații corespunzătoare pentru procedurile de spălare, curățare și decontaminare a mâinilor, utilizarea EIP și eliminarea deșeurilor medicale.

- Cerințe privind manipularea cadavrelor. Ghidurile OMS includ îndrumări privind gestionarea cadavrelor în contextul infecției de COVID-19. Lucrătorii medicali, personalul de la morgă și alte persoane care manipulează cadavrele ar trebui să aplice măsuri de precauție standard, inclusiv igiena mâinilor înainte și după interacțiunea cu corpul și mediul; și să utilizeze EIP în mod corespunzător în funcție de nivelul de interacțiune cu cadavrul, inclusiv halat și mănuși. Dacă există riscul de stropire cu fluide corporale sau secreții, personalul ar trebui să utilizeze protecție facială, inclusiv ecranul de protecție facială sau ochelarii de protecție și masca medicală.

- Manipularea în condiții de siguranță a deșeurilor medicale și eliminarea obiectelor ascuțite. PCIGD ar trebui să conțină instrucțiuni detaliate despre manipularea deșeurilor medicale la o anumită unitate. Deșeurile medicale, inclusiv orice deșeuri suspectate că ar conține agenți patogeni, vor fi segregate și marcate ca „infecțioase” cu simbolul internațional corespunzător într-o pungă de plastic puternică, rezistentă la scurgeri sau într-un recipient care poate fi autoclavat. Deșeurile medicale trebuie sterilizate prin dezinfectare chimică, tratament termic umed (adică autoclavă), iradiere cu microunde sau incinerare înainte de eliminare. Obiectele ascuțite, inclusiv acele, bisturiurile, lamele, cuțitele, seturile de perfuzie, ferestraiele chirurgicale, sticla spartă și cuiele etc. ar trebui să fie segregate într-un container rigid, impermeabil, rezistent la perforare (de ex., oțel sau plastic dur) pentru sterilizare sau eliminare în conformitate cu ghidurile. Suplimentar, acele și seringile ar trebui să fie supuse acțiunii de mutilare mecanică (de ex., măcinare sau zdrobire) înainte de tratament, în special în cazul tratamentului chimic, termic umed și iradierii cu microunde.

- Echipament individual de protecție. În plus față de Ghidul EHS al Grupului Băncii Mondiale privind EIP, OMS a publicat ghiduri privind utilizarea rațională a EIP în timpul pandemiei de COVID-19, care evidențiază problema deficitului global de EIP. PCIGD va lua în considerare aceste ghiduri și se va asigura că lucrătorii din domeniul sănătății implicați în îngrijirea pacienților cu COVID-19 aflați în stare critică dispun de mijloacele necesare pentru o protecție adecvată și că pacienții, în special cei care nu necesită spitalizare, își înțeleg responsabilitățile pentru obținerea și purtarea EIP relevante când sunt în preajma altor persoane.

- Gestionarea muncii - Se preconizează ca proiectul să includă lucrători direcți și lucrători contractați. Lucrătorii direcți ar putea fi funcționarii publici guvernamentali, sau persoanele dislocate de proiect în calitate de ‘consultanți tehnici’. Ultimii vor include furnizorii de asistență medicală și lucrătorii din cadrul instituțiilor medicale. Funcționarii publici se vor conduce în activitatea lor de codurile privind serviciul public, iar ‘consultanții tehnici’ – de contractele încheiate de comun acord. Lucrătorii contractați includ în principal muncitorii din construcții antrenați în lucrările civile minore. Proiectul propune unele lucrări de construcție la scară mică, și se preconizează ca majoritatea forței de muncă să fie angajată la nivel local, prin urmare, nu se prevede un aflux de forță de muncă la scară mare. Lucrătorii din cadrul întreprinderilor implicate în furnizarea de consumabile medicale, EIP, produse chimice, reactivi, dezinfectanți, pachete de îngrijire de bază și igienă etc., se încadrează în categoria de muncă contractată.

PGM, întocmită pentru proiect în conformitate cu ESS 2 și legislația națională a Republicii Moldova, este anexată la prezentul CMMS (Anexa 6) și va fi respectată în cazul tuturor tipurilor de lucrători implicați proiect. Formularul PMMS pentru lucrări, de asemenea, anexat la CMMS, conține o secțiune privind cerințele de sănătate și siguranță ale lucrătorilor. UIP va fi responsabilă pentru asigurarea faptului că (i) fiecare persoană care prestează lucrări sau servicii de consultanță deține un contract formal valabil; (ii) firmele de construcții contractate au un Cod de conduită și planuri MSSS în vigoare și le respectă; și (iii) fiecare lucrător din proiect are acces la MRR al proiectului sau MRR al contractorului pentru a comunica o problemă și depune o reclamație.

În conformitate cu ESF al BM, debitorul, prin intermediul entităților de implementare a proiectului, va asigura un dialog deschis, consultări publice, acces complet și în timp util la informațiile legate de activitățile proiectului. În consecință, schița CMMS va fi dezvăluită pe site-ul MSMPS atât în limba română, cât și în limba engleză și va fi disponibilă pentru reacții/opinii de la părțile interesate/persoane fizice, organizațiile societății civile, organizațiile muncii și specialiștii din domeniul mediului prin diferite canale și e-mail, cu notificare prealabilă înainte de dezvăluire. Ținând cont de reglementările recente din țară în legătură cu pandemia de Covid-19, procesul de desfășurare a consultărilor publice și de dezvăluire a prezentului CMMS va respecta Nota Tehnică a Băncii Mondiale: Consultări publice și implicarea părților interesate în cadrul operațiunilor susținute de BM atunci când circumstanțele impun constrângeri privind desfășurarea reuniunilor publice. Cu o zi înainte de consultările publice, părțile interesate vor primi mesaje de reamintire cu link-ul de acces la reuniune prin platforma Webex. Procesul-verbal al ședinței de consultări publice va fi anexat la prezentul CMMS (Anexa 7).

Versiunea finală a CMMS, aprobată de Banca Mondială, va fi dezvăluită pe site-urile web oficiale ale MSMPS și Băncii Mondiale.

# Consultări publice și dezvăluire

În conformitate cu ESF al BM, debitorul, prin intermediul entităților de implementare a proiectului, vor asigura un dialog deschis, consultări publice, acces deplin și în timp util la informațiile cu privire la activitățile proiectului. Prin urmare, schița CMMS va fi dezvăluită pe pagina web a MSMPS, atât în romană, cât și în engleză, și va fi deschisă pentru feedback de la toate părțile interesate/persoane, organizațiile societății civile, organizațiile muncii și specialiștii de mediu, prin intermediul mai multor canale de rețea și poștei electronice cu notificare prealabilă înainte de dezvăluire. Ținând cont de recentele regulamente ale țării în legătură cu pandemia de Covid-19, procesul consultărilor publice și dezvăluirii a actualului CMMS se va desfășura în conformitate cu Nota Tehnică a Băncii Mondiale: Consultări și implicarea părților interesate în cadrul operațiunilor susținute de BM atunci când există constrângeri privind desfășurarea reuniunilor publice. Cu o zi înainte de consultările publice, părțile interesate vor primit mesaje de reamintire însoțite de link-ul de acces la ședință prin platforma Webex. Procesul verbal al consultărilor publice va fi anexat la prezentul CMMS (Anexa 7).

CMMS final, aprobat de Banca Mondială, va fi dezvăluit pe site-urile web ale MSMPS și Băncii Mondiale.

# Implicarea părților interesate

Schița planului de implicare a părților interesate (SEP) pentru Proiectul Răspuns de Urgență la COVID-19 în Moldova a fost elaborată în conformitate cu Standardul de mediu și social ESS 10 privind „Implicarea părților interesate și dezvăluirea informațiilor” prevăzut în Cadrul de mediu și social al Băncii Mondiale (ESF). SEP include Programul de implicare a părților interesate pentru a oferi părților interesate informații în timp util, relevante, ușor de înțeles și accesibile și să le consulte într-un mod adecvat din punct de vedere al culturii, fără manipulare, interferențe, constrângeri, discriminări și intimidări.

SEP definește un program pentru implicarea părților interesate, inclusiv dezvăluirea informațiilor publice și consultarea, pe tot parcursul ciclului de proiect. SEP descrie modurile în care echipa proiectului va comunica cu părțile interesate și conține un mecanism prin intermediul căruia, persoanele își pot expune preocupările, oferi feedback, sau depune reclamații cu privire la proiect sau orice alte activități legate de proiect. Implicarea populației locale este esențială pentru succesul proiectului, pentru a asigura o colaborare armonioasă între angajații proiectului și comunitățile locale și pentru a minimaliza și atenua riscurile de mediu și sociale legate de activitățile propuse ale proiectului. În contextul bolilor infecțioase, activitățile de sensibilizare a opiniei publice extinse, specifice culturii și adaptate sunt în mod special importante pentru a sensibiliza în mod corespunzător comunitățile privind riscurile asociate cu bolile infecțioase și mijloacele de prevenire.

# Mecanism de remediere a reclamațiilor

## Obiectivul MRR

Obiectivul MRR este de a servi drept un instrument eficient pentru identificarea precoce, evaluarea și soluționarea reclamațiilor, îndeplinind funcția unui mecanism de gestionare a riscului proiectului și consolidând responsabilitatea față de beneficiari. MRR are rolul unui mecanism important de feedback care poate îmbunătăți impactul pozitiv al proiectului și atenua efectele nedorite. Mecanismul de RR va fi pus la dispoziția părților interesate din proiect și altor părți afectate pentru a expedia întrebări, comentarii, sugestii și/sau reclamații și va oferi un răspuns cu privire la toate activitățile finanțate de proiect.

UIP va consolida mecanismele instituționale de depunere a reclamațiilor existente în cadrul MSMPS în scopul abordării tuturor reclamațiilor și cererilor legate de implementarea proiectului și le va adapta la circumstanțele COVID-19, ținând cont de măsurile și recomandările epidemiologice emise la momentul dat, precum și de cerințele ESS10.

În prezent, aranjamentele instituționale permit recepționarea reclamațiilor online, prin e-mail, telefon și fax, în formă scrisă expediate prin poștă terestră, cu livrare personală la adresa fizică a MSMPS. Mecanismul existent va fi consolidat pentru a prevedea cutii pentru depunerea reclamațiilor anonime, care vor fi plasate în instituțiile de asistență medicală și în alte locuri. Pe parcursul implementării proiectului, în rezultatul comunicării cu petiționarii, pot fi identificate canale suplimentare pentru depunerea reclamațiilor.

## Principiile Sistemului MRR

  - Toți reclamanții vor fi tratați cu amabilitate, în mod egal și echitabil și nu va fi permisă nicio discriminare;

  - Toate reclamațiile vor fi tratate în mod serios, indiferent de canalul de transmitere și forma de comunicare și vor fi înregistrate într-un registru desemnat, documentate și se va prezenta un răspuns în scris;

  - Termenele indicate vor fi respectate, iar reclamantul va fi informat dacă este nevoie de mai mult timp pentru soluționarea reclamației;

  - Toți reclamanții, dacă este necesar, vor primi îndrumări în formularea și depunerea plângerii; și

  - Toate reclamațiile vor fi tratate cu respectarea confidențialității.

## Procesul MRR

- Canalul de depunere

Cetățenii/beneficiarii/persoanele afectate de proiect (PAP) și pacienții instituțiilor de asistență medicală pot utiliza următoarele canale pentru depunerea reclamațiilor/sugestiilor/aprecierilor în legătură cu activitățile finanțate de proiect:

- Prin e-mail: secretariat@msmps.gov.md;

- Online la https://msmps.gov.md/contacte/petitii-online/ /;

- În scris: str. Vasile Alecsandri, 2; MD-2009, mun. Chișinău;

- Număr de telefon dedicat: +373 22 268 824;

- Linia verde: 022 721 010/0 80071010;

- Prin fax: 022 268-816;

- Altele: reclamații verbale adresate personalului proiectului la minister care ar trebui să fie înregistrate în scris de către receptor;

- Cutiile de reclamații vor fi plasate în incinta instituțiilor medicale/de sănătate sprijinite de proiect, pentru a colecta plângerile care pot apărea în legătură cu caracterul adecvat al tratamentului medical primit (sau neprimit) / furnizat (sau neprevăzut) de către IMS;

- Cutiile de reclamații vor fi plasate în incinta căminelor sau centrelor rezidențiale unde este cazat personalul medical, cum ar fi ONG-ul „AVE Copiii”, pentru recepționarea reclamațiilor de la personalul medical. În același timp, lucrătorii din domeniul sănătății pot lua în considerare depunerea unui recurs la autoritatea de control competentă și/sau inițierea unui proces în fața instanței competente. Informațiile despre MRR vor fi disponibile pe panourile de anunțuri ale unităților de asistență medicală și furnizate la cursurile de inițiere.

MRR menționat mai sus nu substituie instanțele de judecată și nu trebuie să interfereze cu accesul la alte căi de atac judiciare sau administrative prevăzute de legislația Republicii Moldova sau să înlocuiască mecanismele de reclamații care există deja în cadrul convențiilor colective. Formularul GRM este prezentat în Anexa 7 la acest document.

- Primire și sesizare

Persoana care primește reclamația va completa formularul de reclamații prevăzut în anexă, sau reclamantul poate completa singur formularul și îl poate expedia la una dintre adresele de mai sus.

Persoana responsabilă de MRR din cadrul MSMPS va înregistra reclamația în registrul de reclamații și va informa reclamantul cu privire la termenul de primire a răspunsului. În adresarea sa, reclamantul va include următoarele detalii: (a) subiectul  reclamației, ce s-a făcut în cazul nerespectării proceselor existente? (b) Modul în care reclamantul este afectat de situație; (c) detalii relevante, cum ar fi ora, data, locul, numele persoanelor; (d) documentație justificativă; (e) remediul preconizat necesar pentru corectarea situației.

Ulterior, persoana responsabilă de MRR va referi cazul directorului de proiect.

În termen de două zile lucrătoare, directorul de proiect va stabili persoana/departamentul care va fi responsabil de investigarea reclamației, dacă reclamația necesită sau nu o anchetă și termenul pentru soluționarea acesteia. Directorul de proiect se va asigura de lipsa conflictelor de interese în legătură cu persoana care anchetează cazul. Durata procesului de investigație depinde de complexitatea cazului. Cu toate acestea, toți reclamanții ar trebui să primească feedback cu privire la starea reclamației lor în termen de zece zile lucrătoare.

- Ancheta

Persoana/departamentul responsabil de anchetarea reclamației va colecta și va analiza toate faptele legate de plângere în termen de 10 zile. Procesul poate include întâlniri cu persoana care a depus reclamația (dacă dorește să se întâlnească) și cu cei care pot facilita soluționarea. Termenul pentru investigarea plângerii poate fi prelungit la 20 de zile lucrătoare de către directorul de proiect corespunzător, iar reclamantul trebuie să fie informat despre acest fapt în termen de 2 zile lucrătoare, în cazul în care:

- sunt necesare consultări suplimentare pentru a oferi un răspuns la reclamație;

- reclamația se referă la un volum complex de informații și este necesar să se studieze materiale suplimentare pentru a putea răspunde.

După finalizarea anchetei, răspunsul propus va fi prezentat ofițerului MRR/ESF și directorului de proiect. Ofițerul MRR va înregistra acțiunea propusă în Registrul Reclamațiilor, în secțiunea care descrie acțiunea sugerată.

- Răspuns acordat reclamantului

Reclamantul va fi informat despre rezultatele verificării prin scrisoare, e-mail sau poștă, respectând același canal prin care a fost recepționată reclamația. Răspunsul se bazează pe materialele anchetei și, dacă este cazul, va conține trimiteri la legislația națională. Ofițerul MRR va solicita feedback dacă acțiunile propuse sunt considerate satisfăcătoare și va înregistra răspunsul în secțiunea corespunzătoare a formularului de reclamații.

- Dreptul la recurs

În cazul în care reclamantul nu este mulțumit de răspuns, personalul MRR, coordonatorul de proiect și persoana / departamentul responsabil de anchetă, precum și alt personal relevant care poate fi implicat în procesul de contestație vor mai întreprinde o încercare de a clarifica raționamentul acțiunii propuse. O decizie finală va fi luată în urma ședinței de apel. Dacă reclamantul nu este satisfăcut de răspunsul dat, acesta poate solicita soluționarea reclamațiilor sale în afara sistemului MRR al proiectului.

## Registrul de reclamații

Reclamațiile depuse prin canalele enumerate mai sus vor fi colectate de către specialiștii în protecție socială și de mediu din cadrul UIP și vor fi înregistrare în Registrul de reclamații al proiectului. Proiectul va ține un astfel de registru pentru a se asigura că fiecare reclamație are un număr de referință individual și că este urmărită în mod corespunzător și că acțiunile înregistrate sunt finalizate. Feedback-ul, inclusiv reclamațiile, vor conține următoarele informații:

- Tipul contestației;

- Categoria contestației;

- Persoanele responsabile de examinarea și executarea contestației;

- Termenul de soluționare a contestației; și

- Planul de acțiune convenit.

În registru vor fi consemnate următoarele informații:

- Numele persoanei afectate de activitățile proiectului, locația acesteia și detalii privind reclamația depusă;

- Data raportării prin reclamație;

- Detalii privind măsura corectivă propusă, denumirea autorității competente;

- Data la care măsura corectivă propusă a fost expediată reclamantului (dacă este cazul); și

- Detalii privind ședința Comitetului de reclamații (dacă este cazul).

## Monitorizare și raportare

Pe durata implementării, echipa UIP va întocmi rapoarte lunare succinte privind performanța în aspectele de mediu și sociale, care vor include actualizări privind implementarea SEP și vor descrie natura reclamațiilor recepționate, stadiul de soluționare și alte detalii relevante. Rapoartele lunare vor sta la baza rapoartelor agregate semestriale și anuale care vor fi utilizate pentru a informa echipele MSMPS și Băncii Mondiale, precum și părțile interesate, fiind publicate pe site-ul web al MSMPS și prezentate în cadrul reuniunilor individuale cu părțile interesate. UIP va monitoriza următorul set de indicatori MRR:

- Numărul de reclamații recepționate pe categorii de reclamații, sex și canal de transmitere;

- Numărul de cazuri soluționate satisfăcător/nesatisfăcător pentru reclamant și în curs de examinare;

- Timpul necesar pentru soluționarea reclamațiilor (în termenul stabilit, a depășit termenul);

- Orice probleme în legătură cu procedurile/personalul sau utilizarea;

- Factori care ar putea afecta utilizarea MRR/sistemului de feedback al beneficiarului; și

- Orice măsuri corective sugerate/adoptate.

## Aranjamente instituționale și responsabilități în timpul implementării proiectului

Responsabilități generale ale entităților implicate în implementarea proiectului

Unitatea de Implementare a Proiectului: pe cât posibil, aranjamentele instituționale și de implementare se vor baza pe structurile și sistemele existente. Mai exact, Unitatea de Implementare a Proiectului (UIP) de Modernizare a Sectorului Sănătății din Moldova, proiect aflat în desfășurare, va realiza activitățile proiectului în discuție. Se preconizează că colaborarea cu actualul UIP din cadrul MSMPS va spori probabilitatea implementării cu succes a activităților proiectului și a debursărilor rapide pentru a obține rezultatele dorite. UIP este alcătuit dintr-o echipă de consultanți, inclusiv un coordonator de proiect, un specialist în achiziții și un specialist în management financiar. UIP are o vastă experiență în procedurile fiduciare și de implementare ale Băncii Mondiale, deoarece a lucrat pentru Proiectul de modernizare a sectorului sănătății din Moldova pe parcursul a mai multor ani.

În scopul consolidării capacității UIP, a fost contractat personal suplimentar, cum ar fi specialistul în protecție socială, care va sprijini implementarea activităților aferente Subcomponentei 1.4., inginerul-constructor, specialistul în mediu, specialistul în protecție socială. Expertizele tehnice suplimentare și de altă natură vor fi externalizate pentru a spori capacitățile existente ale UIP, în funcție de necesități.

În iunie 2020, a fost elaborat și aprobat Manualul operațional al proiectului (MOP), care descrie rolurile, responsabilitățile și procesele din cadrul proiectului.

Astfel, UIP va fi responsabilă de gestionarea procesului de implementare a proiectului, inclusiv de gestionarea procesului de achiziție de materiale și echipamente medicale și contractarea lucrărilor civile pentru lucrările de renovare minoră. Mai exact, UIP va fi responsabilă de gestionarea realizării tuturor activităților, după cum urmează:

Componenta 1 Răspuns de urgență la COVID-19 și Subcomponenta 1.1 Confirmarea cazurilor (consolidarea sistemelor de supraveghere a bolilor și a capacității laboratoarelor de sănătate publică selectate de confirmare a cazurilor prin finanțarea consumabilelor și echipamentelor medicale); Subcomponenta 1.2 Consolidarea instituțiilor de sănătate publică materie de îngrijire a pacienților cu COVID-19 aflați în stare critică (va sprijini lucrările de renovare minore interioare în vederea remodelării ATI și creșterea disponibilității saloanelor izolate și, de asemenea, va finanța serviciul de ambulanțe în vederea asigurării transportării urgente a pacienților); Subcomponenta 1.3 Susținerea activităților de informare și comunicare pentru a spori atenția și angajamentul guvernului, sectorului privat și societății civile față de pandemia COVID-19 și pentru a crește gradul de conștientizare și înțelegere în rândul populației generale. Alte activități, cum ar fi formările, pot fi externalizate către terți în baza acordurilor contractuale acceptabile pentru BM.

UIP va fi responsabilă de contractarea lucrărilor necesare și implementarea activităților în cadrul componentelor/subcomponentelor enumerate mai sus. În baza solicitării MSMPS, BM va asigura un proces de achiziții facilitat de bancă pentru a sprijini în mod proactiv accesarea lanțurilor de aprovizionare existente. Odată ce furnizorii vor fi identificați, Banca Mondială ar putea acorda asistență la negocierea prețurilor și altor condiții contractuale.

MSMPS, în calitate de agenție de implementare, va rămâne pe deplin responsabil de semnarea și încheierea contractelor și de implementare, inclusiv asigurarea logisticii relevante cu furnizorii, cum ar fi, organizarea transportului necesar/expedierii bunurilor la destinație, recepționarea și inspectarea bunurilor și achitarea furnizorilor, cu opțiunea de a utiliza sistemul Băncii Mondiale de efectuare a plăților directe către contractori, furnizori sau consultanți în numele Debitorului din sursele finanțării, în conformitate cu termenii Acordului de finanțare. Banca Mondială ar putea acorda Debitorilor, dacă este necesar, asistență practică în cadrul contractelor de externalizare a proceselor logistice. Procedeele de plată facilitate de Bancă în scopul accesării bunurilor disponibile pot include cumularea cererii între țările participante, ori de câte ori acest lucru este posibil, o implicare/angajament extins pe piață / la nivel de piață în vederea identificării furnizorilor din sectorul privat și agențiile ONU.

Casa Națională de Asigurări Sociale: Aranjamentele instituționale pentru Subcomponenta 1.4 Sprijin social și financiar pentru gospodării prevăd următoarele: Casa Națională de Asigurări Sociale (CNAS) va fi responsabilă de gestionarea plății prestațiilor: primirea listelor beneficiarilor eligibili de la departamentele de asistență socială la nivel local, depunerea cererilor de plată către Ministerul Finanțelor, monitorizarea distribuției numerarului prin băncile comerciale și oficiile poștale desemnate și acceptarea rapoartelor lunare privind execuția prestațiilor. Debursările proiectului în cadrul Subcomponentei „Sprijin social și financiar pentru gospodării” vor fi conectate la programul de indemnizații monetare - Ajutor Social, și realizarea verificată a Condițiilor bazate pe performanță (CBP).

Trezoreria de Stat, Ministerului Finanțelor: sistemul de raportare financiară al Trezoreriei de Stat și al Casei Naționale de Asigurări Sociale va monitoriza și raporta periodic estimările bugetare și cheltuielile efective pentru indemnizațiile achitate în cadrul Programului Ajutor Social. Monitorizarea respectivă îi va permite Proiectului să de bazeze pe sistemul fiduciar național pentru asigurarea gestionării financiare și debursările din cadrul Proiectului. Rapoartele privind debursările vor include rapoarte cu privire la indemnizațiile achitate în cadrul Programului Ajutor Social întocmite de CNAS și vor descrie soldurile inițiale, sumele calculate și transferate, sumele rambursate înapoi la CNAS, soldurile finale pe raioane.

Responsabilitatea pentru asigurarea monitorizării în timpul construcției: inginerul constructor angajat în cadrul PIU va gestiona activitatea de monitorizare și supraveghere în timpul construcției.

Responsabilități de raportare în cadrul proiectului: UIP va elabora rapoartele de progres ale proiectului (tehnice, financiare și de achiziții) și un plan de lucru anual cu contribuții din partea MSMPS.

## Aranjamente instituționale și responsabilități pentru punerea în aplicare a dispozițiilor CMMS

Principalele riscuri de mediu sunt legate de: (a) sănătatea și siguranța la locul de muncă pentru personalul medical, personalul de laborator și comunitățile în procesul de identificare, transportare a pacienților/testelor/substanțelor chimice și reactivilor și etapele de tratament ale ciclului de COVID-19; și (b) sănătatea și siguranța la locul de muncă în legătură cu gestionarea colectării, transportării și eliminării deșeurilor medicale. Pentru a atenua aceste riscuri, MSMPS a elaborat prezentul Cadru de Management de Mediu și Social (CMMS). În plus față de CMMS, clientul va implementa activitățile enumerate în Planul de angajament de mediu și social (PAMS).

Gestionarea riscurilor și impacturilor sociale și de mediu asociate cu activitățile COVID-19 din cadrul proiectului va fi efectuată în conformitate cu Cadrul de Mediu și Social al Băncii Mondiale (ESF), în vigoare din 1 octombrie 2018. MSMPS, în calitate de agenție de implementare a proiectului, și UIP va asigura conformitatea cu prevederile prezentului CMMS. MSMPS va solicita conformarea tuturor contractorilor și subcontractorilor cu prevederile stabilite în acest CMMS.

În august 2020, au fost angajați doi specialiști: de mediu și în protecția socială, ambii cu jumătate de normă, pentru a gestiona implementarea CMMS de față și a activităților asociate.

## Aranjamente instituționale și responsabilități pentru implementarea activităților de implicare a părților interesate

UIP și MSMPS vor fi responsabili pentru implementarea activităților de implicare a părților interesate. Specialistul în protecția socială și specialistul în aspecte de mediu, cu sprijinul Departamentului relații publice al MSMSP, vor fi responsabili pentru activitățile întreprinse în cadrul SEP.

## Mecanisme de monitorizare, de evaluare și de raportare

Activitățile de monitorizare și evaluare (M&E) vor ține de responsabilitatea UIP, care va (a) monitoriza implementarea proiectului; (b) colecta date și informații în materie de ODP și indicatorii intermediari; și (c) întocmi rapoarte de progres prin coordonarea cu departamentele conexe din cadrul MSMPS. Rapoartele de progres vor acoperi conformitatea cu activitățile planificate ale proiectului, planul de achiziții actualizat, progresul realizării indicatorilor, după cum sunt definiți în cadrul de rezultate; și progresul în ceea ce privește Cadrul de Mediu și Social (ESF). UIP va prezenta semestrial aceste rapoarte Băncii Mondiale.

Activitățile și debursările din cadrul Subcomponentei 1.4 vor fi urmărite prin intermediul statelor de plată lunară debursate beneficiarilor de Ajutor Social de către Casa Națională de Asigurări Sociale. CNAS colectează datele de la birourile locale de asistență socială care procesează cererile, verifică datele și transferă fonduri în conturile destinatarilor din băncile desemnate. CNAS va expedia MSMPS și Ministerului Finanțelor raportul cu privire la transferurile efectuate către beneficiarii de Ajutor Social. MSMPS va verifica Indicatorii conectați la debursare din cadrul acestui proiect.

## Necesități de formare și consolidare a capacităților

Pentru specialiștii din domeniul medical, precum și pentru alți angajați implicași în activitățile proiectului sunt prevăzute măsuri de consolidare a capacităților și de formare. Activitățile de formare pentru acest personal sunt prevăzute pe toată durata implementării proiectului și vor fi organizate de UIP și de profesioniști cu experiență în subiectele relevante.

Principalele activități de formare pentru specialiștii din domeniul medical și non-medical se referă la:

- Formări privind practicile de prevenire și control al infecțiilor (PCI) pentru a atenua potențialul deficit de personal care este capabil să acorde asistență cazurilor suspectate și confirmate. Formările se vor axa pe personalul care acordă asistență cazurilor suspectate și confirmate. Formările privind practicile de PCI vor consolida capacitatea sistemului de a limita răspândirea în cadrul instituțiilor medicale a infecției actuale și a potențialelor viitoare focare;

- Formarea lucrătorilor medicali și non-medicali cu privire la protocoalele relevante și consolidarea capacităților de asistență medicală de rutină și de tratament de urgență;

- Formarea privind tratamentul și terapia intensivă în cazul infecției cu COVID-19 pentru a răspunde la creșterea numărului de pacienți care necesită internare în ATI;

- Formarea materie de îngrijire a pacienților aflați în stare critică pentru a dezvolta capacitatea personalului în lucrul cu pacienții COVID și altor pacienți în stare gravă aflați la terapie intensivă.

Subiectele formărilor includ, de asemenea:

- Formare în baza Ghidului tehnic OMS - Boala cauzată de Coronavirus (COVID-19) https://www.who.int/emergencies/diseases/novel-coronavirus-2019/technical-guidance incluzând, dar fără a se limita la:

  - Recomandări pentru prevenirea și controlul infecțiilor COVID-19

  - Ghid de biosecuritate în laborator asociat infecției cu COVID-19

  - Colectarea și expedierea probelor

  - Măsuri de precauție standard pentru pacienții cu COVID-19

  - Comunicarea riscurilor și implicarea comunității

  - Instituirea carantinei

- Subiecte de formare conform Ghidurilor OMS privind gestionarea în condiții de siguranță a deșeurilor provenite din activitățile de asistență medicală https://apps.who.int/iris/bitstream/handle/10665/85349/9789241548564_eng.pdf;jsessionid=EE45FF4B510A5297A7DFF6030A3BED25?sequence=1

- Reglementări și norme sanitare ale entității

Activitățile suplimentare de consolidare a capacității în timpul implementării proiectului pot include:

- Consolidarea capacității pentru personalul relevant din cadrul administrațiilor publice locale: formare privind modul de facilitare a sensibilizării la nivel de comunitate a grupurilor vulnerabile.

- Consolidarea capacităților pentru personalul desemnat din cadrul MSMPS: formare cu privire la modul de acordare a asistenței reclamantului la toate etapele de soluționare a reclamației depuse și asigurarea unui tratament corespunzător al acesteia, precum și formare cu privire la informarea/comunicarea, prestarea de servicii în mod non-discriminatoriu etc.

- Consolidarea capacității personalului relevant (inclusiv a personalului centrelor de asistență socială) implicat în MRR: formare și furnizare de informații relevante și expertiză pentru a oferi consultații la telefon și primi feedback

- Consolidarea capacităților asistenților sociali antrenați în acordarea suportului în baza Programului Ajutor Social

- Consolidarea capacităților lucrătorilor antrenați în colectarea și eliminarea deșeurilor medicale: formare privind măsurile de SSM, formare cu privire la sănătate și siguranță și aspecte practice ale gestionării deșeurilor provenite din activitățile de asistență medicală, inclusiv prevenirea generării de deșeuri, colectarea separată, manipulare și eliminare, EIP, planuri de gestionare a deșeurilor, vehicule pentru transferul în condiții de siguranță a deșeurilor pentru instituțiile medicale din mediul rural;

- Consolidarea capacității mass-mediei tradiționale și a jurnaliștilor: formare și comunicare în scopul îmbunătățirii cunoștințelor și tehnicilor pentru a organiza acoperirea mediatică a procedurilor de răspuns de urgență asociate infecției de COVID-19.

# Anexe

## Anexa 1. Formular de evaluare (screening) pentru problemele potențiale de mediu și sociale

Acest formular va fi utilizat de Unitatea de Implementare a Proiectului (UIP) pentru a examina potențialele riscuri de mediu și sociale și impactul subproiectelor propuse. UIP va putea astfel să identifice standardele de mediu și sociale relevante (ESS), să stabilească o evaluare a riscului de mediu și social corespunzătoare pentru subproiectele în cauză și să specifice tipul de evaluare de mediu și socială necesară, inclusiv instrumente/planuri specifice. Utilizarea acestui formular va permite UIP să formeze o viziune inițială a riscurilor și impacturilor potențiale ale unui subproiect. Nu înlocuiește evaluările de mediu și sociale specifice proiectului sau planurile specifice de atenuare.

O notă privind Considerații și instrumente pentru screeningul și evaluarea riscului de mediu și social este inclusă în prezenta Anexă pentru a sprijini procesul.

| Denumire subproiect |  |
| --- | --- |
| Locație subproiect |  |
| Subproiect proponent |  |
| Investiții estimate |  |
| Data de începere/finalizare |  |

| Întrebări | Răspuns |  |  | Relevanță ESS | Verificare prealabilă / Acțiuni |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Da | Nu | N/A |  |  |
| Subproiectul implică lucrări civile, inclusiv construcții noi, extindere, modernizare sau reabilitare a instituțiilor medico-sanitare și/sau a unităților de gestionare a deșeurilor? |  |  |  | ESS1 | ESIA/PMMS, SEP |
| Subproiectul implică achiziționarea de terenuri și/sau restricții de utilizare a terenului? |  |  |  | ESS5 | Niciun subproiect sau activitate nu implică achiziționarea de teren în cadrul acestui proiect, și nu se prevede întoc-mirea Planului de acțiuni pen tru înstrăinare (RAP) |
| Subproiectul implică achiziționarea de bunuri în scopul aplicării măsurilor de carantină, izolare sau tratament medical? |  |  |  | ESS5 | Nu este eligibil pentru finanțare |
| Subproiectul este asociat cu instalații externe de gestionare a deșeurilor, cum ar fi un depozit sanitar, un incinerator sau o stație de tratare a apelor uzate pentru eliminarea deșeurilor sanitare? |  |  |  | ESS3 | ESIA/PMMS, SEP |
| Există un cadru de reglementare solid și o capacitate instituțională în vigoare pentru controlul infecțiilor și gestionarea deșeurilor sanitare în cadrul instituțiilor medico-sanitare? |  |  |  | ESS1 | ESIA/PMMS, SEP |
| Subproiectul are un sistem corespunzător (capacitate, procese și gestionare) pentru gestionarea deșeurilor? |  |  |  |  |  |
| Subproiectul implică recrutarea de lucrători, inclusiv angajați direcți, contractați, primari și/sau comunitari? |  |  |  | ESS2 | PGM, SEP |
| Subproiectul are proceduri corespunzătoare de SSM și o sursă adecvată de EIP (dacă este necesar)? |  |  |  |  |  |
| Subproiectul dispune de un MRR la care au acces toți lucrătorii, conceput pentru a reacționa rapid și eficient? |  |  |  |  |  |
| Subproiectul implică transportul transfrontalier (inclusiv probele potențial infectate pot fi transportate de la instituțiile medico-sanitare la laboratoarele de testare, inclusiv transfrontaliere) de specimene, probe, materiale infecțioase și periculoase? |  |  |  | ESS3 | ESIA/PMMS, SEP |
| Subproiectul implică utilizarea personalului de securitate sau militar în timpul construcției și/sau funcționării instituțiilor medico-sanitare și a activităților conexe? |  |  |  | ESS4 | ESIA/PMMS, SEP |
| Subproiectul se află în interiorul sau în vecinătatea unor zone sensibile din punct de vedere ecologic? |  |  |  | ESS6 | ESIA/PMMS, SEP |
| Subproiectul este situat în sau în vecinătatea unor situri de patrimoniu cultural cunoscute? |  |  |  | ESS8 | ESIA/PMMS, SEP |
| Zona proiectului prezintă un risc considerabil de violență pe bază de gen (VBG) și exploatare și abuz sexual (EAS)? |  |  |  | ESS1 | ESIA/PMMS, SEP |
| Există dispute teritoriale între două sau mai multe țări din subproiect și aspectele sale auxiliare și activități conexe? |  |  |  | OP7.60 Proiecte în zone disputate | Guvernele vizate își exprimă acordul |
| Subproiectul și activitățile conexe vor implica utilizarea sau poluarea potențială sau vor fi pe căile navigabile internaționale? |  |  |  | OP7.50 Proiecte pe căi navigabile internaționale | Notificare (sau excepții) |

Concluzii:

- Clasificarea propusă a riscului de mediu și social (Ridicat, Substanțial, Moderat sau Scăzut). Prezentați justificări.

- Planuri/instrumente de management de mediu și social propuse.

# Anexa 2. Orientări privind analiza (screening) de mediu și socială și clasificarea riscului în cazul unui proiect de răspuns la COVID-19

CONTROLUL INFECȚIILOR: CONSIDERAȚII ȘI INSTRUMENTE PENTRU A AJUTA LA REALIZAREA CONTROLULUI ȘI CLASIFICAREA RISCULUI PENTRU MEDIU ȘI SOCIAL:

În contextul focarului global de COVID-19, multe țări au adoptat o strategie de izolare în scopul limitării răspândirii virusului, care include testare extinsă, carantină, izolare și tratament fie în cadrul unei instituții medicale, fie la domiciliu.

Un proiect de răspuns la COVID-19 poate include următoarele activități:

- construirea și/sau sprijin operațional pentru laboratoare medicale, centrele de carantină și izolare în locații multiple și sub diferite forme și centrele de tratament a infecției din cadrul instituțiile medico-sanitare existente;

- achiziționarea și livrarea de materiale, echipamente și consumabile medicale, cum ar fi reactivi, substanțe chimice și echipamente individuale de protecție (EIP);

- transportul probelor potențial infectate de la instituțiile medico-sanitare la laboratoarele de testare;

- construcția, extinderea sau îmbunătățirea instalațiilor pentru deșeuri sanitare și ape uzate;

- formarea lucrătorilor medicali și a voluntarilor; și

- implicarea și comunicarea în cadrul comunității.

- Analiza riscurilor pentru mediu și sociale în cadrul laboratoarelor medicale

Multe proiecte COVID-19 includ consolidarea capacităților și sprijin operațional pentru laboratoarele medicale existente. Este important ca astfel de laboratoare să dispună de proceduri relevante pentru practicile adecvate de biosecuritate. OMS recomandă desfășurarea activității de diagnosticare non-propagative într-un laborator cu nivel de biosecuritate 2 (BSL-2), în timp ce activitățile propagative trebuie efectuate la un laborator de tip BSL-3. Probele colectate de la pacienți trebuie transportate ca substanțe infecțioasă din categoria B (UN3373), în timp ce culturile sau izolatele virale trebuie transportate ca substanțe de categoria A „Substanță infecțioasă, care afectează oamenii” (UN2814). Procesul de evaluare a nivelului de biosecuritate al unui laborator medical (inclusiv gestionarea operațiunilor de laborator și transportul specimenelor) ar trebui să ia în considerare atât riscurile de biosecuritate, cât și riscurile generale de siguranță. Trebuie luate în considerare aspectele de SSM în cazul lucrătorilor din laborator și expunerea potențială a comunității la virus.

Următoarele documente oferă îndrumări suplimentare cu privire la screeningul riscurilor pentru mediu și sociale asociate unui laborator medical. De asemenea, oferă informații pentru evaluarea și gestionarea riscurilor.

- WHO; Prioritized Laboratory Testing Strategy According to 4Cs Transmission Scenarios

- WHO Covid-19 Technical Guidance: Laboratory testing for 2019-nCoV in humans:

- WHO Laboratory Biosafety Manual, 3rd edition

- USCDC, EPA, DOT, et al; Managing Solid Waste Contaminated with a Category A Infectious Substance (august 2019)

- Analiza riscurilor pentru mediu și sociale în cadrul centrelor de carantină a izolare

Conform OMS:

- Carantină este restricționarea activităților sau separarea persoanelor care nu sunt bolnave, dar care s-ar putea să fi fost expuse unui agent infecțios sau boală, cu scopul de a monitoriza simptomele acestora și de a asigura depistarea precoce a cazurilor de infecție.

- Izolare este separarea persoanelor bolnave sau infectate de alte persoane, cu scopul de a preveni răspândirea infecției sau a contaminării.

Multe proiecte COVID-19 includ construcția, renovarea și dotarea centrelor de carantină și izolare la Punctul de intrare, în zonele urbane și în zonele îndepărtate. De asemenea, pot exista circumstanțe în care, în scopul aplicării măsurilor de carantină sau izolare, sunt utilizate corturile. Infrastructura publică sau privată, cum ar fi stadioanele sau hotelurile, pot fi, de asemenea, utilizate în acest scop.

În procesul de evaluare a riscurilor pentru mediu și sociale asociate carantinei și izolării, pot fi examinate următoarele elemente:

- riscuri contextuale, precum conflictele și prezența sau afluxul de refugiați;

- riscurile legate de construcție și dezafectare;

- achiziționarea de terenuri sau active;

- utilizarea personalului de securitate sau a forțelor militare;

- disponibilitatea cerințelor minime de alimente, combustibil, apă, igienă;

- dacă activitatea de prevenire și control a infecțiilor, precum și de monitorizare a persoanelor aflate în carantină, poate fi efectuată eficient; și

- dacă există sisteme corespunzătoare pentru gestionarea apelor uzate și a deșeurilor.

Următoarele documente conțin îndrumări suplimentare cu privire la plasarea în carantină a persoanelor.

- WHO; Considerations for quarantine of individuals in the context of containment for coronavirus disease (COVID-19)

- WHO; Key considerations for repatriation and quarantine of travelers in relation to the outbreak of novel coronavirus 2019-nCoV

- WHO; Preparedness, prevention and control of coronavirus disease (COVID-19) for refugees and migrants in non-camp settings

- Analiza riscurilor pentru mediu și sociale prezentate de centrele de tratament

OMS a publicat un manual care conține recomandări, îndrumări tehnice, standarde și cerințe minime pentru înființarea și funcționarea centrelor de tratament a infecțiilor respiratorii acute severe (SARI) în țările și regiunile cu venituri mici și medii și resurse limitate, inclusiv standardele necesare pentru reutilizarea/schimbarea destinației unei clădiri/construcții existente într-un centru de tratament SARI și în mod special, pentru infecțiile respiratorii acute cu potențial de răspândire rapidă și care pot provoca epidemii sau pandemii.

- WHO Severe Acute Respiratory Infections Treatment Centre

- WHO Covid-19 Technical Guidance: Infection prevention and control / WASH

- WBG EHS Guidelines for Healthcare Facilities

4. Analiza riscurilor pentru mediu și sociale aferente muncii și condițiilor de muncă

Un proiect COVID-19 poate include diferite tipuri de lucrători. Pe lângă lucrătorii medicali obișnuiți și personalul de laborator care în mod normal ar fi clasificați drept lucrători direcți, proiectul poate include lucrători contractuali antrenați în executarea lucrărilor de construcții și lucrători comunitari (sau voluntarii din cadrul comunității) pentru a asigura asistența clinică, urmărirea contactelor, colectarea datelor, precum și orice alt sprijin sau muncă pentru care se oferă voluntar. Volumul forței de muncă antrenate ar putea fi considerabil. Riscurile pentru un astfel de volum de forță de muncă pot varia de la aspectele de sănătate și securitate la locul de muncă la tipurile de contracte și termenii și condițiile de angajare. Mai multe detalii relevante privind munca și condițiile de muncă pentru proiectele COVID-19 sunt prezentate în Modelul PGM pentru COVID-19.

## Anexa 3. Planul de management de mediu și social (PMMS). Model

Introducere

Debitorul va trebui să elaboreze un Plan de management de mediu și social (PMMS), care să stabilească modul în care riscurile și impacturile sociale și de mediu vor fi gestionate pe parcursul ciclului de viață al proiectului. Acest model de PMMS include mai multe matrice care identifică riscurile cheie și stabilesc măsuri sugerate de atenuare a riscurilor de mediu și sociale. Debitorul poate utiliza matricele pentru a ajuta la identificarea riscurilor și a posibilelor măsuri de atenuare.

PMMS ar trebui să includă, de asemenea, alte elemente cheie relevante pentru realizarea proiectului, cum ar fi aranjamentele instituționale, planurile pentru consolidarea capacităților și planul de instruire și informații de bază. Debitorul poate încorpora secțiunile relevante ale CMMS în PMMS, cu actualizările necesare.

Matricele ilustrează importanța luării în considerare gestionării riscurilor de mediu și sociale pe întreg  parcursul ciclului de viață proiectului, inclusiv în timpul diferitelor faze ale proiectului identificate în CMMS: planificare și proiectare, construcție, operațiuni și dezafectare.

Problemele și riscurile identificate în matrice se bazează pe răspunsul actual la COVID-19 și pe experiența altor proiecte din sectorul sănătății finanțate de Bancă. Debitorul ar trebui să le revizuiască și să le adauge în timpul evaluării aspectelor de mediu și sociale a subproiectelor.

Ghidurile EHS ale Grupului BM, ghidurile tehnice ale OMS și alte GIIP stabilesc în detaliu mai multe măsuri de atenuare și bune practici și pot fi utilizate de debitor la elaborarea PMMS. Părțile interesate ar trebui să fie implicate în mod corespunzător în procesul de determinare a măsurilor de atenuare, inclusiv prin implicarea strânsă a specialiștilor în managementul deșeurilor din domeniul sanitar și medical.

Planul de control al infecțiilor și de gestionare a deșeurilor face parte din PMMS. PMMS ar trebui să identifice alte instrumente/mecanisme specifice de management de mediu și social, cum ar fi Planul de implicare a părților interesate (SEP), procedurile de gestionare a muncii (PGM) și/sau Planul de gestionare a deșeurilor medicale.

Tabelul 1. Riscuri de mediu și sociale și măsuri de atenuare la etapa de planificare și proiectare

| Activități cheie | Riscuri și impacturi potențiale de mediu și sociale | Măsuri de atenuare propuse | Responsabili | Perioadă | Buget (sursa) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Identificarea tipului, locației și dimensiunii instituțiilor medico--sanitare (IMS) |  |  |  |  |  |
| Identificarea necesităților în materie de construcții noi, extindere, modernizare și/sau reabilitare |  |  |  |  |  |
| Identificarea necesităților în materie de lucrări auxiliare și infrastructuri asociate, cum ar fi căile de acces, materialele de construcție, alimentarea cu apă și energie electrică, sistemul de canalizare |  |  |  |  |  |
| Identificarea necesităților în materie de achiziționare de terenuri și active (de exemplu, achiziționarea de active existente, cum ar căminele, stadioanele pentru a plasarea potențialilor pacienți) |  |  |  |  |  |
| Identificarea instalațiilor de gestionare a deșeurilor pe teritoriul amplasamentului și în afara amplasamentului, precum și căile pentru transportul deșeurilor și furnizorii de servicii | Instalații și procese necorespunzătoare pentru tratarea deșeurilor | - Estimarea fluxurilor potențiale de deșeuri. - Analiza capacității instalațiilor existente și planificarea creșterii capacității, dacă este necesar, prin construcție, extindere etc. - Specificarea faptului că proiectarea instalației prevede colectarea, segregarea, transportul și tratarea volumelor și tipurilor de deșeuri sanitare anticipate. - Solicitarea dimensionării corespunzătoare a recipientelor pentru deșeuri în funcție de volumul de deșeuri generate, precum și atribuirii codului de culori și etichetării acestora în conformitate cu tipurile de deșeuri a fi depozitate. - Elaborarea protocoalelor corespunzătoare pentru colectarea și transportul deșeurilor către zonele de depozitare/eliminare în conformitate cu ghidurile OMS. Elaborarea instruirii pentru personal în domeniul segregării deșeurilor în momentul utilizării. |  |  |  |
| Identificarea necesităților în materie de transport transfrontalier a probelor, specimenelor, reactivilor și altor materiale periculoase |  |  |  |  |  |
| Identificarea necesităților în materie de forță de muncă și tipul lucrătorilor pentru proiect |  | - Identificarea numărului și tipurilor de lucrători. - Examinarea opțiunilor de cazare și măsurile a fi întreprinse în scopul minimalizării infecției încrucișate. - Utilizarea modelului de PGM pentru COVID-19 în vederea identificării posibilelor măsuri de atenuare. |  |  |  |
| Identificarea necesităților în materie de utilizare a personalului de securitate în timpul lucrărilor de construcție și/sau funcționării IMS |  |  |  |  |  |
| Proiectarea IMS – aspecte generale | - Risc de siguranță structurală; - Amenajare funcțională și condiții inginerești pentru asigurarea controlului infecțiilor nosocomiale |  |  |  |  |
| Proiectarea IMS - considerații pentru tratamentul diferențiat al grupurilor cu sensibilitate sporită sau vulnerabile (vârstnici, persoanele cu condiții preexistente sau foarte tineri) și al persoanelor cu dizabilități | Unele grupuri pot avea dificultăți în accesarea ISM |  |  |  |  |
| Proiectarea instalației trebuie să reflecte cerințele specifice de tratament, inclusiv triajul, izolarea sau carantina |  | - La proiectare, înființare și gestionare se va ține cont de recomandările din ghidul OMS privind Severe Acute Respiratory Infections Treatment Center (Centrul de tratament al infecțiilor respiratorii acute severe). - La intrarea în instituțiile medicale vor fi prevăzute stații pentru spălarea mâinilor în conformitate cu documentul elaborat de OMS Recommendations to Member States to Improve Hygiene Practices (Recomandări pentru statele membre de îmbunătățire a practicilor de igienă). - În cadrul IMS vor fi prevăzute încăperi de izolare care vor fi utilizate pentru pacienții suspecți sau confirmați cu COVID-19. - Încăperile de izolare vor fi: - Camere pentru un singur pacient cu sală de baie atașată (sau cu toaletă dedicată); - În mod ideal, vor fi sub presiune negativă (poate fi utilizată și presiunea neutră, dar ar trebui evitate încăperile cu presiune pozitivă) - Amplasate departe de zonele aglomerate sau de pacienții vulnerabili sau cu risc sporit, pentru a minimiza șansele de răspândire a infecției; - Dispune de echipamente dedicate (de ex., aparat pentru tensiunea arterială, debitmetru și stetoscop) - Marcate cu indicatoare pe uși pentru a controla intrarea în cameră, cu ușa ținută închisă; - Dotate cu anticameră/antreu unde personalul să poată îmbrăca/dezbrăca EIP și să se spele/decontamineze înainte și după tratament. |  |  |  |
| Proiectarea va ține cont de aranjamentele în materie de medicină legală | Capacitate insuficientă Răspândirea infecției | - Includerea în proiectare a aranjamentelor adecvate în materie de medicină legală. - A se vedea WHO Infection Prevention and Control for the safe management of a dead body in the context of COVID-19 (Recomandările OMS privind prevenirea și controlul infecției pentru manipularea cadavrelor în condiții de siguranță în contextul COVID-19). |  |  |  |

Tabelul 2. Riscuri de mediu și sociale și măsuri de atenuare la etapa de construcție

| Activități cheie | Riscuri și impacturi potențiale de mediu și sociale | Măsuri de atenuare propuse | Responsabili | Perioadă | Buget (sursa) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Curățarea de vegetație și arbori; Activități de construcție în apropierea zonelor/punctelor ecologice sensibile | - Impactul asupra habitatelor naturale, resurselor ecologice și biodiversității |  |  |  |  |
| Activități generale de construcție Excavarea fundației; săparea forajului | - Impactul asupra solurilor și apelor subterane; - Riscuri geologice |  |  |  |  |
| Activități generale de construcție | - Probleme de eficiență a resurselor, inclusiv materii prime, apă și energie; - Furnizarea de materiale |  |  |  |  |
| Activități generale de construcții - gestionarea generală a poluării | - Deșeuri solide din construcții; - Ape uzate din construcții; - Zgomot; - Vibrație; - Praf; - Emisii atmosferice provenite de la echipamentele de construcții |  |  |  |  |
| Activități generale de construcții - gestionarea deșeurilor periculoase | - Combustibil, uleiuri, lubrifiant |  |  |  |  |
| Activități generale de construcție - Probleme legate de muncă | - Lucrători care vin din zonele infectate; - Infectarea colegilor de muncă; - Lucrători care introduc infecția în comunitate/publicul general | - Consultați PGM în contextul COVID-19 - Analiza modalității de a minimiza / controla circulația în și în afara zonelor de construcție/șantier - În cazul în care lucrătorii sunt cazați la fața locului, vor fi solicitați să reducă la minimum contactul cu persoanele din afara zonei/șantierului de construcție sau vor avea interdicția de a părăsi zona/șantierul pe durata contractului - Implementarea procedurilor pentru a confirma că lucrătorii sunt apți de muncă înainte de a începe să lucreze, cu atenție specială acordată lucrătorilor cu probleme de sănătate existente sau care ar putea fi altfel expuși riscului - Verificarea și înregistrarea temperaturii lucrătorilor și altor persoane care intră în zona de construcție/șantier sau auto-raportarea temperaturii corpului înainte sau după intrare - Informarea zilnică a lucrătorilor înainte de începerea lucrului, cu accent pe considerentele specifice COVID-19, inclusiv eticheta tusei, igiena mâinilor și măsurile de distanțare - Solicitarea lucrătorilor să se auto-monitorizeze pentru eventuale simptome (febră, tuse) și să raporteze supraveghetorului dacă au simptome sau se simt rău - Interzicerea accesului în zona de construcție/șantier timp de 14 zile pentru lucrătorii din zonele afectate sau care au fost în contact cu o persoană infectată - Împiedicarea accesului în zona/șantierul de construcție pentru lucrătorii bolnavi și îndrumarea acestora la ISM locale dacă este necesar sau solicitarea izolării la domiciliu timp de 14 zile |  |  |  |
| Activități generale de construcție - Sănătate și securitate la locul de muncă (SSM) |  |  |  |  |  |
| Activități generale de construcție - trafic și siguranță rutieră |  |  |  |  |  |
| Activități generale de construcție - personal de securitate |  |  |  |  |  |
| Activități generale de construcție - terenuri și active | Achiziționarea de terenuri și active |  |  |  |  |
| Activități generale de construcție | Aspecte/probleme în materie de VBG/EAS |  |  |  |  |
| Activități generale de construcție - patrimoniu cultural | Patrimoniu cultural | Procedura pentru descoperiri întâmplătoare |  |  |  |
| Activități generale de construcție - pregătire și răspuns la situații de urgență |  |  |  |  |  |
| Activități de construcție asociate instalațiilor de gestionare a deșeurilor la fața locului, inclusiv depozitarea temporară, incineratorul, sistemul de canalizare și lucrările de tratare a apelor uzate |  |  |  |  |  |
| Activități de construcție legate de demolarea structurilor sau instalațiilor existente (dacă este necesar) |  |  |  |  |  |
| A se extinde |  |  |  |  |  |

Tabelul 3. Riscuri de mediu și sociale și măsuri de atenuare la etapa de funcționare

| Activități | Riscuri și efecte potențiale de mediu și sociale | Măsuri de atenuare propuse | Responsabili | Perioadă | Buget (sursa) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Funcționarea generală a IMS – aspecte de Mediu | Deșeuri generale, ape uzate și emisii atmosferice |  |  |  |  |
| Funcționarea generală IMS – aspecte de SSM | - Pericole fizice; - Pericole electrice și explozive; - Incendii; - Utilizare chimică; - Pericol ergonomic; - Pericol radioactiv |  |  |  |  |
| Funcționarea IMS – aspecte de Muncă |  |  |  |  |  |
| Funcționarea IMS – considerații pentru tratamentul diferențiat pentru diferite grupuri cu diferite necesități (de ex., persoanele în vârstă, persoanele cu afecțiuni preexistente, persoanele foarte tinere, persoanele cu dizabilități) |  |  |  |  |  |
| Funcționarea IMS – aspecte de Curățenie |  | - Asigurarea personalului de curățenie cu echipamente corespunzătoare, materiale și dezinfectați pentru curățenie. - Revizuirea sistemelor generale de curățenie, instruirea personalului de curățenie cu privire la procedurile adecvate de curățenie și frecvența corespunzătoare în zonele utilizate frecvent sau cu risc sporit. - În cazul în care personalul de curățenie este solicitat să curețe zone care au fost sau sunt suspectate de a fi fost contaminate cu COVID-19, asigurarea cu EIP adecvat: halat sau șorț, mănuși, protecție pentru ochi (măști, ochelari de protecție sau viziere) și cizme sau încălțăminte de lucru închisă. Dacă EIP corespunzător nu este disponibil, asigurarea personalului de curățenie cu cele mai bune alternative disponibile. - Instruirea personalului de curățenie privind igiena corespunzătoare (inclusiv spălarea mâinilor) înainte de, în timpul și după efectuarea activităților de curățenie; utilizarea în condiții de siguranță a EIP (după caz); controlul deșeurilor (inclusiv al EIP și materialelor de curățenie utilizate). |  |  |  |
| Funcționarea IMS – Controlul infecțiilor și planul de gestionare a deșeurilor |  |  |  |  |  |
| Minimizarea, reutilizarea și reciclarea deșeurilor | Utilizarea incineratoarelor are ca rezultat emisia de dioxine, furani și particule | - Unde este posibil, evitarea utilizării incineratoarelor - Dacă incinerarea la scară mică este singura opțiune, aceasta ar trebui realizată cu aplicarea celor mai bune practici și ar trebui să existe planuri pentru trecerea la un tratament alternativ cât mai curând posibil (cum ar fi tratarea cu abur înainte de eliminare, deșeuri sterile/neinfecțioase mărunțite și eliminate în instalații adecvate pentru deșeuri) - Nu utilizați incineratoare cu o singură cameră, cu tambur și din cărămidă - În cazul utilizării incineratoarelor la scară mică, adoptarea celor mai bune practici pentru a minimiza impactul de funcționare. |  |  |  |
| Livrarea și depozitarea specimenelor, probelor, reactivilor, produselor farmaceutice și medicale |  |  |  |  |  |
| Depozitarea și manipularea specimenelor, probelor, reactivilor și materialelor infecțioase |  |  |  |  |  |
| Segregarea deșeurilor, ambalarea, codarea culorilor și etichetarea |  |  |  |  |  |
| Colectarea și transportul la fața locului |  |  |  |  |  |
| Depozitarea deșeurilor |  |  |  |  |  |
| Tratarea și depozitarea deșeurilor la fața locului |  |  |  |  |  |
| Transportul și eliminarea deșeurilor la instalațiile de tratare și eliminare în afara amplasamentului |  |  |  |  |  |
| Transportul și eliminarea deșeurilor la instalațiile de gestionare a deșeurilor în afara amplasamentului |  |  |  |  |  |
| Funcționarea IMS - transportul transfrontalier al specimenelor, probelor, reactivilor, echipamentelor medicale și materialelor infecțioase |  |  |  |  |  |
| Funcționarea activelor achiziționate pentru plasarea potențialilor pacienți cu COVID-19 |  |  |  |  |  |
| Evenimente de urgență | - Scurgeri; - Expunere profesională la boli infecțioase; - Expunere la radiație; - Eliberare accidentală de substanțe infecțioase sau periculoase în mediu; - Defecțiune a echipamentului medical; - Defecțiune a instalațiilor de tratare a deșeurilor solide și apelor uzate; - Incendii; - Alte evenimente emergente | - Plan de Răspuns de Urgență |  |  |  |
| Aranjamente medico-legale | - Aranjamentele sunt insuficiente; - Procesele sunt insuficiente | - Implementarea bunelor practici de control al infecțiilor (a se vedea WHO Infection Prevention and Control for the safe management of a dead body in the context of COVID-19) - Utilizarea camerelor mortuare și sacilor pentru cadavre, împreună cu măsurile de protecție corespunzătoare în timpul funeraliilor (a se vedea OMS Practical considerations and recommendations for religious leaders and faith-based communities in the context of COVID-19) |  |  |  |

Tabelul 4. Riscuri de mediu și sociale și măsuri de atenuare în timpul dezafectării

| Activități cheie | Riscuri și efecte potențiale de mediu și sociale | Măsuri de atenuare propuse | Responsabili | Perioada | Buget (sursa) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Dezafectarea IMS provizoriu/temporar |  |  |  |  |  |
| Dezafectarea echipamentelor medicale |  |  |  |  |  |
| Dezafectarea periodică |  |  |  |  |  |
| A se extinde |  |  |  |  |  |

## Anexa 4. Planul de control al infecțiilor și de gestionare a deșeurilor (PCIGD). Model

- Introducere

- Descrieți contextul și componentele proiectului

- Descrieți instituția medico-sanitară vizată (IMS):

- Tipul: de ex., spital general, clinică, unitate staționară/ambulatoriu, laborator medical, centru de carantină sau izolare;

- Tipul special de IMS ca răspuns la COVID-19: De exemplu, activele existente pot fi achiziționate pentru plasarea sub observare medicală sau izolare a cazurilor care încă urmează a fi confirmate;

- Funcții și cerințe pentru controlul nivelului infecției, de exemplu niveluri de biosiguranță;

- Locația și infrastructura asociată, inclusiv accesul, alimentarea cu apă, alimentarea cu energie electrică;

- Capacitate: paturi.

- Descrieți cerințele de proiectare ale IMS, care pot include specificații pentru proiectare generală și siguranță, separarea secțiilor, încălzire, ventilație și aer condiționat (HVAC), autoclave și instalații de gestionare a deșeurilor.

- Controlul infecțiilor și gestionarea deșeurilor

2.1 Prezentare generală a controlului infecțiilor și gestionării deșeurilor în cadrul IMS

- tipul, sursa și volumul deșeurilor sanitare generate (DS), inclusiv emisiile solide, lichide și aeriene (dacă sunt semnificative);

- Clasificați și cuantificați DS (deșeuri infecțioase, deșeuri patologice, obiecte ascuțite, lichide și nepericuloase) urmând Ghidurile EHS ale Grupului BM (EHS Guidelines) pentru IMS și GIIP aferente.

- Având în vedere natura infecțioasă a coronavirusului de tip nou, unele deșeuri clasificate în mod tradițional drept nepericuloase pot fi considerate periculoase. Este probabil ca volumul deșeurilor să crească considerabil, având în vedere numărul de pacienți internați în timpul focarului de COVID-19. O atenție deosebită ar trebui acordată identificării, clasificării și cuantificării deșeurilor sanitare.

- Descrieți sistemul de gestionare a deșeurilor sanitare din cadrul IMS, inclusiv materialele livrate, generarea deșeurilor, activitățile de manipulare, dezinfectare și sterilizare, colectare, depozitare, transport, eliminare și tratare;

- Prezentați o diagramă a fluxurilor de deșeuri din cadrul IMS, dacă este disponibilă

- Descrieți nivelurile de performanță și/sau standardele aplicabile; și

- Descrieți aranjamentele instituționale, rolurile și responsabilitățile din cadrul IMS pentru controlul infecțiilor și gestionarea deșeurilor.

2.2 Măsuri de gestionare

- Minimizarea, reutilizarea și reciclarea deșeurilor: IMS ar trebui să ia în considerare practicile și procedurile pentru a minimiza generarea deșeurilor, fără a sacrifica igiena și siguranța pacientului.

- Livrarea și depozitarea specimenelor, probelor, reactivilor, produselor farmaceutice și a materialelor medicale: IMS trebuie să adopte practici și proceduri pentru a minimiza riscurile asociate cu livrarea, primirea și depozitarea mărfurilor medicale periculoase.

- Segregarea deșeurilor, ambalarea, codarea culorilor și etichetarea: IMS trebuie să efectueze în mod strict segregarea deșeurilor la punctul de generare. Metoda adoptată la nivel internațional pentru ambalare, codificarea culorilor și etichetarea deșeurilor trebuie respectată.

- Colectarea și transportul la fața locului: IMS trebuie să adopte practici și proceduri pentru a îndepărta în timp util deșeurile ambalate și etichetate corespunzător folosind cărucioare/căruțe și itinerarii desemnate. Dezinfecția instrumentelor și a spațiilor aferente trebuie efectuată în mod regulat. Trebuie asigurată igiena și siguranța lucrătorilor auxiliari, cum ar fi personalul de curățenie.

- Depozitarea deșeurilor: IMS trebuie să dispună de mai multe zone de depozitare a deșeurilor proiectate pentru diferite tipuri de deșeuri. Funcțiile și dimensiunile acestora sunt determinate la etapa de proiectare. Va fi asigurată întreținerea și dezinfectarea corectă a spațiilor de depozitare. Rapoartele existente sugerează că, în timpul focarului de COVID-19, deșeurile infecțioase trebuie înlăturate din spațiul de stocare al IMS pentru a fi eliminate în 24 de ore.

- Tratarea și eliminarea deșeurilor la fața locului (de exemplu, incinerator): Multe IMS dispun de propriile instalații de incinerare a deșeurilor la fața locului. Se va efectua o analiză due diligence pentru incineratorul existent în vederea examinării corespunderii sale tehnice, capacității procesului, înregistrării performanței și capacității operatorului. În cazul identificării unor lacune, trebuie recomandate măsuri corective. În cazul IMS noi finanțate prin intermediul proiectului, instalațiile de depozitare a deșeurilor trebuie integrate în proiectarea generală și ESIA elaborată. Proiectări bune, practici operaționale și standarde de emisie adoptate la nivel internațional pentru incineratoarele de deșeuri sanitare pot fi găsite în Ghidurile EHS și GIIP aferente.

- Transportul și eliminarea la instalațiile de gestionare a deșeurilor în afara amplasamentului: Nu toate IMS dispun de un incinerator adecvat sau care funcționează bine la fața locului. Nu toate deșeurile medicale pot fi incinerate. Un incinerator la fața locului produce reziduuri după incinerare. Prin urmare, probabil că sunt necesare instalații de eliminare a deșeurilor în afara amplasamentului asigurate de autoritățile locale sau sectorul privat. Instalațiile de gestionare a deșeurilor din afara amplasamentului pot include incineratoare, depozite pentru deșeuri periculoase. În aceeași ordine de idei, trebuie efectuată o verificare prealabilă a unor astfel de instalații de gestionare a deșeurilor externe pentru a examina caracterul adecvat din punct de vedere tehnic al instalației, capacitatea procesului, evidența performanței și capacitatea operatorului. În cazul identificării unor lacune, vor fi recomandate și convenite cu autoritățile sau cu operatorii din sectorul privat măsurile corective necesare.

- Tratarea apelor uzate: apele uzate generate de IMS se atribuie la practicile de gestionare a deșeurilor periculoase. Va fi asigurată o segregare și manipulare corespunzătoare a deșeurilor, conform celor expuse mai sus, în scopul reducerii la minimum a pătrunderii deșeurilor solide în fluxul de ape uzate. În cazul în care apele reziduale sunt evacuate în sistemul de canalizare municipal, IMS se va asigura că apele uzate corespund tuturor permiselor și standardelor aplicabile, iar stația municipală de epurare a apelor uzare (SEAU) este capabilă să gestioneze tipul de efluent evacuat. În cazul lipsei unui sistem municipal de canalizare, IMS va construi și va opera în modul corespunzător o instalație de tratare primară și secundară a apelor reziduale, inclusiv dezinfectarea, pe teritoriul amplasamentului. Reziduurile de la stația municipală de epurare a apelor uzate vor fi, de asemenea, eliminate în modul corespunzător. Există și cazuri când apele uzate de la IMS sunt transportate cu camionul la stația municipală de epurare a apelor uzate pentru a fi tratate. Vor fi asigurate respectarea cerințelor privind transportul în condiții de siguranță, due dilligence a SEAU din punct de vedere al capacității și performanței acesteia.

- Pregătirea de urgență și răspuns

Incidentele de urgență care se produc în cadrul unei IMS pot include deversarea, expunerea profesională la materiale infecțioase sau radiații, emisii accidentale de substanțe infecțioase sau periculoase în mediu, defecțiuni ale echipamentelor medicale, defecțiuni ale instalațiilor de tratare a apelor uzate, și instalațiile anti-incendiare. Evenimentele de urgență pot afecta serios lucrătorii medicali, comunitatea, funcționarea IMS și mediul.

Prin urmare, se recomandă elaborarea unui Plan de intervenție în caz de urgență (PIU) care să fie în concordanță cu nivelurile de risc. Elementele cheie ale unui PIU sunt definite în ESS 4 Sănătatea și siguranța comunitară (alin. 21).

- Aranjamente instituționale și consolidarea capacităților

Aranjamentele, rolurile și responsabilitățile instituționale trebuie definite clar și incluse. Trebuie elaborat un plan de formare cu programe de instruire recurente. Se recomandă următoarele aspecte:

- Definirea rolurilor și responsabilităților pentru fiecare verigă a lanțului pe tot parcursul procesului de control al infecției și de gestionare a deșeurilor;

- Asigurarea disponibilității personalului corespunzător și calificat, inclusiv cei care se ocupă de controlul infecțiilor și biosecuritate și de funcționarea instalației de gestionare a deșeurilor;

- Preluarea de către managerul IMS a responsabilității generale pentru controlul infecției și gestionării deșeurilor;

- Implicarea tuturor departamentelor relevante din cadrul IMS, și formarea unei echipe inter-departamentale responsabilă de gestionarea, coordonarea și examinarea periodică a problemelor și performanței;

- Instituirea unui sistem de gestionare a informației care să urmărească și să înregistreze fluxurile de deșeuri în cadrul IMS; și

- Activitățile de consolidare a capacităților și formare trebuie să implice lucrătorii medicale, lucrătorii responsabili de gestionarea deșeurilor și personalul de curățenie. Furnizorii terți de servicii de gestionare a deșeurilor trebuie, de asemenea, să beneficieze de o instruire relevantă.

- Monitorizare și Raportare

Multe IMS din țările în curs de dezvoltare se confruntă cu problema monitorizării necorespunzătoare și a înregistrărilor fluxurilor de deșeuri sanitare. IMS trebuie să instituie un sistem de management al informațiilor care să urmărească și să înregistreze fluxurile de deșeuri de la punctul de generare, segregare, ambalare, depozitare temporară, cărucioare/vehicule de transport, până la instalațiile de tratare. IMS este încurajată să dezvolte un sistem IT de management al informațiilor, dacă capacitatea tehnică și financiară permite acest lucru.

După cum s-a discutat mai sus, managerul IMS își asumă responsabilitatea generală, conduce echipa inter-departamentală și examinează în mod regulat problemele și performanțele practicilor de control al infecției și de gestionare a deșeurilor din cadrul IMS. Instituția trebuie să dispună de un sistem intern de raportare și înregistrare.

Raportarea externă se va realiza în conformitate cu cerințele guvernului și ale Băncii Mondiale.

Tabelul PCIGD

| Activități | Probleme și riscuri potențiale de mediu și sociale | Măsuri de atenuare propuse | Responsabili | Perioadă | Buget (sursa) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Funcționarea generală a IMS – aspecte de Mediu | Deșeuri generale, ape uzate și emisii atmosferice |  |  |  |  |
| Funcționarea generală a IMS – aspecte de SSM | Pericole fizice; Pericole electrice și explozive; Incendii; Utilizarea de produse chimice; Pericol ergonomic; Pericol radioactiv. |  |  |  |  |
| Funcționarea IMS - Controlul infecțiilor și planul de gestionare a deșeurilor |  |  |  |  |  |
| Minimizarea, refolosirea și reciclarea deșeurilor |  |  |  |  |  |
| Livrarea și depozitarea specimenelor, probelor, reactivilor, produselor farmaceutice și medicale |  |  |  |  |  |
| Depozitarea și manipularea specimenelor, probelor, reactivilor și materialelor infecțioase |  |  |  |  |  |
| Segregarea deșeurilor, ambalarea, codarea culorilor și etichetarea |  |  |  |  |  |
| Colectare și transport la fața locului |  |  |  |  |  |
| Depozitarea deșeurilor |  |  |  |  |  |
| Tratarea și depozitarea deșeurilor la fața locului |  |  |  |  |  |
| Transportul și eliminarea deșeurilor la instalațiile de gestionare a deșeurilor în afara amplasamentului |  |  |  |  |  |
| Funcționarea IMS - transportul transfrontalier al specimenelor, probelor, reactivilor, echipamentelor medicale și materialelor infecțioase |  |  |  |  |  |
| Evenimente de urgență | - Scurgeri; - Expunere profesională la boli infecțioase; - Expunere la radiație; - Eliberare accidentală de substanțe infecțioase sau periculoase în mediu; - Defecțiune a echipamentului medical; - Defecțiune a instalațiilor de tratare a deșeurilor solide și apelor uzate; - Incendii; - Alte evenimente emergente | Planul de răspuns de urgență |  |  |  |
| Funcționarea activelor achiziționate pentru plasarea potențialilor pacienți cu COVID-19 |  |  |  |  |  |
| A fi extinsă |  |  |  |  |  |

## Anexa 5. Lista de verificare pentru monitorizarea aspectelor de mediu și sociale în teren

| Locația amplasamentului (denumirea instituției medico-sanitare (IMS) și adresa) |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Numele contractorului de lucrări civile |  |  |  |  |  |
| Numele supraveghetorului din partea UIP care vizitează amplasamentul |  |  |  |  |  |
| Data vizitei |  |  |  |  |  |
| Starea lucrărilor civile (descrieți pe scurt tipurile de lucrări în desfășurare în perioada de raportare) |  |  |  |  |  |
| Numărul de lucrători contractuali pe teren în perioada de raportare |  |  |  |  |  |
| Numărul de reclamații din partea lucrătorilor recepționate în timpul perioadei de raportare / numărul de reclamații din partea lucrătorilor deschise la moment / numărul de reclamații din partea lucrătorilor închise la moment |  |  |  |  |  |
| Numărul de reclamații din partea comunității recepționate în perioada de raportare / numărul de reclamații din partea comunității deschise la moment / numărul de reclamații din partea comunității închise la moment |  |  |  |  |  |
| Documente și activități care trebuie examinate | Stare |  |  |  | Comentarii |
|  | Da | Parțial | Nu | N/A |  |
| Contractorul deține licență pentru extragerea materialelor naturale de construcție |  |  |  |  |  |
| Contractorul deține permise pentru funcționarea uzinei de beton / asfalt |  |  |  |  |  |
| Contractorul deține acordul pentru eliminarea finală a deșeurilor din construcții |  |  |  |  | ` |
| Contractorul deține un acord cu prestatorii de servicii privind eliminarea deșeurilor menajere de pe șantier |  |  |  |  |  |
| Șantierul este îngrădit și sunt instalate semne de avertizate corespunzătoare |  |  |  |  |  |
| Lucrările nu împiedică accesul pietonilor și traficul cu autovehicule sau se oferă acces temporar alternativ |  |  |  |  |  |
| Se respectă programul de lucru |  |  |  |  |  |
| Lucrările nu perturbează sau provoacă deranj pentru funcționarea IMS, pe teritoriul căreia se desfășoară |  |  |  |  |  |
| Utilajele și echipamentele de construcții sunt în stare tehnică standard (nu provoacă emisii de gaze de eșapament și emisii de zgomot, scurgeri de combustibili și lubrifianți) |  |  |  |  |  |
| Materialele de construcție și deșeurile sunt transportate în mijloace de transport acoperite cu prelată |  |  |  |  |  |
| Se aplică măsuri adecvate de control al prafului |  |  |  |  |  |
| Baza de lucru a contractorului este îngrădită; sunt desemnate locațiile pentru depozitarea temporară a deșeurilor și pentru întreținerea vehiculelor / echipamentelor |  |  |  |  |  |
| Baza de lucru a contractorului este alimentată cu apă și este asigurată canalizarea |  |  |  |  |  |
| Baza de lucru a contractorului este dotată cu truse de prim-ajutor medical și de stingere a incendiilor |  |  |  |  |  |
| Lucrătorii poartă uniforme și echipamente de protecție adecvate proceselor tehnologice în care sunt implicați (mănuși, căști, aparate de protecție, ochelari etc.) |  |  |  |  |  |
| Deșeurile de construcții sunt eliminate exclusiv în locațiile desemnate |  |  |  |  |  |
| La finalizarea activității fizice pe șantier, șantierul, baza de lucru a contractorului vor fi eliberate de orice obiecte rămase în urma lucrărilor și vor fi armonizate cu peisajul înconjurător |  |  |  |  |  |
| Toți lucrătorii contractuali dețin un contract de muncă sau un contract de angajare în formă scrisă |  |  |  |  |  |
| Toți lucrătorii contractuali sunt remunerați cel puțin o dată pe lună |  |  |  |  |  |
| Niciun lucrător contractat nu va lucra peste 8 ore pe zi, 40 de ore pe săptămână fără remunerarea orelor suplimentare |  |  |  |  |  |
| Toți lucrătorii contractuali vor beneficia în mod regulat de timp de odihnă zilnic și săptămânal |  |  |  |  |  |
| Program de instruire cu privire la SSM adresat lucrătorilor contractați desfășurat în perioada de raportare |  |  |  |  |  |
| Lucrători contractați implicați în accidente la locul de muncă soldate cu vătămări sau decese |  |  |  |  |  |
| Lucrători contractați raportați în legătură cu cazurile de discriminare, hărțuire, hărțuire sexuală sau nerespectare a legii |  |  |  |  |  |

Anexa 6. Proceduri de gestionare a muncii

Procedura de gestionare a muncii (PGM) pentru

PROIECTUL RĂSPUNS DE URGENȚĂ LA COVID-19

Chișinău

Septembrie 2020

PREZENTARE GENERALĂ A UTILIZĂRII MUNCII ÎN CADRUL PROIECTULUI

Introducere

Procedurile de gestionare a muncii vizează sintetizarea măsurilor de atenuare care vor fi adoptate de proiect în vederea abordării riscurilor legate de gestionarea muncii, inclusiv cele care se referă la răspunsul la riscurile specifice pentru lucrători prezentate de COVID-19.

Proiectul va fi realizat în conformitate cu cerințele aplicabile din ESS 2, într-un mod acceptabil pentru Bancă. Aceasta va include, printre altele, punerea în aplicare a unor măsuri adecvate de sănătate și securitate la locul de muncă (inclusiv măsuri de pregătire și intervenție în caz de urgență), stabilirea aranjamentelor de depunere a reclamațiilor pentru lucrătorii din cadrul proiectului și integrarea cerințelor de muncă în specificațiile MSSS ale documentelor de achiziții și contractelor cu antreprenorii și firmele de supraveghere.

Se preconizează că proiectul va cuprinde următoarele categorii de lucrători: lucrători direcți și lucrători contractuali.

Lucrătorii direcți ar putea fi fie funcționari publici guvernamentali, fie cei angajați în calitate de ‘consultanți tehnici’ în cadrul proiectului. Primii vor include: furnizorii de servicii medicale și angajații IMS. Funcționarii publici se vor conduce în activitatea lor de un set de coduri ale serviciilor publice, iar ‘consultanții tehnici’ - de contracte de comun acord.

Lucrătorii instituțiilor medicale sunt persoanele care activează în mediile de asistență medicală, atât personalul medical, cât și cel nemedical, care se pot expune direct sau indirect la pacienți sau la secrețiile și materialele infecțioase ale acestora. Lucrătorii din domeniul sănătății desfășoară o serie de activități, de exemplu: evaluarea, trierea și tratarea pacienților cu COVID-19; stabilirea procedurilor de raportare în sănătatea publică a cazurilor suspectate și confirmate; și asigurarea sau consolidarea prevenirii și controlului exact al infecțiilor. Personalul nemedical din IMS este implicat în activități precum aprovizionarea cu alimente, tratarea deșeurilor medicale și nemedicale, întreținerea echipamentelor și a instalațiilor. În timp ce lucrătorii IMS angajați în spitale și laboratoare nu se încadrează strict în definiția lucrătorilor din proiect dată de ESS2, din cauza riscurilor de sănătate și securitate la locul de muncă la care pot fi expuși în timpul pandemiei de COVID-19, aceștia au fost incluși în prezenta PGM pentru a li se asigura măsuri adecvate de sănătate și siguranță la locul de muncă.

Muncitori contractuali includ în principal lucrătorii din construcții implicați în lucrările civile minore. Proiectul propune niște lucrări civile la scară mică și se așteaptă ca majoritatea forței de muncă să fie angajată local și, prin urmare, nu se are în vedere un aflux de forță de muncă pe scară largă.

Contractele de lucrări civile vor include măsuri de diminuare a impacturilor sociale și de mediu bazate pe Ghidurile Grupului BM privind EHS și CMMS și alte planuri de referință, cum ar fi SEP. Toate contractele de lucrări civile vor include Coduri de conduită standard din industrie care includ măsuri de prevenire a violenței pe bază de gen/exploatării și abuzului sexual (VBG/EAS). În conformitate cu ESS 2 și legislația moldovenească, utilizarea muncii forțate, a minorilor sau a muncii neremunerate în folosul comunității este interzisă în proiect, inclusiv pentru construirea și exploatarea instituțiilor medico-sanitare.

Vor fi asigurate MRR locale, elaborate special pentru lucrătorii direcți și contractați.

Numărul de lucrători în proiect: Se estimează că un număr total de (a se specifica când este disponibil) de muncitorii în construcții pot fi angajați pentru executarea lucrărilor civile la scară mică de renovări interioare în scopul remodelării secțiilor de ATI și extinderii disponibilității încăperilor pentru izolare.

Protocoalele necesare pentru tratarea pacienților și manipularea deșeurilor medicale, protocoalele pentru dezinfectare, testarea periodică a lucrătorilor din domeniul sănătății, cerințele pentru eliminarea corectă a obiectelor ascuțite, împreună cu liniile directoare privind securitatea și sănătatea mediului pentru personal și echipamentele individuale de protecție personală (EIP) necesare, vor fi incluse Planul de control al infecțiilor și de gestionare a deșeurilor medicale (PCIGD) care urmează să fie adoptat și apoi implementat de către CE și laboratoare care participă la proiect.

Printre procedurile și măsurile de prevenire și atenuare a riscurilor de contractare a infecției în cadrul instituțiilor medicale se numără următoarele:

- Instituțiile medicale vor institui și vor aplica măsuri de precauție bazate pe transmitere (contact, picături și propagare pe calea aerului), precum și proceduri specifice pentru gestionarea pacienților în camera/unitatea de izolare;

- Stabilirea măsurilor de precauție standard și a măsurilor de precauție bazate pe transmitere va fi în conformitate cu liniile directoare naționale privind PCI în unitățile de asistență medicală și vor ține cont de îndrumările OMS și/sau CDC privind controlul infecției de COVID-19;

- Livrarea regulată și depozitarea corespunzătoare a bunurilor, inclusiv probe, produse farmaceutice, dezinfectanți, reactivi, alte materiale periculoase, EIP etc.;

- Asigurarea existenței și respectării protocoalelor pentru dezinfectarea regulată a încăperilor publice, secțiilor, ATI-urilor, echipamentelor, instrumentelor, ambulanțelor și a deșeurilor;

- Asigurarea aprovizionării stațiilor de spălare pe mâini și alte stații sanitare cu apă curată, săpun și dezinfectant;

- Asigurarea faptului că echipamentele precum autoclavele sunt în stare de funcționare; și

- Asigurarea testării regulate a personalului medical care este în mod regulat în contact cu pacienții cu COVID-19;

- Asigurarea condițiilor de muncă pentru lucrătorii din domeniul sănătății în conformitate cu PGM;

- Asigurarea accesului personalului medical la mecanismul de depunere a plângerilor. Personalul medical va fi informat despre cutiile pentru reclamații amplasate în incinta IMS, cutii de reclamații plasate în locurile în care lucrătorii din domeniul sănătății sunt cazați, cu încurajarea acestora să depună reclamații.

EVALUAREA PRINCIPALELOR RISCURI POTENȚIALE ÎN MATERIE DE MUNCĂ

Activitățile proiectului

Proiectul va sprijini lucrările minore de reabilitare (reparații) ale ATI-urilor din cadrul spitalelor selectate. CMMS conține formulare ale Listelor de verificare PMMS pentru reabilitarea/reparația infrastructurii pentru ATI.

Lucrările fizice preconizate se referă la lucrări interioare, la scara redusă, realizate în limita amprentei existente a infrastructurii țintă, iar impactul asociat asupra mediului este preconizat a fi temporar, previzibil și ușor de diminuat, cu riscuri, inclusiv la capitolul eliminarea deșeurilor de construcții, praf, zgomot, precum și sănătatea și siguranța lucrătorilor.

Lucrările minore preconizate ar putea include, de asemenea, consolidarea instalațiilor de bază de spălare a mâinilor, toaletelor sau altor condiții de sănătate și igienă de bază la punctele de intrare, gestionarea apelor uzate (mini fose septice etc.). CMMS va include, de asemenea, criterii de excludere pentru înființarea ATI-urilor în cadrul construcțiilor cu izolație din azbest sau izolație a conductelor etc.

Riscuri cheie în materie de muncă

Principalele riscuri de muncă legate de securitatea și sănătatea muncii se referă la lucrările civile minore menționate mai sus. Se estimează că riscurile ar include, dar nu se vor limita la, următoarele:

- Eliminarea deșeurilor din construcții;

- Praf;

- Zgomot;

- Lucrul la înălțime;

- Obiecte aflate în mișcare;

- Alunecări, împiedicări și căderi;

- Materiale și manipularea manuală;

- Izolație din azbest sau izolație a conductelor;

- Electricitate;

- Fibre și materiale aflate în suspensie; și

- Expunerea la contractarea infecției de COVID-19 la locul de muncă, în timpul deplasării la muncă, în timpul unei deplasări de serviciu într-o zonă cu transmitere comunitară, precum și în drum spre și de la locul de muncă.

Riscuri cheie de muncă pentru Lucrătorii instituțiilor medico-sanitare (personalul medical) includ:

- expunerea la coronavirus și la boala cauzată de infecția cu coronavirus cu potențial de rezultate grave, inclusiv boli grave și deces,

- epuizare fizică și mentală,

- schimburi lungi cu pauze mică sau fără și privarea de somn,

- epuizare profesională,

- transmiterea infecției familiilor și comunităților locale și stigmatizarea, și

- expunerea și transportul deșeurilor medicale infecțioase.

Începând cu 30 septembrie 2020, au fost testați 18.830 de lucrători din domeniul sănătății, din care, 5.889 au fost testați pozitiv la COVID-19. Dintre aceștia, 1,606 sunt medici, 2.526 - asistenți medicali, 986 – infirmieri și 771 – personal auxiliar. Rata lucrătorilor medicali infectați a fost următoarea:

- Medici - 16,3 din 100 afectați

- Asistenți medicali - 11,5 din 100 afectați

- Infermieri - 9,5 din 100 afectați

- Personal auxiliar/tehnic - 7,6 din 100 afectați

- Rata medie în rândul lucrătorilor medicali este de 11,2%, din 100 de lucrători din sistemul medical.

În conformitate cu raportul BM nr.: ESRSA00714 Rezumatul evaluării de mediu și sociale, construcțiile cu izolație din azbest, izolația conductelor etc. vor fi excluse din finanțarea în cadrul proiectului.

Legislația moldovenească privind managementul muncii și SSM este amplă, deși implementarea și aplicarea sa efectivă s-a dovedit a fi lipsă, în special în ceea ce privește aplicarea reglementărilor privind siguranța și SSM. Mai jos urmează o prezentare generală a aspectelor cheie din Codul muncii al RM în ceea ce privește termenii și condițiile de muncă (ESS2, alineat. 11).

SCURTĂ PREZENTARE A LEGISLAȚIEI MUNCII: TERMENI ȘI CONDIȚII

- Salarii și deduceri

Suma și forma remunerării în Republica Moldova sunt determinate de contractul individual de muncă. Salariul se plătește cel puțin lunar. Guvernul RM stabilește salariul minim garantat, care începând cu luna mai 2020 este în mărime de 17,37 lei pe oră sau 2.935 lei pe lună, calculat pentru un program de lucru de 169 ore pe lună. Potrivit Biroului Național de Statistică, salariul mediu nominal brut în trimestrul II al anului 2020 a fost de 7.849 lei și a înregistrat o creștere de 7,5% față de trimestrul II din 2019 și o creștere de 2,8% față de trimestrul precedent al anului 2020.

Angajatorii deduc, de regulă, în mod automat impozitul pe venit și contribuțiile de asigurări sociale și de sănătate din salariu și le transferă autorităților fiscale, medicale și sociale corespunzătoare. Suma totală a deducerilor nu poate depăși 50% din salariul care trebuie plătit angajatului.

- Ore de muncă

Codul Muncii din Republica Moldova prevede o săptămână de lucru obișnuită de 40 de ore. Săptămâna de lucru este stabilită la 24 de ore pentru persoanele cu vârsta cuprinsă între 15-16 ani și la 35 de ore pentru cele cu vârste între 16-18 ani, precum și pentru persoanele care lucrează în sectoare periculoase ale economiei. Persoanele cu dizabilități de gradul I și II au dreptul la o săptămână de lucru de 30 de ore fără reducerea remunerării sau a altor drepturi în materie de muncă (Articolele 95 și 96 din Codul Muncii din Republica Moldova).

- Pauze

Angajații au dreptul la o pauză de prânz de cel puțin o jumătate de oră în fiecare zi lucrătoare. Durata exactă a pauzei de prânz este stipulată în contractul colectiv de muncă sau în regulamentele interne ale entității. Pauzele de masă, cu excepțiile specificate în contractele colective de muncă sau în reglementările interne ale entității, nu vor fi incluse în timpul de lucru. Durata pauzei zilnice, adică timpul dintre sfârșitul programului de lucru și începutul programului de lucru în următoarea zi lucrătoare nu poate fi mai mică decât durata dublă a timpului zilnic de lucru (Articolul 107). Repausul săptămânal se acordă timp de două zile consecutive, de obicei, sâmbătă și duminică.

- Concedii

Dreptul la concediu anual este garantat tuturor angajaților. Orice angajat care lucrează în baza unui contract individual de muncă beneficiază de dreptul la concediu anual de odihnă, care poate fi utilizat după primele șase luni de angajare. Toți angajații au dreptul la concediu anual de odihnă plătit, cu o durată de minimum 28 de zile calendaristice. Concediul nu include perioada de dizabilitate temporară și concediul de maternitate. În plus, angajații pot solicita până la 60 de zile calendaristice de concediu fără plată, în baza unei justificări și cu acordul angajatorului. Contractele pe termen scurt și sezoniere nu sunt acoperite în mod clar în Codul Muncii din Republica Moldova și, practic, acești angajați nu beneficiază de concedii anuale.

- Munca peste program

Angajatorul poate solicita prin ordin angajaților să lucreze ore de muncă suplimentare în situații care sunt legate de apărarea națională sau de urgențe. În mod normal, la cererea angajatorului, angajații pot efectua muncă suplimentară de până la 120 de ore pe parcursul unui an calendaristic. În cazuri excepționale, această limită poate fi extinsă la 240 de ore cu acordul ambelor părți (Articolul 104). Angajatorii trebuie să țină o evidență a lucrărilor efectuate în afara programului normal de lucru. Munca suplimentară este plătită la 1,5 cuantumul ratei orare obișnuite pentru primele două ore de muncă suplimentară și de 2 ori mai mult decât orarul normal pentru orele următoare.

- Litigii de muncă

Codul Muncii al Republicii Moldova conține prevederi care permit lucrătorilor să soluționeze litigiile individuale și colective dintre angajator și angajat/angajați cu privire la termenii și condițiile unui contract de muncă sau alte aspecte ale muncii, inclusiv sănătatea și securitatea în muncă (Articolele 357-361). Dezacordurile și litigiile pot fi soluționate prin conciliere. O comisie de conciliere se înființează în cel mult trei zile de la înregistrarea litigiului și conflictului de muncă. Comisia va sesiza părțile în scris în termen de cinci zile de la încheierea unui acord cu privire la modul de soluționare a litigiului. Dacă părțile nu sunt de acord cu recomandările acestei comisii, conflictul va fi soluționat în instanță.

SCURTĂ PREZENTARE A LEGISLAȚIEI MUNCII: SĂNĂTATEA ȘI SIGURANȚA ÎN MUNCĂ

Codul Muncii al Republicii Moldova, precum și Legea privind securitatea și sănătatea în muncă (SSM) (2008) stabilesc cadrul pentru securitatea și sănătatea în muncă în Moldova. Mai multe ordine și decizii guvernamentale detaliază modul în care acestea trebuie implementate și prezintă lista sectoarelor economiei și ocupațiilor periculoase din țară. În ansamblu, legislația moldovenească privind SSM este extinsă și, în general, este în conformitate cu prevederile din ESS2, punctele 24-30, principala provocare fiind punerea în aplicare și respectarea acestor dispoziții.

- Obligațiile angajatorului

Articolul 198 din Codul Muncii prevede că fiecare entitate sau organizație comercială va dispune de reglementări interne care descriu, printre altele, prevederile în materie de sănătate și securitate în muncă ale organizației. Articolele 9 și 10 din Legea privind SSM îi responsabilizează pe angajatori să asigure sănătatea și securitatea angajaților, să identifice și să prevină riscurile legate de muncă, să informeze și să ofere instruire personalului cu privire la riscuri și prevederile de organizare a SSM. Angajatorul trebuie să asigure mijloacele și echipamentele necesare și să adapteze mediul de lucru pentru a preveni și minimiza riscurile profesionale. Articolul 11 impune angajatorului să desemneze cel puțin o persoană instruită în cadrul organizației responsabile de asigurarea dispozițiilor privind SSM. Angajatorul poate înființa un comitet colectiv în SSM format atât din reprezentanți ai angajaților, cât și din reprezentanți ai angajatorului pentru a supraveghea aranjamentele privind SSM la locul de muncă. În caz de urgență, angajatorul trebuie să ia măsuri imediate pentru a asigura o intervenție de urgență și evacuarea lucrătorilor din sediu / amplasament (Articolul 12 din legea SST).

- Drepturile și obligațiile angajatorului

Angajații au dreptul și obligația de a informa angajatorul cu privire la orice pericol emergent sau a echipamentelor care funcționează defectuos, precum și de a face sugestii cu privire la modul de îmbunătățire a normelor în materie de SSM la locul de muncă. Angajații au dreptul să refuze să lucreze dacă locul de muncă nu corespunde cerințelor de SSM. Angajații au dreptul să fie informați și instruiți cu privire la riscurile profesionale și să primească echipamentul de protecție necesar din partea angajatorului pe cheltuiala angajatorului.

CERINȚE SPECIFICE PENTRU CONTRACTORII CARE EXECUTĂ LUCRĂRI DE RENOVARE MINORE PENTRU REMODELAREA ATI

Întrucât COVID-19 se răspândește în principal prin picăturile de secreții respiratorii sau prin contactul cu suprafețe contaminate, antreprenorii care execută lucrările de renovare vor întreprinde măsuri suplimentare. Se cunoaște că expunerea se poate produce la locul de muncă, în timp deplasării la serviciu, în timpul deplasărilor de serviciu într-o zonă cu transmitere comunitară, precum și în drumul spre și de la locul de muncă.

Contractorii ar trebui să beneficieze de sprijinul unui consilier în materie de securitate și sănătate în muncă și să efectueze evaluări rapide ale riscurilor pentru a determina probabilitatea riscului de expunere și pentru a implementa.

Screeningul termic la locul de muncă poate fi considerat ca parte a unui pachet de măsuri pentru prevenirea și controlul COVID-19 la locul de muncă. Lucrătorii vor fi încurajați să-și autocontroleze starea de sănătate și să-și ia temperatura în mod regulat acasă. Locurile de muncă ar trebui să adopte abordarea „stai acasă dacă nu te simți bine” și politici flexibile de acordare a concediului medical pentru a descuraja lucrătorii cu simptome asemănătoare COVID-19 să vină la muncă.

Politica privind purtarea unei măști este relevantă pentru lucrători atât în scopul prevenirii contaminării, cât și pentru protecția împotriva aerosolilor foarte fini sau pulberi respirabili, care pot fi eliberați prin măcinare, găurire, frezare, precum și procesele de vopsire și curățare implicate în procesul de renovare minoră a ATI.

Contractorul/contractorii sunt obligați să asigure următoarele:

- Desemnarea sau angajarea unei persoane responsabile de adaptarea și implementarea planului de SSM și adaptarea locurilor de muncă și a procedurilor pentru a minimiza contactul fizic și a asigura distanța necesară între lucrători, evitând astfel răspândirea infecției;

- Acordarea asigurării medicale care acoperă tratamentul pentru COVID-19, asigurarea achitării concediului medical pentru lucrătorii care fie contactează virusul, fie sunt obligați să se auto-izoleze/să stea în carantină din cauza contactului apropiat cu lucrătorii infectați și a plății în caz de deces;

- Stabilirea procedurilor specifice referitoare la locul de muncă și la efectuarea lucrului (de exemplu, asigurarea distanței de cel puțin 1-2 metri între lucrători, limitarea numărului de lucrători prezenți);

- Stabilirea procedurilor și măsurilor specifice pentru riscuri specifice, cum ar fi strategiile de prevenire și control al infecțiilor, evaluarea și gestionarea riscului de expunere a lucrătorilor din domeniul sănătății, elaborarea unui plan de intervenție de urgență conform Orientărilor OMS.

- Desemnarea unui punct focal COVID-19 responsabil de monitorizarea și raportarea problemelor COVID-19 și legătura cu alte părți relevante;

- Desfășurarea instruirilor cu privire la cele mai recente îndrumări și recomandări ale OMS în materie de prevenire a infecției cu COVID-19;

- Creșterea gradului de conștientizare și asigurarea faptului că toți lucrătorii participă la cursuri de instruire pentru a diminua răspândirea COVID-19, și

- Includerea dispozițiilor și procedurilor contractuale pentru gestionarea și monitorizarea performanței contractorilor, ținând cont de schimbările de circumstanțe determinate de COVID-19; și

- Monitorizarea, supravegherea și raportarea problemelor de sănătate și siguranță legate de COVID-19.

Alte măsuri de securitate și sănătate în muncă includ:

- Păstrarea evidenței procesului de recrutare și angajare a lucrătorilor contractați;

- Comunicarea clară a conținutului fișei postului și a condițiilor de angajare a lucrătorilor contractați;

- Disponibilitatea unui sistem pentru revizuirea și raportarea periodică cu privire la forța de muncă, măsurile de securitate și sănătate în muncă la fața locului;

- Desfășurarea cu regularitate a orientărilor și instruirilor în materie de SSM pentru angajați;

- Dotarea lucrătorilor cu EIP relevante, în baza recomandărilor OMS și a Ghidurilor BM în domeniul EHS pentru IMS;

- Instituirea și implementarea unei proceduri pentru documentarea incidentelor specifice, cum ar fi accidentele de muncă legate de proiect, boli și accidentări soldate cu întreruperea activității. Păstrarea unor astfel de evidențe;

- Sesizarea organelor de drept și Inspectoratul Muncii în cazul producerii accidentelor medii, grave, soldate cu deces;

- Dezvoltarea și implementarea unui mecanism de înregistrare și soluționare a reclamațiilor parvenite din partea lucrătorilor.

PERSONAL RESPONSABIL

Responsabilitatea generală pentru punerea în aplicare a tuturor aspectelor proiectului și asigurarea conformității cu cerințele în materie de muncă ale tuturor lucrărilor din cadrul proiectului revine MSMPS, care este agenția de implementare a proiectului.

În cadrul proiectului, a fost înființată o Unitate de Implementare a Proiectului, cu următorii specialiști: manager de proiect, specialist în achiziții, specialist în management financiar, specialist în aspecte de mediu și specialist în dezvoltare socială. Având în vedere că toți specialiștii UIP sunt angajați cu jumătate de normă, s-a convenit cu MSMPS că, în caz de necesitate, capacitățile existente vor fi consolidate, prin atragerea expertizei tehnice și fiduciare suplimentare.

Specialiștii de mediu și sociali din cadrul UIP vor fi responsabili pentru monitorizarea implementării procedurilor de gestionare a muncii referitoare la respectarea de către muncitorii direcți și contractor a politicilor și procedurilor donatorilor, legislației moldovenești, cerințelor în materie de muncă, precum și a prezentei proceduri de gestionare a muncii.

Monitorizarea implementării procedurilor de gestionare a muncii include următoarele:

- Asigurarea întocmirii de către contractorul/contractorii responsabil(i) de executarea lucrărilor civile din cadrul proiectului a planului SSM în conformitate cu cerințele reglementărilor naționale în materie de sănătate și securitate a muncii înainte de începerea lucrărilor;

- Monitorizarea în mod regulat a faptului că contractorul/contractorii își îndeplinesc obligațiile contractuale față de lucrătorii contractați și subcontractați, așa cum este stipulat în Condițiile generale ale contractului din documentele standard de licitație ale Băncii Mondiale și în conformitate cu ESS2 și Codul Muncii al RM;

- Monitorizarea respectării standardelor SSM la locul de muncă, în conformitate cu legislația națională în materie de securitate și sănătate în muncă și a Planului de securitate și sănătate în muncă;

- Asigurarea faptului că lucrătorii tuturor contractorilor și subcontractorilor sunt informați despre mecanismul de soluționare a reclamațiilor; și

- Asigurarea înregistrării și soluționării corespunzătoare de către partea corespunzătoare a reclamațiilor.

Inginerul/inginerii de supraveghere a lucrărilor civile angajat/angajați de către contractorii de lucrări civile minore vor asigura supravegherea în mod regulat (zilnic) a performanței în muncă și siguranță. Specialiștii responsabili de aspectele de mediu și sociale din cadrul UIP vor monitoriza și inspecta ad-hoc șantierele, cel puțin o dată la două săptămâni.

POLITICI ȘI PROCEDURI

Această secțiune conține informații despre SSM, raportare și monitorizare și alte politici generale de proiect legate de gestionarea forței de muncă în cadrul proiectului.

Conform acestui proiect, specificațiile MSSS din documentele de achiziție și toate contractele cu contractorii și firmele de supraveghere ar trebui să conțină cerințe de muncă în conformitate cu legislația națională și ESS 2 al Băncii Mondiale.

Toate contractele de lucrări civile ar trebui să includă Coduri de conduită standard din industrie care să conțină măsuri de prevenire a violenței pe bază de gen/exploatării și abuzului sexual (VBG/EAS)

În conformitate cu ESS 2 și legislația Republicii Moldova, utilizarea muncii forțate, a muncii copiilor sau a muncii neremunerate în folosul comunității este interzisă în cadrul proiectului, inclusiv pentru construirea și funcționarea instituțiilor medico-sanitare.

Toți contractorii din cadrul proiectului vor respecta legislația moldovenească în materie de SSM și Codul muncii, precum și prevederile stabilite în ESS 2 al Băncii Mondiale. Contractorul (contractorii) va elabora sau va adapta regulamentele sale interne, în cazul în care acestea nu corespund legislației actuale.

De asemenea, aceste documente vor fi aduse la cunoștința și vor fi puse la dispoziția personalului și lucrătorilor și se vor referi la următoarele aspecte:

- Caracterul nediscriminatoriu al ocupării forței de muncă

Toți lucrătorii angajați în cadrul proiectului, indiferent dacă sunt direcți, contractați sau subcontractați, vor fi angajați pe baza principiilor nediscriminării. Conform Articolului 8 din Codul Muncii al Republicii Moldova, orice discriminare bazată pe sex, vârstă, rasă, etnie, opțiune politică, origine socială, reședință, handicap, statut sau activitate sindicală, precum și alte criterii care nu au legătură cu calitățile sale profesionale, vor fi interzise.

- Condițiile de angajare

Toți lucrătorii vor avea contracte scrise cu descrierea termenilor și condițiilor de muncă. Muncitorii vor semna contractul de muncă în două exemplare. Termenii și condițiile de angajare vor fi disponibile la locul de muncă. Fiecare colaborator sau lucrător va primi o scurtă orientare care acoperă conținutul contractului; reglementările interne ale instituției; siguranța muncii și aspectele de SSM la locul de muncă.

Neachitarea persoanelor care nu dețin contracte semnate este unul dintre principalele riscuri de abuz în industria construcțiilor din Moldova. PMT (echipa de implementare a proiectului) se va asigura de faptul că toți lucrătorii în construcții cu normă parțială și cei sezonieri (dacă există) au contracte scrise, cu menționarea prevederilor care reglementează munca suplimentară în conformitate cu legislația moldovenească.

- Drepturile și obligațiile angajaților

Contractele de muncă vor specifica drepturile angajaților în conformitate cu legislația moldovenească, care includ, printre altele, dreptul la un mediu de lucru sigur; pauze de prânz și zile de odihnă; achitarea la timp a salariilor și plăților; dreptul de a se adresa la angajatori, sindicate și autorități în cazul conflictelor de muncă; dreptul de a se asocia liber.

- Măsuri de securitate și sănătate în muncă

Contractele de muncă din cadrul acestui proiect vor include obligațiile angajatorului de a asigura un mediu de muncă sănătos; desemna o persoană care va fi responsabilă pentru aspectele în materie de SSM la locul de muncă și pe teren; descrie și explica angajatului principalele riscuri ale activității; asigura instruirea angajaților și a lucrătorilor cu privire la aspectele de SSM în cadrul întreprinderii; furniza echipament de protecție adecvat, îmbrăcăminte și echipament pentru a diminua riscurile existente; înregistra și raporta incidentele de lucru la fața locului; asigura disponibilitatea la fața locului a trusei de prim ajutor, precum și  disponibilitatea și explicarea protocoalelor de urgență și evacuare a personalului și lucrătorilor în caz de urgență.

Măsuri de prevenire a infecției COVID-19

UIP-urile și contractorii ar trebui să facă trimitere la orientările emise de autoritățile relevante și organizațiile internaționale (de exemplu, OMS) pentru a aborda riscurile COVID-19 la locurile implementării proiectelor. Mai jos este o serie de aspecte legate de gestionarea locului de muncă, aspecte pertinente, mai cu seamă, în pregătirea răspunsului la COVID-19, așa cum este subliniat în Cadrul de Mediu și Social al Băncii Mondiale/Notă provizorie de garanții: COVID-19 Considerații privind proiecte de construcții/construcții civile. Vă rugăm să consultați această Notă pentru a obține orientări suplimentare cu privire la procedurile de prevenire a infecției COVID-19 la amplasamentele relevante pentru UIP, IMS și contractori.

Pachetul de măsuri vizează:

- implementarea măsurilor de protecție la locul de muncă și organizarea instruirii pentru muncitori în conformitate cu orientările OMS;

- plasarea afișelor despre igiena mâinilor și igiena respiratorie la intrările locului de muncă și în alte zone (precum cantine, săli de ședințe etc.);

- comunicarea și promovarea mesajului precum că muncitorii trebuie să rămână acasă chiar dacă au simptome ușoare de COVID-19 (afișe, aviziere, mesaje pe E-mail);

- punerea la dispoziție a unor locuri accesibile pentru spălarea sau dezinfectarea mâinilor (pentru muncitori și vizitatori);

- dotarea muncitorilor cu EIP relevante sarcinilor, fără costuri pentru muncitori;

- furnizarea, în prealabil, a informației privind măsurile de sănătate și siguranță existente care ar trebui respectate în timpul vizitelor la locațiile proiectului;

- luare în considerare a faptului de a nu desemna muncitori în vârstă și muncitori cu afecțiuni cronice severe (diabet, boli de inimă și de plămâni etc.) în primă linie sau în calitate de muncitori esențiali;

- asigurarea faptului că muncitorii, în timpul vizitelor de teren și în timpul evenimentelor, respectă procedurile privind utilizarea obligatorie a EIP și că au primit instruire în conformitate cu orientările OMS;

- organizarea muncii într-un mod care să permită distanțarea fizică de cel puțin 2 m față de alte persoane;

- optarea pentru organizarea întâlnirilor/instruirilor virtuale în loc de întâlniri/instruiri în persoană;

- elaborarea unui plan în cazul întâlnirilor/instruirilor în persoană:

  - verificați îndemnurile autorităților vizavi de organizarea întâlnirilor/instruirilor în persoană;

  - identificați, în prealabil, o cameră în care o persoană bolnavă poate fi izolată în cazul în care cineva se îmbolnăvește brusc;

  - contactați responsabilii de curățenie pentru a curăța sala de instruire și cea de izolare, informându-i că încăperile au fost utilizate pentru persoanele suspectate/infectate cu COVID-19;

  - pregătiți și oferiți suficientă soluție de dezinfectare/dezinfectant pentru mâini și EIP pentru participanți;

  - aranjați scaunele la cel puțin doi metri distanță;

  - păstrați numele și datele de contact ale tuturor participanților timp de cel puțin o lună;

  - dacă cineva a fost izolat în timpul sau după întâlniri/instruiri, informați ceilalți participanți;

  - dacă cineva are simptome ușoare de COVID-19, încurajați acești muncitori să rămână acasă și să participe virtual la întâlniri;

- elaborarea unui plan dacă vreunul dintre muncitori este suspectat că s-a îmbolnăvit de COVID-19 la locul de muncă:

  - identificați o cameră în care o persoană bolnavă suspectă că are COVID-19 poate fi izolată până la notificarea autorității sanitare;

  - fără a provoca stigmatizare și discriminare, stabiliți identificarea contactelor (prin telefon) la locul de muncă;

  - asigurați-vă că muncitorii care au fost în contact cu persoana bolnavă sunt informați cu privire la aceasta;

  - în cazul unui focar de COVID-19 la locurile de muncă, elaborați un plan de urgență pentru a munci la distanță;

- Evaluarea caracteristicilor forței de muncă

- Contractorul ar trebui să pregătească un profil detaliat al forței de muncă din cadrul proiectului, activitățile cheie de lucru, programul pentru desfășurarea acestor activități, durate diferite ale contractelor și ale rotațiilor (de exemplu, 4 săptămâni de muncă, 4 săptămâni libere sau 2 săptămâni de muncă, 2 săptămâni libere).

- Dacă este posibil, să se identifice și muncitorii care ar putea fi mai expuși riscului de COVID-19, cei cu probleme preexistente de sănătate sau cei care ar putea fi expuși riscului din alte motive.

- Ar trebui să se ia în considerare modalitățile prin care să se minimizeze mișcările în interiorul și în afara locației.

- Intrarea/ieșirea pe teritoriul amplasamentului și verificările la începerea lucrului în instituțiile sanitaro-medicale, care vor fi sprijinite cu renovări minore interioare pentru remodelarea ATI

Intrarea/ieșirea pe teritoriul amplasamentului ar trebui să fie controlate și documentate atât pentru muncitori, cât și pentru alte părți, inclusiv pentru personalul de sprijin și furnizori. Măsurile posibile pot include:

- Stabilirea unui sistem de control al intrărilor/ieșirilor la locație și desemnarea punctelor de intrare/ieșire (dacă acestea nu au fost deja desemnate). Intrările/ieșirile trebuie documentate.

- Instruirea personalului de securitate cu privire la sistemul (consolidat) care a fost pus în aplicare pentru securizarea amplasamentului și controlul intrării și ieșirii, comportamentelor care li se impun în aplicarea unui astfel de sistem și orice considerații specifice COVID-19.

- Instruirea personalului care va monitoriza intrarea în perimetrul amplasamentului, oferirea resurselor necesare pentru a documenta intrarea muncitorilor, efectuarea verificărilor de temperatură și înregistrarea detaliilor oricărui muncitor căruia i se refuză intrarea.

- Confirmarea faptului că muncitorii sunt apți pentru muncă înainte de a intra în perimetrul amplasamentului sau înainte de a începe lucrul. Deși ar trebui să existe deja proceduri în acest sens, ar trebui acordată o atenție deosebită muncitorilor cu probleme preexistente de sănătate sau celor care ar putea fi expuși riscului din alte motive. Ar trebui să se ia în considerare demobilizarea personalului cu probleme preexistente de sănătate.

- Verificarea și înregistrarea temperaturii muncitorilor și a altor persoane care intră în perimetrul amplasamentului sau implementarea auto-raportării înainte sau după intrarea în perimetrul amplasamentului.

- Furnizarea informațiilor zilnice muncitorilor înainte de începerea lucrului, axate pe considerente specifice COVID-19, inclusiv eticheta tusei, igiena mâinilor și măsuri de distanțare, folosind demonstrații și metode participative.

- În timpul ședințelor informative zilnice, să se reamintească muncitorilor ca aceștia să monitorizeze eventualele simptome (febră, tuse) și să raporteze supraveghetorului lor sau punctului focal COVID-19 dacă au simptome sau nu se simt bine.

- Împiedicarea unui muncitor să se întoarcă în perimetrul amplasamentului, timp de 14 zile, dacă acesta vine dintr-o zonă afectată sau dacă a fost în contact cu o persoană infectată.

- Împiedicarea unui muncitor bolnav să intre în perimetrul amplasamentului, îndrumându-l la instituțiile medico-sanitare locale dacă este necesar, sau solicitarea izolării acasă timp de 14 zile.

- Cerințe sanitare generale

- Cerințele sanitare generale trebuie comunicate și monitorizate ca să includă:

  - Instruirea muncitorilor și a personalului la fața locului cu privire la semnele și simptomele COVID-19, modul de răspândire, măsurile de protecție (inclusiv spălarea regulată a mâinilor și distanțarea socială) și ce trebuie să facă dacă ei sau alte persoane prezintă simptome (pentru informații suplimentare, consultați sfaturile pentru public emise de OMS cu privire la COVID-19).

  - Plasarea afișelor și anunțurilor în jurul amplasamentului, cu imagini și text în limbile locale.

  - Asigurarea dotării facilităților de spălare a mâinilor cu săpun, prosoape de hârtie de unică folosință și coșuri de gunoi închise în locurile cheie de pe tot amplasamentul, inclusiv la intrările/ieșirile din zonele de lucru; acolo unde există o toaletă, cantină sau un punct de distribuție de alimente sau aprovizionare cu apă potabilă; la stațiile de deșeuri; la magazine și în spații comune. În cazul în care nu există facilități de spălare a mâinilor sau dacă acestea nu sunt adecvate, ar trebui luate măsuri pentru a le înființa. De asemenea, poate fi utilizat și un dezinfectant pe bază de alcool (dacă este disponibil, 60-95% alcool).

- Curățarea și eliminarea deșeurilor

Efectuarea curățeniei periodice și temeinice a tuturor facilităților amplasamentului, inclusiv a birourilor și a altor spații comune. Aceasta ar trebui să includă:

- Dotarea personalului de curățenie cu echipamente corespunzătoare de curățare, materiale și dezinfectant.

- Revizuirea sistemelor generale de curățenie, instruirea personalului de curățenie cu privire la procedurile corespunzătoare de curățenie și frecvența corespunzătoare în zonele utilizate frecvent sau cu risc sporit.

- În cazul în care personalul de curățenie este solicitat să curețe zone care au fost sau sunt suspectate că ar fi fost contaminate cu COVID-19, asigurarea cu EIP corespunzător: halat sau șorț, mănuși, protecție pentru ochi (măști, ochelari de protecție sau viziere) și cizme sau încălțăminte de lucru închisă. Dacă EIP corespunzător nu este disponibil, asigurarea personalului de curățenie cu cele mai bune alternative disponibile.

- Instruirea personalului de curățenie privind igiena corespunzătoare (inclusiv spălarea mâinilor) înainte de, în timpul și după efectuarea activităților de curățenie; utilizarea în condiții de siguranță a EIP (după caz); controlul deșeurilor (inclusiv al EIP și materialelor de curățenie utilizate).

- Orice deșeuri medicale produse în timpul îngrijirii muncitorilor bolnavi, trebuie colectate în siguranță în recipiente sau pungi desemnate, tratate și eliminate în conformitate cu cerințele relevante (de exemplu, naționale, sau ale OMS).

Dacă este necesară arderea deschisă și incinerarea deșeurilor medicale, aceasta ar trebui să aibă o durată cât mai limitată posibil. Deșeurile ar trebui reduse și segregate, astfel încât numai cea mai mică cantitate de deșeuri să fie incinerată (pentru informații suplimentare, consultați orientările provizorii ale OMS privind apa, salubritatea și gestionarea deșeurilor pentru COVID-19).

- Ajustarea practicilor de lucru

Luarea în considerare a modificărilor proceselor de lucru și a calendarelor pentru a reduce sau minimiza contactul dintre muncitori, recunoscând că este posibil ca acest lucru să aibă impact asupra programului proiectului. Astfel de măsuri ar putea include:

- Reducerea echipelor de lucru.

- Limitarea numărului de muncitori la fața locului în același timp.

- Trecerea la o rotație de lucru de 24 de ore.

- Adaptarea sau remodelarea proceselor de lucru pentru activități și sarcini specifice de lucru pentru a facilita distanțarea socială și instruirea muncitorilor cu privire la aceste procese.

- Continuarea instruirilor obișnuite privind siguranța, adăugând elemente specifice COVID-19. Instruirea ar trebui să includă utilizarea corectă a EIP. Deși, la data acestei Note, sfatul general este că muncitorii nu au nevoie de EIP specific COVID-19, dar acest aspect trebuie revizuit periodic (pentru informații suplimentare a se vedea orientările provizorii ale OMS privind utilizarea rațională a echipamentelor de protecție individuală (EIP) pentru COVID-19).

- Revizuirea metodelor de lucru pentru a reduce utilizarea EIP pentru construcții, în cazul în care consumurile devin limitate sau EIP este necesar pentru lucrătorii medicali sau pentru responsabilii de curățenie. Aceasta ar putea include, de ex. încercarea de a reduce nevoia de măști de praf verificând dacă sistemele de stropire cu apă funcționează bine și sunt întreținute sau reducând limita de viteză pentru camioanele de transport.

- Aranjarea (acolo unde este posibil) a pauzelor de lucru astfel încât acestea să aibă loc în zonele exterioare din cadrul amplasamentului.

- Luarea în considerare a schimbării schemelor de cantină și a desfășurării treptate a orelor de masă pentru a permite distanțarea socială și accesul treptat și/sau restricționarea temporară a accesului la facilitățile de agrement care ar putea exista la fața locului.

- Servicii medicale de proiect

Luarea în considerare a caracterului adecvat al serviciilor medicale existente ale proiectului, ținând seama de infrastructura existentă (dimensiunea clinicii/postului medical, numărul de paturi, facilitățile de izolare), personalul medical, echipamentele și consumabilele, procedurile și instruirea. În cazul în care acestea nu sunt corespunzătoare, luarea în considerare a modernizării serviciilor acolo unde este posibil, inclusiv:

- Extinderea infrastructurii medicale și pregătirea zonelor în care pacienții pot fi izolați. Îndrumările privind înființarea instalațiilor de izolare sunt stabilite în orientările provizorii ale OMS cu privire la considerațiile de carantină a persoanelor în contextul izolării din cauza COVID-19). Unitățile de izolare ar trebui să fie amplasate departe de activitățile de lucru în desfășurare. Acolo unde este posibil, muncitorilor trebuie să li se asigure o singură cameră bine ventilată (ferestre și uși deschise). În cazul în care acest lucru nu este posibil, instalațiile de izolare ar trebui să permită cel puțin 1 metru între muncitorii din aceeași cameră, separând muncitorii cu perdele, dacă este posibil.

- Instruirea personalului medical, care ar trebui să includă sfaturile actuale ale OMS cu privire la COVID-19 și recomandări cu privire la specificul COVID-19. În cazul în care se suspectează infecția cu COVID-19, furnizorii medicali de la fața locului ar trebui să urmeze orientările provizorii ale OMS privind prevenirea și controlul infecției în timpul îngrijirii sănătății atunci când se suspectează o infecție cu noul Coronavirus.

- Evaluarea stocului actual de echipamente, consumabile și medicamente la fața locului și obținerea stocului suplimentar, acolo unde este necesar și posibil. Acesta trebuie să includă EIP medicale, cum ar fi halate, șorțuri, măști medicale, mănuși și protecție pentru ochi. Pentru informații suplimentare a se vedea orientările provizorii ale OMS privind utilizarea rațională a echipamentelor de protecție individuală (EIP) pentru COVID-19.

- Dacă articolele EIP nu sunt disponibile din cauza penuriei la nivel mondial, personalul medical din proiect ar trebui să cadă de acord asupra alternativelor. Alternativele care pot fi găsite în mod obișnuit pe șantierele de construcții includ măști de praf, mănuși de construcție și ochelari de protecție. Deși aceste articole nu sunt recomandate, acestea ar trebui folosite ca ultimă soluție în cazul în care nu este disponibil nici un EIP medical.

- Revizuirea metodelor existente pentru tratarea deșeurilor medicale, inclusiv a sistemelor de depozitare și eliminare (pentru informații suplimentare a se vedea orientările provizorii ale OMS privind apa, salubritatea și gestionarea deșeurilor pentru COVID-19 și orientările OMS privind gestionarea în condiții de siguranță a deșeurilor din activitățile de îngrijire a sănătății).

- Cazuri de răspândire a virusului

OMS oferă sfaturi detaliate cu privire la acțiunile care trebuie întreprinse pentru a trata o persoană care se îmbolnăvește sau prezintă simptome asociate infecției COVID-19 (pentru informații suplimentare, consultați orientările provizorii ale OMS privind prevenirea și controlul infecțiilor în timpul asistenței medicale atunci când se suspectează infecția cu noul Coronavirus (nCoV)). Proiectul ar trebui să stabilească proceduri bazate pe riscuri care trebuie urmate, cu abordări diferențiate bazate pe gradul de severitate a cazului (ușor, moderat, sever, critic) și factori de risc (cum ar fi vârsta, hipertensiunea arterială, diabetul) (pentru informație suplimentară consultați orientările provizorii ale OMS privind considerații operaționale pentru gestionarea cazurilor de COVID-19 în instalații sanitaro-medicale și comunitate). Acestea pot include următoarele:

- Dacă un muncitor are simptome de COVID-19 (de exemplu febră, tuse uscată, oboseală), acesta trebuie îndepărtat imediat de la activități și izolat.

- Dacă testarea este disponibilă la fața locului, muncitorul trebuie testat la fața locului. Dacă testarea nu este disponibilă la fața locului, muncitorul trebuie transportat la unitatea sanitară locală pentru a fi testat.

- Dacă testul la COVID-19 este pozitiv sau nu există teste disponibile, muncitorul ar trebui să fie izolat în continuare.

- Proceduri extinse de curățare cu dezinfectant cu conținut sporit de alcool ar trebui să fie întreprinse în zona în care a fost prezent muncitorul, înainte de orice lucrare ulterioară întreprinsă în acea zonă. Instrumentele folosite de muncitor trebuie curățate cu dezinfectant iar EIP - eliminat.

- Colegii de muncă (adică muncitorii cu care muncitorul bolnav a fost în contact strâns) ar trebui să fie solicitați să înceteze munca și să se auto-izoleze în carantină timp de 14 zile, chiar dacă nu au simptome.

- Familia și alte contacte apropiate ale muncitorului ar trebui să fie obligate să se auto-izoleze în carantină timp de 14 zile, chiar dacă nu au simptome.

- Dacă un caz de COVID-19 este confirmat la un muncitor de pe șantier, accesul vizitatorilor pe șantier ar trebui restricționat iar echipele de muncitori ar trebui să fie izolate cât mai mult posibil, una de cealaltă.

- Dacă muncitorul locuiește acasă și are un membru în familie care are un caz confirmat sau suspectat de COVID-19, muncitorul ar trebui să se auto-izoleze în carantină și să nu fie lăsat la locația proiectului timp de 14 zile, chiar dacă acesta nu are simptome.

- Muncitorii ar trebui să continue să fie plătiți pe tot parcursul perioadelor de boală, izolare sau carantină sau dacă li se cere să înceteze munca, în conformitate cu legislația națională.

- Îngrijirea medicală (fie la fața locului, fie într-un spital local sau clinică) necesară unui muncitor ar trebui să fie achitată de angajator.

- Continuitatea proviziilor și activităților proiectului

În cazul apariției COVID-19, fie în perimetrul amplasamentului proiectului, fie în comunitate, accesul la amplasamentul proiectului poate fi restricționat, iar circulația consumabilelor medicale poate fi afectată.

- Identificarea persoanele de rezervă, în cazul în care persoanele cheie din cadrul echipei de gestionare a proiectului se îmbolnăvesc (UIP, contractori, subcontractori) și comunicarea cu privire la cine sunt aceste persoane, astfel încât oamenii să fie conștienți de aranjamentele care au fost puse în aplicare.

- Documentarea procedurilor, astfel încât oamenii să știe care sunt acestea și să nu se bazeze pe cunoștințele unei singure persoane.

- Înțelegerea lanțului de aprovizionare pentru aprovizionarea necesară cu energie, apă, alimente, consumabile medicale și echipamente de curățare, luarea în considerare a modului în care acestea ar putea fi afectate și alternativele care sunt disponibile. Revizuirea pro-activă timpurie a lanțurilor de aprovizionare internaționale, regionale și naționale, în special acele provizii care sunt esențiale pentru proiect (de exemplu, combustibil, alimente, servicii medicale, curățenie și alte provizii esențiale). Planificarea unei întreruperi de 1-2 luni a proviziilor critice poate fi corespunzătoare proiectelor din zone mai îndepărtate.

- Plasarea comenzilor/procurarea proviziilor critice. Dacă nu sunt disponibile, luarea în considerare a alternativelor (acolo unde este posibil).

- Luarea în considerare a aranjamentelor existente de securitate și dacă acestea vor fi adecvate în cazul întreruperii operațiunilor normale ale proiectului.

- Luarea în considerare a momentului în care poate fi necesar ca proiectul să reducă semnificativ activitățile sau să oprească complet activitatea și ce ar trebui făcut pentru a vă pregăti pentru acest lucru și pentru a relua lucrările atunci când acestea devin posibile sau fezabile.

- Instruirea și comunicarea cu muncitorii

Muncitorilor trebuie să li se ofere oportunități regulate pentru a-și înțelege situația și modul în care se pot proteja cel mai bine pe ei înșiși, familiile lor și comunitatea. Ei ar trebui să fie conștienți de procedurile puse în aplicare în cadrul proiectului și de propriile responsabilități în implementarea acestora.

- Este important să fie conștientizat faptul că în comunitățile din apropierea șantierului și în rândul muncitorilor fără acces la gestionarea proiectelor, rețelele sociale reprezintă probabil o sursă majoră de informare. Acest lucru crește importanța informării și comunicării periodice cu muncitorii (de exemplu, prin instruire, primării, cutii de unelte), care subliniază importanța gestionării riscurilor de infecție cu COVID-19. Potolirea fricii este un aspect important pentru a păstra calmul forței de muncă și continuitatea afacerii. Muncitorilor ar trebui să li se ofere posibilitatea de a adresa întrebări, de a-și exprima îngrijorările și de a oferi sugestii.

- Instruirea muncitorilor ar trebui să se desfășoare în mod regulat, așa cum s-a menționat în secțiunile de mai sus, oferind muncitorilor o înțelegere clară asupra comportamentului care se așteaptă de la ei și a modului de îndeplinire a sarcinilor.

- Instruirile ar trebui să abordeze probleme de discriminare sau prejudecăți dacă un muncitor se îmbolnăvește și să ofere o înțelegere a traiectoriei virusului, în cazul în care muncitorii se întorc la muncă.

- Instruirea ar trebui să acopere toate aspectele necesare în mod normal pe șantier, inclusiv utilizarea procedurilor de siguranță, a EIP de construcție, probleme de securitate și sănătate în muncă și codul de conduită, ținând cont de faptul că practicile de lucru ar fi putut fi ajustate.

- Comunicarea trebuie să fie clară, bazată pe fapte și concepută pentru a fi ușor de înțeles de către muncitori, de exemplu prin afișarea de postere despre spălarea mâinilor și distanțarea socială și ce trebuie făcut dacă un muncitor prezintă simptome.

- Comunicarea cu muncitorii

Relațiile cu comunitatea/cartierul ar trebui gestionate cu atenție, cu accent pe măsurile care sunt puse în aplicare pentru a proteja atât muncitorii, cât și comunitatea. Trebuie luate în considerare următoarele bune practici:

- Comunicarea trebuie să fie clară, regulată, bazată pe fapte și concepută pentru a fi ușor de înțeles de către membrii comunității.

- Comunicarea ar trebui să utilizeze mijloacele disponibile. În majoritatea cazurilor, întâlnirile față în față cu comunitatea sau reprezentanții comunității nu vor fi posibile. Ar trebui folosite alte forme de comunicare; afișe, broșuri, radio, mesaje, întâlniri electronice. Mijloacele utilizate ar trebui să ia în considerare capacitatea membrilor comunității de a le accesa, pentru a se asigura că comunicarea ajunge la aceste grupuri.

- Comunitatea ar trebui informată cu privire la procedurile puse în aplicare la fața locului pentru a aborda problemele legate de COVID-19. Acestea ar trebui să includă toate măsurile puse în aplicare pentru a limita sau interzice contactul dintre muncitori și comunitate.

Dacă reprezentanții proiectului, contractorii sau muncitorii interacționează cu comunitatea, aceștia ar trebui să practice distanțarea socială și să urmeze alte orientări privind reducerea răspândirii COVID-19 emise de autoritățile competente, atât naționale, cât și internaționale (de exemplu, OMS).

UIP va informa Banca în termen de 48 de ore despre orice incident sau accident legat de proiect care are sau poate avea un efect negativ semnificativ asupra mediului, comunităților afectate, publicului sau muncitorilor (muncă, sănătate și siguranță), dar nu mai târziu de trei zile calendaristice de la apariția evenimentului. Astfel de evenimente pot include greve sau alte proteste ale forței de muncă, vătămări grave sau decese ale muncitorilor, vătămări sau prejudicii materiale ale membrilor comunității cauzate de proiect. UIP va pregăti un raport asupra evenimentului și acțiunii corective și îl va prezenta Băncii în termen de 30 de zile calendaristice de la eveniment.

Contractorilor (inclusiv IMS) li se va cere să furnizeze informații periodice cu privire la performanța în ceea ce privește problemele de muncă, sănătate și securitate la locul de muncă.

Contractorii (inclusiv IMS) vor raporta către UIP orice inspecție efectuată de către inspecția muncii, iar constatările vor fi prezentate UIP.

- Referințe utile

Un ghid complet al muncii pentru angajatori și contractori poate fi găsit pe pagina web a Inspectoratului Muncii din Republica Moldova la: https://ism.gov.md/ro/content/ghid-pentru-angajatori. Articolul 199 din Codul Muncii stipulează structura minimă pentru regulamentele interne ale unei întreprinderi.

Modele de regulamente interne pentru contractori pot fi găsite aici:  http://editurastatistica.md/sites/default/files/2019/Regulament%20intern%20I.S.%20Editura%20de%20I mprimate%20STATISTICA.pdf

VÂRSTA DE ANGAJARE

Legislația muncii din Republica Moldova interzice persoanelor sub 18 ani să efectueze lucrări periculoase, iar construcțiile sunt considerate lucrări periculoase (Hotărârea Guvernului nr.264 din 06.10.93 privind aprobarea Nomenclatorul industriilor, profesiilor și lucrărilor cu condiții de muncă grele și nocive). Prin urmare, contractorii nu vor angaja persoane cu vârsta de până la 18 ani pentru executarea lucrărilor de construcție. Contractorii vor fi obligați să verifice vârsta tuturor lucrătorilor. Dacă se descoperă că un minor sub vârsta minimă permisă lucrează în cadrul proiectului, supervizorul relevant va întreprinde acțiunile necesare pentru a înceta în mod responsabil angajarea minorului, ținând cont de interesul superior al copilului.

TERMENI ȘI CONDIȚII

- Termenii și condițiile de angajare care se aplică tuturor tipurilor de lucrători din cadrul proiectului vor fi reglementate de regulamentele interne ale contractorilor și furnizorilor, în conformitate cu Codul Muncii din Republica Moldova și cu alte legi legate de muncă. Acești termeni și condiții vor fi clar menționați în contractele scrise pentru toate tipurile de lucrători, fie cu normă întreagă, fie cu jumătate de normă, și vor fi aduși la cunoștința lucrătorilor din cadrul proiectului înainte de începerea lucrului; și

- Programul de lucru este de 40 de ore pe săptămână pentru toți lucrătorii. Numărul de ore suplimentare săptămânale și plata orelor suplimentare sunt reglementate de prevederile Codului Muncii din Moldova, care este în conformitate cu ESS 2; și

- Nu există un acord colectiv de muncă la nivel de proiect.

MECANISMUL DE RECLAMAȚII

Proiectul Răspuns de Urgență la Covid-19 în Moldova va institui un MRR, care va fi disponibil pentru părțile interesate ale proiectului, toate tipurile de lucrători din cadrul proiectului și alte părți interesate și prin care acestea vor putea adresa întrebări, expedia comentarii, sugestii și/sau reclamații și oferi orice formă de feedback cu privire la toate activitățile finanțate de proiect. Prin intermediul MRR se asigură examinarea promptă a tuturor reclamațiilor adresate și soluționarea problemelor legate de proiect.

Contractorul/contractorii va/vor trebui să își informeze lucrătorii și subcontractorii/subcontractorii și să afișeze public pe teritoriul șantierului informațiile despre MRR din cadrul proiectului, inclusiv:

- o scurtă descriere a mecanismului de soluționare a reclamațiilor și pentru ce este utilizat;

- procesul de expediere a reclamațiilor, cum ar fi formulare pentru comentarii/reclamații, prin cutiile pentru sugestii, e-mail, linie telefonică directă cu indicarea e-mailului, numărului de telefon, fax; adresei poștale;

- consultantul de mediu și social - pentru examinarea reclamațiilor depuse;

- termenele prevăzute pentru a răspunde la reclamații.

Lucrătorii, sub-contractorii, părțile interesate ale proiectului, comunitățile și persoanele afectate de proiect își pot înainta reclamațiile/plângerile la Comitetul independent de inspecție al BM, care stabilește dacă s-a produs sau ar putea să se producă un prejudiciu, ca urmare a nerespectării de către BM a politicilor și procedurilor sale. Reclamațiile pot fi depuse în orice moment după ce preocupările au fost aduse direct în atenția Băncii Mondiale, iar Managementul Băncii a primit posibilitatea de a răspunde. Pentru informații cu privire la modul de depunere a reclamațiilor la Serviciul de remediere a reclamațiilor (SRR) al Băncii, vizitați: http://www.worldbank.org/en/projects-operations/products-and-services/grievance-redress-service Pentru informații despre modul de depunere a reclamațiilor la Comitetul de inspecție al Băncii Mondiale, vă rugăm să vizitați www.inspectionpanel.org

GESTIONAREA CONTRACTORULUI

Toate achizițiile și alte tipuri de contracte vor include noțiuni care se referă la cerințele de muncă și ocupaționale, sănătate și siguranță, care vor fi în conformitate cu legislația națională și ESS 2.

UIP, în general, dar și o anumită persoană desemnată din cadrul UIP, vor monitoriza performanța contractorului/contractorilor în raport cu lucrătorii contractați. Aceasta poate include audituri periodice, inspecții și/sau verificări la fața locului a locațiilor proiectului sau a șantierelor de lucru și/sau a evidențelor și rapoartelor de management al forței de muncă întocmite de contractori. Înregistrările și rapoartele contractorilor privind gestionarea forței de muncă pot include: (a) un eșantion reprezentativ de contracte sau acorduri de muncă între părțile terțe și lucrătorii contractuali; (b) înregistrări referitoare la reclamațiile primite și soluționarea acestora; (c) rapoarte privind inspecțiile de siguranță, inclusiv decese și incidente și punerea în aplicare a acțiunilor corective; (d) înregistrări legate de incidente de nerespectare a legislației naționale; și (e) înregistrări ale instruirii oferite lucrătorilor contractuali pentru a explica condițiile de muncă și de muncă și SSM pentru proiect.

LUCRĂTORII DIN CADRUL COMUNITĂȚII

În cadrul proiectului, nu sunt prevăzute contribuții din partea comunității și niciun lucrători din cadrul comunității nu va fi implicat în lucrările minore desfășurate în legătură cu proiectul.

ANGAJAȚII FURNIZORILOR PRIMARI

Proiectul va finanța lucrări minore de reabilitare, iar furnizorii primari vor fi furnizorii de materiale de construcții, scule și echipamente. Există un risc mic sau deloc de utilizare a muncii minorilor sau a muncii forțate sau de producere a problemelor grave de siguranță în legătură cu furnizorii primari din cadrul proiectului, întrucât lucrările prevăzute se referă la renovări minore interioare în vederea remodelării ATI și creșterii disponibilității încăperilor de izolare.

## Anexa 7. Mecanismul de remediere a reclamațiilor. Model

Mecanismul de remediere a reclamațiilor

| Scopul (menționat de contractor/ IMS) |  |
| --- | --- |
| Prenume și prenume (nu sunt obligatorii) Vă rugăm să marcați cu un X [...] Aș dori să depun o reclamație în mod anonim […] Vă rugăm să nu vă dezvăluiți identitatea fără consimțământul meu |  |
| Informații de contact Indicați modul de contact dorit (prin poștă, telefon, e-mail) | […] Prin poștă: Indicați o adresă pentru livrarea corespondenței. ________________________________________________ ________________________________________________ […] La numerele de telefon: […] Prin e-mail: |
| Descrierea evenimentului la care se referă reclamația | Ce s-a întâmplat? Unde s-a întâmplat? Cărei persoane i s-a întâmplat? Care este consecința problemei? |
| Data evenimentului / reclamației |  |
|  | […] Eveniment care a avut loc o dată / reclamație (data ___________) […] A avut loc de mai multe ori (de câte ori? _______) […] În desfășurare (o problemă care există în prezent) |
| Ce ați dori să se întreprindă? |  |
| Semnătura: Data: |  |

## Anexa 8. Gestionarea deșeurilor medicale în Republica Moldova

      - Colectarea deșeurilor medicale periculoase

Deșeurile medicale și deșeurile menajere generate de instituțiile medicale în procesul de diagnostic și tratament al pacienților cu pneumonie și al pacienților cu suspecție la Covid-19, trebuie să fie colectate conform clasificării deșeurilor medicale. În Republica Moldova, clasificarea deșeurilor medicale poate fi găsită în Anexa la Regulamentul sanitar privind gestionarea deșeurilor rezultate din activitatea medicală. Colectarea deșeurilor medicale în baza unor categorii reduce la minim riscul de infecție și garantează siguranța sănătății umane.

      - Ambalarea deșeurilor medicale periculoase

2.1	Particularitățile ambalajului pentru deșeuri medicale periculoase

Se recomandă ca deșeurile medicale infecțioase să fie ambalate strict în conformitate cu standardele și prevederile legale, cu utilizarea unor saci de ambalare, containere și simboluri de avertizare specifice deșeurilor medicale, iar ulterior să fie plasate în cutii sau containere speciale de ambalare de unică folosință. Deșeurile periculoase rezultate din activitatea medicală sunt ambalate și etichetate conform condițiilor prevăzute de Regulamentul sanitar menționat anterior, cu respectarea legislației naționale privind clasificarea, etichetarea și ambalarea substanțelor și amestecurilor și conform tratatelor internaționale la care Republica Moldova este parte și trebuie să includă următoarele aspecte:

• gradul de toxicitate;

• denumirea deplină a deșeurilor;

• starea de agregare a acestora;

• culoarea, mirosul, proprietățile inflamabile și explozive;

• tipul ambalajului;

• denumirea procesului tehnologic din care au rezultat;

• cerințele speciale de comportament în condiții normale și în situații excepționale;

• adresa întreprinderii sau a organizației unde au fost produse.

Conform Regulamentului sanitar privind gestionarea deșeurilor medicale, ambalajele în care se realizează colectarea separată și care vin în contact direct cu deșeurile periculoase rezultate din activitatea medicală sunt de unică folosință și se elimină împreună cu conținutul. Deșeurile înțepătoare-tăietoare, anatomo-patologice și infecțioase, identificate prin codurile 18 01 01, 18 01 02 și 18 01 03 * din Lista deșeurilor și din Anexa la prezentul Regulament sanitar, se ambalează în saci de culoare galbenă. La colectarea separată a deșeurilor infecțioase care nu prezintă obiecte ascuțite, se vor utiliza cutii din carton prevăzute în interior cu saci de culoare galbenă din polietilenă sau saci din polietilenă marcați cu galben. Sacii pentru depozitarea deșeurilor medicale periculoase / infecțioase trebuie să întrunească următoarelor cerințe:

a. să fie produși din plastic de înaltă densitate, cu o rezistență mecanică înaltă;

b. să se închidă ușor și sigur;

c. grosimea plasticului din care este confecționat sacul să fie cuprinsă între 50-70μm,

d. termosudurile sunt continue, rezistente și nu permit scurgeri de lichide.

La alegerea dimensiunii sacului, se va lua în considerare cantitatea de deșeuri produse în intervalul dintre două eliminări succesive a deșeurilor. Înălțimea sacului pentru depozitarea deșeurilor periculoase / infecțioase identificate prin codul 18 01 03 * în Lista deșeurilor și Anexa la prezentul Regulament sanitar trebuie să depășească înălțimea recipientului pentru deșeuri, astfel încât partea sacului care se răsfrânge peste marginea superioară a recipientului să permită închiderea sacului și transportarea în siguranță a acestuia. Gradul de umplere a sacului pentru depozitarea deșeurilor periculoase / infecțioase nu va depăși trei sferturi din volumul său. Este interzisă, în cazul ambalării deșeurilor rezultate din activitatea medicală, utilizarea altor categorii de ambalaje care nu prezintă documente ce ar confirma corespunderea produsului pentru un astfel de scop (certificate, rapoarte), inclusiv compoziția chimică a materialului din care este fabricat ambalajul, în conformitate cu Legea nr. 209 din 29 iulie 2016 și Regulamentul sanitar. Astfel, se permite utilizarea doar a ambalajelor care întrunesc cerințele prevăzute în articolul 55 alineatul (3) din Legea nr. 09 din 29 iulie 2016 privind deșeurile și în Regulamentul sanitar.

2.2	Etichetarea ambalajelor pentru deșeurile medicale periculoase

Atât cutiile prevăzute în interior cu saci din polietilenă, cât și sacii respectivi vor fi marcați și etichetați în limba română și vor conține următoarele informații:

• categoria deșeurilor colectate;

• pictograma „Pericol biologic”;

• capacitatea containerului (l sau kg);

• modalitatea de utilizare;

• linia de marcare a nivelului maxim de umplere;

• data primei utilizări a containerului în secție / subdiviziune;

• denumirea instituției și secția / subdiviziunea care a folosit containerul;

• persoana responsabilă de gestionarea / utilizarea acestora;

• data ultimei umpleri.

Atunci când sacul nu este plasat într-o cutie de carton pentru a asigura rezistența mecanică, pentru a depozita deșeurile periculoase / infecțioase identificate prin codul 18 01 03 * în Lista deșeurilor și Anexa la Regulamentul sanitar, acesta va fi plasat într-un recipient prevăzut cu capac și pedală sau într-un suport pentru sac echipat cu capac. Recipientele prevăzute cu pedală și capac trebuie să fie marcate cu pictograma „Pericol biologic”.

  - Depozitarea temporară a deșeurilor medicale periculoase

În fiece instituție medicală este organizat un spațiu central pentru depozitarea temporară a deșeurilor rezultate din activitatea medicală. Înainte de a fi transportate la spațiul central de depozitare temporară, deșeurile periculoase produse în subdiviziunile instituțiilor medicale pot fi amplasate într-un spațiu destinat stocării echipamentelor de curățare / lenjeriei murdare.

    - Proprietățile containerelor pentru depozitarea deșeurilor medicale periculoase

Depozitarea temporară a deșeurilor infecțioase, înțepătoare și patologice identificate prin codul 18 01 01, 18 01 02, 10 01 03 * în lista deșeurilor și în Anexa la Regulamentul sanitar are loc în containere mobile cu pereți rigizi. În conformitate cu legea Republicii Moldova, containerele mobile destinate stocării temporare a deșeurilor medicale periculoase trebuie să fie:

a) marcate cu galben, cu aplicarea pictogramei „Pericol biologic” și inscripția „Deșeuri patologice” (unde este cazul);

b) realizate din materiale rezistente la acțiuni mecanice, ușor lavabile și rezistente la acțiunea soluțiilor dezinfectante;

c) securizate, cu posibilitatea de a fi închise etanș, prevăzute cu un sistem de cuplare adaptat la sistemul automat de colectare din vehiculul de transport sau adaptat la sistemul de golire din instalația de tratare a deșeurilor;

d) dimensiunea containerelor asigură preluarea întregii cantități de deșeuri produse în intervalul dintre două îndepărtări succesive. Aceste containere nu conțin deșeuri periculoase neîmpachetate (în vrac) sau deșeuri asimilabile deșeurilor municipale.

2.3.2	Durata depozitării temporare a deșeurilor medicale periculoase

Durata depozitării temporare a deșeurilor periculoase rezultate din activitatea medicală trebuie să fie cât mai scurtă posibil, în timpul căreia e necesar de a respecta normele de igienă în vigoare. Pentru deșeurile ascuțite, anatomo-patologice și infecțioase identificate prin codurile 18 01 01, 18 01 02 și 18 01 03 * în lista deșeurilor și în Anexa la Regulamentul sanitar, durata depozitării temporare în instituția medicală nu trebuie să depășească 48 de ore, excepție fiind situația în care deșeurile sunt depozitate într-un loc prevăzut cu un sistem de răcire care asigură în mod constant o temperatură de + 4°C - + 8°C, caz în care durata de depozitare este de maximum 7 zile. Spre deosebire de prevederile legale ale Republicii Moldova, Ghidul Chinei privind managementul deșeurilor medicale generate de COVID-19 prevede că instituțiile medicale și de sănătate pot pune în aplicare stocarea temporară a deșeurilor medicale infecțioase generate de coronavirus pentru o perioadă ce nu va depăși 24 de ore. De asemenea, Ghidul prevede obligația de a dezinfecta spațiul de stocare conform metodei și frecvenței indicate de serviciul de sănătate competent, iar lichidul de spălare din spațiul de depozitare trebuie să fie evacuat în sistemul de dezinfecție și de tratare a apelor uzate din instituțiile medicale și de sănătate pentru a fi tratat.

2.3.3	Caracteristicile locului de depozitare a deșeurilor medicale periculoase

Amplasamentul pentru depozitarea temporară trebuie să dispună de un sistem automat de monitorizare și înregistrare a temperaturii, care este verificat periodic. Cutiile din carton prevăzute pentru colectarea deșeurilor medicale periculoase trebuie să fie depozitate temporar pe suprafețe uscate, protejate de apele pluviale și trebuie transportate fără a admite scurgeri ale conținutului. Cerințele față de spațiul central de depozitare temporară a deșeurilor medicale includ:

1. podeaua cu o suprafață rezistentă la acțiune mecanică, impermeabilă, netedă și integră, ușor de igienizat;

2. sistem de drenaj adecvat / sifon de pardoseală pentru evacuarea în rețeaua de canalizare a apelor uzate rezultate din acțiunile de igienizare. În absența sifonului de pardoseală, igienizarea se realizează cu cantități minime de apă, cu echipamente de curățare de unică folosință considerate, la final, deșeuri infecțioase;

3. condiții care restricționează accesul insectelor, rozătoarelor, animalelor și păsărilor;

4. ecrane de protecție împotriva acțiunii razelor solare;

5. sursă de alimentare cu apă;

6. sisteme de iluminat și instalații de ventilație adecvate (cel puțin ventilație pasivă) pentru a asigura temperaturi optime (prevenirea descompunerii materialului organic, a accidentelor cauzate de alte deșeuri periculoase);

7. acces controlat pentru personalul autorizat;

8. acces pentru unități / vehicule care asigură transportarea / evacuarea deșeurilor;

9. condiții pentru igiena mâinilor și igienizarea containerelor pentru transportul deșeurilor și a suprafețelor;

10. echipament tehnologic, mobilier, echipament individual de protecție, echipament specific pentru gestionarea scurgerilor;

11. cantități și sortiment necesar de produse sanitare și de dezinfecție;

12. sisteme autonome de semnalizare și stingere a incendiilor.

Se interzice exploatarea instalațiilor centrale de depozitare temporară a deșeurilor rezultate din activitatea medicală în locurile în afara instituțiilor medicale sau care nu aparțin operatorilor economici care efectuează operațiuni de tratare sau eliminare a deșeurilor rezultate din activitatea medicală.

2.4.	Transportarea deșeurilor medicale periculoase

Transportarea deșeurilor ca urmare a activității medicale, inclusiv a deșeurilor periculoase, la locul de tratare sau eliminare, se efectuează în conformitate cu prevederile privind protecția mediului și a sănătății populației prevăzute în articolul 4 din Legea nr. 209 din 29 iulie 2016 privind deșeurile.

2.4.1	Transportarea deșeurilor medicale periculoase în incinta instituțiilor medico-sanitare

Transportarea deșeurilor periculoase în incinta instituțiilor medicale se efectuează pe un circuit separat de cel al pacienților și vizitatorilor. Deșeurile periculoase și nepericuloase sunt transportate în mod separat. Deșeurile rezultate din activitatea medicală sunt transportate în cadrul instituției medico-sanitare cu ajutorul unor cărucioare speciale și containere mobile. Cărucioarele și containerele mobile utilizate în cadrul instituțiilor medicale sunt curățate și dezinfectate după fiecare utilizare în locul unde sunt descărcate, cu utilizarea produselor biocide înregistrate în Republica Moldova.

2.4.2	Transportarea deșeurilor medicale periculoase în afara instituțiilor medico-sanitare

Deșeurile periculoase și nepericuloase rezultate din activitatea medicală sunt predate de către instituția producătoare operatorilor economici autorizați, în conformitate cu art. 25 din Legea nr. 209 din 29 iulie 2016 privind deșeurile de către autoritățile împuternicite prin art. 24 din legea menționată, în baza unui contract. Atunci când o instituție medicală este amplasată în mai multe clădiri care sunt situate în locații diferite, transportarea deșeurilor rezultate din activitatea medicală se realizează prin intermediul operatorilor economici care furnizează servicii, aceștia fiind contractați de instituția medicală. Transportarea deșeurilor periculoase rezultate din activitatea medicală pe drumurile publice până la locul de tratare sau eliminare și transferul acestora pentru eliminarea finală peste frontieră, se efectuează în conformitate cu cerințele stabilite în articolele 44 și 64 din Legea nr. 209 din 29 iulie 2016 privind deșeurile, cu Acordul european privind transportul rutier internațional de mărfuri periculoase (ADR), la care Republica Moldova a aderat prin Hotărârea Parlamentului nr. 44-XIV din 4 iunie 1998 și cu Regulamentul privind transportul rutier de mărfuri periculoase, aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. 589 din 24 iulie 2017.

Din cele de mai sus, putem atrage atenția asupra faptului că în cazul transportării deșeurilor periculoase / infecțioase, regulile sunt de ordin general. Cu toate acestea, având în vedere că situația creată în urma răspândirii coronavirusului este una distinctă, regulile date trebuie să corespundă noilor condiții pentru ca să devină mai eficiente. În cazul Ghidului Chinei privind managementul deșeurilor medicale generate de COVID-19, putem observa că regulile de transport sunt mult mai stricte și complexe. Astfel, pentru transportarea deșeurilor medicale infecțioase generate în procesul de prevenire și control al COVID-2019, vor fi utilizate vehicule destinate pentru categoria respectivă de deșeuri. În procesul de transfer al deșeurilor medicale, formularul electronic de transfer poate fi utilizat în dependență de situația reală la fața locului. Înainte de transfer, se stabilește ruta, dar și cerințele pentru transfer. Rutele de transport, pe cât e posibil, vor evita zonele dens populate, iar orele de vârf ar trebui la fel evitate pentru transportare. În termen de 48 de ore, deșeurile medicale trebuie să fie transferate către instalațiile de eliminare. După fiecare descărcare, vehiculele de transport trebuie dezinfectate potrivit metodei și frecvenței indicate de serviciul sanitar competent.

2.5	Eliminarea deșeurilor medicale periculoase

Procesele și metodele utilizate pentru tratarea și eliminarea deșeurilor rezultate din activitatea medicală nu trebuie să pună în pericol sănătatea publică și mediul și trebuie să îndeplinească următoarele cerințe:

a. nu trebuie să prezinte pericol pentru apă, aer, sol, faună sau vegetație;

b. nu produc un impact negativ asupra sănătății populației din zonele rezidențiale învecinate;

c. nu produc poluare fonică și miros neplăcut;

d. nu afectează peisajele sau ariile protejate.

La alegerea metodei de tratare, se ia în considerare și tipul deșeurilor, factorii de mediu și de siguranță, capacitățile tehnologice și prevederile Legii nr. 209 din 29 iulie 2016 privind deșeurile și ale prezentului Regulament sanitar privind gestionarea deșeurilor rezultate din activitatea medicală.

2.5.1	Tratarea deșeurilor medicale infecțioase / periculoase în funcție de capacitățile tehnologice ale instituției medicale

Tratarea deșeurilor periculoase în funcție de capacitățile tehnologice ale instituțiilor medicale poate fi:

- externalizată – prin predarea, în baza contractului de servicii, către operatorii economici

autorizați, în conformitate cu art. 25 din Legea nr. 209 din 29 iulie 2016 privind deșeurile, de către autoritățile abilitate prin art. 24 din legea menționată pentru tratarea deșeurilor rezultate din activitatea medicală pe tipuri de deșeuri. Excepție sunt deșeurile, a căror colectare și eliminare fac obiectul unor măsuri speciale pentru prevenirea infecțiilor identificate prin codul 18 01 03 * din Anexa la Regulamentul sanitar, produse în laboratoare microbiologice și / sau de la pacienții cu boli comunicabile extrem de contagioase, care necesită tratament la sursa generării.

- internă – instituțiile medicale dotate cu echipament de mărunțire a deșeurilor și instalații

proprii de decontaminare termică, pot trata deșeurile tăietoare-înțepătoare și deșeurile infecțioase identificate cu codurile 18 01 01 și 18 01 03 * în Lista deșeurilor și în Anexele Regulamentului sanitar.

2.5.2	Specificul și metode de eliminare a deșeurilor medicale periculoase

Pentru tratarea deșeurilor tăietoare, înțepătoare și infecțioase identificate cu codurile 18 01 01 și 18 01 03 * în Lista deșeurilor și în Anexa la Regulamentul sanitar, se utilizează autoclave având următoarele principii de activitate: • gravitaționale; • autoclave pre-vacuum; • alte tehnologii avansate.

Validarea procesului de tratare prin autoclavare a deșeurilor tăioase-înțepătoare și infecțioase se realizează prin aplicarea unor indicatori chimici și periodic biologici  (săptămânal sau la fiecare 40 de ore de utilizare), însă, fără vreo limitare la cei enumerați. În același timp, tratarea deșeurilor tăioase-înțepătoare și infecțioase asigură reducerea nivelului de inactivare microbiană. Dezinfectarea chimică a deșeurilor infecțioase este permisă numai pentru deșeurile lichide (sânge, urină, fecale și vomitive etc.).

2.6.	Eliminarea deșeurilor medicale periculoase

Eliminarea deșeurilor periculoase rezultate din activitatea medicală se efectuează potrivit reglementărilor specifice fiecărei categorii de deșeuri, în conformitate cu operațiunile de eliminare indicate în Anexa nr. 1 la Legea nr. 209 din 29 iulie 2016 privind deșeurile. Metodele de eliminare utilizate trebuie să asigure distrugerea rapidă și completă a factorilor care prezintă potențial nociv pentru mediu și sănătatea populației.

    - Metode de eliminare a deșeurilor medicale periculoase

Legislația Republicii Moldova prevede mai multe modalități de eliminare finală a deșeurilor periculoase / infecțioase, rezultate din activitatea medicală, în funcție de categoria de deșeuri:

a. Incinerare – deșeuri anatomo-patologice (fragmente și organe umane, inclusiv recipiente de

sânge și sânge conservat); deșeuri chimice care constau din sau conțin substanțe periculoase; medicamente citotoxice și citostatice.

Emisiile în aer și apă de la instalațiile de incinerare a deșeurilor rezultate din activitatea medicală nu trebuie să depășească valorile limită de emisie stabilite de legislația de mediu și tratatele internaționale la care Republica Moldova este parte. Reziduurile sedimentare provenite din curățarea cazanelor, filtrelor, canalelor și coșurilor de fum ale instalațiilor de incinerare, fiind foarte periculoase, trebuie să fie eliminate în locuri special destinate pentru înhumarea deșeurilor periculoase.

b. Stocare – deșeuri a căror colectare și eliminare fac obiectul unor măsuri speciale în vederea prevenirii infecțiilor; deșeuri tăioase. După tratarea obligatorie, acestea sunt stocate în depozitul autorizat pentru deșeuri periculoase.

## Anexa 9. Lista de resurse: Orientări COVID-19

Ținând cont de faptul că situația legată de COVID-19 evoluează rapid, lista de resurse de mai jos va fi actualizată în mod regulat și va fi plasată pe pagina intranet a Băncii Mondiale dedicată proiectelor COVID-19 (http://covidoperations/).

Ghiduri OMS

Recomandări pentru public

- Recomandări OMS pentru public, inclusiv privind distanțarea socială, igiena respirației, auto-izolarea, și solicitarea asistenței medicale, pot fi consultate pe acest site web al OMS: https://www.who.int/emergencies/diseases/novel-coronavirus-2019/advice-for-public

Ghiduri tehnice

- Infection prevention and control during health care when novel coronavirus (nCoV) infection is suspected, emis la 19 martie 2020

- Recommendations to Member States to Improve Hygiene Practices, emise la 1 aprilie 2020

- Severe Acute Respiratory Infections Treatment Center, emis la 28 martie 2020

- Infection prevention and control at health care facilities (with a focus on settings with limited resources), emis în 2018

- Laboratory biosafety guidance related to coronavirus disease 2019 (COVID-19), emis la 18 martie 2020

- Laboratory Biosafety Manual, 3rd edition, emis în 2014

- Laboratory testing for COVID-19, including specimen collection and shipment, emis la 19 martie 2020

- Prioritized Laboratory Testing Strategy According to 4Cs Transmission Scenarios, emise la 21 martie 2020

- Infection Prevention and Control for the safe management of a dead body in the context of COVID-19, emis la 24 martie 2020

- Key considerations for repatriation and quarantine of travelers in relation to the outbreak COVID-19, emise la 11 februarie 2020

- Preparedness, prevention and control of COVID-19 for refugees and migrants in non-camp settings, emise la 17 aprilie 2020

- Coronavirus disease (COVID-19) outbreak: rights, roles and responsibilities of health workers, including key considerations for occupational safety and health, emise la 18 martie 2020

- Oxygen sources and distribution for COVID-19 treatment centers, emis la 4 aprilie 2020

- Risk Communication and Community Engagement (RCCE) Action Plan Guidance COVID-19 Preparedness and Response, emis la 16 aprilie 2020

- Considerations for quarantine of individuals in the context of containment for coronavirus disease (COVID-19), emise la 19 martie 2020

- Operational considerations for case management of COVID-19 in health facility and community, emise la 19 martie 2020

- Rational use of personal protective equipment for coronavirus disease 2019 (COVID-19), emis la 27 februarie 2020

- Getting your workplace ready for COVID-19, emis la 19 martie 2020

- Water, sanitation, hygiene and waste management for COVID-19, emis la 19 martie 2020

- Safe management of wastes from health-care activities, emis în 2014

- Advice on the use of masks in the community, during home care and in healthcare settings in the context of the novel coronavirus (COVID-19) outbreak, emise la 19 martie 2020

- Disability Considerations during the COVID-19 outbreak, emise la 26 martie 2020

GHIDURI ALE GRUPULUI BĂNCII MONDIALE

- Technical Note: Public Consultations and Stakeholder Engagement in WB-supported operations when there are constraints on conducting public meetings, emisă la 20 martie 2020

- Technical Note: Use of Military Forces to Assist in COVID-19 Operations, emisă la 25 martie 2020

- ESF/Safeguards Interim Note: COVID-19 Considerations in Construction/Civil Works Projects, emisă la 7 aprilie 2020

- Technical Note on SEA/H for HNP COVID Response Operations, emisă în martie 2020

- Interim Advice for IFC Clients on Preventing and Managing Health Risks of COVID-19 in the Workplace, emisă la 6 aprilie 2020

- Interim Advice for IFC Clients on Supporting Workers in the Context of COVID-19, emisă la 6 aprilie 2020

- IFC Tip Sheet for Company Leadership on Crisis Response: Facing the COVID-19 Pandemic, emisă la 6 aprilie 2020

- WBG EHS Guidelines for Healthcare Facilities, emise la 30 aprilie 2007

GHIDURI OIM

- ILO Standards and COVID-19 FAQ, emise la 23 martie 2020 (prezintă o compilare de răspunsuri la cele mai frecvente întrebări cu referire la standardele internaționale în domeniul muncii și COVID-19)

GHIDURI IFM

- ADB Managing Infectious Medical Waste during the COVID-19 Pandemic

- IDB Invest Guidance for Infrastructure Projects on COVID-19: A Rapid Risk Profile and Decision Framework

- KfW DEG COVID-19 Guidance for employers, issued on March 31, 2020

- CDC Group COVID-19 Guidance for Employers, issued on March 23, 2020

## Anexa 9. Procesul verbal al consultărilor publice

https://www.who.int/healthinfo/universal_health_coverage/en/

https://www.legis.md/cautare/getResults?doc_id=112032&lang=ro

https://www.legis.md/cautare/getResults?doc_id=109128&lang=ro

https://www.legis.md/cautare/getResults?doc_id=99875&lang=ro

https://www.legis.md/cautare/getResults?doc_id=99875&lang=ro

https://www.legis.md/cautare/getResults?doc_id=99875&lang=ro

http://lex.justice.md/index.php?action=view&view=doc&lang=1&id=366209.

https://www.legis.md/cautare/getResults?doc_id=99875&lang=ro

https://www.legis.md/cautare/getResults?doc_id=99875&lang=ro

https://www.legis.md/cautare/getResults?doc_id=99875&lang=ro

https://www.legis.md/cautare/getResults?doc_id=99875&lang=ro

https://www.legis.md/cautare/getResults?doc_id=99875&lang=ro

Toți membrii apți de muncă ai unei familii trebuie să fie angajați (lucrători independenți), înregistrați ca șomeri, să fie în concediu maternal/parental sau să îngrijească de un membru al familiei care necesită îngrijire (de exemplu, cu handicap sever).

https://www.legis.md/cautare/getResults?doc_id=110607&lang=ro

HIV/SIDA: virusul imunodeficienței umane/sindromul imunodeficienței dobândite.

http://documents.worldbank.org/curated/en/157871484635724258/Environmental-health-and-safety-general-guidelines

https://www.ifc.org/wps/wcm/connect/960ef524-1fa5-4696-8db3-82c60edf5367/Final%2B-%2BHealth%2BCare%2BFacilities.pdf?MOD=AJPERES&CVID=jqeCW2Q&id=1323161961169

https://www.who.int/emergencies/diseases/novel-coronavirus-2019 (accesat la 28 iunie 2020)

WASH este un acronim pentru „apă, sanitație și igienă”

Gestionarea în condiții de siguranță a deșeurilor provenite din activități medicale, ediția a doua 2018:  https://apps.who.int/iris/bitstream/handle/10665/85349/9789241548564_eng.pdf?sequence=1

Linii directoare de prevenire și control al infecțiilor:  https://www.who.int/infection-prevention/publications/en/

#### Standardele OMS privind echipamentul individual de protecție:

#### https://www.who.int/medical_devices/priority/COVID_19_PPE/en/

Recomandările OMS privind utilizarea rațională a EIP:  https://www.who.int/publications/i/item/rational-use-of-personal-protective-equipment-for-coronavirus-disease-(covid-19)-and-considerations-during-severe-shortages

https://populationstat.com/moldova/

https://worldpopulationreview.com/countries/moldova-population

Anuarul Statistic al Republicii Moldova, 2019

http://www.healthdata.org/moldova

https://gco.iarc.fr/today/data/factsheets/populations/498-republic-of-moldova-fact-sheets.pdf

Cai, W. 2020. “Sex difference and smoking predisposition in patients with COVID-19.” Lancet Respir Med, Doi.org/10.1016/PII.  At: https://www.thelancet.com/action/showPdf?pii=S2213-2600%2820%2930117-X

http://www.euro.who.int/__data/assets/pdf_file/0006/312594/Tobacco-control-fact-sheet-RepofMoldova.pdf?ua=1

Banca Mondială, „Perspective economice pentru Moldova. Ediția din primăvara 2020”  http://pubdocs.worldbank.org/en/466481588799156228/Moldova-Economic-Update-Spring-2020.pdf

Banca Națională a Moldovei  https://www.bnm.md/en/content/inflation-report-no3-august-2020

Sondajul Biroului Național de Statistică „Forța de muncă în Republica Moldova: Ocuparea forței de muncă și șomajul în trimestrul II al anului 2020”  https://statistica.gov.md/newsview.php?l=en&idc=168&id=6749&parent=0

https://statistica.gov.md/public/files/publicatii_electronice/aspecte_nivelul_trai/Aspecte_nivelul_trai_2019.pdf

Sărăcia și prosperitatea partajată 2020: inversarea destinului pag. 170; https://openknowledge.worldbank.org/bitstream/handle/10986/34496/9781464816024.pdf

Hotărârea Guvernului nr. 474 din 07-07-2020  https://www.legis.md/cautare/getResults?doc_id=122127&lang=ro

Raportul UNICEF, iulie 2020, pagina 6;  sursă

http://hdr.undp.org/sites/default/files/hdr2019.pdf

„Moldova inegală”, pag. 4 https://www.eef.md/media/files/files/unequal-moldova-report-english-web_1278956.pdf

Raportul Ombudsmanului pentru Protecția Drepturilor Copilului http://old.ombudsman.md/en/ac_rapoarte

Raportul UNICEF iulie 2020, pag. 6;  sursa

The World Bank’s Risk Framework for Operations: http://documents1.worldbank.org/curated/en/450751468184738008/pdf/105090-BR-AC2016-0014-CODE2016-0017-Box394888B-PUBLIC-disclosed-4-27-16.pdf

Directiva UE 2000/76 / CE privind incinerarea deșeurilor:  https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=LEGISSUM:l28072

Linkul va fi furnizat odată disponibil.

Linkul va fi furnizat odată disponibil.

https://www.invitro.md/blog/news/testarea-pentru-virusul-sars-cov-2

Linkul va fi furnizat când va fi disponibil.

Linkul va fi furnizat când va fi disponibil.

Consultați ESS 4 Sănătate și siguranță comunitară

Infecția nosocomială poate fi descrisă ca o infecție dobândită în spital de un pacient care a fost internat din alt motiv decât acea infecție. Numită și „infecție dobândită de spital”.

https://apps.who.int/iris/bitstream/handle/10665/331538/WHO-COVID-19-lPC_DBMgmt-2020.1-eng.pdf

https://apps.who.int/iris/bitstream/handle/10665/331695/WHO-2019-nCov-IPC_PPE_use-2020.3-eng.pdf

https://msmps.gov.md/contacte/petitii-online/

https://avecopiii.md/campania-ajuta-ne-sa-i-protejam/

Căile navigabile internaționale includ orice râu, canal, lac sau corp de apă similar care formează o graniță între sau orice râu sau apă de suprafață care curge prin două sau mai multe state.

https://msmps.gov.md/wp-content/uploads/2020/10/30.09.2020_Raport_COVID.pdf

https://statistica.gov.md/newsview.php?l=en&id=6747&idc=168

Disponibil: https://www.who.int/emergencies/diseases/novel-coronavirus-2019/advice-for-public

Disponibil: https://www.who.int/publications/i/item/water-sanitation-hygiene-and-waste-management-for-covid-19

Disponibil: https://apps.who.int/iris/bitstream/handle/10665/331498/WHO-2019-nCoV-IPCPPE_use-2020.2-eng.pdf

Disponibil: https://www.who.int/publications/i/item/considerations-for-quarantine-of-individuals-in-the-context-of-containment-for-coronavirus-disease-(covid-19)

Disponibil: https://www.who.int/publications/i/item/infection-prevention-and-control-during-health-care-when-novel-coronavirus-(ncov)-infection-is-suspected-20200125

Disponibil: https://apps.who.int/iris/bitstream/handle/10665/331498/WHO-2019-nCoV-IPCPPE_use-2020.2-eng.pdf

Disponibil: https://www.who.int/water_sanitation_health/publications/wastemanag/en/

Disponibil: https://www.who.int/publications/i/item/infection-prevention-and-control-during-health-care-when-novel-coronavirus-(ncov)-infection-is-suspected-20200125

Disponibil: https://apps.who.int/iris/bitstream/handle/10665/331492/WHO-2019-nCoV-HCF_operations-2020.1-eng.pdf