Anexă

PLANUL DE ACȚIUNI AL GUVERNULUI

PENTRU ANII 2021-2022

| Obiective |  | Acțiuni |  | Termen de realizare | Indicatori de monitorizare | Instituția responsabilă |  |  | Referințe |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| PROTECȚIA MEDIULUI Indicatori de produs/rezultat: - 30 de Acte normative aprobate de Guvern; - aproximativ 700 km din lungimea digurilor de protecție antiviitură întreținute anual; - 60 mii de persoane cu acces la rețelele de aprovizionare cu apă până la finele anului 2020; - 9 900 de controale ecologice de stat efectuate anual; - 7 000 de controale ecologice de stat asupra agenților economici efectuate anual; - 3 evenimente de promovare a acțiunilor de asigurarea implementării principiilor responsabilității extinse a producătorului organizate anual; - 18 500 de acte permisive eliberate de Agenția de Mediu anual. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| - OBIECTIVE IMEDIATE |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Proiecte de documente de politici publice |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Consolidarea managementului integrat al resurselor de apă |  | Elaborarea și aprobarea proiectului Programului de gestionare a districtului bazinului hidrografic Dunărea - Prut–și Marea Neagra (ciclul II 2022-2027) |  | Noiembrie 2021 | Hotărâre de Guvern aprobată | Ministerul Mediului |  |  | Legea apelor nr. 272/2011, art.19; PAG 2021-2022 (Cap. VI Politici sectoriale, Protecția Mediului, acțiunea nr. 10 și 14). |  |
|  |  | Elaborarea și aprobarea proiectului Regulamentului de funcționare al Sistemului informațional Cadastrul de stat al apelor |  | Decembrie 2021 | Hotărâre de Guvern aprobată | Ministerul Mediului |  |  | Legea apelor nr. 272/2011, art. 14; PAG 2021-2022 (Cap. VI Politici sectoriale „Protecția Mediului” acțiunea nr. 14). |  |
| Proiecte de acte normative |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Dezvoltarea și consolidarea cadrului normativ în domeniul evaluării impactului de mediu și prevenirii poluării mediului |  | Elaborarea și aprobarea proiectului de lege privind modificarea unor acte normative (Legea nr. 86/2014, Legea nr. 851/1996, Legea nr. 11/2017, ș.a.) |  | Noiembrie 2021 | Proiect de lege aprobat de Guvern și remis Parlamentului | Ministerul Mediului |  |  | Tratatul Comunității Energetice (Art. 16, Anexa II) Transpune: Directiva 2014/52/EU; Agenda de Asociere 2021-2027 (Capitolul IV, pct. 2 Mediul Înconjurător); Strategia de Mediu 2014-2023 (HG nr. 301/2014, pct. 13 din Planul de Acțiuni); PAG 2021-2022 (Capitolul VI. Politici sectoriale „Protecția mediului” acțiunea nr. 2). |  |
|  |  | Elaborarea și aprobarea cadrului normativ secundar pentru implementarea Legii nr. 108/2020 privind controlul asupra riscului de accidente majore care implică substanțe periculoase (SEVESO) |  | Noiembrie 2021 | Hotărâre de Guvern aprobată | Ministerul Mediului |  |  | Legea nr. 108/2020 (art. 24, alin. (2), pct. c)). |  |
| - OBIECTIVE PE TERMEN SCURT |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Proiecte de documente de politici publice |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Consolidarea cadrului normativ în domeniul protecției aerului atmosferic și schimbărilor climatice |  | Elaborarea și aprobarea proiectului Programului național de adaptare la schimbările climatice și a Planului de acțiuni pentru implementarea acestuia |  | Octombrie 2022 | Hotărâre de Guvern aprobată | Ministerul Mediului |  |  | Acordul de la Paris (Legea nr.78/2017); Convenția cadru a ONU privind schimbarea climei; PAG 2021-2022 (Cap.VI Politici sectoariale ,,Agricultura” acțiunea nr. 9 și 10). |  |
|  |  | Elaborarea și aprobarea proiectului Programului de dezvoltare cu emisii reduse a Republicii Moldova până în 2030 și a Planului de acțiuni pentru implementarea acestuia |  | Noiembrie 2022 | Hotărâre de Guvern aprobată | Ministerul Mediului |  |  | Acordul de la Paris (Legea nr.78/2017); Convenția cadru a ONU privind schimbarea climei; PAG 2021-2022 (Cap.VI Politici sectoariale ,,Protecția mediului” acțiunea 4). |  |
| Elaborarea unui cadru de politici privind şi a măsurilor coerente de accelerare a tranziției la economia circulară şi economia verde |  | Elaborarea și aprobarea proiectului Strategiei de mediu până în anul 2030 |  | Decembrie 2022 | Hotărâre de Guvern aprobată | Ministerul Mediului |  |  | Agenda de Asociere 2021-2027 (Capitolul IV, pct. 2 Mediul Înconjurător); PAG 2021-2022; (Capitolul VI. Politici sectoriale, Protecția mediului). |  |
|  |  | Elaborarea și aprobarea proiectului Programului de promovare a economiei „verzi” pentru anii 2022-2027 |  | Aprilie 2022 | Hotărâre de Guvern aprobată | Ministerul Mediului; Min Economiei |  |  | Agenda de Asociere 2021-2027 (Capitolul IV, pct. 2 Mediul Înconjurător); PAG 2021-2022 (Capitolul VI, Politici sectoriale „Protecția mediului” acțiunea nr. 4). |  |
| Elaborarea și aprobarea Programului privind utilizarea durabilă a resurselor minerale |  |  |  | Decembrie 2022 | Hotărâre de Guvern aprobată | Ministerul Mediului; Agenția pentru Geologie și Resurse Minerale; Agenția de Mediu; Inspectoratul pentru Protecția Mediului |  |  | PAG 2021-2022 (Cap. VI, Politici sectoriale „Protecția mediului” acțiunea nr. 14). |  |
| Extinderea și gestionarea durabilă a fondului forestier și a vegetației din afara fondului forestier |  | Elaborarea și aprobarea proiectului Programului de extindere a suprafețelor de vegetație forestieră pentru anii 2022-2032 (Programul va prevedea extinderea cu vegetație forestieră a 15% din teitoriul țării) |  | Martie 2022 | Hotărâre de Guvern aprobată | Ministerul Mediului |  |  | Obiectivele Strategiei Naționale de Dezvoltare „Moldova 2030”; PAG 2021-2022 (Cap.VI Politici sectoariale ,,Agricultura” acțiunea nr. 12). |  |
|  |  | Elaborarea și aprobarea proiectului Programului de dezvoltare durabilă a sectorului forestier al Republicii Moldova |  | Decembrie 2022 | Hotărâre de Guvern aprobată | Ministerul Mediului |  |  | Acordul de Asociere, Anexele VII și XXIV Titlul V, Capitolul 13, Titlul IV, Capitolul 16; Strategia Naționale de Dezvoltare „Moldova 2030”; PAG 2021-2022 (Cap.VI Politici sectoariale ,,Agricultura” acțiunea nr. 12). |  |
| Proiecte de acte normative |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Consolidarea managementului integrat al resurselor de apă |  | Elaborarea și aprobarea proiectului Programului de gestionare a districtului bazinului hidrografic Nistru (ciclul II 2023-2028) | Decembrie 2022 |  | Hotărâre de Guvern aprobată | Ministerul Mediului |  | Legea apelor nr. 272/2011, art.19; PAG 2021-2023 (Cap.VI Politici sectoariale ,,Agricultura” acțiunea nr.9, 10 și 14). |  |  |
| Consolidarea cadrului normativ în domeniul schimbărilor climatice |  | Elaborarea și aprobarea proiectului de lege privind gazele fluorurate cu efect de seră |  | Decembrie 2022 | Proiect de lege aprobat de Guvern şi remis Parlamentului | Ministerul Mediului |  |  | Acordul de Asociere, Anexa XII, Transpune: Regulamentul nr.517/2014, care abrogă Regulamentul (CE) nr. 842/2006 (2018); PAG 2021-2022 (Cap.VI Politici sectoariale ,,Protecția mediului” acțiunea nr. 4). |  |
| Asigurarea managementului integrat și durabil al deșeurilor |  | Dezvoltarea mecanismelor de aplicare a principiului de responsabilitate extinsă a producătorului pentru deșeuri de uleiuri uzate și vehicole scoase din uz |  | Septembrie 2022 | Hotărâre de Guvern aprobată | Ministerul Mediului; Agenția de Mediu |  |  | Agenda de Asociere 2021-2027 (Capitolul IV, pct. 2 Mediul); Acordul de Asociere, Anexa XI, Titlul 4, Capitolul 16 PAG 2021-2022 (Cap. VI, Politici sectoriale ,,Protecția mediului” acțiunea nr. 4). |  |
|  |  | Elaborarea și aprobarea cadrului normativ secundar pentru implementarea Legii nr.209/2016 privind deșeurile. |  | Octombrie 2022 | Hotărâre de Guvern aprobată | Ministerul Mediului; Agenția de Mediu |  |  | Agenda de Asociere 2021-2027 (Capitolul IV, pct. 2 Mediul); Acordul de Asociere, Anexa XI, Titlul 4, Capitolul 16; PAG 2021-2022 (Cap. VI, Politici sectoriale ,,Protecția mediului” acțiunea nr. 4); (Legea nr. 209 din 2016 privind deșeurile). |  |
|  |  | Elaborarea și aprobarea proiectului Programului național de gestionare a deșeurilor |  | Noiembrie 2022 | Hotărâre de Guvern aprobată | Ministerul Mediului; Agenția de Mediu |  |  | Agenda de Asociere 2021-2027 (Capitolul IV, pct. 2 Mediul); Acordul de Asociere, Anexa XI, Titlul 4, Capitolul 16; PAG 2021-2022 (Cap. VI, Politici sectoriale); Directiva 2008/98/CE privind deșeurile; Legea nr. 209 din 2016 privind deșeurile. |  |
|  |  | Dezvoltarea mecanismului de implementare a Legii nr. 277/2018 privind substanțele chimice privind stabilirea fișei tehnice de securitate (i) |  | Decembrie 2022 | Hotărâre de Guvern aprobată | Ministerul Mediului; Agenția Națională de Reglementare a Activităților Nucleare și Radiologice |  |  | Agenda de Asociere 2021-2027 (Capitolul IV, pct. 2 Mediul); Acordul de Asociere, Anexele XI și XVI, Titlul 5 Cap.3. |  |
| Dezvoltarea și consolidarea cadrului normativ în domeniul evaluării impactului de mediu și prevenirii poluării mediului |  | Elaborarea și aprobarea proiectului de lege privind emisiile industriale (prevenirea și controlul integrat al poluării, autorizarea integrată de mediu). |  | Mai 2022 | Proiect de lege aprobat de Guvern şi remis Parlamentului | Ministerul Mediului |  |  | Acordul de Asociere, Anexa XI, Transpune: Directiva 2010/75/UE; Directiva 2015/2193; Tratatul Comunității Energetice (Art. 16, Anexa II); Strategia de Mediu 2014-2023 (HG nr. 301/2014, pct. 12 din Planul de Acțiuni); Agenda de Asociere 2021-2027 (Capitolul IV, pct. 2 Mediul Înconjurător); PAG 2021-2022 (Capitolul. VI. Politici sectoriale „Protecția mediului” acțiunea nr. 2). |  |
|  |  | Ajustarea cadrului normativ în conformitate cu prevederile noii Legi privind emisiile industriale |  | Noiembrie 2022 | Proiect de lege aprobat de Guvern şi remis Parlamentului | Ministerul Mediului |  |  | Legea privind emisiile industriale. PAG 2021-2022 (Capitolul VI, Politici sectoriale „Protecția Mediului” acțiunea nr. 4). |  |
|  |  | Elaborarea și aprobarea cadrului normativ secundar pentru implementarea Legii privind emisiile industriale |  | Decembrie 2022 | Hotărâri de Guvern aprobate | Ministerul Mediului |  |  | Legea privind emisiile industriale. PAG 2021-2022 (Capitolul VI, Politici sectoriale „Protecția Mediului” acțiunea nr. 4). |  |
|  |  | Revizuirea instrumentelor economice şi fiscale de mediu şi promovarea unor instrumente noi în conformitate cu practicile UE |  | Decembrie 2022 | Proiect de lege aprobat de Guvern și remis Parlamentului | Ministerul Mediului |  |  | Agenda de Asociere 2021-2027 (Capitolul IV, pct. 2 Mediul); Strategia de Mediu 2014-2023 (HG nr. 301/2014, pct. 48 din Planul de Acțiuni); PAG 2021-2022 (Capitolul. VI. Politici sectoriale „Protecția mediului” acțiunea nr. 5 și nr. 6) |  |
| Elaborarea și aprobarea proiectului Regulamentului privind etichetarea ecologică |  |  |  | Decembrie 2022 | Hotărâre de Guvern aprobată | Ministerul Mediului |  |  | Acordul de Asociere, Art. 375 lit. (f), Transpune: Regulamentul nr. 66/2010; Strategia de Mediu 2014-2023 (HG nr. 301/2014, pct. 35 din Planul de Acțiuni); PAG 2021-2022 ( Capitolul. VI. Politici sectoriale „Protecția mediului” acțiunea nr. 4). |  |
| Consolidarea cadrului normativ în domeniul gestionării și folosirii resurselor minerale |  | Elaborarea și aprobarea proiectului Regulamentului privind efectuarea controlului geologic și supravegherii miniere de stat |  | Decembrie 2022 | Hotărâre de Guvern aprobată | Ministerul Mediului; Inspectoratul pentru Protecția Mediului |  |  | PAG 2021-2022 (Cap. VI. Politici sectoriale, Protecția mediului, pct. 14 Consolidarea regulilor de extragere a zăcămintelor naturale). |  |
|  |  | Elaborarea și aprobarea proiectului Regulamentului cu privire la fondul de lichidare și recultivare |  | Decembrie 2022 | Hotărâre de Guvern aprobată | Ministerul Mediului; Agenția pentru Geologie și Resurse Minerale; Inspectoratul pentru Protecția Mediului |  |  |  |  |
| Dezvoltarea și consolidarea cadrului normativ în domeniul silviculturii și extinderii ariilor naturale protejate |  | Elaborarea și aprobarea noului Cod Silvic |  | Ianuarie 2022 | Proiect de lege aprobat de Guvern și remis Parlamentului | Ministerul Mediului |  |  | Acordul de Asociere, Anexele VII și XXIV Titlul V, Capitolul 13. |  |
|  |  | Fondarea Parcului Național „Nistrul de Jos” |  | Noiembrie 2021 | Proiect de lege aprobat de Guvern și remis Parlamentului | Ministerul Mediului |  |  | PAG 2021-2022 (Cap. VI. Politici sectoriale „Protecția mediului” acțiunea nr. 11). |  |
| Asigurarea protecției biosecurității |  | Elaborarea și adoptarea proiectului de lege privind organismele modificate genetic |  | Noiembrie 2021 | Proiect de lege aprobat de Guvern și remis Parlamentului | Ministerul Mediului |  |  | Acordul de Asociere, Anexele XVI și XXIV-B, Transpune: 1.Directiva 2001/18/CE (2015); 2.Decizia 2002/811/CE (2017). |  |
| Protecția, administrarea și gestionarea fondului cinegetic și piscicol |  | Elaborarea și aprobarea regulamentelor privind: criteriile și modul de constituire a fondului cinegetic; mecanismul de atribuire și contractul-tip de gestiune a fondului cinegetic; despăgubirea și modul de reparare a prejudiciului cauzat faunei de interes cinegetic; regulile de vânat și caracteristicile mijloacelor folosite în cadrul vânătorii |  | Noiembrie 2021 | Hotărâre de Guvern aprobată | Ministerul Mediului |  |  | PAG 2021-2022 ,,Moldova vremurilor bune”, (Cap. VI. Politici sectoriale „Protecția mediului”, acțiunea nr. 2 și 11). |  |
| Acțiuni de reformă |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Reformarea instituțiilor din subordine în vederea depolitizării și responsabilizării acestora | Elaborarea și aprobarea noului regulament Agenției „Apele Moldovei” în baza principiului managementul integrat al resurselor de apă. |  |  | Decembrie 2021 | Hotărâre de Guvern aprobată |  | Ministerul Mediului; Agenția „Apele Moldovei” |  |  | HG nr. 911/ 2016; Legea apelor nr. 272/2011, art. 5; PAG 2021-2022 (Capitolul VI, Politici sectoriale „Protecția Mediului” acțiunea nr. 1). |
|  | Elaborarea și aprobarea reglementărilor privind stabilirea autorității în domeniul substanțelor chimice. |  |  | Septembrie 2022 | Hotărâre de Guvern aprobată |  | Ministerul Mediului; Agenția Națională de Reglementare a Activităților Nucleare și Radiologice; Inspectoratul pentru Protecția Mediului |  |  | Agenda de Asociere 2021-2027 (Capitolul IV, pct. 2 Mediul); PAG 2021-2022 (Cap. VI, Politici sectoriale „Protecția Mediului”); Legea 277 din 2018 privind substanțele chimice; Acordul de Asociere, Anexele XI și XVI, Transpune: Regulamentul 1907/2006/CE. |