PROGRAMUL NAȚIONAL DE ADAPTARE LA SCHIMBĂRILE CLIMATICE PÂNĂ ÎN ANUL 2030 ȘI PLANUL DE ACȚIUNI PENTRU IMPLEMENTAREA ACESTUIA

Cuprins

Lista de abrevieri și termeni locali	3

I.	Context și Introducere	6

1.1.	Contextul elaborării PNASC 2030	6

1.2.	Scopul și abordarea în elaborarea PNASC 2030	8

II.	ANALIZA SITUAȚIEI	12

2.1. Contextul riscului climatic, vulnerabilitățile și opțiunile ASC în sectoarele economice	12

2.1.1.	Impactul schimbărilor climatice și opțiunile de ASC în sectorul AGRICULTURĂ	19

2.1.2.	Impactul schimbărilor climatice și opțiunile ASC în sectorul ENERGETIC	26

2.1.3.	Impactul schimbărilor climatice și opțiuni de ASC în sectorul FORESTIER	30

2.1.4.	Impactul schimbărilor climatice și opțiunile de ASC în sectorul SĂNĂTĂȚII	36

2.1.5. Impactul schimbărilor climatice și opțiunile de ASC în sectorul TRANSPORTURILOR	46

2.1.6. Impactul schimbărilor climatice și opțiunile de adaptare la schimbările climatice în sectorul apei	54

2.2.	Contextul instituțional și de guvernanță al PNASC 2030	67

2.2.1. Aranjamentele instituționale actuale, guvernanța și cadrul legal pentru adaptarea la schimbările climatice	70

III.	Obiectivele strategice și direcții de acțiune în PNASC 2030	93

3.1.	OS1: Implementarea politicilor și dezvoltarea capacităților de adaptare la schimbările climatice	94

3.2.	OS2: Consolidvarea bazei de cunoștințe și sporirea nivelului de conștientizare prin informații fiabile și accesibile privind adaptarea la schimbările climatice și reducerea riscului de dezastre	96

3.3.	OS3: Extinderea bugetării pentru adaptarea la schimbările climatice	97

3.4.	OS4: Sporirea integrării ASC și reducerii riscurilor de dezastre în planificarea strategică sectorială și a investițiilor la nivel național și local	98

3.5.	OS5: Sporirea rezilienței sectoarelor prioritare prin investiții rezistente la climă și reducerea riscului de hazarde climatice	100

IV.	IMPACTUL IMPLEMENTĂRII PROGRAMULUI	103

V.	ESTIMĂRI ALE COSTURILOR	107

VI.	RISCURI DE IMPLEMENTARE A PROGRAMULUI	110

VII.	AUTORITĂȚI/INSTITUȚII RESPONSABILE DE IMPLEMENTAREA PROGRAMULUI	112

VIII.	PROCEDURI DE RAPORTARE	115

8.1.	Cadrul de monitorizare și evaluare a adaptării la schimbările climatice	115

8.2.	Operaționalizarea cadrului de monitorizare și evaluare a procesului național de adaptare	117

8.3.	Monitorizarea, evaluarea și raportarea implementării PNASC 2030	118

Lista de abrevieri și termeni locali

| AA | Acordul de Asociere |
| --- | --- |
| ZAE | Zonă agro-ecologică |
| AGRM | Agenția pentru Geologie și Resurse Minerale |
| AIPA | Agenția de Intervenție și Plăți pentru Agricultură |
| AITA | Asociația Internațională a Transportatorilor AUTO |
| PA | Plan de Acțiuni |
| AȘM | Academia de Științe din Moldova |
| MCB | Marcarea climatică a bugetului |
| SC | Schimbări climatice |
| ASC | Adaptarea la schimbări climatice |
| IBSC | Indicatorul bugetului pentru schimbările climatice |
| RRD | Reducerea riscului de dezastre |
| AM | Agenția de Mediu |
| FEE | Fondul pentru Eficiență Energetică |
| BEI | Banca Europeană de Investiții |
| IPM | Inspectoratul pentru Protecția Mediului |
| UIPM | Unitatea de Implementare a proiectelor în domeniul mediului |
| UE | Uniunea Europeană |
| EUMETNET | Rețeaua Serviciilor Meteorologice Europene |
| EUR | Euro |
| EUWI+ | Inițiativa pentru apă a UE plus |
| FAO | Organizația Națiunilor Unite pentru Alimentație și Agricultură |
| ICAS | Institutul de cercetări și Amenajări Silvice |
| GCM | Modele generale de circulație |
| HG | Hotărâre a Guvernului |
| FVC | Fondul Verde pentru Climă |
| GEF | Fondul Global de Mediu |
| GES | Gaze cu efect de seră |
| CHT | Coeficientul hidrotermic |
| APL | Administrația Publică Locală |
| MADRM | Ministerul Agriculturii, Dezvoltării Regionale și Mediului |
| MDL | Leu moldovenesc |
| M&E | Monitorizare și evaluare |
| MM | Ministerul Mediului |
| MEI | Ministerul Economiei și Infrastructurii |
| MEC | Ministerul Educației și Cercetării |
| MSMPS | Ministerul Sănătății, Muncii și Protecției Sociale |
| MS | Ministerul Sănătății |
| MF | Ministerul Finanțelor |
| MAIA | Ministerul Agriculturii și Industriei Alimentare |
| MIDR | Ministerul Infrastructurii și Dezvoltării Regionale |
| MOST | Oficiul RM pentru Știință și Tehnologie (Brussels) |
| MRV | Măsurare, raportare și verificare |
| CBTM | Cadrul bugetar pe termen mediu |
| PNA | Planul Național de Adaptare |
| ANSP | Agenția Națională pentru Sănătate Publică |
| BNS | Biroul Național de Statistică |
| PNASC | Programul Național de Adaptarea la Schimbările Climatice |
| SNASC | Strategia Națională de Adaptare la Schimbările Climatice |
| CNSC | Comisia Națională pentru Schimbările Climatice |
| CND | Contribuția Națională Determinată |
| SND | Strategia Națională de Dezvoltare |
| SNMR | Sistemul Național pentru Monitorizare și Raportare |
| ONG | Organizație neguvernamentală |
| SSN | Sistemul Statistic Național |
| OECD | Organizația pentru Cooperare și Dezvoltare Economică |
| OECD-DAC | Comitetul de asistență pentru dezvoltare al OECD |
| PPP | Parteneriat public-privat |
| BH | Bazin hidrografic |
| DGBH | District de gestionare al bazinului hidrografic |
| PGBH | Plan de gestionare al bazinului hidrografic |
| RCP | Traiectoria reprezentativă de concentrație |
| RM | Republica Moldova |
| SER | Surse de energie regenerabilă |
| PSA | Plan Sectorial de Adaptare |
| ODD | Obiectiv de Dezvoltare Durabilă |
| SHS | Serviciul Hidrometeorologic de Stat |
| SIRA OS | Sistem Informațional privind Resursele de Apă (termen local) Obiectiv specific |
| ONU | Organizația Națiunilor Unite |
| UNCCD | Convenția ONU pentru combaterea deșertificării |
| PNUD | Programul Națiunilor Unite pentru Dezvoltare |
| UNECE | Comisia Economică a Națiunilor Unite pentru Europa |
| CONUSC | Convenția-cadru a Națiunilor Unite privind schimbările climatice |
| UNISDR | Biroul Națiunilor Unite pentru reducerea Riscurilor de Dezastre |
| USD | Dolar SUA |
| BM | Banca Mondială |
| OMS | Organizația Mondială a Sănătății |
| AAC | Aprovizionare cu apă și canalizare |
| AUA | Asociația utilizatorilor de apă |

- Context și Introducere

Condițiile climatice sunt într-o continuă evoluție, astfel încât asigurarea unui viitor rezilient pentru generațiile prezente și viitoare  nu mai este o opțiune, dar a devenit o necesitate. În 2020, omenirea tocmai a încheiat cel mai fierbinte deceniu din momentul inițierii măsurărilor, fiind o perioadă în care recordul pentru cel mai fierbinte an a fost bătut de opt ori. Temperatura medie a suprafeței Pământului a crescut cu circa 1,1- 0,7°C de la începutul secolului XX și conform celor mai recente previziuni ale Grupului Interguvernamental privind Schimbările Climatice (IPCC), aceasta ar putea crește cu 1,6–4,3°C până în 2100 în comparație cu sfârșitul secolului XIX. Pe lângă impactul negativ asupra bunăstării umane și  sectoarelor economiei, variabilitatea sporită a climei, cu schimbări privind atât frecvența, cât și severitatea fenomenelor meteorologice extreme, intensifică riscul de dezastre pentru milioane de persoane de pe tot globul, afectând în mod special minoritățile și grupurile vulnerabile (de ex. femeile, persoanele cu dizabilități, vârstnicii).

  - Contextul elaborării PNASC 2030

Conform metodologiei de evaluare a vulnerabilității NDGAIN (BM, 2016),  Republica Moldova se clasează drept cea mai vulnerabilă țară din Europa din punct de vedere climatic. Se prognozează că impactul schimbărilor climatice asupra dimensiunilor sociale, economice și de mediu ale țării se vor intensifica pe termen mediu și lung. Acest fapt va implica efecte devastatoare asupra sectorului economic cheie – agricultura, și mai cu seamă asupra populației rurale, pentru care agricultura reprezintă o sursă majoră de venituri și alimente. Se prognozează că schimbările climatice vor duce la reducerea debitelor apelor de suprafață cu 16–20% până în 2030. Proiecțiile pe termen mediu indică o creștere continuă a temperaturii medii anuale în perioada dintre 2010 și 2040 cu 2°C .

Referitor la precipitații, se prognozează o scădere cu 13% a cantității anuale totale, în timp ce fluxurile anuale se prognozează să devină mai instabile odată cu creșterea frecvenței viiturilor. Modelele climatice din diferite scenarii de atenuare a emisiilor de GES demonstrează  o reducere a disponibilității resurselor de apă, cu excepția cazului în care se iau la timp măsuri adecvate de adaptare.

În ceea ce privește riscurile de dezastre naturale legate de climă,  Republica Moldova este predispusă, în special, la inundații și secete. Conform studiului Biroului ONU pentru Reducerea Riscului de Dezastre (UNISDR) “Costul uman al dezastrelor legate de fenomene meteorologice 1995-2015” , Republica Moldova se clasează  în top zece țări ale lumii cu cea mai mare proporție de persoane afectate de dezastrele climatice. În 2008 țara a suferit o inundație cu viitură, de-a lungul principalelor râuri Nistru și Prut, iar pagubele totale s-au ridicat la 120 milioane USD. Peste 40 de localități și aproximativ 6525 de hectare de teren agricol au fost afectate de viitură. De asemenea, 667 de case private și 471 de clădiri publice au fost inundate, iar 131 dintre acestea au fost complet distruse. În stânga Nistrului,  toată zona riverană din Tiraspol a fost acoperită cu apă, inundând 800 de case și cauzând evacuarea majorității locuitorilor. Ulterior, inundațiile severe din 2010 au afectat peste 13 mii de persoane din 60 de sate, cauzând pierderi și daune de peste 75 milioane USD.

Pe de altă parte, se prognozează că secetele vor deveni mai lungi și mai severe în Republica Moldova. Conform statisticilor, se înregistrează secetă o dată la 3 până la 10 ani, în funcție de locația geografică. Conform informațiilor publicate pe Portalul de cunoștințe al BM privind schimbările climatice, pierderile medii anuale din cauza secetei au fost de aproximativ 19 milioane USD pe an în perioada 1996 - 2004. Secete severe au avut loc în țară și în 2007, 2012 și cel mai recent în  2020 și 2022.  Conform estimărilor BM,  în 2007 țara noastră a suferit cea mai gravă secetă din istoria sa recentă, afectând 80% din teritoriu și 135.000 de oameni, provocând pierderi de aproximativ 1 miliard USD. Seceta din 2020 a provocat o reducere de peste 26% a producției agricole și a avut un impact socio-economic semnificativ, cu aproape 20% din pierderi de locuri de muncă în sectorul agricol, afectând astfel existența zilnică a populației rurale vulnerabile.  Insuficiența de precipitații a redus drastic producția agricolă în 2022, fiind  estimată o scădere de peste 30% a producției de grâu și porumb față de 2021, contribuind la recesiunea generală cauzată de pandemia Covid-19 și criza economică.

Conform estimărilor Băncii Mondiale din 2016, costul total al inacțiunii privind adaptarea la schimbările climatice se ridică la circa 600 milioane USD, echivalentul a 6,5% din PIB,  valoare care s-ar putea  dubla până în 2050, ajungând la circa 1,3 miliarde USD. În acest context, din 2013 Republica Moldova s-a angajat într-un proces național de planificare a adaptării la schimbările climatice (PNA), în conformitate cu Cadrul de Adaptare de la Cancun, aprobat în cadrul celei de-a 16-a Conferințe a Părților CONUSC din 2010. PNA este un proces pe termen lung orientat spre atingerea rezilienței la schimbările climatice pentru dezvoltarea socială și economică durabilă a țării. PNA își propune  să creeze un mediu favorabil  pentru acțiuni coerente și efective de adaptare, integrând riscurile climatice în procesul decizional privind investiții și planificarea afacerilor, rămânând în același timp inclusiv din punct de vedere social și de gen.

Economia Moldovei deja suportă costuri semnificative cauzate de fenomenele climatice extreme și ratează potențialele beneficii ce derivă din măsurile de adaptare la schimbările climatice implementate la timp. Costurile reale și cele de oportunitate vor crește pe viitor mai cu seamă din cauza daunelor cauzate de inundații și secete, a impacturilor climatice asupra agriculturii, cât și a asupra sănătății (cum ar fi mortalitatea din cauza valurilor de căldură, bolilor transmise prin alimente și apă). Riscurile specifice pentru cele mai vulnerabile sectoare, în cazul în care nu se vor întreprinde măsuri suplimentare pentru a spori rezistența climatică la nivelul întregii economii, ar putea fi următoarele :

- Reducerea disponibilității apei sub nivelul total al cererii în decursul următorului deceniu.

- Intensificarea efectelor schimbărilor climatice asupra sănătății, asociate cu un număr în creștere de afecțiuni aferente valurilor de căldură (inclusiv boli cardiovasculare), transmiterea bolilor gastrointestinale, cât și victime în urma dezastrelor naturale.

- Reducerea semnificativă a productivității agricole din cauza deficitului de apă pentru culturi, cât și a impactului fenomenelor climatice extreme (de ex. furtunile cu grindină și înghețurile târzii de primăvară, inundații și secete majore sau schimbări ale situației legate de dăunători și boli).

- Reducerea productivității pădurilor, înrăutățirea stării fitosanitare  și sporirea incidenței și suprafeței incendiilor forestiere.

- Modificarea sezonieră a tendințelor consumului energetic de vârf,  care afectează infrastructura de distribuție și transport a energiei, precum și compromiterea potențialului țării de a reduce importurile de energie prin valorificarea surselor regenerabile (solare, biomasă, eoliene și geotermale).

- Deteriorarea infrastructurii de transport, care deja este afectată de fenomenele meteorologice extreme (cum ar fi inundațiile și valurile de căldură).

În acest context,  PNASC 2030 preia rezultatele primei etape a procesului național de planificare a adaptării (2014–2020), pentru asigurarea continuității acestora în beneficiul  cetățenilor Republicii Moldova, inclusiv pentru cei mai vulnerabili, prin:

- economii potențiale din reducerea efectelor dăunătoare ale schimbărilor climatice și a costurilor economice conexe, reducând astfel cheltuielile necesare pentru protecția împotriva efectelor nocive ;

- venituri potențiale din consolidarea producției primare direct dependente de climă (produse și servicii agricole și forestiere, servicii de alimentare cu apă, cât și generarea energiei regenerabile asociate factorilor climatici);

- utilizarea eficientă a resurselor naturale,  urmare a implementării măsurilor de adaptare.

Astfel, se preconizează ca măsurile incluse în Planul de Acțiuni al Programului să aducă beneficii substanțiale economiei naționale de peste 100 milioane USD pe an, prin asigurarea unei protecții mai bune împotriva impacturilor climatice dăunătoare curente și celor  viitoare.

  - Scopul și abordarea în elaborarea PNASC 2030

Scopul PNASC 2030 constă în asigurarea integrării  măsurilor de adaptare în politicile sectoriale, în sinergie cu documentele de politici în domeniul adaptării la schimbările climatice, cât și în domeniul gestionării riscurilor de dezastre. În acest sens, se va menține axarea pe cele șase sectoare vulnerabile- agricultura, managementul resurselor de apă, sănătatea, sectorul forestier, energetic și transport, pentru a realiza agenda națională de dezvoltare încorporată în SND „Moldova Europeană 2030”, obiectivele de dezvoltare durabilă asumate în cadrul acesteia, precum și CND actualizată prezentată de Republica Moldova în 2020 în temeiul Acordului de la Paris.

Abordarea adaptării la schimbările climatice la nivel național este sistemică, intersectorială, integrată în politicile sectoriale relevante și se axează pe cunoștințe și evaluări actualizate ale riscurilor pentru sectoarele vulnerabile. Bazându-se pe experiența din primul ciclu PNA,  PNASC 2030 vizează consolidarea sinergiilor pe verticală  și pe orizontală - între sectoarele  vulnerabile la schimbările climatice, evitând  dublarea  acțiunilor, eficientizând  resursele și  asigurând abordarea coerentă a integrării răspunsurilor la schimbările climatice în planificarea dezvoltării la nivel național și local. Suplimentar, PNASCC 2030 prevede  crearea unui cadru consolidat de monitorizare și evaluare a PNA, bazat pe indicatori sensibili la gen, cu scopul de a îmbunătăți colectarea și distribuția datelor relevante ASC pentru luarea la timp a deciziilor mai bine informate în acest domeniu interdisciplinar de politici. Marcarea climatică a bugetului (MCB) este aplicată pentru a îmbunătăți integrarea riscurilor și răspunsurilor climatice în procesul de planificare bugetară, astfel asigurând ca necesitățile financiare pentru ASC să fie evaluate și abordate cu mai multă precizie.

Viziunea pe termen lung a SNASC 2020  privind adaptarea la impactul schimbărilor climatice reale și potențiale în toate sectoarele economiei naționale, pentru a reduce vulnerabilitatea și a spori reziliența acestora la efectele SC  rămâne relevantă pentru contextul riscurilor climatice. Obiectivele specifice de adaptare sunt actualizate pentru a reflecta noile evoluții de politici în domeniul schimbărilor climatice. În baza acestora au fost identificate măsuri concrete, atât sectoriale cât și intersectoriale, fiind propuse în Planul de Acțiuni al PNASC 2030 (Anexa 1), care conține pentru fiecare sector  acțiuni de adaptare divizate convențional în două faze – 2023-2026 și 2027-2030.

Cadrul de adaptare la schimbările climatice al Republicii Moldova conturat în PNASC 2030 va contribui la  atingerea obiectivelor de dezvoltare durabilă a țării stabilite  în SND “Moldova Europeană 2030” prin asigurarea rezilienței față de schimbările climatice și prin facilitarea adaptării în cele șase sectoare prioritare.

Unul din obiectivele strategice promovate de SND “Moldova Europeană 2030", care  influențează direct calitatea vieții populației, se referă la sporirea accesului populației la surse sigure de apă și energie, cât și la infrastructura corespunzătoare  de canalizare, drumuri și tehnologii informaționale. Realizarea acestui obiectiv general depinde în mare parte de măsurile care urmează să fie implementate în sectoarele economice cheie cu scopul de a atinge treptat reziliență sectorială și generală față de schimbările climatice. PNASC 2030 de asemenea este în corelare și cu Contribuția Națională Determinată actualizată, prezentată de Republica Moldova în martie 2020 în contextul Acordului de la Paris. Adaptarea la schimbările climatice, fiind un proces complex, necesită perspective intersectoriale care rezultă din implicarea unui sistem de guvernare de nivele multiple: nivel sectorial, central, regional și local. Astfel, cadrul PNA până în 2030 își propune drept scop să abordeze problemele intersectoriale după cum au fost identificate pe parcursul PNA-1 și conturate în CND actualizată a Moldovei.

Dintr-o perspectivă mai vastă, Programul va contribui la implementarea angajamentelor internaționale ale Republicii Moldova asumate nu doar  prin semnarea Acordului de la Paris, dar și odată cu adoptarea Agendei globale 2030 și a ODD-urilor  acesteia, cât și a Cadrului de la Sendai pentru Reducerea Riscului de Dezastre și a Pactului global pentru o migrație sigură, ordonată și reglementată, în special obiectivele climatice ale acesteia. Prin asigurarea unei planificări coerente a măsurilor  de adaptare la schimbările climatice în șase sectoare cheie ale economiei naționale, PNASC 2030 și Planul său de Acțiuni vor facilita procesul de planificare a bugetului pe termen scurt și mediu, cât și procesul de luare a deciziilor ce țin de finanțarea intersectorială și suportul din partea partenerilor de dezvoltare. Măsurile incluse în Program sunt orientate spre depășirea deficiențelor și lacunelor identificate pe parcursul procesului PNA-1 și conturate în Raportul privind evaluarea implementării SNASC 2020 și a Planului său de Acțiuni.

- ANALIZA SITUAȚIEI

Conform evaluărilor  impactului, riscului și vulnerabilității climatice realizate în procesul de elaborare a Comunicărilor Naționale, precum și ținând cont de scenariile prognozate privind schimbările climatice, creșterea temperaturii, schimbările în regimul de precipitații și sporirea aridizării climei, sunt principalele tipuri de impacturi climatice la care este expusă țara noastră.  Acestea sunt  asociate cu amplificarea frecvenței și intensității fenomenelor climatice extreme, cum ar fi valurile de căldură și înghețurile, secetele severe, inundațiile, furtunile cu ploi puternice și grindină.  Aceste premise constituie punctul de pornire pentru stabilirea priorităților pe termen mediu și lung pentru planificare, acțiune și investiții pentru adaptare, de rând cu monitorizarea eficacității măsurilor de adaptare planificate și implementate în Republica Moldova.

2.1. Contextul riscului climatic, vulnerabilitățile și opțiunile ASC în sectoarele economice

Studiile realizate pentru evaluarea riscurilor climatice viitoare în Republica Moldova s-au axat pe o perioada de 30 de ani – din 1961 până în 1990, drept perioadă de referință, analizând influența condițiilor climatice asupra sectoarelor relevante în cadrul a trei perioade de timp: 2010-2039, 2040-2069 și 2070-2099. Au fost utilizate trei Modele Generale de Circulație (MGC), reprezentând procese fizice din atmosferă, ocean, criosferă și suprafața terestră, pentru a evalua vulnerabilitatea țării la schimbările climatice și identificarea opțiunilor de adaptare. Astfel, au fost stabilite următoarele:

- În Republica Moldova iernile vor fi mai calde și mai umede, iar verile și toamnele mai fierbinți și aride. Se anticipează că în viitorul apropiat, temperaturile vor crește cu 1,7-2,0°C, iar până la finele secolului, această creștere poate ajunge până la media de 4,1-5,4°C. În dependență de MGC, aceste valori variază de la 1°C la 6°C. Odată cu creșterea temperaturilor, se preconizează și o reducere anuală continuă a nivelului mediu de precipitații. Se anticipează că temperaturile vor crește cel mai mult pe parcursul iernii și a sezoanelor de tranziție (primăvara și toamna). Creșteri moderate ale nivelului de precipitații sunt preconizate în timp pe parcursul iernii și primăverii, pe când tendințele precipitațiilor pe timp de vară și toamnă sunt mai cu seamă negative (reducere de 20-30% prognozată până în 2080).

- Fenomenele climatice extreme vor deveni din ce în ce mai frecvente pe viitor. Proiecțiile pentru Republica Moldova sugerează că ceea ce este considerat a fi fenomene de temperaturi maxime absolute extreme și rare în cazul climei în perioada de referință (34-35°C) vor deveni temperaturi medii maxime pe timp de vară în viitor. Proiecțiile mai generale pentru Europa indică riscuri în creștere de inundații pentru Europa de Nord, Centrală și de Est, iar secetele foarte severe de astăzi, care au survenit până la moment o dată la 100 de ani, vor surveni la fiecare 50 de ani (sau mai des) în Europa de Sud și Sud-Est, inclusiv în Republica Moldova.

- Procesul de aridizare a climei urmează să se accelereze considerabil în viitor. La moment, o bună parte din teritoriul Republicii Moldova se caracterizează prin climă aridă sau  semiaridă umedă. Se preconizează că aridizarea, care duce la o incidență înaltă a secetelor, să se intensifice considerabil către 2040.Ariditatea va fi mai pronunțată pe parcursul perioadei de vegetație a plantelor (iunie-octombrie). Dinamica schimbărilor pe parcursul secolului privind condițiile de umiditate relevă că Republica Moldova urmează calea spre o climă mai uscată – de la uscat-subumedă la climă semi-aridă.

În Comunicarea Națională 4 și CND actualizată, scenariile schimbărilor climatice pentru Republica Moldova pentru evaluarea vulnerabilității climatice și adaptării sunt prezentate pe termen scurt (2016-2035), mediu (2046–2065) și lung (2081–2100), în cadrul a trei traiectorii reprezentative de concentrație RCP8.5, RCP4.5 și RCP2.6.  Pentru actualizarea prezentă a contextului privind riscul climatic și vulnerabilitățile sectoarelor economice cheie a fost luat în considerație scenariul pe termen scurt (2016-2035).

Variabila temperatură

Conform Evaluării vulnerabilității și impactului schimbărilor climatice în Republica Moldova, toate cele trei traiectorii reprezentative de concentrație (RCP8.5, RCP4.5 și RCP2.6) proiectează temperaturi similare pe termen scurt  în următoarele decenii:  +0,9 – 1,1°C pe tot teritoriul  țării. Schimbările anuale ale temperaturii sunt foarte omogene în cele trei zone agro-ecologice ale RM – Nord, Centru și Sud.

Doar începând cu anii 2050, cele trei scenarii privind emisiile generează modele de valori termice care se deosebesc unul de altul. Acest fapt se datorează atât inerției mari a sistemului climatic, cât și timpului necesar pentru materializarea efectelor climatice ale emisiilor de gaze cu efect de seră. Către 2080 – rata încălzirii este mai mare în scenariul RCP8.5 (în medie atingând +4,6°C); medie în scenariul RCP4.5 (+2,4°C) și mai mică în scenariul RCP2.6, media ansamblului de modele fiind +1,3°C. Toate modelele GCM utilizate în CN4 convin asupra faptului că pentru cele  trei  perioade (2016–2035, 2046–2065 și 2081–2100) se preconizează o creștere a temperaturii, în comparație cu perioada de referință 1986–2005. Figura 2.1 de mai jos prezintă această modelare pentru perioada 2016-2035 (care acoperă perioada de implementare  a  prezentului PNASC până în 2030).

Figura 2.1. Evoluția temperaturii medii anuale prognozate a aerului pe tot cuprinsul Republicii Moldova în perioada 2016-2035, °C

Sursa: Comunicarea Națională Patru a Republicii Moldova (CMIP5 21 ansamblul GCM)

Pentru a actualiza situația privind temperatura pe parcursul implementării primei Strategii Naționale de Adaptare la Schimbările Climei până în 2020, Tabelul 2.1 și Figura 2.2  prezintă datele colectate pentru perioada 2015-2020 de către Serviciul Hidrometeorologic de Stat.

Tabelul 2.1. Temperaturile medii și extreme pentru perioada 2015-2020

| Indicator | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Media anuală, °C | 12.0 | 11.2 | 11.2 | 11.2 | 12.2 | 12.7 |
| Peste valoarea climatică normală, °C | 2.5 | 1.7 | 1.7 | 1.7 | 2.7 | 3.2 |
| Maximum absolut, °C | +38.6 | +37.0 | +39.0 | +37.0 | +37.0 | +38.0 |
| Minimum absolut, °C | -24.6 | -22.0 | -21.0 | -23.0 | -17.0 | -10.0 |

Sursa: baza de date SHS

Figura 2.2. Seria celor mai înalte temperaturi medii anuale din 1891

Sursa: baza de date SHS

În ultimul deceniu au fost înregistrate 6 cele mai  înalte temperaturi medii anuale ale aerului din 1891, când au început observațiile climatice în Moldova. Sezonul de iarnă 2019-2020 a fost extrem de cald. Pentru prima dată de la începutul perioadei de observare, a fost raportată o temperatură medie a aerului care depășește norma cu 4-5°С. Vreme extrem de caldă a fost înregistrată și în sezonul de toamnă 2020, când a fost raportată pentru prima dată o temperatură medie a aerului mai mare cu 3-4°С decât cea obișnuită. Cantitatea anuală de precipitații a fost de 355-615 mm, sau 70-105% din normă.

Variabilele precipitații și umiditate

În ceea ce privește nivelul anual și nivelul mediu de precipitații, conform datelor SHS, în perioada  2015- 2020 norma de precipitații anuale a fost atinsă (cu excepția anului 2015 și celei de-a doua jumătăți a anului 2019), deși este distribuită foarte neuniform din punct de vedere geografic și în timp. Comunicarea Națională Patru și Evaluarea vulnerabilității și Impactului Schimbărilor Climatice în Republica Moldova prognozează că în următorul deceniu indicii agro-climatici - precipitațiile și umiditatea vor înregistra  o creștere nesemnificativă, pe când începând cu anii 2050, cele trei scenarii privind emisiile prognozează modele anuale cu precipitații reduse.

RCP8.5 și RCP2.6 prognozează o creștere ușoară a precipitațiilor cu peste 0,6-2% în toate ZAE în perioada 2016-2035 (a se vedea Figura 2.3). Conform RCP4.5,  pentru ZAE Nord și Centru se anticipează o reducere ușoară a precipitațiilor de la 1,5% la 2% în comparație cu perioada de referință (1986-2005). Valorile medii pentru toate cele trei scenarii RCP relevă că reducerea precipitațiilor va fi mult mai  severă pe parcursul verii și toamnei.

Figura 2.3. Evoluția prognozată a precipitațiilor totale anuale pe tot cuprinsul Republicii Moldova pentru perioada 2016-2035, mm

Sursa: Comunicarea Națională Patru a Republicii Moldova (CMIP5 21 ansamblul GCM)

Evaluarea coeficientului hidrotermic (CHT) pentru a identifica tendințele modificării indicilor  umidității în contextul schimbărilor climatice  pe parcursul perioadei de vegetație, atestă că condițiile climatice de bază din 1986-2005 ale CHT au variat de la 1,4 în Nord până la 0,8-0,9 în Sud-Estul țării, înregistrând valori caracteristice climei moderat uscate, în primul caz, și climei uscate, în ultimul caz. Evaluarea CHT a relevat că insuficiența de umiditate va deveni și mai pronunțată pe viitor, demonstrând în mod clar aridizarea treptată a teritoriului RM, inclusiv ZAE Nord, care la moment este considerată a fi încă suficient de umedă.

Se estimează că evaporarea potențială va crește cu 7-11% pe parcursul sezonului de creștere în perioada 2016-2035. Astfel, nivelul redus de precipitații pe parcursul verii și toamnei (necompensat de o creștere ușoară a precipitațiilor pe timp de iarnă și primăvară), într-un context de temperaturi în creștere, va cauza un deficit puternic de umiditate și o creștere secvențială a evaporării potențiale.

Fenomene climatice extreme

Republica Moldova este supusă unui risc sporit de secete și fenomene climatice extreme, ambele fiind exacerbate de schimbările climatice viitoare. De exemplu, 7 din 10 cei mai calzi ani  atestați în Republica Moldova au survenit în ultimele două decenii (a se vedea Figura 2.2).

Țara noastră a  fost afectată de secete o dată la fiecare 3 - 10 ani, în dependență de locația geografică. În 2007 țara a suferit cea mai gravă secetă din istoria sa recentă, care a afectat  80% din teritoriu și circa 135000 persoane, cauzând pierderi de circa 1 miliard USD. Seceta  din 2020 a cauzat o reducere de peste 26% a producției agricole și a avut un impact socio-economic semnificativ, cu circa 20% de locuri de muncă pierdute în sectorul agricol, reducând astfel venitul și consumul gospodăriilor, contribuind la recesiunea generală și implicând poveri adiționale pentru buget (WBG/GFDRR, 2020).

Inundațiile afectează Republica Moldova în mod recurent. În ultimii 70 de ani, 10 inundații majore au fost raportate în zona râurilor mari (Nistru și Prut), trei din acestea survenind în 2006, 2008 și 2010. Zonele râurilor mici, de asemenea, sunt adesea afectate de inundații.

Costurile socio-economice cauzate de dezastrele naturale asociate schimbărilor climatice sunt semnificative, cel mai mare impact fiind înregistrat în urma secetelor și inundațiilor (BM, 2016).

În perioada 2015-2020 țara s-a confruntat cu o serie de fenomene climatice extreme:

- 2015 – furtuni cu precipitații puternice (51-59 mm în 3 ore) și seceta de vară (20-30% din norma de precipitații) în partea de Nord a Republicii Moldova;

- 2016 s-a remarcat prin precipitațiile masive din octombrie – 100-185 mm de precipitații, cantitatea înregistrată fiind un record absolut pentru perioada dată a anului;

- 2017  – ninsori puternice înregistrate la 20 și 21 aprilie. Daunele cauzate de aceste ninsori au fost catastrofale pentru economia națională, în special pentru sectorul forestier și cel energetic;

- 2018 – furtuni și vânturi puternice, furtuni de zăpadă în ianuarie – martie;

- 2019 a fost anul unei manifestări extreme a distribuției neuniforme a precipitațiilor, când majoritatea ploilor au căzut în prima jumătate a anului, după care, din iulie până în luna mai a următorului an, s-a înregistrat un deficit extrem de precipitații (SHS a anunțat secetă atmosferică și pedologică);

- 2020 - coeficientul hidrotermic din aprilie până în septembrie a fost de 0,7, implicând o vreme uscată; în iulie și august CHT a scăzut până la 0,2, ceea ce corespunde unei secete severe. Fenomene meteorologice extreme au fost raportate sub forma unor ploi torențiale (mai-iulie, septembrie-octombrie), grindină (iunie, iulie), cât și vânturi puternice cu o viteză maximă de până la 26-27 m/s (februarie).

Conform datelor Inspectoratului General pentru Situații de Urgență pentru perioada 2011-2020 (Tabelul 2.2),  în Republica Moldova survin anual în medie circa 60 de urgențe cauzate de factorii climatici, cauzând pierderi economice considerabile, în special în sectorul agricol. Cele mai  frecvente sunt ploile torențiale, grindina, vânturi puternice și ninsori abundente.

Tabelul 2.2. Situații de urgență cauzate de factori climatici ce au survenit în Republica Moldova pe parcursul anilor 2011-2020

| Urgențele cauzate de factori climatici | Ani / Numărul de urgențe |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Total |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 |  |
| Ploi torențiale cu grindină | 25 | 51 | 71 | 62 | 28 | 40 | 23 | 33 | 31 | 18 | 382 |
| Ploi puternice cu vânturi puternice | 22 | 15 | 19 | 13 | 5 | 8 | 14 | 6 | 8 | 9 | 119 |
| Inundații |  |  |  |  |  |  |  | 1 | 3 | 4 | 8 |
| Secete |  | 1 |  |  | 1 |  |  |  | 4 | 1 | 7 |
| Înghețuri, polei |  | 1 |  | 1 | - |  | 23 | 1 | 2 | 12 | 40 |
| Furtuni, ninsori, viscole |  | 1 | 2 | 3 | 15 | 5 | 1 | 3 | 9 |  | 39 |
| Total | 47 | 69 | 92 | 79 | 49 | 53 | 61 | 44 | 57 | 44 | 595 |

Sursa: Baza de date a Inspectoratului General pentru Situații de Urgență

Cele mai recente evaluări ale contextului schimbărilor climatice din Republica Moldova și a vulnerabilității economiei acesteia confirmă tendința, conform căreia schimbările climatice vor spori frecvența și intensitatea majorității fenomenelor extreme și hazardelor naturale (de ex. secetele și inundațiile, furtunile cu grindină, ploile torențiale, înghețurile târzii de primăvară, vânturile puternice). Aceste fenomene vor afecta semnificativ creșterea economică, în special în zonele rurale, care sunt mai dependente de resursele naturale și mai vulnerabile la șocurile climatice, precum și dispun de mai puține resurse pentru evitarea riscurilor. Agricultura, resursele de apă și silvicultura, precum și sănătatea umană, sunt printre sectoarele cele mai expuse riscului indus de impacturile schimbărilor climatice.

Productivitatea agricolă se va reduce semnificativ din cauza sporirii stresului hidric asupra culturilor agricole, chiar și fără a ține cont de impactul în creștere al fenomenelor climatice extreme. Disponibilitatea apei va scădea sub nivelul cererii totale în câteva decenii, având repercusiuni asupra irigării (ceea ce constituie o contribuție vitală pentru sporirea rezilienței și, astfel, a productivității sectorului agricol). Productivitatea pădurilor din Republica Moldova, care este estimată la o valoare economică totală de 66.77 milioane USD, de asemenea se va reduce, iar tendințele patologice (bolile și dăunătorii) urmează să se schimbe în mod advers (BM, 2016). Suplimentar, schimbările climatice vor spori vulnerabilitatea grupurilor  sensibile, inclusiv a femeilor, persoanelor cu dizabilități, persoanelor strămutate și refugiaților, care sunt afectate disproporțional de efectele dezastrelor. La fel, va spori vulnerabilitatea  bunurilor față de impacturile hazardurilor naturale, implicând provocări semnificative pentru capacitatea țării de a se pregăti și a răspunde la dezastrele naturale.

Conform estimărilor Băncii Mondiale, costul total prezent al inacțiunii  privind adaptarea la schimbările climatice în Republica Moldova se ridică la circa 600 milioane USD (echivalentul a 6,5% din PIB). Se preconizează că această valoare va crește de peste două ori până în 2050, la circa 1,3 miliarde USD. În comparație, costurile directe ale schimbărilor climatice până în 2050, adică reducerea producției cauzată de schimbările climatice, plus creșterea daunelor și costurilor prevenirii,  urmează să atingă cifra de circa 1 miliard USD, 70% din care sunt suportate de sectorul agricol.

    - Impactul schimbărilor climatice și opțiunile de ASC în sectorul AGRICULTURĂ

Agricultura angajează circa 30% din populația Republicii  Moldova și constituie pilonul de bază al economiei rurale. Totuși, sectorul este expus și dependent de condițiile climatice, fiind afectat  atât de schimbările graduale ale temperaturii și paternului de distribuire a precipitațiilor , cât și de fenomenele climatice extreme  - secete, grindină, ploi torențiale, înghețuri târzii de primăvară și devreme de toamnă, fluctuații bruște de temperatură în timpul iernii. Cota parte a sectorului în PIB-ul național s-a redus în mod treptat în ultimii 20 de ani, ajungând la 9,9% în anul 2018 comparativ cu anul 2000, când acesta  constituia 22,5%, . În aceeași perioadă s-a redus și cota agriculturii în rata ocupării forței de muncă – de la circa  50% în anii 2000 la 21,5% în anul 2021,, ceea ce constituie o reducere mai accentuată în comparație cu alte țări din regiune. Mai mult ca atât, migrația populației a creat un deficit real de forță de muncă în sate, iar sectorul agricol înregistrează cel mai mic venit mediu lunar în comparație cu alte ramuri ale economiei.  Sectorul agricol înregistrează în prezent cel mai mic venit mediu lunar comparativ cu alte sectoare ale economiei. Riscurile climatice și non-climatice au dus la migrarea forței de muncă către alte sectoare, fapt ce a generat  insuficiența forței de muncă în zonele rurale. Republica Moldova înregistrează un nivel relativ înalt de utilizare agricolă a terenurilor, deoarece 59% din fondul funciar al țării este cu destinație agricolă, dintre care 70-72% sunt terenuri arabile. O bună parte a solurilor din zonele agro-climatice sunt cernoziomuri care  aveau un conținut mare de materie organică. Însă  practica nesustenabilă de utilizare a acestora a dus la reducerea drastică a conținutului de humus în sol de la 5-6% la începutul secolului trecut până la 2,5-2,7% în prezent . În rezultatul acestui proces, la momentul actual, 35% din terenurile agricole sunt terenuri erodate și puternic erodate.   Conform bazei de date a FAO Aquastat (2015) suprafața totală echipată pentru irigare a fost estimată în 2014 la 228,300 ha, din care doar 11,4% (26,100 ha) sunt irigate de facto, iar la 1 ianuarie 2022 această suprafață a constituit 215,93 mii ha dintre care doar circa 20 mii ha au fost irigate în realitate. Astfel în ultima perioadă se înregistrează o reducere constantă atât a suprafețelor amenajate pentru irigare cât și a celor irigate în realitate.  Irigarea este concentrată mai cu seamă în partea de sud și centru a țării, în văile fluviului Nistru și râului Prut. Sursele majore de apă disponibilă pentru irigare sunt fluviul Nistru (57%) și râul Prut (10%). Restul (33%) este apa din râurile interioare, lacuri și apele subterane potrivite pentru irigare,,.

Terenurile agricole din Moldova sunt foarte fragmentate, drept rezultat al reformei funciare și privatizării. Astfel, productivitatea  culturilor este relativ redusă în comparație cu țările UE (inclusiv noile state membre UE). Structura curentă a suprafețelor semănate în țară este suprasaturată cu culturi prășitoare, fiind însoțită de doze reduse de aplicare a îngrășămintelor organice și minerale, pe de o parte și nivelul înalt de prelucrarea a solului cu răsturnarea brazdei, pe de altă parte.

2.1.1.1. Riscurile și vulnerabilitățile climatice în sectorul agricultură

Severitatea și frecvența fenomenelor climaterice extreme a crescut în Moldova și această tendință va continua în următorii ani, implicând un risc major  pentru sectorul agricol. Se preconizează că până la mijlocul secolului, temperatura aerului în țară va fi cu 1,7-2,0°C mai mare decât în perioada 1961-1990, iar până la finele secolului va crește  cu 4–5°C, dacă nivelul emisiilor gazelor cu efect de seră nu se va reduce semnificativ pe plan global. Conform acestui scenariu, Republica Moldova va înregistra o reducere semnificativă a productivității majorității culturilor agricole și va fi afectată de fenomene climatice extreme mai frecvente, cum ar fi ploile torențiale cu grindină, înghețuri târzii de primăvară și devreme de toamnă, inundații și secete, care concomitent vor duce și la schimbări în incidența bolilor și răspândirea dăunătorilor. Astfel de impacturi directe asupra producției agricole și recoltele tot mai mici vor duce în continuare la fluctuații ale prețurilor pe piață și la schimbarea culturilor.

Efectul combinat al schimbărilor regimului hidric ar putea duce la insuficiență de apă pentru irigare și la concurență înaltă pentru apă, ceea ce ar putea într-un final duce la prețuri mai mari și presiuni de reglementare. Seceta va duce la degradarea solului, ceea ce reprezintă o amenințare majoră pentru durabilitatea resurselor funciare, astfel reducând abilitatea agriculturii Republicii Moldova de a se adapta cu succes la schimbările climatice. Salinizarea sporită ar putea rezulta în abandonul terenurilor, pe măsură ce acestea vor deveni nepotrivite pentru cultivare.

Tabelul 2.3 rezumă impacturile directe ale schimbărilor climatice și consecințelor socio-economice potențiale care sunt relevante pentru agricultură. Acestea includ: schimbările de temperatură și efectele stresului termic; schimbările volumului de precipitații, intensitatea și distribuția lor sezonieră; creșterea frecvenței fenomenelor climatice extreme și celor potențial dăunătoare. Cinci din riscurile identificate sunt de prioritate înaltă:

- Riscul înalt de secete și deficitul de apă;

- Necesități sporite de irigare;

- Erodarea, salinizarea solului, deșertificarea;

- Riscul înalt de apariție a dăunătorilor, bolilor și buruienilor;

- Reducerea producției de grâu și porumb.

Trei din aceste riscuri se referă la consecințele potențialelor schimbări ale regimului de precipitații, cu precipitații mai abundente pe timp de iarnă și disponibilitate redusă de apă pe timp de vară. Astfel, ar trebui luate în considerație strategii pentru a conserva cât mai multă apă în timpul iernii, respectiv pentru a menține aprovizionarea cu apă pe timp de vară. O bună parte din cercetări privind adaptarea în sectorul agricol ar trebui să se axeze pe strategiile de abordare a viitorului deficit de apă. Astfel de măsuri de adaptare precum conservarea apei și ajustarea perioadelor de plantare și recoltare ar putea avea un rol esențial în reducerea pierderilor asociate cu limitările de umiditate din viitor.

Tabelul 2.3. Rezumatul impacturilor socio-economice ale schimbărilor climatice asupra agriculturii

| Hazardurile climatice | Impactul asupra agriculturii | Impacturile socio-economice |
| --- | --- | --- |
| Temperaturi în creștere, stresul termic | Schimbări în necesitățile de apă | - Cerere sporită de irigare - Recolte reduse ale culturilor - Schimbări (pozitive și negative) în distribuirea, introducere de noi soiuri de culturi |
|  | Schimbări în bolile și dăunătorii agricoli | - Calitatea redusă a apei din cauza utilizării sporite a pesticidelor - Recolte și calitate redusă a culturilor - Risc economic sporit - Pierderea venitului rural |
|  | Schimbări în condițiile de creștere a culturilor | - Poluare prin scurgeri de îngrășăminte - Pierderea soiurilor autohtone de plante - Schimbări (pozitive și negative) în producția semințelor și cerințele față de materialul săditor |
|  | Schimbări în condițiile optime pentru producția animalieră | - Schimbări în sistemele agricole optime - Pierderea venitului rural |
|  | Schimbări în distribuire | - Schimbări în activitățile de producție a culturilor și animalelor - Reamplasarea industriei de procesare a produselor agricole - Pierderea venitului rural - Risc economic sporit - Migrarea forței de muncă în alte sectoare |
| Schimbări în regimul precipitațiilor | - Schimbări în regimul hidrologic - Deficit sporit de apă | - Riscurile degradării calității apei - Risc sporit de salinizare a solului - Conflicte între utilizatorii de apă - Extragerea sporită a apelor subterane, epuizarea apei și reducerea calității apei |
| Fenomene extreme: - valuri de căldură - îngheț - secete - inundații - vânturi, furtuni cu grindină - ploi mai frecvente și intense | - Schimbări în fertilitatea, salinizarea și eroziunea solului - Eșuarea recoltării culturilor agricole - Reducerea recoltelor - Concurență pentru apă - Risc sporit de deșertificare | - Reducerea calității apei din cauza scurgerii de îngrășăminte - Venituri reduse din culturi - Abandonul de terenuri și migrarea forței de muncă în alte sectoare - Cheltuieli sporite pentru acțiuni de urgență și de remediere - Securitate alimentară precară în zonele cu dezvoltare economică redusă - Prețuri sporite la produse alimentare |

Sursa: Adaptat din CN3 (2013), CN4 (2018) și CND actualizată (2020) a Republicii Moldova

În ceea ce privește consecințele socio-economice, trebuie remarcat că femeile și bărbații le resimt în mod  diferit, având în vedere rolurile și responsabilitățile care le sunt atribuite. De exemplu, pierderea veniturilor rurale ar putea afecta femeile mai puternic decât bărbații (în special femeile singure sau femeile care conduc gospodăriile), având în vedere oportunitățile limitate ale acestora de a migra din cauza stereotipurilor predominante în societate .

În procesul de evaluare a riscurilor și oportunităților schimbărilor climatice asupra sectorului agricol al  Republicii Moldova s-a utilizat abordarea de divizare a teritoriului țării în zone agro-climatice (Tabelul 2.4 ). Astfel, s-a constatat că viitoarele  condiții climaterice vor avea un impact esențial asupra principalelor culturi agricole, în special în regiunile centrale și sudice unde se preconizează că productivitatea culturilor agricole se va reduce cu până la 25% până la mijlocul acestui secol.

Conform evaluării vulnerabilității  și oportunităților asociate cu schimbările climatice în producția agricolă, cele mai vulnerabile regiuni din RM sunt Sudul (câmpia Moldovei de Sud, terasele Prutului și Nistrului inferior) și parțial Centrul (sub-zona II, podișul Moldovei Centrale și regiunea Codrii, și sub-zona II, terasele fluviului Nistru și râurilor Prut, Răut,  Bâc, Botna etc.), pentru care a fost identificat cel mai mare număr de riscuri cu probabilitate înaltă (Tabelul 2.4).

Tabelul 2.4. Riscurile și oportunitățile ce derivă din schimbările climatice asupra agriculturii în zonele agro-climatice ale Republicii Moldova

Sursa: Comunicarea Națională Trei a Republicii Moldova

Se anticipă că schimbările climatice vor induce atât avantaje, cât și dezavantaje pentru culturile agricole. Deși temperaturile mai ridicate vor extinde sezonul de vegetație, acestea ar putea prejudicia/afecta culturile din cauza stresului termic, schimbarea regimului de precipitații și probleme cu dăunătorii. Impacturile vor varia la nivel regional, precum și în dependență de tipurile de culturi. De asemenea, sunt și potențiale beneficii. Sezonul mai lung de vegetație va spori potențial recoltele de graminee, pe când temperaturile ridicate vor spori potențialul pentru creșterea leguminoaselor furajere. Sezonul mai lung de vegetație, de asemenea, va reduce costurile de întreținere a animalelor în încăperi. Ar putea fi și beneficii pentru horticultură, atât în legătură cu reducerea costurilor pentru producția în spații protejate, cât și din cauza unui spectru mai mare de culturi horticole care pot fi crescute în spații deschise.

Totuși, se prevede că majoritatea impacturilor SC asupra agriculturii în Republica Moldova vor fi adverse (Tabelul 2.4). Modelele de cultivare treptat se schimbă, cu o trecere de la produsele cu valoare adăugată înaltă, precum sunt fructele și carnea, la o extindere a suprafețelor însămânțate cu grâu, floarea soarelui, porumb, care  se exportă ca materie primă, ceea ce nu sporește gradul de reziliență climatică a sectorului. Temperaturile de vară ridicate și riscul de secetă ar putea cauza dificultăți privind creșterea potențială a recoltelor și pune în pericol nivelul curent de productivitate. Unele culturi vor fi mai vulnerabile la verele mai fierbinți și mai uscate. Astfel, există probabilitatea ca recoltele de legume, cartofi și culturi furajere să fie grav afectate din cauza reducerii posibilităților de irigare, . Schimbările survenite în frecvența și intensitatea fenomenelor climatice extreme (de ex., secete, ploi puternice cu vijelie și grindină, înghețuri târzii de primăvară și devreme de toamnă, fluctuații bruște de temperatură în timpul iernii, inundații etc.) sunt cea mai mare provocare cu care se va confrunta agricultura țării, drept rezultat al schimbărilor climatice. Aceste fenomene extreme, care sunt dificil de prognozat și de pregătit pentru minimizarea pierderilor, ar putea perturba dezvoltarea  normală a sectorului agricol, fapt demonstrat în repetate rânduri și în trecut. De asemenea, s-ar putea resimți probleme legate de apariția unor noi dăunători și boli.  Secetele și valurile de căldură afectează și creșterea animalelor domestice. Proiecțiile modelelor și tendințele climatice observate sugerează că încălzirea va fi mai pronunțată în lunile de iarnă. Deși iernile mai calde vor reduce stresul cauzat de frig, va spori riscul daunelor provocate de dezghețul de iarnă și se va reduce grosimea învelișului protector de zăpadă.

Schimbările viitoare în disponibilitatea  apei reprezintă o îngrijorare cheie în sectorul agricol din Republica Moldova. În general, se anticipează că schimbările climatice vor reduce asigurarea cu apă pe parcursul sezonului de vegetație, odată cu creșterea simultană a cererii acestei resurse. Deficitul de apă va fi în viitor principala problemă în unele regiuni din Republica Moldova (a se vedea Tabelul 2.4).  Pentru unele culturi schimbările climatice ar putea oferi și niște beneficii, astfel cum ar fi temperaturile mai ridicate necesare pentru unele specii termofile și un sezon de vegetație mai îndelungat pentru altele ceia ce direct contribuie asupra productivității acestora, însă aceste potențialele beneficii, vor fi puternic limitate, dacă nu va fi disponibilă o cantitate suficientă de apă.

2.1.1.2. Acțiuni de ASC recomandate pentru sectorul agricultură

Evaluarea comprehensivă a rezultatelor implementării SNASC 2020 a relevat un nivel redus de adaptare la schimbările climatice a sectorului agricol din Republica Moldova. Reformele inițiate în diferite perioade de timp, în absența unei viziuni sistemice, au fost fragmentare.  Cu toate că instituțiile științifice de ramură, în cooperare cu cele academice, au elaborat o serie de recomandări privind rotația culturilor agricole, modalitatea de prelucrare a solului, utilizarea terenurilor și irigarea, controlul eroziunii, etc. Eficacitatea acestor măsuri însă este redusă din cauza lipsei unui sistem agricol integrat (durabil), care să-și propună drept scop atât menținerea și sporirea productivității culturilor, cât și conservarea și utilizarea rațională a resurselor naturale în deosebi a solului.

Printre barierele și provocările privind implementarea măsurilor de adaptare la schimbările climatice în sector, trebuie de menționat următoarele:

- Lipsa unei platforme unice la nivel guvernamental pentru interacțiunea între diferite sectoare ale economiei naționale (agricultură, transport, energetică, mediu, etc.);

- Lipsa unui sistem agricol durabil, care ar corespunde principiilor ecologice ale intensificării agriculturii (și ar reduce atât dependența sectorului de sursele de energie fosile și derivatele acestora, precum și impactul negativ asupra mediului și sănătății umane);

- Lipsa unui plan de dezvoltare care să asigure securitatea alimentară în condiții de vulnerabilitate sporită a sectorului agricol față de schimbările climatice;

- Necesitatea de a restabili sistemul de producție a semințelor, cu utilizarea predominantă a soiurilor și hibrizilor de origine locală, care sunt adaptate mai bine la condițiile climatice și cele ce țin de sol;

- Necesitatea de popularizare a cunoștințelor privind modul de producere ecologică a culturilor agricole și beneficiile lui asupra sănătății umane, asigurând astfel extinderea pieței produselor organice;

- Necesitatea de a găsi un echilibru între terenurile arabile, păduri, pajiști, etc. în fiecare localitate, ținând cont de particularitățile peisajului și asigurând cota obligatorie a vegetației naturale în fiecare gospodărie, ceea ce va duce la sporirea biodiversității (pentru terenurile arabile, o importanță deosebită trebuie să se acorde îmbunătățirii structurii suprafețelor semănate pentru a respecta rotația culturilor ca măsură fundamentală pentru prevenirea impactului negativ asupra mediului și reducerea impactului secetelor);

- Insuficiența cercetării sistemice (interdisciplinare) științifice cu privire la producția agricolă, cu participarea pro-activă a producătorilor agricoli.

- Rate sporite de imigrare care, pe de o parte, generează lipsa forței de muncă și a cunoștințelor în domeniul agriculturii și adaptării sectorului la schimbările climatice, dar și un flux de remitențe financiare care pot oferi suport fermierilor pentru implementarea măsurilor de adaptare.

La moment există un Cod de Bune Practici Agricole, însă respectarea acestora nu este obligatorie. Producătorii agricoli își continuă activitatea având ca reper  doar doi indicatori – nivelul producției și profitului, ceea ce este categoric insuficient pentru o agricultura durabilă și reziliență la schimbările climatice. În situația resurselor naturale limitate și creșterii continue a prețurilor pentru resursele energetice fosile (pe care se bazează modelul dominant de intensificare agricolă),  sunt necesare eforturi sporite pentru a asigura  o armonie între sporirea nivelului producției și protecția mediului, menținând în același timp competitivitatea producătorului agricol. În baza acestor considerațiuni, se conturează necesitatea tranziției spre un nou model de intensificare agricolă, atât în baza  schimbărilor tehnologice, cât și, în special, a schimbărilor sistemice în conformitate cu principiile agriculturii ecologice, precum și cele conservative. Noul model de intensificare a agriculturii trebuie să se bazeze pe reducerea dependenței de sursele energetice fosile și derivatele acestora (fertilizanți minerali, pesticidele, etc.), asigurând conservarea și utilizarea rațională a resurselor naturale (solul, apa, biodiversitatea, etc.), concomitent ținând cont de schimbările climatice curente și cele viitoare. Schimbările prognozate cu privire la principalii indicatori climatici, cum ar fi temperatura și  precipitațiile trebuie să fie luate în considerație la etape timpurii de planificare a locației culturilor agricole, în special a celor perene.

În acest context, opțiunile de adaptare la schimbările climatice pentru sectorul agricol în RM sunt prezentate în Figura 2.4 de mai jos. Acestea au fost promovate în Strategia Națională de Adaptare la Schimbările Climei până în 2020 și implementate parțial pe parcursul primei etape a Procesului Național de Adaptare (PNA-1). Totuși, sunt necesare mai multe eforturi substanțiale în perioada de până în 2030, inclusiv dezvoltarea instituțională și de capacități, pentru a face irevocabil procesul de adaptare în sector.

O serie  de studii și proiecte realizate în sector, confirmă că modernizarea sistemelor centralizate de irigare și infrastructură de drenaj va contribui semnificativ la sporirea productivității agricole și reducerea impacturilor climatice pe viitor. Aceste măsuri urmează să înregistreze rate sporite de rentabilitate, dacă vor fi combinate cu dezvoltarea capacităților instituționale pentru managementul sistemelor de irigare. Alte opțiuni includ sisteme de irigare de scară mică în cadrul exploatațiilor agricole, managementul solului și tehnologiile de management al riscului climatic, în special, agricultura conservativă și trecerea de la culturile anuale la cele multianuale  ( struguri și copaci fructiferi), care vor fi mai rezistente față de schimbările climatice.

Figura 2.4. Măsurile de adaptare la schimbările climatice recomandate pentru sectorul agricol

Varietatea opțiunilor de adaptare la schimbările climatice relevă existența multor provocări, dar și oportunități investiționale în sectorul agricol. În Planificarea  investițiilor pentru adaptarea la schimbările climatice în Republica Moldova (2016), BM a estimat pierderea medie anuală cauzată de fenomene climatice extreme (secete, inundații, grindină, ploi abundente, vânturi, înghețuri, alunecări de teren) la 34 milioane USD pe an. Estimarea daunelor anuale anticipate și a pierderilor până-n 2050 este de circa 335 milioane USD. Investițiile pe termen mediu (până-n 2040) necesare pentru a aborda lacuna curentă de productivitate în agricultura Republicii Moldova odată cu creșterea rezilienței față de schimbările climatice, sunt de circa 2.4 miliarde USD.

    - Impactul schimbărilor climatice și opțiunile ASC în sectorul ENERGETIC

Vulnerabilitățile sectorului energetic din Republica Moldova sunt determinate de interacțiunea factorilor istorici, geografici și politici. Aceștia sunt observați atât pe partea de cerere, cât și pe cea de ofertă, cum ar fi capacitatea de producere, eficiența energetică și securitatea furnizării, fiind amplificați de manifestările schimbărilor climatice, cum ar fi temperaturi ridicate, schimbări în regimul precipitațiilor, frecvența și severitatea sporită a fenomenelor climatice extreme, inclusiv a furtunilor, inundațiilor, secetelor și valurilor de căldură.

Deoarece autosuficiența energetică a Republicii Moldova este extrem de redusă – doar circa 23,90% din consumul energetic este acoperit din producția internă (în 2021), sectorul energetic se confruntă cu multe provocări, mai cu seamă cele ce țin de dependența de import, în special a gazului natural și a produselor petroliere. Pe plan intern, energia termică și cea electrică sunt generate în marea parte de centralele de cogenerare a energiei, acestea la rândul său fiind vechi, ineficiente și costisitoare. Din aceste considerente, majoritatea instalațiilor de cogenerare sunt deosebit de vulnerabile la fluctuațiile regimului de apa, ca o amenințare climatică; rețelele electrice sunt sensibile la fluctuațiile de temperaturi și furtuni, iar liniile de înaltă tensiune sunt vulnerabile față de furtuni și inundații, care cauzează perturbări în rețeaua de distribuție a energiei.

2.1.2.1. Riscurile schimbărilor climatice și vulnerabilitățile în sectorul energetic

Tabelul 2.5 de mai jos prezintă impacturile directe ale schimbărilor climatice și consecințele socio-economice potențialele relevante pentru sectorul energetic. Conform proiecțiilor climatice, schimbările în regimul anual de precipitații vor reduce potențialul țării de producere a energiei hidroelectrice. Se anticipează că debitul râurilor se va reduce, iar volumul de apă (de suprafață și subterană) disponibil, necesar pentru diferite folosințe – apă potabilă, irigare, conservarea ecosistemelor și generarea de electricitate – este supus riscului de reducere continuă.

Scenariile privind fluctuația de temperatură relevă riscuri pentru generarea de electricitate în centralele de cogenerare, deoarece temperaturile în creștere afectează eficiența conversiei termice. Temperatura apei pentru răcirea instalațiilor poate depăși limitele tehnice și apa fierbinte care este deversată în râuri după procesele de răcire tehnică poate depăși limitele admise de temperatură, în special în cazul valurilor de căldură pe termen lung. Centralele termice de asemenea vor fi afectate de disponibilitatea apei pentru răcire – disponibilitatea redusă a apei și temperaturile sporite ale acesteia ar putea reduce regimul de funcționare sau opriri temporare.

Verile mai calde și mai uscate pot fi o amenințare pentru producerea biocombustibilului din biomasă. Produsul final probabil va deveni mai costisitor (de exemplu, va avea nevoie de irigare adițională) sau volumul de materie primă va deveni mai limitat (vegetația ar putea să se reducă într-un mediu mai arid).

Fenomenele extreme cum ar fi furtunile puternice și inundațiile ar putea să pună în pericol rețelele de distribuție a energiei (exemple recente sunt din 2008, 2009 și 2017). Verile mai calde în general, dar și valurile de căldură combinate cu niveluri sporite de presiune și deficit de apă, implică o amenințare pentru bunăstarea oamenilor, culturilor, animalelor și speciilor sălbatice. Astfel, cererea pentru răcirea aerului în clădiri, sectorul comercial și industrial urmează să crească, ceea ce va duce la o creștere în utilizarea instalațiilor de condiționare a aerului și refrigerare. Astfel, cererea de energie electrică probabil va crește pe timp de vară.

Tabelul 2.5. Rezumatul impactului socio-economic al schimbărilor climatice în sectorul energetic

| Hazarduri climatice | Impactul asupra sectorului energetic | Impacturi sociale/economice |
| --- | --- | --- |
| Temperaturi ridicate și valuri de căldură | - Cerere sporită pentru electricitate din cauza necesității mai mari pentru condiționarea aerului și răcire în procesele industriale - Consumul sporit de gaz natural din cauza cererii sporite de electricitate - Necesități sporite de apă pentru termocentrale | - Accesul la aer condiționat disponibil doar pentru gospodăriile cu venituri mai mari - Cerere ridicată și creșterea cererii în orele de vârf, fiind o provocare pentru sistemele de transport și distribuție - Cantități reduse de energie generată |
| Schimbări în regimul de precipitații și regimul hidric | - Capacitate mai redusă de generare a electricității cauzată de reducerea debitului de apă în râurile Prut și Nistru - Producere redusă de energie hidroelectrică - Reducerea recoltei de biomasă | - Generarea energiei hidroelectrice poate fi afectată serios de secete (se așteaptă o reducere cu 10-30%) - Concurență potențială între culturile energetice și non‐energetice pentru resursele funciare și cele de apă - Amenințări pentru producerea de energie din cauza reducerii de biomasă |
| Fenomene extreme: - secete - inundații - vânturi, grindină - înghețuri | - Reziliența redusă a infrastructurii sectorului energetic, inclusiv a duratei de viață a bunurilor, cheltuieli mai mari de capital și a costurilor de administrare și mentenanță - Reducerea cotei de producere a electricității din SER, din cauza rezervei reduse a energiei de echilibrare | - Amenințare pentru transportul și distribuția electricității - Incertitudine sporită privind producția energetică și costul de reparație a liniilor - Producere redusă de electricitate din SER |

Sursa: Adaptat din CN3 (2013), CN4 (2018) și CND actualizată (2020) a Republicii Moldova

În ceea ce privește consecințele socio-economice enumerate în tabelul 2.5, trebuie remarcat că femeile și bărbații le resimt de obicei diferit, având în vedere rolurile și responsabilitățile care le sunt atribuite. De exemplu, mai puțină energie electrică poate aduce provocări specifice femeilor care sunt de obicei responsabile pentru sarcini de producere în gospodărie (de exemplu, gătit).

Sursele de energie regenerabilă (SER) sunt foarte sensibile față de fenomenele climatice extreme. Valoarea producției de energie regenerabilă dependentă de climă în Republica Moldova se estimează doar la 286000 USD anual (mai cu seamă energie hidroelectrică), pe când producția pierdută de energie este estimată doar la circa 150 milioane USD anual.

Totuși, schimbările climatice oferă și oportunități. De exemplu nebulozitatea redusă și viteza sporită a vântului ar spori potențialul centralelor fotovoltaice și celor eoliene, oferind astfel o oportunitate pentru diversificarea furnizării de energie din surse regenerabile. Astfel, considerațiunile vizând schimbările climatice trebuie să fie integrate în dezvoltarea sectorului energetic și planificarea investițiilor la o etapă (de programare) cât mai timpurie posibilă.

2.1.2.2. Acțiunile de ASC recomandate pentru  sectorul energetic post 2020

Activitățile ASC planificate și implementate în sectorul energetic sub egida SNASC și a Planului de Acțiuni până în 2020 au fost evaluate drept relevante, efective și durabile. Majoritatea măsurilor pentru acest sector implică un efect de atenuare și adaptare ce se suprapun, astfel beneficiind de un suport politic mai mare. Eficiența măsurilor ASC aplicate în sectorul energetic au fost evaluate destul de înalt, presupunând că finanțarea planificată a fost bine integrată în cadrul bugetar până în 2020 și executată cu succes prin intermediul Fondului de Eficiență Energetică (FEE), suportului direcționat prin buget, cât și a granturilor și creditelor finanțate de partenerii de dezvoltare.

Figura 2.5 prezintă acțiunile specifice de adaptare recomandate pentru sectorul energetic în Moldova post 2020, pentru a spori reziliența sectorului și a atenua riscurile cauzate de hazardurile climatice prognozate.

Figura 2.5. Măsurile de adaptare la schimbările climatice recomandate pentru sectorul energetic

Promovarea dezvoltării mai durabile a sectorului energetic, îmbunătățirea eficienței energetice și sporirea utilizării surselor de energii regenerabile sunt principalele obiective ale Strategiei Energetice a Republicii Moldova până în 2030. Investițiile și alte cheltuieli necesare pentru perioada 2020-2030 pentru abordarea ASC și minimizarea costului inacțiunii în sectorul energetic reprezintă circa 235 milioane USD, conform evaluărilor efectuate cu asistența tehnică pentru planificarea investiților de adaptare climatică în Moldova (BM, 2016). Un studiu al BM realizat în 2016 în cadrul Programului de asistență pentru managementul sectorului energetic ESMAP estimează  potențialul investițional total în dezvoltarea SER la aceeași valoare. Măsurile propuse de prezentul PNASC până în 2030 se bazează pe cele realizate până în 2020 și au drept scop să contribuie în continuare la viabilitatea sectorului energetic împotriva riscurilor schimbărilor climatice prin intermediul integrării direcționate a considerațiunilor de adaptare la schimbările climatice în toate deciziile investiționale și cele de dezvoltare a sectorului.

    - Impactul schimbărilor climatice și opțiuni de ASC în sectorul FORESTIER

Produsele și serviciile ecosistemelor forestiere sunt dependente de climă. Conform Strategiei de Adaptare a UE din 2020, frecvența și severitatea fenomenelor meteorologice și climatice extreme sunt în creștere, cauzând evenimente fără precedent, cum ar fi incendiile forestiere, secetele severe, propagarea gândacului tipograf, toate fiind cu efecte devastatoare pentru pădurile europene. Drept consecință, este afectată viabilitatea economică a pădurilor, cât și capacitatea acestora de a oferi servicii ecosistemice (apă și aer curat, alimente și fibre, controlul eroziunii și oferirea de habitat pentru biodiversitatea forestieră).

Moldova nu este o excepție și se confruntă cu aceleași riscuri pentru pădurile sale, în special cu privire la schimbarea sensibilității speciilor forestiere față de deficitul de apă și creșterea daunelor abiotice cauzate de incendii, vânturi puternice, inundații și secete. Urmare analizei realizate în cadrul evaluării SNASC până în anul 2020 s-a constatat că sectorul forestier a suferit considerabil din cauza reducerii nivelului de precipitații și secării unor bazine de apă, drept urmare a secetelor survenite în ultimele două decenii. Evoluția stării pădurilor pe perioada  2015-2020 arată că:

- Suprafața arboretelor afectate de boli și dăunători (Lymantria dispar; Stereonychus fraxini; Tortrix viridana etc.) atestă o creștere de circa 15% comparativ cu perioada precedentă, înregistrîndu-se în medie circa 78,9 mii ha/an sau 21,8% din suprafața totală de păduri în Republica Moldova;

- Suprafața pădurilor afectate de incendii este în creștere cu 5,1% față de perioada precedentă, înregistrându-se în medie circa 249 ha/an, cumulativ pentru perioadă – 1,5 mii ha sau 0,4% din suprafața totală de păduri în Republca Moldova;

- Suprafața arboretelor afectate de uscare în masă atestă o creștere de 5,6% față de perioada precedentă, înregistrându-se  – în medie circa 11,0 mii ha/an; cumulativ pentru perioadă – 65,7 mii ha sau 3,7% din suprafața totală de păduri în Republica Moldova. .

Trebuie de notat faptul că suprafața reală a incendiilor forestiere este mai mare, în special pe terenurile gestionate de autoritățile publice locale (APL), deoarece o parte importantă a incendiilor de vegetație forestieră  nu sunt înregistrate și/sau lichidate. Situația respectivă este din cauza sistemului național defectuos de monitoring, înregistrare și intervenție din domeniul incendiilor forestiere, care este încă slab dezvoltat, cu breșe în procesele și protocoalele de evidență. Sistemul de monitoring fitosanitar al pădurilor, de asemenea, conține multe carențe, fapt ce implică mai multe lacune privind depistarea și înregistrarea focarelor de boli și dăunători forestieri, care generează întârzieri și împiedică măsurile de răspuns, atunci când focarele pot fi oprite cu resurse și consecințe minime pentru rezistența biologică a arborilor și arboretelor.

Prognozele privind evoluția pădurilor în Republicii Moldova în următorul secol (Banca Mondială, 2015) indică o tendință graduală de reducere a productivității pădurilor pe termen lung. Este incontestabil faptul că pădurile vor fi afectate direct și indirect de schimbările climatice, iar administratorii forestieri din zonele vulnerabile vor trebui să învețe cum să adapteze practicile de management la condițiile de mediu în schimbare. Astfel de activități precum regenerarea ecosistemului, împădurirea terenurilor noi, și sporirea nivelului de protecție vor necesita susținere bugetară adecvată.

În context – reconstrucția ecologică a arboretelor necorespunzătoare, extinderea perdelelor forestiere și a suprafețelor cu păduri rămân a fi măsuri cheie de adaptare prevăzute în PNASC și Planul de Acțiuni până în 2030. Extinderea suprafețelor cu păduri noi, precum și restabilirea/reconstrucția pădurilor degradate contribuie la creșterea productivității agricole, prin reglare hidrologică naturală și protecție împotriva vântului, înzăpezirii și alunecărilor de teren.

2.1.3.1. Riscurile schimbărilor climatice și vulnerabilitățile în sectorul forestier

Un exemplu elocvent al efectelor schimbărilor climatice asupra dezvoltării sectorului forestier în Republica Moldova a fost seceta din primăvara-vara 2007, care a afectat peste 80% din teritoriul țării. Acest fenomen a afectat considerabil prin uscare în masă circa 19 mii ha sau 6,3% din suprafața pădurilor gestionate de Agenția „Moldsilva”, în special în partea de Sud și Centru a țării. Seceta a afectat circa 20 de specii forestiere native și alogene. Cel mai afectat a fost salcâmul, constituind 71,3% (13 mii ha) din suprafața totală de păduri afectate de uscare. Seceta din 2007 a implicat consecințe pe termen lung, cu impact vizibil pentru încă mulți ani. Astfel, conform datelor cercetărilor silvo-patologice realizate de specialiștii din cadrul Institutului de Cercetări și Amenajări Silvice (ICAS), suprafața totală a arboretului degradat și uscat (de diferită intensitate) a constituit în perioada 2008-2011 peste 33 mii ha sau 11,0% din suprafața pădurilor  gestionate de Agenția „Moldsilva”.

Efect destructiv asupra pădurilor din Republica Moldova l-a avut și seceta din 2012. În consecință, în perioada 2012-2015, circa 41 mii ha de păduri au fost afectate de un grad variat de uscare, majoritatea cazurilor fiind înregistrate în partea de Sud și Centru a țării. Procesul de uscare a pădurii a fost un fenomen constant în Republica Moldova pe parcursul ultimelor decenii. Conform datelor ICAS, doar în ultimul deceniu suprafața pădurilor afectate de secetă este de 119,1 mii ha.

Vulnerabilitatea pădurilor în Republica Moldova față de schimbările climatice este confirmată și de starea fitosanitară curentă a ecosistemelor forestiere. Astfel, drept rezultat al secetelor survenite în 2007, 2011, 2012, 2015, 2019, 2020 s-a constatat  degradarea ecosistemelor forestiere, o reducerea rezistenței biologice a arborilor față de acțiunea factorilor negativi, ceea ce a condiționat vulnerabilitatea  arborilor, intensificarea proceselor de uscare pe suprafețe mari și crearea condițiilor favorabile pentru răspândirea în masă a dăunătorilor fitofagi și xilofagi. Conform datelor Agenția „Moldsilva”, suprafața medie a focarului de dăunători fitofagi în perioada 2010-2020 a fost de 69 mii ha, din care circa 30 mii ha sau 43,5% au necesitat măsuri de combatere. Printre dăunătorii defoliatori, cea mai mare pondere și efecte distructive sunt înregistrate din partea cotarului verde și cotarului brun al pomilor, precum  și a moliei verzi a stejarului. Deși toate aceste specii sunt prezente în ecosistemele forestiere, în ultimele decenii, focarele acestora au avut o evoluție ciclică, fiind influențate pe larg de condițiile climatice în perioadele critice de dezvoltare (larve, etc.), cât și de capacitățile insuficiente de monitoring și intervenție ale structurilor silvice centrale și teritoriale.

Schimbările climatice influențează condițiile de umiditate în păduri prin intermediul schimbărilor atât în regimul termic, cât și cel al precipitațiilor. În unele zone ale Republicii Moldova, reducerea pe viitor a nivelului de precipitații va accentua stresul hidric cauzat de încălzire. De asemenea vor fi importante și schimbările în natura sezonieră a precipitațiilor și fenomenelor extreme, cum ar fi secetele și ploile abundente.

Lipsa potențială a precipitaților de vară cu secete prelungite este principalul factor limitativ al creșterii și productivității forestiere. Creșterea temperaturilor și schimbarea regimului precipitațiilor sunt factorii principali care expun pădurile la acțiunea diferitor dăunători și boli fungice. Se preconizează că pe parcursul anilor 2021-2039 starea fitosanitară a pădurilor se va schimba în mod semnificativ în partea de Nord a țării, unde zonele cu arborete afectat de secetă se vor extinde cu circa 15-25%. În perioada 2040-2069, schimbările în starea fitosanitară determinate de nivelul de uscare a arborilor în partea de Nord a țării va stimula puternic extinderea spre Sud și Sud-Est. Schimbări semnificative vor surveni în ordinea dată de idei între 2070 și 2099. Acest proces deja este în derulare în Sudul și parțial în Centrul țării, fiind confirmat de gradul de uscare al pădurii și cota tăierilor de igienă în aplicarea tratamentelor silvice în fondul forestier gestionat de către Agenția „Moldsilva”.

Variabilitatea climatică, cu toate componentele sale, valorile extreme ale temperaturii și lipsa precipitațiilor pe parcursul perioadelor de secetă favorizează expunerea la incendii a culturilor agricole, depozitelor de furaje, zonelor cu vegetație forestieră, gospodăriilor casnice, etc. Efectele asupra solurilor depind de tipul solului și conținutul de umiditate. Pe solurile uscate și cu textură grosieră incendiile lasă un strat hidrofobic în sol (prin acumularea de substanțe chimice, rezultate din vegetația care arde, în stratul inferior al litierei). Drept consecință a unui incendiu, dispariția vegetației intensifică scurgerile de apă de pe suprafață, eroziunile, în special în zonele susceptibile în mod natural eroziunilor. Acest fapt mai sporește și riscul de inundații. După un incendiu, bazinele hidrografice dispun de un potențial sporit pentru eroziuni și inundații. În cazul unor ploi abundente sau furtuni, compușii minerali sunt înlăturați și depozitați în lacurile de acumulare menite să asigure furnizarea apei pentru populație.  Efectele adverse ale incendiilor forestiere asupra culturilor agricole, depozitelor de furaje, zonelor cu vegetație forestieră și gospodăriilor determină locuitorii să identifice oportunități alternative de venituri  și, respectiv, migrarea forțată către centrele urbane.

Deși, majoritatea incendiilor sunt provocate de oameni (fie neintenționat sau intenționat), este pe larg recunoscut faptul că condițiile meteo joacă un rol dominant în variabilitatea riscului incendiilor în timp. Acest fapt este confirmat și de datele statistice recente, care relevă că suprafața forestieră afectată de incendii în Republica Moldova a crescut în mod semnificativ (de la media de 25 ha/an până la 203 ha/ an sau o creștere de 812%) în perioada 2001-2020 comparativ cu cea de până în anul 2000. De asemenea, se menționează că . creșterile anuale semnificative sunt observate odată cu secetele majore înregistrate în Moldova (2007, 2012, 2020, etc.).

Astfel, majoritatea riscurilor importante asociate ecosistemelor forestiere în RM sunt următoarele:

- schimbări în compoziția arboretelor;

- schimbări în comportamentul concurențial al speciilor;

- schimbări în rata de regenerare  a pădurii;

- sensibilitate sporită față de atacurile dăunătorilor;

- schimbări în condițiile fitosanitare.

Analiză generală a vulnerabilităților asociate cu schimbările climatice pentru ecosistemele forestiere în Republica Moldova și a impacturilor socio-economice respective este oferită în Tabelul 2.6.

Tabelul 2.6. Rezumatul impactului socio-economic al schimbărilor climatice asupra sectorului forestier

| Hazarduri climatice | Impactul asupra sectorului forestier | Impactul social/economic |
| --- | --- | --- |
| Temperaturi înalte, valuri de căldură | - Perioada de vegetație mai îndelungată - Consecințe negative pentru speciile sensibile la schimbările temperaturii; - Vulnerabilitate sporită la incendii forestiere; | - Reducerea volumului de producție a lemnului; - Tranziția la alte forme de energie; - Costuri adiționale pentru populație ; |
| Schimbarea indicilor de precipitații | - Schimbarea stării fitosanitare a pădurilor - Schimbarea compoziției speciilor în păduri - Schimbarea tipurilor și incidenței dăunătorilor și bolilor în păduri | - Capacitatea redusă a habitatului forestier de a menține diversitatea biologică, proteja mediul și asigura funcțiile socio-economice specifice; |
| Fenomene extreme: secete, incendii, inundații și furtuni de vânt | - Creșterea și/sau producția redusă de biomasă - Creșterea numărului de incendii forestiere - Rata sporită a mortalității semințelor forestiere | - Pierderi economice în sectorul forestier ; - Strămutarea persoanelor; - Migrarea forțată a persoanelor care caută oportunități alternative de venit în centrele urbane; |

Sursa: Adaptat din CN3 (2013), CN4 (2018) și CND actualizată a Republicii Moldova (2020)

Pentru a asigura dezvoltarea măsurilor/tehnologiilor relevante adaptării la schimbările climatice, bazate pe obiective și ținte specifice, potențialele impacturi climatice asupra ecosistemelor forestiere au fost agregate în trei categorii:

- Diminuarea producției de biomasă, a altor produse și servicii forestiere;

- Schimbarea ratei de regenerare forestieră, degradarea și reducerea suprafețelor cu păduri;

- Deteriorarea stării fitosanitare a ecosistemelor forestiere și sporirea incidenței incendiilor forestiere.

În același timp, se consideră că unele impacturi asociate cu schimbările climatice pentru ecosistemele forestiere în Republica Moldova vor genera anumite oportunități, care ar putea compensa parțial posibilele pierderi:

- Expansiunea suprafețelor împădurite, cât și a perdelelor forestiere de protecție, care vor contribui semnificativ la reducerea proceselor de eroziune a solului și a alunecărilor de teren, reducerea torentelor, protecția culturilor agricole și alte obiective sociale și economice;

- Fortificarea managementului sectorului comunal și privat și sporirea trasabilității lemnului vor crea o piață forestieră competitivă, sporirea utilizării lemnului și produselor nelemnoase ale pădurii, cât și utilizarea corectă a materialului lemnos conform calității sale;

- Plantarea speciilor care vor beneficia de noile condiții de mediu și vor atinge acumulări mai mari de biomasă totală pe tot parcursul ciclului de producție (în dependență de regiune și specii (salcie, tei, plop etc.), acumularea poate atinge cu 20-40% mai mult decât în condiții „normale” de mediu).

2.1.3.2. Acțiuni ASC recomandate pentru  sectorul forestier

Crearea pădurilor stabile și diversificate în Republica Moldova este o măsură continuă, planificată să îmbunătățească stabilitatea arboretelor prin selectarea speciilor, originii și genotipurilor corespunzătoare. Cerințele pentru sporirea productivității pădurilor și dezvoltarea economiei forestiere ținând cont  de adaptarea la schimbările climatice necesită asigurarea producerii materialului săditor de calitate înaltă. Datele din rapoartele de activitate ale instituțiilor sectorului forestier confirmă că în prezent pepinierele forestiere produc material săditor ce nu corespunde standardelor UE. și și cerințelor de adaptare la schimbările climatice.

Aspectele  de management al sectorului forestier care necesită a fi integrate în planificarea națională de adaptare la schimbările climatice post 2020 sunt:

- Intensitatea sporită a fenomenelor extreme, cum ar fi secetele, grindina/înghețul, care sunt un factor de stres pentru  ecosistemele forestiere. Prognozele pentru următoarea perioadă de timp privind evoluția pădurilor în Republica Moldova (BM, 2015) ce presupun că gradientul climatic  longitudinal se va deplasa spre nord, iar starea fitosanitară a arboretelor se va înrăutăți.

- Scenariile privind emisiile pentru perioada de până la finele secolului 21 cu  o tendință generală și graduală de reducere a precipitațiilor anuale, variind de la o zonă geografică la alta, tendințe de schimbare a regimului termic care în corelare cu precipitațiile reduse vor afecta direct sau indirect ecosistemele forestiere.

- Documentele de politici ce reglementează sectorul forestier în Republica Moldova (strategii, programe, planuri de acțiuni, etc.) în mare parte  expirate, cu  acțiuni stabilite   nerealizate sau realizate parțial

- Insuficiența  capacităților instituționale la nivel central și local pentru abordarea problemelor de adaptare la schimbările climatice, pentru proiectarea împăduririlor, reconstrucția ecologică a arboretelor  necorespunzătoare, reabilitarea perdelelor forestiere de protecție, etc .

- Lipsa studiilor  profunde asupra ecosistemelor forestiere în legătură cu ASC (de ex. variabilitatea genetică a speciilor și habitatelor forestiere de valoare, praguri climatice ce corespund distribuției spațiale a tipurilor de păduri și/sau specii forestiere, dezvoltarea modelelor bioclimatice, calibrarea modelelor biogeochimice pentru prognozarea schimbărilor în productivitatea arboretelor și stocurile de carbon în principalele tipuri de păduri, etc.).

- Supravegherea insuficientă a procesului de producere și a calității materialului forestier în pepiniere, dotarea insuficientă a acestora cu tehnologii și echipament modern..

- Insuficiența lucrărilor de regenerare și reconstrucție ecologică pentru ameliorarea compoziției arboretelor, prin promovarea biotipurilor rezistente la schimbările climatice, restabilirea fitocenozelor fundamentale, etc.

- Reducerea semnificativă a ritmului de extindere a suprafețelor împădurite pe terenurile degradate sau alte tipuri de terenuri nepotrivite pentru utilizare agricolă, datorată lipsei unui document de politici pentru extinderea bine-direcționată a terenurilor acoperite cu vegetație forestieră (inclusiv cu scopul de a reduce degradarea terenurilor și vulnerabilitatea față de schimbările climatice).

Pădurile au rol special în menținerea echilibrului ecologic, în combaterea deșertificării și degradării terenurilor și solurilor, apelor și bazinelor hidrografice, în conservarea biodiversității, atenuarea schimbărilor climatice, și nu în ultimul rând, în prevenirea și reducerea riscului de dezastre naturale. Este extrem de important de a atinge o rată minimă de împădurire de 15%, în special prin plantarea speciilor native și/sau crearea plantațiilor silvo-pastorale, acolo unde condițiile permit, iar presiunea asupra pădurilor naturale este înaltă. Această rată-țintă de împădurire va soluționa mai multe probleme economice, sociale și de mediu în Republica Moldova. În acest scop, este necesar de elaborat noi prevederi în actele normative  din sectorul forestier, cu măsuri clare pentru adaptare la schimbările climatice.,

Obiectivele și măsurile privind abordarea adaptării la schimbările climatice în sectorul forestier al Republicii Moldova sunt stabilite în baza analizei situației curente și evaluării necesităților aferente. Această abordare trebuie să se bazeze pe managementul durabil al pădurilor, care urmează să fie asigurat prin:

- evaluări  și politici forestiere pe termen lung;

- prioritizarea obiectivelor ecologice ale sectorului forestier;

- asigurarea integrității fondului forestier și permanenței pădurilor;

- sporirea suprafeței de terenuri acoperite de păduri și/sau vegetație forestieră;

- sporirea rolului sectorului forestier în dezvoltarea durabilă a societății;

- susținerea tuturor proprietarilor/deținătorilor de păduri și stimularea asocierii acestora;

- menținerea, conservarea și consolidarea diversității biologice în păduri;

- menținerea sănătății și vitalității pădurilor;

- menținerea și intensificarea funcțiilor de protecție a pădurilor;

- menținerea și consolidarea capacității productive a resurselor forestiere, contribuția acestora la ciclurile globale de carbon;

- atenuarea efectelor schimbărilor climatice asupra pădurilor și consolidarea capacității de adaptare a pădurilor.

Proiecțiile și impacturile schimbărilor climatice urmează a fi încadrate în procesul de gestionare a pădurilor, cât și a practicilor de împădurire, reîmpădurire și regenerare, inclusiv în activitățile de :

  - elaborarea și implementarea planurilor de management forestier (amenajamente silvice);

  - depistarea și protecția împotriva incendiilor forestiere;

  - operațiuni forestiere în arborete vulnerabile și necorespunzătoare;

  - practici de protecție a pădurilor care țin cont de schimbările în profilul dăunătorilor și pericolelor asociate;

  - măsuri specifice pentru optimizarea compozițiilor cu scopul de a îmbunătăți durabilitatea generală a pădurilor;

  - operațiuni forestiere și de regenerare pentru a înlocui arboretele cu o singură specie cu arborete mixte și pluriene;

  - menținerea și restabilirea zonelor umede în cadrul corpurilor forestiere pentru conservarea biodiversității și protecției împotriva schimbărilor climatice;

  - instruirea și dezvoltarea specialiștilor forestieri, abilitați în domeniul schimbărilor climatice, impacturile acestora asupra pădurilor și implementarea opțiunilor corespunzătoare de adaptare.

În acest proces de integrare, se va ține cont de necesitățile beneficiarilor forestieri, inclusiv ale femeilor, tinerilor, vârstnicilor, persoanelor cu dizabilități și grupurilor sociale marginalizate.

Setul optim de instrumente necesare pentru a asigura managementul îmbunătățit, procesul de adaptare a pădurilor la schimbările climatice trebuie să includă în special aspectele prezentate în Figura 2.6.

Figura 2.6. Măsurile de adaptare la schimbările climatice recomandate pentru sectorul forestier

Conform evaluării Băncii Mondiale prezentate în raportul privind Planificarea investițiilor pentru adaptarea climatică în Moldova (BM, 2016), investițiile prioritare necesare între 2020 și 2030 pentru reconstrucția ecologică a pădurilor și perdelelor forestiere în țară reprezintă circa 96 milioane USD. CND actualizată pentru Republica Moldova (2020) estimează investiții prioritare de circa 170 milioane USD în sector până în anul 2025 – pentru a consolida procesul de extindere a terenurilor acoperite cu vegetație forestieră, intensifica restaurarea pajiștilor degradate, îmbunătăți monitoringul și managementul forestier.

    - Impactul schimbărilor climatice și opțiunile de ASC în sectorul SĂNĂTĂȚII

Deși agricultura este considerată a fi sectorul cel mai afectat de schimbările climatice la nivel național, impactul asupra sectorului sănătății de asemenea este semnificativ, fiind necesare măsuri pentru sporirea rezilienței sectorului la fenomenele climatice extreme și hazarduri climatice.

Există unele dificultăți metodologice în stabilirea și estimarea impactului schimbărilor climatice asupra sistemului sănătății din Republica Moldova, cât și a vulnerabilităților sale, deoarece indicatorii utilizați pentru scopul dat țin de patru componente interdependente au abordări diferite. Acestea sunt:

- sănătatea populației, care depinde de un șir de factori din afara sistemului sănătății (sociali, economici, de mediu, ereditari, culturali, etc.);

- volumul și calitatea serviciilor oferite de prestatorii de asistență medicală (spitale, asistența medicală primară, asistența medicală de urgență, etc.);

- nivelul supravegherii de stat a sănătății publice;

- nivelul pregătirii și rezilienței instituțiilor medicale față de urgențele de sănătate publică, inclusiv cele cauzate de impactul factorilor de schimbări climatice, cât și nivelul de prevenire (cum ar fi sistemele de avertizare) și pregătire (cum ar fi campaniile educaționale ce țin de schimbarea conduitei pentru a face față fenomenelor climatice extreme, de ex. valurilor de căldură, etc.).

În cadrul sistemului național de sănătate au fost și continuă să fie realizate diverse tipuri de evaluări, fiecare cu propriile sale scopuri specifice și generale, metodologii și obiective. De obicei, majoritatea evaluărilor sunt axate pe indicatori ce reflectă starea sănătății populației (speranța de viață, mortalitatea, morbiditatea, prevalența etc.), indicatori ce reflectă activitățile instituțiilor medicale (numărul de pacienți tratați sau numărul de intervenții chirurgicale realizate), cât și indicatori ce reflectă capacitățile sectorului sănătății (numărul de paturi, etc.). În același timp, n-au fost identificate date privind evaluările comprehensive sau studiile epidemiologice vizând impactul direct sau indirect al schimbărilor climatice asupra sănătăți publice și sistemului de asistență medicală.

Cu toate acestea, problema relației între sănătatea umană și schimbările climatice a fost studiată destul de larg în lucrările științifice ale oamenilor de știință din Republica Moldova,  însă măsurile de adaptare la schimbările climatice identificate pentru sectorul sănătății nu au fost raționalizate în programele de dezvoltare sectorială. Prin urmare, acest lucru ar putea afecta procesul de bugetare, mai ales având în vedere că majoritatea măsurilor vor fi finanțate prin bugetul public.

2.1.4.1. Riscurile schimbărilor climatice și vulnerabilitățile în sectorul sănătății

Impactul schimbărilor climatice asupra sănătății publice se manifestă atât prin efectele directe ale fenomenelor extreme (de ex. efectele fiziologice cauzate de temperaturi extreme) cât și prin efecte indirecte în timp, cum ar fi urbanizarea și migrația populației, schimbările în conduita umană (migrație forțată, mai mult timp petrecut în afara încăperilor ), schimbarea tiparelor bolilor infecțioase sau emergența de boli noi, sporirea transmisibilității bolilor cu transmitere prin alimente și vectori sau alte efecte ale schimbărilor climatice. Impactul negativ al schimbărilor climatice asupra agriculturii, sectorului forestier și economiei în general ar putea, de exemplu, cauza probleme privind securitatea alimentară și nutriția proastă, care la rândul lor ar putea duce la efecte adverse pentru sănătate pe termen mediu și lung.  Secetele extreme pot cauza reducerea producerii alimentelor și duc la probleme legate de alimentație în rândul populației, sporind vulnerabilitatea populației față de boli. Un alt efect indirect al schimbărilor climatice asupra sănătății ar putea fi și din cauza accesului limitat la servicii medicale din cauza obstacolelor create de inundații sau ninsori abundente, sau daunelor cauzate instituțiilor medicale de furtuni, ploi torențiale, inundații, incendii și alți factori climatici.

Nivelul efectelor adverse ale schimbărilor climatice asupra sănătății depind de măsura în care persoanele sunt expuse impactului acestora, sensibilitatea populației, atitudinile și așteptările sociale și culturale față de femei și bărbați care influențează comportamentele, caracteristicile specifice ale fiecărei persoane, precum ar fi genul, vârsta, nivelul de studii, venit și sănătate, cât și capacitatea guvernului și sistemului medical de a face față consecințelor acestui impact prin asigurarea accesului la servicii medicale, suport economic și social. Vârstnicii, copiii, femeile, persoanele cu boli cardiovasculare și respiratorii cronice, cei care lucrează în aer liber, migranții, persoanele strămutate, refugiați, cât și persoanele fără adăpost sunt deosebit  de vulnerabile față de impactul schimbărilor climatice.

Efectele schimbărilor climatice asupra sănătății publice de asemenea depind de zona geografică și condițiile de habitat. În acest context trebuie să fie evidențiați doi factori importanți de impact și anume accesul la apă potabilă și calitatea aerului. Conform Raportului Național privind implementarea Protocolului privind Apa și Sănătatea în Republica Moldova, în 2018 circa 30% din populația țării nu dispunea de acces la apă potabilă sigură, inclusiv 2,7% populație urbană și 54,9% populație rurală. Printre bolile transmise prin apă și condițiile de igienă, s-a constatat că deși se înregistrează o reducere stabilă a incidenței acestora, valorile pentru morbiditatea cauzată de hepatita virală A și enterocolita hemoragică cauzată de E-coli sunt cu mult mai mari în comparație cu media europeană.

Impactul schimbărilor climatice asupra rezidenților variază în dependență de mediul de trai – urban sau rural. Din cauza microclimei specifice cauzate de densitatea populației, numărul mare de transport urban, zonele limitate de spații verzi , de proprietățile fizice ale materialelor de construcție (beton, asfalt), drumuri și alte infrastructuri, orașele sunt mai sensibile față de impactul climatic negativ, în special în perioadele de călduri extreme. Populația urbană este expusă mai multor riscuri cu un efect combinat. De exemplu, poluarea aerului sporește riscurile pentru sănătate asociate cu expunerea la temperaturi înalte. Creșterea numărului de zile caniculare exacerbează efectul “insulei termice urbane” (fenomen meteorologic care se manifestă prin temperaturi mai înalte a unui spațiu urban în comparație cu zonele rurale limitrofe), astfel cauzând probleme de sănătate.

În același timp, comunitățile rurale sunt expuse riscului de insuficiență sau chiar lipsă de apă, producție agricolă redusă, securitate alimentară precară, iar rezidenții din zonele rurale, în special cei din localitățile îndepărtate, sunt supuși riscului sporit de probleme de sănătate din cauza accesului limitat la servicii medicale.   Din această perspectivă, orașele oferă speranța unei vieți mai bune. Cu toate acestea, mulți migranți din mediul rural spre mediul urban locuiesc și/ sau lucrează în cartiere cu facilități publice limitate, în special fără acces la servicii de alimentare cu apă, canalizare și gestionarea deșeurilor. Ei pot locui sau lucra în clădiri cu ventilație insuficientă și/sau cu eficiență energetică scăzută, fapt ce le sporește vulnerabilitatea la schimbările climatice.

Totuși, nu toate schimbările climatice vor avea impact advers asupra sănătății umane. De exemplu, datorită iernilor mai blânde, vârful sezonier al morbidității și mortalității din cauza răspândirii unor boli în sezonul rece ale anului (infecții respiratorii acute, boli respiratorii, etc.) se va reduce. Temperaturile în creștere ar putea reduce și vitalitatea unor populații de țânțari vectori. Totuși, în pofida acestor factori, în general schimbările climatice au și vor avea un impact negativ asupra sănătății umane.

Principalele efecte directe și indirecte ale schimbărilor climatice asupra sănătăți umane pot fi rezumate după cum urmează:

- Morbiditate și mortalitate sporită. Principala preocupare este asociată cu morbiditatea și mortalitatea aferentă valurilor de căldură, din cauza creșterii temperaturilor medii anuale și extreme, deși această problemă este influențată și de factori socio-economici, precum și distribuția populației după vârstă  . Conform datelor recente ale OMS, pe plan global, pe parcursul ultimilor 20 de ani, mortalitatea survenită din cauza temperaturilor ridicate în rândul persoanelor cu vârstă de  peste 65 de ani aproape că s-a dublat, ajungând până la 300 mii  de decese în 2018. Decesele în Regiunea Europeană a OMS au crescut cu peste 30% în aceeași perioadă (Biroul Regional OMS pentru Europa, 2020). Vârstnicii au  abilitate redusă de a controla și a regla temperatura corpului și  înregistrează cel mai mare risc de deces din cauza șocului caloric și tulburărilor cardiovasculare, renale, respiratorii și metabolice. Deși numărul total de decese este strâns legat de numărul populației, totuși schimbările în rata mortalității ar putea fi mult mai pronunțate în regiunile în care fenomenul  de creștere a temperaturilor este mai puternic.

- Boli infecțioase cu transmitere prin vectori. Vectorii, precum sunt țânțarii sau căpușele, sunt puternic influențați de schimbările climatice din cauza modificării habitatului în zona lor geografică de răspândire, sezoanele de activitate și dimensiunea populației acestora. Schimbările survenite în utilizarea terenurilor și factorii socio-economici (de ex. conduita umană, circulația persoanelor și bunurilor)  sunt un factor important pentru propagarea vectorilor. Ca rezultat, variabilitatea temperaturii și a nivelelor de precipitații favorizează emergența și răspândirea unor astfel de boli precum malaria, febra Dengue, boala Lyme, febra West Nile, etc.

- Boli legate de apă. Precipitațiile abundente sunt corelate cu un șir de focare de boli ce se transmit prin apă, drept rezultat al mobilizării agenților patogeni sau contaminării la scară mare a apei din cauza scurgerilor din rețelele de canalizare. Totodată, debitul redus  al râurilor pe parcursul verii sporește potențialul pentru contaminarea bacteriană și chimică a apei. De asemenea, creșterea numărului cazurilor de contaminare cu bacterii fecale implică riscul de afectare a sistemelor de alimentare cu apă potabilă,  precum și cea folosita pentru uz casnic, producție de alimente sau in scopuri recreative. Nivelul insuficient de apă pentru satisfacerea necesităților igienice zilnice, cum ar fi spălarea mâinilor, un element esențial pentru sănătate, ar putea contribui la multiplicarea focarelor de boli infecțioase.

- Boli transmise prin alimente. Temperaturile înalte sunt  asociate și cu riscuri mari de explozie a focarelor de salmonella și campylobacter. Ploile abundente ar putea contamina apa potabilă din fântâni, iar algele care se înmulțesc din cauza temperaturilor înalte pot cauza probleme gastrointestinale. Drept rezultat, bolile transmise prin alimente, care de obicei sunt cauzate de contaminare microbiană, reprezintă o problemă de sănătate în creștere printre cele cauzate de schimbările climatice.

- Reacții alergice. Odată cu creșterea temperaturii, perioada de reproducere a polenului la plante este mai lungă ceea ce intensifică și prelungește sezonul alergiilor. Nivelul crescut al emisiilor de  carbon în atmosferă de asemenea poate cauza creșterea mai intensivă a plantelor și producerea de mai mult polen, care în 20% de cazuri este principala cauză a reacțiilor alergice. Astfel de simptome precum durerea în zona sinusurilor, presiunea în urechi și congestie nazală ar putea deveni mult mai intense. Mai există și posibilitatea de extindere a sezonului și a duratei alergiilor (“febra fânului”, astm), cu efecte asupra costurilor directe ale asistenței medicale și medicamentelor, cât și asupra orelor de muncă. Persoanele care deja suferă de afecțiuni respiratorii cronice, precum astmul sau boala pulmonară obstructivă cronică vor fi supuse unui risc deosebit de înalt.

- Sarcina și complicații la naștere. Schimbările climatice exacerbează poluarea aerului și valurile de  căldură extreme, care ar putea afecta femeile gravide și copiii nou-născuți.   În țările în curs de dezvoltare, femeile gravide  ar putea suferi de lipsă de apă sau alimente și sunt expuse unui risc sporit de contaminare prin insecte-vectori ai bolilor, toate fiind cauzate de schimbările climatice.

- Boli cardiace și pulmonare. Poluarea aerului înregistrează un nivel mai înalt odată cu creșterea temperaturilor, cauzând stres pentru sistemul  cardiac și respirator. Incendiile de vegetație, frecvența cărora este în creștere din cauza secetelor și temperaturilor ridicate, sunt surse de   emisii poluante în aerul atmosferic. Emisiile provenite de la  arderea carburanților fosili duc la acutizarea bolilor cardiovasculare, a atacurilor de astm și a altor probleme respiratorii cauzând o creștere a internărilor în spital, și a numărului de cazuri fatale.

- Probleme de sănătate ce țin de radiația ultravioletă. Un efect indirect al schimbărilor climatice asupra sănătății este determinat de schimbările în radiația ultravioletă A fost confirmat faptul că temperaturile înalte vor influența îmbrăcămintea și timpul petrecut în aer liber, astfel inducând riscul de expunere sporită la radiația ultravioletă, care  sporește incidența cancerului de piele, inclusiv a melanomului malign și cataractelor.

- Tulburări mentale. Persoanele expuse efectelor fenomenelor climatice extreme sau cele strămutate din cauza acestor efecte sunt supuse unui risc major de boli mentale. Numărul în creștere al dezastrelor cauzate de condițiile climatice adverse (precum inundațiile, seceta, valurile de căldură, grindina, etc.) de asemenea ar putea duce la sporirea numărului persoanelor afectate în acest context.

- Traume. Fenomenele climatice extreme, inclusiv  furtunile,  inundațiile și incendiile de pădure deseori cauzează daune fizice, cum ar fi fracturi, leziuni și inhalări de fum. Temperaturile foarte înalte sunt de asemenea asociate cu agresiune și violență, iar criza climatică este legată de conflicte violente și migrație forțată. Și în cazul temperaturilor reduse se înregistrează o creștere a numărului de traume cauzate de căderi din cauza înghețului, cât și a numărului de persoane cu degerături și hipotermie.

În Republica Moldova, cele mai frecvente fenomene de schimbări climatice care afectează sănătatea și bunăstarea persoanelor sunt următoarele:

•   valurile de căldură;

•   secete prelungite;

•   inundații;

•   ploi abundente;

•   grindină;

•   ninsori puternice;

•   ceață, îngheț, lapoviță;

•   vânturi puternice, furtuni, uragane.

Cele mai relevante riscuri generate de schimbările climatice pentru sănătatea populației Republicii Moldova și sistemul național de sănătate sunt prezentate în următorul tabel.

Tabelul 2.7. Impactul  socio-economic al  schimbărilor climatice asupra sectorului sănătății

| Hazarduri climatice | Impactul asupra sănătății | Impacturi sociale/economice |
| --- | --- | --- |
| Temperaturi înalte ale aerului și valuri de căldură | - Rata sporită a morbidității și mortalității cauzate de valurile de căldură - Incidența sporită a hipertermiei și arsurilor solare, în special în rândul persoanelor care lucrează în are liber și vârstnicilor - Afectarea sănătății persoanelor cu boli cronice cardiovasculare, respiratorii și renale - Sporirea incidenței și răspândirii bolilor infecțioase transmise prin apă și alimente - Sporirea incidenței bolilor transmise prin vectori | - Activitate redusă de muncă, inclusiv în rândurile lucrătorilor migranți și respectiv producție economică redusă - Zile de școală absentate (din cauza morbidității sporite) - Povară sporită a bolilor și afecțiunilor, inclusiv a maladiilor alergice - Cost sporit în asistența medicală a persoanelor, în special a grupurilor vulnerabile - Tulburări mentale și comportamentale sporite din cauza stresului - Acces redus la alimente și prețuri în creștere din cauza productivității agricole reduse - Strămutarea populației |
| Inundații | - Număr sporit de decese și vătămări - Număr sporit de boli transmise prin apă |  |
| Secete | - Afectarea securității alimentare și exacerbarea malnutriției și subnutriției - Sporirea incidenței și răspândirii bolilor infecțioase transmise prin apă și alimente |  |
| Temperaturi reduse și valurile de frig | - Incidență sporită a bolilor respiratorii acute și exacerbarea bolilor respiratorii cronice - Incidența sporită a hipotermiei și degerăturilor, în special în rândul persoanelor fără adăpost și vârstnicilor - Sporirea numărului de traume cauzate de căderi din cauza înghețului - Accesul redus la asistență medicală din cauza blocării drumurilor pe parcursul ninsorilor abundente |  |

Sursa: Adaptat din CN3 (2013), CN4 (2018) și CND actualizată (2020) a Republicii Moldova

Impactul fenomenelor climatice extreme asupra sănătății umane și calității vieții populației diferă considerabil în dependență de mediul de trai și regiunea geografică. Conform evaluării riscurilor și oportunităților ce țin de schimbările climatice pentru sănătatea umană, cele mai vulnerabile regiuni din Republica Moldova sunt municipiul Chișinău, regiunea de sud și parțial regiunea de centru a țării. Regiunea de nord, fiind în vecinătatea Carpaților, va beneficia de condiții climatice mai favorabile (a se vedea Tabelul 2.8).

Tabelul 2.8. Evaluarea riscului schimbărilor climatice asupra sănătății în dependență de zonele geografice în Republica Moldova

| Tipul riscurilor pentru sănătate | Zone geografice |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Nord | Centru | Sud | Mun. Chișinău |
| Rata sporită a morbidității și mortalității cauzate de valurile de căldură | Scăzut | Mediu | Ridicat | Ridicat |
| Număr sporit de boli cauzate de poluarea aerului | Mediu | Mediu | Mediu | Ridicat |
| Risc înalt de boli alergice | Mediu | Mediu | Mediu | Ridicat |
| Risc înalt de secete și deficit de apă | Scăzut | Mediu | Ridicat | Scăzut |
| Frecvență și intensitate sporită a inundațiilor | Mediu | Ridicat | Ridicat | Scăzut |
| Incidență sporită a bolilor transmise prin apă și alimente | Mediu | Ridicat | Ridicat | Scăzut |

Sursa: Adaptat din CN3 (2013) și CN4 (2018) a Republicii Moldova

Grupurile vulnerabile de populație. Schimbările climatice nu afectează toată populația în aceeași măsură. Unele grupuri sunt evident mai vulnerabile decât altele. După cum s-a estimat deja pentru valurile de căldură, efectele generale ale schimbărilor climatice asupra sănătății sunt eterogene în diferite regiuni ale Europei. Sănătatea și bunăstarea sunt strâns legate de factori socio-economici, cum ar fi venitul, mediul de trai, ocupația, educația, dimensiunea de gen și stilul de viață. Astfel, efectele schimbărilor climatice vor accentua disparitățile de sănătate între populația diferitor țări, precum  și în cadrul țărilor, ceea ce duce la o distribuție inegală și povară adițională pentru grupurile cu venituri mici și pentru unele grupuri vulnerabile, precum copiii, persoanele care muncesc în aer liber, persoanele în etate, femeile gravide și persoanele cu boli cronice. Persoanele aflate în adăposturi temporare (de exemplu, migranți, refugiați sau persoane strămutate din cauza fenomenelor meteorologice extreme) sunt, de asemenea, deosebit de vulnerabile la riscurile climatice în timpul tranzitului sau la locul de destinație.

Cazurile curente de mortalitate indusă de temperaturi ridicate indică o dependență puternică de condițiile socio-economice de trai, pe lângă alți factori, cum ar fi vârsta și/sau bolile cronice. În plus, genul joacă un rol important, deoarece cercetările au arătat că femeile sunt mai expuse riscului de deces în perioada valurilor de căldură. .

Un alt element de inegalitate ar putea fi faptul că populația din sate este mai dependentă de aprovizionarea descentralizată cu apă decât populația din orașe, iar înrăutățirea calității apei (inclusiv în cazurile de fenomene climatice extreme, precum seceta și inundațiile) va afecta în mod primar persoanele din mediul rural, copiii fiind unul din cele mai vulnerabile grupuri pentru bolile intestinale. Adițional, infrastructura de asistență medicală este mai puțin accesibilă în sate decât în orașe, iar asigurarea instituțiilor de asistență medicală primară în mediul rural cu personal și transport medical încă mai reprezintă o problemă majoră în sistemul de asistență medicală.

Vulnerabilitatea unor anumite categorii de persoane ține de starea lor de sănătate. Ajustarea proceselor fiziologice la noile condiții climatice și mobilizarea reacțiilor protective se întâmplă destul de rapid în corpul unei persoane sănătoase și, drept rezultat, persoanele sănătoase se adaptează destul de ușor la schimbările climatice. Pe când în cazul unei persoane bolnave, reacțiile de adaptare sunt slăbite și corpul își pierde abilitatea de a se adapta rapid.

Influența condițiilor meteorologice asupra bunăstării unei persoane mai este asociată și cu vârsta și susceptibilitatea individuală a corpului. În condiții de schimbări climatice rapide, mecanismele de adaptare umană sunt supraîncărcate și deseori nu sunt capabile să reacționeze normal, ceea ce sporește vulnerabilitatea populației. Tabelul 2.9 de mai jos rezumă riscurile de sănătate asociate cu schimbările climatice și cele mai vulnerabile grupuri de persoane față de aceste amenințări.

Tabelul 2.9. Grupurile de persoane vulnerabile la schimbări climatice și riscurile asociate pentru sănătate

| Probleme de sănătate cauzate de schimbări climatice | Grupuri vulnerabile |
| --- | --- |
| Boli netransmisibile |  |
| Boli și decese legate de valurile de căldură | Vârstnicii; Persoanele cu boli cronice; Nou-născuții și copiii; Femeile gravide; Persoanele sărace și cu venituri mici; Rezidenții mediului urban; Lucrătorii agricoli; persoane ce muncesc în aer liber |
| Boli și decese cauzate de poluarea aerului | Copiii; Persoanele cu boli respiratorii și cardiovasculare; Persoanele cu statut alergic nefavorabil; Lucrătorii poliției rutiere. |
| Boli și decese legate de fenomene climatice extreme | Persoanele sărace; Femeile gravide; Persoanele cu boli cronice; Persoanele cu dizabilități. Persoanele aflate în adăposturi temporare (migranți, refugiați sau persoane strămutate de fenomene meteorologice extreme). |
| Boli transmisibile |  |
| Boli infecțioase transmise prin apă | Vârstnicii; Copiii cu imunitate redusă; Persoanele care n-au acces la apă potabilă în cantități adecvate și de o calitate bună; Persoanele în contact cu apele uzate. Migranți din mediul rural în mediul urban, care locuiesc în cartiere cu servicii publice limitate (apă, deșeuri și canalizare). |
| Boli infecțioase transmise prin alimente | Persoanele fără adăpost, cele cu venituri mici și sărace. |
| Boli infecțioase transmise prin vectori: boala Lyme, malaria, etc. | Persoanele care realizează lucrări în zone forestiere, grădini publice, etc. Persoanele care vin din zone endemice; Persoanele cu imunitate redusă, copiii, femeile gravide; Persoanele cu deficiențe genetice. |

Sursa: Adaptat din CN3 (2013) și CN4 (2018) a Republicii Moldova

Conform celor menționate mai sus, un efect indirect al schimbărilor climatice asupra sănătății ar putea fi indus de accesul limitat la servicii medicale din cauza obstacolelor create de inundații, furtuni, incendii sau alți factori ce țin de schimbările climatice. În același timp, multe instituții medicale din Republica Moldova nu sunt reziliente la impacturile schimbărilor climatice. Conform unui studiu privind siguranța spitalelor în situații de urgență, realizat în Moldova în 2016 cu suportul OMS, au fost identificate câteva lacune privind siguranța spitalelor și anume:

- "Siguranța structurală" (starea clădirilor): fisuri în pereții portanți despărțitori, buiandrugi și podele, iar în unele cazuri deteriorări ale fundamentului; rosturi expuse între panourile verticale de beton fortificat, care permit umezelii să penetreze și pot cauza daune pereților exteriori; sectoare de acoperiș parțial deteriorate; deficiențe de întreținere.

- ”Siguranța non-structurală” (starea infrastructurii și rețelelor inginerești): număr mare (în unele spitale depășește 60%) de rețele inginerești (electricitate, apeduct, canalizare, etc.) ce necesită renovări; lipsa sau capacitatea redusă a surselor alternative de electricitate, apă potabilă și încălzire; deficiențe în protecția împotriva incendiilor; lipsa sau defecțiunea sistemelor de ventilare / aer condiționat, etc.

Deși aceste deficiențe de infrastructură nu rezultă direct din schimbările climatice, totuși acestea consolidează vulnerabilitatea și slăbesc rezistența sectorului de sănătate publică din Republica Moldova la hazardurile ce țin de climă și impacturile acestora.

2.1.4.2. Acțiuni recomandate ASC pentru  sectorul sănătății

În baza studiilor și analizelor realizate pe parcursul PNA-1, CND actualizată a Republicii Moldova din martie 2020 rezumă provocările cheie cu care se confruntă sistemul sănătății și eforturile acestuia de a consolida reziliența față de schimbările climatice, ca exemplu:

- Rețele limitate de servicii medicale în zonele rurale;

- Asigurare insuficientă cu personal, echipament și finanțare a sistemului de sănătate publică;

- Capacitate insuficientă de evaluare și  monitorizare  a vulnerabilității  față de riscurile pentru sănătate cauzate de schimbările climatice (inclusiv evaluarea de gen);

- Necesitate de a fortifica asistența medicală primară (inclusiv prevenirea primară) pentru a susține capacitățile comunităților locale de a deveni reziliente la riscurile pentru sănătate cauzate de climă;

- Necesitatea îmbunătățirii accesului grupurilor vulnerabile ale populației la îngrijire medicală;

- Necesitate de măsuri coordonate de management al sănătății și urgențelor pentru reducerea impactului fenomenelor extreme asupra sănătății;

- Necesitate de integrare direcționată a considerațiunilor ce țin de schimbările climatice în politicile și strategiile sectoriale de dezvoltare (inclusiv finanțarea).

Evaluarea comprehensivă a SNASC 2020 (realizată în septembrie 2021) a concluzionat că pe parcursul perioadei de referință 2014-2020 nu a fost aprobat nici  un document strategic de politici în domeniul sănătății care ar integra măsuri de adaptare la schimbările climatice. A fost elaborat un proiect al Strategiei de adaptare a sectorului sănătății la schimbările climatice, dar acesta n-a fost adoptat oficial. Consolidarea necesară a instituțiilor relevante de sănătate publică (Agenția Națională pentru Sănătate Publică și centrele teritoriale de sănătate publică ale acesteia) pentru a coordona pregătirea și răspunsul sănătății publice la schimbările climatice nu a avut loc. Din contra, drept urmare a reformei sistemului de sănătate publică, respectivele instituții au fost  chiar slăbite. Evaluarea SNASC a arătat că o mare parte din acțiunile de adaptare la schimbările climatice, preconizate pentru sectorul de sănătate publică, au fost subfinanțate sau nu au fost finanțate deloc. Reieșind din acestea, au fost formulate următoarele recomandări:

- Includerea de propuneri concrete privind sănătatea publică și schimbările climatice în Strategia de Dezvoltare a Sistemului Sănătății până în 2030, care la moment este la etapa de elaborare și coordonare.

- Asigurarea finanțării direcționate pentru măsurile ASC care urmează să fie aplicate în sectorul sănătății publice post 2020, cu indicarea diversificată a surselor de finanțare și alocărilor pentru fiecare obiectiv specific.

- Consolidarea capacităților Agenției Naționale pentru Sănătate Publică și a subdiviziunilor sale teritoriale pentru  integrarea considerațiunilor privind schimbările climatice în politica, programele și bugetarea sănătății publice.

- Asigurarea colaborării funcționale între sectoarele și instituțiile relevante (atât în cadrul, cât și din afara sistemului de sănătate), pentru a consolida capacitățile de adaptare la schimbările climatice și pentru a asigura utilizarea mai eficientă a resurselor disponibile.

- Crearea unui sistem informațional operațional în domeniul mediului și sănătății cu aspecte de schimbări climatice și un mecanism eficient de prevenire, avertizare timpurie și management al fenomenelor meteorologice extreme ce afectează sănătatea publică.

Figura 2.7 de mai jos prezintă acțiuni specifice de adaptare recomandate pentru sectorul sănătății publice în Republica Moldova post 2020, pentru a spori reziliența și a atenua riscurile survenite din hazardurile climatice prognozate.

Figura 2.7. Măsurile de adaptare la schimbările climatice recomandate pentru sectorul sănătății

Anume aspectele și recomandările descrise mai sus au ghidat identificarea măsurilor ASC propuse pentru sectorul sănătății în Planul de Acțiuni la prezentul Program până în 2030 (Anexa 1). Conform studiilor realizate pe parcursul PNA-1 și a experienței din implementarea SNASC până în 2020, cele mai considerabile investiții (circa 164 milioane USD) sunt necesare pentru:

- oferirea serviciilor de asistență medicală în comunitățile izolate pentru populația deosebit de vulnerabilă față de efectele schimbărilor climatice (vârstnicii și persoanele cu dizabilități, migranți, sau persoane strămutate de evenimente climatice extreme);

- echiparea departamentelor de urgență pentru bolile cardiovasculare conform cerințelor OMS;

- modificarea infrastructurii spitalicești pentru operaționalizarea standardelor “verzi”;

- crearea sistemului informațional național pentru colectarea și procesarea datelor, inclusiv privind emergența și incidența noilor boli ce țin de schimbările climatice;

- prevenirea, avertizarea timpurie, managementul și depășirea impactului fenomenelor climatice extreme din cauza schimbărilor climatice (temperaturi înalte , vreme rece, inundații).

2.1.5. Impactul schimbărilor climatice și opțiunile de ASC în sectorul TRANSPORTURILOR

Pentru ca Republica Moldova să asigure o dezvoltare economică durabilă, este indispensabil de dezvoltat un sistem eficient de transport rutier și infrastructură rezilientă la schimbările climatice, care să  satisfacă necesitățile cetățenilor mobili și  să faciliteze comerțul atât pe piața națională, cât și cea internațională, atrăgând astfel investiții în diverse ramuri ale economiei naționale.

Impactul schimbărilor climatice este resimțit în dezvoltarea tuturor sectoarelor cheie ale economiei, transportul fiind unul din cele mai vulnerabile. Sectorul transporturilor, care include transportul rutier, feroviar, naval și aerian, este vulnerabil față de creșterea frecvenței și intensității furtunilor (vânt, ploaie, ninsoare), care reprezintă o provocare pentru reziliența infrastructurii respective și implică costuri mai mari pentru construcția, întreținerea și exploatarea acesteia. Ținând cont de faptul că Republica Moldova este o țară fără acces direct la mare, drumurile reprezintă infrastructura de bază, care au un rol esențial în economia națională.

Conform statisticilor, lungimea rețelei de drumuri publice în Republica Moldova a crescut cu 105 km în perioada 2014 - 2020 (de la 9,360 până la 9,465 km), pe când lungimea generală a cursurilor de apă navigabile s-a redus cu 148 km în aceeași perioadă de timp (de la 558 la 410 km). O bună parte din rețeaua rutieră este acoperită cu pavaj permanent sau semi-permanent (beton asfaltic, ciment, beton, amestecuri bituminoase executate in situ). La moment, 52% din drumurile naționale sunt în stare bună sau mediocră și 48% - în stare rea și foarte rea. Acest fapt are un impact advers dovedit asupra mediului, deoarece consumul de carburanți pe drumuri în stare rea crește cu până la 20%, generând emisii adiționale în atmosferă.

Starea nesatisfăcătoare a sectorului transporturi din Republica Moldova și flota de vehicule învechită, determină vulnerabilitatea sporită a acestuia față de fenomenele climatice extreme ce deteriorează infrastructura, sporesc întârzierile transportului și afectează economia națională prin creșterea costurilor publice. Astfel, adaptarea la schimbările climatice este una din provocările majore în acest sector. Pe de o parte, standardele și normele aplicate în proiectarea drumurilor publice nu corespund tendințelor de dezvoltare în sector și produc infrastructură care nu este adecvată nici pentru fluxul de trafic rutier, nici pentru noile condiții climatice. Pe de altă parte, finanțarea dezvoltării drumurilor și întreținerii infrastructurii în țară este una insuficientă și nu poate contrabalansa viteza degradării drumurilor. În ultimii ani, reabilitarea drumurilor din Republica Moldova a fost subfinanțată cu peste 3 miliarde MDL, iar cumulativ cu costul inacțiunii de întreținere a infrastructurii sporește suma vizată până la peste 6 miliarde MDL. Subfinanțarea constantă împiedică planificarea pe termen mediu și lung în sector, inclusiv integrarea adaptării și rezilienței la schimbările climatice în investițiile pentru infrastructura transporturilor.

Analizele tehnologiilor utilizate în sectorul transporturilor din Republica Moldova au confirmat încă o dată că starea învechită și proastă a infrastructurii transporturilor din țară necesită acțiuni urgente nu doar pentru a moderniza sectorul, dar și pentru a spori reziliența față de schimbările climatice. Un pas important în direcția dată îl reprezintă punerea în aplicare a Reglementării tehnice cu privire la cerințele minime pentru comercializarea produselor pentru construcții, adoptate în 2016 (HG 913/25.07.2016), cu o perioadă de tranziție pentru implementare până la 31 decembrie 2020. Astfel, se prevede că de la 1 ianuarie 2021 toate companiile moldovenești de construcție a drumurilor vor produce și furniza materiale de construcție care întrunesc standardele europene EN. În scopul dat, o listă de standarde armonizate a fost aprobată de Ministerul Economiei și Infrastructurii la 08.02.2021, care a înlocuit normele tehnice învechite utilizate până la acel moment în industria drumurilor. Toate investițiile noi în proiectarea și construcția infrastructurii transporturilor urmează să se alinieze acestor standarde.

2.1.5.1. Riscurile și vulnerabilitățile schimbărilor climatice în sectorul transporturilor

Schimbările climatice cauzează un impact semnificativ asupra sectorului transporturilor. Din cauza bugetului public limitat pentru întreținerea infrastructurii de transport, aceasta înregistrează o vulnerabilitate sporită față de schimbările treptate ale condițiilor meteorologice și față de șocurile climatice bruște. Fenomenele asociate schimbărilor climatice, cum ar fi creșterea temperaturii și schimbările nivelului precipitațiilor vor fi o provocare serioasă pentru infrastructura transporturilor, dacă nu vor fi întreprinse la timp măsuri de adaptare.

Temperaturile în creștere și perioadele extinse ale valurilor de căldură pot cauza deteriorarea pavajului, deformarea liniilor de cale ferată și alte probleme ale structurii infrastructurii de transport. Acest fapt poate duce la supraîncălzirea echipamentului, deteriorări ale pavajului asfaltic, a materialelor utilizate la construcția drumurilor, podurilor și structurilor căilor ferate, reducând astfel durata de viață a infrastructurii de transport. În timpul valurilor de căldură care durează mai multe zile cu valori de peste 40°C, se anticipează deformări grave ale pavajului, dar și a liniilor de cale ferată. Un astfel de  impact negativ deja a fost atestat în 2003, 2007, 2012 și 2019 când au fost înregistrate temperaturi înalte pe parcursul unor perioade îndelungate de timp. Toate tipurile de transport ar putea fi afectate în mod negativ de schimbările climatice. Inundațiile și alte dezastre cauzate de climă pot afecta infrastructura aeroportuară, iar temperaturile în creștere pot perturba decolarea avioanelor. Căile de navigație ar putea deveni impracticabile din cauza nivelelor reduse de apă sau unor fenomene climatice (secete și inundații). Căile ferate sunt îndeosebi de vulnerabile față de căldurile extreme, care cauzează prejudicierea flambajului liniilor de cale ferată. Astfel, este vital ca sectorul transporturilor din Republica Moldova să fie asigurat cu capacități de adaptare la schimbările climatice.

În dependență de tipul efectelor schimbărilor climatice (temperaturi în creștere, nivelul de precipitații, fenomene extreme, etc.) au fost identificate un șir de riscuri conform categoriilor de transport (rutier, aerian, naval, feroviar):, prezentate în Tabelul 2.10.

Tabelul 2.10. Principalele riscuri și vulnerabilități cauzate de schimbările climatice în sectorul transporturilor

| Sub-sector | Hazarduri climatice | Riscuri și vulnerabilități |
| --- | --- | --- |
| feroviar | temperaturi de vară/iarnă ridicate | - deformarea liniilor de cale ferată, instabilitate sporită a terasamentelor; - supraîncălzirea echipamentului (de ex. ventilarea motorului, aclimatizarea); - sporirea frecvenței incendiilor de vegetație poate cauza daune infrastructurii; - ciclul de viață redus al infrastructurii feroviare și costuri sporite de întreținere a acesteia |
|  | frigul de iarnă | - formarea suprafețelor de gheață pe trenuri și catenare, ce vor duce la perturbări în funcționare - perturbarea/suspendarea activității căilor ferate |
|  | precipitații extreme | - deteriorarea infrastructurii; - inundarea infrastructurii feroviare; - întreruperea operațiunilor feroviare |
|  | vânturi extreme | - deteriorarea infrastructurii, cum ar fi semne, cabluri de electricitate, etc. (de ex. din cauza arborilor sau pilonilor căzuți). |
| rutier | temperaturi ridicate de vară | - deteriorarea pavajului; - ciclul de viață redus al suprafețelor din asfalt a drumurilor; - deteriorarea infrastructurii/echipamentului; - extinderea termică a rosturilor podurilor și suprafețelor pavate; - deteriorarea materialului structurii podului; - deteriorarea și defectarea vehiculelor vechi; - sporirea numărului accidentelor. |
|  | precipitații extreme/ inundații | - deteriorarea infrastructurii (spălarea pavajului, drumului; instabilitatea terasamentelor); - deteriorarea rețelelor energetice (afectând transportul cu troleibuzul); - perturbarea funcționării sistemului de transport; - inundarea pasajelor subterane; - sisteme de drenaj suprasolicitate; - inundarea infrastructurii rutier și surparea podurilor; - degenerarea treptată a infrastructurii transportului; - dezintegrarea suprafeței drumurilor, trotuarelor, pistelor pentru cicliști. |
|  | vânturi extreme | - deteriorarea infrastructurii (de ex., arborii/vegetația de pe marginea drumurilor pot bloca drumurile). |
| aerian | căldura de vară | - degradarea pistelor și fundamentului pistelor; - deteriorarea infrastructurii/echipamentului. |
|  | precipitații abundente și alte fenomene (vânturi/ninsori) | - daune induse de inundații infrastructurii aeroportuare și pistelor; - defectarea aeronavelor și echipamentului de gestionare a traficului; - vizibilitate și tracțiune redusă; - perturbarea zborurilor; - pierderea accesului terestru la aeroport; - riscuri sporite de siguranță pentru operațiunile terestre. |
| naval | debitul înalt al râului (de ex. precipitații extreme, topirea zăpezii) | - limite de viteză din cauza instabilității digurilor; - restricții de navigare; - deteriorarea infrastructurii portuare/cargo; - costuri sporite pentru construcția/întreținerea portului; - perturbarea funcționării. |
|  | debitul redus al râului (de ex. secetă) | - restricții pentru capacitatea de încărcare; - nivele reduse de apă impunând restricții pentru navigația interioară și consum sporit de carburanți; - probleme de navigație, reducerea vitezei și utilizării; - perturbarea funcționării. |

Sursa: Adaptat din CN4 (2018) a Republicii Moldova

Riscurile climatice pentru sectorul transporturilor sunt direct conexe hazardurilor (și combinației  acestora, principalele fiind inundațiile, secetele și valurile de căldură), cât și natura și starea infrastructurii transporturilor. Inundațiile, secetele și căldurile extreme pot spori, individual sau în combinație, impactul  asupra infrastructurii de transport pe uscat, (în special șosele și căi ferate), precum și uzura acestora. Inundațiile pot provoca întârzieri și întreruperi de trafic pe termen scurt, și lung și necesități de deturnare în cazul distrugerii infrastructurii de transport. Acest lucru ar putea, la rândul său, să afecteze negativ livrarea ajutoarelor materiale și a asistenței pentru populația strămutată, sau să perturbeze evacuarea planificată și  întoarcerea persoanelor strămutate la casele lor. Secetele, cantitățile reduse de precipitații sezoniere și anuale contribuie la reducerea fluxurilor fluviale care, la rândul lor, compromit navigabilitatea (deja redusă) a cursurilor de apă navigabile.

O altă preocupare, este necesitatea de finanțare pentru mentenanța infrastructurii de transport și a vehiculelor (pentru transportul rutier, feroviar și naval). Aceste necesități au o tendință de creștere și riscă să nu fie satisfăcute, în contextul subfinanțării continue a infrastructurii de transport.

Riscurile climatice pentru sectorul transporturilor sunt  generate atât direct de noile tendințe și fenomene climatice, cât și indirect – prin schimbarea modelelor/tiparelor în domeniul transporturilor. Un rezumat al vulnerabilităților asociate schimbărilor climate pentru sectorul transporturilor în Republica Moldova și impacturilor socio-economice respective sunt prezentate în Tabelul 2.11.

Tabelul 2.11. Potențialele impacturi socio-economice ale schimbărilor climatice asupra sectorului transporturilor

| Hazarduri climatice | Impactul potențial asupra transporturilor | Impacturile socio-economice |
| --- | --- | --- |
| Temperaturi ridicate și valuri de căldură | - Schimbări ale integrității pavajului, de ex. înmuierea și migrarea asfaltului lichid, brazde formate de roțile vehiculelor, - Expansiunea/deformarea podurilor - Deformarea liniilor de cale ferată - Deteriorarea pistelor aeroportului - Supraîncălzirea vehiculelor și deteriorarea motoarelor sau supra-încălzirea echipamentului (de ex. ventilarea motorului, climatizare) - Ciclul de viață redus al suprafețelor drumurilor din asfalt - Degradarea pistelor și fundațiilor pistelor - Ciclul de viață redus al suprafețelor pavate și bunurilor de transport | - Deteriorarea accelerată a infrastructurii transportului - Restricționarea transportării încărcăturilor grele (afectând veniturile companiilor de transport); limite de viteză - Consum sporit de carburanți, respectiv emisii mai mari - Limitarea perioadelor activității de construcție - Costuri sporite de investiții capitale și costuri de exploatare și întreținere a sistemelor de transport - Costuri indirecte sporite pentru utilizatorii transportului public și privat, cât și taxe pentru utilizarea infrastructurii rutiere |
| Precipitații abundente și inundații | - Inundarea infrastructurii terestre/ navale/feroviare - Deteriorarea infrastructurii de transport și cargo - Colapsul podurilor - Inundarea subteranelor - Alunecări frecvente de teren - Sporirea întârzierilor din cauza condițiilor meteo - Sporirea perturbărilor de trafic - Perturbarea activităților de construcție - Perturbarea operațiunilor de întreținere și siguranță | - Infrastructură de transport deteriorată și circulație restricționată, , care ar putea afecta negativ livrarea ajutoarelor materiale și a asistenței pentru populația strămutată - Venituri reduse din activitățile de transport - Întreruperi în furnizarea de bunuri - Cheltuieli sporite pentru întreținerea și exploatarea transportului - Costuri sporite pentru serviciile de transport - Comunitățile rurale ar putea fi izolate de restul țării |
| Precipitații reduse | - Umiditatea redusă a caldarâmului, în special pe timp de primăvară și toamnă - Dezvoltarea restricționată a transportului fluvial | - Circulația redusă a vaselor - Costuri operaționale sporite - Necesitatea de lucrări inginerești adiționale |
| Vânturi extreme frecvente | - Deteriorarea infrastructurii pe drumuri, căi ferate, conducte, porturi, aeroporturi - Deteriorarea podurilor de cabluri, indicatoarelor, semnelor feroviare, cablurilor aeriene - Perturbarea siguranței mijloacelor de transport | - Suspendarea și întreruperea serviciilor de transport - Perturbarea activității comerciale a operatorilor de transport, afectând veniturile companiilor de transport - Costuri sporite de întreținere a infrastructurii |

Sursa: Adaptat din CN3 (2013) și CN4 (2018) a Republicii Moldova

Ca și în cazul celorlalte sectoare, impacturile notate în tabelul 2.11 implică  dimensiunea de gen, care trebuie luată în considerare. De exemplu, femeile sunt mai predispuse decât bărbații să folosească transportul public. Dacă opțiunile de transport sunt suspendate sau întrerupte, acest lucru le va afecta în mod disproporționat.

În timpul fenomenelor climatice extreme, rețelele cheie de transport ar putea deveni inaccesibile sau nesigure pentru deplasările atât private cât și comerciale, iar serviciile de transport public ar putea fi întrerupte sau suspendate. Deteriorarea treptată a infrastructurii de transport asociate cu nivele extreme de precipitații și inundații ulterioare pot avea un impact serios asupra câtorva sub-sectoare. Conform celor indicate în tabelele 2.10 și 2.11, principalele impacturi se referă la: dezintegrarea suprafețelor drumurilor, trotuarelor și pistelor pentru cicliști; sporirea cazurilor de surpare a podurilor (dacă materialul din jurul pilonilor și înșiși pilonii sunt doborâți de mișcarea rapidă a apei, cauzând instabilitate structurală și distrugerea posibilă a unor poduri); riscul sporit de alunecări de teren (pe măsură ce pantele devin saturate cu precipitații) ducând la blocajul sau deteriorarea drumului, căilor ferate și a infrastructurii de transport.

Astfel, multe drumuri sunt expuse riscului de distrugere și deteriorare a structurii, din cauza fenomenelor meteorologice extreme, intensificate de schimbările climatice anticipate. Efectele negative se vor manifesta în perioadele caniculare și uscate urmate de ploi locale intense asociate cu furtuni și grindină. Din cauza sistemelor de drenare învechite și ineficiente în comunitățile urbane, inundațiile sunt frecvente pe unele segmente rutiere, ca în cazul inundațiilor din mun.  Chișinău în 2005, 2008, 2009, 2015, 2016 și 2022. Drumurile neasfaltate – tipice pentru regiunile rurale – sunt mai susceptibile de a fi afectate negativ de modificarea proiectată în modificarea regimului de precipitații, deoarece sunt în general mai vulnerabile față de fenomenele climatice extreme. În condițiile iernilor mai calde , sporirea  nivelului de umiditate va genera drumuri noroioase și alunecoase, reducând astfel siguranța drumurilor.

În condițiile  unor  veri mai calde și mai uscate (precipitații anuale cu până la 64% sunt mai puține), transportul naval în Republica Moldova ar putea deveni din ce în ce mai vulnerabil și mai costisitor. Pe timp de vară, nivelul apei în râurile Nistru și Prut ar putea înregistra reduceri semnificative, ceea ce le va face impracticabile pentru transportul naval de pasageri și de mărfuri – pe timp de vară și toamnă sau în anii îndeosebi de secetoși. Utilizarea necorespunzătoare a barajelor și lipsa de dragare, care este necesară pentru a asigura adâncimea adecvată pentru traficul navelor, reprezintă deja o problemă care poate fi agravată de schimbările climatice pe viitor.

În cazul transportului aerian, există riscul ca temperaturile din ce în ce mai ridicate pe timp de vară să cauzeze treptat sporirea uzurii pistelor. Temperaturile ridicate  reduc rezistența pistelor la deformarea plastică și rugozitate, punând în pericol manevrele de decolare și aterizare.

Reieșind din faptul că sectorul transporturilor este sensibil la fenomenele extreme intensificate de schimbările climatice, cum ar fi inundațiile cauzate de ploi abundente, cât și temperaturile extreme, infrastructura de transport trebuie să fie proiectată pentru a fi rezistentă și pentru a face față diverselor stresuri climatice, iar serviciile de transport trebuie să asigure  reducerea posibilelor perturbări și sporirea siguranței în condiții meteorologice diverse.

2.1.5.2. Acțiuni de adaptare la schimbările climatice recomandate pentru  sectorul transporturilor

Până la implementarea primei strategii ASC până în 2020, reglementările tehnice și standardele în domeniul construcției în Republica Moldova nu prevedeau utilizarea obligatorie a materialelor care ar asigura rigiditatea suprafeței drumurilor pe durata valurilor de căldură și altor hazarduri climatice. Temperaturile extreme, inundațiile și viiturile rapide creează condiții pentru distrugerea și deteriorarea continuă a infrastructurii drumurilor, care este întreținută doar prin reparații minore. În acest context, adoptarea unor standarde de construcție mai înalte și relevante pentru condițiile climatice, precum și utilizarea obligatorie a acestora în reabilitarea infrastructurii existente și construirea noii infrastructuri de transport reprezintă o măsură cu un grad sporit de relevanță și eficiență, fiind orientată spre consolidarea rezilienței sectorului transporturilor. Trecerea la standardele în construcții mai înalte și mai relevante pentru condițiile climatice în continuă schimbare urmează să fie benefică pe termen mediu și lung pentru infrastructura transporturilor din Republica Moldova. Totuși, aceste standarde trebuie să fie aplicate pe durata întregului ciclu de viață a infrastructurii – de la proiectare până la construcție, și apoi în procesul de mentenanță. Astfel, o integrare mai bună a considerațiunilor privind schimbările climatice în planificarea sectorială și în special în bugetarea măsurilor prioritare este o țintă preconizată pentru procesul național de planificare a adaptării după 2020. În acest scop, este prioritară dezvoltarea capacităților pentru investiții reziliente la schimbările climatice în sector (de ex. în ME, Fondului Rutier, dar și în structurile relevante ale Ministerului Finanțelor).

Figura 2.8 de mai jos prezintă acțiunile specifice de adaptare recomandate pentru sectorul transporturilor în Republica Moldova post 2020, pentru a spori reziliența sectorului și a atenua riscurile aferente schimbărilor climatice prognozate.

Figura 2.8. Măsurile de adaptare la schimbările climatice recomandate pentru sectorul transporturilor

Asigurarea elaborării și implementării pe viitor a politicii naționale durabile privind transportul și infrastructura implică luarea în calcul a necesității de adaptare la schimbările climatice și respectiv a unor noi cerințe de construcție și exploatare. SND actualizată a Republicii Moldova (2020) estimează până la 159.5 milioane USD drept investiții prioritare în sector – pentru a aborda evoluțiile juridice și dezvoltarea capacităților, cât și pentru a spori reziliența climatică a infrastructurii (drumuri, poduri, viaducturi, căi ferate, piste) și pentru a asigura accesul populației rurale la sistem rutier rezilient la schimbările climatice.

2.1.6. Impactul schimbărilor climatice și opțiunile de adaptare la schimbările climatice în sectorul resurselor de apă

Rețeaua hidrografică a Republicii Moldova este constituită din peste 3 000 de râuri și râulețe, grupate în două districte ale bazinului hidrografic . Districtul bazinului hidrografic Nistru acoperă 57% din teritoriul țării în regiunea de est și nord-est, iar Districtul bazinului hidrografic Prut-Dunăre-Marea Neagră  cuprinde 35% din teritoriul țării în partea de vest și nord-vest. Rețeaua hidrografică include, de asemenea, circa 60 de lacuri naturale și aproximativ 3 500 de rezervoare și iazuri artificiale construite în scopuri de irigare, reglare a debitului și bazine de pescuit. Cele mai mari două lacuri de acumulare din Moldova sunt Costești-Stânca (678 milioane m3), pe râul Prut, exploatat în comun cu România, și Dubăsari (235 milioane m3) pe râul Nistru. Rezervele totale de apă de suprafață regenerabile din țară sunt estimate la 11 970 milioane m3/an (FAO, 2019).  Capacitatea totală de stocare a rezervoarelor de apă din Republica Moldova este estimată la 2 584 milioane m3 (FAO, 2015).

Principalele rezerve de apă subterană sunt situate în acvifere adânci, cu un debit total de 1 300 mii m3, inclusiv 700 mii m3 de apă potabilă. Cu toate acestea, capacitatea naturală de reîncărcare a acviferelor închise este limitată, iar apa este adesea prea mineralizată pentru uz casnic sau irigare. În plus, aproximativ 75% din debitul de apă subterană se scurge în sistemul fluvial, prin urmare, nu contribuie foarte mult la resursele totale de apă regenerabile (FAO, 2019).

Se estimează că schimbările climatice vor genera scăderea debitelor apelor de suprafață în Republica Moldova cu 16-20% până în 2030, prognozele indicând creșterea temperaturii medii anuale cu 2°C și reducerea scurgerii anuale cu 13% în perioada  2010 - 2040. Aceste valori sugerează că tendințele regimului hidrologic actual al râurilor mici din Republica Moldova  se vor menține, dar debitul va fi mult sub normă, mai ales vara (din cauza secetelor frecvente). Acest lucru va duce cel mai probabil la secarea râurilor, mai ales în sudul țării. În general, se preconizează ca debitele anuale să devină mai instabile, cu viituri mai frecvente.

Cu toate acestea, există limitări aferente datelor și incertitudini științifice care fac dificilă evaluarea cu precizie a severității impactului schimbărilor climatice asupra resurselor de apă din Republica Moldova.  La moment însă se consideră că la nivelul actual de captare și utilizare, disponibilitatea apei nu este neapărat o constrângere pentru dezvoltarea țării (Water Policy Outlook for the Republic of Moldova until 2030 (OECD, 2020).. Mai mult, potrivit informațiilor extrase din Baza de date a BM, se constată o tendință de creștere a resurselor interne regenerabile de apă dulce (588 m3 pe cap de locuitor în 2017), care ar putea fi explicată prin scăderea numărului populației în timp.

În contextul lipsei unei metodologii aprobate de definire și calcul a indicatorilor fundamentali de gospodărire a apelor care reflectă starea securității apei (disponibilitatea apei), planificarea adaptării la schimbările climatice pentru sectorul de apă trebuie să abordeze prioritar aspecte privind intensitatea impactului schimbărilor climatice asupra obiectivelor de dezvoltare economică dependente de apă ale țării , principalele vulnerabilități și recipienții cel mai puternic afectați.

2.1.6.1. Riscurile și vulnerabilitățile schimbărilor climatice în sectorul apei

Principalii factori ai schimbărilor viitoare ale condițiilor fizice din Republica Moldova (generatori de impact), așa cum sunt prognozați de toate modelele climatice, sunt următorii:

- Creșterea medie anuală a temperaturii cu 2oC până în 20140;

- variabilitate crescută a precipitațiilor cu efect de uscare în timpul sezonului de vegetație;

- scăderea cu 16 - 20% a debitului de suprafață până în 2030; și

- reducerea scurgerii anuale cu 13% între 2010 și 2040.

Tabelul de mai jos include potențialele impacturi directe asupra resurselor de apă care sunt produse de factorii schimbărilor climatice menționați mai sus și evenimentele meteorologice extreme.

Tabelul 2.12. Potențiale impacturi socio-economice ale schimbărilor climatice asupra sectorului apei

| Variabile SC | Impactul asupra resurselor de apă | Impacturi socio-economice |
| --- | --- | --- |
| Temperaturi anuale sporite (Efectul: ape mai calde) | - Nivel mai scăzut de O2 în bazine acvatice (în principal în lacuri pe timp de vară) - Creșterea concentrației de amoniac - Creșterea înfloririi algelor - Pierderea speciilor de organisme de apă dulce dependente de temperatură - Înlocuirea speciilor acvatice native cu specii invazive - Creșterea nivelului agenților patogeni în apă - Perturbarea sezonului de depunere a icrelor - Creșterea evaporării | - Disponibilitate redusă a apei - Costul apei potabile crește (tratarea apei pentru consum impune costuri suplimentare) - Serviciile ecosistemice sunt afectate - Sănătatea umană afectată - Zonele de agrement (turism) sunt afectate - Secarea râurilor mici și a iazurilor |
| Schimbarea tiparului precipitațiilor (Efect: variație mai mare a tiparelor de precipitații, în special perioadele secetoase urmate de precipitații mai intense) | - Scăderea debitului de suprafață - Scăderea scurgerii anuale - Coborârea pânzei freatice - Disponibilitate redusă a apei pe timp de vară | - Vegetația (pădurile) afectată din cauza nivelului scăzut al apei subterane - Secarea fântânilor de mică adâncime - Eroziunea solului - Colmatarea râurilor și iazurilor - Contaminarea apelor de suprafață cu poluanți, urmare scurgerilor cauzate de ploile abundente Concurența între utilizatorii de apă |
| Evenimente meteorologice extreme: inundații de primăvară / viituri de vară | - Deteriorarea infrastructurii sociale - Poluarea iazurilor /râulețelor (poluare chimică, bacteriologică, fizică) - Colmatarea râulețelor, iazurilor, acumulărilor (rezervoarelor) | - Deteriorarea infrastructurii de alimentare cu apă și de irigație - Pierderea de vieți omenești și de animale, daune materiale - Afectarea terenurilor agricole și distrugerea recoltelor - Probleme de sănătate cauzate de boli transmise prin apă - Costuri de salvare - Strămutarea populației / migrația forțată |
| Fenomene meteo extreme: secete | - Secarea râulețelor - Coborârea pânzei freatice | - Insuficiență de apă potabilă pentru oameni și animale - Pierderea recoltelor - Costuri de remediere / atenuare - Migrația în scopul identificării surselor de venit |

Sursa: Adaptat din Comunicarea Națională  3 (2013)  și CN 4 (2018) ale Republicii Moldova

Sectorul apei implică puternice conotații de gen. De exemplu, femeile și bărbații au roluri specifice în gestionarea apei pentru uz casnic și agricol, ceea ce înseamnă că deficitul de apă îi afectează diferit.

Riscurile prioritare identificate în SNASC 2020 rămân aceleași și pentru ciclul de planificare PNA-2: risc crescut de secetă și insuficiență de apă care duc la creșterea cererii de irigare; sporirea frecvenței și intensității inundațiilor; modificări ale debitelor râurilor – atât creștere, cât și scădere; poluarea apei cu pesticide și îngrășăminte din cauza scurgerii mai mari; indici de calitate a apei (mineralizare, duritate, oxigen dizolvat etc.) afectați de factori climatici și non-climatici, care vor amplifica efectul reciproc.

Severitatea unui impact se stabilește prin evaluarea intensității, duratei, amplorii și probabilității de apariție a acestuia într-un anumit context (sfera geografică și scara). Severitatea impactului SC asupra sectorului de apă a fost evaluată în scopul prezentei planificări naționale de adaptare utilizând următoarea abordare metodologică:

Severitatea impactului = Intensitatea impactului + Durata (aspect temporal) + Amploarea (aspect spațial),

Intensitatea impactului = Magnitudinea efectului + Valoarea receptorului,

Magnitudinea efectului - magnitudinea efectului evaluează măsura în care caracteristicile structurale și funcționale ale componentei sunt afectate negativ (Foarte mare: în cazul în care efectul are ca rezultat pierderea sau modificarea întregului sau a caracteristicilor principale ale receptorului, în măsura în care acesta riscă pierderea identității sale: de exemplu, distrugerea stratului fertil de sol, iremediabil erodat (spălat) de scurgeri devastatoare; Moderat: atunci când efectul are ca rezultat pierderea sau modificarea anumitor caracteristici ale componentei afectate, reducându-i astfel calitățile, deși fără compromiterea identității sale: de exemplu, eroziunea eoliană a solului; Scăzut: atunci când efectul nu modifică semnificativ caracteristicile elementului afectat, astfel încât își păstrează identitatea și calitățile acestuia nu sunt excesiv de degradate: de exemplu, praful depus pe plante care afectează funcția lor fotosintetică până la prima ploaie care va restabili în totalitate această funcție).

Valoarea receptorului - valoarea de mediu/socială exprimă importanța relativă a unui receptor de impact. În prezenta evaluare, a fost utilizată prioritizarea utilizării apei conform prevederilor Legii Apelor din Republica Moldova (272/23.12.2011): 1) satisfacerea necesarului de apă potabilă și apă pentru nevoile gospodărești; 2) irigarea și adăparea animalelor; 3) activități industriale, inclusiv activități miniere și agro-industrie; 4) pește și pescuit; 5) generarea de hidroenergie; 6) sport și divertisment; 7) alte domenii. Gradele valorii receptorului sunt: ​​Foarte înaltă: o valoare foarte înaltă este atribuită receptorilor protejați prin lege sau reglementări, sau cu un statut special care limitează puternic orice acțiune care poate pune în pericol integritatea elementului (de exemplu specii pe cale de dispariție sau vulnerabile, alimentare cu apă potabilă) ca o chestiune de securitate de stat/națională); Înaltă: Un receptor de impact este considerat de mare valoare atunci când are statut de protecție națională sau internațională, sau este considerat esențial pentru funcționarea sistemului sau pentru sănătatea, siguranța și bunăstarea oamenilor; Moderată: unui receptor i se atribuie valoare medie atunci când este considerat de importanță mai mică pentru funcționarea sistemului sau pentru sănătatea, siguranța și bunăstarea oamenilor; Scăzută: un receptor este considerat de valoare scăzută atunci când este considerat a fi de mică importanță pentru funcționarea sistemului sau pentru sănătatea, siguranța și bunăstarea oamenilor.

Durata - Durata indică aspectul temporal al impactului. Evaluează, în termeni relativi, cât timp va interacționa impactul cu mediul receptor. Termenii „pe termen lung”, „mediu” și „ scurt” sunt folosiți pentru a descrie această perioadă de timp.

Amploare - Amploarea se referă la aspectul spațial al impactului. Pentru a clasifica această dimensiune, sunt definite trei niveluri de amploare: regional, local și limitat.

Principalele elemente din sectorul apei afectate de schimbările climatice (receptori de impact) sunt următoarele (cu caractere cursive valoarea lor, evaluată conform metodologiei descrise mai sus):

- Sisteme de alimentare cu apă potabilă din apele de suprafață / subterane– Foarte înaltă

- Irigații și creșterea animalelor  – Foarte înaltă

- Activitate industrială, inclusiv agro-industrială – Foarte înaltă

- Ecosisteme acvatice, pește și pescuit (inclusiv popularea cu pești) – Înaltă

- Sport și Agrement – Medie

- Generarea hidroenergiei – Scăzută (singura stație hidro-electrică existentă în Moldova fiind cea de la Costești-Stânca, iar perspectiva aproape de zero pentru dezvoltarea pe viitor a acestui sector justifică  gradul „scăzut” atribuit generării de hidroenergie).

Tabelul 2.13 prezintă principiul gradației severității impactului SC asupra unui receptor. Aceasta este determinată de intensitate, durată și amploare,  și este clasificată în trei clase: înaltă, moderată sau scăzută, conform grilei stabilite în tabel.

Tabelul 2.13. Determinarea severității impactului SC asupra unui receptor de impact

| Durata | Amploarea | Intensitatea |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Mare | Moderată | Scăzută |
| Lungă | Regională | Î | Î | M |
| Lungă | Locală | Î | M | M |
| Lungă | Limitată | M | M | S |
| Medie | Regională | Î | M | M |
| Medie | Locală | Î | M | S |
| Medie | Limitată | M | S | S |
| Scurtă | Națională | Î | M | M |
| Scurtă | Regională | M | S | S |
| Scurtă | Locală | M | S | S |

Galben = Scăzută(S), Portocaliu = Moderată (M), Roșu = Înaltă (Î)

Pe această bază, severitatea impactului SC în sectorul apei este evaluată mai jos pentru cei patru receptori de impact cu gradație de valoare „foarte înaltă” și „înaltă”, atribuiți conform metodologiei explicate mai sus.

Intensitatea impactului schimbărilor climatice asupra alimentării cu apă potabilă

Pe lângă importanța socială și economică a furnizării sigure și fiabile a apei, severitatea impactului schimbărilor climatice  se va manifesta și prin modificarea fiecărei etape a ciclului apei, punând astfel presiune asupra aprovizionării cu apă potabilă. Trei factori principali de impact – creșterea temperaturii, reducerea precipitațiilor și a debitului cursului, precum și frecvența crescută a evenimentelor meteorologice extreme – sunt evaluați în raport cu cel mai important receptor – sistemul de alimentare cu apă potabilă (Tabelul2.14).

Tabelul 2.14. Intensitatea impactului SC asupra sistemului de alimentare cu apă potabilă

| Factorii SC | Valoarea Receptorului (VR) | Magnitudinea (M) | Durata (D) | Amploarea (A) | Intensitatea (VR+M) | Probabilitatea (P) | Severitatea |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Temperatura | Foarte înaltă | Moderată | Lungă | Națională | Înaltă | Certă | Înaltă |
| Scăderea precipitațiilor | Foarte înaltă | Scăzută | Lungă | Națională | Moderată | Certă | Moderată |
| Fenomene meteo extreme: inundații | Foarte înaltă | Scăzută spre Moderată* | Scurtă | Locală | Moderată – Înaltă | Certă | Moderată |
| Condiții meteo extreme: secete | Foarte înaltă | Scăzută spre Moderată* | Scurtă | Regională | Moderată - Înaltă | Certă | Moderată |
| Per total |  |  |  |  |  |  | Moderată |

* În funcție de tipul de sursă de apă potabilă pe care se bazează consumatorul (alimentare centralizată cu apă sau fântâni de mică adâncime în mediul rural)

Per ansamblu, severitatea impactului a fost evaluată ca fiind moderată. Acest lucru ar putea fi justificat printr-un calcul simplu în care disponibilitatea apei pe cap de locuitor (4952 m3/an) este redusă cu 16-20%, ceea ce reprezintă reducerea prognozată a precipitațiilor/debitului de apă, obținându-se cantitatea de 3961 m3/an/cap de locuitor, ceea ce este încă mai mult decât nivelul actual de extragere de apă de 231 m3/an/capita. Chiar dacă admitem o creștere multiplă a extragerii, asigurarea cu apă este suficientă pentru a satisface cea mai ambițioasă cerere de apă în viitor.

Severitatea impactului schimbărilor climatice ar putea fi clasată mai sus decât moderată pentru zona agricolă de sud a țării și o parte din zona agricolă centrală, unde alimentarea cu apă nu este asigurată din cauza barierelor de mediu, tehnice sau economice, și anume: calitatea apei care nu îndeplinește standardele de apă potabilă; lipsa infrastructurii de transport al apei către consumatori; accesibilitatea prețului pentru serviciile de alimentare cu apă.

Variabilele climatice evaluate vor avea un impact și asupra calității apei (creșterea temperaturii contribuind cel mai mult la acest efect), generând astfel costuri suplimentare pentru  tratarea apei înainte de furnizare. Cu toate acestea, ponderea factorilor non-climatici care influențează negativ calitatea apei în sistemul hidrografic al Republicii Moldova este evaluată ca fiind mult mai mare decât impactul pe care se preconizează că îl vor avea schimbările climatice.

Intensitatea impactului schimbărilor climatice asupra irigației și adăpării animalelor

Intensitatea preconizată a impactului SC asupra irigației și adăpării animalelor (Tabelul 2.15) este evaluată ca fiind mai înaltă decât cea asupra alimentării cu apă potabilă, deoarece aceste activități sunt mai dependente de resursele locale de apă (acumulări de apă construite pe izvoare și râuri mici) care sunt mult mai sensibile la reducerea precipitațiilor și creșterea temperaturii.

Tabelul 2.15. Intensitatea impactului SC asupra irigației și adăpării animalelor

| Factorii SC | Valoarea Receptorului (VR) | Magnitudinea (M) | Durata (D) | Amploarea (A) | Intensitatea (VR+M) | Probabilitatea (P) | Severitatea |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Temperatura | Foarte Înaltă | Moderată | Lungă | Națională | Înaltă | Certă | Înaltă |
| Scăderea precipitațiilor | Foarte Înaltă | Moderată | Lungă | Națională | Înaltă | Certă | Înaltă |
| Condiții Meteo Extreme: inindații | Foarte Înaltă | Moderată | Scurtă | Locală | Înaltă | Certă | Moderată |
| Fenomene Meteo Extreme: secete | Foarte Înaltă | Scăzută | Scurtă | Regională | Moderată | Certă | Moderată |
| Per total |  |  |  |  |  |  | Înaltă |

Intensitatea impactului schimbărilor climatice asupra activităților industriale, inclusiv agro-industriale

Temperaturile ridicate ale apei și reducerea debitului ar putea modifica chimia apei și ar putea afecta procesul de răcire a instalațiilor electrice, necesitând eventual deserviri mai frecvente. Totuși, impactul general asupra acestei categorii de folosință a apei este considerat relativ modest (Tabelul 2.16), întrucât râurile Prut și Nistru vor transporta în continuare suficiente volume de apă pentru a satisface cererea de generare a energiei și procesele respective de răcire, fără a pune în pericol serios regimul hidrologic și ecologic al acestor râuri.

Tabelul 2.16. Intensitatea impactului SC asupra activității industriale

| Factorii SC | Valoarea Receptorului (VR) | Magnitudinea (M) | Durata (D) | Amploarea (A) | Intensitatea (VR+M) | Probabilitatea (P) | Severitatea |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Temperatura | Foarte înaltă | Moderată | Lungă | Națională | Înaltă | Certă | Înaltă |
| Scăderea precipitațiilor | Foarte înaltă | Scăzută | Lungă | Națională | Moderată | Certă | Moderată |
| Fenomene meteo extreme: inundații | Foarte înaltă | Scăzută | Scurtă | Locală | Înaltă | Certă | Moderată |
| Fenomene meteo extreme: secete | Foarte înaltă | Scăzută | Scurtă | Locală | Înaltă | Certă | Moderată |
| Per total |  |  |  |  |  |  | Moderată |

Intensitatea impactului schimbărilor climatice asupra ecosistemelor acvatice, peștilor și pescuitului

Ecosistemele acvatice din Republica Moldova sunt puternic afectate de activitatea umană. Principalele cursuri de apă ale țării – fluviul Nistru și rîul Prut, precum și afluenții acestora sunt blocate de baraje pe cursul lor, iar zonele lor de captare sunt în principal terenuri agricole. Ca urmare, morfologia râurilor este profund modificată, iar majoritatea iazurilor construite pentru pești și pentru irigare și-au pierdut deja funcția din cauza înnămolirii și a calității apei care nu corespunde standardelor chimice și bacteriologice. În acest context factorii schimbărilor climatice, precum creșterea temperaturii și reducerea precipitațiilor, nu vor avea o pondere semnificativă în impactul negativ asupra iazurilor deja puternic deteriorate.

În ceea ce privește fenomenele meteorologice extreme, inundațiile pot avea un rol important în menținerea funcțiilor cheie ale ecosistemului și a biodiversității în multe sisteme naturale, prin conectarea râului cu terenurile aferente, reîncărcarea sistemelor de apă subterană, umplerea zonelor umede, creșterea conectivității între habitatele acvatice și împrăștierea sedimentelor și nutrienților în împrejurimi și în mediul acvatic. Pentru multe specii, inundațiile declanșează evenimente de reproducere, migrație și dispersare. Aceste sisteme naturale sunt rezistente la efectele inundațiilor, cu excepția celor foarte mari, pe când zonele care au fost puternic modificate de activitatea umană tind să sufere efecte mai severe în urma inundațiilor și să degradeze mai puternic. În ceea ce privește secetele – concluzia ar fi similară: secetele tind să afecteze și mai mult sistemele deja degradate.

Tabelul 2.17. Intensitatea impactului SC asupra ecosistemelor acvatice, peștilor și pescuitului

| Factorii SC | Valoarea Receptorului (VR) | Magnitudinea (M) | Durata (D) | Amploarea (A) | Intensitatea (VR+M) | Probabilitatea (P) | Severitatea |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Temperatura | Înaltă | Scăzută | Lungă | Națională | Moderată | Certă | Moderată |
| Scăderea precipitațiilor | Înaltă | Scăzută | Lungă | Națională | Moderată | Certă | Moderată |
| Fenomene meteo extreme: inundații | Înaltă | Scăzută | Scurtă | Locală | Moderată | Certă | Scăzută |
| Fenomene meteo extreme: secete | Înaltă | Scăzută | Scurtă | Locală | Moderată | Certă | Scăzută |
| Per total |  |  |  |  |  |  | Moderată |

Vulnerabilitatea la schimbările climatice este determinată de severitatea impactului și de capacitatea de adaptare a recipienților impactului. În acest context, severitatea per ansamblu a impactului schimbărilor climatice asupra celor patru receptori principali pentru sectorul de apă din Republica Moldova este moderată.

Mai mult, cele mai recente studii și proiecții de viitor (BM 2020; OCDE 2020) relevă faptul că asigurarea cu resurse de apă a Republicii Moldova permite satisfacerea cererii de apă a țării în viitor, chiar și în cel mai optimist scenariu de dezvoltare economică (cel mai solicitant de resurse) cu un consum sporit de apă. Figura 2.9 ilustrează că în 2018, în condițiile climatice actuale, disponibilitatea resurselor fizice de apă a putut satisface aproape în întregime toate cererile de apă existente, cu unele excepții regionale.

Figura 2.9. Cererea medie anuală nesatisfăcută în cele 28 de bazine

Sursa: Moldova - Water Security Diagnostic and Future Outlook (WB,2020)

Conform Scenariului de Dezvoltare Regională Holistică , către anul 2030 poate fi satisfăcută cel puțin 89% din cererea totală de apă. Scăderea fiabilității apei poate fi atribuită în mare măsură lipsei de apă pentru irigație, care survine în sezonul de vegetație din cauza extinderii mari a suprafeței irigate. Prin urmare, în cel mai pesimist scenariu de evoluție climatică pentru Moldova, cel mai vulnerabil domeniu rămâne a fi apa pentru irigație. Figura 2.10 ilustrează nivelul cererii nesatisfăcute în cadrul scenariului de viitor cu climă uscată.

Figura 2.10. Fiabilitatea aprovizionării cu apă pentru irigație în bazinele de captare (exprimată ca procent din ani cu mai puțin de 75% din cererea de irigație satisfăcută)

Sursa: Moldova - Water Security Diagnostic and Future Outlook (WB, 2020)

În condițiile unui climat uscat și scenariilor de dezvoltare a irigațiilor extinse, schimbările climatice vor reduce fiabilitatea aprovizionării cu apă a acestui sector, fapt ce corespunde  gradului de „severitate înaltă” atribuit impactului SC asupra sectorului de irigare (Tabelul 2.15).

2.1.6.2. Acțiuni de adaptare la schimbările climatice  recomandate pentru  sectorul Apei

,În Republica Moldova, sectoarele socio-economice în general și sectorul de apă în special (deși se confruntă cu un impact al SC moderat ca severitate), sunt foarte vulnerabile la schimbările climatice. Deși la nivelul actual de utilizare nu există o problemă urgentă de securitate a apei, managementul eficient al aprovizionării cu apă, precum și aplicarea la timp a măsurilor de adaptare vor fi cruciale pentru dezvoltarea țării pe termen mediu și lung.

Cel mai sensibil și vulnerabil recipient al impactului SC sunt agricultura axată pe   ape pluviale și adăparea animalelor care se bazează pe sursele locale de apă, urmată de aprovizionarea cu apă în zonele rurale, în special în sudul uscat al țării. Riscurile legate de schimbările climatice pentru acești receptori de impact ar putea fi atenuate prin instrumente economice adecvate (alocații, subvenții) care vizează practica agricolă modernă „fără irigare”, conservatoare (no-till, mini-till, irigare prin picurare), precum și utilizarea mai eficientă a surselor locale și stocarea apei la nivel local.

Conform evaluărilor efectuate în cadrul procesului PNA-1, îmbunătățirea sistemelor municipale de alimentare cu apă pentru a reduce pierderile și construirea unui rezervor de stocare pe râul Nistru prezintă oportunități de investiții imediate, relativ modeste, cu rentabilitate ridicată. În următoarele decenii, va fi necesară o infrastructură de stocare a apei la scară mai mare, deși dimensiunea și momentul acestor lucrări necesită mai multe analize și studii de fezabilitate. Investițiile direcționate în infrastructura de alimentare cu apă în zonele rurale ar putea fi o opțiune de adaptare pentru îmbunătățirea aprovizionării cu apă în sectorul agricol, precum și pentru populația rurală. Beneficii economice substanțiale din reducerea daunelor și pierderilor ar fi, de asemenea, asigurate prin investiții pentru măsuri structurale și nestructurale de prevenire a inundațiilor. .

Pentru a facilita aceste opțiuni  , trebuie consolidată în continuare capacitatea instituțională de a gestiona eficient investițiile în sectorul de apă, ținând cont de schimbările climatice. După cum s-a concluzionat în Evaluarea implementării SNASC 2020, planificarea adaptării naționale la schimbările climatice până în 2030 implică abordarea prioritară a următoarelor aspecte:

- O mai bună cooperare sectorială cu domeniul  academic, sectorul agricol și forestier în cadrul noului mecanism de coordonare a schimbărilor climatice, pentru a restabili în mod constant rețeaua hidrologică din Republica Moldova.

- Elaborarea indicatorilor sectoriali de performanță pentru a monitoriza implementarea politicii de management al apei și progresul realizării obiectivelor sectoriale, inclusiv pentru acțiuni transversale de atenuare și adaptare la schimbările climatice.

- Evaluarea detaliată și sistematică a performanței sistemului de monitorizare (la Serviciul Hidrometeorologic de Stat, Agenția de Mediu și Agenția pentru Geologie și Resurse Minerale), în scopul identificării și înlăturării cauzelor disfuncționalităților și subfinanțării.

- Îmbunătățirea calității datelor brute și prelucrate pentru operaționalizarea completă a sistemului de management al informațiilor despre apă (Cadastrul de Stat al Apelor).

Figura 2.11 rezumă măsurile prioritare de adaptare recomandate pentru sectorul apei până în 2030, pentru a spori reziliența și a atenua riscurile survenite din hazardurile climatice prognozate.

Figura 2.11. Măsuri de adaptare la schimbările climatice recomandate pentru sectorul apei

Cele mai importante oportunități de investiții identificate ca fiind benefice pentru consolidarea rezilienței climatice a sectorului resurselor de apă sunt: îmbunătățirea eficienței sistemelor municipale și industriale de apă pentru a reduce pierderile; sporirea capacităților de stocare a apei și de reutilizare a acesteia pentru necesități industriale; implementarea tehnologiei de reumplere a straturilor de apă subterană; măsuri structurale și nestructurale de prevenire a inundațiilor (reabilitare/construire de baraje și diguri, consolidarea malurilor, conservarea zonelor umede, dezvoltarea sistemelor de avertizare, informarea/educarea populației cu privire la riscul de inundații și modul de acțiune în situații de urgență). Aceste măsuri vor contribui, de asemenea, la prevenirea, minimizarea și abordarea migrației în contextul hazardelor climatice.

Conform evaluărilor Băncii Mondiale, necesitățile de investiții pentru acțiunile prioritare de ASC în sectorul apei până în 2040 se ridică la aproximativ 940 milioane USD, în timp ce costul total al inacțiunii la este estimat la 205 milioane USD pe an. Contribuția Națională Determinată  actualizată a Republicii Moldova identifică peste 203 milioane USD ca necesități imperative de finanțare pe termen scurt (până în 2025) pentru prioritățile imediate ale ASC din acest sector. Investițiile evaluate de BM cu cel mai mare raport cost-beneficiu sunt cele pentru sporirea eficienței sistemelor municipale și industriale de apă, urmate de măsuri de stocare a apei și acțiuni nestructurale de prevenire a inundațiilor..

  - Contextul instituțional și de guvernanță al PNASC 2030

Lipsa stabilității instituționale constituie un impediment pentru implementarea noilor politici, adoptate în contextul aproximării la cadrul normativ și de reglementare al UE. Pentru abordarea provocărilor instituționale, țara s-a angajat în reforme legislative și instituționale, care au cunoscut un impuls deosebit de puternic după 2016.

Reformele administrative și instituționale  realizate în Republica Moldova reflectă efortul țării de a se alinia la normele de drept și bunele practici ale UE. Au fost atribuite responsabilități noi instituțiilor subordonate care nu aveau competențe, personal și capacități financiare suficiente, nefiind astfel în măsură să sprijine efectiv ministerele în implementarea măsurilor din Planul de acțiuni al SNASC.

Pentru dezvoltarea cadrului strategic și juridic în domeniul  schimbărilor climatice a fost creată Secția Politici de Aer și  Schimbări Climatice în cadrul autorității publice centrale de mediu. În ceea ce privește implementarea politicilor în domeniu, un rol substanțial revine instituțiilor subordonate, reformarea cărora este prioritară.

O provocare în aranjamentele instituționale pentru implementarea politicii privind adaptarea la schimbările climatice, în special în ceea ce privește inovația tehnologică atât de necesară în sector, este lipsa de implicare activă a instituțiilor științifice din motivul dublei subordonări față de AȘM și fostele ministere de ramură.

La 11 iulie 2021, a fost aprobată o nouă structură a Guvernului, care include Ministerul Mediului ca entitate separată, de rând cu Ministerul Agriculturii și Industriei Alimentare, Ministerul Sănătății, Ministerul Economiei și Ministerul Infrastructurii și Dezvoltării Regionale. Acest fapt constituie  o oportunitate de consolidare a capacității sistemului de guvernare a mediului și a schimbărilor climatice, inclusiv în sectoarele vulnerabile la SC, precum și în operaționalizarea Comisii Naționale pentru Schimbările Climatice.

2.2.1. Aranjamentele instituționale, guvernanța și cadrul normativ privind adaptarea la schimbările climatice

Cadrul normativ și strategic privind ASC

Principalul cadru strategic pentru ASC în Moldova a fost asigurat de Strategia Națională de Adaptare la Schimbările Climatice 2014-2020 și Planul de Acțiuni pentru implementarea acesteia (aprobată prin HG 1009/2014) ale căror obiective principale au fost orientate spre creșterea capacității țării de adaptare și răspuns la efectele actuale sau potențiale ale schimbărilor climatice. SNASC 2020 a servit ca strategie-umbrelă, care stabilea un mediu favorabil pentru ca guvernul și autoritățile publice locale să integreze ASC și managementul riscurilor în documentele de politici  existente și viitoare printr-o serie de acțiuni sectoriale la nivel național și local. O evaluare cuprinzătoare a implementării Strategiei a fost efectuată în 2021 în cadrul proiectului NAP-2, iar concluziile și recomandările acesteia  sunt luate în considerare în mod corespunzător în  planificarea  acțiunilor ASC post 2020.

Aspecte de adaptare la schimbările climatice s-au regăsit direct și indirect în următoarele documente de politici:

- Strategia de mediu pentru anii 2014-2023 și Planul de acțiuni pentru implementarea acesteia, aprobată prin Hotărârea Guvernului nr. 301/2014);

- Strategia de dezvoltare cu emisii reduse a Republicii Moldova până în anul 2030 și Planul de acțiuni pentru implementarea acesteia, aprobată prin Hotărârea Guvernului nr.1470/2016;

- Programul de promovare a economiei „verzi” în Republica Moldova pentru anii 2018-2020 și  Planul de acțiuni pentru implementarea acestuia, aprobat prin Hotărârea Guvernului nr.160/2018;

- Strategiei Națională de dezvoltare agricolă și rurală pentru anii 2014-2020 și Planul de acțiuni pentru implementarea acesteia, aprobat prin  HG 742/2015

- Programul de conservare și sporire a fertilității solurilor pentru anii 2011-2020, aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. 626/2011;

- Programul de îmbunătățiri funciare în scopul asigurării managementului durabil al resurselor de sol pentru anii 2021-2025 și Planul de Acțiuni pentru implementarea acestuia 2021-2023, aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. 864/2020);

- Strategia dezvoltării durabile a sectorului forestier național, aprobată prin Hotărârea Guvernului nr. 739/2003;

- Strategia Energetică a Republicii Moldova până în anul 2030 aprobată prin Hotărârea Guvernului nr. 102/2013;

- Politica Națională de Sănătate, aprobată prin Hotărârea Guvernului nr. 886/2007;

- Strategia de Dezvoltare a Sistemului de Sănătate pentru perioada 2008-2017 și Planul de Acțiuni pentru implementarea acesteia, aprobată prin Hotărârea Guvernului nr. 1471/2007;

- Strategia națională de sănătate publică pentru anii 2014-2020, aprobată prin Hotărârea Guvernului nr. 1032/2013;

Conform pct. 4 al Hotărârii Guvernului nr. 386/2020 cu privire la planificarea, elaborarea, aprobarea, implementarea, monitorizarea și evaluarea documentelor de politici publice, documentele de politici care nu se conformează cu prevederile acesteia rămân executabile până la finalizarea termenului prevăzut de implementare, dar nu mai mult de 2 ani de la intrarea în vigoare a prezentei hotărâri. Astfel, în sectoarele vulnerabile la schimbările climatice se elaborează noile documente de politici publice care vor include măsuri ce vor spori reziliența la schimbările climatice.

Cadrul normativ în domeniul ASC include:

- Legea nr. 78/2017 pentru ratificarea Acordului de la Paris. Acordul de la Paris abordează în mod explicit stabilirea unui obiectiv global de „creștere a capacității de adaptare, întărirea rezilienței și reducerea vulnerabilității la schimbările climatice  pentru a contribui la dezvoltarea durabilă”.  Republica Moldova a remis către CONUSC a 4-a Comunicare Națională în 2018 și Contribuția Națională Determinată actualizată (CND2) în 2020. Ambele documente conțin componente de adaptare, care se bazează pe experiența dobândită din implementarea primei Strategiei Republicii Moldova de adaptare la schimbarea climei până în anul 2020 și a Planului de acțiuni pentru implementarea acesteia Strategiei naționale de adaptare la schimbările climatice și a Planului de Acțiuni. (PNA-1).

- Hotărârea Guvernului nr. 1277/2018 cu privire la instituirea și funcționarea Sistemului național de monitorizare și raportare a emisiilor de gaze cu efect de seră și altor informații relevante pentru schimbările climatice;

- Hotărârea Guvernului nr. 444/2020 cu privire la instituirea mecanismului de coordonare a activităților în domeniul schimbărilor climatice.

În ceea ce privește gestionarea riscului de dezastre, în 2016 a fost elaborat un Master Plan pentru prevenirea riscurilor de inundații cu asistența BEI. În consecință, au fost adoptate planuri de gestionare a riscului de inundații pentru cele două Planuri de gestionare a districtelor bazinelor hidrografice 2022-2027 (HG nr. 562/2020).

În conformitate cu Convenția Națiunilor Unite pentru Combaterea Deșertificării, Moldova a elaborat Planul național de acțiune pentru combaterea deșertificării în 2000, introducând măsuri menite să minimizeze consecințele deșertificării și secetei. În 2019, în scopul creării unui cadru coordonat și comprehensiv, cu acțiuni integrate de reducere a riscului de secetă și de îmbunătățire a pregătirii pentru secetă în baza unor perspective de adaptare și de reziliență, a fost elaborat Planul Național privind Seceta. Planul a identificat responsabilitățile cheie pentru colectarea și analiza datelor, stabilind o bază consecventă pentru evaluarea severității și impactului secetei. De asemenea, a stabilit sistemul național de indicatori de secetă, precum și zonele sensibile la secetă, identificând activități și investiții prioritare de atenuare, în special în sectorul agricol și zonele rurale.

La nivel local – majoritatea raioanelor și localităților au planuri de dezvoltare socio-economică, în care unele activități și ținte ar putea fi afiliate adaptării la schimbările climatice. 21 localități au depus planuri de acțiuni pentru energie durabilă și climă, care sunt susținute de Convenția Primarilor; cu toate acestea, adaptarea la schimbările climatice nu este abordată în mod explicit, deoarece APL-urile implicate în promovarea activităților relevante nu au suficiente cunoștințe și experiență în domeniu.

La nivel sectorial – au fost elaborate planuri de adaptare pentru sectoarele silvicultură și sănătate, și au fost dezvoltate opțiuni de integrare pentru sectoarele de energie și transport în timpul procesului PNA-1. Deși nu au fost adoptate oficial, aceste instrumente au facilitat integrarea măsurilor de ASC în procesul de planificare sectorială.

În prezent, unele dintre strategiile sectoriale iau în considerare schimbările climatice, deși preponderent cu elemente de atenuare și mai puțin de adaptare. În sectorul energetic, măsurile de adaptare la schimbările climatice vizează reducerea pierderilor de energie. În sectorul transporturilor sunt incluse unele măsuri de adaptare, de exemplu în construcția drumurilor. În silvicultură, măsurile de adaptare vizează creșterea suprafețelor împădurite pentru a atenua schimbările climatice și a crește diversitatea biologică. Sectorul sănătății identifică riscurile pentru sănătate asociate factorilor de mediu și climatici din țară. În sectorul agricol, se promovează agricultura climatic-inteligentă, inclusiv promovarea culturilor agricole care au potențialul de a rezista la schimbările climatice (secetă, temperaturi ridicate). Acestea sunt prezentate în următoarele secțiuni (2.2.1.1 - 2.2.1.6), împreună cu cadrul instituțional de implementare per sector prioritar.

Cadrul instituțional pentru ASC

Planificarea și implementarea măsurilor de adaptare la schimbările climatice este o responsabilitate comună și necesită implicarea autorităților publice centrale, instituțiilor  subordonate acestora, autorităților publice locale, sectorului privat și societății civile. Aspectul transversal al politicii privind schimbările climatice se reflectă în funcțiile și atribuțiile  Comisiei Naționale pentru Schimbări Climatice, creată prin HG nr.  444/2020, pentru a prelua responsabilitățile Comisiei Naționale pentru implementarea prevederilor CONUSC și mecanismelor Protocolului de la Kyoto. CNSC este un organ permanent, formalizat, care întrunește reprezentanți de nivel înalt din ministerele de resort, ONG-uri, mediul academic, cercetare, sectorul privat și asociații de femei și reprezentanți ai Congresului Autorităților Locale din Moldova.

CNSC este pilonul de bază al Mecanismului de coordonare a schimbărilor climatice, care trebuie să asigure coordonarea intersectorială a tuturor aspectelor legate de climă, inclusiv adaptarea și atenuarea. Scopul mecanismului este de a stimula dialogul, coordonarea, colaborarea și coerența între sectoare și de a supraveghea raportarea privind planificarea și implementarea acțiunilor de adaptare la schimbările climatice de către toate părțile interesate. Întrucât migrația este o problemă transversală, este necesar să se asigure că instituțiile guvernamentale cu mandat pentru abordarea migrației, strămutării și relocării planificate (așa cum se menționează în Acordul de la Paris) sunt incluse în CNSC, în vederea asigurării participării acestora la coordonarea procesului de adaptare la schimbările climatice.

Ministerul Mediului este autoritatea investită cu competența de elaborare și promovare a politicilor în domeniul protecției mediului, schimbărilor climatice, utilizării raționale a resurselor naturale și conservării biodiversității, de identificare a priorităților în domeniile transversale ale mediului și schimbărilor climatice; de elaborare și promovare a programelor și planurilor naționale de acțiuni care abordează aceste priorități; de coordonare a acțiunilor relevante și de monitorizare a implementării acestora. În numele Guvernului, Ministerul Mediului este, de asemenea, responsabil pentru implementarea tratatelor internaționale legate de mediu și schimbări climatice la care Republica Moldova este parte.

Implementarea politicilor privind schimbările climatice, este asigurată de instituțiile subordonate Ministerului Mediului și anume: Serviciul Hidrometeorologic de Stat, Agenția de Mediu; Agenția „Moldsilva” și Agenția „Apele Moldovei”.

Serviciul Hidrometeorologic de Stat este o instituție publică în care Ministerul Mediului are calitatea de fondator a cărei activitate este reglementată prin HG nr. 401/2003 privind unele aspecte ale activității hidrometeorologice în Republica Moldova. Principalele sarcini ale SHS sunt ​​monitorizarea stării și evoluției condițiilor hidrometeorologice din țară; elaborarea prognozelor meteorologice, hidrologice și agrometeorologice; emiterea alertelor privind iminența fenomenelor hidrometeorologice periculoase; furnizarea informațiilor hidrometeorologice populației, autorităților publice centrale și locale, întreprinderilor și serviciilor de urgență. SHS gestionează Fondul Național de Date Hidrometeorologice pentru a susține  justificarea hidrometeorologică pentru proiectarea, construcția și exploatarea diverselor obiecte de infrastructură socio-economică și pentru elaborarea strategiilor de dezvoltare economică pe termen lung. În 2019 SHS a aderat la Meteoalarma  EUMETNET și emite alerte timpurii în conformitate cu standardele europene, beneficiind de o integrare regională îmbunătățită.

Agenția de Mediu  are funcții cheie privind monitorizarea calității componentelor de mediu (aer, apă, sol), eliberarea autorizațiilor de mediu, gestionarea informațiilor de mediu și raportarea,  elaborarea rapoartelor privind starea mediului, asigurarea implementării sistemului de monitorizare, verificare și raportare (MRV) pentru emisiile de GES, asigurarea procesului de colectare, validare și prelucrare a datelor și informațiilor necesare pentru inventarele și rapoartele privind poluanții atmosferici și emisiile de GES, oferirea suportului tehnic pentru elaborarea comunicărilor naționale, a rapoartelor bienale actualizate și rapoartelor bienale de transparență, însoțite de rapoartele naționale de inventariere ca anexă tehnică, în conformitate cu prevederile CONUSC. AM este desemnată ca autoritate națională responsabilă de gestionarea și funcționarea Sistemului Național de Monitorizare și Raportare (SNMR) a emisiilor de GES și a altor informații relevante pentru schimbările climatice.

În ceea ce privește informațiile și prelucrarea datelor – Biroul Național de Statistică (BNS) este instituția care are misiunea de a colecta, prelucra și disemina statistici obiective, fiabile și oportune, necesare procesului decizional, cercetării, prognozei și informării generale a societății.  În ceea ce privește indicatorii de mediu, BNS furnizează informații cu privire la următoarele categorii: protecția aerului atmosferic; fondul funciar și forestier; meteorologie (temperatură, precipitații și viteza vântului); gestionarea deșeurilor; utilizarea resurselor de apă. Raportul statistic anual conține informații anuale care ar putea fi relevante pentru ASC (de exemplu despre resursele de apă și păduri, modificarea temperaturii și precipitațiilor).

Ministerul Educației și Cercetării susține politica țării în domeniul schimbărilor climatice (inclusiv ASC) prin promovarea programelor educaționale dedicate, studii științifice și programe de cercetare.

Agenția Națională pentru Cercetare și Dezvoltare din subordinea Ministerului Educației și Cercetării (HG nr. 196/2018) este responsabilă de implementarea politicii naționale de cercetare, inovare și dezvoltare a Programului-cadru al UE pentru cercetare și inovare Orizont 2020, precum și de coordonarea cu Oficiul Republicii Moldova pentru Știință și Tehnologie de la Bruxelles (MOST). Astfel, atât ANCD, cât și institutele specializate ale AȘM sunt bine plasate pentru a promova subiecte specifice legate de climă în proiectele de cercetare și inovare la nivel național și internațional. Cu toate acestea, după cum a concluzionat evaluarea SNASC 2020, lipsa implicării active a instituțiilor naționale științifice și de cercetare rămâne o lacună substanțială în aranjamentele instituționale pentru implementarea politicii privind schimbările climatice (în special în ceea ce privește inovarea tehnologică necesară).

În ceea ce privește guvernanța pe orizontală  Ministerul Finanțelor joacă un rol cheie în planificarea adaptării țării, întrucât toate prioritățile naționale și sectoriale sunt definite și implementate prin alocări bugetare specifice care pot facilita integrarea ASC în acțiuni la diferite niveluri guvernamentale.

Cadrul instituțional pentru adaptarea la schimbările climatice este prezentat în următoarele secțiuni, ținând cont de evaluarea capacităților efectuată în an. 2021 pentru a sprijini iterația actuală al PNA (vezi și capitolul 6).

2.2.1.1. Cadrul normativ și  instituțional al ASC în sectorul agricultură

Cadrul normativ relevant pentru adaptarea la schimbările climatice în sectorul agricol, se referă la utilizarea terenurilor, utilizarea și protecția resurselor naturale (apă și sol), standardele și reglementările care promovează practicile agricole conservatoare și producția agroalimentară ecologică, precum și cele care reglementează suportul financiar și subvențiile pentru activitățile agricole. Principalele acte în acest sens sunt:

- Legea nr. 115/2005 privind producția agroalimentară ecologică;

- Legea nr. 276/2016 cu privire la principiile de subvenționare în dezvoltarea agriculturii și mediului rural;

- Legea nr. 183/2020 privind asigurarea subvenționată în agricultură;

- Hotărârea Guvernului nr. 1157/2008 cu privire la aprobarea Reglementării tehnice “Măsurile de protecție a solului în cadrul practicilor agricole”;

- Hotărârea de Guvern nr. 409/2014 privind aprobarea (urmează a fi aprobată Strategia Națională de Dezvoltare Agricolă și Rurală 2022 – 2027, în calitate de document umbrelă de politică publică pentru planificarea strategică a sectorului agricol a țării)

- Hotărârea de Guvern nr. 977/2016 cu privire la aprobarea Regulamentului-tip de exploatare a lacurilor de acumulare/iazurilor;

- Hotărârea de Guvern nr. 455/2017 cu privire la modul de repartizare a mijloacelor Fondului Național de Dezvoltare a Agriculturii și Mediului Rural;

- Ordinul Ministerului Agriculturii și Industriei Alimentare nr. 79 din 05.04.2016 pentru aprobarea Cerințelor privind aplicarea Sistemului de Agricultură Conservativă;

În ciuda faptului că sectorul agricol este evaluat ca fiind cel mai vulnerabil la schimbările climatice în rândul sectoarelor economiei naționale, cea de-a patra Comunicare națională privind schimbările climatice relevă că legislația sectorială nu abordează suficient impacturile climatice. Lipsa referințelor specifice la schimbările climatice în actele normative sectoriale este parțial compensată de strategiile de dezvoltare a sectorului, care stabilesc obiective și  măsuri de adaptare la schimbările climatice.

Politicile naționale în domeniul agriculturii și dezvoltării rurale se află în responsabilitatea MAIA, care a preluat acest rol de la MADRM după reforma guvernamentală în urma alegerilor parlamentare anticipate din iulie 2021. De asemenea, au fost identificate două agenții, un serviciu special și câteva instituții științifice sectoriale care au un aport în procesul național de adaptare la schimbările climatice, atât din perspectiva elaborării, cât și din perspectiva implementării politicii.

Cadrul instituțional relevant pentru acțiunile privind schimbările climatice în sectorul agricol, responsabilitățile atribuite autorităților și relevanța acestora pentru procesul PNA, sunt prezentate în tabelul 2.18.

Tabelul 2.18.  Autoritățile din sectorul agricol și relevanța acestora pentru procesul PNA

| Instituție /Agenție | Responsabilități | Relevanță pentru procesul PNA |
| --- | --- | --- |
| Ministerul Agriculturii și Industriei Alimentare (MAIA) | Responsabil de elaborarea și implementarea politicilor și strategiilor în domeniul agriculturii, dezvoltării rurale și securității alimentare. | Responsabil pentru integrarea măsurilor de adaptare la schimbările climatice în politicile și strategiile elaborate și implementate la nivel național. |
| Agenția pentru Intervenții și Plăți în Agricultură (AIPA) | Misiunea Agenției este de a gestiona resursele Fondului Național pentru Agricultură și Dezvoltare Rurală (FNADR) și resursele partenerilor de dezvoltare alocate pentru administrare și de a implementa măsurile de intervenție în agricultură. Domeniile de activitate includ: asigurarea desfășurării corecte și legale a operațiunilor de gestionare a fondurilor alocate pentru susținerea producătorilor agricoli; controlul utilizării fondurilor alocate beneficiarilor; participarea la elaborarea regulamentelor de subvenționare; monitorizarea continuă a respectării de către beneficiarii de grant a criteriilor de eligibilitate și a condițiilor contractuale pentru acordarea de asistență financiară nerambursabilă; informarea, comunicarea, prezentarea inovațiilor care au loc în procesul de activitate. | AIPA participă la adaptarea cadrului de reglementare în domeniul subvențiilor agricole la practicile Uniunii Europene și asigură gestionarea legală și corectă a FNADR, precum și a altor fonduri de susținere a producătorilor agricoli și a dezvoltării rurale, inclusiv la aspectul prevenirii impactului negativ și combaterii consecințelor fenomenelor meteorologice extreme asupra sectorului agricol. |
| Agenția pentru Dezvoltarea și Modernizarea Agriculturii | Agenția este responsabilă de facilitarea accesului fermierilor la echipamente agricole moderne, pentru a asigura sporirea producției agroalimentare competitive. Susține dezvoltarea de soluții alternative de modernizare a agriculturii, oferind consultanță și expertiză, instruire și asistență în planificarea afacerilor în sector. | Contribuie la asigurarea sectorului agricol cu tehnologie eficientă, inclusiv tehnologia care permite implementarea lucrărilor conservatoare ale solului, și a celor legate de practicile moderne de irigare și aspectele agriculturii ecologice care au un impact tangibil asupra procesului de adaptare a sectorului la schimbările climatice. |
| Serviciul Special pentru Influențe Active asupra Proceselor Hidrometeorologice | Activitatea principală a Serviciului Special este organizarea și executarea lucrărilor care vizează influențarea activă asupra norilor în vederea reducerii daunelor cauzate de grindină, precum și alte lucrări legate de influența activă asupra proceselor hidrometeorologice cu tehnologii recunoscute. | Contribuie la reducerea impactului negativ asupra sectorului agricol cauzate de frecvența și intensitatea sporită a grindinei în contextul actual al schimbărilor climatice globale. |
| UTM și instituțiile științifice și inovare din domeniul agriculturii | UTM, instituțiile științifice și inovare au următoarele responsabilități: - dezvoltarea și perfecționarea concepției și structurilor de educație și cercetare; - prioritizarea pregătirii profesionale și continuitatea procesului de formare; - formarea profesională și continuă a specialiștilor la nivel universitar și în concordanță cu necesitățile economiei naționale; - efectuarea de cercetări științifice fundamentale și aplicative, diseminarea și implementarea în practică a rezultatelor acestora; - furnizarea de servicii tehnico-științifice și consultative ministerelor, departamentelor, agenților economici și persoanelor fizice; - producția de semințe, material de plantare, reproducere și ameliorare etc. | Contribuie la formarea specialiștilor pentru sectorul agricol, inclusiv cunoașterea schimbărilor climatice globale, regionale și locale și modalități de atenuare a impactului acestora asupra culturilor agricole la nivel local și național. |

Sursă: În baza Raportului de evaluare a capacităților instituționale pentru sectorul agricol (versiunea aprilie 2022)

Analiza implementării SNASC 2014-2020 pentru sectorul agricol a identificat o slabă coordonare interinstituțională în procesul de planificare, implementare, monitorizare și raportare a măsurilor de adaptare la schimbările climatice. Raportul de evaluare a capacității instituționale pentru sectorul agricol, elaborat de FAO cu suportul GCF relevă necesitățile, barierele și lacunele actuale pentru integrarea planificării și implementării adaptării la schimbările climatice în sectorul agricol.

Ambele evaluări concluzionează că, în ciuda progreselor înregistrate în ceea ce privește inițiativele de politici de atenuare și adaptare la SC, există loc pentru o cooperare sporită în procesul decizional, atât sub aspect sectorial (multi-sectorial), cât și sub aspect organizațional (național-regional-local), precum și pentru o direcționare îmbunătățită, asigurându-se că provocările climatice și de mediu sunt prioritizate. O atenție deosebită necesită actualizarea cadrului normativ în domeniul irigării, unde, în contextul reducerii rezervelor de apă de suprafață, elaborarea reglementărilor privind utilizarea resurselor de apă în agricultură este de o importanță majoră. De asemenea, este necesară consolidarea eforturilor pentru crearea și restabilirea perdelelor forestiere de protecție, ca măsură cheie pentru combaterea deșertificării, îmbunătățirea fertilității solului și reducerea eroziunii solului. Acest lucru necesită cooperare între sectoarele agricol și forestier, cu un accent deosebit pe consolidarea capacităților (cunoștințe și tehnologie) atât a specialiștilor silvici, cât și a beneficiarilor forestieri, pe principiile de restaurare bazată pe ecosistem.

În plus, barierele includ capacități insuficiente privind planificarea integrată a utilizării terenurilor, inclusiv pentru agricultura inteligentă din punct de vedere climatic. Nivelul capacităților instituționale de a integra planificarea și implementarea adaptării la schimbările climatice în sectorul agricol este, evaluat ca moderat și există lacune relevante de acoperit pentru toate dimensiunile abordate de Raportul de evaluare sectorială. Provocările se referă la capacitatea APC și APL de coordonare a integrării schimbărilor climatice în politicile agricole; alinierea obiectivelor climatice la nivel național și a țintelor de adaptare sectoriale; încurajarea procesului decizional bazat pe evaluarea riscurilor; accesul la resurse financiare suficiente; promovarea implicării părților interesate; dezvoltarea sistemelor de monitorizare și evaluare; furnizarea, gestionarea, accesarea și partajarea informațiilor despre impactul schimbărilor climatice; precum și diferitele necesități de consolidare a capacităților sectoriale pentru a îmbunătăți cunoștințele individuale privind adaptarea la schimbările climatice. Întrucât migrația are un impact major asupra majorității gospodăriilor din țară, instituțiile cu atribuții în domeniul migrației, vor fi incluse în evaluarea decalajului de capacități. Instituțiile guvernamentale care abordează diferite forme de migrație, în special strămutarea, migrația și relocarea planificată, vor  fi incluse în procesele și activitățile părților interesate.

Conform rezultatelor Raportului de Evaluare a Capacităților Instituționale pentru Sectorul Agricol, integrarea măsurilor de adaptare la schimbările climatice necesită eforturi semnificative pentru toate aspectele analizate. Principalele bariere și factori relevanți care ar permite îmbunătățirea nivelului actual de capacitate și domeniile prioritare pentru adaptarea la schimbările climatice au fost bine identificate în raport, iar acțiunile recomandate au fost luate în considerare în mod corespunzător la formularea obiectivelor specifice și la identificarea acțiunilor orizontale din Planul de acțiuni la prezentul Program (Anexa 1).

2.2.1.2. Cadrul normativ și  instituțional al ASC în sectorul energetic

Cadrul normativ  relevant pentru adaptarea la schimbările climatice în sectorul energetic include următoarele acte normative:

- Legea nr. 10/2016 privind promovarea utilizării energiei din surse regenerabile;

- Legea nr. 139/2018 privind eficiența energetică;

- HG nr. 698/2019 cu privire la aprobarea Planului național de acțiuni în domeniul eficienței energetice pentru anii 2019-2021;

Cadrul instituțional relevant pentru acțiunile privind schimbările climatice în sectorul energetic,  responsabilitățile atribuite autorităților și relevanța acestora pentru procesul PNA, sunt prezentate în tabelul 2.19.

Tabelul 2.19. Autorități din sectorul energetic și relevanța lor în procesul PNA

| Instituția/Agenția | Responsabilități | Relevanță în procesul PNA |
| --- | --- | --- |
| Ministerul Infrastructurii și Dezvoltării Regionale | Responsabil de elaborarea și implementarea politicilor în sectorul energetic | Responsabil de elaborarea și implementarea documentelor strategice legate de schimbările climatice și activităților specifice sectorului energetic |
| Agenția de Eficiență Energetică | Responsabilă de implementare a programelor naționale de eficiență energetică și energie regenerabilă. Promovează investițiile în proiecte de economisire a energiei și energie regenerabilă | Responsabilă de implementarea măsurilor de adaptare și reziliență la schimbările climatice în cadrul proiectelor energetice |
| Agenția Națională de Reglementare în Energetică | Responsabilă de reglementarea sectorului energetic al Republicii Moldova, cu competențe în subsectoarele gaz, electricitate, încălzire și petrol | Responsabil de actualizarea cadrului normativ privind capacitățile și limitele pentru energiile regenerabile |
| Institutul de Energetică | Oferă suport științific pentru creșterea securității energetice și a eficienței energetice, precum și pentru integrarea regională și europeană pentru sistemul energetic național | Exercită o influență semnificativă asupra implementării noilor tehnologii și, prin urmare, este esențial în identificarea măsurilor de consolidare a rezilienței și a tehnologiilor pentru a aborda impactul schimbărilor climatice |

Sursa: Evaluarea Capacității Instituționale 2021, Raportul Final

Principalele probleme identificate pentru sectorul energetic în cadrul Evaluării Capacității Instituționale, realizată în 2021, sunt:

- Integrarea insuficientă a riscurilor climatice în planurile și strategiile din acest sector;

- Lipsa de informații/prognoze privind cererea de energie în viitor în diferite scenarii de schimbări climatice, ceea ce reprezintă un impediment semnificativ pentru planificarea robustă a investițiilor și planificarea de urgență;

- Lipsa indicatorilor pentru procesele schimbărilor climatice și a țintelor de adaptare în procesele de planificare, monitorizare și evaluare;

- Nivel scăzut de comunicare între părțile interesate. În prezent, prioritățile de dezvoltare ale sectorului se concentrează în principal pe atenuare sau pe reducerea emisiilor de GES. Deși aceasta este o evoluție pozitivă, ar trebui să existe o mai mare conștientizare a necesității de a crea reziliență în sectorul energetic în rândul tuturor părților interesate, inclusiv a actorilor guvernamentali și neguvernamentali, precum și a producătorilor și consumatorilor.

Evaluarea capacității a constatat, că sectorul energetic a înregistrat ameliorări minore în ceea ce privește crearea capacităților instituționale și umane pentru gestionarea riscurilor climatice și formularea măsurilor de adaptare. Aceasta înseamnă că este nevoie de un suport și un angajament semnificativ pentru a ține pas cu amploarea fenomenului schimbărilor climatice și pentru a evita pierderile semnificative din cauza șocurilor climatice severe.

Pe baza acestor constatări, au fost formulate recomandări pentru acțiuni specifice de consolidare a capacităților la nivel sectorial, fiind propusă o foaie de parcurs pentru implementarea acestora . Aceste recomandări sunt axate pe cinci domenii prioritare luate în considerare la formularea obiectivelor specifice și la identificarea acțiunilor pe orizontală în Planul de Acțiuni al PNASC:

  - Îmbunătățirea cadrului legal, administrativ și de reglementare pentru un sector energetic rezilient și receptiv la schimbările climatice;

  - Îmbunătățirea disponibilității și utilizării datelor și informațiilor climatice în sectorul energetic;

  - Îmbunătățirea integrării informațiilor privind schimbările climatice în procesele de planificare strategică din agențiile sectorului energetic;

  - Creșterea disponibilității resurselor financiare și a nivelului resurselor umane pentru a susține  adaptarea în sectorul energetic inclusiv ținând cont de capacitățile tehnice ale migranților;

  - ;

  - Încorporarea considerațiilor de adaptare la schimbările climatice în practicile de management al sectorului.

2.2.1.3. Cadrul normativ și instituțional pentru ASC în sectorul forestier

Aspecte privind managementul forestier în corelație cu adaptarea la schimbările climatice sunt stabilite într-o serie de acte normative dintre care cele mai relevante pentru ASC sunt:

- Codul Silvic nr. 887/1996;

- Legea nr. 591/1999 privind spațiile verzi ale localităților urbane și rurale;

- Legea nr. 1041/2000 pentru ameliorarea prin împădurire  a terenurilor degradate;

- Legea nr. 239/2007 regnului vegetal;

- Legea nr. 1538/1998  privind fondul ariilor naturale protejate de stat;

- Hotărârea Guvernului nr. 106/1996 cu privire la măsurile de asigurare a ocrotirii pădurilor, perdelelor forestiere de protecție și a altor plantații silvice;

- Hotărârea Guvernului nr. 740/2003 pentru aprobarea actelor normative vizând gestionarea gospodăriei silvice;

În prezent, unele prevederi ale Codului Silvic sunt depășite, în timp ce altele necesită a fi  fie armonizate cu cerințele acquis-ului comunitar, precum și cu tratatele internaționale privind pădurile, biodiversitatea, schimbările climatice și deșertificarea. Evaluarea SNASC 2020 a constatat că procesul de modificare a actelor normative ce reglementează adaptarea sectorului forestier la schimbările climatice înregistrează întârzieri semnificative.

Se atestă o insuficiență de mecanisme și instrumente economice care ar crea condiții pentru stimularea utilizării raționale a resurselor naturale, inclusiv a pădurilor, și a conservării biodiversității. Nu sunt stabilite mecanisme pentru ca autoritățile publice locale să elaboreze, să coordoneze și să organizeze implementarea, în comun cu organele silvice de stat, a programelor locale de dezvoltare durabilă, de utilizare, regenerare și protecție a pădurilor. Cadrul legal care reglementează aplicarea regimului silvic în păduri necesită modificări importante, cu prevederi care să asigure reziliență sporită în scopul prevenirii pierderilor de suprafețe forestiere și funcții ecosistemice aferente. Acest lucru urmează să fie abordat cu prioritate în cea de-a doua iterație a procesului PNA.

Parțial relevantă pentru ASC și silvicultură este și Strategia privind diversitatea biologică a Republicii Moldova pentru anii 2015-2020 și Planul de Acțiuni pentru implementarea acesteia, care a inclus ca acțiune elaborarea studiului privind relația dintre ecosisteme, biodiversitate și schimbările climatice și tehnologiile care să asigure adaptabilitatea ecosistemelor forestiere la schimbările climatice.

La nivel local – managementul pădurilor este inclus în programele/strategiile raionale de dezvoltare socio-economică. Cu toate acestea, prin analiza capacității instituționale efectuată în 2021 s-a constatat că importanța acordată sectorului forestier în aceste programe în general este minimă, cu accent pe caracteristicile cantitative ale resurselor forestiere regionale, fără integrarea aspectelor de adaptare la schimbările climatice.

În general, analiza documentelor de politici în domeniul forestier legate de schimbările climatice în Republica Moldova indică un grad relativ scăzut de implementare, în timp ce măsurile de adaptare recomandate nu au fost asociate resurselor financiare și nu au fost încorporate în procesele anuale de planificare și bugetare. Mai mult, în cadrul PNA-1, cu suportul partenerilor internaționali, a fost elaborat un plan sectorial de adaptare, dar documentul nu a fost adoptat oficial de Guvern. Deși expirarea în 2020 a documentelor de politici sectoriale a oferit o oportunitate ideală de a integra schimbările climatice în noul cadru strategic pe termen lung pentru sectorul forestier, s-au înregistrat puține progrese în  aprobarea de către Guvern a documentelor de politici  pentru perioada 2021-2040. ,  A fost elaborat proiectul Strategiei de dezvoltare durabilă a sectorului forestier care integrează principiile dezvoltării durabile și schimbărilor climatice.

Autoritățile publice locale au un rol important în gestionarea resurselor forestiere din Republica Moldova și de aceea consolidarea capacităților instituționale și umane locale pentru managementul forestier este la fel de importantă. Responsabilitățile APL în ceea ce privește managementul forestier sunt descrise în Legea nr. 436/2006 privind administrația publică locală și Codul Silvic, deși adaptarea la schimbările climatice nu se menționează în responsabilitățile delimitate oficial.

Organizațiile neguvernamentale (ONG) sunt destul de active în acest sector și completează eforturile conduse de stat de a integra adaptarea la schimbările climatice în managementul forestier prin cercetare și advocacy. Acestea oferă o contribuție esențială la creșterea gradului de conștientizare a societății cu privire la problemele legate de vegetația forestieră și la efectuarea de cercetări legate de protecția, managementul, utilizarea durabilă și reglementarea ecosistemelor forestiere.

Cadrul instituțional relevant pentru acțiunile privind schimbările climatice din sectorul forestier, responsabilitățile atribuite autorităților respective și relevanța acestora pentru procesul PNA sunt prezentate în Tabelul 2.20.

Tabelul 2.20. Autoritățile din sectorul silvic și relevanța lor în procesul PNA

| Instituția/Agenția | Responsabilități | Relevanța în procesul PNA |
| --- | --- | --- |
| Ministerul Mediului | Autoritatea publică centrală responsabilă de elaborarea, promovarea politicii de stat în domeniul silviculturii și cinegeticii | Responsabil de elaborarea politicii privind adaptarea la schimbările climatice și ghidarea altor structuri din sectorul silvic |
| Agenția ,,Moldsilva” | - Efectuează administrarea de stat și gestionarea durabilă unitară a fondurilor forestier și cinegetic; -Supraveghează administrarea proprietății publice transmise în gestiune întreprinderilor de stat la care Agenția este fondator (16 întreprinderi silvice, 4 întreprinderi silvico-cinegetice, 3 rezervații naturale și 1 rezervație a biosferei); - Coordonează activitatea Institutului de Cercetări și Amenajări Silvice | - Responsabilă de implementarea măsurilor de integrare a considerațiilor de adaptare la schimbările climatice în gestionarea resurselor forestiere - Efectuează studii aplicative de cercetare relevante prin Institutul de Cercetări și Amenajări Silvice |
| Administrația de Stat a Drumurilor | Gestionează vegetația forestieră cu funcții de protecție pentru infrastructura auto și feroviară | Responsabil de integrarea considerentelor de adaptare la schimbările climatice în aceste domenii |
| Autoritățile Publice Locale de nivelul I și II | - Gestionează nemijlocit suprafețele forestiere (13,3% din totalul suprafețelor forestiere) și reglementează procesul de folosire la nivel local - Elaborează și aprobă programe locale pentru dezvoltarea durabilă, utilizarea, regenerarea și protecția pădurilor și a altor terenuri cu vegetație forestieră, în coordonare cu autoritățile naționale. | Responsabile de implementarea măsurilor de reziliență climatică pentru resursele forestiere locale |

Sursa: Evaluarea Capacității Instituționale 2021, Raport Final

Evaluarea capacității instituționale din 2021 a identificat mai multe probleme care împiedică integrarea eficientă a riscurilor climatice în practicile de guvernanță și management al sectorului forestier, inclusiv:

- Lipsa unui mandat formal al agențiilor responsabile de gestionarea resurselor forestiere pentru a recunoaște și aborda riscurile climatice;

- Coordonare slabă între entitățile din sectorul forestier și părțile interesate non-guvernamentale, ceea ce împiedică implementarea practicilor de management forestier durabil și inteligent din punct de vedere al climei;

- Insuficiența reglementărilor de gestionare a pădurilor, ținând cont de schimbările climatice  ;

- Informații insuficiente cu privire la impactul actual și potențial al schimbărilor climatice asupra sectorului forestier.

Totodată, evaluarea a constatat că s-au înregistrat progrese „modeste” în ceea ce privește implementarea recomandărilor din Planul de Dezvoltare a Capacităților Instituționale din 2014. Au fost înregistrate puține progrese în ceea ce privește  dezvoltarea capacităților umane și instituționale de a efectua cercetări științifice privind impactul schimbărilor climatice asupra pădurilor și utilizarea acestor cercetări ca  informații relevante și accesibile pentru susținerea deciziilor de către părțile interesate din sectorul forestier. Deși au fost înaintate  recomandări de clarificare a mandatelor, rolurilor și responsabilităților diferitelor actori  din sectorul forestier, totuși s-au înregistrat puține progrese, ceea ce împiedică integrarea aspectelor legate de schimbările climatice în guvernanța acestui sector. În plus, au fost alocate foarte puține resurse financiare pentru a susține adaptarea în sectorul forestier sau adoptarea unor abordări inovatoare, în managementul forestier.

În baza acestor constatări, au fost formulate recomandări pentru acțiuni specifice de consolidare a capacităților la nivel sectorial și o foaie de parcurs pentru implementarea acestora a fost propusă în Planul de Dezvoltare a Capacităților din 2021. Acțiunile recomandate în cele cinci domenii prioritare identificate de în Plan au fost luate în considerare la formularea obiectivelor specifice și identificarea acțiunilor pe orizontală în Planul de Acțiuni al PNASC (vezi capitolul 6 și Anexa 1).

2.2.1.4.  Cadrul normativ și instituțional pentru ASC în sectorul sănătății

Asigurarea asistenței medicale este garantată de Constituția Republicii Moldova și este reglementată în numeroase acte normative. Cea mai importantă dintre acestea este Legea nr. 411/1995 cu privire la ocrotirea sănătății, care stabilește principiile fundamentale ale asistenței medicale în Republica Moldova și asigură accesul egal la o asistență medicală cuprinzătoare și de calitate. Această lege nu include aspecte legate de schimbările climatice. În ceea ce privește schimbările climatice și sănătatea umană, cel mai relevant act normativ este Legea nr. 10/2009 privind supravegherea de stat a sănătății publice, care conturează principiile, domeniile de activitate, funcțiile de bază, coordonarea, structura și managementul serviciilor de sănătate publică, precum și prevederile pentru protecția sănătății publice în raport cu mediul. Potrivit acestei legi, printre domeniile prioritare ale supravegherii de stat a sănătății publice se numără protecția sănătății, monitorizarea sănătății umane în raport cu mediul, monitorizarea calității aerului atmosferic, a apei potabile și a mediului profesional. Legea include și un capitol dedicat prevenirii și gestionării urgențelor de sănătate publică. Problemele legate de impactul schimbărilor climatice asupra sănătății nu sunt reflectate direct în niciuna dintre legile privind sănătatea publică.

Responsabilitățile și competențele legate de schimbările climatice pentru sectorul sănătății includ următoarele:

- Evaluarea riscurilor pentru sănătatea publică cauzate de schimbările climatice și încorporarea acestora în politicile de sănătate;

- Elaborarea și implementarea activităților ASC de reducere a impactului asupra sănătății publice;

- Coordonarea pregătirii pentru posibilul impact al schimbărilor climatice asupra sănătății publice și asigurarea unui răspuns prompt și adecvat la amenințările legate de schimbările climatice;

- Definirea rolurilor și responsabilităților părților interesate din sectorul sănătății în vederea asigurării pregătirii și răspunsului la impactul schimbărilor climatice asupra sănătății publice;

- Identificarea și monitorizarea categoriilor de persoane care sunt vulnerabile/expuse riscului schimbărilor climatice asupra sănătății;

- Elaborarea și implementarea ghidurilor clinice, protocoalelor, standardelor și procedurilor operaționale pentru prevenirea și tratarea bolilor asociate schimbărilor climatice;

- Informarea, instruirea și îndrumarea lucrătorilor din domeniul sănătății și a populației cu privire la măsurile care trebuie luate în timpul evenimentelor meteorologice extreme, precum valuri de căldură, inundații și secete;

- Crearea și menținerea unui sistem de monitorizare și a unui mecanism de evaluare pentru a determina eficacitatea instruirii și a măsurilor necesare implementării;

- Cooperare internațională și regională pe probleme legate de sectorul sănătății și schimbările climatice.

Cadrul instituțional relevant pentru acțiunile privind schimbările climatice din sectorul de sănătate publică,  responsabilitățile atribuite autorităților respective și relevanța acestora pentru procesul PNA sunt prezentate în tabelul 2.21

Tabelul 2.21. Autoritățile din sectorul sănătății și relevanța lor în procesul PNA

| Instituția/Agenția | Responsabilități | Relevanța în procesul PNA |
| --- | --- | --- |
| Ministerul Sănătății, | - Responsabil de sistemul de sănătate per ansamblu - Elaborează și implementează în domeniul sănătății publice | Are responsabilitatea principală pentru încorporarea aspectelor legate de schimbările climatice în politicile din sectorul sănătății |
| Agenția Națională de Sănătate Publică și Centrele Regionale de Sănătate Publică | Responsabilă de implementarea politicii de stat în domeniul supravegherii sănătății publice, inclusiv urmărirea amenințărilor pentru sănătate, prevenirea și controlul bolilor, managementul urgențelor de sănătate, cercetare, evaluarea determinanților sociali ai sănătății | Promovarea și organizarea implementării politicilor de sănătate publică legate de schimbările climatice, monitorizarea efectelor schimbărilor climatice asupra sănătății și efectuarea de cercetări privind efectele schimbărilor climatice asupra sănătății. |
| Centrul Național de Asistență Medicală Urgentă Prespitalicească | Oferă asistență medicală de urgență prespitalicească | Prestator primar de asistență de urgentă pentru persoane afectate de șocuri climatice. |
| Compania Națională de Asigurări în Medicină | Gestionează fondul de asigurări în medicină, inclusiv fondul de profilaxie, dedicat reducerii bolilor, măsurilor de prevenire și implementării activităților pentru creșterea pregătirii și răspunsului la urgențe de sănătate publică | Responsabilă de încorporarea considerentelor legate de schimbările climatice în programul de asigurare, precum și în activitățile de pregătire pentru situații de urgență medicală |
| Instituții medico-sanitare primare (centrele medicilor de familie) | Asigură primul contact între persoane / familii și sistemul de sănătate; oferă informații de sănătate publică și asistență medicală primară | Responsabile de informare, prevenire, măsuri de ocrotire a sănătății, inclusiv consecințele schimbărilor climatice la nivel primar. |
| Spitale | Asigură asistență spitalicească populației și are un rol în răspunsul la urgențe | Responsabile de pregătirea pentru situații de urgență cauzate de șocurile de sănătate legate de schimbările climatice |
| Universitatea de Stat de Medicină și Farmacie Nicolae Testemitanu | Oferă studii, cercetare, asistență medicală și formare profesională a medicilor și farmaciștilor | Responsabilă de încorporarea informațiilor privind impactul schimbărilor climatice asupra sănătății în activitățile educaționale și de formare |

Sursa: Evaluarea Capacității Instituționale 2021, Raport Final

Evaluarea capacității instituționale a identificat mai multe provocări care trebuie abordate în ciclul actual PNA, inclusiv:

- Conștientizarea scăzută și lipsa acțiunilor de ASC în sectorul sănătății, deși a fost elaborat un Plan de Adaptare la nivel sectorial în timpul PNA-1 (dar nu a fost finalizat și adoptat oficial);

- Lipsa finanțării inițiativelor de adaptare la schimbările climatice în sectorul sănătății;

- Lipsa de cunoștințe și capacități în rândul profesioniștilor din sectorul sănătății (precum și a publicului larg), limitând capacitatea de a gestiona riscurile climatice și de a planifica răspunsul la impactul schimbărilor climatice;

- Coordonare limitată între părțile interesate din sectorul sănătății în ceea ce privește schimbul de informații și planificarea acțiunilor legate de climă.

Evaluarea capacității instituționale din 2021 a relevat, puține progrese în ceea ce privește capacitățile umane și instituționale din sector, măsurate în raport cu nivelul de referință prezentat în evaluarea capacității și planul de dezvoltare a capacităților din 2014. De asemenea, nu a existat nicio îmbunătățire a capacității de management și a serviciilor de sănătate extinse în zonele rurale, care sunt susceptibile de a suferi efectele asupra sănătății din cauza schimbărilor climatice.

În baza acestor constatări, au fost formulate recomandări pentru acțiuni de consolidare a capacităților la nivel sectorial și a fost propusă o foaie de parcurs pentru implementarea acestora în Planul de Dezvoltare a Capacității 2021. Acestea vor ajuta la înlăturarea lacunelor și vor direcționa sectorul sănătății către o capacitate generală îmbunătățită de a aborda riscurile climatice și de a încorpora efectele directe și indirecte (observate și așteptate) în procesele sectoriale. Acțiunile recomandate în cele cinci domenii prioritare identificate de CDP au fost luate în considerare la formularea obiectivelor specifice și identificarea acțiunilor pe orizontală în Planul de Acțiuni al prezentului PNASC (Anexa 1).

2.2.1.5. Cadrul normativ și instituțional pentru ASC în sectorul transporturilor

Sectorul transporturilor este reglementat de Legea nr. 1194/1997 cu privire la transporturi care conține prevederi generale privind transportul feroviar, transportul auto, transportul aerian, naval și alte domenii. Conform prevederilor acestei legi, întreprinderile de transport sunt obligate să protejeze mediul înconjurător de efectele negative generate și să poarte responsabilitatea pentru orice daune cauzate mediului prin activitățile lor. Această lege necesită a fi actualizată pentru a include prevederi privind adaptarea sectorului la schimbările climatice.

Cadrul normativ al sectorului constă și din coduri care reglementează transportul rutier, feroviar și aerian, elaborate,  reieșind din Acordul de Asociere dintre UE și Republica Moldova și care vizează armonizarea legislației UE în acest domeniu (totuși, codurile nu conțin prevederi explicite pentru adaptarea subsectorului respectiv la schimbările climatice):

- Codul Rutier al Republicii Moldova nr. 150/2014;

- Codul Aerian al Republicii Moldova nr. 301/2017;

- Codul Transportului Feroviar al Republicii Moldova nr. 19/2022.

Planul de implementare a SNASC până în 2020 includea trei activități importante pentru sectorul transporturilor: (1) Adaptarea proiectării infrastructurii rutiere la schimbările climatice; (2) Asigurarea durabilității infrastructurii de transport prin utilizarea materialelor rezistente la inundații și temperaturi extreme; și (3) Planificarea sistemelor de transport urban pentru a promova transportul alternativ, cu emisii reduse de carbon (de exemplu, ciclismul). Cu toate acestea, s-au înregistrat progrese modeste în ceea ce privește punerea în aplicare a acestor măsuri. Ca urmare a implementării SNASC 2020 în anul 2016 au fost adoptate cerințe minime pentru comercializarea materialelor de construcții care îndeplinesc standardele europene EN, iar în 2018 au fost adoptate unele reglementări tehnice pentru drumuri și poduri pentru a asigura o mai bună rezistență a infrastructurii rutiere. Aceste standarde sunt în vigoare abia din ianuarie 2021, iar efectul utilizării lor urmează să fie evaluat.

Cadrul instituțional relevant pentru acțiunile privind schimbările climatice în sectorul transporturilor și responsabilitățile acestora pentru procesul PNA în Moldova, descrise în Tabelul 2.22  (nu este inclusă Administrația Căilor Ferate care urmează să fie înființată în conformitate cu noul Cod al transportului feroviar).

Tabelul 2.22. Autoritățile din sectorul transportului și relevanța lor în procesul PNA

| Instituția/Agenția | Responsabilități | Relevanța în procesul PNA |
| --- | --- | --- |
| Ministerul Infrastructurii și Dezvoltării Regionale | Elaborarea și implementarea politicii de stat în sectorul transporturilor | Responsabil de integrare a considerațiilor privind schimbările climatice în politicile sectorului transporturilor |
| Autoritatea Aeronautică Civilă | Implementarea politicilor aeronautice, certificarea, supravegherea și controlul | Responsabil de înțelegerea și planificarea impactului schimbărilor climatice asupra subsectorului aeronautic |
| Agenția Națională Transport Auto | Implementarea tratatelor internaționale în domeniul transportului auto și a legislației naționale privind transportul de mărfuri și pasageri | Responsabil pentru înțelegerea și planificarea impactului schimbărilor climatice asupra transportului de călători și transportului de marfă |
| Agenția Navală | Implementarea politicilor de stat în domeniul transportului maritim și al siguranței navigației pe căile navigabile interioare și în porturi | Elaborarea regulamentelor, instrucțiunilor și amendamentelor la legislație – trebuie să înțeleagă impactul schimbărilor climatice asupra infrastructurii portuare și a navigabilității fluviale |
| Administrația de Stat a Drumurilor | Întreținerea, repararea, reabilitarea, dezvoltarea, modernizarea și administrarea drumurilor publice naționale | Responsabil de înțelegerea și planificarea rezilienței la schimbările climatice a noilor drumuri, precum și de întreținerea și exploatarea infrastructurii rutiere existente. |
| Asociația Internațională a Transportatorilor Auto | Reprezintă interesele operatorilor de transport rutier din Moldova în relațiile cu Comisia Europeană, ONU și alte foruri internaționale | Responsabil de înțelegerea standardelor și angajamentelor internaționale cu privire la schimbările climatice și transportul rutier |
| APL | - Asigurarea siguranței traficului auto și pietonilor - Întreținerea drumurilor și podurilor - Elaborarea planurilor de mobilitate urbană | Integrarea în planificarea dezvoltării transportului urban a măsurilor de adaptare la schimbările climatice. |

Sursa: Evaluarea Capacității Instituționale 2021, Raport Final

Evaluarea capacității instituționale a identificat o serie de probleme care necesită a fi abordate în sectorul transporturilor în ceea ce privește sporirea  rezilienței acestuia la schimbările climatice. Acestea includ:

- Necesitatea de a încorpora riscurile climatice și adaptarea în documentele de politici pentru acest sector;

- Lipsa analizei riscului climatic și a procedurilor de verificare climatică pentru investițiile în infrastructura de transport;

- Lipsa cunoștințelor cu privire la impactul schimbărilor climatice și a modalităților de incorporare în procesele sectoriale;

- Indisponibilitatea resurselor financiare pentru a susține planificarea, proiectarea și implementarea infrastructurii reziliente la efectele schimbărilor climatice.

În plus, evaluarea capacității instituționale din 2021 indică faptul că au existat puține îmbunătățiri în sectorul transporturilor în ceea ce privește abordarea problemelor și implementarea acțiunilor identificate în planul de evaluare și dezvoltare a capacităților din 2014. În acest sens, este necesară intensificarea acțiunilor  și a angajamentului instituțiilor din sectorul transporturilor, precum și asistență financiară și tehnică suplimentară pentru a se asigura că riscurile climatice și adaptarea sunt încorporate în procesele specifice sectorului transporturilor. În acest context, au fost formulate recomandări pentru acțiuni specifice de consolidare a capacităților în acest sector și o foaie de parcurs pentru implementarea acestora a fost inclusă în Planul de Dezvoltare a Capacității 2021, care au fost luate în considerare în mod corespunzător la identificarea direcțiilor de acțiuni în Planul de Acțiuni al PNASC (vezi capitolul 3 și anexa 1).

2.2.1.6. Cadrul normativ și  instituțional pentru ASC în sectorul resurse de apă

Republica Moldova s-a angajat într-o abordare nouă privind gestionarea resurselor de apă, trecând la  principiile managementului integrat al resurselor de apă, în conformitate cu angajamentele internaționale ale țării, ca parte a eforturilor globale de îmbunătățire a stării resurselor de apă. Aceste principii au fost  stabilite  în Concepția politicii naționale în domeniul resurselor de apă, aprobată prin Hotărârea Parlamentului nr. 325/2003 aplicate în planurile de dezvoltare ale sectorului.

Legea apelor nr.272/2011 și cadrul normativ-secundar reglementează managementul integrat, protecția și utilizarea eficientă a resurselor de apă în Republica Moldova, armonizând legislația națională cu Directiva-cadru a UE privind apa nr. 2000/60/CE-. Legea Apelor a introdus principiul bazinului hidrografic în gospodărirea apelor, și impune  monitorizarea sistematică, evaluarea presiunilor, analiza de impact și elaborarea planurilor de acțiuni.. În acest context, au fost stabilite două districte de management al bazinelor hidrografice: Bazinul Nistrul și Bazinul Dunăre-Prut și Marea Neagră, și elaborate Programe de gestionarea a acestor districte ale bazinelor hidrografice, care integrează aspecte privind ASC și Planuri de management al riscului de inundații pentru acestea.  Cadrul normativ din sectorul apei relevant pentru gestionarea riscurilor și adaptarea la schimbările climatice include, de asemenea:

- Legea nr. 303/2013 privind serviciul public de alimentare cu apă și canalizare;

- Legea  nr. 182/2019 privind calitatea apei potabile;

- Hotărârea Guvernului nr. 590/2018 cu privire la aprobarea Concepției reformei sistemului național de gestionare, prevenire și reducere a consecințelor inundațiilor;

- Hotărârea Guvernului nr. 562/2020 cu privire la aprobarea Planurilor de gestionare a riscului de inundații.

Cadrul instituțional relevant pentru acțiunile privind schimbările climatice în sectorul resurselor de apă, responsabilitățile atribuite autorităților respective și relevanța acestora pentru procesul PNA sunt prezentate în Tabelul 2.23.

Tabelul 2.23. Autoritățile din sectorul apei și relevanța lor în procesul PNA

| Instituția/Agenția | Responsabilități | Relevanța în procesul PNA |
| --- | --- | --- |
| Ministerul Mediului | - Elaborează politica de stat privind protecția mediului, schimbările climatice și gestionarea resurselor naturale; - Implementează tratatele internaționale în domeniul mediului, schimbărilor climatice și resurselor naturale, la care RM este parte - | - Responsabilitatea pentru elaborarea politicii privind schimbările climatice - Asigurarea activității Comisiei Naționale pentru Schimbările Climatice și prezidarea ședințelor acesteia. |
| Agenția ,,Apele Moldovei” | - Autoritate administrativă pentru sectorul apei și gospodărirea resurselor de apă - Implementează politica de stat în domeniul gospodăririi apelor (managementul integrat al resurselor de apă în baza principiului bazinier) - Responsabilă de implementarea planurilor de management al bazinelor hidrografice și coordonarea gospodăririi resurselor de apă la nivel național. | - Responsabilă de gestionarea și reducerea riscurilor de secetă și inundații, care se numără printre impacturile majore ale schimbărilor climatice |
| Agenția de Mediu | - Asigură implementarea politicii de mediu la nivel național și local - Monitorizează calitatea aerului, a apelor subterane și de suprafață - Eliberează autorizații de mediu (inclusiv pentru folosința specială a apei ) - Gestionează sistemul de informații de mediu | - Responsabil de încorporarea considerentelor legate de schimbările climatice în gestionarea cererii de apă - Responsabil de managementul și funcționarea Sistemului Național de Monitorizare și Raportare a emisiilor de GES și alte informații relevante pentru schimbările climatice |
| Serviciul Hidrometeorologic de Stat | - Implementează politica națională în domeniul hidrometeorologiei; - Efectuează prognoze hidrologice, climatice și meteorologice și oferă informații relevante guvernului, agenților economici și publicului. | Emite avertismente privind iminența fenomenelor hidrometeorologice periculoase (inclusiv cele legate de climă) |
| Agenția pentru Geologie și Resurse Minerale | Implementează politica de stat în domeniul cercetărilor geologice și protecției subsolului | Responsabil de monitorizarea și evidența cantitativă și calitativă a apelor subterane și furnizarea de date și informații privind nivelurile de captare sustenabile. |

Sursa: Evaluarea Capacității Instituționale 2021, Raport Final

În comparație cu constatările Evaluării Capacității Instituționale  din 2014, Evaluarea efectuată   în 2021 relevă  că sectorul resurselor de apă a înregistrat „progrese modeste” în ceea ce privește îmbunătățirea calităților profesionale și consolidarea capacităților instituționale pentru gestionarea riscurilor climatice și de adaptare a sectorului la șocurile și factorii de stres climatici. Cu toate acestea, persistă lipsa de claritate în ceea ce privește rolurile și responsabilitățile legate de managementul apelor și schimbările climatice. Înlăturarea acestor lacune  este prioritizată în cadrul ciclului actual al PNA, fiind incluse măsuri specifice în Planul de Acțiuni al PNASC.

- Obiective generale și specifice

Programul de Adaptare la Schimbările Climatice al Republicii Moldova până în 2030 preia obiectivul de bază al  Strategiei Republicii Moldova de adaptare la schimbarea climei până în anul 2020 – „dezvoltarea și consolidarea capacității Republicii Moldova de a se adapta și de a răspunde la efectele actuale sau potențiale ale schimbărilor climatice”, din care derivă cele cinci obiective generale ale PNASC Patru dintre acestea sunt  transversale, în timp ce al cincilea vizează sporirea rezilienței și facilitarea adaptării la schimbările climatice în cele șase sectoare prioritare (agricultură, energetică, forestier, sănătății, transporturilor și resurselor de apă).

Obiectivul general 1: Dezvoltarea capacităților de adaptare la schimbările climatice

- Obiectivul specific 1.1. Operaționalizarea mecanismului de coordonare a adaptării la schimbările climatice.

Comisia Națională pentru Schimbări Climatice, este concepută ca organ interinstituțional de coordonare a activităților în domeniul schimbărilor climatice. Cu toate acestea, în rezultatul evaluării capacităților instituționale,  și a progresului implementării SNASC 2020  s-au constatat deficiențe privind eficacitatea cooperării și coordonării interinstituționale. În acest sens, este prioritară îmbunătățirea funcționării Comisiei Naționale pentru Schimbările Climatice pe durata iterației  curente a PNA. Consolidarea coordonării transversale presupune includerea reprezentanților tuturor instituțiilor relevante din sectoarele prioritare de adaptare (inclusiv instituțiile responsabile de abordarea aspectelor orizontale, cum ar fi strămutarea, migrația și relocarea planificată) în componența CNSC; elaborarea Regulamentelor Comitetele tehnice ale CNSC; crearea secretariatului care asistă CNSC în activitatea sa și supraveghează executarea deciziilor acesteia.

- Obiectivul specific 1.2. Consolidarea capacităților instituționale pentru implementarea efectivă a măsurilor ASC

Acțiunile prioritare se vor axa pe modificarea mandatelor entităților din sectoarele prioritare, în sensul atribuirii funcțiilor privind ASC și consilierea acestora în estimarea riscurilor climatice pentru includerea ASC în procesele sectoriale.

- Obiectivul specific 1.3. Asigurarea instruirilor direcționate privind dezvoltarea capacităților pentru implementarea politicii ASC

Va fi asigurată elaborarea și implementarea programelor de formare continuă pentru personalul entităților cu atribuții legate de adaptarea la schimbările climatice. Acestea vor fi orientate spre dezvoltarea capacităților de utilizare a datelor, informațiilor și a rapoartelor de analiză privind schimbările climatice în activitățile de planificare a sectoarelor prioritare și vor integra aspecte de gender și migrație. Oportunitățile de instruire  vor fi identificate, după caz, în cooperare cu partenerii internaționali.

Obiectivul general 2: Sporirea nivelului de conștientizare prin informații fiabile și accesibile privind adaptarea la schimbările climatice și reducerea riscului de dezastre

- Obiectivul specific 2.1. Asigurarea disponibilității și utilizării datelor și informației privind clima în sectoarele prioritare

Îmbunătățirea practicilor de gestionare a datelor, informațiilor și cunoștințelor în cadrul  entităților sectoriale, inclusiv prin intermediul sistemelor informaționale, constituie o premisă esențială pentru abordarea riscurilor climatice și pentru proiectarea măsurilor de adaptare.  Entitățile vor asigura crearea bazelor de date sectoriale cu informații relevante SC care vor fi periodic actualizate. Pentru toate sectoarele se va ține cont și de necesitatea colectării și diseminării datelor privind aspectele transversale (vulnerabilități, gender, conexiunea migrație-mediu).

- Obiectivul specific 2.2. Dezvoltarea direcționată a capacităților privind managementul, utilizarea și partajarea informației privind schimbările climatice

Pentru dezvoltarea și gestionarea produselor informaționale privind riscurile climatice și adaptarea la schimbările climatice este necesar de consolidat capacitățile de colectare și utilizare a datelor climatice. Utilizarea și partajarea informațiilor necesită abilități și cunoștințe aplicative specifice. Entitățile vor identifica personalul relevant pentru cursuri anuale de formare continuă și vor  oferi stimulente pentru personalul care în mod individual dezvoltă noi abilități și competențe care vor contribui la atingerea obiectivelor de adaptare la schimbările climatice în cadrul instituției.

- Obiectivul specific 2.3. Crearea unui sistem coordonat de colectare și gestionare a datelor privind reducerea riscului de dezastre și adaptarea la schimbările climatice

Reducerea riscului de dezastre și adaptarea la schimbările climatice sunt două practici concepute pentru a estima gradul de vulnerabilitate la acestea. În acest sens, vor fi create sisteme informaționale integrate privind ASC și RRD.  Totodată, se va îmbunătăți procesele de cercetare, colectare a datelor, analiza riscurilor și schimbul de informații, pentru a carta, înțelege și gestiona mai bine mobilitatea umană legată de efectele negative ale schimbărilor climatice.

- Obiectivul specific 2.4. Sporirea nivelului de conștientizare și pregătire a factorilor de decizie și a publicului larg privind riscurile climatice și acțiunile de adaptare

Suportul informațional adecvat asigură planificarea și luarea deciziilor. Colectarea, utilizarea și distribuirea informațiilor privind adaptarea la schimbările climatice și reducerea riscului de dezastre reprezintă o provocare administrativă și metodologică datorită varietății de informații și date.  Dezvoltarea și furnizarea serviciilor climatice de înaltă calitate, personalizate pentru utilizatori, în special pentru sectoarele socio-economice, va constitui o sursă importantă de informație pentru planificare, dar și de  beneficii socio-economice adiționale, care vor contribui la reducerea pierderilor generate de riscuri hidrometeorologice și climatice și îmbunătățirea capacității de producție a sectoarelor.  Serviciile sectoriale vor fi susținute cu activități de conștientizare și  informații relevante pentru luarea deciziilor privind aspectele transversale (reducerea vulnerabilității, gender, conexiunea migrație-mediu și potențialul migrației pentru adaptare).

Obiectivul general 3: Extinderea bugetării pentru adaptarea la schimbările climatice

- Obiectivul specific 3.1. Integrarea considerațiunilor privind ASC în bugetele sectoriale

Marcarea climatică a bugetului (MCB) ca instrument pentru integrarea aspectelor privind schimbările climatice în procesele de planificare și bugetare, se va dovedi utilă și pentru finanțarea proiectelor cu acțiuni de adaptare la schimbările climatice. Aceasta poate include, stabilirea de stimulente pentru investirea remitențelor în adaptarea la schimbările climatice și subvenționare a proiectelor relevante. Consolidarea capacităților de utilizare a MCB în planificarea sectorială și bugetarea este punctul central al activităților prevăzute în acest obiectiv.

- Obiectivul specific  3.2. Dezvoltarea capacităților pentru integrarea ASC în planificarea bugetară și finanțarea la nivel național și local

Lipsa finanțării pentru măsurile de adaptare va avea consecințe negative pe termen lung în ceea ce privește generarea de venituri publice și, prin urmare, ar trebui văzută ca o investiție care va genera în timp economii semnificative la costuri, din reducerea pierderilor datorate șocurilor climatice și factorilor de stres. Prin argumentarea economică a investiției în adaptare, măsurile de adaptare vor fi prioritizate conform raportului cost-beneficiu, pentru a se asigura că fiecare leu cheltuit pentru adaptare, produce beneficii maxime pentru societate. Acest lucru va facilita, de asemenea, accesul la surse internaționale de finanțare, prin demonstrarea beneficiilor nete ale măsurilor propuse.

Obiectivul general 4: Integrarea ASC și reducerea riscurilor de dezastre în planificarea strategică sectorială și a investițiilor la nivel național și local

- Obiectivul specific 4.1. Integrarea aspectelor de adaptare la schimbările climatice în practicile sectoriale de management

Activitățile incluse în această secțiune se axează pe implementarea managementului riscurilor climatice și adaptării la acestea. O atenție deosebită  se acordă capacităților de elaborare a programelor și proiectelor de adaptare, pentru încorporarea aspectelor legate de schimbările climatice în programele și proiectele existente și pentru îmbunătățirea capacităților sectoriale de monitorizare a proceselor și a impactului schimbărilor climatice, inclusiv stabilirea și realizarea obiectivelor de adaptare specifice sectorului.

- Obiectivul specific 4.2. Integrarea RRD climatice în planificarea dezvoltării și sporirea pregătirii pentru gestionarea riscului de dezastre

Acest obiectiv se concentrează pe acțiuni specifice orientate spre asigurarea integrării riscurilor climatice și aspectelor de adaptare la schimbările climatice în procesele de planificare și bugetare din cadrul diferitor instituții sectoriale. Implementarea acestora va facilita integrarea riscurilor climatice în procesele de guvernanță sectorială și va spori nivelul de pregătire și răspuns la dezastrele climatice și situațiile de urgență. Acest fapt se va promova inclusiv prin dezvoltarea sistemului de avertizare timpurie, care reprezintă un instrument de bază pentru MRD și trebuie explorat și valorificat la un nivel maxim.

Obiectivul specific 4.3. Integrarea dimensiunii de gen în planificarea ASC și MRD, și promovarea acțiunilor de adaptare la nivel comunitar

Dezastrele naturale, degradarea factorilor de mediu, schimbările climatice și mobilitatea umană asociată acestora, afectează în funcție de gen, în timp ce migrația poate duce la o schimbare a rolurilor de gen. Prin urmare, sunt necesare mai multe acțiuni pentru îmbunătățirea capacităților generale ale guvernului de a aborda relația dintre mediu, migrație și gender. Astfel,  încorporarea aspectelor de gen în planificarea adaptării la schimbările climatice este o cerință a finanțatorilor internaționali în domeniul climei privind evaluarea impactului schimbărilor climatice pe criterii de gen, precum și măsuri corespunzătoare, nu doar pentru abordarea impactului, dar și pentru reducerea disparităților socioeconomice dintre femei și bărbați, care generează vulnerabilități diferențiate.

Obiectivul general 5: Sporirea rezilienței sectoarelor prioritare prin investiții și reducerea riscului de hazarduri climatice

- Obiectivul specific 5.1. Sporirea rezilienței sectorului AGRICULTURĂ prin investiții în domeniul climei și reducerea riscului de hazarduri climatice

Pentru asigurarea dezvoltării durabile și armonioase a sectorului agricol, cu un grad avansat de reziliență climatică. În acest sens, o atenție deosebită va fi orientată spre diminuarea vulnerabilității față de aridizarea climei, prin modernizarea sistemelor centralizate de irigare și colectare a apelor pluviale, prin sporirea rolului sectorului academic la promovarea aplicării tehnologiilor digitale noi, crearea fondului genetic  național și utilizarea îngrășămintelor verzi, măsuri care, aplicate în ansamblu, vor contribui esențial la adaptarea la schimbările climatice. Nu în ultimul rând, o atenție deosebită trebuie acordată implementării programelor de asigurare împotriva riscurilor climatice, precum și subvenționarea producătorilor agricoli în baza programelor de dezvoltare rezilientă din punct de vedere climatic, precum și stimularea investiției remitențelor migranților în adaptarea sectorului agricol la schimbările climatice.

- Obiectivul specific 5.2. Sporirea rezilienței sectorului ENERGETIC prin investiții în domeniul climei și reducerea riscului de hazarduri climatice

Acțiunile de adaptare la schimbările climatice a sectorului energetic se vor axa în general pe 3 direcții prioritare. În primul rând, actualizarea cadrului normativ sectorial în ceea ce privește proiectarea, construcția, operarea și mentenanța infrastructurii energetice, în dependență de parametrii climatici prognozați.  O altă direcție de acțiune va fi orientată spre reducerea dependenței de anumite surse tradiționale de energie (de ex. hidroenergetice) prin sporirea capacității de producere locală a energiei și valorificarea surselor locale de energie regenerabilă. Cea de-a treia direcție de acțiune se va axa pe conștientizare și promovarea produselor eficiente energetic, încurajând consumatorii casnici să reducă consumul de energie și să utilizeze echipamente eficiente energetic, precum și prin implementarea proiectelor de eficiență energetică în clădirile publice. De asemenea, se va lua în considerare modul în care trebuie îmbunătățit contextul instituțional local și stimulentele ce ar putea motiva migranții și/sau familiile acestora rămase în țară să investească în soluții de eficiență energetică și energie regenerabilă.

- Obiectivul specific 5.3. Sporirea rezilienței sectorului FORESTIER  prin investiții în domeniul climei și reducerea riscului de hazarduri climatice

Gradul de vulnerabilitate climatică a sectorului forestier este în corelare cu influența pe care acesta o are asupra altor sectoare, cum ar fi agricultura și resursele de apă. În acest sens, o atenție deosebită va fi acordată îmbunătățirii managementului fondului forestier și al procesului de conservare a pădurilor, precum și sporirii gradului de împădurire a teritoriului țării prin plantarea culturilor silvice reziliente la schimbări climatice, consolidarea  sistemelor de perdele forestiere de protecție a câmpurilor agricole și căilor de comunicație, reconstrucția spațiilor verzi în localitățile urbane și rurale, precum și reabilitarea sistemelor silvo-pastorale și agro-forestiere, susținute de un cadru normativ actualizat, care să asigure reziliența ecosistemelor silvice la efectele schimbărilor climatice, precum și implementarea principiilor de gospodărire forestieră durabilă.

- Obiectivul specific 5.4. Sporirea rezilienței sectorului SĂNĂTĂȚII prin investiții în domeniul climei și reducerea riscului de hazarduri climatice

Reieșind din caracterul dual al impactului schimbărilor climatice asupra sectorului sănătate, activitățile de adaptare sunt divizate în două categorii principale: măsuri de adaptare a infrastructurii sectorului la schimbările climatice și măsuri de adaptare a sistemului de sănătate publică la schimbările climatice. Prima categorie va include revizuirea și îmbunătățirea standardelor pentru exploatarea, menținerea și renovarea rețelelor de inginerie a instituțiilor medicale, ținând cont de schimbările climatice curente precum și prioritizarea deciziilor de investiții în dependență de prezența aspectelor de adaptare la schimbările climatice în proiectele sectoriale.

Adaptarea sistemului de sănătate publică la schimbările climatice se va realiza prin  sporirea alocațiilor din Fondul de Profilaxie al Companiei Naționale de Asigurări în Medicină (CNAM) pentru adaptarea la schimbări climatice, ajustarea protocoalelor clinice existente sau elaborarea protocoalelor noi privind profilaxia și tratamentul bolilor ce țin de schimbările climatice, precum și îmbunătățirea planurilor teritoriale și instituționale pentru pregătire și răspuns la urgențele de sănătate publică.

- Obiectivul specific 5.5. Sporirea rezilienței sectorului TRANSPORT prin investiții în domeniul climei și reducerea riscului de hazarduri climatice

Pentru sporirea rezilienței sectorului transport la schimbările climatice, determinată în mare parte de fluctuațiile de temperaturi și fenomenele climatice extreme cu impact sporit asupra infrastructurii de transport, este necesară revizuirea cadrului normativ a sectorului transport, inclusiv transportul naval, prin integrarea aspectelor de adaptare la schimbările climatice. O atenție deosebită va fi acordată revizuirii și îmbunătățirii standardelor pentru construcția, operarea și menținerea infrastructurii drumurilor, prin încorporarea cerințelor de reziliență climatică în proiectarea și ingineria infrastructurii de suport, asigurând astfel implementarea tehnologiilor moderne pentru construcția și menținerea drumurilor, conform bunelor practici internaționale, precum și adaptarea soluțiilor fezabile, cum ar fi materiale de pavare rezistente la climă și acoperire cu asfalt mai rezistent la urme de roți pentru condițiile climatice extreme.

- Obiectivul specific 5.6. Sporirea rezilienței sectorului RESURSE DE APĂ prin investiții în domeniul climei și reducerea riscului de hazarduri climatice

Pentru a asigura reziliența sectorului resurse de apă la schimbările climatice, este primordială implementarea managementului integrat al resurselor de apă și soluționarea deficiențelor aferente lipsei de date și insuficienței cercetărilor științifice, ajustarea și echiparea corespunzătoare a rețelei de observații hidrologice, prin modernizarea rețelei de monitoring hidrologic pe principalii afluenți ai râurilor Nistru și Prut, colectarea și procesarea fluxului de date relevante, precum și integrarea continuă a acestora în  SIA „Cadastrul de Stat al Apelor”. De asemenea, măsurile orientate spre reducerea riscului de dezastre,  vor contribui la revitalizarea zonelor umede naturale, restabilirea țărmurilor naturale ale râurilor mici și a ecosistemelor riverane. Totodată, acestea vor ajuta la prevenirea, minimizarea și abordarea deplasărilor populației în contextul schimbărilor climatice și la abordarea altor probleme legate de migrație.

- IMPACTUL IMPLEMENTĂRII PROGRAMULUI

Implementarea Programului va contribui la asigurarea rezilienței la schimbările climatice și facilitarea adaptării în cele șase sectoare prioritare precum și la îndeplinirea angajamentelor țării în temeiul Acordului de la Paris și a Contribuției naționale determinate actualizate.

Prin realizarea măsurilor orizontale intersectoriale propuse în Obiectivul general 1, Programul va asigura o coordonare funcțională a politicii privind ASC, stabilind roluri și responsabilități clar definite și un mecanism funcțional de monitorizare, raportare și evaluare. Totodată, vor fi  consolidate capacitățile instituționale pentru implementarea eficientă a măsurilor de adaptare la schimbările climatice la nivel sectorial prin stabilirea mandatelor și responsabilităților în domeniul ASC pentru instituțiile relevante și prin asigurarea cu personalul necesar și a alocărilor bugetare. Activitățile de consolidare a capacităților prevăzute în Planul de acțiuni, vor asigura disponibilitatea capacităților și a competențelor de a aborda provocările aferente implementării politicilor legate de climă la nivel central și local.

Prin implementarea măsurilor din cadrul Obiectivului general 2, Programul și Planul său de acțiuni vor îmbunătăți substanțial disponibilitatea și utilizarea datelor și informațiilor legate de climă în sectoarele prioritare. Astfel, datele și informațiile sectoriale complexe vor fi puse la dispoziție factorilor de decizie, mediului academic, ONG-urilor și publicului larg, în timp ce colaborarea dintre agențiile guvernamentale, universitățile și instituțiile de cercetare pentru generarea în comun a cunoștințelor legate de climă va fi consolidată. Totodată, va fi asigurată gestionarea integrată a datelor și informațiilor în domeniul ASC și RRD, generând astfel economii semnificative. Astfel, părțile interesate informate vor fi capabile să identifice, să colecteze, să utilizeze și să partajeze informații legate de ASC, relevante activității lor.

Prin implementarea Obiectivului general 3 alocațiile bugetare pentru sectoarele relevante vor fi destinate în parte pentru realizarea măsurilor de adaptare schimbărilor climatice. Integrarea considerentelor de ASC în elaborarea proiectelor la etapele incipiente va fi asigurată prin utilizarea metodelor de screening și de marcare climatică a bugetului (MCB) conform activităților specifice de consolidare a capacităților pentru specialiștii în planificare bugetară și managerii de programe. Ca urmare, rolul Ministerului Finanțelor în bugetarea acțiunilor climatice va fi consolidat, în timp ce ministerele de resort și instituțiile sectoriale vor planifică măsuri pentru sporirea rezilienței climatice.

Prin intermediul acțiunilor preconizate în Obiectivul general 4, adaptarea la schimbările climatice și RRD climatice vor fi integrate în mod durabil în planurile/proiectele sectoriale și în planificarea dezvoltării regionale/locale, contribuind la  sporirea gradului de pregătire pentru gestionarea riscului de dezastre.

Participarea la planificarea locală a APL, ONG-urilor locale și grupurilor vulnerabile identificate va deveni o practică de implicare a comunităților, inclusiv populația migrantă, în planificarea ASC și răspunsul la dezastre.

Implementarea acțiunilor din Obiectivul general 5 va avea impact pozitiv semnificativ pentru sectoarele prioritare identificate. Astfel, pentru sectorul Agricol acesta va contribui la consolidarea capacității de  adaptare la schimbările climatice, generând o rentabilitate economică sporită. Totodată, va spori reziliența agroecosistemelor prin gestionarea adecvată a solului și aplicarea tehnologiilor agricole digitale. Ca rezultat va spori securitatea și capacitatea de răspuns la dezastre a producătorilor agricoli.

Măsurile propuse pentru sectorul forestier vor contribui la reconstrucția/reabilitarea ecologică și extinderea suprafeței pădurilor și a perdelelor forestiere, cu profituri economice substanțiale. Asigurarea sectorului cu material reproductiv în noile condiții climatice va spori potențialul eco-protectiv și bio-productiv al pădurilor naturale și conservarea biodiversității pădurilor. Restaurarea pădurilor și a pajiștilor degradate va contribui, de asemenea, la asigurarea productivității agricole prin îmbunătățirea funcțiilor bazinului hidrografic și protecția împotriva intemperiilor periculoase. Astfel, abordarea bazată pe ecosistem va fi aplicată în mare măsură prin asigurarea protecției de către păduri a terenurilor agricole, a localităților, infrastructurii etc. Acest lucru va avea un efect pozitiv prin sporirea gradului de protecției a resurselor de apă prin împădurirea fâșiilor riverane, precum și a rezilienței terenurilor agricole prin intermediul sistemelor agro-forestiere.

Implementarea acțiunilor pentru sectorul sănătății va spori procesul decizional în ceea ce privește finanțarea acțiunilor de răspuns la schimbările climatice și a măsurilor de redresare pentru sănătatea publică. În plus, investițiile orientate spre modernizarea unităților de asistență medicală pentru a face față evenimentelor meteorologice extreme (cum ar fi secetă, inundații, precipitații îndelungate, furtuni, vânturi puternice, valuri de căldură) le vor asigura nu doar reziliența, siguranța și funcționarea continuă, ci și o mai bună protecție a pacienților și a personalului. Prin urmare, Programul promovează modificarea infrastructurii spitalicești pentru operaționalizarea „standardelor verzi” (ținând cont de infrastructura rezistentă la climă, tehnologiile și produsele recomandate în acest scop). Accesul sporit la asistență medicală în comunitățile izolate cu populație deosebit de vulnerabilă la efectele schimbărilor climatice este, de asemenea, un obiectiv prioritar care trebuie atins prin măsurile propuse pentru sector în Planul de acțiuni.

Îmbunătățirea sistemelor municipale de alimentare cu apă pentru a reduce pierderile și adoptarea unor măsuri mai bune de gestionare a cererii de apă prezintă oportunități imediate de investiții modeste,  cu randamente ridicate, identificate ca măsuri prioritare de ASC pentru sectorul resurse de apă. Aplicarea normativelor tehnice de proiectare va duce la o utilizare rațională a resurselor de apă și revizuirea normelor de alimentare cu apă și de canalizare pentru localitățile mai mici (> 2.000-5.000 și 5.000-10.000 de locuitori). Utilizarea instrumentelor relevante existente, cum ar fi colectarea apei pluviale, bazinele de acumulare a scurgerilor etc., este de asemenea propusă ca măsură adecvată de ASC în practica de management al apei. Stocarea apelor pluviale în cel puțin 100 de bazine de acumulare în Zona agricolă Centrală și Sud va spori reziliența climatică a acestor regiuni. Revitalizarea zonelor umede naturale Nistrul de Jos și Prutul de Jos, precum și refacerea țărmului natural al râurilor mici (șerpuire, înierbarea malurilor) se numără, de asemenea, printre acțiunile ASC prevăzute în acest sector. Odată cu restabilirea treptată a ecosistemelor riverane prin optimizarea numărului de baraje construite pe afluenții fl. Nistru și r. Prut vor crește rezervele de apă în raioanele cele mai vulnerabile ale Moldovei.

Un set de măsuri structurale și non-structurale pentru controlul inundațiilor este, de asemenea, prezentat în Planul de acțiuni ce preconizează venituri esențiale pentru siguranța publică prin îmbunătățirea prevenirii și pregătirii pentru situații de urgență, precum și profituri economice substanțiale din reducerea daunelor și a pierderilor.

În ceea ce privește sectoarele Energie și Transport – Planul de acțiuni prevede măsuri pentru sporirea rezilienței climatice a infrastructurii sectoarelor prin introducerea tehnologiilor moderne în procesele de construcție, operare și întreținere a acesteia. Adaptarea construcției de rețele și instalații energetice, drumuri, căi ferate, poduri etc. la noile condiții climatice nu doar că va spori reziliența acestor sectoare, dar va reduce substanțial costurile de întreținere ulterioară. De asemenea, Planul include măsuri de sporire a rezilienței la inundații a infrastructurii energetice și de transport din țară, ceea ce va avea ca rezultat sporirea siguranței drumurilor și a instalațiilor energetice, precum și reducerea semnificativă a riscurilor cauzate de deteriorarea infrastructurii și pierderile aferente.

- ESTIMĂRI ALE COSTURILOR

Evaluarea costurilor se bazează pe informații disponibile public, cum ar fi estimările de cost incluse în CND actualizată a Republicii Moldova, pe estimările experților și pe costul real al măsurilor deja implementate , conform PA al SNASC 2020. înregistrat în SNASC.

. O atenție deosebită s-a acordat evitării dublării eforturilor și exploatării sinergiilor dintre intervențiile sectoriale și inter-sectoriale, cu obiectivul de a minimiza costurile de implementare. În acest sens,  a fost definită o listă de măsuri orizontale, pe baza recomandărilor din  Planul de Dezvoltare a Capacității, și a Contribuției Naționale Determinate actualizate completată cu măsuri sectoriale de adaptare  și costurile relative ale acestora,  conform strategiilor sectoriale relevante. Aceste estimări de costuri au fost apoi comparate cu informațiile istorice privind costurile pentru a se asigura că  nu au fost supraevaluate și pentru a completa eventualele lacune de date.

Planul de acțiuni conține  informații privind costurile pentru fiecare măsură specifică, luând în considerare costul total de implementare pe perioada de planificare ( până în 2030, incluzând după caz și costurile de exploatare). În scopuri de raportare, costurile vor fi  repartizate per an financiar, pe parcursul realizării acțiunii.

Pe baza abordării descrise mai sus, costul total al implementării programului este estimat la peste  7,9 miliarde MDL, majoritatea fondurilor urmând a fi investite în măsuri sectoriale (OG5). Raportate la sectoare, cea mai mare alocare a costurilor este pentru sectorul energetic (3,908,305,800 MDL), iar cea mai mică – pentru sectorul transport (4,997,600 MDL). Una dintre lacunele SNASC 2020 se referă la estimările inițiale ale costurilor pentru măsurile ASC planificate în Planul de Acțiuni care nu au corespuns cu cheltuielile ulterioare în două dintre sectoarele prioritare (agricultura și managementul resurselor de apă). O serie de lacune au fost identificate și la planificarea și raportarea în baza indicatorilor de finanțare a ASC. Acestea sunt lacune pe care noul Program ASC până în 2030 își propune să le depășească prin aplicarea în sinergie a metodologiei de marcare a bugetului ASC și a instrumentelor pentru integrarea adaptării, disponibile din prima iterație a procesului PNA-1.

Defalcarea costurilor pe obiective și cursuri de acțiune este prezentată în Tabelul 4.1 de mai jos. Măsurile au fost clasificate în funcție de indicatorii bugetari pentru schimbări climatice (IBSC), elaborați în anul 2016 în cadrul procesului PNA-1. Acțiunile legate de reducerea riscului de dezastre (de exemplu, inundații, secete) au fost clasificate ca măsuri inter-sectoriale.

Tabelul 4.1. Defalcarea costurilor PNASC 2030 per OG și OS (MDL)

| Obiective specifice și Direcții de acțiune | Costuri estimate totale (MDL) |
| --- | --- |
| OG 1. Dezvoltarea capacităților de adaptare la schimbările climatice | 24 454 650 |
| OS 1.1. Operaționalizarea mecanismului de coordonare a adaptării la schimbările climatice | 2 347 650 |
| OS 1.2. Consolidarea capacităților instituționale pentru implementarea efectivă a măsurilor de ASC | 2 480 000 |
| OS 1.3. Asigurarea instruirilor direcționate privind dezvoltarea capacităților pentru implementarea politicii ASC | 19 627 000 |
| OG 2. Sporirea nivelului de conștientizare prin informații fiabile și accesibile privind adaptarea la schimbările climatice și reducerea riscului de dezastre | 30 700 365 |
| OS 2.1. Asigurarea disponibilității și utilizării datelor și informației privind clima în sectoarele prioritare | 8 858 300 |
| OS 2.2. Dezvoltarea direcționată a capacităților privind managementul, utilizarea și partajarea informației privind schimbările climatice | 12 377 765 |
| OS 2.3. Crearea unui sistem coordonat de colectare și gestionare a datelor privind reducerea riscului de dezastre și adaptarea la schimbările climatice | 2 246 000 |
| OS 2.4. Sporirea nivelului de conștientizare și pregătire a factorilor de decizie și a publicului larg privind riscurile climatice și acțiunile de adaptare | 7 218 300 |
| OG 3. Extinderea bugetării pentru adaptarea la schimbările climatice | 1 884 600 |
| OS 3.1. Integrarea considerațiunilor privind ASC în bugetele sectoriale | 264 600 |
| OS 3.2. Dezvoltarea capacităților pentru integrarea ASC în planificarea bugetară și finanțarea la nivel național și local | 1 620 000 |
| OG 4. Integrarea ASC și RRD în planificarea strategică sectorială și a investițiilor la nivel național și local | 75 950 800 |
| OS 4.1. Integrarea aspectelor de adaptare la schimbările climatice în practicile sectoriale de management | 1 611 500 |
| OS 4.2. Integrarea RRD climatice în planificarea dezvoltării și sporirea pregătirii pentru managementul riscului de dezastre | 71 397 600 |
| OS 4.3. Integrarea dimensiunii de gen în planificarea ASC și MRD, și promovarea acțiunilor de adaptare la nivel comunitar | 2 941 700 |
| OG 5. Sporirea rezilienței sectoarelor prioritare prin investiții și reducerea riscului de hazarduri climatice | 7 829 908 876 |
| OS 5.1. Sporirea rezilienței sectorului AGRICULTURĂ prin investiții în domeniul climei și reducerea riscului de hazarduri climatice | 1 121 055 000 |
| OS 5.2. Sporirea rezilienței sectorului ENERGETIC prin investiții în domeniul climei și reducerea riscului de hazarduri climatice | 3 908 305 800 |
| OS 5.3. Sporirea rezilienței sectorului FORESTIER prin investiții în domeniul climei și reducerea riscului de hazarduri climatice | 176 7635 976 |
| OS 5.4. Sporirea rezilienței sectorului SĂNĂTĂȚII prin investiții în domeniul climei și reducerea riscului de hazarduri climatice | 558 943 700 |
| OS 5.5. Sporirea rezilienței sectorului TRANSPORT prin investiții în domeniul climei și reducerea riscului de hazarduri climatice | 4 997 600 |
| OS 5.6. Sporirea rezilienței sectorului RESURSE DE APĂ prin investiții în domeniul climei și reducerea riscului de hazarduri climatice | 468 970 800 |
| Total 7 962 899 291 |  |  |  |

Sursă: Elaborare a autorului în baza estimărilor consultanților sectoriali

În acest sens, 5 măsuri se referă la IBSC1 (Elaborarea politicilor și guvernanța), 16 măsuri la IBSC2 (Cercetare și dezvoltare), 11 măsuri la IBSC3 (Schimbul de cunoștințe și consolidarea capacităților) și 64 măsuri la IBSC4 (Răspunsul la schimbările climatice și furnizarea de servicii). Majoritatea costurilor estimate se raportează la IBSC 4 (vedeți tabelul 4.2). Pentru acțiunile inter-sectoriale aferente politicilor, guvernanței, consolidării capacităților și instruirilor – sunt identificați indicatori calitativi de rezultat, ceea ce implică faptul că eficacitatea implementării ar putea fi evaluată doar luând în considerare dacă activitatea a fost implementată sau nu. Pentru măsurile legate de realizarea efectivă a acțiunilor (IBSC4), în principiu ar putea fi stabiliți indicatori cantitativi, dar, după cum s-a menționat anterior, majoritatea acțiunilor PNASC nu au ținte cantitative. Prin urmare, și pentru aceste măsuri au fost stabiliți indicatori simpli, bazați pe faptul dacă măsura a fost implementată (parțial sau integral).

Tabelul 4.2. Defalcarea costurilor PNASC per categorie IBSC

| Clasificare conform IBSC | Cost total (MDL) |
| --- | --- |
| IBSC1 - Elaborarea politicilor și guvernanță | 3,056,000 |
| IBSC2 - Cercetare și dezvoltare | 21,376,050 |
| IBSC3- - Schimbul de cunoștințe și consolidarea capacităților | 66,558,765 |
| IBSC4 - Răspunsul la schimbările climatice și furnizarea de servicii | 7,871,908,476 |
| Total | 7,962,899,291 |

Sursa: Concluziile autorului bazate pe estimările experților din sector

- RISCURI DE IMPLEMENTARE A PROGRAMULUI

Pentru identificarea riscurilor privind implementarea Programului național de adaptare la schimbările climatice până în anul 2030 au fost analizate și luate în considerare lecțiile învățate din implementarea SNASC 2020 și a Planului său de acțiuni, elaborate în primul ciclu PNA pentru perioada 2014-2020. Pe lângă riscurile specifice sectorului asociate cu implementarea acțiunilor concrete de adaptare, există o serie de riscuri comune economiei naționale și structurilor de guvernanță care vor trebui depășite prin acțiuni combinate. Au fost identificate trei tipuri de riscuri: (1) aferente mediului extern; (2) aferente planificării și bugetării (generală și/sau sectorială); și (3) aferente persoanelor și organizațiilor. Cele cu probabilitate înaltă (H) și medie (M) de apariție și impact sunt reflectate în Tabelul 6.1, însoțite de măsuri de atenuare a riscurilor.

Consecințele pandemiei și crizelor social-economice  sunt principalele riscuri externe cu probabilitate mare și impact potențial ridicat asupra implementării PNASC 2030.Coordonarea interinstituțională nesatisfăcătoare  este identificată  drept risc intern sporit pentru atingerea obiectivelor Programului, deoarece  poate afecta toate etapele implementării acestuia – planificarea, prioritizarea, bugetarea și implementarea măsurilor ASC. Insuficiența surselor financiare este, de asemenea, un risc din categoria de probabilitate înaltă pentru implementarea PNASC 2030, prin urmare ar trebui să se acorde prioritate investițiilor durabile în sectoarele prioritare care integrează acțiunile de adaptare la schimbările climatice. Printre riscurile cu impact înalt se numără și subestimarea impactului schimbărilor climatice asupra perspectivelor de dezvoltare ale țării, care se propune a fi atenuat prin campanii de conștientizare direcționate și dialog politic continuu între părțile interesate.

Riscurile din categoria de probabilitate și impact mediu pentru implementarea PNASC 2030 pot fi lipsa unor programe de adaptare specifice pentru sectoarele prioritare, deși integrarea măsurilor ASC în programele de dezvoltare sectorială este un instrument fiabil de atenuare a riscului. Potențiala schimbare a priorităților partenerilor de dezvoltare și finanțarea cu întârziere a  măsurilor de adaptare reprezintă un risc  cu probabilitate înaltă, dar cu impact mediu, deoarece ar putea fi atenuat prin planificarea adecvată și prioritizarea investițiilor la nivel național. În comparație cu alte riscuri externe și interne pentru implementarea Programului, capacitatea limitată a personalului din  instituțiile  investite cu sarcini de ASC este evaluată ca fiind medie atât din punct de vedere al impactului, cât și al probabilității.

Implementarea măsurilor stabilite în Planul de acțiuni la PNASC 2030 (Anexa 1) va fi raportată și analizată anual, ca parte a cadrului de monitorizare și evaluare (M&E) al Programului. Acest lucru va permite identificarea din timp a riscurilor potențiale și întreprinderea acțiunilor respective la nivelul instituțional necesar pentru a remedia situația.

Tabelul 6.1. Riscurile pentru implementarea Programului

| Categorie | Risc | Probabilitate (Înaltă/ Medie) | Impact (Înalt/ Mediu) | Măsuri de atenuare |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1-Aferente mediului extern | Provocări cu impact negativ asupra situației sociale, politice și economice a țării, care pot determina eșuarea implementării acțiunilor ). | Î | Î | - Integrarea considerațiilor de adaptare la schimbările climatic în planurile naționale de recuperare și reziliență; - Monitorizarea continuă, revizuirea acțiunilor și identificarea soluțiilor alternative, acolo unde este necesar. |
| 1-Aferente mediului extern | Schimbarea priorităților de finanțare ale partenerilor de dezvoltare, din cauza necesităților de gestionare a crizelor . | Î | M | Asigurarea integrării considerentelor ASC și RRD în planul (planurile) național(e) de redresare și reziliență, precum și în propunerile de proiecte pentru finanțare de către partenerii de dezvoltare. |
| 2-Aferente planificării și bugetării | Subestimarea impactului schimbărilor climatice asupra perspectivelor de dezvoltare ale țării. | Î | Î | Campanii de conștientizare direcționate privind riscurile și vulnerabilitățile aferente schimbărilor climatice, precum și opțiunile de adaptare pentru sectoarele prioritare. |
| 2-Aferente planificării și bugetării | Finanțare insuficientă a măsurilor prevăzute în Planul de acțiuni a PNASC 2030, precum și în planurile sectoriale care încorporează măsuri de adaptare la schimbările climatic. | î | î | - Integrarea adaptării la schimbările climatice în toate proiectele de dezvoltare pentru sectoarele prioritare; - Instruirea personalului din autoritățile publice responsabile de implementarea acțiunilor ASC în sectoarele prioritare, în domeniul planificării și elaborării propunerilor de proiecte, în scopul accesării finanțării externe. |
| 2-Aferente planificării și bugetării | Lipsa planurilor sectoriale de adaptare la schimbările climatice. | M | M | - Asigurarea integrării acțiunilor de ASC în planurile/programele de dezvoltare sectorială (majoritatea dintre acestea fiind în prezent în proces de actualizare pentru perioada post 2020). |
| 3-Aferente persoanelor și organizațiilor | Schimbări frecvente în componența Guvernului și/sau a priorităților de guvernare. | M | Î | - Campanii de conștientizare direcționate privind riscurile și vulnerabilitățile aferente schimbărilor climatice și opțiunile de adaptare pentru sectoarele prioritare ; - Dialog politic continuu cu toate părțile interesate, pentru a ajunge la un consens asupra priorităților legate de calea de dezvoltare durabilă a țării și rolul adaptării la schimbările climatice. |
| 3-Aferente persoanelor și organizațiilor | Coordonare insuficientă între ministere și autoritățile administrative responsabile de implementarea Programului. | Î | Î | Consolidarea capacităților Comisiei Naționale pentru Schimbări Climatice, instituită prin HG nr. 444/2020, pentru coordonarea și monitorizarea sistematică a implementării Programului . |
| 3-Aferente persoanelor și organizațiilor | Capacitate limitată a personalului din cadrul autorităților responsabile de implementare a Programului. | M | M | - Elaborarea programelor de instruire în domeniul ASC, de ex. în cadrul Academiei de Administrare Publică; - Formarea profesională continuă a personalului din ministerele și instituțiile de resort cu atribuții de implementare a PNASC 2030. |

- AUTORITĂȚI/INSTITUȚII RESPONSABILE DE IMPLEMENTAREA PROGRAMULUI

Responsabilitățile autorităților naționale, agențiilor și instituțiilor publice implicate în dezvoltarea și implementarea acțiunilor în domeniul adaptării la schimbările climatice sunt incluse în Capitolul 2.2 și  în Planul de acțiuni al PNASC  (Anexa 1), pentru fiecare activitate din direcțiile de acțiune.  Prezentul capitol  generalizează cadrul instituțional care va  contribui la atingerea obiectivelor stabilite de PNASC 2030, prezentând  instituțiile responsabile per Obiectiv general  și Obiectiv specific.

OG1 vizează aplicarea politicilor și consolidarea capacităților de adaptare la schimbările climatice și  necesită implicarea tuturor ministerelor de resort ce guvernează sectoarele prioritare, în coordonare cu CNSC  și sub auspiciul Ministerului Mediului. Contribuția proactivă a Ministerului Agriculturii și Industriei Alimentare, Ministerului Infrastructurii și Dezvoltării Regionale și Ministerului Sănătății, și a instituțiilor subordonate acestora este necesară pentru a atinge Obiectivul specific 1.2, care vizează îmbunătățirea capacității de acțiune în domeniul ASC. OS 1.3 include instruiri țintite pentru implementarea politicii ASC și necesită implicarea Cancelariei de Stat și a Institutului de Administrare Publică,. Ministerul Educației și Cercetării și Inspectoratul General pentru Situații de Urgență (IGSU) din cadrul Ministerului Afacerilor Interne vor prelua  acțiunile ce vizează integrarea informațiilor privind RRD în programele universitare (acțiunea 1.3.4).

OG2 vizează sporirea gradului de conștientizare cu privire la adaptarea la schimbările climatice și reducerea riscului de dezastre și va fi realizat sub auspiciul  Ministerului Mediului,  în special a Serviciului Hidrometeorologic de Stat, care are  un rol important în implementarea OS 2.1. și OS 2.4. Implementarea OS 2.1  necesită implicarea tuturor ministerelor de resort cu responsabilități aferente ASC, acestea fiind deținătorii primari de date și informații legate de adaptare la nivel sectorial. Inspectoratul General pentru Situații de Urgență va contribui la implementarea  OS 2.3  prin colectarea de date și  crearea bazei de date cu informații relevante pentru politici referitoare la RRD.

Ministerul Finanțelor, de comun cu  Ministerul Mediului, va juca un rol crucial în realizarea obiectivelor OG3, care vizează îmbunătățirea bugetării pentru adaptarea la schimbările climatice – atât la nivel național, cât și sectorial.

OG4 vizează sporirea integrării ASC și RRD în planificarea strategică și investițională sectorială și  necesită implicarea tuturor ministerelor de resort cu competențe privind ASC,  în coordonare  cu Ministerul Mediului. Institutele de cercetare din cadrul Ministerului Educației  vor contribui la realizarea acțiunilor din OS 4.2 ( în special, acțiunea 4.2.1 privind cartografierea așezărilor vulnerabile). Ministerul Infrastructurii și Dezvoltării Regionale, împreună cu IGSU al Ministerului Afacerilor Interne, vor  contribui la realizarea  OS 4.2  prin elaborarea planurilor și mecanismelor de reducere a riscului de dezastre (acțiunile 4.2.2, 4.2.3 și 4.2.7). SHS și Agenția  de Mediu din subordinea Ministerului Mediului, precum și Ministerul Sănătății au un rol special în dezvoltarea și implementarea sistemelor de avertizare timpurie și de supraveghere specifice sectorului, pentru a sprijini deciziile de politici (4.2.4, 4.2.5 și 4.2. 6). Acțiunile din OS 4.3, legate de integrarea aspectelor de gen în planificarea ASC și MRD la nivel național, vor fi coordonate de Ministerul Mediului. Implementarea activităților de ASC și RRD la nivel comunitar va necesita implicarea autorităților publice locale.

OG5 vizează îmbunătățirea rezilienței pentru cele șase sectoare prioritare. Ministerele de resort și instituțiile subordonate acestora, descrise în capitolul 2.2.1, sunt responsabile  de implementarea fiecărui obiectiv specific, după cum urmează:

OS 5.1. Agricultură – MAIA, AIPA și institutele de cercetare din subordinea ministerului sunt responsabile de  implementarea  măsurilor de  sporire a rezilienței și de reducere a pericolelor legate de climă în sector.

OS 5.2. Energie – MIDR va promova acțiunile legate de îmbunătățirea standardelor de construcție, exploatare și întreținere a infrastructurii energetice, ținând cont de schimbările climatice. Fondul Național pentru Dezvoltare Regională și Locală și companiile de distribuție a energiei sunt responsabile pentru încorporarea rezilienței climatice în proiectarea și ingineria rețelelor de distribuție a energiei. Agenția pentru Eficiență Energetică susține utilizarea eficientă a energiei în clădiri și industrie și va promova investițiile durabile în eficiența energetică. ANRE este  responsabilă de promovarea surselor regenerabile de energie în vederea creșterii capacităților locale de producție de energie.

OS 5.3. Forestier- Ministerul Mediului și Agenția „Moldsilva” sunt responsabile pentru realizarea   majorității activităților care vizează ASC în  sectorul forestier. Ministerul Infrastructurii și Dezvoltării Regionale și Ministerul Educației și Cercetării sunt implicate în realizarea Inventarului Forestier, precum și în toate activitățile privind utilizarea biotehnologiilor moderne pentru asigurarea sectorului forestier cu material de reproducere în noile condiții climatice, pentru efectuarea de cercetări fundamentale și aplicative legate de impactul schimbărilor climatice asupra ecosistemelor forestiere etc. Pentru realizarea acțiunilor de reabilitare a sistemelor silvo-pastorale și agrosilvice  este necesară  implicarea MAIA , Agenției „Moldsilva”, MIDR și MEC. Ministerul Mediului, Agenția „Moldsilva”, Agenția „Apele Moldovei”, MIDR, MAIA și MEC vor realiza acțiuni menite să contribuie la  crearea și consolidarea perdelelor forestiere pentru protecția terenurilor agricole, precum și pentru extinderea fondului forestier (gradului de împădurire) al țării.

OS 5.4. Sănătate - Ministerul Sănătății și Agenția Națională pentru Sănătate Publică sunt principalii actori în implementarea măsurilor ASC preconizate pentru sector. Compania Națională de Asigurări în Medicină  are un rol substanțial în  elaborarea și implementarea unei strategii de finanțare a investițiilor în sectorul de sănătate publică, care încorporează cerințele de reziliență climatică.

OS 5.5. Transport - Ministerul Infrastructurii și Dezvoltării Regionale este desemnat să  monitorizeze implementarea măsurilor ASC în sectorul transporturilor. În colaborare cu MIDR, Institutul de Standardizare din Moldova este responsabil de revizuirea și îmbunătățirea standardelor de construcție, exploatare și întreținere (O&M) a infrastructurii rutiere, ținându-se cont de schimbările climatice.  De integrarea cerințelor de reziliență climatică în proiectarea și ingineria infrastructurii de transport  sunt responsabile Î.S. „Administrația de Stat a Drumurilor”, Î.S.  „Calea Ferată din Moldova” și Agenția Navală.

OS 5.6. Resurse de apă - Ministerul Mediului și Agenția „Apele Moldovei” sunt instituțiile principale responsabile de implementarea măsurilor de ASC în sector. Agenția de Mediu are un rol important în realizarea evaluărilor necesare privind schimbările climatice și impactul acestora asupra resurselor de apă. Serviciul Hidrometeorologic de Stat este responsabil  de monitorizarea hidrologică și asigurarea livrării datelor fiabile privind resursele de apă și impactul schimbărilor climatice asupra acestora. Ministerul Infrastructurii și Dezvoltării Regionale este implicat în toate măsurile legate de adaptarea normelor și standardelor de alimentare cu apă și canalizare, precum și a infrastructurii de protecție împotriva inundațiilor, ținând cont de aspectele de schimbări climatice. În ceea ce privește aplicarea utilizării autorizate, măsurarea și impozitarea apei în contextul schimbărilor climatice – sunt necesare acțiuni coordonate a mai multor instituții, cum ar fi  Agenția „Apele Moldovei”, MIDR, MAIA, Ministerul Mediului și Ministerul Finanțelor.

Pentru a-și putea îndeplini multiplele obligații orizontale de coordonare și integrare a adaptării la schimbările climatice în planificarea dezvoltării la nivel național, sectorial și local, Ministerul Mediului  are nevoie de un puternic suport politic și de o consolidare instituțională considerabilă, fiind necesară finalizarea reformei instituțiilor subordonate și definirea clară a funcțiilor acestora, precum și operaționalizarea și consolidarea  Comisiei Naționale pentru Schimbările Climatice.  În ceea ce privește ministerele de resort și agențiile lor subordonate – vor fi necesare activități de conștientizare și capacități îmbunătățite pentru a asigura implementarea acțiunilor adecvate de adaptare orientate spre sporirea rezilienței sectoarelor la schimbările climatice și dezastrele climatice.

- PROCEDURI DE RAPORTARE

Monitorizarea și evaluarea (M&E) procesului de adaptare la schimbările climatice are mai multe scopuri, inclusiv, urmărirea și evaluarea progresului realizat, comunicarea proceselor și rezultatelor adaptării, precum și oferirea de noi informații și lecții învățate pentru a ghida deciziile viitoare.

Acordul de la Paris impune monitorizarea următoarelor aspecte:

• implementarea procesului de adaptare;

• eficacitatea măsurilor de adaptare;

• progresele înregistrate în atingerea obiectivului global privind adaptarea.

• progresele în realizarea CND și acțiunile de adaptare ale acesteia.

Evaluarea periodică și evaluarea finală a oricărui document de politici strategice în Republica Moldova este prevăzută și în Regulamentul cu privire la planificarea, elaborarea, aprobarea, implementarea, monitorizarea și evaluarea documentelor de politici publice, adoptat prin Hotărârea Guvernului 386/2020.

  - Cadrul de monitorizare și evaluare a adaptării la schimbările climatice

Conform experienței internaționale, precum și a lecțiilor învățate din PNA-1, cadrul de M&E pentru adaptarea la schimbările climatice în Moldova ar trebui să pună accent pe: responsabilitate, învățare și management al cunoștințelor. S-a constatat, de asemenea, în baza evaluării implementării Strategiei de adaptare la schimbările climatice și a Planului său de acțiune până în 2020, că este necesar un cadru de monitorizare și evaluare (M&E) mai solid, bazat pe indicatori, pentru a îmbunătăți colectarea și distribuirea datelor relevante ASC, asigurând un proces decizional în timp util și mai bine informat.

Prin intermediul cadrului de M&E a PNA vor fi evaluate următoarele rezultate și impacturi:

- Rezultatele implementării planurilor, strategiilor și acțiunilor de adaptare și reziliență;

- Gradul de reducere a vulnerabilității;

- Nivelul sporirii rezilienței  la schimbările climatice (la nivel național și local).

Cadrul de monitorizare  include, de asemenea, rezultate la nivel de proces privind coordonarea, integrarea ASC în politicile sectoriale, dezvoltarea capacităților și managementul cunoștințelor, care influențează toate nivelurile și se va concentra pe sectoarele prioritare convenite, adică: sănătate, forestier, energie, transport, resurse de apă și agricultură.

Indicatorii cadrului de M&E a PNA, se referă la 3 nivele de rezultate, așa cum este prevăzut în Hotărârea Guvernului nr. 444/2020: Macro (impact cumulativ la nivel național); Mediu (rezultat la nivel de sector sau regiune/raion); și Micro (rezultat la nivel de proiecte, programe). Luați în ansamblu, aceștia vor oferi informații despre:

- Impactul sau riscurile climatice: impacturile pe care parametrii climatici în schimbare le pot avea asupra sistemelor socio-economice și ecologice.

- Acțiuni de adaptare: informații despre măsurile care sunt implementate pentru a preveni efectele negative asupra schimbărilor climatice.

- Rezultate ale adaptării: informații și evaluări a rezultatelor acțiunilor de adaptare întreprinse.

- Procese: Informații despre procese precum coordonarea, dezvoltarea capacităților, managementul cunoștințelor și integrarea aspectelor de ASC în politicile sectoriale, care îmbunătățesc în general capacitatea de adaptare și influențează acțiunile și rezultatele de adaptare.

Aceste tipuri de indicatori și descrieri vor oferi ulterior informații privind următorul lanț de rezultate: Parametri ai schimbărilor climatice => Impacturile sau riscurile climatice => Acțiunile propuse și întreprinse => Rezultatele acțiunilor <= influențate de Capacitatea de adaptare (Proces).

Cadrul de monitorizare și evaluare a PNA și indicatorii acestuia corespund criteriilor de disponibilitate, reprezentativitate, continuitate și rigurozitate și măsoară gradul de realizare a Obiectivelor generale, Obiectivelor specifice și a Măsurilor de adaptare la SC. De asemenea, acesta au fost aliniați la indicatorii deja existenți, stabiliți în  Strategia Națională de Dezvoltare „Moldova Europeană 2030”, CND actualizată și planurile sectoriale existente. După caz, indicatorii propuși sunt  ajustați indicatorilor internaționali, preluați  de către Republica Moldova (în special la nivel Macro). O altă considerație pentru cadrul de M&E este  identificarea unui număr limitat de indicatori,  fezabil pentru raportare. Astfel,  nu toți indicatorii pentru cele 94 de măsuri    incluse în Planul de acțiuni al PNASC 2030 sunt incluși în cadrul de M&E al ASC, întrucât acesta este  destinat monitorizării, raportării și evaluării la nivel național (de exemplu, pentru factorii de decizie și într-o măsură mai mică monitorizării implementării măsurilor  de adaptare la nivel sectorial și local.

Indicatorii privind  implementarea măsurilor de adaptare  la nivel macro, vor reflecta   nivelul de realizare a Obiectivului de bază al PNASC 2030, adică „de a dezvolta și consolida capacitatea Republicii Moldova de adaptare și răspuns la efectele actuale sau potențiale ale schimbărilor climatice”. De asemenea, aceștia vor cuantifica nivelul de  „dezvoltare socială și economică durabilă, rezistentă la impactul schimbărilor climatice”, așa cum este   preconizat în CND actualizată, precum și realizarea priorităților de dezvoltare durabilă a țării stabilite în SND  „Moldova Europeană 2030”și implementarea angajamentelor internaționale ale Republicii Moldova, în cadrul  Acordului de la Paris și Cadrului de la Sendai pentru Reducerea Riscului de Dezastre. Rezultatele anticipate la nivel macro sunt următoarele:

- Vulnerabilitate redusă;

- Impactul economic și social al schimbărilor climatice redus;

- Capacitate de adaptare îmbunătățită;

- Sporirea investițiilor  financiare pentru adaptarea la schimbările climatice.

Rezultatele la nivel mediu corespund  direcțiilor de acțiune și măsurilor care urmează să fie implementate la nivel de sector. Rezultatul este similar pentru fiecare dintre sectoarele prioritare: agricultură, energie, silvicultură, sănătate, transporturi, resurse de apă, adică  sporirea rezilienței sectorului respectiv.

Indicatorii sunt diferiți pentru fiecare sector.  Aceștia au fost  agreați cu specialiști din sector și cu părțile interesate, iar unii dintre indicatori reflectă ținte care sunt deja încorporate în strategiile sectoriale existente.

Indicatorii/rezultatele la nivel micro, nu sunt incluși în cadrul general de M&E întrucât  rezultatele  activitățile respective fac parte din Planurile de acțiuni de nivel local. Aceste activități și indicatori vor fi raportați de către  entitățile care le implementează, iar rezultatele vor fi incluse în cadrul de M&E  la nivel sectorial.

  - Operaționalizarea cadrului de monitorizare și evaluare a procesului național de adaptare

Comisia Națională pentru Schimbări Climatice, creată prin Hotărârea Guvernului nr. 444/2020  asigură cadrul instituțional de monitorizare, raportare și verificare a procesului național de adaptare la schimbările climatice, în colaborare cu autoritățile publice centrale, sectorul privat și societatea civilă.

Administrarea bazei de date, monitorizarea și raportarea indicatorilor, precum și  elaborarea raportului anual privind progresul realizat în domeniul schimbărilor climatice sunt realizate  de Oficiul Național de Implementare a Proiectelor în Domeniul Mediului”, care, de rând cu Ministerul Mediului, asigură secretariatul Comisiei Naționale.

Concluziile raportului de evaluare a capacităților instituționale, cât și raportului de evaluare a implementării SNASC 2020  relevă anumite deficiențe ce țin de activitatea Comisiei Naționale pentru Schimbările Climatice și de guvernanța în domeniul schimbărilor climatice, inclusiv monitorizarea adaptării la SC. Ca rezultat, în Planul de acțiuni al PNASC,  au fost incluse acțiuni specifice pentru consolidarea capacităților Comisiei Naționale.

Agenția de Mediu din subordinea Ministerului Mediului este responsabilă de monitorizarea calității mediului, de elaborarea sistemului de indicatori statistici în domeniul protecției mediului și de pregătirea și publicarea Raportului național privind starea mediului în Moldova. Agenția este, de asemenea, responsabilă de crearea și gestionarea bazelor de date și registrelor, gestionarea informațiilor pentru domeniile sale de activitate și asigurarea accesului publicului la informațiile de mediu, inclusiv monitorizarea și raportarea privind schimbările climatice.

Biroul Național de Statistică (BNS) este principalul producător de statistici oficiale și coordonator al Sistemului Național de Statistică (SNS), care furnizează  date și informații statistice relevante,  veridice și în timp util. În ceea ce privește indicatorii de mediu, SNS deține informații despre: protecția aerului atmosferic, infrastructura orașului,  fondul funciar și forestier, meteorologie ( temperatura, precipitațiile și viteza vântului), deșeuri, utilizarea resurselor de apă..

La nivel internațional, raportarea rezultatelor adaptării la schimbările climatice ar putea face parte din raportarea ODD-urilor naționale prin sistemul stabilit de „Raportare națională voluntară”. În mod similar, raportarea privind reziliența și adaptarea ar putea face, de asemenea, parte din raportarea bianuală pentru Cadrul Sendai pentru RRD, și Rapoartele Bianuale Actualizate / de Transparență către  CONUSC.

La nivel național, raportarea privind ASC va fi agregată sub auspiciul CNSC, urmând Cadrul de M&E al PNA, în baza rapoartelor periodice privind implementarea planurilor și strategiilor existente de la nivel local, inclusiv per sectoare, care vor integra ținte și indicatori de adaptare. Rapoartele generale privind implementarea PNA  vor constitui o sursă de informare pentru procesele naționale și internaționale de raportare privind indicii socio-economici și de dezvoltare umană.

  - Monitorizarea, evaluarea și raportarea implementării PNASC 2030

Monitorizarea implementării prezentului Program este realizată de către Ministerul Mediului, care va evalua periodic gradul de realizare a indicatorilor și obiectivelor. În baza informației colectate anual de la instituțiile responsabile de realizarea măsurilor și sistematizarea acestor rezultate se elaborează raportul anual de progres.

În perioada de implementare a Programului se asigură o evaluare intermediară (anii 2023-2026), realizată până la data de 31 martie 2027 și una finală (2027-2030), realizată până la data de 31 martie 2031. Rezultatele evaluării intermediare vor influența deciziile legate de realizarea măsurilor pentru următoarea perioadă de implementare, iar în baza rezultatelor evaluării finale se va decide asupra următoarei etape de planificare în domeniul adaptării la schimbările climatice. Rapoartele anuale de progres și rapoartele de evaluare vor fi supuse dezbaterilor în cadrul Comisiei naționale privind schimbările climatice, iar apoi vor fi prezentate Guvernului spre examinare.

Ministerul Mediului va publica rapoartele anuale de progres și rapoartele de evaluare intermediară și finală a Programului pe pagina web oficială a autorității.

Referințe

A 3-a Comunicare Națională a Republicii Moldova în cadrul Convenției-cadru a Națiunilor Unite privind schimbările climatice (Chisinau, 2013)

Strategia energetică a Republicii Moldova până în 2030 (GD102/05.02.2013)

The Human Cost of Weather Related Disasters 1995-2015 (UNISDR, November 2015)

Country profile - Republic of Moldova (FAO, 2015)

Financing Climate Action in Moldova (OECD, 2016)

Moldova Climate Adaptation Investment Planning Technical Assistance (WB, 2016)

Energy Sector Management Assistance Program (ESMAP), Annual Report 2016  (World Bank, 2016)

Methodological Guidelines on Climate Tagging of the National Public Budget (Climate Change Office, UNDP-Chisinau, 2016)

Concept and Action Plan for Climate Services in the Republic of Moldova (Zoi Environment Network, 2017)

A 4-a Comunicare Națională a Republicii Moldova (UNFCCC database, 2017)

Vulnerability Assessment and Climate Change Impacts in the Republic of Moldova. Researches, Studies,

Solutions (GEF/UNEP, 2018)

Floods and Droughts in the Republic of Moldova. Monographic issue, Alexandra Moraru (Emergency and Disaster Reports by the Unit for Research in Emergency and Disaster at the Department of Medicine of the University of Oviedo, 2018)

National Development Strategy “Moldova 2030”, published in November 2018 (accessed in Russian, via FAO’s country database)

National Drought Plan of the Republic of Moldova  (UNCCD Drought Initiative, June 2019)

Transboundary Diagnostic Analysis for Dniester River Basin (Dniester Commission, 2019)

Computation of long-term annual renewable water resources (RWR) by country (FAO, 2019)

National summary country report in accordance with article 7 of the Protocol on Water and Health, 2019 Reporting cycle (UNECE, 2019)

Republic of Moldova updated Nationally Determined Contribution (NDCs database, March 2020)

Technical reports to the RBMP for Danube-Prut-Black Sea river basin district (EUWI+ 2020)

Water availability, surface water quality and water use in the Eastern Partnership countries. An indicator-based assessment. (EEA, 2020)

Moldova - Water Security Diagnostic and Future Outlook (WB, 2020)

Water availability, surface water quality and water use in the Eastern Partnership countries (EEA Report No 14/2020)

Moldova Annual Implementation Report (Energy Community, 2020)

Strengthening Moldova’s Disaster Risk Management and Climate Resilience. Facing Current Issues and Future Challenges (WBG/GFDRR, June 2020)

Developing a Water Policy Outlook for Georgia, the Republic of Moldova and Ukraine: 3. An outlook of Moldova’s water policy journey to 2030 (OECD, 2021)

Forging a climate-resilient Europe – the new EU Strategy on Adaptation to Climate 
Change (COM, February 2021)

Evaluarea implementării Strategiei de adaptare la schimbările climatice și a Planului de Acțiuni a Republicii Moldova până în 2020 (septembrie 2021)

Evaluarea Capacității Instituționale, Raport Final (Septembrie, 2021)

Planul de Dezvoltare a Capacității în sprijinul procesului PNA în Moldova, Raport Final (Noiembrie, 2021)

Climate Change 2021: The Physical Science Basis (IPCC Sixth Assessment Report Part I, 2021)

Cea de-a 4-a Comunicare Națională a Republicii Moldova, 2018

Costul anual al dezastrelor legate de fenomene meteorologice 1995-2015 (UNISDR, noiembrie 2015)

Moldova and Ukraine: Floods (Operations Update by the International Federation of Red Cross and Red Crescent Societies, 2008)

Republic of Moldova Post Disaster Needs Assessment, Floods 2010 (Main Report)

https://climateknowledgeportal.worldbank.org/country/moldova/vulnerability

https://climateknowledgeportal.worldbank.org/country/moldova

Moldova Special Focus Note: Moldova’s Vulnerability to Natural Disasters and Climate Risks (WB, 2021)

Sursa: Banca Mondială, 2016. Planificarea investițiilor pentru adaptarea la schimbările climatice în Moldova. Washington, DC. © World Bank.

Contribuția Națională Determinată actualizată a Republicii Moldova  (baza de date CND, martie 2020)

Raport privind evaluarea implementării SNASC 2020 și a PA

De notat faptul că nu sunt diferențe substanțiale între evaluarea variabilelor climatice în Evaluarea Vulnerabilității din 2018 care a stat la baza prezentului document și cea utilizată pentru prima SNASC din 2014.

ONU Mediu/GEF (2018, Chișinău), a se vedea și nota de subsol 11.

Referință: CND actualizată a Republicii Moldova (martie, 2020)

Consolidarea Managementului Riscului de Dezastre din Moldova și a Rezilienței Climatice  (WBG/GFDRR, iunie 2020)

Asistența tehnică pentru planificarea investițiilor pentru adaptarea climatică în Moldova (BM, 2016)

Turcanu(Susu), T. Bujor. Prezentul și viitorul agriculturii Republicii Moldova. O scurta schiță statistică.    http://dspace.uasm.md/bitstream/handle/123456789/2569/98_106_Prezentul%20si%20viitorul%20agriculturii%20Republicii%20Moldova.%20O%20scurta%20schita%20statistica..pdf?sequence=1&isAllowed=y

Tendințe în economia Moldovei nr.36, 2019, Chișinău, INCE.

ENPI 08-14 Analiza piețelor muncii în regiunea Mării Negre. Moldova: Raport de țară. Ianuarie 2009.

https://statistica.gov.md/ro/forta-de-munca-in-republica-moldovaocuparea-si-somajul-in-anul-9430_3548.html

International Scientific Conference Eastern European Chernozems - 140 years after V. Dokuchaev. 2 - 3 October 2019, Chisinau, Republic of Moldova. https://eurasian-soil-portal.info/wp-content/uploads/2021/03/dokuchaev-conference-proceedings-1.pdf

FAO, baza de date AQUASTAT , Republica Moldova

https://www.legis.md/cautare/getResults?doc_id=131752&lang=ro

B. Boincian. Raport final de  evaluare a sectorului agrar din Republica Moldova. http://adapt.clima.md/public/publications/3654278_md_raport_final_s.pdf

Nota informativă la proiectul Hotărârii Guvernului pentru aprobarea Regulamentului cu privire la folosința apelor subterane pentru irigarea prin picurare a terenurilor agricole ocupate cu culturi horticole https://cancelaria.gov.md/sites/default/files/document/attachments/proiectul_642.pdf

HG Nr. 635 din 19-08-2020 pentru aprobarea Regulamentului cu privire la folosința apelor subterane pentru irigarea

prin picurare a terenurilor agricole ocupate cu culturi horticole Publicat : 28-08-2020 în Monitorul Oficial Nr. 221-225 art. 762. https://www.legis.md/cautare/getResults?doc_id=122854&lang=ro

În baza: Comunicarea Națională Trei a Republicii Moldova sub egida UNFCCC (Chișinău, 2013); Comunicarea Națională Patru  a Republicii Moldova (baza de date UNFCCC, 2017); Contribuția Națională Determinată actualizată a Republicii Moldova  (baza de date CND, 2020)

Date privind variație productivității culturilor conform scenariilor SC sunt disponibile în “Evaluarea impactului schimbărilor climatice asupra sectorului agricol al Republicii Moldova” (GEF/UNEP, Chișinău 2014)

Un Women (2016), Gender, migrație, și dezvoltare în Republica Moldova – un document de politici. Accessibil la https://www.unwomen.org/sites/default/files/Headquarters/Attachments/Sections/Library/Publications/2016/30-Gender-migration-and-development-in-the-Republic-of-Moldova-2016-en.pdf

Sursa: Comunicarea Națională trei și patru

Comunicarea Națională Trei a Republicii Moldova.

Sursa: CND actualizată a Republicii Moldova (2020).

Sursa: CND actualizată a Republicii Moldova (2020), în baza studiilor realizate în cadrul Programului BM de asistență pentru managementul sectorului energetic (ESMAP, 2016).

Adoptat de HG 102/05.02.2013 privind Strategia Energetică a Republicii Moldova până în 2030.

Programul de asistență în managementul sectorului energetic (ESMAP), Raport anual 2016  (Banca Mondială, 2016).

Sursa: Materialele simpozionului științifico-practic "Asigurarea managementul forestier durabil prin implementarea tăierilor de regenerare și promovarea regenerării naturale, împăduririi", Agenția „Moldsilva”, 2020, p.61.

Sursa: Evaluarea vulnerabilității și impacturilor schimbărilor climatice în Republica Moldova (GEF/UNEP, 2018).

OMS (2014), Gender, Schimbări climatice, și Sănătate, accesibil la https://apps.who.int/iris/bitstream/handle/10665/144781/9789241508186_eng.pdf.

Sursa: CND actualizată al Republicii Moldova (2020)

EU (2021), Profilul de țară de gender al Republicii Moldova, accesibil la:  https://www.eeas.europa.eu/sites/default/files/country_gender_profile.pdf

Sursa: FAO (2019), Computation of long-term annual renewable water resources (RWR) by country (in km3/year, average).

Country profile - Republic of Moldova (FAO, 2015).

Evaluarea consultantului  în cadrul PNA-2, proiect implementat de PNUD-Moldova.

În viitor: Stimularea dezvoltării economice în toată țara, cu o abordare incluzivă față de zonele rurale, încurajând dezvoltarea urbană și industrială și asigurarea stimulentelor pentru investiții în agricultură și modernizare. Atenție deosebită pentru îmbunătățirea serviciilor și dezvoltarea agriculturii irigate în zonele rurale, ca bază pentru o dezvoltare rurală rezilientă și pentru crearea de locuri de muncă.

Tendinţe demografice: Declinul populației a încetinit ușor, din cauza disponibilității oportunităților economice pentru populația tânără și a unor servicii mai bune în zonele rurale.

Alimentarea cu apă: extindere în zonele urbane, accelerare rapidă în zonele rurale.

Agricultura: Expansiunea sistemelor de irigare de mare valoare, private și la scară mică (cvadruplicare); preluarea completă a sistemelor reabilitate aflate sub conducerea Asociațiilor Utilizatorilor de Apă (AUA); și investiții publice la scară largă în reabilitarea sistemelor centralizate de irigare (gestionate fie de companiile publice de irigații, fie de viitoarele AUA).

Inundaţii: Toate măsurile prioritare ale planului general pentru inundații pe termen scurt (5 ani) sunt implementate

Sprijin pentru asistență tehnică și management pentru protejarea teritoriului Republicii Moldova de inundații (BEI, 2016).

Moldova Climate Adaptation Investment Planning Technical Assistance (WB, 2016)

Contribuţia Naţională Determinată actiualizată a R. Moldova, Martie 2020 (Tabele 3.4-3).

Planul Naţional privind Seceta al  Republicii Moldova  (UNCCD Iniţiativa privind Seceta, Ministerul Agriculturii, Dezvotării Rurale Regionale şi Mediului, Serviciul Hidrometeorologic de Stat, iunie 2019).

Meteoalarma (www.meteoalarm.org). este site-ul oficial al serviciilor meteorologice naționale din Europa, care oferă sfaturi despre vreme excepțională; dezvoltat de EUMETNET, rețeaua de servicii meteorologice publice europene care sunt membre ale Organizației Meteorologice Mondiale.

Evaluarea capacității instituționale, Raport Final (septembrie 2021) (Suport  PNUD pentru Guvernul Republicii Moldova în avansarea celui de-al doilea ciclu al procesului său de planificare națională a adaptării /PNA-2/);Raport privind evaluarea capacităților instituționale pentru sectorul Agricultură,  elaborate de FAO (versionea Aprilie 2022) (Suport GCF în cadrul proiectului „Integrarea adaptării în procesele de planificare pentru a reduce vulnerabilitatea la nivel local și central în sectorul agricultură al Republicii Moldova”).

Source: Institutional Capacity Assessment Report for the Agriculture Sector, developed by FAO (v. April, 2022).

Planul de Dezvoltare a Capacităţii în sprijinul procesului PNA al R.Molodva, Raport Final (noiembrie 2021) (sprijin PNUD pentru Guvernul Republicii Moldova în avansarea celui de-al doilea ciclu al procesului său de planificare națională a adaptării /PNA-2/).