Planul național de acțiuni privind realizarea criteriilor de aderare a Republicii Moldova la Uniunea Europeană și

privind implementarea Acordului de Asociere RM – UE pentru anii 2023 – 2027

| Prevederile criteriului de aderare la UE | Prevederile Acordului de Asociere, inclusiv ale anexelor (cu indicarea articolului, alineatului, literei) | Prevederile Agendei de Asociere 2021-2027 | Măsurile de implementare | Indicator de performanţă | Instituţiile responsabile | Termenul de realizare a măsurii/ și Termenul de implementare potrivit AA și/sau AgA | Legătura cu alte documente de planificare | Costuri estimative (mii lei)/ Sursa de acoperire a cheltuielilor |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| - Criteriul economic Capitolul 14. „Transport” |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Republica Moldova a pus în aplicare aproximativ jumătate din acquis-ul în domeniul aviației care reglementează securitatea, drepturile sociale, drepturile pasagerilor și mediul. Cu toate acestea, nu a pus în aplicare acquis-ul UE privind siguranța, aspectele economice și gestionarea traficului. | Acordul privind spațiul aerian comun dintre Moldova și UE, Anexa III. Norme aplicabile Aviației Civile, Capitolul B | Punerea în aplicare a dispozițiilor Acordului privind spațiul aerian comun între Uniunea Europeană și Republica Moldova, care are potențialul de a stimula turismul și, prin urmare, dezvoltarea economică a țării; | SLT.1 Act de modificare Aprobarea proiectului de hotărâre a Guvernului privind modificarea Regulamentului privind procedurile administrative referitoare la aerodromuri, aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. 653/2018 Transpune: -Regulamentul (UE) nr. 139/2014 - Regulamentului (CE) nr.216/2008 | Hotărâre de Guvern aprobată | MIDR Autoritatea Aeronautică Civilă | Trimestrul III, 2023 |  | Costul: 126,9 Sursa: Buget (subprogram 6406) Deficit: 0 *Zile petrecute pe activitate -69 |
|  | Acordul privind spațiul aerian comun dintre Moldova și UE, Anexa III. Norme aplicabile Aviației Civile, Capitolul C |  | SLT.2 Act de modificare Aprobarea proiectului de Hotărâre a Guvernului pentru modificarea Regulamentului privind autorizarea zborurilor și utilizarea spațiului aerian național de către aeronavele civile și de stat, aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. 870/2020 | Hotărâre de Guvern aprobată | MIDR Autoritatea Aeronautică Civilă | Trimestrul III, 2023 | Codul Aerian nr. 301/2017 | Costul: 115,3 Sursa: Buget (subprogram 6406) Deficit: 0 *Zile petrecute pe activitate -63 |
|  | Acordul privind spațiul aerian comun dintre Moldova și UE, Anexa III. Norme aplicabile Aviației Civile, Capitolul C |  | SLT.3 Act nou Aprobarea proiectului de Hotărâre a Guvernului privind aprobarea Regulamentului privind înmatricularea aeronavelor civile și administrarea Registrului aerian al Republicii Moldova | Hotărâre de Guvern aprobată | MIDR Autoritatea Aeronautică Civilă | Trimestrul III, 2023 | Codul Aerian nr. 301/2017 | Costul: 121,4 Sursa: Buget (subprogram 6406) Deficit: 0 *Zile petrecute pe activitate -66 |
|  | Convenția privind aviația civilă internațională (Chicago, 1944), Anexa 16, vol. IV |  | SLT.4 Act nou Aprobarea proiectului de Hotărâre a Guvernului privind aprobarea Regulamentului privind stabilirea schemei de compensare și reducere a emisiilor de carbon provenite din aviația civilă, în vederea instituirii unui sistem de compensare pentru reducerea emisiilor de CO2 pentru zborurile internaționale Transpune: -Anexa 16, vol. IV, Convenția privind aviația civilă internațională (Chicago, 1944) | Hotărâre de Guvern aprobată | MIDR Autoritatea Aeronautică Civilă | Trimestrul III, 2023 |  | Costul: 120,0 Sursa: Buget (subprogram 6406) Deficit: 0 *Zile petrecute pe activitate -65 |
|  | Acordul privind spațiul aerian comun dintre Moldova și UE, Anexa III. Norme aplicabile Aviației Civile, Capitolul C |  | SL.5 Act nou Aprobarea proiectului de Hotărâre a Guvernului privind aprobarea cerințelor subsecvente operațiunilor aeriene cu aeronave ușoare și ultra ușoare | Hotărâre de Guvern aprobată | MIDR Autoritatea Aeronautică Civilă | Trimestrul III, 2023 |  | Costul: 141,8 Sursa: Buget (subprogram 6406) Deficit: 0 *Zile petrecute pe activitate -78 |
|  | Acordul privind spațiul aerian comun dintre Moldova și UE, Anexa III. Norme aplicabile Aviației Civile, Capitolul C |  | SL.6 Act nou Aprobarea proiectului de Hotărâre a Guvernului privind aprobarea Regulamentului privind certificarea întreprinderilor de deservire la sol | Hotărâre de Guvern aprobată | MIDR Autoritatea Aeronautică Civilă | Trimestrul III, 2023 |  | Costul: 148,7 Sursa: Buget (subprogram 6406) Deficit: 0 *Zile petrecute pe activitate -83 |
|  | Convenția privind aviația civilă internațională, semnată la Chicago la 7 decembrie 1944 |  | SL.7 Act de modificare Aprobarea proiectului de Hotărâre a Guvernului privind modificarea Regulamentului privind organizarea Sistemului național de căutare-salvare în cazul producerii unui accident aeronautic, aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. 249/2021 Ajustarea la standardele internaționale stabilite prin anexele la Convenția privind aviația civilă internațională, semnată la Chicago la 7 decembrie 1944 | Hotărâre de Guvern aprobată | MIDR Autoritatea Aeronautică Civilă | Trimestrul III, 2023 |  | Costul: 103,8 Sursa: Buget (subprogram 6406) Deficit: 0 *Zile petrecute pe activitate -58 |
|  | Acordul privind spațiul aerian comun dintre Moldova și UE, Anexa III. Norme aplicabile Aviației Civile, Capitolul A |  | LT.8 Act de modificare Aprobarea proiectului de lege pentru modificarea Codului aerian al Republicii Moldova nr. 301/2017 sau, după caz, elaborarea unui cod nou Transpune: - Regulamentul (UE) 2018/1139 | Proiect de lege transmis Parlamentului | MIDR Autoritatea Aeronautică Civilă | Trimestrul IV, 2023 | PND, OS 2.1, acțiunea 2.1.7; PAG 2023, acțiunea 10.3. | Costul: 143,7 Sursa: Buget (subprogram 6406) Deficit: 0 *Zile petrecute pe activitate -78 |
|  | Acordul privind spațiul aerian comun dintre Moldova și UE, Anexa III. Norme aplicabile Aviației Civile, Capitolul C |  | SLT. 9 Act de modificare Aprobarea proiectului de hotărâre a Guvernului privind modificarea Regulamentului privind menținerea navigabilității aeronavelor și a produselor, reperelor și dispozitivelor aeronautice și autorizarea întreprinderilor și a personalului cu atribuții în domeniu, aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. 641/2019 Transpune: - Regulamentul (UE) nr. 1321/2014 | Hotărâre de Guvern aprobată | MIDR Autoritatea Aeronautică Civilă | Trimestrul IV, 2023 |  | Costul: 144,3 Sursa: Buget (subprogram 6406) Deficit: 0 *Zile petrecute pe activitate -78 |
|  | Acordul privind spațiul aerian comun dintre Moldova și UE, Anexa III. Norme aplicabile Aviației Civile, Capitolul C |  | SLT.10 Act de modificare Aprobarea proiectului de hotărâre a Guvernului privind Modificarea Regulamentului privind stabilirea cerințelor și procedurilor administrative de certificare pentru navigabilitate și mediu a aeronavelor și a produselor, pieselor și echipamentelor aferente, precum și certificarea organizațiilor de proiectare și producție, aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. 468/2019 Transpune: -Regulamentul (UE) nr. 748/2012 | Hotărâre de Guvern aprobată | MIDR Autoritatea Aeronautică Civilă | Trimestrul IV, 2023 |  | Costul: 145,6 Sursa: Buget (subprogram 6406) Deficit: 0 *Zile petrecute pe activitate -79 |
|  | Acordul privind spațiul aerian comun dintre Moldova și UE, Anexa III. Norme aplicabile Aviației Civile, Capitolul C |  | SLT.11 Act de modificare Aprobarea proiectului de Hotărâre a Guvernului pentru modificarea Metodologiei privind baza de calcul și aprobare a taxelor pentru serviciile aeroportuare și de navigație aeriană, aprobată prin Hotărârea Guvernului nr. 476/2016 Transpune: - Directiva Parlamentului European și a Consiliului nr.2009/12/CE - Regulamentul de punere în aplicare (UE) nr.391/2013 - Regulamentul (UE) nr.1191/2010 - Regulamentului (CE) nr.1794/2006 | Hotărâre de Guvern aprobată | MIDR Autoritatea Aeronautică Civilă | Trimestrul IV, 2023 | Codul Aerian nr. 301/2017 | Costul: 130,5 Sursa: Buget (subprogram 6406) Deficit: 0 *Zile petrecute pe activitate -69 |
|  |  |  | SLT.12 Act nou Aprobarea proiectului de Hotărâre a Guvernului privind aprobarea Regulamentului de stabilire a metodologiei de calcul a cuantumului plăților de supraveghere a menținerii condițiilor de certificare a Autorității Aeronautice Civile. | Hotărâre de Guvern aprobată | MIDR Autoritatea Aeronautică Civilă | Trimestrul IV, 2023 |  | Costul: 139,3 Sursa: Buget (subprogram 6406) Deficit: 0 *Zile petrecute pe activitate -73 |
|  | Acordul privind spațiul aerian comun dintre Moldova și UE, Anexa III. Norme aplicabile Aviației Civile, Capitolul B |  | SLT.13 Act nou Aprobarea proiectului de hotărâre de Guvern privind stabilirea unor norme comune privind managementul fluxului de trafic aerian Transpune: -Regulamentul (UE) nr. 255/2010 | Hotărâre de Guvern aprobată | MIDR Autoritatea Aeronautică Civilă | Trimestrul IV, 2025 |  | Costul: 143,7 Sursa: Buget (subprogram 6406) Deficit: 0 *Zile petrecute pe activitate -77 |
|  | Acordul privind spațiul aerian comun dintre Moldova și UE, Anexa III. Norme aplicabile Aviației Civile, Capitolul B |  | SLT.14 Act nou Aprobarea proiectului de hotărâre de Guvern privind stabilirea cerințelor aplicabile sistemelor automate pentru schimbul datelor de zbor în scopul notificării, al coordonării și al transferului zborurilor între unități de control al traficului aerian Transpune: -Regulamentul (CE) nr. 1032/2006 | Hotărâre de Guvern aprobată | MIDR Autoritatea Aeronautică Civilă | Trimestrul IV, 2025 |  | Costul: 141,4 Sursa: Buget (subprogram 6406) Deficit: 0 *Zile petrecute pe activitate -76 |
|  | Acordul privind spațiul aerian comun dintre Moldova și UE, Anexa III. Norme aplicabile Aviației Civile, Capitolul C |  | SLT.15 Act de modificare Aprobarea proiectului de hotărâre a Guvernului privind modificarea Programului național de securitate în domeniul aviației civile aprobat prin Hotărârea Guvernului nr 124/2021 cu privire la aprobarea Transpune: -Regulamentul de punere în aplicare (UE) 2015/1998 | Hotărâre de Guvern aprobată | MIDR Autoritatea Aeronautică Civilă | Trimestrul IV, 2025 |  | Costul: 117,2 Sursa: Buget (subprogram 6406) Deficit: 0 *Zile petrecute pe activitate -65 |
|  | Acordul privind spațiul aerian comun dintre Moldova și UE, Anexa III. Norme aplicabile Aviației Civile, Capitolul C |  | SLT.16 Act nou Aprobarea proiectului de hotărâre de Guvern privind specificațiile de navigabilitate suplimentare pentru un anumit tip de operațiuni Transpune: -Regulamentul (UE) 640/2015 | Hotărâre de Guvern aprobată | MIDR Autoritatea Aeronautică Civilă | Trimestrul IV, 2025 |  | Costul: 127,3 Sursa: Buget (subprogram 6406) Deficit: 0 *Zile petrecute pe activitate -72 |
|  | Acordul privind spațiul aerian comun dintre Moldova și UE, Anexa III. Norme aplicabile Aviației Civile, Capitolul F |  | SLT.17 Act nou Aprobarea proiectului de hotărâre de Guvern privind organizarea timpului de lucru al personalului mobil din aviaţia civilă. Transpune: -Directiva(CE) 88/2003 Directiva (CE) 79/2000 | Hotărâre de Guvern aprobată | MIDR Autoritatea Aeronautică Civilă | Trimestrul IV, 2025 |  | Costul: 111,8 Sursa: Buget (subprogram 6406) Deficit: 0 *Zile petrecute pe activitate -62 |
|  | Acordul privind spațiul aerian comun dintre Moldova și UE, Anexa III. Norme aplicabile Aviației Civile, Capitolul B |  | SLT.18 Act nou Aprobarea proiectului de hotărâre de Guvern privind îmbunătățirea performanței și durabilității sistemului aerian Transpune: - Regulamentul (CE) nr. 1070/2009 | Hotărâre de Guvern aprobată | MIDR Autoritatea Aeronautică Civilă | Trimestrul IV, 2026 |  | Costul: 117,4 Sursa: Buget (subprogram 6406) Deficit: 0 *Zile petrecute pe activitate -66 |
|  | Acordul privind spațiul aerian comun dintre Moldova și UE, Anexa III. Norme aplicabile Aviației Civile, Capitolul C |  | SLT.19 Act nou Aprobarea proiectului de hotărâre de Guvern privind normele comune în domeniul aviației civile Transpune: - Regulamentul (UE) nr.2018/1139 | Hotărâre de Guvern aprobată | MIDR Autoritatea Aeronautică Civilă | Trimestrul IV, 2026 |  | Costul: 118,0 Sursa: Buget (subprogram 6406) Deficit: 0 *Zile petrecute pe activitate -65 |
|  | Acordul privind spațiul aerian comun dintre Moldova și UE, Anexa III. Norme aplicabile Aviației Civile, Capitolul B |  | SLT.20 Act nou Aprobarea proiectului de hotărâre de Guvern privind instituirea unui sistem de performanță și de tarifare comun Transpune: - Regulamentul de punere în aplicare (UE) nr.2019/317 | Hotărâre de Guvern aprobată | MIDR Autoritatea Aeronautică Civilă | Trimestrul IV, 2026 |  | Costul: 116,6 Sursa: Buget (subprogram 6406) Deficit: 0 *Zile petrecute pe activitate -64 |
|  | Acordul privind spațiul aerian comun dintre Moldova și UE, Anexa III. Norme aplicabile Aviației Civile, Capitolul B |  | SLT.21 Act nou Aprobarea proiectului de hotărâre de Guvern privind stabilirea normelor de punere în aplicare a funcțiilor rețelei de management al traficului aerian (ATM) Transpune: - Regulamentul de punere în aplicare (UE) nr.2019/123 | Hotărâre de Guvern aprobată | MIDR Autoritatea Aeronautică Civilă | Trimestrul IV, 2026 |  | Costul: 104,9 Sursa: Buget (subprogram 6406) Deficit: 0 *Zile petrecute pe activitate -57 |
|  | Acordul privind spațiul aerian comun dintre Moldova și UE, Anexa III. Norme aplicabile Aviației Civile, Capitolul B |  | SLT.22 Act nou Aprobarea proiectului de hotărâre de Guvern privind stabilirea cerințelor pentru aplicarea unui protocol de transfer al mesajelor de zbor folosit în scopul notificării, al coordonării și al transferului zborurilor între unitățile de control al traficului aerian Transpune: -Regulamentul (CE) nr. 633/2007 | Hotărâre de Guvern aprobată | MIDR Autoritatea Aeronautică Civilă | Trimestrul IV, 2026 |  | Costul: 93,3 Sursa: Buget (subprogram 6406) Deficit: 0 *Zile petrecute pe activitate -51 |
|  | Acordul privind spațiul aerian comun dintre Moldova și UE, Anexa III. Norme aplicabile Aviației Civile, Capitolul B |  | SLT.23 Act nou Aprobarea actului normativ privind stabilirea cerințelor privind serviciile de legături de date pentru cerul unic european Transpune: Regulamentul (CE) nr. 29/2009 | Act normativ aprobat | MIDR Autoritatea Aeronautică Civilă | Trimestrul IV, 2026 |  | Costul: 74,4 Sursa: Buget (subprogram 6406) Deficit: 0 *Zile petrecute pe activitate -36 |
|  | Acordul privind spațiul aerian comun dintre Moldova și UE, Anexa III. Norme aplicabile Aviației Civile, Capitolul B |  | SLT.24 Act nou Aprobarea actului normativ privind stabilirea cerințelor pentru alocarea și utilizarea coordonată a codurilor de interogator în mod S pentru cerul unic european Transpune: -Regulamentul (CE) nr. 262/2009 | Act normativ aprobat | MIDR Autoritatea Aeronautică Civilă | Trimestrul IV, 2026 |  | Costul: 71,8 Sursa: Buget (subprogram 6406) Deficit: 0 *Zile petrecute pe activitate -35 |
|  | Acordul privind spațiul aerian comun dintre Moldova și UE, Anexa III. Norme aplicabile Aviației Civile, Capitolul B |  | SLT.25 Act nou Aprobarea actului normativ privind punerea în aplicare a Regulamentului (UE) nr. 469/2020 | Act normativ aprobat | MIDR Autoritatea Aeronautică Civilă | Trimestrul IV, 2026 |  | Costul: 65,5 Sursa: Buget (subprogram 6406) Deficit: 0 *Zile petrecute pe activitate -31 |
|  | Acordul privind spațiul aerian comun dintre Moldova și UE, Anexa III. Norme aplicabile Aviației Civile, Capitolul B |  | SLT.26 Act nou Aprobarea proiectului de hotărâre de Guvern privind stabilirea cerințelor privind identificarea aeronavelor în scopul supravegherii pentru cerul unic european Transpune: -Regulamentul de punere în aplicare (UE) nr. 1206/2011 | Hotărâre de Guvern aprobată | MIDR Autoritatea Aeronautică Civilă | Trimestrul IV, 2026 |  | Costul: 91,2 Sursa: Buget (subprogram 6406) Deficit: 0 *Zile petrecute pe activitate -51 |
|  | Acordul privind spațiul aerian comun dintre Moldova și UE, Anexa III. Norme aplicabile Aviației Civile, Capitolul B |  | SLT.27 Act nou Aprobarea proiectului de hotărâre de Guvern privind stabilirea cerințelor pentru performanța și interoperabilitatea funcției de supraveghere în cadrul Cerului unic european Transpune: -Regulamentul de punere în aplicare (UE) nr. 1207/2011 | Hotărâre de Guvern aprobată | MIDR Autoritatea Aeronautică Civilă | Trimestrul IV, 2026 |  | Costul: 101,3 Sursa: Buget (subprogram 6406) Deficit: 0 *Zile petrecute pe activitate -58 |
|  | Acordul privind spațiul aerian comun dintre Moldova și UE, Anexa III. Norme aplicabile Aviației Civile, Capitolul B |  | SLT.28 Act nou Aprobarea actului normativ privind ecartul dintre canalele de voce pentru cerul unic european Transpune: - Regulamentul de punere în aplicare (UE) nr. 2012/1079 | Act normativ aprobat | MIDR Autoritatea Aeronautică Civilă | Trimestrul IV, 2026 |  | Costul: 95,9 Sursa: Buget (subprogram 6406) Deficit: 0 *Zile petrecute pe activitate -55 |
|  | Acordul privind spațiul aerian comun dintre Moldova și UE, Anexa III. Norme aplicabile Aviației Civile, Capitolul A |  | SLT. 29 Act nou Aprobarea actului normativ pentru crearea cerului unic european Transpune: - Regulamentul (CE) nr. 549/2004 | Act normativ aprobat | MIDR Autoritatea Aeronautică Civilă | Trimestrul IV, 2026 |  | Costul: 88,6 Sursa: Buget (subprogram 6406) Deficit: 0 *Zile petrecute pe activitate -50 |
|  | Acordul privind spațiul aerian comun dintre Moldova și UE, Anexa III. Norme aplicabile Aviației Civile, Capitolul B |  | SLT.30 Act nou Aprobarea actului normativ privind informațiile care trebuie furnizate înainte de instituirea și modificarea unui bloc funcțional de spațiu aerian Transpune: -Regulamentul (UE) nr. 176/2011 | Act normativ aprobat | MIDR Autoritatea Aeronautică Civilă | Trimestrul IV, 2026 |  | Costul: 76,3 Sursa: Buget (subprogram 6406) Deficit: 0 *Zile petrecute pe activitate -37 |
|  | Acordul privind spațiul aerian comun dintre Moldova și UE, Anexa III. Norme aplicabile Aviației Civile, Capitolul C |  | SLT.31 Act nou Aprobarea actului normativ privind aprobarea Deciziei de punere în aplicare C(2015) 8005 a Comisiei din 16 noiembrie 2015 de stabilire a măsurilor detaliate de implementare a standardelor de bază comune privind securitatea aviației | Act normativ aprobat | MIDR Autoritatea Aeronautică Civilă | Trimestrul IV, 2026 |  | Costul: 87,0 Sursa: Buget (subprogram 6406) Deficit: 0 *Zile petrecute pe activitate -43 |
|  | Acordul privind spațiul aerian comun dintre Moldova și UE, Anexa III. Norme aplicabile Aviației Civile, Capitolul G |  | SLT. 32 Act de modificare Aprobarea proiectului de hotărâre a Guvernului privind modificarea Regulamentului privind compensarea şi asistenţa pasagerilor în eventualitatea refuzului la îmbarcare şi anulării sau întîrzierii prelungite a zborurilor aprobat prin Hotărârea Guvernului nr.836/2012 Transpune: -Regulamentul (CE) nr. 261/2004 | Hotărâre de Guvern aprobată | MIDR Autoritatea Aeronautică Civilă | Trimestrul IV, 2026 |  | Costul: 101,3 Sursa: Buget (subprogram 6406) Deficit: 0 *Zile petrecute pe activitate -58 |
|  | Acordul privind spațiul aerian comun dintre Moldova și UE, Anexa III. Norme aplicabile Aviației Civile, Capitolul C |  | SLT. 33 Act nou Aprobarea proiectului de hotărâre a Guvernului privind înființarea unei întreprinderi comune pentru realizarea sistemului european de nouă generație pentru gestionarea traficului aerian (SESAR) Transpune: -Regulamentul (CE) nr. 219/2007 | Hotărâre de Guvern aprobată | MIDR Autoritatea Aeronautică Civilă | Trimestrul IV, 2026 |  | Costul: 106,0 Sursa: Buget (subprogram 6406) Deficit: 0 *Zile petrecute pe activitate -59 |
|  | Acordul privind spațiul aerian comun dintre Moldova și UE, Anexa III. Norme aplicabile Aviației Civile, Capitolul B |  | SLT. 34 Act nou Aprobarea proiectului de hotărâre de Guvern privind definirea proiectelor comune, instituirea guvernanței și identificarea stimulentelor pentru sprijinirea implementării Planului general european de management al traficului aerian Text cu relevanță pentru SEE Transpune: -Regulamentul de punere în aplicare (UE) nr. 409/2013 | Hotărâre de Guvern aprobată | MIDR Autoritatea Aeronautică Civilă | Trimestrul IV, 2026 |  | Costul: 92,3 Sursa: Buget (subprogram 6406) Deficit: 0 *Zile petrecute pe activitate -53 |
|  | Acordul privind spațiul aerian comun dintre Moldova și UE, Anexa III. Norme aplicabile Aviației Civile, Capitolul B |  | SLT. 35 Act nou Aprobarea proiectului de hotărâre de Guvern privind instituirea proiectului comun pilot de sprijinire a punerii în aplicare a Planului general european de management al traficului aerian Transpune: Regulamentul de punere în aplicare (UE) nr. 716/2014 | Hotărâre de Guvern aprobată | MIDR Autoritatea Aeronautică Civilă | Trimestrul IV, 2026 |  | Costul: 93,0 Sursa: Buget (subprogram 6406) Deficit: 0 *Zile petrecute pe activitate -52 |
|  | Acordul privind spațiul aerian comun dintre Moldova și UE, Anexa III. Norme aplicabile Aviației Civile, Capitolul H |  | SLT.36 Act nou Aprobarea Codului de conduită pentru sistemele informatizate de rezervare Transpune: -Regulamentul (CE) nr. 80/2009 | Act normativ aprobat | MIDR Autoritatea Aeronautică Civilă | Trimestrul IV, 2026 |  | Costul: 90,6 Sursa: Buget (subprogram 6406) Deficit: 0 *Zile petrecute pe activitate -50 |
| În ceea ce privește transportul naval, navele sub pavilion moldovenesc se află pe lista neagră a Memorandumului de înțelegere de la Paris privind controlul statului portului | Anexa X Titlul 4 Capitolul 15 Transporturi / Transport Naval | Îmbunătățirea standardelor privind siguranța, securitatea și mediul marin, ceea ce ar conduce la îmbunătățirea performanței Republicii Moldova ca stat de pavilion în temeiul Memorandumului de înțelegere de la Paris privind controlul statului portului | SLT.37 Act de modificare Aprobarea proiectului de lege pentru modificarea unor acte normative (Codul navigației maritime comerciale al Republicii Moldova nr. 599/1999, Legea nr. 176/2013 privind transportul naval intern al Republicii Moldova ș.a.), în scopul perfecționării mecanismului de înregistrare/notificare a navelor Transpune: - Directiva 96/75/CE -Directiva (CE) 68/2008 -Directiva (CE) 44/2005 | Proiect transmis Parlamentului | MIDR Agenția Navală a Republicii Moldova | Trimestrul III, 2023 AA Anexa X, 2017 | PND, OS 2.1, acțiunea 2.1.4; PAG 2023, acțiunea 10.41; Art. 61 alin. (4) lit. s) al Codului navigației maritime comerciale al Republicii Moldova nr. 599/1999. | Costul: 40,1 Sursa: Buget (subprogram 6403) Deficit: 0 *Zile petrecute pe activitate -70 |
|  | Anexa X Titlul 4 Capitolul 15 Transporturi Transport Naval |  | STL.38 Act nou Aprobarea proiectului de hotărâre a Guvernului privind implementarea și aprobarea normelor și standardelor privind examinarea tehnică a navelor de navigație interioară conectată și de recunoaștere a societăților de clasificare a navelor de navigație interioară, ce va permite exploatarea în siguranță a navelor de navigație interioară înregistrate sub pavilion național Transpune: - Directiva (UE) 1629/2016 - Directiva (CE) 100/2009 | Hotărâre de Guvern aprobată | MIDR Agenția Navală a Republicii Moldova | Trimestrul III, 2023 AA Anexa X, 2019 | PND, OS 2.1; PAG 2023, acțiunea 10.20; | Costul: 34,4 Sursa: Buget (subprogram 6403) Deficit: 0 *Zile petrecute pe activitate -56 |
|  | Acordul de Asociere RM-UE, art. 81 lit. (e) |  | SL.39 Act nou Aprobarea Hotărârii de Guvern privind cerințele tehnice pentru siguranța navigației maritime Transpune: Capitolul V din Convenția privind siguranța vieții pe mare (SOLAS) | Hotărâre de Guvern aprobată | MIDR Agenția Navală a Republicii Moldova | Trimestrul III, 2023 |  | Costul: 37,4 Sursa: Buget (subprogram 6403) Deficit: 0 *Zile petrecute pe activitate -62 |
|  | Anexa XXVIII-D Titlul 4 Capitolul 15 Transportul Maritim Internaţional / Conditii tehnice |  | STL.40 Act nou Aprobarea proiectului de hotărâre a Guvernului cu privire la formalitățile de raportare aplicabile navelor la sosirea în și/sau la plecarea din porturile Republicii Moldova, în vederea eliminării barierelor administrative și a îmbunătățirii procedurilor respective conform principiului ghișeului unic Transpune: - Regulamentul (UE) nr. 2019/1239 | Hotărâre de Guvern aprobată | MIDR Agenția Navală a Republicii Moldova | Trimestrul III, 2023 AA Anexa XXVIII-D, 2017 | PND, OS 2.1, acțiunea 2.1.4; PAG, acțiunea 10.21; (UE) Acordul de Asociere RM-UE | Costul: 43,0 Sursa: Buget (subprogram 6403) Deficit: 0 *Zile petrecute pe activitate -72 |
|  | Anexa XXVIII-D Titlul 4 Capitolul 15 Transportul Maritim Internaţional / Securitate maritimă |  | STL.41 Act nou Aprobarea Hotărârii de Guvern privind Regulamentului privind consolidarea securității portuare și a securității la bordul navelor maritime - se vor implementa cerințele privind securitatea portuară și a navelor împotriva acțiunilor ilicite Transpune: - Directiva (CE) 65/2005 -Regulamentul (CE) nr. 725/2004 | Hotărâre de Guvern aprobată | MIDR Agenția Navală a Republicii Moldova | Trimestrul III, 2023 AA Anexa XXVIII-D, 2016 | PND, OS 2.1, acțiunea 2.1.4; PAG 2023, acțiunea 10.22 | Costul: 42,7 Sursa: Buget (subprogram 6403) Deficit: 0 *Zile petrecute pe activitate -74 |
|  | Anexa X Titlul 4 Capitolul 15 Transporturi / Transport Naval |  | STL.42 Act nou Aprobarea proiectului Hotărârii de Guvern privind accesul la profesia de transportator de mărfuri pe cale navigabilă în transportul naţional şi internaţional şi privind recunoaşterea reciprocă a diplomelor, certificatelor şi a altor titluri oficiale de calificare pentru această activitate Transpune: -Directiva 87/540/CEE | Hotărâre de Guvern aprobată | MIDR Agenția Navală a Republicii Moldova | Trimestrul III, 2023 AA Anexa X, 2017 |  | Costul: 40,5 Sursa: Buget (subprogram 6403) Deficit: 0 *Zile petrecute pe activitate -68 |
|  | Anexa X Titlul 4 Capitolul 15 Transporturi Transport Naval |  | I.43 Analiza cadrului legal ce urmează a fi elaborat pentru recunoașterea certificatelor de calificare profesională pe căile navigabile interne Transpune: - Directiva (UE) 2397/2017 | Analiza efectuată | MIDR Agenția Navală a Republicii Moldova | Trimestrul IV, 2023 AA Anexa X , 2017 | PND, OS 2.1; PAG 2023, acțiunea 10.45; Raportul analitic al Comisiei Europene privind alinierea Republicii Moldova la acquis-ul UE, cap. 14/ Transport | Costul: 19,6 Sursa: Buget (subprogram 6403) Deficit: 0 *Zile petrecute pe activitate -35 |
|  | Anexa XXVIII-D Titlul 4 Capitolul 15 Transportul Maritim Internaţional Siguranța maritimă - Statul de pavilion / societățile de clasificare |  | SLT.44 Act nou Aprobarea Regulamentului - cadru cu privire la respectarea obligațiilor statului port Transpune: -Directiva (CE) 16/2009 | Hotărâre de Guvern aprobată | MIDR Agenția Navală a Republicii Moldova | Trimestrul IV, 2023 AA Anexa XXVIII-D, 2019 |  | Costul: 41,3 Sursa: Buget (subprogram 6403) Deficit: 0 *Zile petrecute pe activitate -67 |
|  | Acordul de Asociere RM-UE, art. 81 lit. (e) |  | SLT.45 Act nou Aprobarea Regulilor de navigație pe căile navigabile interioare ale fluviului Dunărea și pe căile navigabile interioare ale Republicii Moldova Transpune: -Codul european pentru căile de navigație interioară (Rev.5) și Regulamentul privind navigația pe Dunăre | Hotărâre de Guvern aprobată | MIDR Agenția Navală a Republicii Moldova | Trimestrul IV, 2023 | PND, OS 2.1 PAG 2023, acțiunea 10.43; | Costul: 45,2 Sursa: Buget (subprogram 6403) Deficit: 0 *Zile petrecute pe activitate -75 |
|  | Acordul de Asociere RM-UE, art. 81 lit. (e) |  | SLT.46 Act nou Aprobarea Regulamentului privind normele aplicabile în scopul facilitării traficului maritim internațional Convenția privind facilitarea traficului maritim internațional (FAL), adoptată la Londra la 09 aprilie 1965 | Hotărâre de Guvern aprobată | MIDR Agenția Navală a Republicii Moldova | Trimestrul IV, 2023 |  | Costul: 46,5 Sursa: Buget (subprogram 6403) Deficit: 0 *Zile petrecute pe activitate -80 |
|  | Anexa XXVIII-D Titlul 4 Capitolul 15 Transportul Maritim Internaţional / Siguranța maritimă - Statul de pavilion / societățile de clasificare |  | SLT.47 Act nou Aprobarea Regulamentului privind echipajul minim al navelor de transport cu autopropulsie Transpune: Directiva 1999/95/CE | Act normativ aprobat | MIDR Agenția Navală a Republicii Moldova | Trimestrul IV, 2024 AA Anexa XXVIII-D, 2017 AgA, Trim. IV, 2020 |  | Costul: 36,4 Sursa: Buget (subprogram 6403) Deficit: 0 *Zile petrecute pe activitate -63 |
|  | Anexa XXVIII-D Titlul 4 Capitolul 15 Transportul Maritim Internaţional Siguranța maritimă - Statul de pavilion / societățile de clasificare |  | SLT.48 Act nou Aprobarea actului normativ pentru transpunerea Directivei de punere în aplicare 2014/111/UE a Comisiei din 17 decembrie 2014 de modificare a Directivei 2009/15/CE cu privire la adoptarea de către Organizația Maritimă Internațională (OMI) a anumitor coduri și a modificărilor aferente aduse anumitor convenții și protocoale | Act normativ aprobat | Direcţia politici în domeniul transportului feroviar şi naval Agenția Navală a Republicii Moldova | Trimestrul IV, 2024 AA Anexa XXVIII-D, 2019 |  | Costul: 27,7 Sursa: Buget (subprogram 6403) Deficit: 0 *Zile petrecute pe activitate -53 |
|  | Anexa XXVIII-D Titlul 4 Capitolul 15 Transportul Maritim Internaţional Siguranța maritimă - Statul de pavilion / societățile de clasificare |  | SLT.49 Act nou Aprobarea proiectului Hotărârii de Guvern privind echipamentele maritime Transpune: -Directiva 2014/90/UE | Hotărâre de Guvern aprobată | MIDR Agenția Navală a Republicii Moldova | Trimestrul IV, 2024 AA Anexa XXVIII-D, 2019 |  | Costul: 34,8 Sursa: Buget (subprogram 6403) Deficit: 0 *Zile petrecute pe activitate -63 |
|  | Anexa XXVIII-D Titlul 4 Capitolul 15 Transportul Maritim Internaţional Siguranța maritimă - Statul de pavilion / societățile de clasificare |  | SLT.50 Act nou Aprobarea metodologiei comune de investigare a accidentelor și incidentelor maritime Transpune: -Regulamentul (UE) nr. 1286/2011 | Hotărâre de Guvern aprobată | MIDR Agenția Navală a Republicii Moldova | Trimestrul IV, 2024 AA Anexa XXVIII-D, 2018 |  | Costul: 37,6 Sursa: Buget (subprogram 6403) Deficit: 0 *Zile petrecute pe activitate -66 |
|  | Anexa XXVIII-D Titlul 4 Capitolul 15 Transportul Maritim Internaţional Siguranța maritimă - Statul de pavilion / societățile de clasificare |  | SLT.51 Act nou Aprobarea proiectului Hotărârii de Guvern privind siguranța maritimă și prevenirea poluării de către nave Transpune: -Directiva 2002/84/CE | Hotărâre de Guvern aprobată | MIDR Agenția Navală a Republicii Moldova | Trimestrul IV, 2024 AA Anexa XXVIII-D, 2019 |  | Costul: 34,1 Sursa: Buget (subprogram 6403) Deficit: 0 *Zile petrecute pe activitate -60 |
|  | Anexa XXVIII-D Titlul 4 Capitolul 15 Transportul Maritim Internaţional Siguranța maritimă - Statul de pavilion / societățile de clasificare |  | SLT.52 Act nou Aprobarea cadrului normativ pentru transpunerea Regulamentului (CE) nr. 536/2008 al Comisiei din 13 iunie 2008 de stabilire a modalităților de aplicare a articolului 6 alineatul (3) și a articolului 7 din Regulamentul (CE) nr. 782/2003 al Parlamentului European și al Consiliului privind interzicerea compușilor organostanici pe nave și de modificare a acestuia | Hotărâre de Guvern aprobată | MIDR Agenția Navală a Republicii Moldova | Trimestrul IV, 2024 AA Anexa XXVIII-D, 2018 |  | Costul: 37,1 Sursa: Buget (subprogram 6403) Deficit: 0 *Zile petrecute pe activitate -69 |
|  | Anexa XXVIII-D Titlul 4 Capitolul 15 Transportul Maritim Internaţional / Monitorizarea traficului maritim |  | SLT.53 Act nou Aprobarea modificărilor la Regulamentului privind stabilirea Sistemului de informare și monitorizare a traficului navelor maritime care intră/ies în/din apele naționale navigabile ale Republicii Moldova aprobat prin Hotărârea Guvernului nr.413/2021 Transpune: -Directiva 2002/59/CE | Hotărâre de Guvern aprobată | MIDR Agenția Navală a Republicii Moldova | Trimestrul IV, 2024 AA Anexa XXVIII-D, 2018 |  | Costul: 27,8 Sursa: Buget (subprogram 6403) Deficit: 0 *Zile petrecute pe activitate -51 |
|  | Anexa XXVIII-D Titlul 4 Capitolul 15 Transportul Maritim Internaţional Siguranța maritimă - Statul de pavilion / societățile de clasificare |  | SLT.54 Act nou Aprobarea proiectului Hotărârii de Guvern privind monitorizarea, raportarea și verificarea emisiilor de dioxid de carbon generate de transportul maritim Transpune: - Regulamentul (UE) 2015/757 | Hotărâre de Guvern aprobată | MIDR M.Mediului Agenția Navală a Republicii Moldova | Trimestrul IV, 2024 AA Anexa XXVIII-D, 2019 |  | Costul: 29,1 Sursa: Buget (subprogram 6403) Deficit: 0 *Zile petrecute pe activitate -53 |
|  | Anexa XXVIII-D Titlul 4 Capitolul 15 Transportul Maritim Internaţional / Echipaj |  | SLT.55 Act nou Aprobarea proiectului Hotărârii de Guvern privind nivelul minim de formare a navigatorilor (codificare) Transpune: - Directiva (UE) 2022/993 | Hotărâre de Guvern aprobată | MIDR Agenția Navală a Republicii Moldova | Trimestrul IV, 2024 AA Anexa XXVIII-D, 2018 |  | Costul: 32,7 Sursa: Buget (subprogram 6403) Deficit: 0 *Zile petrecute pe activitate -58 |
|  | Anexa XXVIII-D Titlul 4 Capitolul 15 Transportul Maritim Internaţional / Navele de pasageri |  | SLT.56 Act nou Aprobarea cerințelor de stabilitate specifice pentru navele de pasageri ro-ro Transpune: - Directiva 2005/12/CE | Hotărâre de Guvern aprobată | MIDR Agenția Navală a Republicii Moldova | Trimestrul IV, 2024 AA Anexa XXVIII-D, 2019 |  | Costul: 26,6 Sursa: Buget (subprogram 6403) Deficit: 0 *Zile petrecute pe activitate -48 |
|  | Anexa XXVIII-D Titlul 4 Capitolul 15 Transportul Maritim Internaţional / Navele de pasageri |  | SLT.57 Act nou Aprobarea normelor și standardelor de siguranță pentru navele de pasageri Transpune: - Directiva 2010/36/UE | Hotărâre de Guvern aprobată | MIDR Agenția Navală a Republicii Moldova | Trimestrul IV, 2024 AA Anexa XXVIII-D, 2019 |  | Costul: 33,8 Sursa: Buget (subprogram 6403) Deficit: 0 *Zile petrecute pe activitate -63 |
|  | Anexa XXVIII-D Titlul 5 (DCFTA) Titlul 5 (DCFTA) Capitolul 15 Transportul Maritim Internaţional /Condiții sociale |  | SLT.58 Act nou Aprobarea cerinţelor minime de securitate şi sănătate pentru promovarea unei mai bune asistențe medicale la bordul navelor Transpune: -Directiva 92/29/CEE | Hotărâre de Guvern aprobată | MIDR Agenția Navală a Republicii Moldova | Trimestrul IV, 2025 AA Anexa XXVIII-D, 2024 AgA, Trim. IV, 2023 |  | Costul: 30,4 Sursa: Buget (subprogram 6403) Deficit: 0 *Zile petrecute pe activitate -55 |
|  | Anexa XXVIII-D Titlul 4 Capitolul 15 Transportul Maritim Internaţional Siguranța maritimă - Statul de pavilion / societățile de clasificare |  | SLT.59 Act nou Aprobarea proiectului Hotărârii de Guvern privind nivelul minim de formare a navigatorilor Transpune: -Directiva 2008/106/CE | Hotărâre de Guvern aprobată | MIDR Agenția Navală a Republicii Moldova | Trimestrul IV, 2024 AA Anexa XXVIII-D, 2018 AgA, Trim. IV, 2023 |  | Costul: 28,9 Sursa: Buget (subprogram 6403) Deficit: 0 *Zile petrecute pe activitate -53 |
|  | Anexa XXVIII-D Titlul 4 Capitolul 15 Transportul Maritim Internaţional / Mediu |  | SLT.60 Act nou Aprobarea proiectului Hotărârii de Guvern privind interzicerea compușilor organostanici pe nave Transpune: -Regulamentul (CE) nr. 782/2003 | Hotărâre de Guvern aprobată | MIDR Agenția Navală a Republicii Moldova | Trimestrul IV, 2024 AA Anexa XXVIII-D, 2017 |  | Costul: 28,5 Sursa: Buget (subprogram 6403) Deficit: 0 *Zile petrecute pe activitate -52 |
|  | Anexa XXVIII-D Titlul 4 Capitolul 15 Transportul Maritim Internaţional / Conditii sociale |  | LT.61 Act de modificare Aprobarea proiectului de Lege cu privire la modificarea Legii nr.599-XIV din 30 septembrie 1999 pentru aprobarea Codului navigației maritime comerciale al Republicii Moldova Transpune: -Directiva 1999/63/CE | Proiect transmis Parlamentului | MIDR Agenția Navală a Republicii Moldova | Trimestrul IV, 2025 AA Anexa XXVIII-D, 2018 AgA, Trim. IV, 2023 |  | Costul: 46,6 Sursa: Buget (subprogram 6403) Deficit: 0 *Zile petrecute pe activitate -80 |
|  | Anexa XXVIII-D Titlul 4 Capitolul 15 Transportul Maritim Internaţional / Normele tehnice si operaționale/Nave de pasageri |  | SLT.62 Act nou Aprobarea normelor și standardelor de siguranță pentru navele de pasageri Transpune: -Directiva 2009/45/CE | Hotărâre de Guvern aprobată | MIDR Agenția Navală a Republicii Moldova | Trimestrul IV, 2025 AA Anexa XXVIII-D, 2019 AgA, Trim.IV, 2023 |  | Costul: 44,1 Sursa: Buget (subprogram 6403) Deficit: 0 *Zile petrecute pe activitate -76 |
|  | Anexa XXVIII-D Titlul 4 Capitolul 15 Transportul Maritim Internaţional / Vrachier |  | SLT.63 Act nou Aprobarea cerințelor și procedurilor armonizate pentru încărcarea și descărcarea în siguranță a vrachierelor Transpune: -Directiva 2001/96/CE | Hotărâre de Guvern aprobată | MIDR Agenția Navală a Republicii Moldova | Trimestrul IV, 2025 AA Anexa XXVIII-D, 2017 AgA, Trim. IV, 2023 |  | Costul: 39,0 Sursa: Buget (subprogram 6403) Deficit: 0 *Zile petrecute pe activitate -68 |
|  | Anexa XXVIII-D Titlul 5 (DCFTA) Capitolul 15 Transportul Maritim Internaţional / Mediu |  | SLT.64 Act nou Aprobarea proiectului Hotărârii de Guvern privind instalațiile portuare de preluare pentru predarea deșeurilor provenite de la nave Transpune: - Directiva (UE) 2019/883 | Hotărâre de Guvern aprobată | MIDR Agenția Navală a Republicii Moldova | Trimestrul IV, 2025 AA Anexa XXVIII-D, 2021 |  | Costul: 35,1 Sursa: Buget (subprogram 6403) Deficit: 0 *Zile petrecute pe activitate -60 |
|  | Anexa XXVIII-D Titlul 4 Capitolul 15 Transportul Maritim Internaţional / Investigarea accidentelor |  | SLT.65 Act nou Aprobarea proiectului Hotărârii de Guvern privind aprobarea sistemului de expertize obligatorii pentru operarea în siguranţă a serviciilor regulate de feriboturi cu punte ruliu şi ambarcaţiuni rapide de pasageri Transpune: -Directiva 2017/2110/UE | Hotărâre de Guvern aprobată | MIDR Agenția Navală a Republicii Moldova | Trimestrul IV, 2025 AA Anexa XXVIII-D, 2018 AgA, Trim IV, 2023 |  | Costul: 34,3 Sursa: Buget (subprogram 6403) Deficit: 0 *Zile petrecute pe activitate -60 |
|  | Anexa XXVIII-D Titlul 4 Capitolul 15 Transportul Maritim Internaţional / Răspunderea transportatorilor de persoane |  | SLT.66 Act nou Aprobarea proiectului Hotărârii de Guvern privind răspunderea în caz de accident a transportatorilor de persoane pe mare Transpune: -Regulamentul (CE) nr.392/2009 | Hotărâre de Guvern aprobată | MIDR Agenția Navală a Republicii Moldova | Trimestrul IV, 2025 AA Anexa XXVIII-D, 2017 AgA, Trim I, 2023 |  | Costul: 32,2 Sursa: Buget (subprogram 6403) Deficit: 0 *Zile petrecute pe activitate -56 |
|  | Anexa XXVIII-D Titlul 4 Capitolul 15 Transportul Maritim Internaţional / Normele tehnice si operaționale/Nave de pasageri |  | SLT.67 Act nou Aprobarea proiectului Hotărârii de Guvern pentru aprobarea cerinţelor de stabilitate specifice pentru navele de pasageri Transpune: -Directiva 2003/25/CE | Hotărâre de Guvern aprobată | MIDR Agenția Navală a Republicii Moldova | Trimestrul IV, 2025 AA Anexa XXVIII-D, 2018 AgA, Trim IV 2023 |  | Costul: 39,6 Sursa: Buget (subprogram 6403) Deficit: 0 *Zile petrecute pe activitate -69 |
|  | Anexa XXVIII-D Titlul 4 Capitolul 15 Transportul Maritim Internaţional / Conditii sociale |  | SLT.68 Act nou Aprobarea cadrului normativ pentru transpunerea Directivei 2009/13/CE a Consiliului din 16 februarie 2009 de punere în aplicare a acordului încheiat între Asociația Armatorilor din Comunitatea Europeană (ECSA) și Federația Europeană a Lucrătorilor din Transporturi (ETF) cu privire la Convenția din 2006 privind munca în domeniul maritim și de modificare a Directivei 1999/63/CE | Hotărâre de Guvern aprobată | MIDR Agenția Navală a Republicii Moldova | Trimestrul IV, 2026 AA Anexa XXVIII-D, 2023 |  | Costul: 34,2 Sursa: Buget (subprogram 6403) Deficit: 0 *Zile petrecute pe activitate -59 |
|  | Acordul de Asociere RM-UE, art. 81 lit. (e) |  | SLT.69 Act nou Aprobarea cadrului normativ pentru transpunerea Directivei 2014/112/UE a Consiliului din 19 decembrie 2014 de punere în aplicare a Acordului european privind anumite aspecte ale organizării timpului de lucru în transportul pe căi navigabile interioare, încheiat de „European Barge Union” (Uniunea Europeană a Navigației Interioare) (EBU), „European Skippers Organisation” (Uniunea Europeană a Marinarilor Fluviali) (ESO) și Federația Europeană a Lucrătorilor din Transporturi (ETF) | Hotărâre de Guvern aprobată | MIDR Agenția Navală a Republicii Moldova | Trimestrul IV, 2026 |  | Costul: 39,6 Sursa: Buget (subprogram 6403) Deficit: 0 *Zile petrecute pe activitate -72 |
| În ceea ce privește căile navigabile interioare, investițiile în porturi, infrastructură și echipamente se situează sub nivelul-țintă din cauza resurselor financiare insuficiente pentru dragare pentru a asigura siguranța navigației interioare. | Acordul de Asociere RM-UE, art. 81 lit. (c) | Cooperarea cu Republica Moldova în vederea reformării sectorului transportului pe căile navigabile interioare, inclusiv prin consolidarea capacităților și a instituțiilor | I.70 Evaluarea, curățarea și amenajarea căilor navigabile interne și elaborarea studiului de fezabilitate pentru extinderea portului Giurgiulești și construcția unui port uscat, cu examinarea posibilității de conectare la infrastructura feroviară | Albia râului curățată; studiu de fezabilitate elaborat | MIDR Agenția Navală a Republicii Moldova Agenția „Apele Moldovei” | Trimestrul III, 2025 | SND, direcția de intervenție 5.21, p. 2) PND acțiunea 2.1.3. | Cost: 342000,0 Sursa: Buget (subprogram 6403) Deficit: 342000,0 *Conform Strategiei Transport și Logistică) |
|  | Acordul de Asociere RM-UE, art. 81 lit. (b) |  | SLT.71 Act nou Aprobarea proiectului Hotărârii de Guvern privind furnizarea de servicii portuare și a normelor comune privind transparența financiară a porturilor Transpune: - Regulamentul (UE) 2017/352 | Hotărâre de Guvern aprobată | MIDR Agenția Navală a Republicii Moldova | Trimestrul IV, 2026 |  | Costul: 37,7 Sursa: Buget (subprogram 6403) Deficit: 0 *Zile petrecute pe activitate -69 |
| Numărul deceselor cauzate de accidentele rutiere este cu peste 50 % peste media UE (44 de decese rutiere la un milion de locuitori). Este nevoie de un sistem la nivel național pentru colectarea datelor privind accidentele rutiere. | Acordul de Asociere RM-UE, art.81, lit.c) | Îmbunătățirea sistemului actual de colectare a datelor privind siguranța rutieră din Republica Moldova prin dezvoltarea unei baze de date naționale privind siguranța rutieră, care ar putea servi drept bază pentru o politică mai adaptată în domeniul siguranței rutiere (politica de siguranță rutieră și documentele de planificare a punerii în aplicare), | SL.72 Act nou Aprobarea planului de acțiuni pentru înlocuirea plantațiilor rutiere din zona drumului public cu risc sporit de producere a accidentelor rutiere | Act Normativ Aprobat | MIDR Serviciul siguranţă rutieră | Trimestrul II, 2023 | PND 2023-2025, acțiunea 2.1.11 | Costul: 65 031,5 Sursa: 31,5 Buget (subprogram 6402) Deficit: 65 000 *Zile petrecute pe activitate -41 |
|  | Acordul de Asociere RM-UE, art.81, lit.c) |  | LT.73 Act nou Aprobarea proiectului de lege privind gestionarea siguranței circulației pe infrastructura rutieră, pentru majorarea nivelului de siguranță a drumurilor existente și nou-construite Transpune: - Directiva 2008/96/CE | Proiect transmis Parlamentului | MIDR Serviciul siguranţă rutieră | Trimestrul III, 2023 | PND, OS 2.1, acțiunea 2.1.11; PAG 2023, acțiunea 10.4; Legea nr.131/2007 privind siguranța traficului rutier; | Costul: 65 042,2 Sursa: 42,2 Buget (subprogram 6402) Deficit: 65 000 *Zile petrecute pe activitate -54 |
|  | Acordul de Asociere RM-UE, art.81, lit.c) |  | SLT.74 Act de modificare Aprobarea proiectului Hotărârii de Guvern pentru modificarea Regulamentului circulației rutiere aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. 357/2009, în vederea ajustării marcajului și indicatoarelor rutiere la standardele naționale privind semnalizarea rutieră Transpune: - Directiva 2008/96/CE | Hotărâre de Guvern aprobată | MIDR | Trimestrul III, 2023 | PND, OS 2.1; PAG 2023, acțiunea 10.51 | Costul: 65 034,7 Sursa: 34,7 Buget (subprogram 6404) Deficit: 65 000 *Zile petrecute pe activitate -45 |
|  | Acordul de Asociere RM-UE, art.81, lit.c) |  | SL.75 Act nou Aprobarea Regulamentului cu privire la desfășurarea activității de autoservice | Hotărâre de Guvern aprobată | MIDR | Trimestrul III, 2023 | PND, OS 2.1; PAG 2023, acțiunea 10.31 | Costul: 29,5 Sursa: Buget (subprogram 6404) Deficit: 0 *Zile petrecute pe activitate -38 |
|  | Acordul de Asociere RM-UE, art.81, lit.c) |  | SL.76 Act nou Aprobarea Regulamentului cu privire la crearea și funcționarea Sistemului informațional „Autotest” | Hotărâre de Guvern aprobată | MIDR | Trimestrul III, 2023 | PND, OS 2.1, acțiunea 2.1.10; PAG 2023, acțiunea 10.30 | Costul: 2 100,0 Sursa: Buget (subprogram 6404) Deficit: 2 100,0 *CBTM |
|  | Acordul de Asociere RM-UE, art.81, lit.c) |  | LT.77 Act de modificare Aprobarea proiectului de lege cu privire la modificarea unor acte normative, în vederea aducerii în concordanță cu Legea privind gestionarea siguranței circulației pe infrastructura rutieră Transpune: - Directiva 2008/96/CE | Proiect transmis Parlamentului | MIDR Serviciul siguranţă rutieră | Trimestrul IV, 2023 | PND, OS 2.1; PAG 2023, acțiunea 10.46; | Costul: 65 034,7 Sursa: 34,7 Buget (subprogram 6402) Deficit: 65 000 *Zile petrecute pe activitate -45 |
|  | Anexa X Titlul 4 Capitolul 15 Transporturi Transport rutier |  | SLT.78 Act nou Aprobarea Regulamentului cu privire la desfășurarea activităților stațiilor de inspecție tehnică periodică a autovehiculelor Transpune: -Directiva 2014/45/UE | Hotărâre de Guvern aprobată | MIDR | Trimestrul IV, 2023 AA Anexa X, 2017 AgA, Trim. IV, 2021 | PND, OS 2.1; PAG 2023, acțiunea 10.25 | Costul: 49,4 Sursa: Buget (subprogram 6404) Deficit: 0 *Zile petrecute pe activitate -59 |
|  | Acordul de Asociere RM-UE, art.82, alin.(1) |  | SLT.79 Act nou Aprobarea proiectului Hotărârii de Guvern privind facilitarea schimbului transfrontalier de informații privind încălcările normelor de circulație care afectează siguranța rutieră Transpune: -Directiva (UE) 2015/413 | Hotărâre de Guvern aprobată | MIDR Serviciul siguranţă rutieră | Trimestrul IV, 2024 |  | Costul: 65 027,4 Sursa: 27,4 Buget (subprogram 6402) Deficit: 65 000 *Zile petrecute pe activitate -41 |
|  |  |  | I.80 Îmbunătățirea condițiilor de siguranță rutieră, inclusiv prin implementarea proiectelor de siguranță rutieră | diminuarea în anul 2025 a numărului de accidente rutiere cu 15% în comparație cu anul 2022 | MIDR Serviciul siguranţă rutieră Î.S. „Administrația de Stat a Drumurilor” | Trimestrul IV, 2025 | Agenda de Dezvoltare Durabilă 2030, O 11.2; SND, Direcția de intervenție 5.18, p.3) PND acțiunea 2.1.11 | Costul: 120 000,0 Sursa: Buget (subprogram 6402) Deficit: 120 000,0 *PND |
| Cadrul instituțional al sectorului feroviar nu este în prezent conform acquis-ul UE. Existența unui cadru instituțional solid și a unor cerințe de interoperabilitate armonizate și a unor responsabilități în materie de siguranță în întregul sector feroviar ar facilita deschiderea pieței și concurența. | Anexa X Titlul 4 Capitolul 15 Transporturi Transport feroviar | Reformarea sectorului feroviar pentru a dispune de servicii feroviare competitive, fiabile și sigure, care ar putea contribui la trecerea transportului de mărfuri de la transportul rutier la cel feroviar, contribuind astfel la un sector al transporturilor mai durabil | SLT.81 Act nou Aprobarea Regulamentului privind drepturile și obligațiile călătorilor în transportul feroviar, în vederea îmbunătățirii standardelor de calitate a serviciilor prestate în transportul feroviar Transpune: - Regulamentul (UE) 2021/782 - Regulamentul (CE) nr. 1371/2007 | Hotărâre de Guvern aprobată | MIDR | Trimestrul II, 2023 AA Anexa X, 2018 | PND, OS 2.1, acțiunea 2.1.6; PAG 2023, acțiunea 10.15; | Costul: 38,1 Sursa: Buget (subprogram 6405) Deficit: 0 *Zile petrecute pe activitate -56 |
|  | Acordul de Asociere RM-UE, art. 81 lit. (e) |  | SL.82 Act nou Reorganizarea Î.S. „Calea Ferată din Moldova” în societate pe acțiuni cu subdiviziuni interne, separate și funcționale | Hotărâre de Guvern aprobată | Agenția Proprietății Publice Direcţia politici în domeniul transportului feroviar şi naval | Trimestrul III, 2023 | SND, Direcția de intervenție 5.20, p. 1); PND, OS 2.1, acțiunea 2.1.6 PAG 2023, acțiunea 10.17; Hotărârea Guvernului nr. 1042/2017. | Costul: 20 013,0 Sursa: 5 013,0 Buget inclusiv și bugetul Î.S. „Calea Ferată din Moldova” - (subprogram 6405) Altele: 15 000,0 *Concepția privind restructurarea sectorului feroviar |
|  | Anexa X Titlul 4 Capitolul 15 Transporturi / Transport feroviar /Acces la piață și infrastructuri |  | SLT.83 Act nou Aprobarea proiectului Hotărârii de Guvern privind aprobarea contractului multianual pentru întreținerea infrastructurii feroviare, în vederea creșterii competitivității transportului feroviar Transpune: - Directiva 2012/34/UE care a abrogat Directiva 91/440/CE şi Directiva 2001/14/CE | Hotărâre de Guvern aprobată | MIDR | Trimestrul IV, 2023 AA Anexa X, 2018 | PND, OS 2.1, acțiunea 2.1.6; PAG 2023, acțiunea 10.16; | Costul: 1 200 000,0 Sursa: Buget (subprogram 6405) Deficit: 1 200 000,0 *CBTM |
|  | Acordul de Asociere RM-UE, art.81, lit.d) |  | SL.84 Act nou Aprobarea Metodologiei de formare a tarifelor pentru utilizarea infrastructurii feroviare | Hotărâre de Guvern aprobată | MIDR | Trimestrul IV, 2023 | PND, OS 2.1; PAG 2023, acțiunea 10.36; Codul transportului feroviar nr. 19/2022; Anexa nr. 2 la Hotărârea Guvernului nr. 1042/2017. | Costul: 43,7 Sursa: Buget (subprogram 6405) Deficit: 0 *Zile petrecute pe activitate -69 |
|  | Acordul de Asociere RM-UE, art.81, lit. c) |  | SL.85 Act nou Aprobarea Regulilor de alocare a capacității de infrastructură | Hotărâre de Guvern aprobată | MIDR | Trimestrul IV, 2023 | PND, OS 2.1; PAG 2023, acțiunea 10.37; | Costul: 52,6 Sursa: Buget (subprogram 6405) Deficit: 0 *Zile petrecute pe activitate -63 |
|  | Anexa X Titlul 4 Capitolul 15 Transporturi / Transport feroviar / Norme tehnice și de siguranță, interoperabilitate |  | SLT.86 Act nou Aprobarea Regulamentului privind certificarea mecanicilor de locomotivă Transpune: -Directiva 2007/59/CE | Hotărâre de Guvern aprobată | MIDR | Trimestrul IV, 2023 AA Anexa X, 2018 | PND, OS 2.1; PAG 2023, acțiunea 10.38; | Costul: 47,8 Sursa: Buget (subprogram 6405) Deficit: 0 *Zile petrecute pe activitate -58 |
|  | Anexa X Titlul 4 Capitolul 15 Transporturi / Transport feroviar |  | SLT.87 Act nou Aprobarea proiectului Hotărârii de Guvern privind rețeaua feroviară europeană pentru un transport de marfă competitiv Transpune: -Regulamentul (UE) nr. 913/2010 | Hotărâre de Guvern aprobată | MIDR | Trimestrul IV, 2024 AA Anexa X, 2018 |  | Costul: 49,6 Sursa: Buget (subprogram 6405) Deficit: 0 *Zile petrecute pe activitate -61 |
|  | Anexa X Titlul 4 Capitolul 15 Transporturi / Transport feroviar |  | SLT.88 Act nou Aprobarea proiectului Hotărârii de Guvern privind siguranța feroviară Transpune: -Directiva (UE) 2016/798 | Hotărâre de Guvern aprobată | MIDR | Trimestrul IV, 2024 AA Anexa X, 2018 |  | Costul: 52,1 Sursa: Buget (subprogram 6405) Deficit: 0 *Zile petrecute pe activitate -64 |
|  | Anexa X Titlul 4 Capitolul 15 Transporturi / Transport feroviar |  | SLT.89 Act nou Aprobarea proiectului Hotărârii de Guvern privind interoperabilitatea sistemului feroviar în Uniunea Europeană Transpune: -Directiva (UE) 2016/797 | Hotărâre de Guvern aprobată | MIDR | Trimestrul IV, 2024 AA Anexa X, 2018 |  | Costul: 49,8 Sursa: Buget (subprogram 6405) Deficit: 0 *Zile petrecute pe activitate -60 |
|  | Anexa X Titlul 4 Capitolul 15 Transporturi Transport feroviar |  | SLT.90 Act nou Aprobarea proiectului Hotărârii de Guvern privind stabilirea de norme comune pentru anumite tipuri de transporturi combinate de mărfuri între state membre Transpune: - Directiva 92/106/CEE | Hotărâre de Guvern aprobată | MIDR | Trimestrul IV, 2024 AA Anexa X, 2018 |  | Costul: 61,1 Sursa: Buget (subprogram 6405) Deficit: 0 *Zile petrecute pe activitate -70 |
|  | Acordul de Asociere RM-UE, art.81, lit.b) |  | I.91 Creșterea competitivității transportului feroviar | Î.S. „Calea Ferată din Moldova” reorganizată; Agenția Feroviară instituită și funcțională | MIDR Agenția Proprietății Publice | Trimestrul IV, 2025 | SND, direcția de intervenție 5.20, p. 1) PND acțiunea 2.1.6. | Costul: 1 003 667,0 Sursa: 10 013,0 Buget (subprogram 6405) Altele: surse din grant (Proiect 70124) *PND |
|  | Anexa X Titlul 4 Capitolul 15 Transporturi / Transport feroviar |  | SLT.92 Act nou Aprobarea proiectului Hotărârii de Guvern privind specificația tehnică de interoperabilitate referitoare la subsistemul „exploatare și gestionarea traficului” al sistemului feroviar Transpune: - Regulamentul de punere în aplicare (UE) 2019/773 | Hotărâre de Guvern aprobată | MIDR | Trimestrul IV, 2025 |  | Costul: 47,0 Sursa: Buget (subprogram 6405) Deficit: 0 *Zile petrecute pe activitate -57 |
|  | Acordul de Asociere RM-UE, art.85 |  | SLT.93 Act nou Aprobarea proiectului Hotărârii de Guvern privind specificațiile tehnice de interoperabilitate referitoare la accesibilitatea sistemului feroviar al Uniunii pentru persoanele cu handicap și persoanele cu mobilitate redus Transpune: - Regulamentul (UE) nr. 1300/2014 | Hotărâre de Guvern aprobată | MIDR | Trimestrul IV, 2026 |  | Costul: 65,8 Sursa: Buget (subprogram 6405) Deficit: 0 *Zile petrecute pe activitate -75 |
|  | Acordul de Asociere RM-UE, art.85 |  | SLT.94 Act nou Aprobarea proiectului Hotărârii de Guvern privind specificația tehnică de interoperabilitate referitoare la subsistemul „material rulant – zgomot” Transpune: - Regulamentul (UE) nr. 1304/2014 | Hotărâre de Guvern aprobată | MIDR | Trimestrul IV, 2026 |  | Costul: 45,0 Sursa: Buget (subprogram 6405) Deficit: 0 *Zile petrecute pe activitate -53 |
|  | Acordul de Asociere RM-UE, art.85 |  | SLT.95 Act nou Aprobarea proiectului Hotărârii de Guvern privind specificația tehnică de interoperabilitate referitoare la subsistemul „aplicații telematice pentru serviciile de călători” al sistemului feroviar transeuropean Transpune: -Regulamentul (UE) nr. 454/2011 | Hotărâre de Guvern aprobată | MIDR | Trimestrul IV, 2026 |  | Costul: 45,9 Sursa: Buget (subprogram 6405) Deficit: 0 *Zile petrecute pe activitate -54 |
| În ceea ce privește transportul multimodal și combinat, Moldova nu a dezvoltat încă suficiente soluții avansate, inclusiv infrastructura digitală, mobilitatea multimodală și serviciile sistemelor de transport inteligente. Aceasta trebuie să dezvolte infrastructura pentru combustibili alternativi și să promoveze vehiculele mai puțin poluante. | Acordul de Asociere RM-UE, art.82, alin.(1) | Îmbunătățirea mobilității urbane în vederea decarbonizării sectorului transporturilor și dezvoltarea unei cooperări mai strânse în domeniul planificării mobilității urbane durabile. | SL.96 Act nou Aprobarea Regulamentului transporturilor rutiere de persoane și bagaje, în vederea reglementării drepturilor și obligațiilor părților participante la acest tip de transport | Hotărâre de Guvern aprobată | MIDR | Trimestrul III, 2023 | PND, OS 2.1; PAG 2023, acțiunea 10.27. | Costul: 44,7 Sursa: Buget (subprogram 6404) Deficit: 0 *Zile petrecute pe activitate -53 |
|  | Acordul de Asociere RM-UE, art.81, lit.g) |  | SL.97 Act nou Aprobarea Regulamentului cu privire la crearea și funcționarea subsistemului informațional „Monitorizare GPS” | Hotărâre de Guvern aprobată | MIDR Agenția Națională Transport Auto | Trimestrul III, 2023 | PND, OS 2.1, acțiunea 2.1.10; PAG 2023, acțiunea 10.28 | Costul: 3 000,0 Sursa: Buget (subprogram 6404) Deficit: 3 000,0 *CBTM |
|  | Acordul de Asociere RM-UE, art.81, lit.g) |  | SL.98 Act nou Aprobarea Regulamentului cu privire la crearea și funcționarea subsistemului informațional „e-Bilet” | Hotărâre de Guvern aprobată | MIDR Agenția Națională Transport Auto | Trimestrul III, 2023 | PND, OS 2.1, acțiunea 2.1.10; PAG 2023, acțiunea 10.29. | Costul: 3 000,0 Sursa: Buget (subprogram 6404) Deficit: 3 000,0 *CBTM |
|  | Acordul de Asociere RM-UE, art.82, alin.(1) |  | SL. 99 Act nou Aprobarea Regulamentului cu privire la autogări, în vederea reglementării modului de organizare și funcționare a autogărilor | Hotărâre de Guvern aprobată | MIDR | Trimestrul IV, 2023 | PND, OS 2.1; PAG 2023, acțiunea 10.26; Codul transporturilor rutiere nr. 150/2014 | Costul: 48,1 Sursa: Buget (subprogram 6404) Deficit: 0 *Zile petrecute pe activitate -58 |
|  | Acordul de Asociere RM-UE, art.85 |  | SLT. 100 Act de modificare Transpunerea regulamentelor și directivelor UE care reglementează accesul la ocupația de operator de transport rutier, reglementarea regimului de muncă și odihnă, controlul în trafic și la sediu, drepturile pasagerilor la transportul prin servicii regulate prin modificarea Codului transporturilor rutiere nr.150/2014 Transpune: - Regulamentul (UE) nr. 165/2014; - Regulamentul (CE) nr. 1072/2009 | Proiect transmis Parlamentului | MIDR | Trimestrul IV, 2024 | PND, OS 2.1; PAG 2023, acțiunea 10.34; | Costul: 59,2 Sursa: Buget (subprogram 6404) Deficit: 0 *Zile petrecute pe activitate -71 |
|  | Acordul de Asociere RM-UE, art.82, alin.(1) |  | SLT. 101 Act nou Aprobarea Hotărârii de Guvern privind drepturile pasagerilor care călătoresc cu autobuzul și autocarul Transpune: -Regulamentul (UE) nr. 181/2011 | Hotărâre de Guvern aprobată | MIDR | Trimestrul IV, 2024 |  | Costul: 47,0 Sursa: Buget (subprogram 6404) Deficit: 0 *Zile petrecute pe activitate -57 |
|  | Acordul de Asociere RM-UE, art.82, alin.(1) | Organizarea în comun de campanii de sensibilizare destinate publicului pentru a sensibiliza cetățenii cu privire la modalități alternative de mobilitate în orașe, cum ar fi mersul cu bicicleta și transportul public, pentru a reduce poluarea și congestionarea traficului | I. 102 Modernizarea vehiculelor care efectuează transporturi rutiere prin servicii regulate în trafic local/municipal și migrarea spre vehiculele non-poluante și transportul alternativ | Numărul de vehicule non-poluante înregistrate în raport cu anul 2022 | MIDR | Trimestrul IV, 2025 | SND | Costul: 1 000 Sursa: Buget (subprogram 6404) Deficit: 1 000 *Conform proiectului Programului de dezvoltare cu emisii reduse |
|  |  |  | I.103 Promovarea eliminării treptate/eșalonate a mijloacelor de transport poluante, introducerea unor restricții eșalonate la importul acestor mijloace de transport, precum și introducerea treptată a mecanismelor de taxare în funcție de nivelul de poluare al vehiculelor (acțiunea urmează a fi separată) | Hotărâre de Guvern aprobată | MIDR | Trimestrul IV, 2025 |  | Costul: 2 366 000 Sursa: Buget (subprogram 6404) Deficit: 2 366 000 *Conform proiectului Programului de dezvoltare cu emisii reduse |
|  |  |  |  | Numărul de mijloace de transport poluante în raport cu anul 2022 |  |  |  |  |
|  | Acordul de Asociere RM-UE, art.82, alin.(1) | Acordarea de sprijin pentru adoptarea de vehicule eficiente din punct de vedere energetic în vederea reduceri poluării și a îmbunătățirii performanței de mediu a sectorului transporturilor | I.104 Stimularea reînnoirii parcului de vehicule antrenat în efectuarea transportului de persoane prin servicii regulate Acțiunea urmează a fi revizuită | Programul de reînnoire a parcului de vehicule antrenat în efectuarea transportului de persoane prin servicii regulate elaborat; cel puțin 10% din parcul antrenat în deservirea serviciilor regulate are o vechime de până la 10 ani | MIDR Organizația pentru Dezvoltarea Antreprenoriatu-lui | Trimestrul IV, 2024 | SND, direcția de intervenție 5.19 p.8); PND, acțiunea 2.1.8 | Costul: 50 000,0 Sursa: Buget (subprogram 6404) Deficit: 50 000,0 *PND *CBTM |
|  | Anexa XVI Titlul 5 (DCFTA) Capitolul 3 Legislația bazată pe principiile noii abordări care prevăd marcajul CE |  | SLT. 105 Act nou Aprobarea Hotărârii de Guvern cu privire la ambarcațiunile de agrement Transpune: -Directiva 2013/53/UE | Hotărâre de Guvern aprobată | MIDR | Trimestrul IV, 2024 AA Anexa XVI, 2018 |  | Costul: 40,4 Sursa: Buget (subprogram 6404) Deficit: 0 *Zile petrecute pe activitate -42 |
|  | Anexa XVI Titlul 5 (DCFTA) Capitolul 3 Construcția de autovehicule/ Autovehiculele și remorcile acestora omologarea de tip/ Cerințele tehnice armonizate |  | SLT. 106 Act de modificare Modificarea Regulamentului cu privire la măsurile de reducere a emisiilor provenite de la sistemele de climatizare ale autovehiculelor aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. 1242/2016. Transpune: -Directiva 2006/40/CE | Hotărâre de Guvern aprobată | MIDR | Trimestrul IV, 2024 AA Anexa XVI, 2015 |  | Costul: 56,5 Sursa: Buget (subprogram 6404) Deficit: 0 *Zile petrecute pe activitate -59 |
|  | Acordul de Asociere RM-UE, art.81, lit.g) |  | SLT. 107 Act nou Aprobarea proiectului Hotărârii de Guvern pentru implementarea sistemelor de transport inteligente în domeniul transportului rutier și pentru interfețele cu alte moduri de transport Transpune: -Directiva 2010/40/UE | Hotărâre de Guvern aprobată | MIDR Direcţia politici în domeniul transportului feroviar şi naval | Trimestrul IV, 2024 |  | Costul: 66,0 Sursa: Buget (subprogram 6404) Deficit: 0 *Zile petrecute pe activitate -69 |
| Moldova a atins un anumit nivel de pregătire în ceea ce privește politica în domeniul transporturilor. Aceasta trebuie să se alinieze în continuare la legislația UE în domeniul transporturilor și să o pună în aplicare în mod eficace. | Anexa X Titlul 4 Capitolul 15 Transporturi / Transport rutier | Luarea în considerare de către statele membre ale UE a posibilității de a deschide treptat piața transporturilor rutiere, pe baza progreselor realizate de Republica Moldova în ceea ce privește transpunerea acquis-ului UE relevant | L. 108 Act de modificare Modificarea Codului transporturilor rutiere nr. 150/2014 în vederea revizuirii competențelor autorităților implicate în reglementarea domeniului transporturilor rutiere, politicii tarifare, reglementarea activității platformelor mobile pentru accesarea serviciilor în regim de taxi | Proiect transmis Parlamentului | MIDR | Trimestrul III, 2023 AA Anexa X, 2017 | PND, OS 2.1, acțiunea 2.1.5 PAG 2023, acțiunea 10.2. | Costul: 51,8 Sursa: Buget (subprogram 6404) Deficit: 0 *Zile petrecute pe activitate -54 |
|  | Anexa X Titlul 4 Capitolul 15 Transporturi Transport rutier |  | SLT. 109 Act nou Aprobarea Conceptului tehnic privind sistemul de cântărire în mișcare a mijloacelor de transport incluse în circulația pe drumurile publice Transpune: - Directiva 96/53/CE | Hotărâre de Guvern aprobată | MIDR | Trimestrul III, 2023 AA Anexa X, 2017 | PND, OS 2.1, acțiunea 2.1.10 PAG 2023, acțiunea 10.32; | Costul: 43,5 Sursa: Buget (subprogram 6404) Deficit: 0 *Zile petrecute pe activitate -56 |
|  | Anexa X Titlul 4 Capitolul 15 Transporturi / Transport rutier |  | SLT. 110 Act nou Aprobarea proiectului Hotărârii de Guvern privind condițiile care trebuie îndeplinite pentru exercitarea ocupației de operator de transport rutier Transpune: -Regulamentul (CE) nr. 1071/2009 | Hotărâre de Guvern aprobată | MIDR | Trimestrul IV, 2024 AA Anexa X, 2016 |  | Costul: 39,8 Sursa: Buget (subprogram 6404) Deficit: 0 *Zile petrecute pe activitate -55 |
|  | Anexa XVI Titlul 5 (DCFTA) Capitolul 3 Directivele bazate pe principiile noii abordări sau ale abordării globale, dar care nu prevăd marcajul CE |  | SLT. 111 Act de modificare Modificarea Reglementării tehnice privind echipamentele sub presiune transportabile, aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. 1094/2017 Transpune -Directiva 2010/35/UE | Hotărâre de Guvern aprobată | MIDR | Trimestrul IV, 2024 AA Anexa X, 2017 |  | Costul: 41,4 Sursa: Buget (subprogram 6404) Deficit: 0 *Zile petrecute pe activitate -55 |
|  | Anexa XVI Titlul 5 (DCFTA) Capitolul 3 Construcția de autovehicule / Autovehiculele și remorcile a cestora / Cerințele tehnice armonizate |  | SLT. 112 Act nou Aprobarea Regulamentului privind omologarea de tip a autovehiculelor în ceea ce privește emisiile provenind de la vehiculele uşoare pentru pasageri şi de la vehiculele comerciale (Euro 5 şi Euro 6) şi privind accesul la informaţiile referitoare la repararea şi întreţinerea vehiculelor Transpune: -Regulamentul nr.692/2008/CE - Regulamentul nr.715/2007/CE | Hotărâre de Guvern aprobată | MIDR | Trimestrul IV, 2024 AA Anexa XVI, 2018 AgA, Trimestrul IV, 2023 |  | Costul: 75,4 Sursa: Buget (subprogram 6404) Deficit: 0 *Zile petrecute pe activitate -79 |
|  | Anexa XVI Titlul 5 (DCFTA) Capitolul 3 Construcția de autovehicule / Tractoarele agricole sau forestiere pe roți |  | LT. 113 Act nou Aprobarea proiectului de lege privind omologarea şi supravegherea pieţei pentru vehiculele agricole şi forestiere Transpune: -Regulamentul nr.167/2013/UE --Regulamentul delegat nr. 208/2015/UE | Proiect transmis Parlamentului | MIDR | Trimestrul IV, 2024 AA Anexa XVI, 2016 |  | Costul: 49,0 Sursa: Buget (subprogram 6404) Deficit: 0 *Zile petrecute pe activitate -51 |
|  | Anexa XVI Titlul 5 (DCFTA) Capitolul 3 Construcția de autovehicule / Autovehiculele și remorcile acestora / Cerințele tehnice armonizate |  | SLT. 114 Act nou Aprobarea proiectului Hotărârii de Guvern privind cerințele pentru omologarea de tip a autovehiculelor și remorcilor acestora, precum și a sistemelor, componentelor și unităților tehnice separate destinate unor astfel de vehicule, în ceea ce privește siguranța generală a acestora și protecția ocupanților vehiculului și a utilizatorilor vulnerabili ai drumurilor Transpune: - Regulamentul (UE) nr. 2019/2144 și care abrogă Regulamentul (CE) nr. 78/2009 Regulamentul (CE) nr 79/2009 Regulamentul (CE) nr 661/2009 | Hotărâre de Guvern aprobată | MIDR | Trimestrul IV, 2024 AA Anexa XVI, 2017 |  | Costul: 44,2 Sursa: Buget (subprogram 6404) Deficit: 0 *Zile petrecute pe activitate -46 |
|  | Anexa XVI Titlul 5 (DCFTA) Capitolul 3 Construcția de autovehicule/ Autovehiculele și remorcile acestora / Cerințele tehnice armonizate |  | SLT. 115 Act nou Aprobarea Regulamentului privind omologarea de tip a autovehiculelor şi a motoarelor cu privire la emisiile provenite de la vehicule grele (Euro VI) şi privind accesul la informaţiile referitoare la repararea şi întreţinerea vehiculelor Transpune: -Regulamentul nr.595/2009 | Hotărâre de Guvern aprobată | MIDR | Trimestrul IV, 2024 AA Anexa XVI, 2018 |  | Costul: 44,2 Sursa: Buget (subprogram 6404) Deficit: 0 *Zile petrecute pe activitate -46 |
|  | Anexa XVI Titlul 5 (DCFTA) Capitolul 3 Construcția de autovehicule / Autovehiculele și remorcile acestora / Cerințele tehnice armonizate |  | SLT.116 Act nou Aprobarea Regulamentului privind omologarea de tip a autovehiculelor în ceea ce priveşte posibilităţile de reutilizare, reciclare şi recuperare a acestora Transpune: -Directiva 2005/64/UE | Hotărâre de Guvern aprobată | MIDR | Trimestrul IV, 2024 AA Anexa XVI, 2018 |  | Costul: 44,2 Sursa: Buget (subprogram 6404) Deficit: 0 *Zile petrecute pe activitate -46 |
|  | Anexa X Titlul 4 Capitolul 15 Transporturi / Transport rutier |  | LT. 117 Act de modificare Aprobarea proiectului de lege pentru modificarea Codului transporturilor rutiere nr.150/2014 pentru organizarea timpului de lucru al persoanelor care efectuează activități mobile de transport rutier Transpune: -Directiva 2002/15/CE | Proiect transmis Parlamentului | MIDR | Trimestrul IV, 2024 AA, Anexa X, 2017 |  | Costul: 52,7 Sursa: Buget (subprogram 6404) Deficit: 0 *Zile petrecute pe activitate -63 |
|  | Anexa X Titlul 4 Capitolul 15 Transporturi / Transport rutier |  | LT. 118 Act de modificare Aprobarea proiectului de lege pentru modificarea Codului transporturilor rutiere nr.150/2014 privind detașarea conducătorilor auto în sectorul transportului rutier Transpune: -Directiva (UE) 2020/1057 | Proiect transmis Parlamentului | MIDR | Trimestrul IV, 2024 AA, Anexa X, 2017 |  | Costul: 44,2 Sursa: Buget (subprogram 6404) Deficit: 0 *Zile petrecute pe activitate -46 |
|  | Acordul de Asociere RM-UE, art.82, alin.(1) |  | L. 119 Act de modificare Revizuirea principiilor de formare a programelor de transport rutier în trafic național | Proiect transmis Parlamentului | MIDR Agenția Națională Transport Auto | Trimestrul IV, 2025 | SND, direcția de intervenție 5.18 PND acțiunea 2.1.5. | Costul: 37,8 Sursa: Buget (subprogram 6404) Deficit: 0 *Zile petrecute pe activitate -59 |
|  | Anexa X Titlul 4 Capitolul 15 Transporturi / Transport rutier |  | SLT. 120 Act de modificare Modificarea Regulamentului privind condițiile de montare, reparare şi verificare a tahografelor şi a limitatoarelor de viteză aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. 475/2016 Transpune: -Regulamentul (CE) nr. 561/2006 | Hotărâre de Guvern aprobată | MIDR | Trimestrul IV, 2025 AA Anexa X, 2022 |  | Costul: 36,3 Sursa: Buget (subprogram 6404) Deficit: 0 *Zile petrecute pe activitate -49 |
|  | Acordul de Asociere RM-UE, art.82, alin.(1) |  | SLT. 121 Act nou Aprobarea proiectului Hotărârii de Guvern privind normele comune pentru accesul la piața internațională a serviciilor de transport cu autocarul și autobuzul Transpune: -Regulamentul (CE) nr.1073/2009 | Hotărâre de Guvern aprobată | MIDR | Trimestrul IV, 2025 |  | Costul: 37,4 Sursa: Buget (subprogram 6404) Deficit: 0 *Zile petrecute pe activitate -48 |
|  | Anexa XVI Titlul 5 (DCFTA) Capitolul 3 Construcția de autovehicule /Autovehicule cu două sau trei roți |  | SLT. 122 Act nou Aprobarea Regulamentului privind omologarea autovehiculelor şi certificarea componentelor acestora; Transpune: -Regulamentul nr.168/2013/UE, care a abrogat Directiva 2002/24/CE | Hotărâre de Guvern aprobată | MIDR | Trimestrul IV, 2025 AA, Anexa XVI, 2017 AgA Trimestrul IV, 2023 |  | Costul: 44,2 Sursa: Buget (subprogram 6404) Deficit: 0 *Zile petrecute pe activitate -46 |
|  | Acordul de Asociere RM-UE, art.85 |  | SLT. 123 Act nou Aprobarea proiectului Hotărârii de Guvern privind controlul tehnic în trafic al vehiculelor comerciale care circulă în Uniune Transpune: -Directiva 2014/47/UE și de abrogare a Directivei 2000/30/CE | Hotărâre de Guvern aprobată | MIDR | Trimestrul IV, 2025 |  | Costul: 40,8 Sursa: Buget (subprogram 6404) Deficit: 0 *Zile petrecute pe activitate -51 |
|  | Acordul de Asociere RM-UE, art.85 |  | SLT. 124 Act nou Aprobarea proiectului Hotărârii de Guvern privind documentele de înmatriculare pentru vehicule Transpune: -Directiva 1999/37/CE | Hotărâre de Guvern aprobată | MIDR | Trimestrul IV, 2025 |  | Costul: 39,6 Sursa: Buget (subprogram 6404) Deficit: 0 *Zile petrecute pe activitate -52 |
|  | Acordul de Asociere RM-UE, art.85 |  | SLT.125 Act nou Aprobarea proiectului Hotărârii de Guvern privind interoperabilitatea sistemelor de taxare rutieră electronică și facilitarea schimbului transfrontalier de informații cu privire la neplata taxelor rutiere în cadrul Uniunii Transpune: -Directiva (UE) 2019/520 | Hotărâre de Guvern aprobată | MIDR | Trimestrul IV, 2025 |  | Costul: 51,9 Sursa: Buget (subprogram 6404) Deficit: 0 *Zile petrecute pe activitate -69 |
|  | Acordul de Asociere RM-UE, art.85 |  | SLT.126 Act nou Aprobarea proiectului Hotărârii de Guvern privind procedurile unitare de control în transportul rutier de mărfuri periculoase Transpune: - Directiva 95/50/CE | Hotărâre de Guvern aprobată | MIDR | Trimestrul IV, 2025 |  | Costul: 47,3 Sursa: Buget (subprogram 6404) Deficit: 0 *Zile petrecute pe activitate -63 |
|  | Acordul de Asociere RM-UE, art.85 |  | SLT.127 Act nou Aprobarea proiectului Hotărârii de Guvern privind informațiile electronice referitoare la transportul de mărfuri Transpune: -Regulamentul (UE) 2020/1056 | Hotărâre de Guvern aprobată | MIDR | Trimestrul IV, 2025 |  | Costul: 43,1 Sursa: Buget (subprogram 6404) Deficit: 0 *Zile petrecute pe activitate -54 |
|  | Acordul de Asociere RM-UE, art.85 |  | SLT.128 Act nou Aprobarea proiectului Hotărârii de Guvern privind dispozițiile referitoare la orarul de vară Transpune: -Directiva 2000/84/CE | Hotărâre de Guvern aprobată | MIDR | Trimestrul IV, 2025 |  | Costul: 40,0 Sursa: Buget (subprogram 6404) Deficit: 0 *Zile petrecute pe activitate -55 |