Proiectul Planului național de acțiuni privind realizarea criteriilor de aderare a Republicii Moldova la Uniunea Europeană

și privind implementarea Acordului de Asociere RM-UE pentru anii 2023 – 2027: Capitolul 18 Statistici

| Prevederile criteriului de aderare la UE | Prevederile Acordului de Asociere, inclusiv ale anexelor (cu indicarea articolului, alineatului, literei) | Prevederile Agendei de Asociere 2021-2027 | Măsurile de implementare | Indicator de performanță | Instituțiile responsabile | Termenul de realizare a măsurii/ și Termenul de implementare potrivit AA și/sau AgA | Legătura cu alte documente de planificare | Costuri estimative/ Sursa de acoperire a cheltuielilor |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| Republica Moldova a pus în aplicare majoritatea instrumentelor juridice naționale necesare, dar consolidarea capacităților reprezintă o preocupare urgentă. | Art. 41. Părțile își dezvoltă și își consolidează cooperarea în materie de statistică, contribuind prin aceasta la obiectivul pe termen lung de furnizare promptă a unor date statistice, comparabile la nivel internațional și fiabile. Se estimează că un sistem statistic național durabil, eficient și independent din punct de vedere profesional va produce informații relevante pentru cetățenii, întreprinderile și factorii de decizie din UE și din Republica Moldova, permițându-le astfel să ia decizii în cunoștință de cauză. Sistemul statistic național ar trebui să respecte principiile fundamentale ale statisticilor oficiale adoptate de ONU, ținând cont de acquis-ul UE în domeniul statistic, inclusiv de Codul de bune practici al statisticilor europene, pentru a alinia sistemul statistic național la normele și standardele europene | 3.IV.10 (1) Asigurarea independenței profesionale a Biroului Național de Statistică și a altor autorități naționale (producători de statistici oficiale) 3.IV.10 (2) Dezvoltarea capacității Biroului Național de Statistică, a Băncii Naționale a Moldovei și a altor producători naționali de statistici oficiale | SL1. Elaborarea Programului de dezvoltare a sistemului statistic național pentru perioada 2023-2026 | Program elaborat și aprobat prin hotărâre de Guvern | Biroul Național de Statistică; Banca Națională a Moldovei; Alte autorități ale administrației publice centrale și alte instituții | Trimestrul II 2023 | PND, 7.3.10; PAG, 1.29 CBTM, 1201 | În limitele alocațiilor bugetare |
|  |  |  | SL2. Reorganizarea structurii Biroului Național de Statistică (BNS) în vederea eficientizării activității și optimizării proceselor statistice | Hotărâre de Guvern privind reorganizarea structurii BNS în vederea eficientizării activității și optimizării proceselor statistice aprobată | Biroul Național de Statistică | Trimestrul IV 2023 | PND, 7.3.21; PAG, 1.33 | În limitele alocațiilor bugetare |
|  |  | 3.IV.10 (4) Consolidarea coordonării în cadrul sistemului statistic național, incluzând identificarea, aprobarea și formalizarea celorlalte autorități naționale (producători de statistici oficiale) | SL3. Ajustarea cadrului normativ în corespundere cu ultimele modificări la Legea 93/2017 cu privire la statistica oficială, în scopul consolidării sistemului statistic național | Hotărârea Guvernului nr. 244/2018 cu privire la Consiliul Național pentru Statistică modificată | Biroul Național de Statistică | Trimestrul III 2023 | PND, 7.3.11; PAG, 1.30, 1.33 | În limitele alocațiilor bugetare |
|  |  |  | I1. Identificarea și atribuirea calității de alți producători de statistici oficiale în conformitate cu Hotărârea Guvernului nr. 51/2022. | Număr de noi producători de statistici oficiale evaluați și certificați; Lista producătorilor de statistici oficiale aprobată, actualizată și publicată; Ponderea altor producători de statistici oficiale instruiți privind implementarea coordonată a Compendiului și a Codului de bune practici al statisticilor europene Ghidare metodologică oferită altor producători de statistici oficiale din partea Biroului Național de Statistică | Biroul Național de Statistică | Trimestrul II, 2025 | PND, 7.3.12; Strategia de dezvoltare a sistemului statistic național pentru perioada 2023-2030 (SD SSN), obiectivul general 2 | În limitele alocațiilor bugetare, surse externe |
|  |  | 3.IV.10 (9) Actualizarea și îmbunătățirea politicilor de difuzare și comunicare | I2. Consolidarea capacităților de coordonare a proceselor statistice pentru producerea și diseminarea indicatorilor ODD (inclusiv la nivel internațional), în conformitate cu Hotărârea Guvernului nr. 953/2022 | Foi de parcurs elaborate pentru producerea indicatorilor de monitorizare a ODD care lipsesc sau sunt parțial disponibili (inclusiv dezagregări lipsă), sau cei care necesită ajustări; Instrucțiuni privind mecanismul, cerințele și termenele specifice de prezentare și diseminare a datelor privind indicatorii ODD elaborate; Platformă națională destinată diseminării datelor pentru indicatorii ODD funcțională | Biroul Național de Statistică; Cancelaria de Stat; Banca Națională a Moldovei; Ministerele și alte instituții responsabile de furnizarea datelor pentru indicatorii ODD în conformitate cu Hotărârea Guvernului nr. 953/2022 | Trimestrul IV, 2025 | PND, 7.3.20 | În limitele alocațiilor bugetare, surse externe |
|  | Art. 42 (d) Îmbunătățirea capacității profesionale și de gestionare a personalului statistic național pentru a facilita aplicarea standardelor statistice ale UE și a contribui la dezvoltarea sistemului statistic al Republicii Moldova | 3.IV.10 (11) Consolidarea în continuare a capacităților de formare ale Biroului Național de Statistică, inclusiv prin dezvoltarea unui centru de formare continuă în domeniul statisticii | I3. Asigurarea unui sistem eficient și durabil de formare inițială, instruire continuă în domeniul statisticii oficiale și utilizării datelor, în vederea dezvoltării profesionale și abilitării cu capacități de inovare și know-how pentru statisticile oficiale naționale | Necesități de instruire ale personalului din SSN și ale utilizatorilor de date evaluate; Concept instituțional, juridic și organizațional al mecanismului de formare continuă în domeniul statisticii oficiale, inovațiilor și utilizării datelor elaborat; Mecanism de formare continuă în domeniul statisticii oficiale, inovațiilor și utilizării datelor creat; | Biroul Național de Statistică; Banca Națională a Moldovei; Ministerul Educației și Cercetării; Alți producători de statistici oficiale | Trimestrul III, 2025 | PND, 7.3.19; SD SSN, obiectivul general 1, direcția prioritară 1.2 | În limitele alocațiilor bugetare, surse externe |
|  |  |  |  | Program multianual de instruire în domeniul statisticii oficiale și utilizării datelor elaborat și implementat; Seminare de instruire a utilizatorilor și respondenților privind statisticile economice, sociale, demografice și de mediu organizate. |  |  |  |  |
| Biroul Național de Statistică are acces la datele administrative privind întreprinderile (la nivel individual), însă legislația privind protecția datelor cu caracter personal îi limitează accesul la datele individuale privind persoanele fizice | Art. 42. Cooperarea are drept scop: (a) Consolidarea în continuare a capacității sistemului statistic național, cu accent pe un temei juridic solid, pe producerea de date și de metadate adecvate, pe politica în materie de diseminare și pe ușurința în utilizare, ținând cont de diversele grupuri de utilizatori, inclusiv de sectorul public și de cel privat, de comunitatea academică și de alți utilizatori Art. 46 (1) Părțile se angajează să instituie și să revizuiască în mod periodic un program de apropiere treptată a legislației Republicii Moldova de acquis-ul UE în domeniul statisticii | 3.IV.10 (8) Elaborarea unui plan de punere în aplicare a dispozițiilor legii cu privire la statistica oficială referitoare la obținerea accesului gratuit la sursele de date administrative în scopuri statistice și instituirea de mecanisme formale de eliminare a barierelor existente din calea accesului la datele individuale în scopuri statistice | LTAA1. Ajustarea legislației naționale privind protecția datelor cu caracter personal în conformitate cu standardele UE în vederea asigurării accesului și prelucrării datelor cu caracter personal pentru producerea statisticilor oficiale | Proiect de lege vizând modificarea Legii nr. 133 din 08.07.2011 privind protecția datelor cu caracter personal elaborat, examinat de Guvern și transmis Parlamentului pentru adoptare | Ministerul Justiției; Centrul Național de Protecție a Datelor cu Caracter Personal; Ministerul Dezvoltării Economice și Digitalizării; Agenția de Guvernare Electronică; Biroul Național de Statistică | Trimestrul IV, 2024 | PND, 7.3.14 | În limitele alocațiilor bugetare |
| Biroul Național de Statistică necesită consolidarea capacităților și mijloace tehnice și organizatorice adecvate pentru a pune în aplicare normele care reglementează protecția datelor cu caracter personal. | Art. 42 (a) Consolidarea în continuare a capacității sistemului statistic național, cu accent pe un temei juridic solid, pe producerea de date și de metadate adecvate, pe politica în materie de diseminare și pe ușurința în utilizare, ținând cont de diversele grupuri de utilizatori, inclusiv de sectorul public și de cel privat, de comunitatea academică și de alți utilizatori | 3.IV.10 (14) Consolidarea procedurilor privind politica de confidențialitate în materie de protecție a datelor și a orientărilor aferente, în conformitate cu legea privind statisticile și cu standardele UE | SLTAA1. Consolidarea cadrului normativ și operațional privind implementarea de către producătorii de statistici oficiale a prevederilor legale privind protecția și confidențialitatea datelor | Ghidul privind confidențialitatea și protecția datelor, inclusiv controlul divulgării datelor în activitatea statistică, aprobat; Suport consultativ acordat de către Biroul Național de Statistică altor producători de statistici oficiale în implementarea Ghidului; Audit privind protecția și securitatea datelor gestionate de producătorii de statistici oficiale, inclusiv datelor cu caracter personal, realizat | Biroul Național de Statistică; Banca Națională a Moldovei; Alți producători de statistici oficiale | Trimestrul IV, 2027 | PND, 7.3.16; SD SSN, obiectivul general 2, direcția prioritară 2.2 | În limitele alocațiilor bugetare, surse externe |
| Clasificările naționale sunt parțial armonizate cu clasificările standard la nivel internațional și la nivelul UE | Art. 42 (b) Alinierea progresivă a sistemului statistic al Republicii Moldova la Sistemul Statistic European Art. 43 Părțile cooperează în cadrul Sistemului Statistic European, în care Eurostat este autoritatea statistică europeană. Cooperarea se axează inclusiv pe: (g) Activități orizontale, inclusiv clasificări statistice, managementul calității, activități de formare, diseminare și utilizarea tehnologiilor moderne ale informației | 3.IV.10 (2) Dezvoltarea capacității Biroului Național de Statistică, a Băncii Naționale a Moldovei și a altor producători naționali de statistici oficiale | SLTAA2. Nomenclatorul de produse și servicii industriale al Republicii Moldova – PRODMOLD aliniat la versiunile recente ale PRODCOM al UE | PRODMOLD aliniat la versiunea 2022 a PRODCOM aprobat prin Ordinul BNS și pus în aplicare | Biroul Național de Statistică | Trimestrul III, 2023 | PND, 7.3.22; PAG, 1.37 | În limitele alocațiilor bugetare |
|  |  |  | I4. Alinierea graduală a clasificărilor și nomenclatoarelor în vederea alinierii în continuare a statisticii naționale la standardele UE și cele internaționale | Clasificări statistice elaborate sau adaptate la nivel național în conformitate cu standardele ale UE și cele internaționale | Biroul Național de Statistică; Banca Națională a Moldovei; Alți producători de statistici oficiale și deținători de date administrative | Trimestrul IV, 2026 | PND, 7.3.22 | În limitele alocațiilor bugetare, surse externe |
| În mod voluntar, Moldova transmite în mod regulat Comisiei (Eurostat) un volum limitat de date în anumite domenii statistice, precum și printr-un exercițiu anual de colectare a datelor | Art. 42 (c) Ajustarea furnizării de date către UE, luând în considerare aplicarea metodologilor europene și internaționale relevante, inclusiv clasificările | 3.IV.10 (9) Actualizarea și îmbunătățirea politicilor de difuzare și comunicare | I5. Furnizarea datelor și metadatelor statistice naționale în domeniul demografic, social, economic, de mediu către Eurostat/ Comisia Europeană (CE) în conformitate cu cerințele CE | Date statistice transmise cu regularitate către Eurostat/CE pentru informare, validare și diseminare prin intermediul platformei EDAMIS și chestionarele statistice etc. Metadate elaborate și furnizate către Eurostat, inclusiv utilizând instrumentul ESS Metadata Handler (ESS-MH) pentru monitorizarea conformității statisticilor pentru țările candidate și potențial candidate | Biroul Național de Statistică; Banca Națională a Moldovei; Alți producători de statistici oficiale | Trimestrul IV, 2025 | SD SSN pentru perioada 2023-2030, obiectivul general 2, direcția prioritară 2.2 | În limitele alocațiilor bugetare |
|  | Art. 44. Părțile fac, printre altele, schimb de informații și de experiență și își dezvoltă cooperarea, ținând seama de experiența deja acumulată în ceea ce privește reforma sistemului statistic lansată în cadrul diverselor programe de asistență. Eforturile sunt direcționate spre alinierea în continuare la acquis-ul UE în domeniul statistic, pe baza strategiei naționale pentru dezvoltarea sistemului statistic al Republicii Moldova și ținând seama de dezvoltarea Sistemului Statistic European. Art. 46. (1) Părțile se angajează să instituie și să revizuiască în mod periodic un program de apropiere treptată a legislației Republicii Moldova de acquis-ul UE în domeniul statisticii Art. 41 Art. 42 (b) | 3.IV.10 (13) Efectuarea unei evaluări sectoriale a domeniilor statistice specifice (cel puțin 5) în raport cu conformitatea cu standardele statistice europene și adaptarea procesului de producție și difuzare a datelor în conformitate cu recomandările | I6. Efectuarea evaluării globale și a celor sectoriale externe din perspectiva corespunderii la cerințele Uniunii Europene în domeniul statisticii: - demografice și sociale, - sectoriale, economice, inclusiv statistica privind balanța de plăți, statistica financiară, statistica macroeconomică, - de mediu. | Raport de evaluare globală externă elaborat Rapoarte de evaluare sectorială externă elaborate | Biroul Național de Statistică; Banca Națională a Moldovei; Alți producători de statistici oficiale și deținători de date administrative | Trimestrul IV, 2027 | PND, 7.3.18; PAG 1.31; SD SSN, obiectivul general 3, direcția prioritară 3.2 | Surse externe |
| În domeniul statisticilor sociale, Moldova intenționează să organizeze următorul recensământ al populației și al locuințelor în 2024, în conformitate cu legea nou adoptată privind recensământul populației și al locuințelor. Moldova a efectuat primul recensământ general al agriculturii în 2011 și planifică să-l integreze pe următorul împreună cu recensământul populației și locuințelor din 2024 | Art. 43 Cooperarea în cadrul Sistemului Statistic European se axează inclusiv pe: (a) Statistici demografice, inclusiv recensăminte, și statistici sociale (b) statistici agricole, inclusiv recensăminte agricole și statistici în materie de mediu | 3.IV.10 (10) pregătirea și desfășurarea recensământului populației și al locuințelor în cadrul rundei din 2020 | SL4. Completarea cadrului normativ privind organizarea și desfășurarea recensământului populației și al locuințelor (RPL) în anul 2024 | Hotărâre de Guvern aprobată | Biroul Național de Statistică | Trimestrul IV, 2023 | PND, 7.3.27; PAG, 1.34 | În limitele alocațiilor bugetare |
|  |  |  | I7. Realizarea recensământului de probă (pilot) și pregătirea instrumentarului (inclusiv modul pe activitatea agricolă) și a infrastructurii necesare pentru desfășurarea recensământului populației și al locuințelor din 2024 | Instrumentar metodologic (chestionare, inclusiv variabile privind activitatea agricolă), instrucțiuni de completare a acestora etc., instrumente de infrastructură și metode statistice dezvoltate și testate. Recensământ de probă realizat. | Biroul Național de Statistică | Trimestrul II-IV, 2023 | PND 7.3.27; PAG, 1.35 | În limitele alocațiilor bugetare |
|  |  |  | I8. Realizarea Recensământului populației și a locuințelor 2024 | Campania de informare a populației realizată. Metode elaborate și tehnologii de colectare a datelor de recensământ aplicate. Sistem informațional pentru organizarea și efectuarea recensământului dezvoltat. Date ale recensământului colectate și prelucrate. Date preliminare și finale ale recensământului diseminate | Biroul Național de Statistică ; Alți producători de statistici oficiale și deținători de date administrative și private | Trimestrul IV, 2026 | PND 7.3.27; PAG 1.34, 1.35 | În limitele alocațiilor bugetare, surse externe |
| Pentru statistici demografice vor fi furnizate către Eurostat: informațiile privind metadatele statistice privind fluxurile de migrație internațională Ancheta Forței de Muncă este parțial conformă cu standardele UE | Art.42 (c) Ajustarea furnizării de date către UE, luând în considerare aplicarea metodologiilor europene și internaționale relevante, inclusiv clasificările Art. 43. Cooperarea în cadrul Sistemului Statistic European se axează inclusiv pe: (a) Statistici demografice, inclusiv recensăminte, și statistici sociale (g) activități orizontale, inclusiv clasificări statistice, managementul calității, activități de formare, diseminare și utilizarea tehnologiilor moderne ale informației | 3.IV.10 (3) Punerea în aplicare a noilor tehnologii, a metodelor și metodologiilor actualizate în procesul de producție a statisticilor și de difuzare a datelor 3.IV.10 (7) Standardizarea clasificării non-răspunsurilor în cazul tuturor anchetelor privind gospodăriile | SLTAA3. Dezvoltarea și implementarea graduală a metodologiilor statistice în domeniile statisticii demografice și sociale în corespundere cu standardele internaționale și cu prevederile Compendiumului statistic european | Metodologii statistice adaptate sau elaborate în conformitate cu cerințele UE în domenii ale statisticii demografice și sociale și aprobate prin ordinul BNS | Biroul Național de Statistică | Trimestrul IV, 2027 | PND, 7.3.22; PAG, 1.32 | În limitele alocațiilor bugetare |
|  |  |  |  | Metodologia și instrumentarul statistic privind Ancheta Forței de Muncă aliniată la prevederile Regulamentului (UE) 2019/1700 | Biroul Național de Statistică | Trimestrul IV, 2026 | PND, 7.3.22; PAG, 1.32 | În limitele alocațiilor bugetare |
|  |  |  |  | Cercetări/lucrări statistice în domenii ale statisticii demografice și sociale realizate conform metodologiilor elaborate/adaptate | Biroul Național de Statistică; Alți producători de statistici oficiale și deținători de date administrative | Trimestrul IV, 2027 | PND 7.3.23; SD SSN, obiectivul general 3, direcția prioritară 3.2 | În limitele alocațiilor bugetare, surse externe |
|  |  |  |  | Noul Eșantion Master pentru cercetările în gospodării (EMDOS) elaborat; Clasificarea unică a non-răspunsurilor în cazul tuturor cercetărilor în gospodării elaborată |  | Trimestrul IV 2025 |  | În limitele alocațiilor bugetare, surse externe |
| Moldova are un proiect de metodologie și un proiect de calcule pentru 2014-2019 pentru conturile de mediu și unele statistici privind deșeurile, inclusiv deșeurile municipale. | Art. 43 Cooperarea în cadrul Sistemului Statistic European se axează inclusiv pe: (b) Statistici agricole, inclusiv recensăminte agricole și statistici în materie de mediu | 3.IV.10 (3) Punerea în aplicare a noilor tehnologii, a metodelor și metodologiilor actualizate în procesul de producție a statisticilor și de difuzare a datelor | SLTAA4. Elaborarea și implementarea contului economic de mediu al emisiilor în aerul atmosferic (în conformitate cu Cadrul central al Sistemului de Evidență Economic-Mediu ONU, 2012 și Ghidul Eurostat) | Metodologia contului economic de mediu al emisiilor în aerul atmosferic elaborată și aprobată prin ordinul BNS; Calculele statistice realizate în baza metodologiei | Biroul Național de Statistică; Ministerul Mediului; Agenția de Mediu | Trimestrul IV, 2023 |  | În limitele alocațiilor bugetare |
| Republica Moldova ar trebui să țină seama de noile cerințe privind datele care decurg din Regulamentul privind statisticile europene de întreprindere (Regulamentul 2019/2152) și din Regulamentul de punere în aplicare al Comisiei privind statisticile europene de întreprindere (Regulamentul 2020/1197), pentru a asigura alinierea la acquis-ul UE. În ceea ce privește statisticile în domeniul transporturilor, temeiul juridic al Republicii Moldova este în conformitate cu doar două dintre cele cinci elemente-cheie ale legislației statistice a UE. În cadrul raportărilor statistice periodice nu se furnizează date privind transporturile. În ceea ce privește statisticile în domeniul turismului, Moldova trebuie să se alinieze la Regulamentul privind statisticile europene în domeniul turismului (Regulamentul 692/2011). | Art. 43 Cooperarea în cadrul Sistemului Statistic European se axează inclusiv pe: (c) Statistici comerciale (a întreprinderilor), inclusiv registrele întreprinderilor și utilizarea surselor administrative în scopuri statistice Art. 42 (c) Ajustarea furnizării de date către UE, luând în considerare aplicarea metodologilor europene și internaționale relevante, inclusiv clasificările Art. 42 (b) Art. 46 (1) | 3.IV.10 (3) Punerea în aplicare a noilor tehnologii, a metodelor și metodologiilor actualizate în procesul de producție a statisticilor și de difuzare a datelor 3.IV.10 (12) Dezvoltarea de date suficiente și solide pentru a permite Republicii Moldova să adere la Tabloul de bord european privind inovarea | SLTAA5. Dezvoltarea și implementarea graduală a metodologiilor statistice în domeniul statisticii economice sectoriale în corespundere cu standardele internaționale și cu prevederile Compendiului statistic european | Metodologii statistice elaborate sau adaptate în conformitate cu cerințele UE în domenii ale statisticii economice sectoriale | Biroul Național de Statistică; Banca Națională a Moldovei; Alți producători de statistici oficiale și deținători de date administrative | Trimestrul IV, 2027 | PND, 7.3.22; PAG, 1.37 | În limitele alocațiilor bugetare |
|  |  |  |  | Instrumentarul statistic privind cercetarea activităților de transport feroviar și cercetarea privind transportul rutier de mărfuri aliniate la prevederile Regulamentului (CE) 2018/643 și Regulamentului (CE) 70/2012 |  | Trimestrul IV, 2023 | PND, 7.3.22; PAG 1.37 | În limitele alocațiilor bugetare |
|  |  |  |  | Instrumentarul pentru cercetarea cererii de turism în gospodăriile casnice aliniate la prevederile Regulamentului 692/2011- Anexa – II |  | Trimestrul IV, 2023 | PND, 7.3.22; PAG, 1.37 | În limitele alocațiilor bugetare |
|  |  |  |  | Lucrări/cercetări statistice realizate cu aplicarea metodologiilor elaborate/adaptate |  | Trimestrul IV, 2027 | PND, 7.3.22; PAG, 1.37 | În limitele alocațiilor bugetare |
| Producerea de statistici macroeconomice nu este încă conformă cu acquis-ul UE. Lipsesc conturile trimestriale ale veniturilor și conturile sectoriale, iar detaliile privind datele publicate nu sunt furnizate | Art. 43. Cooperarea în cadrul Sistemului Statistic European se axează inclusiv pe: (d) Statistici macroeconomice, inclusiv conturi naționale, statistici de comerț exterior și statistici în materie de investiții străine directe | 3.IV.10 (2) Dezvoltarea capacității Biroului Național de Statistică, a Băncii Naționale a Moldovei și a altor producători naționali de statistici oficiale. | SLTAA6. Dezvoltarea și implementarea graduală a metodologiilor statistice în domeniul statisticii macroeconomice în corespundere cu standardele internaționale și cu prevederile Compendiului statistic european | Metodologii statistice adaptate sau elaborate în conformitate cu cerințele UE; Lucrări statistice realizate în domenii ale statisticii macroeconomice cu aplicarea metodologiilor elaborate/adaptate | Biroul Național de Statistică; Banca Națională a Moldovei; Alți producători de statistici oficiale și deținători de date administrative | Trimestrul IV, 2027 | PND, 7.3.22 | În limitele alocațiilor bugetare, surse externe |
| Alinierea la Regulamentul privind Sistemul european de conturi naționale și regionale (SEC 2010) este parțială. |  | 3.IV.10 (3) Punerea în aplicare a noilor tehnologii, a metodelor și metodologiilor actualizate în procesul de producție a statisticilor și de difuzare a datelor | I9. Elaborarea unui plan de acțiuni privind implementarea graduală a ESA 2010 în sistemul conturilor naționale pe baza evaluării externe | Raport privind principalele diferențe metodologice identificate cu referire la conturile naționale elaborate conform SCN 2008 (elaborate în prezent) și ESA 2010, precum și a surselor de date suplimentare pentru tranziția la ESA 2010 | Biroul Național de Statistică | Trimestrul I 2024 | PND, 7.3.23, 7.3.19 | Surse externe |
|  |  |  |  | Foaia de parcurs privind implementarea graduală a ESA 2010 în sistemul conturilor naționale elaborată | Biroul Național de Statistică; Banca Națională a Moldovei; Alți producători de statistici oficiale și deținători de date administrative | Trimestrul IV 2025 | PND, 7.3.23, 7.3.19 | Surse externe |
| Statisticile privind prețurile sunt parțial aliniate la normele UE, dar Moldova nu produce indici armonizați ai prețurilor de consum și nici indici ai prețurilor locuințelor ocupate de proprietari | Art. 44 Părțile fac, printre altele, schimb de informații și de experiență și își dezvoltă cooperarea, ținând seama de experiența deja acumulată în ceea ce privește reforma sistemului statistic lansată în cadrul diverselor programe de asistență. Eforturile sunt direcționate spre alinierea în continuare la acquis-ul UE în domeniul statistic, pe baza strategiei naționale pentru dezvoltarea sistemului statistic al Republicii Moldova și ținând seama de dezvoltarea Sistemului Statistic European. | 3.IV.10 (2) Dezvoltarea capacității Biroului Național de Statistică, a Băncii Naționale a Moldovei și a altor producători naționali de statistici oficiale. | I10. Identificarea principalelor diferențe metodologice cu referire la calcularea Indicelui Prețurilor de Consum (IPC) (elaborat în prezent) și Indicelui Armonizat al Prețurilor de Consum (IAPC) și a acțiunilor necesare pentru realizarea calculelor IAPC. | Foaia de parcurs privind calcularea IAPC elaborată | Biroul Național de Statistică | Trimestrul IV, 2024 |  | Surse externe |
| Statisticile privind balanța de plăți sunt compilate și diseminate de către Banca Națională a Moldovei trimestrial, dar fără distribuirea geografică solicitată de ESA 2010. Nivelul actual de aliniere a balanței de plăți și a poziției investiționale internaționale ar trebui îmbunătățit, iar diseminarea și publicarea ar trebui să fie realizată în conformitate cu calendarul stabilit în vademecumul Eurostat | Art. 44. Părțile fac, printre altele, schimb de informații și de experiență și își dezvoltă cooperarea, ținând seama de experiența deja acumulată în ceea ce privește reforma sistemului statistic lansată în cadrul diverselor programe de asistență. Eforturile sunt direcționate spre alinierea în continuare la acquis-ul UE în domeniul statistic, pe baza strategiei naționale pentru dezvoltarea sistemului statistic al Republicii Moldova și ținând seama de dezvoltarea Sistemului Statistic European. | 3.IV.10 (2) Dezvoltarea capacității Biroului Național de Statistică, a Băncii Naționale a Moldovei și a altor producători naționali de statistici oficiale. | I11. Evaluarea cadrului organizatoric (din punct de vedere al organizării proceselor statistice) și a resurselor necesare pentru alinierea la acquis-ul Uniunii Europene în domeniul elaborării, producerii și diseminării datelor statistice privind balanța de plăți. | Raport de evaluare a cadrului organizatoric a proceselor statistice și a resurselor necesare elaborat | Banca Națională a Moldovei | Trimestrul II, 2024 | PAG, 1.31; PND, 7.3.18 | Surse externe |
|  |  |  | I12. Elaborarea foii de parcurs privind implementarea/ consolidarea cadrului instituțional/tehnic privind alinierea la acquis-ul Uniunii Europene în domeniul elaborării, producerii și diseminării datelor statistice privind balanța de plăți. | Foaie de parcurs elaborată | Banca Națională a Moldovei | Trimestrul IV, 2024 |  | În limitele alocațiilor bugetare |
| În ceea ce privește statisticile din domeniul energetic, Republica Moldova este în mare măsură aliniată la compendiul cerințelor statistice adoptat de Comunitatea Energetică. Există probleme minore legate de calitatea datelor | Art. 43. Cooperarea în cadrul Sistemului Statistic European se axează inclusiv pe: (e) Statistici în materie de energie, inclusiv bilanțuri | 3.IV.10 (3) Punerea în aplicare a noilor tehnologii, a metodelor și metodologiilor actualizate în procesul de producție a statisticilor și de difuzare a datelor | I13. Utilizarea surselor de date administrative și private disponibile de la furnizorii de energie electrică și gaz natural pentru îmbunătățirea calității estimațiilor statistice vizând statistica energeticii | Statistici energetice anuale produse în baza surselor de date administrative private | Biroul Național de Statistică; Ministerul Energiei; Agenția Națională pentru Reglementare în Energetică; Entități deținătoare de date administrative și private | Trimestrul III, 2023 | PND, 7.3.14 | Surse externe |
| Capacitatea administrativă a Biroului Național de Statistică trebuie să fie sporită în mod semnificativ pentru a-și îndeplini mandatul, pentru a desfășura noi activități statistice și pentru a îmbunătăți calitatea rezultatelor existente | Art. 43 Cooperarea în cadrul Sistemului Statistic European se axează inclusiv pe: (a)-(e) statistici sectoriale (f) Statistici regionale Art.41 Art.42 (a) Art. 44 | 3.IV.10 (3) Punerea în aplicare a noilor tehnologii, a metodelor și metodologiilor actualizate în procesul de producție a statisticilor și de difuzare a datelor | SLTAA7. Elaborarea și implementarea metodologiilor statistice pentru indicatori ODD lipsă | Metodologii statistice (inclusiv instrumentar și metadate) elaborate pentru indicatori ODD lipsă în conformitate cu cerințele (metadatele) ONU și practicile UE; Cercetări/lucrări statistice implementate pentru producerea și raportarea indicatorilor ODD | Biroul Național de Statistică; Banca Națională a Moldovei; Instituțiile responsabile de producerea indicatorilor ODD în conformitate cu Hotărârea Guvernului nr. 953/2022 | Trimestrul IV, 2026 | PND, 7.3.20 | În limitele alocațiilor bugetare, surse externe |
|  | Art. 42 (f) Promovarea managementului calității totale a ansamblului proceselor de producere și de diseminare a statisticilor. | 3.IV.10 (6) Elaborarea de orientări privind evaluarea și raportarea sistematică a calității în conformitate cu standardele europene de calitate | SLTAA8. Consolidarea managementului calității în sistemul statistic național în conformitate cu standardele europene de calitate | Ghidul de calitate în statistica oficială elaborat și aprobat; | Biroul Național de Statistică; Banca Națională a Moldovei; alți producători de statistici oficiale | Trimestrul IV, 2025 |  | În limitele alocațiilor bugetare, surse externe |
|  |  |  | I14. Elaborarea și implementarea procedurilor de evaluare internă a proceselor și lucrărilor statistice bazată pe documentarea conform GSBPM (Generic Statistical Business Process Model) | Procese statistice documentate conform standardelor GSBPM | Biroul Național de Statistică; Banca Națională a Moldovei; Alți producători de statistici oficiale | Trimestrul IV, 2025 | PND, 7.3.17 | În limitele alocațiilor bugetare |
|  |  | 3.IV.10 (5) Consolidarea managementului calității, în conformitate cu standardele europene de calitate, precum și consolidarea capacităților Biroului Național de Statistică în vederea adoptării unui sistem de management al calității | I15. Elaborarea rapoartelor de calitate ale statisticilor oficiale în conformitate cu standardele internaționale cu aplicarea modelului SIMS (eng. Single Integrated Metadata Structure) | Rapoarte de calitate pentru cercetări statistice elaborate în conformitate cu SIMS | Biroul Național de Statistică; Banca Națională a Moldovei; Alți producători de statistici oficiale | Trimestrul IV, 2027 | PND, 7.3.17 | În limitele alocațiilor bugetare |
|  |  | 3.IV.10 (9) Actualizarea și îmbunătățirea politicilor de difuzare și comunicare | I16. Dezvoltarea și diversificarea metodelor și modalităților de diseminare a statisticilor oficiale adaptate la necesitățile utilizatorilor de date | Date statistice oficiale prezentate în formate reutilizabile și ușor procesabile; Instrumente noi de vizualizare grafică a datelor dezvoltate (hărți animate, infografice, publicații statistice electronice etc.); Note explicative și rapoarte analitice elaborate în colaborare cu cercetători, în baza datelor statistice (în special pe tematici de interes major pentru decidenții de politici, altor grupuri de utilizatori); Sondaj de opinie privind gradul de satisfacție al utilizatorilor de date. | Biroul Național de Statistică; Banca Națională a Moldovei; Alți producători de statistici oficiale | Trimestrul II, 2027 | PND, 7.3.24 | În limitele alocațiilor bugetare, surse externe |
|  | Art. 42 Cooperarea are drept scop: (e) schimbul de experiență între părți cu privire la dezvoltarea know-how-ului în domeniul statistic, Art. 43 Părțile cooperează în cadrul Sistemului Statistic European, în care Eurostat este autoritatea statistică europeană. Cooperarea se axează inclusiv pe: (g) activități orizontale, inclusiv clasificări statistice, managementul calității, activități de formare, diseminare și utilizarea tehnologiilor moderne ale informației . | 3.IV.10 (3) Modernizarea sistemelor informatice ale Biroului Național de Statistică și ale Băncii Naționale a Moldovei. Modernizarea ar trebui să includă consolidarea infrastructurii TIC (pentru Biroul Național de Statistică) în cadrul juridic existent și punerea în aplicare a noilor tehnologii, a metodelor și metodologiilor actualizate în procesul de producție a statisticilor și de difuzare a datelor | I17. Crearea bazei de date geospațiale cu utilizarea tehnologiilor Sistemului Informațional Geografic în statistica oficială | Bază de date geospațiale privind clădirile și locuințele creată | Biroul Național de Statistică; Agenția Relații Funciare și Cadastru; Agenția Servicii Publice; Agenția Guvernare Electronică; Serviciul Tehnologia Informației și Securitate Cibernetică | Trimestrul IV, 2025 | PND, 7.3.15 | În limitele alocațiilor bugetare, surse externe |
|  |  |  | SLTAA9. Elaborarea Conceptului Sistemului Informațional Integrat în Statistică (SIIS) al BNS (care va include toate subsistemele informaționale ale BNS (de producere a statisticilor economice, sociale, de mediu). | Concept al SIIS elaborat și aprobat prin hotărâre de Guvern | Biroul Național de Statistică; Agenția Guvernare Electronică; Serviciul Tehnologia Informației și Securitate Cibernetică; Banca Națională a Moldovei; Alți producători de statistici oficiale și deținători de date administrative și private | Trimestrul IV, 2025 | PND, 7.3.13 SD SSN 2023-2030, obiectivul general 3, direcția prioritară 3.3 | În limitele alocațiilor bugetare, surse externe |
|  |  |  | I18. Modernizarea, extinderea utilizării tehnologiilor și soluțiilor TIC și asigurarea unui nivel optimal de automatizare și inovare în cadrul proceselor și metodelor statistice, precum și al utilizării datelor în procesul decizional pe baza creării sistemului informațional integrat al statisticii oficiale al Biroului Național de Statistică | Două subsisteme ale sistemului informațional integrat al statisticii oficiale dezvoltate și implementate; Infrastructură și instrumente inovatoare de colectare a datelor prin metode noi (CAPI, CAWI, CATI) dezvoltate |  | Trimestrul IV, 2027 |  | În limitele alocațiilor bugetare, surse externe |
| Agenția pentru Servicii Publice deși deține un registru național al populației, Republica Moldova nu dispune de un registru statistic al populației. Registrul statistic al întreprinderilor (SBR) servește drept bază pentru anchetele statistice ale entităților. Acesta include date atât despre unitățile juridice, cât și despre unitățile locale, deși informațiile despre acestea din urmă rămân limitate. | Art. 43 Cooperarea în cadrul Sistemului Statistic European se axează inclusiv pe: (a) Statistici demografice, inclusiv recensăminte, și statistici sociale (c) statistici comerciale, inclusiv registrele întreprinderilor și utilizarea surselor administrative în scopuri statistice Art. 44. Părțile fac, printre altele, schimb de informații și de experiență și își dezvoltă cooperarea, ținând seama de experiența deja acumulată în ceea ce privește reforma sistemului statistic lansată în cadrul diverselor programe de asistență. Eforturile sunt direcționate spre alinierea în continuare la acquis-ul UE în domeniul statistic, pe baza strategiei naționale pentru dezvoltarea sistemului statistic al Republicii Moldova și ținând seama de dezvoltarea Sistemului Statistic European. În procesul de producere a datelor statistice se pune accentul pe dezvoltarea în continuare a anchetelor prin sondaj și pe utilizarea registrelor administrative, ținând totodată seama de nevoia de a reduce sarcina de răspuns. Datele sunt relevante pentru elaborarea și monitorizarea politicilor în domeniile cheie ale vieții sociale și economice | 3.IV.10 (8) Elaborarea unui plan de punere în aplicare a dispozițiilor Legii cu privire la statistica oficială referitoare la obținerea accesului gratuit la sursele de date administrative în scopuri statistice și instituirea de mecanisme formale de eliminare a barierelor existente din calea accesului la date individuale în scopuri statistice | SLTAA10. Aprobarea Regulamentului privind organizarea și funcționarea sistemului informațional „Statistici demografice și sociale”, în vederea asigurării bazei necesare pentru crearea registrului statistic al populației | Regulament aprobat prin Hotărâre de Guvern | Biroul Național de Statistică; Agenția de Guvernare Electronică | Trimestrul III 2023 | PAG, 1.36 | În limitele alocațiilor bugetare |
|  |  |  | I19. Dezvoltarea de registre statistice (privind întreprinderile, populația, locuințele) pe baza surselor de date statistice, administrative și private în scopul producerii statisticilor oficiale care ar permite alinierea la standardele Uniunii Europene și internaționale în domeniul statisticii | Surse de date administrative și private cu relevanță pentru registrele statistice identificate; Rapoarte de evaluare a gradului de corespundere cerințelor statistice a datelor din surse administrative și private; elaborate; Registre statistice privind întreprinderile și sursele de date administrative dezvoltate; Registre statistice privind populația și locuințele dezvoltate | Biroul Național de Statistică; Agenția Servicii Publice; Inspectoratul General al Poliției de Frontieră; Serviciul Fiscal de Stat; Agenția Relații Funciare și Cadastru; Alte entități deținătoare de date administrative și private | Trimestrul IV, 2027 | PND, 7.3.14 | În limitele alocațiilor bugetare, surse externe |

Notă: La Capitolul 18. Statistici, în coloana 1 sunt prezentate prevederile din referințele celei de-a 2-a părți a Opiniei Comisiei Europene (Commission Analytical report on Moldova’s alignment with the EU acquis) publicată în data de 2 februarie 2023