Proiect

GUVERNUL REPUBLICII MOLDOVA

HOTĂRÂRE nr.______ din____________2023

mun. Chișinău

cu privire la aprobarea Programului național pentru supravegherea și combaterea rezistenței la antimicrobiene pentru anii 2023-2027

În temeiul art. 9 pct.3), din Legea nr. 10/2009 privind supravegherea de stat a sănătății publice (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2009, nr. 67, art.183), cu modificările ulterioare, Guvernul HOTĂRĂŞTE:

- Se aprobă:

- Programul național pentru supravegherea și combaterea rezistenței la antimicrobiene pentru anii 2023-2027, conform anexei nr. 1;

- Planul de acțiuni pentru realizarea Programului național pentru supravegherea și combaterea rezistenței la antimicrobiene pentru anii 2023-2027, conform anexei nr. 2.

- Se recomandă consiliilor municipale Chișinău și Bălți, administrației unității teritoriale autonome Găgăuzia (Gagauz-Yeri) și consiliilor raionale să asigure elaborarea și implementarea planurilor de acțiuni teritoriale de supraveghere și combatere a rezistenței la antimicrobiene în baza programului național pentru supravegherea și combaterea rezistenței la antimicrobiene pentru anii 2023-2027.

- Finanțarea Programului național nominalizat, se va efectua din contul și în limita bugetului public național, precum și din alte surse, conform legislației.

- Ministerele și autoritățile administrative centrale vor informa  Ministerul Sănătății despre implementarea  prezentului Program, până la data de 01 martie a fiecărui an.

- Ministerul Sănătății va monitoriza realizarea Programului național nominalizat și va prezenta Guvernului raportul anual de implementare până la data de  31 martie a fiecărui an.

PRIM-MINISTRU						Dorin RECEAN

Contrasemnează:

ministrul sănătății						Ala Nemerenco

ministrul agriculturii și

industriei alimentare						Vladimir Bolea

ministrul mediului 						Iordanca-Rodica Iordanov

Anexa nr. 1

la Programul național de supraveghere

și combatere a rezistenței la antimicrobiene

pentru anii 2023-2027, aprobat prin

la Hotărârea Guvernului

nr. ____ din _________

PROGRAMUL NAȚIONAL

PENTRU SUPRAVEGEGHEREA ȘI COMBATEREA REZISTENȚEI LA ANTIMICROBIENE PENTRU ANII 2023-2027

I. INTRODUCERE

  - Rezistența la antimicrobiene (RAM) – procesul prin care unele microorganisme dezvoltă rezistență la medicamente care erau anterior în măsură să îi combată – constituie o amenințare din ce în ce mai mare pentru sănătate la nivel mondial, care generează provocări majore sociale și economice. În 2019, Organizația Mondială a Sănătății (OMS) a declarat RAM drept una dintre principalele 10 amenințări la adresa sănătății publice la nivel mondial cu care se confruntă umanitatea. În iulie 2022, Comisia Europeană, împreună cu statele membre, a identificat RAM ca fiind una dintre cele trei amenințări prioritare la adresa sănătății în UE.

  - Având în vedere complexitatea RAM, combaterea rezistenței la antimicrobiene necesită o abordare integrată de tip ”O singură sănătate”. Această abordare ia în considerare sănătatea umană, sănătatea animală și mediu. În timp ce RAM survine în mod natural, utilizarea imprudentă și excesivă a antimicrobienelor la oameni, animale și plante accelerează dezvoltarea acestui fenomen. Pentru a aborda pe deplin riscurile pentru sănătate în interferențele dintre ecosistemele uman și animal, acțiunile împotriva rezistenței la antimicrobiene trebuie să vizeze toate aceste sectoare, implicând o gamă largă de părți interesate la toate nivelurile.

  - Programul Național pentru supravegherea și combaterea rezistenței la antimicrobiene pentru anii 2023-2027 (în continuare Program) este un document de politică pe termen mediu care stabilește intervențiile prioritare în domeniul combaterii rezistenței la antimicrobiene la nivel național, direcționate spre asigurarea sănătății şi bunăstării durabile a populației umane și animale.

  - Prezentul Program este elaborat în temeiul Legii nr. 10/2009 privind supravegherea de stat a sănătății a sănătății publice și transpune prioritățile statului în domeniul de prevenire și control a bolilor transmisibile stabilite în Strategia națională de dezvoltare ,,Moldova Europeană 2030”, aprobată prin Legea nr. 315/2022. Prezentul Program este elaborat în conformitate cu prevederile Declarației Politice a Organizației Națiunilor Unite din 2016 privind rezistența antimicrobiană (ses. 71: 2016-2017, A/RES/71/3) și Planului de acțiune globală al Organizației Mondiale a Sănătății (în continuare - OMS) WHA 68.7/2015 privind rezistența antimicrobiană, care a fost adoptat ulterior de Organizația Mondială pentru Sănătatea Animală (în continuare - WOAH) și de Organizația Națiunilor Unite pentru Alimentație și Agricultură (în continuare - FAO).

  - Prezentul Program este un document cadru complex, intersectorial, care să ghideze activitățile instituțiilor implicate prin armonizarea cadrului normativ existent, elaborarea de noi acte în domeniul rezistenței la antimicrobiene în conformitate cu cerințele legislației Uniunii Europene (în continuare - UE) și OMS, pe dezvoltarea capacităților tuturor partenerilor cu atribuții și responsabilități ce țin de realizarea operațiunilor, serviciilor și activităților din domeniul rezistenței la antimicrobiene și inițierea implementării prevederilor actelor normative, realizarea acțiunilor în scopul îmbunătățirii sănătății populației, ceea ce va contribui şi la combaterea rezistenței la antimicrobiene.

  - Autoritățile centrale și structurile implicate în supravegherea sănătății umane  animale și a mediului vor asigura organizarea și realizarea măsurilor trasate și vor asigura accesul publicului la rezultatele evaluărilor obținute, la informația privind utilizarea fondurilor și eficiența activităților realizate.

II. ANALIZA SITUAȚIEI

  - Rezistența antimicrobiană reprezintă o problemă prioritară la nivel global și este definită ca rezistența unui agent microbian la un preparat antimicrobian la care era obișnuit să fie sensibil. Evoluția microorganismelor rezistente este un fenomen natural care se întâmplă atunci când agenții microbieni sunt expuși la antimicrobiene, iar trăsăturile de rezistență pot fi transmise anumitor tipuri de bacterii. Utilizarea nerațională a preparatelor antimicrobiene accelerează acest fenomen natural, iar practicile subdezvoltate de control al infecțiilor permite răspândirea rezistenței la antimicrobiene.

  - Populația vulnerabilă, este reprezentată de populația generală în mod special așa categorii ca bolnavii de cancer, copiii mici și vârstnicii, sunt afectate în mod disproporționat de rezistența la antibiotice din cauza sistemelor imunitare slăbite, în timp ce persoanele din țările cu venituri mici și mijlocii se confruntă cu o expunere crescută la boli infecțioase și cu un acces limitat la antibiotice eficiente, ceea ce crește riscul de rezistență la antibiotice. În plus, cei care se află în imediata apropiere a animalelor, inclusiv fermierii și medicii veterinari, se confruntă cu o probabilitate mai mare de a dezvolta infecții rezistente la antibiotice din cauza utilizării excesive a antibioticelor în agricultura animală.

  - Acțiunile prevăzute în prezentul program sunt aliniate la obiectivul general 1.2 din cadrul Strategiei Naționale de „Sănătate 2030”, și prevede consolidarea parteneriatelor strategice și fortificarea mecanismelor de colaborare inter-sectorială și responsabilitate partajată în domeniul sănătății publice la nivel național și local pentru asigurarea principiilor Organizației Mondiale a Sănătăți ”o singură sănătate” și ”sănătatea în toate politicile”,

  - Acțiunile adoptate la nivel global includ Declarația Politică a Organizației Națiunilor Unite din 2016 privind rezistența antimicrobiană și Planul de acțiune globală al OMS din 2015 privind rezistența antimicrobiană care a fost adoptat ulterior de WOAH și de FAO. Problema rezistenței la antimicrobiene a fost, abordată în cadrul forumurilor G7 și G20, iar combaterea rezistenței la antimicrobiene necesită o abordare unică consolidată în baza principiului acceptat la nivel global „O singură sănătate” (One Health).

  - La nivel UE aspectele critice privind rezistența antimicrobiană sunt prevăzute în Planul de acțiune al UE pentru o singură sănătate împotriva rezistenței la antimicrobiene. „Planul de acțiune EU AMR” din 2017. Pentru realizarea prevederilor planului de acțiuni au fost aprobate Directiva UE 2020/1729 din 17 noiembrie 2020 privind monitorizarea și raportarea rezistenței la antimicrobiene a bacteriilor zoonotice și comensale. Reducerea numărului de infecții rezistente la antimicrobiene este de asemenea un obiectiv prevăzut în programul EU4Health (2021-2027). Totodată Comisia Europeană a adoptat, Ghiduri UE privind utilizarea prudentă a antimicrobienelor în sănătatea umană și animală.

  - Regulamentul (UE) 2022/2371 al Parlamentului European și al Consiliului din 23 noiembrie 2022 privind amenințările transfrontaliere grave pentru sănătate și de abrogare a Deciziei nr. 1082/2013/ UE, prevede consolidarea cooperării și activităților cu statele membre, ECDC, EMA, alte agenții sau organe ale Uniunii, infrastructuri de cercetare și OMS, în vederea îmbunătățirii, prin abordarea „O singură sănătate”, a capacității de prevenire a bolilor transmisibile, precum și a altor probleme de sănătate, cum ar fi rezistența la antimicrobiene.

  - În 2020, Comisia Europeană a adoptat Strategia „Farm to Fork”, obiectivul său este reducerea cu 50 % a vânzărilor totale ale UE de antimicrobiene pentru animalele de fermă și în acvacultură până în 2030. Realizarea acestui obiectiv va fi susținută de punerea în aplicare a noului Regulament (UE) 2019/6 privind produsele medicamentoase de uz veterinar (Regulamentul VMP) și Regulamentul (UE) 2019/4 privind furajele medicamentate (MF). Acestea prevăd o gamă largă de măsuri de combatere a rezistenței la antimicrobiene și promovează o utilizare mai prudentă și responsabilă a antimicrobienelor la animale.

  - Conform Planului global de acțiune privind rezistența antimicrobiană, dacă guvernele nu intervin în combaterea rezistenței la antimicrobiene, pot exista potențiale consecințe cu impact social, economic și financiar. Rezistența antimicrobiană ar putea duce anual la 25 mii de decese în UE și 700 mii de decese la nivel mondial, costurile suplimentare de asistență medicală și pierderea productivității datorate rezistenței la antimicrobiene ridicându-se la cel puțin 1.5 milioane de euro. Astfel, OMS recomandă implementarea măsurilor pentru a preveni răspândirea rezistenței la antimicrobiene.

  - Daunele economice globale din cauza infecțiilor provocate de microorganisme rezistente la antimicrobiene, estimate de Banca Mondială, până în anul 2050, în lipsa intervențiilor ar putea cauza criză echivalentă cu cea financiară din anii 2008-2009. În cazul fenomenului rezistenței la antimicrobiene, până în anul 2050, la nivel global, anual produsul intern brut (în continuare - PIB) ar putea scădea cu 1,1%, iar deficitul lui va depăși 1 trilion de dolari anual după 2030. În cazul impactului major al fenomenului de rezistență antimicrobiană, la nivel global se va pierde 3,8% din PIB anual până în 2050, cu un deficit de 3,4 miliarde de dolari SUA anual până în 2030.

  - În pofida măsurilor întreprinse la nivel global, ponderea bolilor transmisibile cauzate de microorganisme multirezistente la antimicrobienele de ultimă generație este în creștere. În același timp, ritmul de descoperire (numai 1 din 16 antibiotice în cercetare ajung la aplicare clinică) precum și producerea de antimicrobiene noi încetinit semnificativ în ultimele decenii.

  - Răspândirea necontrolată a rezistenței la antimicrobiene poate afecta puternic comerțul internațional. Până în anul 2050, volumul exporturilor reale globale ar putea scădea sub valorile de bază cu 1,1%-3,8%. Producția și comerțul cu produse zootehnice și animale sunt deosebit de vulnerabile la impactul rezistenței la antimicrobiene. De exemplu, în Norvegia în anul 2015 vânzările de produse avicole au scăzut cu 20% (pentru unii distribuitori) ca rezultat al știrilor despre tulpina rezistentă de Escherichia coli izolată în carnea de pui. Ritmul de creştere a producției de animale în țările cu venituri mici ar scădea mai mult, cu o posibilă pierdere circa 11% până în anul 2050.

  - Costurile anuale estimate pentru serviciile de asistență medicală, atât în sectorul public, cât și privat, se vor majora din cauza creșterii incidenţei bolilor și până în anul 2050, ar putea depăși nivelul de bază cu circa: 25% în țările cu venituri mici, 15% în țările cu venituri medii și 6% în țările cu venituri mari.

  - Rezistența antimicrobiană poate influența negativ atingerea obiectivelor globale privind dezvoltarea durabilă către anul 2030, cum ar fi: eliminarea sărăciei, reducerea foametei, asigurarea unei vieți sănătoase, reducerea inegalității și revitalizarea parteneriatelor de dezvoltare globală. Impactul rezistenței la antimicrobiene asupra sărăciei este deosebit de important: suplimentar 24 milioane de persoane ar fi forțate să se confrunte cu sărăcia extremă până în anul 2030, preponderent în țările cu venituri mici.

  - Amenințarea pentru sănătatea populației în contextul rezistenței la antimicrobiene este determinată de prescrierea irațională a antimicrobienelor de către furnizorii de asistență medicală, precum și consumul, administrarea și disponibilitatea antimicrobienelor fără prescripție medicală.

  - Republica Moldova este parte a rețelelor globale în domeniul rezistenței la antimicrobiene și, începând cu anul 2011, participă la supravegherea consumului de antibiotice în medicina umană în țările sud-est europene, din 2015 în cadrul rețelei de Supraveghere a rezistenţei la antimicrobiene din Asia Centrală şi Europa de Est (în continuare CAESAR), și din 2021 în cadrul rețelei globale de supravegherea rezistenței la antimicrobiene (în continuare GLASS)

  - Fortificarea rețelelor naționale în domeniul rezistenței la antimicrobiene și extinderea participării ulterioare în rețele globale și regionale permite Republicii Moldova ajustarea standardelor de calitate și procedurilor operaționale la rigorile internaționale și obținerea datelor comparabile, standardizate și veridice pentru luarea deciziilor bazate pe dovezi.

  - Republica Moldova actualmente se găseşte într-o situație alarmantă la compartimentul reținerii rezistenței la antimicrobiene, fapt ce impune necesitatea unor măsuri de intervenţie de maximă urgenţă la toate nivelurile.

  - Combaterea eficientă a rezistenței la antimicrobiene este o problemă complexă și necesită implicarea unor factori de decizie responsabili cum ar fi: autorități din sectorul sănătății umane și animale, siguranței alimentelor și furajelor, protecției apei și mediului, industriei de producere și cercetare a medicamentelor, înregistrării produselor biologic active, prelucrării și inactivării deșeurilor, administrațiilor publice centrale și locale, instituțiilor și departamentelor, organizațiilor necomerciale și societății civile per ansamblu.

  - Sistemul de supraveghere epidemiologică a rezistenței la antimicrobiene, existent în Republica Moldova este bazat pe monitorizarea circulației agenților microbieni identificați de la bolnavi și generează date parțiale și inconsistente. Rezultatele naționale privind sensibilitatea la antimicrobiene a microorganismelor patogene izolate de la persoane atestă o rezistență alarmantă faţă de preparatele incluse în protocoalele naționale pentru terapia de primă intenție.

  - Tuberculoza multidrog-rezistență (în continuare - MDR-TB) primară și secundară, conform datelor IFP, înregistrează rate înalte, respectiv 26% și 64% comparativ cu media 12% și 50% în regiunea europeană a OMS. Circa 60% din tulpinile de microorganisme izolate de la pacienţi cu infecţii de plagă chirurgicală sunt rezistente la antimicrobiene.

  - Datele privind profilul de rezistență la antimicrobiene a microorganismelor implicate în infecții sistemice denotă un nivel crescut de rezistență: izolatele de K. pneumoniae manifestă o rezistență sporită la cefalosporine (>96%), fluorchinolone (>50%) și aminoglicozide (>90%), pentru A. baumanni profilul de rezistență la fluorchinolone reprezintă 100%, carbanepeme >90%. și aminoglicozide >95%. Tulpnile de E. coli prezintă o rezistență de >80%. la peniciline, >65% la cefalosporine și - >55% Fluorchinolone.

  - Datele privind profilul de rezistență la antimicrobiene a microorganismelor izolate din urină denotă un nivel crescut de rezistență: izolatele de K. pneumoniae manifestă o rezistență sporită la fluorchinolone (72%) cefalosporine generația III-a 67%%), și aminoglicozide (61%),. Tulpnile de E. coli prezintă o rezistență de 64% la peniciline, 33% la fluorchinolone și 23% la cefalosporine de generația III-a.

  - Datele prezentate denotă necesitatea perfecționării sistemului național de supraveghere a rezistenței la antimicrobiene şi a consumului de antimicrobiene în baza abordărilor contemporane. Un sistem de supraveghere integrat va oferi o imagine completă a situației rezistenței la antimicrobiene la nivel național și va permite deținerea unei baze de date standardizate pentru elaborarea unor norme în combaterea  rezistenței la antimicrobiene.

  - Rețeaua de laboratoare microbiologice este implicată în confirmarea diagnosticului de boală, iar în contextul rezistenței la antimicrobiene, laboratorul participă în procesul de supraveghere a fenomenului de rezistență. Laboratorul de referință este responsabil de coordonarea rețelei de laboratoare de performanță în cadrul a 10 Centre de Sănătate Publică teritoriale ale Agenției Naționale pentru Sănătate Publică (în continuare - ANSP) și înrolarea ulterioară a altor laboratoare interesate, de asemenea, confirmarea tulpinilor rezistente la antimicrobiene, organizarea și asigurarea controlul calității, implementarea metodelor noi.

  - Concomitent, în ţară există o rețea de laboratoare pentru diagnosticul tuberculozei, coordonată de Laboratorul de referință pe domeniul dat, care include și diagnosticul tuberculozei rezistente şi multirezistente la antimicrobiene.

  - Actualmente, la nivel naţional există deficiențe privind schimbul de date privind rezistența antimicrobiană în domeniul sănătății umane și animale, fiind necesar stabilirea unui mecanism de colaborare, coordonare, schimb de date şi armonizare a activităţilor de laborator în domeniul rezistenței la antimicrobiene.  În domeniul sănătății animale și siguranței alimentelor nu există sistem de monitorizare a rezistenței la antimicrobiene a bacteriilor zoonotice și comensale.

  - În laboratoarele microbiologice din domeniul veterinar lipsește o metodologie standardizată de testare a sensibilității la antimicrobiene. Standardizarea și armonizarea metodologiei de supraveghere a rezistenței la antimicrobiene prin determinarea sensibilității microorganismelor la antimicrobiene cu detectarea mecanismelor de rezistență și monitorizarea lor conform standardelor internaționale în contextul abordării „O singură sănătate”, va permite obținerea datelor calitative, complexe și comparabile care ulterior, vor servi ca dovezi pentru luarea deciziilor argumentate.

  - Actualmente la nivel național există cadrul legal privind modul de prescriere și eliberare a antimicrobienelor, totodată mecanismele de monitorizare și inspecție necesită a fi menținute și îmbunătățite. Ministerul Sănătății întreprinde acțiuni pentru implementarea prevederilor privind eliberarea antimicrobienelor doar în baza prescrierii, ceea ce permite monitorizarea eliberării preparatelor și sancționarea abaterilor. În domeniul veterinar deasemenea există cadru legal care prevede eliberarea antimicrobienelor pentru uz veterinar în baza prescripției veterinare.

  - Monitorizarea consumului de antimicrobiene, în domeniul uman, veterinar și agricol, este prioritar, în acest context este necesar crearea unei baze de date prin analiza datelor de import și producere locală, cu dezagregarea datelor pe domeniul uman, veterinar și agricol.

  - La ora actuală, în Republica Moldova sunt înregistrate 353 de medicamente care sunt clasificate, conform codului internațional - ATC (clasificarea anatomică, terapeutică și chimică), ca antibacteriene de uz sistemic. Potrivit Agenției Medicamentelor și Dispozitivelor Medicale (în continuare AMDM) la moment, se atestă o creștere constantă a numărului de antibiotice utilizate pe parcursul ultimilor trei ani. În 2021, au fost importate peste 70 milioane de ambalaje, fiind înregistrată o creștere cu 10% față de anii precedenți. Asta ar însemna peste 20 de cutii per capita, în decurs de un an. Ceea ce reprezintă aproape două cutii per persoană/lună.

  - În domeniul medicinii veterinare, antibioticele sunt utilizate pentru tratament, combaterea bolilor și, în unele cazuri, ca promotori de creștere. Potrivit datelor Agenției Naționale pentru Siguranța Alimentelor la nivel național au fost importate circa 11683 kg de antibiotice pentru uz veterinar. Cel mai frecvent fiind importate Tetraciclinele 34.2%, Peniciline 16.2% și respective Macrolide 10.8%. Microorganismele, inclusiv cele rezistente la antimicrobiene, pot fi transmise de la animale la om, care ulterior, se pot răspândi în populația umană. Utilizare rațională a antimicrobienelor în creșterea și menținerea sănătății animalelor, precum și în promovarea aderării la proceduri eficiente de igienă și de control al infecțiilor suntmăsuri necesare pentru reducerea utilizării de antimicrobiene de către sectorul veterinar. Este esențial ca practica utilizării antimicrobienelor pentru promovarea creșterii în zootehnie să fie întreruptă și ca antimicrobienele pentru animale să fie achiziționate numai prin prescriere veterinară emisă de către medicii veterinari.

  - IAAM fac parte din problemele prioritare de sănătate publică prin consecinţele pe care le generează, ca urmare a morbidităţii, mortalităţii specifice, dar şi prin crearea premiselor pentru manifestarea fenomenului de emergenţă a microorganismelor multi-rezistente la antimicrobiene.

  - În sistemul național de supraveghere epidemiologică al bolilor transmisibile IAAM sunt listate ca problemă specială de sănătate publică. Statistica oficială nu reflectă morbiditatea reală prin IAAM, fiind caracterizată prin sub raportarea acestor infecții și, în consecință, subevaluarea și subestimarea importanței lor. Potrivit Agenției Naționale pentru Sănătate Publică pe parcursul anului 2022 în țară au fost notificate 1273 cazuri de IAAM ce constituie circa 1,9 la 1000 spitalizați, cu 33% mai mult comparativ cu a.2021 (n=959) și 60% comparativ cu a.2020 (n=794). În structura IAAM, predomină pneumonia nosocomială са rezultat al ventilației artificiale pulmonare cu ponderea de 28,3%, urmată de infecțiile de plagă chirurgicală – 26,2%, și infecțiile la lăuze – 20,0%. Sub raportarea cazurilor de IAAM în instituțiile medicale este condiționată atât de implementarea insuficientă a protocoalelor clinice naționale, lipsa sau activitatea formală a comitetelor de spital, cât și de lipsa medicului epidemiolog de spital.

  - Agenția Națională pentru Siguranța Alimentelor  este responsabilă de monitorizare a rezistenței la antimicrobiene, scăderea consumului de antimicrobiene în domeniul veterinar, sporire a nivelului de igienă și bunăstare în fermele de creștere a animalelor, precum și organizarea instruirilor pentru specialiștii vizați. Universitatea Tehnică din Moldova are un rol important în pregătirea, formarea continuă în domeniul rezistenței la antimicrobiene a medicilor veterinari.

  - Nerespectarea condițiilor de întreținere și densitatea mare a animalelor în ferme este un factor de risc major și duce la apariția și răspândirea infecțiilor care necesită utilizarea de antimicrobiene. Până în prezent, monitorizarea rezistenței la antimicrobiene în domeniul veterinar nu se efectuează. Desigur, au fost catalogate nenumărate cazuri de tratament ineficient a anumitor boli la animale, dar această situație era depășită prin alternarea diverselor grupuri de antimicrobiene, dacă între timp nu survenea decesul animalului.

  - Vaccinarea efectivului de animale reprezintă o măsură eficientă de prevenire a bolilor și, în consecință, minimalizează necesitatea administrării antimicrobienelor.

  - Rezistența antimicrobiană vizează, de asemenea, siguranța alimentară, deoarece microorganismele și genele rezistente la antimicrobiene se răspândesc de la animale la om prin intermediul lanțului alimentar. De exemplu, apariția tulpinilor de Salmonella și Campylobacter rezistente este cauzată de utilizarea antimicrobienelor în creșterea animalelor, ca rezultat se atestă cazuri de boli la om ca urmare a consumului alimentelor nesigure.

  - Factorii de mediu contribuie la dezvoltarea și răspândirea rezistenței la antimicrobiene la om și animale, în special în zonele cu risc sporit din cauza gestionării inadecvate a subproduselor de origine animală și produselor derivate care nu sunt destinate consumului uman.

  - Sondajele „Eurobarometru” din 2017 privind rezistența antimicrobiană efectuate începând cu 2010 și până în prezent, arată că nivelul de conștientizare, atât a specialiștilor din domeniu, cât a populației față de legătura dintre utilizarea antimicrobienelor, dezvoltarea și răspândirea rezistenței la antimicrobiene, continuă să fie scăzut. Aceasta duce la utilizarea irațională a antimicrobienelor la om și animale.

III. OBIECTIVELE GENERALE

  - Obiectivul general 1. Consolidarea capacităților naționale și mecanismelor de coordonare și elaborarea de politici în sectorul uman, veterinar și agricol, pentru accelerarea răspunsului intersectorial în combaterea rezistenței la antimicrobiene precum și pentru prevenirea şi controlul infecțiilor în instituțiile medicale și din domeniul veterinar, până în anul 2027:

Atingerea acestui obiectiv se va realiza prin dezvoltarea cadrului normativ național și instituțional referitor la mecanismele de coordonare și realizare a intervențiilor intersectoriale de prevenire și control al rezistenței la antimicrobiene cu aplicarea principiului  „O singură sănătate”, atât, la nivel național, cât, și teritorial. Inclusiv prin fortificarea rețelelor naționale de laborator pentru supravegherea rezistenței la antimicrobiene și asigurarea accesului la servicii diagnostice adecvate în conformitate cu recomandările naționale și internaționale.

  - Obiectivul general 2. Creșterea gradului de conștientizare privind rezistența la antimicrobiene  a populației generale și a profesioniștilor din sănătatea umană și animală către anul 2027:

Realizarea acestui obiectiv va fi asigurată prin acțiuni de consolidare a componentei de educație în domeniul sănătății prin promovarea utilizării raționale a antimicrobienelor. Rolul major va fi acordat alfabetizării în sănătate pentru a îmbunătăți gradul de înțelegere a fenomenului de rezistență antimicrobiană, precum și a instruirii medicilor specialiști pentru prescrierea rațională a antimicrobienelor, la toate nivelele (uman, veterinar și agricol). Totodată, vor fi dezvoltate acțiuni de informare a profesioniștilor din sănătatea umană și animală, respectiv a populației cu prezentarea impactului asupra sănătății umane și de mediu, cauzat de consumul irațional de antimcrobiene.

  - Obiectivul general 3. Consolidarea  mecanismelor de introducere pe piață, prescriere și eliberare a preparatelor antimicrobiene în sectorul uman, veterinar și agricol în conformitate cu standardele naționale și internaționale, pentru prevenirea și controlul rezistenței la antimicrobiene, către anul 2027.

Realizarea acestui obiectiv va fi asigurată prin acțiuni de armonizare a legislației naționale la standardele UE, și implementarea cadrului normativ de reglementare a utilizării antimicrobienelor de uz uman și veterinar. Elaborarea procedurilor de autorizare privind plasarea precum și promovarea prescrierii raționale și monitorizarea procesului de utilizare a antimicrobienelor de uz uman și veterinar.

IV. OBIECTIVELE SPECIFICE

  - Programul își propune pentru fiecare obiectiv general următoarele  obiective specifice

  - Pentru realizarea Obiectivului general 1 sunt fixate următoarele obiective specifice:

Obiectiv specific 1.1 Armonizarea legislației naționale la standardele UE și dezvoltarea mecanismelor de implementare a cadrului normativ de reglementare a utilizării antimicrobienelor de uz uman și veterinar, către anul 2026.

Obiectiv specific 1.1 Eficientizarea mecanismelor de coordonare, comunicare şi colaborare intersectorială și pledoarie pentru sporirea vigilenței și a măsurilor de redresare a situației privind rezistența antimicrobiană, către sfârșitul anului 2025.

Obiectiv specific 1.2 Fortificarea rețelei naționale de laborator pentru supravegherea rezistenței la antimicrobiene pe segmentele uman, veterinar și agricol și asigurarea accesului la servicii de diagnosticare adecvate în conformitate cu metodologia internațională standardizată, către anul 2027.

Obiectiv specific 1.3 Consolidarea capacităților naționale în domeniul supravegherii și controlului bolilor infecțioase, prevenirii și controlului infecțiilor asociate asistenței medicale (IAAM), prin intervenții bazate pe dovezi, către anul 2027.

  - Pentru realizarea Obiectivul general 2 sunt stabilite următoarele obiective specifice:

Obiectiv specific 2.1 Consolidarea capacităților naționale în domeniul de prevenire și control al infecțiilor în domeniul veterinar și agricol privind rezistența la antimicrobiene către anul 2027.

Obiectiv specific 2.2 Dezvoltarea materialelor informativ-explicative, orientate către populația generală și populația din grupurile vulnerabile, către anul 2027.

Obiectiv specific 2.3  Integrarea domeniului rezistenței la antimicrobiene în programele de fortificare profesională, în sectorul sănătății umane și animale, agricol și mediu, către anul 2027.

Obiectiv specific 2.3  Realizarea cercetărilor, inclusiv a celor aplicative, pentru dezvoltarea și evaluarea intervențiilor multisectoriale pe domeniul  rezistenței la antimicrobiene, către anul 2027.

  - Pentru realizarea Obiectivului general 3, au fost setate următoarele obiective specifice:

Obiectiv specific 3.1 Fortificarea procedurilor de autorizare privind plasarea pe piață și monitorizarea consumului de antimicrobiene de uz uman și veterinar, precum și procedurilor de achiziționare centralizată a antimicrobienelor de uz uman şi veterinar, către anul 2026.

Obiectiv specific 3.2 Monitorizarea  circulației pe piață a antimicrobienelor destinate consumului în domeniul uman, veterinar și agricol și microorganismelor rezistente circulante la om, animale și în produsele alimentare de origine animală și furaje, în special, celor comune omului, către anul 2026.

Obiectiv specific 3.3 Dezvoltarea şi promovarea programelor de monitorizare a consumului de antimicrobiene, inclusiv la nivel de instituții medicale pentru prescrierea rațională a antimicrobienelor, către anul 2027.

V. IMPACT

  - Programul reprezintă o viziune pe termen de 5 ani și subliniază țintele naționalizate trasate în Strategia Națională de Dezvoltare “Moldova Europeană 2030” și Strategia Naționale de Sănătate “Sănătatea 2030”  prin angajamentul global, asumat de Republica Moldova, de a dezvolta o societate sănătoasă și de a proteja dreptul fiecăruia de a se bucura de cel mai înalt standard de sănătate fizică și mintală realizabil care include prioritățile majore de sănătate reflectate prin cele 20 ținte cu 40 de indicatori încorporați de ODD 3, ODD 2, ODD 5 și ODD 16, inclusiv: boli transmisibile, acces pentru toți la medicamente , eficiente și de calitate;

  - Programul va acorda prioritate îmbunătățirii sistemelor de supraveghere intersectoriale pentru urmărirea rezistenței la antimicrobiene în țară, prin implementarea unor mecanisme de monitorizare, astfel devenind posibil de a identifica tendințele, modelele și rezistența emergentă în timp util. Acest lucru poate permite sistemului de sănătate să răspundă eficient și să ia decizii informate pentru combaterea rezistenței la antimicrobiene.

  - Desemnarea laboratoarului de referință este fundamentală pentru funcționarea și coordonarea rețelei de laborator, ca parte a supravegherii rezistenței la antimicrobiene.

  - Programul va include campanii de conștientizare a publicului și inițiative educaționale pentru a informa populația generală, profesioniștii din domeniul sănătății umane și animale cît și factorii de decizie cu privire la riscurile și consecințele rezistenței la antimicrobiene. Creșterea gradului de conștientizare poate duce la îmbunătățirea practicilor de administrare a antimicrobienelor, cum ar fi utilizarea adecvată a antibioticelor, care este crucială în atenuarea rezistenței la antimicrobiene.

  - Implementarea programului poate implica investiții în infrastructura de asistență medicală, inclusiv laboratoare, pentru a sprijini capacitatea de diagnosticare și sistemele de supraveghere. Acest lucru poate contribui la identificarea precisă și în timp util a tulpinilor rezistente, facilitând intervenții direcționate și strategii de tratament..

  - Programul național va stimula colaborarea și parteneriatele între diverse părți interesate, inclusiv profesioniștii din domeniul sănătății umane și animale, agențiile guvernamentale, instituțiile academice și organizațiile internaționale. Astfel de colaborări pot facilita schimbul de cunoștințe, resurse și bune practici, promovând o abordare cuprinzătoare și coordonată pentru combaterea rezistenței la antimicrobiene..

  - Cercetarea, dezvoltarea și inovarea vor oferi soluții și instrumente noi în vederea prevenirii și tratării bolilor transmisibile, a îmbunătățirii metodelor de diagnostic și a controlului răspândirii rezistenței la antimicrobiene.

  - Cercetările cu privire la rezistența antimicrobiană trebuie să cuprindă toate domeniile de specialitate, abordând sănătatea umană, animală, precum și a mediului. Ele sunt considerate prioritare și sunt incluse în Planul global de acțiune al OMS. Cercetările rezistenței la antimicrobiene necesită abordarea asupra bacteriilor, virusurilor, fungilor și paraziților, folosind diferite instrumente de finanțare și parteneriate în programele cadru pentru cercetare și inovare actuale și viitoare.

VI. COSTURI

  - Costul estimativ al prezentului Program este detaliat pentru fiecare an în funcție de sursa de finanțare, în conformitate cu activitățile Programului, și este specificat în Anexa nr. 1 al Programului. Costul estimativ al prezentului Program pentru 5 ani este de 41470,30 mii lei, inclusiv 33624,85 mii lei  sunt surse prevăzute din bugetul de stat, 6107,20 mii lei sunt surse prevăzute din Fondul de asigurări obligatorii de asistență medicală, iar 2278,25 mii lei sunt surse de finanțare asigurate de partenerii de dezvoltare.

Costuri estimative pentru realizarea programului

| Nr. d/o | Obiectivele specifice | Prognoza pe ani, mii lei |  |  |  |  | TOTAL GENE-RAL | conform sursei de finanțare, |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  |  | mii lei |  |  |
|  |  | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 |  | Bugetul de stat | FAOAM | Partene ri de dezvolta re |
|  | TOTAL GENERAL | 567.05 | 4431.00 | 19630.45 | 9598.25 | 7243.55 | 41470.30 | 33624.85 | 6107.20 | 2278.25 |  |
|  | Total Obiectiv general 1 | 453.05 | 1928.50 | 17147.45 | 6879.75 | 4586.55 | 30995.30 | 23827.85 | 6107.20 | 1600.25 |  |
| 1 | OS 1.1 Armonizarea legislației naționale la standardele UE și dezvoltarea mecanismelor de implementare a cadrului normativ de reglementare a utilizării antimicrobienelor de uz uman și veterinar, către anul 2025. | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 51.00 | 51.00 | 102.00 | 102.00 | 0.00 | 0.00 |  |
| 2 | OS 1.2 Eficientizarea mecanismelor de comunicare şi colaborare intersectorială și pledoarie pentru sporirea vigilenței și implementarea măsurilor de redresare a situației privind rezistența antimicrobiană, către sfârșitul anului 2023. | 85.00 | 173.25 | 34.00 | 2490.25 | 173.25 | 2955.75 | 2490.25 | 0.00 | 465.50 |  |
| 3 | OS 1.3 Fortificarea rețelelor naționale de laborator pentru supravegherea rezistenței la antimicrobiene pe segmentele uman, veterinar și agricol și asigurarea accesului la servicii diagnostice adecvate în conformitate cu metodologia internațională standardizată, către anul 2027. | 368.05 | 1647.25 | 2259.25 | 1810.00 | 2378.20 | 8462.75 | 8000.00 | 0.00 | 462.75 |  |
| 4 | OS 1.4 Consolidarea capacităților naționale în domeniul supravegherii și reducerii incidenței bolilor infecțioase, prevenirii și controlului IAAM, prin intervenții bazate pe dovezi, către anul 2027. | 0.00 | 40.00 | 14582.20 | 1241.00 | 781.00 | 16644.20 | 10463.00 | 6107.20 | 74.00 |  |
| 5 | OS 1.5 Consolidarea capacităților naționale în domeniul prevenire și control al infecțiilor în domeniul veterinar și agricol privind rezistența antimicrobiană către anul 2027. | 0.00 | 68.00 | 272.00 | 1287.50 | 1203.10 | 2830.60 | 2772.60 | 0.00 | 598.00 |  |
|  | Total Obiectiv general 2 | 114.00 | 2426.00 | 2432.00 | 2642.00 | 2606.00 | 10220.00 | 9542.00 | 0.00 | 678.00 |  |
| 6 | OS 2.1 Dezvoltarea programelor informativ-explicative, orientate către populația generală și populația din grupurile vulnerabile, către anul 2027. | 114.00 | 426.00 | 432.00 | 302.00 | 606.00 | 1880.00 | 1202.00 | 0.00 | 678.00 |  |
| 7 | OS 2.2 Integrarea domeniului rezistenței la antimicrobiene în programele de formare profesională, educație, perfecționare în sectorul sănătății umane și animale, agricol și mediu, către anul 2027. | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |  |
| 8 | OS 2.3 Realizarea cercetărilor, inclusiv a celor aplicative, pentru dezvoltarea și evaluarea intervențiilor care vor reține dezvoltarea și răspândirea rezistenței la antimicrobiene în diferite sectoare, către anul 2027. | 0.00 | 2000.00 | 2000.00 | 2340.00 | 2000.00 | 8340.00 | 8340.00 | 0.00 | 0.00 |  |
|  | Total Obiectiv general 3 | 0.00 | 76.50 | 51.00 | 76.50 | 51.00 | 255.00 | 255.00 | 0.00 | 0.00 |  |
| 9 | OS 3.1 Fortificarea procedurilor de autorizare privind plasarea pe piață și monitorizarea consumului de antimicrobiene de uz uman și veterinar și încurajarea procesului de achiziționare centralizată a antimicrobienelor de uz uman şi veterinar, către anul 2026. | 0.00 | 76.50 | 51.00 | 76.50 | 51.00 | 255.00 | 255.00 | 0.00 | 0.00 |  |
| 10 | OS 3.2 Monitorizarea de stat a circulației pe piață a antimicrobienelor destinate consumului în domeniul uman, veterinar și agricol și microorganismelor rezistente circulante la om, animale și în produsele alimentare de origine animală și furaje, în special, celor comune omului, către anul 2026. | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |  |
| 11 | OS 3.3 Dezvoltarea şi promovarea programelor de monitorizare a consumului de antimicrobiene la nivel de instituții medicale spitalicescești pentru prescrierea rațională a antimicrobienelor în baza rezultatelor microbiologice, către anul 2027. | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |  |

VII. RISCURI DE IMPLEMENTARE

  - În realizarea prezentului Program pot fi identificate următoarele riscuri:

- Risc mic: Unul dintre riscuri este conștientizarea și înțelegerea limitată a rezistenței la antimicrobiene în rândul populației generale, furnizorilor de asistență medicală și factorilor de decizie. Dacă nu există o înțelegere suficientă a problemei, aceasta poate duce la rezistență sau reticență de a sprijini și de a participa activ la implementarea programului;

- Risc maxim: Finanțarea și resursele insuficiente alocate programului pot împiedica implementarea cu succes a acestuia. Fără sprijin financiar adecvat, poate fi dificil să se desfășoare activități necesare, cum ar fi dezvoltarea de materiale educaționale, organizarea de campanii de conștientizare, desfășurarea de programe de formare și implementarea sistemelor de supraveghere pentru monitorizarea tendințelor rezistenței la antimicrobiene;

- Risc mediu: Lipsa de coordonare și de colaborare între diferitele părți interesate, inclusiv furnizorii de asistență medicală, agențiile guvernamentale și organizațiile internaționale, poate împiedica punerea în aplicare a programului. O coordonare eficientă este necesară pentru a alinia eforturile, a partaja resursele și expertiza și a evita duplicarea activităților. O colaborare insuficientă poate duce la abordări fragmentate și la un impact limitat asupra combaterii rezistenței la antimicrobiene;

- Risc mediu: Un cadru de reglementare slab și aplicarea inadecvată a reglementărilor legate de utilizarea antimicrobiene și controlul infecțiilor pot submina succesul programului. Este esențial să existe reglementări solide, împreună cu mecanisme de monitorizare și punere în aplicare pentru a asigura conformitatea cu practicile adecvate de prescriere a antibioticelor și măsurile de control al infecțiilor;

- Risc maxim: Datele în timp util și precise despre consumul de antibiotice și infecțiile asociate asistenței medicale sunt cruciale pentru monitorizarea progresului și procesului de luare a deciziilor. Sistemele de supraveghere inadecvate și capacitatea limitată de colectare și analiză a datelor pot reprezenta un risc pentru evaluarea eficientă a impactului intervențiilor și identificarea profilurilor de rezistență emergente.

  - Pentru diminuarea riscurilor vor fi implementate următoarele măsuri:

- Este esențial să se asigure alocarea de resurse financiare suficiente pentru program. Guvernul, în colaborare cu organizațiile internaționale, pot acorda prioritate finanțării inițiativelor privind rezistența antimicrobiană. Aceasta include alocarea de resurse pentru sistemele de supraveghere, infrastructura de laborator, campaniile educaționale și programele de consolidare a capacităților.

- Modernizarea rețelelor naționale cu echipamente de laborator, asigurarea cu reactive, consumabile si test sisteme, asigurarea mentenanței echipamnetelor si a infrastructurii, integrarea sistemelor informaționale pentru asigurarea interoperabilității și a schimbului de date, îmbunătățirea capacităților de diagnosticare și consolidarea măsurilor de prevenire și control al infecțiilor în instituțiile medicale si din domeniul veterinar cu asigurarea de personal și formare adecvată pentru profesioniștii din domeniul sănătății publice umane și animale  implicați în supravegherea, diagnosticarea și tratamentul infecțiilor cauzate de microorganisme rezistente la antimicrobiene.

- Elaborarea și punerea în aplicare a unor campanii de sensibilizare a publicului este esențială pentru a educa populația generală, profesioniștii din domeniul sănătății și factorii de decizie cu privire la rezistența antimicrobiană.

- Stabilirea unui cadru de reglementare solid este esențială pentru controlul utilizării antimicrobiene, prevenirea și controlul infecțiilor și supravegherea epidemiologică. Guvernul ar trebui să elaboreze și să pună în aplicare reglementări și orientări pentru prescrierea, eliberarea și distribuirea antimicrobienelor precum și monitorizarea complianței de către instituțiile vizate.

- Promovarea colaborării și a coordonării între partenerii interesați este esențială. Înființarea unor comitete sau grupuri de lucru multidisciplinare poate facilita schimbul de cunoștințe, expertiză și resurse.

VIII. AUTORITĂȚI/INSTITUȚII RESPONSABILE

  - Responsabili pentru implementarea Programului național este Ministerul Sănătății; Ministerul Agriculturii și Industriei Alimentare; Ministerul Mediului; Ministerul Educației și Cercetării; Agenția pentru Siguranța Alimentelor, AMDM, CNAM, Autoritățile Publice Locale; agenții și instituții, specialiștii care prescriu antimicrobiene, producătorii și distribuitorii de antimicrobiene.

  - Colaborarea intersectorială va permite combaterea rezistenței la antimicrobiene, inclusiv asociate cu principiile de prescriere, circulație a antimicrobienelor, eliminare/inactivare a deșeurilor biologice, control al infecțiilor, supraveghere epidemiologică şi microbiologică.

IX. PROCEDURI DE RAPORTARE

  - Evaluarea se va face pe baza indicatorilor de progres, stabiliți pentru Program. Ministerele, consiliile municipale Chișinău și Bălți, administrația unității teritoriale autonome Găgăuzia și consiliile raionale vor prezenta Ministerului Sănătății anual, până la data de 31 martie, informația despre executarea Planului de acțiuni privind realizarea Programul național pentru supravegherea și combaterea rezistenței la antimicrobiene pentru anii 2023-2027, în anul precedent anului de gestiune, conform competențelor stabilite.

  - Ministerul Sănătății va prezenta Guvernului raportul anual privind implementarea Programului național pentru supravegherea și combaterea rezistenței la antimicrobiene pentru anii 2023-2027, până la data de 30 aprilie.

  - Performanța prezentului Program va fi evaluată în baza indicatorilor de progres, care vor reflecta realizarea activităților expuse în planul de acțiuni (anexa nr. 2), a indicatorilor de rezultat, care vor monitoriza îndeplinirea obiectivelor specifice și a intervențiilor, precum și a indicatorilor de impact, care vor reflecta evaluarea fenomenului de rezistență antimicrobiană în rândul populației umane și animale din Republica Moldova (conform anexei nr.3).

Anexa nr.2

la Programul național de supraveghere

și combatere a rezistenței la antimicrobiene

pentru anii 2023-2027, aprobat prin

la Hotărârea Guvernului

nr. ____ din _________

PLANUL DE ACŢIUNI

pentru realizarea Programul național pentru supravegherea și combaterea rezistenței la antimicrobiene 
pentru anii 2023-2027

| Nr. d/o | Acțiunile pentru realizarea obiectivelor specifice | Indicatori de monitorizare | Costuri de implementare, mii lei | Sursa de finanțare |  | Termen de realizare | Instituție responsabilă |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | Buget de stat | Alte surse (parteneri) |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| Obiectivul general 1. Consolidarea capacităților naționale și mecanismelor de coordonare și elaborarea de politici în sectorul uman, veterinar și agricol, pentru accelerarea răspunsului intersectorial în combaterea rezistenței la antimicrobiene precum și pentru prevenirea şi controlul infecțiilor în instituțiile medicale și din domeniul veterinar, până în anul 2027: |  |  |  |  |  |  |  |
| Obiectiv specific 1.1 Armonizarea legislației naționale la standardele UE și dezvoltarea mecanismelor de implementare a cadrului normativ de reglementare a utilizării antimicrobienelor de uz uman și veterinar, către anul 2025. |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1.1 | Transpunerea legislației europene în domeniu consumului de antimicrobiene în sectorul uman și veterinar. Regulament (UE) 2019/6 din 11 decembrie 2018, privind produsele medicinale veterinare și de abrogare a Directivei 2001/82/CE | Numărul de acte normative aprobate. |  | În limita bugetelor instituționale |  | 2026 | MS AMDM ANSA |
| 1.1.2 | Revizuirea și implementarea protocoalelor clinice naționale în baza recomandărilor OMS privind gruparea antimicrobienelor în grupuri „access”, „watch”, „reserve”. | Protocoale revizuite și aprobate. |  | În limita bugetelor instituționale |  | 2026 | MS AMDM ANSA |
| 1.1.3 | Realizarea schimbului de informații și bune practici între sistemul de sănătate național/regional /internațional privind monitorizarea consumului antimicrobienelor. | Numărul de vizite la nivel național efectuate anual. | 102,0 |  | Parteneri (OMS,WOAH) | anual | MS IMS ANSP AMDM |
| 1.1.4 | Elaborarea și implementarea mecanismului de schimb de informații și bune practici între autoritățile naționale vizate. | Act normativ aprobat. |  | În limita bugetelor instituționale |  | 2026 | MS MM AMDM ANSA |
| 1.1.5 | Elaborarea mecanismelor de implementare a cadrului normativ în domeniul circulației medicamentelor de uz veterinar. | Numărul de acte elaborate (ordine, proceduri etc.) |  | În limita bugetului instituțional |  | 2026 | ANSA |
| Obiectiv specific 1.2 Eficientizarea mecanismelor de coordonare, comunicare şi colaborare intersectorială și pledoarie pentru sporirea vigilenței și a măsurilor de redresare a situației privind rezistența antimicrobiană, către sfârșitul anului 2025. |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.2.1 | Instruirea reprezentanților autorităților vizate și instituțiilor subordonate privind supravegherea și combaterea rezistenței la antimicrobiene. | Numărul de activități (ateliere de lucru, mese rotunde etc.) realizate. | 355,5 | Buget de stat | Parteneri (OMS, WOAH) | Anual | MS MAIA MM ANSA AMDM CNAM ME ANACEC USMF „Nicolae Testemițanu” |
| 1.2.2 | Realizarea activităților de supraveghere și combatere a rezistenței la antimicrobiene la nivel intrasectorial (sănătate umană și animală). | Numărul de ședințe a Consiliilor de sănătate publică și Comisiilor antiepizootice excepționale realizate anual. Numărul de decizii aprobate. |  | În limita bugetelor instituționale |  | 2025 | ANSP ANSA |
| 1.2.3 | Elaborarea și implementarea mecanismelor de schimb de date, informații și bune practici între sectorul de sănătate uman şi veterinar privind supravegherea rezistenței la antimicrobiene | Grup de lucru intersectorial instituit. Ateliere de lucru | 110,0 | Buget de stat |  | 2025 | MS ANSP ANSA |
| 1.2.4 | Elaborarea unui sistem informational pentru schimbul de date, informații și bune practici între autoritățile vizate la nivel național/regional/internațional | Sistemul informational elaborat | 2490,25 | Buget de stat |  | 2027 | MS MAIA MM ANSA AMDM CNAM ME ANACEC |
| Obiectiv specific 1.3 Fortificarea rețelei naționale de laborator pentru supravegherea rezistenței la antimicrobiene pe segmentele uman, veterinar și agricol și asigurarea accesului la servicii de diagnosticare adecvate în conformitate cu metodologia internațională standardizată, către anul 2027. |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.3.1 | Asigurarea implementării sistemului național de supraveghere epidemiologică a rezistenței la antimicrobiene în domeniul sănătății umane și asigurarea interopeabilității și a schimbului de date cu sistemele informaționale din domeniu. | IMS incluse anual în sistemul național de supraveghere. Sistem de raportare de laborator funcțional și inteoperabil | 1490,25 | Buget de stat | Parteneri (OMS) | 2027 | MS ANSP Centrul pentru achiziții publice centralizate în sănătate IMS |
| 1.3.2 | Fortificarea capacității laboratorului de referință în testarea rezistenței la antimicrobiene prin asigurarea cu resurse şi posibilități sporite de a efectua teste de laborator specializate pe segmentele uman şi veterinar | Numărul de metode implementate. | 3394,0 | Buget de stat | Parteneri (OMS) | 2027 | MS ANSP ANSA |
| 1.3.3 | Acreditarea/reacreditarea laboratoarelor din cadrul rețelei de supraveghere rezistența antimicrobiană la ISO 15189. | Laborator de referință în rezistența antimicrobiană reacreditat, Laboratoare din cadrul rețelei acreditate. | 1162,0 | Buget de stat | Parteneri (OMS) | 2027 | MS ANSP |
| 1.3.4 | Organizarea controlului calității investigațiilor în cadrul rețelelor prin testări de inter comparare, controale externe de calitate, inclusiv în domeniul rezistenței la antimicrobiene la nivel național. | Numărul de laboratoare participante anual în controale externe de calitate. | 1280,0 | Buget de stat | Parteneri (OMS) | 2027 | MS ANSP |
| 1.3.5 | Elaborarea protocoalelor standardizate de recoltare și diagnostic a prelevatelor bacteriologice în conformitate cu rigorile internaționale. | Numărul de protocoale elaborate și aprobate. | 255,0 | Buget de stat | Parteneri (OMS) | 2025 | MS CNAM ANSP |
| 1.3.6 | Elaborarea ghidurilor, procedurilor operaționale standardizate de diagnostic a mecanismelor de rezistență la microorganismele incluse în supravegherea rezistenței la antimicrobiene. | Numărul de ghiduri şi proceduri elaborate și aprobate. | 255,0 | Buget de stat | Parteneri (OMS) | 2025 | MS CNAM ANSP |
| 1.3.7 | Fortificarea capacităților și capabilității de diagnostic a rețelelor naționale de laborator pentru supravegherea rezistenței la antimicrobiene în contextul implementării „One Health” | Programe de instruire elaborate. Numărul de persoane instruite. | 272,0 | Buget de stat | Parteneri (OMS) | 2026 | MS MM AMDM ANSA |
| 1.3.8 | Asigurarea implementării eșalonate a standardului EUCAST de testare a rezistenței la antimicrobiene în toate laboratoarele microbiologice din sectorul uman și veterinar . | Numărul de instruiri efectuate anual. Numărul de persoane instruite | 354,5 | Buget de stat | Parteneri (OMS,WOAH) | 2027 | MS ANSP |
| 1.3.9 | Studierea și stabilirea datelor pentru colectarea și raportarea standardizată în cadrul platformei operaționale. | Procedură aprobată. |  | În limita bugetelor instituționale |  | 2026 | MS MA MM ANSP ANSA |
| Obiectiv specific 1.4 Consolidarea capacităților naționale în domeniul supravegherii și controlului bolilor infecțioase, prevenirii și controlului infecțiilor asociate asistenței medicale (IAAM), prin intervenții bazate pe dovezi, către anul 2027. |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.4.1 | Transpunerea ghidurilor internaționale în domeniul IAAM. | Numărul de ghiduri elaborate și aprobate anual |  | În limita bugetelor instituționale | Parteneri (OMS) | 2027 | MS ANSP |
| 1.4.2 | Creșterea capacităților de identificare a pacienților infectați/colonizați cu germeni ce reprezintă risc major epidemiologic pentru IMS. | Numărul de teste screening implementate anual | 855,0 | Buget de stat | Parteneri (OMS) | 2027 | MS, IMS ANSP |
| 1.4.3 | Sporirea performanței laboratoarelor microbiologie privind diagnosticul etiologic a IAAM și rezistența antimicrobiană. | Numărul de laboratoare care au implementat anual metodologii de diagnostic RAM, inclusiv rapide | 13307.20 | Buget de stat | Parteneri (OMS) | 2027 | MS, IMS ANSP |
| 1.4.4 | Revizuirea principiilor de autocontrol microbiologic efectuate de IMS bazată pe evaluare riscurilor şi definirea zonelor de risc într-o hartă a acestora. | IMS care au implementat anual autocontrolul microbiologic în baza evaluării riscurilor. |  | În limita bugetelor instituționale |  | 2027 | MS IMS ANSP |
| 1.4.5 | Asigurarea IMS spitalicești cu echipamente, teste pentru identificare a pacienților infectați/colonizați cu germeni ce reprezintă risc major epidemiologic pentru IMS. | IMS dotate cu echipament/anual |  | În limita bugetelor instituționale | Parteneri (OMS) | 2027 | MS IMS |
| 1.4.6 | Efectuarea periodică a studilor de prevalență de moment al IAAm și consumul de antimicrobiene în IMS | Numărul studiilor naționaleș Numărul de IMS care au efectuat studiu. |  | În limita bugetelor instituționale |  | 2026 | IMS |
| 1.4.7 | Sporirea capacităților specialiștilor din domeniul supravegherii epidemiologice a IAAM și rezistenței la antimicrobiene. | Numărul de instruiri și persoane instruite anual. |  | În limita bugetelor instituționale |  | 2027 | MS IMS ANSP |
| 1.4.8 | Implementarea metodologiei observațiilor directe a modului de aplicare a procedurii de igienizare/ dezinfecție a mâinilor în funcție de gradul de risc. | Numărul de IMS care au implementat metodologia. |  | În limita bugetelor instituționale |  | 2027 | IMS |
| 1.4.9 | Asigurarea IMS cu echipamente pentru instruirea lucrătorilor medicali privind metodologia procedurii de igienizare/dezinfecție a mâinilor. | Numărul de IMS dotate cu echipament/anual | 2 482,0 | Buget de stat | Parteneri (OMS) | 2027 | MS IMS |
| Obiectiv specific 1.5 Consolidarea capacităților naționale în domeniul de prevenire și control al infecțiilor în domeniul veterinar și agricol privind rezistența la antimicrobiene către anul 2027. |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.5.1 | Dezvoltarea mecanismelor funcționale de utilizare rațională a antimicrobienelor la crescătoriile de animale, complexele zootehnice. | Numărul crescătoriilor de animale, complexelor zootehnice cu mecanisme implementate. |  | În limita bugetelor instituționale |  | 2025 | Crescătoriile de animale, complexele zootehnice |
| 1.5.2 | Acreditarea metodelor de laborator privind determinarea sensibilității tulpinilor la antimicrobiene, privind detecția reziduurilor de antimicrobiene în produse alimentare de origine animală și privind detecția antimicrobienilor în apă destinată adăpării și hranei pentru animale din unitățile de creștere | Numărul de metode acreditate anual | 2558.6 | Buget de stat | Parteneri (WOAH) | 2026 | ANSA |
| 1.5.3 | Dezvoltarea programelor informaționale relevante controlului antimicrobienelor autorizați pentru utilizare la animale | Programul informațional - Registrul de stat al Medicamentelor de uz veterinar dezvoltat | 272,0 | Buget de stat | Parteneri (WOAH) | 2027 | ANSA |
| 1.5.5 | Identificarea mecanismului de implementare a sistemului de monitorizare a rezistenței la antimicrobiene în domeniul sănătății animale și a siguranței alimentelor. | Ordin de instituire aprobat. |  | În limita bugetului instituțional |  | 2024, tr. IV | ANSA |
| Obiectivul general 2. Creșterea gradului de conștientizare privind rezistența la antimicrobiene a populației generale și a profesioniștilor din sănătatea umană și animală către anul 2027:. |  |  |  |  |  |  |  |
| Obiectiv specific 2.1 Dezvoltarea materialelor informativ-explicative, orientate către populația generală și populația din grupurile vulnerabile, către anul 2027. |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1.1 | Difuzarea informațiilor standardizate și actualizate privind rezistența antimicrobiană în mass-media, situri specializate, rețelele de socializare, etc. | Numărul de informații difuzate anual |  | În limita bugetelor instituționale |  | Anual | MS ANSP ANSA AMDM |
| 2.1.2 | Organizarea activităților de conștientizare și informare. | Numărul de companii/mese rotunde, flash-moburi, emisiuni organizate anual | 372,0 | Buget de stat | Parteneri (OMS,WOAH) | Anual | MS ANSP ANSA AMDM |
| 2.1.3 | Elaborarea programelor informativ-explicative, a materialelor de ghidare pentru diferite grupuri de populaţie, bannere, video, fişe informative, etc. | Numărul programelor/ materialelor informative elaborate anual | 930,0 | Buget de stat | Parteneri (OMS, WOAH) | Anual | MS ANSP ANSA CCAA AMDM |
| 2.1.4 | Evaluarea nivelului de conștientizare și de cunoștințe prin studii a personalului medical, în scopul stabilirii necesitățile de instruire și eficiența activităților realizate . | Numărul de sondaje/anchete efectuate anual. | 408,0 |  | Parteneri (OMS, WOAH) | 2026 | MS ANSP ANSA CNAM |
| 2.1.5 | Evaluarea surselor de informare. | Numărul de rapoarte publicate anual | 170,0 |  | Parteneri (OMS, WOAH) | 2026 | MS ANSP ANSA CNAM |
| Obiectiv specific 2.2 Integrarea domeniului rezistenței la antimicrobiene în programele de fortificare profesională, în sectorul sănătății umane și animale, agricol și mediu, către anul 2027. |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.2.1 | Reevaluarea curriculelor de instruire existente (instituțiile de învățământ secundar, profesional tehnic post secundar, post secundar non terțiar și cu programe combinate și superior) cu integrarea domeniului rezistenței la antimicrobiene. | Numărul de curricule ajustate anual |  | În limita bugetelor instituționale |  | 2027 | MS MEC ANSA USMF „Nicolae Testemițanu” Institutul de Biotehnologii în Zootehnie și Medicină Veterinară UTM |
| 2.2.2 | Instruirea la toate etapele de formare profesională. | Numărul de activități organizate anual. Numărul de persoane instruite anual. |  | În limita bugetelor instituționale |  | 2027 | MS MEC ANSA USMF „Nicolae Testemițanu” Institutul de Biotehnologii în Zootehnie și Medicină Veterinară UTM |
| Obiectiv specific 2.3 Realizarea cercetărilor, inclusiv a celor aplicative, pentru dezvoltarea și evaluarea intervențiilor multisectoriale pe domeniul rezistenței la antimicrobiene, către anul 2027. |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.3.1 | Elaborarea proiectelor de cercetare aplicativă intersectoriale/interdepartamentale pentru abordarea aspectelor comune între diferite domenii privind problema rezistenței la antimicrobiene. | Numărul de proiecte elaborate și înaintate anual | 8000,0 | Buget de stat |  | 2027 | MS MM MEC ANSP USMF Institutul de Biotehnologii în Zootehnie și Medicină Veterinară UTM USMF „Nicolae Testemițanu” |
| 2.3.2 | Identificarea aplicarea/ participarea in cadrul programelor internaționale de cercetare ce abordează problema rezistenței la antimicrobiene. | Numărul de proiecte elaborate și aplicate pentru finanțare | 340,0 | Buget de stat |  | 2027 | MS MEC MM ANACEC ANSP Institutul de Biotehnologii în Zootehnie și Medicină Veterinară UTM USMF „Nicolae Testemițanu” |
| 2.3.3 | Elaborarea și promovarea programelor coordonate de cercetare care să argumenteze procesele de luare a deciziilor privind supravegherea și combaterea rezistenței la antimicrobiene. | Program cercetare elaborat și finanțat/anual |  | În limita bugetelor instituționale |  | 2027 | MS MM MEC ANSP ANACEC USMF Institutul de Biotehnologii în Zootehnie și Medicină Veterinară UTM USMF „Nicolae Testemițanu” |
| 2.3.4 | Lansarea unei inițiative de programe comune menite să coordoneze activitățile de cercetare la nivel național asociate rezistenței la antimicrobiene, atât în domeniul uman, cât și veterinar. | Numărul de programe elaborate și lansate |  | În limita bugetelor instituționale |  | 2027 | MS MEC MM ANSP Institutul de Biotehnologii în Zootehnie și Medicină Veterinară UTM USMF „Nicolae Testemițanu” |
| Obiectivul general 3. Consolidarea mecanismelor de introducere pe piață, prescriere și eliberare a preparatelor antimicrobiene în sectorul uman, veterinar și agricol în conformitate cu standardele naționale și internaționale, pentru prevenirea și controlul rezistenței la antimicrobiene, către anul 2027. |  |  |  |  |  |  |  |
| Obiectiv specific 3.1 Fortificarea procedurilor de autorizare privind plasarea pe piață și monitorizarea consumului de antimicrobiene de uz uman și veterinar, precum și procedurilor de achiziționare centralizată a antimicrobienelor de uz uman şi veterinar, către anul 2026. |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.1.1 | Stabilirea standardelor și cerințelor unice în domeniul autorizării fabricării, importului și plasării pe piață a medicamentelor. | Numărul de documente normative aprobate. |  | În limita bugetelor instituționale |  | 2026 | MS MM AMDM ANSA |
| 3.1.2 | Elaborarea și implementarea procedurilor unice/comune pentru monitorizarea consumului de antimicrobiene în sectorul uman și veterinar. | Procedura elaborata si aprobata |  | În limita bugetelor instituționale |  | 2025 | MS MM AMDM ANSA |
| 3.1.3 | Fortificarea capacităților autorității naționale responsabile pentru monitorizarea plasării pe piață și a consumului de antimicrobiene în sectorul uman și veterinar. | Numărul de programe de instruire aprobate. Numărul de persoane instruite. | 255,0 | În limita bugetelor instituționale | Parteneri (OMS,WOAH) | 2026 | MS MM AMDM ANSA |
| 3.1.4 | Elaborarea criteriilor de reactualizare listelor de antimicrobiene supuse achiziționării centralizate în baza rezultatelor de laborator. | Set de criterii aprobate periodic (2-5 ani) |  | În limita bugetelor instituționale |  | 2026 | MS AMDM ANSA |
| 3.1.5 | Revizuirea periodică a listei de antimicrobiene compensate pentru încurajarea potențialilor consumatori de a consulta medicul. | Liste revizuite periodic (2-5 ani). |  | În limita bugetelor instituționale |  | 2026 | MS AMDM CNAM |
| 3.1.6 | Elaborarea materialelor informative privind comunicarea cu pacienții privind consumul rațional de antimicrobiene. | Materiale informative elaborate si aprobate |  | În limita bugetelor instituționale | Parteneri (OMS,WOAH) | 2024 | MS AMDM CNAM |
| 3.1.7 | Actualizarea Regulamentului cu privire la monitorizarea restricțiilor privind publicitatea și marketingul antimicrobienelor. | Regulament aprobat |  | În limita bugetelor instituționale |  | 2024 | MS MM AMDM ANSA Consiliul Coordonator al Audiovizualului |
| 3.1.8 | Fortificarea capacităților de monitorizare a implementării restricțiilor privind publicitatea și marketingul antimicrobienelor | Numărul de programe aprobate anual. |  | În limita bugetelor instituționale |  | 2026 | MS MM AMDM ANSA Consiliul Coordonator al Audiovizualului |
| 3.1.9 | Elaborarea măsurilor punitive în domeniul veterinar (în Codul Contravențional) pentru utilizarea abuzivă, profilactică și în afara indicațiilor de pe etichetă a antimicrobienilor la animale | Art. 1961 din Codul Contravențional actualizat |  | În limita bugetului instituțional |  | 2025 | ANSA |
| 3.1.10 | Perfecționarea procedurii de prescriere și eliberare a antimicrobienelor în baza prescripțiilor medicale veterinare. | Proceduri implementate anual |  | În limita bugetului instituțional |  | anual | ANSA |
| 3.1.11 | Elaborarea ghidului de bună practică clinică, a broșurilor şi a altor materiale de ghidare pentru medicii veterinari de liberă practică cu recomandări de tratare și evitare a substanțelor antimicrobiene critice pentru medicina umană. | Ghid aprobat și publicat |  | În limita bugetului instituțional |  | 2026 | ANSA |
| 3.1.12 | Reglementarea mecanismelor și fluxului de distribuire a antimicrobienelor de uz veterinar doar către unități autorizate în acest sens. | Grup de lucru instituit Mecanism elaborat |  | În limita bugetului instituțional |  | 2026 | ANSA |
| Obiectiv specific 3.2 Monitorizarea circulației pe piață a antimicrobienelor destinate consumului în domeniul uman, veterinar și agricol și microorganismelor rezistente circulante la om, animale și în produsele alimentare de origine animală și furaje, în special, celor comune omului, către anul 2026. |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.2.1 | Elaborarea și aprobarea ordinului privind gruparea antimicrobienelor în grupuri în domeniul sănătății animale. | Ordin aprobat |  | În limita bugetelor instituționale |  | 2026 | ANSA |
| 3.2.2 | Elaborarea și aprobarea ordinului privind raportarea cantităților de antimicrobiene vândute pe grupuri în domeniul sănătății umane și animale | Ordin aprobat |  | În limita bugetelor instituționale |  | 2025 | MS AMDM ANSA |
| 3.2.3 | Instituirea grupului de lucru pentru elaborarea conceptului sistemului de monitorizare și raportare a rețetelor prescrise versus preparate eliberate nominal și cantitativ. | Concept elaborat |  | În limita bugetelor instituționale |  | 2024 | MS AMDM ANSA CNAM USMF „Nicolae Testemițanu” |
| 3.2.4 | Elaborarea mecanismelor de prescriere și ajustare a listelor de antimicrobiene în baza rezultatelor investigațiilor microbiologice. | Mecanisme de prescriere elaborate și implementate anual. |  | În limita bugetelor instituționale |  | 2025 | MS AMDM ANSA |
| 3.2.5 | Fortificarea capacităților de monitorizare a prescrierii antimicrobienelor în baza rezultatelor investigațiilor microbiologice. | Mecanisme de monitorizare elaborate și implementate. |  | În limita bugetelor instituționale |  | 2026 | MS AMDM ANSA CNAM |
| Obiectiv specific 3.3 Dezvoltarea şi promovarea programelor de monitorizare a consumului de antimicrobiene la nivel de instituții medicale pentru prescrierea rațională a antimicrobienelor în baza rezultatelor microbiologice, către anul 2027. |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.3.1 | Monitorizarea și raportarea consumului antimicrobienelor în IMS. | Numărul de IMS care au raporta anual |  | În limita bugetelor instituționale |  | 2027 | IMS |
| 3.3.2 | Implementarea programelor de monitorizare (engl. stewardship) a consumului la nivel de instituție/secție pentru prescrierea rațională a antimicrobienelor în baza rezultatelor microbiologice. | Numărul de IMS care au elaborat programe de stewardship |  | În limita bugetelor instituționale |  | 2027 | MS IMS |
| 3.3.3 | Desemnarea persoanei responsabile pentru activitățile de utilizare rațională a antimicrobienelor în instituțiile medico-sanitare cu staționar. | Numărul de spitale cu responsabil desemnat. |  | În limita bugetelor instituționale |  | 2024 | IMS |
| 3.3.4 | Elaborarea și implementarea strategiei multimodale de utilizare rațională a antimicrobienelor în instituțiile medico-sanitare cu staționar. | Liste de verificare aprobate anual. |  | În limita bugetelor instituționale |  | 2027 | IMS |

Anexa nr.3

la Programul național de supraveghere

și combatere a rezistenței la antimicrobiene

pentru anii 2023-2027, aprobat prin

la Hotărârea Guvernului

nr. ____ din _________

INDICATORII

activităților de monitorizare, evaluare și raportare a Programului național

pentru supravegherea și combaterea rezistenței la antimicrobiene pentru anii 2023-2027

| Nr. crt. | Denumire indicator | Numărător | Numitor | Dezagregare | Instrument/ sursa de colectare | Frecvența raportării | Responsabil pentru colectare | Parteneri implicați |  | Interpretare | Aplicabilitate | Valoarea de bază și perioada de referință | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |  | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| Obiectivul general 1. Consolidarea capacităților naționale și mecanismului de coordonare și elaborarea de politici în sectorul uman, veterinar și agricol, pentru a accelera răspunsul intersectorial pentru prevenirea şi controlul rezistenței la antimicrobiene până în anul 2027. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.2 | Transpunerea legislației europene în domeniu consumului de antimicrobiene în sectorul uman și veterinar. | Numărul de acte normative care necesită să fie transpuse. | Numărul de acte normative transpuse | Național | Acordul de asociere UE | Anual | Ministerul Sănătății |  | MS AMDM ANSA |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.3 | Instituirea comitetelor tehnice sectoriale de coordonare a activităților de supraveghere și combatere a rezistenței la antimicrobiene. | N/A | N/A | Național | Programul național pentru supravegherea și combaterea rezistenței la antimicrobiene | Anual | Ministerul Sănătății |  | MAIA MM ANSA AMDM CNAM ME | Constituirea Comitetelor tehnice de coordonare a activităților de supraveghere și combatere a rezistenței la antimicrobiene. Elaborarea regulamentului de activitate | Grupuri de lucru sectoriale/departamentale de coordonare a activităților de supraveghere și combatere a rezistenței la antimicrobiene. | N/A | Comitete tehnice instituite și funcționale | Număr de ședințe. Numărul activităților realizate. | Număr de ședințe. Numărul activităților realizate. | Număr de ședințe. Numărul activităților realizate. | Număr de ședințe. Numărul activităților realizate. |
| 1.4 | Planuri teritoriale intersectoriale de supraveghere și combatere a rezistenței la antimicrobiene. | Numărul total de teritorii care au elaborate și aprobate Planuri teritoriale | Numărul total de teritorii la nivel național | Național | Programul național pentru supravegherea și combaterea rezistenței la antimicrobiene | Anual | Ministerul Sănătății |  | MAIA MM ANSA AMDM CNAM ME APL |  | Elaborarea și aprobarea Planurilor teritoriale în scopul realizării activităților de supraveghere și combatere a rezistenței la antimicrobiene la nivel intersectorial (sănătate umană și animală). | N/A | Planuri elaborate și aprobate (% teritorii) | Planuri elaborate și aprobate (% teritorii) | Planuri elaborate și aprobate (% teritorii) | Planuri elaborate și aprobate (% teritorii) | Planuri elaborate și aprobate (% teritorii) |
| 1.5 | Consolidarea sistemului național de supraveghere epidemiologică a rezistenței la antimicrobiene în domeniul sănătății umane. | Numărul de laboratoare din cadrul rețelei dotate cu echipamente și consumabile pentru detectarea rezistenței la antimicrobiene . | Numărul de laboratoare din cadrul rețelei | Național | Sistemul național supraveghere a rezistenței la antimicrobiene | Anual | Ministerul Sănătății |  | OMS BM | Indică dotarea laboratoarelor și prevede procurare, instalarea utilajului si instruirea specialiștilor delaborator in utilizarea acestuia | Dotarea laboratoarelor din rețea va permite obținerea rezultatelor rapide, veridice si cu indicarea tratamentului țintit si reducerii rezistenței la antimicrobiene | Laboratorul de referință (2022) | Analiză cuprinzătoare a sistemului național exista | Mecanism stabilit de coletare și raportare a datelor pentru a datelor | 90% din din unități de sănătate, laboratoare și prestatori de asistență medicală indiferent de forma juridică de proprietate raportează | Mcanism consolidat de analiză și interpretare datelor | Ponderea laboratoarelor dotate din cadrul rețelei 90% |
| 1.6 | Asigurarea implementării sistemului național de supraveghere epidemiologică a rezistenței la antimicrobiene în domeniul sănătății umane. | Numărul de IMS incluse anual în sistemul național de supraveghere a rezistenței la antimicrobiene . | Numărul total de IMS | Național | Sistemul național supraveghere a rezistenței la antimicrobiene | Anual | Ministerul Sănătății |  | - | Indică numărul de IMS incluse în sistemul național de supraveghere ce va permite colectarea datelor standardizate privind IAAM și consumul AM inclusiv necesare pentru raportare în rețelele internaționale | Date standardizate privind IAAM și rezistenței la antimicrobiene la nivel de spitale si instituții de asistente medicala primara utile în luarea deciziilor măsurilor de supraveghere și control |  |  |  |  |  | Ponderea IMS incluse anual în sistemul național de supraveghere a rezistenței la antimicrobiene % |
| 1.7 | Integrarea sistemului național de supraveghere epidemiologică a rezistenței la antimicrobiene în rețelele internaționale. | Numărul de rețele internaționale la care s-au furnizat anual date. | Numărul de rețele internaționale la care se pot furniza date. | Național | Sistemul național supraveghere a rezistenței la antimicrobiene | Anual | Ministerul Sănătății |  | OMS | Indică integrarea sistemului național de supraveghere epidemiologică a rezistenței la antimicrobiene în rețelele internaționale și raportarea datelor privind rezistenței la antimicrobiene a microorganismelor circulante pe teritoriul RM | Permite la participări anuale privind controlul extern internațional |  |  |  |  |  | Număr de rețele internationale la care se vor raporta date |
| 1.8 | Asigurarea implementării eșalonate a standardului EUCAST de testare a rezistenței la antimicrobiene în toate laboratoarele microbiologice din sectorul uman. | Numărul de laboratoare în care a fost implementat standardul EUCAST | Numărul laboratoarelor microbiologice din sectorul uman. | Național | Sistemul național supraveghere a rezistenței la antimicrobiene |  |  |  |  | Indicatorul care arată laboratoare microbiologice din sectorul uman se conduc în interpretarea datelor privind rezistența antimicrobiană de standardul EUCAST | Standardizarea metodologiei de testarea rezistenței la antimicrobiene ce permite compararea datelor |  |  |  |  |  |  |
| 1.9 | Organizarea controlului calităţii investigaţiilor în cadrul rețelelor prin testări de intercomparare, controale externe de calitate, inclusiv în domeniul rezistenței la antimicrobiene la nivel naţional. | Numărul de laboratoare participante anual în controale externe de calitate. | Numărul laboratoarelor microbiologice din sectorul uman. | Național | Sistemul național supraveghere a rezistenței la antimicrobiene |  |  |  |  | Este unul dintre principalii indicatori privind calitatea investigaţiilor realizate în diagnosticul rezistenței la antimicrobiene |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.10 | Instituții medicale spitalicești incluse în studiul de prevalență de moment al IAAM și consumul de antimicrobiene | Numărul total de instituții medicale spitalicești care au raportat datele | Numărul total de instituții medicale spitalicești | Național | Studiul Național de prevalență de moment a IAAM și consumul de antimicrobiene în spitale | Anual | Ministerul Sănătății |  |  | Studiul Național de prevalență de moment a IAAM furnizează date standardizate comprehensive privind IAAM și consumul AM inclusiv necesare pentru raportarea datelor în rețelele internaționale | Indicator utilizat la estimarea prevalenței IAAM și a consumului de antimicrobiene la nivel de spitale | 67 de spitale publice, private (2018) |  |  |  |  | Efectuarea studiului de prevalență de moment al IAAM în 100% spitale |
| 1.11 | Notificare IAAM | Numărul de cazuri de IAAM în rândul pacienților spitalizați într-un an calendaristic | Numărul total al pacienții spitalizați într-un an calendaristic | Național | Sistemul de supraveghere a bolilor transmisibile | Anual | Ministerul Sănătății |  |  | IAAM reprezintă un fenomen sub raportat. Potrivit datelor internaționale până la 7% din pacienți din țările cu venituri mari și 10% în țările cu venituri mijlocii și mici contactează cel puțin o IAAM. | Indicator utilizat la nivel internațional, care asigură comparabilitatea cu alte țări, raioane, instituții medicale | 1.85 cazuri IAAM la 1000 de internați (2021) Nu au fost notificat cazuri de IAAM din 11 teritorii (2021) (Forma 2) |  |  |  |  | Creșterea nivelului de raportare a cazurilor de IAAM. Raportarea cazurilor IAAM de 100% teritorii. |
| 1.12 | Cazurile IAAM confirmate etiologic | Numărul total al cazurilor de IAAM confirmate etiologic microbiologic / screening | Numărul total al cazurilor de IAAM | Național | Studiul Național de prevalență a IAAM și consumul de antimicrobiene în spitale | Anual | Ministerul Sănătății |  |  | Indicator care caracterizează accesul la serviciile de laborator microbiologice/screening | Indicator utilizat la prescrierea corectă a antimicrobienelor (antimicrobial stewardship), monitorizarea circulației microorganismelor rezistente la antimicrobiene | 23,2% IAAM au fost confirmate (2018) |  |  |  |  | Creșterea nivelului de confirmare etiologică a cazurilor de IAAM |
| Obiectivul general 2. Creșterea gradului de conștientizare privind rezistența antimicrobiană prin informare, educare și formare profesională în rândul profesioniștilor din sănătatea umană, animală și populației generale către anul 2027: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1 | Ponderea materialelor - explicative elaborate și implementate (campanii de informare), privind rezistența antimicrobiană, orientate către populația generală, populația țintă și profesoniștii din domeniul sănătății umane și animale | Numărul total de materialelor - explicative desfășurate privind rezistența antimicrobiană (campanii de informare), orientate către populația generală | Numărul total de programe informativ - explicative desfășurate , (campanii de informare) | Național | Statistica administrativă | Anual | Ministerul Sănătății | Ministerul Educației și cercetării |  | Indicator utilizat la nivel național | Indicator utilizat la nivel internațional, care asigură comparabilitatea cu alte țări | N/A |  |  |  |  | Schimbări comportamentale de atenuarea prescrierii și consumului de preparate antimicrobiene |
| 2.2 | Ponderea numărului studiilor, sondajelor privind necesitățile de instruire și eficienţa activităților realizate privind rezistența antimicrobiană | Numărul total de studii/ sondaje privind necesitățile de instruire și eficiența activităților realizate privind rezistența antimicrobiană | Numărul total de studii/ sondaje privind necesitățile de instruire și eficiența activităților realizate | Național | Statistica administrativă | Anual | Ministerul Sănătății | Ministerul Educației, Academia de științe a Moldovei |  | Indicator utilizat la nivel național | Indicator utilizat la nivel internațional, care asigură comparabilitate a cu alte țări |  |  |  |  |  | Creșterea ponderii cercetărilor realizate anual (%) |
| 2.3 | Ponderea programelor/proiectelor coordonate de cercetare aplicativă intersectoriale/interdepartamentale privind problema rezistenței la antimicrobiene. | Numărul de programe/proiecte aplicate în politicile naționale în domeniul rezistenței la antimicrobiene în diferite sectoare. | Numărul total de programe/proiecte aplicate în politicile naționale. | Național | Statistica administrativă | Anual | Ministerul Sănătății | Ministerul Educației și Cercetării, Academia de Științe a Moldovei |  | Indicator utilizat la nivel național | Indică programe/proiecte aplicat pentru fortificarea politicilor naționale privind rezistența antimicrobiană | N/A |  |  |  |  | Ponderea programelor/proiectelor elaborate și aplicate anual (%) |
| Obiectivul general 3. Consolidarea mecanismelor de plasare pe piață, prescriere și eliberare a preparatelor antimicrobiene în sectorul uman, veterinar și agricol în conformitate cu standardele naționale și internaționale, pentru prevenirea şi controlul rezistenței la antimicrobiene, către anul 2027. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.1 | Ponderea instituțiile medico-sanitare cu staționar care au desemnat persoanelor responsabile pentru activitățile de utilizare rațională a antimicrobienelor. | Numărul total de instituții medicale spitalicești care au desemnat persoana responsabila | Numărul total de instituții medicale spitalicești | Național | Programul național pentru supravegherea și combaterea rezistenței la antimicrobiene | Anual | Ministerul Sănătății | MAIA MM ANSA AMDM CNAM ME |  | Specialiști (alți decât cei care prescriu antimicrobiene) angajați în spital dedicați politicelor consumului rațional a antimicrobienelor despre ce trebuie să fie documentată și aprobată de conducerea spitalului și/sau inclusă în fișa de post. | Asigurarea utilizării raționale a antimicrobienelor în instituțiile medico-sanitare cu staționar. Implementarea strategiilor de Stewarship | N/A | Spitale cu responsabil desemnat(70%) | Spitale cu responsabil desemnat(80%) | Spitale cu responsabil desemnat(90%) | Spitale cu responsabil desemnat(100%) | Spitale cu responsabil desemnat(100%) |
| 3.2 | Prevalența consumului de antimicrobiene | Numărul de pacienți spitalizați care au inițiat un tratament antimicrobian | Numărul total al pacienții spitalizați | Național | Studiul Național de prevalență de moment a IAAM și consumul de antimicrobiene în spitale | Anual | Ministerul sănătății |  |  | Implementarea antimicrobial stewardship | Indicator utilizat la estimarea prevalenței consumului de antimicrobiene la nivel de spital | Prevalența consumului de AM constituie 42,7% (2018) |  |  |  |  | Reducerea consumului de antimicrobiene în rândul pacienților spitalizați |