Ministerul Mediului

MANUAL OPERAȚIONAL

pentru gestionarea

Fondului Național pentru Mediu

Chișinău

2023

- Cuprins

Abrevieri	4

Noțiuni	5

Capitolul 1. Dispoziții generale	6

Capitolul 2. Cadrul instituțional de administrare a Fondului Național pentru Mediu	7

2.1.	Comitetul de Supraveghere	7

2.1.1.	Componența Comitetului de Supraveghere	7

2.1.2.	Competența și atribuțiile Comitetului de Supraveghere	8

2.1.3.	Organizarea și desfășurarea ședințelor Comitetului de Supraveghere	8

2.2.	IP Oficiul Național de Implementare a Proiectelor în Domeniul Mediului	9

2.3.	Comitetul de evaluare a proiectelor	10

Capitolul 3. Identificarea priorităților de finanțare	12

3.1.	Procedura de identificare a priorităților de finanțare în cadrul apelurilor de proiecte	12

Capitolul 5. Aspecte de eligibilitate a proiectelor finanțate din Fondul Național pentru Mediu	13

5.1.	Eligibilitatea solicitanților de proiecte	13

5.2.	Finanțarea proiectelor	13

5.3.	Durata de implementare a unui proiect	13

5.4.	Prelungirea duratei de implementare a proiectului	13

Capitolul 6. Categorii de finanțare în cadrul Fondului Național pentru Mediu	14

6.1.	Pre-apelul (prezentarea notelor conceptuale)	14

6.2.	Apel de proiecte	14

6.3.	Finanțare directă	15

Capitolul 7. Etapele ciclului de management de proiect	15

7.1.	Identificarea și colectarea propunerilor de proiecte	15

7.1.1.	Apel de proiecte	15

7.1.2.	Finanțare directă	17

7.2.	Evaluarea propunerilor de proiecte și stabilirea eligibilității acestora	17

7.2.1.	Apel de proiecte	17

7.2.2.	Finanțare directă	18

7.3.	Evaluarea fezabilității proiectelor	18

7.3.1.	Încheierea contractelor cu membrii Comitetului de evaluare a proiectelor	18

7.3.2.	Evaluarea propunerilor de proiecte	19

7.4.	Aprobarea finanțării proiectelor	19

7.5.	Semnarea contractului de finanțare	21

7.6.	Implementarea proiectelor	22

7.6.1.	Modificarea planului de acțiuni a proiectului.	23

7.6.2.	Modificarea termenului de implementare a proiectului.	23

7.6.3.	Modificarea bugetului proiectului.	23

7.6.4.	Monitorizarea implementării proiectului	23

7.6.5.	Raportarea implementării proiectului	24

Capitolul 8. Managementul financiar și administrativ	25

8.1.	Validarea actelor spre plată	25

8.3.	Transferul mijloacelor financiare din FNM	26

8.5.	Proceduri de control	27

Capitolul 9. Lista de interdicții al ONIPM	27

9.1.	Aspecte generale	27

9.2.	Situațiile și procedura de includere în Lista de interdicții al ONIPM	28

9.3.	Procedura și temeiurile de excludere din lista de interdicții	29

Capitolul 10. Transparența și caracterul public	29

Anexa 1. Modelul Cererii de plată	30

Anexa 2. Modelul Declarației cu privire la lipsa	31

conflictului de interese și a situațiilor de incompatibilitate	31

Anexa 3. Modelul Ghidului apelului de proiecte	32

Anexa 4. Modelul Formularului de aplicare a proiectului	42

Anexa 5. Modelul Formularului de buget al proiectului	51

Anexa 6. Modelul Fișei de evaluare a propunerilor de proiecte	54

și stabilirea eligibilității acestora	54

Anexa 7. Modelul Formularului de evaluare a fezabilității proiectelor	56

Anexa 8. Modelul Registrului apelurilor de proiecte	59

Anexa 9. Modelul Registrului proiectelor finanțate	62

Anexa 10. Modelul Raportului vizitelor în teren de monitorizare a proiectului	63

Anexa 11. Modelul Raportului de progres privind implementarea proiectului	64

Anexa 12. Modelul Raportului final privind implementarea proiectului	65

Anexa 13. Modelul Raport privind utilizarea mijloacelor alocate	68

Anexa 14. Modelul Notei conceptuale	69

Anexa 15. Modelul Contractului de finanțare a proiectului	72

Anexa 16. Modelul Raportului narativ al responsabilului tehnic	77

- Abrevieri

FNM, Fond	Fondul Național pentru Mediu

MM	Ministerul Mediului

MF	Ministerul Finanțelor

ONIPM	IP Ofiului Național de Implementare a Proiectelor în domeniul Mediului

CS	Comitetul de Supraveghere a IP Ofiului Național de Implementare a Proiectelor în domeniul Mediului

HG	Hotărâre de Guvern

APL	autoritate publică locală

AGRM	Agenția pentru Geologie și Resurse Minerale

SHS	Serviciul Hidrometeorologic de Stat

ANRANR	Agenția Națională de Reglementare a Activității Nucleare și Radiologice

CBTM	Cadrul Bugetar pe Termen Mediu

- Noțiuni

În scopul prezentului Manual, se utilizează următoarele noțiuni:

Apel de proiect	modalitate de colectare a propunerilor de proiect de la solicitant până la termenul-limită prestabilit pentru depunere

Beneficiar	solicitantul al cărui proiect a fost aprobat de către CS al ONIPM și cu care a fost încheiat un contract de finanțare

Contract de finanțare	contract administrativ încheiat în scris între ONIPM și beneficiar în baza deciziei CS al ONIPM, prin care ONIPM oferă mijloace financiare nerambursabile din FNM pentru perioada de implementare a proiectului, iar beneficiarul se obligă să le utilizeze exclusiv pentru implementarea proiectului

Ghidul solicitantului	documentul publicat în cadrul apelului de proiect, care explică potențialilor solicitanți scopul apelului de proiect, criteriile de eligibilitate, modul de finanțare, modul de evaluare, mecanismul de monitorizare, obligațiile părților și formularele de aplicare, precum și alte elemente prevăzute în manualul operațional

Grant	contribuția financiară nerambursabila la realizarea proiectului care îi este oferită solicitantului de către ONIPM, fără obligația rambursării ulterioare, în condițiile respectări prevederilor contractuale

Solicitare	înscris pe suport de hârtie sau în format electronic, de forma și conținutul stabilit de legislație, prin care solicitantul își exprimă intenția de a înainta o propunere de proiect

Solicitant	orice persoană juridică, de drept public sau de drept privat, înregistrată în Republica Moldova, în modul corespunzător, care solicită finanțare din Fond

Parteneri	solicitanții, beneficiarii, contractorii, supraveghetorii tehnici, furnizorii, partenerii de dezvoltare, auditorii și monitorii externi ai FNM

Partener de dezvoltare	structura internațională și-sau multilaterală, cum ar fi instituția, organizația, fondul, grupul, asociația, alianța, uniunea, parteneriatul, convenția, tratatul și forumul (membrii acestora), precum și Guvernul altui stat, care acordă Republicii Moldova asistență externă de dezvoltare, indiferent de forma acesteia (financiară, tehnică), rambursabilitate (împrumuturi, granturi), destinație sau alte aspecte. Această noțiune include, dar nu se limitează la următoarele: Uniunea Europeană, BEI, BERD, Grupul Băncii Mondiale, OECD, USAID, IFAD, GEF, Guvernul Confederației Elvețiene

- Capitolul 1. Dispoziții generale

Fondul Național pentru Mediu este un instrument de finanțare a proiectelor, care vin să contribuie la atingerea obiectivelor stabilite de politicile statului în domeniul protecției mediului, schimbărilor climatice și gestionării durabile a resurselor naturale.

Activitatea Fondului Național pentru Mediu este reglementată de Legea nr. 1515/1993 privind protecția mediului înconjurător, Hotărârea Guvernului nr. 711/2022 cu privire la aprobarea Regulamentului privind modul de administrare a Fondului Național pentru Mediu și prezentul Manual operațional.

Fondul Național pentru Mediu se instituie în cadrul bugetului de stat și este destinat exclusiv pentru finanțarea proiectelor în domeniul protecției mediului, al schimbărilor climatice și al gestionării durabile a resurselor naturale. Excepție sunt proiectele din domeniul asigurării populației cu apă și sanitație pentru care există o decizie de finanțare a Consiliului de administrare a Fondului Ecologic Național de până la intrarea în vigoare a HG 711/2022, până la epuizarea mijloacelor financiare indicate în contractele de finanțare.

Mărimea mijloacelor financiare ale FNM se aprobă prin legea anuală a bugetului de stat, în corespundere cu prevederile Legii finanțelor publice și responsabilității bugetar-fiscale nr. 181/2014. Finanțarea activității Fondului poate fi efectuată și din alte surse ce nu contravin legislației. Mijloacele financiare ale Fondului se gestionează de către Ministireul Mediului prin intermediul conturilor trezoreriale.

FNM este administrat de către Comitetul de Supraveghere al Instituției Publice Oficiul Național de Implementare a Proiectelor în Domeniul Mediului. Modul de constituire, structura și atribuțiile acestuia sunt stabilite în anexa nr. 2 la Hotărârea Guvernului nr. 1249/2018 cu privire la organizarea și funcționarea Instituției Publice Unitatea de implementare a proiectelor în domeniul mediului și în Hotărârea Guvernului nr. 711/2022 cu privire la aprobarea Regulamentului privind modul de administrare a Fondului Național pentru Mediu.

Principiile finanțării proiectelor din cadrul Fondului sunt următoarele:

- principiul eficienței – utilizarea resurselor financiare pentru finanțarea programelor și proiectelor în domeniul protecției mediului se realizează în baza unor estimări cost-eficiență, astfel încât beneficiile cumulate să depășească costurile de implementare;

- principiul echității și egalității – accesul la resursele financiare ale Fondului se asigură tuturor persoanelor juridice eligibile, iar modalitatea de finanțare a proiectelor în domeniul protecției mediului și criteriile de eligibilitate sunt aplicate în mod nediscriminatoriu față de toți solicitanții;

- principiul durabilității – finanțarea programelor și proiectelor în domeniul protecției mediului se evaluează din perspectiva impactului social, economic și de mediu;

- principiul transparenței – activitatea de finanțare a programelor și proiectelor în domeniul protecției mediului se realizează în cadrul unor procese transparente și participative, bazate pe proceduri aprobate și publicate în prealabil, cu asigurarea accesului la informația disponibilă, conform legislației.

- Capitolul 2. Cadrul instituțional de administrare a Fondului Național pentru Mediu

Gestionarea Fondului Național de Mediu este asigurată de:

- Comitetul de Supraveghere – organul decizional;

- IP Oficiul Național de Implementare a Proiectelor în Domeniul Mediului – organul executiv;

- Comitetul de evaluare a proiectelor – organul consultativ.

Figura 1. Entitățile abilitate în procesul de luare a deciziilor

și de gestionare a Fondului Național de Mediu

  - Comitetul de Supraveghere

Comitetul de Supraveghere este organul colegial superior, care conduce şi supraveghează activitatea ONIPM. În același timp, Comitetul exercită competența de examinare și selectare a propunerilor de proiect pentru finanțare din resursele Fondului.

    - Componența Comitetului de Supraveghere

Comitetul de Supraveghere este constituit din 5 membri:

- ministrul mediului,

- un reprezentant al Ministerului Finanțelor,

- un reprezentant al Agenției de Mediu,

- un reprezentant al mediului academic,

- un reprezentant al societății civile.

Reprezentanții Ministerului Finanțelor, Agenției de Mediu și al mediului academic sunt delegați de instituțiile de resort. Reprezentantul societății civile este ales prin concurs, organizat în baza Regulamentului aprobat de către Ministerul Mediului.

Componența nominală a Comitetului de Supraveghere se stabilește prin ordin al ministrului mediului. Angajații ONIPM nu pot fi membri ai CS.

Ministrul mediului exercită funcția de președinte al CS. În absența președintelui CS, ședința este prezidată de un membru al acestuia, ales la începutul ședinței respective de către membrii prezenți.

Membrii CS participă personal la şedinţele acestuia și poartă răspundere personală pentru deciziile adoptate.

Membrii Comitetului de Supraveghere:

- au dreptul de acces la orice informaţie referitoare la activitatea ONIPM, respectînd principiul confidențialității şi prevederile actelor normative privind protecţia datelor cu caracter personal;

- au obligația să participe la şedinţele CS şi să contribuie la realizarea funcţiilor şi atribuţiilor acesteia;

- au obligația să declare și să evite conflictele de interese.

    - Competența și atribuțiile Comitetului de Supraveghere

În procesul de administrare a Fondului, Comitetul exercită competența de examinare și selectare a propunerilor de proiecte pentru finanțare din resursele Fondului. Comitetul adoptă deciziile în baza evaluărilor realizate de către Comitetul de evaluare a proiectelor.

În procesul de administrare a FNM, Comitetul de Supraveghere are următoarele atribuții:

- examinează rezultatele evaluării fezabilității proiectelor de către Comitetele de evaluare a proiectelor și aprobă lista proiectelor ce urmează a fi finanțate din FNM;

- adoptă decizii argumentate privind respingerea solicitărilor depuse în cadrul apelului de proiecte;

- adoptă decizii cu privire la acceptarea sau respingerea cererii beneficiarului de a modifica contractul de finanțare;

- examinează şi aprobă raportul anual privind utilizarea mijloacelor financiare ale Fondului;

- prezintă Ministerului Mediului propuneri pentru modificarea cadrului normativ care reglementează modul de administrare a FNM;

- solicită Ministerului Mediului efectuarea auditului financiar extern pentru a verifica modul de utilizare a mijloacelor financiare ale FNM;

- aprobă calendarul și ghidul apelurilor de proiecte;

- aprobă rapoartele de monitorizare și rapoartele privind finalizarea proiectelor;

- aprobă lista de interdicții a FNM, la propunerea ONIPM;

- elaborează și propune Ministerului Mediului volumul mijloacelor financiare ale FNM pentru anul bugetar următor.

- decide asupra redistribuirii alocațiilor aprobate pentru Fond, în limita bugetului anual aprobat.

    - Organizarea și desfășurarea ședințelor Comitetului de Supraveghere

Comitetul de Supraveghere se convoacă după necesitate, dar nu mai rar decât o dată în semestru, la inițiativa președintelui CS. Directorul ONIPM poate propune președintelui convocarea Comitetului la necesitate.

La ședințele CS, la propunerea președintelui CS sau a unuia dintre membrii acestuia, pot fi invitați observatori cu statut temporar, reprezentanți ai partenerilor de dezvoltare, ai societății civile și ai mediului academic, fără drept de vot.

Ședința CS este deliberativă dacă la ea participă majoritatea membrilor săi. Înștiințarea în scris privind desfășurarea ședințelor CS, în care se indică data, timpul și locul desfășurării acestora, ordinea de zi, inclusiv materialele aferente, se expediază (prin scrisoare remisă în original, fax sau e-mail) de către secretarul CS membrilor acestuia cu cel puțin 5 zile lucrătoare înainte de data desfășurării ședinței.

În lipsă de cvorum, în cel mult 5 zile lucrătoare de la data ședinței care nu a avut loc, se convoacă ședința repetată a CS de către președinte, iar în cazul absenţei acestuia de către unul dintre membrii CS care prezidează ședința. Membrii CS vor fi informați despre ședința repetată cu cel puțin 3 zile lucrătoare până la data ședinței.

Hotărârile CS se adoptă cu votul majorității membrilor CS. Hotărîrile CS se consemnează în procesul-verbal al ședinței, semnat de membrii participanți la ședință și contrasemnat de secretar. Procesul-verbal al ședinței include în mod obligatoriu, cel puțin, subiectele examinate în cadrul ședinței, lista membrilor prezenți şi absenți, a altor participanți la ședință, luările de cuvînt din cadrul ședinței, rezultatul votării fiecărui subiect din ordinea de zi.

Activitatea în calitate de membru al CS sau al grupurilor tehnice nu se remunerează.

Lucrările de secretariat ale CS sunt executate de secretarul CS, care este numit de către CS, la propunerea președintelui acestuia. Funcția de secretar al CS este exercitată de către un angajat al ONIPM.

  - IP Oficiul Național de Implementare a Proiectelor în Domeniul Mediului

În vederea asigurării administrării eficiente a Fondului Național pentru Mediu, ONIPM are responsabilitatea de a crea premisele necesare pentru desfășurarea în condiții de legalitate și transparență a  procedurilor de identificare, evaluare, selectare și monitorizarea implementării proiectelor în domeniul protecției mediului, schimbărilor climatice și gestionării durabile a resurselor naturale.

Modul de organizare și funcționare a ONIPM este reglementat de Statutul acestuia, aprobat prin HG 1249/2018.

În exercitarea competenței de administrare a Fondului Național pentru Mediu, ONIPM îndeplinește următoarele atribuții:

- implementează cadrul normativ și documentele cu privire la politicile statului în domeniul protecției mediului;

- întreprinde măsuri de asigurare a transparenței în procesul de administrare a FNM;

- pregăteşte şedinţele Comitetului de Supraveghere și asigură activitatea de secretariat a ședințelor;

- desfășoară concursurile de selectare a experților în cadrul Comitetului de evaluare a proiectelor și asigură contractarea acestora;

- asigură contractarea experților pentru verificarea și validarea lucrărilor efectuate în cadrul proiectelor indicate în rapoartele de progres;

- elaborează contractele de finanțare și asigură semnarea acestora;

- asigură verificarea notelor conceptuale în cadrul pre-apelului de proiecte;

- asigură, prin subdiviziunea responsabilă de monitorizarea proiectelor finanțate din FNM, desfășurarea procedurilor de identificare, evaluare, selectare și monitorizare a implementării proiectelor:

  - elaborează Ghidului apelului de proiecte, Formularul de aplicare a proiectului, Formularul bugetului proiectului și altor documente/formulare aferente pentru programul de finanțare care urmează a fi lansat, pe care le propune spre aprobare CS;

  - consultă solicitanţii şi îi informează referitor la condiţiile şi modalitatea de solicitare a finanțării proiectelor;

  - colectează propunerile de proiecte înaintate de solicitanți în cadrul apelurilor de proiecte și ține evidența acestora;

  - identifică solicitanții pentru finanțări directe ale proiectelor și coordonează cu Ministerul Mediului candidatura acestora;

  - asigură verificarea administrativă a propunerilor de proiecte înaintate de solicitanți și le transmite spre evaluare Comitetului de evaluare a proiectelor;

  - asigură activitatea administrativă de totalizare a procesului de evaluare a proiectelor, efectuat de Comitetul de evaluare a proiectelor și înaintează către CS propunerile pentru luarea deciziilor de acceptare a finanțării și/sau de respingere a finanțării proiectelor;

  - informează solicitantul de proiect despre deciziile luată de CS, în termen de 10 zile lucrătoare de la semnarea procesului-verbal al şedinţei CS;

  - ține evidența contractelor de finanțare semnate și monitorizează progresul implementării proiectelor;

  - recepționează, verifică și vizează rapoartelor de progres și finale privind implementarea proiectelor prezentate de beneficiar;

  - elaborează rapoarte privind situația implementării proiectelor în cadrul FNM;

  - realizează vizite de monitorizare a implementării proiectelor;

  - elaborează și transmite către Ministerul Mediului cererile de plată aprobate și vizate de către directorul ONIPM, conform Anexei nr. 1, împreună cu documente justificative, pentru efectuarea plăților din Fond ;

  - asigură evidența circuitului mijloacelor financiare ale FNM;

  - duce evidenţa datoriilor debitoare formate pentru proiectele finanţate din FNM, înștiințează beneficiarii proiectelor despre termenele de raportare expirate și informează Ministerul Mediului despre datoriile închise;

  - asigură păstrarea în dosare a tuturor materialelor aferente activităților în cadrul implementării proiectelor;

  - prezintă CS propuneri argumentate privind necesitatea anularii/stopării  proiectului în cazul când continuarea lucrărilor nu este justificată, în special în cazul cînd acţiunile beneficiarului vin în contradicţie cu prevederile contractului;

  - solicită beneficiarului de grant orice informaţie relevantă, dacă aceasta se referă la proiectul cofinanţat din FNM şi dacă nu contravine prevederilor legislaţiei naţionale;

  - alte sarcini, la indicația directorului ONIPM.

- pregăteşte materialele pentru restituirea surselor financiare alocate din FNM şi utilizate contrar destinaţiei şi/sau cu încălcarea condiţiilor contractului semnat între ONIPM şi beneficiar şi le transmite instanţei de judecată, după caz;

- înaintează către CS, ulterior către Ministerul Mediului, propuneri referitor la volumul mijloacelor financiare necesare pentru funcționarea FNM pentru anul următor, care să fie luate în considerare la elaborarea cadrului bugetar pe termen mediu și a bugetului de stat;

- duce evidența Listei de interdicții, operează modificări în aceasta, conform deciziei CS;

- îndeplinește alte atribuții în domeniul protecției mediului, prevăzute în cadrul normativ.

ONIPM participă activ și cu regularitate în cadrul discuțiilor internaționale relevante dedicate diseminării cunoștințelor avansate și aplicării bunelor practici internaționale în domeniul managementului fondurilor de mediu. Atunci când va fi posibil, ONIPM va integra aceste cunoștințe și recomandările aferente în cadrul propriului management operațional.

  - Comitetul de evaluare a proiectelor

Pentru analiza și evaluarea proiectelor, ONIPM creează Comitete de evaluare a proiectelor pentru grupuri de proiecte din același domeniu sau domenii similare prin contractarea a câte trei experți independenți pentru fiecare comitet.

Membrii Comitetului de evaluare a proiectelor sunt selectați în fiecare an, în baza de concurs. La începutul fiecărui an, ONIPM anunță concurs pentru selectarea membrilor Comitetului de evaluare a proiectelor pentru apelurile de proiecte care vor fi anunțate în acel an. Regulamentul concursului va fi aprobat de directorul ONIPM.

Pentru a fi selectați în calitate de membri a Comitetului de evaluare a proiectelor, persoanele trebuie să întrunească cel puțin următoarele criterii:

- Să aibă studii superioare în domeniile relevante protecției mediului, economic, juridic;

- Să aibă experiență de lucru de cel puțin 3 ani în domeniul relevant protecției mediului;

- Experiența de elaborarea și implementare de proiecte va constitui avantaj;

- Experiența în evaluarea proiectelor va constitui avantaj;

- Să cunoască limba română.

Angajații ONIPM, membrii Comitetului de Supraveghere nu au dreptul să fie membri ai Comitetului de evaluare a aproiectelor.

În urma desfășurării concursului, ONIPM va prezenta Comitetului de Supraveghere lista candidaților care întrunesc condițiile concursului. Comitetului de Supraveghere aprobă lista persoanelor care vor fi contractate pentru evaluarea proiectelor în cadrul apelurilor de proiecte din anul în curs.

Membrii Comitetului de evaluare a proiectelor sunt experți independenți, care vor fi contractați pentru prestări servicii doar pentru perioada de evaluare a proiectelor și vor efectua evaluarea doar a proiectelor care au fost depuse în cadrul apelurilor din anul în curs, în conformitate cu Formularele de evaluare anexate la contracte. Contractul prevede și termenul în care experții trebuie să evalueze proiectele menționate și să prezinte rezultatul evaluării către ONIPM. La distribuția proiectelor pentru evaluare, ONIPM trebuie să țină cont că fiecare proiect trebuie să fie evaluat nu mai puțin de 3 experți.

Membrii Comitetului de evaluare a proiectelor depun o declarație scrisă cu privire la lipsa conflictului de interese și a situațiilor de incompatibilitate. Declarația respectivă este semnată și depusă înainte de semnarea contractului de prestări servicii pentru evaluarea propunerilor de proiecte între evaluator și ONIPM, după prezentarea listei solicitanților de finanțare candidatului. În cazul în care un membru al Comitetului de evaluare a proiectelor consideră că se află în conflict de interese, acesta este obligat să informeze ONIPM și să se abțină de la evaluarea respectivă. În acest caz, ONIPM contractează, conform acelorași proceduri, un alt expert independent pentru substituirea în Comitetul de evaluare a proiectelor a expertului aflat în conflict de interese, perioada în care expertul substituit se află în conflict de interese.

Se consideră conflict de interese deținerea de către membrii Comitetului de evaluare a proiectelor a calității de:

- membru al familiei (inclusiv frate, soră, părinte), concubin(ă) a beneficiarului/solicitantului finanțării;

- asociat, de acționar sau de membru în cadrul unui agent economic, al unei organizații necomerciale sau organizații internaționale deținute de către beneficiarul/solicitantul și membrii familiei, concubinul/concubina acestuia, care a solicitat finanțarea;

- expert/specialist care a elaborat sau a expertizat în alte condiții documentația de proiect înaintată;

- alte situații de conflict de interese prevăzute de legislație.

Modelul Declarației cu privire la lipsa conflictului de interese și a situațiilor de incompatibilitate se găsește în Anexa nr. 2 a prezentului Manual operațional.

Expertul poartă răspundere pentru calificativele acordate, pentru corectitudinea aprecierii documentaţiei prezentate spre evaluare, calitatea evaluării, respectarea termenelor de evaluare, respectarea legislaţiei privind protecţia mediului înconjurător în procesul de evaluare a proiectelor.

- Capitolul 3. Identificarea priorităților de finanțare

Prioritățile de finanțare a Fondului Național pentru Mediu, anunțate în cadrul apelurilor de proiecte din anul bugetar curent, se determină în anul bugetar precedent, în procesul de elaborare a cadrului bugetar pe termen mediu și a legii bugetului de stat. Excepție este primul an când se lansează apelurile în cadrul Fondului Național de Mediu reformat. În acel an, prioritățile de finanțare se determină în anul curent.

Prioritățile de finanțare trebuie să reiasă din documentele strategice de politici publice din domeniul protecției mediului, schimbărilor climatice și gestionării durabile a resurselor naturale, astfel încât proiectele finanțate să contribuie la atingerea obiectivelor stabilite de aceste documente.

Pentru proiectele finanțate în cadrul apelurilor de proiecte cu termen-limită de depunere prestabilit, procedura de identificare a priorităților de finanțare se face prin consultarea grupurilor țintă, descrisă la punctul 3.1.

Pentru proiectele cu finanțare directă, domeniile prioritare sunt stabilite de Ministerul Mediului.

  - Procedura de identificare a priorităților de finanțare în cadrul apelurilor de proiecte

Pentru identificarea priorităților de finanțare pentru anul următor, în lunile februarie-aprilie al anului curent, ONIPM consultă următoarele grupuri-țintă: Ministerul Mediului și instituțiile subordonate acestuia, institutele științifice de profil subordonate Ministerului Educației și Cercetării, organizațiile societății civile active în domeniul protecției mediului, asociațiile comunității de afaceri și/sau reprezentanții comunității de afaceri, asociațiile autorităților publice locale și/sau reprezentanții autorităților publice locale.

Consultarea grupurilor-țintă poate fi efectuată prin următoarele metode: (1) solicitare de aviz de la instituții, (2) organizarea de consultări publice; (3) anunț publicat pe surse de comunicare cunoscute, cu prezentarea opiniilor în termen prestabilit. Metodele enumerate, nu exclude utilizarea și altor forme de identificare a priorităților de finanțare, doar că toate propunerile prezentate trebuie să fie documentate.

Propunerile prezentate vor fi colectate și totalizate de către ONIPM. În procesul de totalizare a propunerilor, ONIPM va ține cont dacă aceste propuneri sunt relevante domeniului protecției mediului, schimbărilor climatice și gestionării durabile a resurselor naturale.

ONIPM elaborează o listă de priorități de finanțare scurt argumentate, incluzând o informație despre proveniența propunerii și corespunderea ei cu unul sau mai multe documente de politici publice din domeniu și o prezintă spre examinare CS, care ia decizia finală despre domeniile prioritare de finanțare pentru anul următor din cadrul Fondului Național pentru Mediu.

Decizia domeniilor prioritare de finanțare va fi transmisă Ministerului Mediului pentru a se lua în considerație în procesul de elaborare a cadrului bugetar pe termen mediu și bugetului de stat pentru anul următor celui de gestiune.

Figura 2. Etapele de identificare a priorităților de finanțare

Capitolul 4. Formarea bugetului Fondului Național pentru Mediu

Volumul mijloacelor financiare prevăzute anual în legea bugetului de stat ale Fondului Național pentru Mediu constituie suma mijloacelor financiare necesare pentru finanțarea proiectelor inițiate în anii precedenți anului în gestiune, conform tranșelor stabilite în contractele de finanțare, și a mijloacelor financiare planificate pentru finanțarea proiectelor noi, luând în considerare prioritățile identificate și aprobate de Comitetul de Supraveghere al ONIPM.

- Capitolul 5. Aspecte de eligibilitate a proiectelor finanțate din Fondul Național pentru Mediu

  - Eligibilitatea solicitanților de proiecte

Per ansamblu, solicitant pentru finanțarea proiectelor din cadrul Fondului poate fi orice persoană juridică de drept public sau de drept privat înregistrată în Republica Moldova în modul corespunzător.

În același timp, pentru apelurile de proiecte, categoriile exacte de solicitanți eligibili pentru fiecare măsură de intervenție vor fi descrise în Ghidul apelului de proiecte.

Pentru proiectele cu finanțare directă solicitanții eligibili sunt instituțiile subordonate Ministerului Mediului sau cele a cărui fondator este Ministerul Mediului.

Persoanele juridice incluse în lista de interdicții nu sunt eligibile pentru finanțare în cadrul apelurilor de proiecte sau finanțărilor directe din mijloacele financiare ale FNM pentru o perioadă de 3 ani din data adoptării deciziei de către Comitetul de Supraveghere al ONIPM de includere a persoanei juridice în lista de interdicții.

  - Finanțarea proiectelor

Finanțarea implementării proiectelor din mijloacele financiare ale Fondului se efectuează prin oferirea de granturi în condițiile Regulamentul privind modul de administrare a Fondului Național pentru Mediu și prezentul Manual operațional.

Proiectele care au fost aprobate conform procedurilor stabilite în Regulamentul privind modul de administrare a Fondului Național pentru Mediu și prezentul Manual operațional, dar pentru care nu s-a reușit efectuarea transferurilor în anul de referință, vor fi finanțate în anul următor din categoria respectivă de cheltuieli.

Până la 20% din bugetul FNM pentru anul în curs poate fi utilizată pentru finanțarea proiectelor cu finanțare directă.

Suma alocată pentru finanțarea unui proiect poate acoperi maximum 90% din bugetul total al proiectului, diferența fiind acoperită de către beneficiarul de grant din surse proprii sau din alte mijloace financiare.

  - Durata de implementare a unui proiect

Fiecare propunere de proiect, care este înaintată spre finanțare în cadrul FNM trebuie să aibă o durată de implementare de până la 36 de luni. Durata de implementare a proiectului este stipulată expres în contractul încheiat între ONIPM și beneficiarul de grant, dar aceasta nu poate depăși 36 de luni.

  - Prelungirea duratei de implementare a proiectului

În situația în care, pe parcursul implementării proiectul, din motive justificate, există necesitatea prelungirii duratei de implementare, beneficiarul de grant va depune la ONIPM o cerere de solicitare a prelungirii duratei de implementare a proiectului, respectiv de extindere a duratei contractului, argumentând această necesitate. Cererea de solicitare a prelungirii duratei de implementare a proiectului trebuie depusă de către beneficiarul de grant cu cel puțin 45 zile calendaristice anterior datei de încetare a acțiunii contractului.

ONIPM va propune aceste cereri spre examinare CS în cadrul ședințelor acestuia. CS este în drept de a aproba sau respinge cererile de prelungire a duratei de implementare a proiectului.

În cazul în care Comitetul de Supraveghere a acceptat cererea de prelungire a duratei de implementare a proiectului, ONIPM va informa beneficiarul de grant despre decizia CS și va modifica corespunzător, contractul semnat între ONIPM și beneficiarul de grant.

- Capitolul 6. Categorii de finanțare în cadrul Fondului Național pentru Mediu

În cadrul Fondului Național pentru Mediu se aplică două modalități de finanțare de proiecte:

- apel de proiecte cu termen-limită de depunere prestabilit, în cadrul căruia solicitantul al cărui notă conceptuală de proiect este eligibilă conform rezultatelor pre-apelului, poate aplica pentru finanțare din FNM în cadrul concursului lansat anual de către ONIPM, în conformitate cu decizia Comitetului de Supraveghere;

- finanțare directă, în cadrul căreia ONIPM, în baza deciziei Comitetului de Supraveghere și a identificării în prealabil a unor probleme majore sau acțiuni strategice din domeniile gestionate, identifică solicitanții și îi invită să depună propuneri de proiecte pentru finanțare din mijloacele financiare ale FNM doar în următoarele situații:

- prevăzute expres de actele normative și documentele de politici publice;

- în situații de urgență;

- în caz de cofinanțare.

  - Pre-apelul (prezentarea notelor conceptuale)

În cadrul apelului de proiect va fi anunțată perioada de pre-apel pentru depunerea notelor conceptuale de proiect. Nota conceptuală este documentul întocmit de beneficiarul de finanțare în scopul justificării necesităţii şi oportunităţii realizării unui obiectiv de investiţii pe domeniile eligibile de finanţare din FNM.

Modelul unei Note conceptuale poate fi găsit în Anexa nr. 14 la prezentul Manual operațional.

Nota conceptuală (max. 2-3 pagini), scrisă preferabil în limba română, va fi transmisă în format.pdf, semnată electronic, la adresa electronică indicată în anunț, în termenul indicat în anunțul plasat pe pagina web oficială a ONIPM și a Ministerului Mediului.

După încheierea perioadei de pre-apel, în termen de 7 (șapte) zile lucrătoare, ONIPM va institui o comisie internă prin care va asigura evaluarea notelor prezentate după coerența, claritatea și relevanța celor descrise în nota conceptuală. Lista notelor conceptuale aprobate va fi plasată pe paginele web pe care a fost anunțat apelul de proiecte.

  - Apel de proiecte

Apelul de proiecte cu termen-limită se va încadra în următoarele criterii:

- să reiasă din planul de acțiuni al Oficiului Național;

- să fie lansat conform priorităților naționale în domeniul mediului, incluse în documentele de politici și documentele de planificare aprobate de Ministerul Mediului și Guvern;

- să aibă un termen-limită stabilit pentru aplicare;

- să fie însoțit de ghidul apelului de proiecte;

- să fie publicat pe pagina web oficială a ONIPM și pagina web a Ministerului Mediului;

- să fie aprobat de către Comitetul de Supraveghere.

În cadrul apelurilor de proiecte vor fi eligibili doar solicitanții a căror note conceptuale au fost aprobate în etapa de pre-apel.

  - Finanțare directă

Proiectele cu finanțare directă trebuie să respecte următoarele criterii de eligibilitate:

  - să reiasă expres din prioritățile naționale în domeniul mediului, incluse în documentele de politici și documentele de planificare aprobate de Ministerul Mediului și Guvern;

  - să fie însoțite de argumentarea finanțării directe fără organizarea unui apel de proiecte și modul cum a fost identificat solicitantul;

  - până la aprobarea de către Comitetul de Supraveghere, să fie coordonate cu Ministerul Mediului, inclusiv formularul de aplicare a proiectului, formularul bugetului proiectului și alte documente aferente proiectului;

  - să fie aprobate de către Comitetul de Supraveghere.

Decizia CS, inclusiv avizul Ministerului Mediului cu privire la aprobarea finanțării directe a unui proiect, cât și argumentarea finanțării directe va fi publicată pe pagina web oficială a ONIPM și pagina web a Ministerului Mediului.

Etapele ciclului de management al proiectelor se aplică în mod obligatoriu pentru ambele modalități de identificare și colectare a propunerilor de proiecte, iar procedurile administrative detaliate privind modul de identificare, evaluare, selectare, aprobare sunt descrise în Capitolul 7 al Manualului operațional.

- Capitolul 7. Etapele ciclului de management de proiect

Ciclul de management a fiecărui proiect finanțat din Fondul Național pentru Mediu presupune parcurgerea mai multor etape, reflectate în Figura 3.

Figura 3. Ciclul de management a proiectelor finanțate din FNM

  - Identificarea și colectarea propunerilor de proiecte

    - Apel de proiecte

Procedura de identificare și colectare a propunerilor de proiecte în cadrul modalității de finanțare prin apel de proiecte are loc respectând următoarele etape:

Etapa 1. Decizia de lansare a apelului de proiecte

Decizia de lansare a apelului de proiecte este luată de către Comitetul de Supraveghere a ONIPM. În decizia sa, Comitetul de Supraveghere indică:

- termenul de lansare a apelului de proiecte;

- perioada de pre-apel;

- termenul în care ONIPM trebuie să elaboreze proiectul anunțului apelului de proiecte, proiectul Ghidului apelului de proiecte, proiectul Formularului de aplicare a proiectului, proiectul Formularului de buget a proiectului, proiectul Fișei de evaluare a propunerilor de proiecte și stabilirea eligibilității acestora, proiectul Formularului de evaluare a proiectelor și proiectele altor documente necesare, la solicitarea CS;

- domeniile de finanțare pentru apelul de proiecte care urmează a fi anunțat;

- categoriile de aplicanți eligibili pentru fiecare domeniu de finanțare în cadrul apelului de proiecte care urmează a fi anunțat;

- suma bugetului total disponibil pentru fiecare domeniu de finanțare în parte, care va fi alocată în cadrul apelului de proiecte care urmează a fi anunțat;

- termenul/perioada dată pentru elaborarea și prezentarea proiectelor de către solicitanți, după data anunțării apelului de proiecte.

Modelele Ghidului apelului de proiecte se găsește în Anexa nr. 3, a Formularului de aplicare a proiectului – Anexa nr. 4, a Formularului de buget a proiectului – Anexa nr. 5, a Fișei de evaluare a propunerilor de proiecte și stabilirea eligibilității acestora – Anexa nr. 6, a Formularului de evaluare a proiectelor – Anexa nr. 7 a prezentului Manual operațional.

Etapa 2. Elaborarea proiectelor de documente pentru lansarea apelului de proiecte

Urmare a deciziei Comitetului de Supraveghere, ONIPM elaborează, în termenul indicat de CS, proiectele anunțului de pre-apel și al apelului de proiecte, ghidul apelului de proiecte, formularul de aplicare a proiectului, formularul bugetului proiectului, formularul de evaluare a proiectelor, la necesitate pentru fiecare domeniu de finanțare, și alte documente solicitate a fi elaborate.

Toate documentele sunt elaborate în conformitate cu Regulamentul privind modul de administrare a Fondului Național pentru Mediu, prezentul Manual operațional și decizia Comitetului de Supraveghere.

Etapa 3. Aprobarea documentelor pentru lansarea apelului de proiecte

În urma elaborării pachetului de documente pentru lansarea apelului de proiecte, acesta se prezintă spre aprobare către Comitetul de Supraveghere.

Etapa 4. Anunțarea și promovarea apelului de proiecte

După decizia de aprobare a documentelor pentru lansarea apelului de proiecte, ONIPM publică anunțul de pre-apel simultan cu anunțul apelului de proiecte, anexând Ghidul apelului de proiecte, Formularul de aplicare a proiectului și Formularul de buget a proiectului.

Anunțul de pre-apel și cel al apelului de proiecte cu toate anexele indicate trebuie să fie publicat pe pagina web a ONIPM și pe pagina web a Ministerului Mediului.

Pe toată durata pre-apelului și apelului de proiecte, până la termenul-limită de prezentare a proiectelor, ONIPM acordă suport informațional și clarificări tuturor solicitanților.

Etapa 5. Colectarea propunerilor de proiecte

În perioada de după data anunțării apelului de proiecte și până la termenul-limită de prezentare a propunerilor de proiecte, solicitantul înaintează propunerea de proiect prin completarea unui formular de aplicare cu privire la proiect, ale cărui formă și conținut sunt prevăzute în Manualul operațional, și care este parte a ghidului apelului de proiecte, iar ONIPM colectează aceste propuneri de proiecte.

Propunerile de proiecte vor fi depuse electronic, pe adresa oficială indicată în Ghidul apelului de proiecte. Fișierele trebuie să fie în format .pdf, pentru a evita orice intervenție ulterioară după prezentarea propunerii de proiect sau a bugetului proiectului. Toate fișierele aferente propunerii de proiect trebuie să fie expediate printr-un singur mesaj (e-mail) sau dacă solicitantul va decide să depună fizic propunerea de proiect, pe suport de hârtie, acesta va furniza pe un flash-drive versiunea electronică în format .pdf a dosarului propunerii de proiect. Aceste instrucțiuni de prezentare a propunerii de proiect trebuie să se regăsească în Ghidul apelului de proiecte.

Fiecare propunere de proiect prezentată este înregistrată de către ONIPM în Registrul apelurilor de proiecte și primește un număr de înregistrare. Acest număr de înregistrare este utilizat atât în corespondența cu solicitantul de proiect, cât și în toate etapele de de evaluare și aprobare/respingere a propunerii de proiect.

Codificarea numărului de înregistrare a proiectului are loc în felul următor:

[nn].[aaaa].[p sau d].[xxx] ,

unde:

nn – numărul programului de finanțare. Numerotarea programelor de finanțare începe cu numărul ”01”, indiferent că este apel de proiecte sau finanțare directă și continuă în mod crescător, fără întrerupere, pe durata derulării programelor de finanțare în cadrul Fondului Național pentru Mediu;

aaaa – anul lansării programului de finanțare;

p sau d – se înscrie litera ”p” dacă propunerea de proiect este în cadrul apelului de proiecte și se înscrierea litera ”d” dacă propunerea de proiect este în cadrul finanțării directe;

xxx – este numărul propunerii de proiect depuse în cadrul program de finanțare derulat, fie apel de proiecte, fie finanțare directă. Numerotarea propunerilor de proiect depuse în cadrul unui program de finanțare lansat, întotdeauna începe de la ”001”, continuă în mod crescător, pe măsura depunerii propunerilor de proiecte de către solicitanți și se termină cu ultima propunere de proiect depusă în cadrul acelui program de finanțare. Când se lansează un nou program de finanțare, numerotarea propunerilor de proiecte depuse începe din nou de la ”001”. Astfel, ultimul număr în cadrul programului de finanțare lansat, va indica numărul total de propuneri de proiecte depuse în respectivul program.

    - Finanțare directă

Pentru finanțare directă propunerile de proiecte vor putea fi depuse la invitația Ministerului Mediului, în format electronic, la adresa electronică oficială a ONIPM. Fișierele trebuie să fie în format .pdf, pentru a evita orice intervenție ulterioară după prezentarea propunerii de proiect sau a bugetului proiectului. Toate fișierele aferente propunerii de proiect trebuie să fie expediate printr-un singur mesaj (e-mail) sau depuse fizic la oficiul ONIPM pe un flash-drive, în format .pdf. Solicitanții se vor asigura că toate fișierele sunt lizibile.

ONIPM asigură procedura de selectare a persoanelor care implementează proiectele cu finanțare directă, conform procedurii de pre-apel (prezentarea notelor conceptuale de proiect) stabilită la pct. 6.1 a prezentului Manual operațional.

  - Evaluarea propunerilor de proiecte și stabilirea eligibilității acestora

    - Apel de proiecte

Evaluarea propunerilor de proiecte și stabilirea eligibilității acestora presupune verificarea administrativă a proiectelor de către ONIPM.

Astfel, imediat după termenul-limită de prezentare a propunerilor de proiecte, în termen de 10 (zece) zile lucrătoare, ONIPM verifică dacă:

- solicitantul a respectat toate criteriile de eligibilitate a propunerii de proiect, descrise în Ghidul apelului de proiecte respectiv;

- solicitantul a completat propunerea de proiect în conformitate cu Formularul de aplicare a proiectului și Formularul bugetului de proiect, atașate la Ghidul apelului de proiecte respectiv;

- solicitantul a atașat la propunerea de proiect toate documentele solicitate, conform cerințelor stipulate în Ghidul apelului de proiecte respectiv.

În cazul depistării unor informații incomplete sau neveridice, ONIPM expediază o scrisoare solicitantului de proiect, prin care îi va solicita prezentarea informației lipsă și eliminarea neconcordanțelor depistate într-un termen care nu poate depăși 7 zile lucrătoare din momentul expedierii scrisorii. Pentru operativitate, scrisoarea va fi expediată în format electronic pe adresa de e-mail indicată de solicitat în propunerea de proiect.

Solicitantul va prezenta informația și documentele solicitate în versiunea electronică în format .pdf, la fel ca și propunerea de proiect, pe adresa de e-mail indicată în Ghidul apelului de proiecte sau în scrisoarea expediată de ONIPM.

ONIPM va respinge propunerea de proiect dacă neconcordanțele depistate în solicitare/propunere de proiect și anexele la aceasta nu au fost înlăturate în termenul stabilit de către ONIPM, precum și dacă solicitarea/propunerea de proiect nu întrunește criteriile de eligibilitate stabilite, informând, în scris, solicitantul cu privire la motivele respingerii.

În cazul în care solicitarea întrunește toate condițiile de formă și de fond, inclusiv condițiile de eligibilitate, ONIPM aprobă preliminar solicitarea și decide trecerea la următoarea etapă de examinare a acesteia. Următoarea etapă de examinare a propunerii de proiecte este evaluarea acesteia de către Comitetul de evaluare a proiectelor.

În procesul de verificare administrativă a propunerilor de proiecte, ONIPM va completa Fișa de evaluare a propunerilor de proiecte și stabilirea eligibilității acestora (verificarea administrativă) pentru fiecare propunere de proiect în parte. Fișa de evaluare a propunerilor de proiecte și stabilirea eligibilității acestora include (i) informația privind verificarea administrativă a proiectului la etapa de recepționare a propunerii de proiect, precum și (ii) la etapa de remediere a neconcordanțelor, dacă acestea au existat, și (iii) decizia ONIPM privind aprobarea preliminară a propunerii de proiect de trecere la următoarea etapă de examinare a acesteia sau respingerea propunerii de proiect dacă neconcordanțele depistate în propunerea de proiect și anexele la aceasta nu au fost înlăturate în termenul stabilit de către ONIPM.

Toate etapele de evaluare a propunerilor de proiecte și stabilirea eligibilității acestora, precum și decizia privind trecerea la următoarea etapă de evaluare sau respingerea propunerii de proiect sunt înscrise de către ONIPM în Registrul apelurilor de proiecte. Modelul Registrului apelurilor de proiecte se găsește în Anexa nr. 8 a prezentului Manual operațional.

    - Finanțare directă

Pentru proiectele cu finanțare directă, în cadrul procedurii de verificare administrativă a propunerii de proiect, Oficiul Național solicită un aviz din partea Ministerului Mediului, care trebuie să conțină opinia cu privire la propunerea de proiect.

  - Evaluarea fezabilității proiectelor

    - Încheierea contractelor cu membrii Comitetului de evaluare a proiectelor

După finalizarea etapei de evaluare a propunerilor de proiecte și stabilirea eligibilității acestora, în funcție de numărul de proiecte care au trecut la etapa următoare de evaluare a fezabilității proiectelor și în funcție de prioritățile de finanțare, ONIPM va contracta membrii Comitetului de evaluare a proiectelor, astfel încât fiecare proiect să fie evaluat de 3 (trei) evaluatori, care corespund criteriilor menționate la pct. 2.3 a prezentului Manual operațional.

Remunerarea pentru serviciile prestate de către evaluatori se face în funcție de zile de muncă pentru evaluarea proiectelor, reieșind dintr-o productivitate de evaluare a 5 (cinci) proiecte pe zi. Costul unei zile de muncă este determinat de prețul pe piața muncii pentru servicii similare (media a cel puțin 3 oferte de prețuri).

    - Evaluarea propunerilor de proiecte

După finalizarea etapei de evaluare a propunerilor de proiecte și stabilirea eligibilității acestora, propunerile de proiect a căror decizie a fost de a trece la etapa de evaluare a fezabilității proiectelor sunt transmise membrilor Comitetului de evaluare a proiectelor, în corespundere cu contractele încheiate cu aceștia.

Propunerile de proiecte și documentele corespunzătoare sunt transmise Comitetului de evaluare a proiectelor în format electronic.

Evaluarea fezabilității proiectelor se face de către membrii Comitetului de evaluare a proiectelor în baza unui Formular de evaluare a proiectelor, aprobat de Comitetul de Supraveghere la ședința premergătoare lansării apelului de proiecte sau finanțării directe. Formularul de evaluare a proiectelor poate prezenta anumite modificări pentru fiecare apel de proiect în parte, în funcție de specificul priorităților anunțate pentru finanțare în cadrul acelui apel de proiecte.

Formularele de evaluare completate de fiecare membru al Comitetului de evaluare a proiectelor sunt prezentate ONIPM, cu semnătura acestora.

După recepționarea tuturor Formularelor de evaluare a proiectelor completate de către membrii Comitetului de evaluare, ONIPM completează o fișă cu scorul acordat de către fiecare evaluator în parte pentru fiecare proiect.

La necesitate, dacă există diferențe mari de scoruri acordate de către diferiți evaluatori pentru același proiect, ONIPM poate convoca membrii Comitetului de evaluare într-o ședință pentru a discuta scorurile și a face o evaluare finală. Acea ședință va fi protocolată și orice modificare a scorului va fi consemnată în procesul verbal, care va fi semnat de toți membrii Comitetului de evaluare a proiectelor respective, precum și de angajații ONIPM participanți la ședință.

În baza formularelor de evaluare completate de către membrii Comitetului de evaluare a proiectelor, ONIPM va face media aritmetică a scorurilor acordate de evaluatori pentru fiecare proiect.

ONIPM va elabora clasamentul proiectelor în baza mediilor obținute de fiecăre proiect în urma evaluării acestora de către Comitetul de evaluare a proiectelor. Clasamentul proiectelor se face în ordinea descrescătoare a mediei pentru fiecare prioritate de finanțare anunțat în cadrul apelului de proiecte respectiv.

În clasamentul proiectelor pe fiecare prioritate de finanțare se va indica și bugetul total propus spre finanțare a proiectului. Bugetul total poate fi cel indicat de solicitant sau poate fi cel propus de Comitetul de evaluare a proiectului, dacă a suferit modificări. Orice propunere de modificare a bugetului de către membrii Comitetului de evaluare a proiectului trebuie să fie argumentată în Formularul de evaluare a proiectului.

Proiectele cu finanțare directă nu sunt incluse în clasamentul proiectelor.

  - Aprobarea finanțării proiectelor

După finalizarea procesului de evaluare a proiectelor de către Comitetul de evaluare a proiectelor și întocmirea clasamentului proiectelor, cu media acumulată și bugetul proiectului, pe fiecare prioritate de finanțare, ONIPM prezintă Comitetului de Supraveghere să examineze clasamentul și să aprobe propunerile de proiecte pentru finanțare și/sau să respingă propunerile de proiecte care au acumulat o medie insuficentă pentru a fi finanțate.

Rezultatul procesului de evaluare și clasificare descris în secțiunea anterioară va constitui o listă a propunerilor de proiecte punctate și clasate pentru fiecare prioritate de finanțare în cadrul apelului de proiecte respectiv. Se va trage linie pe fiecare listă, fapt ce va indica momentul în care finanțarea alocată pentru acea prioritate de finanțare este pe deplin utilizată de proiectele care solicită asistență financiară, adică, proiectele mai sus de linie sunt propuse spre finanțare, în timp ce proiectele sub linie sunt propuse pentru a fi incluse în lista de rezervă sau pentru a fi respinse. Proiectele propuse spre finanțare, care sunt specificate în fiecare listă a priorității de finanțare, vor fi compilate într-o singură „Listă a proiectelor recomandate pentru finanțare”. Această Listă va fi prezentată Comitetului de Supraveghere în calitate de recomandare oficială a Comitetului de evaluare a proiectelor.

Comitetul de Supraveghere poate solicita informații despre alte proiecte care nu au fost recomandate pentru finanțare sau explicații cu privire la evaluare și ar putea veni cu propuneri pentru modificări, etc. Rezultatele evaluărilor trebuie să fie întocmite pentru fiecare proiect evaluat și puse la dispoziția Comitetului de Supraveghere al ONIPM, la solicitare.

Dacă în cadrul unei priorități de finanțare nu a fost epuizat bugetul total pentru acea prioritate, în cadrul apelului de proiecte respectiv aprobat de Comitetul de Supraveghere, atunci Comitetul de Supraveghere poate decide realocarea sumei bugetului rămasă către o altă prioritate de finanțare în cadrul apelului de proiecte respectiv, care are mijloace bugetare insuficiente pentru finanțarea proiectelor propuse spre finanțare.

Dacă suma bugetelor proiectelor propuse spre finanțare pentru prioritatea de finanțare respectivă, depășește cu până la 20% bugetul aprobat de Comitetul de Supraveghere pentru acea prioritate de finanțare din cadrul apelului de proiecte respectiv, Comitetul de Supraveghere va decide dacă propunerea de proiect cu mijloace financiare insuficiente va fi aprobată spre finanțare, cu completarea ulterioară a bugetului, sau dacă aceasta va fi trecută în lista de rezervă sau va fi respinsă.

Proiectele eligibile examinate de către Comitetul de Supraveghere, pentru finanțarea cărora nu mai există mijloace financiare disponibile în Fond pentru apelul de proiecte anunțat, pot fi incluse în lista de rezervă a proiectelor, creată de către ONIPM, în ordine descrescătoare. În cazul identificării mijloacelor financiare, cu excepția celor suplimentare alocate cu destinație specială, proiectele cu cel mai mare punctaj pot fi finanțate doar în limitele anului bugetar curent, iar posibilitatea de finanțare a acestora nu se transferă pentru anul viitor.

În funcție de tematica proiectelor, la necesitate, la ședințele Comitetului de Supraveghere pot fi invitați reprezentanți ai ONIPM, ai altor autorități și instituții publice, ai solicitanților, ai Comitetului de evaluare a proiectelor, precum și alți experți independenți pentru a discuta propunerile de proiecte. Concluziile expuse de către persoanele invitate la ședințele Comitetului au caracter de recomandare şi nu sunt obligatorii pentru acesta la luarea deciziilor.

Comitetul de Supraveghere aprobă, include în lista de rezervă sau respinge propunerile de proiecte, exprimându-și opțiunea de vot pentru fiecare propunere de proiect în parte. Deciziile de respingere se argumentează în modul corespunzător.

Procedura în privința proiectelor pe marginea cărora Comitetul de Supraveghere a adoptat o decizie de respingere a finanțării, se sistează și nu poate constitui obiect al examinării în cadrul următorului apel de proiecte.

După ședința Comitetului de Supraveghere, la care au fost luate decizii privind aprobarea și/sau includerea în lista de rezervă și/sau respingerea finanțării propunerilor de proiecte, ONIPM, în termen de 7 (șapte) zile lucrătoare, va aduce la cunoștința solicitanților, prin plasare pe pagina web a instituției, listele proiectelor aprobate, incluse în lista de rezervă și/sau respinse.

Deciziile de respingere a finanțării pot fi contestate prin depunerea, la ONIPM, în termen de 3 (trei) zile lucrătoare de la data aducerii la cunoștință a deciziei, a unei contestații care se prezintă Comitetului de Supraveghere în termen de 2 (două) zile lucrătoare. Comitetul de Supraveghere examinează contestația și ia decizia de reevaluare a propunerii de proiect sau de menținere a deciziei inițiale.

Dacă decizia Comitetului de Supraveghere este ca proiectul să fie reevaluat, atunci ONIPM în termen de 3 (trei) zile lucrătoare, expediază propunerea de proiect către evaluatorii care au fost contractați pentru evaluarea inițială a propunerii de proiect. În acest scop, ONIPM va încheia contract de prestări servicii adițional cu membrii Comitetului de evaluare a proiectelor pentru reevaluarea propunerii de proiect respective. Reevaluarea propunerii de proiect se face conform aceluiași Formular de evaluare a fezabilității proiectului aprobat de Comitetul de Supreveghere pentru apelul de proiecte respectiv și în aceeași termeni și condiții ca și în cazul evaluării inițiale. În urma completării Formular de evaluare a fezabilității proiectului, însoțit de semnătura evaluatorului, acesta este expediat la ONIPM, care va calcula media aritmetică a scorurilor alocate de către fiecare evaluator. După obținerea mediei tuturor proiectelor transmise spre reevaluare, ONIPM va transmite rezultatele reevaluării Comitetului de Supraveghere. Comitetul de Supraveghere se va convoca în ședință și va examina fiecare proiect reevaluat în parte și va adopta decizie fie de aprobare a finanțării, fie de includere în lista de rezervă, fie de menținere a deciziei de respingere a finanțării.

  - Semnarea contractului de finanțare

După ce proiectele au fost oficial aprobate pentru finanțare de către CS al ONIPM, ONIPM urmează să semneze un Contract de finanțare a proiectului, cu solicitantul selectat. Un astfel de contract stabilește în primul rând care sunt responsabilitățile ambelor părți vizavi de implementarea proiectului și specifică modalitățile de finanțare ale proiectului, precum și graficul de implementare. Contractul de finanțare va obliga solicitantul să își asume angajamentul de a utiliza fondurile alocate doar în scopurile descrise în proiectul acceptat și în limitele prevederilor contractuale. În plus, contractul de finanțare trebuie să prevadă măsuri de anulare a viitoarelor debursări și retragere a fondurilor debursate în cazul în care beneficiarul încalcă prevederile contractuale, cu intentarea unei acțiuni în justiție, în conformitate cu legislația. Contractul de finanțare este semnat de ONIPM și de beneficiarul proiectului și include clauze cu privire la:

- obligațiile și drepturile ONIPM și ale beneficiarului;

- perioada de implementare a proiectului, inclusiv condițiile de modificare a acestuia;

- obligațiile financiare asumate de fiecare dintre părți, inclusiv condițiile de modificare a bugetului;

- planul de acțiuni a proiectului, inclusiv condițiile de modificare a acestuia;

- graficul de finanțare a etapelor proiectului, în valoare estimativă pentru fiecare an de implementare a proiectului în parte;

- tipul de rapoarte și graficul de raportare a activităților proiectului;

- articole care definesc asumarea responsabilităților pentru riscurile de proiect și descriu procedurile cu privire la modificarea, anularea și rezilierea contractului;

- alte clauze de natură juridică.

Fiecare contract va avea un număr, codificat în felul următor:

[nn].[aaaa].[p sau d].[xxx].[rrr].[yyyy] ,

unde:

[nn].[aaaa].[p sau d].[xxx] – este numărul de înregistrare a propunerii de proiect, conform Registrul apelurilor de proiecte

rrr – numărul de înregistrare a contractului de finanțare semnat între beneficiarul de grant și ONIPM. Numărul de înregistrare a contractului începe cu ”001” pentru anul când a fost semnat contractul și continuă în mod crescător pentru anul respectiv. Numerotarea este întreruptă la sfârșitul anului în curs și reîncepe cu ”001” în anul următor.

yyyy – anul când are loc semnarea contractului de finanțare între beneficiarul de grant și ONIPM.

Modelul Contractului de finanțare a proiectului se găsește în Anexa nr. 15 a prezentului Manual operațional. La contractul de finanțare se anexează propunerea de proiect, bugetul proiectului pe categorii de cheltuieli, la necesitate ajustat, planul de acțiuni ajustat, formularul raportului narativ a proiectului, formularul raportului financiar al proiectului.

  - Implementarea proiectelor

După semnarea contractelor de finanțare a proiectelor, ONIPM va expedia în adresa tuturor beneficiarilor de grant din cadrul programului de finanțare respectiv, link-ul Manualului operațional al Fondului Național pentru Mediu, cu indicarea capitolelor unde beneficiarii pot găsi informație utilă privind modul de implementare, monitorizare și raportare a implementării proiectului, precum și modelele de rapoarte de progres și final. Modelele de rapoarte vor fi expediate într-un format Word/Excel, astfel încât să faciliteze modalitatea de completare a formularelor de către beneficiarul de grant.

Beneficiarul de grant duce responsabilitate deplină pentru implementarea corespunzătoare, calitativă și cu bună-credință a proiectului și respectarea întocmai a prevederilor contractului de finanțare și legislației în vigoare, inclusiv pentru:

- obținerea tuturor actelor permisive prevăzute de legislația în vigoare în procesul de implementare a proiectului;

- efectuarea tuturor procedurilor de achiziții în cadrul implementării proiectului și respectarea legislației în acest sens;

- prezentarea tuturor rapoartelor de progres și a celui final, precum și autenticitatea actelor anexate;

- orice modificare survenită în proiect;

- asigurarea sustenabilității proiectului.

Implementarea proiectului trebuie să fie realizată corespunzător prevederilor legale, a planului de acțiuni a proiectului, prezentat de beneficiar și care este parte integrantă a contractului de finanțare.

Toate cheltuielile efectuate în cadrul proiectului trebuie să fie corespunzător bugetului detaliat aprobat, care este parte integrantă a contractului de finanțare. Cheltuielile efectuate pentru procurarea bunurilor și serviciilor care nu sunt relevante implementării proiectului și nu se regăsesc în liniile bugetare a proiectului, vor fi considerate a fi ineligibile.

Se consideră eligibile spre finanțare doar cheltuielile efectuate în perioada derulării contractului și conform liniilor bugetare incluse în bugetul proiectului, care este parte a contractului de finanțare.

În temeiul contractului de finanțare semnat, ONIPM va efectua verificările necesare și va pregăti cererile de plată, în conformitate cu graficul alocărilor indicat în contract.

Regulile generale cu privire la alocări stabilesc:

- din mijjloacele FNM nu se efectuează plăți în avans;

- plățile vor fi făcute doar în temeiul rapoartelor de progres aprobate de către directorul ONIPM, la care sunt anexate facturile fiscale și alte probe pentru cheltuielile efectuate de beneficiar, după caz;

- tranșa finală din suma totală stipulată în contract va fi acordată de ONIPM doar după prezentarea raportului final de către beneficiarul de grant și aprobarea acestuia de către ONIPM. De regulă, tranșa finală constituie 10% din suma totală stipulată în contractul de finanțare;

- Mijloacele alocate pentru care nu a fost raportat modul de utilizare post-transfer vor fi restituite către ONIPM.

    - Modificarea planului de acțiuni a proiectului.

Orice modificare a planului de acțiuni a proiectului trebuie să fie sesizată de către beneficiarul de grant în formă scrisă în adresa ONIPM cu cel puțin 45 zile calendaristice înainte ca acea modificare să aibă loc. Dacă ONIPM nu va fi înștiințat de către beneficiar cu privire la modificările în planul de acțiuni a proiectului, finanțarea proiectului poate fi suspendată, în baza deciziei Comitetului de Supraveghere.

    - Modificarea termenului de implementare a proiectului.

Dacă beneficiarul, din varii motive, nu reușește implementarea proiectului în termenii indicați în contractul de finanțare, acesta are dreptul să solicite prelungirea contractului și termenului de implementare a proiectului, prin depunerea unei cereri în adresa ONIPM cu cel puțin 45 zile înainte de expirarea contractului. Cererile de prelungire a contractelor și termenilor de implementare a proiectului vor fi prezentate de ONIPM către Comitetul de Supraveghere, care va lua decizia de acceptare sau respingere a prelungirii contractelor, pentru fiecărui contract în parte. În cazul în care Comitetul de Supraveghere a acceptat cererea de prelungire a duratei de implementare a proiectului, ONIPM va informa beneficiarul de grant și în termen de 10 (zece) zile lucrătoare de la decizia Comitetului de Supraveghere, va modifica corespunzător contractul semnat între ONIPM și beneficiarul de grant. Modificarea contractului va include și planul de acțiuni a proiectului ajustat, precum și graficul finanțării proiectului ajustat.

    - Modificarea bugetului proiectului.

Beneficiarul de grant este obligat să cheltuiască mijloacele financiare alocate pentru implementarea proiectului, conform bugetului detaliat anexat la contractul de finanțare. Finanțarea activităților trebuie efectuată conform liniilor bugetare din cadrul bugetului proiectului. Se permite creșterea liniei bugetare cu până la 15% din valoarea acesteia, pe seama diminuării mijloacelor financiare din cadrul altei linii bugetare, fără a cere aprobarea de către ONIPM a acestei modificări. Dacă creșterea unei linii bugetare depășește 15% din valoarea acesteia, atunci se solicită aprobarea modificării de către ONIPM. Solicitarea se prezintă în formă scrisă în adresa ONIPM, cu argumentările de rigoare privind necesitatea majorării liniei bugetare corespunzătoare și prezentarea calculelor din ce linii bugetare va fi acoperită acea majorare. În urma recepționării cererii, ONIPM în termen de 10 (zece) zile lucrătoare va examina demersul și va lua decizia de aprobare sau respingere a modificării liniilor bugetare, informând ulterior beneficiarul de grant despre decizia adoptată. Decizia de modificare a liniilor bugetare se adoptă de către directorul ONIPM.

În cazul în care din cauza majorării drastice a prețurilor, beneficiarul de grant nu mai poate implementa proiectul în parametrii și condițiile prevăzute în contractul de finanțare, acesta sesizează în formă scrisă ONIPM despre necesitatea modificărilor planului de acțiuni și/sau a liniilor de buget, aducând argumentele corespunzătoare. În urma recepționării sesizării, ONIPM va prezenta solicitarea Comitetului de Supraveghere, care va lua decizia de aprobare sau de respingere a solicitării. În cazul aprobării solicitării, ONIPM va informa beneficiarul de grant și în termen de 10 (zece) zile lucrătoare de la decizia Comitetului de Supraveghere va modifica corespunzător, contractul semnat între ONIPM și beneficiarul de grant. Ca regulă, nu se admite majorarea bugetului total al proiectului, ci eventual diminuarea numărului sau volumului acțiunilor planificate, care să fie realizate în suma bugetului proiectului aprobat spre finanțare.

    - Monitorizarea implementării proiectului

ONIPM asigură monitorizarea performanței fiecărui proiect în parte şi colectarea datelor relevante privind progresul pe marginea proiectului, în baza rapoartelor prezentate de către beneficiar și a vizitelor de monitorizare desfășurate la locul de implementare a proiectului. Directorul ONIPM poartă răspundere deplină pentru organizarea monitorizării implementării proiectelor finanțate din mijloacele FNM.

Pe parcursul implementării unui proiect, ONIPM va efectua cel puțin o vizită de monitorizare la locul de desfășurarea a proiectului. Această vizită poate include fie inspectarea infractructurii construite, fie inspectarea procurărilor de bunuri și echipamente efectuate, fie inspectarea plantațiilor foresteriere efectuate, fie participarea la evenimentele în cadrul proiectului. Pentru planificarea vizitelor de monitorizare, ONIPM va comunica cu beneficiarul de grant.

Vizitele de monitorizare a proiectelor vor fi înscrise în Registrul proiectelor finanțate, în dreptul informației despre proiectul finanțat, iar Raportul vizitei de monitorizare a proiectului (Anexa nr. 10) va fi anexat dosarului proiectului.

În baza rapoartelor de monitorizare efectuate de ONIPM, precum și a rapoartelor de progres și final prezentate de beneficiarii de grant, ONIPM va elabora semestrial și ulterior anual raport privind implementarea proiectelor în cadrul Fondului Național pentru Mediu, care se vor prezenta spre examinare Comitetului de Supraveghere. În urma analizei rapoartelor, Comitetul de Supraveghere va adopta decizii.

În baza rapoartelor de progres, vizitelor în teren și a altor schimburi de informații cu beneficiarul, reprezentanții ONIPM, urmează:

- să se asigure că implementarea proiectului duce la realizarea obiectivelor acestuia în conformitate cu contractul de finanțare;

- să faciliteze soluționarea problemelor identificate la implementarea proiectelor;

- să ia măsuri pentru suspendare/stoparea finanțării proiectului, în cazul când continuarea acestuia nu mai este justificată, în special atunci când beneficiarul nu a acționat în conformitate cu prevederile contractului.

Contractul de finanțare va include clauze referitoare la progresul nesatisfăcător. Beneficiarul trebuie să cunoască penalitățile pentru performanță insuficientă. La decizia CS, ONIPM va aplica măsuri punitive pentru eventuala utilizare abuzivă a fondurilor de către Beneficiarul de proiect (de ex. suspendarea plăților, solicitarea returnării mijloacelor ineficient utilizate etc.).

    - Raportarea implementării proiectului

După semnarea contractului de finanțare, beneficiarul de grant elaborează trimestrial rapoarte de progres și le transmite către ONIPM nu mai târziu de data de 25 a ultimei luni a trimestrului, iar la sfârșitul implementării proiectului – raport final. Pentru ultimul trimestru al anului în gestiune, rapoartele de progres vor fi prezentate cel târziu la data de 30 noiembrie a anului respectiv, pentru diminuarea riscurilor de transfer a datoriilor financiare în anul următor. Perioada de prezentare a rapoartelor de progres și celui final este stipulată în contractul de finanțare.

Rapoartele de progres și anexele la acestea vor fi depuse fizic pe suport de hârtie la sediul ONIPM dacă volumul acestora depășește 7 (șapte) pagini. În caz contrar, rapoartele de progres pot fi transmise în format .pdf la adresa electronică indicată în contractul de finanțare.

Rapoartele de progres și final transmise electronic vor avea aplicată semnătură electronică.

Raportul de progres și raportul final al proiectului include partea descriptivă/narativă a activităților implementate și partea financiară, care include cheltuielile efectuate pentru implementarea proiectului, la care se atașează documentele financiare confirmative care vor sta la temeiul efectuării plății. Modelele Raportului de progres privind implementarea proiectului se regăsesc în Anexa nr. 11 și Raportului final privind implementarea proiectului – în Anexa nr. 12 a prezentului Manual operațional.

Cu privire la aspectul trimestrial de raportare, dacă beneficiarul de grant nu dispune de suficiente resurse financiare pentru asigurarea continuării implementării proiectului, acesta poate să prezinte rapoarte de progres mai frecvent decât trimestrial, pentru a recepționa mijloacele alocate pentru efectuarea plăților pe lucrări executate, bunuri/servicii procurate sau pentru rambursarea cheltuielilor efectuate.

Rapoartele de progres reprezintă un instrument esențial de monitorizare a implementării proiectului. Raportul de progres va servi, de asemenea, drept ocazie pentru comunicare periodică cu ONIPM în vederea identificării unor necesități de revizuire a planului de acțiuni a proiectului, care este parte integrantă a contractului de finanțare. Rapoartele de progres vor fi depuse trimestrial chiar dacă nu se solicită plăți, cu descrierea celorlalte aspecte de implementare a Proiectului.

- Capitolul 8. Managementul financiar și administrativ

  - Validarea actelor spre plată

Efectuarea plăților pe proiect este condiționată de prezentarea în termen de către beneficiarul de grant și acuratețea rapoartelor de progres și final.

Plățile din FNM pot fi făcute pentru cheltuieli facturate, dar neachitate încă de beneficiar sau, pentru rambursarea cheltuielilor făcute de beneficiar din mijloacele proprii disponibile.

Pentru primirea plăților, beneficiarul va anexa la Raportul de progres următoarele documente:

- Pentru lucrări:

- Factură fiscală - copie;

- Notă informativă privind valoarea lucrărilor executate (formular tipizat), în original;

- Proces-verbal de recepție a lucrărilor (formuar tipizat), în original;

- Deviz local de resurse / borderou de resurse (forma 3), în original;

- Catalog de prețuri unitare (forma 5), în original;

- Extras din cartea tehnică – copie, pentru lucrările executate în perioada facturată;

- Raport narativ al responsabilului tehnic privind calitatea lucrărilor facturate, original (conform Anexei 16 la prezentul Manual operațional).

În cazul lucrărilor, cererile de plată vor fi întocmite în urma aprobării volumelor de lucrări executate de către experții tehnici contractați de ONIPM.

- Pentru bunuri:

- Factură fiscală – copie;

- Act de predare-primire  bunului, în original;

- Acte de identificare a bunului procurat, copii – pașaport tehnic, act de origine, certificat de înmatriculare, act de testare a funcționalității, fotografii colore a bunurilor/utilajelor etc.

- Pentru servicii:

- Factură fiscală – copie;

- Act de predare-primire a serviciului, în original;

- Acte confirmative pentru descrierea serviciului, în copii – contract de prestări servicii, fotografii, exemplar livrabile după caz, etc.

- Raport narativ de supraveghere tehnică pentru proiectele unde supravegherea tehnică este obligatorie conform legislației.

Pentru alte tipuri de cheltuieli aprobate în proiect decât cele prevăzute mai sus, drept temei de validare vor servi actele contabile primare, copii de pe contracte, acte de predare-primire etc.

În termen de 30 zile calendaristice din data recepționării rapoartelor de progres, ONIPM va efectua examinarea actelor și va asigura transmiterea cererilor de plată către Ministerul Mediului pentru actele validate spre plată.

  - Raportarea utilizării mijloacelor transferate

În cazul rapoartelor de progres însoțite de acte contabile care demonstrează efectuarea plății din contul beneficiarului, nu se vor prezenta Rapoarte privind utilizarea mijloacelor recepționate. În cazul rapoartelor de progres însoțite de acte confirmative de executare a lucrărilor sau/și procurare a bunurilor/servicii, dar neachitate, după recepționarea plăților din FNM, beneficiarii de finanțare vor prezenta în termen de 10 (zece) zile lucrătoare din data recepționării plății Rapoarte privind utilizarea mijloacelor recepționate conform modelului din Anexa nr. 13 la prezentul Manual operațional.

  - Transferul mijloacelor financiare din FNM

Fluxul de fonduri și evidența contabilă a mijloacelor financiare ale FNM este asigurată de către Ministerul Mediului.

Toate achitările ce țin de granturile acordate din FNM se efectuează de către Ministerul Mediului, în baza cererilor de plată aprobate și vizate de căte ditrectorul ONIPM și alte persoane împuternicite, cu anexarea documentelor justificative referitor la proiectul care se solicită plata (copia facturilor fiscale, copia certificatului privind rechizitele beneficiarului, alte documente contabile, la solicitare).

Cheltuielile bugetare efectuate din FNM vor fi asigurate de către Ministerul Mediului pe programe de cheltuieli, în conformitate cu clasificația bugetară. Evidența analitică a datoriilor și creanțelor privind mijloacele FNM la conturile extrabilanțere va fi asigurată de către Minister, în  baza informației operative prezentată lunar de către ONIPM, conform Anexei nr. 15.

La decizia CS al ONIPM, Ministerul Mediului va asigura procedura de realocare a mijloacelor FNM pe programe de cheltuieli.

Ministerul Mediului va asigura sistematic informarea în termene proxime a ONIPM despre situația curentă privind executarea plăților conform cererilor de plată recepționate.

Figura 4. Fluxul de documente și mijloace bănești

pentru finanțarea proiectelor din FNM

(5). Plăți disbursate în MDL

ONIPM

BENEFICIARI de finanțare din FNM

(2). Rapoarte de progres și final

Comitetul de Supraveghere

Ministerul Mediului

(1). Contract de finanțare

(3). Cerere de plată

(7). Rapoarte privind implementarea

proiectelor finanțate din  FNM

Ministerul Finanțelor, Trezoreria Regională

(4). Ordin de plată

(6.) Rapoarte privind utilizarea mijloacelor recepționate

  - Proceduri administrative

ONIPM va efectua evidența fiecărui proiect în parte. ONIPM duce evidența proiectelor finanțate în Registrul proiectelor finanțate. Modelul Registrului proiectelor finanțate se găsește în Anexa nr. 9 a prezentului Manual operațional.

Toată informația aferentă proiectelor aprobate spre finanțare va fi inclusă în dosarul proiectului. Dosarul proiectului va conține: contractul de finanțare cu anexele aferente și cu toate modificările ulterioare, corespondența relevantă între ONIPM și beneficiarul de grant, rapoartele de monitorizare a proiectului, rapoartele de progres și final.

Procedura de transmitere către ONIPM a rapoartelor de progres și a celui final va fi consemnată într-un Registru pe suport de hârtie, în care vor fi menționate următoarele: data depunerii, nr. proiectului, numele și funcția persoanei care a depus raportul, anexele la raport (nr. de file), semnătura olografă a persoanei care transmite raportul.

În cazul depunerii rapoartelor de progres în format electronic, toate actele vor fi anexate într-un singur mesaj și se va indica numele și funcția persoanei care le expediază.

Rapoartele transmise în format electronic vor fi indicate în Registrul menționat mai sus cu notița „e-mail” în locul semnăturii olografe. Suplimentar, Registrul poate fi ținut și electronic pentru facilitarea activității ONIPM.

  - Proceduri de control

Comitetul de Supraveghere este organul care supraveghează activitatea ONIPM, respectiv și a FNM.

Comitetul de Supraveghere poate lua decizia de efectuare a auditului conturilor ONIPM, inclusiv a proiectelor finanțate din cadrul Fondului Național pentru Mediu. În acest scop, se contractează o companie de audit, conform procedurilor de achiziții publice, prevăzute de cadrul legal.

De asemenea, Ministerul Mediului poate decide efectuarea auditului tematic sau comprehensiv a ONIPM, inclusiv FNM, efectuat de personalul din cadrul Serviciului de audit intern al Ministerului.

- Capitolul 9. Lista de interdicții al ONIPM

  - Aspecte generale

Lista de interdicții al ONIPM este un registru al persoanelor juridice care au o interdicție de a participa la programele de finanțare în cadrul Fondului Național pentru Mediu sau alte programe de finanțare, derulate de ONIPM, pentru o perioadă de 3 ani din momentul includerii acestora în listă.

În lista de interdicții sunt incluse persoanele juridice de drept public sau de drept privat care au beneficiat sau beneficiază de finanțare din resursele FNM și care nu prezintă în termene rapoartele privind implementarea proiectele, au prezentat date neveridice și/sau documente false, care au statut de bănuit/ învinuit vizavi de implementarea cu rea-credință a vreunui proiect finanțat din FNM sau care nu și-au îndeplinit sau și-au îndeplinit inadecvat angajamentele asumate prin contractul de finanțare a proiectului din FNM.

Lista de interdicții al ONIPM conține următoarele informații privind persoana juridică care are interdicții:

- numărul de ordine;

- denumirea persoanei juridice,

- IDNO

- numărul procesului verbal și data ședinței Comitetului de Supraveghere în cadrul cărei s-a luat decizia de includere în lista de interdicții;

- data includerii în lista de interdicții;

- data excluderii din lista de interdicții.

Scopul instituirii Listei de interdicții este de a reduce riscul de utilizare ineficientă și/sau frauduloasă a banilor publici.

Persoanele juridice care sunt incluse în Lista de interdicții al ONIPM nu sunt eligibili pentru a participa în cadrul programelor de finanțare derulate de ONIPM nici în calitate de solicitant de finanțare și nici în calitate de partener al solicitantului de finanțare. În situația în care este depusă o propunere de proiect, unde solicitantul sau partenerul este inclus în Lista de interdicții al ONIPM, această propunere de proiect este respinsă la etapa de evaluare a propunerilor de proiecte și stabilirea eligibilității acestora (verificarea administrativă a proiectelor).

Lista de interdicții este elaborată, menținută și actualizată de ONIPM, în baza deciziilor Comitetului de Supraveghere al ONIPM. Lista de interdicții este plasată pe pagina web a ONIPM.

  - Situațiile și procedura de includere în Lista de interdicții al ONIPM

Includerea în lista de interdicții se efectuează prin decizia motivată a Comitetului de Supraveghere.

ONIPM declanșează procedura de includere a beneficiarului de grant în lista de interdicții în cazul survenirii uneia sau mai multor situații enumerate mai jos:

- a fost recepționat demersul partenerului de dezvoltare (în cazul (co)finanțării proiectului din sursele acestuia);

- a fost recepționat demersul organelor de urmărire penală a Republicii Moldova;

- beneficiarul de grant a prezentat de două sau mai multe ori informații și/sau documente false în procesul de aplicare la programul de finanțare și/sau în procesul de prezentare a rapoartelor de progres și/sau final;

- beneficiarul nu prezintă rapoartele de progres și/sau final în termen și nici după 3 sesizări oficiale de către ONIPM;

- raportul vizitelor de monitorizare a proiectului este negativ și constată lipsa de progres în implementarea proiectului.

În situația declanșării procedurii de includere a persoanei juridice în Lista de interdicții a ONIPM, ONIPM va elabora un demers în adresa Comitetului de Supraveghere, care va include următoarea informație:

- denumirea persoanei juridice;

- IDNO;

- numărul și data contractului de finanțare;

- etapa de finanțare și implementare a proiectului;

- motivele argumentate de a include persoana juridică respectivă în Lista de interdicții a ONIPM.

Demersul și argumentele de includere a persoanei juridice în Lista de interdicții al ONIPM va fi prezentat de ONIPM în cadrul ședinței următoare a Comitetului de Supraveghere, care va examina sesizarea și va lua o decizie în acest sens.

Dacă decizia este de a include persoana juridică în Lista de interdicții al ONIPM, ONIPM va actualiza Lista respectivă în ziua imediat următoare a deciziei adoptate. Decizia trebuie să conțină motive întemeiate și referințe clare la actele normative și/sau documentele ONIPM ce servesc drept temei de includere în Lista de interdicție al ONIPM. În rezultat, ONIPM, în termen de 5 (cinci) zile lucrătoare va informa beneficiarul de grant despre decizia de includere în Lista de interdicții al ONIPM și va face toate procedurile pentru stoparea acțiunii contractului de finanțare și, la necesitate, recuperarea mijloacelor financiare disbursate. Decizia de recuperare a mijloacelor financiare disbursate pentru finanțarea unui proiect a cărui beneficiar este inclus în Lista de interdicții al ONIPM este luată de Comitetul de Supraveghere al ONIPM.

Termenul pentru care persoana juridică este inclusă în Lista de interdicție al ONIPM este de 3 (trei) ani și survine din ziua imediat următoare adoptării deciziei de către Comitetul de Supraveghere și se finalizează peste 3 (trei) ani, în data anterioară datei includerii în Lista de interdicție al ONIPM. În termenul dat nu se includ perioadele în care acțiunea deciziei de includere în lista de interdicție a fost suspendată prin act judecătoresc și/sau alt act juridic emis conform legii. În cazul suspendării deciziei ONIPM de includere în lista de interdicție, la rubrica ”Data excluderii din lista de lnterdicții” se introduce cuvîntul "suspendat". După înlăturarea temeiului de suspendare, în situația în care instanța de judecată constată acțiunile ONIPM ca fiind întemeiate, iterdicția persoanei juridice de a participa la programele de finanțare derulate de ONIPM va continua pe durata zilelor rămase până la îndeplinirea termenului de 3 (trei) ani.

  - Procedura și temeiurile de excludere din lista de interdicții

Persoana juridică se consideră de drept exclusă din lista de interdicție la expirarea termenului de 3 (trei) ani de interdicție, fără emiterea vreunui act juridic în acest sens.

Excluderea din Lista de interdicție al ONIPM înainte de expirarea termenului de 3 (trei) ani are loc doar în situația deciziei definitive și irevocabile a instanței de judecată.

- Capitolul 10. Transparența și caracterul public

În limitele admise de cadrul normativ, toate rapoartele, deciziile, planurile și situațiile financiare cu privire la utilizarea mijloacelor financiare din Fondul Național pentru Mediu sunt publice și sunt disponibile pe pagina web oficială a ONIPM.

ONIPM elaborează și diseminează, inclusiv prin publicare pe pagina sa web oficială, materiale promoționale și alte tipuri de informații care pot fi solicitate de către autorități, părțile interesate, public sau mass-media.

Raportul anual al Fondului Național pentru Mediu, situațiile financiare anuale supuse auditării, pagina web oficială și materialele promoționale relevante sunt elaborate, actualizate și publicate în limba română.

Raportul anual cu privire la utilizarea FNM este elaborat, aprobat și publicat până la data de 31 martie a următorului an calendaristic.

- Anexa 1. Modelul Cererii de plată

Ministerul Mediului

I.P. „Oficiul Național de Implementare a Proiectelor în domeniul Mediului”

Ministerul Mediului

CERERE DE PLATĂ  nr. _____ din _____________

Prin prezenta, I.P. „Oficiul Național de Implementare a Proiectelor în domeniul Mediului” solicită alocarea mijloacelor financiare din Fondul Național pentru Mediu, pentru transferuri capitale acordate cu destinație specială către bugetele locale, în baza documentelor justificative anexate, după cum urmează:

| Proiect nr. |  |
| --- | --- |
| Program |  |
| Beneficiar |  |
| Contract de finanțare |  |
| Proces-verbal de aprobare finanțare |  |
| Suma solicitată |  |
| Factură fiscală |  |
| Act de referință |  |

Anexă: _______ file.

Specialist principal

Serviciu operațional și control

implementare proiecte                                         semnătură                                               nume, prenume

Șef Serviciu operațional

și control implementare proiecte	  semnătură		                                 nume, prenume

Aprobat:

Director	             semnătură	                nume, prenume

- Anexa 2. Modelul Declarației cu privire la lipsa

- conflictului de interese și a situațiilor de incompatibilitate

Declarație pe propria răspundere

privind lipsa conflictului de interese și a situațiilor de incompatibilitate

Subsemnatul(a),

| Nume |  |
| --- | --- |
| Prenume |  |

| Actul de identitate | Seria, Nr. |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Eliberat la data de |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| Numărul de identificare |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Cetățenia |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| Domiciliul |  |
| --- | --- |

- În calitate candidat/membru al Comitetului de evaluare a proiectelor, declar pe propria răspundere, sub sancțiunea falsului în declarații, în conformitate cu art. 3521 din Codul Penal al Republicii Moldova, următoarele:

- nu sunt membru al familiei, concubin(ă), rudă sau afin, până în gradul al doilea inclusiv, cu membrii Comitetului de supraveghere al ONIPM ori cu conducerea autorității contractante (IP ONIPM);

- nu sunt membru al familiei, concubin(ă), rudă sau afin, până în gradul al doilea inclusiv a beneficiarului/solicitantului finanțării;

- asociat, de acționar sau de membru în cadrul unui agent economic, al unei organizații necomerciale sau organizații internaționale deținute de către beneficiarul/solicitantul și membrii familiei, concubinul/concubina acestuia, care a solicitat finanțarea;

- expert/specialist care a elaborat sau a expertizat în alte condiții documentația de proiect înaintată;

- nu am, direct ori indirect, un interes personal, financiar, economic sau de altă natură, ori ne aflăm într-o altă situație de natură să afecteze independența și imparțialitatea expertizei efectuate de mine;

- nu mă aflu în alte situații de conflict de interese prevăzute de legislație, care să mă facă incompatibil(ă) pentru prestarea serviciilor prevăzute de contract.

- Totodată, mă oblig să informez autoritatea contractată despre cazul în care voi constata situații de conflict de interese pe perioada exercitării atribuțiilor prevăzute în contract,

3. De asemenea, declar că informațiile furnizate sunt complete și corecte în fiecare detaliu și înțeleg că autoritatea contractantă are dreptul de a solicita, în scopul verificării și confirmării declarațiilor, orice alte acte/informații suplimentare.

Prezenta declarație este valabilă până la data de ___________________________ (se precizează data expirării perioadei de valabilitate a contractului).

Data completării: ..................	                        Nume/prenume,semnătura ___________________________

- Anexa 3. Modelul Ghidului apelului de proiecte

Ministerul Mediului

I.P. „Oficiul Național de Implementare a Proiectelor în domeniul Mediului”

Aprobat

prin decizia Comitetului de Supraveghere al IP ONIPM

proces-verbal nr. ______ din ________________

GHIDUL APELULUI DE PROIECTE

la concursul de selectare a proiectelor în cadrul

Fondului Național pentru Mediu

Programul de finanțare nr. ____

Termenul-limită de prezentare a propunerilor de proiecte:

dd.ll.aaaa, ora hh.mm

Sursa de finanțare:

Fondul Național pentru Mediu

Chișinău, 20__

I. CONTEXT

[Se face o scurtă descriere a contextului care a impus lansărea programului de finanțare actual. Aici este bine de menționat și documentele de politici în care se încadrează apelul de proiecte lansat și, eventual, obiectivele stipulate în aceste documente de politici, care trebuie atinse prin implementarea proiectelor finanțate în cadrul apelului respectiv.]

II. SCOPUL ȘI OBIECTIVELE APELULUI DE PROIECTE

[Se scrie scurt scopul general pe care urmărește să-l atingă apelul de proiecte și obiectivele specifice aferente. Acestea trebuie să aibă o coerență logică și relevanță cu obiectivele din documentele de politici menționate la capitolul I al Ghidului apelului de proiecte.]

III. PRIORITĂȚILE DE FINANȚARE

În cadrul apelului de proiecte curent se acceptă propuneri de proiecte conform următoarelor priorități de finanțare:

- [Scrieți denumirea priorității de finanțare, cum ar fi: managementul deșeurilor, managementul integrat al resurselor de apă, managementul durabil al fondului forestier, extinderea suprafeței terenurilor împădurite, managementul durabil al ariilor protejate, etc.]

- [Scrieți denumirea priorității de finanțare, cum ar fi: managementul deșeurilor, managementul integrat al resurselor de apă, managementul durabil al fondului forestier, extinderea suprafeței terenurilor împădurite, managementul durabil al ariilor protejate, etc.]

- [Scrieți denumirea priorității de finanțare, cum ar fi: managementul deșeurilor, managementul integrat al resurselor de apă, managementul durabil al fondului forestier, extinderea suprafeței terenurilor împădurite, managementul durabil al ariilor protejate, etc.]

[Se enumeră acelea priorități care au fost identificate și aprobate de către Comitetul de Supraveghere la ședința de decizie a lansării programului de finanțare respectiv]

IV. ALOCĂRILE FINANCIARE

În cadrul apelului de proiecte curent, vor fi finanțate propuneri de proiecte în valoare totală de:

| Denumirea prioritățiilor de finanțare | Suma totală alocată pentru prioritatea de finanțare | Suma maximă alocată per propunere de proiect |
| --- | --- | --- |
| - [denumirea priorității de finanțare] | [suma alocată pentru finanțarea proiectelor din cadrul priorității respective prin decizia Comitetului de Supraveghere] | [suma maximă pentru o propunere de proiect în cadrul priorității de finanțare respective] |
| - [denumirea priorității de finanțare] | [suma alocată pentru finanțarea proiectelor din cadrul priorității respective prin decizia Comitetului de Supraveghere] | [suma maximă pentru o propunere de proiect în cadrul priorității de finanțare respective] |
| - [denumirea priorității de finanțare] | [suma alocată pentru finanțarea proiectelor din cadrul priorității respective prin decizia Comitetului de Supraveghere] | [suma maximă pentru o propunere de proiect în cadrul priorității de finanțare respective] |
| Total apel proiecte | [suma totală alocată, prin decizia Comitetului de Supraveghere, pentru finanțarea proiectelor din cadrul apelului de proiecte] |  |

Fiecare proiect, aprobat spre finanțare, va fi finanțat din sursele Fondului Național pentru Mediu în proporție de maximum 90%. Solicitanții de proiect și partenerii acestora, dacă este cazul, trebuie să cofinanțeze proiectul în valoare de cel puțin 10% din suma totală a proiectului aprobat spre finanțare. Cofinanțarea poate fi asigurată din mijloacele proprii ale solicitantului de proiect și ale partenerilor acestora, dacă este cazul, sau din mijloacele financiare alocate prin prisma altor programe de finanțare.

La elaborarea bugetului proiectului se include suma totală a proiectului, care include alocarea financiară din Fondul Național pentru Mediu și cofinanțarea proiectului alocată de către solicitantul finanțării și partenerii acestuia.

V. CRITERII DE ELIGIBILITATE

Sunt trei seturi de criterii de eligibilitate a proiectului, care trebuie să fie respectate:

  - Eligibilitatea solicitanților și partenerilor

  - Propunerile de proiecte sunt depuse de către solicitanții de finanțare. Aceștia pot forma parteneriate cu alte entități juridice. Sunt eligibili pentru a depune propunerile de proiectele următorii solicitanți de finanțare și partenerii acestora, dacă este cazul:

| Denumirea prioritățiilor de finanțare | Categorii de solicitanți de finanțare | Categorii de parteneri |
| --- | --- | --- |
| - [denumirea priorității de finanțare] | [Se enumeră tipul de persoane juridice de drept public sau privat care sunt eligibile pentru a depune o propunere de proiect în cadrul priorității de finanțare respective] | [Se enumeră tipul de persoane juridice de drept public sau privat care sunt eligibile pentru a forma parteneriat în cadrul priorității de finanțare respective] |
| - [denumirea priorității de finanțare] | [Se enumeră tipul de persoane juridice de drept public sau privat care sunt eligibile pentru a depune o propunere de proiect în cadrul priorității de finanțare respective] | [Se enumeră tipul de persoane juridice de drept public sau privat care sunt eligibile pentru a forma parteneriat în cadrul priorității de finanțare respective] |
| - [denumirea priorității de finanțare] | [Se enumeră tipul de persoane juridice de drept public sau privat care sunt eligibile pentru a depune o propunere de proiect în cadrul priorității de finanțare respective] | [Se enumeră tipul de persoane juridice de drept public sau privat care sunt eligibile pentru a forma parteneriat în cadrul priorității de finanțare respective] |

  - În cadrul concursului sunt considerate neeligibile următoarele categorii de solicitanți de finanțare și parteneri:

    - Entitățile ce sunt înscrise în Lista de interdicții a ONIPM;

    - Entitățile ale căror conducător este subiectul unui litigiu aflat spre examinare în instanțe judecătorești ce ține de obiectul investiției;

    - Entitățile ale cărui conducător are antecedente penale.

  - Fiecare solicitant poate depune o singură propunere de proiect în cadrul apelului de proiecte.

  - Entitățile juridice eligibile pentru participare în cadrul apelului de proiecte, pot fi parteneri în cadrul propunerilor de proiecte depuse de solicitanți, fără a limita numărul de participare în calitate de partener.

  - Un solicitant în cadrul unei propuneri de proiect depuse, poate fi partener în cadrul altor propuneri de proiecte depuse de alți solicitanți.

  - Conformitatea eligibilității aplicanților și partenerilor va fi evaluată la etapa de evaluare a propunerilor de proiecte și stabilirea eligibilității acestora (verificarea administrativă).

  - În vederea promovării principiilor de cooperare între diferiți actori, pentru atingerea unor rezultate durabile ale proiectului, în cadrul proiectelor pot fi atrași și parteneri ai proiectului. Partenerii participă la elaborarea și implementarea proiectului, iar costurile pe care le implică sunt eligibile în același mod în care sunt eligibile costurile solicitantului de finanțare. Partenerii vor semna Declarațiile de parteneriat, care vor fi atașate la propunerea de proiect. Acestea țin să menționeze rolul și responsabilitățile fiecărei părți.

  - Eligibilitatea acțiunilor proiectului

- Durata de implementare a proiectului nu trebuie să depășească 36 de luni.

- Acțiunile trebuie să fie implementate pe teritoriul Republicii Moldova.

[Dacă pentru o anumită prioritatea se dorește implementarea acțiunilor în anumite regiuni, raioane, localități, bazine hidrografice, zone de gestionare a deșeurilor, atunci acest lucru se specifică în cadrul acestui punct]

- Tipul de acțiuni.

Proiectul trebuie să includă un set de acțiuni, care să reiasă din obiectivele specifice ale proiectului și să genereze un set de rezultate.

Acțiunile proiectului, în ansamblul lor, trebuie să contribuie la atingerea obiectivelor și indicatorilor setate în documentele de politici, la care se face referință în parte din contextul apelului de proiecte.

Acțiunile care pot fi finanțate în cadrul apelului de proiecte anunțat, conform priorităților de finanțare pot fi următoarele:

| Denumirea prioritățiilor de finanțare | Exemple de acțiuni în cadrul implementării proiectelor |
| --- | --- |
| - [denumirea priorității de finanțare] | [enumerați exemple de acțiuni care pot fi finanțate în cadrul priorității respective] |
| - [denumirea priorității de finanțare] | [enumerați exemple de acțiuni care pot fi finanțate în cadrul priorității respective] |
| - [denumirea priorității de finanțare] | [enumerați exemple de acțiuni care pot fi finanțate în cadrul priorității respective] |

Lista de acțiuni poate fi extinsă, având în vedere că această listă de acțiuni nu este una exhaustivă pentru fiecare prioritate de finanțare în parte.

  - Eligibilitatea cheltuielilor

  - Doar ”cheltuielile eligibile” pot fi incluse pentru finanțarea proiectului din sursele alocate din Fondul Național pentru Mediu.

  - Se consideră ”cheltuieli eligibile”, cheltuielile directe efectuate pentru implementarea acțiunilor proiectului, cum ar fi:

- cheltuieli aferente elaborării studiului de evaluare a impactului asupra mediului pentru activitățile care necesită acest lucru, confom legislației în vigoare;

- cheltuieli pentru elaborarea documentației de proiect pentru lucrările de construcții aferente proiectului;

- cheltuieli pentru executarea lucrărilor prevăzute de proiect, în conformitate cu documentația de proiect și devizul de cheltuieli;

- cheltuieli aferente pentru supravegherea tehnică a lucrărilor;

- cheltuieli pentru achiziționarea de servicii pentru creșterea capacităților grupurilor țintă din cadrul proiectului;

- cheltuieli pentru achiziționarea de bunuri și echipamente;

- cheltuieli de comunicare a activităților proiectelor și de desfășurare a campaniilor de comunicare tematice pentru schimbarea comportamentului grupurilor țintă din societate vis-a-vis de aspecte de relevante domeniilor protecției mediului, gestionării raționale a resurselor naturale și schimbărilor climatice;

- cheltuieli administrative pentru gestionarea adecvată și eficientă a proiectului, precum cheltuieli de personal, telefon, internet, consumabile de birou, arenda și întreținerea oficiului, a căror sumă totală nu trebuie să depășească 20 % din costul total al proiectului;

- alte cheltuieli directe necesare pentru buna implementare a proiectului.

  - Cheltuielile eligibile, trebuie:

    - să fie necesare pentru derularea proiectului, să fie în concordanță cu principiile unei bune gestiuni financiare, în special din punct de vedere al raporturilor cost-beneficiu și cost rezultate;

    - să fie transpuse în realitate în perioada de implementare a contractului cu referință la bunurile procurate, serviciile prestate, lucrările efectuate;

    - să fie justificate prin documentele primare de evidență contabilă;

    - să fie identificabile și verificabile de către ONIPM în cadrul verificării rapoartelor de progres și final de implementare a proiectului, precum și de către compania de audit angajată pentru verificarea utilizării banilor din Fondul Național pentru Mediu sau alte organe de control abilitate de stat în acest sens.

  - La elaborarea bugetului proiectului vor fi luate în considerație doar cheltuielile eligibile, care vor fi argumentate de către solicitant în cadrul Formularului bugetului proiectului;

  - Cheltuieli neeligibile sunt considerate:

  - cheltuieli aferente fondării persoanelor juridice de drept public sau privat;

  - sponsorizări individuale pentru participare la conferințe sau congrese;

  - cheltuieli de deplasare;

  - datorii sau rezerve pentru pierderi;

  - burse de studiu și/sau cursuri de specializare individuale, care nu sunt relevante acțiunilor proiectului;

  - cumpărarea de terenuri sau clădiri;

  - credite părților terțe, amenzi și penalități - orice costuri realizate anterior de a fi fost semnat contractul (inclusiv costurile legate de pregătirea proiectului);

  - cheltuielile efectuate în afara perioadei de implementare a proiectului, care este stipulată în contractul de finanțare a proiectului.

VI. CALENDARUL APELULUI DE PROIECTE

| Acțiunea | Termen de realizare |
| --- | --- |
| Etapa 1: Lansarea apelului de proiecte |  |
| În baza deciziei Comitetului de Supraveghere al IP Oficiul Național de Implementare a Proiectelor în domeniul Mediului (ONIPM), ONIPM și Ministerul Mediului, vor publica pe paginile web oficiale, anunțul privind inițierea concursului de selectare a proiectelor. | [inserați data] |
| ONIPM, vor asigura desfășurarea campaniilor de informare, inclusiv în format online dar și prin intermediul mijloacelor mass-media, în cadrul cărora vor fi prezentate informații relevante și detalii tehnice ale apelului. | [inserați perioada] |
| Etapa 2. Depunerea cererilor de finanțare |  |
| Depunerea propunerilor de proiecte de către solicitanții care întrunesc condițiile de eligibilitate în cadrul concursului. Termenul-limită de depunere a propunerilor de proiecte | [inserați perioada] [inserați data și ora] |
| Etapa 3. Evaluarea propunerilor de proiecte și stabilirea eligibilității acestora (verificarea administrativă) |  |
| Realizarea verificării administrative a propunerilor de proiecte, a eligibilității solicitanților și partenerilor, a completitudinii și veridicității documentelor prezentate și a conformității acestora cu regulile apelului de proiecte | [inserați perioada, conform termenului indicat la capitolul 7.2.1.] |
| Soluționarea clarificărilor pe neconcordanțele din cadrul propunerilor de proiecte cu solicitanții de finanțare, în caz de necesitate | [inserați perioada, conform termenului indicat la capitolul 7.2.1.] |
| Realizarea verificării administrative repetate a propunerilor de proiecte pentru care au fost solicitate clarificări | [inserați perioada, conform termenului indicat la capitolul 7.2.1.] |
| Etapa 4. Evaluarea fezabilității proiectelor |  |
| Evaluarea fezabilității proiectelor calificate la etapa de verificare administrativă, de către Comitetul de evaluare a proiectelor | [inserați perioada, conform termenului indicat la capitolul 7.3.1.] |
| Etapa 5. Decizia de finanțare a proiectelor |  |
| Analiza propunerilor pentru finanțarea proiectelor de către Comitetul de Supraveghere, în baza rezultatelor evaluării efectuate de Comitetul de evaluare a proiectelor, și adoptarea deciziilor de finanțare | [inserați perioada] |
| Semnarea contractelor de finanțare a proiectelor care au fost aprobate spre finanțare | [inserați perioada] |

Perioade indicate sunt orientative și pot suferi modificări în funcție de provocările apărute pe parcursul derulării apelului de proiecte.

VII. CONDIȚIILE DE DEPUNERE A PROPUNERII DE PROIECT

  - Depunerea propunerii de proiect se realizează în următoarele condiții:

  - solicitanții vor utiliza și completa doar formularele anexate la prezentul Ghid al apelului de proiecte;

  - solicitanții pot depune un singur proiect în cadrul apelului de proiecte;

  - toate documentele aferente propunerii de proiect vor fi completate, preferențial, în limba română;

  - propunerile de proiect completate manual vor fi respinse;

  - în cazul finanțării propunerii de proiecte, solicitantul/beneficiarul va fi responsabil pentru obținerea tuturor actelor permisive prevăzute de legislația în vigoare și respectarea tuturor prevederilor legale în procesul de implementare a proiectului. Astfel, solicitantul trebuie să țină cont de această prevedere în procesul elaborării propunerii de proiect și a planului de acțiuni a proiectului, pentru a planifica corespunzător perioadele de implementare a acțiunilor;

  - În cazul depistării unor informații incomplete sau neveridice, ONIPM îi va solicita prezentarea informației lipsă și eliminarea neconcordanțelor depistate într-un termen care nu poate depăși 7 zile lucrătoare din momentul expedierii scrisorii. Pentru operativitate, scrisoarea va fi expediată în format electronic pe adresa de e-mail indicată de solicitat în propunerea de proiect.

ONIPM va respinge propunerea de proiect dacă neconcordanțele depistate în solicitare/propunere de proiect și anexele la aceasta nu au fost înlăturate în termenul stabilit de către ONIPM, precum și dacă solicitarea/propunerea de proiect nu întrunește criteriile de eligibilitate stabilite, informând, în scris, solicitantul cu privire la motivele respingerii;

  - Conținutul dosarul propunerii de proiect depuse, va include:

- Formularul de aplicare a proiectului (Anexa 4);

- Declarația solicitantului (este parte a Formularul de aplicare a proiectului);

- Declarațiile de parteneriat, în cazul existenței partenerilor în cadrul proiectului (este parte a Formularul de aplicare a proiectului);

- Formularul bugetului proiectului (Anexa 5);

- Tabelul de Verificare (anexa 3 a prezentului Ghid).

  - Toate formularele și documentele aferente propunerii de proiect sunt depuse în versiunea electronică în format .pdf. Cazul în care solicitantul va decide să depună propunerea de proiect fizic la sediul ONIPM, acesta va transmite pe un flash-drive versiunea electronică în format .pdf a dosarului propunerii de proiect.

VIII. DEPUNEREA DOSARULUI CERERII DE FINANȚARE

  - Dosarul propunerii de proiect se expediază în format electronic pe adresa de e-mail a ONIPM sau pe suport de hârtie.

  - Toate formularele și documentele aferente propunerii de proiect se salvează în format .pdf și se expediază într-un singur mesaj electronic [indicați adresa de e-mail pentru recepționarea propunerilor de proiecte]. Verificați ca toate documentele să fie lizibile.

  - Cazul în care solicitantul va dori să prezinte dosarul propunerii de proiect în format fizic, pe suport de hârtie, flash-drive-ul cu versiunea electronică a proiectului va fi adus la sediul ONIPM, care se află pe următoare adresă:

IP Oficiul Național pentru Implementarea Proiectelor în domeniul Mediului

str. Gheorghe Tudor 5, mun. Chisinau, MD-2028, Republica Moldova

Tel:  (+373 22) 22 62 54

De luni până vineri, între orele 09.00 – 16.00

  - Termenul-limită de depunere a dosarului propunerii de proiecte este:

[inserați data și ora limită de prezentare a propunerilor de proiect]

  - Dosarele aduse după termenul-limită de depunere a dosarului propunerii de proiect vor fi respinse fără evaluare.

  - Dosarele depuse vor fi înregistrate în Registrul apelurilor de proiecte și i se va atribui un număr de înregistrare la care se va face referință în orice corespondență ulterioară între ONIPM și solicitant, pe durata procesului de evaluare a propunerii de proiect.

IX. PROCESUL DE EVALUARE A PROIECTULUI

  - Etapa (1): Evaluarea propunerilor de proiecte și stabilirea eligibilității acestora (verificarea administrativă a proiectelor)

  - Este efectuată de ONIPM

  - ONIPM verifică dacă:

- solicitantul a respectat toate criteriile de eligibilitate a propunerii de proiect, descrise în Ghidul apelului de proiecte respectiv;

- solicitantul a completat propunerea de proiect în conformitate cu Formularul de aplicare a proiectului și Formularul bugetului de proiect, atașate la Ghidul apelului de proiecte respectiv;

- solicitantul a atașat la propunerea de proiect toate documentele solicitate, conform cerințelor stipulate în Ghidul apelului de proiecte respectiv.

  - În cazul depistării unor informații incomplete sau neveridice, ONIPM expediază o scrisoare solicitantului de proiect, prin care îi va solicita prezentarea informației lipsă și eliminarea neconcordanțelor depistate într-un termen care nu poate depăși 7 zile lucrătoare din momentul expedierii scrisorii. Pentru operativitate, scrisoarea va fi expediată în format electronic pe adresa de e-mail indicată de solicitat în propunerea de proiect.

  - Solicitantul va prezenta informația și documentele solicitate în versiunea electronică în format .pdf, la fel ca și propunerea de proiect, pe adresa de e-mail indicată în Ghidul apelului de proiecte sau în scrisoarea expediată de ONIPM.

  - ONIPM va respinge propunerea de proiect dacă neconcordanțele depistate în solicitare/propunere de proiect și anexele la aceasta nu au fost înlăturate în termenul stabilit de către ONIPM, precum și dacă solicitarea/propunerea de proiect nu întrunește criteriile de eligibilitate stabilite, informând, în scris, solicitantul cu privire la motivele respingerii.

  - În cazul în care solicitarea întrunește toate condițiile de formă și de fond, inclusiv condițiile de eligibilitate, ONIPM aprobă preliminar solicitarea și decide trecerea la următoarea etapă de examinare a acesteia.

  - În procesul de verificare administrativă a propunerilor de proiecte, ONIPM va completa Fișa de evaluare a propunerilor de proiecte și stabilirea eligibilității acestora (verificarea administrativă) pentru fiecare propunere de proiect în parte:

[inserați Fișa de evaluare a propunerilor de proiecte și stabilirea eligibilității acestora]

  - Etapa (2): Evaluarea fezabilității proiectelor

  - Este efectuată de Comitetul de evaluare a proiectelor, selectat în bază de concurs.

  - Fezabilitatea proiectelor este evaluată conform criteriilor din Formularul de evaluare a proiectelor:

[inserați Formularul de evaluare a proiectelor]

  - În baza formularelor de evaluare completate de către membrii Comitetului de evaluare a proiectelor, ONIPM va face media aritmetică a scorurilor acordate de evaluatori pentru fiecare proiect. ONIPM va elabora clasamentul proiectelor în baza mediilor obținute de fiecăre proiect în urma evaluării acestora de către Comitetul de evaluare a proiectelor. Clasamentul proiectelor se face în ordinea descrescătoare a mediei pentru fiecare prioritate de finanțare anunțat în cadrul apelului de proiecte respectiv. În clasamentul proiectelor pe fiecare prioritate de finanțare se va indica și bugetul total propus spre finanțare a proiectului. Bugetul total poate fi cel indicat de solicitant sau poate fi cel propus de Comitetul de evaluare a proiectului, dacă a suferit modificări.

  - Etapa (3): Aprobarea finanțării proiectelor

- După finalizarea procesului de evaluare a proiectelor de către Comitetul de evaluare a proiectelor și întocmirea clasamentului proiectelor, cu media acumulată și bugetul proiectului, pe fiecare prioritate de finanțare, ONIPM prezintă Comitetului de Supraveghere să examineze clasamentul și să aprobe propunerile de proiecte pentru finanțare și/sau să respingă propunerile de proiecte care au acumulat o medie insuficentă pentru a fi finanțate.

X. ANEXE

Anexa 1: Formularul de aplicare a proiectului

[inserați formularul corespunzător]

Anexa 2: Formularul bugetului proiectului

[inserați formularul corespunzător]

Anexa 3: Tabelul de Verificare

Tabelul de verificare

Înainte de a prezenta propunerea dumneavoastră, verificați dacă fiecare componentă este completă şi dacă aceasta corespunde criteriilor indicate:

| Criterii | Se completează de către solicitant |  |
| --- | --- | --- |
|  | Da | Nu |
| 1. A fost respectat termenul-limită de depunere a propunerii de proiect? |  |  |
| 2. A fost utilizat Formularul de aplicare a proiectului, indicat în Ghidul apelului de proiecte curent? |  |  |
| 3. A fost utilizat Formularul de bugetul al proiectului, care include și justificarea bugetului? |  |  |
| - Bugetul total al proiectului nu depășește suma maximă admisă per propunere de proiect pentru prioritatea de finanțare la care s-a aplicat? |  |  |
| - Cheltuielile de personal și cheltuielile administrative sunt mai puțin sau egal cu 20 % din suma totală a bugetului? |  |  |
| - Cofinanțarea proiectului este asigurată de solicitant și parteneri în mărime de cel puțin 10% din bugetul total al proiectului? |  |  |
| - Perioada de implementare a proiectului nu depășește 36 de luni? |  |  |
| - Declarația solicitantului este completată și inclusă în dosarul propunerii de proiect? |  |  |
| - Declarațiile partenerilor sunt completate și incluse în dosarul propunerii de proiect? (dacă nu există parteneri, atunci completați cu ”N/A” în căsuțele corespunzătoare) |  |  |
| - CV-ul fiecărui membru al echipei de implementare sunt atașate? |  |  |
| - Dosarul propunerii de proiect este în formă electronică și include toate fișierele în format .pdf? |  |  |

- Anexa 4. Modelul Formularului de aplicare a proiectului

Ministerul Mediului

I.P. „Oficiul Național de Implementare a Proiectelor în domeniul Mediului”

FORMULAR DE APLICARE A PROIECTULUI

pentru finanțare din

FONDULUI NAȚIONAL PENTRU MEDIU

| Titlul proiectului |  |
| --- | --- |
| Prioritatea de finanțare |  |
| Bugetul proiectului |  |

| Număr de înregistrare ( nr. se acordă de către ONIPM) |  |
| --- | --- |
| (doar pentru uz oficial) |  |

NOTĂ: Vă rugăm să citiți şi să completați acest formular cu atenție şi în conformitate cu Ghidul apelului de proiecte.

Evaluarea dosarului propunerii de proiect depus de dvs. va fi efectuată după verificarea administrativă a  acestuia.

- DATE GENERALE

| Denumirea solicitantului | Includeți denumirea completă a solicitantului, inclusiv acronimul (dacă există). |
| --- | --- |
| Adresa juridică a solicitantului | Indicați adresa juridică |
| Codul fiscal | Indicați codul fiscal al aplicantului |
| Rechizitele bancare | Indicați datele conturilor bancare/trezoreriale |
| Numele și prenumele persoanei de contact a solicitantului | Indicați numele și prenumele persoanei responsabile, din partea solicitantului, pentru propunerea de proiect depusă |
| Datele de contact ale solicitantului | Adresă fizică, telefon, fax, e-mail, pagină web |

- SUMAR

| Obiectivele proiectului | Obiectivul general: Obiectivele specifice: |
| --- | --- |
| Grupul/ Grupurile-țintă | Identificați și enumerați grupurile țintă |
| Beneficiarii finali | Identificați și enumerați beneficiarii finali ai proiectului și scieți un număr estimativ pentru fiecare tip de beneficiar |
| Rezultatele scontate | Enumerați rezultatele obținute în urma implementării proiectului. Fiecare rezultat sau setul de rezultate trebuie să fie conectate cu obiectivele specifice ale proiectului și să fie obținute în urma implementării activităților proiectului. De exemplu: 1.000.000 t de deșeuri de plastic colectate |
| Produsele proiectului | Enumerați livrabilele rezultate imediate produse de acțiunile proiectului. De exemplu: 1 spot publicitat despre colectarea separată a deșeurilor de plastic, 1000 de containere pentru colectarea deșeurilor de plastic |
| Activitățile principale | Enumerați principalele acțiuni desfășurate în cadrul proiectului pentru atingerea obiectielor propuse și obținerea rezultatelor scontate |
| Localizarea proiectului: | Indicați localitatea/localitățile, raionul/raioanele unde vor fi implementate acțiunile proiectului. În caz de relevanță, indicați denumirea bazinul/sub-bazinului hidrografic, zonei de gestionare a deșeurilor, ariei protejate în care vor avea loc acțiunile proiectului |
| Durata proiectului | Indicați perioada propusă implementării proiectului, estimând perioada de inițiere și finalizare a acestuia și numărul total de luni de implementare a proiectului |
| Bugetul proiectului, inclusiv: | Indicați costul total de implementare a proiectului, luând în considerație doar costurile eligibile conform regulamentului |
| Suma solicitată de la FNM | Din bugetul total al proiectului, indicați suma solicitată de finanțare din Fondul Național pentru Mediu |
| Contribuția Solicitantului și a partenerilor | Indicați suma cofinanțării proiectului, luând în considerație condițiile de finanțare enunțate în Ghidul apelului de proiecte. În cazul în care în proiectul este implementat în parteneriat, la suma totală a cofinanțării, prezentați detalierea și cota de finanțare alocată per partener. |
| Unitate de Implementare | Indicați membrii echipei de implementare a proiectului. Pentru fiecare membru al echipei indicați numele, funcția în cadrul proiectului, responsabilitățile funcției în cadrul proiectului. Anexați CV-ul fiecărui membru al echipei de implementare |

- DESCRIEREA PROIECTULUI

  - Relevanța și impactul proiectului (max. 2 pagini)

    - Descrieți relevanța propunerii de proiect cu scopul și obiectivele apelului de proiecte, menționate în Ghidul apelului de proiecte

    - Descrieți relevanța propunerii de proiect cu necesitățile și constrângerile existente în localitatea/raionul/zona/regiunea unde se propune a fi implementată propunerea de proiect. Ce problemă se vrea a fi soluționată prin implementarea propunerii de proiect?

    - Descrieți modul în care proiectul se încadrează și contribuie la realizarea strategiilor/programelor/planurilor de acțiuni naționale/raionale/locale în domeniul protecției mediului, schimbărilor climatice și utilizării durabile a resurselor naturale.

    - Identificați, cuatificați (numărul persoanelor fizice și/sau juridice vizate) și descrieți succint grupurile țintă și beneficiarii finali, necesitățile și constrângerile lor și cum proiectul le va soluționa.

  - Descrierea detaliată a activităților (max 5 pagini)

    - Descrieți în detaliu și în ordine cronologică activitățile, care urmează a fi desfășurate în vederea obținerii rezultatelor scontate și atingerii obiectivelor proiectului.

    - Descrieți acțiunile deja realizate pentru implementarea proiectului și nivelul de pregătire a acestuia, indicând, dacă este cazul, la ce etapă este obținerea avizelor / autorizațiilor necesare implementării proiectului şi data estimată când pot fi obținute avizele/autorizațiile.

    - Descrieți soluția tehnică propusă pentru soluționarea problemei expuse la punctul 3.1.2 sau tipul echipamentului, în cazul în care proiectul prevede şi achiziția acestuia.

  - Planul de acțiuni a proiectului

Durata proiectului va fi de ______ luni.

Notă: Planul de acțiuni trebuie să fie  suficient de detaliat, oferind astfel informații clare cu privire la timpul/durata implementării fiecărei activități reieșind din produsele și rezultatele preconizate a fi atinse în cadrul proiectului. Planul de acțiuni trebuie să fie elaborat în baza următorului model:

Planul de acțiuni a proiectului __________________________________(denumirea proiectului)_________________________________________________

| Activitatea | Anul 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Anul 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Anul 3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Semestrul 1 |  |  |  |  |  | Semestrul 2 |  |  |  |  |  | Semestrul 1 |  |  |  |  |  | Semestrul 2 |  |  |  |  |  | Semestrul 1 |  |  |  |  |  | Semestrul 2 |  |  |  |  |  |  |
|  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | Responsabil de implementare |
| Exemplu |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Activitatea 1 (denumirea) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Solicitant / partenerul 1 / partenerul 2 |
| Activitatea 2 (denumirea) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Activitatea 3 (denumirea) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Etc. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

- REZULTATE SCONTATE ȘI SUSTENABILITATEA PROIECTULUI

  - Impactul scontat asupra grupurilor-țintă / beneficiarilor (max 0,5 pag)

Indicați modalitatea în care proiectul va îmbunătăți situația grupurilor-țintă / beneficiarilor.

  - Rezultate și Produse

Descrieți succint rezultatele scontate și produsele proiectului cu valori inițiale și ținte

| Indicatorii proiectului | Valoarea indicatorului la începutul implementării proiectului | Valoarea indicatorului la finalul implementării proiectului |
| --- | --- | --- |
| Indicatori de rezultat |  |  |
| Ex: Populația deservită (nr. locuitori) |  |  |
| Ex: Localități ce au acces la sistem integrat de gestionare a deșeurilor (nr. localități) |  |  |
| Ex: Păduri gestionate durabil (ha) |  |  |
| Ex: Calitatea apei bazinului acvatic |  |  |
| Indicator de produs |  |  |
| Ex: Containere de colectare separată a deșeurilor (nr.) |  |  |
| Ex: Spoturi video despre gestionarea deșeurilor (nr.) |  |  |
| Ex: Aplicație pentru trasabilitatea lemnului (nr) |  |  |
| Ex: Plantații forestiere înființate (ha) |  |  |

  - Sustenabilitatea proiectului (max 0,5 pag)

    - Descrieți cum va fi asigurată sustenabilitatea proiectului. Cine va asigura sustenabilitatea și din ce surse?

  - Informare și vizibilitatea proiectului (max 0,5 pag)

  - Indicați măsurile care vor fi întreprinse pentru informarea și mobilizarea comunității.

  - Precizați măsurile pe care le veți lua pentru a asigura vizibilitatea proiectului.

  - Riscurile proiectului

Completați formularul de mai jos, descriind precondițiile și riscurile care pot influența buna implementare a proiectului și cum acestea pot fi atenuate?

| Risc | Atenuarea riscului |
| --- | --- |

- EXPERIENȚA SOLICITANTULUI

  - Indicați experiența anterioară în implementarea proiectelor (titlul proiectului, buget, sursa de finanțare, perioada de implementare, enumerați succint rezultatele obținute) (max 2 pag)

- PARTENERII SOLICITANTULUI DIN CADRUL PROIECTULUI

  - Date despre parteneri

Această rubrică trebuie să conțină informația necesară despre fiecare organizație-partener.

|  | Partenerul 1 |
| --- | --- |
| Denumirea juridică completă |  |
| Statutul juridic |  |
| Adresa juridică |  |
| Persoana de contact |  |
| Numărul de telefon |  |
| Numărul de fax |  |
| Adresa electronică |  |
| Experiența în proiecte similare |  |
| Felul în care a cooperat cu solicitantul |  |
| Implicarea și rolul partenerului în implementarea proiectului propus |  |

DECLARAŢIA SOLICITANTULUI

Subsemnatul ….................., în calitate de reprezentant legal al ….................. [completați cu denumirea entității, instituției aplicante], solicitant de finanțare pentru proiectul ….................. [completați cu titlul proiectului] pentru care am depus prezenta propunere de proiect,

- Declar pe propria răspundere:

- Nu sunt subiect al unui litigiu aflat spre examinare în instanțe judecătorești ce ține de obiectul investiției sau activitatea entității, instituției aplicante;

- Nu am antecedente penale nestinse;

- Entitatea pe care o reprezint a asigurat durabilitatea proiectelor finanțate din fondurile naționale, precum și în cadrul altor proiecte cu finanțare externă (pe perioada ultimilor 3 ani).

- Mă angajez în calitate de reprezentant legal să:

- Implementez cu maximă responsabilitate activitățile proiectului,

- Asigur contribuția proprie, asumată pentru implementarea proiectului,

- Finanțez toate costurile neeligibile, inclusiv costurile conexe, după caz, aferente proiectului,

- Mențin proprietatea facilităților construite / modernizate / extinse (unde este cazul), a bunurilor achiziționate și natura activității pentru care s-a acordat finanțare și să nu înstrăinez bunurile formate din costurile investiționale ale proiectului finanțat din sursele Fondul Național pentru Mediu, prevăzute în contractul de finanțare, pe o perioadă de cel puțin 5 (cinci) ani de la efectuarea plății finale.

- În cazul în care proiectul va primi finanțare din Fondul Național pentru Mediu pentru investiții în infrastructură, atunci:

        - Va fi prezentată decizia consiliului local de a asigura activitatea pentru care a fost construit / reconstruit bunul, pentru o perioadă de minim 10 (zece) ani;

        - Nu va trebui să realizeze o modificare a proprietății asupra unui element de infrastructură care dă un avantaj nejustificat unui terț;

        - Nu va trebui să realizeze o modificare substanțială care afectează natura, obiectivele sau condițiile de realizare și care ar determina subminarea obiectivelor proiectului fără aprobarea finanțatorului.

- Respect, pe durata pregătirii și implementării proiectului, prevederile legislației naționale în domeniul protecției mediului, construcțiilor, sănătății, etc.

- Să asigur accesibilizarea cu infrastructură corespunzătoare (căi de acces, alei, drumuri) a spațiului obiect al proiectului, prin menționarea în cerințele de proiectare din caietul de sarcini pentru realizarea proiectului tehnic, cu respectarea prevederilor naționale aplicabile.

- Să nu-mi suspend voit activitatea economică și să nu determin prin acțiuni starea de faliment sau comitere de fraude/ infracțiuni referitoare la obținerea și utilizarea fondurilor publice (în cazul entităților de drept privat).

- Proiectul propus prin prezenta cerere de finanțare nu a mai beneficiat anterior și nu beneficiază în prezent de finanțare publică pentru același tip de activități (construcție / extindere/ modernizare) realizate asupra aceleiași infrastructuri / aceluiași segment de infrastructură.

- Înțeleg și-mi asum că în cazul modificărilor condițiilor mele de eligibilitate în calitate de solicitant pe perioada procesului de evaluare, selecție și contractare cererea de finanțare poate fi respinsă.

- Înțeleg și-mi asum că orice situație, eveniment, modificare care afectează sau ar putea afecta respectarea condițiilor de eligibilitate aplicabile, menționate în Ghidul apelului de proiecte le voi aduce la cunoștința IP Oficiul Național de Implementare a Proiectelor în domeniul Mediului în termen de cel mult 7 zile lucrătoare de la notificarea situației respective.

| Reprezentant legal |  |
| --- | --- |
| Entitatea |  |
| Funcția |  |
| Semnătura |  |
| Data și locul |  |

DECLARAŢIA DE PARTENERIAT

Subsemnatul ….................., în calitate de reprezentant legal al ….................. [completați cu denumirea entității, instituției partenere], partener al solicitantului de finanțare ….................. [completați cu denumirea entității, instituției aplicante] pentru proiectul ….................. [completați cu titlul proiectului] care a fost depus pentru finanțare, declar pe propria răspundere că:

- Înțeleg în totalitate rolul organizației pe care o reprezint în cadrul Proiectului și îmi asum angajamentul pentru buna implementare a activităților.

- [completați cu denumirea entității, instituției partenere] NU se află în niciuna din următoarele situații începând cu data depunerii propunerii de proiect, pe perioada de evaluare, selecție și contractare:

- Entitate în curs de lichidare, insolvabilitate sau  reorganizare (entități de drept privat);

- Entitate ce nu-și îndeplinește, în conformitate cu prevederile legale, obligațiile referitoare la plata contribuțiilor, la asigurările sociale sau la plata taxelor;

- Entitate ce nu asigura durabilitatea proiectelor finanțate anterior din FEN/FNM sau alte fonduri cu finanțare națională sau externă;

- Entitate a cărui reprezentant legal este subiectul unui litigiu aflat spre examinare în instanțe judecătorești ce ține de obiectul investiției;

- Entitate a cărui reprezentant legal a fost condamnat printr-o hotărâre judecătorească definitivă de fraudă, corupție, conflict de interese sau de orice altă activitate ilegală.

- Din bugetul total al proiectului, în valoare totală de .................................... [indicați suma totală a bugetului proiectului], ............................... [completați cu denumirea entității, instituției partenere] va contribui cu ........................... [indicați suma contribuției partenerului], ceea ce constituie ............ % [indicați ponderea contribuției partenerului din bugetul total al proiectului].

| Reprezentant legal |  |
| --- | --- |
| Entitatea |  |
| Funcția |  |
| Semnătura |  |
| Data și locul |  |

- Anexa 5. Modelul Formularului de buget al proiectului

| Ministerul Mediului I.P. Oficiul Național de Implementare a Proiectelor în Domeniul Mediului |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Fondul Național pentru Mediu |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Formularul de buget al proiectului |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Notă: Acest model de buget poate fi adaptat în funcție de activitățile proiectului. Puteți adăuga sau exclude categorii de cheltuieli în conformitate cu necesitățile bugetare ale proiectului. Vă recomandăm să organizați bugetul și să arătați cheltuielile pe activități. |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Denumirea solicitantului: |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Denumirea proiectului: |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Descrierea | Unitatea de măsură | Cantitatea | Suma per unitate, MDL | Suma, MDL | Suma solicitată de la FNM, MDL | Contribuția solicitantului, MDL | Contribuția partenerului 1, MDL | Total, MDL |
| 1. Personal (persoanele angajate în implementarea proiectului) |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |
|  |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |
|  |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |
|  |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |
| Sub-total 1: |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2. Cheltuieli administrative (arendă oficiu, utilități, telefon, internet, comisioane bancare etc.) |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |
|  |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |
|  |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |
|  |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |
| Sub-total 2: |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Ponderea cheltuielilor de personal și administrative |  |  |  | % |  |  |  |  |
| 3. Comunicare și vizibilitate |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |
|  |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |
|  |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |
|  |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |
| Sub-total 3: |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4. Activități de proiect (lucrări/ bunuri/ servicii etc.) |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |
|  |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |
|  |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |
|  |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |
| Sub-total 4: |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5. alte cheltuieli (de specificat) |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |
|  |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |
| Sub-total 5: |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| TOTAL: |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Ponderea contribuției solicitantului și partenerilor la proiect |  |  |  |  | % | % | % |  |

| Justificarea bugetului |  |  |
| --- | --- | --- |
| Denumirea solicitantului: |  |  |
| Denumirea proiectului: |  |  |
| Descrierea | Oferiți o descriere narativă a necesității cheltuielilor în baza activităților proiectului | Argumentați calculele liniei bugetare. Aveți în vedere, că cheltuielile trebuie să fie reale |
| 1. Personal |  |  |
| 2. Cheltuieli administrative |  |  |
| 3. Comunicare și vizibilitate |  |  |
| 4. Activități de proiect (lucrări/ bunuri/ servicii etc.) |  |  |
| 5. alte cheltuieli (de specificat) |  |  |

- Anexa 6. Modelul Fișei de evaluare a propunerilor de proiecte

- și stabilirea eligibilității acestora

FIȘA DE EVALUARE A PROPUNERILOR DE PROIECTE ȘI STABILIREA ELIGIBILITĂȚII ACESTORA

| Număr de înregistrare a propunerii de proiect |  |  |
| --- | --- | --- |
| Numărul programului de finanțare |  |  |
| Prioritatea de finanțare la care s-a depus propunerea de proiect |  |  |
| ETAPA I |  |  |
| Criterii de evaluare | Da | Nu |
| - A fost respectat termenul-limită de depunere a propunerii de proiect? |  |  |
| - Este depus Formularul de aplicare a proiectului și corespunde Ghidului apelului de proiecte curent? |  |  |
| - Este depus Formularul de buget al proiectului și corespunde Ghidului apelului de proiecte curent? |  |  |
| - Este depusă Declarația solicitantului? |  |  |
| - Sunt depuse Declarațiile partenerilor, dacă este cazul? |  |  |
| - Durata proiectul nu depășește 36 de luni? |  |  |
| - Solicitantul și partenerii nu se regăsesc în Lista de interdicții? |  |  |
| - Solicitantul a depus o singură propunere de proiect în cadrul apelului de proiecte anunțat? |  |  |
| - Bugetul total al proiectului nu depășește suma maximă admisă per propunere de proiect pentru prioritatea de finanțare la care s-a aplicat? |  |  |
| - Cheltuielile de personal și cheltuielile administrative sunt mai puțin sau egal cu 20 % din suma totală a bugetului? |  |  |
| - Cofinanțarea proiectului este asigurată de solicitant și parteneri în mărime de cel puțin 10% din bugetul total al proiectului? |  |  |
| - Dosarul propunerii de proiect este în formă electronică și include toate fișierele în format .pdf și fișierele sunt lizibile? |  |  |
| Numărul total de căsuțe bifate |  |  |
| Marcați calificativul atribuit propunerii de proiect, în urma verificării administrative | admis |  |
|  | clarificări |  |
|  | respins |  |
| Rezultatul evaluării: |  |  |

___________________________________		__________________		_______________

Numele, prenumele evaluatorului ONIPM		         semnătura				data

| ETAPA II |  |  |
| --- | --- | --- |
| Criterii de evaluare | Da | Nu |
| - A fost respectat termenul-limită de depunere a propunerii de proiect? |  |  |
| - Este depus Formularul de aplicare a proiectului și corespunde Ghidului apelului de proiecte curent? |  |  |
| - Este depus Formularul de buget al proiectului și corespunde Ghidului apelului de proiecte curent? |  |  |
| - Este depusă Declarația solicitantului? |  |  |
| - Sunt depuse Declarațiile partenerilor, dacă este cazul? |  |  |
| - Durata proiectul nu depășește 36 de luni? |  |  |
| - Solicitantul și partenerii nu se regăsesc în Lista de interdicții? |  |  |
| - Solicitantul a depus o singură propunere de proiect în cadrul apelului de proiecte anunțat? |  |  |
| - Bugetul total al proiectului nu depășește suma maximă admisă per propunere de proiect pentru prioritatea de finanțare la care s-a aplicat? |  |  |
| - Cheltuielile de personal și cheltuielile administrative sunt mai puțin sau egal cu 20 % din suma totală a bugetului? |  |  |
| - Cofinanțarea proiectului este asigurată de solicitant și parteneri în mărime de cel puțin 10% din bugetul total al proiectului? |  |  |
| - Dosarul propunerii de proiect este în formă electronică și include toate fișierele în format .pdf și fișierele sunt lizibile? |  |  |
| Numărul total de căsuțe bifate |  |  |
| Marcați calificativul atribuit propunerii de proiect, în urma verificării administrative | admis |  |
|  | respins |  |
| Rezultatul evaluării: |  |  |

___________________________________		__________________		_______________

Numele, prenumele evaluatorului ONIPM		         semnătura				data

Notă:

    - Dacă în cadrul proiectului nu sunt parteneri, în căsuțele de la punctul 5 se înscrie ”N/A”

    - Dacă la toate punctele s-a bifat în dreptul coloanei ”DA”, atunci proiectul este transmis pentru evaluarea fezabilității proiectului. Valabil pentru ambele etape de verificare administrativă

    - Dacă la prima etapă de verificare administrativă, există unul sau mai multe bife în coloana ”NU”, în afara celor de la punctele 1 și 7, atunci proiectul se consideră a fi calificat în categoria ”clarificări” și va fi expediată în adresa solicitantului o scrisoare în vederea eliminării neconcordanțelor apărute în situația punctelor bifate cu ”NU”. După recepționarea sau nerepționarea răspunsului din partea solicitantului, ONIPM va face o a doua verificare administrativă și va da calificativul corespunzător rezultatului evaluării.

    - Dacă proiectul este bifat la punctele 1 și/sau 7 în dreptul coloanei ”NU”, acesta imediat primește calificativul ”respins” și nu va mai fi supus evaluării fezabilității proiectului.

- Anexa 7. Modelul Formularului de evaluare a fezabilității proiectelor

EVALUAREA FEZABILITĂȚII PROIECTULUI

Cererea de finanțare poate primi un scor general maxim de 100 de puncte în conformitate cu defalcarea prevăzută în Grila de evaluare de mai jos. Criteriile de evaluare sunt împărțite în rubrici și sub-rubrici.

| CRITERII DE EVALUARE | Scorul MAXIM | Scorul acordat |
| --- | --- | --- |
| - Relevanța și oportunitatea proiectului | 20 |  |
| 1.1 Contribuția proiectului la obiectivele apelului de proiecte | 8 |  |
| Proiectul contribuie la atingerea obiectivelor apelului de proiecte Problema adresată de proiect este una actuală și cu impactul asupra dezvoltării localității/raionului/zonei/regiunii (se vor evalua pct. 3.1.1-3.1.2 din Formularul de aplicare a proiectului) |  |  |
| 1.2 Oportunitatea investiției prin contribuția la documentele de politici naționale/raionale/locale relevante | 8 |  |
| Proiectul contribuie la atingerea obiectivelor prevăzute de documentele de politici naționale/raionale/locale relevante Se va evalua modul în care se asigură încadrarea proiectului în prevederile documentelor strategice sectoriale: strategii, planuri și programe definite la nivel local și național (se va evalua pct. 3.1.3 din Formularul de aplicare a proiectului) |  |  |
| 1.3 Impactul preconizat asupra grupurilor-țintă /beneficiarilor | 4 |  |
| Proiectul contribuie la ameliorarea situației grupului țintă și corespunde necesităților acestora Se va urmări descrierea informațiilor privind situația grupului țintă, identificarea necesităților și problemelor cu care aceștia se confruntă, măsura în care acțiunile sunt adecvate grupului țintă și impactului scontat (se va evalua pct. 3.1.4 din Formularul de aplicare a proiectului) |  |  |
| - Coerența și calitatea pregătirii proiectului | 60 |  |
| 2.1. Obiectivele proiectului sunt clar formulate | 5 |  |
| Obiectivele proiectului sunt clare, realizabile şi ușor verificabile, și răspund problemelor identificate Se va evalua dacă există o coerență logică între obiective – acțiuni – rezultate (se vor evalua pct. 2, 3.2, 4.2 din Formularul de aplicare a proiectului) |  |  |
| 2.2. Fezabilitate tehnică a proiectului | 25 |  |
| Acțiunile propuse sunt coerente și clar formulate în raport cu problemele majore, situația curentă și evoluțiile preconizate. Se va evalua dacă acțiunile propuse răspund necesităților și constrângerilor grupurilor-țintă și beneficiarilor, descrise la pct 3.1.4 din Formularul de aplicare a proiectului, reieșind din constrângerile locale/raionale /zonale/regionale existente, descrise la pct. 3.1.3 din Formularul de aplicare a proiectului Propunerea de proiect este clară, coerentă, realistă şi fezabilă (cu referire la acțiunile propuse, termenele de realizare) și se bazează pe o analiză de opțiuni fundamentată corect și pe o nevoie corect estimată a investițiilor. Proiectul este fezabil și poate fi implementat în perioada planificată pentru proiect, inclusiv gradul de obținere a avizelor / autorizațiilor necesare implementării proiectului și data estimată când pot fi obținute avizele / autorizațiile (se vor evalua pct. 3.2 – 3.3 și 4.1 din Formularul de aplicare a proiectului) |  |  |
| 2.3. Cuantificarea rezultatelor scontate | 5 |  |
| Sunt prezentate în mod clar rezultatele și produsele proiectului prin indicatorii de realizare imediată și a indicatorilor fizici propuși pentru monitorizarea progresului în implementare Se va urmări completarea indicatorilor de realizare și indicatorilor fizici, asigurarea caracterului măsurabil al acestora și corelarea cu activitățile propuse (se va evalua pct. 4.2 din Formularul de aplicare a proiectului) |  |  |
| 2.4. Descrierea potențialelor riscuri și dificultăți în implementare | 5 |  |
| Se vor urmări să fie prezentate în mod realist principalele riscuri identificate, precum și măsurile propuse pentru atenuarea acestora (se va evalua pct. 4.5 din Formularul de aplicare a proiectului) |  |  |
| 2.5. Propunerea de buget | 20 |  |
| Propunerea de buget corespunde acțiunilor descrise în partea tehnică Se vor urmări corelarea liniilor bugetare cu acțiunile proiectului Bugetul proiectului este defalcat pe categorii de cheltuieli, transparent şi coerent Se vor urmări defalcarea bugetului pe categorii de cheltuieli, precum și modul de calculare al costurilor eligibile totale (se va evalua Formularul de buget al proiectului) |  |  |
| - Sustenabilitatea proiectului (financiară şi administrativă) | 5 |  |
| 3.1 Solicitantul a identificat acțiunile necesare pentru asigurarea continuității proiectului | 5 |  |
| Se va urmări prezentarea informațiilor referitoare acțiunile propuse după terminarea proiectului (se va evalua pct. 4.3 din Formularul de aplicare a proiectului) |  |  |
| - Vizibilitatea proiectului | 5 |  |
| 4.1 Solicitantul a identificat acțiunile necesare pentru asigurarea vizibilității proiectului | 5 |  |
| Se vor evalua instrumentele pe care aplicantul le propune pentru a asigura vizibilitatea proiectului și eficiența acestora (se va evalua pct. 4.4 din Formularul de aplicare a proiectului) |  |  |
| - Capacitatea implementării proiectului | 10 |  |
| 5.1 Experiența solicitantului | 5 |  |
| Se va evalua experiența solicitantului de implementare a proiectelor cu finanțare națională și/sau internațională Se va analiza numărul de proiecte implementate, mărimea bugetelor gestionate, dacă a gestionat proiectul în calitate de beneficiar sau partener Se va analiza și CV-ul fiecărui membru al echipei de implementare (se va evalua pct. 5 din Formularul de aplicare a proiectului, CV-urile echipei de implementare) |  |  |
| 5.2 Existența și experiența partenerilor | 5 |  |
| Se vor evalua instrumentele pe care aplicantul le propune pentru a asigura vizibilitatea proiectului și eficiența acestora (se va evalua pct. 6 din Formularul de aplicare a proiectului) |  |  |
| Total | 100 |  |

- Anexa 8. Modelul Registrului apelurilor de proiecte

Registrul apelurilor de proiecte

| Număr de înregistrare1 |  |  |  | Numele solicitantului | Denumirea proiectului | Suma solicitată | Prioritatea de finanțare2 | Data și ora prezentării propunerii de proiect |  | Rezultatul evaluării propunerii de proiect |  | Rezultatul evaluării fezabilității proiectului5 |  | Numele evaluatorilor6 | Decizia Comitetului de Supraveghere7 | Numărul contractului de finanțare8 |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| nn | aaaa | p/d | xxx |  |  |  |  | zz.ll.aaaa | hh.mm | etapa 13 | etapa 24 |  |  |  |  | nn | aaaa | p/d | xxx | rrr | yyyy |
| Numărul programului de finanțare9: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Categoria programului de finanțare10: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Data lansării apelului de proiecte: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Termenul-limită de prezentare a proiectelor: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | scor 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | scor 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | scor 3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | media |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | scor 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | scor 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | scor 3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | media |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Numărul programului de finanțare: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Categoria programului de finanțare: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Data lansării apelului de proiecte: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Termenul-limită de prezentare a proiectelor: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | scor 1 |  |  | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | scor 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | scor 3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | media |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

Notă:

1 – Numărul de înregistrare a proiectului este format din 4 părți componente:

[nn].[aaaa].[p sau d].[xxx],

unde:

nn – numărul programului de finanțare. Numerotarea programelor de finanțare începe cu numărul ”01”, indiferent că este apel de proiecte sau finanțare directă și continuă în mod crescător, fără întrerupere, pe durata derulării programelor de finanțare în cadrul Fondului Național pentru Mediu,

aaaa – anul lansării programului de finanțare,

p sau d – se înscrie litera ”p” dacă propunerea de proiect este în cadrul apelului de proiecte și se înscrierea litera ”d” dacă propunerea de proiect este în cadrul finanțării directe,

xxx – este numărul propunerii de proiect depuse în cadrul program de finanțare derulat, fie apel de proiecte, fie finanțare directă. Numerotarea propunerilor de proiect depuse în cadrul unui program de finanțare lansat, întotdeauna începe de la ”001”, continuă în mod crescător, pe măsura depunerii propunerilor de proiecte de către solicitanți și se termină cu ultima propunere de proiect depusă în cadrul acelui program de finanțare. Când se lansează un nou program de finanțare, numerotarea propunerilor de proiecte depuse începe din nou de la ”001”. Astfel, ultimul număr în cadrul programului de finanțare lansat, va indica numărul total de propuneri de proiecte depuse în respectivul program;

2 – prioritatea de finanțarea este una din cele stipulate în Ghidul apelului de proiecte și selectată și înscrisă de către solicitant în Formularul de aplicare a proiectului;

3 – în urma evaluării propunerii de proiect și stabilirii eligibilității acesteia de către ONIPM, proiectul primește unul din 3 (trei) calificative, care se înscriu în coloana ”etapa 1”: admis, respins, clarificări.

În cazul calificativului ”admis” sau ”respins”, propunerea de proiect nu mai este supusă evaluării la etapa 2, respectiv în coloana aferentă ”etapa 2” se face înscrierea ”N/A”.

În cazul calificativului ”clarificări”, urmează procedura de solicitare a informației de clarificare de la solicitant, conform procedurii descrise la capitolul 7.2.1 a prezentului Manual operațional;

4 – după expirarea termenului în care solicitantul trebuia să expedieze clarificările solicitate, ONIPM va evalua din nou prpunerea de proiect, ținând cont și de clarificările expediate de solicitant, dacă este cazul. Se evaluează la etapa 2 doar propunerile de proiect cărora i s-a atribuit calificativul ”clarificări” la etapa 1. În urma evaluării propunerii de proiect și stabilirii eligibilității acesteia la etapa 2 de către ONIPM, proiectul primește unul din 2 (două) calificative, care se înscriu în coloana ”etapa 2”: admis, respins.

Pentru proiectele care au primit calificativul ”respins” la etapa 1 sau etapa 2 de evaluăre a propunerii de proiect și stabilirii eligibilității acesteia, în coloanele ce urmează se face înscrierea ”N/A”;

5 – În coloana ”Rezultatul evaluării fezabilității proiectului” se înscriu scorurile atribuite de fiecare evaluator în parte în procesul de evaluare a fezabilității proiectului și la final se calculează și se înscrie media aritmetică a scorurilor obținute;

6 – În coloana ”Numele evaluatorilor” se înscrie numele fiecărui evaluator care a participat la evaluarea fezabilității proiectului respectiv. Numele evaluatorului se înscrie în dreptul scorului atribuit de către acesta în cadrul evaluării fezabilității proiectului;

7 – În coloana ”Decizia Comitetului de Supraveghere” se înscriu unul din calificativele atribuite în urma deciziei Comitetului de Supraveghere privind finanțarea propunerii de proiect: admis, rezervă, respins.

Calificativul ”admis” înseamnă că proiectul este admis spre finanțare și urmează încheierea Constractului de finanțare a proiectului.

Calificativul ”rezervă” înseamnă că proiectul este inclus în lista de rezervă și urmează să fie clarificat statutul acestuia până la sfârșitul anului. Dacă vor fi identificate mijloace financiare suplimentare și va fi o decizie a Comitetului de Supraveghere de a finanța acest proiect, atunci statutul acestuia se va schimba din ”rezervă” în ”admis”. Dacă nu vor fi identificate mijloace financiare suplimentare până la sfârșitul anului calendaristic, atunci statutul acestui proiect se schimbă din ”rezervă” în ”respins”.

Calificativul ”respins” înseamnă că finanțarea proiectului este respinsă.

8 – Numărul contractului de finanțare a proiectului este format din mai multe părți componente:

[nn].[aaaa].[p sau d].[xxx].[rrr].[yyyy] ,

unde:

[nn].[aaaa].[p sau d].[xxx] – este numărul de înregistrare a propunerii de proiect, conform Registrul apelurilor de proiecte

rrr – numărul de înregistrare a contractului de finanțare semnat între beneficiarul de grant și ONIPM. Numărul de înregistrare a contractului începe cu ”001” pentru anul când a fost semnat contractul și continuă în mod crescător pentru anul respectiv. Numerotarea este întreruptă la sfârșitul anului în curs și reîncepe cu ”001” în anul următor.

yyyy – anul când are loc semnarea contractului de finanțare între beneficiarul de grant și ONIPM.

9 – Numărul programului de finanțare, care începe cu numărul ”01”, indiferent că este apel de proiecte sau finanțare directă și continuă în mod crescător, fără întrerupere, pe durata derulării programelor de finanțare în cadrul Fondului Național pentru Mediu. Acest număr este similar cu [nn] de la nota nr. 1 și 8;

10 – Categoria programului de finanțare este ”apel de proiecte”, codificat cu litera [p] de la nota nr. 1 și 8, sau ”finanțare directă”, codificat cu litera [d] de la nota nr. 1 și 8.

- Anexa 9. Modelul Registrului proiectelor finanțate

Registrul proiectelor finanțate

| Numărul contractului de finanțare |  |  |  |  |  | Data semnării contractului | Prioritatea de finanțare | Numele beneficiarului | Denumirea proiectului | Bugetul proiectului |  |  | Tranșe |  |  |  | Rapoarte de progres și final |  |  | Vizite de monitorizare |  | Statutul proiectului (în curs de implementare / finalizat) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| nn | aaaa | p/d | xxx | rrr | yyyy |  |  |  |  | FNM | Contribuția | Total | Raportat | Transferat | Sold | Data transferului | Data, conform contractului | Data prezentării | Comentarii | Data vizitei | Comentarii |  |
| Numărul programului de finanțare: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Categoria programului de finanțare: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... |  |  | ... |  |  |  |  |  |  | ... |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ... | ... |  | ... | ... | ... | ... | ... | ... |  |

- Anexa 10. Modelul Raportului vizitelor în teren de monitorizare a proiectului

Raport

privind examinarea în teren a proiectului

finanțat din FNM

| Data vizitei |  |
| --- | --- |
| Localitate |  |
| Beneficiar de finanțare |  |
| Reprezentant beneficiar |  |
| Denumire proiect |  |
| Program de finanțare |  |
| Contract de finanțare |  |
| Prezenți din partea beneficiarului |  |

Constatări:

Se descriu succint cele depistate.

Semnatari:

| Nume, prenume | Funcție | Semnătură |
| --- | --- | --- |

- Anexa 11. Modelul Raportului de progres privind implementarea proiectului

RAPORT DE PROGRES

Nr. _______ din data de _______________

(se indică numărul în ordine consecutivă la fiecare prezentare)

| Denumire proiect |  |  |
| --- | --- | --- |
| Program de finanțare |  |  |
| Beneficiar de finanțare |  |  |
| Valoarea proiectului, lei |  |  |
| Nr. Contract de finanțare |  |  |
| Obiective generale | Se indică obiectivele principale ale proiectului |  |
| Grad de realizare la data raportării, % / lei | Se indică în % gradul de executare a acțiunilor pe proiect de la începutul proiectului până la data raportării | Se indică în lei valoarea activităților desfășurate de la începutul proiectului până la data raportării |
| Contracte de achiziții la data raportării | Se indică contractele valide la data raportării, încheiate conform legislației privind achiziile. |  |
| Acțiunile executate la data raportării | Se descriu succint activitățile desfășurate aferente raportului |  |
| Acte confirmative | Se indică actele confirmative ale activităților desfășurate (procese-verbale, acte de primire-predare etc., inclusiv acte financiare, care se vor anexa prezentului raport |  |
| Suma solicitată la plată, lei |  |  |

Raportul de progres nu va depăși 2-3 pagini.

Anexe:

| Nume, prenume reprezentant legal al beneficiarului |  |
| --- | --- |
| Semnătură, ștampilă |  |
| Funcția |  |
| Data |  |

- Anexa 12. Modelul Raportului final privind implementarea proiectului

RAPORT FINAL

privind implementarea proiectului cu finanțare din Fondul Național pentru Mediu

| Denumire proiect |  |
| --- | --- |
| Program de finanțare |  |
| Beneficiar de finanțare |  |
| Valoarea proiectului, lei |  |
| Nr. Contract de finanțare |  |
| Obiectivele generale | Se indică obiectivele care au fost urmări pe parcursul implementării proiectului. Acestea vor coincide cu cele indicate în propunerea de proiect. Indicați gradul (%) în care a fost atins. |
| Obiective specifice | Se indică obiectivele specifice care au fost urmări pe parcursul implementării proiectului. Acestea vor coincide cu cele indicate în propunerea de proiect. Se vor bifa cele atinse. - 1. - 2. - 3. |

- Indicatori atinși

| n/o | Indicator la începutul proiectului (se indică situația pe domeniu până la implementarea proiectului) | Rezultate planificate (se indică conform datelor planificate de a fi atinse prin implementarea proiectului) | Rezultate reale la finalizarea proiectului (se indică datele obținute real la finalizarea implementării proiectului) |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | - De rezultat |  |  |
|  | ... | 1... | 1... |
|  | ... | 2... | 2... |
| 2. | - De produs |  |  |
|  | ... | 1... | 1... |
|  | ... | 2... | 2... |
| 3. | Activități | 1... | 1... |
|  |  | 2... | 2... |
|  |  | 3... | 3... |
| 4. | Grupuri-țintă / beneficiari finali |  |  |
| 5. | Durata de implementare |  |  |
| 6. | Cost total |  |  |
| 7. | Contribuția beneficiarului |  |  |

- Impedimente în atingerea obiectivelor și indicatorilor propuși, după caz.

Descrieți succint situațiile care au condus la tergiversarea implementării proiectului.

- Acțiuni pentru asigurarea durabilității proiectului

Descrieți succint acțiunile care le veți întreprinde pentru a asigura durabilitatea și sustenabilitatea investiției, măsurile care vor fi întreprinse pentru mobilizarea comunității.

- Achiziții în  procesul de implementare a proiectului

| n/o | Obiectul achiziției | Nr. și data contractului de achiziție/ acorduri adiționale | Valoarea contractului, lei | Durata contractului |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | (se indică toate lucrările efectuate în proiect care fac obiectul unui contract, serviciile primite sau bunurile procurate) ... | ... | ... | ... |
|  | ... | ... | ... | ... |
|  | ... | ... | ... | ... |

- Debursări

| n/o | Raport de progres nr. și data raportului | Suma solicitată la plată, lei | Data recepționării mijloacelor | Ordin de plată raportat la utilizarea mijloacelor |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. |  |  |  |  |
| 2. |  |  |  |  |
| 3. |  |  |  |  |
| 4. |  |  |  |  |

Tabelul va fi completat ca totalizare a Rapoartelor privind utilizarea mijloacelor primite.

- Cheltuieli de proiect

| n/o | Tipuri de cheltuieli | Planificate conform bugetului proiectului, lei | Efectuate real, lei |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Lucrări |  |  |
|  | Servicii |  |  |
|  | Bunuri |  |  |
|  | Personal |  |  |
|  | Administrative |  |  |
|  | Comunicare și vizibilitate |  |  |

Anexe:

| Nume, prenume reprezentant legal beneficiar |  |
| --- | --- |
| Funcția |  |
| Entitatea beneficiar |  |
| Semnătura, ștampilă |  |
| Data |  |

- Anexa 13. Modelul Raport privind utilizarea mijloacelor alocate

Raport privind utilizarea mijloacelor alocate

| Denumire proiect |  |
| --- | --- |
| Program de finanțare |  |
| Beneficiar de finanțare |  |
| Nr. Contract de finanțare |  |

| Executor/furnizor/prestator | Activități proiect | Facturăr fiscală serie/nr./dată | Suma raportată, lei | Data recepționării | Ordin de plată nr./dată |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Se indică: denumirea agentului economic | Se indică: lucrări executate, procurări de bunuri, servicii primite, alte cheltuieli (de concretizat) | Se indică: factura fiscală prin care s-a facturat activitatea indicată | Se indică: suma recepționată din FNM pentru care se întocmește raportul | Se indică: data recepționării mijloacele pe contul beneficiarului de finanțare | Se indică: ordinul de plată întocmit de beneficiarul de finanțare pentru transferul mijloacelor către executor/furnizor/prestator pentru activitățile indicate |
| ... | ... | ... | ... | ... | ... |
| ... | ... | ... | ... | ... | ... |
| Total |  |  | ... |  |  |

| Nume, prenume reprezentant legal al beneficiarului |  |
| --- | --- |
| Semnătură, ștampilă |  |
| Funcția |  |
| Data |  |

- Anexa 14. Modelul Notei conceptuale

NOTĂ CONCEPTUALĂ

________________________________________________________________________

denumirea proiectului

    - Obiective: (indicați obiectivele generale și obiectivele specifice ale proiectului)

    - Impactul proiectului:

-descieți pe scurt impactul proiectului asupra mediului.

-descrieți pe scurt impactul socio-economic al proiectului.

    - Grupul-țintă:

-indicați locul desfășurării proiectului;

-indicați potențialii beneficiari ai proiectului.

    - Descrierea activităților de proiect:

-tipuri de activități;

-descrieți succint în ordine cronologică activitățile care le veți desfășura în vederea atingerii obiectivelor indicate.

    - Metodologia:

-metode de desfășurare a activităților propuse;

-indicați participanții la proiect (parteneri, grupuri-țintă, autorități etc.) și rolul acestora;

-principalele mijloace utilizate la implementarea proiectelor (echipamente, utilaje etc.) și proviniența acestora.

    - Valoarea totală estimativă a proiectului, lei:

-indicați valoarea totală, suma solicitată din FNM, suma adusă ca aport propriu și sursa aceteia.

    - Rezultatele scontate

-descrieți succint rezultatele care se vor atinge prin implementarea proiectului.

    - Semnat

| Nume, prenume reprezentant legal al beneficiarului |  |
| --- | --- |
| Semnătură, ștampilă |  |
| Funcția |  |
| Data |  |

- Anexa 15. Modelul Contractului de finanțare a proiectului

CONTRACT DE FINANȚARE

nr. ___

Finanțator: Instituția Publică Oficiul Național de Implementare a Proiectelor în domeniul Mediului (ONIPM), IDNO, reprezentat de Director – (nume, prenume), care acționează în baza Regulamentului, pe o parte, și

Beneficiar: (denumirea completă), IDNO, reprezentat de Conducător – (nume, prenume), care acționează în baza Statutului, au încheiat prezentul Contract privind următoarele:

    - OBIECTUL CONTRACTULUI DE FINANȚARE

În temeiul deciziei Comitetului de Supraveghere a I.P. Oficiul Național de Implementare a Proiectelor în domeniul Mediului consemnată în processul-verbal nr. ___ al ședinței din din data de ___________obiect al prezentului Contract de finanțare îl reprezintă acordarea finanțării de către Finanțator pentru implementarea de către Beneficiar a Proiectului nr. (se indică numărul și denumirea), localizat în (se indică localitatea), denumit în continuare Proiect, pe durata stabilită și în conformitate cu obligațiile asumate prin prezentul Contract de finanțare.

    - VALOAREA CONTRACTULUI DE FINANȚARE

  - Valoarea eligibilă nerambursabilă pentru implementarea Proiectului acordată din Fondul Național pentru Mediu conform prezentului Contract este de până la (se indică suma în cifre și în litere) lei.

  - Beneficiarului i se acordă finanțarea din Fondul Național pentru Mediu în termenii și condițiile stabilite prin prezentul Contract și anexele acestuia, pe care Beneficairul declară că le cunoaște și le acceptă.

  - Contribuția Beneficiarului la implementarea Proiectului este de cel puțin (10 la sută din valoarea Contractului indicată la pct.2.1) lei. Dovada acesteia va fi prezentată odată cu rapoartele de progres, în valoare cel puțin proporțională cu suma solicitată la plată.

  - Dacă odată cu raportul de progres, nu va fi dovedită contribuția Beneficiarului, ONIPM va reține efectuarea plății până la prezentarea dovezii contribuției.

  - Valoarea eligibilă nerambursabilă acordată pentru implementarea Proiectului poate fi modificată exclusiv prin diminuare, în baza valorii contractelor de achiziții publice de lucrări/ servicii/ bunuri atribuite în urma concursurilor organizate de către Beneficiar.

  - Modificarea valorii totale a Proiectului în sensul majorării valorii acestuia, se va efectua exclusiv din contribuția proprie a Beneficiarului.

  - În cazul în care pe perioada de implementare a proiectului se înregistrează economii constând în diferențe între valoarea eligibilă nerambursabilă pentru implementarea Proiectului și valoarea de achiziție de lucrări/ servicii/ bunuri prevăzute pentru implementarea Proiectului, acestea vor fi redistribuite pentru alte proiecte la decizia Comitetului de Supraveghere a ONIPM.

    - TERMENELE CONTRACTULUI DE FINANȚARE

  - Prezentul Contract de finanțare produce efecte juridice din data semnării acestuia de către părți.

  - Termenul de implementare a Proiectului este de (se indică numărul de luni) luni de la data semnării prezentului Contract.

  - Extinderea termenului de implementare a Proiectului se poate realiza întemeiat exclusiv prin acordul scris al părților, prin act adițional încheiat înainte de expirarea contractului între acestea, cu prezentarea unei notificări Finanțatorului nu mai târziu de 45 de zile calendaristice până la expirarea termenului de implementare a Proiectului. Notificarea de prelungirea va conține argumentarea necesității de prelungire a termenului de implementare a Proiectului și noul termen pe care și-l asumă Beneficiarul.

  - Dacă  Finanțatorul, din motive întemeiate, nu acceptă extinderea termenului de implementare a Proiectului, Contractul de finanțare expiră în termenul indicat la pct. 3.2.

    - ORDINEA DE PLATĂ ȘI ELIGIBILITATEA CHELTUIELILOR

  - Plățile care se vor efectua în temeiul prezentului Contract de finanțare vor fi exclusiv aferente contractelor de achiziții publice în cadrul Proiectului.

  - Plățile se vor efectua în tranșe, pentru lucrări/ servicii/ bunuri achiziționate, în temeiul Rapoartelor de progres primite de la Beneficiar, la care se anexează actele confirmative indicate la pct. 4.3.

  - Pentru recepționarea unei plăți, Beneficiarul va prezenta Finanțatorului un Raport de progres privind implementarea Proiectului, cu anexarea următoarelor acte:

      - Pentru lucrări:

- Factură fiscală - copie;

- Notă informativă privind valoarea lucrărilor executate (formular tipizat), în original;

- Proces-verbal de recepție a lucrărilor (formuar tipizat), în original;

- Deviz local de resurse / borderou de resurse (forma 3), în original;

- Catalog de prețuri unitare (forma 5), în original;

- Extras din cartea tehnică – copie, pentru lucrările executate în perioada facturată;

- Raport narativ al responsabilului tehnic privind calitatea lucrărilor facturate, original (conform Anexei 16 la prezentul Manual operațional).

      - Pentru bunuri:

- Factură fiscală – copie;

- Act de predare-primire  bunului, în original;

- Acte de identificare a bunului procurat, copii – pașaport tehnic, act de origine, certificat de înmatriculare, act de testare a funcționalității, fotografii colore a bunurilor/utilajelor etc.

      - Pentru servicii:

- Factură fiscală – copie;

- Act de predare-primire a serviciului, în original;

- Acte confirmative pentru descrierea serviciului, în copii – contract de prestări servicii, fotografii, exemplar livrabile după caz, etc.

- Raport narativ de supraveghere tehnică pentru proiectele unde supravegherea tehnică este obligatorie conform legislației.

      - Pentru alte tipuri de cheltuieli aprobate în proiect decât cele prevăzute mai sus:

- acte contabile primare, copii de pe contracte, acte de predare-primire etc.

  - În cazul achizițiilor publice de lucrări, plata către Beneficiar va fi efectuată în temeiul raportului experților tehnici contractați de ONIPM.

  - Plata finală va constitui 10 la sută din valoarea prezentului Contract și va fi efectuată cu condiția prezentării de către Beneficiar, suplimentar la cele indicate în pct. 4.3., a Raportului final, cu anexarea Procesului-verbal de recepție la terminarea lucrărilor pentru achizițiile de lucrări.

  - Rapoartele de progres vor fi trasmise de către Beneficiar Finanțatorului nu mai târziu de data de 25 a ultimei luni a trimestrului. Pentru ultimul trimestru al anului în gestiune, Raportul de progres vor fi prezentate cel târziu la data de 30 noiembrie a anului respectiv.

  - Raportul final, cu anexe după caz, privind implementarea proiectului și rezultatele obținute va fi transmis de către Beneficiar Finanțatorului nu mai târziu de 30 de zile calendaristice până la data expirării termenului de implementare a proiectului indicat la pct.3.2. a prezentului Contract.

  - Cheltuielile aferente prezentului Contract sunt eligibile cu condiția să fie efectuate în perioada valabilității Contractului, să fie incluse în bugetul aprobat al Proiectului, să fie solicitate odată cu prezentarea Raportului de progres și/sau celui final.

  - Finanțarea Proiectului se realizează în limita resurselor alocate anual Fondului Național pentru Mediu.

  - Ca urmare a verificării Rapoartelor de progres și a actelor prezentate la plată, Finanțatorul își rezervă dreptul de a declara neeligibile cheltuielile efectuate cu nerespectarea prevederilor legale sau a prevederilor Contractului, de a respinge solicitarea de efectuare a plății, de a aplica corecții financiare.

    - OBLIGAȚIILE PĂRȚILOR

  - Finanțatorul se obligă:

- de a sprijini, în limita competențelor, Beneficiarul prin furnizarea informațiilor sau clarificărilor necesare pentru implementarea Proiectului.

- de a examina Rapoartele de progres, a elabora și aviza cererile de plată în termen de până la 30 zile calendaristice din momentul recepționării acestora.

- să depună cererile de plată pentru transferul mijloacelor financiare conform pct. 2.1. a prezentului Contract.

- să prezinte Beneficiarului în termen de 30 zile calendaristice din momentul prezentării Raportului Final, obiecțiile sau pretențiile cu privire la realizarea proiectului.

  - Beneficiarul se obligă:

- să se implice în realizarea Proiectului cu toată responsabilitatea, cunoștințele și aptitudinile sale, pe propria răspundere. Beneficiarul va fi singurul responsabil pentru îndeplinirea obligațiilor asumate prin Contractul de finanțare, pentru implementarea Proiectului și pentru realizarea obiectivelor acestuia indicate în Formularul de aplicare, pentru punerea în operare a investiției Proiectului.

- Beneficiarul își asumă integral răspunderea pentru prejudiciile cauzate terților din culpa sa pe parcursul implementării Proiectului. Finanțatorul este degrevat de orice responsabilitate pentru prejudiciile cauzate terților de către Beneficiar, ca urmare a executării prezentului Contract de finanțare, cu excepția cazului în care prejudiciul cauzat este consecința îndeplinirii unei instrucțiuni scrise exprese primite din partea Finanțatorului.

- să asigure contribuția proprie stabilită prin prezentul Contract, precum și surse financiare suplimentare în caz de necesitate.

- să formeze grupul de lucru pentru achiziții publice și să asigure desfășurarea achizițiilor conform prevederilor Legii 131/2015 privind achizițiile publice și altor acte normative din domeniu.

- să semneze contracte de achiziții publice, să asigure monitorizarea și controlul executării de către contractor a obligațiilor contractuale.

- după încheierea contractului de achiziții, Beneficiarul va prezenta Finanțatorului o copie a contractului atribuit, înregistrat după caz la trezorerie, un grafic pe trimestre de executare a lucrărilor, cu indicarea valorii lucrărilor, semnat de Beneficiar și contractor.

- să prezinte Finanțatorului orice modificare efectuată în contractele de achiziții publice și să se asigure că modificările sunt efectuate conform prevederilor Legii 131/2015.

- să nu accepte lucrări/ bunuri/ servicii efectuate cu încălcarea legislației și a prevederilor prezentului Contract.

- să asigure implementarea Proiectului în conformitate cu termenele și condițiile stipulate în Contract, să asigure executarea activităților de Proiect în conformitate cu graficul stabilit cu contractorul.

- să asigure plata pentru obținerea și coordonarea avizelor/actelor permisive pentru efectuarea activităților de implementare a Proiectului.

- să pună la dispoziția Finanțatorului orice informații sau acte solicitate, ce se referă la implementarea Proiectului și la executarea prezentului Contract.

- să comunice Finanțatorului în scris despre orice modificare a proiectului, alta decât cea prevăzută la punctul 3.3.

- să folosească mijloacele financiare alocate strict în conformitate cu bugetul Proiectului.

- să prezinte Rapoarte de progres trimestrial, chiar dacă nu solicită efectuarea unei plăți.

- să comunice în scris Finanțatorului dacă apare necesitatea debursărilor mai frecvent decât trimestrial prin depunerea Raportului de progres cu notă explicativă anexată.

- să prezinte Raport privind utilizarea mijloacelor alocate în termen de cel mult 10 zile calendaristice din momentul primirii transferurilor.

- să asigure accesul Finanțatorului la obiectul investiției.

- să asigure condițiile de dare în exploatare a Proiectului.

- să asigure durabilitatea și sustenabilitatea proiectului, să nu înstrăineze, să nu schimbe destinația bunurilor obținute în rezultatul implementării proiectului pe durata de funcționare utilă a acestora (HG 941/2020).

- de a restitui Finanțatorului, orice sumă ce constituie plată nedatorată/sume necuvenite plătite în temeiul prezentului Contract de finanțare, în termen de 15 zile calendaristice de la data primirii notificării, chiar dacă acestea au fost depistate după finalizarea termenului de acțiune a prezentului Contract.

    - CONDIȚII DE INFORMARE DESPRE PROIECT

  - Beneficiarul va întreprinde următoarele măsuri de informare despre suportul financiar obținut din Fondul Național pentru Mediu pentru implementarea Proiectului:

      - Va plasa pe site-ul său și în incinta oficiului și va actualiza sistematic informația privind Proiectul implementat, cu indicarea sursei de finanțare: Suport acordat din Fondul Naținal pentru Mediu.

      - La data finalizării Contractului, Beneficiarul din surse proprii va monta un panou informativ permanent de identitate vizuală a Proiectului la locul implementării, pe obiectul investiției, după caz. Dimensiunea recomandată este 1,5 m lățime x 2,0 m înălțime, fundal gri deschis, litere negre, rezistent la condiții meteo. În caz de deteriorare, panoul va fi înlocuit.

    - MODIFICAREA CONTRACTULUI DE FINANȚARE

  - Părțile au dreptul pe durata prezentului Contract de finanțare, de a conveni modificarea clauzelor prin act adițional, încheiat în aceleași condiții ca și Contractul de finanțare.

  - În cazul în care propunerea de modificare a Contractului vine din partea Beneficiarului, acesta are obligația de a o transmite Finanțatorului cu cel puțin 45 zile calendaristice înainte de termenul la care se intenționează intrarea în vigoare a modificării respective, cu anexarea actelor justificative.

  - Orice modificare asupra prezentului Contract și/sau asupra Proiectului poate fi efectuată doar după aprobarea acesteia de către Comitetul de Supraveghere a ONIPM.

    - REZOLUȚIUNEA CONTRACTULUI DE FINANȚARE

  - În cazul încălcării prevederilor pct. 5.2. a prezentului Contract de finanțare, Finanțatorul este în drept să rezilieze unilateral Contractul, cu informarea în scris a Beneficiarului.

  - În cazul în care Beneficiarul nu a lansat implementarea propriu-zisă a Proiectului în termen de 4 luni din data semnării prezentului Contract, acesta va fi reziliat unilateral de către Finanțator, cu informarea în scris a Beneficiarului.

  - Beneficiarul are obligația de a informa Finanțatorul în termen de 15 zile calendaristice de la data apariției oricărei situații care determină sau poate determina neeligibilitatea Proiectului, Finanțatorul putând să decidă asupra suspendării, stopării sau rezilierii Contractului de finanțare.

    - SOLUȚIONAREA LITIGIILOR

  - Părțile vor depune toate eforturile pentru a soluționa pe cale amiabilă toate divergențele apărute pe perioada executării prezentului Contract.

  - Dacă divergențele apărute privind executarea prezentului Contract nu vor fi soluționate pe cale amiabilă, se vor soluționa de către instanța de judecată, conform legislației în vigoare.

    - DISPOZIȚII FINALE

  - Prezentul Contract încetează să producă efecte juridice după 30 de zile calendaristice din ziua efectuării plății finale, fără nici o notificare sau alte formalități din partea Finanțatorului.

  - Beneficiarul recunoaște că a luat cunoștință de toate documentele și procedurile care sunt utilizate la punerea în aplicare a prezentului Contract, astfel că orice declarație posibilă făcută la orice etapă de implementare a Proiectului despre necunoașterea procedurilor și documentelor relevante, nu poate scuti Beneficiarul de răspundere pentru încălcarea oricărei clauze a Contrcatului de finanțare sau nerespectarea obligațiilor față de terți, derivate din Contract.

  - Beneficiarul își asumă integral răspunderea pentru prejudiciile cauzate terților din culpa sa pe parcursul implementării Proiectului. Finanțatorul este degrevat de orice responsabilitate pentru prejudiciile cauzate terților de către Beneficiar, ca urmare a executării prezentului Contract de finanțare, cu excepția cazului în care prejudiciul cauzat este consecința îndeplinirii unei instrucțiuni scrise exprese primite din partea Finanțatorului.

  - Prezentul contract este încheiat în trei exemplare identice, două pentru Finanțator și unul pentru Beneficiar.

Anexă: Formularul de aplicare a Proiectului.

| FINANȚATORUL Instituția Publică Oficiul Național de Implementare a Proiectelor în domeniul Mediului Mun. Chișinău, str. Tudor Gheorghe 5 IDNO 1015601000019 MF-TR Chisinau-bugetul de stat Ministerul Finanțelor - Trezoreria de Stat TREZMD2X Director – (nume, prenume) | BENEFICIARUL |
| --- | --- |

- Anexa 16. Modelul Raportului narativ al responsabilului tehnic

Raport narativ al responsabilului tehnic

privind calitatea lucrărilor efectuate de către (denumire antreprenor), în cadrul proiectului (denumire proiect) din localitatea (denumirea localității și raionul).

Raportul se referă la executarea lucrărilor din perioada _____________ (se indică luna și anul), fiind reflectate în procesele-verbale de recepție a lucrărilor executate la obiect, valoarea acestora constituind _________________ lei.

- Lucrările au fost executate în corespundere cu cantitatea indicată în procesele-verbale de recepție a lucrărilor executate în perioada __________________ (se indică luna și anul).

- Calitatea lucrărilor este conform cerințelor.

- Respectarea documentației de proiect: respectată.

- Respectarea reglementărilor tehnice și normativelor în construcții în vigoare: se respectă.

- Mențiuni privind existența înregistrărilor din Cartea tehnică de execuție și corespunderea acestora cu volumele reflectate în procesele-verbale de recepție a lucrărilor executate în toate compartimentele: înregistrat.

- Existența certificatelor de conformitate a materialelor utilizate: există, și a încercărilor de laborator – există.

- Obiecții din partea serviciilor de stat privind asigurarea calității, respectării normative și legislative: nu sunt.

- Abateri de la legislația în vigoare: nu sunt.

Declar pe propria răspundere că datele menționate în prezentul raport sunt veridice.

Responsabil tehnic   __________________________________ L.Ș.

(nume, prenume)

Data _________________

Telefon de contact _______________

*în cazul existenții unor neconformități constatate în perioada de raportare, acestea se vor descrie succint.

Pentru proiectele cu finanțare din FNM aprobate până la data intrării în vigoare a HG 711/2022, se vor păstra formularele rapoartelor financiare valabile la data aprobării finanțării proiectului până la încheierea relației contractuale preluate.

În procesul de elaborare a documentelor pentru lansarea apelurilor de proiecte sau finanțării directe, textele marcate cu culoare gri se șterg și se completează cu texte relevante, conform sugestiilor descrise în textele marcate cu culoare gri

„Grupurile-țintă” sunt persoanele fizice și/sau juridice care vor fi implicate în cadrul proiectului. Acestea pot fie avea un avantaj în urma implementării proiectului, respectiv vor susține implementarea acestuia, fie vor fi afectate în urma implementării proiectui, respectiv se vor opune implementării acestuia.

„Beneficiarii finali” sunt persoanele fizice și/sau juridice care vor beneficia de avantajele proiectului pe un termen lung, atât la nivelul societății, cât și al sectorului.

După completarea celor solicitate în paranteză, ștergeți textul marcat cu culoarea gri

Declarația este completată și semnată de fiecare partener în parte

După completarea celor solicitate în paranteză, ștergeți textul marcat cu culoarea gri

Cheltuielile de personal și administrative nu trebuie să depășească 20 % din suma totală a bugetului