Aprobat

prin Hotărârea Guvernului

nr.\_\_\_\_ din \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_2023

**PLAN DE ACŢIUNI**

**pentru anii 2024-2025 privind implementarea Programului de îmbunătățiri funciare în scopul asigurării**

**managementului durabil al resurselor de sol pentru anii 2021-2025**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Acţiuni (măsuri)** | **Indicatori**  **de**  **monitorizare** | **Termen**  **de**  **realizare** | **Costuri estimate,**  **mii lei** | | | **Surse**  **de**  **finanţare** | **Autorități/ instituţii responsabile** | **Parteneri** |
| **total**  **2024 -2025** | **inclusiv pe anii:** | |
| **2024** | **2025** |

| **1** | **2** | **3** | **4** |  | **5** | **6** | **7** | **8** | **9** |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Obiectivul 1. Racordarea sistemului de cercetare și învățământ la prioritățile domeniului** | | | | | | | | | |
| 1.1. Restructurarea organizaţională a programelor de studii în sistemul de învăţământ agricol prin modernizarea curriculumului și a programelor de studii, corelându-le cu necesitățile pieței muncii și cu convențiile internaționale și Strategiei Naționale de dezvoltare agricolă şi rurală pentru anii 2023-2030, aprobată prin Hotărârea Guvernului nr.56/2023. | Curriculum  și programe de studii modernizate | 2024 | **30** | 30 | |  | Programe  de asistență tehnică | Ministerul Educației și Cercetării  Ministerul Agriculturii și Industriei Alimentare | Universitatea Tehnică din Moldova |
| 1.2. Elaborarea programelor de instruire a deținătorilor de terenuri agricole privind măsurile de îmbunătățiri funciare, protecția și sporirea fertilității solurilor | Programe de instruire elaborate;  număr de instruiri planificate și organizate;  cel puțin **200** de persoane instruite | Anual,  decembrie | **20** | 10 | | 10 | În limitele mijloacelor financiare prevăzute în bugetul de stat | Ministerul Agriculturii și Industriei Alimentare | Agenția Națională de Îmbunătățiri Funciare  Agenția de Intervenție și Plăți pentru Agricultură  Agenția  „Moldsilva” |
| 1.3. Pregătirea specialiștilor în domeniul îmbunătățirilor funciare, protecției și sporirii fertilității solurilor în cadrul programelor de studii superioare de licență, master și doctorat. | Cel puțin **20** de specialiști cu studii superioare | Anual | **1200** | 600 | | 600 | În limitele mijloacelor financiare prevăzute în bugetul de stat | Ministerul Educației și Cercetării  Ministerul Agriculturii și Industriei Alimentare | Universitatea Tehnică din Moldova  Universitatea de Stat din Moldova |
| **Obiectivul 2. Prevenirea și combaterea eroziunii solului pe o suprafață de 1190 hectare de terenuri agricole până în anul 2025** | | | | | | | | | |
| ***Obiectivul specific 2.1. Combaterea eroziunii de suprafață pe 45 hectare de terenuri agricole până în anul 2025*** | | | | | | | | | |
| 2.1.1. Stimularea măsurilor de protecţie antierozională | **45 ha** de terenuri agricole supuse alunecărilor împădurite: | Anual,  decembrie | **1120** | 530 | | 590 | În limitele mijloacelor financiare prevăzute în bugetul de stat | Ministerul Agriculturii și Industriei Alimentare | Agenția Națională de Îmbunătățiri Funciare  Agenția de Intervenție și Plăți pentru Agricultură  Agenția  „Moldsilva” |
|  |  |  | |  |  |  |  |
| ***Obiectivul specific 2.2. Combaterea eroziunii de adâncime pe 110 hectare de terenuri agricole până în anul 2025*** | | | | | | | | | |
| 2.2.1. Aplicarea măsurilor hidrotehnice și fitoameliorative pe terenurile agricole afectate de ravene | **110 ha**  cu amenajări antierozionale hidrotehnice și fitoameliorative | Anual,  decembrie | **2232** | 1188 | | 1044 | În limitele mijloacelor financiare prevăzute în bugetul de stat | Ministerul Agriculturii și Industriei Alimentare | Agenția Națională de Îmbunătățiri Funciare  Agenția de Intervenție și Plăți pentru Agricultură |
| ***Obiectivul specific 2.3. Combaterea eroziunii eoliene (deflației) pe 1035 hectare de terenuri agricole până în anul 2025*** | | | | | | | | | |
| 2.3.1. Stimularea înființării/reabilitării fâșiilor forestiere de protecție | **1000 ha** de  fâșii riverane de protecție a apelor pe terenuri agricole create | 2024 | **17000** | 17000 | | **-** | În limitele mijloacelor financiare prevăzute în bugetul de stat | Ministerul Agriculturii și Industriei Alimentare | Proiectul Agricultura Competitivă în Moldova (MAC-P) |
| **35ha-** fâșii forestiere paravânt înființate/reabilitate | Anual,  decembrie | **790** | 490 | | 300 | În limitele mijloacelor financiare prevăzute în bugetul de stat | Ministerul Agriculturii și Industriei Alimentare | Agenția Națională de Îmbunătățiri funciare  Agenția de Intervenții și Plăți pentru Agricultură |
| **Obiectivul 3. Ameliorarea solurilor pe 122 hectare de terenuri agricole până în anul 2025** | | | | | | | | | |
| ***Obiectivul specific 3.1. Ameliorarea chimică a 122 hectare de terenuri agricole până în anul 2025*** | | | | | | | | | |
| 3.1.1. Lucrări de ameliorare a solurilor sărăturate (alcalice) | Cel puțin **122 ha** de  soluri amendate | Anual,  decembrie | **1190** | 458 | | 732 | În limitele mijloacelor financiare prevăzute în bugetul de stat | Ministerul Agriculturii și Industriei Alimentare | Agenția Națională de Îmbunătățiri Funciare  Agenția de Intervenție și Plăți pentru Agricultură |
| ***Obiectivul specific 3.2. Ameliorarea hidrică (amenajări de irigare) prin majorarea suprafețelor irigate cu 4450  hectare până în anul 2*025** | | | | | | | | | |
| 3.2.1. Stimularea reabilitării sistemelor de irigare pentru atenuarea secetei pedologice | majorarea suprafețelor irigate cu cel puțin **1500 ha** a (sisteme centralizate de irigare). | Anual  decembrie | **207.900** | 98000 | | 109900 | În limitele mijloacelor financiare prevăzute în bugetul de stat | Ministerul Agriculturii și Industriei Alimentare | Agenția Națională de Îmbunătățiri Funciare  Proiectul Agricultura Competitivă în Moldova (MAC-P) |
|  | majorarea suprafețelor irigate cu cel puțin **2950 ha  (**sisteme de irigare la scară mică). | Anual  decembrie | **164.653** | 49453 | | 115200 | În limitele mijloacelor financiare prevăzute în bugetul de stat | Ministerul Agriculturii și Industriei Alimentare | Agenția Națională de Îmbunătățiri Funciare  Unitatea consolidată pentru implementarea Programelor Fondului Internațional pentru Dezvoltare Agricolă (IFAD)    Proiectul Agricultura Competitivă în Moldova (MAC-P)    Proiectul „Livada Moldovei”  Agenția pentru Intervenții și Plăți în Agricultură |
| **Obiectivul 4. Conservarea şi sporirea fertilităţii solurilor pe o suprafață de 631 hectare de terenuri agricole până în anul 2025** | | | | | | | | | |
| **4.1. Stimularea măsurilor de protecţie a solului în cadrul practicilor agricole (măsuri de prevenire a degradării și refacerii structurii solului)** | **301 ha** culturi siderale anual | Anual,  decembrie | **2258** | 1129 | | 1129 | În limitele mijloacelor financiare prevăzute în bugetul de stat | Ministerul Agriculturii și Industriei Alimentare | Agenția Națională de Îmbunătățiri Funciare  Agenția de Intervenție și Plăți pentru Agricultură |
|  | **330 ha** culturi leguminoase anual | Anual,  decembrie | **2410** | 1205 | | 1205 | În limitele mijloacelor financiare prevăzute în bugetul de stat | Ministerul Agriculturii și Industriei Alimentare; | Agenția Națională de Îmbunătățiri Funciare  Agenția de Intervenție și Plăți pentru Agricultură |
| 4.2. Evaluarea finală a  **Programului de îmbunătățiri funciare în scopul asigurării managmentului durabil al resurselor de sol pentru anii 2021-2025 și a Planului de acțiuni privind implementarea acestuia pentru anii 2024-2025.** |  | Decembrie 2025 |  |  | |  | Programe  de asistență tehnică | Ministerul Agriculturii și Industriei Alimentare | Parteneri  de dezvoltare |
| **Total:** |  |  | **400803** | **170093** | | **230710** |  |  |  |