Anexa nr. 2 la Hotărârea Guvernului nr.

PLANUL DE ACȚIUNI

privind implementarea Programului național de neproliferare a armelor de distrugere în masă (ADM) și de reducere a riscurilor provenite de la amenințările chimice, biologice, radiologice și nucleare (CBRN) pentru anii 2025-2029

| Nr. d/r | Denumirea acțiunii | Autoritățile/instituțiile responsabile | Partenerii de cooperare | Termenul de realizare | Costuri de implementare, mii lei, Sursa de finanțare |  |  |  |  |  |  |  |  | Indicatorii de progres |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | 2025 | 2026 |  | 2027 |  |  | 2028 |  | 2029 |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |  | 8 |  |  | 9 |  | 10 | 11 |
| Obiectivul general 1. Consolidarea capacităților naționale în domeniul reglementării eficiente a activităților CBRN, descurajării și prevenirii pericolelor și amenințărilor ADM |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Obiectiv specific 1.1 susținerea eforturilor globale de neproliferare a ADM și combatere a riscurilor provenite de la amenințările CBRN, inclusiv prin alinierea și implementarea regimului internațional de neproliferare |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. | Implementarea prevederilor tratatelor internaționale în domeniul neproliferării ADM și gestionării materialelor CBRN la care Republica Moldova este parte | Ministerul Afacerilor Externe și Integrării Europene; Agenția Națională de Reglementare a Activităților Nucleare și Radiologice (ANRANR); Serviciul Vamal; Ministerul Afacerilor Interne; Ministerul Sănătății; Ministerul Apărării; | Serviciul de Informații și Securitate | 2025 | În limitele bugetului aprobat | În limitele bugetului aprobat |  | În limitele bugetului aprobat |  |  | În limitele bugetului aprobat |  | În limitele bugetului aprobat | Număr de activități tematice cu participarea experților naționali; Număr de inițiative susținute, declarații la care Republica Moldova s-a aliniat; Rapoarte elaborate și prezentate în cadrul organizațiilor internaționale de profil privind realizarea obligațiilor ce decurg din tratatele internaționale |
| 2. | Consolidarea cooperării cu reprezentanții comunității internaționale, partenerii externi de dezvoltare atât în plan bilateral, cât și în cadrul organizațiilor internaționale | Ministerul Afacerilor Externe și Integrării Europene; Ministerul Sănătății; ANRANR; Serviciul Vamal | Serviciul de Informații și Securitate | permanent | În limitele bugetului aprobat | În limitele bugetului aprobat |  | În limitele bugetului aprobat |  |  | În limitele bugetului aprobat |  | În limitele bugetului aprobat | Număr de activități tematice cu participarea experților naționali; Număr de inițiative susținute, declarații la care Republica Moldova s-a aliniat |
| 3. | Elaborarea / ajustarea cadrului normativ național la cele mai bune practici ale UE și standarde UE în domeniul CBRN | Ministerul Afacerilor Interne; Ministerul Apărării; Ministerul Sănătății; ANRANR; Serviciul Vamal |  | 2026 | În limitele bugetului aprobat | În limitele bugetului aprobat |  |  |  |  |  |  |  | Acte normative elaborate sau ajustate |
| Obiectiv specific 1.2 Evaluarea capacităților existente la nivel național pentru contracararea ADM/ amenințărilor CBRN pentru planificarea și coordonarea activităților în domeniu |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4. | Evaluarea / ajustarea, după caz, a cadrului legal în vederea delimitării stricte a competențelor de reacție și a altor mecanisme viabile de cooperare pe subiectele ce vizează materialele CBRN și ADM | Ministerul Afacerilor Interne; Ministerul Sănătății; Ministerul Mediului; ANRANR; Serviciul Vamal |  | 2025 | În limitele bugetului aprobat |  |  |  |  |  |  |  |  | Număr de acte normative ajustate; Număr de acte normative elaborate; Număr de acorduri de cooperare negociate/semnate |
| 5. | Depistarea și identificarea obiectivelor care utilizau, utilizează sau stochează materiale CBRN | Ministerul Afacerilor Interne; Ministerul Apărării; Ministerul Sănătății; ANRANR; Serviciul Vamal | SIS | 2028 | În limitele bugetului aprobat | În limitele bugetului aprobat |  | În limitele bugetului aprobat |  |  | În limitele bugetului aprobat |  |  | Substanțe CBRN depistate, identificate, inventariate, declarate |
| 6. | Implementarea recomandărilor partenerilor externi de dezvoltare privind biosiguranța (BSL) laboratoarelor din cadrul Instituției publice ,,Centrul Republican de Diagnostic Veterinar” | Agenția Națională pentru Siguranța Alimentelor |  | 2026 | Surse externe 2500,00 | Surse externe 2500,00 |  |  |  |  |  |  |  | Laboratoare modernizate și ceritificate la standardul BSL |
| 7. | Evaluarea vulnerabilităților, amenințărilor și cartografierea riscurilor provenite de la obiectivele CBRN | Ministerul Economiei; Ministerul Sănătății; Agenția Națională pentru Siguranța Alimentelor; Serviciul de Informații și Securitate; Ministerul Afacerilor Interne; ANRANR Operatori autorizați. | Serviciul de Informații și Securitate | 2026 | În limitele bugetului aprobat pentru fiecare autoritate | În limitele bugetului aprobat pentru fiecare autoritate |  |  |  |  |  |  |  | Pașapoarte privind amenințările și riscurile evaluate pentru fiecare obiectiv CBRN |
| Obiectiv specific 1.3. Crearea unui sistem național eficient de management al riscurilor și urgențelor (crizelor) potențiale în domeniul neproliferării ADM și materialelor CBRN, inclusiv al consecințelor acestora, pentru asigurarea securității statului, populației și mediului |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 8. | Instituirea experților – formatori pentru neproliferarea ADM și materialelor CBRN în conformitate cu angajamentele pe plan extern, relațiile cu partenerii externi, organizațiile internaționale; implementarea proiectelor de asistență | Ministerul Afacerilor Externe și Integrării Europene; Ministerul Sănătății; Ministerul Economiei; Ministerul Afacerilor Interne; Agenția Națională de Reglementare a Activităților Nucleare și Radiologice; Serviciul Vamal | Serviciul de Informații și Securitate | 2026 | Asistența internațională |  | Asistența internațională |  |  |  |  |  |  | Experți naționali instruitți – formatori pentru instruirea în cadrul autorităților respeonsabile |
| 9. | Dezvoltarea capacităților Inspectoratului General al Poliției de Frontieră în prevenirea, depistarea, contracararea traficului ilicit transfrontalier cu materiale CBRN/ADM | Inspectoratul General al Poliției de Frontieră |  | 2026 | În limitele bugetului aprobat |  | În limitele bugetului aprobat |  |  |  |  |  |  | Număr de angajați instruiți Numărul exercițiilor organizate și desfășurate |
| Obiectiv specific. 1.4 Consolidarea sistemului național de neproliferare al ADM prin determinarea mecanismelor eficiente de reglementare, monitorizare și control al importului, exportului, reexportului, tranzitului, transportării, transferului, utilizării, precum și prin revizuirea și actualizarea listelor, procedurilor și condițiilor de transfer al mărfurilor strategice conform standardelor internaționale stabilite |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 10. | Stabilirea autorității de reglementare în domeniul securitățții fizice în activitțile CBRN în baza ANRANR |  |  | 2026 | În limitele bugetului aprobat |  | În limitele bugetului aprobat |  |  |  |  |  |  | Autoritatea de reglementare a securității fizice în activitățile CBRN funcțională |
| 11. | Revizuirea listei mărfurilor supuse controlului exportului, reexportului, importului și tranzitului de mărfuri strategice | Ministerul Finanțelor; Ministerul Economiei și digitalizării, Serviciul Vamal, ANRANR | Serviciul de Informații și Securitate | 2026 | În limitele bugetului aprobat |  | În limitele bugetului aprobat |  |  |  |  |  |  | Lista actualizată a mărfuri strategice |
| 12. | Elaborarea și implementarea sistemului electronic informațional în domeniul controlului exportului (serviciul electronic de eliberare a autorizațiilor pentru export, reexport, import și tranzit de mărfuri strategice) | Agenția Servicii Publice |  | 2025 | În limitele bugetului aprobat |  |  |  |  |  |  |  |  | Act normativ privind sistemul electronic informațional în domeniul controlului exportului elaborat; Sistem electronic informațional în domeniul controlului exportului funcțional |
| 13. | Consolidarea capacităților de monitorizare și control al traficului de mărfuri periculoase | Agenția Națională Transport Auto; Agenția Navală; Autoritatea Aeronautică Civilă; Calea Ferată din Moldova; Serviciul Vamal |  | Permanent | În limitele bugetului aprobat |  | În limitele bugetului aprobat |  | În limitele bugetului aprobat | În limitele bugetului aprobat |  | În limitele bugetului aprobat |  | Număr de cazuri de depistate |
| 14. | Instituirea Registrului național de evidență a laboratoarelor bacteriologice | Ministerul Sănătății, Agenția Națională pentru Siguranța Alimentelor; Ministerul Mediului |  | 2026 | În limitele bugetului aprobat |  | În limitele bugetului aprobat |  |  |  |  |  |  | Registru creat și funcțional |
| 15. | Inventarierea/înregistrarea materialelor CBRN | Ministerul Mediului; ANRANR Ministerul Sănătății; Agenția Națională pentru Siguranța Alimentelor; Inspectoratul General pentru Situații de Urgență al Ministerului Afacerilor Interne |  | 2026 | În limitele bugetului aprobat |  | În limitele bugetului aprobat |  |  |  |  |  |  | Numărul obiectivelor și materialelor CBRN înregistrate, gestionate și actualizate |
| 16. | Actualizarea Nomenclatorului mărfurilor strategice supuse controlului din Hotărârea Guvernului nr. 606/2002 cu privire la Sistemul național de control al exportului, reexportului, importului și tranzitului de mărfuri strategice în Republica Moldova | Ministerul Economiei; Agenția Națională de Reglementare a Activităților Nucleare și Radiologice; Serviciul Vamal; Agenția Servicii Publice |  | 2026 | În limitele bugetului aprobat |  | În limitele bugetului aprobat |  |  |  |  |  |  | Nomenclator actualizat în conformitate cu lista de control a UE |
| Obiectivul specific 1.5 Identificarea și stabilirea mecanismelor de combatere a traficului ilicit de mărfuri strategice pertinente proliferării ADM și materialelor CBRN în scopul depistării și eliminării oricăror manipulări de către entitățile nestatale (actori nestatali, teroriști, organizații radicaliste etc.) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 17. | Asigurarea interacțiunii dintre organele naționale de profil, precum și cooperarea cu partenerii externi în scopul identificării, documentării și contracarării activității grupurilor criminale, implicate în contrabandă și comercializare ilicită a materialelor CBRN și ADM, inclusiv a celor cu dublă destinație | Ministerul Afacerilor Interne; Serviciul Vamal; Ministerul Afacerilor Externe și Integrării Europene | Serviciul de Informații și Securitate; Procuratura Generală | 2025 | În limitele bugetului aprobat |  |  |  |  |  |  |  |  | Număr de activități desfășurate; Număr de grupări/organizații identificate și documentate |
| Obiectivul general 2. Consolidarea capacităților naționale în domeniul detectării, pregătirii și răspunsului la evenimente CBRN, prin asigurarea autorităților competente cu mijloacele și echipamentele necesare și pregătirea personalului pentru utilizarea și urmarea procedurilor standard de operare |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Obiectiv specific 2.1 Crearea și consolidarea unui sistem național sustenabil de instruire în domeniul reacției la evenimentele CBRN |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 18. | Crearea unui sistem național de instruire sustenabil în domeniul reacționării la evenimentele CBRN în cadrul fiecărei instituții participante la proces, reieșind din competențele instituționale | Ministerul Afacerilor Interne; Serviciul Vamal; Ministerul Sănătății; Agenția Națională de Reglementare a Activităților Nucleare și Radiologice | Serviciul de Informații și Securitate | 2026 | În limitele bugetului aprobat |  | În limitele bugetului aprobat |  |  |  |  |  |  | Sistem stabilit; Curricula de instruire elaborată și dezvoltată |
| 19. | Elaborarea și aprobarea Planului de instruire vizând pericolele și amenințările CBRN și ADM | Ministerul Afacerilor Interne; Ministerul Sănătății; Ministerul Economiei; Ministerul Apărării; Ministerul Afacerilor Externe și Integrării Europene; Agenția Națională pentru Siguranța Alimentelor; Serviciul Vamal; Agenția Națională de Reglementare a Activităților Nucleare și Radiologice | Serviciul de Informații și Securitate | 2025 | În limitele bugetului aprobat |  | În limitele bugetului aprobat |  | În limitele bugetului aprobat |  |  |  |  | Plan de instruire elaborat si aprobat |
| 20. | Instruirea profesională continuă a personalului implicat în acțiuni de prevenire și răspuns la pericolele și amenințările CBRN și ADM | Ministerul Sănătății; Ministerul Infrastructurii; Ministerul Apărării; Ministerul Afacerilor Externe și Integrării Europene; Agenția Națională pentru Siguranța Alimentelor; Serviciul Vamal; Agenția Națională de Reglementare a Activităților Nucleare și Radiologice | Serviciul de Informații și Securitate | Continuu | În limitele bugetului aprobat |  | În limitele bugetului aprobat |  | În limitele bugetului aprobat | În limitele bugetului aprobat |  | În limitele bugetului aprobat |  | Număr de activități (ateliere, cursuri, seminare etc. de instruire) desfășurate; Număr de persoane instruite din fiecare instituție; Numărul de exerciții de stat major și de teren organizate |
| 21. | Introducerea în procesul educațional a cursurilor opționale pe subiecte vizând neproliferarea armelor de distrugere în masă și atenuării riscurilor chimice, biologice, radiologice și nucleare | Ministerul Educației și Cercetării; Ministerul Afacerilor Interne; Academia de Poliție „Ștefan cel Mare”; Serviciul Vamal |  | 2026 | În limitele bugetului aprobat Serviciului Vamal |  | În limitele bugetului aprobat Serviciului Vamal |  |  |  |  |  |  | Număr de cursuri implementate; Număr de persoane instruite/calificate |
| 22. | Dezvoltarea capacităților Centrului de Excelență în Securitatea Frontierei al Inspectoratului General al Poliției de Frontieră pentru pregătirea personalului în acțiuni de prevenire și răspuns la pericolele și amenințările CBRN și ADM | Inspectoratul General al Poliției de Frontieră |  | 2026 | În limitele bugetului aprobat |  | În limitele bugetului aprobat |  |  |  |  |  |  | Număr de echipamente și dispozitive tehnice pentru intruire speciale procurate; Auditoriu amenajat; Număr de formatori locali pregătiți |
| Obiectiv specific 2.2 Asigurarea securității fizice în activitățile CBRN la toate componentele ciclului de viață al acestora (producere, achiziționare, posesie, import, export, tranzit, vânzare, distribuire, depozitare, transportare, distrugere etc.) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 23. | Dotarea cu echipament special pentru depistarea și identificarea materialelor CBRN | Ministerul Apărării; Serviciul Vamal; Inspectoratul General pentru Situații de Urgență al Ministerului Afacerilor Interne | Serviciul de Informații și Securitate | 2026 | Surse externe SIS – 25,00 |  | Surse externe SIS – 25,00 |  |  |  |  |  |  | Număr de mijloace de detectare a materialelor radiologice și nucleare procurate; Număr de mijloace de identificare a materialelor CBRN procurate |
| 24. | Mentenanța echipamentelor speciale de detectare și control în domeniul ADM/CBRN | Ministerul Afacerilor Interne; Serviciul Vamal; Agenția Națională pentru Sănătate Publică; ANRANR |  | permanent | Bugetul aprobat Serviciului Vamal -2799,9 Bugetul aprobat ANSP 25,00 Surse externe ANSP 5,00 Bugetul aprobat IGPF – 500,00 Bugetul aprobat Inspectoratului General pentru Situații de Urgență – 150,00 |  | Bugetul aprobat Serviciului Vamal -2799,9 Bugetul aprobat ANSP 25,00 Surse externe ANSP 5,00 Bugetul aprobat IGPF – 500,00 Bugetul aprobat Inspectoratului General pentru Situații de Urgență – 150,00 |  | Bugetul aprobat Serviciului Vamal -2799,9 Bugetul aprobat ANSP 25,00 Surse externe ANSP 5,00 Bugetul aprobat IGPF – 500,00 Bugetul aprobat Inspectoratului General pentru Situații de Urgență – 150,00 | Bugetul aprobat Serviciului Vamal -2799,9 Bugetul aprobat ANSP 25,00 Surse externe ANSP 5,00 Bugetul aprobat IGPF – 500,00 Bugetul aprobat Inspectoratului General pentru Situații de Urgență – 150,00 |  | Bugetul aprobat Serviciului Vamal -2799,9 Bugetul aprobat ANSP 25,00 Surse externe ANSP 5,00 Bugetul aprobat IGPF – 500,00 Bugetul aprobat Inspectoratului General pentru Situații de Urgență – 150, 00 |  | Număr de servicii contractate; Număr de personal pregătit pentru întreținere și reparație a echipamentelor speciale de detectare și control; Număr de aparate de calibrare și control CBRN; Număr de instalații de încărcare cu oxigen a aparatelor de respirație autonomă |
| 25. | Controlul și supravegherea obiectivelor ce dețin materiale CBRN | Minsterul Sănătății, Ministerul Agriculturii și Industriei Alimentare Ministerul mediului ANRANR | permanent |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Obiectiv specific. 2.3 dezvoltarea și aprobarea reglementărilor din domeniul securității fizice în domeniul CBRN la toate componentele ciclului de viață al acestora (producere, achiziționare, posesie, import, export, tranzit, vânzare, distribuire, depozitare, transportare, distrugere etc.); |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 26. | Elaborarea și implementarea cadrului normativ cu privire la protecția fizică a obiectivelor ce utilizează, păstrează sau stochează substanțe chimice înalt oxice sau puternic otrăvitoare sau materiale biologice contagioase ce se atribuie la CBRN | Minsterul Sănătății, Ministerul Agriculturii și Industriei Alimentare Ministerul mediului | ANSA, ANSP; AM | 2026 | În limitele bugetului aprobat |  | În limitele bugetului aprobat |  |  |  |  |  |  | Regulamente elaborate, planuri de asigurare a protecției fizice implementate. |
| Obiectivul general 3. Asigurarea comunicării eficiente și coorodonate între autorități responsabile și creșterea gradului de informare a publicului despre pericolele, amenințările și urgențele cauzate de ADM și CBRN |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Obiectiv specific. 3.1 Stabilirea unui mecanism de conlucrare între autoritățile administrației publice centrale și locale, agenții economici, indiferent de forma de proprietate, instituțiile științifice, precum și a unui mecanism eficient de coordonare a acțiunilor pentru realizarea obiectivelor de contracarare a proliferării ADM și a amenințărilor CBRN |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 27. | Elaborarea procedurilor standard de operare în medii contaminate cu materiale/substanțe CBRN și pentru răspuns rapid la incidente/accidente CBRN pentru toate instituțiile abilitate, prin integrarea și testarea acestora în cadrul antrenamentelor, exercițiilor, aplicațiilor comune de stat major și în teren, cu antrenarea forțelor de intervenție (prima și a doua linie de apărare) din cadrul instituțiilor de stat abilitate | Ministerul Afacerilor Interne Agenția Națională pentru Reglementarea Activităților Nucleare și Radiologice; Ministerul Sănătății; Serviciul Vamal | Serviciul de Informații și Securitate | 2024 | În limitele bugetului aprobat MS În limitele bugetului aprobat MAI Surse externe Inspectoratul General pentru Situații de Urgență – 20,00 În limitele bugetului aprobat Serviciului Vamal |  | În limitele bugetului aprobat MS În limitele bugetului aprobat MAI Surse externe Inspectoratul General pentru Situații de Urgență – 20,00 În limitele bugetului aprobat Serviciului Vamal |  | În limitele bugetului aprobat MS În limitele bugetului aprobat MAI Surse externe Inspectoratul General pentru Situații de Urgență – 20,00 În limitele bugetului aprobat Serviciului Vamal | Număr de proceduri standard de operare în medii contaminate cu materiale/ substanțe CBRN și răspuns rapid la incidente/ accidente CBRN elaborate; Număr de proceduri standard de operare în medii contaminate și răspuns rapid la incidente/ accidente cu materiale/ substanțe CBRN aprobate |  | 32. |  | Elaborarea procedurilor standard de operare în medii contaminate cu materiale/substanțe CBRN și pentru răspuns rapid la incidente/accidente CBRN pentru toate instituțiile abilitate, prin integrarea și testarea acestora în cadrul antrenamentelor, exercițiilor, aplicațiilor comune de stat major și în teren, cu antrenarea forțelor de intervenție (prima și a doua linie de apărare) din cadrul instituțiilor de stat abilitate |
| Obiectiv specific. 3.2 Menținerea și dezvoltarea continuă a sistemului de reacție din cadrul autorităților publice de resort, asigurarea funcționării sectoarelor de importanță vitală pentru stat prin protecția infrastructurii critice și informarea societății |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 28. | Promovarea culturii securității CBRN, prin desfășurarea activităților de instruire | ANRANR; Ministerul Sănătății; autoritățile publice centrale care au în subordine instituții ce dețin/utilizează materiale CBRN; Serviciul Vamal |  | permanent | În limitele bugetului aprobat |  | În limitele bugetului aprobat |  | În limitele bugetului aprobat | În limitele bugetului aprobat |  | În limitele bugetului aprobat |  | Cursuri de formare sau perfecționare desfășurate de fiecare autoritate anual |
| 29. | Elaborarea în comun a măsurilor de menținere a protecției fizice în cadrul entităților naționale care dețin/utilizează materiale CBRN | Inspectoratul General pentru Situații de Urgență; Ministerul Sănătății; Agenția de Supraveghere Tehnică | Serviciul Informații și Securitate | 2026 | În limitele bugetului aprobat |  | În limitele bugetului aprobat |  |  |  |  |  |  | Măsurile de securitate elaborate și aprobate |
| Obiectiv specific 3.3 Elaborarea și aplicarea mecanismului de comunicare și informare a publicului larg despre pericolele, amenințările și incidentele CBRN |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 30. | Elaborarea și diseminarea materialelor, celor mai bune practici, a lecțiilor și cunoștințelor atribuite măsurilor de protecție în cazul evenimentelor CBRN și amenințărilor ADM | Ministerul Sănătății; Ministerul Afacerilor Interne; Ministerul Afacerilor Externe și Integrării Europene; ANRANR; Serviciul Vamal |  | 2027 | În limitele bugetului aprobat |  | În limitele bugetului aprobat |  | În limitele bugetului aprobat |  |  |  |  | Număr de materiale elaborate și diseminate |
| 31. | Organizarea evenimentelor (ateliere de lucru, exerciții de stat major) pentru schimbul de informații la nivel regional/internațional, inclusiv privind metodele de prognozare și preîntâmpinare a amenințărilor CBRN și ADM | ANRANR Ministerul Sănătății; Ministerul Economiei; Ministerul Afacerilor Interne; Ministerul Afacerilor Externe și Integrării Europene; Serviciul Vamal; | Serviciul de Informații și Securitate | permanent | În limitele bugetului aprobat |  | În limitele bugetului aprobat |  | În limitele bugetului aprobat | În limitele bugetului aprobat |  | În limitele bugetului aprobat |  | Număr de evenimente organizate; Număr de participanți la activitățile desfășurate |