**Propunerile MAI la proiectul Planului național de dezvoltare pentru anii 2025-2027**

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Nrcrt | Denumirea acțiunii | Perioadaderealizare | Indicatori de monitorizare | Cost totaldeimplementare 2025-2027, miilei | Inclusiv:costuri acoperite din bugetul de stat și asistențăexternă, mii lei | Inclusiv:costuri neacoperite, mii lei | Autorități/ instituțiiresponsabile |
| 2025 | 2026 | 2027 | sursa de finanțare(subprogrambugetar/ finanțareexternă) | 2025 | 2026 | 2027 |
|  | Modernizarea capacităților și instrumentelor de gestionarea eficientă a migrației | Trim. I, 2023 - Trim. IV, 2027 | 1. Complex de clădiri construite și date în exploatare - Trim. IV, 2026;
2. Centru multifuncțional pentru prestarea serviciilor pentru străini instituit - Trim. IV, 2026;
3. Sistemul informațional „Migrație” operațional - Trim. IV 2025;
4. 8 servicii publice prestate electronic - Trim. IV 2025;
5. 2 autovehicule recepționate pentru transportarea migranților K4 - Trim. IV, 2027;
6. 35 de persoane instruite privind documentele false, tehnicile de intervievare, azil și migrațiune - Trim. IV, 2027;
7. 2 exerciții comune organizate - Trim. IV, 2027;
8. Plan de acțiuni semnat cu partenerii de dezvoltare - Trim. IV, 2027.
 | 212.000,0 | 182,0 Bugetul de stat11.818,0 – Asistență externă | - | - | 35.03 Finanțare externă – proiectul „Îmbunătățirea capacităților operaționale pentru gestionarea afluxului de migranți” și proiectul „Sprijinireaprotecției,întoarceriivoluntare șiinformate și areintegrăriicetățenilorparteneriatuluiEstic șiresortisanțilorțărilor terțe afectațide conflictul dinUcraina”, DGNEAR | 100.000,0  | 100.000,0 | - | Ministerul Afacerilor Interne (IGM);Ministerul Finanțelor;Agenția de Guvernare Electronică;Cancelaria de Stat |
|  | Implementarea mecanismului de integrare etapizată a străinilor, inclusiv a persoanelor strămutate | Trim. I, 2025 - Trim. IV, 2027 | 1. Străinii, inclusiv persoanele strămutate, au acces asigurat la statut legal, protecție și drepturi în comunitatea gazdă - Trim. IV, 2025;
2. Integrarea socială, economică, culturală a străinilor, inclusiv a persoanelor strămutate, asigurată - Trim. IV, 2025;
3. Accesul asigurat la serviciile specializate pentru copiii migranți, inclusiv cei în situații de risc - Trim. IV, 2025;
4. Accesul asigurat nediscriminatoriu a străinilor, la sistemul de învățământ național - Trim. IV, 2025;
5. Accesul asigurat la servicii esențiale de sănătate (preventive și curative) de calitate și la timp, la produse medicale esențiale, vaccinuri și dispozitive medicale, străinilor, inclusiv persoanele strămutate - Trim. IV, 2025;
6. Capacități consolidate și suport asigurat personalului medical pentru prestarea serviciilor medicale străinilor, inclusiv persoanelor strămutate - Trim. IV, 2025;
7. Capacități consolidate și suport asigurat personalului din domeniul migrației (Inspectoratului General pentru Migrație) a autorităților publice locale pentru prestarea serviciilor, inclusiv digitalizate, de documentare și integrare în comunitățile gazdă, a străinilor, inclusiv persoanelor strămutate - Trim. IV, 2025;
8. Acces asigurat la piața muncii, activități independente și oportunități de afaceri în Republica Moldova, pentru străini, inclusiv persoanelor strămutate - Trim. IV, 2025;
9. Acces egal și echitabil asigurat la drepturi și servicii de asistență pentru străini cu nevoi speciale, inclusiv persoanelor strămutate - Trim. IV, 2025;
10. Acces gratuit asigurat la expoziții, activități interactive și ateliere de creație, educative și cognitive organizate și desfășurate de instituțiile muzeale din subordinea Ministerului Culturii - Trim. IV, 2025.
 | 5.000.447,0 | 447,0 -Bugetul de stat (Ministerul Culturii) | - | - | Asistență externăBugetul entităților implicate;Organizații internaționale, Parteneri de dezvoltare, organizații necomerciale (ONG), autorități publice locale (Agenția ONU pentru Refugiați (UNHCR), Misiunea în Republica Moldova a Organizației Internaționale pentru Migrație (OIM), Programul Națiunilor Unite pentru Dezvoltare (UNDP),Fondul Internațional al Națiunilor Unite pentru Urgențe ale Copiilor (UNICEF), Programul Alimentar Mondial (WFP), UNWOMEN ș.a. | 5.000.000,0 | - | - | Ministerul Afacerilor Interne (IGM);Ministerul Culturii;Ministerul Muncii și Protecției Sociale;Ministerul Sănătății;Ministerul Educației și Cercetării;Ministerul Dezvoltării Economice și Digitalizării;Agenția Națională pentru Ocuparea Forței de Muncă;Casa Națională de Asigurări Sociale;Casa Națională de Asigurări în Medicină;Agenția pentru Gestionarea Serviciilor Sociale cu Specializare Înaltă |
|  | Sporirea siguranței populației la domiciliu, în comunitate și în spațiile publice | Trim. I 2023 – Trim. IV 2028 | 1. Centrul operațional de securitatea cibernetică dotat cu echipamente necesare și softuri – Trim. I 2025;
2. Instruirea și certificarea în domeniu a angajaților Centrului operațional de securitatea cibernetică realizată – Trim. IV 2026;
3. Condiții de funcționare a Centrului operațional de securitatea cibernetică create - Trim. IV 2026;
4. Unități de autospeciale ale Poliției dotate cu echipament - Trim. IV 2026;
5. Timp de documentare a cetățenilor redus cu minimum 15 minute (pe partea contravențională) - Trim. IV 2027;
6. Soft de recunoaștere facială dezvoltat și testat - Trim. IV 2027;
7. Autospeciale și angajații implicați în supravegherea circulației rutiere dotați conform normativelor - Trim. IV, 2027;
8. Sisteme informaționale ajustate (REC, RAR) - Trim. IV, 2026;
9. Aplicație mobilă interoperabilă cu SI dezvoltate - Trim. IV, 2026;
10. Posturile vamale interne de control amenajate și dotate - Trim. IV, 2026;
11. Sistemul automatizat de monitorizare a circulației mijloacelor de transport și de persoane în/din zona de securitate operaționalizat - Trim. IV, 2026;
12. Cel puțin 3 entități regionale create - Trim. IV, 2025.
 | 553.705,4 | 5.129,1*(4616,2 mii lei - asistența externă;* *512,9 mii lei - contribuția Guvernului)* | 4.287,2 *(3858,5 mii lei - asistența externă; 428,7 mii lei - contribuția Guvernului)* | - | 35.0235.0435.0535.06 Asistență externă | 369.619,1 | 98.970,0 | 75.700,0 | Ministerul Afacerilor Interne (IGP, STI, IGPF, IGC);Ministerul Finanțelor;Cancelaria de Stat;Agenția Servicii Publice, Serviciul de Informații și Securitate, Centrul Național Anticorupție, Procuratura Generală |
|  | Dezvoltarea instrumentelor și capacităților pentru realizarea eficientă a managementului integrat al frontierei de stat | Trim. I 2024 – Trim. IV 2028 | 1. Sistem de informații prealabile despre pasageri (API) și a registrului cu numele pasagerilor (PNR) în Aeroportul Internațional Chișinău dezvoltat și funcțional - Trim. IV, 2025;
2. Unitatea de Informații privind Pasagerii operaționalizată - Trim. IV, 2025;
3. Sistemul de comunicații în standard TETRA extins în 4 locații (Volintiri, Ștefan Vodă, Purcari, Olănești) - Trim. IV, 2027;
4. Actualizarea softului Sistemului de radiocomunicații în standard TETRA - Trim. IV 2027;
5. Extinderea sistemului TETRA în 15 locații - Trim. IV 2027;
6. Punctele de trecere a frontierei de stat dotate cu echipament informatic, tehnică specială de citire și verificare a documentelor, precum și alte mijloace speciale necesare efectuării calitative și în timp optim a controlului la trecerea frontierei (Nivelul I, Nivelul II de control) - Trim. IV, 2027;
7. Implementarea sistemului e-gate în Punctul de trecere a frontierei de stat, aerian (Aeroportul Internațional Chișinău) - Trim. IV, 2027;
8. Punctele de trecere a frontierei de stat (PTFS) cu statut internațional, amenajate cu locuri de muncă pentru înregistrarea electronică a solicitanților de azil, inclusiv preluarea datelor dactiloscopice - Trim. IV, 2026;
9. Sectorul Poliției de Frontieră (SPF)„Otaci” reconstruit - Trim. IV, 2026;
10. Documentația de proiectare a sectoarelor poliției de frontieră ,,Criva”, ,,Cosăuți”, ,,Basarabeasca” și ,,Leușeni 1” elaborată - Trim. I. 2026;
11. Panourile fotovoltaice instalate și termoizolarea subdiviziunilor Poliției de Frontieră în vederea corespunderii acestora la cerințele de eficiență energetică asigurată - Trim. IV, 2026;
12. Centrul Operațional de Coordonare (COC) al Poliției de Frontieră retehnologizat - - Trim. IV, 2025;
13. Segmentul de frontieră controlat de autoritățile constituționale ale Republicii Moldova acoperit cu sisteme fixe și mobile de supraveghere a frontierei, inclusiv pe principiu de termoviziune - Trim. IV, 2027;
14. Sectoarele Poliției de Frontieră asigurate cu sisteme de supraveghere aeriană, inclusiv cu sisteme de interceptare a vehiculelor fără pilot la bord, conform necesarului de dotare standard - Trim. IV, 2027;
15. Sectoarele Poliției de Frontieră (SPF) asigurate cu sisteme portabile de supraveghere conform necesarului de dotare standard - Trim. IV, 2027;
16. Sectoarelor Poliției de Frontieră (SPF) asigurate cu mijloace de transport de tip ATV conform necesarului de dotare standard - Trim. IV, 2027.
 | 784.822,4 | 406.296,7 | 8.000,0 | - | 35.06Asistență externă -392.596,7 mii lei(22,3 mln. de dolari, până în 2028, DTRA, SUA) INL, SUA; OIM;Comisia Europeană (DG NEAR);Interreg Next RO-MD 2021-2027 - Early detection | 133.453,6 | 134.772,1 | 102.300,0 | Ministerul Afacerilor Interne (STI; IGPF);Ministerul Finanțelor;Cancelaria de Stat |
|  | Fortificarea capacităților de intervenție rapidă la situațiile de urgență și excepționale, inclusiv, de avertizare timpurie a populației | Trim. I 2025 – Trim. IV 2027 | 1. Sistem de înștiințare a populației operaționalizat - trim. IV 2027;
2. 15 autospeciale procurate - trim. IV 2027.
 | 952.404,0 | - | - | - | 37.02Asistență externă – negocieri Banca Mondială - 40 mln. dolari ()  | 757.404,0 | 145.000,0 | 50.000,0 | Ministerul Afacerilor Interne (IGSU) |
|  | Integrarea echipelor Republicii Moldova în Mecanismul de Protecție Civilă al Uniunii Europene | Trim. I, 2025 - Trim. IV, 2027 | 1. 2 module de intervenție conform cerințelor UE operaționalizate, inclusiv:

a) modul USAR (Urban Search and Rescue); b) modul GFFFV (Ground Forest Fire Fighting Using Vehicles) - Trim. IV 2027; 2. Echipa de asistență și suport tehnic operaționalizată (Technical Assistance Support Team - TAST) - Trim. IV 2027. | 79.033,6 | - | - | - | 37.02Asistență externă – Comisia Europeană -825,8 mii euro | 37.233,6 | 30.800,0 | 11.000,0 | Ministerul Afacerilor Interne (IGSU) |
|  | Extinderea capacităților de utilizare a Sistemului Informațional Automatizat 112 în vederea îmbunătățirii siguranței rutiere și a gestionării situațiilor de urgență în trafic | Trim. I, 2025 - Trim. IV, 2026 | 1. Sistemul Informațional Automatizat 112 adaptat și pregătit pentru primirea și gestionarea datelor transmise de dispozitivele eCall - Trim. IV, 2027;
2. Sistemul Informațional Automatizat 112 testat și funcționalitatea validată în condiții reale sau simulate - Trim. IV, 2027;
3. Rata de aplicare a soluției eCall în Centrele de Preluare a Apelurilor de Urgență din Moldova atinsă în proporție de 100% - Trim. IV, 2027;
4. Rata de eficacitate și eficiență operațională a SIA 112 în contextul primirii datelor eCall atinsă în proporție de 100% - Trim. IV, 2027.
 | 28.844,9 | 26.892,8 – Bugetul de stat /Asistență externă  | 1.952,0 – Bugetul de stat/Asistență externă | - | 50.19Asistență externă – Proiectul „e-Call Next Generation for PSAPs” | - | - | - | Ministerul Afacerilor Interne(Serviciul 112;STI, IGP, IGSU)Ministerul Sănătății;Agenția de Guvernare Electronică;Agenția Națională pentru Reglementare în Comunicații Electronice și Tehnologia Informației |
|  | Dezvoltarea capabilităților de asigurare a ordinii și securității publice a Inspectoratului General de Carabinieri | Trim. I, 2025 - Trim. IV, 2027 | 1. Efectivul pregătit și subdiviziunea evaluată pentru participare în misiunea KFOR - Trim. IV, 2027;
2. Participarea în misiunea KFOR realizată - Trim. IV, 2027;
3. Participarea la misiuni internaționale în calitate de observator sub egida EUROGENFOR și FIEP realizată - Trim. IV, 2027;
4. Acoperirea teritorială în special a zonelor rurale după principiul de intervenție în raza a 55 de km de la punctul de dislocare asigurată - Trim. IV, 2027;
5. Reducerea timpului de reacționare la asigurarea securității publice până la 30 min. - Trim. IV, 2027;
6. Dotarea tehnică, auto și cu echipamente speciale asigurată - Trim. IV, 2027;
7. Activitatea de pază și protecție a misiunilor diplomatice optimizată - Trim. IV, 2027;
8. Creșterea capacității privind coordonarea operațională a forțelor de ordine publică ale IGC asigurată - Trim. IV, 2027.
 | 76.100,0 | - | - | - | Asistență externă | 27.200,0 | 23.200,0 | 25.700,0 | Ministerul Afacerilor Interne (IGC) |
|  | Consolidarea capacităților instituționale de a răspunde prompt și adecvat la situațiile de criză | Trim. I, 2024 - Trim. IV, 2027 | 1. Sistemul informațional al Centrului Operațional de Coordonare (SICOC) dezvoltat și operaționalizat - trim. IV, 2026;
2. Procese operaționale standardizate (POS), digitalizate și interoperabile - trim. IV, 2027;
3. Centrul de gestionare a situațiilor de criză din cadrul Ministerului Afacerilor Interne dezvoltat și operaționalizat - trim. IV, 2027;
4. Capacitățile Inspectoratului de Management Operațional fortificate și adaptate la actualele provocări de securitate - trim. IV, 2027.
 | 73.420,0 | - | - | - | 35.05 | 7.750,0 | 45.670,0 | 20.000,0 | Ministerul Afacerilor Interne (IMO) |
|  | Menținerea, asigurarea restabilirea sănătății angajaților afacerilor interne și securității statului, inclusiv, reconstrucția și modernizarea edificiilor IMSPD SM al MAI | Trim. I, 2024 - Trim. IV, 2027 | 1. Ponderea vizitelor cu scop profilactic ale funcționarilor publici cu statut special din numărul total de vizite la medicul de familie - Trim. IV 2027;
2. Durata medie de utilizare a patului pe an - Trim. IV 2027;
3. Creșterea calității serviciilor medicale oferite de către IMSPD SM - Trim. IV 2027;
4. Echipamente medicale noi achiziționate și instalate - Trim. IV 2027.
 | 401.269,9 | 112.689,8 | 113.275,9 | 113.799,3 | 80.05Asistență externă -Proiectul Interreg NEXT VI-a RO-MD -25.834,4  | 22.627,8 | 27.077,1 | 11.800,0 | Ministerul Afacerilor Interne (IMSPD SM al MAI) |
| **Total:** | **8.162.047,2** | **563.455,4**  | **127.515,1**  | **113.799,3**  |  | **6.455.288,1**  | **605.489,2**  | **296.500,0**  |  |