1. **Acțiunea din PND**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Nr.** | **Element** | **Răspuns** |
|  | * **Propunere nouă**
* **Acțiune planificată în PND 2024-2026** *(acțiunile nr. 106 și 107 din PND 2024-2026, aprobat prin HG 1031/2023)*

*Indicați nr. acțiunii conform HG 1031/2023* |
|  | **Obiectiv specific SND***Indicați numărul obiectivului specific din SND „Moldova Europeană 2030”, conform Legii 315/2022* | O.S. 9.3. Sporirea securității în funcționarea infrastructurilor și a sistemelor critice. |
|  | **Prioritatea de politică publică pe termen mediu** **pentru perioada 2025-2027***Conform anexei nr. 1* | Dezvoltarea sistemului național de avertizare timpurie a populației, integrarea echipelor de intervenție în Mecanismul de Protecție Civilă al Uniunii Europene și asigurarea condițiilor pentru reducerea timpului de răspuns la situațiile de urgență. |
|  | **Acțiune PND – reformă și/sau politică publică***Formulați/citați acțiunea pentru PND**O acțiune PND reprezintă o reformă și/sau o politică publică nouă prioritară, formată din unu sau mai multe proiecte pentru:** *dezvoltarea infrastructurii*
* *crearea SI și digitalizarea serviciilor*
* *alte proiecte de investiții capitale*
* *modificarea cadrului instituțional*
* *dezvoltarea/ perfecționarea mecanismelor de reglementare și stimulare economică*
 | **Fortificarea capacităților de intervenție rapidă la situațiile de urgență și excepționale, inclusiv, de avertizare timpurie a populației.**  |
|  | **Perioada de implementare** | **Anul inițierii acțiunii PND** | **01.01.2024** | **Anul finalizării acțiunii PND** | **31.12.2027** |
|  | **Indicatori de rezultat ai acțiunii PND***\* Principalii indicatori de rezultat prezentați la pct. 9 din formularul B**\* Indicatorii PND vor fi preluați în Strategiile Sectoriale de Cheltuieli* | **Nr.** | **Indicator** | **Valoare țintă** *(2027/anual)* |
|  | 15 autospeciale procurate (câte 5 autospeciale anual. Total 500 autospeciale), %; | 63,5/2027  |
|  | Sistem de înștiințare a populației operaționalizat. | Sistem operaționalizat/ 2027 |
|  | **Cost pentru implementare***Indicați costurile pentru implementare în mii lei**\* Suma totală de la pct. 13 din formularul B* | **Costuri acoperite, *mii lei*** | **Costuri neacoperite, *mii lei*** | **Total, *mii lei*** |
| **2025** | **2026** | **2027** | **2025** | **2026** | **2027** |
| - | - | - | 50000,0 | 145000,0 | 50000,0 | 245000,0 |
|  | **Autoritate responsabilă** | Ministerul Afacerilor Interne *(Inspectoratul General pentru Situații de Urgență, Serviciul Tehnologii Informaționale).* |
|  | **Autorități coresponsabile** | Serviciul Tehnologia Informației și Securitate Cibernetică; Agenția Națională pentru Reglementare în Comunicații Electronice și Tehnologia Informației;Ministerul Dezvoltării Economice și Digitalizării. |
|  | **Documente de referință***Indicați numărul elementului din documentul de referință.* | **Direcția de intervenție SND***Conform Legii 315/2022* | 5.29. Politici și management de securitate și ordine publică.14) Dezvoltarea capacităților și a instrumentelor de furnizare a securității la nivel național și regional pentru gestionarea situațiilor de criză și a situațiilor excepționale (O9.1–O9.3);19) Reducerea numărului de victime și a pagubelor cauzate de situațiile de urgență și situațiile excepționale, inclusiv prin elaborarea, adaptarea sau transferul soluțiilor tehnologice noi în vederea prevenirii unor astfel de situații, precum și a incendiilor în sectorul casnic (O9.2, O9.3). |
| **Prioritatea din Planul Național „Construim Moldova Europeană” 20 de acțiuni Guvernamentale***Link:* [*https://gov.md/ro/20\_actiuni*](https://gov.md/ro/20_actiuni) | - |
| **Prioritatea din Programul de activitate al Guvernului ”Moldova prosperă sigură și europeană”***Link:* [*https://cs.cloud.gov.md/s/MfFbRK4G2MAZqDH*](https://cs.cloud.gov.md/s/MfFbRK4G2MAZqDH) | SECURITATEA NAȚIONALĂ7. Îmbunătățirea calității serviciilor de securitate (ordine publică, securitate comunitară, situații de urgență, intervenții la dezastre) și a interacțiunii cu cetățenii |
| **Ținta națională de dezvoltare durabilă***Conform Hotărârii Guvernului nr. 953/2022* | - |
| **Obiectivul general/specific din Strategia/Programul sectorial***Se va indica numărul, denumirea completă a obiectivului și titlul documentului* | **Programul de prevenire și gestionare a situațiilor de urgență și excepționale pentru anii 2022-2025, aprobat prin HG. Nr. 846/2022**Obiectivul general 2. Eficientizarea măsurilor de prevenire a situațiilor de urgență și excepționaleObiectivul specific 2.1. Operaționalizarea până în anul 2025 a sistemului național de avertizare timpurie Obiectivul general 4. Sporirea capacității operaționale și de răspuns în situații de urgență și excepționaleObiectivul specific 4.2. Asigurarea până în anul 2025 a condițiilor conforme normelor pentru toate tipurile de intervenții |
| **Angajamente UE și alte angajamente internaționale***Se va indica prevederea și denumirea actului* | **-** |

1. **Proiecte pentru implementarea acțiunii PND (*Project charter*)**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Nr.** | **Element** | **Răspuns** |
|  | **Număr proiect***Se completează de CS* |  |
|  | **Denumire proiect***Formulați titlul succint și generic* | Consolidarea managementului riscului de dezastre și rezilienței la schimbările climatice în Republica Moldova |
|  | **Stare proiect** | * **Proiect nou**
 | **Proiect în derulare** |
|  | **Perioada de implementare a proiectului** | **Data estimată pentru lansare** *În format zi, lună, an* | **01.01.2024** | **Data estimată de finalizare** *În format zi, lună, an* | **31.12.2027** |
|  | **Sectorul de intervenție** | Politici și management de securitate și ordine publică | **Tipul proiectului** | * Național
* Regional
* Local
 |
|  | **Contextul proiectului și problema care va fi soluționată***Descrieți într-un alineat contextul proiectului și problema care va fi soluționată.**Maximum 100 de cuvinte* | Proiectul va sprijini îmbunătățirea capacităților Guvernului Republicii Moldova în materie de pregătire și răspuns la dezastre și consolidarea rezilienței financiare a țării la pericolele naturale.  |
|  | **Scopul proiectului***Formulați într-o propoziție scopul proiectului* | Consolidarea capacităților Guvernului Republicii Moldova în materie de răspuns și pregătire pentru riscurile de dezastre și pericolele naturale și de răspuns prompt și eficient în situații eligibile de criză sau urgență.  |
|  | **Obiectivele proiectului***Formulați obiectivele proiectului (SMART)* | Achiziția de vehicule de intervenție în situații de urgență și de echipamente este necesară pentru modernizarea și consolidarea capacității serviciului de răspuns la situații de urgență în cazuri de condiții meteorologice extreme (temperatură, precipitații (ploaie, zăpadă, grindină etc.), inundații, furtuni, incendii și cutremure). Noile echipamente și vehicule sunt esențiale, deoarece personalul de intervenție în situații de urgență din Moldova îndeplinește o sarcină dubla – de gestionare, dar și răspuns în situații de urgență. Înlocuirea vehiculelor învechite și ineficiente de intervenție în situații de urgență va reduce timpii critici de răspuns la situațiile de urgență, va îmbunătăți siguranța și eficiența intervențiilor și va reduce emisiile de GES. |
|  | **Beneficiarii proiectului***Indicați grupul țintă al proiectului* | Ministerul Afacerilor Interne (*Inspectoratul General pentru Situații de Urgență*);Populația Republicii Moldova. |
|  | **Rezultatele planificate (livrabile)***Prezentați rezultatele proiectului prin indicatori de rezultat (outcome) și de produs (output)* | **Nr.** | **Indicator** | **Valoare țintă** | **Termen de realizare a indicatorului***\* În limita perioadei 2024-2027* |
| 1. | Autospeciale de intervenții în situații de urgență achiziționate | 15 | 2027 |
|  | **Autoritate responsabilă de implementarea/ coordonarea proiectului** | Ministerul Afacerilor Interne (*Inspectoratul General pentru Situații de Urgență*). |
|  | **Alte părți implicate***Actori-cheie implicați sau afectați de proiect (parteneri, APL, AAPC, ș.a.)* | Ministerul Mediului;Ministerul Infrastructurii și Dezvoltării Regionale;Ministerul Finanțelor;IP Oficiul de Gestionare a Programelor de Asistență Externă (Managementul proiectului). |
|  | **Calendarul proiectului***Componentele/enumerați etape (project phase), principalele activități (milestone) ale proiectului și termene limită de inițiere și finalizare (zz.ll.an)* | **Nr.** | **Etapa de realizare/activități de bază** | **Data inițierii** | **Data finalizării** |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  | **Bugetul proiectului***Toate proiectele propuse în PND vor fi incluse în Strategia Sectorială de Cheltuieli pentru anii 2025-2027* | **Costuri acoperite** | **Din bugetul de stat** |
| **Codul subprogramului bugetar** | **2025, *mii lei*** | **2026, *mii lei*** | **2027, *mii lei*** |
| **-** | **-** | **-** | **-** |
| **Din asistență externă** |
| **Denumire proiect** | **Finanțator și țara care acordă finanțarea** | **Tip finanțare***împrumut/ grant* | **Tip asistență***financiară/ tehnică* | **Actul prin care a fost aprobată finanțarea** | **2025, *mii lei*** | **2026, *mii lei*** | **2027, *mii lei*** |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
| **Costuri neacoperite** | **Sursă de finanțare identificată** |
| **Statutul negocierii***Negocieri inițiate /în proces de aprobare a finanțării* | **Informații cu privire la negociere***Cu cine se negociază, termenul estimat de finalizare a negocierii, ș.a.* | **Tip finanțare***împrumut/ grant* | **Tip asistență***financiară/ tehnică* | **2025, *mii lei*** | **2026, *mii lei*** | **2027, *mii lei*** |
| Stadiul de negociere | Banca Mondială (Consolidarea Managementului Riscului de Dezastre și Rezilienței la Schimbările Climatice în Republica Moldova) | împrumut | financiară | **-** | 707 404,0 | **-** |
| **Sursă de finanțare neidentificată** |
| **2025, *mii lei*** | **2026, *mii lei*** | **2027, *mii lei*** |
| 50000,0 | 50000,0 | 50000,0 |
|  | **Alte resurse necesare***Specificați alte resurse necesare pentru implementare* |  |
|  | **Riscuri de implementare***Prezentați 3-5 cele mai majore riscuri aferente implementării proiectului* | ***Riscuri de mediu:***1. Praful, zgomotul și vibrațiile

***Risc social*:**1. Riscurile pentru sănătate și securitate la locul de muncă din cauza barierelor lingvistice și culturale pentru lucrătorii din străinătate.
2. Înrăutățirea condițiilor de muncă din diverse motive
3. Este posibil ca vehiculele și echipamentele de intervenție în caz de urgență să nu respecte standardele de accesibilitate recunoscute la nivel internațional și standardele de acces universal ale BM.
 |
|  | **Echipa de implementare/ coordonare a proiectului** | **Rolul în managementul și implementarea proiectului** | **Nume, prenume** | **Instituția** | **Funcția și subdiviziunea** | **Nr. telefon, e-mail** |
| Executor | Tatarov Alexandr | Inspectoratul General pentru Situații de Urgență | Șef adjunct Inspectorat | 022785111,alexandr.tatarov@igsu.gov.md  |
|  | **Alte informații** | **Proiect examinat de CIPS** | * **Nu**
* **Da**

*Indicați data ședinței:* |
| **Proiect precedat de analiza ex-ante/ studiu de fezabilitate** | * **Nu**
* **Da**

*Prezentați link la raport.* |
| **Proiectul este planificat într-un document de politici publice sau de planificare** | * **Nu**
* **Da**

Acțiunea 4.2 din Planul de Acțiuni privind implementarea Programului de prevenire și gestionare a situațiilor de urgență și excepționale pentru anii 2022-2025, aprobat prin HG nr. 846/2022. |

1. **Proiecte pentru implementarea acțiunii PND (*Project charter*)**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Nr.** | **Element** | **Răspuns** |
|  | **Număr proiect***Se completează de CS* |  |
|  | **Denumire proiect***Formulați titlul succint și generic* | Feasibility study and specific documentation for the implementation National Early Warning System (MD-ALERT-STUDY) |
|  | **Stare proiect** | **Proiect nou** | * **Proiect în derulare**
 |
|  | **Perioada de implementare a proiectului** | **Data estimată pentru lansare** *În format zi, lună, an* | **01.02.2024** | **Data estimată de finalizare** *În format zi, lună, an* | **31.12.2026** |
|  | **Sectorul de intervenție** | Afaceri interne (protecție civilă și situații de urgență) | **Tipul proiectului** | * Național
* Regional
* Local
 |
|  | **Contextul proiectului și problema care va fi soluționată***Descrieți într-un alineat contextul proiectului și problema care va fi soluționată.**Maximum 100 de cuvinte* | Serviciile specializate sunt limitate în capacitatea lor de a informa și avertiza populația despre riscurile și efectele care pot apărea ca urmare a producerii anumitor fenomene cu risc sporit din cauza lipsei unui sistem național de avertizare timpurie.Prin urmare, prin crearea unui modern sistem de informare și avertizare a populației, va fi asigurat un grad ridicat de siguranță și performanță ce vizează o rată de acoperire de 100% a populației.Proiectul va servi drept etapă preliminară și esențială pentru implementarea ulterioară cu succes a sistemului național de avertizare timpurie în Republica Moldova. |
|  | **Scopul proiectului***Formulați într-o propoziție scopul proiectului* | Obținerea studiului de fezabilitate și documentației necesare care va servi drept fundament pentru implementarea cu succes a Sistemului național de avertizare a populației în caz de situații de urgență/excepționale. |
|  | **Obiectivele proiectului***Formulați obiectivele proiectului (SMART)* | - Determinarea soluției optime tehnico-economice (inclusiv a rentabilității) de avertizare a populației în caz de situații de urgență și dezastre;- Estimarea costurilor de implementare și operaționale ale unui sistem național de avertizare timpurie pentru populație;- Furnizarea unei baze tehnice și economice detaliate pentru soluția identificată;- Evaluarea cadrului legal existent legat de domeniul în cauză;- Analiza riscurilor implicate în procesul de implementare a sistemului. |
|  | **Beneficiarii proiectului***Indicați grupul țintă al proiectului* | Inspectoratul General pentru Situații de Urgență al Ministerului Afacerilor InternePopulația Republicii Moldova |
|  | **Rezultatele planificate (livrabile)***Prezentați rezultatele proiectului prin indicatori de rezultat (outcome) și de produs (output)* | **Nr.** | **Indicator** | **Valoare țintă** | **Termen de realizare a indicatorului***\* În limita perioadei 2024-2027* |
|  | Studiul de fezabilitate realizat, % | 100 | Ianuarie 2025 |
|  | Documentația tehnică de proiect elaborată, % | 100 | Ianuarie 2025 |
|  | Documente primare pentru achiziționarea Sistemului de avertizare elaborată, % | 100 | Ianuarie 2026 |
|  | **Autoritate responsabilă de implementarea/ coordonarea proiectului** | Inspectoratul General pentru Situații de Urgență al Ministerului Afacerilor Interne |
|  | **Alte părți implicate***Actori-cheie implicați sau afectați de proiect (parteneri, APL, AAPC, ș.a.)* | Serviciul Tehnologia Informației și Securitate Cibernetică; Agenția Națională pentru Reglementare în Comunicații Electronice și Tehnologia Informației;Ministerul Dezvoltării Economice și Digitalizării. |
|  | **Calendarul proiectului***Componentele/enumerați etape (project phase), principalele activități (milestone) ale proiectului și termene limită de inițiere și finalizare (zz.ll.an)* | **Nr.** | **Etapa de realizare/activități de bază** | **Data inițierii** | **Data finalizării** |
|  | Procedura de licitație pentru achiziționarea Serviciilor de elaborare a studiului de fezabilitate și a documentației necesare pentru implementarea sistemului; | 28.02.2024 | 31.12.2026 |
|  | Sesiuni de consultări și ateliere de lucru cu autoritățile publice interesate; | 01.05.2024 | 31.12.2026 |
|  | Desfășurarea vizitelor de studiu în țările UE pentru preluarea bunelor practici în domeniu; | 01.04.2024 | 31.12.2026 |
|  | Conferința de închidere a proiectului cu prezentarea documentelor finale elaborate și recepția acestora. | 01.12.2024 | 31.12.2026 |
|  | **Bugetul proiectului***Toate proiectele propuse în PND vor fi incluse în Strategia Sectorială de Cheltuieli pentru anii 2025-2027* | **Costuri acoperite** | **Din bugetul de stat**  |
| **Codul subprogramului bugetar** | **2025, *mii lei*** | **2026, *mii lei*** | **2027, *mii lei*** |
| **-** | **-** | **-** | **-** |
| **Din asistență externă**  |
| **Denumire proiect** | **Finanțator și țara care acordă finanțarea** | **Tip finanțare***împrumut/ grant* | **Tip asistență***financiară/ tehnică* | **Actul prin care a fost aprobată finanțarea** | **2025, *mii lei*** | **2026, *mii lei*** | **2027, *mii lei*** |
|  |  |  |  |  |  |
| **Costuri neacoperite** | **Sursă de finanțare identificată** |
| **Statutul negocierii***Negocieri inițiate /în proces de aprobare a finanțării* | **Informații cu privire la negociere***Cu cine se negociază, termenul estimat de finalizare a negocierii, ș.a.* | **Tip finanțare***împrumut/ grant* | **Tip asistență***financiară/ tehnică* | **2025, *mii lei*** | **2026, *mii lei*** | **2027, *mii lei*** |
|  |  |  |  |  |  |  |
| **Sursă de finanțare neidentificată** |
| **2025, *mii lei*** | **2026, *mii lei*** | **2027, *mii lei*** |
| - | 95000,0 | - |
|  | **Alte resurse necesare***Specificați alte resurse necesare pentru implementare* | - |
|  | **Riscuri de implementare***Prezentați 3-5 cele mai majore riscuri aferente implementării proiectului* | * Schimbarea personalului din cadrul echipei de management al proiectului;
* Calificare insuficientă a echipei sau management ineficient de proiect;
* Lipsa ofertelor pentru elaborarea studiului;
* Întârzieri de executare a proiectului;
* Întârzieri în acordarea finanțării;
* Lipsa dispozitivelor mobile și accesul limitat la internet al persoanelor în vârstă, al populației rurale și al altor grupuri dezavantajate, împiedicându-i să utilizeze aplicații de telefon mobil concepute pentru diseminarea avertizării timpurii.
 |
|  | **Echipa de implementare/ coordonare a proiectului** | **Rolul în managementul și implementarea proiectului** | **Nume, prenume** | **Instituția** | **Funcția și subdiviziunea** | **Nr. telefon, e-mail** |
| Manager de proiect | Gorca Victor | Inspectoratul General pentru Situații de Urgență | Șef DÎÎSIC a DGI  | +373 22 785131 |
| Executor (consultant)  | Peaconvschi Serghei | Inspectoratul General pentru Situații de Urgență | Inginer superior al LCR a DGPSRM  | +373 22 785130 |
| Executor (expert financiar) | Mihalcean Oxana | Inspectoratul General pentru Situații de Urgență | Șef Secție evidență contabilă a DEF  | +373 22 785146 |
| Executor (expert achiziții) | Bodarev Vasile | Inspectoratul General pentru Situații de Urgență | Șef Secție achiziții a DL | +373 22 785160 |
| Executor (expert în comunicații și vizibilitate) | Chetraru Nadejda  | Inspectoratul General pentru Situații de Urgență | Șef DCIMP | +373 22 785107 |
|  | **Alte informații** | **Proiect examinat de CIPS** | * **Nu**
* **Da**

*Indicați data ședinței:* |
| **Proiect precedat de analiza ex-ante/studiu de fezabilitate** | * **Nu**
* **Da**

*Prezentați link la raport.* |
| **Proiectul este planificat într-un document de politici publice sau de planificare** | * **Nu**
* **Da**

Acțiunea 2.1.1. din Planul de acțiuni privind implementarea Programului de prevenire și gestionare a situațiilor de urgență și excepționale pentru anii 2022-2025, aprobat prin HG nr.846/2022 |