Anexa nr. 1

la Hotărârea Guvernului nr. /2024

PLAN CALENDARISTIC

de pregătire în domeniul protecţiei civile a Republicii Moldova pentru anul 2025

| Nr. crt. | Acţiuni | Autoritate responsabilă | Parteneri | Termene de realizare | Costuri aferente implementării | Indicatori de progres |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |  | 7 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Obiectiv general Ridicarea nivelului de pregătire pentru acţiuni în situaţii excepţionale |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. | Antrenamentul Comisiei pentru Situaţii Excepţionale a Republicii Moldova sub conducerea preşedintelui acesteia, a Prim-ministrului, cu tema: „Înștiințarea, adunarea, precizarea componenței, punctele de contact, modul de reacționare în caz de pericol sau declanşare a situaţiilor excepţionale” | Inspectoratul General pentru Situaţii de Urgenţă din subordinea Ministerului Afacerilor Interne (în continuare – Inspectoratul General pentru Situaţii de Urgenţă) | Comisia pentru Situaţii Excepţionale a Republicii Moldova; Inspectoratul General pentru Situaţii de Urgenţă (efectivul centrului de dirijare în situaţii excepţionale); comisiile pentru situaţii excepţionale şi efectivele punctelor de conducere ale municipiilor, ale raioanelor şi ale unităţii teritoriale autonome Găgăuzia | Iunie |  | În limitele bugetului aprobat | Antrenament desfăşurat |
| 2. | Controlul stării protecţiei civile şi desfăşurarea aplicaţiilor la protecţia civilă sub conducerea preşedintelui Comisiei pentru Situaţii Excepţionale a Republicii Moldova, a Prim-ministrului, în: |  |  |  |  |  |  |
| 2.1. | Raionul Dubăsari |  |  |  |  |  |  |
| 2.1.1. | Controlul (evaluarea) stării protecţiei civile | Inspectoratul Național pentru Supraveghere Tehnică din subordinea Ministerului Infrastructurii și Dezvoltării Regionale (în continuare – Inspectoratul Național pentru Supraveghere Tehnică) | Comisia pentru situaţii excepţionale a raionului; serviciile protecţiei civile ale raionului; comisiile pentru situaţii excepţionale ale oraşului, satelor (comunelor) | 19-20 martie |  | În limitele bugetului aprobat | Control efectuat |
| 2.1.2. | Aplicaţii la protecţia civilă cu tema: „Acţiunile organelor de conducere şi forţelor protecţiei civile ale raionului la organizarea lichidării consecinţelor cutremurului de pământ, inundaţiilor catastrofale, alunecărilor de teren, avariilor de producţie, accidentelor majore care implică substanțe periculoase şi epizootiilor” | Inspectoratul General pentru Situaţii de Urgenţă; autorităţile administraţiei publice centrale care au servicii desconcentrate în teritoriu | Comisia pentru situaţii excepţionale a raionului; serviciile protecţiei civile ale raionului; comisiile pentru situaţii excepţionale ale oraşului, satelor (comunelor); formaţiunile protecţiei civile şi agenţii economici | 21 martie |  | În limitele bugetului aprobat | Aplicaţie desfășurată |
| 2.2. | Raionul Hîncești |  |  |  |  |  |  |
| 2.2.1. | Controlul (evaluare) stării protecţiei civile | Inspectoratul Național pentru Supraveghere Tehnică | Comisia pentru situaţii excepţionale a raionului; serviciile protecţiei civile ale raionului; comisiile pentru situaţii excepţionale ale oraşului, satelor (comunelor) | 26-27 martie |  | În limitele bugetului aprobat | Control efectuat |
| 2.2.2. | Aplicaţii la protecţia civilă cu tema: „Acţiunile organelor de conducere şi forţelor protecţiei civile ale raionului la organizarea lichidării consecinţelor cutremurului de pământ, inundaţiilor catastrofale, alunecărilor de teren, avariilor de producţie, accidentelor majore care implică substanțe periculoase şi epizootiilor” | Inspectoratul General pentru Situaţii de Urgenţă; autorităţile administraţiei publice centrale care au servicii desconcentrate în teritoriu | Comisia pentru situaţii excepţionale a raionului; serviciile protecţiei civile ale raionului; comisiile pentru situaţii excepţionale ale oraşului, satelor (comunelor); formaţiunile protecţiei civile şi agenţii economici | 28 martie |  | În limitele bugetului aprobat | Aplicaţie desfăşurată |
| 2.3. | Raionul Cahul |  |  |  |  |  |  |
| 2.3.1. | Controlul (evaluare) stării protecţiei civile | Inspectoratul Național pentru Supraveghere Tehnică | Comisia pentru situații excepționale a raionului; serviciile protecției civile ale raionului; comisiile pentru situații excepționale ale municipiului, orașului, satelor (comunelor) | 02-03 aprilie |  | În limitele bugetului aprobat | Control efectuat |
| 2.3.2. | Aplicaţii la protecţia civilă cu tema: „Acţiunile organelor de conducere şi forţelor protecţiei civile ale raionului la organizarea lichidării consecinţelor cutremurelor de pământ, inundaţiilor catastrofale, alunecărilor de teren, avariilor de producţie, accidentelor majore care implică substanțe periculoase şi epizootiilor” | Inspectoratul General pentru Situaţii de Urgenţă; autorităţile administraţiei publice centrale care au servicii desconcentrate în teritoriu | Comisia pentru situaţii excepţionale a raionului; serviciile protecţiei civile ale raionului; comisiile pentru situaţii excepţionale ale municipiului, oraşului, satelor (comunelor); formaţiunile protecţiei civile şi agenţii economici | 04 aprilie |  | În limitele bugetului aprobat | Aplicaţie desfăşurată |
| 2.4. | Municipiul Chișinău |  |  |  |  |  |  |
| 2.4.1 | Controlul (evaluare) stării protecţiei civile | Inspectoratul Național pentru Supraveghere Tehnică | Comisia pentru situații excepționale a raionului; serviciile protecției civile ale raionului; comisiile pentru situații excepționale ale municipiului, orașului, satelor (comunelor) | 14-15 mai |  | În limitele bugetului aprobat | Control efectuat |
| 2.4.2 | Aplicaţii la protecţia civilă cu tema: „Acţiunile organelor de conducere şi forţelor protecţiei civile ale raionului la organizarea lichidării consecinţelor cutremurelor de pământ, inundaţiilor catastrofale, alunecărilor de teren, avariilor de producţie, accidentelor majore care implică substanțe periculoase şi epizootiilor” | Inspectoratul General pentru Situaţii de Urgenţă; autorităţile administraţiei publice centrale care au servicii desconcentrate în teritoriu | Comisia pentru situaţii excepţionale a raionului; serviciile protecţiei civile ale raionului; comisiile pentru situaţii excepţionale ale oraşului, satelor (comunelor); formaţiunile protecţiei civile şi agenţii economici | 16 mai |  | În limitele bugetului aprobat | Aplicaţie desfăşurată |
| 2.5. | Raionul Ungheni |  |  |  |  |  |  |
| 2.5.1. | Controlul (evaluare) stării protecţiei civile | Inspectoratul Național pentru Supraveghere Tehnică | Comisia pentru situaţii excepţionale a raionului; serviciile protecţiei civile ale raionului; comisiile pentru situații excepționale ale municipiului, orașului, satelor (comunelor) | 10-11 septembrie |  | În limitele bugetului aprobat | Control efectuat |
| 2.5.2. | Aplicaţii la protecţia civilă cu tema: „Acţiunile organelor de conducere şi forţelor protecţiei civile ale raionului la organizarea lichidării consecinţelor cutremurelor de pământ, inundaţiilor catastrofale, alunecărilor de teren, avariilor de producţie, accidentelor majore care implică substanțe periculoase şi epizootiilor” | Inspectoratul General pentru Situaţii de Urgenţă; autorităţile administraţiei publice centrale care au servicii desconcentrate în teritoriu | Comisia pentru situaţii excepţionale a raionului; serviciile protecţiei civile ale raionului; comisiile pentru situaţii excepţionale ale municipiului, oraşului, satelor (comunelor); formaţiunile protecţiei civile şi agenţii economici | 12 septembrie |  | În limitele bugetului aprobat | Aplicaţie desfăşurată |
| 2.6. | Raionul Fălești |  |  |  |  |  |  |
| 2.6.1. | Controlul (evaluare) stării protecţiei civile | Inspectoratul Național pentru Supraveghere Tehnică | Comisia pentru situaţii excepţionale a raionului; serviciile protecţiei civile ale raionului; comisiile pentru situaţii excepţionale ale oraşului, satelor (comunelor) | 24-25 septembrie |  | În limitele bugetului aprobat | Control efectuat |
| 2.6.2. | Aplicaţii la protecţia civilă cu tema: „Acţiunile organelor de conducere şi forţelor protecţiei civile ale raionului la organizarea lichidării consecinţelor cutremurelor de pământ, inundaţiilor catastrofale, alunecărilor de teren, avariilor de producţie, accidentelor majore care implică substanțe periculoase şi epizootiilor” | Inspectoratul General pentru Situaţii de Urgenţă; autorităţile administraţiei publice centrale care au servicii desconcentrate în teritoriu | Comisia pentru situaţii excepţionale a raionului; serviciile protecţiei civile ale raionului; comisiile pentru situaţii excepţionale ale oraşului, satelor (comunelor); formaţiunile protecţiei civile şi agenţii economici | 26 septembrie |  | În limitele bugetului aprobat | Aplicaţie desfăşurată |
| 2.7. | Raionul Drochia |  |  |  |  |  |  |
| 2.7.1. | Controlul (evaluare) stării protecţiei civile | Inspectoratul Național pentru Supraveghere Tehnică | Comisia pentru situaţii excepţionale a raionului; serviciile protecţiei civile ale raionului; comisiile pentru situații excepționale ale municipiului, orașului, satelor (comunelor) | 08-09 octombrie |  | În limitele bugetului aprobat | Control efectuat |
| 2.7.2. | Aplicaţii la protecţia civilă cu tema: „Acţiunile organelor de conducere şi forţelor protecţiei civile ale raionului la organizarea lichidării consecinţelor cutremurelor de pământ, inundaţiilor catastrofale, alunecărilor de teren, avariilor de producţie, accidentelor majore care implică substanțe periculoase şi epizootiilor” | Inspectoratul General pentru Situaţii de Urgenţă; autorităţile administraţiei publice centrale care au servicii desconcentrate în teritoriu | Comisia pentru situaţii excepţionale a raionului; serviciile protecţiei civile ale raionului; comisiile pentru situaţii excepţionale ale municipiului, oraşului, satelor (comunelor); formaţiunile protecţiei civile şi agenţii economici | 10 octombrie |  | În limitele bugetului aprobat | Aplicaţie desfășurată |
| 2.8. | UTA Găgăuzia |  |  |  |  |  |  |
| 2.8.1. | Controlul (evaluare) stării protecţiei civile | Inspectoratul Național pentru Supraveghere Tehnică | Comisia pentru situaţii excepţionale a raionului; serviciile protecţiei civile ale raionului; comisiile pentru situaţii excepţionale ale oraşului, satelor (comunelor) | 22-23 octombrie |  | În limitele bugetului aprobat | Control efectuat |
| 2.8.2. | Aplicaţii la protecţia civilă cu tema: „Acţiunile organelor de conducere şi forţelor protecţiei civile ale raionului la organizarea lichidării consecinţelor cutremurelor de pământ, inundaţiilor catastrofale, alunecărilor de teren, avariilor de producţie, accidentelor majore care implică substanțe periculoase şi epizootiilor” | Inspectoratul General pentru Situaţii de Urgenţă; autorităţile administraţiei publice centrale care au servicii desconcentrate în teritoriu | Comisia pentru situaţii excepţionale a raionului; serviciile protecţiei civile ale raionului; comisiile pentru situaţii excepţionale ale oraşului, satelor (comunelor); formaţiunile protecţiei civile şi agenţi economici | 24 octombrie |  | În limitele bugetului aprobat | Aplicaţie desfăşurată |
| 3. | Antrenamentul laboratoarelor reţelei naţionale de observare şi control de laborator sub conducerea preşedintelui Comisiei pentru Situaţii Excepţionale a Republicii Moldova, a Prim-ministrului, cu tema: „Algoritmul de acţiune al laboratoarelor reţelei naţionale de observare şi control de laborator la depistarea substanţelor radioactive, chimice şi bacteriologice în mediul înconjurător” | Inspectoratul General pentru Situaţii de Urgenţă; Agenţia Naţională pentru Siguranţa Alimentelor; Ministerul Agriculturii și Industriei Alimentare; Ministerul Mediului; Ministerul Sănătăţii; Agenția Proprietății Publice | Laboratoarele Reţelei Naţionale de Observare şi Control de Laborator | 15-17 octombrie |  | În limitele bugetului aprobat | Antrenament desfăşurat |
| 4. | Controlul stării protecţiei civile şi apărării împotriva incendiilor la: |  |  |  |  |  |  |
| 4.1. | Ministerul Dezoltării Economice și Digitalizării | Inspectoratul Național pentru Supraveghere Tehnică | Comisia pentru situaţii excepţionale; subdiviziunile şi instituţiile din subordine; formaţiunile protecţiei civile | 23 - 24 ianuarie |  | În limitele bugetului aprobat | Control efectuat |
| 4.2. | Ministerul Sănătății | Inspectoratul Național pentru Supraveghere Tehnică | Comisia pentru Situaţii Excepţionale; subdiviziunile şi instituţiile din subordine; formaţiunile protecţiei civile | 6 -7 februarie |  | În limitele bugetului aprobat | Control efectuat |
| 5. | Controale ale stării protecţiei civile, apărării împotriva incendiilor şi organizării procesului de instruire în domeniul protecţiei civile la: |  |  |  |  |  |  |
| 5.1. | Institutul de Educație Fizică și Sport/USM, Chișinău, str. A. Doga, 22 | Inspectoratul Național pentru Supraveghere Tehnică | Comisia pentru Situaţii Excepţionale; lectorii ciclurilor de protecţie civilă; formaţiunile protecţiei civile | 11-12 martie |  | În limitele bugetului aprobat | Control efectuat |
| 5.2. | Universitatea Academiei de Științe a Moldovei/USM, Chișinău, str. Academiei, 3/2 | Inspectoratul Național pentru Supraveghere Tehnică | Comisia pentru Situaţii Excepţionale; lectorii ciclurilor de protecţie civilă; formaţiunile protecţiei civile | 13-14 martie |  | În limitele bugetului aprobat | Control efectuat |
| 6. | Antrenamentul efectivului Centrului de dirijare în situaţii excepţionale al Comisiei pentru Situaţii Excepţionale a Republicii Moldova sub conducerea vicepreşedintelui Comisiei pentru Situaţii Excepţionale a Republicii Moldova, a şefului Inspectoratului General pentru Situaţii de Urgenţă, cu tema: „Aducerea efectivului Centrului de dirijare în situaţii excepţionale al Comisiei pentru Situaţii Excepţionale a Republicii Moldova în stare de pregătire pentru acțiuni în situaţii excepţionale” | Inspectoratul General pentru Situaţii de Urgenţă | Efectivul Centrului de dirijare în situaţii excepţionale | Iunie |  | În limitele bugetului aprobat | Antrenament desfăşurat |
| 7. | Controlul stării protecţiei civile a obiectelor industriale periculoase şi a celor radiologice, din: - raionul Dubăsari; - raionul Hîncești; - raionul Cahul; - municipiul Chișinău; - raionul Ungheni; - raionul Fălești; - raionul Drochia; - UTA Găgăuzia. | Inspectoratul Național pentru Supraveghere Tehnică | Societatea pe Acțiuni „Moldovagaz”; Agenția Națională de Reglementare a Activităților Nucleare și Radiologice; Inspectoratul pentru Protecția Mediului; Agenția de Mediu; comisia pentru situaţii excepţionale de nivelul respectiv; conducătorii obiectivelor industriale periculoase şi a celor radiologice | Trimestrele I-IV |  | În limitele bugetului aprobat | Număr de obiecte verificate |
| 8. | Controlul stării edificiilor de protecţie şi aprecierea stării acestora în conformitate cu normele măsurilor tehnice inginereşti , din: - raionul Dubăsari; - raionul Hîncești; - raionul Cahul; - municipiul Chișinău; - raionul Ungheni; - raionul Fălești; - raionul Drochia; - UTA Găgăuzia. | Inspectoratul Național pentru Supraveghere Tehnică | Comisia pentru situaţii excepţionale de nivelul respectiv; responsabilii pentru edificiile de protecţie | Trimestrele I-IV |  | În limitele bugetului aprobat | Număr de obiecte verificate |
| 9. | Controlul stării construcţiilor hidrotehnice , din: - raionul Dubăsari; - raionul Hîncești; - raionul Cahul; - municipiul Chișinău; - raionul Ungheni; - raionul Fălești; - raionul Drochia; - UTA Găgăuzia. | Inspectoratul Național pentru Supraveghere Tehnică | Comisia pentru situaţii excepţionale de nivelul respectiv; Agenția „Apele Moldovei” se va implica în controlul stării construcțiilor hidrotehnice de stat gestionate de aceasta | Trimestrele I-IV |  | În limitele bugetului aprobat | Număr de obiecte verificate |
| 10. | Verificarea stării staţiilor (posturilor) de salvare pe apă aflate în gestiunea autorităţilor administraţiei publice locale sub conducerea vicepreşedintelui Comisiei pentru Situaţii Excepţionale a Republicii Moldova, a şefului Inspectoratului General pentru Situații de Urgență | Inspectoratul General pentru Situaţii de Urgenţă | Autorităţile administraţiei publice locale; conducătorii staţiilor (posturilor) de salvare pe apă | Mai, Noiembrie |  | În limitele bugetului aprobat | Număr de staţii (posturi) verificate |
| 11. | Întruniri (şedinţe) cu specialişti în domeniul protecţiei civile din cadrul organelor centrale de specialitate ale administraţiei publice sub conducerea vicepreşedintelui Comisiei pentru Situaţii Excepţionale a Republicii Moldova, a şefului Inspectoratului General pentru Situaţii de Urgenţă | Inspectoratul General pentru Situaţii de Urgenţă | Specialişti în domeniul protecţiei civile din cadrul organelor centrale de specialitate ale administraţiei publice | Noiembrie |  | În limitele bugetului aprobat | Număr de întruniri desfăşurate |
| 12. | Instruirea tinerilor în cadrul Şcolii securităţii a Inspectoratului General pentru Situaţii de Urgenţă, în scopul conștientizării cu privire la riscuri şi informarea asupra măsurilor de prevenire şi comportamentul în diferite situaţii de urgenţă/excepţionale | Inspectoratul General pentru Situaţii de Urgenţă | Elevi şi studenţi din instituţiile de învăţământ de toate nivelurile | Permanent |  | În limitele bugetului aprobat | Elevi/studenţi instruiţi |