| **Nr.**  **d/o** | **Prevederile**  **Acordului de Asociere** | **Priorităţile**  **Agendei de Asociere** | **Măsuri de implementare** | **Instituţii responsabile** | **Termenul de imple-mentare** | **Acoperire financiară** |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **TITLU III: JUSTIŢIE, LIBERTATE ŞI SECURITATE** | | | | | | |
|  | Art. 12.1 *„Supremaţia legii”*  În cooperarea în domeniul libertăţii, securităţii si justiţiei Părţile vor acorda o importantă deosebită promovării supremaţiei legii, inclusiv independentei sistemului judiciar, accesului la justiţie si dreptului la un proces echitabil. |  | Implementarea Strategiei de reformă a sectorului justiţiei pentru anii 2011-2016, aprobat prin Legea nr. 231 din 25.11.2011 şi Planului de Acţiuni pentru implementarea acesteia, aprobat prin Hotărârea Parlamentului nr. 6 din 16.02.2012 | Ministerul Justiţiei |  |  |
|  | Art. 12.2 *„Supremaţia legii”*  Cooperarea părţilor pe deplin cu privire la funcţionarea eficientă a instituţiilor în domeniile de aplicare a legii si administrare a justiţiei. | 2.3 *„Cooperarea în domeniul justiţiei, libertăţii şi securităţii”* | Valorificarea plenară a mecanismelor de cooperare cu instituţiile UE şi statele membre în vederea realizării obiectivului asigurării funcţionării eficiente a instituţiilor de forţă şi de aplicare/administrare a legii, inclusiv prin preluarea celor mai bune practici în vederea sporirii colaborării la nivel naţional. | MAEIE, MJ, SIS, PG, MAI, CNA | 2015 | În limita resurselor bugetare |
|  | *Art. 13.1 „Protecţia datelor cu caracter personal”*  Părţile convin să coopereze întru asigurarea unui nivel înalt de protecţie a datelor cu caracter personal în conformitate cu instrumentele si standardele legale ale Uniunii Europene, Consiliului Europei (CoE) si cele internaţionale. | 2.3 *„Cooperarea în domeniul justiţiei, libertăţii şi securităţii”*   * Continuarea implementării cadrului legislativ şi asigurarea unui nivel ridicat de protecţie a datelor cu caracter personal, în conformitate cu instrumentele şi standardele europene.   2.3 *„Cooperarea în domeniul justiţiei, libertăţii şi securităţii”*   * Fortificarea/asigurarea în continuare a dezvoltării capacităţii autorităţii pentru pentru protecţia datelor cu caracter personal (Centrul Naţional pentru Protecţia Datelor cu Caracter Personal) şi monitorizarea aplicării standardelor de protecţie a datelor în toate sectoarele, în special în cele referitoare la aplicarea legii. | Realizarea obiectivelor stipulate în Planul de acţiuni privind implementarea Strategiei naţionale în domeniul protecţiei datelor cu caracter personal pentru anii 2013-2018, în special:  - Înregistrarea operatorilor şi a sistemelor de date cu caracter personal gestionate de aceştea în Registrul de evidenţă al operatorilor de date cu caracter personal;  - Elaborarea instrucţiunilor privind prelucrarea datelor cu caracter personal în diferite sectoare;  - Formarea profesională a personalului Centrului prin instruire continuă, schimb de experienţă cu instituţiile similare, seminare, traininguri, vizite de studiu, ateliere de lucru, conferinţe internaţionale;  - Dezvoltarea infrastructurii Centrului Naţional pentru Protecţia Datelor cu Caracter Personal (dotarea cu echipament, tehnică IT, sisteme informatice, mijloace de transport) | CNPDCP  În colaborare cu partenerii de dezvoltare şi entităţile responsabile desemnate expres în Planul de acţiuni | 2014-2018 | În limita resurselor bugetare |
|  | *Art. 13.2 „Protecţia datelor cu caracter personal”* Orice prelucrare a datelor cu caracter personal trebuie să fie conformă cu prevederile legale la care se face referință în Anexa I la prezentul Acord. Transferul de date cu caracter personal între Părți trebuie să aibă loc doar dacă acesta este necesar pentru implementarea de către autoritățile competente ale Părților a prezentului sau a altor acorduri încheiate între Părți. |  | Toate proiectele tratatelor internaţionale, care reglementează schimbul de informaţii, inclusiv transmiterea transfrontalieră a datelor cu caracter personal, urmează a fi avizate şi coordonate obligatoriu cu Centrul Naţional pentru Protecţia Datelor cu caracter Personal, în vederea asigurării respectării prevederilor art. 32 a Legii privind protecţia datelor cu caracter personal, nr.133 din 8 iulie 2011. | CNPDCP Ministerul Justiţiei  Ministerul Afacerilor Interne, Procuratura Generală,  Ministerul Muncii, Protecţiei Sociale şi Familiei | Permanent | Surse proprii de finanţare - |
|  | **Anexa I , Titlu III**:  Directiva 2006/24/CE a Parlamentului European si a Consiliului din 15 martie 2006 privind păstrarea datelor generate sau prelucrate în legătură cu furnizarea serviciilor de comunicaţii electroni-ce accesibile publicului sau de reţele de comu-nicatii publice şi de modi-ficare a Directivei 2002/ 58/CE. | **-** | * Adoptarea Legii cu privire la modificarea şi completarea Legii comunicaţiilor electronice nr.241-XVI din 15 noiembrie 2007. * Adoptarea Legii pentru modificarea şi completarea Legii privind prevenirea şi combaterea criminalităţii informatice nr. 20 - XVI din 03 februarie 2009.   (*Modificarea actelor urmează a fi realizată în conformitate cu Hotărîrea  Curţii de Justiţie a UE prin care Directiva 2006/24/CE a Parlamentului European și a Consiliului din 15 martie 2006 privind păstrarea datelor generate sau prelucrate în legătură cu furnizarea serviciilor de comunicații electronice accesibile publicului sau de rețele de comunicații publice și de modificare a Directivei 2002/58/CE este declarată nevalidă***)** | MTIC  CNPDCP  MAI  Procuratura Generală | 2014-2015 | Surse proprii de finanţare |
|  | **Anexa I , Titlu III, 1 şi 2**  Angajamente si principii privind protecţia datelor cu caracter personal |  | Completarea Legii privind protecţia datelor cu caracter personal, nr.133 din 08 iulie 2011 cu prevederi care ar urmări crearea cadrului juridic necesar aplicării Deciziei-cadru a Consiliului 2008/977/JAI privind protecţia datelor cu caracter personal prelucrate în cadrul cooperării poliţieneşti şi judiciare în materie penală şi la prevederile Recomandării nr. R (87) 15 din 17 septembrie 1987 a Comitetului Ministerial al Consiliului Europei care reglementează utilizarea datelor cu caracter personal în activitatea poliţiei. | Ministerul Justiţiei  MAI  CNPDCP  CNA  Procuratura generală  Serviciul Vamal | 2015 |  |
|  | *Art. 14.1 „Cooperarea cu privire la migraţie, azil şi gestionarea frontierelor”*  Reafirmarea importantei gestionării comune a fluxurilor de migraţie între teritoriile lor si trebuie să consolideze dialogul cuprinzător existent cu privire la toate chestiunile legate de migraţie, inclusiv migraţia legală, protecţia internaţională, migraţia ilegală, contrabanda si traficul cu fiinţe umane. |  | Extinderea cooperării dintre structurile de forţă în vederea gestionării comune a fluxurilor de migraţiune inclusiv instituirea mecanismelor naţionale şi regionale corespunzătoare, inclusiv prin schimb de informaţii; conlucrare comună pe dosare penale concrete; măsuri de profilaxie pe segmentul dat, traninguri (mese rotunde),. | MAI  PG  SIS | 2016 | În limita resurselor bugetare |
|  | *Art. 14.2 „Cooperarea cu privire la migraţie, azil şi gestionarea frontierelor”*    (a) Cauzele principale si consecintele migratiei | Art. 2.3 *„Cooperarea în domeniul justiţiei, libertăţii şi securităţii”*   * Continuarea actualizării Profilului Migraţional Extins după publicarea sa iniţială cu succes şi integrarea acesteia, în cazul unde este posibil, în politicile migraţionale de luare a deciziilor | Elaborarea anuală a Raportului analitic al Profilului Migraţional Extins al Republicii Moldova | MAI (BMA)  MTIC, MAEIE,  MMPSF,  Min Educaţiei,  Min Sănătăţii,  Min.CDR,  BNS, BNM,  BRI, CNAS | Anual | Suportul bugetar în implementarea Planului de acţiuni privind liberalizarea regimului de vize |
| Colaborarea cu organele administraţiei publice centrale şi de specialitate, cu organele administraţiei publice locale în vederea colectării de date | MAI, MTIC,  MAEIE,  MMPSF,  MinEducaţiei,  Min Sănătăţii,  MCDR, BNS,  BNM, BIR,  CNAS | 2014-2016 | Suportul bugetar în implementarea Planului de acţiuni privind liberalizarea regimului de vize |
| Desfăşurarea grupurilor tematice de lucru | MAI, MTIC,  MAEIE,  MMPSF,  MinEducaţiei,  Min Sănătăţii,  MCDR, BNS,  BNM, BIR,  CNAS | Trim IV 2014-2015 | Suportul bugetar în implementarea Planului de acţiuni privind liberalizarea regimului de vize |
|  | Art. 14.2 *„Cooperarea cu privire la migraţie, azil şi gestionarea frontierelor”*  (b) Elaborarea si imple-mentarea legislaţiei naţio-nale şi practicilor privind protecţia internaţională, în vederea îndeplinirii dispoziţiilor Convenţiei de la Geneva din 1951 privind statutul de refugi-at şi ale Protocolului din 1967 si a altora cu privire la "nereturnare"; | Art. 2.3 *„Cooperarea în domeniul justiţiei, libertăţii şi securităţii”*   * Continuarea implementării eficiente a Legii privind azilul din 2008, care oferă un cadru solid pentru protecţia celor care au nevoie de protecţie internaţională; asigurarea modificării Legii în vederea alinierii în continuare la standardele internaţionale şi europene | Aproximarea Legii nr. 270 din 18  decembrie 2008 privind azilul la acquis-ul UE | MAI,  Ministerul Justiţiei | Trim IV  2014 | În limita resurselor bugetare şi a fondurilor externe |
| * Menţinerea procedurii de determinare a statutului de refugiat de înaltă calitate | Implementarea Curriculei Europene de azil | MAI  Consiliul Superior al Magistraturii | 2014 | Din cadrul proiectelor finanţate de UE |
| Elaborarea Instrucţiunii interinstituţionale cu privire la numirea tutorelui pentru minorii neînsoţiţi solicitanţi de azil | MAI  MMPSF | Trim IV  2014 | Din cadrul proiectelor finanţate de UE |
| Elaborarea Ghidului pentru consilierii de eligibilitate privind persoanele vulnerabile; | MAI  MMPSF | Trim IV  2014 | Din cadrul proiectelor finanţate de UE |
| Elaborarea Metodologiei privind cercetarea informaţiei din ţările de origine a solicitanţilor de azil | MAI | Trimestrul, III  2014 | Din cadrul proiectelor finanţate de UE |
| * Continuarea instruirii judecătorilor şi magistraţilor în materie de azil şi migraţie şi în special să se ocupe de procedurile legale de recurs de cauze în aceste domenii | Organizarea seminarelor, instruirilor, training –lor, cu privire la standarde de calitate în procedura de azil pentru toţi actorii implicaţi. | MAI  Consiliul Superior al Magistraturii | 2014-2015 | Cu suportul UNCHR si fondurile UE |
| * Activarea documentelor de identitate biometrice şi înce-perea emiterii documentelor de călătorie pentru refugiaţi | Eliberarea documentelor de călătorie pentru refugiaţi şi beneficiari de protecţie umanitară. | MTIC  MAI | Trimestrul, IV 2014 -2015 | În limita resurselor bugetare şi din surse externe |
|  | Art. 14.2*”Cooperarea cu privire la migraţie, azil şi gestionarea frontierelor”*  (c) Regulile de admisie, drepturile şi statutul persoanelor admise, tratamentul echitabil şi integrarea cetăţenilor străini cu şedere legală, educaţia şi formarea, precum şi măsurile împotriva rasismului şi xenofobiei. | Art. 2.3 *„Cooperarea în domeniul justiţiei, libertăţii şi securităţii”*   * Continuarea consolidării Biroului Migraţie şi Azil (BMA), inclusiv continuarea consolidării condiţiilor de primire şi documentare a străinilor, în special activitatea Ghişeului Unic de documentarea străinilor la nivel central şi local | Renovarea, modernizarea şi după caz reamplasarea Ghişeelor Unice de documentare a străinilor (Nord, Centru şi Sud) | MAI | 2015 | Suportul bugetar în implementarea Planului de acţiuni privind liberalizarea regimului de vize |
| Consolidarea Sistemului informaţional în domeniul migraţiei SIIAMA ca principal instrument de colectare a datelor | MAI,  MTIC,  MMPSF,  MAEIE  SIS | 2015-2016 | Suportul bugetar în implementarea Planului de acţiuni privind liberalizarea regimului de vize. |
| Instruirea continuă a personalului BMA prin training-uri, seminare, vizite de studiu, preluarea practicilor statelor membre UE | MAI | 2014-2016 | În limitele bugetului aprobat. Din cadrul proiectelor finanţate de UE |
| Dezvoltarea în continuare a cadrului de integrare a străinilor deja consolidat | Implementarea cadrului legal in domeniul integrării străinilor | MAI,  MMSPF,  Min Educaţiei,  Min Sănătăţii, Min Finanţelor  Min Culturii | 2014-2016 | În limita resurselor bugetare |
| Elaborarea Acordului interinstituţional pentru implementarea eficientă a cadrului legal în domeniul integrării străinilor | MAI (BMA) Ministerul Muncii, Protecţiei Sociale şi Familiei, Ministerul Sănătăţii, Ministerul Educaţiei, Ministerul Culturii | Trimestrul III 2014 | În limita bugetului aprobat |
| Crearea Centrelor de integrare pentru străini | MAI,  MMPSF,  Min Educaţiei,  Min Sănătăţii, Min Finanţelor  Min Culturii | 2015-2016 | Suportul bugetar în implementarea Planului de acţiuni privind liberalizarea regimului de vize |
| Desfăşurarea activităţilor de informare în vederea evitării rasismului şi xenofobiei | MAI,  MMPSF,  Min Justiţiei  Min Educaţiei,  Min Sănătăţii, Min Finanţelor  Min Culturii | 2014-2015 | Suportul bugetar în implementarea Planului de acţiuni privind liberalizarea regimului de vize |
| Schimb de informaţii şi bune practici cu Statele Membre UE cu privire la integrarea străinilor | MAI,  MMPSF,  Min Educaţiei,  Min Sănătăţii, Min Finanţelor  Min Culturii | 2014-2016 | În limita resurselor bugetare.  Din cadrul proiectelor finanţate de UE |
|  | Art. 14.2*”Cooperarea cu privire la migraţie, azil şi gestionarea frontierelor”*  (d) Stabilirea unei politici eficiente de prevenire a migraţiei ilegale | Art. 2.3 *„Cooperarea în domeniul justiţiei, libertăţii şi securităţii”*   * Continuarea consolidării serviciilor regionale ale Direcţiei migraţie ilegală a BMA, şi obţinerea prezenţei unitare a BMA la nivel regional şi creării spaţiilor la nivel local, diferite de poliţia naţională | Ajustarea politicilor şi cadrului regulator conform standardelor şi celor mai bune practici europene (elaborarea noilor metodologii de activitate) | MAI | Trimes IV  2014 | Din cadrul proiectelor finanţate de UE |
| Consolidarea infrastructurii Secţiilor regionale de combatere a şederii ilegale a străinilor (mun. Cahul şi mun. Bălţi) | MAI | 2014-2015 | În limita resurselor bugetare şi a fondurilor externe  ~~Suportul bugetar în implementarea Planului de acţiuni privind liberalizarea regimului de vize~~ |
| Elaborarea metodologiei de depistare a migranţilor cu şedere ilegală, precum şi elaborarea metodologiei de analiză a riscurilor în domeniul migraţiei şi azilui | MAI (BMA)  Ministerul Muncii, Protecţiei Sociale şi Familiei,  Ministerul Afacerilor Externe şi Integrării Europene,  Ministerul Tehnologiei Informaţiei şi ComunicaţiilorServiciul de Informaţii şi Securitate | 2014 | Din cadrul proiectelor finanţate de UE |
| Consolidarea capacităţilor profesionale a angajaţilor Secţiilor regionale de combatere a şederii ilegale a străinilor | MAI | 2014-2016 | În limita resurselor bugetare şi a fondurilor externe |
|  | Art. 14.2*”Promovarea şi facilitarea reîntoarcerii migranţilor ilegali”*  (e) Promovarea si facilitarea reîntoarcerii migrantilor ilegali |  |  | | | |
| Consolidarea infrastructurii existente (inclusiv centrele de detenţie) şi a personalului organelor responsabile pentru asigurarea repatrierii eficiente a şederii şi/sau tranzitării ilegale a resortisanţilor ţărilor terţe de pe teritoriul RM, şi asigurarea respectării drepturilor omului în cazul imigranţilor în detenţie administrativă | Renovarea CPTS în conformitate cu standardele UE (renovarea izolatorului disciplinar) | MAI | Trimestrul 2014 | Suportul bugetar în implementarea Planului de acţiuni privind liberalizarea regimului de vize |
| Dezvoltarea sistemelor informaţionale în vederea schimbului de date | MAI | 2015 | Suportul bugetar în implementarea Planului de acţiuni privind liberalizarea regimului de vize |
| Consolidarea continuă a capacităţilor instituţiei responsabile de executarea procedurilor de returnare şi expulzare prin seminare, traininguri, instruiri, vizite de studiu, instruirea formatorilor | MAI | 2014-2016 | În limita resurselor bugetare. Din cadrul proiectelor finanţate de UE |
|  | Art. 14. 2*”Gestionarea frontierelor şi documentelor”*  (f) în domeniul gestionării frontierelor şi securităţii documentelor, cu privire la chestiunile de organizare, instruire, cele mai bune practici şi alte măsuri operaţionale, precum şi consolidarea cooperării între Agenţia Europeană pentru gestionarea cooperării operaţionale la frontierele externe ale statelor membre ale Uniunii Europene (FRONTEX) şi Serviciul Grăniceri al Republicii Moldova | Art. 2.3 *„Cooperarea în domeniul justiţiei, libertăţii şi securităţii”*   * Menţinerea unui nivel înalt al controlului trecerii frontierei şi al supravegherii frontierei, precum şi extinderea şi perfecţionarea supravegherii fixe şi video | Asigurarea subdiviziunilor Poliţiei de Frontieră şi a punctelor de trecere cu tehnică de calcul şi comunicaţii performantă; realizarea infrastructurii de transportare a datelor, internet şi intranet; instituirea sistemelor de monitorizare video a perimetrului şi crearea telefoniei fixe VoIP proprii  Dezvoltarea capacităţilor software pentru recunoaştere facială (FRS)  Elaborarea studiului de fezabilitate şi identificarea necesităţilor pentru dezvoltarea capacităţilor software de recunoaştere facială  Aprobarea cadrului normativ necesar pentru aplicarea sistemului de recunoaştere facială  Achiziţionarea sistemului de recunoaştere facială si consolidarea capacităţilor pentru aplicarea sistemului de recunoaştere facială  Utilizarea pe larg a sistemului de recunoaştere facială ca subsistem care urmează sa devina parte a Registurlui de stat al Populaţiei, ca resursa primara pe baza caruia are loc eliberarea documentelor de identitate si monitorizarea fluxurilor migraţionale, la care sunt conectate nu doar institutiile de forta – MAI, Poliţia de Frontieră, Serviciul Vamal, dar şi alte agentii ca Fiscul, Cadastru, Camera de licentiere, etc. | MAI (DPF)  Serviciul Vamal  MTIC | 2014  2014-2016 | Proiectul *„Reţeaua de comunicaţii fixe şi mobile pentru Serviciul Grăniceri al Republicii Moldova”*, (faza II segmentul Horeşti – Otaci) implementat în baza Acordului-cadru dintre Guvernul RM şi Comisia Comunităţilor Europene privind asistenţa externă, semnat la Bruxelles la 11 mai 2006  Planul de acţiuni pentru implementarea Matricei de politici pentru suportul bugetar privind liberalizarea regimului de vize 2014-2016 |
| Elaborarea şi utilizarea Directoriului Cheilor Publice (PKD)  Elaborarea unui studiu de fezabilitate pentru utilizarea Directoriului Cheilor Publice (PKD)  Dezvoltarea capacităţilor de utilizare a Directoriului cheilor publice (PKD)  Aplicarea regulilor ICAO în eliberarea actelor şi utilizarea Directoriului cheilor publice (PKD)  Asigurarea operaţionalităţii complete a Directoriului cheilor publice (PKD) naţional | MTIC | 2014-2016 | Planul de acţiuni pentru implementarea Matricei de politici pentru suportul bugetar privind liberalizarea regimului de vize 2014-2016 |
| Instituirea sistemului de supraveghere fixă a frontierei prin instalarea camerelor video şi a celor pe principii de termoviziune de-a lungul frontierei de stat, în regiunea localităţilor Palanca, Tudora, Giurgiuleşti şi Criva | MAI (DPF) | 2014 | Proiectul „Armele de distrugere în masă - Programul de Prevenire şi Proliferare (ADM PPP)”, realizat în baza Acordului dintre Guvernul Republicii Moldova şi Guvernul SUA cu privire la cooperare în vederea facilitării acordării asistenţei, semnat la Chişinău la 21 martie 2012 |
| * Îmbunătăţirea imaginii situaţionale la nivel naţional şi local prin ajustarea exactă a gestionării analizei riscului, informaţiilor şi fluxului de date | Definitivarea creării sistemului integrat de management al frontierei de stat, care va include un ansamblu de subsisteme tehnice şi operaţionale, structurate pe o platformă de comunicaţii electronice comune | MAI (DPF)  MTIC  SV  CTS | 2014-2016 | Suportul bugetar în implementarea Planului de acţiuni privind liberalizarea regimului de vize |
| Elaborarea şi aprobarea prin HG a Strategiei naţionale de management integrat al frontierei de stat pentru anii 2014-2016 | MAI  (DPF; BMA)  Consiliul Naţional pentru managementul integrat al frontierei de stat | 2014 | In limita resurselor bugetare |
| Realizarea aplicaţiilor informatice care permit schimbul de informaţii în timp real între structurile naţionale şi internaţionale cu atribuţii în domeniul supravegherii şi controlului trecerii frontierelor | MAI | 2014-2015 | Proiectul „Reţeaua de comunicaţii fixe şi mobile pentru Serviciul Grăniceri al Republicii Moldova” realizat în baza Acordului-cadru dintre Guvernul RM şi Comisia Comunităţilor Europene privind asistenţa externă, semnal la Bruxelles la 11 mai 2006 |
| * Continuarea asigurării cu infrastructură, echipament tehnic, sisteme IT, resurse financiare şi umane adecvate în conformitate cu Strategia MIFS şi Planurile de Acţiuni | Dotarea subdiviziunilor de frontieră cu maşini de teren moderne, sisteme mobile de monitorizare video şi pe principii de termoviziune, montate pe mijloace de transport, echipament şi tehnică de calcul mobil pentru consultarea bazelor de date | MAI (DPF) | 2014-2015 | Proiectul comun între Republica Moldova şi Ucraina „STRONGBOR” (dezvoltarea patrulării comune) realizat în cadrul Iniţiativei Parteneriatului Estic-IBM |
| Dotarea, conform cerinţelor Catalogului Schengen, a punctelor de trecere cu echipament special pentru controlul de nivelul II al documentelor şi controlul mijloacelor de transport în scopul depistării persoanelor ascunse | MAI (DPF) | 2014-2015 | Suportul bugetar în implementarea Planului de acţiuni privind liberalizarea regimului de vize |
| Construcţia capitală /reconstrucţia edificiilor subdiviziunilor Poliţiei de Frontieră (DR „Est” şi „Sud”, SPF „Săiţi” şi „Volontiri”) | MAI (DPF) | 2014-2015 | Planul de dezvoltare a infrastructurii frontierei de stat pentru anii 2012-2014 aprobat prin Hotărîrea Guvernului nr. 476 din 28 iunie 2011;   * Legea nr. 339 din 23 decembrie 2013bugetului de stat pe anul 2014 (Anexa 3Alocaţiile pentru autorităţile publice centrale, destinate finanţării investiţiilor capitale*)* |
| Implementarea sistemului avansat de informaţii despre pasageri (API) în punctul de trecere a frontierei „Aeroport-Chişinău” | MAI (DPF) | 2014-2016 | În limita resurselor bugetare, fonduri externe |
| * Susţinerea şi extinderea programelor de instruire şi a măsurilor anticorupţie | Instruirea angajaţilor Poliţiei de Frontieră în scopul sporirii gradului de integritate şi perfecţionării conduitei profesionale | MAI (DPF,  Academia „Ştefan cel Mare” a MAI)  CNA | 2014-2016 | În limita resurselor bugetare |
| Consolidarea capacităţilor de monitorizare a activităţii poliţiştilor de frontieră în scopul prevenirii şi combaterii acţiunilor de corupţie (supravegherea video în cabinele de control, desfăşurarea controalelor inopinate şi evidenţa statistică a acestora, controlul integrităţii poliţiştilor de frontieră prin aplicarea Sistemului Internaţional Integrat al Poliţiei de Frontieră | MAI (DPF) | 2014-2016 | În limita resurselor bugetare, fonduri externe |
| * Continuarea valorificării oportunităţilor pentru desfă-şurarea acţiunilor comune, instruirilor şi expertizei din partea EUBAM, Frontex şi a statelor-membre UE | Implementarea Planului de Acţiuni EUBAM (10 Phase Action Plan) | MAI (DPF, IGP)  SV  SIS | 2014-2015 | Programe şi proiecte comune realizate în baza Acordului-cadru dintre Guvernul RM şi Comisia Comunităţilor Europene privind asistenţa externă, semnat la Bruxelles, la 11 mai 2006 |
| Semnarea şi implementarea Planului de cooperare cu FRONTEX pentru anii 2015-2017 | MAI (DPF) | 2014-2016 | Programe şi proiecte comune realizate în baza unui Aranjament de lucru, semnat în august 2008. |
| Diversificarea cadrului juridic de cooperare cu serviciile de frontieră ale statelor limitrofe, statelor-membre UE şi cu alte instituţii de specialitate din cadrul UE, precum şi cu statele terţe | MAI (DPF)  MAEIE | 2014 | În limita resurselor bugetare |
| Continuarea cooperăriicu statele vecine în vederea finalizării procesului de demarcare a frontierei de stat | MAI (DPF) | 2014 | În limita resurselor bugetare |
| Continuarea participării la operaţiunile comune şi la proiecte-pilot internaţionale pe sectoare de frontieră terestre, aeriene şi maritime, precum şi găzduirea proiectelor puncte de coordonare terestră 2014 în punctele de trecere a frontierei de stat | MAI (DPF) | 2014 | Suport financiar acordat de către parteneri externi  (Frontex,EUBAM);în limita resurselor bugetare |
| Implementarea fazei a doua a proiectului „Fixed and Mobile Communication Network for Moldovan Border Guards Service” | MAI (DPF) | 2014 | Proiectul „Reţeaua de comunicaţii fixe şi mobile pentru Serviciul Grăniceri al Republicii Moldova” realizat în baza Acordului-cadru dintre Guvernul RM şi Comisia Comunităţilor Europene privind asistenţa externă, semnat la Bruxelles la 11 mai 2006 |
| Continuarea eforturilor în vederea implicării Departamentului Poliţiei de Frontieră în cadrul iniţiativei EUROSUR | MAI (DPF)  MAEIE | 2015-2016 | Suportul bugetar în implementarea Planului de acţiuni privind liberalizarea regimului de vize  Proiectul „Armele de distrugere în masă - Programul de Prevenire a Proliferării (ADM PPP)”, realizat în baza Acordului dintre Guvernul Republicii Moldova şi Guvernul SUA cu privire la cooperare în vederea facilitării acordării asistenţei, semnat la Chişinău la 21 martie 2012 |
| * Intensificarea şi dezvoltarea cooperării cu Serviciul Grăniceresc de Stat al Ucrainei, utilizînd expertiza EUBAM, inclusiv în ceea ce priveşte schimbul de date nominale | Semnarea şi implementarea Acordului dintre Guvernul Republicii Moldova şi Cabinetul de Miniştri al Ucrainei privind punctele de contact la frontiera de stat moldo-ucraineană | MAI (DPF) | 2014-2016 | În limita resurselor bugetare |
| * Explorarea oportunităţilor, cu partenerii ucraineni, pentru instituirea punctelor de trecere cu control comun adiţionale şi patrularea comună a frontierei, inclusiv pe segmentul central al frontierei moldo-ucrainene | Semnarea şi implementarea Acordului dintre Guvernul Republicii Moldova şi Cabinetul de Miniştri al Ucrainei privind cooperarea la efectuarea controlului în comun al persoanelor, mijloacelor de transport şi mărfurilor la frontiera de stat moldo-ucraineană | MAI (DPF)  SV | 2014-2016 | În limita resurselor bugetare |
| Continuarea implementării proiectului-pilot de efectuare a controlului comun în punctul de trecere „Briceni-Rossoşanî”, dislocat pe teritoriul Ucrainei | MAI (DPF)  SV | 2014-2016 | În limita resurselor bugetare |
| Continuarea patrulării comune a frontierei de stat moldo-ucrainene | MAI DPF | 2014-2016 | În limita resurselor bugetare |
|  | *Art. 14.3 „Cooperarea cu privire la migraţie, azil şi gestionarea frontierelor”*  Cooperarea poate facilita de asemenea migraţia circulară în beneficiul dezvoltării |  | Valorificarea oportuniăţilor existente în acest în contextul Parteneriatului de Mobilitate RM-UE | Instituţiile vizate | 2014-2016 |  |
|  | Art. 15.1 *„Circulatia per-soanelor”*  (a) Acordul dintre Comunitatea Europeană si RM cu privire la readmiterea persoanelor care locuiesc fără permis de şedere, care a intrat în vigoare la 1 ianuarie 2008 | *”*  Continuarea implementării eficiente a Acordului de Readmisie UE - Republica Moldova şi a măsurilor pentru reintegrarea cetăţenilor Republicii Moldova | Continuarea implementării Acordului dintre Comunitatea Europeană şi RM cu privire la readmiterea persoanelor care locuiesc fără permis de şedere  Negocierea şi semnarea cu statele-membre UE a protocoalelor adiţionale la Acordul dintre UE şi Republica Moldova privind readmisia persoanelor aflate în situaţie de şedere ilegală  Negocierea єşi semnarea acordurilor de readmisie cu Federaţia Rusă, Ucraina, Armenia, Azerbaidjan, alte state de origine ale migranюilor iregulari | MAI,  MAEIE  MAI, MAEIE | 2014-2016  2014-2016 | În limita resurselor bugetare  În limita resurselor bugetare şi a fondurilor externe |
| (b) Acordul dintre Comunitatea Europeană si RM privind facilitarea eliberării vizelor, care a intrat în vigoare la 1 ianuarie 2008, cu modificările din 27 iunie 2012. | Monitorizarea în limita competenţelor a implementării prevederilor Acordului cu privire la facilitarea eliberării vizelor. | MAEIE, MAI, SIS | 2015 | În limita resurselor bugetare |
|  | Art. 15.2 *„Circulatia per-soanelor”*  Părţile vor depune de asemenea eforturi pentru a spori mobilitatea cetăţenilor si vor întreprinde paşi treptaţi în vederea atingerii obiectivului comun al unui regim fără vize la momentul oportun, dacă condiţiile pentru o mobilitate bine gestionată si sigură stabilite în Planul de Acţiuni privind liberalizarea regimului de vize sunt întrunite. |  | Întreprinderea acţiunilor necesare, inclusiv prin modificarea legislaţiei în vigoare în vederea asigurării aplicării corecte a regimului liberalizat de vize cu UE | MAI, MAEIE, alte instituţii | În dependenţă de necesitate |  |
|  | Art. 16.1 *„* Părţile vor coopera la *Prevenirea si combaterea crimei organizate, coruptiei si altor activităti ilegale”*  (a) contrabanda si traficul cu fiinte umane; | Promovarea şi aprobarea Planului naţional de prevenire şi combatere a traficului de fiinţe umane (2014-2016)  Consolidarea mecanismului de colectare a datelor în domeniul prevenirii şi combaterii traficului de fiinţe umane | Realizarea activităţilor preconizate în Planul naţional de prevenire şi combatere a traficului de fiinţe umane (2014-2016).  Aprofundarea cooperării cu organismele internaţionale privind combaterea traficului de fiinţe umane  Revizuirea indicatorilor din formularele de colectare a datelor în domeniul prevenirii şi combaterii traficului de fiinţe umane.  Elaborarea formularelor adiţionale de colectare a datelor în domeniul prevenirii şi combaterii traficului de fiinţe umane.  Stabilirea procedurilor şi periodicitatea de colectare a datelor în domeniul prevenirii şi combaterii traficului de fiinţe umane conform art. 165 şi 206 din Codul Penal, cu insitutţiile din domeniu. | Comitetul Naţional de combatere a traficului de persoane  Secretariatul permanent al Comitetului Naţional de combatere a traficului de fiinţe umane,  Ministerul Muncii, Protecţiei Sociale şi Familiei, Procuratura Generală, MAI, MJ (DIP)  Secretariatul permanent al Comitetului Naţional de combatere a traficului de fiinţe umane  Ministerul Afacerilor Externe şi Integrării Europene  Secretariatul permanent al Comitetului Naţional de combatere a traficului de fiinţe umane,  Ministerul Muncii, Protecţiei Sociale şi Familiei, Procuratura Generală, MAI, MJ (DIP) | 2014 - 2016  anual  Este necesar indicarea unui termen concret  2015-2016 | În limita resurselor bugetare şi a fondurilor externe  În limita resurselor bugetare  În limita resurselor bugetare  În limita resurselor bugetare |
|  |  | Îmbunătăţirea cadrului legal existent în domeniul prevenirii şi combaterii traficului de fiinţe umane | Aprobarea proiectului de modificare şi completare a Legii 241 privind prevenirea şi combaterea traficului de fiinţe umane | MAI  Secretariatul Permanent Ministerul Justiţiei | Termen trebuie precizat | În limita resurselor bugetare |
|  | (b) contrabanda si traficul cu mărfuri, inclusiv cu arme de calibru mic si droguri ilegale; |  | Organizarea şi desfăşurarea acţiunilor comune de prevenire şi combatere a traficului ilicit de mărfuri pe perimetrul frontierei moldo-ucrainene şi perimetrul administrativ cu regiunea transnistreană  Consolidarea cooperării cu OLAF, FRONTEX, EUBAM, EUROPOL  Negocierea şi semnarea Acordului operaţional de către Boardul de Management al EUROPOL | SV  MAI (IGP)  SV, CNA, MAI,  MAI,  MAEIE  CNPDCP | 2014 – 2016  2014 | În limita resurselor bugetare şi a fondurilor externe |
|  | (c) activitătile economice si financiare ilegale, precum sunt falsificarea, fraudele fiscale si fraudele legate de achizitiile publice; |  | Consolidarea colaborării în domeniul combaterii infracţiunilor economice şi evaziunilor fiscale | IFPS  MAI | Permanent | În limita resurselor bugetare |
|  | (e) coruptia activă si pasivă, atât în sectorul privat, cât si în sectorul public, inclusiv în ceea ce priveste abuzul de functii si influentă; | * 1. Dialogul politic şi reforma   (ii) Continuarea reformei sectorului justiţiei, în special asigurarea independenţei şi eficienţei sistemului judiciar, organelor de urmărire penală, la fel şi a autorităţilor de drept, care trebuie să fie libere de influenţe politice sau interferenţe excesive; intensificarea luptei împotriva corupţiei.  1. Asigurarea funcţionării depline a Centrului Naţional Anticorupţie şi participării la cooperarea internaţională în lupta împotriva corupţiei. | Instruirea continuă a personalului în domeniul prevenirii şi combaterii corupţiei, în special la nivel înalt | CNA  PG  MAI | 2014-2016 | În limita resurselor bugetare şi a fondurilor externe |
| Dezvoltarea mecanismului de verificare a stilui de viaţă al angajaţilor autorităţilor naţionale | CNA  PG  MAI | 2015 | În limita resurselor bugetare şi a fondurilor externe |
| Dezvoltarea şi consolidarea capacităţilor în lupta împotriva corupţiei la nivel înalt şi corupţiei în organele de drept | MAI  PG  CNA  CNI  SV | 2014-2016 | În limita resurselor bugetare şi a fondurilor externe |
| Elaborarea şi adoptarea unui proiect de lege privind ajustarea competenţelor CNA în conformitate cu recomandările Studiului privind dosarele de corupţie, elaborat în conformitate cu pct. 2.5 al Strategiei de Consolidare Instituţională a CNA.  1.Dezvoltarea şi consolidarea capacităţilor angajaţilor CNA privind prevenirea şi combaterea corupţiei, inclusiv a corupţiei la nivel înalt, precum şi a capacităţilor de testare a integrităţii profesionale în sectorul public  2. Instruirea entităţilor publice privind punerea în aplicare a mecanismelor instituţionale de prevenire a corupţiei, precum şi a procedurii de testare a integrităţii profesionale | CNA,  Guvernul RM,  Parlamentul RM | 2014-2015  Termenul trebuie precizat  Permanent  Permanent/la necesitate |  |
|  | (f) falsificarea de documente si depunerea declaratiilor false; |  | Consolidarea capacităţilor şi dezvoltarea continuă a abilităţilor privind depistarea documentelor false/fals în documente | MAI (IGP, DPF)  MTIC | 2014-2015 | În limita resurselor bugetare |
|  | (g) crimele cibernetice. |  | Consolidarea capacităţilor în domeniul combaterii criminalităţii cibernetice | MAI  PG  CNA | Permanent | În limita resurselor bugetare şi a fondurilor externe |
| Ajustarea cadrului legal privind prevenirea şi combaterea criminalităţii informatice | MAI  PG  MJ  MTIC | 2014-2016 | În limita resurselor bugetare |
| Dezvoltarea unui concept integrat de analiză a riscului în domeniul criminalităţii | MAI (IGP) | 2014-2015 | În limita resurselor bugetare |
| Participarea la platformele multilaterale privind prevenirea criminalităţii | MAI  PG  CNA | 2014-2016 | În limita resurselor bugetare |
| Conectarea CCCI la resursele informaţionale ale EC3 şi participarea la operaţiunile comune organizate de EC3 | MAI | 2014-2016 | În limita resurselor bugetare şi a fondurilor externe |
|  |  |  | Implementarea Planului comun de acţiuni în domeniul prevenirii şi combaterii criminalităţii informatice pentru perioada 2013-2015  Consolidarea capacităţilor instituţionale prin instruirea specialiştilor, preluarea celor mai bune practici şi experienţe în domeniul schimbului de informaţii cu privire la combaterea criminalităţii cibernetice  Consolidarea capacităţilor instituţionale prin preluarea celor mai bune practici şi experienţe în domeniul schimbului de informaţii cu privire la fenomenul criminalităţii (crimă organizată, trafic de persoane, droguri, spălare de bani etc.)  Consolidarea capacităţilor instituţionale prin preluarea celor mai bune practici şi experienţe în domeniul combaterii terorismului | Ministerul Afacerilor Interne,  Serviciul de Informaţii şi Securitate,  Centrul Naţional Anticorupţie,  Serviciul Vamal,  alte autorităţi  Ministerul Afacerilor Interne,  Serviciul de Informaţii şi Securitate,  Centrul Naţional Anticorupţie,  Serviciul Vamal,  alte autorităţi  Ministerul Afacerilor Interne,  Serviciul de Informaţii şi Securitate,  Centrul Naţional Anticorupţie,  Serviciul Vamal,  alte autorităţi  Serviciul de Informaţii şi Securitate,  Ministerul Afacerilor Interne,  Centrul Naţional Anticorupţie,  Serviciul Vamal,  alte autorităţi | 2014-2015  Permanent  Permanent    2014 |  |
|  | Art. 16. 2 *„Prevenirea şi combaterea crimei organizate, corupţiei şi altor activităţi ilegale*  Consolidarea cooperarii bilaterale, regionale si internaţionale între organele de drept, inclusiv consolidând cooperarea dintre Europol si autorităţile relevante ale Republicii Moldova. Implementarea în mod efectiv standardelor internaţionale relevante, în particular cele prevăzute în Convenţia ONU împotriva criminalităţii trans-naţionale organizate (UNTOC) din 2000 si în cele trei Protocoale ale acesteia, Convenţia ONU împotriva corupţiei din 2003 si în instrumentele relevante ale Consiliului Europei cu privire la prevenirea si combaterea corupţiei | Stabilirea unei cooperări mai strânse cu Europol, inclusiv prin semnarea unui acord de cooperare operaţională | Desfăşurarea unei campanii de informare privind cooperarea dintre RM şi Europol (Road Show) | MAI (IGP) | 2014-2015 | Fonduri externe |
| Încheierea şi ulterior implementarea Acordului operaţional cu Europol | MAI (IGP)  MAEIE | 2014-2015 | În limita resurselor bugetare |
| Dezvoltarea cooperării bilaterale, regionale şi internaţionale între organizaţiile de drept, inclusiv prin semnarea Acordurilor, Planurilor de Acţiuni, reuniuni operaţionale | MAI (IGP) | 2014-2016 | În limita resurselor bugetare |
|  | Consolidarea mecanismului de colaborarea interinstituţională a organelor de drept în prevenirea şi combaterea crimei organizate | MAI (IGP)  Centrul Naţional Anticorupţie,  Procuratura Generală,  Serviciul de Informaţii şi Securitate,  Serviciul Vamal | Permanent | În limita surselor bugetare |
|  | Organizarea atelierelor de lucruri, seminarelor, conferinţelor, exerciţiilor în domeniul activităţii speciale de investigaţie, inclusiv participarea la vizite de studii în vederea preluării experienţei şi celor mai bune practici | MAI  Centrul Naţional Anticorupţie,  Institutul Naţional al Justiţiei,  Procuratura Generală,  alte autorităţi | Permanent | În limita resurselor bugetare şi a fondurilor externe |
|  | Acordarea şi primirea asistenţei juridice privind infracţiunile vizate de Convenţie, schimbul de informaţii cu celelalte state care au aderat la Convenţie | PG  MAI | 2014 - 2016 | În limita resurselor bugetare |
| 2.1 *Dialogul politic şi reforma*  Anticorupţie şi reforma administrativă:  • Abordarea luptei împotriva corupţiei la toate nivelele societăţii, în special corupţia la nivel înalt şi imple-mentarea recomandărilor relevante GRECO. | Implementarea eficientă a restanţelor urmare recomandărilor GRECO, inclusiv prin promovarea proiectului de lege privind finanţarea partidelor politice şi campaniilor electorale | Ministerul Justiţiei,  Comisia Electorală Centrală | Semestrul I 2014 | În limita resurselor bugetare şi a fondurilor externe |
| Desfăşurarea programelor de instruire anticorupţie prin organizarea training-urilor în cadrul autorităţilor publice | CNA | Permanent |
|  | Art. 17 *„Combaterea drogurilor ilegale”* | Continuarea implementării Strategiei relevante şi Planului de Acţiune, precum şi elaborarea unui nou Plan de Acţiune | Implementarea progresivă a Strategiei naţionale antidrog pe anii 2011-2018 şi asigurarea realizării acţiunilor prevăzute în Planul naţional de acţiuni antidrog 2014-2016. | Comisia Naţională Antidrog  MAI (IGP)  Ministerul Sănătăţii,etc. | 2014 - 2016 | În limita resurselor bugetare şi fondurilor externe |
|  | Art. 17.1 *„Combaterea drogurilor ilegale”*  Cooperarea, în limita împuternicirilor si competentelor lor respective, pentru a asigura o abordare echilibrată si integrată fară de chestiunile legate de droguri. | Art. 2.3 *„Cooperarea în domeniul justiţiei, libertăţii şi securităţii”*  Să continue să asigure o abordare echilibrată şi integrată faţă de probleme de droguri, în scopul de a face faţă consecinţelor de sănătate şi sociale ale abuzului de droguri. | Definitivarea, în limita competenţelor, a metodelor de cooperare necesare p/u prevenirea şi combaterea fenomenului traficului de droguri. | Comisia Naţională Antidrog,  Min Sănătăţii,  Min Educaţiei  MAI (IGP),  SIS | 2015 | În limita resurselor bugetare |
| Consolidarea capacităţilor Observatorului Naţional pentru Droguri | Ministerul Sănătăţii | 2014-2016 | În limita resurselor bugetare |
| Mediatizarea şi informarea societăţii civile despre riscurile şi consecinţele traficului ilicit şi consumului de droguri | Comisia Naţională Antidrog,  Min Sănătăţii,  Min Educaţiei MAI, | 2014-2016 | În limita resurselor bugetare |
|  | Art. 17.2 *„Combaterea drogurilor ilegale”*  Părţile vor conveni asupra metodelor de cooperare necesare pentru a realiza aceste obiective. Acţiunile se vor baza pe principii stabilite de comun acord în conformitate cu convenţiile internaţionale relevante, Strategia UE cu privire la droguri (2013-20), Declaraţia Politică si Declaraţia Specială cu privire la principiile călăuzitoare de reducere a cererii de droguri, aprobată la cea de-a douăzecia sesiune a Adunării Generale a Organizaţiei Naţiunilor Unite cu privire la droguri din iunie 1998. |  |  |  |  |  |
|  | Art. 18 *„Spălarea banilor si finanţarea terorismului”* | 2.2. Politica externă şi de securitate   * Implementarea standardelor şi recomandărilor FATF în domeniul finanţării terorismului. | Realizarea prevederilor Strategiei Naţionale de prevenire şi combatere a spălării banilor şi finanţării terorismului pentru anii 2013-2017, aprobate prin Legea nr. 130 din 06.06.2013 şi a Planului de acţiuni pentru implementarea Strategiei în cauză. | Executor:  Serviciul Prevenirea şi Combaterea Spălării Banilor (SPCSB) din cadrul CNA  Coexecutori:  BNM, PG, MJ, MAI, SIS, MF, Comisia Naţională a Pieţei Financiare, SV, MEc. (Camera de Licenţiere), MTIC, BNS, etc. | 2013-2017 | În limita resurselor bugetare |
|  |  |  |
| 2.4 Cooperare economică  Servicii financiare   * Dezvoltarea legislaţiei naţionale în domeniul prevenirii şi combaterii spălării banilor şi finanţării terorismului, în special prin implementarea cadrului legal UE în domeniul anti spălării banilor şi finanţării terorismului; | 1) Punerea în aplicarea a prevederilor Directivei 2005/60/CE a Parlamentului European şi a Consiliului din 26 octombrie 2005 privind prevenirea utilizării sistemului financiar în scopul spălării banilor şi finanţării terorismului | Executor:  SPCSB din cadrul CNA  Coexecutori: BNM, Comisia Naţională a Pieţei Financiare, MJ, MF, MEc. (Camera de Licenţiere) | Un an de la data intrării in vigoare a Acordului |  |
| 2 Punerea în aplicarea a prevederilor Directivei 2006/70/CE a Comisiei din 1 august 2006 de stabilire a măsurilor de aplicare a Directivei nr 2005/60/CE a Parlamentului European şi a Consiliului în ceea ce priveşte definiţia ”persoanelor expuse politic” şi criteriile tehnice de aplicare a procedurile simplificate de precauţie privind clientela, precum şi de exonerare pe motivul unei activităţi financiare desfăşurate în mod ocazional sau la scară foarte limitată  În mod special prin modificarea şi completarea Legii nr. 190-XVI din 26.07.07 cu privire la prevenirea şi combaterea spălării banilor şi finanţării terorismului. | Executor:  SPCSB din cadrul CNA  Coexecutori: BNM, Comisia Naţională a Pieţei Financiare, MJ, MF, MEc.  (Camera de Licenţiere) | Un an de la data intrării in vigoare a Acordului |  |
| 3) Implementarea în legislaţia naţională în domeniul preveniri şi combaterii spălării banilor şi finanţării terorismului a cerinţelor recomandărilor FATF | SPCSB din cadrul CNA,  BNM, Comisia Naţională a Pieţei Financiare,  MJ, MF, MEc. (Camera de Licenţiere) | 2014-2017 |  |
|  | Art. 18.1 *„Spălarea banilor si finansarea terorismului”*  Părţile vor coopera întru prevenirea utilizării sistemelor lor financiare si ne-financiare relevante pentru spălarea veniturilor din activităţile criminale, precum si în scopul finansării terorismului. Această cooperare se extinde asupra recuperării activelor sau fondurilor provenite din săvârşirea infracţiunilor. | 2.3 *„Cooperarea în domeniul justiţiei, libertăţii şi securităţii”* | Asigurarea schimbului de informaţii în domeniul prevenirii şi combaterii spălării banilor şi finanţării terorismului de către organele competente | SPCSB din cadrul CNA,  CNA ,SIS, PG, MAI, BNM, Comisia Naţională a Pieţei Financiare, MJ, MTIC, MF, MEc. | 2014-2017 | Alocări bugetare |
|  | Art. 18.2 *„Spălarea banilor si finansarea terorismului”*  Cooperarea în acest domeniu va permite schimbul de informaţii relevante în cadrul legislaţiilor respective si adoptarea standardelor corespunzătoare pentru combaterea spălării de bani si finnsării terorismului, echivalente cu cele adoptate de organele internaţionale relevante active în acest domeniu, precum este Grupul de Acţiune Financiară Internaţional privind Spălarea Banilor (GAFI). |  | | | | |
| Art. 2.3 *„Cooperarea în domeniul justiţiei, libertăţii şi securităţii”*  Art. 2.4 *„Cooperarea economică”*  Consolidarea cooperării cu FATF, Consiliul Europei, MoneyVal, cît şi cu alte autorităţi relevante din statele membre UE şi semnarea Memorandumurilor de Înţelegere între autorităţile de investigaţii financiare din RM şi statele membre UE | 1). Optimizarea cadrului normativ care să reglementeze colaborarea cu instituţiile similare din alte state în domeniul CSB/CFT în conformitate cu standardele internaţionale | BNM, Comisia Naţională a Pieţei Financiare,  MJ, MF, MEc.  (Camera de Licenţiere) | 2014-2017 | Alocări bugetare |
| 2). Asigurarea schimbului de informaţii cu serviciile de informaţii financiare din alte state cu privire la infracţiunile predicat pentru spălarea banilor | SPCSB din cadrul CNA | 2014-2017 |
| 3). Instituirea, optimizarea şi consolidarea structurilor interne responsabile de colaborarea naţională şi internaţională, inclusiv în domeniul prevenirii şi combaterii spălării banilor şi finanţării terorismului | SPCSB din cadrul CNA  PG, MAI, SIS, SV,  BNM, Comisia Naţională a Pieţei Financiare,  MJ, MF, MEc.  (Camera de Licenţiere) |  |
| 4) Efectuarea schimbului de informaţii în domeniul prevenirii şi combaterii spălării banilor şi finanţării terorismului cu autorităţile similare din alte state, inclusiv în baza acordurilor încheiate | SPCSB din cadrul CNA | 2014-2017 |
| 5) Încurajarea cooperării cu autorităţile competente din alte state prin semnarea unor acorduri de colaborare, care ar permite inclusiv schimbul de informaţii în domeniul prevenirii şi combaterii spălării banilor şi finanţării terorismului şi al crimelor predicat | SPCSB din cadrul CNA,  PG, MAI, PG, MAI, SIS, SV,  BNM, Comisia Naţională a Pieţei Financiare,  MJ, MF, MEc.  (Camera de Licenţiere) | 2014-2017 |
| 6) Cererile de comisii rogatorii expediate şi executate în domeniul spălării banilor, finanţării terorismului şi al crimelor predicat | Procuratura Generală, Min Justiţiei | 2014-2017 |
| 7) Participarea la şedinţele de lucru şi reuniunile organizaţiilor internaţionale de profil (Grupul Egmont, Comitetul MONEYVAL, Conferinţa statelor-părţi la Convenţia de la Varşovia (2005), CARIN, Comitetul ONU de combatere a terorismului etc.) | Executori:  SPCSB din cadrul CNA,  PG, MJ,  Banca Naţională a Moldovei, Comisia Naţională a Pieţei Financiare, Ministerul Afacerilor Interne | 2014-2017 |
|  | Art. 19 *„Combaterea terorismului”*  Părţile convin să coopereze în prevenirea si suprimarea actelor de terorism cu respectarea deplină a statului de drept, a drepturilor internaţionale ale omului, dreptului refugiaţilor si a dreptului umanitar internaţional si în conformitate cu Strategia globala a ONU împotriva terorismului din 2006 precum si în conformitate cu legile si regulamentele lor respective. | 2.2 *„Politica externă şi de securitate”* | Implementarea prevederilor Strategiei globale a ONU împotriva terorismului din 2006, altor instrumente ale ONU, convenţiilor şi altor instrumente internaţionale aplicabile.  Consolidarea capacităţilor instituţionale prin preluarea experienţei altor state în domeniul combaterii terorismului; | SIS, alte instituţii de stat conform competenţelor legale | Permanent | Conform programelor sectoriale şi în limita bugetelor anuale ale instituţiilor responsabile |
| 2.3 *„Cooperarea în domeniul justiţiei, libertăţii şi securităţii”* | Aprofundarea schimbului de informaţii, schimbului de opinii privind tendinţele terorismului, metodele şi mijloacele de combatere a terorismului inclusiv şi schimbul de practici în domeniul apărării dreptului omului în lupta împotriva fenomenului vizat. | SIS, MAI, PG | 2015 | Alocări bugetare |
|  | Art. 19 *„Combaterea terorismului”*  a)prin schimbul de informaţii cu privire la grupurile teroriste si reţelele lor de susţinere în conformitate cu normele de drept internaţional şi naţional; |  | Reactualizarea continuă a listelor persoanelor, grupurilor şi entităţilor care aparţin sau sunt asociate cu Taliban şi organizaţia al-Qaeda, menţinută de Comitetul Consiliului de Securitate al Organizaţiei Naţiunilor Unite şi Lista persoanelor, grupărilor şi entităţilor implicate în activităţi teroriste, aprobată prin Poziţia Comună 2001/931/PESC a Consiliului Uniunii Europene din 27 decembrie 2001  Elaborarea şi prezentarea în adresa partenerilor externi a rapoartelor naţionale privind măsurile întreprinse în domeniul prevenirii şi combaterii terorismului (ONU, CODEXTER, OSCE) | SIS | Permanent | În limita resurselor bugetare |
|  | b)prin schimbul de opinii cu privire la tendinţele terorismului si la mijloacele si metodele de combatere a terorismului, inclusiv în domeniile tehnice si de instruire, si prin schimbul de experienţă în prevenirea terorismului; |  | Asigurarea schimbului de informaţii cu serviciile speciale partenere din alte state şi organizaţii internaţionale cu privire la tendinţele terorismului, mijloacele şi metodele de combatere a terorismului.  Instituirea, optimizarea şi consolidarea structurilor interne responsabile de colaborarea naţională şi internaţională pe segmentul prevenirii şi combaterii terorismului | SIS, alte instituţii de stat conform competenţelor legale | Permanent | În limita resurselor bugetare |
|  | c) prin schimbul de bune practici în domeniul apărării drepturilor omului în lupta împotriva terorismului. |  | Participarea la platformele multilaterale privind apărarea drepturilor omului în lupta împotriva terorismului  Implementarea instrumentelor internaţionale relevante ale ONU în domeniul apărării drepturilor omului | SIS, alte instituţii de stat conform competenţelor legale | Permanent | În limita resurselor bugetare |
|  | Art. 20.1 şi 2 *„Cooperarea judiciară”*  Dezvolrea cooperării judiciare în materie civilă si comercială în ce priveşte negocierea, ratificarea si implementarea convenţiilor multilaterale privind cooperarea judiciară în materie civilă. | 2.3 *„Cooperarea în domeniul justiţiei, libertăţii şi securităţii”* | Implementarea instrumentelor internaţionale relevante ale ONU, CoE, în vederea dezvoltării cooperării judiciare în materie civilă, comercială şi penală.  Adoptarea standardelor internaţionale necesare prevenirii şi combaterii criminalităţii cibernetice.  Aderarea RM la Convenţia europeană privind supravegherea infractorilor condamnaţi condiţionat sau liberaţi condiţionat, semnată la Strasbourg la 30 noiembrie 1964.  Semnarea Acordului de cooperare cu EUROJUST  Continuarea cooperării cu EUROJUST în cazuri concrete prin asistenţă juridică internaţională în materie penală. | MJ, SIS, PG, MAI, CNA,  MJ  Procuratura Generală  Procuratura Generală  CNPDCP | 2016  Semestrul I, 2014  Permanent | Alocări bugetare |