pentru aprobarea Regulamentului privind mecanismul de realizare a activităților de cooperare internațională pentru dezvoltare și asistență umanitară

------------------------------------------------------------

În temeiul art. 20 din Legea nr. 149/2025 cu privire la cooperarea internațională pentru dezvoltare și asistență umanitară, Guvernul HOTĂRĂȘTE:

1. Se aprobă Regulamentul privind mecanismul de realizare a activităților de cooperare internațională pentru dezvoltare și asistență umanitară (se anexează).

2. Prezenta hotărâre intră în vigoare la data de 1 ianuarie 2027.

PRIM-MINISTRU                                                     Alexandru MUNTEANU

Contrasemnează:

Viceprim-ministru,

ministrul afacerilor externe                                       Mihail Popșoi

Aprobat

prin Hotărârea Guvernului nr. ___/2026

REGULAMENT

privind mecanismul de realizare a activităților de cooperare internațională pentru dezvoltare și asistență umanitară

Capitolul I

DISPOZIȚII GENERALE

1. Regulamentul cu privire la mecanismul de realizare a activităților de cooperare internațională pentru dezvoltare și asistență umanitară (în continuare – Regulament) stabilește procedurile specifice necesare pentru finanțarea și implementarea activităților de cooperare internațională pentru dezvoltare și asistență umanitară, în temeiul prevederilor Legii nr. 149/2025 cu privire la cooperarea internațională pentru dezvoltare și asistență umanitară (în continuare – Lege).

2. În sensul prezentului Regulament se utilizează noțiunile definite la art. 4 din Lege, precum și următoarele noțiuni:

2.1. activități de cooperare internațională pentru dezvoltare și asistență umanitară – demersuri concrete, indiferent de durata, amploarea sau forma lor (inclusiv programe, inițiative, intervenții punctuale sau acțiuni pilot), prin care se implementează politica Republicii Moldova de cooperare internațională pentru dezvoltare și asistență umanitară, asigurând respectarea principiilor DNSH, incluziunii sociale și sustenabilității, precum și evaluarea ex-ante, intermediară și ex-post a impactului, în aliniere cu bunele practici ale Organizației pentru Cooperare și Dezvoltare Economică (OCDE) și ale Uniunii Europene privind monitorizarea și evaluarea rezultatelor;

2.2. țări eligibile – state incluse pe listele Comitetului pentru asistență pentru dezvoltare din cadrul OCDE ca beneficiare de asistență oficială pentru dezvoltare, conform versiunilor în vigoare, precum și alte state eligibile prin instrumentele Uniunii Europene în vigoare;

2.3. beneficiari – alte state sau organisme desemnate de acestea, organizații internaționale și agenții ale acestora, entități de drept privat ale societății civile sau ale mediului academic, din Republica Moldova ori alte state, care beneficiază de mijloace financiare alocate Ministerului Afacerilor Externe pentru activități de cooperare internațională pentru dezvoltare și asistență umanitară, având obligația de a utiliza fondurile exclusiv potrivit destinației și cadrului legal aplicabil, de a asigura transparența și justificarea cheltuielilor, sub sancțiunea recuperării prejudiciilor în caz de nereguli, în conformitate cu standardele de raportare și transparență ale Uniunii Europene și inițiativele internaționale de transparență a ajutorului în vigoare;

2.4. partener de implementare – entitate juridică distinctă, inclusiv autorități locale, organizații internaționale, organizații neguvernamentale, dar fără a se limita la acestea, care sprijină beneficiarul sau, după caz, Ministerul Afacerilor Externe, în scopul realizării activităților sale în domeniu, derulate într-un stat beneficiar sau în Republica Moldova, în cazul proiectelor de comunicare și conștientizare;

2.5. beneficiar final – instituția, comunitatea, organizația sau grupul de persoane din statul beneficiar care beneficiază efectiv și direct de rezultatele activității finanțate;

2.6. proiect – activitate de cooperare internațională pentru dezvoltare și asistență umanitară specifică, care utilizează resursele alocate pentru executarea unui set coerent de acțiuni planificate, cu scopul de a atinge obiective de dezvoltare predefinite sau de a oferi asistență umanitară de urgență, contribuind astfel la realizarea politicii de cooperare internațională pentru dezvoltare și asistență umanitară a Republicii Moldova;

2.7. cheltuieli eligibile directe – costuri care pot fi direct atribuite proiectului;

2.8. cheltuielile eligibile indirecte – costuri generate de administrarea generală și costurile de management;

2.9. cofinanțare – contribuția financiară sau în natură a beneficiarului sau a partenerului de implementare într-o activitate de cooperare internațională pentru dezvoltare și asistență umanitară a Ministerului Afacerilor Externe;

2.10. evaluare – verificare obiectivă a rezultatelor și impactului activităților de cooperare internațională pentru dezvoltare și asistență umanitară, în vederea unei eventuale acțiuni de remediere și a formulării de recomandări sau instrucțiuni pentru activități similare viitoare;

2.11. evaluarea impactului de mediu – analiza ex-ante și ex-post a impactului activităților de cooperare internațională pentru dezvoltare și asistență umanitară asupra mediului din statele beneficiare;

2.12. protocol de colaborare – document-cadru de colaborare având ca obiect îndeplinirea obiectivelor comune de cooperare internațională pentru dezvoltare și asistență umanitară, în baza căruia se pot încheia acorduri de finanțare în condițiile prevăzute de lege;

2.13. audit – activitate funcțional independentă și obiectivă de analiză a veniturilor și cheltuielilor realizate în cadrul unei activități de cooperare internațională pentru dezvoltare și asistență umanitară, de verificare a conformității acestora cu activitățile și bugetul stabilite;

2.14. asociat – entitate care participă la implementarea unei activități în asociere cu beneficiarul sau cu partenerul de implementare, fără a primi finanțare directă, contribuind prin expertiză, resurse logistice sau consultanță;

2.15. subcontractant – persoană juridică de drept public sau privat selectată de beneficiar ori de partenerul de implementare, prin procedură de achiziție, pentru executarea unor activități tehnice, logistice sau de furnizare de bunuri și servicii în cadrul proiectului, fără a dobândi calitatea de beneficiar.

Capitolul II

CADRUL INSTITUȚIONAL ȘI PROGRAMATIC

3. În vederea îndeplinirii atribuțiilor prevăzute de Lege, în bugetul Ministerului Afacerilor Externe se alocă mijloacele financiare pentru activitățile de cooperare internațională pentru dezvoltare și asistență umanitară, în conformitate cu Programul multianual strategic de cooperare internațională pentru dezvoltare și asistență umanitară (în continuare – Programul), adoptat conform art.8 din Lege, și cu Planul anual de cooperare internațională pentru dezvoltare și asistență umanitară (în continuare – Planul), adoptat conform art.9 din Lege.

4. Ministerul Afacerilor Externe stabilește prioritățile de finanțare în domeniul cooperării internaționale pentru dezvoltare și asistenței umanitare, precum și modalitățile de implementare a activităților și formele de utilizare a mijloacelor financiare alocate.

5. Pentru asigurarea coerenței și eficacității alocării resurselor, Ministerul Afacerilor Externe poate elabora și supune spre aprobare strategii de țară, în conformitate cu prioritățile geografice stabilite prin Program.

6. Strategia de țară cuprinde, fără a se limita la:

6.1. una sau două priorități tematice, care se aliniază priorităților de dezvoltare ale statului beneficiar respectiv și care au nevoie de sprijin;

6.2. o estimare multianuală a mijloacelor financiare pe perioada strategiei, în limita Programului;

6.3. o descriere a situației actuale în sectoarele vizate și motivarea alegerii acestora;

6.4. obiectivele generale, precum și așteptările preconizate ale activităților, corelate explicit cu obiectivele de dezvoltare relevante.

7. Strategiile de țară se elaborează în consultare cu autoritățile statelor beneficiare vizate și cu alți parteneri de dezvoltare, în vederea asigurării complementarității și a alinierii cu obiectivele naționale de dezvoltare ale acestora.

8. Planul va asigura operaționalizarea obiectivelor și va stabili alocările bugetare anuale pentru statele beneficiare, în limitele stabilite prin strategiile de țară, după caz.

Capitolul III

MODALITĂȚI DE IMPLEMENTARE

9. Utilizarea mijloacelor financiare alocate cooperării internaționale pentru dezvoltare și asistenței umanitare se realizează prin implementare directă, respectiv prin implementare indirectă.

Secțiunea I-a

Forme de implementare directă

10. Potrivit prevederilor Legii, utilizarea mijloacelor financiare alocate pentru activitățile de cooperare internațională pentru dezvoltare și asistență umanitară prin implementare directă se realizează prin următoarele forme:

10.1. achiziții publice de bunuri, lucrări și servicii;

10.2. donații;

10.3. transfer de expertiză către beneficiari;

10.4. acordarea burselor de studii și de cercetare.

11. Achizițiile publice de bunuri, lucrări și servicii necesare realizării activităților de cooperare internațională pentru dezvoltare și asistență umanitară se efectuează de către Ministerul Afacerilor Externe, în calitate de autoritate contractantă, în strictă conformitate cu legislația aplicabilă în domeniu.

12. Donațiile pot fi efectuate în favoarea instituțiilor publice ale statelor beneficiare și urmăresc realizarea unui obiectiv de cooperare internațională pentru dezvoltare și asistență umanitară stabilit prin Program.

13. Donațiile sunt aprobate prin ordinul ministrului afacerilor externe și sunt efectuate în strictă conformitate cu legislația aplicabilă în domeniu.

14. Transferul de expertiză către statele beneficiare se realizează prin intermediul unor misiuni temporare, la care pot participa, dacă au calificarea necesară pentru îndeplinirea misiunii respective:

14.1. persoane din instituțiile publice din Republica Moldova;

14.2. persoane din instituțiile publice din statele beneficiare;

14.3. persoane din entități private și din mediul asociativ neguvernamental din Republica Moldova;
14.4. persoane din entități private și din mediul asociativ neguvernamental din statele beneficiare.

15. Activitățile programate în cadrul misiunilor sunt stabilite de Ministerul Afacerilor Externe pe baza propunerilor instituțiilor publice sau/și ale organizațiilor neguvernamentale din statul beneficiar, trebuie să corespundă nevoilor concrete ale acestora și urmăresc realizarea unui obiectiv de cooperare internațională pentru dezvoltare și asistență umanitară stabilit prin Program.

16. Misiunile pot include, fără a se limita la, participări la sesiuni de lucru, conferințe, întâlniri de lucru, activități de pregătire profesională, intervenții operative de protecție civilă și acțiuni de asistență umanitară, precum și servicii de consultanță și schimb de experiență.

17. Procedura de depunere și evaluare a dosarului individual pentru misiuni de transfer de expertiză se aprobă prin ordinul ministrului afacerilor externe, care prevede conținutul minim al dosarului (curriculum vitae, cererea de misiune conform modelului Ministerului Afacerilor Externe, dovada solicitării ori a acceptării din partea entității beneficiare și declarația privind acoperirea din alte surse a costurilor de transport, cazare și masă), termenele și canalele de depunere, criteriile și calendarul de evaluare cu comunicarea rezultatului, condițiile de asigurare a cheltuielilor de deplasare în condițiile legii, precum și obligația transmiterii către Ministerul Afacerilor Externe a raportului de misiune după modelul aprobat.

18. În bugetul misiunilor de transfer de expertiză se includ cheltuielile de transport internațional, cazare și masă pentru participanții prevăzuți la pct. 14, în limita nivelului stabilit prin Regulamentul cu privire la delegarea personalului entităților din Republica Moldova, aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. 10/2012.

19. Ministerul Afacerilor Externe poate acorda burse de studiu și cercetare în domeniul cooperării internaționale pentru dezvoltare.

20. Bursele se acordă pe bază de concurs organizat de Ministerul Afacerilor Externe.

21. Criteriile de eligibilitate și selecție a candidaților pentru acordarea burselor, precum și conținutul dosarului solicitantului sunt prevăzute în termenii de referință ai concursului.

22. Bursa poate include costuri de transport, cazare și taxe de școlarizare, total sau parțial, după caz.

Secțiunea a II-a

Forme de implementare indirectă

23. Potrivit prevederilor Legii, utilizarea mijloacelor financiare alocate pentru activitățile de cooperare internațională pentru dezvoltare și asistență umanitară prin implementare indirectă se realizează prin următoarele forme:

23.1. granturi;

23.2. sprijin bugetar direct;

23.3. contribuții voluntare.

Subsecțiunea 1

Granturi

24. În conformitate cu prevederile art.15 alin.(2) din Lege, Ministerul Afacerilor Externe poate acorda beneficiarilor contribuții financiare pentru activități de cooperare internațională pentru dezvoltare și asistență umanitară sub formă de granturi pe bază de:

24.1. proiecte;

24.2. contribuții la bugetul general al unor organisme de drept public sau de drept privat, care urmăresc realizarea unui obiectiv de cooperare internațională pentru dezvoltare și asistență umanitară al Republicii Moldova stabilit prin Program.

25. Mijloacele financiare transferate ca granturi acordate pentru proiecte au destinație precisă și nu pot fi utilizate pentru alte scopuri.

26. Granturile se acordă prin:

26.1. procedură competitivă de selecție;

26.2. prin atribuire directă, în baza unei justificări temeinice, cu respectarea procedurilor stabilite de Regulament.

27. Ministerul Afacerilor Externe poate organiza apeluri competitive pentru depunerea de proiecte în fiecare an bugetar, cu condiția și în limita disponibilității mijloacelor financiare alocate Ministerului pentru activitățile de cooperare internațională pentru dezvoltare și asistență umanitară.

28. Anunțul referitor la organizarea unui apel competitiv pentru depunerea de proiecte se publică pe site-ul web oficial al Ministerului Afacerilor Externe cu cel puțin 30 de zile înainte de data stabilită pentru depunerea propunerilor de proiecte.

29. Propunerea de proiect pentru acordarea unui grant este eligibilă dacă include cel puțin următoarele elemente:

29.1. descrierea obiectivelor și spațiului geografic de implementare a proiectului;

29.2. descrierea activităților, etapelor de implementare și a calendarului aferent;

29.3. bugetul detaliat pentru fiecare categorie de cheltuieli.

29.4. demonstrarea abordării principiului incluziunii sociale, descriind modul în care proiectul vizează grupuri vulnerabile, asigură egalitatea de șanse și promovează diversitatea;

29.5. demonstrarea abordării principiului sustenabilității, descriind modul în care rezultatele și impactul proiectului vor fi menținute după încheierea finanțării;

29.6. Matricea de risc DNSH completată, conform prevederilor Capitolului V.

30. Modelul propunerii de proiect este aprobat prin ordinul ministrului afacerilor externe.

31. În cazul în care pentru același proiect sau pentru activități incluse în acesta există deja finanțare ori au fost depuse în paralel propuneri de finanțare din bugetele altor state, din bugetul Uniunii Europene sau din alte fonduri alocate pentru activitățile de cooperare internațională pentru dezvoltare și asistență umanitară, propunerea de proiect va include informațiile referitoare la acestea.

32. Pentru propunerile de proiect care implică cofinanțare din partea a cel puțin două instituții publice ale Republicii Moldova și depășesc pragul de 5 milioane de lei, este obligatoriu avizul prealabil al Ministerului Afacerilor Externe.

33. Prin grantul acordat de Ministerul Afacerilor Externe vor fi finanțate în mod exclusiv cheltuielile eligibile, directe și indirecte ale beneficiarului.

34. Cheltuielile directe sunt eligibile și pot fi finanțate dacă îndeplinesc următoarele condiții cumulative:

34.1. sunt necesare pentru desfășurarea/realizarea proiectului;

34.2. sunt prevăzute în acordul de finanțare;

34.3. sunt realizate cu respectarea principiilor bunei gestiuni financiare, eficienței și eficacității;

34.4. au fost realizate în cursul perioadei de implementare a grantului, stabilită prin acordul de finanțare;

34.5. au fost efectiv plătite, înregistrate în evidențele contabile ale beneficiarului; și

34.6. sunt identificabile, verificabile și justificate prin documente cu caracter fiscal.

35. Cheltuielile indirecte eligibile sunt costurile auxiliare ale beneficiarului și nu pot depăși 25% din valoarea cheltuielilor directe.

36. Sunt considerate cheltuieli neeligibile:

36.1. provizioanele constituite pentru amenzi, penalități, pierderi, datorii;

36.2. dobânzile;

36.3. achizițiile de teren sau clădiri, cu excepția cazului în care aceste achiziții sunt necesare pentru implementarea directă a grantului și proprietatea asupra terenului sau clădirii astfel dobândite este transmisă beneficiarului final la sfârșitul procesului de implementare;

36.4. impozite, inclusiv taxa pe valoare adăugată (TVA), în cazul în care beneficiarul are dreptul la rambursarea TVA;

36.5. amortizarea echipamentelor aflate în proprietatea beneficiarului sau folosite de acesta în leasing;

36.6. cheltuieli care au ca rezultat creșterea valorii activelor corporale existente;

36.7. cheltuieli directe ale beneficiarului finanțate din alt grant.

37. Anunțul referitor la organizarea unei proceduri competitive de selecție a beneficiarilor granturilor va include, în mod obligatoriu, cel puțin următoarele informații:

37.1. descrierea obiectivelor de dezvoltare urmărite;

37.2. tipul de beneficiari eligibili;

37.3. procedura de depunere a propunerilor de proiecte;

37.4. perioada de implementare;

37.5. bugetul total estimat, numărul estimativ de granturi și suma estimativă pentru fiecare grant;

37.6. forma-tip a propunerii de proiect;

37.7. detaliile de contact ale entității structurii de implementare;

37.8. procentul de cofinanțare, dacă este cazul.

38. Termenii de referință pe baza cărora se realizează procedura de selecție se aprobă prin ordinul ministrului afacerilor externe și prevăd contextul și încadrarea în politica de cooperare pentru dezvoltare, cadrul legal, tematica apelului, aplicanții eligibili, bugetul estimativ al apelului și limitele indicative pe proiect, cheltuielile și tipurile de activități eligibile, condițiile de cofinanțare, termenele pentru depunere, evaluare, contestații și comunicarea rezultatelor, metodologia de evaluare și grila aferentă, modalitatea de depunere și datele de contact.

39. Metodologia de evaluare și grila aferentă vor include în mod obligatoriu criterii specifice pentru evaluarea relevanței și calității abordării principiilor incluziunii sociale și sustenabilității, precum și a conformității cu principiul DNSH.

40. Ministerul Afacerilor Externe își rezervă dreptul de a întrerupe procedura de selecție și de a nu acorda finanțare pentru oricare dintre propunerile de proiect primite sau niciuna dintre acestea, dacă acestea nu respectă termenii de referință.

41. Ministerul Afacerilor Externe își rezervă dreptul de a modifica un apel competitiv atunci când sunt necesare clarificări suplimentare.

42. Ministerul Afacerilor Externe își rezervă dreptul de a anula apelul competitiv dacă obiectivele pentru care a fost lansat nu mai sunt de actualitate sau nu mai reflectă prioritățile strategice în vigoare.

43. Decizia de anulare, motivată, va fi publicată pe site-ul web oficial al Ministerului Afacerilor Externe în cel mult 15 zile lucrătoare de la data publicării anunțului.

44. Evaluarea propunerilor de proiecte se realizează de către o comisie de selecție formată din reprezentanți ai Ministerului Afacerilor Externe, la care se pot alătura cu vot consultativ, în funcție de tematica apelului, experți independenți sau reprezentanți ai altor autorități publice relevante, care se stabilește în funcție de tematica apelului.

45. Membrii comisiei, inclusiv experții externi invitați, trebuie să aibă expertiză în domeniu și trebuie să semneze o declarație de imparțialitate care să ateste că nu se află într-un conflict de interese cu entitățile care au depus solicitări de finanțare, conform modelului aprobat prin ordinul ministrului afacerilor externe.

46. Evaluarea propunerilor de proiecte se realizează potrivit metodologiei de evaluare și a grilei aferente, stabilite în termenii de referință.

47. Lista propunerilor de proiecte și punctajul obținut de fiecare dintre acestea, în ordinea descrescătoare a valorii punctajului, se publică pe site-ul web oficial al Ministerului Afacerilor Externe.

48. După expirarea termenului de depunere și de rezolvare a contestațiilor, comisia de selecție întocmește raportul final, care conține propunerile de proiecte și punctajul obținut de fiecare dintre acestea, în ordinea descrescătoare a valorii punctajului. Raportul final se validează de către conducătorul subdiviziunii interne responsabile de cooperarea internațională pentru dezvoltare și asistență umanitară a Ministerului Afacerilor Externe.

49. Subdiviziunea internă responsabilă de cooperarea internațională pentru dezvoltare și asistență umanitară a Ministerului Afacerilor Externe, înainte de a iniția negocierea acordului de finanțare, efectuează evaluarea capacității beneficiarilor selectați, conform procedurii de la pct. 50.

50. Indiferent de modalitatea de acordare a grantului (procedură competitivă sau atribuire directă), în cazul în care beneficiarul este o organizație neguvernamentală sau o întreprindere cu scop lucrativ din Republica Moldova sau din alte state, subdiviziunea internă responsabilă de cooperarea internațională pentru dezvoltare și asistență umanitară a Ministerului Afacerilor Externe realizează o evaluare a capacității pe baza formularelor aprobate prin ordine ale ministrului afacerilor externe.

51. În funcție de rezultatul evaluării capacității beneficiarilor, subdiviziunea internă responsabilă de cooperarea internațională pentru dezvoltare și asistență umanitară a Ministerului Afacerilor Externe decide acordarea sau neacordarea grantului.

52. Pe baza raportului final, subdiviziunea internă responsabilă de cooperarea internațională pentru dezvoltare și asistență umanitară a Ministerului Afacerilor Externe, prin comisia de selecție sau o persoană desemnată în acest sens de comisia de selecție, desfășoară negocierea acordului de finanțare pentru fiecare proiect, în ordinea stabilită prin raport, până la concurența valorii mijloacelor financiare alocate apelului competitiv sau, după caz, înaintează ministrului afacerilor externe propunerea referitoare la emiterea unuia sau mai multor ordine privind acordarea granturilor pentru fiecare proiect, în ordinea stabilită prin raport, până la concurența valorii mijloacelor financiare alocate cu această destinație, potrivit prevederilor art. 15 alin. (1) din Lege.

53. Raportul negocierii și forma finală a acordului de finanțare se validează de către conducătorul subdiviziunii interne responsabile de cooperarea internațională pentru dezvoltare și asistență umanitară a Ministerului Afacerilor Externe.

54. În cazul în care după procesul de negociere nu se ajunge la încheierea acordului de finanțare pentru una/unele dintre propunerile de proiecte, negocierea se desfășoară cu privire la proiectele următoare conform ordinii descrescătoare a valorii punctajului stabilite prin raportul final.

55. Subdiviziunea internă responsabilă de cooperarea internațională pentru dezvoltare și asistență umanitară a Ministerului Afacerilor Externe notifică toți aplicanții dacă propunerea de proiect transmisă este acceptată sau nu pentru a fi finanțată.

56. Modalitatea și termenele de notificare, inclusiv canalele de comunicare și dovada livrării, se stabilesc prin termenii de referință.

57. Aplicanții respinși pot depune contestații în termen de 5 zile lucrătoare de la data primirii notificării.

58. Contestația se formulează în scris și trebuie să cuprindă:

58.1. datele de identificare ale contestatarului;

58.2. datele de identificare ale propunerii de proiect;

58.3. obiectul contestației.

59. Contestațiile vor fi trimise în format electronic la adresa indicată în termenii de referință.

60. Soluționarea contestațiilor se realizează de o comisie de contestație formată din reprezentanți ai Ministerului Afacerilor Externe, care n-au fost membri ai comisiei de selecție, și care poate include un expert independent, în termen de 15 zile lucrătoare de la depunerea lor, iar aplicantul va primi rezultatul contestației pe cale electronică.

61. Regulamentele de funcționare a comisiilor de selecție și de contestație se stabilesc prin ordine ale ministrului afacerilor externe.

62. Mijloacele financiare pot fi acordate sub formă de granturi prin atribuire directă către persoane juridice fără scop lucrativ și organizații internaționale, în baza următoarelor justificări temeinice:

62.1. ca modalitate de acțiune în cadrul unei crize umanitare, pe baza unei solicitări formulate fie direct de guvernul statului afectat, fie de organizații internaționale sau de organizații neguvernamentale având experiență demonstrată în acordarea de asistență umanitară, o cunoaștere solidă a condițiilor locale și capacitate dovedită de acțiune efectivă rapidă în situații de urgență;

62.2. ca modalitate de extindere a unui proiect în curs de derulare care corespunde obiectivelor de dezvoltare urmărite;

62.3. ca modalitate de finanțare a unui proiect propus de o organizație internațională sau alt donator și care corespunde obiectivelor de dezvoltare urmărite;

62.4. ca modalitate de a susține crearea unor parteneriate strategice în domeniul dezvoltării internaționale și asistenței umanitare;

62.5. ca modalitate de a susține creșterea capacității instituționale și operaționale a entităților eligibile prin formare/mentorat, asistență tehnică și dezvoltare procedurală/digitalizare în domenii precum management de proiect, monitorizare–evaluare, achiziții, gestiune financiară, logistică umanitară și reducerea riscurilor la dezastre, protecția datelor, protecția exploatării și abuzului sexual, și egalitate de gen;

62.6. ca modalitate de a susține creșterea capacității în domeniul dezvoltării internaționale și asistenței umanitare;

62.7. ca modalitate de finanțare a unui proiect inovator sau brevetat.

63. Ministerul Afacerilor Externe încheie un acord de finanțare cu beneficiarul.

64. Acordul de finanțare conține cel puțin:

64.1. obiectivul finanțării;

64.2. valoarea finanțării;

64.3. modalitatea de transfer a mijloacelor financiare;

64.4. descrierea activităților ce trebuie realizate și a rezultatelor urmărite sau care trebuie atinse;

64.5. termenele de realizare a activităților;

64.6. modalitățile și termenele de raportare a activităților, inclusiv obligația beneficiarului de a furniza datele în formatul structurat solicitat de Ministerul Afacerilor Externe, necesar pentru îndeplinirea obligațiilor de transparență conform pct. 117-118;

64.7. drepturile și obligațiile părților, inclusiv cu privire la returnarea unor eventuale sume care nu au fost utilizate potrivit acordului de finanțare;

64.8. modalitatea de soluționare a diferendelor.

65. În cazul în care beneficiarii sunt alte state sau organizații internaționale poate fi folosit modelul de acord al respectivului beneficiar.

66. Subdiviziunea internă responsabilă de cooperarea internațională pentru dezvoltare și asistență umanitară a Ministerului Afacerilor Externe administrează proiectele de cooperare internațională pentru dezvoltare și asistență umanitară pe bază de rezultate, potrivit procedurilor și principiilor stabilite în Manualul de proceduri al mecanismului de realizare a activităților în domeniul cooperării internaționale pentru dezvoltare și asistență umanitară, aprobat prin ordinul ministrului afacerilor externe.

67. Manualul consolidează și detaliază cel puțin:

67.1. modelele propunerilor de proiect;

67.2. criteriile și formularele DNSH;

67.3. principiile de monitorizare și evaluare;

67.4. standardele tehnice și formularele de raportare;

67.5. regulamentele comisiilor;

67.6. ghidul de vizibilitate.

68. Mijloacele financiare sunt transferate beneficiarului în conformitate cu prevederile acordului de finanțare.

69. Ministerul Afacerilor Externe poate efectua plăți în avans către beneficiari în cuantum de până la 100% din valoarea finanțării.

70. Modul de efectuare a plăților se stabilește prin acordul de finanțare în funcție de tipul beneficiarului, durata implementării și valoarea grantului.

71. În cazul în care finanțarea se acordă în mai multe tranșe, plata primei tranșe se face în conformitate cu acordul de finanțare, iar plata tranșelor următoare se face în baza documentelor solicitate și la termenele stabilite în acordul de finanțare.

72. Sumele reprezentând plățile efectuate vor fi justificate de beneficiarii grantului potrivit prevederilor din acordul de finanțare.

73. Mijloacele financiare transferate în cadrul grantului vor fi păstrate de beneficiarii din Republica Moldova în conturi deschise în lei și de beneficiarii din alte state în conturi deschise în valuta stabilită în acordul de finanțare.

74. Cheltuielile indirecte se calculează ca procent din totalul cheltuielilor realizate efectiv și nu pot depăși 25% din valoarea cheltuielilor directe.

75. Beneficiarul grantului returnează orice sumă necheltuită la finalul proiectului în termen de 30 de zile de la data primirii notificării, dar nu mai târziu de data de 25 noiembrie a anului în curs.

76. Beneficiarul grantului poate solicita modificarea acordului de finanțare în următoarele situații:

76.1. este necesară introducerea unor activități suplimentare / modificarea activităților, pentru maximizarea impactului rezultatelor, în limita bugetului alocat;

76.2. este necesară realocarea către una sau mai multe categorii de cheltuieli din bugetul proiectului a unor sume ce depășesc 15% dintr-o categorie de cheltuieli fără ca o astfel de realocare să afecteze bugetul total al proiectului și nici scopurile urmărite sau obiectivele proiectului respectiv. În cazul în care realocarea privește un procent sub 15% este suficientă informarea subdiviziunii interne responsabile de cooperarea internațională pentru dezvoltare și asistență umanitară;

76.3. este necesară adăugarea unei activități noi, fără depășirea bugetului alocat;

76.4. este necesară prelungirea perioadei de implementare, cu precizarea motivelor care au condus la această solicitare, dar nu mai târziu de data de 25 noiembrie a anului în curs pentru cheltuielile angajate din bugetul anului respectiv, cu excepția proiectelor cu finanțare multianuală, ale căror termene se stabilesc prin acordul de finanțare.

77. Orice solicitare de modificare va cuprinde motivele care stau la baza acesteia și se va transmite în scris cu cel puțin 30 de zile calendaristice înainte de data propusă pentru implementarea unei astfel de modificări.

78. Subdiviziunea internă responsabilă de cooperarea internațională pentru dezvoltare și asistență umanitară a Ministerului Afacerilor Externe decide dacă solicitarea de modificare este acceptată sau este refuzată în termen de 10 zile calendaristice de la primirea acesteia.

79. Beneficiarii granturilor prin contribuții la bugetul general al unor organisme de drept public sau de drept privat pot fi organizații neguvernamentale, organizații internaționale sau alte state sau organisme desemnate de acestea.

80. Granturile prin contribuții la bugetul general al unor organisme de drept public sau de drept privat sunt acordate pentru a stabili o cooperare pe termen lung cu un beneficiar și urmăresc cel puțin unul dintre obiectivele de cooperare internațională pentru dezvoltare și asistență umanitară stabilite prin Program.

81. Aceste contribuții se constituie venituri la bugetul general al beneficiarului.

82. Ministerul Afacerilor Externe încheie protocoale de colaborare, conform modelului aprobat prin ordinul ministrului afacerilor externe, care va menționa, printre altele, obiectivele generale comune și natura acțiunilor planificate.

83. Durata protocolului nu poate depăși 4 ani; acesta poate fi prelungit prin act adițional, cu menținerea alinierii la Program și bugetele aprobate.

Subsecțiunea 2

Granturi mici

84. Pentru proiecte a căror valoare nu depășește suma 200000 lei, pot fi lansate apeluri de proiecte în regim simplificat.

85. Prin derogare de la pct. 28, termenul de depunere poate fi redus la 15 zile.

86. Propunerea de proiect și cerințele de raportare vor fi bazate pe formulare simplificate, aprobate prin ordinul ministrului afacerilor externe.

Subsecțiunea 3

Sprijin bugetar direct

87. Ministerul Afacerilor Externe, potrivit art. 16 din Lege, poate acorda sprijin bugetar direct unei entități de drept public din alt stat beneficiar prin transferul mijloacelor financiare către bugetul public național al acelui stat.

88. Sprijinul bugetar direct poate fi general, fără o destinație specifică, sau sectorial, cu o destinație specifică.

89. Mijloacele financiare transferate sunt administrate și utilizate de statul beneficiar în conformitate cu prevederile legale aplicabile fondurilor publice în statul respectiv, inclusiv cele referitoare la alocarea fondurilor bugetare, achiziții publice, contabilitate publică și audit financiar public.

90. Sprijinul bugetar direct unui alt stat este atribuit dacă sunt îndeplinite următoarele condiții cumulative:

90.1. sistemul finanțelor publice din statul beneficiar este transparent și eficace, inclusiv sub aspectul administrării fondurilor publice, achizițiilor publice și auditului financiar public;

90.2. statul are obiective de dezvoltare definite și conforme cu Programul;

90.3. statul are sisteme și capacități de monitorizare a sprijinului bugetar direct.

91. În evaluarea condițiilor de la pct. 90, subdiviziunea internă responsabilă de cooperarea internațională pentru dezvoltare și asistență umanitară a Ministerului Afacerilor Externe poate utiliza rapoarte și documente realizate de alte state sau de organizații internaționale.

92. În vederea acordării sprijinului bugetar direct, Ministerul Afacerilor Externe încheie cu un alt stat, în conformitate cu art. 14 din Lege, un acord de finanțare care include minim următoarele elemente:

92.1. obiectivul finanțării;

92.2. modalitatea de transfer al mijloacelor financiare;

92.3. raportarea activităților finanțate;

92.4. drepturile și obligațiile părților;

92.5. mecanisme cu privire la returnarea unor eventuale sume care nu au fost utilizate conform acordului de finanțare;

92.6. modalitatea de soluționare a diferendelor.

Subsecțiunea 4

Contribuții voluntare

93. Contribuțiile voluntare se acordă unei organizații internaționale, la bugetul acesteia sau la bugetul unor entități administrate de aceasta, cu respectarea Legii.

94. Contribuțiile voluntare pot fi neafectate sau afectate unei anumite destinații sau acțiuni specifice.

95. Acordul de finanțare referitor la contribuțiile voluntare se poate încheia după modelul propus de organizația internațională beneficiară sau, în lipsa acestuia, conform prevederilor de la pct. 64 din Regulament.

Capitolul IV

ASISTENȚA UMANITARĂ

96. În vederea furnizării asistenței umanitare către statul afectat, Ministerul Afacerilor Externe, prin subdiviziunea internă responsabilă de cooperarea internațională pentru dezvoltare și asistență umanitară, colaborează cu Ministerul Afacerilor Interne și structurile cu atribuții în domeniu coordonate de acesta, potrivit legislației specifice și procedurilor existente la nivel internațional și național.

97. Ministrul afacerilor interne aprobă participarea structurilor coordonate la intervenții operative de salvare de vieți omenești cu echipe specializate, în caz de dezastre naturale sau alte situații de urgență, după consultarea Ministerului Afacerilor Externe.

98. În vederea realizării acțiunilor de asistență umanitară prevăzute la pct. 97, Ministerul Afacerilor Externe și Ministerul Afacerilor Interne încheie un protocol ce reglementează procedura de consultare, precum și procedurile de acordare a asistenței umanitare.

99. Prevederile de la p. 6-95 din Regulament, cu excepția celor referitoare la procedurile competitive de selecție (pct. 28-61) și a termenelor de implementare (pct. 76.4), se aplică în mod corespunzător.

100. Finanțarea acțiunilor de asistență umanitară se realizează cu celeritate, prin atribuire directă, în conformitate cu pct. 62.1, sau prin contribuții voluntare la organizații internaționale.

Capitolul V

RESPECTAREA PRINCIPIULUI „DO NO SIGNIFICANT HARM” (DNSH)

101. Finanțările acordate potrivit prezentului Regulament se aprobă și se implementează cu respectarea principiului „Do No Significant Harm (DNSH)”.

102. Pentru fiecare activitate, Ministerul Afacerilor Externe asigură evaluarea prealabilă a conformității DNSH.

103. Această evaluare constă în completarea obligatorie a unei matrice de risc DNSH, al cărei model este aprobat prin Manualul menționat la pct. 66.

104. Rezultatul evaluării se anexează la dosarul de aprobare.

105. Nivelul evaluării se stabilește proporțional cu valoarea, durata și natura activității.

106. Criteriile, lista de excludere și formularele utilizate sunt incluse în Manualul menționat la pct. 66, conform pct. 67.2.

107. Aprobarea activității poate fi condiționată de măsuri de evitare/atenuare, nerespectarea cărora atrage suspendarea/rezilierea finanțării și recuperarea sumelor, potrivit instrumentului juridic aplicabil.

108. Beneficiarii sunt obligați să aplice măsurile asumate și să raporteze conform cerințelor stabilite.

109. În situații de urgență umanitară, evaluarea poate fi finalizată ulterior aprobării, în termenele stabilite prin ordin, fără derogare de la principiul DNSH.

Capitolul VI

MONITORIZARE, EVALUARE, AUDIT, EVIDENȚĂ ȘI RAPORTARE

110. Principiile și procedurile de monitorizare, evaluare și audit pentru proiecte sunt stabilite în Manualul de management bazat pe rezultate, prevăzut la pct. 66.

111. Aceste proceduri trebuie să asigure în mod distinct:

111.1. evaluarea ex-ante, realizată în faza de selecție a proiectelor, prin analiza criteriilor de la pct. 29 și pct. 39;

111.2. monitorizarea și evaluarea intermediară, realizată prin rapoartele tehnice și financiare (conform pct. 119), care trebuie să includă progresul față de măsurile de incluziune socială, sustenabilitate și atenuare a riscurilor DNSH asumate;

111.3.evaluarea ex-post, pentru activitățile care depășesc un prag valoric și o durată stabilite prin ordin al ministrului afacerilor externe, realizată independent sau intern, care analizează impactul în aliniere cu bunele practici ale Uniunii Europene și ale Comitetului pentru Asistență pentru Dezvoltare al OCDE, utilizând cu prioritate criteriile de relevanță, eficacitate, eficiență, impact, sustenabilitate și coerență.

112. Beneficiarul are obligația de a păstra la sediul său și de a pune la dispoziția subdiviziunii interne responsabile de cooperarea internațională pentru dezvoltare și asistență umanitară a Ministerului Afacerilor Externe documentele justificative ale cheltuielilor efectuate în cadrul proiectului, pentru o perioadă de 5 ani de la data finalizării grantului.

113. Subdiviziunea internă responsabilă de cooperarea internațională pentru dezvoltare și asistență umanitară a Ministerului Afacerilor Externe solicită beneficiarului contractarea unui audit extern, acreditat potrivit legislației aplicabile, la finalul proiectului, pentru granturile care depășesc 10 milioane lei.

114. Subdiviziunea internă responsabilă de cooperarea internațională pentru dezvoltare și asistență umanitară a Ministerului Afacerilor Externe poate solicita, de asemenea, un audit extern pentru granturile sub acest prag, în baza unei analize de risc documentate, luând în considerare factori precum tipul beneficiarului, experiența anterioară cu acesta, contextul geografic și complexitatea activității.

115. Cheltuielile de audit sunt eligibile și se prevăd explicit în bugetul proiectului.
În cazul în care beneficiarul grantului este o organizație internațională sau alt stat, auditul se realizează conform regulilor respectivului beneficiar.

116. Activitățile finanțate potrivit prezentului Regulament se țin în evidență și se raportează pe bază de rezultate, conform cerințelor minimale prevăzute în Regulament și standardelor tehnice aprobate prin ordin al ministrului afacerilor externe, care vor fi aliniate la standardele Uniunii Europene și ale Inițiativei Internaționale pentru Transparența Ajutorului (IATI), pentru a asigura interoperabilitatea datelor.

117. În vederea asigurării transparenței asistenței conform pct. 2.3, Ministerul Afacerilor Externe publică pe o platformă accesibilă online informații detaliate despre activitățile finanțate, cel puțin o dată pe an.

118. Publicarea datelor menționate la pct. 117 se realizează utilizând formatul și câmpurile de date definite de IATI.

119. Beneficiarii transmit Ministerului Afacerilor Externe, la termenele stabilite, rapoarte tehnice și financiare care să permită verificarea obiectivelor, rezultatelor, indicatorilor, bugetului și plăților.

120. Conținutul minim al raportărilor include:

120.1. obiectivul, aria și perioada activității;

120.2. activitățile realizate;

120.3. indicatorii și țintele atinse;

120.4. execuția bugetară pe categorii;

120.5. plățile/viramentele și documentele justificative esențiale;

120.6. raportarea progresului privind măsurile de incluziune socială și sustenabilitate asumate prin propunerea de proiect.

120.7. raportarea privind implementarea măsurilor de evitare/atenuare a riscurilor DNSH, conform obligației de la pct. 108.

121. Formularele, periodicitatea și fluxurile de colectare și validare a datelor se stabilesc prin ordin al ministrului afacerilor externe.

122. Formularele de raportare și sistemele de colectare a datelor vor fi concepute pentru a capta în mod structurat informațiile necesare publicării conform standardului menționat la pct. 118.

123. Vizibilitatea sprijinului oferit de Republica Moldova se asigură conform Ghidului de vizibilitate aprobat prin ordinul ministrului afacerilor externe.

124. Subdiviziunea internă responsabilă de cooperarea internațională pentru dezvoltare și asistență umanitară a Ministerului Afacerilor Externe centralizează toate rapoartele de evaluare și de audit.

125. Anual, subdiviziunea internă responsabilă de cooperarea internațională pentru dezvoltare și asistență umanitară a Ministerului Afacerilor Externe întocmește un raport de sinteză privind concluziile și recomandările rezultate din implementarea activităților desfășurate, pe care îl prezintă conducerii Ministerului.

126. Concluziile și recomandările din raportul de sinteză sunt utilizate în mod obligatoriu la elaborarea Planului anual și la conceperea viitorilor termeni de referință pentru apelurile de granturi, pentru a asigura îmbunătățirea continuă a calității activităților.

Principiul DNSH („Do no significant harm”/„a nu prejudicia în mod semnificativ”) – evaluarea obligatorie a potențialelor efecte negative neintenționate ale acțiunilor de cooperare internațională pentru dezvoltare și asistență umanitară asupra mediului, societății și economiei locale, prin consultări cu părțile interesate și adaptarea acțiunilor, inclusiv prin elaborarea unei matrice de risc DNSH anexată fiecărei finanțări, în conformitate cu standardele aplicate de Uniunea Europeană.