| Capitolul X PLANUL DE ACȚIUNI privind implementarea în anii 2026-2027 a Programului național pentru promovarea antreprenoriatului și creșterea competitivității în anii 2023-2027 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Obiectivul General 1: Îmbunătățirea cadrului de reglementare a mediului de afaceri |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Nr. | Acțiuni | Indicatori de monitorizare | Termen de realizare | Costuri estimate (mii MDL) 2026 |  |  | Costuri estimate (mii MDL) 2027 |  |  |  | Instituția responsabilă | Parteneri |  |  |
|  |  |  |  | Total | Din bugetul de stat | Din alte surse (de indicat) | Total | Din bugetul de stat |  | Din alte surse (de indicat) |  |  |  |  |
| Obiectivul Specific 1.1. Crearea condițiilor favorabile activității antreprenoriale |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Indicatori de rezultat: 1. Mediul de afaceri și cel operațional, pentru IMM-uri, îmbunătățit cu 33% în anul 2027 comparativ cu anul 2020 (SBA) 2. Numărul total al salariaților din IMM-uri majorat cu 17,8 mii în 2027 comparativ cu 2024 3. Numărul întreprinderilor create în creștere cu 7% în anul 2027 comparativ cu anul 2022 4. Numărul întreprinderilor lichidate în descreștere cu 80% în anul 2027 comparativ cu anul 2022 5. Ponderea întreprinderilor active din totalul de întreprinderi raportoare în creștere cu 3 p.p. în anul 2027 comparativ cu 2022 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1.1 | Modificarea Legii nr. 93/1998 cu privire la patenta de întreprinzător (revizuire cost patenta, includere CAEM, excludere anumite tipuri de activități economice etc.) | Proiect de lege aprobat de Guvern și transmis Parlamentului | Tr. IV, 2025 | În limita bugetului aprobat | În limita bugetului aprobat |  | În limita bugetului aprobat | În limita bugetului aprobat |  |  | Ministerul Dezvoltării Economice și Digitalizării | Ministerul Finanțelor, Consiliul Economic, Asociațiile profesionale |  |  |
| 1.1.2 | Îmbunătățirea cadrului de soluționare alternativă a investigațiilor în domeniul concurenței, prin aplicarea procedurilor speciale (clemență, angajamente, recunoaștere), cu scopul de a reduce durata investigațiilor și a preveni practicile anticoncurențiale în rândul activităților antreprenoriale | Numărul total de cazuri soluționate prin fiecare instrument (clemență/angajamente/recunoaștere) (cca 3 cazuri cumulat) | 2026-2027 | În limitele bugetului aprobat | În limitele bugetului aprobat | - | În limitele bugetului aprobat | În limitele bugetului aprobat |  |  | Consiliul Concurenței |  |  |  |
| 1.1.3 | Proiect de Lege pentru modificarea unor acte normative (restructurarea debitorilor aflați în dificultate financiară pentru a preveni falimentarea acestora și pentru a le asigura viabilitatea) – a doua șansă | Lege adoptată | Tr. IV, 2026 | În limitele bugetului aprobat | În limitele bugetului aprobat |  |  |  |  |  | Ministerul Justiției | MDED |  |  |
| 1.1.4 | Modificarea Legii nr. 122/2008 privind birourile istoriilor de credit pentru a îmbunătăți calitatea și transparența datelor și consolidarea normelor privind garanțiile reale mobiliare în cadrul registrului garanțiilor reale mobiliare pentru a îmbunătăți accesul la finanțare | Proiect de lege aprobat de Guvern și transmis Parlamentului; număr de noi furnizori de date | decembrie 2027 |  |  |  |  |  |  |  | Ministerul Finanțelor | BNM |  |  |
| 1.1.5 | Modificarea Legii nr. 179/2016 privind întreprinderile mici și mijlocii (alinierea la Recomandarea 2003/361/CE) | Proiect de modificare a legii aprobat de Guvern și transmit Parlamentului; Lege adoptată | Tr. III, 2026 Tr. IV, 2026 | În limitele bugetului aprobat |  |  |  |  |  |  | MDED |  |  |  |
| 1.1.6 | Proiect de lege pentru modificarea unor acte normative (Legea 282/2024, Legea 100/2017) în vederea stabilirii atribuțiilor APC în alinierea legislației la Directiva 123/2006 și rolurile în SIA GEAP și Punctul unic de legătură (IMI) | Proiect de lege aprobat de Guvern și transmis Parlamentului; Lege adoptată | Tr. I, 2026 Tr. II, 2026 |  |  | de indicat suma din cadrul proiectului Lisgara |  |  |  |  | MDED |  |  |  |
| 1.1.7 | Proiect de lege pentru modificarea unor acte normative (alinierea legislației de specialitate la Directiva 123/2006, inclusiv excluderea naționalității pentru prestatorii de servicii) | Proiect de lege aprobat de Guvern și transmis Parlamentului; Lege adoptată | Tr. III, 2026 Tr. IV, 2026 |  |  | de indicat suma din cadrul proiectului Lisgara |  |  |  |  | MDED |  |  |  |
| 1.1.8 | Proiect de lege cu privire la antreprenoriat | Proiect de lege aprobat de Guvern și transmis Parlamentului; Lege adoptată | Tr. I, 2026 Tr. I, 2026 | În limita bugetului aprobat | 208,0 |  |  |  |  |  | MDED |  |  |  |
| 1.1.9 | Adoptarea hotărârii Guvernului privind garantarea creditelor la export și asigurările aferente (Transpunerea Regulamentul (UE) nr.1233/2011; Directiva 98/29/CE; Directiva 84/568/CEE; Decizia 82/854/CEE Decizia Consiliului din 13 noiembrie 2006) | Hotărâre de Guvern adoptată | iulie 2026 | 207.9 |  | Costuri neacoperite |  |  |  |  | MDED | ODA, MF |  |  |
| 1.1.10 | Proiect Hotărâre de Guvern cu privire la aprobarea Regulamentului privind gestionarea fondurilor europene de antreprenoriat social | Hotărâre de Guvern adoptată | Tr. IV, 2026 | 189,1 |  |  |  |  |  |  | MDED | MF – Ministerul Finanțelor, MMPS – Ministerul Muncii și Protecției Sociale, ODA – Organizația pentru Dezvoltarea Antreprenoriatului |  |  |
| 1.1.11 | Proiect Hotărâre de Guvern cu privire la aprobarea Instrumentului de sprijin ”A doua șansă pentru IMM-uri” | Hotărâre de Guvern aprobată |  | 189,1 |  |  |  |  |  |  | MDED | ODA |  |  |
| 1.1.12 | Furnizarea serviciilor de consultanță în afaceri pentru IMM | Servicii de consultanță în afaceri furnizate | Tr. IV, 2026 | 10500,0 GP |  |  |  |  |  |  | MDED |  |  |  |
| Obiectivul Specific 1.2. Digitalizarea proceselor administrative din cadrul instituțiilor publice și a serviciilor publice |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Indicatori de rezultat: 1. Creșterea ponderii întreprinderilor care utilizează factura electronică de la 16,2% în 2024 până la 25% în 2027 2. Rata serviciilor publice complet digitalizate în creștere cu 18,2% până în anul 2027 comparativ cu anul 2025 3. Creșterea Numărului de contracte semnate între organizațiile din domeniile cercetării şi inovării şi mediul de afaceri în 2027 cu ..% față de 2024 4. Creșterea cu 3 % a nr. de întreprinderi care au propria pagină web. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.2.1 | Implementarea Programului cu privire la sistemele informaționale vamale în conformitate cu sistemele informatice ale UE, cu scopul de a realiza un mediu complet informatizat și interconectarea și interoperabilitatea cu mediul vamal electronic | -Hotărâre de Guvern aprobată -Gradul de implementare/dezvoltare al SIV | Tr. IV, 2027 | 253000,0 | - | - | 253000,0 | - |  | - | Ministerul Finanțelor Serviciul Vamal | Ministerul Agriculturii și Industriei Alimentare, ÚKZÚZ (Republica Cehă), Agenția Cehă pentru Dezvoltare (CzDA). Instituția Publică Centrul Național Sănătatea Animalelor, Plantelor și Siguranța Alimentelor. |  |  |
| 1.2.2 | Dezvoltarea sistemului informațional e-ANSA prin elaborarea subsistemelor informaționale | Registrul de stat fitosanitar dezvoltat | Tr. IV 2027 | 4 000,00 | 0 | 4 000,00 (finanțare externă – Agenția Cehă pentru Dezvoltare) | 5 000,00 | 0 |  | 5 000,00 (finanțare externă – Agenția Cehă pentru Dezvoltare) | Ministerul Agriculturii și Industriei Alimentare Agenția Națională pentru Siguranța Alimentelor | Ministerul Agriculturii și Industriei Alimentare, ÚKZÚZ (Republica Cehă), Agenția Cehă pentru Dezvoltare (CzDA). Instituția Publică Centrul Național Sănătatea Animalelor, Plantelor și Siguranța Alimentelor. |  |  |
|  |  | 8 subsisteme informaționale dezvoltate și funcționale | Tr. IV 2027 | 5 000,00 | 0 | 5000,00 (finanțare externă – GATF, Ambasada Suediei, CIPE și parteneri internaționali) | 6 000,0 | 0 |  | 6 000,00 (finanțare externă – GATF, Ambasada Suediei, CIPE și parteneri internaționali) | Ministerul Agriculturii și Industriei Alimentare Agenția Națională pentru Siguranța Alimentelor | Serviciul Vamal al Republicii Moldova, Camera de Comerț și Industrie, AmCham Moldova, Center for International Private Enterprise (CIPE) – reprezentând Global Alliance for Trade Facilitation (GATF) și Ambasada Suediei în Republica Moldova. |  |  |
| 1.2.3 | Dezvoltarea și asigurarea funcționării Sistemului informațional integrat automatizat al IP ODA (SII ODA) | - Proces de depunere a proiectelor investiționale complet digitalizat; - Sistem digital intern de gestionare a dosarelor și evaluare a cererilor funcțional; - Numărul de tipuri de date extrase prin intermediul soluției MConnect; - Numărul de module dezvoltate și integrate | Tr. IV, 2027 | 4.300,0 | 4.300,0 Planul de reformă (Growth Plan) |  | 1.800,0 | 1.800,0 Planul de reformă (Growth Plan) |  |  | MDED, ODA |  |  |  |
| 1.2.4 | Elaborarea și implementarea proiectelor comune derulate între organizațiile de cercetare şi inovare și mediul de afaceri | -numărul de concursuri de proiecte lansate - nr. de proiecte implementate | 2026-2027 | În limitele bugetului aprobat | În limitele bugetului aprobat | - | În limitele bugetului aprobat | În limitele bugetului aprobat |  | - | Ministerul Educației și Cercetării | Agenția Națională pentru Cercetare şi Dezvoltare (ANCD), Ministerul Dezvoltării Economice și Digitalizării, IР ODA |  |  |
| 1.2.5 | Actualizarea Sistemului Informațional Automatizat „Registrul Ajutoarelor de Stat”, inclusiv prin dezvoltarea Registrului central al ajutoarelor de minimis | Modul nou creat și sistem informațional modernizat | Iunie, 2027 | 1067,58 | 1067,58 | - | 258,86 | 258,86 |  | - | Consiliul Concurenței |  |  |  |
| 1.2.6 | Îmbunătățirea cadrului normativ prin digitalizarea continuă a serviciilor G2B (permise, licențe, autorizații etc.) prin SIA GEAP | număr de acte permisive digitalizate | 2026-2027 | În limitele bugetului aprobat | În limitele bugetului aprobat |  | În limitele bugetului aprobat | În limitele bugetului aprobat |  |  | MDED | Agenția de Guvernare Electronică, Cancelaria de Stat, Agenția Servicii Publice |  |  |
| 1.2.7 | Impulsionarea activităților de cercetare în vederea creării startup-urilor și spinoff-urilor (organizație formată prin desprinderea dintr-una mai mare) inovative | Număr de cercetători implicați; număr de startup-uri și spin-offuri inovative create anual | 2026-2027 | În limitele bugetului aprobat | În limitele bugetului aprobat |  | În limitele bugetului aprobat | În limitele bugetului aprobat |  |  | Ministerul Educației și Cercetării | Agenția Națională pentru Cercetare și Dezvoltare (ANCD), MDED, IP ODA |  |  |
| 1.2.8 | Atragerea partenerilor străini care vor susține stimularea activității parcurilor științifico-tehnologice și a incubatoarelor de inovare | Măsuri de stimulare elaborate și implementate; număr de rezidenți înregistrați - nr. de parteneri atrași | 2026-2027 | În limitele bugetului aprobat | În limitele bugetului aprobat |  | În limitele bugetului aprobat | În limitele bugetului aprobat |  |  | MEC, ANCD |  |  |  |
| Obiectivul Specific 1.3. Creșterea economică sustenabilă și crearea condițiilor pentru promovarea și implementarea principiilor ESG (Mediu, Social și Guvernare) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Indicatori de rezultat: 1. Contribuirea la reducerea emisiilor totale de gaze cu efect de seră până în anul 2027 cu cel puțin de 75% comparativ cu nivelul anului 1990 2. Reducerea emisiilor de carbon până în anul 2027 cu cel puțin de 75% comparativ cu nivelul anului 1990 3. Rata IMM-urilor care aplică principii de eficiență energetică prin investiții în surse alternative de energie sau eficientizarea consumului de energie prin achiziții de utilaje/echipamente moderne în creștere cu 30% până în anul 2027 comparativ cu anul 2022 4. Cel puțin 10% din IMM-uri certificate în conformitate cu standardele SM SR EN ISO 14001 (sisteme de management de mediu) sau/și SM EN ISO 26000 (Responsabilitatea socială) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.3.1 | Raport anual privind cercetările ESG realizate în R. Moldova | 2 rapoarte publicate (2026, 2027) | T4 2026 - T4 2027 | 100 |  |  | 120 |  |  |  | MEC, ANCD |  |  |  |
| 1.3.2 | Lansarea unui concurs pentru proiecte de cercetare aplicată în domeniul eco-inovării și al tehnologiilor verzi pentru IMM în parteneriat cu CDI. | Număr de proiecte finanțate (min. 2/an) Număr de IMM-uri implicate (min. 2/an) | T1 2026 - T4 2027 | 1000 |  |  | 1200 |  |  |  | MEC, ANCD | ODA, instituții CDI, MDED |  |  |
| 1.3.3 | Dezvoltarea Programului de Instruire ”Manager Energetic European” (EUREM) în vederea formării capacităților antreprenorilor în implementarea soluțiilor inovative de eficiență energetică, protecției mediului și decarbonizării economiei. | -Program de instruire EUREM realizat cu minim 10 beneficiari anual; -Număr de seminare, webinare, programe naționale și internaționale realizate. | 2026 - 2027 | 260,0 | - | 260,0 (contribuția beneficiarilor, surse proprii, parteneri, proiecte) | 330,0 | - |  | 330,0 (contribuția beneficiarilor, surse proprii, parteneri, proiecte) | Camera de Comerț și Industrie a RM) | Camera de Comerț și Industrie Nurnberg, parteneri de dezvoltare |  |  |
| 1.3.4 | Elaborarea cadrului de reglementare pentru implementarea principiilor ESG (mediu, social și guvernanță) | Proiect de lege aprobat de Guvern și transmis Concret ce vom elabora/aproba | Tr.IV, 2026 | În limita bugetului aprobat | În limita bugetului aprobat |  | În limita bugetului aprobat | În limita bugetului aprobat |  |  | Ministerul Mediului, MDED | Consiliul Economic, Asociațiile profesionale Partenerii de dezvoltare |  |  |
| 1.3.5 | Instruirea producătorilor și furnizorilor să implementeze principii de responsabilitate corporativă, socială și de mediu și să adopte cele mai bune practici în cadrul afacerii și pe tot lanțul valoric | Număr de întreprinderi instruite prin Instrumentele ODA; număr de întreprinderi care implementează principii de responsabilitate corporativă, socială și de mediu | 2026- 2027 | În limita bugetului aprobat | În limita bugetului aprobat |  | În limita bugetului aprobat | În limita bugetului aprobat |  |  | MDED, ODA. | Consiliul Economic, Asociațiile profesionale Partenerii de dezvoltare |  |  |
| 1.3.6 | Elaborarea și aprobarea HG cu privire la aprobarea planurilor de acțiuni sectoriale privind decarbonizarea industriilor și pentru a atingerea obiectivului de emisii net-zero până în 2050 | HG aprobată în 2026 Plan implementat în 2027 | 2026 2027 | În limita bugetului aprobat | În limita bugetului aprobat |  | În limita bugetului aprobat | În limita bugetului aprobat |  |  | Ministerul Mediului | MDED, Consiliul Economic, Asociațiile profesionale Partenerii de dezvoltare |  |  |
| 1.3.7 | Implementarea proiectului Twinning Air Quality and Environment, privind transfer de cunoștințe în domeniul economiei circulare | nr. de persoane instruite nr de companii beneficiare | 2026 - 2027 | În limita bugetului aprobat | În limita bugetului aprobat |  | În limita bugetului aprobat | În limita bugetului aprobat |  |  | Ministerul Mediului | MDED, Consiliul Economic, Asociațiile profesionale Partenerii de dezvoltare |  |  |
| 1.3.8 | Actualizarea anuală a raportului privind indicatorii creșterii verzi | Raportul privind indicatorii creșterii verzi actualizat anual; noii indicatori elaborați și incluși în lista de raportare | anual | În limita bugetului aprobat | În limita bugetului aprobat |  | În limita bugetului aprobat | În limita bugetului aprobat |  |  | Ministerul Mediului | MDED, Consiliul Economic, Asociațiile profesionale Partenerii de dezvoltare |  |  |
| 1.3.9 | Dezvoltarea instrumentului de susținere pentru tineri în vederea lansării și dezvoltării afacerilor durabile la nivel local | Instrument elaborat Tineri beneficiari Investiții realizate | 2026-2027 | În limita bugetului aprobat | În limita bugetului aprobat |  | În limita bugetului aprobat | În limita bugetului aprobat |  |  | MDED, ODA |  |  |  |
| 1.3.10 | Dezvoltarea instrumentelui de susținere pentru atragerea și valorificarea remitențelor în economie | Instrument elaborat Beneficiari sprijiniți Investiții generate | 2026-2027 | În limita bugetului aprobat | În limita bugetului aprobat |  | În limita bugetului aprobat | În limita bugetului aprobat |  |  | MDED, ODA |  |  |  |
| 1.3.11 | Transpunerea în legislația națională a Directivei privind ,,Due dilligence '' | - Hotărâre de Guvern aprobată | 2026, Tr. IV | În limita bugetului aprobat | În limita bugetului aprobat |  | În limita bugetului aprobat | În limita bugetului aprobat |  |  | MDED |  |  |  |
| Obiectivul general 2. Facilitarea accesului la finanțare și sporirea competitivității produselor/serviciilor locale, inclusiv pe piețele externe |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Nr. | Acțiuni | Indicatori de monitorizare | Termen de realizare | Costuri estimate (mii MDL) 2026 |  |  | Costuri estimate (mii MDL) 2027 |  |  |  | Instituția responsabilă | Parteneri |  |  |
|  |  |  |  | Total | Din bugetul de stat | Din alte surse (de indicat) | Total | Din bugetul de stat |  | Din alte surse (de indicat) |  |  |  |  |
| Obiectivul Specific 2.1. Sporirea accesului la finanțare |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Indicatori de rezultat: 1. Majorarea anuală cu 10% a volumului investițiilor în urma accesării creditelor de către persoane juridice 2. Creșterea de la 11,5 % până la 13,5% a cotei creditelor garantate de FGC, din soldul total al creditelor acordate sectorului IMM de către băncile comerciale prin intermediul ODA, în 2027 comparativ cu 2024. 3. Creșterea volumului creditelor acordate IMM-urilor de către ODA prin instrumentele FACEM: finanțare preferențială 345,0 mil. MDL către anul 2027 4. Investiții generate în economie, ca urmare a emiterii de către ODA a garanțiilor financiare, în creștere cu 30% în 2027 comparativ cu 2024 5. Creșterea de peste 3 ori a volumului finanțării acordate pentru startup-uri prin programele ODA în anul 2027 comparativ cu 2024. 6. Volumul de investiții în economia națională, realizată de către întreprinderile noi lansate cu suportul ODA, crește cu 80% din 2024 până în anul 2027 7. Volumul de investiții în economia națională, realizată de către întreprinderile în dezvoltare cu suportul ODA, crește cu cel puțin 30% până în anul 2027 față de 2024 8. Volumul creditelor acordate ca urmare a implementării de către ODA a Programului „373”, este estimat la 6,7 mld. lei până în anul 2027 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1.1 | Elaborarea Regulamentului intern al ODA în scopul implementării fondului de fonduri | Regulament intern al ODA aprobat | 2026-2027 | 60.000,0 | 60.000,0 |  |  |  |  |  | MDED, ODA |  |  |  |  |
| 2.1.2 | Lansarea unui mecanism de finanțare a IMM-urilor care participă la programe internaționale (Orizont Europa, Eureka, COST) | Număr de IMM-uri sprijinite: min. 2 Valoare totală a finanțării acordate | T2 2026 - T4 2027 | 400 |  |  | 500 |  |  |  | MEC ANCD |  |  | ODA, MEC, MDED |  |
| 2.1.3 | Elaborarea și publicarea unui ghid anual cu surse de finanțare pentru IMM-uri în domeniul cercetării și inovării | 2 ediții publicate (2026, 2027) Număr de descărcări: min. 200/an | T4 2026 - T4 2027 | 100 |  |  | 120 |  |  |  | MEC, ANCD |  |  | MEC, ODA, parteneri educaționali |  |
| 2.1.4 | Implementarea Fondului de Garantare a Creditelor prin emiterea garanțiilor financiare individuale | - Nr. credite garantate - Valoare garanții emise - Valoare credite garantate - Valoarea investițiilor în economie | Tr. IV, 2027 | 265.000,0 | 265.000,0 | 0,0 | 365.000,0 | 365.000,0 | 0,0 |  | MDED, ODA |  |  | Băncile comerciale, organizațiile de creditare nebancară (OCN) |  |
| 2.1.5 | Implementarea Fondului de Garantare a Creditelor prin emiterea garanțiilor financiare de portofoliu | - Nr. credite garantate - Valoare garanții emise - Valoare credite garantate - Valoarea investițiilor în economie | Tr. IV, 2027 | 83.800,0 | 0,0 | 83.800,0 (BM/IBRD) Tranșa 2 acordul de împrumut pentru garanții de portofoliu (4,3 mil. EUR) | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  | MDED, ODA |  |  | Băncile comerciale |  |
| 2.1.6 | Consolidarea guvernanței corporative prin elaborarea și implementarea documentelor interne ale ODA în scopul implementării FGC | Documente interne elaborate și aprobate: - Manual de riscuri; - Manual de Control intern; - Politica de Produs; - Politica de investiții. | Tr. IV, 2026 | În limitele bugetului aprobat | În limitele bugetului aprobat | În limitele bugetului aprobat | - | - | - |  | MDED, ODA |  |  | Banca Mondială |  |
| 2.1.7 | Operaționalizarea a 2 noi produse de garantare în cadrul FGC, inclusiv concentrarea asupra IMM-urilor orientate spre export (garanții pentru creditele la export și garanții pentru creditele agricole) | - 2 produse de garantare operaționale | Tr. IV, 2026 | 1.000,0 | 0,0 | 1.000,0 BM Suport tehnic acordul de împrumut pentru garanții de portofoliu | - | - | - |  | MDED, ODA |  |  | Banca Mondială |  |
| 2.1.8 | Stimularea oferirii creditelor investiționale (inclusiv investiții verzi) în condiții avantajoase prin lansarea și implementarea unui produs de finanțare de portofoliu prin Fondul pentru antreprenoriat și creștere economică a Moldovei FACEM | - Produs aprobat de Consiliul ODA - Numărul creditelor acordate - Valoarea finanțărilor acordate | Tr. IV, 2026 Tr. IV, 2027 | 60.000,0 Banca de dezvoltare KfW | - | 60.000,0 Banca de dezvoltare KfW | 125.000,0 Banca de dezvoltare KfW | - | 125.000,0 Banca de dezvoltare KfW |  | MDED, ODA |  |  | Banca de dezvoltare KfW |  |
| 2.1.9 | Lansarea și implementarea Produsului de finanțare FACEM IMPACT (pentru recreditarea creditelor investiționale acordate IMM) | - Valoarea finanțărilor acordate din resursele KfW - Numărul creditelor acordate | Tr. I, 2027 | 130.000,0 Banca de dezvoltare KfW |  | 130.000,0 Banca de dezvoltare KfW | 20.000,0 Banca de dezvoltare KfW |  | 20.000,0 Banca de dezvoltare KfW |  | MDED, ODA |  |  | Banca de dezvoltare KfW |  |
|  |  | - Valoarea finanțărilor acordate din resursele ”revolving” - Numărul creditelor acordate (revolving) | Tr. IV, 2027 |  |  |  | 10.000,0 Banca de dezvoltare KfW |  | 10.000,0 Banca de dezvoltare KfW |  | MDED, ODA |  |  | Banca de dezvoltare KfW |  |
| 2.1.10 | Implementarea mecanismului de finanțare „FACEM Investiții BGK”, destinat finanțării proiectelor investiționale ce țin de eficiența energetică, tranziția energetică și măsuri de adaptare la schimbările climatice. | Nr. proiectelor investiționale finanțate; volumul total al fondurilor alocate (mil. euro); Nr. întreprinderilor beneficiare (inclusiv IMM-uri) |  |  |  |  |  |  |  |  | MDED, ODA |  |  |  |  |
| 2.1.11 | Implementarea Programului de stimulare a investițiilor „373” (HG nr. 351/2023) | - Costuri de compensare - Valoarea finanțărilor acordate - Numărul creditelor acordate - Valoarea proiectelor investiționale | Tr. IV, 2027 | 200.000,0 | 200.000,0 |  | 250.000,0 | 250.000,0 |  |  | MDED, ODA |  |  |  |  |
| 2.1.12 | Fondurilor de investiții de tip equity și venture capital | Numărul Fondurilor capacitate de tip Equity (FEq) Valoarea tranșei de primă pierdere alocată Fondurilor de tip Equity Numărul fondurilor capacitate de tip FV-C Valoarea tranșei de primă pierdere alocată FV-C |  |  |  |  |  |  |  |  | MDED, ODA |  |  |  |  |
| 2.1.13 | Aprobarea și inițierea implementării Strategiei Naționale de Incluziune Financiară a Republicii Moldova 2030 | Strategie aprobată | Tr. III, 2026 |  |  |  |  |  |  |  | Ministerul Finanțelor, BNM |  |  | CNPF, MDED, MEC, MMPS, Asociația Băncilor din Moldova Parteneri de dezvoltare și alții |  |
| Obiectivul Specific 2.2. Sporirea productivității întreprinderilor |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Indicatori de rezultat: 1. Creșterea cu 2 p. p. a contribuției sectorului IMM la PIB în anul 2027 comparativ cu 2023 2. Rentabilitatea veniturilor din vânzări în sectorul IMM în anul 2027 nu mai mic de 28% 3. Asigurarea rentabilității capitalului propriu nu mai mic de 19% în sectorul IMM în anul 2027 4. Majorarea cu 30% a venitului IMM-urilor din vânzări în anul 2027 comparativ cu 2024 5. Majorarea cu 5% a numărului de persoane ocupate în sectorul IMM în anul 2027 comparativ cu 2024 6. Ponderea IMM-urilor conduse de tineri, femei, migranți din numărul total de întreprinderi finanțate de către ODA, în creștere cu 6 p.p., până în anul 2027 comparativ cu anul 2024 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.2.1 | Implementarea Programului cadru de suport pentru crearea și dezvoltarea afacerilor – (operaționalizarea instrumentelor de susținere financiară – nerambursabilă) | -Instrumente de susținere lansate - Numărul de companii finanțate - Valoarea granturilor aprobate - Valoarea investițiilor în economie | 2026-2027 | 201.000,0 | 201.000,0 |  | 241.000,0 | 241.000,0 |  |  | MDED, ODA |  |  |  |  |
| 2.2.2 | Sprijinirea implementării proiectelor investiționale pentru dezvoltarea inovațiilor digitale și a start-upurilor tehnologice | - Numărul companiilor inovative, finanțate - Valoarea granturilor aprobate - Valoarea investițiilor în economie | 2026-2027 | 30.000,0 + 30.000,0 din Lista proiectelor investiționale, Growth Plan | 30.000,0 + 30.000,0 din Lista proiectelor investiționale, Growth Plan |  | 30.000,0 + 30.000,0 din Lista proiectelor investiționale, Growth Plan | 30.000,0 + 30.000,0 din Lista proiectelor investiționale, Growth Plan |  |  | MDED, ODA |  | Moldova IT Park |  |  |
| 2.2.3 | Sprijinirea implementării Programului de sprijin pentru micii producători | - Numărul companiilor micilor producători, finanțate - Valoarea granturilor aprobate - Valoarea investițiilor în economie | 2026 - Tr. II, 2027 | 27.824,7 | 27.824,7 |  | 21.824,7 | 21.824,7 |  |  | MDED, ODA |  |  |  |  |
| 2.2.4 | Sprijinirea implementării Programului de sprijin pentru dezvoltarea întreprinderilor mici și mijlocii în domeniul turismului prin sprijin financiar și consultativ | - Numărul companiilor din domeniul turismului, finanțate - Valoarea granturilor aprobate - Valoarea investițiilor în economie | Tr. II, 2026 | 10.000,0 | 10.000,0 |  |  |  |  |  | MDED, ODA |  |  |  |  |
| 2.2.5 | Oferirea unei a doua șanse pentru IMM-uri prin sprijinirea relansării activităților economice viabile | - Numărul de companii susținute | 2026-2027 | 13.000,0 | 13.000,0 |  | 23.000,0 | 23.000,0 |  |  | MDED, ODA |  |  |  |  |
| 2.2.6 | Sprijinirea participării agenților economici la târguri și expoziții naționale și internaționale pentru promovarea produselor și serviciilor autohtone. | - Numărul agenților economici subvenționați anual; - Valoarea subvențiilor acordate | 2026-2027 | 2.500,0 | 2.500,0 |  | 2.500,0 | 2.500,0 |  |  | MDED, ODA |  | Ministerul Finanțelor, parteneri de dezvoltare |  |  |
| Obiectivul Specific 2.3. Sprijinirea accesului IMM-urilor la piețe, sporirea și diversificarea exportului |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Indicatori de rezultat: 1. Majorarea cu 13% a valorii mărfurilor exportate în anul 2027 comparativ cu 2024 2. IMM abilitate să realizeze potențialul de export și să crească venitul din vânzări cu 5% anual 3. Exportul IMM-urilor pe piețele internaționale crescut cu 5% anual 4. Cel puțin 3 parteneriate de lansare pe piețele internaționale încheiate până în anul 2027 cu suportul ODA |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.3.1 | Acordarea IMM-urilor a serviciilor de suport pentru dezvoltarea exportului | - Numărul IMM-urilor evaluate și susținute în elaborarea planurilor de acțiuni pentru dezvoltarea exportului | Tr. II, 2027 | În limitele bugetului aprobat | În limitele bugetului aprobat |  | În limitele bugetului aprobat | În limitele bugetului aprobat |  |  | MDED, ODA |  |  | Banca Mondială I.P. Unitatea de Implementare a Proiectului de competitivitate a IMM-urilor |  |
| 2.3.2 | Implementarea Programului de creștere a competitivității IMM-urilor și integrarea în lanțurile valorice internaționale | - Numărul de companii finanțate - Valoarea granturilor aprobate - Valoarea investițiilor în economie - Nr. de evenimente B2B organizate | 2026 -2027 | 40.000,0 | 30.000,0 | 10.000, Proiectul de Competitivitate a IMM finanțat de Banca Mondială | 35.000,0 | 30.000,0 |  | 5.000,0 Proiectul de Competitivitate a IMM finanțat de Banca Mondială | MDED, ODA |  |  | Banca Mondială I.P. Unitatea de Implementare a Proiectului de competitivitate a IMM-urilor |  |
| 2.3.3 | Organizarea expozițiilor internaționale „Republica Moldova prezintă” pentru promovarea exporturilor și creșterea vizibilității produselor autohtone pe piețele externe. | - cel puțin 3 evenimente organizate anual; - cel puțin 30 companii participante per eveniment. | 2026–2027 | 240,0 | - | 240,0 (surse proprii, parteneri, sponsori, proiecte) | 240,0 | - |  | 240,0 (surse proprii, parteneri, sponsori, proiecte) | Camera de Comerț și Industrie a RM |  |  | Camere de Comerț și Industrie și Administrația publică locală din țările partenere; Partenerii de dezvoltare |  |
| 2.3.4 | Elaborarea, aprobarea și implementarea instrumentului de sprijin pentru exportatori ,,Bridge export'' | -nr. precontracte stabilite; - nr. contracte încheiate; -volumul de export livrat; -nr. companii asistate acordare suport formare, mentorat, granturi, parteneriate comerciale, -nr. companiilor participante la târguri internaționale etc. |  | În limitele bugetului aprobat | În limitele bugetului aprobat |  | În limitele bugetului aprobat | În limitele bugetului aprobat |  |  | MDED Agenția de Investiții |  |  |  |  |
| 2.3.5 | Elaborarea, promovarea, implementarea instrumentelor pentru promovarea exporturilor – Misiuni de export pentru extortatori | Nr. companii asistate pentru creșterea exporturilor; Nr. contracte de livrare încheiate: Nr. precontracte stabilite. etc |  | În limitele bugetului aprobat | În limitele bugetului aprobat |  | În limitele bugetului aprobat | În limitele bugetului aprobat |  |  | MDED Agenția de Investiții |  |  |  |  |
| Obiectivul general 3. Promovarea culturii antreprenoriale |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Nr. | Acțiuni | Indicatori de monitorizare | Termen de realizare | Costuri estimate (mii MDL) 2026 |  |  | Costuri estimate (mii MDL) 2027 |  |  |  | Instituția responsabilă |  |  | Parteneri |  |
|  |  |  |  | Total | Din bugetul de stat | Din alte surse (de indicat) | Total | Din bugetul de stat |  | Din alte surse (de indicat) |  |  |  |  |  |
| Obiectivul Specific 3.1. Îmbunătățirea competențelor profesionale și antreprenoriale |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Indicatori de rezultat: 1. Numărul de standarde de calificare ajustate la Cadrul Național al Calificărilor în creștere cu 50% în anul 2027 comparativ cu 2024 2. Numărul de elevi încadrați în învățământul dual în creștere cu aproximativ 50% în anul 2027 comparativ cu 2024 3. Numărul de întreprinderi care au beneficiat de deducerea cheltuielilor pentru instruirea angajaților în cadrul învățământului dual în creștere cu 20% în anul 2027 comparativ cu 2024 4. Numărul de persoane instruite prin programele și instrumentele implementate de ODA în creștere cu 20% în anul 2027 comparativ cu 2024 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.1.1 | Informarea mediului de afaceri în vederea respectării legislației în vigoare referitor la produsele introduse și/sau puse la dispoziție pe piață și serviciile prestate. | - 1. Numărul activităților de informare a mediului de afaceri desfășurate; 2. Numărul de consultații și instruiri oferite agenților economici, în creștere cu 68 de consultații, față de anul precedent; 3. Numărul de vizualizări a postărilor pe pagina web oficial, în rețelele de socializare. | Pe parcursul anului | În limitele bugetului aprobat | În limitele bugetului aprobat |  | În limitele bugetului aprobat | În limitele bugetului aprobat |  |  | MDED, ISSPNPC |  |  | Toate autoritățile responsabile de supravegherea pieței |  |
| 3.1.2 | Organizarea și efectuarea supravegherii pieței produselor prin activități de monitorizare și control privind conformitatea produselor și serviciilor, care fac obiectul reglementărilor Tehnice de competență, mijloacelor de măsurare. | - 1.Nr.activităților de monitorizare și control privind conformitatea produselor și serviciilor; 2.Nr.cazurilor de încălcări constatate; 3.Nr.de persoane conformate, din cele supuse supravegherii pieței prin control și monitorizare privind conformitatea produselor și serviciilor. | Pe parcursul anului | În limitele bugetului aprobat | În limitele bugetului aprobat |  | În limitele bugetului aprobat | În limitele bugetului aprobat |  |  | MDED, ISSPNPC |  |  |  |  |
| 3.1.3 | Supravegherea și controlul respectării normelor comerțului electronic. | - 1. Numărul cazurilor de încălcări constatate în domeniul comerțului electronic; 2. Numărul de persoane conformate, din cele supuse supravegherii pieței prin control și monitorizare | Pe parcursul anului | În limitele bugetului aprobat | În limitele bugetului aprobat |  | În limitele bugetului aprobat | În limitele bugetului aprobat |  |  | MDED, ISSPNPC |  |  |  |  |
| 3.1.4 | Elaborarea, aprobarea și implementarea unui instrument de formare antreprenorială pentru tineri cercetători și inovatori | - HG aprobată Număr de participanți: min. 150/an Număr de sesiuni de formare: min. 10/an | T1 2026 - T4 2027 | 600 |  |  | 700 |  |  |  | MEC ANCD |  |  | ODA, universități |  |
| 3.1.5 | Elaborarea și distribuirea unui set de ghiduri practice privind competențele antreprenoriale pentru cercetători | - Număr de ghiduri dezvoltate: 2 Număr de descărcări sau accesări online: min. 300/an | T3 2026 - T4 2027 | 100 |  |  | 120 |  |  |  | MEC ANCD |  |  | ODA, parteneri educaționali |  |
| 3.1.6 | Dezvoltarea de către ODA a unui instrument de instruire la distanță pentru antreprenori, cu module tematice axate pe competențe digitale, management financiar, strategii de marketing, inovare și sustenabilitate în afaceri | - - 2 modele de instruire lansate - Numărul persoanelor instruite | Tr. III, 2026 2026-2027 | În limitele bugetului aprobat | În limitele bugetului aprobat |  | În limitele bugetului aprobat | În limitele bugetului aprobat |  |  | MDED, ODA |  |  |  |  |
| 3.1.7 | Organizarea cursurilor pentru formare antreprenorială pentru consolidarea competențelor antreprenoriale, financiare și digitale | - - Numărul cursurilor de formare antreprenorială organizate - Numărul persoanelor instruite | 2026-2027 | 3.000,0 | 3.000,0 |  | 3.000,0 | 3.000,0 |  |  | MDED, ODA |  |  |  |  |
| 3.1.8 | Implementarea Instrument de formare a formatorilor în domeniul antreprenoriatului | - - 40 formatori instruiți | 2026-2027 | În limitele bugetului aprobat | În limitele bugetului aprobat |  | În limitele bugetului aprobat | În limitele bugetului aprobat |  |  | MDED, ODA |  |  |  |  |
| 3.1.9 | Implementarea Instrumentului de Mentorat pentru antreprenorii în etapa de creștere și dezvoltare a afacerii | - - 60 de antreprenori mentorați | 2026-2027 | În limitele bugetului aprobat | În limitele bugetului aprobat |  | În limitele bugetului aprobat | În limitele bugetului aprobat |  |  | MDED, ODA |  |  |  |  |
| 3.1.10 | Implementarea mecanismului de compensare a cheltuielilor unităților din învățământ dual | - - Numărul de unități economice care au beneficiat de compensarea cheltuielilor; - Numărul de elevi din învățământul dual pentru care au fost compensate cheltuielile; - Suma totală a compensațiilor oferite unităților din învățământul dual | 2026-2027 | 15.000,0 | 15.000,0 |  | 15.000,0 | 15.000,0 |  |  | MDED, ODA |  |  | Ministerul Educației și Cercetării, Camera de Comerț și Industrie |  |
| 3.1.11 | Elaborarea/Actualizarea standardelor de calificare pentru învăţământul profesional tehnic și superior ajustate la Cadrul Național al Calificărilor | - Numărul de standarde de calificare aprobate prin ordin | Trim. IV 2027 | 9.600,00 | 9.600,00 | - | 14.400,00 | 14.400,00 |  | - | Ministerul Educației și Cercetării, Ministerul Muncii și Protecției Sociale |  |  | Autoritățile publice centrale conform domeniilor de reglementare, Comitetele sectoriale |  |
| 3.1.12 | Încurajarea cooperării dintre mediul universitar şi cel de afaceri prin încheierea acordurilor de colaborare | - Numărul de acorduri de colaborare încheiate între instituțiile de învățământ și mediul de afaceri | 2026-2027 | În limitele bugetului aprobat | În limitele bugetului aprobat | - | În limitele bugetului aprobat | În limitele bugetului aprobat |  | - | Ministerul Educației și Cercetării |  |  | Ministerul dezvoltării economice și digitalizării, Asociațiile Profesionale |  |
| 3.1.13 | Creșterea numărului de elevi încadrați în învățământul dual | - Numărul de elevi încadrați în învățământul dual | până în 2027- 4000 de elevi | În limitele bugetului aprobat | În limitele bugetului aprobat | - | În limitele bugetului aprobat | În limitele bugetului aprobat |  | - | Ministerul Educației și Cercetării |  |  |  |  |
| 3.1.14 | Dezvoltarea și implementarea unui Program de Instruire ”Academia exportatorilor” în vederea pregătirii pentru export, adoptarea cerințelor standardelor internaționale, înțelegerea tendințelor piețelor externe și elaborarea unor strategii de export sustenabile. | - - Numărul. de unități economice participante; - Numărul de întreprinderi care și-au sporit exporturile; - Întreprinderile care și-au sporit cota de piață; - Sporirea nr. de noi angajați. | 2026-2027 | 120,0 | - | 120,0 (surse proprii, parteneri, proiecte contribuția beneficiarilor) | 150,0 | - |  | 150,0 | MDED |  |  | Camera de Comerț și Industrie a RM |  |
| 3.1.15 | Sporirea abilităților antreprenoriale, inclusiv în domeniul de eficiență energetică și ecologizare |  | 2026-2027 | În limitele bugetului aprobat | În limitele bugetului aprobat |  | În limitele bugetului aprobat | În limitele bugetului aprobat |  |  | MDED, ODA |  |  | Consiliul Economic, Asociațiile profesionale |  |
| 3.1.16 | Promovarea alfabetizării financiare și digitale, a educației antreprenoriale și financiare – de la grădinițe până la seniorat prin intermediul politicilor și programelor de suport |  | 2026-2027 | În limitele bugetului aprobat | În limitele bugetului aprobat |  | În limitele bugetului aprobat | În limitele bugetului aprobat |  |  | MEC MDED |  |  | Consiliul Economic IP ODA UN Women |  |
| Obiectivul Specific 3.2. Îmbunătățirea dialogului public-privat și a percepției rolului mediului de afaceri |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Indicatori de rezultat: 1. Consultarea cu mediul de afaceri, în proporție de 100%, a proiectelor de acte normative elaborate de Guvern, cu impact asupra mediului de afaceri 2. Asigurarea efectuării analizei anuale a evoluției sectorului IMM și determinarea impactului acestuia asupra economiei naționale |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.2.1 | Organizarea și desfășurarea campaniilor de informare și instruire pentru mediul de afaceri și funcționarii vamali cu modificările și completările Codului vamal al Republicii Moldova nr. 95/2021 și Regulamentului de punere în aplicare a acestuia Hotărârea Guvernului 92/2023 | Număr de sesiuni de informare și instruire desfășurate | Trimestrul IV 2027 | 5598.6 | 5598.6 | - | 5598.6 | 5598.6 |  | - | Ministerul Finanțelor, Serviciul Vamal |  |  |  |  |
| 3.2.2 | Asigurarea activității Comitetului consultativ al Serviciului Vamal | Cel puțin 3 ședințe desfășurate anual | Trimestrul IV 2027 | 5598.6 | 5598.6 | - | 5598.6 | 5598.6 |  | - | Ministerul Finanțelor, Serviciul Vamal |  |  |  |  |
| 3.2.3 | Organizarea anuală a Forumului Național Cercetare-Inovare-IMM pentru facilitarea dialogului public-privat | Număr de participanți: min. 100/an | T2 2026 - T4 2027 | 350 |  |  | 350 |  |  |  | MEC, ANCD |  |  | ODA, MDED |  |
| 3.2.4 | Dezvoltarea unei secțiuni dedicate IMM-urilor pe pagina ANCD pentru consultarea publică a programelor și apelurilor de proiecte | Număr de consultări lansate: min. 3/an Număr de propuneri primite: min. 10/an | T2 2026 - T4 2027 | 100 |  |  | 100 |  |  |  | MEC, ANCD |  |  | Asociații |  |
| 3.2.5 | Organizarea conferinței anuale „Dialog Pro-Industrie” și a sesiunilor tematice sectoriale, în contextul implementării Programului național de dezvoltare industrială 2024–2028. | - 1 conferință anuală; - Cel puțin 6 sesiuni tematice; - Peste 200 participanți anual. | 2026–2027 | 1 200,0 | - | 1 200,0 (parteneri, sponsori, proiecte) | 1 200,0 | - |  | 1 200,0 (parteneri, sponsori, proiecte) | Guvernul Republici Moldova; MDED, |  |  | Camera de Comerț și Industrie a RM; Partenerii de dezvoltare |  |
| 3.2.6 | Organizarea „Galei Businessului Moldovenesc”, implicit a concursurilor „Marca Comercială a anului” și „Premiul Calității” în vederea promovării excelenței antreprenoriale și implicării actorilor economici. | - 2 concursuri organizate anual; - Cel puțin 100 companii aplicante la ambele concursuri per total anual; - Cel puțin 400 participanți anual la decernare. | 2026–2027 | 1 500,0 | - | 1 500,0 (surse proprii, parteneri, sponsori, proiecte) | 1 500,0 | - |  | 1 500,0 (surse proprii, parteneri, sponsori, proiecte) | MDED, |  |  | Camera de Comerț și Industrie a RM Agenția de stat pentru Proprietatea Intelectuală; Partenerii de dezvoltare |  |
| 3.2.7 | Asigurarea examinării de către Grupul de Lucru a Comisiei de Stat pentru reglementarea activității de întreprinzător a tuturor proiectelor actelor normative cu impact asupra mediului de afaceri | Număr de proiecte normative elaborate și consultate; număr de ședințe consultative organizate; număr de proiecte restituite pentru îmbunătățire | 2026-2027 | În limitele bugetului aprobat | În limitele bugetului aprobat |  | În limitele bugetului aprobat | În limitele bugetului aprobat |  |  | Autoritățile administrației publice centrale |  |  |  |  |
| 3.2.8 | Participarea la elaborarea rapoartelor de țară privind evaluările în cadrul clasamentelor internaționale referitor la reglementarea activității de întreprinzător și elaborarea acțiunilor pentru îmbunătățirea poziției Republicii Moldova (SBA, BReady, Global Competitiveness Index, Economic Freedom Index, etc.) | Indicatori, conform evaluărilor, identificați și raportați; acțiunile pentru îmbunătățirea poziției Moldovei elaborate și promovate; progresul de îmbunătățire a poziției Moldovei monitorizat și publicat | 2026-2027 | În limitele bugetului aprobat | În limitele bugetului aprobat |  | În limitele bugetului aprobat | În limitele bugetului aprobat |  |  | MDED, ODA |  |  |  |  |
| 3.2.9 | Monitorizarea implementării procesului de dereglementare a activității de întreprinzător, prin elaborarea anuală a rapoartelor de monitorizare și a proiectelor de modificări normative | Rapoarte elaborate; modificări normative elaborate și promovate; beneficiile modificărilor promovate cuantificate și raportate la reducerea poverii de reglementare | 2026-2027 | În limitele bugetului aprobat | În limitele bugetului aprobat |  | În limitele bugetului aprobat | În limitele bugetului aprobat |  |  | MDED |  |  |  |  |
| 3.2.10 | Organizarea de sesiuni de instruire pentru IMM-uri privind accesarea instrumentelor de finanțare publică și privată | Număr de evenimente: 6/an Număr de participanți: min. 100/an | T1 2026 - T4 2027 | 300 |  |  | 300 |  |  |  | MEC, ANCD |  |  | ODA, MDED |  |
| Obiectivul Specific 3.3. Îmbunătățirea infrastructurii de suport pentru susținerea continuă a dezvoltării antreprenoriatului |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Indicatori de rezultat: 1. Cel puțin 50 de întreprinderi de consultanță și/sau instruiri active înregistrate în baza de date a întreprinderilor de consultanță 2. 4 platforme industriale multifuncționale (PIM) deplin operaționale 3. Cel puțin 11 incubatoare de afaceri dezvoltate |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.3.1 | Sprijinirea dezvoltării unei rețele naționale de oficii de inovare și transfer tehnologic în universități și instituții de CDI cu acces pentru IMM-uri | Număr de oficii susținute: min. 4 Număr de IMM-uri deservite: min. 40/an | T2 2026 - T4 2027 | 2500 |  |  | 3000 |  |  |  | MEC, ANCD |  |  | ODA, MDED |  |
| 3.3.2 | Finanțarea modernizării infrastructurii de cercetare pentru aplicarea prototipurilor și testarea soluțiilor inovatoare dezvoltate de IMM-uri | Număr de infrastructuri modernizate: min. 3 Număr de IMM-uri utilizatoare: min. 10/an | T2 2026 - T4 2027 | 2000 |  |  | 2500 |  |  |  | MEC, ANCD |  |  | ODA, MDED |  |
| 3.3.3 | Furnizarea serviciilor de consultanță în afaceri pentru IMM-uri | -Număr de beneficiari -Număr de ore de training / consultare -Număr de certificări / calificări obținute | Tr. IV, 2026 | În limitele bugetului aprobat | În limitele bugetului aprobat |  | În limitele bugetului aprobat | În limitele bugetului aprobat |  |  | MDED, ODA |  |  |  |  |
| 3.3.4 | Constituirea și dezvoltarea parcurilor industriale, inclusiv a platformelor industriale multifuncționale (categoria C), conform HG nr. 493/2025, cu sprijinirea IMM-urilor rezidente | -Operaționalizarea a 4 PIM dintre care 2 PIM noi create cu infrastructură construită și transmisă către autoritățile publice locale - 20,0 mil. MDL investiții atrase de către rezidenții fiecărui parc industrial sau 7 companii rezidente pe baza contractelor semnate - Numărul de parcuri industriale inițiate | Tr. IV, 2027 | 150.000,0 | 150.000,0 Agenda de Reforme (aprobată prin HG 260/2025) |  | 150.000,0 | 150.000,0 Agenda de Reforme (aprobată prin HG 260/2025) |  |  | MDED, ODA |  |  |  |  |
| 3.3.5 | Coordonarea și dezvoltarea capacităților Rețelei Incubatoarelor de Afaceri din Moldova | -gradul de îmbunătățire a capacităților incubat.; -contribuția rețelei la creșterea competitivității și inovației în ecosistemul antreprenorial; -gradul de aliniere a activităților incubatoarelor la politicile naționale și bunele practici europene | Tr. IV, 2027 | 2.200,0 | 2.200,0 |  | 2.200,0 | 2.200,0 |  |  | MDED, ODA |  |  | GIZ, PNUD, JICA |  |
| 3.3.6. | Facilitarea accesului membrilor clusterelor la piețe noi, prin infrastructuri dedicate și parteneriate internaționale | Minim 5 piețe noi accesate de membrii clusterelor | Tr. II, 2026 - Tr.IV, 2028 | 2.111,4 |  |  | 5676,5 |  |  |  | MDED |  |  | UNDP |  |
| 3.3.7. | Sprijinirea implementării de proiecte inovative, digitale și ecologice în cadrul clusterelor | 15 proiecte de inovare, digitalizare sau ecologizare implementate | Tr.III, 2026-Tr. IV 2028 | 1.8989, |  |  | 5.987,0 |  |  |  | MDED |  |  | UNDP |  |
| 3.3.8. | Stimularea antreprenoriatului prin suport acordat startup-urilor în cadrul clusterelor | 20 de startup-uri sprijinite | Tr.III, 2026-Tr. IV 2028 | 521,2 |  |  | 3.571,0 |  |  |  | MDED |  |  | UNDP |  |
| 3.3.9. | Dezvoltarea de produse și servicii noi prin colaborări clusteriale | 25 de produse sau servicii noi dezvoltate cu sprijinul clusterelor | Tr.III, 2026-Tr. IV 2028 | 867,7 |  |  | 5.975,0 |  |  |  | MDED |  |  | UNDP |  |
| 3.3.10 | Creșterea capacității de inovare prin încurajarea protecției proprietății intelectuale | 10 cereri de brevet depuse de membrii clusterelor | Tr.II, 2026 - Tr.IV, 2028 | 867,7 |  |  | 3,524,0 |  |  |  | MDED |  |  | UNDP |  |
|  | Extinderea accesului IMM-urilor la sprijin financiar pentru tranziție verde și digitală | 40% din ponderea IMM-urilor din clustere care au beneficiat de sprijin financiar pentru tranziție verde/digitală (%). | Tr.II, 2026 - Tr.IV, 2028 | 867,7 |  |  | 1.927,7 |  |  |  | MDED |  |  | UNDP |  |
| 3.3.11 | Creșterea participării clusterelor moldovenești la programe și proiecte europene | 10 proiecte finanțate prin fonduri UE cu implicarea clusterelor. | Tr.III, 2026-Tr. IV 2028 | 867,7 |  |  |  |  |  |  | MDED |  |  | UNDP |  |
| 3.3.12 | Facilitarea obținerii certificărilor internaționale ESCA (Bronze, Silver, Gold) pentru clusterele moldovenești | 10 clustere certificate ESCA (Bronze, Silver, Gold). | Tr.IV, 2028 | 521,2 |  |  | 1.156,6 |  |  |  | MDED |  |  | UNDP |  |
| 3.3.13 | Sprijinirea înregistrării clusterelor moldovenești pe platforma ECCP (European Cluster Collaboration Platform) | 35 de clustere înregistrate pe platforma ECCP. | Tr.I, 2027 |  |  |  |  |  |  |  | MDED |  |  | UNDP |  |
| 3.3.14 | Aderarea clusterelor moldovenești la Enterprise Europe Network (EEN) | 5 clustere afiliate la Enterprise Europe Network (EEN). | Tr.IV, 2028 |  |  |  | 4.819,4 |  |  |  | MDED |  |  | UNDP |  |
| 3.3.15 | Facilitarea accesului clusterelor la programe europene de finanțare (Horizon Europe, Interreg, Single Market Programme) | 5 proiecte aprobate cu participare moldovenească în Horizon Europe / Interreg. | tr. I, 2027 – tr. IV, 2028 |  |  |  | 2.181,9 |  |  |  | MDED |  |  | UNDP |  |
| 3.3.16 | Susținerea participării clusterelor moldovenești în consorții internaționale pentru proiecte UE | 5 clustere care au participat în consorții internaționale pentru proiecte UE. | Tr.IV, 2028 |  |  |  | 1.927,7 |  |  |  | MDED |  |  | UNDP |  |
| Obiectivul Specific 3.4. Promovarea și susținerea dezvoltării antreprenoriatului femeilor |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. Majorarea cotei documentelor de politici în care este vizată activitatea antreprenorială a femeilor până la 40% din numărul total de documente de politici (strategii și programe) 2. Creșterea ponderii întreprinderilor administrate de femei de la 30% în anul 2022 până la 37% în anul 2027. 3. Majorarea cu 10% până în 2027, comparativ cu 2025, a numărului persoanelor instruite la cursuri de formare continuă specifice pentru IMM-uri, în sectoare prioritare de specializare inteligentă |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.4.1 | Evaluarea documentelor de politici sectoriale și elaborarea unui raport privind acțiunile ce vizează desfășurarea antreprenoriatului de către femei, în scopul monitorizării și evaluării eficiente a cadrului de politici de referință (SBA, pct. 1) | Raport elaborat și plasat pe pagina-web oficială a MDED; Cota documentelor de politici în care este vizată activitatea antreprenorială a femeilor din numărul total de documente de politici | TR. IV, 2026-2027 | În limitele bugetului aprobat | În limitele bugetului aprobat |  | În limitele bugetului aprobat | În limitele bugetului aprobat |  |  | MDED |  |  | Autoritățile de referință |  |
| 3.4.2 | Modificarea rapoartelor BNS în scopul îmbunătățirii colectării datelor despre antreprenoriatul femeilor (SBA, pct. 5) | Număr rapoarte statistice modificate: Raportul… Raportul … |  | În limitele bugetului aprobat | În limitele bugetului aprobat |  | În limitele bugetului aprobat | În limitele bugetului aprobat |  |  | BNS |  |  | MDED |  |
| 3.4.3 | Accelerarea acordării de sprijin femeilor antreprenoare prin intermediul instrumentelor de suport gestionate de ODA (SBA, pct. 4) | Numărul întreprinderilor administrate de femei care au beneficiat de suport; Numărul proiectelor examinate; Numărul proiectelor implementate; Volumul finanțelor valorificate | 2026-2027 | În limitele bugetului aprobat | În limitele bugetului aprobat |  | În limitele bugetului aprobat | În limitele bugetului aprobat |  |  | MDED |  |  | ODA |  |
| 3.4.4 | Realizarea sondajelor și colectarea de date, în baza instrumentelor de suport gestionate de ODA, în scopul îmbunătățirii evaluării și anticipării competențelor femeilor antreprenoare (SBA, pct. 5 și 6) | Număr sondaje realizate în cadrul componentei de instruire; Bancă de date on-line creată și plasată pe site-ul ODA | Tr. III, 2027 | În limitele bugetului aprobat | În limitele bugetului aprobat |  | În limitele bugetului aprobat | În limitele bugetului aprobat |  |  | MDED |  |  | ODA, BNS |  |