## PLANUL DE ACŢIUNI

**privind realizarea Strategiei de dezvoltare a sectorului întreprinderilor mici şi mijlocii pentru anii 2015-2017**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Nr. d/o** | **Denumirea priorităţii / acţiunii** | **Sursele de finanţare şi**  **costul acţiunii** | | | | | | | | | **Termenul de realizare** | | | **Autoritatea responsabilă** | | | **Indicatori de performanţă** |
| **Bugetul de stat** | **Asistenţa partenerilor de dezvoltare** | | | | **Surse neacoperite** | | | |
| **1** | **2** | **3** | **4** | | | | **5** | | | | **6** | | | **7** | | | **8** |
| ***Prioritatea 1. AJUSTAREA CADRULUI DE REGLEMENTARE LA NECESITĂŢILE DEZVOLTĂRII IMM-URILOR*** | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| **1.1** | **Obiectiv: *Perfecţionarea cadrului de reglementare al activităţii IMM-urilor*** | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1.1.1 | Elaborarea Strategiei Naţionale de Atragere a Investiţiilor şi Promovare a Exportului 2016-2020 |  | 0,64 mil. euro | | | |  | | | | | | 2015 | Ministerul Economiei (DGPIC) / Organizaţia de Atragere a Investiţiilor şi Promovare a Exportului din Moldova / Cancelaria de Stat | | | Strategie aprobată prin HG şi publicată pe site-ul Guvernului |
| 1.1.2 | Realizarea acţiunilor Strategiei Naţionale de Atragere a Investiţiilor şi Promovare a Exportului prevăzute pentru anul 2016 |  | 0,10 mil. euro | | | |  | | | | | | 2016 | Ministerul Economiei (DGPIC) / Organizaţia de Atragere a Investiţiilor şi Promovare a Exportului din Moldova | | | Raportul Ministerului Economiei /MIEPO cu privire la rezultatele implementării Strategiei pe parcursul anului 2016 |
| 1.1.3 | Organizarea semestrială a şedinţelor Comitetului de Supraveghere al Proiectului Suport Bugetar DCFTA pe parcursul anilor 2014-2016 | În limitele bugetului aprobat |  | | | |  | | | | | | 2015-2016 | Ministerul Economiei(DGPC) / Cancelaria de Stat | | | Procesele verbale ale şedinţelor CSP |
| 1.1.4 | Realizarea Planului de Achiziţii pentru Procurarea echipamentului minim pentru laboratoarele de testare a Calităţii Infrastructurii |  | 0,8 mil. euro  0,81 mil. euro | | | |  | | | | | | 2015-2016 | Ministerul Economiei/ Alte ministere de resort / Laboratoare | | | Rapoartele Ministerului Economiei |
| 1.1.5 | Realizarea Planului de acţiuni pentru liberalizarea evaluării conformităţii |  | 0,8 mil. euro  0,81 mil. euro | | | |  | | | | | | 2015-2016 | Ministerul Economiei (DGICSP) | | | Rapoartele Ministerului Economiei |
| 1.1.6 | Organizarea sistemului de măsurări a trasabilității funcţionale |  | 0,4 mil. euro | | | |  | | | | | | 2015 | Ministerul Economiei (DGICSP) | | | Rapoartele Ministerului Economiei |
| 1.1.7 | Armonizarea la standardele UE a 75% din standardele naţionale, stipulate în Anexa XVI a DCFTA |  | 0,36 mil. euro | | | |  | | | | | | 2016 | Ministerul Economiei (DGICSP) | | | Rapoartele Ministerului Economiei |
| 1.1.8 | Armonizarea legislaţiei privind supravegherea pieţei conform Agendei Acordului de Asociere cu UE |  | 0,8 mil. euro  0,9 mil. euro | | | |  | | | | | | 2015-2016 | Ministerul Economiei (DGICSP) / Alte ministere de resort implicate / Cancelaria de Stat /Parlamentul Republicii Moldova | | | Actele legislative corespunzătoare votate de Parlament şi rapoartele Ministerului Economiei |
| 1.1.9 | Elaborarea şi implementarea Planului de acţiuni 2015-2016 pentru dezvoltarea instituţională şi consolidarea capacităţilor Agenţiei pentru Protecţia Consumatorului şi Agenţiei Naţionale pentru Siguranţa Alimentelor |  | 0,4 mil. euro  0,45 mil. euro | | | |  | | | | | | 2015-2016 | Ministerul Economiei (DGICSP) / Agenţia pentru Protecţia Consumatorului/ Agenţia Naţională pentru Siguranţa Alimentelor | | | Plan elaborat Rapoartele anuale de implementare ale Agenţiei pentru Protecţia Consumatorului şi a Agenţiei Naţionale pentru Siguranţa Alimentelor |
| 1.1.10 | Elaborarea şi implementarea Planului de Achiziţii pentru Procurarea Echipamentului şi Materialelor pentru Procedurile Expres-teste |  | 0,4 mil. euro  0,18 mil. euro | | | |  | | | | | | 2015-2016 | Ministerul Economiei (DGICSP) /Alte ministere de resort / Laboratoare | | | Rapoartele Ministerului Economiei |
| 1.1.11 | Elaborarea şi implementarea unui Sistem al procedurilor de control, bazate pe analiza managementului de risc |  | 0,4 mil. euro  0,45 mil. euro | | | |  | | | | | | 2015-2016 | Ministerul Economiei (DGICSP) /Alte ministere de resort / Laboratoare | | | Rapoartele Ministerului Economiei |
| 1.1.12 | Elaborarea Legii cu privire la întreprinderile mici şi mijlocii | În limitele bugetului aprobat |  | | | |  | | | | | | 2015 | Ministerul Economiei (DGDMA) | | | Proiect de lege prezentat în Parlament |
| 1.1.13 | Elaborarea şi aprobarea Planul de acţiuni privind realizarea „Strategiei de dezvoltare a sectorului întreprinderilor mici şi mijlocii pentru anii 2012-2020” pentru anii 2018-2020 | În limitele bugetului aprobat |  | | | |  | | | | | | 2017 | Ministerul Economiei (DGDMA) | | | Plan elaborat şi aprobat |
| 1.1.14 | Simplificarea sistemului contabil pentru IMM-uri şi racordarea acestuia cu sistemul contabil internaţional şi european | În limitele bugetului aprobat |  | | | |  | | | | | | 2015-2017 | Ministerul Finanţelor | | | Prevederi legale adoptate |
| 1.1.15 | Elaborarea proiectului de lege cu privire la fondurile venture |  | 180 mii lei | | | |  | | | | | | 2015-2017 | Comisia Naţională a Pieţei Financiare / Agenţia pentru Inovare şi Transfer Tehnologic | | | Proiect de lege prezentat în Parlament |
| 1.1.16 | Elaborarea şi aprobarea actelor normative privind asigurarea procesului de liberalizare a pieţei interne în serviciile poştale | În limitele bugetului aprobat |  | | | |  | | | | | | 2015-2019 | Ministerul Tehnologiei Informaţionale şi comunicaţiilor | | | Serviciul poştei de scrisori liberalizat în segmentul de greutate:  I etapă – 350-2000 g;  II etapă - 100-2000g |
| 1.1.17 | Elaborarea recomandărilor ştiinţifice, privind:   * dezvoltarea întreprinderilor familiare; * îmbunătăţirea reglementării activităţii persoanelor cu profesii liberale; * consolidarea capacităţilor şi abilităţilor antreprenoriale la persoanele cu dezabilităţi şi celor din categoriile social-vulnerabile | În limitele bugetului de stat |  | | | |  | | | | | | 2015-2017 | Institutul Naţional de Cercetări Economice | | | Recomandări elaborate |
| 1.1.18 | Efectuarea cercetărilor ştiinţifice privind tendinţele de bază care caracterizează situaţia din sectorul IMM şi, elaborarea propunerilor de armonizare a politicilor IMM cu „Small Business Act” pentru Europa | În limitele bugetului de stat |  | | | |  | | | | | | 2015-2017 | Institutul Naţional de Cercetări Economice | | | Studiu elaborat |
| 1.1.19 | Elaborarea Propunerilor de Politici Publice cu privire la dezvoltarea sistemului de garantare a creditelor pentru IMM-uri | În limitele bugetului de stat |  | | | |  | | | | | | 2015 | Ministerul Economiei | | | Propuneri elaborate |
| **1.2** | **Obiectiv: *Reducerea barierelor administrative şi costurilor regulatorii pentru IMM-uri*** | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1.2.1 | Perfecţionarea şi dezvoltarea Sistemului informaţional “FRONTIERA”, prin intermediul căruia se efectuează schimbul de informaţii în regim on-line între autorităţile care participă la controlul mărfurilor şi mijloacelor de transport la frontieră conform principiilor “ghişeu unic”, “umăr la umăr ” şi “o singură oprire” | În limitele bugetului aprobat |  | | | |  | | | | | | 2016 | Serviciul Vamal din subordinea Ministerului Finanţelor | | | Numărul de IMM-uri deservite de “ghişeul unic”;  Timpul necesar pentru perfectarea procedurii vamale ;  Modul “Multyagency” dezvoltat şi implementat |
| 1.2.2 | Organizarea seminarelor de instruiri pentru sectorul IMM cu privire la cadrul normativ ajustat la aquis-ul comunitar european | 100 mii lei |  | | | |  | | | | | | 2016-2017 | Agenţia Achiziţii Publice | | | Cel puţin 100 de reprezentanţi ai IMM instruiţi anual |
| 1.2.3 | Implementarea Programului strategic de modernizare tehnologică a guvernării (e-Transformare) aprobat prin Hotărârea Guvernului nr.710 din 20.09.2011 | În limitele bugetului aprobat |  | | | |  | | | | | | 2015-2017 | Centrul de Guvernare Electronică | | | Program implementat |
| **1.3** | **Obiectiv: *Optimizarea reglementărilor privind activităţile comerciale practicate de IMM-uri*** | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1.3.1 | Elaborarea schemelor simplificate privind dezvoltarea şi amplasarea reţelei întreprinderilor de comerţ cu amânuntul şi cu ridicata | În limitele bugetului aprobat |  | | | |  | | | | | | 2015-2016 | Ministerul Economiei (DGPC) | | | Nomenclator-a elaborat şi aprobat;  Scheme elaborate |
| 1.3.2 | Eficientizarea reglementării şi supravegherii sistemului financiar-bancar prin alinierea la practicile internaţionale de domeniu şi cerinţele UE | În limitele bugetului aprobat |  | | | |  | | | | | | 2015-2017 | Banca Naţională | | | Modificările elaborate la actele normative în vigoare şi/sau acte normative noi elaborate |
| ***Prioritatea a 2-a. ÎMBUNĂTĂŢIREA ACCESULUI IMM-URILOR LA FINANŢARE*** | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| **2.1** | **Obiectiv: *Dezvoltarea schemelor inovative de finanţare a IMM-urilor*** | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2.1.1 | Atragerea asistenţei financiare sub formă de granturi pentru dezvoltarea capacităţilor de producţie ale întreprinderilor mici şi mijlocii din sectorul rural |  |  | | | | 10 mil. lei | | | | | | 2015-2017 | Ministerul Economiei/ Organizaţia pentru Dezvoltarea Sectorului Întreprinderilor Mici şi Mijlocii | | | Volumul granturilor acordate;  Numărul de IMM-uri producătoare finanţate |
| 4.5.2 | Cofinanțarea IMM-urilor prin acordarea de granturi în scopul creșterii competitivității şi promovării produselor acestora pe pieţele externe |  | 27 mil. lei | | | |  | | | | | | 2015-2019 | Ministerul Economiei/ Programul de Ameliorare a Competitivităţii finanţat de Banca Mondială | | | Numărul de IMM –uri care au îmbunătățit performanțele prin extinderea pe noi pieți de desfacere |
| 2.1.2 | Implementarea şi diversificarea instrumentelor de suport financiar a antreprenoriatului inovativ (vauchere inovative, etc.) | În limitele bugetului aprobat |  | | | |  | | | | | | 2015-2017 | Agenţia pentru Inovare şi Transfer Tehnologic | | | Numărul instrumentelor elaborate şi dezvoltate;  Numărul de IMM-uri beneficiare a instrumentelor implementate |
| 2.1.3 | Atragerea programelor de asistenţă tehnică şi financiară pentru stimularea creării de noi întreprinderi de către tineri şi femei |  |  | | | | 1 mil. lei | | | | | | 2015-2017 | Organizaţia pentru Dezvoltarea Sectorului Întreprinderilor Mici şi Mijlocii | | | Nr. de programe elaborate;  Nr. de participanţi |
| **2.2** | ***Obiectiv: Asigurarea eficientizării transferului de remitenţe*** | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2.2.1 | Adoptarea de către Î.S. “Poşta Moldovei” a unui mecanism sistematizat centralizat de transfer şi distribuire a remitenţelor în monedă naţională şi valută străină | În limitele bugetului aprobat |  | | | |  | | | | | | 2015 | Ministerul Tehnologiei Informaţiei şi Comunicaţiilor/ Î.S.“Poşta Moldovei” | | | Mecanism elaborat şi adoptat;  Numărul de beneficiari |
| **2.3** | ***Obiectiv: Atragerea liniilor de credit pe termen lung de la instituțiile financiare internaționale*** | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2.3.1 | Atragerea liniilor de credit pentru finanțarea afacerilor mici şi mijlocii prin intermediul Programelor: PNAET/PARE 1+1/Schema de Garantare a Creditelor a ODIMM/JNPGA |  | 2,86 mil. euro | | | |  | | | | | | 2015-2016 | Ministerul Economiei /ODIMM/ JNPGA | | | Rapoartele Ministerului Economiei /ODIMM/ JNPGA |
| 2.3.2 | Finanțarea afacerilor in în cadrul Componentei a II-a a „Programului Naţional de Abilitare Economică a Tinerilor (PNAET)” | 80 mil. lei |  | | | |  | | | | | | 2015-2016 | Ministerul Finanțelor/ Directoratul Liniei de Credit pe lângă Ministerul Finanţelor | | | Numărul afacerilor creditate;  Proiecte finanţate adiţional;  Locuri noi de muncă create |
| 2.3.3 | Continuarea procesului de atragere a remitenţelor în crearea şi dezvoltarea afacerilor prin implementarea Programului pilot de atragere a remitenţelor în economie ”PARE 1+1” | 90 mil. lei |  | | | |  | | | | | | 2015-2017 | Organizaţia pentru Dezvoltarea Sectorului Întreprinderilor Mici şi Mijlocii | | | Numărul beneficiarilor de finanţare nerambursabilă;  Volumul investiţiilor efectuate;  Numărul persoanelor instruite;  Numărul persoanelor consultate |
| 2.3.4 | Identificarea şi implementarea schemelor şi modelelor de investiţii inovative (venture capital, crowdfunding şi business-angels) |  | 700 mii lei | | | | 1,9 mil. lei | | | | | | 2015-2017 | Ministerul Economiei/ Proiectul Băncii Mondiale Ameliorarea Competitivității II /Organizaţia pentru Dezvoltarea Sectorului Întreprinderilor Mici şi Mijlocii | | | Numărul instituţiilor create |
| 2.3.5 | Extinderea gamei serviciilor financiare, sporirea competitivităţii şi reducerea costurilor acestor servicii (sistemul “cont pe cont”, pc-banking, internet-banking, mobile-banking, phone-banking, ATM (bancomat)-banking) |  | În limitele resurselor Băncilor Comerciale /  instituţiilor financiar bancare/ companiilor de telecomunicaţii | | | |  | | | | | | 2015-2017 | Instituţiile financiar-bancare/Companiile de telecomunicaţii/ Banca Naţională a Moldovei | | | Numărul de servicii financiare accesibile;  Durata şi costul transferurilor de remitenţe |
| **2.4** | ***Obiectiv: Dezvoltarea sistemului de garantare a creditelor pentru IMM-uri*** | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2.4.1 | Elaborarea şi implementarea schemelor eficiente de garantare a creditelor IMM-urilor prin preluarea bunelor practici din domeniu, inclusiv bazate pe remitenţe |  | 1,5 mil. lei | | | |  | | | | | | 2014-2015 | Ministerul Economiei/ Proiectul Băncii Mondiale Ameliorarea Competitivității II/ Organizaţia pentru Dezvoltarea Sectorului Întreprinderilor Mici şi Mijlocii | | | Numărul schemelor eficiente elaborate pentru garantarea creditelor adresate IMM-urilor |
| 2.4.2 | Organizarea campaniilor de mediatizare a avantajelor produselor de garantare pentru dezvoltarea afacerilor |  |  | | | | 300 mii lei | | | | | | 2015-2017 | Organizaţia pentru Dezvoltarea Sectorului Întreprinderilor Mici şi Mijlocii | | | Numărul de participări la evenimente;  Numărul de evenimente organizate |
| 2.4.3 | Capitalizarea Fondului de Garantare de Stat a Creditelor în vederea asigurării accesului la credite a unui număr mai mare de IMM-uri | 65,1 mil. lei |  | | | |  | | | | | | 2015-2017 | Ministerul Economiei/ Organizaţia pentru Dezvoltarea Sectorului Întreprinderilor Mici şi Mijlocii | | | Volumul resurselor financiare atrase pentru capitalizare |
| 2.4.4 | Îmbunătăţirea mecanismului de garantare a creditelor pentru IMM-uri prin preluarea practicilor internaţionale. Monitorizarea impactului activităţii de garantare |  | 1,5 mil. lei | | | | 4,0 mil. lei | | | | | | 2015-2017 | Ministerul Economiei/ Proiectul Băncii Mondiale Ameliorarea Competitivității II / Organizaţia pentru Dezvoltarea Sectorului Întreprinderilor Mici şi Mijlocii | | | Mecanism de garantare îmbunătăţit;  Volumul investiţiilor atrase în economie |
| **2.5** | ***Obiectiv: Facilitarea accesului întreprinderilor mici şi mijlocii la achiziţiile publice*** | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2.5.1 | Prevederea expresă în documentele de licitaţie a obligativităţii de a partaja necesităţile autorităţilor contractante pe loturi sau pe poziţii, pentru a asigura accesul IMM-urilor la procedurile de achiziţii publice | În limitele bugetului aprobat |  | | | |  | | | | | | 2015 | Agenţia Achiziţii Publice din subordinea Ministerului Finanţelor | | | Numărul autorităţilor contractante care partajează necesităţile pe loturi/ poziţii;  Numărul de instruiri organizate;  Numărul de persoane instruite;  Număr de IMM-uri participante la procedurile de achiziţii publice |
| 2.5.2 | Organizarea seminarelor de instruire pentru sectorul IMM cu privire la cadrul legislativ şi normativ care reglementează domeniul achiziţiilor publice |  | 300 mii lei | | | |  | | | | | | 2015 | Agenţia Achiziţii Publice din subordinea Ministerului Finanţelor | | | Numărul de instruiri organizate;  Numărul de persoane instruite |
| 2.5.3 | Completarea Portalului Sistemului Achiziţiilor Publice Electronice cu o bază de date automatizată a ofertelor de bunuri şi servicii ale IMM-urilor | 2 mil. lei |  | | | |  | | | | | | 2015 | Agenţia Achiziţii Publice din subordinea Ministerului Finanţelor | | | Baza de date funcţională creată şi actualizată |
| ***Prioritatea a 3-a. DEZVOLTAREA CAPITALULUI UMAN PRIN PROMOVAREA COMPETENŢELOR ŞI CULTURII ANTREPRENORIALE*** | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| **3.1** | **Obiectiv: *Dezvoltarea şi promovarea educaţiei şi culturii antreprenoriale*** | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 3.1.1 | Analiza continuă a instruirii antreprenoriale din sistemul educaţional şi identificarea noilor module de instruire | 10 mii dol SUA |  | | | |  | | | | 2015-2017 | | | Ministerul Educaţiei | | | Studii elaborate;  Numărul programelor şi proiectelor de studii antreprenoriale |
| 3.1.2 | Instruirea cadrelor didactice pentru predarea cursului de educaţie antreprenorială | 22 mii dol SUA |  | | | |  | | | | 2015-2016 | | | Ministerul Educaţiei | | | Numărul cadrelor didactice instruite în domeniu;  Numărul instituţiilor de învăţământ asigurate cu necesarul de cadre instruite |
| 3.1.4 | Dezvoltarea sistemului de consiliere şi proiectare a carierei pe parcursul întregii vieţi. Sprijinirea dezvoltării unei reţele de instituţii specializate în acordarea serviciilor de ghidare şi proiectare a carierei pe parcursul întregii vieţi | În limita bugetului de stat |  | | | |  | | | | 2015 -2017 | | | Ministerul Educaţiei | | | Reţea dezvoltată |
| 3.1.5 | Promovarea şi încurajarea femeilor din Moldova să-şi dezvolte / iniţieze propria afacere |  | 1,5 mil. lei | | | |  | | | | 2015-2017 | | | Organizaţia pentru Dezvoltarea Sectorului Întreprinderilor Mici şi Mijlocii/ Ministerul Economiei | | | Numărul de seminare organizate;  Numărul de femei participante |
| 3.1.6 | Implementarea Programului naţional de instruire continuă a antreprenorilor – „Gestiunea Eficientă a Afacerii” | 2,3 mil. lei |  | | | |  | | | | 2015-2017 | | | Organizaţia pentru Dezvoltarea Sectorului Întreprinderilor Mici şi Mijlocii | | | Numărul persoanelor participante la program, inclusiv tineri şi femei;  Numărul de sesiuni de instruire realizate |
| 3.1.8 | Organizarea training-urilor pentru tineri în cadrul programului PNAET. (Implementarea Componentei I „Instruire şi consultanţă antreprenorială”) | 1,5 mil. lei |  | | | |  | | | | 2015-2017 | | | Organizaţia pentru Dezvoltarea Sectorului Întreprinderilor Mici şi Mijlocii/ Camera de Comerţ şi Industrie | | | Numărul cursurilor de instruire organizate; Numărul de tineri instruiţi, inclusiv femei;  Numărul localităţilor acoperite |
| 3.1.9 | Organizarea unui ciclu de instruiri pentru managerii incubatoarelor inovaţionale şi a parcurilor ştiinţifice | 40 mii lei |  | | | |  | | | | 2015-2017 | | | Agenţia pentru Inovare şi Transfer Tehnologic | | | Numărul de persoane instruite |
| 3.1.10 | Organizarea cursurilor de formare profesională a tinerilor şi altor categorii de populaţie neangajate la specialitatea contabilitate | În limitele bugetului aprobat |  | | | |  | | | | 2015-2017 | | | Ministerul Muncii/ Protecţiei Sociale şi Familiei/ Agenţia Naţională pentru Ocuparea Forţei de Muncă | | | Program de instruire elaborat;  Numărul de persoane antrenate în efectuarea studiilor;  Numărul persoanelor angajate după absolvirea cursurilor |
| 3.1.11 | Dezvoltarea, adaptarea şi punerea în aplicare a noilor tehnologii şi metode de dezvoltare a carierei profesionale, căutarea locurilor de muncă şi promovarea spiritului antreprenorial în cadrul proiectului „Antreprenoriat inovativ pentru angajarea durabilă în câmpul muncii” implementat de Ministerul Economiei, PNUD Moldova (Programul Naţiunilor Unite pentru Dezvoltare) şi compania SYSLAB International (Norvegia) |  | 213 mii dol. SUA | | | | 600 mii dol. SUA | | | | 2015-2017 | | | Ministerul Economiei/ Centrul SYSLAB | | | Numărul de persoane instruite;  Numărul de persoane care şi-au găsit un loc de muncă sau au iniţiat o afacere |
| 3.1.12 | Susţinerea organizării training-urilor, meselor rotunde, atelierelor de creaţie în scopul dezvoltării abilităţilor antreprenoriale ale tinerilor | În limitele bugetului aprobat |  | | | |  | | | | 2015-2017 | | | Ministerul Tineretului şi Sportului | | | Numărul de activităţi susţinute;  Numărul beneficiarilor |
| 3.1.13 | Organizarea cursurilor, seminarelor, meselor rotunde, workshop-urilor, forumurilor pentru agenţii economici în scopul informării şi sporirii performanţei manageriale în domeniul antreprenoriatului inovaţional | 40 mii lei |  | | | |  | | | | 2015-2017 | | | Agenţia pentru Inovare şi Transfer Tehnologic | | | Numărul de evenimente organizate;  Numărul de agenţi economici din sectorul IMM-urilor participanţi |
| 3.1.14 | Asigurarea realizării ciclului de instruiri pentru managerii şi rezidenţii incubatoarelor inovaţionale şi parcurilor ştiinţifico-tehnologice | 40 mii lei |  | | | |  | | | | 2015-2017 | | | Agenţia pentru Inovare şi Transfer Tehnologic | | | Numărul de evenimente organizate;  Numărul de administratori şi rezidenţi participanți la instruire |
| 31.15 | Dezvoltarea unui ghid electronic cu privire la iniţierea unei afaceri inovaţionale | 10 mii lei |  | | | |  | | | | 2015 | | | Agenţia pentru Inovare şi Transfer Tehnologic | | | Ghidul elaborat şi plasat pe pagina web |
| **3.2** | **Obiectiv: *Formarea infrastructurii de suport educaţional*** | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 3.2.1 | Constituirea reţelei prestatorilor de servicii în afaceri autorizaţi, prin instruirea acestora şi stimularea cererii de consultanţă |  |  | | | | 300 mii lei | | | | 2015-2017 | | | Ministerul Economiei/ Organizaţia pentru Dezvoltarea Sectorului Întreprinderilor Mici şi Mijlocii | | | Sistem de calitate elaborat;  Numărul de prestatori de servicii în afaceri certificaţi;  Numărul de instruiri organizate |
| 3.2.2 | Dezvoltarea serviciilor acordate în cadrul Centrului de Consultanţă şi Suport în Afaceri |  |  | | | | 750 mii lei | | | | 2015-2017 | | | Organizaţia pentru Dezvoltarea Sectorului Întreprinderilor Mici şi Mijlocii | | | Numărul de beneficiari ai Centrului, inclusiv femei |
| 3.2.3 | Eficientizarea activităţii Ghişeului Unic din cadrul Centrului de Consultanţă şi Suport în Afaceri |  | 300 mii lei | | | |  | | | | 2015-2017 | | | Ministerul Economiei/ Organizaţia pentru Dezvoltarea Sectorului Întreprinderilor Mici şi Mijlocii | | | Softul creat şi activ |
| 3.2.4 | Acordarea serviciilor de mentorat pentru antreprenori în vederea extinderii și promovării afacerii, precum și accesării resurselor financiare |  | 1,5 mil. lei | | | |  | | | | 2015-2017 | | | Ministerul Economiei/ Organizaţia pentru Dezvoltarea Sectorului Întreprinderilor Mici şi Mijlocii | | | Numărul de antreprenori consultaţi;  Numărul de afaceri extinse;  Volumul resurselor financiare accesate |
| **3.3** | **Obiectiv:*Crearea sistemului informaţional şi consultativ pentru IMM-uri*** | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 3.3.1 | Facilitarea accesului întreprinderilor mici şi mijlocii la informare prin intermediul „Entreprise Europe Network” (EEN) |  | |  | | | | 1 mil. lei | | | | 2015-2017 | | | Organizaţia pentru Dezvoltarea Sectorului Întreprinderilor Mici şi Mijlocii/ Camera de Comerţ şi Industrie | | Numărul de persoane consultate prin intermediul „Entreprise Europe Network” |
| 3.3.2 | Identificarea oportunităţilor „Entreprise Europe Network” pentru antreprenorii regionali |  | |  | | | | 1,5 mil. lei | | | | 2015-2017 | | | Organizaţia pentru Dezvoltarea Sectorului Întreprinderilor Mici şi Mijlocii | | Numărul ofertelor tehnologice publicate pe platforma EEN;  Numărul parteneriatelor regionale create;  Numărul profilelor companiilor din RM publicate pe platforma EEN;  Numărul cursurilor de instruire organizate;  Numărul persoanelor instruite |
| 3.3.3 | Consolidarea procesului de difuzare a informaţiei pentru potenţialii antreprenori şi IMM-urile active prin:   1. desfăşurarea campaniilor regionale de informare a societăţii; 2. elaborarea broşurilor, ghidurilor şi pliantelor informative; 3. promovarea exemplelor bunelor practici prin intermediul televiziunii, radioului şi presei scrise; 4. d)administrarea portalului [www.businessportal.md](http://www.businessportal.md) şi pagina web [www.odimm.md](http://www.odimm.md) |  | | 300 mii lei | | | |  | | | | 2015-2017 | | | Ministerul Economiei/ Organizaţia pentru Dezvoltarea Sectorului Întreprinderilor Mici şi Mijlocii/ Organizaţia Internaţională pentru Migraţie | | Numărul campaniilor de mediatizare efectuate;  Numărul de ghiduri, pliante, broşuri editate;  Numărul raioanelor în care au fost organizate campanii de informare;  Numărul sondajelor de evaluare a impactului efectuate |
| 3.3.4 | Informarea potenţialilor beneficiari privind oportunităţile de finanţare prin intermediul Programelor Europene (COSME, Horizon 2020, etc.) |  | |  | | | | 500 mii lei | | | | 2015-2017 | | | Ministerul Economiei/ Organizaţia pentru Dezvoltarea Sectorului Întreprinderilor Mici şi Mijlocii | | Numărul consultaţiilor acordate |
| 3.3.5 | Organizarea seminarelor, meselor rotunde, atelierelor de lucru pentru agenţii economici în scopul dezvoltării culturii antreprenoriale şi a performanţelor manageriale |  | |  | | | | 500 mii lei | | | | 2015-2017 | | | Ministerul Economiei/ Organizaţia pentru Dezvoltarea Sectorului Întreprinderilor Mici şi Mijlocii/ Ministerul Educaţiei/ Camera de Comerţ şi Industrie | | Numărul de evenimente organizate;  Numărul de agenţi economici din sectorul IMM-urilor participanţi |
| ***Prioritatea a 4-a. SPORIREA COMPETITIVITĂŢII IMM-LOR ŞI ÎNCURAJAREA SPIRITULUI INOVATOR*** | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| **4.1** | **Obiectiv:*Îmbunătăţirea şi dezvoltarea capacităţilor tehnice şi inovatoare ale IMM-urilor*** | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 4.1.1 | [Elaborarea studiului INNOIndex în Republica Moldova, privind determinarea gradului de inovare a unui IMM (fiind luat ca exemplul model pentru România http://innoindex.ro/)](http://innoindex.ro/) | În limitele bugetului aprobat |  | | | |  | | | 2015-2016 | | | | | | Academia de Ştiinţe a Moldovei/ Agenţia pentru Inovare şi Transfer Tehnologic | Studiul INNOIndex elaborat |
| 4.1.2 | Evaluarea randamentului infrastructurii inovaţionale existente şi dezvoltarea continuă a acesteia | În limitele bugetului aprobat |  | | | |  | | | 2015-2017 | | | | | | Academia de Ştiinţe a Moldovei/ Agenţia pentru Inovare şi Transfer Tehnologic | Randamentul infrastructurii inovaţionale evaluat în baza unui studiu elaborat |
| 4.1.3 | Argumentarea şi elaborarea propunerilor cu privire la promovarea practicilor “verzi” în cadrul IMM-urilor | În limitele bugetului aprobat |  | | | |  | | | 2015 | | | | | | Ministerul Economiei/ Institutul Național de Cercetări în Economie | Propuneri elaborate |
| 4.1.4 | Dezvoltarea unei baze de date a IMM-urilor implicate în activităţi inovative cu includerea indicatorilor de inovare | În limitele bugetului aprobat |  | | | |  | | | 2015-2016 | | | | | | Agenţia pentru Inovare şi Transfer Tehnologic/ Agenţia de Stat pentru Proprietatea Intelectuală/ Biroul Naţional de Statistică | Conceptul mecanismului de raportare statistică elaborat;  Lista indicatorilor de inovare elaborat |
| 4.1.6 | Promovarea celui de al Şaptelea Program Cadru al Comunităţii Europene pentru Cercetare şi Dezvoltare Tehnologică şi facilitarea participării IMM-urilor la prioritatea „Cercetare în beneficiul IMM” |  |  | | | |  | | | 2015-2017 | | | | | | Academia de Ştiinţe a Moldovei/ Agenţia pentru Inovare şi Transfer Tehnologic | Numărul de IMM-uri participante şi beneficiare;  Numărul de consultaţii acordate;  Numărul de evenimente de promovare şi informare organizate |
| 4.1.7 | Acordarea granturilor pentru susţinerea IMM-urilor în implementarea proiectelor în domeniul eficienţei energetice |  | 883,5 mii euro | | | |  | | | 2012-2014 | | | | | | Proiectul BAS al Băncii Europene pentru Reconstrucţie şi Dezvoltare | Număr de IMM-uri beneficiare;  Numărul şi volumul granturilor acordate |
| **4.2** | **Obiectiv: *Facilitarea dezvoltării grupării IMM-urilor în clustere, incubatoare de afaceri, etc.*** | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 4.2.1 | Integrarea întreprinderilor mici şi mijlocii în activitatea antreprenorială prin constituirea incubatoarelor de afaceri noi şi dezvoltarea reţelei business-incubatoarelor la nivel național | 45 mil. lei |  | | | |  | | | 2015-2016 | | | | | | Ministerul Economiei / Organizaţia pentru Dezvoltarea Sectorului Întreprinderilor Mici şi Mijlocii | Rapoartele Ministerului Economiei / dovada programelor de instruire ODIMM pentru rezidenţii Incubatoarelor de Afaceri |
| 4.2.2 | Elaborarea recomandărilor şi altor documente normative pentru crearea şi dezvoltarea clusterelor în conformitate cu Concepţia dezvoltării clusteriale a industriei. | În limitele bugetului aprobat |  | | | |  | | | 2015-2017 | | | | | | Ministerul Economiei/ Institutul Național de Cercetări Economice | Recomandări /normative elaborate |
| 4.2.3 | Crearea clusterelor ştiinţifico-tehnologice în domenii înguste de specializare | 800 mii lei |  | | | |  | | | 2015-2017 | | | | | | Agenţia pentru Inovare şi Transfer Tehnologic | Numărul IMM-urilor inovaţionale |
| 4.2.4 | Consolidarea capacităţii de cooperare a IMM-urilor prin integrarea acestora în reţele de clustere |  |  | | | | 2 mil. lei | | | 2015-2017 | | | | | | Organizaţia pentru Dezvoltarea Sectorului Întreprinderilor Mici şi Mijlocii | Numărul sesiunilor de instruire organizate;  Numărul IMM-urilor în cadrul clusterelor |
| 4.2.5 | Organizarea instruirilor pentru managerii incubatoarelor de afaceri |  | 1 mil. lei | | | |  | | | 2015-2017 | | | | | | Organizaţia pentru Dezvoltarea Sectorului Întreprinderilor Mici şi Mijlocii/ Camera de Comerţ şi Industrie | Numărul cursurilor de instruire organizate;  Numărul de persoane instruite |
| **4.3** | **Obiectiv: *Promovarea proprietăţii intelectuale pentru IMM-uri*** | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 4.3.1 | Continuarea procesului de oferire a serviciilor de pre-diagnoză a proprietăţii intelectuale în vederea valorificării potenţialului intelectual | 500 mii lei |  | | | |  | | | 2015-2017 | | | | | | Agenţia de Stat pentru Proprietatea Intelectuală | Numărul de IMM-uri care au beneficiat de serviciile de prediagnoză |
| 4.3.2 | Organizarea seminarelor tematice în domeniul proprietăţii intelectuale destinate IMM-urilor, cu participarea experţilor naţionali şi internaţionali | 250 mii lei |  | | | |  | | | 2015-2017 | | | | | | Ministerul Economiei/ Agenţia de Stat pentru Proprietatea Intelectuală/ Asistenţa donatorilor | Numărul seminarelor organizate;  Număr de participanţi |
| 4.3.3 | Crearea unei platforme de comunicare şi colaborare în domeniul proprietăţii intelectuale, creativităţii şi inovării, pentru IMM-uri în cadrul Expoziţiei Internaţionale Specializate “INFOINVENT” | 500 mii lei |  | | | |  | | | 2015-2017 | | | | | | Agenţia de Stat pentru Proprietatea Intelectuală/ Organizaţia pentru Dezvoltarea Sectorului Întreprinderilor Mici şi Mijlocii | Numărul de IMM-uri participante la expoziţie |
| **4.4** | **Obiectiv: *Facilitarea accesului IMM-urilor pe pieţele interne şi externe*** | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 4.4.1 | Organizarea diverselor manifestări dedicate exportului, organizate pentru exportatorii (potenţiali exportatori) din Moldova şi ţările UE în:   * Anul 2015 – 8 misiuni şi evenimente de export (4 vizite la faţa locului) * Anul 2016 – 10 misiuni şi evenimente de export (4 vizite la faţa locului) |  | 0,8 mil. euro  0,8 mil. euro | | | |  | | | 2015-2016 | | | | | | Ministerul Economiei/ Organizaţia de Atragere a Investiţiilor şi Promovare a Exportului din Moldova | Rapoartele Ministerului Economiei /MIEPO |
| 4.4.2 | Acordarea consultanţei şi asistenţei IMM-urilor exportatoare în vederea elaborării strategiilor de export şi a perfecţionării tehnicilor de marketing |  |  | | | |  | | | 2015-2017 | | | | | | Organizaţia de Atragere a Investiţiilor şi Promovare a Exportului din Moldova | Numărul consultaţiilor acordate;  Numărul de întreprinzători instruiţi |
| 4.4.3 | Introducerea normelor şi standardelor internaţionale în domeniul vamal în vederea reducerii duratei şi costurilor efective suportate de agenţii economici pentru vămuirea în vamă, prin:   1. implementarea şi dezvoltarea programului “Operator Economic Autorizat” (AEO); 2. prin implementarea şi promovarea procedurii de declarare electronică; 3. implementarea procedurilor de declarare simplificată (declarare incompletă, periodică şi simplificată) | În limitele bugetului aprobat |  | | | |  | | | 2016 | | | | | | Ministerul Finanţelor/ Serviciul Vamal din subordinea Ministerului Finanţelor | Numărul de acte normative aprobate;  Numărul de AEO;  Numărul de programe de recunoaştere AEO iniţiate şi negociate;  Ponderea declaraţiilor vamale perfectate electronic la export;  Numărul de IMM-uri beneficiare de proceduri simplificate;  Numărul de acte normative elaborate;  Numărul de module implementate şi testate;  Numărul titularilor |
| 4.4.4 | Dezvoltarea şi consolidarea continuă a relaţiilor economice, comerciale şi contribuirea la promovarea exportului de mărfuri autohtone pe pieţele externe de către misiunile diplomatice ale Republicii Moldova prin intermediul suportului informaţional acordat IMM-urilor autohtone | În limitele bugetului aprobat |  | | | |  | | | 2015-2017 | | | | | | Ministerul Afacerilor Externe şi Integrării Europene | Numărul IMM-urilor cărora misiunile diplomatice ale Republicii Moldova le-au acordat suport informaţional necesar |
| 4.4.5 | Consolidarea capacităţilor agenţilor economici în elaborarea proiectelor investiţionale şi în dezvoltarea afacerilor |  |  | | | | 1 mil. lei | | | 2015-2017 | | | | | | Organizaţia pentru Dezvoltarea Sectorului Întreprinderilor Mici şi Mijlocii/ Camera de Comerţ şi Industrie | Numărul de agenţi economici instruiţi;  Număr de seminare organizate |
| 4.4.6 | Crearea şi punerea în aplicare a unei platforme on-line de comerţ exterior pentru mediul de afaceri. Conectarea acesteia la OPEM, CCI, ODIMM, European Enterprise Network | În limitele bugetului aprobat |  | | | |  | | | 2015-2017 | | | | | | Ministerul Economiei/ Organizaţia pentru Dezvoltarea Sectorului Întreprinderilor Mici şi Mijlocii/ Camera de Comerţ şi Industrie / Organizaţia de Atragere a Investiţiilor şi Promovare a Exportului din Moldova | Platformă online de comerţ exterior funcţională |
| **4.5** | **Obiectiv: *Implementarea sistemelor de management bazate pe standardele internaţionale şi europene*** | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 4.5.1 | Încurajarea implementării sistemelor de management al calităţii, inclusiv a celor integrate în sectorul IMM-urilor conform standardelor europene şi internaţionale |  | 3,8 mil. lei | | | |  | | | 2015-2017 | | | | | | Ministerul Economiei/ Programul de Ameliorare a Competitivităţii finanţat de Banca Mondială/ Camera de Comerţ şi Industrie | Numărul de IMM-uri care au certificat sisteme de management |
| **4.6** | **Obiectiv: *Asistenţa pentru IMM-uri în crearea afacerilor inovaţionale*** | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 4.6.1 | Extinderea infrastructurii inovaţionale prin crearea şi susţinerea incubatoarelor de inovare (inclusiv pe lângă universităţi) şi parcuri ştiinţifico-tehnologice, business incubatoare inovative şi dezvoltarea noilor forme de infrastructură în sprijinul IMM-urilor: business acceleratoare şi garaje | 1 mil. lei |  | | | |  | | | 2015-2017 | | | | | | Agenţia pentru Inovare şi Transfer Tehnologic | Numărul şi tipul entităţilor inovaţionale create;  Numărul rezidenţilor noi |
| 4.6.2 | Promovarea Programului „Horizont 2020” şi facilitarea participării IMM-urilor la prioritatea „industrial leadership” | În limitele bugetului aprobat |  | | | |  | | | 2015-2017 | | | | | | Academia de Ştiinţe a Moldovei/  Agenţia pentru Inovare şi Transfer Tehnologic | Numărul de IMM-uri participante şi beneficiare  Numărul de consultaţii acordate  Numărul de evenimente de promovare şi informare organizate |
| 4.6.3 | Asistenţă pentru IMM-uri în dezvoltarea ideilor de afaceri inovaţionale | În limitele bugetului aprobat |  | | | |  | | | 2015-2017 | | | | | | Agenţia pentru Inovare şi Transfer Tehnologic | Numărul IMM-urilor beneficiare |
| ***Prioritatea a 5-a. FACILITAREA DEZVOLTĂRII IMM-URILOR ÎN REGIUNI*** | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| **5.1** | ***Obiectiv: Stimularea dezvoltării echilibrate şi durabile a IMM-urilor pe întreg teritoriu RM*** | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 5.1.1 | Dezvoltarea capacităţilor instituţionale ale secţiilor economie din cadrul consiliilor raionale şi a reţelei „Punctelor de Contact” |  |  | | | |  | | | 2015-2017 | | | | | | Ministerul Economiei/  Organizaţia Internațională a Migrației | Numărul evenimentelor de instruire şi informare |
| 5.1.2 | Organizarea trainingurilor în vederea elaborări proiectelor transfrontaliere pentru autorităţile administraţiei publice locale | În limitele bugetului aprobat |  | | | |  | | | 2015 | | | | | | Agenţiile de Dezvoltare Regională Nord/ Sud/ Centru | Numărul trainingurilor organizate;  Numărul participanţilor la trening |
| **5.2** | ***Obiectiv:Asigurarea dezvoltării infrastructurii de suport a IMM-urilor în regiuni*** | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 5.2.1 | Crearea grupurilor de producători agricoli în regiunile rurale |  |  | | | |  | | | 2015-2017 | | | | | | Ministerul Agriculturii şi Industriei Alimentare | Numărul grupurilor de producători agricoli create |
| 5.2.2 | Îmbunătăţirea şi sporirea capacităţilor de procesare a producţiei agricole a IMM-urilor din localităţile rurale |  |  | | | |  | | | 2015-2017 | | | | | | Ministerul Agriculturii şi Industriei Alimentare | Numărul de IMM-uri care au implementat tehnologii noi de producere;  Numărul de IMM-uri procesatoare de producţie agricolă |
| **5.3** | ***Obiectiv: Promovarea participării IMM-urilor în cooperare transfrontalieră şi regională*** | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 5.3.1 | Organizarea şi desfăşurarea Concursului „Cel mai bun antreprenor din sectorul întreprinderilor mici şi mijlocii” la nivel local | În limitele bugetelor autorităților publice locale | | |  | |  | | | 2015-2017 | | | | | | Ministerul Economiei/ autorităţile administraţiei publice locale/ Organizaţia pentru Dezvoltarea Sectorului Întreprinderilor Mici şi Mijlocii | Concurs desfăşurat;  Numărul IMM-urilor participante şi premiate |
| 5.3.2 | Antrenarea întreprinderilor mici şi mijlocii în procesul de colaborare în cadrul Euroregiunilor “Prutul de Sus”, “Dunărea de Jos” şi “Prut-Siret-Nistru” | În limitele  bugetelor autorităților publice locale | | |  | |  | | | 2015-2017 | | | | | | Autorităţile administraţiei publice locale/ filialele Camerei de Comerţ şi Industrie | Numărul IMM-urilor participante la proiecte |
| ***Prioritatea a 6-a. DEZVOLTAREA PARTENERIATELOR ÎN AFACERI*** | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| **6.1** | ***Obiectiv: dezvoltarea parteneriatului public-privat în afaceri*** | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 6.1.1 | Implementarea unui model eficient de parteneriat public-privat in sectorul Tehnologiei Informaţiilor şi Comunicaţiilor | În limita bugetului aprobat |  | | | |  | | | 2015-2017 | | | | | | Ministerul Tehnologiei Informaţiei şi Comunicaţiilor | Conceptul modelului de parteneriat elaborat;  Numărul şi impactul acţiunilor realizate în parteneriat |
| 6.1.2 | Promovarea climatului investiţional prin participarea IMM-urile la Forumurile Investiţionale Internaţionale | În limita bugetului aprobat |  | | | |  | | | 2015-2017 | | | | | | Organizaţia de Atragere a Investiţiilor şi Promovare a Exportului din Moldova | Numărul evenimentelor organizate;  Volumul de investiţii atrase |
| 6.1.3 | Oferirea suportului întreprinderilor mici şi mijlocii pentru participarea la expoziţii şi târguri naţionale prin co-finanţarea costurilor de participare | 726 mii lei |  | | | |  | | | 2015-2017 | | | | | | Organizaţia pentru Dezvoltarea Sectorului Întreprinderilor Mici şi Mijlocii | Numărul IMM-lor finanţate;  Numărul expoziţiilor finanţate |
| 6.1.4 | Crearea platformei „Business cercetare” | În limita bugetului aprobat |  | | | |  | | | 2015 | | | | | | Agenţia pentru Inovare şi Transfer Tehnologic | Platforma creată |
| **6.2** | ***Obiectiv: Facilitarea parteneriatului în afaceri ”business to business”*** | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 6.2.2 | Organizarea şi desfăşurarea concursului „Cel mai bun plan de afaceri inovaţional” |  |  | | | |  | | | 2015-2017 | | | | | | Agenţia pentru Inovare şi Transfer Tehnologic | Numărul IMM-urilor participante |
| 6.2.3 | Organizarea şi desfăşurarea Concursului Național “Cel mai bun antreprenor din sectorul IMM | 255 mii lei |  | | | |  | | | 2015-2017 | | | | | | Ministerul Economiei/ Autorităţile Publice Locale | Numărul IMM-urilor participante |
| 6.2.4 | Organizarea Concursului naţional „IMM – model de responsabilitate socială” |  | 120 mii lei | | | |  | | | 2015-2017 | | | | | | Organizaţia pentru Dezvoltarea Sectorului Întreprinderilor Mici şi Mijlocii | Numărul IMM-urilor participante |
| **6.3** | **Obiectiv: *Facilitarea participării sectorului privat la procesele de îmbunătăţire a cadrului de reglementare şi luarea deciziilor*** | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 6.3.1 | Organizarea campaniilor de conştientizare, acţiunilor şi activităţilor DCFTA, în special care vizează IMM-urile (cel puţin 500 participanţi înregistraţi) |  | | | | 0,96 mil. euro  1,08 mil. euro | | |  | 2015-2016 | | | | | | Ministerul Economiei(DGPC/ DGGMA)/ Organizaţia de Atragere a Investiţiilor şi Promovare a Exportului din Moldova / Organizaţia pentru Dezvoltarea Sectorului Întreprinderilor Mici şi Mijlocii | Rapoartele Ministerului Economiei/MIEPO/ODIMM |
| 6.3.2 | Crearea Consiliului consultativ pentru IMM-uri care va fi constituit din reprezentanţi ai sectorului public şi privat pe principiul de paritate | În limita bugetului aprobat | | | |  | | |  | 2015 | | | | | | Ministerul Economiei | Consiliul consultativ pentru IMM-uri creat |
| 6.3.3 | Crearea asociaţiilor regionale consultative cu atragerea reprezentanţilor sectorului public şi privat | În limitele bugetelor autorităţilor publice locale | | | |  | | |  | 2015-2017 | | | | | | Autorităţile administraţiei publice locale | Numărul asociaţiilor regionale create;  Planuri de acţiuni regionale de susţinere IMM-urilor elaborate |
| 6.3.4 | Organizarea şi desfăşurarea Conferinţei internaţionale anuale a IMM-urilor | 492 mii lei | | | |  | | |  | 2015-2017 | | | | | | Ministerul Economiei/ Organizaţia pentru Dezvoltarea Sectorului Întreprinderilor Mici şi Mijlocii | Numărul participanţilor;  Subiectele abordate în cadrul conferinţei;  Recomandări privind metodele de susţinere a IMM-urilor |