Proiect

Guvernul Republicii Moldova

HOTĂRÎRE № _____

din _____________ 2014

Chişinău

cu privire la Foile de parcurs în domeniul energetic

***

În baza Strategiei Energetice a Republicii Moldova până în 2030,  aprobate prin Hotărîrea Guvernului nr.102 din 05.02.2013, Guvernul

HOTĂRĂŞTE:

- Se aprobă Foaia de parcurs pentru sectorul electroenergetic al Republicii Moldova până în anul 2030, conform Anexei nr. 1.

- Se aprobă Foaia de parcurs pentru sectorul gazelor naturale al Republicii  Moldova până în 2030, conform Anexei nr. 2.

- Comitetul de Supraveghere, creat în scopul monitorizării progresului în implementarea acţiunilor stipulate în Foaia de parcurs va raporta, semestrial, înainte de data de 15 a lunii imediat următoare perioadei de raportare, despre acţiunile întreprinse, către Ministerul Economiei, care, la rândul său, va raporta către Guvern privind executarea prezentei Hotărâri.

- Controlul asupra executării prezentei Hotărâri se pune în sarcina Ministerului Economiei.

PRIM-MINISTRU 					IURIE LEANCĂ

Contrasemnat:

Viceprim-ministru, 					  Andrian Candu

ministru al economiei

Anexa 1

la Hotărârea Guvernului

nr. _________ din ___________

Foaia de parcurs pentru sectorul electroenergetic al Republicii Moldova până în anul 2030

- OBIECTIVUL ŞI  SCOPURI SPECIFICE

Obiectivul Foii de parcurs a sectorul electroenergetic al Republicii Moldova până în 2030 (denumită în continuare ”Foaia de parcurs a sectorul electroenergetic” sau ”FPE”) este de a asigura securitatea aprovizionării cu energie electrică printr-o viziune clară asupra modului de realizare a obiectivelor politicii sectorului energiei electrice stipulate în Strategia Energetică a Republicii Moldova până în 2030 (denumită în continuare ”Strategia Energetică”), aprobate de Guvernul Republicii Moldova (GRM) în februarie 2013.

Adițional, foaia de parcurs serveşte drept bază pentru stabilirea şi implementarea unui mecanism efectiv de monitorizare a progresului. Foaia de parcurs identifică seturi importante de lucrări și sarcini, distribuie responsabilităţile între principalele părți interesate, determină etapele majore şi estimează termenii asociați cu acestea, evaluează tipul costurilor şi cuantifică costurile indicative ale celor mai importante proiecte investiționale. Aceasta determină coordonarea şi mecanismele de monitorizare a progresului şi supravegherea globală a întregului proces.

Implementarea cu succes a FPE va conduce la realizarea următoarelor obiective specifice principale ale Strategiei Energetice:

- Elaborarea și adoptarea cadrului legal și de reglementare în sectorul electroenergetic al Moldovei în conformitate cu pachetul legislativ trei al UE în sectorul energiei electrice, ca o precondiţie pentru integrarea în piaţa europeană de energie electrică;

- Implementarea cadrului instituţional şi organizațional în sectorul electroenergetic în conformitate cu Directiva 2009/72/UE;

- Dezvoltarea pieţei energiei electrice în Moldova în conformitate cu regulile de organizare logică a pieţii şi fuzionarea ei cu Piaţa Energetică Internă (PEI) a sistemului interconectat ENTSO-E;

- Promovarea utilizării surselor regenerabile de energie şi a eficienţei energetice, prin mecanisme de susţinere conformepracticii europene;

- Sporirea securității aprovizionării cu energie electrică în ţară prin (i) implementarea proiectelor de infrastructură electroenergetică inclusiv prin interconexiunile noi de 400 kV cu România şi (ii) consolidarea reţelelor de transport şi distribuţie interne de energie electrică;Promovarea și implementarea conform obiectivelor Strategiei Energetice a proiectelor de investiţii care sporesc generarea proprie de energie electrică în Republica Moldova şi a posibilităţilor de cogenerare (producție de energie electrică și termică) sigură, fiabilă și eficientă, reducerea dependenţei de importurile de energie electrică.

- SARCINILE / ACȚIUNILE  CARE URMEAZĂ A FI REALIZATE

II.I Părțile interesate

Părţile interesate sunt părţile implicate şi/sau direct implicate în implementarea Strategiei Energetice și, în special, în sectorul energiei electrice şi sectorul de alimentare centralizată cu energia termică. Acestea sunt autorităţile, agenţiile şi organismele administraţiei publice centrale şi persoane juridice publice şi private. Părțile interesate cheie sunt (situația la finele anului 2013):

- Ministerele relevante:

  - Ministerul Economiei (MEc);

  - Ministerul Mediului;

  - Ministerul Dezvoltării Regionale și Construcțiilor;

  - Ministerul Finanțelor;

- Agenții, fonduri și organe publice:

  - Agenția Națională de Reglementare în Energetică (ANRE) – are dreptul, printre altele, să aprobe metodologii relevante, tarife pentru întreprinderi energetice reglementate, să îndeplinească funcția de monitorizare a pieţii şi a protecţiei clienţilor;

  - Agenţia pentru Eficienţă Energetică - are misiunea de a supraveghea evoluţia situaţiei în domeniul eficienţei energetice şi surselor de energie regenerabilă, de a asigura pregătirea şi prezentarea sintezelor programelor, evaluarea proiectelor investiţionale în domeniu, elaborarea proiectelor de acte normative, precum şi crearea unei baze informaţionale în domeniile sale de activitate;

  - Banca Națională a Moldovei (BNM) – are dreptul să aprobe sisteme de plată şi să emită licenţe aferente, să acorde servicii de conturi de depozit operatorilor depozitari centrali;

  - Comisia Naţională pentru pieţele financiare (CNPF) - are dreptul să aprobe cadrul depozitarului central al titlurilor de valoare și să elibereze licenţele respective;

- Persoane juridice publice, private sau mixte în sectoarele electroenergetic și termoenergetic:

Cogenerare (generarea de energie electrică și de energie termică):

- CET-1 SA, CET-2 SA in Chișinău și CET-Nord SA în Bălți (toate CET-urile sunt producători reglementați de energie electrică);

Generare de energie electrică:

- Nodul Hidroenergetic Costeşti IS (CHE Costești – producător reglementat);

- Moldavskaya GRES sau CERMS;

- CET-urile din industria zahărului.

Transportul de energie electrică (incl. dispecerizarea centrală): "Moldelectrica" ÎS este unicul operator de sistem de transport (OST) de stat din RM, care îndeplinește, de asemenea, funcţii de operator al pieții într-un domeniu de aplicare limitat.

Distribuţia şi furnizarea de energie electrică la tarife reglementateeste reprezentată de 3 operatori ai sistemului de distribuție (OSD): RED NordSA, RED Nord-Vest SA(ambele de stat ) şi ICS RED Union Fenosa(privată).

Furnizarea energiei electrice la tarife nereglementate: Energocom SA furnizor de stat de energie electrică  și comerciant pe piața en gross, este responsabil de gestionarea contractelor de import a energiei electrice cu Ucraina și 7 furnizori mai mici.

Funcţii mixte (reţea/generare de energie electrică): sunt realizate de compania Dnestrenergo S.A. din Transnistria, care operează reţele de est de energie electrică în oraşul Dubăsari, reţelele de energie electrică Sud Est în oraşul Tiraspol şi CHE Dubăsari;

Distribuția centralizată a energiei termice: Termocom SA operator al sistemului de distribuție centralizată a energiei termice în Chișinău (actualmente se află în procedura de faliment); și CET-Nord SA operator al sistemului de distribuție centralizată a energiei termice în Bălți.

- Consumatorii finali (energie electrică):

- Consumatorii eligibili: toți consumatorii non-casnici (din 1 ianuarie 2013)

- Consumatorii neeligibili (casnici): 1 207731 (situația la finele 2012).

- Alții:

  - Organizații internaționale: Comunitatea Energetică la care Republica Moldova este parte contractantă şi Secretariatul Comunității Energetice (SCE);

  - Donatori și IFI: e.g. SIDA, DUE, BERD, BEI, Banca Mondială, USAID etc.

II. Pachetele de lucru, sarcini și divizarea responsabilităților

Pachetul de lucru 1: Elaborarea cadrului legal de reglementare a sectorului de energie electrică

- Descrierea succintă a Pachetului de lucru

Finalizarea transpunerii Pachetului legislativ doi şi implementare Pachetului legislativ Trei pentru Moldova este obiectivul cel mai important pentru funcţionarea pieţei de energie electrică. Deși termenul limită de implementare este stabilit pentru data de 1 ianuarie 2015, Articolul 11 din Directiva 2009/72/CE se va aplica din 1 ianuarie 2017.

Finalizarea Pachetului legislativ doi în  sectorul energiei electrice (în curs de desfășurare)

- Finalizarea transpunerii Directivei 2005/89/CE din 18 ianuarie 2006 a Parlamentului European și a Consiliului privind securitatea furnizării de energie electrică și investițiile în infrastructură;

- Adoptarea Proiectului de lege privind modificarea și completarea de către Parlament a Legii Nr. 124-XVII din 23 decembrie 2009 ‘Cu privire la Energia Electrică’;

Pachetul legislativ trei în sectorul electroenergetic (planificat)

Conținutul Pachetului legislativ Trei în sectorul electroenergetic include Directiva 2009/72/EC a Parlamentului European și a Consiliului din 13 iulie 2009 privind normele comune pentru piața internă în sectorul energiei electrice și de abrogare a Directivei 2003/54/CE și Regulamentul (CE) nr 714/2009 a Parlamentului European şi a Consiliului din 13 iulie 2009 privind condiţiile de acces la reţea pentru schimburile transfrontaliere în energie electrică şi de abrogare a Regulamentului (CE) nr. 1228/2003.

Regulamentul (CE) 713/2009 care defineşte competenţele ACER nu este implementatde părţile contractante,  ci înlocuit printr-o decizie a Consiliului Ministerial (CM) al Comunității Energetice (CEn).

        Analiza lacunelor şi pregătirea "tabelelor de concordanța" pentru implementarea  Pachetului legislativ Trei pentru a defini modificările necesare suplimentare la:

  - Legea cu privire la Energie (Nr. 1525 din 19 februarie 1998) (modificată);

  - Legea cu privire la Energie Electrică (Nr. 124 din 23 decembrie 2009) (după modificarea planificată în 2014);

  - Alte acte legislative secundare pentru sectorul electroenergetic, după caz;

- Pregătirea de modificări şi completări la reglementările existente, în funcţie de necesităţi legate de:

  - Regulamentul TEN-e privind infrastructura energetică Trans-Europeană (Regulamentul (UE) Nr. 347/2013);

  - Regulamentul REMIT (CE) Nr. 1227/2011 al Parlamentului European și a Conciliului din 25 octombrie  2011 privind integritatea și transparența pieții de energie en-gross;

  - Pregătirea pentru implementarea Pachetului de Infrastructură Energetică: (i) implementarea Regulamentului şi (ii) pregătirea pentru participarea în procesul determinării Proiectelor de Interes Comun (PIC) cu actualizare la fiecare doi ani şi implementarea lor.

- Sarcinile principale și divizarea responsabilităților

| Sarcini și descrierea activităților | Responsabilitate |
| --- | --- |
| T1.1 | Analiza lacunelor şi pregătirea "tabelelor de concordanța" pentru implementarea Pachetului legislativ Trei pentru a defini modificările necesare suplimentare la: Legea cu privire la Energetică (Nr. 1525 din 19.02.1998) (cu modificări); Legea cu privire la Energie Electrică (Nr. 124 din 23.12.2009) (după modificările planificate în 2014); Alte acte legislative secundare pentru sectorul electroenergetic, după caz. | MEc |
| T1.2 | Modificarea și adoptarea Proiectului de lege de modificare și completare a Legii Nr. 124-XVIII din 23.12.2009 ‘Cu privire la Energia Electrică’ (Pachetul legislativ Trei) Transpunerea Directivei 2009/72/EC (Pachetul legislativ Trei) a Parlamentului European și a Consiliului din 13 iulie 2009 privind normele comune pentru piața internă în sectorul energiei electrice și de abrogare a Directivei 2003/54/EC; Adoptarea Proiectului de lege de modificarea și completarea Legii Nr. 124-XVIII din 23.12.2009 ‘Cu privire la Energie Electrică’. | MEc Parlament |
| T1.3 | Transpunerea Regulamentului (CE) Nr. 714/2009 din 13 iulie 2009 a Parlamentului European și a Consiliului privind condiţiile de acces la reţea pentru schimburile transfrontaliere în energie electrică şi de abrogare a Regulamentului(EC) No 1228/2003 Pregătirea regulamentului transpus și adoptarea acestuia | ANRE |
| T1.4 | Pregătirea de modificări şi completări la reglementările existente, inclusiv elaborarea unor noi reglementări în sectorul energiei electrice Regulamentul TEN-e privind infrastructura energetică Trans-Europeană (Regulamentul (UE) Nr. 347/2013); Regulamentul REMIT (CE) Nr. 1227/2011 al Parlamentului European și a Conciliului din 25 octombrie 2011 privind integritatea și transparența pieții de energie en-gross (sectoarele de gaze naturale și energie electrică); Pachetul de Infrastructură Energetică; implementarea Regulamentului şi participarea în procesul determinării Proiectelor de Interes Comun (PIC) cu actualizare la fiecare doi ani. | MEc ANRE |

Pachetul de lucru 2: Fortificarea cadrului instituțional și organizațional în sectorul energiei electrice (Furnizorul Central de Energie Electrică)

- Descrierea succintă a Pachetului de lucru

Operatorul pieţei de energie electrică trebuie să fie stabilit pentru a facilita  în continuare liberalizarea pieţei de energie electrică şi dezvoltare acestuia ca instituţie centrală operaţională pe piaţa de energie electrică. Operatorul pieţei de energie electrică va administra piaţa de energie electrică, asigura mecanismele de piaţă şi produse eficiente pentru a facilita o piaţă eficientă, transparentă și lichidă de energie electrică (piața cu o zi înainte, piața în decurs de o zi, piaţă de echilibrare, etc.).

Ca partea centrală a evoluţiilor de susținere a SRE, Furnizorul Central de energie electrică (FCE) inițial urmează să opereze scheme de sprijin a SRE pe piaţa de energie electrică şi în instalaţiile de cogenerare de eficiență înaltă. Consolidarea cadrului organizatoric, în primul rând, se axează pe ridicarea treptată a FCE la un nivel mai înalt prin intermediul sarcinilor şi responsabilităţilor de operator al pieţii şi evoluţia lui ulterioară într-o platformă  (regională) de tranzacţionare (de schimb). FCE, ca operator al pieţii de energie electrică desfășoară activităţi care trebuie să fie reglementate/ supervizate de către trei instituţii: ANRE de partea pieții de energie electrică, CNPF de funcţia de depozitar central, şi BNM de sistemul de plata interbancar. La baza acestuia se află următoarele trei abordări conceptuale principale:

- Piaţa de energie electricăeste o piaţă de produse cu o componentă liberă  şi una reglementată. FCE urmează să  opereze platforme de tranzacţionare / achiziţii care implică exclusivitate, precum servicii de sistem şi de integrare a pieţelor transfrontaliere și poate opera și alte platforme nereglementate de tranzacţionare/achiziţii benefice pentru dezvoltarea pieţei.

- Dezechilibrele sunt caracteristici firești și, în general, inevitabile ale pieții de energie electrică. Acestea trebuie să fie gestionate centralizat de OST în timp-real şi participanţii la piaţă trebuie să-l compenseze pentru costurile de echilibrare cauzate de comportamentul şi/sau acţiunile lor. Compensarea se va efectua la costul cel mai mic, distribuit în mod corect şi egal printre cei care l-au cauzat, iar regulile pieţii trebuie să asigure că echilibrul pieții este în interesul superior al fiecărui participant. FCE urmează să opereze sistemul de soluționare a dezechilibrelor.

- Datorită naturii nemateriale a  energiei electrice şi/sau timpului infinit de scurt al existenţei, transferuri de posesie şi titlul (proprietate) în scopul îndeplinirii contractului pe piaţa de energie electrică sunt bazate pe termeni standardizați. Din punct de vedere legal acest lucru rezultă în producerea de energie electrică standard ca mijloc de reprezentare a energiei electrice ca marfă (tranzacţionate şi produse/consumate) şi a drepturilor de capacitate transfrontalieră. FCE urmează să îndeplinească activitatea depozitarului central pentru tranzacţiile de produse de energie electrică standard.

Pentru a crea cadrul instituţional adecvat RM-ul va stabili propriile instituţii şi va asigura fortificarea capacităţilor instituţionale. Instituţiile pe piața internă de energie electrică sunt necesare pentru a face faţă  administrării de piaţă, procesului de tranzacţionare şi de monitorizare şi pe de altă parte pentru a gestiona capacităţile transfrontaliere şi de a asigura  integrarea corespunzătoare a pieţelor regionale.

Totodată este necesară introducerea metodei de Intrare-Ieşire pentru tarifarea transportului şi aplicarea celor mai bune practici Europene pentru a aduce sectorul energiei electrice din Moldova în conformitate cu metodologiile comparabile ale PEI;

- Sarcinile principale și divizarea responsabilităților

| Sarcini și descrierea activităților | Responsabilitate |
| --- | --- |
| T2.1 | Constituirea FCE (operator al pieții de energie electrică) Decizia privind modul de configurare a FCE (forma juridică şi organizatorică, dreptul de proprietate), constituirea FCE ca o entitate independentă şi desemnarea formală; Licențierea FCE și deschiderea conturilor specifice reglementate necesare. | GRM, MEc (Concesionare) FCE, ANRE, CNPF, NBM |
| T2.2 | Certificarea Moldelectrica ÎS Notificarea (solicitarea) pentru certificare în calitate de OST în conformitate cu acquis communautaire CEn; Certificarea OST a energiei electrice după primirea solicitării de certificare în calitate de OST a energiei electrice în conformitate cu acquis communautaire CEn; Pregătirea expertizei(lor) formale privind certificarea în conformitate cu acquis communautaire CEn; Aprobarea și desemnarea OST a energiei electrice după certificare. | Moldelectrica ÎS ANRE ECS, ECRB GRM |
| T2.3 | Fortificarea capacității sectoriale și diseminarea informațiilor Fortificarea capacității instituționale; Instruirea participanților la piață și programe de sensibilizare publică. | MEc, ANRE, FCE, Moldelectrica IS |

Pachetul de lucru 3: Dezvoltarea pieții de energie electrică

- Descrierea succintă a Pachetului de lucru

Acest pachet de lucru include măsuri şi activităţi care stabilesc un mediu eficient de piaţă a energiei electrice în RM care va sprijini comerțul lichid, transparent şi competitiv de energie electrică şi produse conexe.

Dezvoltarea pieţii trebuie să fie reglementată de Mec şi ANRE, cu CNPF şi BNM având un rol important de reglementare. FCE va îndeplini funcțiile de operare a pieții  care constau atât din obligaţia de a presta anumite servicii esenţiale publice naţionale pentru piaţa de energie electrică, cât şi dreptul de a oferi alte servicii importante care facilitează dezvoltarea pieţii şi sprijină funcţionarea acesteia.

Abordarea tuturor aspectelor de funcţionare a pieţii de energie electrică, în special privind pilonii principali de configurare a pieții precum  managementul congestiilor, soluționarea (echilibrarea) dezechilibrelor şi a operaţiunilor, programarea şi administrarea pieții, este crucială. Se planifică integrarea pieţii naţionale a RM în pieţele regionale mai vaste, prevăzută în două direcţii: spre Ucraina si spre România. Astfel, transparenţa, robusteţea formării preţurilor şi securitatea aprovizionării pieței naționale vor crește.

- Sarcinile principale și divizarea responsabilităților

| Sarcini și descrierea activităților | Responsabilitatea |
| --- | --- |
| T3.1 | Adoptarea legislației de reglementare și a normelor de funcționare a pieții de energie electrică Adoptarea legislației secundare în domeniul pieții de energie electrică (Notă: această activitate ar putea să se suprapună cu Sarcinile 1.3 și 1.4 de mai sus); Adoptarea actelor normative în domeniul pieții de energie electrică (Notă: această activitate ar putea să se suprapună cu Sarcinile 1.5 și 1.6 de mai sus); Aprobarea și adoptarea normelor de funcționare a pieții. | GRM (MEc) ANRE FCE, ANRE, CNPF, BNM |
| T3.2 | Achiziționarea, testarea și implementarea soluţiilor TI specifice funcționării FCE Proiectarea și implementarea soluțiilor TI care sprijină operațiunile FCE, dezvoltarea lor continuă în corespundere cu dezvoltarea pieții. | FCE |
| T3.3 | Implementarea funcțiilor de operare a pieții Operațiunea de administrare a pieții; Operarea mecanismelor suport; Operarea platformelor de piață (tranzacționare/achiziții); Lansarea studiilor de fezabilitate privind evoluțiile pieții de energie electrică și/sau integrarea în PIE și testelor. | FCE FCE FCE ANRE, FCE, Moldelectrica IS |

Pachetul de lucru 4: Proiecte investiționale majore în infrastructura energiei electrice inclusiv cogenerarea

Acest pachet de lucru include  implementarea proiectelor investiţionale majore în sector:

  - Centrala de cogenerare cu ciclu combinat cu turbine cu gaz (CCTG) de 650 MWe;

  - Linia de interconexiune de 400 kV Suceava (Romania), – Bălți (RM) cu lungimea de  115km/52km;

  - Linia de interconexiune de 400 kV Straseni-Ungheni (RM) - Iaşi (Romania) cu lungimea de   100 km / 70 km, inclusiv convertor back-to-back;

  - Linia de interconexiune de 330 kV Balti (RM) - HPP Novodnestrovsk (Ucraina) cu lungimea de 123 km / 87 km;

  - Instalarea convertorului back-to-back la substația electrică Vulcănești de 400 kV cu posibilitatea fluxurilor de electricitate nu mai mici de 500 MW.

Proiectul 1: Construcția centralei de cogenerare de 650 MWe cu ciclu combinat cu turbine cu gaz

    - Descrierea succintă a  proiectului

Pentru a majora capacitatea de generare a energiei electrice proprii şi de producție eficientă a energiei termice şi astfel sporind considerabil securitatea de alimentare cu energie (energie electrică şi termică), Guvernul planifică să construiască o centrală de cogenerare cu ciclu combinat cu turbine cu gaz (CCTG) de 650 MWe, aşa cum este prevăzut în Strategia Energetică a Republicii Moldova pînă în anul 2030. CCGT va înlocui instalaţiile existente de cogenerare CET-1 (66 MW) şi CET-2 (240 MW), care sunt învechite şi funcţionează cu eficienţa energetică scăzută. Puterea optimă de instalat în noua capacitate va trebui stabilită pe criterii tehnico-economice în cadrul studiului de fezabilitate.

Noua CCTG va putea să genereze aproximativ 2,85 TWh de electricitate anual la factorul de putere de 0,5. Se planifică că CCTG va fi construită la Chişinău pe locul CET-2 existente. Locaţia exactă şi condiţiile tehnice vor fi stabilite în studiul de fezabilitate planificat, finanţate prin asistenţă tehnică relevantă de cei mai mari donatori implicaţi în sector.

În afară de analiza tehnico-economică standard, studiul de fezabilitate trebuie să atenţioneze asupra şi să exploreze modelele de finanţare posibile şi schemele care ar putea atrage investitori strategici în viitor, care rămân necunoscute pentru moment şi care ar putea în principiu fi publice, private sau mixte, chiar și parteneriate publice-private şi diverse modele de implementare. Condițiile nefavorabile de performanţă slabă tehnică şi financiară în sectorul de termoficare din Chişinău şi datoriile asociate în sectorul gazelor naturale nu reflectă o situație pozitivă. Ca o precondiţie pentru implementarea eventuală a acestui proiect până în 2020, cele mai multe dintre aceste probleme ar trebui să fie soluționate în mod satisfăcător cât mai curând posibil în 2014. Perioada de implementare a proiectului, din momentul în care  este selectat investitorul strategic şi  acordurile respective sunt semnate,este estimată la 4 ani, cu perioada de construcţie de 2 ani.

În baza rezultatelor acestui studiu de fezabilitate, GRM va lua o decizie strategică cum să meargă mai departe şi dacă să se implice în calitate de co-investitor în proiect. Activităţile ulterioare vor depinde de cine va fi investitorul. În cazul în care investitorul nu va fi statul, va fi necesar de a obține Autorizația energetică. Deoarece centrala depăşeşte 20 MW capacitate instalată, Autorizația energetică trebuie să fie emisă de Guvern (prin autorizare  directă sau licitaţie). După aceea, investitorul (proprietarul proiectului) trebuie să urmeze procedura oficială prevăzută în legislaţia locală şi să obţină toate autorizaţiile şi aprobările necesare, printre care și autorizația  de construcție finală. Licenţa de funcţionare va fi emisă de ANRE.

Noua CCTG va consuma aproximativ 496 milioane m3 de gaze naturale pe an. Întreaga infrastructură  pe teren trebuie să fie reconstruită (reţeaua termică, conductele de gaz, rețeaua de electricitate, etc.). Ca urmare a înlocuirii capacităţilor pe acelaşi teren, va fi necesar să fie scoase din funcțiune cazanele existente, ceea ce  va limita temporar furnizarea de energie termică către consumatori. Prin urmare, toate lucrările de implementare trebuie să fie bine coordonate si reglate să nu pună în pericol securitatea alimentării cu energie termică a consumatorilor  în perioada de iarnă.

Precondiţia pentru consolidarea financiară a sectorului de termoficare este finalizarea planului de restructurare corporativă,  în curs de desfășurare, adoptat de Guvernului RM în anul 2011. Sprijinul pentru implementarea restructurării corporative a Termocom-ului, CET -1 şi CET 2 este acordat de Banca Mondială (2013-2014), prin Grantul Fondului de Trust de 1,77 mil. EUR. Activităţile includ: (i) elaborarea setului de documente care asigură fuziunea între CET-1, CET-2 şi "Termocom", (ii) elaborarea documentelor de licitație și a specificațiilor tehnice pentru S.A. "Termocom", şi (iii) crearea unei noi societăţi de alimentare centralizată cu energia termică în municipiul Chişinău.

    - Sarcinile principale și divizarea responsabilităților

| Sarcini și descrierea activităților | Responsabilitatea |
| --- | --- |
| T4.1.0 | Consolidarea sectorului de termoficare cetralizată: Restructurarea corporativă a Termocom și a celor două CET-uri (CET-1 și CET-2) din Chișinău, crearea unei companii noi (prin fuziune ) în conformitate cu Hotărârea Guvernului nr. 983 din 22.12.2011; Soluționarea/re-eșalonarea datoriilor existente în legătură cu crearea noii companii. | GRM (APC și APL din Chisinau) |
| T4.1.1 | Studiu de fezabilitate cuprinzător implementat de către stat Conceptualizarea Proiectului; Asigurarea finanțării pentru studiul de fezabilitate; Implementarea studiului de fezabilitate pentru construcția CCTG, inclusiv a Evaluării Impactului de Mediu și Social (EIMS). | MEc, GRM Consultantul SF |
| T4.1.2 | Selectarea modelelor de finanțare și implementare în baza rezultatelor SF | GRM (MEc) |
| T4.1.3 | Selectarea viitorului investitor și emiterea autorizației energetice pe baza (i) autorizării directe sau (ii) licitației lansate de Stat Semnarea Acordului de Finanțare sau de Implementare a Proiectului cu investitorul strategic selectat. | GRM (MEc) |
| T4.1.4 | Licitația pentru și elaborarea Documentației de Project (DP) Licitația pentru elaborarea DP; Elaborarea documentației pentru obținerea aprobărilor și permiselor necesare în conformitate cu legislația și actele normative ale RM (elaborarea Proiectului pentru obținerea Autorizației de Construcție, Documentației pentru obținerea aprobării de la pompieri etc.); Elaborarea documentației de bază de proiect pentru lucrările civile (rezistența, arhitectura, instalațiile interne, lucrări de dezvoltare teren, drumuri și platforme, conducte subterane, executarea documentației pentru lucrările civile); Obținerea aprobărilor și autorizațiilor, incl. a autorizației de construcție. | Investitorul Contractantul pentru DP în cadrul contractului Investitorului |
| T4.1.5 | Licitația pentru construcție Selectarea companiei pentru construcția CCTG; Selectarea Consultantului de Supervizare a Lucrărilor (CSL): | Investitorul (MEc sau investitor non-statal) |
| T4.1.6 | Implementarea construcției Construcția CCTG și SS, inclusiv a liniilor electrice asociate; Supervizarea lucrărilor. | Antreprenorul principal CSL |
| T4.1.7 | Darea în exploatare, încercările și demararea funcționării comerciale Testarea performanței, testarea compatibilității cu rețea, încercarea la fiabilitate | Antreprenorul principal și CSL |

Proiect 2: linia de interconectare de 400 kV Suceava (Romania)– Bălți (RM)

A)	Descrierea succintă a proiectului

Pe 18 februarie 2011, "Moldelectrica" şi Transelectrica” SA au încheiat un Memorandum de înţelegere privind construcţia OHL-400kV Bălţi (RM) – Suceava (România). Studiul de fezabilitate deja încheiat a fost finanţat de BERD. Studiul a fost finalizat, costurile implementării proiectului sunt estimate la 66,4 mil. EUR. din care 36,9 mil. EUR sunt costurile de proiect pentru partea moldovenească (52 km prin tara, sau 115 km în total de prelungire a staţiei electrice Bălţi pentru a găzdui un OHL de 400kV,  o instalație  de distribuţie de 400kV şi autotransformatoare de 400/330kV). Proiectul este suspendat din cauza  lipsei de finanţare şi incertitudinii/tergiversării proiectului de interconectare a RM/UA la ENTSO-E.

B) Sarcinile principale și divizarea responsabilităților

| Sarcini și descrierea activităților | Responsabilitatea |
| --- | --- |
| T4.2.1 | Etapa de pregătire Realizarea EIMS; Realizarea studiului privind capacitatea de plată a consumatorilor și impactul implementării proiectului asupra tarifului; Obținerea autorizațiilor și înstrăinarea terenurilor pentru coridorul de transmisie. | Consultantul EIMS Moldelectrica IS Moldelectrica IS |
| T4.2.2 | Licitația pentru DP | Moldelectrica IS |
| T4.2.3 | Elaborarea DP (partea Moldovei de 52 km) | Consultantul DP |
| T4.2.4 | Licitația / selectarea și contractarea Antreprenorului Principal și a Consultantului de Supervizare a Lucrărilor (CSL) | Moldelectrica IS |
| T4.2.5 | Lucrările de construcție Construcția liniei; Construcția stației de întoarcere a energiei în rețea; Darea în exploatare (către finele 2019). | Antreprenorul principal și CSL |

Proiect 3: interconectarea liniei Strășeni-Ungheni (RM) – Iași (România) 400 kV

A)	Descrierea succintă a proiectului

Un studiu de fezabilitate similar mai este necesar pentru linia Străşeni-Ungheni-Iaşi, pentru a stabili condiţiile tehnice şi costurile aferente. Acest proiect necesită, de asemenea, identificarea surselor de finanţare. Costul  acestei linii este de aproximativ 64 mil. EUR, din care 28 mil. EUR sunt pentru partea din România şi 36 mil. EUR pentru partea din Moldova. Totodată, va fi necesară instalarea unui convertor back-to-back de minim 500 MW, pentru a asigura funcţionarea pe perioada până la interconectarea sincronă a celor două sisteme electroenergetice.

B)	Sarcinile principale și divizarea responsabilităților

| Sarcini și descrierea activităților | Responsabilitatea |
| --- | --- |
| T4.3.1 | Etapa de pregătire Obținerea finanțării pentru SF+DP+ implementarea proiectului, încheierea Acordului de Finanțare; Realizarea EIMS; Realizarea studiului privind capacitatea de plată a consumatorilor și impactul implementării proiectului asupra tarifului; Obținerea autorizațiilor și înstrăinarea terenurilor pentru coridorul de transmisie; | GRM (MEc) Consultantul EIMS Moldelectrica IS Moldelectrica IS |
| T4.3.2 | Licitația pentru DP | Moldelectrica IS |
| T4.3.3 | Elaborarea DP (partea Moldovei de 70 km) | PD Consultant |
| T4.3.4 | Licitația / selectarea și contractarea Antreprenorului Principal și a Consultantului de Supervizare a Lucrărilor (CSL) | Moldelectrica IS |
| T4.3.5 | Lucrările de construcție Construcția liniei; Construcția stației back-to-back; Darea în exploatare (către finele 2019). | Antreprenorul principal și CSL |

Proiect 4: 330 kV linia de interconectare Bălți (RM) - CHE Novodnestrovsk (Ucraina)

A)	Descrierea succintă a proiectului

Lungime: 123 km, din care 87 km în RM; studiu de fezabilitate finalizat pentru partea RM; cost total min. 28,5 mil. EUR, din care cel puțin 20 de mil. EUR pentru RM. Decizia investiţională depinde de proiectul de interconectare la sistemul electroenergetic CE ENTSO-E şi opţiunile de finanţare; data cea mai devreme posibilă de finalizare a implementării proiectului  este finele 2019.

B)	Sarcinile principale și divizarea responsabilităților

| Sarcini și descrierea activităților | Responsabilitatea |
| --- | --- |
| T4.4.1 | Etapa de pregătire Obținerea finanțării pentru SF+DP+ implementarea proiectului, încheierea Acordului de Finanțare; Realizarea EIMS; Realizarea studiului privind capacitatea de plată a consumatorilor și impactul implementării proiectului asupra tarifului; Obținerea autorizațiilor și înstrăinarea terenurilor pentru coridorul de transmisie. | GRM (MEc) Consultantul EIMS Moldelectrica IS Moldelectrica IS |
| T4.4.2 | Licitația pentru DP | Moldelectrica IS |
| T4.4.3 | Elaborarea DP (partea Moldovei de 87 km) | Consultant DP |
| T4.4.4 | Licitația / selectarea și contractarea Antreprenorului Principal și a Consultantului de Supervizare a Lucrărilor (CSL) | Moldelectrica IS |
| T4.4.5 | Lucrările de construcție Construcția liniei; Construcția stației de întoarcere a energiei în rețea; Darea în exploatare (către finele 2019). | Antreprenorul principal și CSL |

Pachetul de Lucru 5: Alte măsuri aferente îmbunătățirii securității de aprovizionare cu energie electrică și termică

- Descrierea succintă a Pachetului de Lucru

Reparaţii capitale şi planurile de investiţii prioritare pe termen scurt în reţelele de transport / distribuţie a energiei electrice şi termoficare centralizate

- Programul de reabilitare a rețelei de energie electrică Moldelectrica (39,3 mil. EUR, 2012-2017, în curs de desfășurare);

- Proiectul energetic III (6,3 mil. EUR, 2015-2016, în curs de pregătire).

Analiza fezabilității și eventual construcție a centralei termice pe bază de cărbune de 250 MW

Eventualele centrale termice  pe bază de cărbune ar avea capacitate instalată de cel puţin 250 MW şi ar utiliza tehnologia patului fluidizat circulant, cuplată cu măsuri suplimentare standard pentru a respecta pe deplin standardele de mediu ale UE.

Tehnologia CFB modernă de regulă nu necesită mai mult de 300-350 MW capacitate instalată pe unitate de generare  Investitorul/proprietarul centralei prevăzut ca producător independent de energie electricăcare funcționează în condiții de piață trebuie să fie pus în funcție pâna centrala va fi dată în exploatare. Din cauza inexistenței la moment a pieții de energie electrică în RM, şi atâta timp cât se tinde spre îmbunătăţirea securităţii aprovizionării cu energie electrică în Moldova, producător independent de energie electrică va avea posibilitatea să încheie un  Acord de cumpărare a energiei electricepentru o perioadă de maximum 5 ani sau pentru perioada rămasă până la crearea şi devenirea funcţională a pieţii de energie electrică, la condiţiile negociate, cu condiția că Comunitatea Energetică va aproba această  derogare de la principiile predominante care nu permit Acorduri de cumpărare a energiei electrice, care de obicei perturbă piața. Durata de viaţă economică standard ar fi de 40 de ani.

O astfel de CT ar genera cca. 1750 GWh pe an (la 7000 ore de funcţionare sau la factorul de capacitate de 0,8, 42% din randamentul net şi costul investiţii de 1200 EUR/kW sau costul total de cca. 300 mil EUR excluzând costul de conexiune la rețeaua de energie electrică) ceea ce reprezintă aproximativ 44% din cererea medie brută de energie a Republicii Moldova pe malul drept al Nistrului de 3987 GWh în ultimii 3 ani (2010-2012) sau de două ori mai mult decât energia totală proprie generată în aceeaşi perioadă (840 GWh). În cazul în care, teoretic, o astfel de CT ar vinde toată  energia electrică generată de sistemul electroenergetic din Moldova, dependenţa actuală de energie electrică de aproximativ 80% ar putea fi redusă  la 35%.

Merită de menționat că sectorul energetic al Republicii Moldova nu are practic nici o rezervă de energie electrică de niciun fel, precum şi nici capabilităţi de reglementare a sistemului electroenergetic, serviciile care trebuie să fie oferite de sistemul ucrainean la preţuri imprevizibile în viitor. La fel, sistemul electroenergetic din Moldova nu are capabilitatea de a oferi servicii auxiliare pentru generatorii de energie electrică din surse regenerabile în viitor. În unele luni de vară, toate unităţile de generare a energiei electrice din Republica Moldova generează nu mai mult de 40-60 MW față de volumele tradiționale de vară de aproximativ 250-550 MW si cele de iarna cele de aproximativ 330-750  MW.

În condiţiile de mai sus, securitatea aprovizionării cu energie electrică în Moldova este extrem de scăzută în cazul oricărui eşec pe interconexiunile către Transnistria si Ucraina, care poate duce la consecinţe dezastruoase.

În pofida faptului că Acorduri de cumpărare a energiei electricecu producători independenți de energie electrică sunt în principiu interzise în conceptele pieții de energie electrică în Comunitatea Energetică, Moldova, cu situația sa specifică de aprovizionare cu energie electrică, reprezintă un caz excepţional. Prin urmare, ar trebui studiate căile posibile de derogare de la normele în vigoare, care ar încuraja investitorii strategici, pentru a intra pe  piaţa de energie electrică a Moldovei în condiţii speciale. În cazul problemelor în găsirea unui investitor strategic pentru CCTG de 650 MWe, din cauza situaţiei foarte dificile şi puțin promițătoare în sectoarele de termoficare şi gaze, construcţia CT de 250 MW ar putea fi un pilon pentru anumite îmbunătăţiri direcționate spre piaţa de energie electrică în Moldova, unde practic nici o unitate de generare a energiei electrice nu poate participa pe piaţa deschisă din cauza rolului său specifice şi condiţiilor nefavorabile moştenite.

- Sarcinile principale și divizarea responsabilităților

| Sarcini și descrierea activităților | Responsabilitatea |
| --- | --- |
| T5.1 | Studiul de fezabilitate privind aderarea la ENTSO-E | Consorțiul ENTSO-E |
| T5.2 | Reparații capitale și planuri investiționale prioritare pe termen scurt privind rețelele de transport / distribuție a energiei electrice și de termoficare Implementarea programului de reabilitare a rețelei de energie electrică Moldelectrica (2012-2017), Pregătirea pentru și implementarea proiectului Energetic III (2015-2016). | Moldelectrica IS Noua companie (prin fuziune CET-1, CET-2 şi "Termocom) |
| T5.3 | Introducerea, elaborarea și implementarea a Planurilor de Dezvoltare de 10-ani operatorii sistemului termoenergetic Introducerea și pregătirea planurilor de dezvoltare de lungă durată de 10 ani pentru operatorul(ii) sistemului de energie electrică; adoptarea acestor planuri în cooperare cu MEc și ANRE și publicarea lor pe pagina web a întreprinderii (lor); Implementarea planurilor de dezvoltare și actualizarea odată la doi ani. | Moldelectrica IS (licențiații ca operatori ai sistemului de energie electrică) |
| T5.4 | Pregătirea studiilor de pre- și fezabilitate pentru construcția centralei termice pe bază de cărbune cu capacitate de app. 250 MW Asigurarea finanțării studiului de pre- și fezabilitate; Implementarea studiului de pre- și fezabilitate, inclusiv EIMS. | MoE Consultant SF |
| T5.5 | Selectarea investitorului strategic pentru proiectul centralei termice de 250 MW Prin autorizarea GRM în baza interesului direct exprimat; Prin procedura de licitație pregătită și implementată de GRM (MEc); Semnarea Acordului de Implementare a Proiectului cu statul. | GRM (MoE) |
| T5.6 | Implementarea proiectului centralei termice de 250 MW (perioada de implementare de 4-5 ani) Pregătirea documentației de Proiect pentru tehnologia CFB de 250 MW; Obținerea autorizaților și aprobărilor; Selectarea și contractarea Antreprenorului Principal și a Consultantului de Supervizare a Lucrărilor; Construcția; Darea în exploatare și pornirea operațiunilor comerciale. | Investitorul |

III.	CALENDARUL DE IMPLEMENTARE

Pachetul de lucru 1: Elaborarea cadrului legal de reglementare a sectorului de energie electrică

|  | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Sarcini, Activități și Repere | Responsabil | Început | Sfârșit | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1 | T1.1 Analiza lacunelor şi pregătirea "tabelelor de concordanța" pentru implementarea Pachetului legislativ Trei pentru a defini modificările necesare suplimentare | MEc | 2Q2014 | 3Q2014 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | Legea cu privire la Energetică (Nr. 1525 din 19.02.1998) (cu modificări); | MEc | 2Q2014 | 3Q2014 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | Legea cu privire la Energie Electrică (Nr. 124 din 23.12.2009) (după modificările planificate în 2014); | MEc | 2Q2014 | 3Q2014 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 | Alte acte legislative secundare pentru sectorul electroenergetic, după caz. | MEc | 2Q2014 | 3Q2014 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 | T1.2 Modificarea și adoptarea Proiectului de lege de modificare și completare a Legii Nr. 124-XVIII din 23.12.2009 ‘Cu privire la Energia Electrică’ (Pachetul legislativ Trei) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 16 | Transpunerea Directivei 2009/72/EC (Pachetul legislativ Trei) | MEc | 4Q2014 | 1Q2015 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 17 | Adoptarea Proiectului de lege de modificarea și completarea Legii Nr. 124-XVIII din 23.12.2009 ‘Cu privire la Energie Electrică’ | Parlamentul | 1Q2015 | 2Q2105 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 8 | T1.3 Transpunerea Regulamentului (CE) Nr. 714/2009 Pregătirea regulamentului transpus și adoptarea acestuia | ANRE | 2Q2015 | 3Q2015 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 9 | T1.4 Pregătirea de modificări şi completări la reglementările existente, inclusiv elaborarea unor noi reglementări în sectorul energiei electrice (Regulamentul TEN-e (EU) Nr. 347/2013), Regulamentul REMIT (EC) Nr. 1227/2011, Pachetul privind Infrastructura Energetică (PCI) | ANRE | 2Q2015 | 4Q2015 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

Repere:	M1 – Analiza lacunelor încheiată și “tabelele de concordanță” elaborate

M2 - Proiectului de lege de modificare și completare a  Legii cu privire la Energia Electrică (Pachetul legislativ Trei) este adoptat

M3 – Regulamentul  (EC) Nr. 714/2009 este  transpus și adoptat

M4 - Alte regulamente relevante în sectorul energiei electrice sunt elaborate și adoptate

Pachetul de lucru 2: Fortificarea cadrului instituțional și organizațional în sectorul energiei electrice (Furnizorul Central de Energie Electrică)

|  | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Sarcini, Activități și Repere | Responsabil | Început | Sfârșit | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1 | T2.1 Constituirea operatorului pieței de energie electrică |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | Decizia privind modul de configurare a FCE | GRM | 1Q2014 | 2Q2014 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | Instituirea echipei proiectului sau/și pregătirea procedurii de licitație (concesiune pentru activitatea FCE) | MEc | 2Q2014 | 4Q2014 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 | Constituirea FCE în calitate de entitate independentă | MEc (Concesionare) | 3Q2014 | 4Q2014 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 | Desemnarea formală a FCE | GRM (MEc) | 4Q2014 | 4Q2014 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 | Pregătirile formale pentru licențiere și pentru deschiderea conturilor specifice reglementate solicitate de ANRE, CNPF și BNM | CES | 3Q2014 | 1Q2015 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7 | Licențierea FCE pentru furnizarea de energie electrică la tarife reglementate și nereglementate | ANRE | 1Q2015 | 1Q2015 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 8 | Aprobarea cadrului FCE în calitate de depozitar central al valorilor mobiliare de produse standard de energie și licențierea respectivă | NCFM | 1Q2015 | 1Q2015 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 9 | Licențierea FCE în calitate de instituție financiară non-bancară și deschiderea conturilor CFE pentru sistemul de plăți și garanţii | NBM | 1Q2015 | 1Q2015 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 10 | T2.2 Certificarea ÎS Moldelectrica |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 11 | Notificarea (solicitarea) pentru certificare în calitate de OST în conformitate cu acquis communautaire CEn | Moldelectrica ÎS | 1Q2015 | 2Q2016 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 12 | Certificarea OST a energiei electrice după primirea solicitării de certificare în calitate de OST a energiei electrice în conformitate cu acquis communautaire CEn | ANRE | 2Q2015 | 2Q2016 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 13 | Pregătirea expertizei(lor) formale privind certificarea în conformitate cu acquis communautaire CEn | ECS, ECRB | 4Q2015 | 1Q2016 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 14 | Aprobarea și desemnarea OST a energiei electrice după certificarea acestuia | GRM | 2Q2016 | 2Q2016 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 15 | T2.3 Fortificarea capacității sectoriale și diseminarea informațiilor |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 16 | Fortificarea capacității instituționale | MEc, ANRE, CES, Moldelectrica IS | 1Q2014 | 4Q2020 … and on |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 17 | Instruirea participanților pe piață și programe de sensibilizare | MEc, ANRE, CES, Moldelectrica IS | 2Q2014 1Q2018 | 4Q2016 4Q2019 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

Repere:

M1 – adoptarea deciziei privind modul de configurare a FCE (forma juridică și organizațională, drepturile de proprietate)

M2 – în dependență de modul de constituire a FCE, formarea echipei proiectului FCE sau pregătirea procedurii de licitație  pentru acordarea concesiunii

M3 – pregătirea documentației de proiect/licitație

M4 – constituirea FCE, inclusive transferul echipei proiectului, altor resurse și contracte

M5 – desemnarea formal a FCE

M6 – prezentarea cererilor pentru emiterea  licențelor necesare și prestarea serviciilor specific

M7 – organizarea conferinței în legătură cu deschiderea pieții moldovenești și a atelierului pentru  participanții pieții

M8 – emitere licenței(lor) pentru furnizarea energiei electrice la tarife reglementate și nereglementate

M9 – aprobarea cadrului FCE ca depozitar central de produse standard de energie electric și licențierea respectivă

M10 - emitere licenței pentru instituție financiară non-bancare și deschiderea conturilor pentru operațiunile FCE

M11 – capacitatea  ANRE, ÎS Moldelectrica și FCE fortificată pentru statutul/dezvoltarea funcțiilor operative ale pieții pentru diapazonul  2015

M12- formarea inițială a participanților la piață înainte de demararea operaţiunilor în 2015

M13 – notificarea (solicitarea) pentru certificarea OST prezentată la  ANRE

M14 – adoptarea proiectului hotărârii privind certificarea și notificarea  Secretariatului CEn

M15 – consultații publice privind dezvoltarea achiziționării  serviciilor de sistem și echilibrarea pieții

M16 – furnizarea expertizei privind  proiectului hotărârii privind certificarea

M17 – adoptarea hotărârii finale privind certificarea, Secretariatul CEn notificat în mod corespunzător și publicarea în Jurnalul Oficial al UE

M18 – ÎS Moldelectrica IS este aprobată și desemnată în calitate de OST al energiei electrice

M19 - capacitatea  ANRE, ÎS Moldelectrica și FCE fortificată pentru statutul/dezvoltarea funcțiilor operative ale pieții pentru diapazonul  2017

M20 - formarea participanților la piață înainte de demararea operaţiunilor în 2017

M21 - capacitatea  ANRE, ÎS Moldelectrica și FCE fortificată pentru statutul/dezvoltarea funcțiilor operative ale pieții pentru diapazonul  2018

M22 - formarea participanților pe piață înainte de demararea operaţiunilor în 2019

M23 - formarea participanților pe piață înainte de demararea operaţiunilor în 2020

M24 - capacitatea  ANRE, ÎS Moldelectrica și FCE fortificată pentru statutul/dezvoltarea funcțiilor operative ale pieții pentru diapazonul  2020

Pachetul de lucru 3: Dezvoltarea pieții de energie electrică

|  | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Sarcini, Activități și Repere | Responsabil | Început | Sfârșit | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 |
| 2 | T3.1 Legislația de reglementare și normele de funcționare a pieții de energie electrică |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | Adoptarea legislației secundare în domeniul pieții de energie electrică (Notă: această activitate ar putea să se suprapună cu Sarcinile 1.3 și 1.4 de mai sus) | GRM (MEc) | 1Q2014 (4Q2016) | 2Q2014 (1Q2018) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 | Pregătirea și adoptarea actelor normative în domeniul pieții de energie electrică și funcționării FCE (Notă: această activitate ar putea să se suprapună cu Sarcinile 1.5 și 1.6 de mai sus) | ANRE | 1Q2014 (4Q2016) | 2Q2014 (2Q2018) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 | Pregătirea, coordonarea, adoptarea și publicarea normelor de funcționare a pieții | FCE | 2Q2014 2Q2017 | 2Q2016 2Q2019 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 | Coordonarea și aprobarea înainte de publicare a normelor de funcționare a pieții | ANRE | 4Q2014 1Q2016 4Q2017 | 4Q2014 2Q2016 2Q2019 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7 | Coordonarea și aprobarea înainte de publicare a normelor de funcționare a pieții | CNPF | 4Q2014 1Q2016 4Q2017 2Q2019 | 4Q2014 2Q2016 4Q2017 2Q2019 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 8 | Coordonarea și aprobarea înainte de publicare a normelor de funcționare a pieții | BNM | 4Q2014 1Q2016 4Q2017 2Q2019 | 4Q2014 2Q2016 4Q2017 2Q2019 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 9 | T3.2 Soluții TI specifice funcționării FCE |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 10 | Achiziționarea soluțiilor specifice funcționării FCE pentru diapazonul operațional 2015 | FCE | 2Q2014 | 3Q2014 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 11 | Achiziționarea, testarea și implementarea soluțiilor TI specifice funcționării FCE | FCE | 3Q2014 1Q2016 1Q2019 | 4Q2014 4Q2017 4Q2019 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 12 | T3.3 Implementarea funcțiilor de operare a pieții |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 13 | Operațiunea de administrare a pieții | FCE | 1Q2015 | 4Q2020 … și în continuare |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 14 | Operațiunea mecanismelor de suport | FCE | 1Q2015 | 4Q2020 … și în continuare |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 15 | Operațiunea platformelor de piață (tranzacționarea/achiziții) | FCE | 1Q2017 | 4Q2020 … și în continuare |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 16 | Lansarea studiilor de fezabilitate privind evoluțiile pieții de energie electrică și/sau integrarea în PIE și testelor | ANRE, CES, Moldelectrica IS | 3Q2015 | 3Q2019 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

Milestones:

M1 – finalizarea modificărilor propuse la legislația secundară necesară pentru funcționarea pieții

M2 – adoptarea (modificărilor la) legislației secundare necesare pentru funcționarea pieții

M3 - adoptarea (modificărilor la) actelor normative necesare pentru funcționarea pieții

M4 - demararea (diapazonul operațional 2015) procedurilor de achiziții de TI specifice operațiunii

M5 - proiectul normelor de operare FCE (diapazonul limitat la funcțiile anului 2015) prezentate pentru coordonarea de reglementare și consultații publice (inițial elaborate de echipa ÎS Moldelectrica )

M6 – aprobarea normelor de operare FCE 2015 de ANRE

M7 - aprobarea normelor de operare FCE 2015 de CNPF

M8 - aprobarea normelor de operare FCE 2015 de BNM

M9 – publicarea normelor de operare FCE 2015

M10 - implementarea (diapazonul operațional 2015) TI specifice operațiunii

M11 - start of market scheduleadministrationandbalancingmechanismoperation

M12 - start of supportmechanismsoperation

M13 - feasibilitystudies on shorttermtradingmarkets (balancing, intra-day) launched

M14 – proiectul  amendamentelor la normele de operare FCE (diapazonul ajustat pentru  funcțiile 2017) prezentate pentru coordonarea de reglementare și consultații publice

M15 - demararea (diapazonul operațional 2017) procedurilor de achiziții de TI specifice operațiunii

M16 - aprobarea normelor de operare FCE 2017 de  ANRE

M17 - aprobarea normelor de operare FCE 2017 de  CNPF

M18 - aprobarea normelor de operare FCE 2017 de  BNM

M19 - publicarea aprobarea normelor de operare FCE 2017

M20 – inițierea lucrului conceptual privind cuplarea pieții cu Ucraina (piața în decursul zilei) și/sau ENTSO-E (piața cu o zi înainte)

M21 - implementarea (diapazonul operațional 2017) TI specifice operațiunii

M22 – demararea operării : platformei de achiziționare a serviciilor de sistem, platformei de echilibrare a pieții și a platformei pentru piața  în decursul zilei

M23 - demararea (diapazonul operațional 2018) procedurilor de achiziții de TI specifice operațiunii

M24 - adoptarea (modificărilor la) legislației secundare necesare pentru funcționarea pieții în integrare cu piețele aferente, dacă este necesar, pentru piața în decursul zilei (a) cuplarea cu Ucraina și pentru (b) piața cu o zi înainte cuplarea cu România

M25 – finalizarea testelor de cuplare a pieții cu Ucraina

M26 - adoptarea (modificărilor la) actelor normative necesare pentru funcționarea pieții în integrare cu piețele aferente, dacă este necesar, pentru piața în decursul zilei (a) cuplarea cu Ucraina și pentru (b) piața cu o zi înainte cuplarea cu România

M27 - aprobarea normelor de operare FCE 2018 de ANRE

M28 - aprobarea normelor de operare FCE 2018 de CNPF

M29 - aprobarea normelor de operare FCE 2018 de BNM

M30 - publication of CES 2018 operationalrules (addition of intra-day market couplingEast / Ukraine)

M31 - implementarea (diapazonul operațional 2018) TI specifice operațiunii

M32 – cuplarea ”piețelor în decursul zilei” cu Ucraina

M33 - demararea (diapazonul operațional 2020) procedurilor de achiziții de TI specifice operațiunii

M34 - aprobarea normelor de operare FCE 2020 de ANRE

M35 - aprobarea normelor de operare FCE 2020 de CNPF

M36 - aprobarea normelor de operare FCE 2020 de BNM

M37 – publicarea normelor de operare FCE 2020 (adăugarea pieții cu o zi înainte și cuplare pieții West / România)

M38 - finalizarea testelor de cuplare a pieții cu România

M39 - implementarea (diapazonul operațional 2020) TI specifice operațiunii

M40 – demararea operării platformei  pieții cu o zi înainte, inclusiv cuplarea pieții cu România

Pachetul de lucru 4: Proiecte investiționale majore în infrastructura electroenergetică

Proiect 1: Centrala de cogenerare cu ciclu combinat  cu turbine cu gaz (CCTG) de 650 MWe

|  | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Sarcini, Activități și Repere | Responsabil | Început | Sfârșit | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1 | T4.1.0 Consolidarea sectorului de termoficare centralizată: Restructurarea corporativă a Termocom și a celor două CET-uri (CET-1 și CET-2) în Chişinău, crearea unei companii noi (prin fuziune); Soluționarea/re-eșalonarea datoriilor existente în legătură cu crearea noii companii. | GRM (APC și APL din Chisinau) (MEc) | 1Q2013 | 3Q2014 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | Pregătirea pentru și implementarea proiectului CCTG | MEc (GRM) | 4Q2014 | 4Q2020 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | T4.1.1 Studiul de fezabilitate cuprinzător implementat de Stat Conceptualizarea Proiectului și asigurarea finanțării pentru studiul de fezabilitate; Implementarea studiul de fezabilitate pentru construcția CCTG, inclusiv a Evaluării Impactului de Mediu și Social (EIMS). | MEc Consultantul SF | 4Q2014 | 2Q2015 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | T4.1.2 Selectarea modelelor de finanțare și implementare în baza rezultatelor SF | GRM (MEc) | 3Q2015 | 4Q2015 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 | T4.1.3 Selectarea viitorului investitor și emiterea autorizației energetice pe baza (i) autorizării directe sau (ii) licitației lansate de Stat Semnarea Acordului de Finanțare sau de Implementare a Proiectului cu investitorul strategic selectat. | GRM (MEc) | 1Q2016 | 3Q2016 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 | T4.1.4 Licitația pentru și elaborarea Documentației de Project (DP) Licitația pentru elaborarea DP; Elaborarea DP pentru obținerea aprobărilor și autorizațiilor necesare în conformitate cu legile și actele normative ale RM; Obținerea aprobărilor și autorizațiilor incl. autorizația pentru construcție. | Investitor Contractantul DP | 4Q2016 | 4Q2017 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 | T4.1.5 Licitația pentru construcție Selectarea companiei pentru construcția CCTG; Selectarea Consultantului pentru Supervizarea Lucrărilor (CSL). | Investitor (MEc sau investitor non-statal) | 4Q2017 | 2Q2018 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7 | T4.1.6 Implementarea construcției Construcția CCTG și SS, inclusiv a liniilor electrice asociate. | Antreprenorul Principal CSL | 3Q2018 | 2Q2020 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 8 | T4.1.7 Darea în exploatare, încercările și demararea funcționării comerciale Testarea performanței, testarea compatibilității cu rețea, încercarea la fiabilitate. | Antreprenorul Principal CSL | 3Q2020 | 4Q2020 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

Repere:	M1 – Finalizarea cu succes a  planului de restructurare corporativă în sectorul termoficării centralizate în Chișinău de GRM

M2 –Finalizarea studiului de fezabilitate cuprinzătorși conceptele propuse adoptate de părțile interesate

M3 – Decizia privind modelele de finanțare  și implementare luată de GRM

M4 – Acordurile privind implementarea finanțării Proiectului semnate cu investitorul  strategic selectat

M5 –Documentația de Proiect pregătită

M6–Antreprenorul principal pentru  construcție și Consultantul pentru Supervizarea Lucrărilorselectați și contractați

M7 – Construcția finalizată cu succes

M8 – Darea  în exploatare a CCTG încheiată, demararea funcționării comerciale

Proiect 2: linia de interconexiune de  400 kV Suceava (România) – Bălți (RM)

|  | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Sarcini, Activități și Repere | Responsabil | Început | Sfârșit | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 |
|  | Perioada totală de implementare a proiectului |  | 1Q2014 | 4Q2019 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | T4.2.1 Etapa de pregătire |  | 1Q2014 | 4Q2014 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | Realizarea EIMS. | Consultantul EIMS | 1Q2014 | 2Q2014 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | Realizarea studiului privind capacitatea de plată a consumatorilor și impactul implementării proiectului asupra tarifului. | ÎS Moldelectrica | 1Q2014 | 2Q2014 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 | Obținerea autorizațiilor și înstrăinarea terenului pentru coridorul de transmisie. | ÎS Moldelectrica | 3Q2014 | 4Q2104 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 | T4.2.2 Licitația pentru DP | ÎS Moldelectrica | 1Q2015 | 2Q2015 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 | T4.2.3 Elaborarea DP (partea Moldovei 52 km) |  | 3Q2015 | 2Q2016 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7 | T4.2.4 Licitația / selectarea și contractarea Antreprenorului Prinicpal și a Consultantului de Supervizare a Lucrărilor (CSL) | ÎS Moldelectrica | 3Q2016 | 4Q2016 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 8 | T4.2.5 Lucrările de construcție |  | 1Q2017 | 4Q2019 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 9 | Construcția liniei. | Antreprenorul principal | 1Q2017 | 4Q2018 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 10 | Construcția stației de întoarcere a energiei în rețea. | Antreprenorul principal | 3Q2018 | 2Q2019 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 11 | Darea în exploatare (către finele 2019). | Antreprenorul principal și Consultantul pentru Supervizarea Lucrărilor | 3Q2019 | 4Q2019 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

Milestones:	M1 – Toate autorizațiile sunt obținute și terenurile înstrăinate

M2 – Consultantul pentru pregătirea DP selectat și contractul semnat

M3 – DP finalizată și adoptată

M4 – Antreprenorul principal  și Consultantul pentru Supervizarea Lucrărilor selectați și contractați

M5 – Definitivarea  tuturor componentelor proiectului finalizată

M6 – Linia este pusă în funcțiune comercială după  darea cu succes în exploatare

Proiect 3: linia de interconexiune  de 400 kV Strășeni-Ungheni (RM) – Iași (România)

|  | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Sarcini, Activități și Repere | Responsabil | Început | Sfârșit | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 |
|  | Perioada totală de implementare a proiectului |  | 1Q2014 | 2Q2020 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | T4.3.1 Etapa de pregătire |  | 1Q2014 | 3Q2015 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | Obținerea finanțării pentru SF+DP+ implementarea proiectului, încheierea Acordului de Finanțare. | GRM (MEc) | 1Q2014 | 2Q2014 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | Realizarea EIMS. | Consultantul EIMS | 3Q2014 | 4Q2014 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 | Realizarea studiului privind capacitatea de plată a consumatorilor și impactul implementării proiectului asupra tarifului. | ÎS Moldelectrica | 3Q2014 | 4Q2014 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 | Obținerea autorizațiilor și înstrăinarea terenurilor pentru coridorul de transmisie. | ÎS Moldelectrica | 1Q2015 | 3Q2105 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 | T4.3.2 Licitația pentru DP | ÎS Moldelectrica | 4Q2015 | 1Q2016 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7 | T4.3.3 Elaborarea DP (partea Moldovei 70 km) |  | 2Q2016 | 2Q2017 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 8 | T4.3.4 Licitația / selectarea și contractarea Antreprenorului Principal și a Consultantului de Supervizare a Lucrărilor (CSL) | ÎS Moldelectrica | 3Q2017 | 4Q2017 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 9 | T4.3.5 Lucrările de construcție |  | 1Q2018 | 2Q2020 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 10 | Construcția liniei | Antreprenorul principal | 1Q2018 | 4Q2019 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 11 | Construcția stației de întoarcere a energiei în rețea. | Antreprenorul principal | 1Q2019 | 4Q2019 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 12 | Darea în exploatare (către mijlocul 2020). | Antreprenorul principal și Consultantul pentru Supervizarea Lucrărilor | 1Q2020 | 2Q2020 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

Repere:	M1 – Finanțarea asigurată și Acordul de Finanțare semnat

M2 – Toate autorizațiile sunt obținute și terenurile înstrăinate

M3 – Consultantul pentru pregătirea DP selectat și contractul semnat

M4 – DP finalizată și adoptată

M5 – Antreprenorul principal  și Consultantul pentru Supervizarea Lucrărilor selectați și contractați

M6 – Definitivarea tuturor componentelor proiectului finalizată

M7– Linia este pusă în funcțiune comercială după  darea cu succes în exploatare

Project 4: linia de interconexiune  de 330 kV Bălți (RM) - CHE Novodnestrovsk (Ucraina)

|  | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Sarcini, Activități și Repere | Responsabil | Început | Sfârșit | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 |
|  | Perioada totală de implementare a proiectului |  | 1Q2014 | 4Q2019 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | T4.4.1 Etapa de pregătire |  | 1Q2015 | 2Q2016 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | Obținerea finanțării pentru SF+DP+ implementarea proiectului, încheierea Acordului de Finanțare. | GRM (MEc) | 1Q2015 | 2Q2015 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | Realizarea EIMS. | Consultantul EIMS | 3Q2015 | 4Q2015 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 | Realizarea studiului privind capacitatea de plată a consumatorilor și impactul implementării proiectului asupra tarifului. | ÎS Moldelectrica | 3Q2015 | 4Q2015 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 | Obținerea autorizațiilor și înstrăinarea terenurilor pentru coridorul de transmisie. | ÎS Moldelectrica | 1Q2016 | 2Q2106 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 | T4.4.2 Licitația pentru DP | ÎS Moldelectrica | 3Q2016 | 4Q2016 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7 | T4.4.3 Elaborarea DP (partea Moldovei 87 km) |  | 1Q2017 | 4Q2017 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 8 | T4.4.4 Licitația / selectarea și contractarea Antreprenorului Principal și a Consultantului de Supervizare a Lucrărilor (CSL) | ÎS Moldelectrica | 1Q2018 | 2Q2018 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 9 | T4.4.5 Lucrările de construcție |  | 1Q2018 | 4Q2019 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 10 | Construcția liniei. | Antreprenorul principal | 3Q2018 | 2Q2019 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 11 | Darea în exploatare (către finele 2019) | Antreprenorul principal și Consultantul pentru Supervizarea Lucrărilor | 3Q2019 | 4Q2019 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

Repere:	M1 - Finanțarea asigurată și Acordul de Finanțare semnat

M2 – Toate autorizațiile sunt obținute și terenurile înstrăinate

M3 – Consultantul pentru pregătirea DP selectat și contractul semnat

M4 – DP finalizată și adoptată

M5 – Antreprenorul principal  și Consultantul pentru Supervizarea Lucrărilor selectați și contractați

M6 – Definitivarea tuturor componentelor proiectului finalizată

M7– Linia este pusă în funcțiune comercială după  darea cu succes în exploatare

Pachetul de lucru 5: Alte măsuri aferente îmbunătățirii securității de aprovizionare cu energie electric și termică

|  | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Sarcini, Activități și Repere | Responsabil | Început | Sfârșit | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1 | T5.1 Studiul de fezabilitate privind aderarea la ENTSO-E | ENTSO-E Cons. | 3Q2012 | 3Q2016 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | T5.2 Reparații capitale și planuri investiționale prioritare pe termen scurt privind rețelele de transport / distribuție a energiei electrice și de termoficare | ÎS Moldelectrica | 2012 | 4Q2017 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | Implementarea programului de reabilitare a rețelei de energie electrică Moldelectrica (2012-2017). | ÎS Moldelectrica | 2012 | 4Q2017 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 | Pregătirea pentru și implementarea proiectului Energetic III (2015-2016). | Noua companie | 1Q2015 | 4Q2016 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 | T5.3 Introducerea, elaborarea și implementarea Planurilor de Dezvoltare de 10-ani ale operatorilor sistemului termoenergetic |  | 2Q2014 | 4Q2020 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 | Introducerea și pregătirea planurilor de dezvoltare de lungă durată de 10 ani pentru operatorul(ii) sistemului de energie electrică; adoptarea acestor planuri în cooperare cu MEc și ANRE și publicarea lor pe pagina web a întreprinderii (lor). | ÎS Moldelectrica în cooperare cu MEc și ANRE | 3Q2014 | 4Q2015 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 | Implementarea planurilor de dezvoltare și actualizarea odată la doi ani. | ÎS Moldelectrica (OST și OSDs) | 1Q2016 | Onwards |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Pregătirea studiilor de pre- și fezabilitate pentru construcția centralei termice pe bază de cărbune cu capacitate de app. 250 MW probabil pe baza tehnologiei CFB |  | 3Q2014 | 4Q2020 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 | T5.4 Pregătirea studiilor de pre- și fezabilitate pentru construcția centralei termice pe bază de cărbune cu capacitate de app. 250 MW Asigurarea finanțării studiului de pre- și fezabilitate; Implementarea studiului de pre- și fezabilitate, inclusiv EIMS. | MEc Consultant SF | 3Q2014 | 4Q2015 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7 | T5.5 Selectarea investitorului strategic pentru proiectul centralei termice de 250 MW Prin autorizarea GRM în baza interesului direct exprimat; Prin procedura de licitație pregătiră și implementată de GRM (MEc); Semnarea Acordului de Implementare a Proiectului cu statul. | GRM (MEc) | 4Q2015 | 2Q2016 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 8 | T5.6 Implementarea proiectului centralei termice de 250 MW (perioada de implementare de 4-5 ani) Pregătirea documentației de Proiect pentru tehnologia CFB de 250 MW; Obținerea autorizaților și aprobărilor; Selectarea și contractarea Antreprenorului Principal și a Consultantului de Supervizare a Lucrărilor; Construcția; Darea în exploatare și pornirea operațiunilor comerciale. | Investitor | 3Q2016 | 4Q2020 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

Repere:	M1 – Rezultatele studiului ENTSO-E disponibile, decizia privind aderarea la  ENTSO-E luată

M2 – Primul plan de dezvoltare continuă (2016-2024) pregătit

M3 – Primul plan de dezvoltare continuă (2016-2020)  adoptat și publicat

M4 – I actualizare a  Planului de dezvoltare (2018-2026) pregătită, adoptată și publicată

M5 – Actualizări ale  Planului de dezvoltare (2020-2030) pregătite, adoptate și publicate

M6– Studiul de fezabilitate finalizat și decizia GRM privind  implementarea eventuală a proiectului luată

- COSTURILE DE IMPLEMENTARE

Implementarea  FSE va solicita implicarea intensivă a tuturor părţilor interesate din sectorul energiei electrice. Va fi necesar de a utiliza resursele disponibile şi noi de personal și de a recurge la instruirea necesară. Costurile aferente sunt costurile rulante standard ale întreprinderilor şi instituţiilor publice din sectorul electroenergetic . În afară de acestea, va fi nevoie de resurse financiare pentru asistenţă tehnică externă (AT) si proiecte de investiţii. Următorul tabel descrie tipurile de astfel de costuri suplimentare şi surse de finanţare probabile,  dacă vor fi identificate (în paranteze).

| Pachetul de Lucru | Tipul, volumul costurilor și finanțării |
| --- | --- |
| Pachetul de lucru 1: Elaborarea cadrului legal de reglementare a sectorului de energie electrică | AT necesară pentru a susține MEc și posibil ANRE în transpunerea Pachetului Legislativ Trei |
| Pachetul de lucru 2: Fortificarea cadrului instituțional și organizațional în sectorul energiei electrice (Furnizorul Central de Energie Electrică) | AT necesară pentru a susține ÎS Moldelectrica în reorganizarea și certificarea OST AT necesară pentru a susține GRM (MEc) în instituirea Furnizorului Central de Energie Electrică |
| Pachetul de lucru 3: Dezvoltarea pieții de energie electrică | AT necesară pentru a susține MEc și ANRE în dezvoltarea pieții de energie electrică |
| Pachetul de lucru 4: Proiecte investiționale majore în infrastructura energiei electrice inclusiv cogenerarea | CCTG de 650MWe – 617,5mil EUR (surse financiare: ND) linia de interconexiune de 440kV Suceava (Romania) – Bălți (RM) – 39,9 mil EUR linia de interconexiune de 400kV Strășeni-Ungheni (RoM) – Iași (Romania) - 44,2mil EUR linia de interconexiune de 330kV Bălți (RoM) – CHE Novodnestrovsk (Ucraina) - 20,0 mil EUR convertoarele AC/DC pentru soluțiile “back-to-back” (trei unități de 500MW x 70 mil. EUR per unitate) – 210 mil EUR |
| Pachetul de lucru 5: Alte măsuri aferente îmbunătățirii securității de aprovizionare cu energie electrică și termică | Studiul de fezabilitate privind aderarea la ENTSO-E (în curs de desfășurare) – 7,1mil. EUR (finanțare asigurată) Reabilitarea sistemului de transmisie de Tensiune înaltă (linii SS) ale ÎS Moldelectrica din împrumuturi (BERD, BEI) și grantul CE NIF – 39,3 mil. EUR Proiectul Energetic III (implementarea planului de investiții privind măsurile pe termen scurt pentru îmbunătățirea eficienței energetice a sistemului de termoficare centralizată din Chișinău – 6,3 mil. EUR AT pentru implementarea studiului de fezabilitate pentru eventuala centrală termică de 250MW pe bază de cărbune cu tehnologia CFB Eventuala construcție a centralei termice de 250MW în valoare de app. 300 mil EUR |

V. INDICATORII DE PERFORMANȚĂ

Strategia Energetică stipulează indicatorii de performanță  cantitativi și calitativi principali.

| SECURITATEA APROVIZIONĂRII CU ENERGIE |
| --- |
| Indicatori | MU | 2015 | 2020 |
| Interconexiunile energetice: Linii de energie electrică Conducte de gaze naturale | km |  | 139 40 |
| Surse alternative de aprovizionare cu gaze naturale: furnizor pe termen lung , utilizarea relevant a resurselor interne, piață pe termen scurt |  | 2 | 3 |
| Stimularea utilizării energiei produse din SRE în consumul intern brut | % | 10 | 20 |
| Asigurarea cotei de biocombustibili în volumul total de combustibil utilizat | % | 4 | 10 |
| Utilizarea energiei din surse regenerabile în toate formele de transport: Volumul mixului de etanol și petrol în cantitatea de petrol vândută Volumul mixului de biomotorină în volumul de motorină vândut | % | 6 5 | 10 |
| Sporirea capacității interne de generare a energie electrice | MW |  | Cu 800 |
| Asigurarea cotei de energie electrică din SRE în volumul anual de energie electrică generată | % |  | 10 |
| DESCHIDEREA PIEȚII ȘI CONEXIUNEA CU PIEȚELE EUROPENE |
| Transpunerea Pachetului legislativ Trei |  | √ (parțial) | √ (pe deplin) |
| Aprobarea noii foi de parcurs și a codurilor comerciale pentru energie electrică și gaze naturale |  |  | √ |
| Aprobarea cadrului de reglementare privind liberalizarea și concurența |  | √ |  |
| Desemnarea operatorului pieţei |  | √ |  |
| Accederea ÎS Moldelectrica la mecanismele de coordonare a licitațiilor pentru capacitățile transfrontaliere |  | √ |  |
| Integrarea piețelor administrate de Operatorul pieții în Moldova în PEI |  |  | √ |
| Deschiderea oficială a piețelor | % | 100 |  |
| Interconexiunea cu sistemele UE: Energie electrică Gaze naturale |  |  | √ √ |

VI.	RAPORTARE

Comitetul de Supraveghere nr. 1 va fi responsabil de coordonarea implementării foii de parcurs a sectorului de energie electrică. Acesta va fi numit de Guvern, cu aprobarea Parlamentului. Comitetul se va întruni trimestrial.

Administrarea Comitetului vor fi împărţite între reprezentanţii Ministerului Economiei şi Agenţiei Naţionale pentru Reglementare în Energetică, reflectând astfel două autorităţi paralele, care trebuie să participe la procesul de coordonare.

Calitatea de membru va fi atribuită tuturor actorilor importanţi în domeniul energiei electrice, de exemplu:

- MEc (co-președinte)

- ANRE (co- președinte)

- Ministerul Finanțelor

- Ministerul Mediului

- Ministerul Dezvoltării Regionale și Construcțiilor

- ÎS Moldelectrica

- Noua companie

- Academia de Științe a Moldovei

- Universitatea Tehnică din Moldova

- Camera de Comerț și Industrie

- ONG

- Alți membri urmează a fi identificați de Guvern

Observatori în Comitetul de Supraveghere nr. 1 vor fi reprezentanţi ai Cancelariei de Stat, ai comunității donatorilor (de exemplu, Delegaţia UE în Moldova şi Ambasada Suediei în calitate de donator coordonator) şi de IFI selectate, cu birouri locale în Republica Moldova (de exemplu, BERD, BM, etc.).

Organul de raportare către Guvernul Republicii Moldova va fi Comitetul de Supraveghere menţionat, care va pregăti şi va prezenta raportul în fiecare semestru. Rapoartele vor fi prezentate către MEc, care, la rândul său, va prezenta rapoarte către Guvernul Republicii Moldova prin Cancelaria de Stat.

Anexa 2

La Hotărârea Guvernului

nr. _________ din___________

Foaia de parcurs pentru Sectorul Gazelor Naturale

al Republicii  Moldova până 2030

      - OBIECTIVE ȘI SCOPURI SPECIFICE

Obiectivul Foii de parcurs a sectorului gazelor naturale din Republica Moldova până în 2030 (denumită în continuare ”Foaia de parcurs a sectorului gazelor naturale ” FSGN) este de a asigura securitatea furnizării gazelor naturale printr-o viziune clară  asupra modului de realizare a obiectivelor politicii  sectorului gazelor naturale stipulate în Strategia Energetică a Republicii Moldova până în 2030 (denumită în continuare ”Strategia Energetică”), adoptată de Guvernul Republicii Moldova (GRM) în februarie 2013.

Adițional, foaia de parcurs servește drept bază pentru stabilirea şi implementarea unui  mecanism efectiv de monitorizare a progresului. Foaia de parcurs identifică seturi importante de lucrări și sarcini, distribuie responsabilităţile între principalele părți interesate, determină etapele majore şi estimează termenii asociați cu acestea, evaluează tipul costurilor şi cuantifică costurile indicative ale celor mai importante proiecte investiționale. Aceasta determină  coordonarea şi mecanismele de monitorizare a progresului şi supravegherea globală a  întregului proces.

Implementarea cu succes a FSGN va conduce la realizarea următoarelor obiective specifice principale ale Strategiei Energetice:

- Elaborarea şi adoptarea cadrului juridic și de reglementare în sectorul gazelor naturale din Moldova în conformitate deplină cu al treilea pachet legislativ UE în sectorul energetic;

- Implementarea cadrului instituţional şi organizațional în sectorul gazelor naturale  în conformitate cu Directiva 2009/73/UE; separarea cu succes a conturilor contabile  Moldovagaz SA şi funcţionalitatea acesteia din 1.1.2020;

- Dezvoltarea pieții gazelor naturale în Republica Moldova în conformitate cu regulile  de organizare logică a pieţii şi fuzionarea ei cu Piața Energetică Internă (PEI) a ENTSO-G;

- Creșterea securității aprovizionării cu gaze naturale în ţară  odată cu (i) implementarea proiectelor importante de infrastructură în sectorul gazelor naturale, inclusiv interconexiunilor noi cu România şi (ii) consolidarea reţelei de distribuţie internă a gazelor naturale;

- Explorarea şi dezvoltarea potenţialului propriilor resurse de gaz şi a posibilităţilor de creare a depozitelor subterane de stocare a gazelor, dacă aceasta va fi economic fezabil;

- Respectarea de către operatorii de sistem din sectorul gazelor naturale a celor mai bune principii europene de planificare a dezvoltării şi a metodologiilor aplicate.

      - SARCINI / ACȚIUNI CARE URMEAZĂ A FI ÎNTREPRINSE

II.I Părțile interesate

Părţile interesate sunt părţile interesate şi/sau direct implicate în implementarea Strategiei Energetice și, în special, în sectorul gazelor naturale. Acestea sunt autorităţile, agenţiile şi organele administraţiei publice centrale şi persoane juridice publice şi private. Părțile interesate cheie sunt:

- Ministerele relevante:

  - Ministerul Economiei (MEc);

  - Ministerul Mediului;

  - Ministerul Dezvoltării Regionale și a Construcțiilor;

  - Ministerul Finanțelor;

- Agenții, fonduri și organe publice:

  - Agenția Națională de Reglementare în Energetică  (ANRE) – autorizată să aprobe metodologii relevante, tarife pentru  întreprinderi energetice reglementate, pentru monitorizarea pieţei şi protecţia clienţilor;

  - Comisia Naţională pentru pieţele financiare (CNPF) - autorizată să aprobe cadrul depozitarului central de valori mobiliare și să elibereze licenţele respective;

  - Banca Națională a Moldovei (BNM) – autorizată să aprobe sistemele de plată şi să emită licenţe respective, să acorde servicii de conturi de depozit operatorilor depozitarului central;

- Persoane juridice publice, private sau mixte în industria gazelor naturale:

  - Moldovagaz SA - singură companie integrată pe verticală, care controlează importul, tranzitul, transportarea, furnizarea en-gros, distribuţia şi comercializarea cu amănuntul;

  - 2 operatorii ai sistemului de transport: SRL Moldovatransgaz şi SRL Tiraspoltransgaz (toate filialele ale Moldovagaz SA);

  - operatori ai sistemului de distribuţie regionali (toate filiale ale  Moldovagaz SA) pe malul drept al Nistrului şi 6 operatori ai sistemului de distribuţie în Transnistria;

- Altele

  - Organizaţii internaţionale: Secretariatul Comunităţii Energetice (SCE);

  - Donatorii şi IFI: ex. DUE, BERD, BEI, USAID, Banca Mondială, etc.

II. Pachetele de lucru, sarcini și divizarea responsabilităților

Pachetul de lucru 1: Elaborarea cadrului legal de reglementare a sectorului gazelor naturale

    - Descrierea succintă a Pachetului de lucru

Finalizarea  transpunerii Pachetului legislativ Doi şi implementarea Pachetului legislativ Trei pentru Moldova este cea mai importantă chestiune pentru funcţionarea pieţei de energie, atât în sectorul gazelor, cât și în sectorul energiei electrice. Deși termenul limită general de implementare  este stabilit pentru data de 1 ianuarie 2015, articolul 11 al Directivei 2009/72/CE şi respectiv Directivei 2009/73/CE, se va aplica din 1 ianuarie 2017.

Finalizarea Pachetului legislativ Doi în sectorul gazelor naturale (în curs de desfășurare)

- Finalizarea transpunerii Directivei 2004/67/CE din 26 aprilie 2004 a Parlamentului European și a Consiliului privind măsurile pentru a asigura securitatea aprovizionării cu gaze naturale;

- Adoptarea Proiectului de lege de modificare şi completare a Legii nr. 123-XVIII din 23 decembrie 2009 "Cu privire la  Gaze Naturale" de Parlament;

- Transpunerea Regulamentului (CE) nr. 1775/2005 privind condiţiile de acces la reţelele de transport  gaze naturale si adoptarea acestora de ANRE.

Pachetului legislativ Trei în sectorul gazelor naturale (planificat)

Conţinutul Pachetului legislativ Trei în sectorul gazelor naturale include Directiva 2009/73/CE a Parlamentului European și a Consiliului din 13 iulie 2009 privind normele comune pentru piața internă în gaze naturale şi de abrogare a Directivei 2003/55/CE şi Regulamentul (CE) nr. 715/2009 al Parlamentului European şi al Consiliului din 13 iulie 2009 privind condiţiile de acces la rețelele de transport a gazelor naturale.

Regulamentul (CE) 713/2009 care defineşte competenţele ACER nu este implementat, dar înlocuit printr-o Decizie a CM al Comunității Energetice.

- Analiza lacunelor şi pregătirea "tabelelor de concordanta" pentru implementarea Pachetului legislativ Trei pentru a defini modificările suplimentare necesare:

- Legea (nr. 1525 din 1998) cu privire la Energetică (modificată);

- Legea cu privire la Gazele Naturale (nr. 123 din 23 decembrie 2009) (după modificarea planificată în 2014);

- Alte acte normative privind gazele naturale, după caz;

- Pregătirea de modificări şi completări la reglementările existente, inclusiv elaborarea unor noi reglementări noi în sectorul gazelor, în funcţie de necesităţi, aferente:

- Regulamentului (UE) 994/2010 al Parlamentului European şi al Consiliului din 20 octombrie 2020 privind măsuri pentru a proteja securitatea aprovizionării cu gaze şi de abrogare a Directivei 2004/67/CE a Consiliului;

- Regulamentului TEN-e privind infrastructura energetică transeuropeană (Regulamentul (UE) nr. 347/2013);

- Regulamentului REMIT (CE) nr. 1227/2011 al Parlamentului European și al Consiliului din 25 octombrie 2011 privind integritatea pieţei de energie en-gross şi transparenţa;

- Pregătirea pentru implementarea Pachetului de Infrastructură Energetică: (i) implementarea Regulamentului şi (ii) pregătirea pentru participarea în procesul determinării proiectelor de interes comun (PIC) cu actualizare la fiecare doi ani şi implementarea acestora.

    - Sarcinile principale și divizarea responsabilităților

| Sarcini și descrierea activităților | Responsabilitatea |
| --- | --- |
| T1.1 | Modificarea și adoptarea Proiectului de Lege de modificare și completare a Legii Nr. 123-XVIII din 23.12.2009 ‘Cu privire la Gaze Naturale’ (Pachetul Legislativ Doi ) Încheierea transpunerii Directivei 2004/67/EC din 26 aprilie 2004 a Parlamentului European și a Consiliului privind măsurile pentru a asigura securitatea aprovizionării cu gaze naturale; Adoptarea Proiectului de lege de modificare a şi completare a Legii nr. 123 - XVIII din 23 decembrie 2009 "Cu privire la Gaze Naturale". | MEc Parlament |
| T1.2 | Transpunerea Regulamentului (CE) no. 1775/2005 privind condiţiile de acces la reţelele de transport gaze naturale si adoptarea acestora de către ANRE | ANRE |
| T1.3 | Elaborarea ”Programului de conformitate" cu măsuri menite să excludă comportamentul discriminator al operatorilor de reţele şi prezentarea acestuia către ANRE pentru examinare | Întreprinderea Moldovagaz SA cu licență pentru transportul și distribuția gazelor naturale |
| T1.4 | Separarea juridică a activităţii de distribuţie a gazelor naturale de activitatea de aprovizionare cu gaze naturale | MEc Moldovagaz SA |
| T1.5 | Analiza lacunelor şi pregătirea "tabelelor de concordanța" pentru implementarea Pachetului legislativ Trei pentru a defini modificările necesare suplimentare la: Legea cu privire la Energetică (No. 1525 of 1998) (cu modificări); Legea cu privire la Gaze Naturale (Nr. 123 din 23 decembrie 2009) (după modificarea planificată în 2014); Alte acte legislative secundare pentru sectorul gazelor naturale, după caz. | MEc |
| T1.6 | Modificarea și adoptarea Proiectului de Lege de modificare și completare a Legii Nr. 123-XVIII din 23.12.2009 ‘Cu privire la Gaze Naturale’ (Pachetul Legislativ Trei) Transpunerea Directivei 2009/73/EC (Pachetul Legislativ Trei) a Parlamentului European și a Consiliului din 13 iulie 2009 privindnormele comune pentru piața internă în sectorul gazelor naturale şi de abrogare a Directivei 2003/55/ce Adoptarea Proiectului de lege de modificare a şi completare a Legii nr. 123 - XVIII din 23 decembrie 2009 "Cu privire la Gaze Naturale" | MEc Parlament |
| T1.7 | Transpunerea Regulamentului (CE) nr. 715/2009 din 13 iulie 2009 al Parlamentului European şi a Consiliului privind condițiile de acces la reţelele de transport gaze naturale şi de abrogare a Regulamentului (CE) nr 1775/2005 Pregătirea regulamentului transpus și adoptarea acestuia | ANRE |
| T1.8 | Pregătirea modificărilor și completărilor la actele de reglementare existente inclusiv elaborarea actele de reglementare în sectorul gazelor naturale Regulamentul (UE) 994/2010 al Parlamentului European şi a Consiliului din 20 octombrie 2020 privind măsurile pentru a asigura securitatea aprovizionării cu gaze şi de abrogare a Directivei 2004/67/CE a Consiliului;  Regulamentul TEN-e privind infrastructura energetică transeuropeană (Regulamentul (UE) Nr. 347/2013); Regulamentul REMIT (EC) Nr. 1227/2011 al Parlamentului European şi a Consiliului din 25 octombrie 2011 privind integritatea pieţei angro de energie şi transparenţă (acoperind sectoarele de gaze naturale şi energie electrică); Pachetul de infrastructură energetică; implementarea Regulamentului şi participarea în procesul determinării proiectelor de interes comun (PIC) cu actualizare la fiecare doi ani. | ANRE |

Pachetul de lucru 2: Consolidarea cadrului instituţional şi organizatoric în sectorul gazelor naturale, inclusiv separarea activităților Moldovagaz SA

    - Descrierea succintă a Pachetului de lucru

Separarea, ca măsură de bază în calea spre o piaţă liberalizată, urmează a fi efectuată până în 2020 şi până atunci Moldovagaz SA va deține toate responsabilităţile legate de planificare şi implementare, ANRE reglementând investiţiile, gestionarea congestiilor şi tarifele, iar  Guvernului Republicii Moldova monitorizând /influenţând deciziile sale de politică prin reprezentanţi în Consiliul de Administrare.

Pe 18 octombrie 2012, Republica Moldova a depus la Consiliul Ministerial  CEn o solicitare pentru derogare de la articolul 9 al Directivei. Solicitarea a trecut procedura formală și a fost aplicată pe 5 decembrie 2012. Cu toate acestea, derogarea amână numai termenul de implementare a Art. 9 (1) al Directivei din 31 iunie 2016 până 1 ianuarie 2020, şi nu schimba subiectul transpunerii în sensul conținutului, adică obligaţiei de a efectua separarea juridică în conformitate cu Directiva privind gazele naturale.

Pentru a facilita liberalizarea pieţii  gazelor naturale, trebuie să fie instituit operatorul pieții gazelor naturale care, între timp, să devină instituţia centrală operaţională pe piaţa gazelor naturale. Operatorul pieței gazelor naturale ar trebui să administreze piaţă şi să ofere mecanisme de piaţă şi produse eficiente pentru a facilita piața en-gros transparentă şi lichidă a gazelor naturale (piaţa cu o zi înainte, piaţa pe parcurs de o zi, echilibrarea pieţei, etc.).

Pentru a construi cadrul instituţional adecvat Republica Moldova trebuie să înfiinţeze propriile instituţii şi să asigure fortificarea capacităţilor instituţionale. Instituţiile pe piața internă a gazelor naturale sunt necesare pentru a face faţă administrării pieții, procesului de tranzacţionare şi de monitorizare şi pe de altă parte pentru a gestiona capacităţile transfrontaliere şi asigura integrarea corespunzătoare în piaţa regională.

    - Sarcinile principale și divizarea responsabilităților

| Sarcini și descrierea activităților | Responsabilitatea |
| --- | --- |
| T2.1 | Instituirea operatorului pieții gazelor naturale Decizia privind modul de configurare a operatorului pieții gazelor naturale (forma juridică şi organizatorică, dreptul de proprietate), și instituirea acestuia, inclusiv desemnarea formala; Licențierea operatorului pieții gazelor naturale și deschiderea conturilor specifice reglementate necesare. | GRM, MEc, (Concesionare) Operatorul pieței, ANRE, CNPF, BNM |
| T2.2 | Separarea Moldovagaz SA Separarea în conformitate cu acquis-ul CEn, așa cum este transpus în RM, modelul de separare trebuie să fie selectat în conformitate cu condițiile actuale ale configurării pieții gazelor naturale în RM; Notificarea (solicitarea) pentru certificare în calitate de OST a gazelor naturale în conformitate cu acquis-ul CEn; Certificarea OST gazelor naturale după recepționarea solicitării pentru certificare în calitate de OST gazelor naturale în conformitate cu acquis-ul CEn; Pregătirea expertizei(lor) formale privind certificarea în conformitate cu acquis-ul CEn; Aprobarea și desemnarea OST gazelor naturale după certificare. | Moldovagaz SA SRL Moldovatransgaz ANRE ECS, ECRB GRM |
| T2.3 | Fortificarea capacității sectorului și diseminarea informației Fortificarea capacității instituționale; Instruirea participanților pe piață și programe de sensibilizare. | MEc, ANRE, Moldovagaz SA, SRL Moldovatransgaz, Operatorul pieţei |

Pachetul de lucru 3: Dezvoltarea pieții gazelor naturale

- Descrierea succintă a Pachetului de lucru

Acest pachet de lucru include măsuri şi activităţi care au menirea să creeze un mediu eficient  de piaţă a gazelor naturale în Republica Moldova, care va contribui la tranzacţionare lichidă, transparentă şi competitivă a gazelor naturale.

Elementul cheie va fi concepția de organizare logică a pieței interne, care va aborda toate aspectele legate de piaţa gazelor naturale, în special pilonii principali de configurare a pieții așa ca  managementul congestiilor, alocarea capacităților trans-frontaliere, soluționarea (echilibrarea) dezechilibrelor şi operaţiunile, programarea şi administrarea pieții. Operatorul pieții gazelor naturale  va efectua activităţi care vor fi reglementate/supervizate de trei instituţii: ANRE pentru partea pieţei de gaze naturale, CNPF pentru funcţia de depozitar central, iar BNM pentru sistemul de plată.

Se planifică de a integra piața internă a gazelor naturale a Republicii Moldova în piaţa gazelor naturale regională mai largă. Prin aceasta securitatea aprovizionării și lichiditatea pieţei interne vor fi majorate.

- Sarcinile principale și divizarea responsabilităților

| Sarcini și descrierea activităților | Responsabilitatea |
| --- | --- |
| T3.1 | Legislația care reglementează piața gazelor naturale și normele de funcționare a acesteia Pregătirea și adoptarea modificărilor necesare la legislația secundară privind funcționarea pieții gazelor naturale (Notă: această activitate se poate suprapune cu Sarcinile 1.5 și 1.6 de mai sus); Pregătirea și adoptarea modificărilor necesare la actele normative aferente funcționării pieții gazelor naturale (Notă: această activitate se poate suprapune cu Sarcinile 1.2, 1.7 și 1.8 de mai sus); Pregătirea, coordonarea, adoptarea și publicarea normelor de funcționare a pieței gazelor naturale; Coordonarea și aprobarea normelor de funcționare a pieții gazelor naturale înainte de publicare. | GRM (MEc) ANRE Operatorul pieții ANRE, CNPF, BNM |
| T3.2 | Achiziționarea și implementarea soluțiilor TI specifice pentru funcționarea pieții Achiziționarea, testarea și implementarea soluțiilor TI specifice pieții înainte de separare. | Operatorul pieții |
| T3.3 | Implementarea funcțiilor de operare a pieții Operarea platformelor de administrare a pieții (tranzacționarea/achizițiile); Studii de fezabilitate și teste privind evoluția pieții gazelor naturale și/sau integrarea în PIE. | Operatorul pieții ANRE, Producătorii și furnizorii de gaze, OST gazelor naturale |

Pachetul de lucru 4: Proiecte de investiții majore în infrastructura gazelor naturale

Acest pachet de lucru include implementarea proiectelor de investiţii majore în sector:

- Finalizarea implementării proiectului în curs de desfășurare a construcției interconexiunii conductelor de gaze natural Iaşi (RO) – Ungheni (RM)  şi

- Extinderea conductei de gaz Iaşi–Ungheni pe teritoriul RM, Ungheni-Chişinău

Proiectul: Extinderea conductei de gaze natural Iasi-Ungheni pe teritoriul RM, Ungheni-Chișinău

- Descrierea succintă a  proiectului

Faza următoare şi finală a proiectului Iaşi-Ungheni este extinderea conductei de 130 km (Ø500mm) pe teritoriul RM prin construcția conductei de gaz (1) Ungheni-Chisinau, (2) a conductei circulare în jurul Chişinăului şi (3) o stație de distribuţie / măsurare pe acest inel. Prin aceasta,  noua sursă de aprovizionare din Romania va fi conectată la cea mai mare zonă de consum, Chişinău (aprox. 60% din consumul total al ţării).

Această conductă este fezabilă în cazul în care va fi construită o staţie de pompare a gazelor (pe teritoriul României) şi reţeaua de transport gaze română va fi consolidată în această regiune (în acest sens, se duc discuţii cu privire la construcția a 130 km de gazoduct nou/modernizat).

Bugetul estimativ al proiectului este aprox. 70mill. EUR. Acest proiect este de o importanţă strategică pentru RM şi reprezintă un pas important spre crearea şi consolidarea securităţii energetice a ţării.

Pentru a pregăti proiectul pentru implementare, MEc al RM  caută în prezent suport din partea donatorilor pentru a elabora un studiu de fezabilitate (SF), care va include Evaluarea Impactului Social şi asupra Mediului (EISM). Acest SF este planificat a fi finalizat până la sfârşitul anului 2014, cu condiţia ca vor fi asigurate resursele financiare către sfârșitul anului 2014. Proiectul tehnic, de asemenea, se preconizează să fie elaborat cu sprijinul comunităţii donatorilor. Termenul limită ar fi sfârşitul trimestrului I al 2015. În această privinţă, finanţarea SF va fi asigurată de SIDA prin Fondul de Trust gestionat de BERD.

Acordul de finanţare privind construcţia gazoductului  Ungheni-Chişinău trebuie să fie semnat preferabil la începutul anului 2015, ţinând cont de suportul oferit de BERD, BEI, Comisia Europeană prin NIF (ENPI). Scopul iniţial a fost de a finaliza întregul proiect până la sfârşitul anului 2016.

- Sarcinile principale și divizarea responsabilităților

| Sarcini și descrierea activităților | Responsabilitatea |
| --- | --- |
| T4.1 | Etapa de pregătire Pregătirea conceptului proiectului, studiul de pre- și fezabilitate (inclusiv EIMS) pentru gazoductul Ungheni-Chisinau. | MEc |
| T4.2 | Încheierea Acordului de finanțare pentru implementarea proiectului | GRM (MEc) |
| T4.3 | Obținerea autorizațiilor și aprobărilor Obținerea autorizațiilor și înstrăinarea terenurilor pentru gazoduct, cartografierea terenului, obținerea aprobării de la autoritățile de mediu și altele în conformitate cu legea. | MEc |
| T4.4 | Licitația pentru elaborarea documentației de proiect (DP) Selectarea companiei de proiectare/consultanță pentru pregătirea DP. | MEc |
| T4.5 | Elaborarea DP Pregătirea DP pentru gazoductul Ungheni-Chisinau | Contractantul DP |
| T4.6 | Licitația pentru construcție și supervizare Selectarea antreprenorului principal pentru construcția gazoductului Ungheni-Chisinau și selectarea Consultantului pentru Supervizarea Lucrărilor | MEc |
| T4.7 | Construcția Construcția gazoductului Ungheni-Chisinau conform DP, inclusiv a centurii în jurul Chișinăului și a stației de reglare | Antreprenorul Proiectului și Consultantul pentru Supervizarea Lucrărilor |
| T4.8 | Darea în exploatare Încercări de punere în funcțiune până la darea în exploatare tehnică cu succes și demararea funcționării comerciale | Consultantul pentru Supervizarea Lucrărilor, Antreprenorul Proiectului |

Pachet de lucru 5: Alte măsuri de securitate aferente îmbunătățirii aprovizionării cu gaze natural

- Descrierea succintă a Pachetului de lucru

Acest pachet de lucru include elemente/activităţi suplimentare care ar trebui/ar putea îmbunătăți în continuarea securitatea aprovizionări cu gaze naturale în Republica Moldova astfel încât să aducă acest sector la nivelul  standardelor tehnice internaţionale şi metodologiilor aplicate pe PEI:

- Introducerea si dezvoltarea planurilor de dezvoltare de 10 ani ale operatorilor de sistem în sectorul gazelor naturale în conformitate cu Regulamentul aplicabil al Comunității Energetice pentru a asigura planificarea şi coordonarea corespunzătoare și în timp util a dezvoltării infrastructurii sistemului şi implementării acesteia, precum şi pentru a trimite semnale corespunzătoare altor subiecte de dezvoltare a infrastructurii în ţară şi străinătate;

- Studierea, dezvoltarea şi introducerea metodei de Intrare-Ieşire pentru tarifarea transportului şi tranzitării în conformitate cu Pachetul legislativ Trei şi cele mai bune practici Europene pentru a aduce sectorul gazelor naturale din Moldova în conformitate cu metodologiile comparabile ale PEI;

- Reactivarea lucrărilor de explorare în vederea dezvoltării eventuale a resurselor autohtone de gaz cu scopul de a reduce dependența energetică a ţării;

- Studierea şi dezvoltarea  eventual a posibilităţi de stocare subterană a gazelor autohtone în vederea îmbunătăţirii considerabile a securității aprovizionării cu gaze naturale în ţară cât şi peste hotare;

- Studierea participării eventuale a Republicii Moldova la dezvoltarea facilității  internaţionale LNG în regiune, cu scopul diversificării de ofertă a combustibililor gazoşi.

- Sarcinile principale și divizarea responsabilităților

| Sarcini și descrierea activităților | Responsabilitatea |
| --- | --- |
| T5.1 | Implementarea Planului e Dezvoltare Moldovagaz SA (2013-2015) | Moldovagaz SA |
| T5.2 | Introducerea, dezvoltarea și implementarea Planurilor de Dezvoltare de 10 ani ale operatorilor sistemelor de gaze naturale Introducerea și pregătirea Planurilor de Dezvoltare pe termen lung de 10 ani pentru operatorul (ii) sistemelor de gaze naturale; adoptarea acestor planuri în cooperare cu MEc și ANRE și publicare lor pe paginile web ale întreprinderii (lor); Implementarea planurilor de dezvoltare și actualizarea lor la fiecare doi ani. | Moldovagaz SA |
| T5.3 | Studierea, dezvoltarea și introducerea metodei Intrare-Ieșire pentru tarifarea transportului și tranzitării Studiul privind introducerea metodei Intrare-Ieșire în Moldova; adoptarea noii metodologii de ANRE; Implementarea metodei Intrare-Ieșire. | Moldovagaz SA ANRE |
| T5.4 | Cercetarea eventualelor resurse de gaz autohtone Pregătirea licitației și acordarea concesiunii pentru lucrările de explorare a gazelor în partea de sud a Moldovei; Implementarea lucrărilor de explorare. | MEc Concesionaire |
| T5.5 | Cercetarea posibilității eventuale de stocare subterană a gazelor Studiul de fezabilitate și cercetări geologice adiționale privind crearea depozitelor eventuale de stocare a gazelor autohtone; Pregătirea eventuală a licitației pentru implementare dacă studiul de fezabilitate va arăta rezultate pozitiv clare. | MEc, Contractantul |
| T5.6 | Participarea Moldovei în crearea facilității internaționale LNG Urmărirea îndeaproape a evoluțiilor relevante în regiune și identificarea eventualității participării Moldovei în proiectul de construcție a noului terminal LNG pe Marea Neagră; Pregătirea deciziei adecvate privind implicarea Moldovei în proiect. | MEc |

III.	CALENDARUL DE IMPLEMENTARE

Pachetul de lucru 1: Elaborarea cadrului legal de reglementare a sectorului gazelor naturale

|  | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Sarcini, Activități și Repere | Responsabilitate | Începutul | Sfârșitul | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1 | T1.1 Modificarea și adoptarea Proiectului de Lege de modificare și completare a Legii Nr. 123-XVIII din 23.12.2009 ‘Cu privire la Gaze Naturale’ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | Încheierea transpunerii Directivei 2004/67/EC | MEc | 3Q2012 | 1Q2014 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | Adoptarea Proiectului de Lege de modificare și completare a Legii Nr. 123-XVIII din 23.12.2009 ‘Cu privire la Gaze Naturale’ | Parlament | 1Q2014 | 2Q2014 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 | T1.2 Transpunerea Regulamentului (CE) no. 1775/2005 privind condiţiile de acces la reţelele de transport gaze naturale si adoptarea acestora de către ANRE | ANRE | 3Q2014 | 3Q2014 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 | T1.3 Elaborarea ”Programului de conformitate" cu măsuri menite să excludă comportamentul discriminator al operatorilor de reţele şi prezentarea acestuia către ANRE pentru examinare | Întrepr. de trans. și distribuție a gazelor naturale | 2Q2014 | 3Q2014 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 | T1.4 Separarea juridică a activităţii de distribuţie a gazelor naturale de activitatea de aprovizionare cu gaze naturale | MEc Moldovagaz SA | 3Q2014 | 4Q2014 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7 | T1.5 Analiza lacunelor şi pregătirea "tabelelor de concordanța" pentru implementarea Pachetului legislativ Trei pentru a defini modificările necesare suplimentare | MEc | 2Q2014 | 3Q2014 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 8 | Legea cu privire la Energetică (nr. 1525 din 19.02.1998) (modificată) | MEc | 2Q2014 | 3Q2014 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 9 | Legea cu privire la Gaze Naturale (nr. 123 din 23 decembrie 2009) (după modificare în 2014) | MEc | 2Q2014 | 3Q2014 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 10 | Alte acte legislative secundare pentru sectorul gazelor naturale, după caz | MEc | 2Q2014 | 3Q2014 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 11 | T1.6 Modificarea și adoptarea Proiectului de Lege de modificare și completare a Legii Nr. 123-XVIII din 23.12.2009 ‘Cu privire la Gaze Naturale’ (Pachetul legislative Trei) |  | 4Q2014 | 2Q2015 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 12 | Transpunerea Directivei 2009/73/EC (Pachetul legislative Trei) | MEc | 4Q2014 | 1Q2015 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 13 | Adoptarea Proiectului de Lege de modificare și completare a Legii Nr. 123-XVIII din 23.12.2009 ‘Cu privire la Gaze Naturale’ | Parlament | 1Q2015 | 2Q2105 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 14 | T1.7 Transpunerea Regulamentului (EC) Nr 715/2009 Pregătirea regulamentului transpus și adoptarea acestuia | ANRE | 2Q2015 | 3Q2015 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 15 | T1.8 Pregătirea modificărilor și completărilor la actele de reglementare existente inclusiv elaborarea actele de reglementare în sectorul gazelor naturale (Regulamentul (EU) 994/2010, Regulamentul TEN-e (EU) Nr. 347/2013), Regulamentul REMIT (EC) No 1227/2011, Pachetul Infrastructurii Energetice (PIC) | ANRE | 2Q2015 | 4Q2015 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

Repere:	M1 – Proiectului de Lege de modificare și completare a  Legii ‘Cu privire la Gazele Naturale’ (Pachetul legislativ Doi)

M2 –Regulamentul (EC) nr. 1775/2005 transpus este adoptat

M3 – Programele de conformitate prezentate și aprobate de ANRE

M4 – Activitățile de distribuție și furnizare separate în  toate întreprinderile din  sectorul gazelor naturale

M5 – Analiza finalizată și “tabelele de concordanță” elaborate

M6 - Proiectului de Lege de modificare și completare a  Legii ‘Cu privire la Gazele Naturale’ este adoptat (Pachetul legislativ Trei)

M7 – Regulamentul (EC) No. 715/2009 este transpus și adoptat

M8 – Alte acte legislative secundare pentru sectorul gazelor naturale elaborate și adoptate

Pachetul de lucru 2: Consolidarea cadrului instituţional şi organizatoric în sectorul gazelor naturale, inclusiv separarea activităților Moldovagaz SA

|  | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Sarcini, Activități și Repere | Responsabil | Început | Sfârșit | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1 | T2.1 Instituirea operatorului pieții gazelor naturale |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | Decizia privind distribuirea responsabilităților și asigurarea cu resurse pentru Instituirea operatorului pieții gazelor naturale. | GRM | 1Q2014 | 1Q2014 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | Organizarea echipei proiectului și /sau pregătirea pentru procedura de licitație (concesiunea pentru activitatea de operarea a pieții gazelor naturale). | MEc | 1Q2014 | 3Q2014 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 | Stabilirea / organizarea operatorului pieții în conformitate cu Hotărârea Guvernului. | MEc / Concesionare | 2Q2014 | 3Q2014 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 | Numirea/ desemnarea operatorului pieții. | GRM (MEc) | 3Q2014 | 4Q2014 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 | Pregătiri formale pentru licențiere și pentru deschiderea conturilor specifice reglementate solicitate de ANRE, CNPF și BNM. | Operator piață | 2Q2014 | 4Q2014 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7 | Licențierea operatorului pieții desemnat ca entitate pentru furnizare de gaze natural la tarife reglementate și nereglementate, după caz/ la solicitare. | ANRE | 4Q2014 | 4Q2014 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 8 | Aprobarea cadrului entității operatorului pieții desemnat în calitate de depozitar central al valorilor mobiliare de produse standard de gaze naturale și licențierea respectivă. | NCFM | 4Q2014 | 4Q2014 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 9 | Licențierea operatorului pieții desemnat ca instituţie financiară non-bancară și deschiderea conturilor acestuia pentru sistemul de plăți și alte scopuri aferente. | NBM | 4Q2014 | 4Q2014 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 10 | T2.2 Separarea activităților Moldovagaz SA |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 11 | Separarea activităților în conformitate cu acquis communautaire CEn așa cum este transpus în RM. | Moldovagaz SA | 1Q2018 | 4Q2019 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 12 | Notificarea (solicitarea) pentru certificare în calitate de OST gazelor naturale în conformitate cu acquis communautaire CEn. | SRL Moldovatransgaz | 1Q2018 | 4Q2019 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 13 | Certificarea OST gazelor naturale după recepționarea solicitării pentru certificare în calitate de OST gazelor naturale în conformitate cu acquis communautaire CEn. | ANRE | 4Q2018 | 4Q2019 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 14 | Pregătirea expertizei (lor) formale privind certificarea în conformitate cu cu acquis communautaire CEn. | ECS, ECRB | 1Q2019 | 3Q2019 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 15 | Aprobarea și desemnarea OST gazelor naturale după certificare | GRM | 4Q2019 | 4Q2019 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 16 | T2.3 Fortificarea capacitățiisectoriale și diseminarea informației |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 17 | Fortificarea capacității instituționale. | MEc, ANRE, Moldovagaz SA, SRL Moldovatransgaz, Operatorul pieții | 1Q2014 | 4Q2020 … și în continuare |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 18 | Programe de instruire a participanților pe piață și sensibilizare a opiniei publice. | MEc, ANRE, Moldovagaz SA, SRL Moldovatransgaz, Operatorul pieții | 2Q2014 1Q2018 | 4Q2014 4Q2019 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

Milestones:

M1 –adoptarea Deciziei privind distribuirea  responsabilităților și asigurarea cu resurse pentru Instituirea operatorului pieții gazelor naturale

M2 – în dependență de  modul de stabilire: crearea echipei de proiect team pentru stabilirea  operatorului pieții sau pregătirea procedurii de licitație pentru acordarea concesiunii pentru operarea pieții gazelor naturale

M3 – pregătirea documentației de proiect/licitație

M4 – stabilirea operatorului pieții  gazelor naturale, inclusiv transferul echipei de proiect, alte resurse și contracte

M5 – desemnarea formală a operatorului pieții gazelor naturale

M6 – prezentarea cererilor pentru emiterea licențelor necesare și prestarea serviciilor  specifice

M7 - operatorul pieții a primit licențele necesare pentru activitățile pe piața gazelor naturale

M8 – cadrul operatorului pieții  ca depozitar central aprobat și licența respectivă emisă

M9 - operatorul pieții a primit licența necesară pentru operarea sistemului său de plăți și conturile  special la BNM, deschise

M10 – capacitatea ANRE, SRL Moldovatransgaz  (și FCE, dacă este aplicabil) fortificată pentru statutul/dezvoltarea funcțiilor operative ale pieții  în diapazonul 2015

M11 - instruirea participanților pe piață cu privire la funcțiile pieții în diapazonul 2015 și mijloacele de operare, realizată

M12 – finalizarea activităților Moldovagaz SA

M13 - notificarea (solicitarea) pentru certificare în calitate de OST prezentată la ANRE

M14 – notificarea Secretariatului CEn despre solicitarea certificării de către o persoană (pentru a fi) controlată de  (o) persoană(e) din țara/țările terțe)

M15 – capacitatea ANRE, Moldovagaz SA, SRL Moldovatransgaz și operatorului pieții fortificată pentru statutul/dezvoltarea funcțiilor operative ale pieții  în diapazonul 2020, inclusive integrarea pieții în PEI mai largă și implementarea separării activităților cu  certificările respective

M16 - instruirea participanților pe piață privind  integrarea pieții în PEI mai largă și cu privire la statutul/dezvoltarea funcțiilor operative ale pieții  în diapazonul 2020, realizată

M17 – prezentarea expertizei privind corespunderea persoanei(lor)care controlează OST  gaze naturale  și dacă certificarea prezintă  riscuri relevante

M18 – adoptarea proiectului de decizie privind certificarea și notificarea  Secretariatului CEn

M19 - prezentarea expertizei privind proiectului de decizie privind certificarea

M20 – adoptarea deciziei finale privind certificarea, Secretariatul CEn notificat în mod corespunzător în Jurnalul Oficial al UE executat

M21 - entitatea certificată este aprobată și desemnată în calitate de OST gaze naturale

M22 – capacitatea ANRE, Moldovagaz SA, SRL Moldovatransgaz și operatorului pieții fortificată pentru separarea activităților și statutul/dezvoltarea funcțiilor operative ale pieții  în diapazonul 2020

M23 - instruirea participanților pe piață privind  piața cu activități separate și statutul/dezvoltarea funcțiilor operative ale pieții  în diapazonul 2020, realizată

Pachetul de lucru 3: Dezvoltarea pieții gazelor naturale

|  | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Sarcini, Activități și Repere | Responsabil | Început | Sfârșit | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1 | T3.1 Legislația de reglementare și formele de funcţionare a pieţei gazelor naturale |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | Pregătirea și adoptarea modificărilor necesare la legislația secundară aferente funcționării pieții gazelor natural și Moldovagaz SA / SRL Moldovatransgaz (sau FCE / altă entitate, după caz) (Notă: această activitate se poate suprapune cu Sarcinile 1.5 și 1.6 de mai sus) | GRM (MEc) | 1Q2014 (1Q2017) 1Q2019 | 2Q2014 (3Q2018) 2Q2019 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | Pregătirea și adoptarea modificărilor necesare la actele normative aferente funcționării pieții gazelor naturale și Moldovagaz SA / SRL Moldovatransgaz (sau FCE / altă entitate, după caz) (Notă: această activitate se poate suprapune cu Sarcinile 1.2, 1.7 și 1.8 de mai sus) | ANRE | 2Q2014 (1Q2017) 2Q2019 | 2Q2014 (4Q2018) 2Q2019 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 | Pregătirea, coordonarea, adoptarea și publicarea normelor de funcționare a pieții | Market operator | 2Q2014 1Q2017 | 4Q2014 4Q2019 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 | Coordonarea și aprobarea normelor de funcționare a pieții înainte de publicare | ANRE | 4Q2014 4Q2018 | 4Q2014 4Q2019 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 | Coordonarea și aprobarea normelor de funcționare a pieții înainte de publicare | NCFM | 4Q2014 4Q2018 2Q2019 | 4Q2014 4Q2018 2Q2019 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7 | Coordonarea și aprobarea normelor de funcționare a pieții înainte de publicare | NBM | 4Q2014 4Q2018 4Q2019 | 4Q2014 4Q2018 4Q2019 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 8 | T3.2 Achiziționarea și implementarea soluțiilor TI specific pentru operarea pieții |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 9 | Achiziționarea testarea și implementarea soluțiilor TI specific pentru operarea pieții | Operatorul pieții | 2Q2014 1Q2018 | 4Q2014 4Q2019 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 10 | T3.3 Implementarea funcțiilor de operare a pieții |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 11 | Operarea platformelor de administrare a pieții și (tranzacționare /achiziții) înainte de separare | Operatorul pieții | 1Q2015 | 4Q2020 … și în continuare |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 12 | Studii de fezabilitate și testele privind evoluția pieții gazelor naturale și/sau integrarea în PEI | ANRE, Moldovagaz SA, SRL Moldovatransgaz, Operatorul pieţei | (3Q2015) 1Q2017 | (4Q2016) 3Q2018 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

Repere:

M1 – finalizarea modificărilor propuse la legislația secundară necesară pentru funcționarea pieții

M2 – adoptarea (modificărilor la) legislației secundare necesară pentru funcționarea pieții

M3 - adoptarea (modificărilor la) actelor normative necesare pentru funcționarea pieții

M4 - demararea procedurilor de achiziționare a TI specifice (diapazonul operațional 2015)

M5 – proiectul normelor de funcționare a  pieții  (diapazonul limitat de funcțiile 2015) prezentat pentru coordonare regulatorie și procedura de consultații publice

M6 - aprobarea normelor de funcționare a pieții 2015 de ANRE

M7 – aprobarea normelor de funcționare a pieții 2015 de CNPF

M8 - aprobarea normelor de funcționare a pieții 2015 de BNM

M9 – publicarea normelor de funcționare a pieții 2015

M10 - implementarea (diapazonul operațional 2015) TI specifice

M11 – începutul funcționării  mecanismului de administrare a calendarului pieții și operațiunilor de echilibrare în conformitate cu normele de funcționare a pieții 2015

M12 - demararea procedurilor de achiziții  a TI specifice (diapazonul operațional 2019)

M13 - adoptarea (modificărilor la) legislației secundare necesară pentru funcționarea pieții în integrare cu piețele conectate, dacă este necesar

M14 – finalizarea testelor de integrare a pieții

M15 - adoptarea (modificărilor la) actelor normative necesară pentru funcționarea pieții în integrare cu piețele conectate, dacă este necesar

M16 – aprobarea normelor de funcționare a pieții 2019 de ANRE

M17 - aprobarea normelor de funcționare a pieții 2019 de CNPF

M18 - aprobarea normelor de funcționare a pieții 2019 de BNM

M19 – publicarea normelor de funcționare a pieții 2019

M20- implementarea (diapazonul operațional 2019) TI specifice

M21 – integrarea pieții gazelor naturale în PEI mai largă

M22 - demararea procedurilor de achiziții  a TI specifice (diapazonul operațional 2020)

M23 - adoptarea (modificărilor la) legislației secundare necesară pentru funcționarea pieții după separare

M24 - adoptarea (modificărilor la) actelor normative necesară pentru funcționarea pieții după separare

M25 - proiectul normelor de funcționare a  pieții  după separare prezentat pentru coordonare regulatorie și procedura de consultații publice

M26 - aprobarea normelor de funcționare a pieții 2020 de ANRE

M27 - aprobarea normelor de funcționare a pieții 2020 de CNPF

M28 - aprobarea normelor de funcționare a pieții 2020 de BNM

M29 - publicarea normelor de funcționare a pieții 2020

M30 - implementarea (diapazonul operațional 2020) TI specifice

M31 – începerea funcționării pieții după separare

Pachetul de lucru 4: Proiecte de investiții majore în infrastructura sectorului gazelor naturale

Proiect 1: Linia de interconexiune Iași (ROM) –Ungheni (RM)

Project 2: Extensiunea gazoductuctului Iași-Ungheni pe teritoriul RM, Ungheni-Chișinău

|  | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Sarcini, Activități și Repere | Responsabil | Început | Sfârșit | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1 | Linia de interconexiune Iași (RO) - Ungheni (RoM) |  | 2Q2013 | 3Q2014 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | Încheierea construcției interconexiunii | Antreprenorii | 2Q2013 | 2Q2014 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | Darea în exploatare (pornirea 1 iulie 2014) și demararea funcționării comerciale | Antreprenorii | 3Q2014 | 3Q2014 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 | Extensiunea gazoductului Iasi-Ungheni pe teritoriul RM, Ungheni-Chișinău |  | 4Q2013 | 1Q2019 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 | T4.1 Etapa de pregătire |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 | Obținerea finanțării din partea donatorilor pentru SF (incl. EIMS) | MEc | 4Q2013 | 1Q2014 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7 | Selectarea/contractarea consultanților pentru implementarea SF | Donator (BERD) | 1Q2014 | 1Q2014 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 8 | Implementarea SF (incl. EIMS) | Consultantul SF | 2Q2014 | 4Q2014 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 9 | T4.2 Încheierea acordului de finanțare pentru implementarea proiectului | GRM (MEc) | 1Q2015 | 1Q2015 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 10 | T4.3 Obținerea autorizațiilor și aprobărilor |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 11 | Obținerea autorizațiilor și înstrăinarea terenurilorpentru gazoduct | MEc | 2Q2015 | 3Q2015 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 12 | Lucrări de geodezie (cartografiere, etc.) | MEc | 2Q2015 | 3Q2015 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 13 | T4.4 Licitația pentru elaborarea documentației de proiect (DP) | MEc | 4Q2015 | 1Q2016 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 14 | T4.5 Elaborarea DP |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 15 | Selectarea/contractarea consultanților pentru elaborarea DP | MEc | 2Q2016 | 3Q2016 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 16 | Pregătirea DP | Consultantul DP | 4Q2016 | 1Q2017 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 17 | T4.6 Licitația pentru lucrări de construcție | MEc | 2Q2017 | 3Q2017 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 18 | T4.7 Construcția incl. darea în exploatare |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 19 | Pregătirea și încheierea Acordului de Finanțare | MEc | 4Q2017 | 1Q2018 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 20 | Selectarea/contractarea Consultantului de Supraveghere a Lucrărilor | MEc | 4Q2017 | 1Q2018 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 21 | Selectarea/contractarea Antreprenorului de Proiect | MEc | 4Q2017 | 1Q2014 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 22 | Achiziționarea bunurilor și serviciilor | Antreprenorii | 4Q2017 | 1Q2014 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 23 | Implementarea proiectului /lucrările de construcție | Antreprenorii | 2Q2018 | 3Q2018 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 24 | T4.8 Darea în exploatare (pornirea 1 octombrie 2018) | Antreprenorii | 4Q2018 | 1Q2019 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

Milestones:	M1 - Încheierea proiectului Iași –Ungheni

M2 - Încheierea etapei de pregătire

M3 – Acordurile de finanțare semnate

M4 – Autorizațiile și aprobările obținute

M5 – Licitația pentru elaborarea documentației de proiect (DP)

M6 – Documentația de Proiect pentru soluția tehnică selectată

M7 – Licitația(le) pentru construcția gazoductului Ungheni-Chisinau încheiate

M8 – Construcția gazoductului încheiată

M9 - Darea în exploatare a gazoductului încheiată, demararea funcționării comerciale

Pachetul de lucru 5: Alte măsuri aferente îmbunătățirii securității de aprovizionare cu gaze naturale

|  | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Sarcini, Activități și Repere | Responsabil | Început | Sfârșit | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1 | T5.1 Implementare Planului de Dezvoltare al Moldovagaz SA (2013-2015) | Moldovagaz SA | 1Q2014 | 4Q2015 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | T5.2 Introducerea, dezvoltarea și implementarea Planurilor de Dezvoltare de 10 ani ale operatorilor sistemului de gaze naturale |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | Introducerea și pregătirea Planului de Dezvoltare pe termenlung de 10 ani pentru operatorul(ii) sistemului de gaze naturale(2016-2025); adoptarea acestor planuri și publicarea lor pe pagina web a întreprinderii(lor). | Moldovagaz SA în cooperare cu MEc și ANRE | 3Q2014 | 4Q2015 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 | Implementarea planurilor de dezvoltare și actualizarea lor regulată la fiecare doi ani. | Moldovagaz SA (operatorul(ii) sistemului de gaze naturale) | 1Q2016 | În continuare |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 | T5.3 Studierea, dezvoltarea și introducerea metodei Intrare-Ieșire pentru tarifarea transportului și tranzitului |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 | Studiul privind introducerea metodei Intrare-Ieșire în Moldova; | Moldovagaz SA ANRE | 3Q2014 | 2Q2015 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7 | Implementarea metodei Intrare-Ieșire. | Moldovagaz SA | 3Q2015 | În continuare |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 8 | T5.4 Cercetări privind resursele de gaz autohtone eventuale |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 9 | Pregătirea licitației și acordarea concesiunii pentru lucrările de explorare a gazelor naturale în partea de sud a Moldovei; | MEc | 1Q2015 | 4Q2015 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 10 | Implementarea lucrărilor de explorare. | Concesionare | 1Q2016 | În continuare |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 11 | T5.5 Cercetări privind depozitarea subterană eventual a gazelor |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 12 | Studiul de fezabilitate și cercetări geologice adiționale privind crearea eventual a depozitului subteran pentru gazele naturale autohtone; | Consultant SF | 1Q2016 | 4Q2017 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 13 | Pregătirea eventuală a licitației pentru implementare, dacă studiul de fezabilitate va arăta rezultate pozitive clare. | MEc | 1Q2017 | 4Q2019 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 14 | T5.6 Participarea Moldovei în crearea facilității internaționale LNG |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 15 | Urmărirea îndeaproape a evoluțiilor relevante în regiune și identificarea eventualității participării Moldovei în proiectul de construcție a noului terminal LNG pe Marea Neagră. | MEc | 1Q2014 | 4Q2016 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 16 | Pregătirea deciziei adecvate privind implicarea Moldovei în proiect. | GRM (MEc) | 1Q2015 | În continuare |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

Milestones:	M1 – Primul  Plan de dezvoltare (2016-2024)  pregătit

M2 – Primul  Plan de dezvoltare (2016-2020) este adoptat și publicat

M3 – I actualizare a  Planului de dezvoltare (2018-2026) pregătită, adoptată și publicată

M4 – II actualizare a  Planului de dezvoltare (2020-2030) pregătită, adoptată și publicată

IV.	CALENDARUL DE IMPLEMENTARE

Implementarea  FSGN va solicita implicarea intensivă a tuturor părţilor interesate din sectorul gazelor naturale. Va fi necesar de a utiliza resursele disponibile şi noi de personal și de a recurge la instruirea necesară. Costurile aferente sunt costurile rulante standard ale instituţiilor publice şi întreprinderilor din sector. În afară de acestea, va fi nevoie de resurse financiare pentru asistenţă tehnică externă (AT) si proiecte de investiţii. Următorul tabel descrie tipurile de astfel de costuri suplimentare şi surse de finanţare probabile,  dacă vor fi identificate (în paranteze).

| Pachetul de lucru | Tipul, volumul costurilor și finanțării |
| --- | --- |
| Pachetul de lucru 1: Elaborarea cadrului legal de reglementare a sectorului gazelor naturale | AT necesară pentru a sprijini MEc și posibil ANRE în transpunerea Pachetului legislativ Trei |
| Pachetul de lucru 2: Consolidarea cadrului instituţional şi organizatoric în sectorul gazelor naturale, inclusiv separarea activităților Moldovagaz SA | AT necesară pentru a sprijini Moldovagaz SA în procesul de separare a activităților până în 1.1.2020 |
| Pachetul de lucru 3: Dezvoltarea pieții gazelor naturale | AT necesară pentru a sprijini MEc și ANRE în dezvoltarea pieții gazelor naturale |
| Pachetul de lucru 4: Cele mai importante proiecte de investiții în infrastructura sectorului gazelor naturale | gazoductul Iași-Ungheni -26.mil EUR (diferite surse, împrumuturi și granturi, finanțare asigurată) gazoductul Ungheni–Chisinau inclusiv stația de reglare și centura de gaz în jurul Chișinau – 70 mil EUR (surse : 30 mil EUR BEI și 30 mil. EUR BERD (ambele împrumuturi), 10 mil. EUR GRM, finanţare în baza rezultatelor pozitive ale SF) |
| Pachetul de lucru 5: Alte măsuri aferente îmbunătățirii securității de aprovizionare cu gaze naturale | Implementarea Planului de Dezvoltare Moldovagaz SA (2013-2015) (investiții și reparații capitale) - 64.9 mil EUR (sursele proprii ale Moldovagaz SA) AT pentru elaborarea modelului de implementare a metodei Intrare-Ieșire în circumstanțele Republicii Moldova Costul lucrărilor de explorare privind rezervele gazelor naturale autohtone AT pentru studiul de fezabilitate și lucrări de cercetare adiționale privind crearea depozitului subteran de stocare a gazelor naturale Costul investițiilor pentru pontențialul depozitului subteran de stocare a gazelor naturale (Cazaclia) (cost estimat: 650 mil. EUR, sursa: ND) |

V.	INDICATORII DE PERFORMANȚĂ

Strategia Energetică stipulează indicatorii de performanță  cantitativi și calitativi principali.

| SECURITATEA APROVIZIONĂRII CU ENERGIE |
| --- |
| Indicatorii | MU | 2015 | 2020 |
| Interconexiunile energetic : Linii de energie electrică Conducte de gaze naturale | km |  | 139 40 |
| Surse alternative de aprovizionare cu gaze natural : furnizor pe termen lung , utilizarea relevant a resurselor interne, piața pe termen scurt |  | 2 | 3 |
| Stimularea utilizării de energie produse din SRE în consumul intern brut | % | 10 | 20 |
| Asigurarea cotei de biocombustibili în volumul total de combustibil utilizat | % | 4 | 10 |
| Utilizarea energiei din surse regenerabile în toate formele de transport: Volumul mixului de etanol și petrol în cantitatea de petrol vândută Volumul mixului de biomotorină în volumul de motorină vândut | % | 6 5 | 10 |
| Sporirea capacității interne de generare a energie electrice | MW |  | cu 800 |
| Asigurarea cotei de energie electrică din SRE în volumul anual de enrgie electric generată | % |  | 10 |
| DESCHIDEREA PIEȚII ȘI CONEXIUNEA CU PIEȚILE EUROPENE |
| Transpunerea Pachetului Legislativ Trei |  | √ (parţial) | √ (deplin) |
| Aprobarea noii foi de parcurs și a codurilor comerciale pentru energie electrică și gaze naturale |  |  | √ |
| Aprobarea cadrului de reglementare privind liberalizarea și concurența |  | √ |  |
| Desemnarea operatorului pieţei |  | √ |  |
| Accederea ÎS Moldelectrica la mecanismele de coordonare a licitațiilor pentru capacitățile transfrontaliere |  | √ |  |
| Integrarea piețelor administrate de Operatorul pieții în Moldova în PEI |  |  | √ |
| Deschiderea oficială a piețelor | % | 100 |  |
| Energie electrică Gaze naturale |  |  | √ √ |

VI.	RAPORTARE

Comitetul de Supraveghere nr. 2 va fi responsabil de coordonarea implementării foii de parcurs a sectorului gazelor naturale. Acesta va fi numit de Guvern, cu aprobarea Parlamentului. Comitetul se va întruni trimestrial.

Administrarea Comitetului vor fi împărţite între reprezentanţii Ministerului Economiei şi Agenţiei Naţionale pentru Reglementare în Energetică, reflectând astfel două autorităţi paralele, care trebuie să participe la procesul de coordonare.

Calitatea de membru va fi atribuită tuturor actorilor importanţi în domeniul gazelor naturale, de exemplu:

- MEc (co-președinte)

- ANRE (co- președinte)

- Ministerul Finanțelor

- Ministerul Mediului

- Ministerul Dezvoltării Regionale și Construcțiilor

- Moldovagaz SA

- Academia de Științe a Moldovei

- Universitatea Tehnică din Moldova

- Camera de Comerț și Industrie

- ONG

- Alți membri urmează a fi identificați de Guvern

Observatori în Comitetul de Supraveghere nr. 2 vor fi reprezentanţi ai Cancelariei de Stat, ai comunității donatorilor (de exemplu, Delegaţia UE în Moldova şi Ambasada Suediei în calitate de donator coordonator) şi de IFI selectate, cu birouri locale în Republica Moldova (de exemplu, BERD, BM, etc.).

Organul de raportare către Guvernul Republicii Moldova va fi Comitetul de Supraveghere menţionat, care va pregăti şi va prezenta raportul în fiecare semestru. Rapoartele vor fi prezentate către MEc, care, la rândul său, va prezenta rapoarte către Guvernul Republicii Moldova prin Cancelaria de Stat.

# Footnotes

Notă: În conformitate cu Legea nr. 124 cu privire la energia electricăîntreprinderile de distribuție și furnizare trebuiau să separe conturile și să devină legal divizate către 01.01.2013. Deși, în realitate, conturile sunt separate, însă divizarea legală încă nu  a fost realizată înrtucât  a fost amânată până în 01.01.2015, în conformitate cu Protocolul de aderare la TCE și Proiectul de lege relevant de modificare și completare a  Legii cu privire la Energia Electrică.

De asemenea Regulamentul Comisiei (UE) Nr 543/2013 din 14 iunie 2013 de modificare a  Anexei I tla Regulamentul (CE) Nr. 714/2009 al Parlamentului European și al Consiliului  condiţiile de acces la reţea pentru schimburile transfrontaliere în energie electrică şi de abrogare a Regulamentului (CE) nr. 1228/2003.

Prin decizia CM-CEn pe 24.10.2013 i s-a atribuit statutul de proiectPIC, deaceea se bucură de finanțare și regim de reglementare favorabil.

# Text boxes

M1

M26

M3

M4

M1

M2

M3

M4

M8

M9

M5

M6

M10

M14

M17

M16

M18

M13

M7

M21

M12

M20

M22

M24

M23

M19

M11

M15

M1

M24a

M24b

M2

M26a

M3

M5

M26b

M14

M6

M34

M27

M16

M30

M19

M9

M37

M8

M29

M18

M36

M28

M17

M7

M35

M4

M15

M21

M23

M10

M31

M39

M33

M11

M12

M22

M32

M25

M40

M13

M20

M38

M1

M2

M3

M4

M5

M6

M7

M8

M1

M2

M3

M4

M5

M6

M1

M2

M3

M4

M5

M6

M7

M1

M2

M3

M4

M5

M6

M7

M1

M2

M3

M4

M5

M6

M1

M2

M3

M4

M5

M6

M7

M8

M1

M2

M3

M4

M5

M6

M7

M8

M9

M12

M18

M13

M17

M14

M20

M19

M21

M22

M15

M10

M11

M16

M23

M1

M13

M2

M23

M3

M5

M15

M24

M19

M25

M29

M6

M16

M9

M26

M17

M27

M7

M28

M18

M8

M22

M4

M10

M12

M20

M30

M11

M21

M31

M14

M1

M2

M3

M4

M5

M6

M7

M8

M9

M1

M2

M3

M4