PLANUL

de acțiuni pe anii 2015-2017

pentru implementarea

Programului de dezvoltare a educației incluzive în Republica Moldova pentru anii 2011 – 2020

| Nr. d/o | Acţiuni | Subacţiuni | Instituţii responsabile | Termene | Costuri/ mii lei | Indicatori |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | 2015 | 2016 | 2017 |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| Acces la educație |
| Obiectiv: Asigurarea șanselor egale la educație de calitate pentru fiecare copil, tînăr, adult, la toate nivelurile și ciclurile sistemului de învăţămînt |
| 1. | Consolidarea cadrului normativ naţional din perspectiva asigurării accesului la educaţie şi egalităţii de oportunități în domeniul învăţămîntului pentru fiecare copil, tînăr, adult | 1.1 Reconsiderarea conceptului de educație incluzivă în Republica Moldova | Ministerul Educației | 2015 | 45,0 (surse externe) | - | - | Conceptul de educație incluzivă actualizat |
|  |  | 1.2 Racordarea la cerinţele educaţiei incluzive a regulamentelor de organizare și funcționare a instituțiilor ce prestează servicii pentru persoanele cu dizabilităţi | Ministerul Educației, Ministerul Muncii, Protecției Sociale și Familiei, Ministerul Sănătății | 2015-2016 | 90,5 (surse externe) | 90,0 (surse externe) | - | 5 regulamente revizuite aprobate |
|  |  | 1.3 Elaborarea și aprobarea actelor normative pentru reglementarea activității serviciilor în scopul asigurării incluziunii educaționale a copiilor și tinerilor cu cerinţe educaţionale speciale (CES) | Ministerul Educației, Ministerul Muncii, Protecției Sociale și Familiei, Ministerul Sănătății | 2015-2017 | - | 50,0 (surse externe) | 50,0 (surse externe) | Acte normative elaborate și aprobate pentru structurile și serviciile create |
| 2. | Ajustarea cadrului de reglementare a finanțării serviciilor pentru copiii și tinerii cu cerințe educaţionale speciale | 2.1 Elaborarea pachetelor standard de servicii specifice pentru diferite grupuri de copii și tineri, precum și estimarea costurilor acestora | Ministerul Educației, Ministerul Muncii, Protecției Sociale și Familiei, Ministerul Finanțelor | 2015-2017 | 45,0 (surse externe) | 45,0 (surse externe) | 45,0 (surse externe) | Pachete standard de servicii specifice elaborate Costuri estimate |
| 3. | Constituirea sistemului de structuri, instituții necesare pentru asigurarea accesului la educație a tuturor categoriilor de copii și tineri cu cerințe educaţionale speciale | 3.1 Cartografierea structurilor, organizațiilor, instituțiilor care prestează servicii educaționale și de suport a copiilor și tinerilor cu CES | Ministerul Educației, Ministerul Muncii, Protecției Sociale și Familiei | 2015 | 36,7 (surse externe) | - | - | Baza de date elaborată |
|  |  | 3.2 Promovarea cadrului normativ în vederea creării în instituțiile de educaţie preșcolară a serviciilor de educație incluzivă necesare pentru asigurarea incluziunii educaționale a copiilor cu cerințe educaţionale speciale | Ministerul Educației, autoritățile publice locale | 2015 - 2017 | - | - | - | Cadru normativ promovat Centre de resurse în 25% din instituțiile de învățămînt preșcolar |
|  |  | 3.3 Elaborarea și pilotarea modelelor de asigurare a accesului la formare profesională pentru tinerii cu cerinţe educaţionale speciale | Ministerul Educației | 2015-2017 | - | - | - | Modele elaborate Modele pilotate |
| II.Coeziunea |
| Obiectiv. Formarea unei culturi şi a unei societăţi incluzive în vederea incluziunii în comunitate a copiilor şi tinerilor cu CES |
| 4. | Instituționalizarea mecanismelor de conlucrare intersectorială în implementarea educației incluzive | 4.1 Oficializarea mecanismelor intersectoriale de stabilire și asigurare a serviciilor de suport pentru copii, tineri cu CES | MinisterulEducației, Ministerul Muncii, Protecției Sociale și Familiei, Ministerul Sănătății, Ministerul Tineretului și Sportului, Autoritățile publice locale | 2015-2016 | - | - | - | Mecanisme intersectoriale oficializate |
|  |  | 4.2 Crearea și gestionarea în comun cu ministerele de resort a bazei de date cu privire la beneficiari și servicii | Ministerul Muncii, Protecției Sociale și Familiei, Ministerul Sănătății, Ministerul Educației, Ministerul Tineretului și Sportului | 2017 | - | - | - | Baza de date creată |
|  |  | 4.3 Elaborarea conceptului de servicii integrate și a mecanismului intersectorial de finanțare a acestora | Ministerul Educației, Ministerul Finanțelor, Ministerul Muncii, Protecției Sociale și Familiei, Ministerul Sănătății, ministerul tineretului și Sportului | 2017 | - | - | - | Concept de servicii integrate elaborat Mecanism intersectorial de finanțare elaborat |
|  |  | 4.4 Stabilirea parteneriatelor cu societatea civilă care dezvoltă servicii în domeniul educației incluzive | Ministerul Educației (Centrul Republican de Asistență Psihopedagogică), Ministerul Muncii, Protecției Sociale și Familiei | 2015-2017 | - | - | - | 5 parteneriate dezvoltate |
| 5. | Dezvoltarea culturii incluzive | 5.1 Organizarea campaniilor de mediatizare și responsabilizare socială în scopul promovării educației incluzive | Ministerul Educației (Centrul Republican de Asistență Psihopedagogică), Ministerul Muncii, Protecției Sociale și Familiei Ministerul Sănătății | 2015-2017 | - 43,0 (surse externe) | 43,0 (surse externe)- | 43,0 (surse externe) | 5 instituții media care reflectă obiectiv procesul de educație incluzivă Nr. de instruiri |
|  |  | 5.2 Elaborarea şi publicarea materialelor informative în scopul promovării educației incluzive: pentru copii, părinți, educatori, cadre didactice, asistenți sociali şi medicali, reprezentanți ai autorităților administrației publice locale | Ministerul Educației (Centrul Republican de Asistență Psihopedagogică) | 2015-2016 | 562, 0 (surse externe) | - 562, 0 (surse externe) | - | 10 tipuri de materiale informative elaborate și publicate 50000 beneficiari |
|  |  | 5.3 Organizarea evenimentelor publice (sesiuni ştiinţifice, conferinţe naţionale şi internaţionale, simpozioane, seminare, mese rotunde etc.), a emisiunilor radio şi TV cu abordarea tematicii incluziunii educaţionale şi sociale a copiilor şi tinerilor cu CES, şi promovarea cazurilor de succes | Ministerul Educației (Centrul Republican de Asistență Psihopedagogică), Ministerul Sănătății | 2015-2017 | 27,6 (surse externe) | 27,6 (surse externe) | 27,6 (surse externe) | 25 evenimente organizate 3500 de participanți |
|  |  | 5.4 Asigurarea accesului la informaţie şi mijloace de comunicare, inclusiv la tehnologiile şi sistemele informatice şi de comunicaţii a copiilor şi tinerilor cu dizabilităţi din instituțiile de învățămînt (Brail, limbajul mimico-gesticular, etc) | Ministerul Educației(Centrul Republican de Asistență Psihopedagogică), Ministerul Sănătății | 2015-2017 | surse externe | - | - | 100 % copii și tineri informați |
| Relevanța |
| Obiectiv: Reintegrarea socio-educaţională a copiilor aflaţi în instituţiile de tip rezidenţial, care să conducă la reducerea numărului de copii aflaţi în aceste instituţii cu 40%, pînă în anul 2017, şi la reorganizarea a cel puţin 25% din instituţiile de învăţămînt de tip rezidenţial |
| 6. | Reorganizarea sistemului de învățămînt special | 6.1 Evaluarea complexă a tuturor școlilor de tip-internat pentru copii orfani și rămași fără îngrijirea părinților (gimnazii-internat) și instituțiilor de învățămînt special | Ministerul Educației (Centrul Republican de Asistență Psihopedagogică) | 2015-2016 | 160,5 (surse externe) | 100,0 (surse externe) | - | Rapoarte de evaluare aprobate pentru fiecare instituție Documente de planificare a reorganizării fiecărei instituții aprobate |
|  |  | 6.2 Transformarea școlilor internat pentru copii orfani și rămași fără îngrijirea părinților în servicii sociale în funcție de necesitate | Ministerul Educației, Ministerul Muncii, Protecției Sociale și Familiei,autoritățile publice locale | 2015-2016 | 196, 0 (surse externe) | - | - | 100% copii din școlile internat pentru copii orfani și rămași fără îngrijirea părinților învață în școlile din localitate 80% instituţii transformate |
|  |  | 6.3 Reconsiderarea instituțiilor de învățămînt special pentru copii cu dizabilităţi senzoriale | Ministerul Educației | 2017 | - | - | 324,2 (surse externe) | Centrul republican educațional-recuperatoriu pentru copii cu dizabilităţi senzoriale |
| 7. | Racordarea formelor de organizare a educației pentru copii și tineri cu dizabilităţi în concordanță cu cerințele educaţionale speciale ale acestora | 7.1 Stabilirea formelor serviciilor de educație și de suport pentru copii, tineri cu cerințe educaţionale speciale, dizabilităţi multiple, asociate sau severe | Ministerul Educației (Centrul Republican de Asistență Psihopedagogică) | 2016-2017 |  | - | - | Formele serviciilor de educație și suport stabilite |
|  |  | 7.2 Pilotarea modelelor de asigurare a accesului la educație pentru copii cu dizabilităţi multiple, asociate sau severe, cu dizabilităţi senzoriale | Ministerul Educației | 2016-2017 |  | - 208, 2 (surse externe) | - 208, 2 (surse externe) | Modele pilotate |
|  |  | 7.3 Elaborarea auxiliarelor didactice ţinînd cont de nevoile copiilor şi tinerilor cu deficienţe severe | Ministerul Educației (Centrul Republican de Asistență Psihopedagogică) | 2015-2017 | - | - | - | 5 auxiliare didactice elaborate și aprobate |
|  |  | 7.4 Dezvoltarea programelor de consiliere şi ghidare în carieră pentru copiii şi tinerii cu cerințe educaţionale speciale | Ministerul Educației, (Centrul Republican de Asistență Psihopedagogică) Ministerul Muncii, Protecției Sociale și Familiei,Ministerul Tineretului și Sportului | 2015 | 108,4 (surse externe) | - | - | 3 programe dezvoltate |
|  |  |  |  |  | - |  |  |  |
| Calitate |
| Obiectiv: Elaborarea și dezvoltarea cadrului de asigurare a calității pe dimensiunea educație incluzivă |
| 8. | Definirea calității educației incluzive în sisteme de standarde de calitate pentru instituții, servicii | 8.1 Elaborarea şi revizuirea standardelor de calitate pentru diferite tipuri de instituții și organizații care prestează servicii de educație incluzivă | Ministerul Educației | 2016-2017 | - | - | - | 3 standarde elaborate și revizuite |
|  |  | 8.2 Realizarea cercetărilor fundamentale şi aplicative în domeniul educaţiei incluzive în vederea îmbunătățirii și monitorizării procesului de implementare | Ministerul Educației, Academia de Ştiințe a Moldovei | 2015-2017 | surse externe | 47, 0 (surse externe) | 47, 0 (surse externe) | 3 cercetări realizate |
| 9. | Implementarea standardelor de calitate în educația incluzivă | 9.1 Evaluarea nivelului de corespundere a instituțiilor de învățămînt cu Standardele de calitate pentru instituțiile de învățămînt din perspectiva şcolii prietenoase copilului | Ministerul Educației (Inspectoratul Şcolar Naţional) | 2015-2017 | - | - | - | 50 instituții evaluate anual % instituțiilor care corespund standardelor |
|  |  | 9.2 Elaborarea mecanismelor şi instrumentelor de acreditare a prestatorilor serviciilor de abilitare/ reabilitare psihopedagogică a copiilor cu CES (ONG, instituții de învățămînt, etc.) | Ministerul Educației (Centrul Republican de Asistență Psihopedagogică, Inspectoratul Național Școlar) | 2015-2017 | 32, 0 (surse externe) | 32, 0 (surse externe) | - | Mecanisme şi instrumente elaborate |
|  |  | 9.3 Evaluarea și acreditarea prestatorilor serviciilor de formare în domeniul educației incluzive (instituții de formare inițială și continuă, ONG, instituții de învățămînt, etc) | Ministerul Educației (Centrul Republican de Asistență Psihopedagogică) | 2016 | - | - | - | Nr. prestatorilor acreditați |
| Capacități instituționale |
| Obiectiv: Consolidarea capacităților instituționale la toate nivelurile de învățămînt pentru asigurarea accesului, relevanței și calității educației incluzive |
| 10. | Ajustarea infrastructurii instituțiilor de învățămînt la cerințele copiilor, tinerilor cu cerințe speciale | 10.1 Dezvoltarea serviciilor de suport pentru copiii cu CES în instituțiile de învățământ | Ministerul Educației, Autoritățile publice locale | 2015-2017 | 1640, 0 (surse externe) | 1640, 0 (surse externe) |  | 150 instituții ce dispun de centre de resurse, 150 instituţii în care activează psihopedagogii speciali, 150 instituţii în care activează logopezi 500 instituţii în care activează cadre didactice de sprijin |
|  |  | 10.2 Accesibilizarea infrastructurii în instituțiile de învățămînt de toate nivelurile pentru copiii şi tinerii cu dizabilităţi | Ministerul Educației, autoritățile publice locale | 2015-2017 | 665, 0 (surse externe) | 665, 0 (surse externe) | 665, 0 (surse externe) | 100 % instituții dispun de infrastructură accesibilizată în conformitate cu necesitatea |
|  |  | 10.3 Dotarea instituțiilor de învățămînt special cu echipamente necesare pentru facilitarea învăţării copiilor și tinerilor cu dizabilități senzoriale şi locomotorii | Ministerul Educației, autoritățile publice locale | 2015-2016 | - | - | - | 80% instituții dotate cu echipamente necesare |
|  |  | 10.4 Reglementarea condițiilor de procurare a a unităților de transport pentru transportarea copiilor la instituțiile de învățămînt, ținîndu-se cont și de necesităţile copiilor cu CES | Ministerul Educației, autoritățile publice locale | 2015-2017 | - | - | - | Cerinţe stabilite la achiziţionarea transportului pentru instituțiile de învîţămînt |
| 11. | Formarea profesională a resurselor umane | 11.1 Consolidarea și dezvoltarea competențelor profesionale ale specialiștilor din Centrul Republican de Asistență Psihopedagogică și Serviciilor de Asistență Psihopedagogică pe domenii specifice | Ministerul Educației | 2015-2017 | - | - | - | 250 angajați au beneficiat de formări |
|  |  | 11.2 Formarea inițială și continuă a cadrelor didactice și manageriale la toate nivelurile de învățămînt în vederea asigurării incluziunii educaționale a copiilor și tinerilor cu cerințe speciale și diminuării numărului copiilor neșcolarizați și predispuși abandonului școlar | Ministerul Educației | 2015-2017 | - | - | - | 2500 cadre didactice care au beneficiat de formări inițiale și continuă |
|  |  | 11.3 Revizuirea și introducerea în cadrul programelor de formare inițială și continuă a modulelor de formare în educația incluzivă pentru managerii instituțiilor de învățămînt preșcolar și preuniversitar, cadrelor didactice, cadrelor didactice de sprijin | Ministerul Educației | 2015-2017 | 35, 0 (surse externe) | 42,0 (surse externe) | - | Module de formare în educația incluzivă revăzute și introduse în programele de formare |
|  |  | 11.4 Fortificarea capacităţilor echipelor intersectoriale (alcătuite din educatori, asistenţi sociali şi medicali), instituite în 926 de localităţi rurale pentru a promova educaţia incluzivă şi incluziunea sociala a copiilor cu cerinţe educaţionale speciale | Ministerul Educației, Ministerul Muncii, Protecției Sociale și Familiei, Ministerul Sănătății | 2015-2017 | 258,0 (surse externe) | 258,0 (surse externe) | 258,0 (surse externe) | 100 % echipe intersectoriale fortificate |
|  |  | 11.5 Dezvoltarea capacităţilor managerilor şcolari pentru planificarea şi managementul eficient al resurselor financiare alocate educaţiei incluzive | Ministerul Educației, autoritățile publice locale | 2015-2017 | - | - | - | 1500 manageri formați |
|  |  | 11.6 Dezvoltarea centrelor metodice consultative în baza instituțiilor cu practici incluzive | Ministerul Educației, autoritățile publice locale | 2016 2017 | - | - | - | centre metodice create în 5 instituții de învățămînt din regiunile țării |
| 12. | Dezvoltarea produselor curriculare de suport pentru educația incluzivă | 12.1 Elaborarea ghidurilor practice pentru cadrele didactice pe domenii | Ministerul Educației (Centrul Republican de Asistență Psihopedagogică) | 2016-2017 | - | - | - | 2 publicații pe an |
|  |  | 12.2 Elaborarea materialelor de suport pentru cadrele didactice din instituțiile de învățămînt preșcolar, preuniversitar și universitar, precum şi pentru părinți/ persoane în grija cărora se află copii cu CES | Ministerul Educației (Centrul Republican de Asistență Psihopedagogică) | 2017 | - | - | - | 6 materiale elaborate |
|  |  | 12.3 Crearea unei biblioteci digitale pentru cadre didactice și părinții copiilor, tinerilor cu cerințe educaţionale speciale | Ministerul Educației (Centrul Republican de Asistență Psihopedagogică) | 2017 | 35,0 (Surse externe) | - | - | Biblioteca on-line creată |
| VI. Colaborare și Transparență |
| Obiectiv: Asigurarea colaborării și transparenței în procesul de implementare a planului |
| 13. | Dezvoltarea mecanismelor de colaborare, consultanță și schimb de informații cu organizațiile ne-guvernamentale și părinți în procesul de implementare a planului | 13.1 Asigurarea prezenței părinților copiilor cu CES în calitate de membri ai Consiliului consultativ privind reformarea sistemului rezidențial de îngrijire și dezvoltarea educației incluzive | Ministerul Educației | 2015 | - | - | - | 5 părinţi incluşi |
|  |  | 13.2 Organizarea ședințelor consultative periodice cu participarea organizațiilor ne-guvernamentale și grupurilor de părinți cu privire la educația incluzivă | Ministerul Educației | 2015-2017 | - | - | - | 10 ședinţe consultative organizate |