# Proiect

# GUVERNUL REPUBLICII MOLDOVA

# HOTĂRÂRE nr.___

# din ___________ 2026

# pentru aprobarea Programului de implementare

# a Strategiei de dezvoltare a sectorului de tineret „Tineret 2030” pentru anii 2027-2030

# În temeiul art.9 alin.(2) lit. a) din Legea nr.215/2016 cu privire la tineret (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2016, nr.315-328, art. 688), cu modificările ulterioare și în scopul promovării eficiente a politicii statului în domeniul dezvoltării sectorului de tineret, Guvernul HOTĂRĂȘTE:

# 1. Se aprobă Programul de implementare a Strategiei de dezvoltare a sectorului de tineret „Tineret 2030” pentru anii 2027-2030, conform anexei.

# 2. Se recomandă autorităților administrației publice locale să contribuie la realizarea obiectivelor și acțiunilor prevăzute în Program.

# 3. Ministerul Educației și Cercetării va prezenta Guvernului, până la data de 31 martie 2031, raportul de evaluare finală a Programului de implementare a Strategiei de dezvoltare a sectorului de tineret „Tineret 2030” pentru anii 2027-2030.

# 4. Finanțarea acțiunilor prevăzute în Program se va efectua din contul și în limita alocațiilor aprobate în acest scop în bugetele autorităților implicate, precum și din alte surse neinterzise de lege.

# 5. Controlul asupra executării prezentei hotărâri se pune în sarcina Ministerului Educației și Cercetării.

# PRIM-MINISTRU                                  	Vasile TOFAN

# Contrasemnează:

# Ministrul educației și cercetării               	Dan Perciun

# Ministrul finanțelor                                 	Victoria Belous

# PROGRAM
de implementare a Strategiei de dezvoltare a sectorului de tineret
„Tineret 2030” pentru anii 2027–2030

# Capitolul I

# INTRODUCERE

### 1. Programul de implementare a Strategiei de dezvoltare a sectorului de tineret „Tineret 2030” pentru anii 2027-2030 (în continuare Program) reprezintă un document de politici sectoriale, care stabilește cadrul și modul de implementare a Strategiei de dezvoltare a sectorului de tineret „Tineret 2030” (în continuare Strategie), analizează situația tinerilor și sectorului de tineret în Republica Moldova, și operaționalizează direcțiile strategice, obiectivele generale și specifice ale Strategiei într-un plan de acțiuni.

2. Implementarea Programului contribuie la atingerea obiectivelor și țintelor setate în Strategie, extinde aria de intervenție către grupuri țintă și propune direcții de intervenții noi, identificate în procesul de implementare a primului Program de implementare pentru perioada 2023-2026 și care să corespundă realităților și necesităților tinerilor în condițiile social-economice și demografice actuale.

3. Programul reprezintă cel de-al doilea și ultimul ciclu de implementare a Strategiei, este elaborat în temeiul Legii nr.215/2016 cu privire la tineret, în conformitate cu angajamentele asumate prin Programul național de aderare a Republicii Moldova la Uniunea Europeană pentru anii 2025-2029,  corelat cu Strategia Națională de Dezvoltare „Moldova Europeană 2030” și Programul Național de Dezvoltare, conectat cu Strategia Uniunii Europene pentru tineret 2019-2027 și Strategia Consiliului Europei pentru sectorul de tineret 2030.

4. Programul reprezintă un document operațional care transpune viziunea, misiunea și obiectivele Strategiei într-un plan de acțiuni, parte integrantă a Programului, de dezvoltare a sectorului de tineret și extinde aria de intervenție pentru a fi relevant pentru tineri și sectorul de tineret.

5. Programul este elaborat în contextul unor schimbări demografice, sociale și educaționale semnificative care influențează profilul, nevoile și prioritățile tinerilor din Republica Moldova, contextul în care trăiesc și se dezvoltă tinerii a evoluat, fiind înregistrate modificări ale structurii populației tinere, ale ponderii tinerilor din mediul rural și urban, ale participării acestora în sistemul de învățământ, precum și ale priorităților, aspirațiilor și nevoilor acestora.

6. Programul este elaborat ținând cont de perspectiva de gen, perspectiva de incluziune și împuternicirea tinerilor în special în rândul celor cu oportunități reduse, inclusiv a celor care nu sunt încadrați în muncă, educație sau formare. Din perspectivă teritorială, Programul se aliniază la politicile naționale în domeniul reformei administrativ-teritoriale.

7. Programul integrează principalele tendințe și schimbări identificate în domeniul tineretului și orientează intervențiile către necesitățile actuale ale diferitelor categorii de tineri. Totodată, acțiunile propuse urmăresc să asigure flexibilitatea și capacitatea de adaptare a politicilor de tineret la schimbările demografice și sociale, contribuind la dezvoltarea unui cadru de intervenție publică relevant, incluziv și fundamentat pe nevoile reale ale tinerilor.

8. Programul reprezintă documentul de politici național, care servește drept temei pentru autoritățile administrației publice locale pentru elaborarea politicilor și documentelor de politici locale.

9. Viziunea Strategiei este: Construcția unei societăți moderne are la bază tineri instruiți și competenți, care împărtășesc o verticală a valorilor și își asumă responsabilitatea de a contribui calitativ la dezvoltarea socială și economică a statului.

10. Misiunea Strategiei constă în:

10.1. asigurarea accesului tuturor tinerilor din Republica Moldova la oportunități și la programe calitative de tineret care contribuie la dezvoltarea competențelor și împărtășirea valorilor;

10.2. recunoașterea de către stat a potențialului de inovație al tinerilor și al organizațiilor de tineret și alocarea resurselor financiare suficiente pentru realizarea inițiativelor acestora;

10.3. participarea în mod semnificativ și implicarea civică a tinerilor, responsabilizați de propriul rol, în promovarea democrației, dezvoltării comunitare și inovației sociale.

11. Planul de acțiuni este o componentă integrantă a Programului care operaționalizează intervențiile trasate în cadrul acestuia, generând costuri de implementare, trasând impactul scontat și indicatorii de monitorizare a acestuia, precum și determinând responsabilii de implementare.

12. Documentul de politici este elaborat cu participarea tinerilor, structurilor și organizațiilor de tineret, reprezentanți ai structurilor reprezentative ale elevilor și studenților, precum și a reprezentanților centrelor de tineret și a lucrătorilor de tineret.

13. Matricea de aliniere strategică și normativă:

Tabel 1. Matricea de aliniere strategică și normativă

| Document / cadru | Aplicare în Programul 2027–2030 |
| --- | --- |
| Legea nr. 215/2016 cu privire la tineret | Participare, dezvoltarea tinerilor și atribuțiile actorilor: capitolele I, III–IV și VIII; Planul de acțiuni anexat. |
| Strategia „Tineret 2030”, aprobată prin HG nr. 168/2023 | Continuitatea obiectivelor, priorităților, rezultatelor și indicatorilor în al doilea ciclu: capitolele I–IV și IX; Planul de acțiuni anexat. |
| Strategia „Moldova Europeană 2030”, aprobată prin Legea nr. 315/2022 | Calitatea vieții, dezvoltarea durabilă și contribuții intersectoriale: capitolele II–IV; Planul de acțiuni anexat. |
| Programul național de aderare a Republicii Moldova la Uniunea Europeană pentru anii 2025-2029, aprobat prin HG nr. 306/2025, cu modificările ulterioare, Capitolul 26, anexele A și B | Aprobarea Programului în decembrie 2026 și urmărirea angajamentelor de aderare: capitolele II, IV, VIII–IX; Planul de acțiuni anexat. |
| Strategia UE pentru tineret 2019–2027 și Planul de lucru 2025–2027 | Implicare, conectare, abilitare, incluziune și cooperare; actualizare post-2027 după adoptarea noului cadru: capitolele II–IV și VII; Planul de acțiuni anexat. |
| Agenda europeană pentru lucrul de tineret, aprobată prin Rezoluția 2020/C 415/01 | Calitatea serviciilor, competențele lucrătorilor și cooperare: capitolele II–IV și VIII–IX; Planul de acțiuni anexat. |
| Strategia Consiliului Europei pentru sectorul de tineret 2030, aprobat prin CM/Res(2020)2 | Democrație, drepturile omului, statul de drept, participare și incluziune: capitolele I–IV și VII; Planul de acțiuni anexat. |
| Hotărârile de Guvern: HG nr. 951/2023; HG nr. 21/2025; HG nr. 22/2025; HG nr. 188/2025 | Organizarea, dezvoltarea până în 2030, finanțarea și evaluarea centrelor: capitolele II–VI și VIII–IX; Planul de acțiuni anexat. |
| Cadrul de referință al Consiliului Europei privind o perspectivă a tineretului, din 9 octombrie 2025 | Democrație, participare democratică, drepturile omului și drepturile digitale: capitolele II–IV și VII–IX; Planul de acțiuni anexat. |

14. În relație cu domeniile educație, ocuparea, protecția socială și sănătatea, sectorul de tineret asigură informarea, învățarea nonformală, inclusiv programe nonformale de orientare în carieră, participarea și orientarea către servicii competente, precum și recunoașterea competențelor dobândite nonformal. Aceste intervenții sunt complementare curriculumului școlar și serviciilor specializate de ocupare, protecție socială și sănătate, iar Programul nu instituie servicii paralele în aceste domenii.

15. Perioada de implementare a programului este ianuarie 2027 - decembrie 2030.

Capitolul II. ANALIZA SITUAȚIEI

Secțiunea 1. Situația demografică

16. Tinerii reprezintă în conformitate cu prevederile Legii nr.215/2016 cu privire la tineret, persoanele  cu vârsta cuprinsă între 14 și 35 ani. La începutul anului 2026, comparativ cu începutul anului 2025, numărul populației cu vârsta de 14-34 ani a scăzut cu 13,5 mii persoane sau cu 2,5%. Numărul populației cu vârsta de 14-19 ani la începutul anului 2026 a crescut cu 2,7 mii persoane sau cu 1,5% față de începutul anului 2025, iar ponderea acestei categorii în numărul total al tinerilor cu vârsta 14-34 ani s-a majorat de la 33,7% până la 35,1%.  Numărul persoanelor în vârstă de 20-24 ani s-a redus cu 2,5 mii persoane față de anul precedent, în timp ce proporția acestora în totalul tinerilor a înregistrat o creștere în perioada analizată cu 0,1 puncte procentuale. Numărul tinerilor în vârstă de 25-29 ani s-a diminuat cu 5,5 mii persoane, iar ponderea acestora s-a redus cu 0,5 puncte procentuale. Numărul tinerilor cu vârsta de 30-34 ani s-a diminuat cu 8,2 mii, ponderea acestei grupe fiind mai mică cu 0,9 puncte procentuale. În anul 2025, 27,9% dintre tinerii cu vârsta de 15–34 de ani nu erau încadrați în muncă, educație sau formare (NEET) (BNS, 2026).

17. Unul din factorii principali care contribuie la constituirea trendului demografic în rândul tinerilor îl  reprezintă fenomenul migrației. Cercetările și studiile realizate în domeniu și în rândul tinerilor denotă  că aceștia aleg să migreze din cauza lipsei oportunităților de încadrare în câmpul muncii și salarizării, calității scăzute a sistemului de educație, oportunităților reduse și serviciilor necalitative  de tineret disponibile, infrastructură slab dezvoltată etc.

17.1. Un al doilea factor care influențează semnificativ evoluțiile demografice este rata scăzută a fertilității în rândul populației adulte, o tendință similară celei înregistrate în multe state europene. Aceasta este determinată de un complex de factori, inclusiv accesul limitat al tinerilor la locuințe, oportunitățile economice insuficiente pentru întemeierea și întreținerea unei familii, migrația, precum și alți factori socio-economici și culturali.

18. Pe de o parte, politicile sectoriale elaborate și implementate de stat prin intermediul autorităților și instituțiilor abilitate tratează tinerii drept un grup țintă care este abordat prin prisma categoriei de vârstă pe care aceștia o reprezintă, pe de altă parte cadrul normativ național tratează tineretul ca un domeniu distinct, prin prisma necesității investițiilor orientate spre creșterea capacității tinerilor de a deveni cetățeni activi, capabili să se integreze social și economic.

Secțiunea 2. Concluziile raportului de evaluare finală a Programului pentru perioada 2023-2026

19. Evaluarea finală a Programului privind implementarea Strategiei de dezvoltare a sectorului de tineret „Tineret 2030” pentru anii 2023–2026 (în continuare Raportul de evaluare) a evidențiat faptul că documentul de politici publice a avut o contribuție semnificativă la consolidarea sectorului de tineret din Republica Moldova. Acesta a permis trecerea de la obiective strategice generale la intervenții concrete, orientate spre dezvoltarea programelor de tineret, consolidarea participării civice, profesionalizarea lucrului de tineret și susținerea inițiativelor tinerilor.

20. Programul precedent și-a menținut relevanța pe parcursul perioadei de implementare, întrucât a răspuns unor probleme reale ale sectorului, precum accesul neuniform al tinerilor la programe calitative, necesitatea consolidării centrelor de tineret, participarea civică redusă, insuficiența mecanismelor de finanțare a inițiativelor tinerilor, necesitatea profesionalizării lucrătorilor de tineret și lipsa unor instrumente unitare de colectare și analiză a datelor.

21. Una din principalele concluzii din Raportul de evaluare a arătat că unele acțiuni și indicatori au fost formulate ambițios, fără o corelare suficientă cu resursele financiare, instituționale și metodologice disponibile.

22. Raportul de evaluare a analizat 92 de acțiuni prevăzute în Planul de acțiuni. Dintre acestea, 46 de acțiuni au fost realizate integral, 32 au fost realizate parțial, iar 14 nu au fost realizate. Prin urmare, majoritatea acțiunilor prevăzute în Planul de acțiuni au fost implementate integral sau parțial. Totuși, gradul de realizare a acestora a fost neuniform între obiective, domenii și tipuri de intervenții. De asemenea, realizarea unei acțiuni nu presupune în mod automat atingerea rezultatului sau a obiectivului de politică publică urmărit. Astfel, evaluarea nivelului de implementare a acțiunilor trebuie analizată distinct de măsura în care acestea au contribuit efectiv la atingerea obiectivelor stabilite în cadrul Programului.

23. Cele mai importante progrese au fost înregistrate în domeniile în care au existat mecanisme instituționale clare, finanțare disponibilă, suport metodologic și parteneriate funcționale. Acestea includ consolidarea centrelor de tineret, aprobarea unor acte normative relevante, dezvoltarea mecanismelor de finanțare, susținerea consiliilor elevilor, consiliilor locale ale tinerilor și structurilor de autoguvernare studențească, promovarea inițiativelor civice și comunitare, precum și dezvoltarea programelor de granturi pentru organizațiile de tineret și structurile studențești.

24. Un rezultat important l-a constituit consolidarea cadrului normativ și instituțional al sectorului de tineret. În perioada de implementare au fost aprobate sau inițiate documente relevante privind centrele de tineret, finanțarea acestora, evaluarea instituțională, participarea elevilor, studenților și tinerilor, consiliile locale ale tinerilor, autoguvernările studențești, voluntariatul și profesionalizarea lucrătorilor de tineret. Aceste intervenții au creat premise și necesitate pentru continuitatea politicilor publice și sunt abordate în Program.

25. Programul precedent a contribuit la dezvoltarea mecanismelor de participare a tinerilor. Au fost consolidate structuri precum consiliile elevilor, Consiliul Național al Elevilor, consiliile locale ale tinerilor, structurile de autoguvernare studențească și alte forme de reprezentare. De asemenea, au fost implementate programe de instruire, mentorat, suport metodologic și finanțare a inițiativelor civice, care au oferit tinerilor oportunități concrete de implicare în viața comunității și în procesele decizionale.

26. În domeniul profesionalizării lucrului de tineret, Programul precedent a generat rezultate importante prin aprobarea standardului ocupațional și a standardului de calificare pentru specialistul/specialista în lucrul cu tinerii, precum și prin dezvoltarea programului de microcalificare. Totuși, procesul de evaluare, validare periodică și certificare a competențelor lucrătorilor de tineret necesită continuare și instituționalizare în Program.

27. Principalele dificultăți identificate în procesul de implementare țin de nefinalizarea unor mecanisme instituționale, lipsa sistemului informațional unic în domeniul tineretului, insuficiența datelor consolidate și dezagregate, lipsa unor mecanisme de cofinanțare sau finanțare dedicate, precum și dependența unor intervenții de capacitatea autorităților publice locale și de sprijinul partenerilor de dezvoltare.

Secțiunea 3. Provocări, cauze și consecințe

28. Provocările constatate în urma evaluării gradului de implementare și impactului Programului pentru perioada 2023–2026, cauzele și consecințele sunt reflectate în matrice.

Tabel 2. Provocări, cauze și consecințe

| Cod | Problemă | Cauze principale | Consecințe / costul neintervenției |
| --- | --- | --- | --- |
| P1.1 | Calitatea programelor nu este asigurată și demonstrată sistematic. | Instrumente aplicate neuniform; evaluare anuală neinstituționalizată; finanțare slab corelată cu feedbackul și rezultatele. | Calitate variabilă; finanțare fără dovezi suficiente despre beneficii. |
| P1.2 | Acces inegal între teritorii și grupuri. | Capacități și resurse diferite; sprijin selectiv; adaptare insuficient demonstrată la bariere. | Persistența decalajelor; oportunități concentrate în grupuri și localități deja deservite. |
| P1.3 | Sistem incomplet de validare a competențelor și urmărire a retenției. | Date incomplete despre calificare, distribuție și retenție; legătură formare–practică insuficient documentată. | Competențe aplicate neuniform, servicii discontinue și progres profesional greu de evaluat. |
| P2.1 | Influența tinerilor asupra deciziilor este insuficient demonstrată și analizată. | Trasabilitate și reprezentativitate insuficient urmărite; posibilă dependență de proiecte sau susținere externă. | Consultare formală și dependentă de factori externi; nevoi insuficient reflectate în decizii. |
| P2.2 | Funcționalitatea structurilor și implicarea civică sunt insuficient demonstrate. | Sprijin selectiv; criterii și date incomplete despre activitate regulată, resurse și continuitate. | Activitate episodică; acces inegal pentru grupurile slab conectate la sprijin. |
| P2.3 | Participarea la voluntariat este insuficient urmărită. | Promovare și intermediere incomplet operaționalizate; indicatori de ofertă, date limitate despre experiența participanților. | Oportunități nevalorificate; incluziune, continuitate și competențe greu de evaluat. |
| P2.4 | Reziliența democratică a tinerilor este redusă. | Expunere la dezinformare și manipulare online; educație democratică, media și digitală aplicată neuniform. | Participare electorală și civică scăzută; vulnerabilitate la dezinformare. |
| P3.1 | Finanțare locală neuniformă și insuficient predictibilă. | Cofinanțare raportată ca neelaborată și neaprobată; capacități fiscale și administrative diferite. | Decalaje teritoriale; planuri locale fără resurse de implementare și continuitate. |
| P3.2 | Efectele proiectelor de inovație socială sunt insuficient demonstrate. | Criterii neuniforme; accent pe numărul proiectelor; urmărire limitată a rezultatelor și sustenabilității. | Confundarea finanțărilor și produselor cu impactul; sprijin fără dovezi suficiente. |
| P3.3 | Funcționalitatea, reprezentativitatea și influența structurilor studențești sunt insuficient demonstrate. | Cadru și sprijin dezvoltate târziu; date consolidate insuficiente despre aplicare, participare și rezultate. | Participare formală, legitimitate redusă și oportunități inegale între instituții și studenți. |

29. Provocarea 1. Calitatea programelor de tineret nu este asigurată și demonstrată sistematic

Cauze: Instrumentele de asigurare a calității au fost elaborate, însă sunt aplicate neuniform; evaluarea anuală a programelor nu a fost instituționalizată, iar rapoartele anuale distincte privind calitatea programelor nu au fost elaborate în perioada 2023–2026. Finanțarea programelor a fost slab corelată cu feedbackul beneficiarilor și cu rezultatele evaluării. Portofoliul de servicii și programe pentru centrele de tineret, care conține criterii de monitorizare, a fost elaborat, însă nu a fost transformat într-o metodologie aprobată de evaluare a calității.

Consecințe. Calitatea programelor rămâne variabilă între furnizori și teritorii, iar resursele publice sunt alocate fără dovezi suficiente privind beneficiile obținute de tineri. În absența evaluării, îmbunătățirea programelor depinde de inițiativa fiecărui furnizor, iar bunele practici nu se transferă în sistem.

30. Provocarea 2. Accesul tinerilor la programe și servicii de tineret rămâne inegal între teritorii și între grupuri.

Cauze. Capacitățile administrative și resursele autorităților publice locale sunt diferite, iar sprijinul acordat a fost selectiv. Serviciile sunt concentrate în mediul urban și orientate preponderent spre tinerii încadrați în studii. Adaptarea programelor la barierele de distanță, cost, accesibilitate, timp și reprezentare este insuficient demonstrată, iar recrutarea beneficiarilor se realizează predominant prin instituțiile de învățământ. Mecanismul de finanțare a programelor realizate de organizațiile partenere în teritoriile insuficient deservite nu a fost aplicat. Procesul devine mai complex inclusiv fiind influențat de reforma administrativ-teritorială și de implementarea procesului de amalgamare voluntară în numeroase localități din Republica Moldova. Procesul de amalgamare voluntară este urmat de amalgamarea normativă. Aceste procese de reorganizare instituțională au generat, în anumite cazuri, constrângeri temporare privind capacitatea administrativă și disponibilitatea autorităților administrației publice locale de a iniția și implementa intervenții în anumite domenii.

Consecințe. Decalajele teritoriale și sociale persistă, iar oportunitățile se concentrează în grupurile și localitățile deja deservite. Tinerii din mediul rural, tinerii cu dizabilități, tinerii NEET, tinerii romi și cei din alte minorități rămân subreprezentați printre beneficiari.

31. Provocarea 3. Sistemul de calificare, validare a competențelor și de retenție a lucrătorilor de tineret este incomplet.

Cauze. Standardul ocupațional și standardul de calificare pentru specialistul în lucrul cu tinerii au fost aprobate, iar programul de microcalificare este în curs de dezvoltare. Totodată, mecanismul de evaluare și validare periodică a competențelor nu a fost instituit, programul de subsidii pentru calificarea și recalificarea lucrătorilor de tineret nu a fost realizat, iar datele privind calificarea, distribuția teritorială și retenția personalului sunt incomplete. Nivelul de salarizare și atractivitatea redusă a profesiei mențin fluctuația personalului.

Consecințe. Competențele sunt aplicate neuniform, serviciile devin discontinue, iar investiția publică în formare se pierde prin plecarea personalului format. Progresul profesional și efectul formării asupra calității serviciilor nu pot fi evaluate.

32. Provocarea 4. Influența tinerilor asupra deciziilor publice și funcționalitatea structurilor de reprezentare sunt insuficient demonstrate.

Cauze. Cadrul normativ și metodologic privind consiliile locale ale tinerilor, consiliile elevilor și structurile de autoguvernare studențească a fost dezvoltat, însă instituționalizarea mecanismelor de co-management la nivel local nu a fost finalizată, iar raportul de evaluare a funcționalității acestor structuri nu a fost elaborat. Trasabilitatea propunerilor tinerilor până la decizie și reprezentativitatea structurilor nu sunt urmărite sistematic, iar unele structuri depind de finanțarea prin proiecte.

Consecințe. Consultarea riscă să rămână formală și dependentă de factori externi, iar nevoile tinerilor sunt insuficient reflectate în deciziile publice. Legitimitatea structurilor de reprezentare scade, iar tinerii din grupurile slab conectate la sprijin rămân în afara proceselor decizionale.

33. Provocarea 5. Participarea tinerilor la voluntariat este insuficient susținută și urmărită.

Cauze. Legea nr. 326/2025 cu privire la activitatea de voluntariat a fost aprobată, însă cadrul normativ subsecvent nu a fost finalizat. Platforma națională a oportunităților de voluntariat nu este funcțională. Cadrul de competențe și metodologia de certificare a programelor de voluntariat nu sunt aprobate. Indicatorii urmăriți vizează oferta de oportunități, iar datele despre experiența, durata și continuitatea participării voluntarilor sunt limitate.

Consecințe. Oportunitățile de voluntariat rămân nevalorificate, competențele dobândite nu sunt recunoscute în relația cu instituțiile de învățământ și cu angajatorii, iar incluziunea și continuitatea participării nu pot fi evaluate.

34. Provocarea 6. Finanțarea locală a politicii de tineret este neuniformă și insuficient predictibilă.

Cauze. Mecanismul de cofinanțare a programelor locale pentru tineret nu a fost elaborat și aprobat. Capacitățile fiscale și administrative ale autorităților publice locale sunt diferite, iar planificarea bugetară în domeniul tineretului nu este separată consecvent pe linii de buget distincte. Nu există evidență privind menținerea programelor și a alocărilor locale în anul următor celui de sprijin.

Consecințe. Decalajele teritoriale se mențin, planurile locale rămân fără resurse de implementare, iar rezultatele obținute cu sprijin extern nu sunt continuate după încheierea finanțării inițiale.

35.  Provocarea 7. Efectele proiectelor de inovație socială sunt insuficient demonstrate.

Cauze. Criteriile de identificare a inovației sociale nu sunt definite operațional, iar nota de concept privind programul de inovație socială nu a fost aprobată. Portofoliul de proiecte finanțate în perioada 2023–2026 nu a fost clasificat după criterii de inovație socială. Urmărirea rezultatelor comunitare și a sustenabilității proiectelor este limitată, iar Centrul de Inovație Socială nu este funcțional.

Consecințe. Finanțările și numărul proiectelor sunt confundate cu impactul, sprijinul se acordă fără dovezi suficiente privind rezultatele, iar extinderea infrastructurii riscă să nu fie însoțită de servicii efective și de resurse de funcționare.

36. Provocarea 8. Lipsa unui sistem unic de colectare, sistematizare și analiză a datelor dezagregate în domeniul tineretului.

Cauze. Sistemul informațional prevăzut în Programul pentru anii 2023–2026 nu a fost creat; au fost elaborate doar conceptul inițial și metodologia de colectare a datelor pe sector. Definițiile sunt neuniforme, dezagregările incomplete, iar evidențele privind persoanele, organizațiile și proiectele nu sunt delimitate, ceea ce generează risc de dublă numărare.

Consecințe. Progresul față de țintele Strategiei „Tineret 2030” nu poate fi măsurat comparabil, impactul asupra beneficiarilor finali rămâne insuficient măsurabil, iar deciziile de politici și de alocare a resurselor se fundamentează pe date incomplete.

37. Barierele de distanță, cost, accesibilitate, timp, selecție și reprezentare sunt abordate în partea operațională a Programului prin prioritizarea localităților insuficient acoperite cu servicii de tineret, pe baza cartării serviciilor, a populației tinere, a accesului efectiv și a capacității de continuitate. Grupurile-țintă, barierele, intervențiile necesare și nivelul de dezagregare a datelor sunt prezentate în matricea de mai jos.

Tabel 3. Bariere și provocări dezagregate pe grupuri țintă

| Grup / teritoriu | Problemă sau barieră | Intervenție necesară | Indicator / dezagregare |
| --- | --- | --- | --- |
| Tineri cu dizabilități | Spații și informații inaccesibile; adaptare limitată a infrastructurii și a programelor | Accesibilitate, ajustări rezonabile și pregătirea personalului | Beneficiari unici, continuitate, accesibilitate; gen, vârstă, mediu de reședință, statut socioeconomic, etnie, statut migrațional. |
| Tineri cu dezavantaje socioeconomice, inclusiv NEET | Costuri, informare redusă; recrutare predominant din instituțiile de învățământ | Informare de proximitate, sprijin pentru participare și referire însoțită | Beneficiari unici, referiri finalizate; gen, vârstă, mediu de reședință, statut socioeconomic, statut educațional și etnie, statut migrațional |
| Tineri romi și din alte minorități naționale | Subreprezentare și informare neadaptată lingvistic și cultural | Consultare accesibilă și implicarea reprezentanților comunităților | Acces și participare efectivă; teritoriu, sex, vârstă și etnie, cu respectarea protecției datelor. |
| Tinere femei și tineri bărbați; tineri cu responsabilități de îngrijire | Timp, acces și reprezentare inegale; responsabilități de îngrijire | Orare și formate adaptate, siguranță și reprezentare echitabilă | Beneficiari unici, continuitate, influență; gen, vârstă, mediu de reședință, statut socioeconomic, etnie, statut educațional. |
| Tineri din mediul rural și din localități cu capacitate redusă | Distanță, infrastructură și resurse inegale; concentrarea finanțării | Proximitate, asistență tehnică și finanțare diferențiată; valorificarea infrastructurii existente | Acoperire, beneficiari unici; localitate, rural/urban, sex, vârstă; capacitate a autorității publice locale |
| Organizații mici sau nou-create și grupuri informale | Cerințe administrative și juridice disproporționate; avantajul solicitanților experimentați | Proceduri proporționale, mentorat, microgranturi și mecanismul organizației-gazdă | Solicitanți noi, beneficiari unici; tip, teritoriu și grupuri implicate |
| Studenți și structuri asociative studențești | Funcționalitate, reprezentativitate și influență inegale între instituții | Sprijin adaptat, aplicarea cadrului de funcționalitate și parteneriat instituțional | Structuri funcționale, participare la alegeri, răspunsuri la propuneri; instituție, tip, sex |
| Elevi din învățământul profesional tehnic | Informare și oportunități de participare concentrate în învățământul general și superior; structuri de reprezentare mai slab susținute; opțiuni de carieră insuficient informate | Includere explicită în programele centrelor, în sprijinul pentru consiliile elevilor și în programele nonformale de orientare în carieră | Beneficiari unici, consilii ale elevilor sprijinite; dezagregare conform pct. 79, cu tipul instituției de învățământ |

Secțiunea 4. Continuitatea intervențiilor și restructurarea priorităților

38. Pentru a consolida intervențiile din primul ciclu de implementare a Strategiei, a aborda deficiențele de implementare și pentru a alinia la noile tendințe și realități din domeniu, intervențiile pe dimensiunile strategice în program sunt reflectate în următoarea matrice:

Tabel 4.  Domeniile de intervenție

| Domeniu / intervenție | Constatare preliminară 2023–2026 | Decizie pentru 2027–2030 | Justificare |
| --- | --- | --- | --- |
| Calitatea programelor și profesionalizarea | Progrese ale cadrului și standardelor; date incomplete despre calitate și competențe validate. | Continuare și reformulare | Aplicarea standardelor, evaluarea programelor și legarea formării de practică. |
| Structuri de reprezentare | Cadrul și sprijinul există; acoperirea, diversitatea și influența sunt insuficient demonstrate. | Continuare | Reprezentativitate, acces la resurse și răspunsuri documentate la propuneri. |
| Structuri de tineret active | Existența structurilor și formarea nu confirmă activitatea regulată. | Reformulare | Criterii de funcționalitate, activitate regulată și rezultate ale participării. |
| Voluntariat | Oferta nu măsoară participarea, durata sau calitatea experienței. | Reformulare | Participare efectivă, competențe și accesul grupurilor subreprezentate. |
| Suport local | Sprijin selectiv; mecanism de cofinanțare raportat ca ne elaborat și ne aprobat. | Reformulare | Sprijin diferențiat; examinarea cofinanțării după fundamentarea bugetului și capacității locale. |
| Granturi pentru inovație socială | Identificare neuniformă a inovației sociale; efecte comunitare insuficient demonstrate. | Continuare | Criterii comune, evidențe distincte ale proiectelor și beneficiarilor, evaluarea rezultatelor. |
| Structuri asociative studențești și inițiativele acestora | Cadru și sprijin dezvoltate spre finalul ciclului; rezultate de urmărit. | Continuare | Aplicarea cadrului, reprezentativitate, parteneriat cu administrațiile și evaluarea inițiativelor finanțate. |
| Adaptarea sectorului de tineret la perspectivele integrării europene a Republicii Moldova | Programul nu a avut intervenții de politici directe, dar a avut mai multe acțiuni și rezultate care contribuie la domeniu. | Inițiere | Aderarea urmează să producă efecte asupra cadrului instituțional și al finanțării sectorului; efectele se evaluează prin acțiunea 2.1.2.4, iar recomandările se reflectă în revizuirea anuală (capitolul IX). |
| Reziliența democratică a tinerilor | Elemente de educație democratică și media existente, fără rezultat propriu și fără urmărirea competențelor | Inițiere | Protejarea participării democratice a tinerilor în contextul dezinformării și al aderării la UE. |
| Orientarea în carieră (nonformală) | Fără intervenții în Programul 2023-2026 | Inițiere | Acces direct la elevii din clasele a VIII-a–a IX-a și din IPT, complementar curriculumului și serviciilor de ocupare. |

39. Capacitatea de implementare depinde de corelarea atribuțiilor Ministerului Educației și Cercetării, Agenției Naționale pentru Dezvoltarea Programelor și Activității de Tineret, autorităților administrației publice centrale de specialitate care implementează politici cu impact asupra tinerilor și autorităților administrației publice locale, cu resursele administrative și financiare disponibile.

40. Extinderea serviciilor și a infrastructurii de tineret necesită a fi corelată cu cererea și cu realitățile și tendințele demografice, cu capacitatea de administrare și analizată prin prisma sustenabilității financiare. Parteneriatele, inclusiv cele strategice, încheiate cu organizațiile de tineret și partenerii de dezvoltare sunt concepute pentru a asigura responsabilitatea pentru rezultate și după finalizarea proiectelor sau programelor.

41. Procesul de aderare la Uniunea Europeană, în special în cadrul Capitolului de negociere 26, determină alinierea formală a politicilor naționale de tineret, prin corelarea direcțiilor prioritare de intervenție, obiectivelor și acțiunilor cu politicile și documentele de politici europene.

42. Oportunitățile de cooperare, mobilitate și finanțare, inclusiv programele Erasmus și Corpul European de Solidaritate necesită pregătirea organizațiilor și structurilor de tineret, a Centrelor de tineret și a organizațiilor necomerciale care implementează programe de tineret pentru a asigura rata înaltă de absorbție a fondurilor disponibile, prin intermediul consolidării parteneriatelor internaționale.

43. Cadrul național privind serviciile și lucrul de tineret, inclusiv actele privind organizarea, dezvoltarea, finanțarea și evaluarea centrelor de tineret și Foaia de parcurs privind integrarea perspectivei de tineret, ridică standardul de calitate și profesionalizare, cu riscul unei aplicări neuniforme. Reforma administrativ-teritorială impune asigurarea continuității serviciilor, a personalului și a datelor, cu sprijin adaptat capacității fiecărei zone.

Capitolul III.

OBIECTIVE GENERALE ȘI SPECIFICE

44. Programul păstrează cele trei direcții prioritare de intervenție, obiective generale, prioritățile, rezultatele și indicatorii de impact ai Strategiei, extinzând ariile de intervenție pentru a corespunde necesităților actuale ale tinerilor. Incluziunea, egalitatea de gen, capacitatea instituțională și utilizarea datelor sunt urmărite transversal, în cadrul fiecărui obiectiv. Voluntariatul, abordat distinct prin Obiectivul specific 2.3, este valorificat transversal ca modalitate de implicare a tinerilor în acțiunile Obiectivelor specifice 1.1, 2.2 și 3.1.

45. Obiectivul general 1. Creșterea numărului de tineri care beneficiază de programe calitative de tineret prin consolidarea capacităților în cadrul sectorului și profesionalizarea resurselor umane.

45.1. Obiectivul specific 1.1. Extinderea, până în anul 2030, a ofertei de programe calitative și incluzive furnizate prin centrele de tineret, cu evaluarea anuală a calității acestora și validarea competențelor lucrătorilor de tineret din centre.

Rezultat anticipat 1.1.1. Centrele de tineret își diversifică oferta de programe calitative și incluzive pentru tineri, atingând numărul de 100 de programe evaluate ca fiind calitative în anul 2030.

Rezultat anticipat 1.1.2. Centrele de tineret își consolidează capacitățile instituționale, 100% dintre centrele sprijinite dispunând de plan de dezvoltare instituțională aplicat și raportat anual.

Rezultat anticipat 1.1.3. Lucrătorii de tineret din cadrul centrelor de tineret își dezvoltă și își validează competențele profesionale, atingând rata de 100% de lucrători cu competențe validate în anul 2030.

Rezultat anticipat 1.1.4. Elevii din clasele a VIII-a–a IX-a și din învățământul profesional tehnic beneficiază de programe nonformale de orientare în carieră și de dezvoltare a competențelor, realizate prin centrele de tineret în parteneriat cu instituțiile de învățământ, cu referire către serviciile specializate.

45.2. Obiectivul specific 1.2. Diversificarea programelor realizate de organizațiile de tineret și extinderea accesului tinerilor din teritoriile insuficient deservite, pentru a atinge, până în anul 2030, numărul de 120 de programe realizate de organizațiile de tineret.

Rezultat anticipat 1.2.1. Tinerii din teritoriile insuficient deservite, inclusiv din localitățile fără centru de tineret funcțional, au acces sporit la programe incluzive realizate de organizațiile de tineret, inclusiv prin formate de proximitate, itinerante, mobile sau hibride, în localitățile fără centru de tineret funcțional.

Rezultat anticipat 1.2.2. Organizațiile de tineret și autoritățile publice locale instituie și aplică parteneriate teritoriale pentru extinderea programelor de tineret.

Rezultat anticipat 1.2.3. Autoritățile și instituțiile responsabile raportează printr-un mecanism unificat date complete, comparabile și dezagregate privind sectorul de tineret.

45.3. Obiectivul specific 1.3. Extinderea numerică și geografică a comunității lucrătorilor de tineret calificați, pentru a atinge, până în anul 2030, ponderea de 50% de lucrători calificați.

Rezultat anticipat 1.3.1. Procedurile pentru profesionalizarea, calificarea și recunoașterea competențelor privind lucrul de tineret devin funcționale și sunt aplicate anual.

Rezultat anticipat 1.3.2. Lucrătorii de tineret dispun de metodologii și instrumente practice pentru a organiza lucrul de tineret calitativ și fac parte dintr-o comunitate profesională activă.

Rezultat anticipat 1.3.3. Modalitatea de salarizare, încadrare ocupațională și retenție a lucrătorilor de tineret este analizată, iar propunerile fundamentate sunt examinate de autoritățile competente.

45.4. Impactul scontat urmare a implementării obiectivului specific - Programele de tineret prestate de centrele de tineret și de organizațiile de tineret sunt centrate pe nevoile tinerilor, respectă criteriile de calitate și sunt accesibile tuturor categoriilor de tineri.

45.5. Cadrul de monitorizare a Obiectivului general 1.

Tabel 5. Monitorizare obiectiv general 1

| Cod OS | Rezultat urmărit până în 2030 | Indicator de rezultat / impact | Bază | Țintă 2028 | Țintă 2030 | Sursă / responsabil de date |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| OG 1 | Mai mulți tineri beneficiază de programe calitative de tineret | I01: Ponderea tinerilor unici care beneficiază anual de programe de tineret realizate în cadrul Strategiei „Tineret 2030”. | 15% | 38% | 45% | Raport anual consolidat privind beneficiarii programelor și proiectelor de tineret. ANT: consolidare; validare MEC. |
| OS 1.1 | Centrele de tineret oferă mai multe programe calitative și incluzive pentru tineri | I02: Numărul total al programelor de tineret evaluate ca fiind calitative | Nu există date | 60 | 100 | Evaluarea anuală a programelor de tineret. ANT; validare MEC. |
| OS 1.2 | Organizațiile de tineret dezvoltă și realizează mai multe programe pentru tineri | I03: Numărul programelor realizate de organizațiile de tineret, raportat anual. Numărul beneficiarilor programelor dezagregat pe gen, vârstă, mediu de reședință, statut socioeconomic, etnie și statut migrațional. | Nu există date | 80 | 120 | Raport anual de evaluare a proiectelor și rapoarte colectate. ANT; validare MEC. |
| OS 1.3 | Comunitatea lucrătorilor de tineret calificați este extinsă numeric și geografic | I04: Ponderea lucrătorilor de tineret calificați în totalul lucrătorilor de tineret dezagregat pe vârstă și mediu de reședință. | Nu există date | 42% | 50% | Registrul național al lucrătorilor de tineret. ANT/MEC. |

46.  Obiectivul general 2. Creșterea nivelului de participare și implicare civică prin programe de instruire, capacitare și împuternicire a tinerilor.

46.1. Obiectivul specific 2.1. Consolidarea structurilor de reprezentare și a mecanismelor de participare și co-management, pentru a atinge, până în anul 2030, ponderea de 85% de autorități care implică tinerii și structurile de tineret în procesele decizionale.

Rezultat anticipat 2.1.1. Autoritățile creează și mențin structuri de co-management funcționale în domeniul de tineret, în baza unui cadru instituționalizat și a unor criterii de funcționalitate aprobate.

Rezultat anticipat 2.1.2. Mai multe autorități publice locale și instituții implică tinerii și structurile de participare ale tinerilor în procesele decizionale, cu răspunsuri motivate urmărite până la decizie.

Rezultat anticipat 2.1.3. Mai multe platforme și oportunități de participare internațională a tinerilor devin operaționale și accesibile.

Rezultat anticipat 2.1.4. Tinerii își consolidează reziliența democratică prin competențe de gândire critică, educație media și digitală, inclusiv privind dezinformarea și utilizarea critică a instrumentelor de inteligență artificială, și prin cunoașterea funcționării instituțiilor alese.

46.2. Obiectivul specific 2.2. Consolidarea structurilor și grupurilor de tineri funcționale și active care realizează inițiative civice și contribuie la dezvoltarea comunitară, pentru a atinge, până în anul 2030, numărul de 100 de structuri ale tinerilor care realizează inițiative civice.

Rezultat anticipat 2.2.1. Mai mulți tineri dețin competențele și abilitățile de viață, necesare pentru a se implica activ și a organiza comunități.

Rezultat anticipat 2.2.2. Mai multe grupuri comunitare ale tinerilor sunt create, realizează inițiative civice și își mențin activitatea după încheierea finanțării inițiale.

Rezultat anticipat 2.2.3. Se extinde numărul de organizații de tineret active și se consolidează colaborarea intersectorială a organizațiilor care lucrează cu și pentru tineri, inclusiv prin mecanismul organizației-gazdă pentru grupurile fără personalitate juridică.

46.3. Impactul scontat urmare a implementării Obiectivului specific este că tinerii dețin competențele și motivația necesare pentru a se implica activ și calitativ în viața comunității, iar propunerile lor produc efecte verificabile în deciziile publice.

46.4. Obiectivul specific 2.3. Extinderea accesului la programe de voluntariat și a participării efective, incluzive și continue a tinerilor, pentru a atinge, până în anul 2030, numărul cumulativ de 1000 de oportunități de voluntariat disponibile pe platforma națională.

Rezultat anticipat 2.3.1. Cadrul normativ privind activitatea de voluntariat este aplicat, iar normele subsecvente necesare implementării Legii nr. 326/2025 sunt aprobate.

Rezultat anticipat 2.3.2. Platforma națională a oportunităților de voluntariat este funcțională, administrată și utilizată.

Rezultat anticipat 2.3.3. Tinerii voluntari beneficiază de programe certificate și de recunoașterea competențelor dobândite, inclusiv printr-un portofoliu individual de competențe.

46.5. Impactul scontat urmare a implementării Obiectivului specific este că tinerii participă voluntar, în mod efectiv, incluziv și continuu, în inițiative de interes public, își dezvoltă competențe recunoscute și contribuie la comunități mai coezive.

46.6. Cadrul de monitorizare a obiectivului general 2.

Tabel 6. Monitorizare obiectiv general 2

| Cod OS | Rezultat urmărit până în 2030 | Indicator de rezultat / impact | Bază | Țintă 2028 | Țintă 2030 | Sursă / responsabil de date |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| OG 2 | Mai mulți tineri se implică civic și în procesele decizionale | I05: Rata de implicare a tinerilor în activități civice și procese decizionale. | 5% | 12% | 20% | Studiu privind participarea civică a tinerilor; rapoarte anuale ale partenerilor și autorităților. ANT/MEC. |
| OS 2.1 | Mai multe structuri de reprezentare ale tinerilor devin funcționale | I06: Ponderea autorităților care implică tinerii și structurile de tineret în procesele decizionale | Nu există date | 65% | 85% | Studiu anual privind funcționalitatea structurilor de reprezentare. ANT/APL; validare MEC. |
| OS 2.2 | Mai multe structuri ale tinerilor devin funcționale și active | I07: Numărul structurilor de tineret care implementează cel puțin o inițiativă civică pe an | Nu există date | 55 | 100 | Evaluare anuală pe baza datelor partenerilor. ANT/parteneri; validare MEC. |
| OS 2.3 | Mai mulți tineri beneficiază de programe de voluntariat | I08: Numărul cumulativ de oportunități de voluntariat disponibile pe platformă | Nu există date | 500 | 1000 | Datele agregatorului de oportunități de voluntariat. Operator/ANT; validare MEC. |

47. Obiectivul general 3. Valorificarea potențialului tinerilor de a realiza inițiative de inovație socială și dezvoltare comunitară prin instrumente de suport financiar și material.

47.1. Obiectivul specific 3.1. Extinderea programelor locale de suport pentru inițiativele tinerilor, pentru a atinge, până în anul 2030, numărul de 32 de autorități ale administrației publice locale care implementează astfel de programe.

Rezultat anticipat 3.1.1. Mai multe programe de suport pentru tineri sunt realizate și finanțate de autoritățile publice locale de nivelul întâi, în baza unui mecanism de cofinanțare aprobat, iar programele sprijinite sunt menținute în anul următor.

Rezultat anticipat 3.1.2. Autoritățile publice locale beneficiază de suport metodologic pentru planificarea strategică, bugetarea participativă și implementarea programelor dedicate tinerilor.

47.2. Obiectivul specific 3.2. Sprijinirea financiară, materială și metodologică a proiectelor de inovație socială, pentru a ajunge la un total de 270 de proiecte susținute în cadrul Strategiei «Tineret 2030», până în anul 2030.

Rezultat anticipat 3.2.1. Organizațiile de tineret dezvoltă și realizează inițiative de inovație socială, identificate în baza unor criterii aprobate, cu rezultate comunitare documentate.

Rezultat anticipat 3.2.2. Infrastructura de inovare socială este funcțională, dispune de buget de operare și este utilizată de organizațiile de tineret rezidente.

47.3. Obiectivul specific 3.3. Consolidarea structurilor asociative studențești și a participării acestora la viața instituțională și comunitară, pentru a atinge, până în anul 2030, numărul de 50 de organizații studențești active.

Rezultat anticipat 3.3.1. Mai multe structuri asociative studențești sunt active și au funcționalitate consolidată, inclusiv prin alegeri, acte interne și reprezentativitate demonstrată.

Rezultat anticipat 3.3.2. Proiectele și inițiativele studențești finanțate prin mecanismele Ministerului Educației și Cercetării și ale Agenției produc rezultate instituționale sau comunitare documentate.

Rezultat anticipat 3.3.3. Spațiile existente destinate activității studențești sunt valorificate, adaptate și utilizate, investițiile noi fiind fundamentate prin diagnostic de nevoi și buget de operare.

47.4. Impactul scontat urmare a implementării Obiectivului general 3  este că sectorul de tineret contribuie măsurabil la dezvoltarea socială și comunitară prin inițiative susținute, rezultate documentate și soluții care pot fi învățate și adaptate.

47.5. Cadrul de monitorizare a obiectivului general 3.

Tabel 7. Monitorizare obiectiv general 3

| Cod OS | Rezultat urmărit până în 2030 | Indicator de rezultat / impact | Bază | Țintă 2028 | Țintă 2030 | Sursă / responsabil de date |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| OG 3 | Mai mulți tineri realizează și se implică în proiecte și inițiative de inovație socială | I09: Numărul de inițiative de inovație socială realizate în cadrul Strategiei „Tineret 2030”. | Nu există date | 225 | 300 | Raportul anual consolidat (acț. 3.2.1.4), pe baza criteriilor aprobate prin acț. 3.2.1.1; include proiectele de inovație socială din toate mecanismele OG3 (granturi ANT, programe APL, Capitala Tineretului, proiecte studențești). ANT/MEC. |
| OS 3.1 | Mai multe autorități locale implementează programe de suport pentru tineri | I10: Numărul autorităților publice locale care realizează programe de suport a inițiativelor tinerilor la nivel local | 16 APL | 26 | 32 | Raport MEC pe baza datelor APL. Colectare APL/ANT; validare MEC. |
|  | APL sprijinite mențin programul și finanțarea locală în anul următor. | Ponderea APL asistate care mențin un program local funcțional și alocarea bugetară în anul următor. | Nu există date | 60% | ≥75% | Registru anual ANT/APL; bugete, execuție și raportare publică. Validare MEC. |
| OS 3.2 | Mai multe organizații de tineret implementează cu succes inițiative de inovație socială | I11: Numărul cumulativ de proiecte de inovație socială susținute în cadrul Strategiei ,,Tineret 2030” Numărul beneficiarilor proiectelor dezagregat pe criterii de gen, vârstă, mediu de reședință, statut socioeconomic, etnie și statut migrațional. | Nu există date | 200 | 270 | Rapoarte de implementare a programelor de granturi. ANT; validare MEC. |
|  | Organizațiile de tineret utilizează servicii de sprijin în infrastructura de inovare socială. | Numărul organizațiilor de tineret rezidente care beneficiază anual de suport în infrastructura de inovare socială. | Nu există date | 10/an | 15/an | Registrul rezidenților și rapoarte de activitate. ANT; validare MEC. |
| OS 3.3 | Mai multe structuri de tineret funcționează în instituțiile de învățământ superior | I12: Numărul organizațiilor studențești active Complementar: numărul structurilor cu funcționalitate consolidată. Numărul studenților implicați în activitatea structurilor studențești dezagregat pe gen, vârstă, mediu de reședință, statut socio-economic și etnie. | Nu există date | 35 | 50 | Raport MEC pe baza datelor instituțiilor de învățământ. Instituții/MEC. |
|  | Proiectele și inițiativele studențești finanțate produc rezultate instituționale sau comunitare documentate. | Numărul total anual al proiectelor și inițiativelor studențești finanțate prin MEC și ANT, cu raportare separată și fără dublă numărare. | Nu există date | 12 | 14 | Rapoartele celor două mecanisme. Colectare MEC/ANT; validare MEC. |

Capitolul IV

IMPACT

48. Ca urmare a implementării Programului, în Republica Moldova va funcționa un ecosistem consolidat de instituții, resurse umane și organizații capabile să elaboreze și să implementeze programe cu impact pentru tineri, pornind de la necesitățile reale ale acestora.

49. La finalul primului ciclu de implementare a Strategiei rețeaua centrelor de tineret cuprindea 65 de centre de tineret înregistrate, distribuite pe trei niveluri de dezvoltare, iar profesionalizarea se afla la stadiul aprobării standardului ocupațional și a standardului de calificare. Până în anul 2030, numărul centrelor de tineret va crește cu 14 centre funcționale,  rețeaua va funcționa în baza unor criterii de calitate aplicate și evaluate anual, 100% dintre lucrătorii de tineret din centre vor avea competențele validate, iar ponderea lucrătorilor calificați în totalul lucrătorilor de tineret va crește de la 35% la 50%.

50. Prin alinierea la cadrul de politici al spațiului comunitar, implementarea Programului va asigura că perspectiva tinerilor va fi integrată în politicile sectoriale relevante prin analiza sistematică a efectelor politicilor publice asupra tinerilor înaintea adoptării acestora, dezvoltarea și implementarea instrumentelor de co-creare și co-management cu participarea tinerilor, dar și prioritizarea programelor de suport pentru consolidarea structurilor de participare a tinerilor în școală, universitate, consilii locale etc.

51. Contribuția Programului la impactul Strategiei  este condiționată de trei factori, urmăriți distinct pe toată perioada de implementare (i) capacitatea instituțională, (ii)  predictibilitatea resurselor, (iii) disponibilitatea datelor comparabile, asigurată prin sistemul unic de date.

52. Evaluarea finală a primului ciclu a arătat că, din 92 de acțiuni planificate, 46 au fost realizate integral, 32 parțial și 14 nerealizate, iar nerealizările s-au concentrat acolo unde lipseau mecanismul de implementare, sursa de finanțare sau datele. Programul atribuie fiecăreia dintre aceste trei condiții acțiuni, termene și responsabili proprii, iar evoluția lor se raportează anual alături de indicatorii de rezultat.

53. Impactul social se manifestă prin influența tinerilor asupra deciziilor publice și prin rezultatele produse în comunități, dincolo de participarea generică la activități și de consultările sporadice. Programul contribuie la reziliența democratică a tinerilor prin competențe de gândire critică și educație media și digitală.

54. Schimbarea calitativă urmărită este trecerea de la consultarea formală la participarea semnificativă a tinerilor în toate procesele decizionale. Structurile de reprezentare funcționează pe baza unor criterii verificabile de reprezentativitate, iar rezultatele se măsoară prin beneficiari unici și prin continuitatea participării, dezagregate conform pct. 79.

55.  Impactul administrativ vizează politici publice fundamentate pe nevoile reale ale tinerilor, pe participarea acestora și pe dovezi. Cel de-al doilea ciclu de implementare al Strategiei pune accent, odată cu reforma administrativ-teritorială, pe investiții structurale în capacitatea autorităților administrației publice locale de a dezvolta, implementa și evalua politici publice cu integrarea perspectivei de tineret, co-finanțarea politicilor și programelor locale, crearea de comunități de practicieni ai lucrului de tineret și extinderea expertizei prin schimb de experiență și bune practici. Administrația va dispune, pentru prima dată, de un sistem unic de date și de un raport anual consolidat privind proiectele și inițiativele finanțate în sector, indiferent de mecanismul de finanțare.

56. Impactul economic este indirect și se manifestă prin competențele, gândirea antreprenorială și capacitatea de inovare ale tinerilor. Programul nu instituie servicii de ocupare, dar contribuie la reducerea acestui decalaj prin informare de proximitate, învățare nonformală, programe nonformale de orientare în carieră pentru elevi și referire însoțită către serviciile specializate competente, precum și prin recunoașterea competențelor dobândite nonformal: cadrul de competențe și metodologia de certificare a programelor de voluntariat vor fi aplicate, iar voluntarii care finalizează programe certificate vor primi un portofoliu individual de competențe, utilizabil în relația cu angajatorii.

57. Demonstrarea impactului se realizează în baza valorilor de referință pentru anul 2026, a țintelor intermediare pentru anul 2028 și a țintelor finale pentru anul 2030.

58. Evaluarea impactului urmează a fi efectuată prin elaborarea rapoartelor anuale de progres ale planului de acțiuni aferent Programului, evaluarea intermediară din anul 2028 și evaluarea finală de implementare a Strategiei.

Capitol V.

COSTURI

59. Costurile de implementare a Programului sunt corelate cu limitele și planificarea din cadrul bugetar pe termen mediu, mijloacele financiare aprobate în bugetul autorităților administrației publice centrale vizate în planul de acțiuni conex Programului, precum și mijloacele financiare planificate în bugetul autorităților administrației publice locale.

60. Sursa principală de finanțare a Programului o constituie bugetul de stat, subprogramul 8603 „Tineret”, administrat de Ministerul Educației și Cercetării.

61. Planul de acțiuni conex prevede costuri acoperite de partenerii de dezvoltare, asumate în cadrul programelor de țară și în planurile de acțiuni în baza acordurilor de colaborare cu autoritatea centrală de specialitate.

62. Programul prevede cheltuieli neacoperite în valoare de 30% din bugetul total prevăzut, care urmează a fi abordate fie prin identificarea mijloacelor financiare suplimentare din cadrul proiectelor europene sau parteneriate locale, fie prin revizuirea nivelului de ambiție asumat în implementarea Programului.

63. Alocațiile prevăzute în cadrul bugetar pe termen mediu pentru subprogramul 8603 „Tineret” sunt prezentate în tabelul următor:

Tabel 8. Alocațiile subprogramului 8603 „Tineret” pentru anii 2027–2030

| Activități | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Programe și proiecte pentru organizațiile de tineret | 5 150,2 | 5 150,2 | 5 150,2 | 5 150,2 |
| Dezvoltarea activităților de tineret | 27 390,9 | 27 390,9 | 27 390,9 | 27 390,9 |
| Bugetul local (competențe proprii) | 114 455,7 | 114 455,7 | 114 455,7 | 114 455,7 |
| Total subprogramul 8603 | 146 996,8 | 146 996,8 | 146 996,8 | 146 996,8 |

64. Mijloacele financiare necesare realizării Programului, distribuite pe obiective specifice, sunt prezentate în tabelul următor:

Tabel 9. Mijloacele financiare necesare pentru realizarea Programului, pe obiective specifice (mii lei)

| Obiectiv specific | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | Total | Buget public | Asistență externă |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Obiectivul specific 1.1 | 5 356,0 | 6 422,0 | 6 757,0 | 6 757,0 | 25 292,0 | 17 292,0 | 8 000,0 |
| Obiectivul specific 1.2 | 410,0 | 330,0 | 1 580,0 | 1 500,0 | 3 820,0 | 1 340,0 | 2 480,0 |
| Obiectivul specific 1.3 | 143,0 | 1 190,0 | 488,0 | 550,0 | 2 371,0 | 1 581,0 | 790,0 |
| Obiectivul specific 2.1 | 4 624,0 | 5 614,0 | 5 761,0 | 5 061,0 | 21 060,0 | 15 816,0 | 5 244,0 |
| Obiectivul specific 2.2 | 12 733,0 | 12 763,0 | 14 033,0 | 14 033,0 | 53 562,0 | 45 562,0 | 8 000,0 |
| Obiectivul specific 2.3 | 489,0 | 497,0 | 697,0 | 697,0 | 2 380,0 | 2 380,0 | 0,0 |
| Obiectivul specific 3.1 | 2 481,0 | 3 238,0 | 3 538,0 | 3 938,0 | 13 195,0 | 11 084,0 | 2 111,0 |
| Obiectivul specific 3.2 | 17 090,0 | 8 590,0 | 8 590,0 | 8 590,0 | 42 860,0 | 20 960,0 | 21 900,0 |
| Obiectivul specific 3.3 | 3 675,0 | 5 920,0 | 6 875,0 | 6 620,0 | 23 090,0 | 19 100,0 | 3 990,0 |
| Total costuri | 47 001,0 | 44 564,0 | 48 319,0 | 47 746,0 | 187 630,0 | 135 115,0 | 52 515,0 |

Capitol VI.

RISCURI ȘI MĂSURI DE PREVENIRE

65. Implementarea Programului și atingerea țintelor și a indicatorilor de impact stabiliți prin acesta depind de capacitatea structurilor responsabile de implementare și de abilitatea acestora de a se racorda la noi realități sociale, economice sau administrative.

66. Registrul riscurilor, conform matricei, corelează riscurile prevăzute în Strategie cu obiectivele Programului și măsurile de protejare a continuității, accesului și rezultatelor. Pentru fiecare risc, mecanismele prevăzute în Tabelul 10 stabilesc responsabilul de monitorizare, semnalul de avertizare, măsura de răspuns și termenul de reexaminare. Riscurile se revizuiesc semestrial și ori de câte ori apare un semnal care poate afecta atingerea unei ținte sau continuitatea unei acțiuni.

Tabel 10. Riscurile pentru implementarea programului

| Cod | Risc | Nivel | Măsură-cheie |
| --- | --- | --- | --- |
| R01 | Insuficiența mijloacelor financiare | Ridicat | Planificare CBTM și matching grants; lansare condiționată de buget confirmat |
| R02 | Fluctuație mare de personal în domeniul de tineret | Ridicat | Profesionalizare, mentorat și stimulente de retenție |
| R03 | Capacitate redusă de coordonare și monitorizare | Ridicat | Sprijin metodologic, roluri/termene clare, escaladarea blocajelor |
| R04 | Lipsă de coeziune între actori centrali/locali/civici | Ridicat | Dialog și co-management, contribuții convenite |
| R05 | Recunoaștere publică insuficientă a sectorului | Mediu | Promovarea rezultatelor și a voluntariatului |
| R06 | Instabilitate politică | Ridicat | Continuitatea angajamentelor prin proceduri instituționale |
| R07 | Șocuri sociale și economice | Ridicat | Furnizare flexibilă, continuitatea sprijinului |
| R08 | Inflație și instabilitate economică | Ridicat | Actualizarea costurilor pe baza prognozelor oficiale |
| R09 | Reorganizări administrativ-teritoriale | Ridicat | Transferul ordonat al responsabilităților și datelor |
| R10 | Programe APL aprobate formal, fără execuție bugetară | Ridicat, prob. ridicată | Asistență tehnică și verificarea execuției |
| R11 | Granturi concentrate în Chișinău, tineri rurali excluși | Ridicat | Microgranturi cu criterii geografice, sprijin solicitanți noi |
| R12 | Proiecte raportate eronat ca inovație socială | Ridicat, prob. ridicată | Definiție operațională și verificare anuală a rezultatelor |
| R13 | Centrul de Inovație Socială fără servicii/buget operațional | Ridicat | Buget operațional înaintea extinderii, servicii legate de cerere |
| R14 | Structuri de tineri formale, fără legitimitate reală | Ridicat | Criterii de funcționalitate (alegeri, independență, raportare) |
| R15 | Date incomplete sau necomparabile | Ridicat, prob. ridicată | Set minim de date și validare anuală a calității |
| R16 | Extindere fără calitate/competențe aplicate | Ridicat | Aplicarea standardelor, evaluare și mentorat |

67. Ministerul Educației și Cercetării și Guvernul întreprind măsurile necesare pentru crearea condițiilor optime de implementare a Programului și de reducere a riscurilor.

Capitolul VII.

INCLUZIUNEA ȘI EGALITATEA DE GEN

### 68. Implementarea Programului va fi una de manieră incluzivă și sensibilă la dimensiunea egalității de gen, pornind de la principiul „nu se lasă pe nimeni în urmă”.

### 69. Autoritățile și instituțiile  responsabile de implementarea Programului vor depune un efort conștient, proactiv și de lungă durată pentru (i) identificarea celor mai relevante inegalități ale ariilor aferente obiectivelor strategice din cadrul Programului, (ii) analiza și înțelegerea nevoilor și barierelor specifice pentru diferite grupuri de tineri, (iii) acomodarea rezonabilă și implementarea măsurilor speciale pentru a aborda nevoile și barierele specifice, (iv) măsurarea progresului, ajustarea efortului și consolidarea capacităților sistemului pentru a deveni mai incluziv.

70. O precondiție de bază pentru realizarea acestui deziderat este colectarea datelor dezagregate relevante și consultarea largă a tinerilor. În acest sens, autoritățile responsabile de implementarea Programului vor depune un efort substanțial pentru ajustarea și consolidarea cadrului de colectare a datelor din sistemul de tineret.

71. La nivel programatic, pentru asigurarea egalității de gen și a incluziunii vor fi realizate următoarele intervenții.

Tabel 11. Asigurarea egalității de gen și a incluziunii

| Obiectiv general | Acțiuni menite să asigure incluziunea și egalitatea tinerilor |
| --- | --- |
| Mai mulți tineri beneficiază de programe calitative de tineret | Criteriile de calitate, metodologia de evaluare și materialele metodologice integrează cerințele de incluziune și accesibilitate. Schemele de finanțare prevăd cerințe și indicatori de incluziune. Formarea lucrătorilor de tineret include module privind comunicarea interculturală, lucrul cu tinerii neimplicați și protocolul de referire. Programele de proximitate, itinerante și mobile acoperă localitățile fără centru de tineret funcțional. Investițiile în infrastructură includ cerințe de accesibilitate. |
| Mai mulți tineri se implică civic și în procesele decizionale | Constituirea și consolidarea platformelor de participare urmăresc reprezentarea echitabilă a tinerelor femei și a tinerilor bărbați, precum și a tinerilor din grupurile dezavantajate. Cerința de reprezentare echitabilă este inclusă în documentele-cadru ale structurilor de participare. Informarea se adaptează lingvistic pentru tinerii din minoritățile naționale. Formatele de consultare sunt accesibile, iar discuțiile cu tinerii se organizează separat de validările instituționale atunci când diferențele de putere limitează exprimarea liberă. |
| Mai mulți tineri realizează și se implică în proiecte și inițiative de inovație socială | Sprijinul acordat organizațiilor de tineret, structurilor de tineri și instituțiilor de învățământ este condiționat de cerințe privind incluziunea și egalitatea. Procedurile de aplicare sunt proporționale, iar mecanismul organizației-gazdă și microgranturile asigură accesul grupurilor fără personalitate juridică. Criteriile geografice ale apelurilor previn concentrarea finanțării. |

Capitolul VIII.

AUTORITĂȚI ȘI INSTITUȚII RESPONSABILE

72. Programul este aprobat și asumat de către Guvern. Responsabilitatea implementării documentului de politici revine în principal Ministerului Educației și Cercetării și Agenției Naționale pentru Dezvoltarea Programelor și Activității de Tineret. Alte autorități ale administrației publice centrale și locale vizate, cât și alte organizații și structuri, își asumă angajamentul de realizare a acțiunilor planificate în prezentul Program în limita competențelor acestora.

73. Ministerul Educației și Cercetării coordonează politica de tineret și cele trei obiective generale, corelează contribuțiile instituționale, soluționează blocajele, validează cadrul de rezultate și conduce revizuirea anuală. Agenția Națională Tineret implementează programele atribuite, consolidează tehnic datele în limitele mandatului și susține calitatea serviciilor și participarea tinerilor. Ministerul Finanțelor examinează aspectele bugetare ale programului.

74. Administrația publică locală transpune viziunea și direcțiile de dezvoltare a politicii naționale în strategii, programe și planuri de acțiuni locale, în limita resurselor și cu respectarea autonomiei locale.

75. Matrice de delimitare a rolului, responsabilităților și mecanismelor de coordonare între instituții.

Tabel 12. Lista actorilor relevanți implementării planului

| Instituție / actor | Rol și responsabilități | Date | Raportare / decizie | Coordonare |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Ministerul Educației și Cercetării | Coordonează politica și cele trei OG; corelează contribuțiile, soluționează blocaje | Validează cadrul de rezultate; consolidează raportarea | Conduce revizuirea anuală; decide ajustări | Coordonare intersectorială; revizuire publică |
| Agenția Națională Tineret | Susține politica MEC; implementează programele atribuite, sprijină calitatea/participarea | Consolidează tehnic, verifică coerența, cere corectări | Prezintă MEC rezultate, lacune, blocaje | Suport pentru grupul tehnic și dialogul cu APL |
| Alte autorități publice centrale | Contribuții sectoriale potrivit competențelor; corelează intervențiile pentru tineri | Dețin și verifică datele la sursă; transmit contribuțiile convenite | Raportează MEC | Coordonare intersectorială, clarificarea datelor |
| Autorități publice locale | Transpun prioritățile naționale, cu autonomie; programe/parteneriate în limita resurselor | Verifică datele la sursă; transmit date agregate | Decid local; raportează contribuțiile convenite | Dialog și participare locală; suport metodologic ANT |
| Instituții publice / centre de tineret | Servicii accesibile și calitative pentru tineri, potrivit mandatului | Documentează beneficiarii, calitatea, rezultatele | Raportează fondatorului | Dialog teritorial și clarificări metodologice cu ANT |
| Organizații / structuri de tineri | Reprezintă independent interese diverse; programe, voluntariat, co-management | Documentează rezultate și verifică datele proprii la sursă | Comunică rezultate și recomandări | Participare și co-management |
| Parteneri de dezvoltare | Sprijin potrivit priorităților și acordurilor confirmate; expertiză convenită | Dovezi despre contribuții (metode, limite) | Prezintă contribuții | Revizuire anuală și dialog tematic |
| Mediul academic / cercetare | Dovezi și analiză independentă; studii/evaluări prin colaborări convenite | Explică metode, calitate, limite | Constatări și recomandări | Revizuire anuală și consultări tehnice |
| Instituții de învățământ | Susțin consiliile elevilor, inclusiv din învățământul profesional tehnic, structurile studențești și inițiativele acestora, precum și programele de orientare în carieră realizate în parteneriat cu centrele de tineret. | Verifică datele la sursă despre structuri și participare | Raportează MEC | Dialog cu structurile studențești și grupul tehnic |
| Ministerul Finanțelor | Corelează planificarea cu cadrul bugetar; examinează aspecte bugetare | Clarifică informații bugetare | Exercită competențe bugetare | Dialog privind resursele în procesele bugetare existente |

Tabel 13. Mecanismele de coordonare și participare

| Mecanism / structură | Scop și atribuții | Componență | Periodicitate | Produse / decizii | Secretariat / responsabil |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Coordonare intersectorială MEC | Corelarea contribuțiilor și soluționarea blocajelor peste nivelul implementatorilor. | MEC, ANT, autorități sectoriale, MF, APL, reprezentanții tinerilor. | Semestrial și la blocaje, corelat cu riscurile. | Contribuții și măsuri corective; protocoale de referire convenite cu autoritățile competente în domeniul ocupării, protecției sociale și sănătății, pentru tinerii care necesită servicii specializate; decizii ale autorităților competente. | MEC coordonează; ANT oferă suport în limitele mandatului. |
| Grup tehnic pentru date și rezultate | Definiții comune, coerență și urmărirea corectărilor. | ANT, MEC, responsabili instituționali de date. | Semestrial și la nevoie; colectare continuă. | Sinteze verificate la sursă, lacune și recomandări metodologice. | ANT facilitează; deținătorii verifică datele la sursă; MEC validează cadrul și raportarea consolidată. |
| Dialog și sprijin teritorial APL | Sprijin adaptat nevoilor și continuității serviciilor. | APL, ANT, centre, organizații, tineri din teritorii. | Semestrial și la solicitare, potrivit capacității. | Nevoi documentate, soluții locale, blocaje înaintate MEC. | APL facilitează; ANT oferă suportul metodologic convenit. |
| Participare și co-management cu tinerii | Contribuția tinerilor și urmărirea răspunsurilor motivate. | Tineri, grupuri subreprezentate, organizații independente, autorități competente. | La decizii; sinteză semestrială a propunerilor și răspunsurilor. | Propuneri urmărite până la decizie; soluții potrivit mandatului. | MEC/APL și tinerii convin facilitarea; ANT sprijină. |
| Revizuire publică anuală și dialog cu partenerii | Progres, echitate și contribuții, pe baza datelor și cercetărilor. | MEC, ANT, implementatori, tineri, parteneri, cercetători. | Anual, potrivit capitolului IX, pe baza raportului consolidat. | Raport consultat public; recomandări motivate pentru ajustări. | MEC conduce revizuirea și publicarea; ANT susține analiza. |

CAPITOLUL IX.

PROCEDURI DE MONITORIZARE ȘI RAPORTARE

76. Procesul de monitorizare și evaluare a programului asigură că acțiunile planificate sunt realizate și conduc nemijlocit la atingerea obiectivelor și viziunii trasate de Strategie.

77. Ministerul Educației și Cercetării coordonează procesele de planificare pe termen scurt și mediu pentru acțiunile prevăzute în Program. Pentru raportarea anuală, deținătorii de date documentează și verifică informațiile la sursă, Agenția Națională Tineret consolidează tehnic datele și semnalează lacunele, iar Ministerul validează raportul consolidat, dispune ajustările necesare și publică rezultatele conform pct. 82.

78. Programul prevede trei niveluri de indicatori de monitorizare care stau la baza evaluării impactului intervențiilor și a documentului de politici. Fiecare acțiune este monitorizată printr-un indicator de acțiune din Planul de acțiuni, fiecare rezultat anticipat este măsurat printr-un indicator de rezultat, iar obiectivele generale sunt urmărite prin indicatori de impact. Pentru indicatorii pentru care Strategia consemnează „Nu există date”, prima măsurare comparabilă se validează în 2026; țintele intermediare se stabilesc prin revizuirea anuală, fără modificarea țintelor pentru 2030.

79. Se păstrează dezagregările prevăzute în Strategia „Tineret 2030”. Datele se colectează obligatoriu după sex, vârstă, mediu de reședință și teritoriu, iar după statut socioeconomic, etnie, statut migrațional, dizabilitate și, pentru elevi și studenți, tipul instituției de învățământ, atunci când acestea sunt relevante pentru indicator și pot fi colectate legal și proporțional. Orice excepție se justifică în fișa indicatorului, cu respectarea protecției datelor cu caracter personal.

80.  Ministerul Educației și Cercetării va evalua nivelul de implementare a Programului, pentru perioada intermediară în anul 2028, cu raport în anul 2029, și evaluarea finală după încheierea anului 2030, cu raport în anul 2031.

81. Anual, Ministerul Educației și Cercetării și Agenția Națională Tineret realizează un exercițiu structurat de consultare a tinerilor privind implementarea Programului, format dintr-un chestionar național accesibil și din consultări locale organizate prin centrele de tineret, consiliile tinerilor și organizațiile partenere, cu acoperire teritorială și cu participarea grupurilor subreprezentate, inclusiv a elevilor din învățământul profesional tehnic.

82. Transparența proceselor de implementare a prezentului Program se asigură prin publicarea pe pagina web oficială a Ministerului Educației și Cercetării a rapoartelor anuale consolidate de progres, a raportului de evaluare intermediară și a raportului final de evaluare după implementarea Programului.

Anexă

La Programul privind implementarea

Strategiei naționale de dezvoltare a sectorului de tineret „Tineret 2030”, pentru anii 2027-2030

PLAN DE ACȚIUNI

pentru realizarea obiectivelor Programului privind implementarea Strategiei de dezvoltare

a sectorului de tineret „Tineret 2030” pentru anii 2027–2030

| Rezultat anticipat / indicator de rezultat / impact | Acțiune | Indicator de acțiune | Termen de realizare | Responsabil / partener | Cost, mii lei / sursă | Ținte pentru indicatorii de rezultat / impact / acțiune |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | referință | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| Obiectivul general 1. Creșterea numărului de tineri care beneficiază de programe calitative de tineret prin consolidarea capacităților în cadrul sectorului și profesionalizarea resurselor umane |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Obiectivul specific 1.1. Extinderea, până în anul 2030, a ofertei de programe calitative și incluzive furnizate prin centrele de tineret, cu evaluarea anuală a calității acestora și validarea competențelor lucrătorilor de tineret din centre |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Rezultat anticipat 1.1.1. Centrele de tineret își diversifică oferta de programe calitative și incluzive pentru tineri, atingând numărul de 100 de programe evaluate ca fiind calitative în anul 2030. Indicator de rezultat: Numărul total al programelor de tineret evaluate ca fiind calitative în creștere anuală | 1.1.1.1. Aprobarea și pilotarea metodologiei de evaluare a calității programelor centrelor de tineret, corelată cu standardele profesionale și cu cerințele de incluziune | Metodologie pilotată în minimum 5 centre, cu ajustări documentate. Metodologie aprobată prin ordin. | Trim. III, 2027 | Ministerul Educației și Cercetării Agenția Națională Tineret Centre de tineret Autoritățile administrației publice locale | 34,0 (2027) BS | - | 5 | - | - | - |
|  | 1.1.1.2. Efectuarea evaluării anuale a calității programelor oferite de centrele de tineret și aplicarea recomandărilor de îmbunătățire, cu feedback accesibil al tinerilor | Ponderea programelor evaluate care întrunesc criteriile de incluziune și accesibilitate. Raport anual de evaluare elaborat și publicat | Trim. IV 2027; 2028–2030 | Agenția Națională Tineret Ministerul Educației și Cercetării Centre de tineret | 50,0 (anual) 2027-2030 BS | - | 40% | 60% | 80% | 100% |
|  | 1.1.1.3. Implementarea schemei anuale de finanțare pentru dezvoltarea și implementarea programelor și serviciilor noi ale centrelor de tineret și acordarea sprijinului metodologic pentru proiectarea, implementarea și sustenabilitatea serviciilor incluzive. | Numărul cumulativ al centrelor de tineret finanțate pentru dezvoltarea și implementarea programelor și serviciilor noi | Trim. IV 2028–2030 | Agenția Națională Tineret Ministerul Educației și Cercetării Centre de tineret | 1 000,0 (anual) 2027-2030 BS | 26 | 26 | 36 | 46 | 56 |
|  | 1.1.1.4. Extinderea serviciilor STEAM, inclusiv a competențelor digitale și de utilizare critică a inteligenței artificiale, a lucrului mobil de tineret și a altor programe incluzive ale centrelor, pe baza evaluării pilotării, a cererii tinerilor și a capacității de funcționare | Numărul serviciilor STEAM/digitale noi lansate anual (10). | Trim. IV, anual, 2027–2030 | Agenția Națională Tineret Ministerul Educației și Cercetării Centre de tineret Parteneri de dezvoltare | 2 000,0 (anual) Parteneri externi | 5 | 10 | 20 | 30 | 40 |
|  | 1.1.1.5. Elaborarea și aprobarea metodologiei naționale de acreditare a structurilor care prestează servicii de tineret, inclusiv a centrelor de tineret, și instituirea și actualizarea Registrului serviciilor de tineret. | Numărul structurilor acreditate și certificate pentru calitatea serviciilor prestate. Metodologie de acreditare aprobată Registrul serviciilor de tineret funcțional și actualizat | Trim. IV 2028 – metodologie și registru; Trim. IV, anual, 2029–2030 – acreditare | Ministerul Educației și Cercetării Agenția Națională Tineret Centre de tineret Organizații de tineret | 100,0 (2028) BS | 0 | – | – | 10 | 25 |
| Rezultat anticipat 1.1.2. Centrele de tineret își consolidează capacitățile instituționale, 100% dintre centrele sprijinite dispunând de plan de dezvoltare instituțională aplicat și raportat anual. Indicator de rezultat: Ponderea (%) centrelor de tineret care dispun de plan de dezvoltare instituțională aplicat și raportat anual. | 1.1.2.1. Cartografierea anuală a centrelor de tineret, atribuirea nivelului de dezvoltare (I–III) și actualizarea Registrului centrelor de tineret, cu identificarea barierelor de accesibilitate și a investițiilor prioritare. | 100% dintre centrele de tineret cartografiate anual; Registrul centrelor de tineret actualizat și publicat până la 31 martie; Listă anuală de investiții prioritizate și fundamentate. | Trim. I, anual, 2027–2030 | Agenția Națională Tineret autorități publice locale centre de tineret | 50,0 (anual) 2027 - 2030 BS | 30% | 40% | 60% | 80% | 100% |
|  | 1.1.2.2. Realizarea evaluării instituționale externe a centrelor de tineret scadente, conform Metodologiei de evaluare, cu urmărirea remedierilor și actualizarea Registrului categoriilor atribuite. | Numărul centrelor evaluate extern; 100% dintre centrele de tineret scadente evaluate în ciclul de cinci ani; ​Registrul categoriilor atribuite actualizat și deciziile fondatorilor publicate. | Trim. IV 2027–2030 | Agenția Națională Tineret Ministerul Educației și Cercetării autorități publice locale | 23,0 (anual) 2027-2030 BS | 30 | 40 | 60 | 80 | 100 |
|  | 1.1.2.3. Acordarea suportului centrelor de tineret pentru elaborarea și aplicarea planurilor de dezvoltare instituțională și a instrumentelor de management, prin instruire și mentorat practic. | Minimum 10 centre de tineret asistate anual; Ponderea centrelor sprijinite cu plan de dezvoltare instituțională aplicat și raportat anual. | Trim. IV 2027–2030 | Agenția Națională Tineret Ministerul Educației și Cercetării Centre de tineret Autorități publice locale | 73,0 (anual) 2027-2030 BS | 0 | 10 | 20 | 30 | 40 |
|  | 1.1.2.4. Finanțarea anuală a dotării și accesibilizării centrelor de tineret (Componenta II a Programului guvernamental de dezvoltare a Centrelor de tineret 2030) | Cel puțin 20% dintre centrele de tineret dotate și accesibilizate anual | Trim. IV, anual, 2027–2030 | Agenția Națională Tineret Ministerul Educației și Cercetării Autoritățile publice locale fondatoare centrele de tineret | 1 500,0 (anual) 2027-2030 BS | 42 | 50 | 60 | 72 | 86 |
|  | 1.1.2.5. Extinderea rețelei centrelor de tineret prin susținerea instituirii centrelor noi | Numărul total de Centre de tineret funcționale până în 2030 | Trim. IV, anual, 2027–2030 | Agenția Națională Tineret Autorități publice locale Centre de tineret | 1 000,0 (anual) BPN | 65 | 67 | 69 | 71 | 73 |
|  | 1.1.2.6. Acordarea suportului metodologic autorităților publice locale fondatoare pentru aplicarea Metodologiei-cadru de finanțare și a normelor financiare. | Două sesiuni de instruire anual pentru APL fondatoare. | Trim. IV, anual, 2027–2030 | Agenția Națională Tineret Ministerul Educației și Cercetării; Ministerul Finanțelor | - | 0 | 2 | 2 | ​​2 | 2 |
|  | 1.1.2.7. Asigurarea funcționării consiliilor consultative ale centrelor de tineret și a raportării statistice semestriale către fondator și Agenția Națională Tineret. | ​​Ponderea centrelor cu consiliu consultativ constituit | ​​Trim. IV, anual, 2027–2030 | Centre de tineret Autorități publice locale fondatoare; Agenția Națională pentru Tineret | - | 10% | 15% | 25% | ​​35% | 45% |
| Rezultat anticipat 1.1.3. Lucrătorii de tineret din cadrul centrelor de tineret își dezvoltă și își validează competențele profesionale, atingând rata de 100% de lucrători cu competențe validate în anul 2030. Indicator de rezultat: Ponderea (%) lucrătorilor de tineret activi din cadrul centrelor de tineret cu competențe în lucrul de tineret validate. | 1.1.3.1. Elaborarea și implementarea anuală a planului-cadru de dezvoltare profesională continuă pentru personalul centrelor (minimum 20 de ore de instruire pentru fiecare participant.) | Plan-cadru aprobat anual până la 10 decembrie a anului precedent celui de instruire Ponderea lucrătorilor de tineret instruiți anual | Trim. IV, anual, 2027–2030 | Agenția Națională Tineret Ministerul Educației și Cercetării centre de tineret instituții de învățământ | 450,0 (anual) BS |  | 25%; | 30% | 35% | 40% |
|  | 1.1.3.2. Asigurarea formării inițiale obligatorii (minimum 40 de ore) pentru personalul de specialitate nou-angajat în centrele de tineret, în primele șase luni de activitate. | Ponderea angajaților noi care finalizează formarea inițială în termen. Numărul angajaților noi formați anual. | Trim. IV, anual, 2027–2030 | Agenția Națională pentru Tineret Autorități publice locale fondatoare; centre de tineret | 134,0 BS | 0 | 20% | 30% | 40% | 50% |
|  | 1.1.3.3. Instituirea și aplicarea anuală, pentru lucrătorii de tineret din cadrul centrelor de tineret, a mecanismului de evaluare și validare a competențelor, în aplicarea cadrului general de profesionalizare și recunoaștere a competențelor, cu evidența documentelor recunoscute. | Ponderea lucrătorilor de tineret activi din centre, la data raportării, cu competențe validate Ordin MEC de instituire a mecanismului aprobat | Trim. II 2027 – instituire; Trim. IV, anual, 2027–2030 – aplicare. | Ministerul Educației și Cercetării Agenția Națională pentru Tineret Instituții de învățământ superior; centre de tineret | 42,0 BS | 0 | 40% | 60% | 80% | 100% |
| Rezultat anticipat 1.1.4. Elevii din clasele a VIII-a–a IX-a și din învățământul profesional tehnic beneficiază de programe nonformale de orientare în carieră și de dezvoltare a competențelor, realizate prin centrele de tineret în parteneriat cu instituțiile de învățământ, cu referire către serviciile specializate. Indicator de rezultat: Numărul elevilor care finalizează anual programul de orientare în carieră. | 1.1.4.1. Elaborarea și aprobarea, în colaborare cu instituțiile de învățământ general și profesional tehnic, a programului nonformal de orientare în carieră pentru elevii din clasele VIII–XII și din învățământul profesional tehnic, inclusiv stabilirea unui protocol de colaborare cu ANOFM și pilotarea programului în centrele de tineret. | Numărul elevilor care finalizează programul-pilot Un program aprobat prin ordin MEC Un protocol de colaborare MEC–ANOFM semnat Un raport de pilotare cu recomandări pentru extindere elaborat | Trim. IV, 2027 – aprobarea programului și protocolului; Trim. IV, 2028 – pilotare. | Ministerul Educației și Cercetării Instituții de învățământ profesional tehnic; Centre de tineret; Agenția Națională pentru Ocuparea Forței de Muncă | - | 0 | 35 | 70 | 100 | 135 |
|  | 1.1.4.2. Extinderea anuală, condiționată de rezultatele pilotării, a programului nonformal de orientare în carieră prin centrele de tineret și instituțiile de învățământ partenere. | Numărul centrelor de tineret care implementează anual programul Numărul elevilor care finalizează anual programul, dezagregat pe sexe, mediul de reședință și tipul instituției de învățământ Numărul elevilor referiți către servicii de ocupare/formare, care au finalizat traseul de referire. | Trim. IV, anual, 2029–2030. | Ministerul Educației și Cercetării; Instituții de învățământ general și profesional tehnic; Centre de tineret; Agenția Națională pentru Ocuparea Forței de Muncă. | 435,0 BS | 0 | – | – | 10 | 15 |
| Obiectivul specific 1.2. Diversificarea programelor realizate de organizațiile de tineret și extinderea accesului tinerilor din teritoriile insuficient deservite, pentru a atinge, până în anul 2030, numărul de 120 de programe realizate de organizațiile de tineret |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Rezultat anticipat 1.2.1. Tinerii din teritoriile insuficient deservite, inclusiv din localitățile fără centru de tineret funcțional, au acces sporit la programe incluzive realizate de organizațiile de tineret Indicator de rezultat: Numărul programelor realizate de organizațiile de tineret și numărul localităților fără centru de tineret funcțional în care sunt realizate aceste programe, raportate anual | 1.2.1.1. Actualizarea, în 2027 și 2029, a analizei accesului teritorial la programe de tineret și aprobarea anuală a listei localităților prioritare, în baza datelor privind lipsa centrului de tineret funcțional, nevoile tinerilor și oferta existentă a organizațiilor de tineret | Numărul localităților cartografiate Analiză actualizată și publicată în 2027 și 2029; listă anuală a localităților prioritare aprobată; Cartografierea necesităților locale | Trim. II, 2027 Trim. II, 2029 | Ministerul Educației și Cercetării Agenția Națională Tineret | 80,0 BS | 0 | 10 | 20 | 30 | 40 |
|  | 1.2.1.2. Aplicarea mecanismului transparent de selectare și finanțare a organizațiilor de tineret pentru realizarea programelor în localitățile prioritare (parteneriate strategice). | Numărul organizațiilor selectate, finanțate sau contractate, raportat anual Mecanism aprobat și procedură anuală de selectare publicată | Trim. I 2027 | Ministerul Educației și Cercetării Agenția Națională Tineret Organizații partenere Autorități publice locale | - | 0 | 3 | 4 | 5 | 6 |
|  | 1.2.1.3. Implementarea anuală a programelor selectate, în formate mobile, itinerante, hibride și locale, în localitățile prioritare fără centru de tineret funcțional, cu măsuri de incluziune și informare accesibilă, inclusiv privind drepturile tinerilor și, după necesitate, în limbile minorităților naționale | Numărul programelor realizate de organizațiile de tineret, raportat anual Numărul beneficiarilor, raportat anual și dezagregat pe gen, vârstă, mediu de reședință, statut socioeconomic, etnie și statut migrațional; | Trim. IV 2029–2030 | Agenția Națională Tineret Ministerul Educației și Cercetării Autorități publice locale Centre de tineret Instituții de învățământ general și profesional tehnic | 120,0 (anual) 2029-2030 BS 1000,0 (anual) 2029-2030 surse externe | - | 20 | 30 | 30 | 40 |
|  | 1.2.1.4. Implementarea Programului European Youth Card Moldova și orientarea tinerilor către oportunități de educație nonformală, cultură și mobilitate | Numărul cardurilor active anual Catalog de oportunități actualizat anual Numărul partenerilor de reduceri | Trim. IV 2027–2030 | Agenția Națională Tineret Organizații ale societății civile | 135,0 (anual) BS | 0 | 2 000 | 2 800 | 3 500 | 5 000 |
| Rezultat anticipat 1.2.2. Organizațiile de tineret și autoritățile publice locale instituie și aplică parteneriate teritoriale pentru extinderea programelor de tineret Indicator de rezultat. Numărul cumulativ de parteneriate active între organizațiile de tineret și autoritățile publice locale | 1.2.2.1. Facilitarea încheierii și aplicării acordurilor de colaborare între organizațiile de tineret și autoritățile publice locale, prin mentorat, pentru proiectarea, finanțarea și implementarea programelor locale de tineret bazate pe nevoile tinerilor | Minimum 6 acorduri noi încheiate anual; Numărul cumulativ de parteneriate active și numărul programelor locale realizate în cadrul acestora, raportate anual; Ponderea acordurilor active la 12 luni și raportarea anuală privind aplicarea acordurilor | Trim. IV 2027–2030 | Agenția Națională Tineret Autoritățile publice locale Organizații ale societății civile | - | 0 | 6 | 12 | 18 | 24 |
|  | 1.2.2.2. Consolidarea capacității autorităților publice locale de a colabora și finanța programe realizate de organizațiile de tineret, prin instruiri anuale, schimb de practici și Forumul național al organizațiilor de tineret și a aleșilor locali, cu urmărirea recomandărilor | Numărul APL instruite anual Minimum 3 instruiri și un forum național realizate anual, cu recomandări urmărite Numărul recomandărilor formulate și ponderea recomandărilor urmărite până la forumul următor | Trim. II 2027–2030 | Agenția Națională Tineret Ministerul Educației și Cercetării Autorități publice locale Organizații ale societății civile | 100,0 BS | 0 | 20 | 30 | 35 | 40 |
| Rezultat anticipat 1.2.3. Autoritățile și instituțiile responsabile raportează printr-un mecanism unificat date complete, comparabile și dezagregate privind sectorul de tineret Indicator de rezultat. Mecanism unificat de colectare, validare, sistematizare și analiză a datelor funcțional; ponderea instituțiilor responsabile care raportează anual date complete și validate prin mecanism | 1.2.3.1. Instituționalizarea și pilotarea mecanismului de colectare și raportare a datelor privind sectorul de tineret, prin aprobarea și actualizarea metodologiei elaborate în 2024, stabilirea responsabilităților, fluxurilor de date, indicatorilor, regulilor de dezagregare și cerințelor de protecție a datelor | Numărul APL participante în pilotare Metodologie actualizată și mecanism instituționalizat prin act administrativ; set de indicatori, responsabilități, fluxuri de date, reguli de dezagregare și cerințe de protecție a datelor aprobate; minimum 5 niveluri de dezagregare a datelor prevăzute | Trim. IV, 2027-2028 | Ministerul Educației și Cercetării Agenția Națională Tineret parteneri de dezvoltare | 100,0 BS | 0 | 2 | 5 | - | - |
|  | 1.2.3.2. Aplicarea setului unic de fișe de indicatori, definiții, formulare și ghiduri de raportare și acordarea instruirii și mentoratului instituțiilor responsabile pentru monitorizare, evaluare și raportare | Numărul APL care utilizează activ mecanismul unificat de date pe sectorul de tineret Minimum 3 instruiri tematice și minimum 60 de participanți instruiți anual; Set unic de fișe de indicatori, definiții, formulare și ghiduri aprobat și aplicat; ponderea instituțiilor care utilizează raportarea standardizată | Trim. IV, anual, 2029–2030 | Agenția Națională Tineret Ministerul Educației și Cercetării autorități publice locale parteneri de dezvoltare | 50,0 Surse externe | 0 | - | - | 15 | 30 |
|  | 1.2.3.3. Realizarea periodică a studiilor naționale tematice în domeniul tineretului, în parteneriat cu CNE, CNTM și alți parteneri de cercetare. | Numărul studiilor și analizelor tematice realizate. | Trim. IV 2027 -2030 | Ministerul Educației și Cercetării | 95,0 (anual) Surse externe | - | 3 | 5 | 7 | 10 |
| Obiectivul specific 1.3. Extinderea numerică și geografică a comunității lucrătorilor de tineret calificați, pentru a atinge, până în anul 2030, ponderea de 50% de lucrători calificați |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Rezultat anticipat 1.3.1. Procedurile pentru profesionalizarea, calificarea și recunoașterea competențelor privind lucrul de tineret devin funcționale Indicator de rezultat. Ponderea lucrătorilor de tineret calificați în totalul lucrătorilor de tineret | 1.3.1.1. Aplicarea și evaluarea cadrului profesional existent, inclusiv a standardului ocupațional și a standardului de calificare, cu ajustări fundamentate numai pentru lacunele demonstrate | Raport de aplicare a cadrului profesional elaborat; Set de clarificări procedurale aprobat | Trim. IV, 2028 revizuire în trim. IV, 2030 | Agenția Națională Tineret Instituții de învățământ superior și prestatori de servicii educaționale acreditați Ministerul Educației și Cercetării | 65,0 2027;2030 Surse externe | 0 | - | - | - | - |
|  | 1.3.1.2. Derularea formării continue, inclusiv online, cu practică și mentorat, integrând competențele digitale și utilizarea critică a instrumentelor de inteligență artificială, comunicarea cu grupuri lingvistic și cultural diverse, lucrul cu tinerii neimplicați, orientarea nonformală în carieră și aplicarea protocolului de referire | Minimum 30 de lucrători de tineret care finalizează anual formarea, cu portofoliu practic evaluat; Ponderea absolvenților validați și înscriși în registrul național, raportată anual | Trim. IV, 2027–2030 | Agenția Națională Tineret Ministerul Educației și Cercetării | 120,0 (anual) 2027-2030 Surse externe | - | 30 | 30 | 30 | 30 |
|  | 1.3.1.3. Organizarea anuală a evaluării și validării competențelor și calificărilor lucrătorilor de tineret, cu evidența documentelor recunoscute în registrul național al lucrătorilor de tineret | Ponderea lucrătorilor de tineret cu competențe validate Proces anual de evaluare și validare desfășurat; Registru național actualizat anual | Trim. IV, 2028–2030 | Ministerul Educației și Cercetării Agenția Națională Tineret | 40,0 (anual) 2027-2030 BS | - | - | 10% | 25% | 50% |
| Rezultat anticipat 1.3.2. Lucrătorii de tineret dispun de metodologii și instrumente practice și fac parte dintr-o comunitate profesională activă Indicator de rezultat. Setul metodologic pentru lucrul de tineret aplicat în practică și numărul de practici transferate anual | 1.3.2.1. Pilotarea și utilizarea seturilor metodologice existente în practica lucrului de tineret, cu observație, feedback și ajustarea instrumentelor | Numărul de seturi metodologice pilotate și validate anual | Trim. IV, anual, 2028–2030 | Agenția Națională Tineret Ministerul Educației și Cercetării Lucrători de tineret Centre de tineret Organizații ale societății civile | 45,0 (anual) 2028-2030 surse externe | - | - | 5 | 5 | 5 |
|  | 1.3.2.2. Consolidarea comunității de practicieni prin schimburi, mentorat între colegi și forum profesional anual, cu documentarea practicilor preluate în servicii | Numărul lucrătorilor de tineret instruiți în aplicarea seturilor metodologice 1 forum profesional realizat anual | Trim. IV, anual, 2028–2030 | Agenția Națională Tineret lucrători de tineret organizații ale societății civile | 120,0 BS | - | - | 100 | 100 | 100 |
| Rezultat anticipat 1.3.3. Modalitatea de salarizare, încadrare ocupațională și retenție a lucrătorilor de tineret este analizată, iar propunerile fundamentate sunt examinate Indicator de rezultat. Propuneri fundamentate privind salarizarea, încadrarea și retenția examinate de autoritățile competente | 1.3.3.1. Analizarea aplicării salarizării, a încadrării ocupaționale și a retenției personalului din sectorul de tineret și formularea propunerilor fundamentate juridic și financiar | Numărul de analize elaborate Propuneri înaintate cu fundamentare și răspuns instituțional documentat | Trim. IV, 2027 trim. IV, 2029 | Ministerul Educației și Cercetării Ministerul Finanțelor Ministerul Muncii și Protecției Sociale Agenția Națională Tineret autorități publice locale | 23,0 2027;2029 BS | 0 | 1 | - | 1 | - |
|  | 1.3.3.2. Dezvoltarea și implementarea programului de suport pentru calificarea și recalificarea lucrătorilor de tineret | Numărul lucrătorilor de tineret care beneficiază de program Program desfășurat anual după confirmarea resurselor | Trim. IV, 2027 2028–2030 | Ministerul Educației și Cercetării Ministerul Finanțelor Agenția Națională Tineret | 80,0 - 2028 140,0 - 2029 160,0 - 2030 BS | - | - | 20 | 35 | 40 |
| Obiectivul general 2. Creșterea nivelului de participare și implicare civică prin programe de instruire, capacitare și împuternicire a tinerilor |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Obiectivul specific 2.1. Consolidarea structurilor de reprezentare și a mecanismelor de participare, pentru a atinge, până în anul 2030, ponderea de 85% de autoritățile locale care implică tinerii în procesele decizionale |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Rezultat anticipat 2.1.1. Autoritățile creează și mențin structuri de dialog structurat cu tinerii Indicator de rezultat: Numărul autorităților locale de nivel 1 și 2 care au instituite mecanisme de dialog structurat cu tinerii | 2.1.1.1. Evaluarea impactului potențial al aderării la UE asupra cadrului instituțional și sectorului de tineret, în vederea asigurării predictibilității dezvoltării sectorului și a structurilor instituționalizate de tineret. | Studiu realizat și validat | Trim. II, 2028. | Ministerul Educației și Cercetării Consiliul Național al Tineretului din Moldova | 128,0 Surse externe | - | 1 | - | - | - |
|  | 2.1.1.2. Evaluarea aplicării cadrului existent cu privire la comisiile pentru politici de tineret, ajustarea activității comisiilor în contextul reformei administrativ-teritoriale (pilotarea modelului de dialog structurat UE) | Criterii de funcționalitate aprobate Minimum 5 structuri pilot la nivel de APL I Raport de evaluare; | Trim. IV, 2027–2028 – pilotare; anual, 2029–2030 – urmărire | Ministerul Educației și Cercetării; Agenția Națională Tineret; Autorități publice locale; Organizații ale societății civile | 75,0 (anual) 2029-2030 BS | - | - | 2 | 4 | 5 |
|  | 2.1.1.3. Asigurarea funcționării mecanismelor consultative ale Ministerului Educației și Cercetării și Agenției Naționale pentru Tineret cu participare reprezentativă și urmărirea răspunsurilor instituțiilor | Minimum 2 ședințe și 6 recomandări anual la nivelul ministerului; 2 ședințe și 6 recomandări anual la nivelul Agenției; 100% recomandări urmărite | Trim. IV, anual, 2028–2030; sinteze semestriale | Ministerul Educației și Cercetării; Agenția Națională Tineret; | 50,0 (anual) 2028-2030 BS | - | 30% | 60% | 80% | 100% |
|  | 2.1.1.4. Continuarea sprijinului pentru consiliile locale ale tinerilor, prin aplicarea reperelor existente, instruire, mentorat și cofinanțarea programelor consiliilor eligibile | Minimum 20 de consilii locale ale tinerilor asistate anual; autorități care îndeplinesc criteriile aprobate de funcționalitate și implicare a tinerilor, raportate anual | Trim. IV, anual, 2028–2030 | Agenția Națională Tineret; Autorități publice locale; Ministerul Educației și Cercetării; consilii ale tinerilor; | 200,0 (anual) 2028-2030 BPN | - | 20 | 20 | 20 | 20 |
|  | 2.1.1.5. Suport pentru APL I în crearea și gestionare consiliilor locale, ca urmare a procesului de amalgamare | Minim 30 de localități de nivel I, subiecte a procesului de amalgamare, sunt susținute în activitatea cu consiliile locale de tineret, anual. | Trim. IV, anual, 2028–2030 | Agenția Națională Tineret; Autorități publice locale; Ministerul Educației și Cercetării; Consilii ale tinerilor; | 200,0 (anual) BPN 300,0 (anual) Surse externe | 0 | 30 | 30 | 30 | 30 |
|  | 2.1.1.6. Crearea și susținerea procesului de dialog structurat dintre autorități și tineri în contextul reformei APL II | Studiu cu privire implementarea dialogului structurat în Moldova este elaborat Grupurile de dialog structurat sunt create, instituționalizate și lucrative cu cel puțin 2 sesiuni de dialog anual la nivel de autorități locale și municipii. | Anual 2028-2030 | Ministerul Educației și Cercetării; Agenția Națională Tineret; Autoritățile publice locale | 72,0 (anual) 2028-2030 Surse externe | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Rezultat anticipat 2.1.2. Mai multe autorități publice locale și instituții implică tinerii și structurile de participare ale tinerilor în proces ele decizionale Indicator de rezultat: Ponderea autorităților care implică tinerii și structurile de tineret în procesele decizionale Ponderea instituțiilor de învățământ (de diferite nivele) care implică elevii și studenții în procesele decizionale | 2.1.2.1. Sprijin pentru autorități în aplicarea participării incluzive, prin ghiduri și instruire practică, cu consultări și răspunsuri motivate urmărite până la decizie. | Ponderea autorităților care implică tinerii și structurile de tineret în procesele decizionale la nivel de APL I, după procesul de amalgamare Raport de evaluare a participării tinerilor | Trim. IV, anual, 2027–2030 | Ministerul Educației și Cercetării Agenția Națională Tineret; autorități publice locale; Organizații ale societății civile; | 80,0 (anual) 2027-2030 BS | - | 55% | 65% | 75% | 85% |
|  | 2.1.2.2. Extinderea asistenței pentru consiliile elevilor și pentru Consiliul Național al Elevilor, prin formarea membrilor și a cadrelor didactice coordonatoare, mentorat și sprijin pentru inițiative | Minimum 200 de consilii ale elevilor sprijinite anual, dintre care minimum 15 din învățământul profesional tehnic; minimum 100 de inițiative ale elevilor realizate anual; | Trim. IV, anual, 2027–2030 | Agenția Națională Tineret; Ministerul Educației și Cercetării instituții de învățământ; consilii ale elevilor; organizații ale societății civile | 2 800,0 - 2027 3 000,0 - 2028 3 200,0 - 2029 3 500,0 - 2030 BS | - | 200 | 200 | 200 | 200 |
|  | 2.1.2.3. Continuarea suportului pentru organizațiile de autoguvernare studențească și a organizațiilor de autoguvernare din cadrul IPT și al colegiilor profesionale. | Numărul organizațiilor de autoguvernare beneficiare a suportului Ponderea universităților și facultăților care au structuri de autoguvernare studențească | Anual 2027-2030 | Agenția Națională Tineret; Ministerul Educației și Cercetării; Instituții de învățământ superior. | 42,0 (anual) 2027-2030 BS | - | 60% | 80% | 100% | 100% |
|  | 2.1.2.4. Sprijin pentru dezvoltarea, creșterea și capacitarea structurilor de participare a elevilor din cadrul IPT | Numărul structurilor de participare a elevilor beneficiare a suportului Numărul IPT cu structuri de participare funcționale | Anual 2027-2030 | Agenția Națională Tineret; Ministerul Educației și Cercetării; Instituții de învățământ profesional tehnic | 42,0 (anual) 2027-2030 BS | - | 6 | 20 | 30 | 40 |
|  | 2.1.2.5. Continuarea dialogului național cu tinerii, inclusiv a forumului național al tinerilor/ Moldova Youth Forum, precum și recunoașterea implicării prin Premiul Național pentru Tineret | Numărul forumurilor naționale pentru tineri | Trim. IV, anual, 2027–2030 | Agenția Națională Tineret Ministerul Educației și Cercetării Consiliul Național al Tineretului Parteneri de dezvoltare | 500,0 (anual) 2027-2030 BS 1 000,0 (anua) 2027-2030 Surse externe | - | 1 | 1 | 1 | 1 |
|  | 2.1.2.6. Integrarea perspectivei de tineret, prin coordonare interinstituțională, instruire și pilotarea analizei efectelor politicilor sectoriale asupra tinerilor | Minimum 3 propuneri de politici analizate și consultate până în 2028; raport de pilot în 2029 pentru decizia de extindere | Trim. IV, 2027–2028 – pilotare; 2029 – evaluare; 2030 – decizie | Ministerul Educației și Cercetării Agenția Națională Tineret; Consiliul Național al Tineretului din Moldova; organizații ale societății civile. | 200,0 BS/parteneri externi | 0 | metodologie | 3 | pilot/ decizie | extindere cond. |
|  | 2.1.2.7. Realizarea campaniei de informare continuă privind oportunitățile de participare a tinerilor | Campanie de informare multianuală derulată | Trim.I, 2027 - 2030 | Agenția Națională Tineret; | 110,0 BS | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
|  | 2.1.2.8. Dezvoltarea unui curs de instruire pentru funcționarii publici din autoritățile publice locale privind mecanismul de participare a tinerilor | Curs realizat și instituționalizat | Trim II, 2027 | Agenția Națională Tineret Consiliul Național al Tineretului din Moldova | 80,0 BS | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 |
|  | 2.1.2.9. Dezvoltarea unui curs de instruire pentru profesori cu focus pe participarea elevilor | Curs realizat și instituționalizat | Trim II, 2027 | Agenția Națională Tineret Consiliul Național al Tineretului din Moldova | 80,0 BS | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Rezultat anticipat 2.1.3. Mai multe platforme și oportunități de participare internațională a tinerilor devin operaționale Indicator de rezultat. Numărul structurilor de tineret care participă la platforme internaționale dedicate tinerilor | 2.1.3.1. Crearea mecanismului de susținere a participării internaționale a tinerilor și a organizațiilor de tineret și sprijinirea pregătirii pentru Erasmus+ și Corpul European de Solidaritate | Mecanism de finanțare creat și aplicat; Minim 10 de organizații asistate Numărul structurilor de tineret care participă efectiv la platforme internaționale | Trim. IV, 2027 – mecanism; Trim. IV, 2028–2030 | Ministerul Educației și Cercetării Agenția Națională Tineret Organizații ale societății civile Parteneri de dezvoltare. | 4000,0 BS/parteneri externi | 4 | 10 | 15 | 20 | 30 |
|  | 2.1.3.2. Găzduirea sau suport pentru găzduirea forumurilor și conferințelor internaționale pe tineret în Republica Moldova cu participarea a cel puțin 50 de participanți internaționali per eveniment | Numărul evenimentelor internaționale organizate în Republica Moldova pentru tineri cu cel puțin 50 de participanți internaționali | trim. IV, anual, 2028–2030 | Ministerul Educației și Cercetării; Agenția Națională Tineret; Consiliul Național al Tineretului din Moldova. | 1 000, 0 (anual) 2028-2030 Surse externe | 0 | 1 | 2 | 2 | 2 |
| Obiectivul specific 2.2. Consolidarea structurilor și grupurilor de tineri funcționale și active care realizează inițiative civice și contribuie la dezvoltarea comunitară |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Rezultat anticipat 2.2.1. Mai mulți tineri dețin competențele și abilitățile de viață necesare pentru a se implica activ și a organiza comunități Indicator de rezultat: Numărul organizatorilor comunitari activi care realizează activități de mobilizare comunitară | 2.2.1.1. Suport pentru organizatori comunitari, facilitatori și organizații locale să pună în practică metodele de mobilizare comunitară, prin training, mentorat și exerciții practice. | Metodologie de suport adoptată; Numărul organizatorilor care realizează activități de mobilizare comunitară | Trim. II, anual, 2027–2030 | Agenția Națională Tineret Ministerul Educației și Cercetării; Organizații ale societății civile; Centre de tineret; Autorități publice locale | 30,0 (anual) 2028-2030 BS | - | - | 60 | 100 | 140 |
|  | 2.2.1.2. Concurs de proiecte în cadrul programului Civic Lab | Numărul beneficiarilor finali ai inițiativelor Civice Lab Numărul inițiativelor Civic Lab susținute | Trim. IV, anual, 2027–2030 | Agenția Națională Tineret; Ministerul Educației și Cercetării; Organizații ale societății civile; | 1 500,0 (anual) 2027-2030 Surse externe | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 |
| Rezultat anticipat 2.2.2. Mai multe grupuri comunitare ale tinerilor sunt create, realizează inițiative civice și își mențin activitatea Indicator de rezultat: Numărul tinerilor implicați în grupuri comunitare și alte structuri de tineret | 2.2.2.1. Extinderea programelor de finanțare a inițiativelor civice locale, cu mentorat pentru grupuri comunitare și organizații. | Minimum 25 de inițiative civice finanțate anual; Minim 1000 de tineri participanți la inițiativele finanțate | Trim. II, anual, 2029–2030 | Agenția Națională Tineret Autorități publice locale; Organizații ale societății civile; Grupuri comunitare; Parteneri de dezvoltare | 1 000,0 (anual) 2028-2029 Surse externe | 25 | 30 | 30 | 30 | 30 |
|  | 2.2.2.2. Oferirea sprijinului ulterior inițiativelor civice pentru menținerea activității grupurilor, inclusiv suport pentru înregistrarea organizațiilor locale | Numărul inițiativelor locale susținute Numărul organizațiilor locale înregistrate/ instituționalizate | Trim. IV, anual, 2029–2030 | Agenția Națională Tineret Grupuri comunitare; Consiliul Național al Tineretului din Moldova; Autorități publice locale | 120,0 (anual) 2028-2029 BS | - | 20 | 20 | 20 | 20 |
|  | 2.2.2.3. Derularea unei campanii multianuale de promovare a implicării comunitare | Numărul campaniilor implementate | Trim. II, anual, 2029–2030 | Agenția Națională Tineret Consiliul Național al Tineretului; | 150,0 (anual) 2029-2030 BS | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Rezultat anticipat 2.2.3. Se extinde numărul de organizații de tineret active și se consolidează colaborarea intersectorială Indicator de rezultat: Numărul organizațiilor de tineret active și al grupurilor informale sprijinite prin diverse mecanisme | 2.2.3.1. Continuarea programului de granturi pentru organizațiile de tineret | Numărul de organizații de tineret beneficiare | Trim. IV, anual, 2027–2030 | Agenția Națională Tineret Ministerul Educației și Cercetării; Organizații ale societății civile; Autorități publice locale; | 11 000,0 (anual) 2027-2030 BS | 35 | 35 | 35 | 40 | 40 |
|  | 2.2.3.2. Facilitarea schimbului de practici între grupuri și organizații prin platformele și structurile existente, cu mentorat între colegi și preluarea soluțiilor comunitare | Minimum 8 transferuri de practici documentate | Trim. IV, anual, 2027–2030 | Agenția Națională Tineret organizații ale societății civile; centre de tineret; organizatori comunitari | 83,0 (anual) 2027-2030 BS | 5 | 6 | 8 | 8 | 10 |
|  | 2.2.3.3. Organizarea conferinței naționale a organizațiilor de tineret | Conferință organizată | Trim. II, anual, 2027–2030 | Agenția Națională Tineret Consiliul Național al Tineretului din Moldova | 150,0 (anual) 2027-2030 BS | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Obiectivul specific 2.3. Extinderea accesului la programe de voluntariat și a participării efective, incluzive și continue a tinerilor |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Rezultat anticipat 2.3.1. Cadrul normativ privind activitatea de voluntariat elaborat, aprobat și aplicat Indicator de rezultat: Sistem de certificare a programelor, coordonare a politicilor de voluntariat și certificare a competențelor funcțional | 2.3.1.1. Elaborarea și aplicarea mecanismelor stipulate de Legea nr.326/2025 | Metodologie de certificare a programelor aprobată Metodologie de certificare a competențelor aprobată Cadru de competențe aprobat Comisie de coordonare a politicilor aprobată și funcțională | Trim. I, 2027 | Ministerul Educației și Cercetării Ministerul Muncii și Protecției Sociale; Agenția Națională Tineret; | - |  |  |  |  |  |
|  | 2.3.1.2. Desfășurarea instruirilor pentru organizațiile necomerciale, entitățile gazdă și coordonatorii de voluntari | Cel puțin 4 instruiri anual cu privire la funcționarea cadrului normativ | Trim. III 2027-2028 | Agenția Națională Tineret Ministerul Educației și Cercetării Organizații ale societății civile | 96,0 (anual) 2027-2028 BS | - | 4 | 4 | 4 | 4 |
| Rezultat anticipat 2.3.2. Platforma națională a oportunităților de voluntariat este funcțională, administrată și utilizată Indicator de rezultat: Numărul cumulativ de oportunități de voluntariat disponibile pe platformă | 2.3.2.1. Operaționalizarea platformei oportunităților de voluntariat | Platformă funcțională și accesibilă utilizatorilor | Trim. II 2027 | Ministerul Educației și Cercetării Agenția Națională Tineret | 320,0 BS | 0 | 250 | 500 | 750 | 1000 |
|  | 2.3.2.2. Monitorizarea și oferirea suportului metodologic organizațiilor gazdă privind implementarea programelor de voluntariat | Minimum 10 organizații beneficiază anual de suport Minimum 10 programe de voluntariat monitorizate | Trim. IV, anual, 2027–2030 | Ministerul Educației și Cercetării Agenția Națională Tineret; Organizații Gazdă; Alte autorități competente | 21,0 (anual) 2027-2030 BS | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 |
|  | 2.3.2.3. Elaborarea conceptului de program de suport pentru entitățile gazdă a activității de voluntariat | Program de suport pentru voluntari, entități gazdă și beneficiari ai activității de voluntariat elaborat și aprobat | Trim IV. 2027 | Ministerul Educației și Cercetării | 52,0 BS |  |  |  |  |  |
| Rezultat anticipat 2.3.3. Tinerii voluntari beneficiază de programe certificate și de recunoașterea competențelor dobândite Indicator de rezultat: Numărul beneficiarilor în cadrul programelor certificate de voluntariat, cu competențe certificate în conformitate cu cadrul normativ | 2.3.3.1. Desfășurarea campaniilor de informare, promovare și sensibilizare cu privire la activitatea de voluntariat | Desfășurarea Zilei Faptelor Bune Cel puțin o campanie desfășurată anual | Trim. IV 2029–2030 | Agenția Națională Tineret Ministerul Educației și Cercetării; Organizații ale societății civile | 200,0 2029-2030 BS | 0 | 100 | 300 | 400 | 500 |
|  | 2.3.3.2. Desfășurarea activităților dedicate Zilei Internaționale a Voluntariatului | Cel puțin 2 activități cu caracter național desfășurate anual | Trim. IV 2028–2030 | Agenția Națională Tineret Ministerul Educației și Cercetării | 380,0 (anual) 2028-2030 BS | - | 2 | 2 | 2 | 2 |
| Obiectivul general 3. Valorificarea potențialului tinerilor de a realiza inițiative de inovație socială și dezvoltare comunitară prin instrumente de suport financiar și material |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Obiectivul specific 3.1. Extinderea programelor locale de suport pentru inițiativele tinerilor, pentru a atinge, până în anul 2030, numărul de 32 de autorități ale administrației publice locale de nivelul întâi care implementează astfel de programe |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Rezultat anticipat 3.1.1 Mai multe programe de suport pentru tineri sunt realizate și finanțate de autoritățile publice locale de nivelul întâi, în baza unui mecanism de cofinanțare aprobat, iar programele sprijinite sunt menținute în anul următor. Indicator de rezultat: Autoritățile publice locale de nivelul întâi participante la Programul Tineret 360 planifică și finanțează intervenții pentru tineri, pe baza datelor locale și cu participarea tinerilor, minimum 10 | 3.1.1.1. Elaborarea și aprobarea mecanismului de cofinanțare a programelor locale pentru tineri. | Mecanism de cofinanțare aprobat Numărul tinerilor consultați | Trim. III, 2027 | Ministerul Educației și Cercetării; Ministerul Finanțelor Agenția Națională Tineret; | - | - | 1 | 1 | 1 | 1 |
|  | 3.1.1.2. Instruirea și mentorarea reprezentanților APL de nivelul întâi participante la Programul Tineret 360 în planificarea intervențiilor pentru tineri, bugetarea participativă și finanțarea inițiativelor acestora. | Numărul reprezentanților APL participante la Programul Tineret 360 care finalizează anual programul de instruire și mentorat Ponderea APL ai căror reprezentanți au finalizat instruirea și care aprobă alocări bugetare pentru tineri în anul următor | 2027-2030 | Agenția Națională Tineret și Autoritățile Publice Locale | 200,0 (anual) 2027-2030 BS | - |  | 10 | 10 | 10 |
|  | 3.1.1.3. Implementarea Programului Tineret 360 în localitățile selectate, prin cofinanțarea intervențiilor locale pentru tineri, inclusiv a inițiativelor propuse de aceștia | Numărul APL de nivelul întâi care implementează anual intervenții cofinanțate prin Programul Tineret 360; Numărul inițiativelor tinerilor finanțate prin program; Ponderea APL sprijinite care continuă intervențiile și alocă finanțare locală în anul următor. | 2028–2030 | Agenția Națională Tineret Autorități publice locale | 2028 - 300,0 2029 - 600,0 2030 - 1000, BS | - | - | 3 | 6 | 10 |
|  | 3.1.1.4. Instituirea mecanismului de colectare a datelor cu privire la tineri și sectorul de tineret în localitățile din program | Metodologie de colectare a datelor elaborată și aprobată Set de date colectat și distribuit anual localităților program | Trim III 2027-2030 | Ministerul Educației și Cercetării Agenția Națională Tineret Localități program | 96,0 (anual) 2027-2030 BS | - | 1 | 1 | 1 | 1 |
|  | 3.1.1.5. Elaborarea și publicarea anuală a Indicelui localităților prietenoase tinerilor | Metodologie elaborată și aprobată prin Ordin MEC Numărul localităților evaluate în cadrul indicelui. | Trim I. 2027 Trim. IV 2027-2030 | Ministerul Educației și Cercetării Agenția Națională Tineret Localități program | 142,0 (anual) 2027-2030 Surse externe | - | 10 | 15 | 20 | 25 |
|  | 3.1.1.6. Instituirea mecanismului de consultare a tinerilor în localitățile din program | Metodologie de participare în localitățile din program elaborată 10 localități program implică tinerii în procesele decizionale la nivel local | Trim. III 2027 | Ministerul Educației și Cercetării Localități program | 43,0 (2027) Surse externe | - | 1 | 1 | 1 | 1 |
|  | 3.1.1.7. Organizarea anuală a Programului Capitala Tineretului | Numărul localităților desemnate anual „Capitala Tineretului”; Cel puțin 5 localități aplicante anual. | Trim. IV, anual, 2027–2030 | Agenția Națională Tineret Autoritățile administrației publice locale | 2 000,0 (anual) 2027-2030 BS | - | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Rezultat anticipat 3.1.2. Autoritățile publice locale beneficiază de suport metodologic pentru planificarea strategică, bugetarea participativă și implementarea programelor dedicate tinerilor. Indicator de rezultat: numărul autorităților publice locale de nivel întâi asistate metodologic anual. | 3.1.2.1. Sprijinirea APL în elaborarea și actualizarea planurilor locale pentru tineri, cu bugete și activități stabilite împreună cu tinerii. | Numărul APL asistate metodologic anual; Numărul documentelor locale de planificare strategică aprobate Numărul tinerilor implicați în elaborarea planurilor locale. | Trim. IV, anual, 2028–2030 | Agenția Națională Tineret Ministerul Educației și Cercetării; autorități publice locale; organizații ale societății civile; parteneri de dezvoltare; structuri de tineri | 500,0 (anual) 2028-2030 surse externe | - | - | 16 | 24 | 32 |
| Obiectivul specific 3.2. Extinderea sprijinului financiar, material și metodologic pentru proiectele de inovație socială, pentru a atinge, până în anul 2030, numărul cumulativ de 270 de proiecte susținute în cadrul Strategiei „Tineret 2030” |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Rezultat anticipat 3.2.1. Organizațiile de tineret dezvoltă și realizează inițiative de inovație socială, identificate în baza unor criterii aprobate, cu rezultate comunitare documentate. Indicator de rezultat: Numărul cumulativ de proiecte de inovație socială susținute în cadrul Strategiei „Tineret 2030”. | 3.2.1.1. Aprobarea criteriilor pentru proiectele de inovație socială și stabilirea anuală a temelor de finanțare, prin consultarea tinerilor și a instituțiilor relevante. | Numărul temelor anuale de finanțare stabilite prin consultare și publicate înaintea apelului Numărul participanților la consultare | Trim. IV, 2027 – criterii; anual, 2028–2030 – aplicare | Ministerul Educației și Cercetării Agenția Națională Tineret; experți; organizații ale societății civile; tineri | - | - | 4 | 4 | 4 | 4 |
|  | 3.2.1.2. Finanțarea anuală a proiectelor organizațiilor de tineret prin Programul național de granturi, inclusiv a proiectelor de inovație socială. | Numărul proiectelor finanțate anual (cumulativ) Minim 30 de organizații beneficiază anual Numărul beneficiarilor, dezagregat | Trim. IV, anual, 2027-2030 | Agenția Națională Tineret Ministerul Educației și Cercetării; organizații ale societății civile; parteneri de dezvoltare | 3 000,0 (anual) BS 3 000,0 (anual) parteneri externi | 125 | 165 | 200 | 235 | 270 |
|  | 3.2.1.3. Informarea și sprijinirea organizațiilor de tineret pentru depunerea cererilor de finanțare, cu atenție la organizațiile nou-create și cele din mediul rural. | Numărul sesiunilor regionale de informare organizate anual. Informare online asigurată anual Numărul cererilor depuse de organizații de tineret . | Trim. IV, anual, 2027-2030 | Agenția Națională Tineret Ministerul Educației și Cercetării; centre de tineret; organizații ale societății civile; autorități publice locale | 90,0 (anual) BS | - | 3 | 3 | 3 | 3 |
| Rezultat anticipat 3.2.2. Infrastructura de inovație socială este funcțională, dispune de buget de operare și este utilizată de organizațiile de tineret rezidente. Indicator de rezultat: Numărul organizațiilor de tineret rezidente care beneficiază anual de suport în infrastructura de inovație socială. | 3.2.2.1. Finalizarea și dotarea Centrului de Inovație Socială Youth Lab, crearea a două centre regionale și asigurarea funcționării acestora | Numărul centrelor Youth Lab funcționale Buget de funcționare aprobat anual. Consiliul de Administrare desemnat | Trim. IV, 2027 - lansare; anual, 2028-2030 - operare | Agenția Națională Tineret Ministerul Educației și Cercetării Parteneri de dezvoltare | 5 000,0 (2027) 1 000,0 (anual) 2028-2030 BS 5 000,0 (2027) / parteneri externi | 0 | 1 | 1 | 3 | 3 |
|  | 3.2.2.2. Oferirea de spații, echipamente și mentorat organizațiilor de tineret selectate ca rezidente ale Centrului de Inovație Socială Youth Lab | Numărul organizațiilor rezidente care au utilizat serviciile Youth Lab în anul de raportare; Numărul soluțiilor de inovație socială dezvoltate sau testate de rezidenți | Trim. IV, anual, 2027–2030 | Agenția Națională Tineret Partener strategic Youth Lab Organizații rezidente | 1 000,0 (anual) surse externe | 0 | 10 | 12 | 20 | 22 |
|  | 3.2.2.3. Asigurarea accesului organizațiilor societății civile care lucrează cu și pentru tineri și al grupurilor de inițiativă ale tinerilor, fără statut de rezident, la spațiile, echipamentele și serviciile de sprijin ale centrelor Youth Lab. | Numărul organizațiilor și grupurilor de inițiativă fără statut de rezident care beneficiază anual de spații, echipamente sau servicii de sprijin; Numărul inițiativelor de tineret dezvoltate sau realizate cu sprijinul centrelor Youth Lab. | Trim. IV, 2027; Trim. III 2028-2030 | Agenția Națională Tineret Ministerul Educației și Cercetării Organizații rezidente | 200,0 (anual) BS 300,0 (anual) Surse externe | 0 | 20 | 30 | 40 | 50 |
|  | 3.2.2.4. Evaluarea funcționării Youth Lab și a rezultatelor obținute de organizațiile beneficiare. | Numărul rapoartelor de evaluare realizate Evaluarea funcționării centrului în 2028 și a rezultatelor sprijinului acordat în 2030. Ponderea recomandărilor din evaluarea 2028 implementate până în 2030 | Trim. IV, 2028; trim. IV, 2030 | Ministerul Educației și Cercetării Agenția Națională Tineret; Organizații rezidente | - | 0 | - | 1 | - | 1 |
| Obiectivul specific 3.3. Consolidarea structurilor asociative studențești și a participării acestora la viața instituțională și comunitară, pentru a atinge, până în anul 2030, numărul de 50 de organizații studențești active |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Rezultat anticipat 3.3.1. Mai multe structuri asociative studențești sunt active și au funcționalitate consolidată, inclusiv prin alegeri, acte interne și reprezentativitate demonstrată. Indicator de rezultat: Numărul organizațiilor studențești active | 3.3.1.1. Actualizarea și publicarea analizei privind organizațiile studențești active și nevoile lor de sprijin. | Numărul analizelor privind organizațiile studențești actualizate și publicate; Priorități de sprijin stabilite prin consultarea studenților; Criterii comune pentru identificarea organizațiilor studențești active stabilite și aplicate în analiză. | Trim. IV, 2027; trim. IV, 2029 | Ministerul Educației și Cercetării Instituții de învățământ superior Agenția Națională Tineret Organizații și cluburi studențești | 200,0 (2027;2029) surse externe | - | 1 | - | 1 | - |
|  | 3.3.1.2. Instruirea și mentorarea organizațiilor studențești pentru organizarea alegerilor, elaborarea regulilor interne și reprezentarea studenților | Numărul organizațiilor studențești care au beneficiat anual de instruire și mentorat. Ponderea organizațiilor instruite care au organizat alegeri și dispun de acte interne aprobate în anul următor | Trim. IV 2027–2030 | Agenția Națională Tineret; Organizații studențești | 120,0 (anual) Surse externe | - | 10 | 15 | 15 | 20 |
| Rezultat anticipat 3.3.2. Proiectele și inițiativele studențești finanțate prin mecanismele Ministerului Educației și Cercetării și ale Agenției produc rezultate instituționale sau comunitare documentate. Indicator de rezultat: Numărul total anual al proiectelor și inițiativelor studențești finanțate prin cele două mecanisme și finalizate cu rezultate documentate, fără dublă numărare. | 3.3.2.1. Finanțarea anuală a proiectelor și a inițiativelor mici ale studenților prin instituțiile de învățământ eligibile. | Numărul proiectelor studențești finanțate anual prin mecanismul MEC; O ediție a concursului de finanțare organizată anual. Numărul studenților implicați, dezagregat pe sex, mediu și tip de instituție | Trim. IV, 2027–2030 | Ministerul Educației și Cercetării Structurile de autoguvernare studențească Instituții de învățământ superior | 2 100,0 - 2027 2 100,0 - 2028 2 800,0 - 2029 2 800,0 - 2030 BS (finanțare complementară) | 6 | 6 | 6 | 8 | 8 |
|  | 3.3.2.2. Finanțarea anuală a proiectelor asociațiilor studențești cu personalitate juridică și oferirea de mentorat pentru realizarea acestora. | Numărul proiectelor studențești finanțate anual prin concursul de proiecte O ediție a concursului de finanțare organizată anual. Numărul asociațiilor studențești finanțate care au beneficiat de mentorat. | Trim. IV, 2027–2030 | Agenția Națională Tineret Ministerul Educației și Cercetării; asociații studențești; instituții de învățământ | 1 200,0 (anual) BS | 4 | 6 | 8 | 10 | 12 |
|  | 3.3.2.3. Promovarea ofertei de activități nonformale în instituțiile de învățământ superior, prin parteneriate între instituții, structuri studențești, centre și organizații de tineret | Numărul acordurilor de parteneriat în baza cărora sunt organizate activități de educație nonformală pentru studenți în anul de raportare; Numărul studenților participanți la activitățile nonformale, dezagregat | Trim. IV, 2027 Trim. IV, 2028–2030 | Ministerul Educației și Cercetării Instituții de învățământ superior; Agenția Națională Tineret Organizații de tineret | - | 6 | 6 | 7 | 8 | 10 |
| Rezultat anticipat 3.3.3. Spațiile existente destinate activității studențești sunt valorificate, adaptate și utilizate Indicator de rezultat: Numărul spațiilor destinate activității studențești adaptate și utilizate efectiv. | 3.3.3.1. Evaluarea spațiilor pentru activități studențești și stabilirea cerințelor de amenajare, accesibilitate și utilizare, împreună cu studenții | Numărul rapoartelor de evaluare a spațiilor elaborate sau actualizate Cerințe de amenajare, accesibilitate și utilizare aprobate în 2027 | Trim. IV, 2027 Trim. IV, 2029 | Ministerul Educației și Cercetării Instituții de învățământ; studenți | 55,0 surse externe | 0 | 1 | - | 1 | - |
|  | 3.3.3.2. Amenajarea și dotarea spațiilor pentru activități studențești, conform nevoilor identificate și cerințelor de accesibilitate | Numărul spațiilor amenajate, dotate și utilizate pentru activități studențești; Numărul studenților care utilizează anual spațiile amenajate. | Trim. I, 2028–2030 | Instituții de învățământ superior Ministerul Educației și Cercetării Parteneri de dezvoltare | 1 500,0 (anual) 2028-2030 BS 1 000,0 (anual) 2028-2030 surse externe | 0 | 0 | 2 | 4 | 6 |