Anexa nr. 2 la Hotărîrea Guvernului nr.____ din_____ 2015

Plan de acţiuni privind implementarea Programului naţional de control al tuberculozei pentru anii 2016-2020

| Obiective specifice | Direcţii de acţiuni pentru realizarea obiectivelor specifice | Intervenţii | Termeni de realizare | Autoritatea responsabilă | Indicatori de monitorizare |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| - Asigurarea accesului universal la diagnosticul precoce al tuturor formelor de tuberculoză, cu depistarea către finele anului 2020 a cel puţin 85% din numărul total estimat de cazuri cu RR/TB | - Asigurarea diagnosticului tuberculozei prin susţinerea constantă şi extinderea metodelor contemporane de diagnostic | - Aplicarea metodelor de diagnostic: Gene Xpert, microscopică, culturală lichidă şi solidă, molecular genetice (LPA) | 2016-2020 | MS MJ AMDM | - Rata depistării cazurilor cu RR/TB din numărul total estimat de cazuri cu RR/TB - Rata de confirmare bacteriologică a cazurilor cu TB pulmonară |
|  | - Asigurarea calităţii investigaţiilor de diagnostic şi procedurilor de evaluare a serviciului de laborator | - Asigurarea biosecurităţii şi biosiguranţei LR şi CM în conformitate cu Standardele pentru laboratoarele în microbiologia tuberculozei | 2016-2020 | MS MJ CNAM APL | - Ponderea LR/CM care corespund Standardelor pentru laboratoarele în microbiologia tuberculozei - LNR acreditat conform standardelor internaţionale ISO 15981 |
|  |  | - Realizarea evaluării externe şi interne a calităţii pentru LNR, LRR, CM | 2016-2020 | MS |  |
|  |  | - Asigurarea implementării managementului calităţii şi acreditarea conform standardelor internaţinale ISO 15981 a LNR | 2016-2017 | MS |  |
|  | - Asigurarea diagnosticului diferenţiat pentru tuberculoză în rîndul persoanelor cu simptome caracteristice tuberculozei | - Aplicarea metodelor de explorare radioimagistică (radiografie, tomografie, computer tomografie, imagistica prin rezonanţă magnetică etc.) | 2016-2020 | MS MJ CNAM APL | - Ponderea cazurilor de tuberculoză neconfirmate bacteriologic - Pondrea cazurilor cu tuberculoză extrapulmonară |
|  |  | - Asigurarea examinărilor paraclinice (clinice, biochimice, histologice, bronhoscopie etc) | 2016-2020 | MJ CNAM |  |
|  | - Depistarea activă a tuberculozei în grupurile cu risc şi vigilenţă sporită pentru tuberculoză | - Asigurarea examinării persoanelor din grupurile cu risc sporit pentru tuberculoză | 2016-2020 | MS MJ CNAM APL | - Ponderea contacţilor examinaţi din numărul total de contacţi, inclusiv copii sub 5 ani. - Ponderea cazurilor de tuberculoză depistată la deţinuţi la intrare în sistemul penitenciar - Incidenţa prin tuberculoză în penitenciare |
|  |  | - Asigurarea examinării persoanelor din grupurile cu vigilenţă sporită pentru tuberculoză | 2016-2020 | MS MJ APL |  |
| - Asigurarea accesului universal la tratament prin abordare centrată pe pacient cu obţinerea ratei de succes printre cazurile noi de tuberculoză pulmonară bacteriologic confirmate de cel puţin de 85% şi printre cazurile cu tuberculoză multidrogrezistentă nu mai joasă de 75% către anul 2020 | - Asigurarea cu medicamente | - Asigurarea cu medicamente antituberculoase pentru tratamentul tuberculozei sensibile | 2016-2020 | MS MJ AMDM | - Perioada medie de lipsă a setului de medicamente antituberculoase din instituţiile medico-sanitare publice şi depozitul naţional farmaceutic - Ponderea pacienţilor cu tuberculoză care nu au iniţiat tratamentul din cauza lipsei medicamentelor - Ponderea pacienţilor cu forme de tuberculoză cu rezistenţă extinsă cărora li s-a iniţiat tratamentul cu medicamente antituberculoase noi - Ponderea copiilor cu tuberculoză care administrează tratament cu forme pediatrice - Ponderea pacienţilor care au administrat medicamente pentru cuparea reacţiilor adverse pe durata tratamentului antituberculos (staţionar/ambulator) |
|  |  | - Asigurarea cu medicamente antituberculoase de linia II | 2016-2020 | MS MJ AMDM |  |
|  |  | - Asigurarea cu medicamente antituberculoase noi | 2016-2020 | MS MJ AMDM |  |
|  |  | - Asigurarea cu medicamente antituberculoase, forme pediatrice | 2016-2020 | MS AMDM |  |
|  |  | - Asigurarea cu medicamente pentru prevenirea şi tratamentul reacţiilor adverse la preparatele antituberculoase | 2016-2020 | MJ CNAM AMDM APL |  |
|  | - Asigurarea aderenţei la tratament, inclusiv prin utilizarea metodelor inovative, centrate pe pacient | - Asigurarea suportului social (informaţional, emoţional, de companie, material), inclusiv pentru deţinuţi şi ex-deţinuţi | 2016-2020 | MS MJ APL MMPSF | - Ponderea pacienţilor cu TB care au beneficiat de suport material - Ponderea pacienţilor cu TB care au beneficiat de consilieri psihologice (staţionar/ambulator) - Ponderea pacienţilor TB asistaţi cu suport motivaţional pe parcursul tratamentului - Rata de succes printre toate cazurile de tuberculoză |
|  |  | - Asigurarea suportului motivaţional (stimulente), inclusiv pentru deţinuţi şi ex-deţinuţi | 2016-2020 | MS MJ CNAM |  |
|  |  | - Elaborarea algoritmului de intervenţii pentru pacienţii non-aderenţi la tratament | 2016-2020 | MS MJ MAI USMF |  |
| - Realizarea activităţilor sinergice cu alte programe naţionale de sănătate şi reducerea poverii TB/HIV pînă la 5% | - Consolidarea capacităţilor pentru realizarea unui control eficient al co-infecţiei TB/HIV | - Elaborarea regulamentului de funcţionare a Grupului de lucru TB/HIV | 2016 | MS MJ MMPSF | - Protocol privind co-infecţia TB/HIV elaborat şi aprobat - Ponderea PTH care au fost supuşi screening-ului la TB din numărul PTH înrolaţi în evidenţa medicală HIV - Ponderea PTH înrolaţi în evidenţa medicală HIV care au urmat tratament profilactic TB - Ponderea pacienţilor cu TB/HIV care au primit tratament preventiv cu Cotrimoxazol pe durata tratamentului TB - Ponderea pacienţilor HIV pozitivi printre cazrurile de tuberculoză - Ponderea pacienţii cu TB/HIV cu tratament TB iniţiat din numărul de pacienţii cu TB/HIV - Ponderea pacienţilor cu TB/HIV care au urmează tratament antituberculos şi ARV |
|  |  | - Organizarea întrunirilor/atelierelor | 2016-2020 | MS MJ MMPSF |  |
|  |  | - Elaborarea şi implementarea protocolului privind co-infecţia TB/HIV | 2016-2020 | MS MJ MMPSF |  |
|  |  | - Crearea parteneriatelor colaborative TB/HIV la nivel de comunităţi prin implicarea ONG şi APL | 2016-2020 | MS MJ MMPSF APL |  |
|  |  | - Asigurarea screening-ului la tuberculoza activă şi infecţia latentă printre PTH | 2016-2020 | MS MJ CNAM |  |
|  |  | - Asigurarea diagnosticului TB, inclusiv prin metode rapide, în rîndul PTH | 2016-2020 | MS MJ CNAM |  |
|  |  | - Asigurarea tratamentului profilactic TB în rîndul PTH | 2016-2020 | MS MJ |  |
|  |  | - Asigurarea diagnosticului HIV/SIDA printre pacienţii cu TB | 2016-2020 | MS MJ CNAM |  |
|  |  | - Asigurarea tratamentului preventiv cu Cotrimoxazol la pacienţii cu TB/HIV | 2016-2020 | MS MJ |  |
|  |  | - Asigurarea tratamentului ARV la pacienţii cu TB/HIV | 2016-2020 | MS MJ |  |
|  |  | - Asigurarea tratamentului antituberculos la pacienţii cu TB/HIV | 2016-2020 | MS MJ |  |
|  | - Realizarea activităţilor sinergice cu alte programe naţionale de sănătate şi determinante sociale | - Elaborarea regulamentului privind intervenţiile colaborative pentru bolile netransmisibile şi tuberculoza | 2016-2020 | MS MJ CNAM APL | - Regulament privind intervenţiile colaborative pentru bolile netransmisibile şi tuberculozaelaborat şi aprobat - Ponderea persoanelor cu diabet zaharat supuşi screening-ului la tuberculoză - Ponderea persoanelor cu tulburări mentale şi comportamentale legate de consumul de alcool şi droguri supuţi cu screening la tuberculoză la etapa includerii în evidenţă medicală - Ponderea pacienţilor cu tratament TB şi FTM |
|  |  | - Organizarea screening-ului la tuberculoză în rîndul persoanelor cu diabet zaharat | 2016-2020 | MS MJ CNAM |  |
|  |  | - Organizarea screening-ului la tuberculoză în rîndul persoanelor cu tulburări mentale şi comportamentale legate de consumul de alcool aflaţi în evidenţă medicală | 2016-2020 | MS MJ CNAM |  |
|  |  | - Organizarea screening-ului la tuberculoză în rîndul consumatorilor de droguri aflaţi în evidenţă medicală | 2016-2020 | MS MJ CNAM |  |
|  |  | - Asigurarea accesului la Programele de reducere a riscului asociat consumului de droguri pentru pacienţii cu TB aflaţi în staţionarele de ftiziopneumologie în colaborare cu ONG-urile | 2016-2020 | MS MJ CNAM APL |  |
|  | - Dezvoltarea şi implementarea Strategiei OMS „Abordări practice a sănătăţii pulmonare”/PAL | - Elaborarea mecanismului de implementare al Strategiei OMS „Abordări practice a sănătăţii pulmonare”/PAL | 2016 | MS MJ USMF CNAM | - Mecanism de implementare al Strategiei OMS „Abordări practice a sănătăţii pulmonare”/PAL elaborat - Ponderea instituţiilor medicale care aplică Strategia OMS „Abordări practice a sănătăţii pulmonare”/PAL |
|  |  | - Implementarea Strategiei PAL | 2017-2020 | MS MJ CNAM |  |
| - Asigurarea măsurilor de profilaxie în controlul tuberculozei şi menţinerea unei rate de vaccinare BCG la naştere de cel puţin 95% | - Asigurarea măsurilor de profilaxie nespecifică | - Realizarea activităţilor de informare şi consiliere în vederea prevenirii dezvoltării tuberculozei prin implicare multisectorială | 2016-2020 | MS MJ ME APL | - Nivel de cunoştinţe despre tuberculoză în populaţia generală - Ponderea unităţilor teritoriale administrative (municipii/raioane) care realizează activităţi anual de Ziua mondială de combatere a TB |
|  |  | - Realizarea activităţilor de Ziua mondială de combatere a TB cu implicarea multisectorială | 2016-2020 | MS MJ ME APL |  |
|  |  | - Realizarea intervenţiilor pentru educare şi informare (materiale IEC, intervenţii mass media, etc.) | 2016-2020 | MS MJ APL |  |
|  | - Asigurarea măsurilor de profilaxie specifică | - Asigurarea vaccinării BCG în conformitate cu programul naţional de imunizări | 2016-2020 | MS AMDM | - Rata de vaccinare BCG către vîrsta de 12 luni - Ponderea copiilor cuprinşi cu profilaxie medicamentoasă cu Izoniazidă din numărul total care necesită |
|  |  | - Realizarea profilaxiei medicamentoase la copii contacţi | 2016-2020 | MS AMDM |  |
| - Consolidarea capacităţilor sistemului de sănătate în scopul asigurării controlului eficient al tuberculozei | - Consolidarea capacităţilor resurselor umane implicate în controlul TB | - Instruirea continuă a personalului din serviciului de ftiziopneumologie | 2016-2020 | MS MJ USMF CNAM | - Ponderea personalului din serviciului de ftiziopneumologie care a acumulat minim 25 credite anual în urma instruirilor - Ponderea personalului de alte specialităţi medicale instruit anual în controlul tuberculozei - Nivel de cunoştinţe în domeniul tuberculozei printre personalul medical instruit - Ponderea absolvenţilor angajaţi în serviciul de ftiziopneumologie din cei care au absolvit studiile prin rezidenţiat în ftiziopneumologie - Plan strategic privind resursele umane implicate în controlul tuberculozei elaborat |
|  |  | - Instruirea continuă în controlul tuberculozei a personalului din alte servicii (AMP, SP, narcologie, infecţionişti, morfopatologi etc.) | 2016-2020 | MS MJ USMF CNAM |  |
|  |  | - Instruirea prin rezidenţiat a specialiştilor în ftiziopneumologie | 2016-2020 | MS USMF |  |
|  |  | - Instruirea personalului din sistemul penitenciar în activităţi de control al TB | 2016-2020 | MS MJ USMF |  |
|  |  | - Organizarea întrunirilor la nivel central şi teritorial cu participarea tuturor părţilor implicate în controlul tuberculozei | 2016-2020 | MS (CNC) MJ APL |  |
|  |  | - Dezvoltarea planului strategic privind resursele umane implicate în controlul tuberculozei | 2017 | MS MJ CNAM APL |  |
|  | - Asigurarea suportului logistic instituţiilor implicate în controlul tuberculozei | - Menţinerea permanentă în stare de funcţionalitate a staţionarelor şi subdiviziunilor de profil ftiziopneumologic | 2016-2020 | MS MJ CNAM APL | - Ponderea staţionarelor şi subdiviziunilor de profil ftiziopneumologic acreditate, inclusiv din cadrul sistemului penitenciar - Depozit Naţional Farmaceutic funcţional |
|  |  | - Asigurarea întreţinerii echipamentelor utilizate în cadrul staţionarelor şi subdiviziunilor de profil ftiziopneumologie | 2016-2020 | MS MJ CNAM APL |  |
|  |  | - Asigurarea întreţinerii Depozitului Naţional Farmaceutic | 2016-2020 | MS |  |
|  |  | - Menţinerea şi fortificarea sistemului de transportare a probele de spută pentru diagnosticul TB şi a medicamentelor antituberculoase | 2016-2020 | MS MJ |  |
|  | - Asigurarea controlului infecţiei | - Elaborarea Planului naţional de control al infecţiei conform recomandărilor OMS | 2016-2020 | MS MJ USMF CNAM APL | - Plan naţional de control al infecţiei elaborat şi aprobat - Ponderea unităţilor teritoriale administrative (municipii/raioane) în care activează comisiile multidisciplinare - Ponderea cazurilor înregistrate cu tuberculoză printre personalul din cadrul instituţiilor medicale - Ponderea cazurilor înregistrate cu tuberculoză printre personalul din cadrul instituţiilor penitenciare |
|  |  | - Instituirea comisiilor multidisciplinare la nivel naţional şi teritorial în vederea punerii în aplicare a Planului national de control al infecţiei | 2016-2020 | MS MJ CNAM APL |  |
|  | - Ajustarea cadrului normativ în controlul tuberculozei | - Dezvoltarea şi implementarea de politici şi practici privind aplicarea modelului inovativ centrat pe pacient | 2016-2020 | MS MJ USMF CNAM APL | - Număr de paturi de ftiziopneumologie optimizate - Ponderea pacienţilor cu tuberculoză care au urmat şi au finisat tratamentul cu succes în condiţii de ambulator - Cel puţin un proiect de act legislativ elaborat privind utilizarea medicamentele antituberculoase noi şi/sau „uz compasional” - Ghid pentru îngrijiri paliative pentru tuberculoză elaborat - Standarde privind aplicarea de către ONG a procedurilor simple de îngrijire în TB elaborate - Instrucţiune metodică privind implementarea PNCT elaborată - Protocoale clinice naţionale „Tuberculoza la copii” şi „Tuberculoza la adulţi” actualizate - Standarde pentru laboratoarele din cadrul Serviciului de laborator TB elaborate şi aprobate |
|  |  | - Racordarea legislaţiei privind medicamentele antituberculoase („uz compasional”, medicamente noi, mecanism de procurare) şi farmacovigilenţa | 2016-2017 | MS USMF AMDM |  |
|  |  | - Elaborarea şi implementarea ghidului pentru îngrijiri paliative pentru tuberculoză | 2016-2020 | MS MJ USMF CNAM |  |
|  |  | - Elaborarea standardelor pentru aplicarea procedurilor simple de îngrijire în TB de către sectorul neguvernamental | 2016 | MS USMF CNAM |  |
|  |  | - Elaborarea Instrucţiunii Metodice privind implementarea PNCT | 2016 | MS USMF CNAM |  |
|  |  | - Revizuirea protocoalelor clinice naţionale „Tuberculoza la copii” şi „Tuberculoza la adulţi” | 2017 | MS USMF |  |
|  |  | - Elaborarea şi aprobarea Standardelor pentru laboratoarele din cadrul Serviciului de laborator TB | 2016 | MS USMF |  |
|  | - Consolidarea capacităţilor pentru managementul eficient al PNCT | - Evaluarea intermediară şi finală a implementării PNCT | 2018, 2020 | MS | - Raport de evaluare intermediară al PNCT - Raport de evaluare finală al PNCT - Unitate centrală a PNCT reorganizată, inclusiv mecanism de finanţare elaborat şi implementat - Ponderea unităţilor care au implementat cel puţin 85% din recomandările vizitelor M&E - Ponderea personalului din cadrul Unităţii centrale PNCT instruit conform planului individual elaborat - Complexul de formulare şi registre necesare pentru implementarea PNCT editate şi multiplicate anual - SIME TB ajustat şi funcţional |
|  |  | - Reorganizarea Unităţii centrale a PNCT cu asigurarea implementării mecanismului de finanţare şi a suportului logistic | 2016 | MS MF |  |
|  |  | - Asigurarea vizitelor complexe de monitorizare şi evaluare, inclusiv în cadrul Centrelor comunitare şi ONG | 2016-2020 | MS MF |  |
|  |  | - Instruirea personalului din cadrul Unităţii centrale PNCT | 2016-2020 | MS USMF |  |
|  |  | - Menţinerea şi ajustarea continuă sistemului informaţional de colectare a datelor, inclusiv a SIME TB | 2016-2020 | MS |  |
| - Dezvoltarea şi aplicarea instrumentelor noi şi intervenţiilor inovative în domeniul controlului tuberculozei | - Efectuarea cercetărilor ştiinţifice aplicative | - Dezvoltarea planului privind efectuarea cercetărilor ştiinţifice şi realizarea acesuia | 2016-2020 | MS AŞM USMF | - Plan privind realizarea cercetărilor ştiinţifice elaborat anual - Planu privind realizarea studiilor operaţionale elaborat anual - Ponderea cercetărilor ştiinţifice realizate din numărul de cercetări planificate - Ponderea recomandărilo studiilor/cercetărilor ştiinţifice aplicate în politicele naţionale |
|  | - Realizarea studiilor operaţionale | - Dezvoltarea planului privind realizarea studiilor operaţionale | 2016-2020 | MS USMF |  |
|  |  | - Efectuarea studiului de estimare a cunoştinţelor, atitudinilor şi practicelor despre TB în rîndul populaţiei generale | 2016-2017 | MS USMF |  |
|  |  | - Efectuarea studiului privind implicarea Centrelor Comunitare în controlul TB | 2016-2020 | MS USMF |  |
|  |  | - Efectuarea studiului privind implicarea ONG în controlul TB | 2016-2020 | MS USMF |  |
|  |  | - Efectuarea studiului privind supravegherea rezistenţei antituberculoase linia II | 2016-2020 | MS USMF |  |
|  |  | - Efectuarea studiului privind evaluarea eficacităţii tratamentului antituberculos în condiţii de ambulator | 2016-2020 | MS USMF |  |
|  |  | - Efectuarea studiului privind controlul TB printre migranţi | 2016-2020 | MS USMF |  |
|  |  | - Efectuarea studiului privind cheltuielile suportate de către familii în legătură cu tuberculoza | 2016-2020 | MS USMF |  |
|  |  | - Efectuarea studiului privind politicile şi practicile de urmărire a contacţilor persoanelor cu tuberculoză | 2016-2020 | MS USMF |  |
|  | - Implementarea instrumentelor inovative şi bunelor practici | - Documentarea şi diseminarea bunelor practici | 2016-2020 | MS USMF APL | - Cel puţin 2 „Bune practici” naţionale recunoscute la nivel internaţional - Compendiu privind „Bunele practici naţionale” editat bianual |
| - Consolidarea implicării comunităţii şi a organizaţiilor societăţii civile în controlul tuberculozei prin abordare centrată pe pacient | - Intervenţii comunitare în controlul TB prin aplicarea modelului centrat pe pacient | - Realizarea acţivităţilor prin granturi mici (educare, informare, depistarea precoce, intervenţii pentru aderenţa la tratament) | 2016-2020 | MS | - Ponderea personalului instruit din cadrul ONG, membre a Platformei „TBnet Moldova” - Ponderea pacienţilor cu TB asistaţi de ONG pentru aderenţa la tratament - Ponderea Programelor teritoriale de control ale tuberculozei care prevăd parteneriate, inclusiv co-finanţare |
|  |  | - Fortificarea parteneriatului cu APL şi alte părţi implicate, inclusiv prin mecanisme de finanţare | 2016-2020 | MS APL |  |
|  |  | - Realizarea instruirilor pentru personalul ONG în activităţi de control al TB | 2016-2020 | MS USMF |  |
|  | - Intervenţii comunitare în grupurile cu risc sporit şi vigilenţă pentru tuberculoză şi alte determinante sociale (CDI, persoane fără adăpost, PTH, copii şi tineri ai străzii, migranţi etc.) | - Realizarea acţivităţilor prin granturi mici (educare, informare, depistarea precoce, intervenţii pentru aderenţa la tratament) | 2016-2020 | MS |  |
|  |  | - Fortificarea parteneriatului cu APL şi alte părţi implicate | 2016-2020 | MS APL |  |
|  | - Intervenţii comunitare în asigurarea suportului pentru pacienţii cu tuberculoză din penitenciare şi ex-deţinuţii | - Fortificarea controlului TB în penitenciare, inclusiv prin implicarea ONG | 2016-2020 | MJ MS | - Ponderea ex-deţinuţilor acompaniaţi în vederea continuităţii tratamentului TB - Nivel de cunoştinţe despre tuberculoză printre deţinuţi şi ex-deţinuţi |
|  |  | - Acompanierea şi suportul ex-deţinuţilor în asigurarea continuităţii tratamentului | 2016-2020 | MS MJ |  |
|  |  | - Elaborarea şi editarea materialelor educaţionale şi informative despre TB pentru deţinuţi şi ex-deţinuţi | 2016-2020 | MS MJ |  |
|  | - Extinderea şi menţinerea Centrelor Comunitare pentru suportul pacienţilor cu tuberculoză | - Instituirea şi asigurarea suportului logistic a Centrelor Comunitare pentru suportul pacienţilor cu tuberculoză | 2016-2020 | MS APL CNAM | - Ponderea teritoriilor administrative acoperite cu Centre Comunitare pentru suportul pacienţilor cu tuberculoză - Rata pacienţilor pierduţi din supraveghere - Rata pacienţilor pierduţi din supraveghere reîntorşi în retratament - Ponderea personalului din Centrele Comunitare pentru suportul pacienţilor cu tuberculoză instruit în controlul tuberculozei |
|  |  | - Instruirea personalului care activează în cadrul Centrelor Comunitare pentru suportul pacienţilor cu tuberculoză | 2016-2020 | MS USMF |  |
|  | - Dezvoltarea strategiei de pledoarie, comunicare şi mobilizare socială în controlul tuberculozei, inclusiv prin reducerea stigmei şi discriminării (ACSM) | - Desfăşurarea activităţilor de sensibilizare a opiniei publice în cadrul campaniilor de informare | 2016-2020 | MS CCA ME | - Strategie de pledoarie, comunicare şi mobilizare socială în controlul tuberculozei elaborată - „Carta pacientului TB” disponibilă - Cel puţin un instrument inovativ de comunicare prin utilizarea tehnologiilor informaţionale cu scopul reducerii stigmei şi discriminării elaborat - Mecanism de monitorizare a calităţii serviciilor în tuberculoză în raport cu respectarea drepturilor pacientului cu tuberculoză elaborat |
|  |  | - Realizarea activităţilor de educare a pacienţilor cu TB privind "Carta pacientului TB" | 2016-2020 | MS |  |
|  |  | - Dezvoltarea instrumentelor inovative de comunicare prin utilizarea tehnologiilor informaţionale cu scopul reducerii stigmei şi discriminării | 2016-2020 | MS OAP |  |
|  |  | - Dezvoltarea şi implementarea mecanismului de monitorizare a calităţii serviciilor în tuberculoză în raport cu respectarea drepturilor pacientului cu TB | 2016-2020 | MS OAP |  |
| APL – Administraţia Publică Locală AŞM – Academia de Ştiinţe a Moldovei AMDM – Agenţia Medicamentului şi Dispozitivelor Medicale CCA – Consiliu Coordonator al Audiovizualului CNAM – Compania Naţională de Asigurări în Medicină MAI – Ministerul Afacerilor Interne ME – Ministerul Educaţiei |  |  | MS – Ministerul Sănătăţii MJ – Ministerul Justiţiei (prin intermediul Departamentului Instituţiilor Penitenciare) MF – Ministerul Finanţelor MMPSF – Ministerul Muncii Protecţiei Sociale şi Familiei OMS – Organizaţia Mondială a Sănătăţii OAP – Oficiul Avocatului Poporului USMF – Universitatea de Stat de Medicină şi Farmacie |  |  |