***PROIECT***

|  |  |
| --- | --- |
|  Anexa la Hotărîre Guvernului nr.4 din 14 ianuarie 2014 cu privire la aprobarea Foii de parcursprivind ameliorarea competitivităţii Republicii Moldova |  |
|  |  |

Capitolul 3

MATRICEA DE POLITICI PENTRU AMELIORAREA

COMPETITIVITĂŢII REPUBLICII MOLDOVA

(pentru perioada anilor 2016-2018)

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  **Nr.d/o** | **Obiective specifice** | **Acţiuni** | **Termen de realizare** | **Instituţia responsabilă** | **Indicator de rezultat** |
|   Componenta I: RESURSE UMANE |
|  *Acţiuni orizontale* |
|   **Obiectivul 1:** Asigurarea convergenţei standardelor naţionale de calitate cu cele din spaţiul european al educaţiei şi cercetării şi facilitarea recunoaşterii internaţionale a studiilor şi calificărilor obţinute în Republica Moldova |
| **1.1** | Armonizarea sistemului de asigurare a calităţii educaţiei cu standardele europene | 1. Aprobarea cadrului normativ cu privire la asigurarea calităţii învăţămîntului profesional
 | Trimestrul II, 2016 | Ministerul Educaţiei;Agenţia Naţională pentru Asigurarea Calităţii în Învăţămîntul Profesional din Republica Moldova (ANACIP) | Proiectul Metodologiei de evaluare externă și acreditare a programelor de studii în învățămîntul superior (licență, master, doctorat), profesional tehnic și continuă, dar și a evaluării instituționale a acestora aprobată |
| 1. Crearea structurii naţionale responsabile de elaborarea cadrului naţional al calificărilor
 | Trimestrul IV, 2016 | Ministerul Educaţiei; Ministerul Muncii, Protecţiei Sociale şi Familiei | Instituţie funcţională |
| 1. Elaborarea standardelor ocupaţionale bazate pe competenţe pe domenii de formare profesională şi niveluri de calificare
 | Trimestrul IV, 2016 | Ministerul Muncii, Protecţiei Sociale şi Familiei; Ministerul Educaţiei; Autorităţile publice centrale | Numărul standardelor elaborate |
| 1. Revizuirea cadrului normativ în domeniul studiilor doctorale în vederea compatibilizării cu prevederile EURODOC şi Recomandările de la Salzburg
 | Trimestrul IV, 2016 | Ministerul Educaţiei; Academia de Ştiinţe a Moldovei | Proiecte aprobate  |
| 1. Dezvoltarea cadrului normativ cu privire la asigurarea calităţii programelor de formare profesională la distanţă şi a programelor comune realizate cu parteneri externi
 | Trimestrul IV, 2016 | Ministerul Educaţiei; Ministerul Tehnologiei Informaţiei şi Comunicaţiilor | Proiecte aprobate |
| 1. Asocierea la reţelele europene de asigurare a calităţii în învăţămîntul superior (ENQA) şi învăţămîntul vocaţional/tehnic (ENQA-AVET).
 | Trimestrul IV, 2016 | Ministerul Educaţiei; ANACIP | Acorduri semnate |
| **1.2** | Acreditarea internaţională a structurii naţionale, acreditarea naţională instituţională şi a programelor de formare profesională în învăţămîntul profesional de toate nivelurile | 1. Asigurarea funcţionalităţii Agenţiei Naţionale pentru Asigurarea Calităţii în Învăţămîntul Profesional din Republica Moldova (ANACIP)
 | Trimestrul IV, 2016 | Ministerul Educaţiei;ANACIP | Agenţie funcţională |
| 1. Elaborarea standardelor de calitate pe niveluri şi forme de realizare a programelor de formare profesională
 | Trimestrul IV, 2017 | Ministerul Educaţiei; Autorităţile publice centrale | Numărul standardelor elaborate |
| 1. Pregătirea Agenţiei de Asigurare a Calităţii din Republica Moldova pentru acreditare şi includerea în registrul european EQAR
 | Trimestrul IV, 2017 | Ministerul Educaţiei; ANACIP | Buget anual, lei |
| 1. Stimularea şi susţinerea financiară a instituţiilor de învăţămînt superior pentru acreditarea voluntară internaţională de către agenţiile incluse în EQAR
 | Trimestrul IV, 2017 | Ministerul Educaţiei | Numărul instituţiilor acreditate |
| 1. Pilotarea la nivelul unui domeniu de formare profesională sau încurajarea solicitării voluntare de către instituţii a acreditării internaţionale în vederea reglementării în perspectivă a obligativităţii acreditării internaţionale
 | Trimestrul IV, 2017 | Ministerul Educaţiei | Proiect-pilot realizat |
| **1.3**  | Aplicarea instrumentelor europene pentru facilitarea recunoaşterii studiilor şi calificărilor şi eliminarea barierelor din calea mobilităţii academice şi profesionale | * + 1. Încurajarea universităţilor pentru evaluarea externă în vederea obţinerii certificatului de excelenţă în aplicarea Sistemului European de Acumulare şi Transfer al Creditelor de Studii şi a Suplimentului la Diplomă (model european Diploma Supliment)
 | 2016-2018 | Ministerul Educaţiei | Numărul instituţiilor certificate |
| * + 1. Dezvoltarea şi armonizarea cadrului normativ cu prevederile Directivei 2005/36/CE a Parlamentului European şi a Consiliului din 7 septembrie 2005 privind recunoaşterea calificărilor profesionale şi ale Convenţiei de la Lisabona cu privire la recunoaştere
 | Trimestrul IV, 2016 | Ministerul Educaţiei | Cadrul normativ elaborat şi aprobat |
| **1.4** | Recrutarea, pregătirea şi motivarea cadrelor didactice din învăţămîntul profesional de toate nivelurile pentru furnizarea unor servicii educaţionale de calitate | * + 1. Crearea centrelor de instruire şi formare continuă a cadrelor de maiştri-instructori în întreprinderi pentru mentoratul elevilor-practicanţi în baza parteneriatelor public-private
 | 2016-2018 | Ministerul Educaţiei; Ministerul Muncii, Protecţiei Sociale şi Familiei; Ministerul Economiei | Numărul de centre create |
| **1.5** | Modernizarea infrastructurii educaţionale şi implementarea noilor tehnologii educaţionale | * + 1. Dezvoltarea de soluţii educaţionale bazate pe utilizarea tehnologiilor informaţionale şi comunicaţiilor (TIC)
 | 2016-2017 | Ministerul Educaţiei; Ministerul Tehnologiei Informaţiei şi Comunicaţiilor; Autorităţile publice centrale | Numărul de soluţii elaborate |
| * + 1. Crearea platformelor moderne de comunicare şi cooperare între instituţiile de învăţămînt şi agenţii economici din domeniu, în scopul utilizării bazei tehnico-materiale pentru stagiile practice
 | 2016-2017 | Ministerul Educaţiei; Ministerul Economiei;Confederaţia Naţională a Patronatelor | Numărul contractelor de colaborare |
| **1.6** | Evaluarea eficienţei utilizării resurselor publice, asigurarea transparenţei şi îmbunătăţirea procesului de dezvoltare a politicilor educaţionale | * + 1. Armonizarea sistemului de indicatori bazat pe performanţă cu cel european şi ajustarea sistemului de evidenţă statistică
 | 2016-2017 | Ministerul Educaţiei; Biroul Naţional de Statistică | Sistem armonizat şi aprobat |
|   **Obiectivul 2.** Competenţe relevante pentru noua paradigmă de dezvoltare economică a ţării, pentru creşterea productivităţii şi competitivităţii naţionale |
| **2.1** | Strategia Competenţe pentru Competitivitate *(C4C cadru strategic intersectorial)* | * + 1. Realizarea benchmarking-ului politicilor de dezvoltare a competenţelor şi evaluarea progresului în formarea competenţelor prin testările internaţionale:– PISA (*Programme for International Student Assessment vîrsta 15 ani)*,– AHELO (Assessment of Higher Education Learning Outcomes *învăţămîntul superior*)
 | Periodic | Ministerul Educaţiei | Evoluţia Republicii Moldova în clasamentele internaţionale |
| * + 1. Elaborarea agendelor naţionale pentru:– dezvoltarea spiritului antreprenorial şi inovativ;– modernizarea şcolii naţionale de management;– sporirea gradului de alfabetizare digitală;– agenda pentru comunicare multilingvă
 | 2016-2017 | Ministerul Educaţiei; Ministerul Economiei; Ministerul Tehnologiei Informaţiei şi Comunicaţiilor | Agende aprobate |
| **2.2** | Strategia de învăţare pe tot parcursul vieţii | * + 1. Facilitarea creării centrelor de formare la locul de muncă
 | Trimestrul IV, 2016 | Autorităţile publice centrale; Patronatele; Ministerul Educaţiei | Numărul centrelor funcţionale |
| * + 1. Perfecţionarea mecanismului de finanţare a programelor de formare profesională a şomerilor prin ANOFM
 | 2016 | Ministerul Muncii, Protecţiei Sociale şi Familiei; Agenţia Naţională pentru Ocuparea Forţei de Muncă; Ministerul Economiei | Mecanism perfecţionat |
| * + 1. Elaborarea conceptului pentru educaţia adulţilor
 | Trimestrul IV, 2016 | Ministerul Educaţiei; Ministerul Muncii, Protecţiei Sociale şi Familiei | Concept aprobat |
|   **Obiectivul 3.** Internaţionalizarea educaţiei şi promovarea mobilităţii academice şi profesionale pentru sporirea calităţii educaţiei şi asigurarea încrederii reciproce |
| **3.1** | Promovarea mobilităţii academice în vederea ameliorării calităţii şi relevanţei educaţiei | * + 1. Finanţarea prioritară de la buget pe bază de concurs al programelor de studii comune cu instituţii notorii de peste hotare în domenii de formare profesională prioritare pentru economia naţională
 | Trimestrul IV, 2017 | Ministerul Educaţiei | Proiect aprobat |
| **3.2** | Promovarea mobilităţii profesionale | 3.2.1. Includerea în strategiile sectoriale a prevederilor privind dezvoltarea resurselor umane prin programe de mobilitate profesională în vederea asimilării bunelor practici | 2016-2017 | Ministerul Muncii, Protecţiei Sociale şi Familiei; Autorităţile publice centrale | Numărul de strategii completate |
| **3.3** | Asigurarea convergenţei procedurilor de recunoaştere a calificărilor cu prevederile Convenţiei de la Lisabona | * + 1. Implementarea TIC în activitatea serviciului naţional de recunoaştere a calificărilor şi diplomelor cu posibilitatea aplicării lor on-line
 | Trimestrul IV, 2016 | Ministerul Educaţiei; Ministerul Tehnologiei Informaţiei şi Comunicaţiilor | Sistem informaţional funcţional |
| * + 1. Digitizarea arhivelor registrelor actelor de studii din sistemul naţional de învăţămînt
 | 2016-2017 | Ministerul Educaţiei; Centrul de Guvernare Electronică | Numărul de registre digitizate anual |
| * + 1. Elaborarea paginii web a Serviciului Naţional de Recunoaştere a Calificărilor
 | Trimestrul II, 2016 | Ministerul Educaţiei; Centrul de Guvernare Electronică | Pagina web funcţională |
|   **Obiectivul 4.** Parteneriate educaţie – business pentru cercetare şi dezvoltare |
| **4.1** | Instituţionalizarea unui mecanism de consultare publică şi stimulare a interesului businessului pentru parteneriat | 4.1.1. Identificarea necesităţilor de formare şi dezvoltare a competenţelor şi de cercetare | Permanent | Ministerul Educaţiei; Ministerul Muncii, Protecţiei Sociale şi Familiei; Ministerul Economiei; Autorităţile publice centrale; Academia de Ştiinţe a Moldovei | Studii elaborate |
| **4.2** | Crearea unei platforme naţionale unice a ofertelor educaţionale şi a locurilor vacante | * + 1. Crearea sistemului informaţional naţional al ofertelor educaţionale pentru formarea profesională pe tot parcursul vieţii
 | 2017 | Ministerul Educaţiei;Ministerul Muncii, Protecţiei Sociale şi Familiei; Ministerul Tehnologiei Informaţiei şi Comunicaţiilor;Ministerul Economiei | Sistem informaţional funcţional |
| * + 1. Crearea sistemului informaţional al oportunităţilor de realizare a stagiilor practice şi formare profesională corporativă
 | 2016-2017 | Ministerul Muncii, Protecţiei Sociale şi Familiei**;**ANOFM;Ministerul Educaţiei;Centrul de Guvernare Electronică | Sistem informaţional funcţional |
| **4.3** | Crearea unei platforme naţionale Moldova: cercetare – inovare (sau INNO Moldova) | * + 1. Crearea unui portal comun al temelor de cercetare, dezvoltare sau transfer tehnologic solicitate de business, administraţia publică, partenerii externi de dezvoltare, precum şi al ideilor inovaţionale.

Publicarea şi actualizarea catalogului serviciilor prestate de către institutele de cercetare.Publicarea şi actualizarea ideilor inovaţionale. | Trimestrul IV, 2016 | Academia de Ştiinţe a Moldovei (IDSI, AITT); Ministerul Economiei  | Portal funcţional |
| * + 1. Crearea serviciilor regionale de suport în dezvoltarea şi gestionarea proiectelor inovaţionale şi de transfer tehnologic
 | 2016-2018 | Ministerul Economiei; Academia de Ştiinţe a Moldovei | Numărul de servicii create |
|   **Obiectivul 5:** Locuri de muncă atractive şi eficienţă sporită a muncii |
| **5.1** | Dezvoltarea serviciilor de consiliere profesională în cadrul structurilor teritoriale de ocupare a forţei de muncă | * + 1. Crearea observatoarelor pieţei muncii şi îmbinarea analizei pieţei muncii cu analiza competenţelor existente şi necesare în economia naţională
 | 2016 | Ministerul Muncii, Protecţiei Sociale şi Familiei; Agenţia Naţională pentru Ocuparea Forţei de Muncă | Numărul de observatoare create |
| * + 1. Îmbunătăţirea mecanismelor de conlucrare între reprezentanţii businessului, în special cel agricol, şi structurile teritoriale de ocupare a forţei de muncă la nivel de raion pentru acordarea asistenţei la angajare şi îmbunătăţirea competenţelor şi capacităţii de inserţie profesională
 | 2016 | Ministerul Muncii, Protecţiei Sociale şi Familiei; Agenţia Naţională pentru Ocuparea Forţei de Muncă în comun cu autorităţile publice locale | Mecanisme funcţionale |
| * + 1. Perfecţionarea mecanismului de alocare a suportului financiar de către ANOFM pentru formarea profesională a şomerilor preponderent în baza acordurilor cu potenţialii angajatori
 | 2016 | Ministerul Muncii, Protecţiei Sociale şi Familiei; Agenţia Naţională pentru Ocuparea Forţei de Muncă | Proiect aprobat |
| * + 1. Organizarea și desfгșurarea Tîrgului locurilor de muncă pentru tineret
 | 2016-2018 | Ministerul Tineretului şi Sportului, Ministerul Muncii, Protecţiei Sociale şi Familiei, Agenţia Naţională pentru Ocuparea Forţei de Muncă | Numărul de vizitatori ai Tîrgului;Numărul de tineri angajați |
| * + 1. Organizarea de conferințe, instruiri, școli de vară pentru tineri în scopul dezvoltгrii abilităților antreprenoriale
 | 2016-2018 | Ministerul Tineretului şi Sportului;  Ministerul Economiei; Ministerul Educaţiei | Numărul de tineri beneficiari ai serviciilor de informare |
| **5.2** | Asigurarea flexibilităţii şi transparenţei pe piaţa muncii | * + 1. Diversificarea mecanismelor de diseminare a informaţiei cu privire la locurile de muncă disponibile
 | Permanent  | Ministerul Muncii, Protecţiei Sociale şi Familiei; Agenţia Naţională pentru Ocuparea Forţei de Muncă | Numărul de evenimente organizate;Numărul de companii desfățurate |
| **5.3** | Perfecţionarea sistemului de remunerare a muncii | * + 1. Flexibilizarea cadrului normativ privind salarizarea
 | Trimestrul I, 2016 | Ministerul Muncii, Protecţiei Sociale şi Familiei | Proiect aprobat |
| * + 1. Perfecționarea sistemului de salarizare a militarilor, efectivului de trupă și corpului de comandă angajați în serviciul organelor apărării naționale, securității statului și ordinii publice
 | TrimestrulIV, 2017 | Ministerul Muncii, Protecţiei Sociale şi Familiei;Ministerul Apărării;Ministerul Afacerilor Interne | Mecanisme elaborate şi aprobate |
|   **Obiectivul 6:** Stoparea exodului de talente |
| **6.1** | Identificarea, stimularea şi menţinerea talentelor | * + 1. Elaborarea mecanismelor de oferire a oportunităţilor de creştere profesională şi avansare în carieră
 | TrimestrulIV, 2016 | Ministerul Educației; Ministerul Muncii, Protecţiei Sociale şi Familiei;Ministerul Tineretului și Sportului | Mecanism aprobat |
| * + 1. Elaborarea şi promovarea mecanismelor de asigurare a mobilităţii profesionale şi a principiului flexibilităţii
 | TrimestrulIV, 2016 | Ministerul Muncii, Protecţiei Sociale şi Familiei; Ministerul Educației | Mecanism aprobat |
|   **Obiectivul 7:** Stimularea tinerilor pentru iniţierea afacerilor şi crearea locurilor de muncă în sectorul agricol şi rural |
| **7.1** | Facilitarea iniţierii afacerilor în sectorul rural de către tinerii antreprenori | * + 1. Elaborarea modificărilor şi completărilor la cadrul legislativ în vederea definirii noţiunii de “tînăr fermier” (”fermierul debutant”)
 | Trimestrul IV, 2016 | Ministerul Agriculturii şi Industriei Alimentare; Ministerul Tineretului şi Sportului | Proiect aprobat |
| * + 1. Determinarea mărimii şi acordarea primei de instalare pentru tinerii fermieri (”fermieri debutanți”)
 | Trimestrul IV, 2016 | Ministerul Agriculturii şi Industriei Alimentare | Proiect aprobat |
| * + 1. Deetatizarea sau transmiterea în locaţiune către IMM a bunurilor proprietate publică neutilizate
 | Permanent | Ministerul Economiei; Ministerul Agriculturii şi Industriei Alimentare | Numărul bunurilor înstrăinate sau transmise în locaţiune |
| * + 1. Elaborarea şi lansarea programului de creare a centrelor de excelenţă pentru fermieri
 | Trimestrul IV, 2016 | Ministerul Agriculturii şi Industriei Alimentare;Instituţiile ştiinţifice şi cele superioare de învăţămînt | Numărul centrelor de excelenţă create |
|   Componenta II: ACCESUL LA RESURSELE FINANCIARE |
| *Acţiuni orizontale* |
|   **Obiectivul 1:** Asigurarea integrităţii şi stabilităţii sistemului financiar al Republicii Moldova |
| **1.1** | Eficientizarea supravegherii sistemului financiar, bancar şi nebancar | * + 1. Implementarea planului de acţiuni privind eficientizarea supravegherii sistemului financiar bancar şi nebancar conform recomandărilor formulate în urma evaluării sistemului financiar al Republicii Moldova în cadrul programului FSAP, modulul “Intensitatea şi eficacitatea supravegherii” (Supervisory Intensity and Effectiveness)
 | TrimestrulIV, 2016 | Comisia Naţională a Pieţei Financiare; Banca Naţională a Moldovei | Raportul privind realizarea planului de acţiuni   |
| * + 1. Adoptarea şi lansarea implementării proiectului Legii cu privire la organizaţiile financiare nebancare
 | Trimestrul I, 2016 | Comisia Naţională a Pieţei Financiare | Proiectul legii prezentat Guvernului RM spre aprobare;Lege în vigoare |
| * + 1. Adoptarea completărilor la legislaţia în vigoare privind delegarea către CNPF a atribuţiilor de supraveghere a sectorului de leasing
 | Trimestrul I, 2016 | Comisia Naţională a Pieţei Financiare | Proiectul legii prezentat Guvernului RM spre aprobare;Lege în vigoare |
| * + 1. Instituirea registrului riscului de credit
 | Trimestrul I, 2016 | Banca Naţională a Moldovei | Registru creat |
| **1.2** | Îmbunătăţirea funcţionării Fondului de garantare a depozitelor în sistemul bancar (FGDSB) | * + 1. Elaborarea proiectului de modificare єi completare a Legii nr. 575 XV din 26.12.2003 privind garantarea depozitelor persoanelor fizice оn sistemul bancar оn baza recomandгrilor formulate оn urma evaluгrii sistemului financiar al Republicii Moldova оn cadrul programului FSAP
 | Trimestrul I, 2016 | FGDSB; Banca Naţională a Moldovei; Ministerul Finanţelor | Proiect elaborat |
|  |  | * + 1. Elaborarea proiectului de modificare şi completare a legislaţiei, astfel încăt Ministerul Finanţelor să ofere o linie de credit pentru Fondul de garantare a depozitelor оn sistemul bancar
 | Trimestrul I, 2016 | FGDSB; Ministerul FinanţelorBanca Naţională a Moldovei | Proiecte elaborate |
| * + 1. Elaborarea proiectului de modificare și completare a Legii instiţiilor financiare nr.550‑XIII din 21.07.1995 şi a Legii nr.548-XIII din 21.07.1995 cu privire la Banca Naţională a Moldovei conform recomandărilor formulate în urma evaluării sistemului financiar al Republicii Moldova în cadrul programului FSAP.
 | Trimestrul I, 2016 | Banca Naţională a MoldoveiMinisterul Finanţelor | Proiecte elaborate |
| **1.3** | Aplicarea prevederilor legale aferente transparenţei acţionarilor şi beneficiarilor efectivi în sectorul financiar | 1.3.1. Monitorizarea nivelului de transparenţă a acţionarilor, conform prevederilor legislaţiei bancare | Permanent | Banca Naţională a Moldovei; Comisia Naţională a Pieţei Financiare | Mecanism de monitorizare funcţional |
| **1.4** | Consolidarea capacității Băncii Naționale a Moldovei în domeniul reglementării bancare în contextul cerințelor Uniunii Europene | 1.4.1. Elaborarea proiectului de lege în vederea transpunerii în legislația națională a următoarelor acte ale Uniunii Europene:⦁ Directiva 2013/36/UE a Parlamentului European şi a Consiliului din 26 iunie 2013 cu privire la accesul la activitatea instituţiilor de credit şi supravegherea prudenţială a instituţiilor de credit şi a firmelor de investiţii, de modificare a Directivei 2002/87/CE şi de abrogare a Directivelor 2006/48/CE şi 2006/49/CEDirectivei 2013/36/UE și a Regulamentului (UE) 2013/575;⦁ Regulamentul nr.575/2013 al Parlamentului European şi al Consiliului din 26 iunie 2013 privind cerinţele prudenţiale pentru instituţiile de credit şi societăţile de investiţii şi de modificare a Regulamentului (UE) nr. 648/2012 | 2017-2018 | Banca Națională a Moldovei | Cadru legal elaborat |
|  **Obiectivul 2:** Sporirea atractivităţii climatului investiţional pentru investiţii străine de portofoliu |
| **2.1**  | Armonizarea cadrului de reglementare a pieţei de capital cu cerinţele UE | 2.1.1. Elaborarea cadrului normativ secundar aferent implementării prevederilor Legii privind piaţa de capital | Trimestrul I, 2016 | Comisia Naţională a Pieţei Financiare;Ministerul Finanţelor; Banca Naţională; Ministerul Economiei | Proiecte aprobate |
| **2.2** | Ajustarea cadrului legal aferent guvernării corporative (protecţia investitorilor, transparenţa informaţională) | 2.2.1. Preluarea şi implementarea prevederilor Codului european de guvernare corporativă în cadrul legislativ naţional | Trimestrul I, 2016 | Ministerul Economiei; Comisia Naţională a Pieţei Financiare; Ministerul Finanţelor; Banca Naţională a Moldovei | Proiecte aprobate |
| **2.3** | Crearea şi promovarea instrumentelor inovatoare de partajare a riscurilor de investiţii | 2.3.1. Definitivarea şi adoptarea proiectului de lege privind capitalul de risc (venture) | Trimestrul IV, 2016 | Ministerul Economiei; Comisia Naţională a Pieţei Financiare; Academia de Ştiinţe a Moldovei | Proiect adoptat |
| **2.4** | Ajustarea cadrului legal şi normativ în domeniul standardelor de evaluare | 2.4.1. Elaborarea cadrului legal şi normativ privind implementarea standardelor internaţionale de evaluare | 2016-2018 | Agenţia Relaţii Funciare şi Cadastru;Comisia Naţională a Pieţei Financiare; Ministerul Economiei; Ministerul Finanţelor | Standardele naţionale de evaluare aprobate |
|   **Obiectivul 3:** Facilitarea accesului la finanţare a sectorului real al economiei prin intermediul pieţei financiare autohtone |
| **3.1** | Armonizarea sistemelor de plăţi şi decontări ale valorilor mobiliare, a sistemelor de garantare financiară etc. cu cerinţele UE | 3.1.1. Elaborarea planului de acţiuni referitor la crearea depozitarului central unic al valorilor mobiliare conform recomandărilor formulate în urma evaluării sistemului financiar al Republicii Moldova în cadrul programului FSAP, modulul “Infrastructura pieţei financiare” (financial market infrastructure) | Trimestrul IV, 2017 | Banca Naţională; Comisia Naţională a Pieţei Financiare | Plan de acţiuni elaborat |
| **3.2** | Promovarea educaţiei financiare pentru persoanele fizice | 3.2.1. Elaborarea proiectului strategiei naţionale de educaţie financiară | Trimestrul I, 2016 | Banca Naţională a Moldovei; Comisia Naţională a Pieţei Financiare; Ministerul Finanţelor; Ministerul Economiei; Ministerul Educaţiei | Strategie elaborată şi aprobată |
| 3.2.2. Efectuarea campaniilor de informare prin intermediul proiectelor-pilot în colaborare cu partenerii de dezvoltare | 2016-2017 | Banca Naţională a Moldovei; Comisia Naţională a Pieţei Financiare | Numărul de campanii desfăşurate |
|   **Obiectivul 4:** Atragerea şi creşterea eficienţei resurselor financiare externe acordate de partenerii de dezvoltare pentru sectorul real al economiei |
|  | Eficientizarea şi monitorizarea procesului de alocare a resurselor financiare externe, prin intermediul sistemului financiar bancar şi nebancar, destinate dezvoltării economiei naţionale | 4.1.1. Crearea unor instrumente financiare atractive pentru sectoarele prioritare ale economiei naţionale, inclusiv domeniul inovaţii şi tehnologii | 2016-2018 | Ministerul Economiei; Ministerul Finanţelor; Comisia Naţională a Pieţei Financiare | Instrumente elaborate şi aprobate |
|  | Susţinerea activităţilor inovative ale întreprinderilor mici şi mijlocii şi de implementare a inovaţiilor de către acestea prin intermediul aplicării programelor speciale cu atragerea liniilor de credit pe termen lung de la instituţiile financiare internaţionale | * + 1. Administrarea Fondului de Stat de Garantare a Creditelor
 | Permanent | ODIMM;Ministerul Economiei;Ministerul Finanţelor | Numărul garanţiilor acordate anual |
| * + 1. Facilitarea accesului tinerilor antreprenori din zonele rurale la resursele financiare prin prelungirea Programului de Abilitare Economică a Tinerilor
 | Trimestrul IV, 2016 | ODIMM;Ministerul Economiei;Ministerul Finanţelor | Numărul de afaceri finanţate anual |
| * + 1. Stimularea investirii economiilor în dezvoltarea afacerilor prin implementarea Programului de atragere a remitenţelor în economie “PARE 1+1”
 | 2016-2017 | ODIMM;Ministerul Economiei; Ministerul Finanţelor | Numărul granturilor acordate anual |
|   *Acţiuni sectoriale: Agricultură, mediu* |
|  | Facilitarea accesului la resursele financiare pentru fermieri (credite şi granturi, subvenţii, asistenţă tehnică) | * + 1. Elaborarea şi promovarea Legii cu privire la creditul agricol în vederea creării cadrului legal de reglementare a acordării creditelor preferenţiale în agricultură
 | Trimestrul IV, 2018 | Ministerul Agriculturii şi Industriei Alimentare; Ministerul Finanţelor; Banca Naţională  | Proiect aprobat |
| * + 1. Majorarea Fondului de subvenţionare a producătorilor agricoli
 | Permanent | Ministerul Agriculturii şi Industriei Alimentare; Ministerul Finanţelor | Fond majorat, mil.lei |
| * + 1. Elaborarea şi promovarea proiectului legii privind principiile de subvenţionare a producătorilor agricoli
 | Trimestrul IV, 2016 | Ministerul Agriculturii şi Industriei Alimentare; Ministerul Finanţelor | Proiect aprobat |
| * + 1. Elaborarea proiectului de modificare şi completare a unor acte legislative în scopul implementării pe larg a sistemului de plăţi electronice, avînd ca scop final diminuarea numerarului din circulaţie şi sporirea numărului şi valorii plăţilor fără numerar
 | Trimestrul II, 2016 | Ministerul Finanţelor; Banca Naţională; Ministerul Tehnologiei Informaţiei şi Comunicaţiilor; Centrul Informaţional Agricol; Centrul de Guvernare Electronică | Proiect aprobat |
|  | Promovarea Sistemului de Certificate de Depozit pentru Cereale | 4.4.1. Organizarea seminarelor, instruirilor în scopul familiarizării producătorilor agricoli cu prevederile Legii nr.33-XVI din 24 februarie 2006 privind depozitarea cerealelor şi regimul certificatelor de depozit pentru cereale | Permanent | Ministerul Agriculturii şi Industriei Alimentare | Numărul de evenimente organizate;Numărul de participanţi |
|  | Stimularea cooperării producătorilor şi impulsionarea exporturilor | * + 1. Stimularea cooperării producătorilor agricoli prin acordarea subvenţiilor preferenţiale şi oferirea facilităţilor fiscale grupurilor de producători agricoli
 | Permanent | Ministerul Agriculturii şi Industriei Alimentare | Proiect aprobat |
| * + 1. Elaborarea propunerilor pentru majorarea surselor financiare pentru promovarea producției agroalimentare autohtone în cadrul expoziţiilor şi tîrgurilor internaţionale, organizate în ţară şi peste hotare
 | 2016-2017 | Ministerul Economiei; Ministerul Agriculturii şi Industriei Alimentare; Ministerul Finanţelor | Numărul de expoziţii organizate |
|  | Sprijinirea practicilor de gestionare eficientă a terenurilor agricole şi a apei | * + 1. Sprijinirea tehnologiilor de producţie prietenoase mediului, a produselor ecologice, inclusiv a biodiversităţii
 | Permanent | Ministerul Agriculturii şi Industriei Alimentare; Ministerul Mediului;Biroul Naţional de Statistică | Suprafaţa cultivată, utilizînd tehnologia no-till;Suprafaţa destinată agriculturii organice;Suprafaţa culturilor energetice;Suprafaţa terenurilor împădurite, inclusiv cu fîşii de protecţie |
| * + 1. Sprijinirea adaptării şi atenuării efectelor schimbărilor climatice
 | Permanent | Ministerul Agriculturii şi Industriei Alimentare; Biroul Naţional de Statistică; Ministerul Mediului | Cheltuieli pentru diminuarea consecinţelor schimbărilor de climă |
| * + 1. Elaborarea metodologiei de evaluare a prejudiciilor cauzate de calamităţile naturale
 | Trimestrul IV, 2016 | Ministerul Agriculturii şi Industriei Alimentare; Ministerul Finanţelor; Ministerul Mediului | Proiect adoptat |
|  | Accesul la fondurile europene în domeniul dezvoltării rurale şi agriculturii | * + 1. Creşterea oportunităţilor de ocupare a forţei de muncă în domeniul non-agricol şi sporirea veniturilor în mediul rural
 | 2020 | Ministerul Agriculturii şi Industriei Alimentare; Biroul Naţional de Statistică | Numărul de micro-întreprinderi nou create în mediul rural;Numărul locurilor de muncă nou create |
| * + 1. Stimularea implicării comunităţii locale în dezvoltarea rurală
 | 2014-2020 | Ministerul Agriculturii şi Industriei Alimentare | Numărul de proiecte iniţiate de comunităţile rurale |
|  | Perfecţionarea instrumentelor fiscale de mediu | * + 1. Crearea stimulentelor eficiente pentru întreprinderi şi agenţi economici prin acordarea subvenţiilor, înlesnirilor fiscale şi altor scutiri şi beneficii pentru aplicarea celor mai bune tehnologii disponibile ale energiei alternative, utilizarea resurselor reciclabile şi prelucrarea deşeurilor şi pentru aplicarea altor măsuri eficiente privind protecţia mediului
 | Permanent | Ministerul Mediului | Acte legislative modificate, mecanisme de aplicare elaborate |
|  | Asigurarea funcţionării eficiente a Fondului Ecologic Naţional (FEN) | * + 1. Dezvoltarea capacităţilor instituţionale şi administrative ale Fondului Ecologic Naţional
 | Trimestrul II, 2016 | Ministerul Mediului | Fondul Ecologic Naţional cu statut de persoană juridică;Regulament nou aprobat |
| * + 1. Perfecţionarea instrumentelor de finanţare utilizate de Fondul Ecologic Naţional
 | Trimestrul IV, 2016 | Ministerul Mediului | Acte normative şi legislative modificate;Instrumente noi de finanţare testate |
| * + 1. Asigurarea transparenţei în procesul decizional şi în activitatea Fondului Ecologic Naţional
 | Permanent | Ministerul Mediului | Rapoarte publicate;pagină web creată şi administrată |
|  | Atragerea investiţiilor şi fondurilor externe în sectorul de mediu | * + 1. Participarea în cadrul programelor şi instrumentelor de asistenţă ale CE (TAIEX, TWINNING, Programul Operaţional RO-UC-MD, Parteneriatul Estic etc.) şi ale Fondului Global de Mediu
 | Permanent | Ministerul Mediului | Numărul de proiecte acceptate pentru finanţare |
|   Componenta III: INFRASTRUCTURA TRANSPORTURILOR |
|   **Obiectivul 1:** Sporirea calităţii drumurilor şi a gradului de acoperire a teritoriului republicii cu acestea |
| * 1.
 | Crearea unui sistem durabil de finanţare a proiectelor de infrastructură | 1. Consolidarea capacităţilor instituţionale ale autorităţilor publice centrale şi locale în identificarea şi obţinerea surselor financiare pentru realizarea proiectelor de construcţie şi reabilitare a drumurilor
 | Permanent | Ministerul Transporturilor şi Infrastructurii Drumurilor; Cancelaria de Stat; Autorităţile publice centrale în comun cu autorităţile publice locale | Numărul persoanelor instruite |
| 1. Perfecţionarea procedurilor şi a cadrului legal pentru desfăşurarea achiziţiilor publice
 | Trimestrul IV, 2016 | Ministerul Finanţelor | Acte normative şi legislative modificate și aprobate |
| 1. Promovarea proiectelor de parteneriate public-private în domeniul infrastructurii transporturilor
 | Permanent | Ministerul Transporturilor şi Infrastructurii Drumurilor | Numărul parteneriatelor public-private create |
| 1. Elaborarea proiectelor de atragere a fondurilor şi granturilor europene şi ale altor donatori internaţionali în domeniu
 | Permanent | Ministerul Transporturilor şi Infrastructurii Drumurilor; Cancelaria de Stat | Volumul resurselor atrase |
| 1. Preluarea şi adoptarea standardelor europene şi internaţionale pentru domeniul transporturilor şi drumurilor, inclusiv lista standardelor conexe
 | Trimestrul IV, 2016 | Ministerul Transporturilor şi Infrastructurii Drumurilor: Ministerul Economiei; Ministerul Dezvoltării Regionale şi Construcţiilor | Numărul de standarde europene şi internaţionale adoptate |
| 1. Dotarea laboratoarelor de testare a calităţii drumurilor conform cerinţelor de performanţă impuse de standardele internaţionale
 | Trimestrul IV, 2016 | Ministerul Transporturilor şi Infrastructurii Drumurilor | Nr.achiziţii publice de echipamente |
| 1. Acreditarea organismelor de evaluare a conformităţii calităţii drumurilor şi a transporturilor conform cerinţelor UE
 | Permanent | Centrul Naţional de Acreditare MOLDAC;Ministerul Transporturilor şi Infrastructurii Drumurilor; Ministerul Economiei | Numărul certificatelor de acreditare |
| 1. Implementarea prevederilor normelor tehnice şi standardelor ajustate în domeniul drumurilor
 | Permanent | Ministerul Transporturilor şi Infrastructurii Drumurilor | Numărul de standarde aprobate;Numărul de reglementări tehnice aprobate |
|  | Reabilitarea şi întreţinerea corespunzătoare a căilor de transport | 1. Consolidarea capacităţilor societăţilor pe acţiuni şi întreprinderilor de stat responsabile de întreţinerea drumurilor
 | Permanent | Ministerul Transporturilor şi Infrastructurii Drumurilor | Numărul de persoane instruite, atestate;Numărul de traininguri desfăşurate, anual |
| 1. Ajustarea cadrului legal şi normativ şi a standardelor tehnice la cerinţele noului sistem de întreţinere a drumurilor
 | Trimestrul IV, 2016 | Ministerul Transporturilor şi Infrastructurii Drumurilor | Proiecte aprobate |
| 1. Implementarea tehnologiilor moderne pentru întreţinerea drumurilor şi achiziţionarea echipamentului necesar
 | Trimestrul IV, 2017 | Ministerul Transporturilor şi Infrastructurii Drumurilor | Buget anual, lei |
|  | Identificarea celor mai importante proiecte de infrastructură din domeniul transporturilor | * + 1. Identificarea proiectelor de infrastructură prioritare la nivel raional şi regional
 | Trimestrul IV, 2016 | Ministerul Dezvoltării Regionale şi Construcţiilor în comun cu autorităţile publice locale | Numărul de proiecte identificate |
| * + 1. Elaborarea proiectelor de infrastructură la nivel local şi accesibilizarea asistenţei tehnice şi financiare externe
 | Permanent | Ministerul Transporturilor şi Infrastructurii Drumurilor în comun cu autorităţile publice locale; Cancelaria de Stat | Numărul de proiecte finanţate din fonduri externe |
|  | Asigurarea accesului la reţeaua de drumuri naţionale pe drumurile locale/rurale din toate localităţile ţării | * + 1. Descentralizarea administrării drumurilor locale prin trecerea unei părţi a drumurilor locale importante în categoria de drumuri regionale
 | Trimestrul IV, 2018 | Ministerul Transporturilor şi Infrastructurii Drumurilor în comun cu autorităţile publice locale | km drumuri transferate |
| * + 1. Transmiterea drumurilor locale rămase la balanţa autorităţilor publice locale de nivelul al doilea cu asigurarea alocării de resurse din Fondul rutier pentru reparaţia şi întreţinerea acestora
 | Trimestrul IV, 2018 | Ministerul Transporturilor şi Infrastructurii Drumurilor în comun cu autorităţile publice locale | Volumul transferurilor efectuate, mil.lei |
| * + 1. Asigurarea transferului de capacităţi pentru gestionarea eficientă a drumurilor locale
 | Trimestrul IV, 2016 | Ministerul Transporturilor şi Infrastructurii Drumurilor în comun cu autorităţile publice locale | Numărul de traininguri realizate |
| **Obiectivul 2:** Susţinerea operaţiunilor de comerţ intern şi internaţional pe distanţă medie şi lungă prin intermediul transportului feroviar |
|  | Eficientizarea administrării căilor ferate şi liberalizarea pieţei de transport feroviar | * + 1. Implementarea primului pachet feroviar al UE, care presupune restructurarea, recapitalizarea, raţionalizarea şi liberalizarea transportului de mărfuri
 | 2016-2018 | Ministerul Transporturilor şi Infrastructurii Drumurilor | Proiecte aprobate |
| * + 1. Implementarea celui de-al doilea pachet feroviar al UE ce vizează liberalizarea ulterioară, siguranţa feroviară şi armonizarea standardelor tehnice
 | Trimestrul IV, 2019 | Ministerul Transporturilor şi Infrastructurii Drumurilor | Proiecte aprobate |
|  | Dezvoltarea infrastructurii de transport feroviar | * + 1. Asigurarea integrală şi permanentă a accesului în Portul Internaţional Giurgiuleşti
 | Permanent | Ministerul Transporturilor şi Infrastructurii Drumurilor | Fluxul transportului de mărfuri şi pasageri |
| * + 1. Construcţia terminalului de transbordare din Ungheni
 | Trimestrul IV, 2016 | Ministerul Transporturilor şi Infrastructurii Drumurilor | Terminal funcţional |
| * + 1. Construcţia edificiului Centrului Logistic Multimodal şi asigurarea accesului la acesta
 | Trimestrul IV, 2016 | Ministerul Transporturilor şi Infrastructurii Drumurilor | Centru funcţional |
|   **Obiectivul 3:** Oferirea serviciilor de calitate în transportul aerian de mărfuri la un cost accesibil pentru întreprinzători |
|  | Construcţia unui nou terminal cargo aerian ce ar presta serviciile conform standardelor internaţionale | * + 1. Elaborarea studiului de fezabilitate privind construcţia unui nou terminal cargo în regiunea de nord a Republicii Moldova
 | Trimestrul IV, 2018 | Ministerul Transporturilor şi Infrastructurii Drumurilor | Studiu elaborat |
| * + 1. Introducerea aeroporturilor în circuitul economic internaţional prin modernizarea acestora şi dezvoltarea bazei lor tehnico-materiale
 | Permanent | Ministerul Transporturilor şi Infrastructurii Drumurilor; Ministerul Apărării; Ministerul Economiei | Numărul aeroporturilor;Volumul mărfurilor şi pasagerilor transportaţi |
| * + 1. Dezvoltarea parteneriatelor public-private pe baza infrastructurii existente
 | Permanent | Ministerul Transporturilor şi Infrastructurii Drumurilor; Ministerul Apărării; Ministerul Economiei | Volumul mărfurilor şi pasagerilor transportaţi |
|   **Obiectivul 4**: Asigurarea accesului de importanţă strategică şi eficient din punct de vedere al costurilor la transportul maritim |
|  | Îmbunătăţirea bazei normative ce reglementează transportul naval şi crearea unei instituţii publice specializate | * + 1. Transpunerea în legislaţia naţională şi implementarea prevederilor actelor normative ale UE în materie de transport naval
 | Permanent | Ministerul Transporturilor şi Infrastructurii Drumurilor | Proiecte aprobate |
| * + 1. Reglementarea accesului la operarea porturilor (activitatea de operator portuar)
 | Trimestrul IV, 2016 | Ministerul Transporturilor şi Infrastructurii Drumurilor | Proiecte aprobate |
| * + 1. Crearea unei instituţii specializate în domeniul transportului naval
 | Trimestrul I, 2016 | Ministerul Transporturilor şi Infrastructurii Drumurilor | Instituţie funcţională |
|  | Dezvoltarea infrastructurii portuare | * + 1. Asigurarea Complexului portuar Giurgiuleşti cu facilităţi destinate preluării de la bordul navelor a deşeurilor
 | Trimestrul IV, 2018 | Ministerul Transporturilor şi Infrastructurii Drumurilor; Ministerul Mediului | Facilitate asigurată |
|   *Acţiuni sectoriale: agricultură, mediu, turism, infrastructură şi servicii de transport* |
|  | Reducerea costurilor de producţie şi asigurarea integrităţii livrărilor de produse în termene favorabile | * + 1. Identificarea şi implementarea proiectelor de reabilitare a reţelei de drumuri publice naţionale
 | Trimestrul IV, 2022 | Ministerul Transporturilor şi Infrastructurii Drumurilor | Drumuri naţionale reabilitate anual, km |
| * + 1. Construcţia şi reparaţia drumurilor locale întru majorarea lungimii drumurilor asfaltate şi pietruite
 | Permanent | Ministerul Transporturilor şi Infrastructurii Drumurilor în comun cu autorităţile publice locale | Drumuri locale reparate anual, km |
| * + 1. Majorarea resurselor Fondului rutier (FR) din contul majorării accizelor la unele tipuri de combustibili
 | 2016-2018 | Ministerul Transporturilor şi Infrastructurii Drumurilor; Ministerul Finanţelor | Volumul încasărilor anuale, mil.lei |
| * + 1. Amenajarea drumurilor de acces spre obiectele de infrastructură a pieţelor agroalimentare
 | Permanent | Ministerul Transporturilor şi Infrastructurii Drumurilor în comun cu autorităţile publice locale | Drumuri amenajate anual, km |
|  | Sporirea competitivităţii serviciilor de transport | 4.4.1. Revizuirea programelor de dezvoltare a serviciilor de transport auto, feroviar, aerian şi fluvial, ținînd cont de recomandările efectuate în studiul „*Analiza sectoarelor economice pentru a identifica obstacolele majore privind concurența*” (efectuat de către Consiliul Concurenţei, în cadrul căruia au fost analizate şi serviciile de transport aerian, fluvial, transporturile terestre) | Trimestrul IV, 2016 | Ministerul Transporturilor şi Infrastructurii Drumurilor; Consiliul Concurenţei | Proiecte elaborate și aprobate |
|  | Integrarea principiilor de protecţie a mediului în politica de transport | * + 1. Promovarea standardelor auto europene la maşinile importate în vederea ajustării lor la cerinţele UE (trecerea la sistemul Euro pentru motoare şi carburanţi; trecerea la sistemul de înmatriculare a automobililor importate în dependenţă de standardele Euro şi emisiile de CO2)
 | Trimestrul III, 2016 | Ministerul Transporturilor şi Infrastructurii Drumurilor; Ministerul Mediului; Ministerul Afacerilor Interne | Standarde Euro aprobate, sistem de înmatriculare ajustat la standardele UE |
| * + 1. Promovarea scoaterii din uz a vehiculelor vechi uzate și promovarea utilizării transportului nepoluant și eficit din punct de vedere energetic
 | Trimestrul IV, 2018 | Ministerul Mediului; Ministerul Transportului și Infrastructurii Drumurilor; Ministerul Afacerilor Interne | Programe promovate |
| * + 1. Asigurarea examinarii si asigurarea conformarii la normele pentru eliberarea autorizatiilor de mediu, a studiilor de evaluare a impactului asupra mediului la trasarea cailor de transport precum si a documentatiei aferente de evaluare a impactului asupra mediului
 | Permanent | Ministerul Mediului | Numarul autorizatiilor (Acordurilor de mediu) eliberate  |
|  | Dezvoltarea infrastructurii aferente serviciilor de turism | * + 1. Construcţia şi darea în exploatare a unei parcări specializate şi amenajate pentru rulote în zona de centru, traseul Chişinău – Orhei
 | Trimestrul IV, 2016 | Agenţia Turismului | Parcare funcţională |
| * + 1. Atragerea companiilor prestatoare de servicii aeriene Low-Cost
 | Trimestrul IV, 2016 | Agenţia Turismului; Ministerul Transporturilor şi Infrastructurii Drumurilor | Numărul de companii atrase |
| * + 1. Diversificarea destinaţiilor cu care operează companiile prestatoare de servicii aeriene Low-Cost
 | Trimestrul IV, 2016 | Agenţia Turismului; Ministerul Transporturilor şi Infrastructurii Drumurilor | Numărul de destinaţii noi |
|   Componenta IV. INFRASTRUCTURA ENERGETICĂ |
| ***Acţiuni orizontale*** |
|   **Obiectivul 1:** Asigurarea securităţii aprovizionării cu gaze naturale |
|  | Diversificarea căilor şi surselor de aprovizionare cu gaze naturale | * + 1. Identificarea surselor alternative de alimentare cu gaze naturale: furnizor pe termen lung, exploatarea resurselor interne, piaţa concurenţială pe termen scurt
 | Trimestrul IV, 2018 | Ministerul Economiei | Numărul de furnizori alternativiConcesiune acordată;Lucrări de prospecţiune a resurselor proprii demarate |
|  | Consolidarea rolului Republicii Moldova de culoar de tranzit al gazelor naturale | * + 1. Construcţia gazoductului Ungheni-Chișinău
 | Trimestrul II, 2018 | Ministerul Economiei | Gazoduct construit – 130 km. |
|   **Obiectivul 2:** Asigurarea securităţii aprovizionării cu energie electrică |
|  | Construcţia unor noi linii de interconexiune şi consolidarea reţelei interne de transport al energiei electrice | * + 1. Implementarea proiectului investițional: Staţia Back-to-Back Vulcăneşti+Linia LEA 330 kV Vulcăneşti-Chişinău
 | Trimestrul IV, 2018 | Ministerul Economiei | Studiu de fezabilitate elaborat;Acord de Finanțare între Guvern și IFI semnat;Proiect tehnic elaborat;Staţia Back-to-Back și linie electrică de interconexiune, km  |
| * + 1. Implementarea proiectului investițional: Staţia Back-to-Back+Linia Romania-Ungheni-Străşeni
 | Trimestrul IV, 2018 | Ministerul Economiei | Studiu de fezabilitate elaborat;Acord de Finanțare între Guvern și IFI semnat;Proiect tehnic elaborat;Staţia Back-to-Back și linie electrică de interconexiune, km  |
| * + 1. Implementarea proiectului investițional: Staţia Back-to-Back+Linia LEA 400 kV Bălți-Suceava
 | Trimestrul IV, 2018 | Ministerul Economiei | Studiu de fezabilitate actualizat;Acord de Finanțare între Guvern și IFI semnat;Proiect tehnic elaborat;Staţia Back-to-Back și linie electrică de interconexiune, km  |
| * + 1. Modernizarea liniilor electrice de transport şi staţiilor electrice
 | Trimestrul IV, 2017 | Ministerul Economiei | Lungimea reţelelor electrice de transport reabilitate, km;Nr. unităților de utilaj electric instalat/ înlocuit;Nr. instalaţiilor de distribuţie 10 kV reconstruite;Nr. stațiilor electrice total sau parţial reconstruite |
|  | Conectarea la sistemul ENTSO-E  | 2.2.1. Finalizarea studiului de fezabilitate privind aderarea comună a RM şi Ucrainei la ENTSO-E şi aprobarea deciziei asupra selectării alternativei tehnice privind aderarea la ENTSO-E | Trimestrul IV, 2016 | Ministerul Economiei | Studiu elaborat;Decizia aprobată |
|  | Asigurarea cadrului legislativ, instituţional şi operaţional pentru o concurenţă reală, deschiderea efectivă a pieţei, precum şi stabilirea preţului la energie în mod transparent şi echitabil | 2.3.1 Consolidarea cadrului instituţional şi organizaţional şi dezvoltarea pieţei în domeniul energiei electrice prin armonizarea legislaţiei naţionale la cea europeană. | Trimestrul IV, 2018 | Ministerul Economiei | Operatorul de transport şi de sistem certificat;Furnizor central de energie electrică desemnat;Piața energiei electrice liberalizată |
|   **Obiectivul 3:** Crearea unei platforme puternice de generare a energiei electrice şi termice |
|  | Retehnologizarea sistemului de termoficare cu utilizarea tehnologiei de cogenerare de înaltă eficienţă | * + 1. Monitorizarea activităţii SA „Termoelectrica” (creată în baza reorganizării sistemului termoenergetic din mun. Chişinău) în vederea implementării proiectului de îmbunătăţire a eficienţei sectorului de alimentare centralizată cu energie termică, finanțat de BM
 | Trimestrul IV, 2018 | Ministerul Economiei | Nr. stațiilor de pompare CET-1 și CET-2 interconectate/ inelate;Nr. pompelor și motoarelor la 2 stații de pompare înlocuite;Nr. clădirilor publice la sistemul centralizat de încălzire reconectate;Nr. punctelor termice individuale instalate |
| * + 1. Monitorizarea implementării Proiectului “Sistemul termoenergetic al mun. Bălţi (SA “CET-Nord”)”, finanțat de BERD
 | Trimestrul IV, 2018 | Ministerul Economiei | Nr. motoarelor cu gaz instalate; Nr. pompelor de alimentare și noile ventilatoare de evacuare a gazelor înlocuite;Nr. punctelor termice individuale instalate |
|   **Obiectivul 4:** Îmbunătăţirea eficienţei energetice |
|  | Creşterea eficienţei energetice la producerea, transportul şi distribuţia energiei electrice şi termice | * + 1. Elaborarea și aprobarea proiectului legii privind eficiența energetică (în redacţie nouă) și a legislației secundare aferente
 | Trimestrul IV, 2017 | Ministerul Economiei,Agenția pentru Eficiență Energetică | Legea aprobată |
|  | Creşterea eficienţei energetice în consumul final de energie electrică şi termică | * + 1. Elaborarea și implementarea legislației secundare în domeniul performanţei energetice a clădirilor
 | Trimestrul IV, 2018 | Ministerul Dezvoltării Regionale şi Construcţiilor, Agenția pentru Eficiență Energetică | Legislația secundară aprobată;Sistem electronic pentru întocmirea certificatelor PEC creat;Nr. instrucțiunilor elaborate;Nr. reglementărilor elaborate;Portal web național creat;Ghid elaborat;Nr. standardelor ocupaționale elaborate |
| * + 1. Certificarea performanței energetice a clădirilor publice
 | Trimestrul IV, 2018 | Ministerul Dezvoltării Regionale şi Construcţiilor;Agenția pentru Eficiență Energetică | Numărul de clădiri publice certificate |
|  | Asigurarea funcţionării eficiente a Fondului pentru Eficienţă Energetică (FEE) | * + 1. Elaborarea proiectului hotărîrii Guvernului pentru modificarea Hotărîrii Guvernului nr. 401 din 12 iunie 2012 „Cu privire la Fondul pentru Eficienţă Energetică”
 | Trimestrul IV, 2016 | Ministerul Economiei; Fondul pentru Eficienţă Energetică | Proiect aprobat |
| * + 1. Perfecţionarea instrumentelor de finanţare utilizate de Fondul pentru Eficienţă Energetică, inclusiv trecerea de la cofinanţare prin granturi la cofinanţare prin credite avantajoase
 | Trimestrul IV, 2018 | Fondul pentru Eficienţă Energetică | Numărul de instrumente/apeluri noi lansate;Gradul de valorificare a bugetului FEE, %  |
|  | Sporirea capacităţilor de implementare a politicilor în domeniul eficienţei energetice şi resurselor regenerabile în sectorul energetic | * + 1. Promovarea şi implementarea proiectelor de eficienţă energetică şi utilizare a surselor de energie regenerabile în instituţiile publice, acordînd prioritate şcolilor, grădiniţelor, spitalelor şi altor clădiri de menire socială
 | Permanent | Fondul pentru Eficienţă Energetică,Agenția pentru Eficiență Energetică;Ministerul Economiei | Numărul de proiecte finanţate anual;Buget anual, lei;Economii prognozate;Numărul de apeluri de proiecte în derulare;Numărul de proiecte implementate anual |
| * + 1. Consolidarea capacităţilor Agenţiei pentru Eficienţă Energetică, inclusiv prin angajarea consultanţilor şi experţilor în domeniul energetic
 | Permanent | Agenția pentru Eficiență Energetică; Ministerul Economiei | Numărul de persoane instruite;Nr. de rapoarte elaborate;Nr. de audituri energetice efectuate;Nr. de consultații acordate de Centrul unic |
| * + 1. Implementarea Strategiei Naţionale de comunicare în domeniul eficienţei energetice şi surselor de energie regenerabilă
 | Trimestrul IV, 2016 | Agenția pentru Eficiență Energetică Ministerul Economiei | Numărul de evenimente desfăşurate anual |
| * + 1. Implementarea Programului naţional pentru eficienţă energetică 2011-2020 și planurilor naţionale de acţiuni în domeniul eficienţei energetice
 | Trimestrul IV, 2018 | Agenția pentru Eficiență Energetică;Ministerul Economiei  | Rapoarte privind implementarea PNEE 2011-2020;PNAEE 2016-2018 |
|   **Obiectivul 5:** Creşterea utilizării surselor regenerabile de energie (SER) |
|  | Valorificarea surselor regenerabile de energie | * + 1. Elaborarea şi aprobarea legislației secundare la Legea privind promovarea utilizării energiei din surse regenerabile
 | Trimestru III 2016 | Ministerul Economiei | Proiectele actelor legislative elaborate şi aprobate |
| * + 1. Implementarea Planului naţional de acţiuni în domeniul energiei din surse regenerabile pentru anii 2013-2020
 | Trimestrul IV, 2018 | Agenția pentru Eficiență Energetică;Ministerul Economiei | Rapoarte privind implementarea PNAESR 2013-2020 în curs de implementare |
| * + 1. Promovarea tehnologiei de generare a energiei electrice din surse de energie regenerabile (eoliene, solare şi biomasă) cu puterea totală de 150 MW
 | Trimestrul IV, 2017 | Fondul pentru Eficienţă Energetică; Ministerul Economiei | Capacitate instalată, MW |
| * + 1. Încurajarea utilizării surselor regenerabile de energie de către întreprinderi, în sectorul public şi rezidenţial (panouri solare individuale, cazane pe biomasă etc.)
 | Permanent | Agenția pentru Eficiență Energetică; Fondul pentru Eficienţă Energetică;Ministerul Economiei; Ministerul Mediului;  | Capacitate instalată, MW;Ponderea surselor regenerabile de energie în consumului final brut de energie, % |
|   *Acţiuni sectoriale: agricultură, industrie, transport şi logistică* |
|  | Industrie | * 1. Promovarea etichetării energetice a dispozitivelor electrice de uz casnic, în funcţie de clasa de eficienţă energetică
 | Trimestrul IV, 2018 | Agenția pentru Protecția Consumatorilor;Agenția pentru Eficiență Energetică;Ministerul Economiei; | % dispozitivelor etichetate energetic din total, anualNr.de controale efectuate anual; Nr. de produse testate anual; Nr. inspectorilor instruiți anual;Nr.activităților de informare și consiliere a agenților economici anual |
| * 1. Elaborarea şi implementarea reglementărilor UE în domeniul eco-designului
 | Trimestrul IV, 2018 | Ministerul Economiei | Numărul de reglementări aprobate |
| * 1. Elaborarea şi implementarea legislaţiei secundare aferente prevederilor Legii nr. 151 din 17.07.2014 privind cerinţele în materie de proiectare ecologică aplicabile produselor cu impact energetic
 | Trimestrul IV, 2018 | Ministerul Economiei | Proiectul hotărîrii Guverului aprobat |
|  | Transport şi logistică | * 1. Promovarea utilizării biocarburanţilor în transporturi conform ponderii stabilite de Programul naţional pentru eficienţă energetică 2011-2020 pînă la cel puţin 10% din totalul combustibililor utilizaţi în anul 2020
 | Trimestrul IV, 20162020 | Ministerul Transporturilor şi Infrastructurii Drumurilor; Ministerul Economiei; Agenția pentru Eficiență Energetică;Biroul Naţional de Statistică | **AEE:** Cota de biocarburanţi în totalul carburanţilor utilizaţi % |
| * 1. Elaborarea Legii cu privire la stocurile de petrol obligatorii
 | Trimestrul IV, 2018 | Ministerul Economiei | Proiectul legii elaborat şi aprobat |
|  | Asigurarea accesului la infrastructura energetică | * 1. Derularea procesului de armonizare a reglementărilor normativ-tehnice existente şi crearea unui sistem unificat de acte normative (cod energetic) pentru toţi participanţii la piaţa energetică
 | Trimestrul IV, 2016 | Ministerul Economiei;Inspectoratul Energetic de Stat;Agenția pentru Eficiență Energetică | Nr. reglementărilor normativ-tehnice armonizate;Sistem unificat de acte normative creat |
| * 1. Elaborarea standardelor şi normativelor tehnice privind amenajarea şi exploatarea instalaţiilor electrice şi termice, adaptate la cele europene şi internaţionale
 | Trimestrul IV, 2016 | ANRE;Ministerul Economiei | Numărul de standarde elaborate;Numărul normativelor tehnice elaborate  |
| * 1. Adaptarea standardului de calitate a serviciilor de proiectare şi conectare exterioară la reţelele electrice de distribuţie şi transport, precum şi de calitate a energiei electrice şi termice furnizată consumatorilor finali, la cele europene şi internaţionale
 | Trimestrul IV, 2016 | ANRE;Ministerul Economiei | Numărul de standarde adaptate |
|  | Diversificarea businessului | * 1. Intervenţia statului în modul de formare a preţurilor pentru produsele petroliere
 | Trimestrul IV, 2016 | ANRE;Ministerul Economiei | Proiect aprobat |
| * 1. Reglementarea mai activă a preţurilor produselor petroliere prin modificarea Regulamentului Agenţiei Naţionale pentru Reglementări în Energetică (ANRE)
 | Trimestrul IV, 2016 | ANRE;Ministerul Economiei | Proiect aprobat |
| * 1. Examinarea posibilităţii de eliminare a şocurilor sezoniere prin reglementare sau subvenţionare
 | Trimestrul IV, 2016 | ANRE;Ministerul Economiei | Proiect aprobat |
| * 1. Simplificarea cerinţelor tehnice şi de securitate faţă de staţiile de alimentare cu produse petroliere (fără drept de comercializare) aflate în zona rurală (dezvoltarea stocurilor proprii)
 | Trimestrul IV, 2016 | ANRE;Ministerul Economiei | Proiect aprobat |
|   **Componenta V. INFRASTRUCTURA CALITĂŢII** |
| ***Acţiuni orizontale***  |
|   **Obiectivul 1:** Ajustarea cadrului legislativ şi normativ la prevederile legislaţiei comunitare |
|  | Armonizarea reglementărilor cu prevederile documentelor europene | * + 1. Transpunerea Directivelor Europene în reglementările tehnice naţionale şi/saurevizuirea acestora în scopul armonizării complete, inclusiv sub aspectul desemnării autorităţilor de supraveghere a pieţei
 | Conform termenilor stabilite în Anexa XVI din Acordul de Asociere | Ministerul Economiei | Numărul de reglementări tehnice aprobate;Numărul de reglementări tehnice revizuite |
| * + 1. Revizuirea şi/sau modificarea documentelor normative din domeniul metrologiei în conformitate cu prevederile directivelor de Nouă Abordare şi cu cele internaţionale (OIML) în domeniul metrologiei
 | Permanent | Ministerul Economiei | Numărul de acte normative revizuite/modificate |
|  | Asigurarea compatibilităţii standardelor cu reglementările tehnice ajustate la normele europene | * + 1. Continuarea procesului de adoptare a standardelor europene şi internaţionale
 | Permanent | Ministerul Economiei | Numărul de standarde europene şi internaţionale adoptate în calitate de standarde naţionale |
| * + 1. Anularea standardelor naţionale conflictuale cu standardele europene adoptate ca standarde naţionale
 | Permanent | Ministerul Economiei | Numărul de standarde anulate |
|  | Intensificarea cooperării cu organismele europene de standardizare | * + 1. Participarea activă a Organismului Naţional de Standardizare în procesul de standardizare europeană în calitate de membru afiliat al CEN
 | Permanent | Ministerul Economiei | Numărul proiectelor de standarde avizate |
|  | Consolidarea capacităţilor instituţionale ale Organismului Naţional de standardizare (ONS) | * + 1. Dezvoltarea capitalului uman în domeniul standardizării prin instruirea continuă a personalului Organismului Naţional de Standardizare
 | Permanent | Ministerul Economiei | Numărul de experţi instruiţi |
| * + 1. Asigurarea Organismului Naţional de Standardizare cu un sistem informaţional modern şi crearea bazei de date electronice, inclusiv a programului pentru vînzările on-line a standardelor
 | Permanent | Institutul Naţional de Standardizare;Ministerul Economiei | Sistem informaţional funcţional;Număr de standarde accesate online;Număr de utilizatori de standarde accesate online;Platforma pentru Comitete Tehnice funcțională;Număr de proiecte de standarde examinate prin intermediul platformei pentru CT |
|   **Obiectivul 2:** Semnarea acordului de Recunoaştere Multilaterală cu Cooperarea Europeană pentru Acreditare |
|  | Consolidarea capacităţilor instituţionale ale Organismului Naţional de Acreditare | * + 1. Sporirea capitalului uman în domeniul acreditării prin instruirea specialiştilor pentru domenii noi: acreditarea laboratoarelor de etalonări, medicale, criminalistice, organismelor de inspecţie
 | Permanent | Ministerul Economiei | Numărul de auditori instruiţi;Numărul de domenii noi |
|   **Obiectivul 3: Asigurarea trasabilităţii măsurărilor, efectuate în Republica Moldova, la Sistemul Internaţional de Unităţi (SI) şi recunoaşterea internaţională a rezultatelor măsurărilor**  |
|  | Consolidarea și dezvoltarea capacităților instituționale ale Institutului Naţional de Metrologie | * + 1. Dezvoltarea bazei naţionale de etaloane şi crearea condiţiilor adecvate pentru funcţionarea acesteia
 | Permanent | Institutul Naţional de Metrologie;Ministerul Economiei | Numărul de cercetări ale etaloanelor Bazei Naționale de Etaloane efectuate;Numărul de etaloane naţionale, etaloanelor de referință și etaloanelor de lucru din dotarea Bazei Naționale de etaloane create, modernizate. |
| * + 1. Asigurarea trasabilităţii măsurărilor la sistemul internaţional şi asigurarea recunoaşterii internaţionale a rezultatelor măsurărilor, inclusiv prin participarea la intercomparări regionale şi internaţionale
 | Permanent | Institutul Naţional de Metrologie;Ministerul Economiei | Numărul de etaloane din dotarea Bazei Naționale de etaloane etalonate;Numărul de participări la intercomparări la nivel regional şi internaţional;Numărul de rînduri ale capabilităților de măsurare (tabelele CMC) publicate pe site-ul BIPM |
| * + 1. Pregătirea şi îmbunătăţirea continuă a calificării specialiştilor din domeniul metrologiei.
 | Permanent | Institutul Naţional de Metrologie; Ministerul Economiei | Numărul de persoane perfecţionate |
|   **Obiectivul 4:** Asigurarea funcţionării obiectelor industriale periculoase în condiţii de securitate şi fiabilitate |
|  | Dezvoltarea cadrului legal şi normativ | * + 1. Dezvoltarea cadrului normativ prin preluarea reglementărilor europene în domeniu
 | Trimestrul IV, 2016 | Ministerul Economiei | Numărul de documente normative preluate din reglementările europene |
| * + 1. Efectuarea controalelor cu caracter consultativ şi bazate pe un sistem modern de evaluare a riscurilor
 | Permanent | Ministerul Economiei | Numărul de agenţi economici consultaţi anual |
|  | Prevenirea avariilor la obiectele industriale periculoase | * + 1. Intensificarea evaluării riscurilor prin estimarea probabilităţii şi gravităţii avariilor tehnologice şi intensificarea măsurilor de prevenire a acestora, micşorînd ponderea instalaţiilor tehnice din zona de risc
 | Permanent | Ministerul Economiei | Numărul de controale;Numărul de mese rotunde, seminare, vizite consultative |
| * + 1. Crearea sistemului informaţional al obiectelor industriale periculoase şi monitorizarea acestora în baza riscurilor aferente
 | Trimestrul IV, 2016 | Ministerul Economiei | Sistem funcţional şi transparent |
| * + 1. Simplificarea procedurilor de dare în exploatare a obiectelor industriale periculoase
 | Trimestrul IV, 2016 | Ministerul Economiei | Proiect aprobat |
| 4.2.4. Introducerea sistemului de autorizare integrată de mediu pentru obiectele cu potenţial impact semnificativ asupra mediului | Trimestrul IV, 2016 | Ministerul Mediului | Mecanism elaborat şi adoptat |
| **4.3.** | Diminuarea riscurilor de avarii industriale şi catastrofelor cu caracter tehnogen, majorînd ponderea agenţilor economici, care activează în domeniul securităţii industriale şi a persoanelor fizice, care cunosc aceste riscuri, şi măsurile de prevenire a lor | 4.3.1. Efectuarea controalelor cu scopul prevenirii avariilor industriale şi catastrofelor cu caracter tehnogen, organizarea meselor rotunde, seminarelor şi vizitelor consultative la obiectele industriale periculoase, pe domeniile de supraveghere | Permanent | Ministerul Economiei | Numărul de controale;Numărul de mese rotunde, seminare, vizite consultative |
|   **Obiectivul 5:** Sporirea gradului de protecţie a consumatorului şi de supraveghere a pieţei prin alinierea la standardele Uniunii Europene |
|  | Diminuarea riscului de apariţie a produselor periculoase pe piaţă | * + 1. Dezvoltarea sistemului naţional de laboratoare pentru testarea inofensivităţii şi calităţii produselor plasate pe piaţă, în special a produselor alimentare
 | Trimestrul IV, 2016 | Agenţia Naţională pentru Siguranţa Alimentelor | Numărul de laboratoare create anual |
| * + 1. Asigurarea inofensivităţii produselor şi serviciilor prin stabilirea cerinţelor minime de inofensivitate şi calitate pentru produse şi servicii
 | Trimestrul IV, 2016 | Ministerul Agriculturii şi Industriei Alimentare; Agenţia Naţională pentru Siguranţa AlimentelorMinisterul Economiei | Numărul de regulamente aprobate anual |
| * + 1. Informarea mediului de afaceri privind cerinţele aplicabile, regulile de comerţ şi de plasare pe piaţă a produselor şi serviciilor
 | Permanent | Ministerul Economiei; Autorităţile publice centrale | Numărul de agenţi economici consultaţi anual  |
| * + 1. Implementarea programelor educaţionale în domeniul protecţiei consumatorului în instituţiile de învăţămînt gimnazial, liceal, secundar profesional, mediu de specialitate şi universitar
 | Trimestrul IV, 2016 | Ministerul Educaţiei | Numărul de programe elaborate şi implementate |
| * + 1. Actualizarea curriculei la disciplina opţională “Protecţia consumatorilor”
 | Trimestrul IV, 2016 | Ministerul Educaţiei | Curriculum actualizat |
|  | Eficientizarea activităţii Agenţiei pentru Protecţia Consumatorului (APC) | * + 1. Consolidarea procesului de informare şi educare a consumatorului
 | Permanent | Agenţia pentru Protecţia Consumatorului | Numărul de persoane consultate;Numărul de evenimente organizate anual |
| * + 1. Sporirea gradului de soluţionare a petiţiilor cu apărarea drepturilor fundamentale şi intereselor economice ale consumatorilor
 | Permanent | Agenţia pentru Protecţia Consumatorului | Numărul de petiţii examinate şi soluţionate |
| * + 1. Efectuarea sondajului în scopul stabilirii indicelui de informare şi încredere a consumatorului
 | 2016 | Agenţia pentru Protecţia Consumatorului | Raport privind rezultatele sondajului |
| * + 1. Desfăşurarea campaniilor de promovare a sistemului instituţional, în particular a Agenţiei pentru Protecţia Consumatorului, şi a posibilităţilor oferite de acesta, precum şi promovarea cazurilor de succes în promovarea drepturilor consumatorilor
 | Permanent | Agenţia pentru Protecţia Consumatorului | Numărul de evenimente organizate anual  |
|  | Asigurarea unui nivel înalt de supraveghere a pieţei în vederea protejării consumatorilor | * + 1. Elaborarea regulamentului privind fondarea sistemului de avertizare între autorităţi referitor la produsele periculoase şi/sau neconforme cerinţelor stabilite, depistate ca fiind plasate pe piaţă
 | Trimestrul I, 2016 | Ministerul Economiei; Ministerul Agriculturii şi Industriei Alimentare; Agenţia Naţională pentru Siguranţa Alimentelor; Ministerul Sănătăţii; Ministerul Dezvoltării Regionale şi Construcţiilor; Ministerul Tehnologiei Informaţiei şi Comunicaţiilor | Proiect aprobat |
| * + 1. Fondarea sistemului de avertizare şi administrarea/ întreţinerea acestuia
 | Trimestrul IV, 2016 | Ministerul Economiei; Autorităţile publice centrale | Sistem funcţional |
| * + 1. Consolidarea capacităţilor instituţionale de supraveghere a pieţei prin dezvoltarea competenţelor tehnice, de integritate profesională şi asigurarea respectării principiului independenţei şi transparenţei activităţii
 | 2014-2016 | Ministerul Economiei; Ministerul Agriculturii şi Industriei Alimentare; Agenţia Naţională pentru Siguranţa Alimentelor Ministerul Sănătăţii; Ministerul Transporturilor şi Infrastructurii Drumurilor; Ministerul Mediului; Ministerul Tehnologiei Informaţiei şi Comunicaţiilor; Ministerul Afacerilor Interne; Ministerul Dezvoltării Regionale şi Construcţiilor | Numărul instruirilor efectuate;Numărul inspectorilor instruiţi  |
| * + 1. Crearea mecanismelor adecvate de comunicare şi coordonare între autorităţile de supraveghere a pieţei şi autorităţile vamale în vederea eficientizării activităţilor de supraveghere a pieţei privind punerea la dispoziţie pe piaţa internă a produselor care sînt conforme cu cerinţele esenţiale aplicabile sau alte aspecte referitoare la protecţia intereselor publice
 | Trimestrul IV, 2016 | Ministerul Economiei; Autorităţile publice centrale | Mecanisme funcţionale |
|   **Obiectivul 6.** Fortificarea şi optimizarea sistemului de control al calităţii produselor agroalimentare |
| * 1.
 | Consolidarea activităţii Agenţiei pentru Siguranţa Alimentelor | * + 1. Finalizarea procesului de eliminare a dublărilor competenţelor în domeniul siguranţei şi calităţii produselor alimentare
 | Trimestrul IV, 2017 | Ministerul Agriculturii şi Industriei Alimentare;Agenţia Naţională pentru Siguranţa Alimentelor | Acte normative aprobate anual |
| * + 1. Instituirea şi descentralizarea laboratoarelor zonale de verificare a calităţii producţiei agricole plasate pe piaţă şi a subdiviziunilor teritoriale pentru siguranţa alimentelor
 | Trimestrul IV, 2017 | Agenţia Naţională pentru Siguranţa Alimentelor | Numărul de unităţi descentralizate |
| * + 1. Crearea serviciilor veterinare şi fitosanitare în punctele vamale de frontieră
 | Trimestrul IV, 2016 | Ministerul Agriculturii şi Industriei Alimentare; Agenţia Naţională pentru Siguranţa Alimentelor Ministerul Finanţelor | Numărul de servicii create |
|   *Acţiuni sectoriale: agricultură, turism şi mediu* |
|  | Optimizarea sistemului de vînzări ale producţiei agricole şi agroalimentare prin dezvoltarea infrastructurii necesare sectorului agricol | 1. Implementarea Hotărîrii Guvernului nr.741 din 17 august 2010 “Cu privire la crearea infrastructurii de piaţă pentru produsele agroalimentare”
 | Trimestrul IV, 2018 | Ministerul Agriculturii şi Industriei Alimentare; Ministerul Dezvoltării Regionale şi Construcţiilor în comun cu autorităţile publice locale | Centrul Agroalimentar din mun.Chişinău creat |
| * 1. Crearea, în baza parteneriatului public-privat, a mai multor centre agroalimentare regionale, în care agricultorii pot să comercializeze direct producţia agricolă, precum şi să beneficieze de serviciile necesare pentru exportul producţiei
 | Trimestrul IV, 2018 | Ministerul Agriculturii şi Industriei Alimentare; Ministerul Dezvoltării Regionale şi Construcţiilor în comun cu autorităţile publice locale | 3 pieţe agricole regionale create |
|  | Dezvoltarea politicilor de intervenţie pe piaţa produselor agricole | 1. Identificarea mijloacelor financiare, elaborarea şi promovarea legii privind crearea fondului de intervenţie pe piaţa produselor agricole
 | Trimestrul IV, 2018 | Ministerul Agriculturii şi Industriei Alimentare | Proiect aprobat |
|  | Dezvoltarea sistemului de irigare | 1. Efectuarea lucrărilor de reparaţie a digurilor de protecţie împotriva inundaţiilor
 | Trimestrul IV, 2018 | Ministerul Mediului | Diguri reparate, km |
|  | Dezvoltarea infrastructurii de alimentare cu apă şi canalizare | 1. Extinderea sistemelor de alimentare cu apă şi de canalizare în baza principiului de regionalizare
 | Permanent | Ministerul Mediului; Ministerul Dezvoltării Regionale şi Construcţiilor | Km sisteme de aprovizionare cu apă şi de canalizare construite/ reconstruite |
| * 1. Elaborarea studiilor de fezabilitate pentru construcţia apeductelor centralizate: Chişinău–Străşeni–Călăraşi şi Leova–Basarabeasca–Cimişlia–Ceadîr-Lunga
 | Trimestrul IV, 2016 | Ministerul Mediului | Studii de fezabilitate elaborate |
| * 1. Promovarea parteneriatului public-privat în domeniul alimentării cu apă şi canalizare
 | Trimestrul IV, 2018 | Ministerul Mediului; Ministerul Economiei | Numărul de parteneriate public-private create |
|  | Dezvoltarea infrastructurii de gestionare a deşeurilor | 1. Dezvoltarea unui sistem integrat de gestionare a deşeurilor bazat pe principiul regionalizării serviciilor în acest domeniu.

Elaborarea studiilor de fezabilitate pentru construcţia a 7 depozite de deşeuri menajere solide, a 2 staţii de tratare mecanico-biologică şi a 100 staţii de transfer în cele 3 regiuni de dezvoltare ale ţării | 2016-2017 | Ministerul Mediului; Ministerul Dezvoltării Regionale şi Construcţiilor | Studii de fezabilitate elaborate;8 regiuni de management al deşeurilor create |
| * 1. Introducerea/ extinderea sistemelor de colectare selectivă la sursă prin extinderea serviciilor de salubrizare din mediul urban şi rural
 | 2016-2018 | Ministerul Mediului; Ministerul Dezvoltării Regionale şi Construcţiilor | Numărul serviciilor de colectare şi eliminare a deşeurilor la nivel raional  |
| * 1. Acordarea suportului metodologic pentru crearea asociațiilor autorităților publice locale la nivel regional pentru serviciile de gestionare a deșeurilor
 | 2018 | Ministerul Mediului; Ministerul Economiei; Ministerul Dezvoltării Regionale şi Construcţiilor | Numărul de asociaţii create |
| * 1. Elaborarea cadrului normativ pentru aplicarea principiului de responsabilitate extinsă a producătorului.
 | 2016-2018 | Ministerul Mediului | Acte normative aprobate |
|  | Sporirea gradului de protecţie a consumatorilor de servicii turistice | * 1. Armonizarea legislaţiei naţionale cu Directiva Consiliului 90/314/CEE din 13 iunie 1990 privind pachetele de servicii pentru călătorii, vacanţe şi circuite
 | Trimestrul IV, 2016 | Agenţia Turismului | Proiect aprobat |
| * 1. Actualizarea Normelor metodologice şi criteriilor de clasificare a structurilor de primire turistică cu funcţiuni de cazare
 | Trimestrul IV, 2016 | Agenţia Turismului | Proiect aprobat |
|   **Componenta VI: SOCIETATEA INFORMAŢIONALĂ** |
| ***Acţiuni orizontale***  |
|   **Obiectivul 1:** Dezvoltarea e-comerţului la cele mai înalte standarde de protecţie a datelor şi asigurarea încrederii în aceste servicii |
|  | Recunoaşterea certificatelor semnăturilor electronice emise pentru public şi facilitarea serviciilor transfrontaliere de certificare | * + 1. Crearea cadrului normativ necesar pentru implementarea prevederilor Legii nr.91 din 29.05.2014 privind semnătura electronică și documentul electronic, în special asigurarea admisibilității în sistemul judecătoresc
 | 2016-2017 | Serviciul de Informații și Securitate; Ministerul Tehnologiei Informaţiei şi Comunicaţiilor; Cancelaria de Stat | Proiecte aprobate |
| * + 1. Stabilirea unui sistem de supraveghere obligatorie a furnizorilor de servicii de certificare, care eliberează certificate calificate
 | Trimestrul IV, 2016 | Serviciul de Informații și Securitate; | Sistem funcţional |
| * + 1. Încheierea acordurilor de recunoaştere a certificatelor semnăturii electronice emise pentru public şi facilitarea serviciilor transfrontaliere de certificare
 | Trimestrul IV, 2016 | Serviciul de Informații și Securitate | Acorduri semnate |
|  | Asigurarea protecţiei consumatorilor în mediul comerţului electronic | * + 1. Monitorizarea respectării cerinţelor legale de protecţie a datelor cu caracter personal în activităţile de e-comerţ pe deplin compatibile cu cele mai înalte standarde de protecţie a datelor
 | Permanent | Centrul Naţional pentru Protecţia Datelor cu Caracter Personal | % încălcări depistate |
|   **Obiectivul 2:** Asigurarea cadrului de reglementare propice pentru dezvoltarea serviciilor de comunicaţii electronice liberalizate (servicii transfrontaliere, stabilire, prezenţa temporară a persoanelor pentru afaceri) |
|  | Consolidarea independenţei şi a capacităţii administrative a ANRCETI şi asigurarea cu competenţe pentru reglementarea serviciilor de comunicaţii electronice | * + 1. Modificarea cadrului legislativ în domeniul comunicaţiilor electronice în conformitate cu directivele UE
 | Trimestrul I, 2016 | Ministerul Tehnologiei Informaţiei şi Comunicaţiilor; Agenţia Naţională pentru Reglementare în Comunicaţii Electronice şi Tehnologia Informaţiei | Proiecte aprobate |
| * + 1. Implementarea în legislaţia naţională a pachetului de Directive UE din anul 2009 în domeniul comunicaţiilor electronice
 | Trimestrul I, 2016 | Ministerul Tehnologiei Informaţiei şi Comunicaţiilor; Agenţia Naţională pentru Reglementare în Comunicaţii Electronice şi Tehnologia Informaţiei | Proiecte aprobate |
|  | Asigurarea drepturilor la acces şi interconectare în baza negocierilor comerciale între furnizorii de servicii | * + 1. Continuarea procesului de implementare a reglementărilor privind impunerea şi respectarea obligaţiunilor corespunzătoare pentru operatorii cu putere semnificativă de pieţele (PSP) relevante, în cazul cînd competiţia nu este loială, privind:– accesul la, şi utilizarea facilităţilor de reţea specifice;– controlul preţurilor privind accesul şi taxele de interconectare, inclusiv obligaţiile de orientare la costuri; şi– transparenţa, non-discriminarea şi separarea contabilă
 | Permanent | Agenţia Naţională pentru Reglementare în Comunicaţii Electronice şi Tehnologia Informaţiei | Proiecte aprobate;Rapoarte ale Agenţiei |
|  | Asigurarea respectării drepturilor utilizatorilor de servicii de comunicaţii electronice | * + 1. Elaborarea cadrului normativ necesar pentru implementarea prevederilor Legii nr.174 din 25.07.2014 cu privire la organizarea şi funcţionarea Serviciului naţional unic pentru apelurile de urgenţă 112
 | Trimestrul I, 2016 | Ministerul Tehnologiei Informaţiei şi Comunicaţiilor; Agenţia Naţională pentru Reglementare în Comunicaţii Electronice şi Tehnologia Informaţiei; Ministerul Afacerilor Interne; Ministerul Sănătăţii; Ministerul Finanţelor | Proiect aprobat |
| * + 1. Elaborarea Programului naţional de implementare a serviciului universal în domeniul comunicaţiilor electronice pentru anii 2016-2020
 | Trimestrul IV, 2016 | Ministerul Tehnologiei Informaţiei şi Comunicaţiilor | Program aprobat  |
| * + 1. Elaborarea regulamentului privind serviciul universal, conform prevederilor art.66 alin.(4) din Legea comunicaţiilor electronice nr.241-XVI din 15 noiembrie 2007
 | Trimestrul IV, 2016 | Agenţia Naţională pentru Reglementare în Comunicaţii Electronice şi Tehnologia Informaţiei | Proiect aprobat  |
|  | Asigurarea accesului la banda largă pe tot teritoriul ţării la viteza de minimum 30Mb/s | * + 1. Elaborarea Programului de dezvoltare a reţelelor de bandă largă pentru anii 2016-2020
 | Trimestrul III, 2016 | Ministerul Tehnologiei Informaţiei şi Comunicaţiilor; Agenţia Naţională pentru Reglementare în Comunicaţii Electronice şi Tehnologia Informaţiei | Program aprobat |
| * + 1. Optimizarea şi utilizarea partajată a infrastructurii de comunicaţii electronice
 | 2016-2018 | Agenţia Naţională pentru Reglementare în Comunicaţii Electronice şi Tehnologia Informaţiei;Ministerul Tehnologiei Informaţiei şi Comunicaţiilor | Buget anual, lei |
| * + 1. Elaborarea, adoptarea şi aprobarea reglementărilor tehnice şi standardelor aferente domeniului TIC
 | Permanent | Ministerul Tehnologiei Informaţiei şi Comunicaţiilor; Agenţia Naţională pentru Reglementare în Comunicaţii Electronice şi Tehnologia Informaţiei | Numărul reglementărilor tehnice aprobate anual;Numărul standardelor adoptate anual |
|  **Obiectivul 3:** Prevenirea practicilor anti-competitive în sectorul poştal şi de curierat |
| * 1.
 | Armonizarea graduală a legislaţiei şi reglementărilor din sectorul poştal cu Acquis-ul comunitar | * + 1. Asigurarea transpunerii Directivei poştale europene 2002/39/EC prin ajustarea cadrului legislativ naţional
 | Trimestrul IV, 2017 | Ministerul Tehnologiei Informaţiei şi Comunicaţiilor | Proiect aprobat |
| * + 1. Asigurarea transpunerii Directivei poştale europene 2008/6/EC prin ajustarea cadrului legislativ naţional
 | Trimestrul IV, 2019 | Ministerul Tehnologiei Informaţiei şi Comunicaţiilor | Proiect aprobat |
|   **Obiectivul 4:** Creşterea competitivităţii sectorului IT |
|  | Abordarea strategică a dezvoltării sectorului IT | * + 1. Realizarea Planului de acțiuni pentru implementarea Strategiei de creştere a competitivităţii industriei tehnologiei informaţiei pe anii 2015-2021
 | 2016-2021 | Ministerul Tehnologiei Informaţiei şi Comunicaţiilor;Autoritățile Administrației Publice Centrale | Raport anual de monitorizare prezentat Guvernului |
| * + 1. Crearea parcului din industria tehnologiei informației
 | Trimestrul I 2017 | Ministerul Tehnologiei Informaţiei şi Comunicaţiilor | Parcul creat |
|   **Obiectivul 5:** Crearea condiţiilor propice pentru utilizarea tehnologiei informaţionale şi comunicaţiilor în toate ramurile economiei naţionale pentru creşterea competitivităţii acestora |
|  | Digitizarea tuturor serviciilor publice administrative care pot fi oferite în mod electronic | * + 1. Implementarea planurilor de reinginerie a serviciilor publice
 | Trimestrul I, 2017 | Cancelaria de Stat; Autorităţile publice centrale | Numărul serviciilor publice pregîtite de digitizare/ digitizate sau în curs de digitizare |
| * + 1. Reingineria business-proceselor în instituţiile publice, orientîndu-le spre prestarea serviciilor în format digital
 | Trimestrul IV, 2017 | Cancelaria de Stat; Ministerul Tehnologiei Informaţiei şi Comunicaţiilor; Autorităţile publice centrale | Numărul de servicii publice supuse procesului de reinginerie |
|  | Digitizarea conţinutului ştiinţific, cultural, arhivistic etc. | * + 1. Implementarea programelor sectoriale de digitizare
 | Trimestrul II, 2017 | Cancelaria de Stat; Autorităţile publice centrale | Numărul de programe sectoriale implementate |
|  | Oferirea serviciilor în baza unui singur document – actul de identitate | * + 1. Elaborarea actelor normative de modificare a legislaţiei aferente pentru facilitarea prestării serviciilor în baza unui singur document – actul de identitate şi/sau semnătura electronică
 | Trimestrul III, 2016 | Cancelaria de Stat; Ministerul Tehnologiei Informaţiei şi Comunicaţiilor; Ministerul Economiei | Proiect aprobat |
| * + 1. Ajustarea bazei juridico-normative pentru implementarea Cadrului de interoperabilitate pe sectoare şi domenii
 | Trimestrul IV, 2016 | Cancelaria de Stat; Ministerul Tehnologiei Informaţiei şi Comunicaţiilor; Autorităţile publice centrale | Proiecte aprobate;Schimbul de date în baza Platformei de Interoperabilitate |
|   *Acţiuni sectoriale: agricultură, industria de procesare, infrastructură, transport, mediu şi turism* |
|  | Implementarea sistemului informaţional în sectorul agricol şi de procesare | * 1. Implementarea sistemului informaţional “Registrul Digital Agricol”
 | Trimestrul IV, 2017 | Ministerul Agriculturii şi Industriei Alimentare | Sistem informaţional implementat |
| * 1. Elaborarea conceptului privind implementarea sistemului informaţional “Registrul Digital Agricol”
 | Trimestrul IV, 2016 | Ministerul Agriculturii şi Industriei Alimentare | Concept aprobat |
|  | Implementarea sistemului informaţional în domeniul transporturilor | * 1. Implementarea sistemelor informatice de management al transportului public cu indicarea la staţiile transportului public a timpului sosirii la staţie, în dinamică
 | Trimestrul IV, 2016 | Ministerul Transporturilor şi Infrastructurii Drumurilor în comun cu autorităţile publice locale | Sisteme funcţionale |
| * 1. Integrarea sistemelor informatice de achitare cu diferite mijloace electronice (carduri, SMS etc.)
 | Trimestrul IV, 2016 | Ministerul Transporturilor şi Infrastructurii Drumurilor în comun cu autorităţile publice locale | Sisteme funcţionale |
| * 1. Implementarea sistemelor informatice de taxare pentru parcări pe marginea străzilor
 | Trimestrul IV, 2016 | Ministerul Transporturilor şi Infrastructurii Drumurilor în comun cu autorităţile publice locale | Sisteme funcţionale |
|  | Implementarea sistemului informaţional în domeniul protecţiei mediului | * 1. Crearea sistemului informaţional integrat de mediu, racordat la Sistemul “E-Guvernare”
 | 2018 | Ministerul Mediului | Sistem informaţional funcţional |
| * 1. Elaborarea registrului electronic de emisii şi transferuri ale poluanţilor (PRTR)
 | 2016-2018 | Ministerul Mediului | Inventarierea intreprinderilor care cad sub incidența PRTR efectuată (2016)Registru elaborat (2017-2018) |
| * 1. Implementarea Sistemului Informaţional Automatizat “Registrul Geologic de Stat”
 | Trimestrul IV, 2018 | Ministerul Mediului | Sistem informaţional funcţional |
| **4.** | Implementarea sistemului informaţional în sectorul turismului | * 1. Elaborarea Sistemului Informațional Automatizat ,,Registrul Turismului” în baza platformei elaborate de Centrul de Guvernare Electronică (CGE)
 | Trimestrul III, 2017 | Agenţia Turismului; Centrul de Guvernare Electronică | Sistem informaţional funcţional |
| * 1. Elaborarea paginii web de promovare turistică a Republicii Moldova
 | Trimestrul IV, 2016 | Agenţia Turismului | Pagină web funcţională |
| * 1. Elaborarea şi implementarea versiunii electronice a *voucherului turistic*
 | Trimestrul IV, 2016 | Agenţia Turismului | Voucher implementat |
|   **Componenta VII: FACILITAREA COMERŢULUI** |
| ***Acţiuni orizontale***  |
|   **Obiectivul 1:** Perfecţionarea legislaţiei vamale şi comerciale în vederea asigurării unui cadru legal stabil, comprehensiv, transparent şi modern, bazat pe standardele internaţionale |
|  | Dezvoltarea unei baze juridice uşor aplicabile, accesibile şi transparente | * + 1. Elaborarea și promovarea noului Cod Vamal, racordat la prevederile Regulamentului Consiliului (CEE) nr.2913/92 din 12 octombrie 1992 de instituire a Codului Vamal Comunitar
 | Trimestrul III, 2017 | Ministerul Finanţelor | Proiect elaborat |
|  | Evaluarea priorităţilor şi necesităţilor privind facilitarea comerţului | * + 1. Elaborarea şi promovarea proiectului Hotărârii Guvernului cu privire la stabilirea Comitetului Naţional pentru Facilitarea Comerţului
 | Trimestrul IV 2016 | Ministerul Economiei; Parteneri externi | Proiect aprobat |
| * + 1. Elaborarea şi promovarea proiectelor de acte normative şi legislative în scopul racordării normelor naţionale la angajamentele asumate în cadrul OMC urmare prezentării raportului de revizuire a politicii comerciale (TPR) a Republicii Moldova în cadrul OMC din 2015
 | Trimestrul IV 2016 | Ministerul Economiei;Parteneri externi | Proiecte aprobate |
|  | Perfecţionarea procedurilor vamale şi de comerţ în vederea asigurării transparenţei, simplităţii, clarităţii, previzibilităţii şi respectarea principiilor uniformităţii în aplicare, nediscriminării şi imparţialităţii | * + 1. Revizuirea actelor normative şi ordinelor Serviciului Vamal în vederea aducerii lor în conformitate cu angajamentele OMC, DCFTA şi Acordul de Asociere cu UE
 | Permanent | Ministerul Economiei; Ministerul Finanţelor | Proiecte aprobate |
| * + 1. Sporirea eficacităţii de detectare la frontieră a mărfurilor susceptibile de a fi contrafăcute şi crearea unei baze de date a drepturilor de protecţie intelectuală în sistemul informaţional vamal ASYCUDA
 | 2018 | Ministerul Finanţelor;Agenţia de Stat pentru Proprietate Intelectuală;Ministerul Agriculturii şi Industriei Alimentare; Ministerul Economiei | Baza de date funcţională |
| * + 1. Monitorizarea duratei controlului vamal în vederea optimizării procedurilor vamale privind verificarea declaraţiei vamale, a documentelor aferente mărfurilor şi mijloacelor de transport
 | Trimestrul IV, 2016 | Ministerul Finanţelor | Durata medie a controlului vamal la import/export |
| * + 1. Simplificarea procedurilor pentru tranzit, inclusiv ajustarea cadrului normativ la cerinţele tranzitului comunitar
 | Trimestrul IV, 2018 | Ministerul Finanţelor | Proiect Twinning privind implementarea NCTS finisat |
|   **Obiectivul 2:** Fluidizarea traficului |
|  | Simplificarea şi standardizarea datelor şi documentelor solicitate de autorităţile vamale şi alte agenţii relevante | 2.2.1. Ajustarea la standardele UE a setului de date şi documente, solicitate operatorilor economici, pentru a asigura schimbul eficient de date, diminuarea costului şi timpului necesar vămuirii | Trimestrul I, 2016 | Ministerul Finanţelor; Instituţii relevante | Îmbunătăţirea clasamentului Republicii Moldova în Doing Business (TCB) |  |
|   **Obiectivul 3:** Simplificarea procedurilor vamale întru minimizarea costurilor şi timpului necesar vămuirii |
|  | Facilitarea comerţului prin digitalizarea serviciilor vamale | * + 1. Promovarea Conceptului de vămuire electronică la export.
 | Permanent | Ministerul Finanţelor | Ponderea declaraţiilor vamale la export perfectate electronic  |
| * + 1. Introducerea modulului de achitare a obligaţiei vamale prin internet (Internet-banking)
 | Trimestrul I, 2016 | Ministerul Finanţelor | Modul funcţional |
| * + 1. Înregistrarea operatorilor economici în sistemul informaţional vamal în regim online
 | Trimestrul I, 2016 | Ministerul Finanţelor | Numărul de operatori economici înregistraţi |
| * + 1. Ajutarea sistemului informaţional la cerinţele tranzitului comunitar
 | Trimestrul IV, 2018 | Ministerul Finanţelor | Proiectul Twinning pentru implementarea NCTS finisat |
|  | Aplicarea tehnicilor de evaluare a riscurilor şi implementarea principiului selectivităţii controlului vamal. Implementarea conceptului AEA/AEO conform standardelor UE | * + 1. Monitorizarea ponderii declaraţiilor vamale direcţionate pentru control fizic şi aplicarea culoarelor de vămuire după principiile selectivităţii în baza evaluării riscurilor
 | Permanent | Ministerul Finanţelor | Ponderea declaraţiilor vamale direcţionate pentru control fizic la import/export |
| * + 1. Promovarea Programului Agent Economic Autorizat (Authorised Economic Operator/AEO) în conformitate cu modelul UE
 | Permanent | Ministerul Finanţelor | Nr. de agenţi economici cu statut AEO |
| * + 1. Dezvoltarea programului de parteneriat cu UE în vederea implementării sistemului de recunoaştere a AEO
 | Trimestrul IV, 2016 | Ministerul Finanţelor | Proiect pilot de recunoaştere unilaterală a statutului AEO implementat şi evaluat |
|  | Eficientizarea cooperării între agenţiile de reglementare a comerţului internaţional şi Serviciul Vamal | * + 1. Crearea unei conexiuni inter-instituţionale printr-o singură fereastră electronică (electronic single window), prin implementarea modulului “Multy agency” de interacţiune a autorităţilor implicate în controlul mărfurilor la trecerea frontierei, pe baza sistemului informaţional Asycuda World
 | Trimestrul IV, 2018 | Ministerul Finanţelor | Proiectul Twinning pentru implementarea Single Window finisat |
| * + 1. Evaluarea practicilor vamale aplicate în Republica Moldova în conformitate cu setul standardelor europene în domeniul vamal Customs Blueprints (capitolele facilitarea comerţului şi relaţii cu businessul, control la frontieră şi în puncte interne, analiza riscurilor, audit postvămuire s.a.
 | Trimestrul I, 2016 | Ministerul Finanţelor | Raport elaborat şi remis Consiliului pentru Competitivitate |
|  | Monitorizarea simplificării procedurilor vamale | * + 1. Evaluarea impactului procedurilor simplificate prin chestionarea beneficiarilor
 | Trimestrul II, 2016 | Ministerul Economiei; Ministerul Finanţelor; Camera de Comerţ şi Industrie | Raportul de evaluare elaborat şi publicat |
|   **Obiectivul 4:** Eliminarea taxelor administrative cu efect echivalent taxelor de import |
|  | Evitarea impozitării cu efecte echivalente taxelor vamale la import | * + 1. Evaluarea costurilor aferente serviciilor oferite de instituţiile publice în domeniul sanitar, fitosanitar şi veterinar şi alinierea acestora la angajamentele internaţionale (OMC, Acordul de Asociere, DCFTA)
 | Trimestrul IV, 2016 | Agenţia Naţională pentru Siguranţa Alimentelor;Ministerul Economiei | Raport elaborat şi transmis Consiliului pentru Competitivitate |
|   **Obiectivul 5:** Stabilirea unor relaţii transparente şi permanente cu comunitatea de afaceri |
|  | Promovarea transparenţei în reforma regulatorie a actelor de reglementare ale comerţului internaţional | * + 1. Monitorizarea implementării principalelor acte legislative din domeniul comerţului internaţional şi administrării vamale
 | Permanent | Ministerul Finanţelor; Ministerul Economiei | Rapoarte elaborate şi publicate;Numărul de acte monitorizate |
| * + 1. Asigurarea mecanismului de consultare a actelor normative ale Serviciului Vamal cu comunitatea de afaceri
 | Permanent | Ministerul Finanţelor | Acte normative a SV examinate de către Grupul de lucru pentru reglementarea activităţii de întreprinzător;Numărul de acte normative a SV consultate conform cerinţelor transparenţei în procesul decizional |
|  | Eficientizarea dialogului public-privat | * + 1. Conectarea tuturor autorităţilor publice centrale/instituţiilor de implementare a politicilor la platforma Dialog public-privat de pe pagina web www.businessportal.md, gestionată de ODIMM
 | Permanent | ODIMM;Ministerul Economiei | Numărul de instituţii conectate |
| * + 1. Asigurarea activităţii Comitetului al Serviciului Vamal
 | Permanent | Ministerul Finanţelor | Numărul de şedinţe a Comitetului Consultativ organizate  |
|   **Obiectivul 6:** Dezvoltarea standardelor de integritate şi profesionalism în domeniul vamal |
|  | Dezvoltarea sistemului de management al resurselor umane | * + 1. Perfecţionarea cadrului legal al serviciului în organele vamale
 | Trimestrul I, 2016 | Ministerul Finanţelor | Proiectul legii privind serviciul în organele vamale, elaborat şi aprobat |
| * + 1. Implementarea Planului de instruire anual a colaboratorilor vamali prin utilizarea eficientă şi eficace a capacităţilor Centrului de instruire şi a partenerilor externi
 | Permanent | Ministerul Finanţelor | Numărul de colaboratori vamali instruiţi |
| * + 1. Promovarea sistemului de autoevaluare a riscurilor de integritate întru minimizarea factorilor de risc
 | Permanent | Ministerul Finanţelor | Plan de integritate elaborat |
| * + 1. Sensibilizarea publicului pentru implicare activă în realizarea măsurilor anti-corupţie, prin organizarea campaniilor de informare şi promovare a valorilor profesionale
 | Permanent | Ministerul Finanţelor | Numărul de activităţi de mediatizare desfăşurate;Numărul de plîngeri depuse, inclusiv prin sistemul electronic de colectare a contestărilor (plîngerilor) |
|   **Obiectivul 7:** Crearea şi asigurarea funcţionalităţii sistemului de contestare/recurs împotriva deciziilor vamale |
| **7.1** | Asigurarea dreptului de contestare şi recurs a deciziilor vamale conform celor mai bune practice europene | * + 1. Publicarea on-line a deciziilor judecătoreşti de prima instanţă privind cauzele comerciale şi vamale
 | Trimestrial  | Ministerul Justiţiei, Consiliul Superior al Magistraturii | Numărul de publicaţii on-line, lunar și a procedurilor disciplinare aferente |
| * + 1. Publicarea statisticilor privind soluţionarea cauzelor comerciale şi/sau măsurile luate privitor la factorii de decizie
 | Trimestrial | Ministerul Justiţiei | Numărul de rapoarte statistice publicate anual |
| * + 1. Fortificarea sistemului de responsabilitate personală a colaboratorilor vamali pentru deciziile luate în domeniul vamal
 | Trimestrul III, 2016 | Ministerul Finanţelor  | Noua Lege privind serviciul în organele vamale aprobată; noul Cod de etică şi conduită a colaboratorului vamal aprobat;Măsuri întreprinse de promovare a aplicării noilor acte normative |
|  **Obiectivul 8.** Facilitarea accesului la informaţii din ţară şi din alte ţări, inclusiv la măsurile privind barierele tehnice în calea comerţului (TBT) şi măsurile sanitare şi fitosanitare (SPS) |
| **8.1** | Facilitarea accesului exportatorilor pe pieţele externe | * + 1. Crearea unui mecanism de notificare pentru acordurile OMC SPS şi TBT – ca sursă importantă privind cerinţele de acces pe principalele pieţe ţinte pentru operatorii comerciali
 | Permanent | Ministerul Economiei; Ministerul Agriculturii şi Industriei Alimentare;Agenţia Naţională pentru Siguranţa Alimentelor  | Punct de informare creat şi funcţional |
| * + 1. Publicarea buletinului electronic trimestrial privind măsurile SPS şi TBT ale Republicii Moldova şi ale principalilor 10 parteneri comerciali ai Republicii Moldova
 | Permanent | Ministerul Economiei;Agenţia Naţională pentru Siguranţa Alimentelor | Buletine electronice trimestriale |
|   **Componenta VIII. IMPOZITAREA ŞI ADMINISTRAREA FISCALĂ** |
| ***Acţiuni orizontale***  |
|   **Obiectivul 1:** Asigurarea echităţii, stabilităţii şi transparenţei fiscale |
|  | Elaborarea unor politici fiscale mai stabile şi previzibile, care ar facilita activitatea economică | * + 1. Analiza anuală a impactului politicii fiscale şi documentelor de politici fiscale asupra mediului de afaceri
 | Trimestrul I, anual | Ministerul Finanţelor | Analize şi estimări efectuate |
| * + 1. Crearea şi menţinerea unui grup de lucru permanent în domeniul fiscal cu participarea sectorului privat şi cooperarea cu grupul de lucru pentru reglementarea activităţii de întreprinzător
 | Permanent | Ministerul Finanţelor; Ministerul Economiei | Nr. şedinţelor al Grupului de lucru  |
|   **Obiectivul 2:** Îmbunătăţirea şi simplificarea sistemelor fiscale naţionale |
|  | Optimizarea procedurilor şi a perioadei de timp necesare unui agent economic pentru lansarea, desfăşurarea şi lichidarea afacerii, prin aplicarea unor abordări inovaţionale în reglementarea afacerilor | * + 1. Analiza proceselor şi procedurilor curente de administrare fiscală pentru sporirea eficienţei lor, identificarea şi eliminarea deficienţelor
 | Permanent | Ministerul Finanţelor | Studii efectuate |
|   **Obiectivul 3:** Orientarea politicii fiscale spre crearea de stimulente pentru dezvoltarea economică |
|  | Stabilirea unor politici şi reglementări fiscale care ar facilita dezvoltarea economică şi creşterea competitivităţii economiei naţionale | * + 1. Examinarea experienţei internaţionale privind stimulentele fiscale direcţionate pentru promovarea exporturilor şi investiţiilor şi facilitarea dezvoltării economice.
 | Trimestrul III, 2016 | Ministerul Finanţelor | Studiu efectuat |
| * + 1. Modificarea legislaţiei fiscale în vederea includerii stimulentelor fiscale (identificate) direcţionate pentru promovarea exporturilor şi investiţiilor şi facilitarea dezvoltării economice.
 | Trimestrul I, 2017 | Ministerul Finanţelor | Proiecte elaborate și aprobate |
|  | Dezvoltarea sistemului de impozitare şi de administrare, inclusiv consolidarea capacităţii de colectare a impozitelor şi de control efectiv în vederea eliminării fraudelor şi a evaziunii fiscale | * + 1. Elaborarea unui Plan de măsuri privind prevenirea şi combaterea evaziunii şi fraudei fiscale.
 | Trimestrul III, 2016 | Ministerul Finanţelor | Plan elaborat şi aprobat |
| * + 1. Elaborarea mecanismelor de aplicare a măsurilor de investigare şi urmărire penală, în vederea identificării şi contracarării fraudelor şi evaziunii fiscale.
 | Trimestrul I, 2017 | Ministerul Finanţelor | Mecanisme funcţionale elaborate |
|   **Obiectivul 4:** Modernizarea modalităţii de abordare a conformităţii contribuabililor |
|  | Crearea unui mecanism de administrare fiscală bazat pe principiul conformării voluntare | * + 1. Dezvoltarea şi implementarea unor activităţi şi măsuri de conformare fiscală voluntară a contribuabililor
 | 2016-2018 | Ministerul Finanţelor | Activităţi şi măsuri funcţionale ce au adus la majorarea în dinamică a nivelului de conformare voluntară |
| * + 1. Promovarea în mod activ, sistematic şi cu regularitate a conformării voluntare
 | 2016-2018 | Ministerul Finanţelor | Activităţi şi măsuri funcţionale ce au adus la majorarea în dinamică a nivelului de conformare voluntară |
|   **Obiectivul 5:** Reformarea cadrului organizaţional şi instituţional |
|  | Revizuirea structurii organizaţionale pentru a deveni eficientă şi efectivă în procesul îndeplinirii sarcinilor de administrare fiscală | * + 1. Preluarea celor mai bune practici prin cooperarea internaţională, efectuarea schimbului de informaţii, conlucrarea şi colaborarea cu diverse instituţii publice din ţară, sporirea transparenţei în procesul decizional, cooperarea cu profesioniştii din domeniul fiscal şi asociaţiile oamenilor de afaceri, în vederea promovării conformării
 | Permanent | Ministerul Finanţelor | Numărul practicilor examinate şi implementate |
|  | Crearea unui parteneriat public-privat dezvoltat în domeniile de activitate ale economiei naţionale cu risc sporit pentru administrarea fiscală | * + 1. Identificarea domeniilor de activitate ale economiei naţionale cu grad sporit de risc pentru administrarea fiscală
 | 2016-2018 | Ministerul Finanţelor  | Riscuri existente ajustate;Riscuri noi identificate |
| * + 1. Antrenarea parteneriatului public-privat la implementarea noilor metode şi proceduri de administrare fiscală în anumite sectoare ale economiei naţionale şi monitorizarea acestora prin asigurarea funcţionalităţii Consiliului de Conformare
 | 2016-2018 | Ministerul Finanţelor; Ministerul Economiei | Riscuri noi identificate;Nivelul de conformare voluntară majorat în domeniile de activitate cu risc sporit |
|  | Introducerea răspunderii instituţionale şi/sau personale pentru administrarea fiscală defectuoasă | * + 1. Elaborarea mecanismelor de excludere din practică a atitudinii părtinitoare a organelor fiscale în cadrul controlului fiscal
 | Trimestrul IV, 2016 | Ministerul Finanţelor | Mecanism funcţional |
| * + 1. Efectuarea controalelor fiscale în baza unui sistem de evaluare a riscurilor
 | 2016-2018 | Ministerul Finanţelor | 100% controale planificate în baza analizei riscurilor |
|   **Obiectivul 6:** Eficientizarea utilizării tehnologiilor informaţionale în administrarea fiscală |
|  | Lărgirea spectrului de servicii prestate contribuabililor prin dezvoltarea şi implementarea unor sisteme informaţionale automatizate eficiente şi operaţionale, care vor asigura schimbul de informaţii între autorităţile fiscale şi contribuabili | * + 1. Elaborarea softurilor noi pentru activitatea funcţională a Serviciului Fiscal de Stat, ce va permite eficientizarea administrării fiscale, simplificarea raportării fiscale, modernizarea serviciilor prestate contribuabililor şi, respectiv, ridicarea nivelului de satisfacere a acestora
 | Permanent | Ministerul Finanţelor | Softuri elaborate |
| * + 1. Revizuirea cu regularitate a soluţiilor informaţionale (gestionare atît externă, cît şi internă) privind corespunderea, securitatea, accesul la date şi protecţia datelor
 | Permanent | Ministerul Finanţelor | Sisteme informaţionale actualizate |
| * + 1. Eficientizarea mecanismului de acordare a informaţiilor şi cooperarea cu instituţiile publice în vederea schimbului continuu şi permanent de informaţii despre contribuabili
 | Permanent | Ministerul Finanţelor | Mecanism funcţional |
| * + 1. Securizarea sistemelor informaţionale în scopul asigurării confidenţialităţii informaţiilor privind contribuabilii, protejării datelor personale
 | Permanent | Ministerul Finanţelor | Sistem informaţional securizat |
|   **Obiectivul 7:** Eficientizarea managementului resurselor umane |
|  | Implementarea managementului de performanţă a angajaţilor Serviciului Fiscal de Stat | * + 1. Elaborarea unui sistem eficient de comunicare
 | 2016-2018 | Ministerul Finanţelor | Sistem funcţional |
|  | Perfecţionarea profesională continuă a angajaţilor Serviciului Fiscal de Stat | * + 1. Elaborarea şi implementarea planurilor anuale de instruire a angajaţilor Serviciului Fiscal de Stat
 | Trimestrul IV, anual | Ministerul Finanţelor | Planuri anuale aprobate |
| * + 1. Fortificarea capacităţilor angajaţilor Serviciului Fiscal de Stat prin instruire diversificată şi continuă, internă şi externă
 | Permanent | Ministerul Finanţelor | Numărul de persoane instruite/atestate |
|   *Acţiuni sectoriale: agricultură, industrie, turism* |
|  | Stimulente pentru sectorul agrar | * 1. Efectuarea controalelor fiscale în baza în baza analizei riscurilor
 | 2016-2018 | Ministerul Finanţelor | 100% controale planificate în baza analizei riscurilor |
| * 1. Limitarea numărului şi reglementarea procedurii de efectuare a controalelor
 | Anual | Ministerul Finanţelor | Numărul de controale efectuate |
|  | Stimulente pentru sectorul industrial, inclusiv TIC | * 1. Simplificarea procedurii de restituire a TVA – implementarea unui sistem automatizat prin excluderea factorului uman
 | Trimestrul II, 2016 | Ministerul Finanţelor | Sistem automat elaborat |
|  | Stimulente pentru sectorul turistic | * 1. Revizuirea şi simplificarea procedurilor de eliberare a permiselor de şedere a străinilor în Republica Moldova
 | Trimestrul I, 2016 | Ministerul Afacerilor Interne; Ministerul Afacerilor Externe şi Integrării Europene | Proceduri simplificate |
| * 1. Examinarea posibilităţii simplificării procedurii de eliberare a vizelor (excluderea invitaţiei ca element obligatoriu) pentru cetăţenii ţărilor de interes pentru dezvoltarea turismului receptor
 | Trimestrul IV, 2016 | Agenţia Turismului; Ministerul Afacerilor Externe şi Integrării Europene | Studiu elaborat |
| * 1. Elaborarea analizei ex-ante privind impactul abolirii regimului de vize pentru cetăţenii Emiratelor Arabe Unite, Statului Qatar şi Republicii Sud Coreene
 | Trimestrul IV, 2016 | Agenţia Turismului; Ministerul Afacerilor Externe şi Integrării Europene | Studiu elaborat |
| * 1. Examinarea posibilităţii de modificare a legislaţiei fiscale în vederea reducerii cotei TVA pentru serviciile de cazare a turiştilor oferite de structurile de primire turistică din ţară
 | Trimestrul II, 2016 | Agenţia Turismului; Ministerul Finanţelor | Studiu elaborat |
| **Componenta IX. ŞTIINŢĂ, TEHNOLOGII ŞI INOVAŢII** |
| ***Acţiuni orizontale***  |
|   **Obiectivul 1:** Definirea şi dezvoltarea priorităţilor de cercetare |
|  | Identificarea priorităţilor de cercetare | * + 1. Analiza necesităţilor economiei naţionale pentru dezvoltarea cercetării
 | Trimestrul IV, 2016 | Academia de Ştiinţe a Moldovei | Studiu elaborat |
| * + 1. Analiza potenţialului de cercetare în vederea dezvoltării priorităţilor definite
 | Trimestrul IV, 2016 | Academia de Ştiinţe a Moldovei | Studiu elaborat |
| * + 1. Elaborarea şi perfecţionarea bazei legislative în domeniul C&D
 | 2016-2018 | Academia de Ştiinţe a Moldovei | Proiecte aprobate |
|   **Obiectivul 2:** Dezvoltarea capacităţilor umane şi instituţionale în domeniul cercetare-dezvoltare (C&D) |
|  | Fortificarea capacităţilor instituţionale în domeniul C&D | * + 1. Implementarea reformei instituţionale în domeniul C&D
 | Trimestrul IV, 2016 | Academia de Ştiinţe a Moldovei | Instituţii reformate |
| * + 1. Perfecţionarea sistemului de management în domeniul C&D corespunzător nivelului internaţional
 | Trimestrul IV, 2016 | Academia de Ştiinţe a Moldovei | Proiect aprobat |
|   **Obiectivul 3:** Diseminarea cunoştinţelor şi implementarea în practică a rezultatelor cercetării |
|  | Crearea unui sistem eficient de implementare a rezultatelor cercetării şi de diseminare a cunoştinţelor | 3.1.1. Identificarea şi aplicarea instrumentelor de stimulare pentru cercetare, similare celor din ţările dezvoltate | 2016-2018 | Academia de Ştiinţe a Moldovei | Instrumente funcţionale |
| 3.1.2. Crearea condiţiilor favorabile pentru implicarea activă a sectorului privat în activităţile de C&D.Identificarea instrumentelor favorabile procesului de implementare a rezultatelor cercetării | 2016-2018 | Academia de Ştiinţe a Moldovei | Sistem funcțional;Instrumente funcţionale |
| 3.1.3. Dezvoltarea infrastructurii de implementare a rezultatelor cercetării, precum şi de diseminare a cunoştinţelor | Permanent | Academia de Ştiinţe a Moldovei | Infrastructură funcţională |
| 3.1.4. Revizuirea sistemului de rapoarte statistice, elaborarea indicatorilor privind statistica inovării | Trimestrul III, 2016 | Biroul Naţional de Statistică; Ministerul Economiei | Sistem perfecţionat |
|   **Obiectivul 4:** Integrarea în spaţiul european de cercetare |
|  | Promovarea pe plan european a realizărilor şi potenţialului cercetătorilor autohtoni în vederea creării parteneriatelor internaţionale în domeniul C&D | * + 1. Implementarea Programului UE pentru cercetare şi inovare „Orizont 2020”
 | Permanent | Academia de Ştiinţe a Moldovei; AITT;Ministerul Economiei  | Numărul de proiecte împlementate anual |
| * + 1. Utilizarea posibilităţilor EEN (European Enterprise Network) pentru participarea mediului de afaceri la cercetare şi implementarea rezultatelor cercetărilor în economia naţională
 | 2016-2018 | Academia de Ştiinţe a Moldovei | Numărul de proiecte realizate  |
| * + 1. Consolidarea capacităţilor de participare a cercetătorilor din Republica Moldova la programele-cadru (PC) ale UE
 | 2016-2018 | Academia de Ştiinţe a Moldovei | Numărul de persoane instruite anual |
|   **Obiectivul 5:** Adoptarea unui model deschis de guvernare a sferei de cercetare şi inovare |
|  | Crearea cadrului legislativ aferent activităţilor cercetare-dezvoltare-inovare, racordat la rigorile europene. | * + 1. Perfecţionarea cadrului legislativ şi normativ pentru activităţile cercetare-dezvoltare-inovare, în conformitate cu bunele practici internaţionale
 | Trimestrul IV, 2016 | Cancelaria de stat (coordonator); Academia de Ştiinţe a Moldovei; Ministerul Economiei;Ministerul educaţiei | Proiecte aprobate |
|  | Implementarea reformei instituţionale în sfera de cercetare şi inovare | * + 1. Reformarea Agenţiei pentru Inovare şi Transfer Tehnologic şi transferul acesteia în subordinea Guvernului
 | Trimestrul IV, 2016 | Academia de Ştiinţe a Moldovei; Ministerul Economiei | AITT funcţională |
| 5.2.2. Crearea consiliului inter-ministerial pentru coordonarea politicilor în domeniile cercetare-dezvoltare, inovare şi transfer tehnologic | Trimestrul III, 2016 | Academia de Ştiinţe a Moldovei; Ministerul Economiei | Consiliu funcţional |
|  | Asigurarea transparenţei comunicării şi consultării publice | * + 1. Implicarea experţilor locali şi străini în procesul de luare a deciziilor în domeniul cercetare-inovare şi transfer tehnologic
 | Permanent | Academia de Ştiinţe a Moldovei; Ministerul Economiei;Ministerul Educaţiei | Numărul de experţi activi |
|   **Obiectivul 6:** Orientarea firmelor spre inovare |
|  | Facilitarea accesului inovatorilor la resurse de finanţare | * + 1. Dezvoltarea în comun cu BERD sau Banca Europeană pentru Investiţii (BEI) a unei linii de creditare bancară preferenţială pentru firmele inovatoare
 | Trimestrul IV, 2016 | Academia de Ştiinţe a Moldovei; Ministerul Economiei; Ministerele de ramură | Acord semnat |
| * + 1. Anularea criteriului de acreditare academică în vederea accesibilizării fondurilor publice alocate pentru activităţi de cercetare, dezvoltare şi inovare
 | Trimestrul IV, 2016 | Academia de Ştiinţe a Moldovei;Ministerul Economiei | Act normativ elaborat şi aprobat |
| * + 1. Valorificarea resurselor publice alocate pentru programele de stat în domeniul cercetării, dezvoltării tehnologice şi inovării în cadrul unor tendere publice echitabile, corecte şi transparente, organizate de ministerele ramurale
 | Permanent | Academia de Ştiinţe a Moldovei; Ministerul Economiei; Ministerele de ramură | Numărul de programe finanţate |
| * + 1. Elaborarea mecanismelor de suport pentru relaţionarea IMM-urilor moldoveneşti cu finanţatorii de tip “business angels”
 | 2018 | Academia de Ştiinţe a Moldovei; Ministerul Economiei; Ministerele de ramură | Mecanism funcţional |
| * + 1. Derularea negocierilor strategice în vederea atragerii în Republica Moldova a firmelor internaţionale de mărime medie şi mare, cu capacităţi de generare a noilor lanţuri tehnologice şi creare a clusterelor inovaţionale
 | Permanent | Academia de Ştiinţe a Moldovei; Ministerul Economiei; Ministerele de ramură | Numărul de acorduri semnate anual  |
| * + 1. Includerea componentelor de inovare în cadrul tuturor programelor de suport naţionale pentru stimularea producerii de mărfuri şi servicii orientate preponderent spre export
 | Permanent | Academia de Ştiinţe a Moldovei; Ministerul Economiei; Ministerele de ramură | Programe cu componentă inovaţională adoptate |
|   **Obiectivul 7:** Abilitarea populaţiei cu competenţe inovaţionale |
|  | Adaptarea programelor de instruire formală la necesităţile dezvoltării inovaţionale şi susţinerea intrării tinerelor talente în sfera inovaţională | * + 1. Introducerea cursurilor opţionale de inventică şi creativitate tehnologică, de antreprenoriat şi economie în treapta de studii primare, gimnaziale, liceale şi universitare
 | Permanent | Academia de Ştiinţe a Moldovei; Ministerul Educaţiei; Ministerul Economiei | Numărul de programe adoptate anual |
| * + 1. Elaborarea şi implementarea la facultăţile de management şi inginerie a programelor educaţionale aferente procesului inovaţional
 | 2016-2017 | Academia de Ştiinţe a Moldovei; Ministerul Educaţiei; Ministerul EconomieiAGEPI | Numărul de universități implicate;Numărul de programe implementate |
|   **Obiectivul 8:** Aplicarea cunoştinţelor pentru rezolvarea problemelor globale şi societale |
|  | Susţinerea şi popularizarea activităţilor inovaţionale | * + 1. Acordarea suportului deplin pentru participarea inovatorilor moldoveni la evenimente internaţionale de inventică şi inovare
 | Permanent | Academia de Ştiinţe a Moldovei; AGEPI;Ministerul Finanţelor; Ministerul Economiei  | Numărul de evenimente desfăşurate anual |
| * + 1. Stimularea dezvoltării proiectelor de parteneriate public-private în sfera cercetării, dezvoltării tehnologice şi inovaţiilor
 | Permanent | Academia de Ştiinţe a Moldovei; Ministerul Economiei | Numărul de parteneriate create anual |
|  | Consolidarea conexiunilor de inovare între companii, sectorul educaţional şi de cercetare | * + 1. Modificarea cadrului normativ în vederea stimulării implicării cadrelor universitare şi studenţilor în activităţi de cercetare, dezvoltare tehnologică şi inovare
 | 2016-2017 | Ministerul Educaţiei; Academia de Ştiinţe a Moldovei; Ministerul Economiei; Ministerul Finanţelor | Acte normative elaborate şi aprobate |
| * + 1. Asigurarea instruirii cercetătorilor ştiinţifici în domeniul managementului inovaţiilor şi managementul proprietăţii intelectuale
 | Permanent | Academia de Ştiinţe a Moldovei; Ministerul Economiei; Ministerul EducaţieiAGEPI | Numărul de persoane instruite anual |
|  | Sporirea calităţii activităţilor institutelor de cercetare şi de învăţămînt superior | * + 1. Modernizarea infrastructurii de cercetare şi echipamentelor de laborator în institutele de cercetare şi universităţile publice
 | 2016-2017 | Academia de Ştiinţe a Moldovei; Ministerul Economiei; Ministerul Educaţiei; Ministerul Finanţelor | Numărul de laboratoare dotate anual |
| * + 1. Promovarea şi stimularea implementării sistemelor de management al calităţii şi acreditării laboratoarelor
 | 2016-2018 | Academia de Ştiinţe a Moldovei;Ministerul Economiei | Numărul de acreditări anual |
|   **Obiectivul 9:** Stimularea cererii pentru produse şi servicii inovatoare |
|  | Facilitarea integrării inovatorilor şi cercetătorilor moldoveni în circuitul global al inovaţiilor şi ideilor | 9.1.1. Identificarea şi promovarea internaţională şi naţională a exemplelor de excelenţă inovaţională şi tehnologică a companiilor moldoveneşti | Permanent | Academia de Ştiinţe a Moldovei; Ministerul Economiei | Numărul de companii promovate anual |
| 9.1.2. Promovarea şi stimularea integrării cercetării naţionale în cea internaţională, inclusiv prin intermediul Programului Cadru 7 (FP7) | Permanent | Academia de Ştiinţe a Moldovei | Numărul de proiecte realizate anual |
| 9.1.3. Promovarea oportunităţilor de finanţare a activităţilor de cercetare în favoarea IMM-urilor în FP7 | Permanent | Academia de Ştiinţe a Moldovei | Numărul de IMM-uri susţinute anual |
|  | Efectuarea achiziţiilor de stat pentru stimularea activităţii inovaţionale | * + 1. Achiziţionarea competitivă a serviciilor de cercetare, dezvoltare tehnologică şi inovaţii în cadrul programelor de stat
 | Permanent | Academia de Ştiinţe a Moldovei; Ministerul Economiei | Numărul de servicii achiziţionate anual |
|   **Componenta X: CONCURENŢA** |
| ***Acţiuni orizontale***  |
|   **Obiectivul 1:** Sporirea intensităţii concurenţei pe piaţă |
|  | Asigurarea compatibilităţii cadrului de reglementare a mediului de afaceri cu principiile concurenţei libere | * + 1. Revizuirea cadrului normativ de reglementare a mediului de afaceri privind compatibilitatea cu noua Lege a concurenţei sub aspectul identificării barierelor de intrare pe piaţă
 | Permanent  | Consiliul Concurenţei; Ministerul Economiei;Ministerul Agriculturii şi Industriei Alimentare, Ministerul Finanţelor, Agenţia Naţională pentru Siguranţa Alimentelor, Agenţia Proprietăţii Publice | Proiecte aprobate |
| * + 1. Expertizarea obligatorie de către Consiliul Concurenţei a proiectelor de acte normative adoptate privind reglementarea mediului de afaceri
 | Permanent | Consiliul Concurenţei | Numărul de expertize efectuate anual |
| * + 1. Elaborarea de către fiecare autoritate de reglementare, în cooperare cu sectorul privat şi cu alte părţi interesate, a obiectivelor şi indicatorilor de performanţă, care ţin de costurile de reglementare a activităţii lor
 | Trimestrul II, 2016 | Ministerul Economiei; Autorităţile publice centrale | Indicatori de performanţă aprobaţi  |
| * + 1. Elaborarea metodologiei de evaluare a impactului autorităţilor publice în procesul de executare a funcţiilor de reglementare
 | Trimestrul II, 2016 | Ministerul Economiei; Autorităţile publice centrale | Proiect aprobat |
| * + 1. Îmbunătăţirea procesului şi a mecanismului de avizare a proiectelor de legi şi acte normative care se referă la aspecte de concurenţă, ajutor de stat şi publicitate
 | Trimestrul IV, 2016 | Consiliul Concurenței;Ministerul Justiției; Ministerul Economiei  | Elaborarea mecanismului simplificat;Proiect elaborat și aprobat |
| * + 1. Elaborarea şi implementarea unui program naţional în domeniul concurenţei şi a ajutorului de stat prin preluarea celor mai bune practici europene
 | 2015-2016 | Consiliul Concurenței | Program elaborat |
| * + 1. Elaborarea şi promovarea modificărilor la actele normative referitor la drepturile exclusive ale întreprinderilor cu proprietate publică
 | Trimestrul IV, 2016 | Consiliul Concurenței; Agenţia Proprietăţii Publice; Ministerul Economiei  | Act normativ cu privire la stabilirea mecanismului de acordare a drepturilor exclusive |
| * + 1. Promovarea aplicării politicii de clemenţă la stabilirea acordurilor anticoncurenţiale (Cod penal modificat (art.246) în corespundere cu Legea concurenţei)
 | Trimestrul IV, 2016 | Consiliul Concurenței;Ministerul Justiţiei  | Proiect elaborat și aprobat |
| * 1.
 | Intensificarea procesului de monitorizare a pieţei interne | * + 1. Evaluarea permanentă a barierelor de ordin regulator privind intrarea pe piaţă şi comportamentul agenţilor economici
 | Permanent | Ministerul Economiei; Mediul Academic | Studii elaborate anual în baza indicatorilor prestabiliţi |
| * + 1. Evaluarea permanentă a mediului concurenţial în sectoarele strategice ale economiei şi cu potenţial de dezvoltare
 | Permanent | Consiliul Concurenţei; Mediul Academic | Studii elaborate trimestrial |
| * + 1. Monitorizarea mediului concurenţial pentru asigurarea competiţiei loiale şi încurajarea intrării pe piaţă a noilor companii, în vederea demonopolizării sectoarelor economice
 | Permanent | Consiliul Concurenței;Ministerul Economiei, Ministerul Finanţelor (Serviciul Vamal), Agenţia de Stat pentru Proprietate Intelectuală, Ministerul Sănătăţii, Ministerul Educaţiei, Agenţia Turismului | Mecanism de monitorizare elaborat;Proiecte actelor legislative elaborate și aprobate |
|  | Intensificarea conlucrării cu societatea civilă, sub aspectul gradului de dominare a pieţei şi utilizării practicilor anticoncurenţiale | * + 1. Promovarea culturii concurenţiale (prin intermediul trainingurilor, conferinţelor de presă, meselor rotunde etc.)
 | Permanent | Consiliul Concurenţei | Numărul de persoane instruite |
| * + 1. Sporirea acţiunilor de informare a populaţiei privind practicile anticoncurenţiale şi acţiunile întreprinse pentru înlăturarea acestora
 | Permanent | Consiliul Concurenţei | Numărul de acţiuni organizate anual |
|   **Obiectivul 2:** Implementarea eficientă a prevederilor legale în domeniul reglementării concurenţei |
|  | Fortificarea capacităţilor instituţionale ale Consiliului Concurenţei | * + 1. Elaborarea actelor normative în vederea asigurării bunei implementări a actelor legale de bază în domeniul protecţiei concurenţei
 | Permanent | Consiliul Concurenţei | Proiecte aprobate |
| * + 1. Identificarea surselor financiare necesare realizării la capacitate maximă a responsabilităţilor Consiliului Concurenţei
 | Permanent | Consiliul Concurenţei | Buget anual, lei |
|   *Acţiuni sectoriale* |
| **1.** | Stimularea concurenţei în domeniul agricol | 1.1. Efectuarea investigaţiilor privind poziţiile dominante în domeniul agriculturii, în particular utilizarea terminalului cerealier Giurgiuleşti. Înaintarea recomandărilor de reglementare a tarifelor | Permanent | Consiliului Concurenţei | Raport prezentat Guvernului |