## PLANUL DE ACŢIUNI

privind realizarea Strategiei  pentru anii 2012-2014

|  | Denumirea priorităţii / acţiunii | Costul acţiunii (mii lei)* şi sursele de finanţare |  |  | Termenul de realizare | Autoritatea responsabilă | Indicatori de performanţă |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Bugetul de stat | Asistenţa partenerilor de dezvoltare | Surse neacoperite |  |  |  |
|  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| Prioritatea 1. AJUSTAREA CADRULUI DE REGLEMENTARE LA NECESITĂŢILE DEZVOLTĂRII IMM-URILOR |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 1.1. Elaborarea şi adoptarea Legii cu privire la întreprinderile mici şi mijlocii. | În limita bugetului aprobat |  |  | 2012 | Ministerul Economiei | Lege în vigoare. |
|  | 1.2. Elaborarea şi aprobarea Planul de acţiuni privind realizarea „Strategiei de susţinere a sectorului întreprinderilor mici şi mijlocii pentru anii 2012-2020” pentru anii 2015-2017. | În limita bugetului aprobat |  |  | 2012 | Ministerul Economiei | Plan elaborat şi aprobat. |
|  | 1.3. Efectuarea cerecetărilor ştiinţifice, elaborarea propunerilor şi monitorizarea realizării măsurilor prevăzute în politicile de stat în vederea susţinerii sectorului IMM. | În limita bugetului aprobat |  |  | 2012-2014 | Ministerul Economiei Institutul de Economie, Finanţe şi Statistică | Studiu elaborat. Recomandări pentru elaborarea politicii de stat, elaborate. |
|  | 1.4. Optimizarea continuă a reglementărilor activităţii de întreprinzător. |  |  |  |  |  |  |
|  | 1.4.1. Definitivarea şi adoptarea Legii privind piaţa de capital. | În limita bugetului aprobat |  |  | 2012 | Comisia Naţională a Pieţei Financiare | Proiect de Lege prezentat în Parlament . |
|  | 1.4.2. Definitivarea şi adoptarea Legii cu privire la organizaţiile financiare nebancare. |  | 600 mii lei |  | 2012 | Comisia Naţională a Pieţei Financiare | Proiect de Lege prezentat în Parlament . |
|  | 1.4.3. Actualizarea Legii cu privire la standardizare nr. 590-XIII din 22.09.95 | În limita bugetului aprobat |  |  | 2012 | Ministerul Economiei | Legea actualizată. |
|  | 1.4.4. Implementarea principiului „ghişeului unic” pentru perfectarea procedurilor vamale la posturile vamale interne. | În limita bugetului aprobat |  |  | 2012-2014 | Serviciul Vamal | Numărul de IMM-uri deservite de ghişeul unic. Timpul necesar pentru perfectarea procedurilor vamale. |
|  | 1.4.5.Eficientizarea aplicării principiului „ghişeului unic” la procedurile de raportare obligatorie pentru întreprinderilor mici şi mijlocii. | În limita bugetului aprobat |  |  | 2012-2013 | Ministerul Finanţelor, Ministerul Dezvoltării Informaţionale, Biroul Naţional de Statistică | Sistem unic eficient (electronic) de raportare creat şi implementat. Numărul dărilor de seamă şi numărul întreprinderilor mici şi mijlocii procesate prin sistemul nou. |
|  | 1.5. Perfecţionarea sistemului şi procedurilor fiscale în vederea susţinerii activităţii sectorului IMM-urilor |  |  |  |  |  |  |
|  | 1.5.1 Stabilirea unui regim unic de impozitare al veniturilor obţinute din activităţile profesionale . | În limita bugetului aprobat |  |  | 2012-2014 | Ministerul Finanţelor | Prevederi cu privire la regimul unic de impozitare stabilite în Codul Fiscal. Regim unic de impozitare stabilit. |
|  | 1.5.2. Simplificarea procedurilor de calculare, raportare şi achitare a obligaţiei fiscale şi ridicarea nivelului de satisfacere a contribuabililor . | În limita bugetului aprobat |  |  | 2012-2013 | Ministerul Finanţelor IFPS Ministerul Economiei | Prevederi cu privire la raportarea şi calcularea simplificată a impozitului pe venit stabilite în Codul Fisal. |
|  | 1.6. Îmbunătăţirea sistemului contabil pentru IMM-uri şi racordarea acestuia cu sistemul contabil internaţional şi european. | În limita bugetului aprobat |  |  | 2012-2014 | Ministerul Finanţelor | Acte normative şi legislative armonizate aprobate. Sistem contabil optimizat. |
|  | 1.7. Optimizarea reglementărilor privind activităţile comerciale practicate de IMM-uri. |  |  |  |  |  |  |
|  | 1.7.1 Elaborarea şi aprobarea nomenclatorului-tip al unităţilor de prestări servicii contra plată. | În limita bugetului aprobat |  |  | 2012-2013 | Ministerul Economiei | Nomenclator-tip elaborat şi aprobat. Mecanism de funcţionare a unităţilor de prestare a serviciilor perfecţionat. |
|  | 1.7.2 Elaborarea şi aprobarea nomenclatorului-tip de comerţ cu ridicata. | În limita bugetului aprobat |  |  | 2012-2013 | Minisaterul Economiei | Nomenclator- elaborat şi aprobat. Proces de elaborare a schemelor de perspectivă privind dezvoltarea şi amplasarea reţelei întreprinderilor de comerţ cu amanuntul şi cu ridicata simplificat. |
|  | 1.7.3 Stabilirea regulilor de bază pentru comercializarea mărfurilor în Republica Moldova. | În limita bugetului aprobat |  |  | 2012-2013 | Minisaterul Economiei | Regulili elaborate şi aprobate. |
| Prioritatea a 2-a. ÎMBUNĂTĂŢIREA ACCESULUI IMM-URILOR LA FINANŢARE |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 2.1. Dezvoltarea schemelor inovative de finanţare a IMM-urilor. |  |  |  |  |  |  |
|  | 2.1.2. Intensificarea procesului de acordare a creditelor în cadrul Componentei a II-a a „Programulu Naţional de Abilitare Economică a Tinerilor (PNAET)”. |  | 33 mil lei 3,68 mil lei (OIM-230 mii Euro**) | 33 mil lei | 2012-2013 2012 | Directoratul Liniei de Credit pe lângă Ministerul Finanţelor, Organizaţia pentru Dezvoltarea Sectorului Întreprinderilor Mici şi Mijlocii, Organizaţia Internaţională de Migraţie | Numărul afacerilor creditate, 100 proiecte finanţate adiţional, 450 locuri noi de muncă. |
|  | Implementarea proiectului „Susţinerea iniţiativelor tinerilor din spaţiul rural” |  | 265 mii euro (180 mii euro 85 mii euro) |  | 2012 | Organizaţia pentru Dezvoltarea Sectorului Întreprinderilor Mici şi Mijlocii, Organizaţia Internaţională de Migraţie | Numărul afacerilor care au beneficiat de granturi |
|  | 2.1.3. Continuarea procesului de atragere a remitenţelor în crearea şi dezvoltarea afacerilor prin implementarea Programului pilot de atragere a remitenţelor în economie ”PARE 1+1”. | 11 mil. lei | 200 mii lei | 38,8 mil. lei | 2012 | Organizaţia pentru Dezvoltarea Sectorului Întreprinderilor Mici şi Mijlocii, Organizaţia Internaţională de Migraţie | Numărul beneficiarilor de finanţare nerambursabilă. Volumul investiţiilor efectuate. Volumul granturilor acordate. Numărul persoanelor instruite. Numărul persoanelor consultate. |
|  | 2.1.4. Atragerea asistenţei financiare sub formă de granturi pentru dezvoltarea capacităţilor de producţie ale întreprinderilor mici şi mijlocii din sectorul rural. |  |  | 50 mil. lei | 2012-2014 | Ministerul Economiei, Organizaţia pentru Dezvoltarea Sectorului Întreprinderilor Mici şi Mijlocii | Volumul granturilor acordate. Numărul de IMM-uri producătoare finanţate. |
|  | 2.1.5 Creşterea capitalului Programului de susţinere şi dezvoltare a sectorului întreprinderilor mici şi mijlocii, finanţat de către Guvernul Japoniei (JNPGA) în vedrea dezvoltării micilor industrii din sectorul rural. |  | 7510 mii lei (0,5 mil euro ) |  | 2012 | Unitatea de implementare a grantului Guvernului Japoniei JNPGA | Volumul granturilor acordate. Numărul de IMM-uri producătoare finanţate. |
|  | 2.2. Atragerea liniilor de credit pe termen lung de la instituţiile financiare internaţionale. | În limita bugetului aprobat |  |  | 2012-2014 | Ministerul Economiei, Ministerul Finanţelor | Numărul liniilor de credit atrase. Numărul băncilor beneficiare de linii de creditare internaţionale pentru IMM-uri. Volumul resurselor financiare alocate prin intermediul liniilor de creditare. Numărul creditelor pe termen lung acordate IMM-urilor. |
|  | 2.3. Dezvoltarea sistemului de garantare a creditelor pentru întreprinderile mici şi mijlocii. |  |  |  |  |  |  |
|  | 2.3.1. Elaborarea şi implementarea schemelor eficiente de garantare a creditelor IMM-urilor prin preluarea bunelor practici din domeniu, inclusiv bazate pe remitenţe. | În limita bugetului aprobat |  | Bugetul de stat | 2012-2014 | Ministerul Economiei, Organizaţia pentru Dezvoltarea Sectorului Întreprinderilor Mici şi Mijlocii | Numărul schemelor eficiente elaborate pentru garantarea creditelor adresate IMM-urilor. |
|  | 2.3.2. Capitalizarea Fondului de Garantare de Stat a Creditelor în vederea asigurării accesului la credite a unui număr mai mare de IMM-uri. | 4,5 mil. lei (3a.*1,5mil. lei) | 6,851 mil. lei | 20 mil.lei | 2012-2014 | Ministerul Economiei, Organizaţia pentru Dezvoltarea Sectorului Întreprinderilor Mici şi Mijlocii | Volumul resurselor financiare atrase pentru capitalizare. |
|  | 2. 4. Crearea şi dezvoltarea schemelor de investiţii inovative (venture capital şi business-angels). |  |  | 1 mil. lei | 2012-2014 | Ministerul Economiei, Banca Naţională a Moldovei Organizaţia pentru Dezvoltarea Sectorului Întreprinderilor Mici şi Mijlocii | Cadru legislativ/normativ elaborat. Numărul instituţiilor de tip equity capital şi business-angels create. |
|  | 2.5. Asigurarea eficientizării transferului de remitenţe. |  |  |  |  |  |  |
|  | 2.5.1. Adoptarea de către Î.S. “Poşta Moldovei” a unui mecanism sistematizat centralizat de transfer şi distribuire a remitenţelor în valută naţională şi străină. | În limita bugetului aprobat |  |  | 2012 | Ministerul Tehnologiei Informaţiei şi Comunicaţiilor, Î.S. “Poşta Moldovei” | Proiect de lege aprobat. Mecanism de transfer şi distribuire a remitenţelor elaborat. |
|  | 2.5.2. Extinderea gamei serviciilor financiare, sporirea competitivităţii şi reducerea costurilor acestor servicii (sistemul “cont pe cont”, pc-banking, internet-banking, mobile-banking, phone-banking, ATM (bancomat)-banking). | În limita bugetului aprobat |  |  | 2012-2014 | Ministerul Tehnologiei Informaţiei şi Comunicaţiilor , Banca Naţională a Moldovei, Companiile de telecomunicaţii, Instituţiile financiar-bancare | Numărul de servicii financiare accesibile; durata şi costul transferurilor de remitenţe. |
|  | 2.6.Implementarea mecanismelor de vouchere inovaţionale. |  |  | 10 mln lei | 2012-2014 | Ministerul Economiei, Agenţia pentru Inovare şi Transfer Tehnologic | Numărul de IMM-uri beneficiare. Mecanism eficient şi operativ de trimitere/recepţionare a remitenţelor creat. |
| Prioritatea a 3-a. DEZVOLTAREA CAPITALULUI UMAN PRIN PROMOVAREA COMPETENŢELOR ŞI CULTURII ANTREPRENORIALE |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 3.1. Perfecţionarea continuă în domeniul competenţelor şi culturii antreprenoriale. |  |  |  |  |  |  |
|  | 3.1.1. Analiza continuă a instruirii antreprenoriale din sistemul educaţional şi identificarea noilor module de instruire. |  |  | 0,32 mil. lei (20 000 euro) | 2012-2014 | Ministerul Educaţiei | Studii elaborate. Numărul programelor şi proiectelor de studii antreprenoriale. |
|  | 3.1.2. Instruirea cadrelor didactice pentru predarea cursului de educaţie antreprenorială. | 0,8 mil.lei (50 000 euro***) |  | Bugetul de stat | 2012-2014 | Ministerul Educaţiei | Numărul cadrelor didactice instruite în domeniu. Numărul instituţiilor de învăţământ asigurate cu necesarul de cadre instruite. |
|  | 3.1.3. Elaborarea şi implementarea Programelor de instruire continuă a antreprenorilor, asigurând reforma continuă a sistemului educaţional în domeniu. | 0,9 mil. lei |  |  | 2012 - 2014 | Camera de Comerţ şi Industrie | Programe de instruire elaborate. Numărul beneficiarilor implicaţi în procesul de instruire. |
|  | 3.1.4. Crearea business incubatoarelor inovative în cadrul universităţilor. Creşterea numărului de stagii în IMM-uri pentru studenţi. |  |  | 1 mil.lei | 2013-2014 | Academia de Ştiinţe a Moldovei, Agenţia pentru Inovare şi Transfer Tehnologic | Numarul de business incubatoare create. Numărul întreprinderilor incubate. Numărul stagiilor efectuate de către tineri în IMM-uri. Numărul solicitărilor studenţilor de a iniţia o afacere. |
|  | 3.1.5. Implementarea Programului naţional de instruire continuă a antreprenorilor – „Gestiunea Eficientă a Afacerii”. | 1,5 mil. lei |  |  | 2012-2014 | Organizaţia pentru Dezvoltarea Sectorului Întreprinderilor Mici şi Mijlocii | Numărul persoanelor participante la program, inclusiv tineri şi femei. Numărul de sesiuni de instruire realizate. |
|  | 3.1.6. Organizarea training-urilor pentru tineri în cadrul programului PNAET. Implementarea Componentei I „Instruire şi consultanţă antreprenorială”. | 1 mil. lei | 332 800 lei (20800 euro**) |  | 2012-2013 | Organizaţia pentru Dezvoltarea Sectorului Întreprinderilor Mici şi Mijlocii | Numărul de tineri instruiţi. Numărul cursurilor de intruire organizate. Numărul localităţilor unde au avut loc cursurile de instruire. |
|  | 3.1.7. Organizarea cursurilor de instruire antreprenorială pentru tineri în cadrul proiectului „Susţinerea iniţiativelor tinerilor din zonele rurale” |  | 500 mii lei |  | 2012 | Organizaţia pentru Dezvoltarea Sectorului Întreprinderilor Mici şi Mijlocii Organizaţia Internaţională pentru Migraţie | Numărul de tineri instruiţi. Numărul cursurilor de intruire organizate. Numărul localităţilor unde au avut loc cursurile de instruire. |
|  | 3.1.8. Elaborarea şi implementarea unui proiect de instruire „learning by doing” în domeniul administrării afacerilor. | 4,5 mil.lei |  |  | 2012-2014 | Centrul pentru Productivitate şi Competitivitate din Moldova "ARIA" | Proiect implementat. Numărul de întreprinderi beneficiare de proiect. Rata de creştere a cifrei de afaceri a beneficiarilor. |
|  | 3.1.9 Elaborarea unui Program de instruire a tinerilor specialişti şi a altor categorii de populaţie (persoane neangajate, persoane fără studii superioare sau de specialitate etc.), care ar prevedea studierea managementului, marketingului, strategiilor de planificare, contabilităţii, etc. | În limita bugetului aprobat |  |  | 2013-2014 | Ministerul Muncii, Protecţiei Sociale şi Familiei, Agenţia pentru Ocuparea Forţei de Muncă | Program de instruire elaborat. Numărul de persoane antrenate în efectuarea studiilor. |
|  | 3.2. Crearea Centrului Naţional de Excelenţă în Afaceri. |  | 0,5 mil. lei |  | 2012-2013 | Organizaţia pentru Dezvoltarea Sectorului Întreprinderilor Mici şi Mijlocii | Centrul Naţional de Excelenţă în Afaceri creat. Numărul de beneficiari ai Centrului, inclusiv femei. |
|  | 3.3. Facilitarea accesului întreprinderilor mici şi mijlocii la informare prin intermediul „Entreprise Europe Network”. | În limita bugetului aprobat |  |  | 2012-2014 | Organizaţia pentru Dezvoltarea Sectorului Întreprinderilor Mici şi Mijlocii | Numărul de persoane consultate prin intermediul „Entreprise Europe Network”. |
|  | 3.4. Consolidarea procesului de difuzare a informaţiei pentru potenţialii antreprenori şi IMM-urile active prin: a) desfăşurarea campaniilor regionale de informare a societăţii; b) elaborarea broşurilor, ghidurilor şi pliantelor informative; c) promovarea exemplelor bunelor practici prin intermediul televiziunii, radioului şi presei scrise; d)administrarea portalului www.businessportal.md şi pagina web www.odimm.md. | 0,3 mil. lei | 213,184 mii lei (13 324 euro**) 4000 euro |  | 2012-2014 2012 | Ministerul Economiei, Organizaţia pentru Dezvoltarea Sectorului Întreprinderilor Mici şi Mijlocii, Organizaţia Internaţională pentru Migraţie | Numărul campaniilor de mediatizare efectuate. Numărul de ghiduri, pliante, broşuri editate. Numărul raioanelor în care au fost organizate campanii de informare. Numărul sondajelor de evaluare a impactului efectuate. |
|  | 3.5. Organizarea seminarelor, meselor rotunde, atelierelor de lucru pentru agenţii economici în scopul dezvoltării culturii antreprenoriale şi a performanţelor manageriale. |  | 0,2 mil. lei |  | 2012-2014 | Ministerul Economiei, Organizaţia pentru Dezvoltarea Sectorului Întreprinderilor Mici şi Mijlocii | Numărul de eveniment organizate. Numărul de agenţi economici din sectorul IMM-urilor participanţi. |
|  | 3.6. Constituirea reţelei prestatorilor de servicii în afaceri autorizaţi, prin instruirea acestora şi stimularea cererii de consultanţă. |  |  | 300 mii lei | 2012-2014 | Ministerul Economiei, Organizaţia pentru Dezvoltarea Sectorului Întreprinderilor Mici şi Mijlocii | - Sistem de calitate elaborat. - Numărul de prestatori de servicii în afaceri certificaţi. - Numărul de instruiri organizate. |
| - Prioritatea a 4-a. SPORIREA COMPETITIVITĂŢII IMM-LOR ŞI ÎNCURAJAREA SPIRITULUI INOVATOR |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 4.1. Îmbunătăţirea şi dezvoltarea capacităţilor tehnice şi inovatoare ale IMM-urilor |  |  |  |  |  |  |
|  | 4.1.1. Elaborarea studiului INNOIndex în Republica Moldova, privind determinarea gradului de inovare a unui IMM ( fiind luat ca exemplul model pentru Romania http://innoindex.ro/). | În limita bugetului aprobat |  |  | 2012-2014 | Academia de Ştiinţe a Moldovei, Agenţia pentru Inovare şi Transfer Tehnologic | Studiul INNOIndex elaborat. |
|  | - 4.1.2. Evaluarea randamentului infrastructurii inovaţionale existente şi dezvoltarea continuă a acesteia. | În limita bugetului aprobat |  |  | 2012-2013 | Academia de Ştiinţe a Moldovei, Agenţia pentru Inovare şi Transfer Tehnologic | Randamentul infrastructurii inovaţionale evaluat în baza unui studiu elaborat. |
|  | - 4.1.3. Promovarea celui de al Şaptelea Program Cadru al Comunităţii Europene pentru Cercetare şi Dezvoltare Tehnologică şi facilitarea participării IMM –urilor la prioritatea „Cercetare în beneficiul IMM”. | În limita bugetului aprobat |  |  | 2012-2014 | Academia de Ştiinţe a Moldovei, Agenţia pentru Inovare şi Transfer Tehnologic | Numărul de IMM participante şi beneficiare. Numărul de evenimente de promovare şi informare organizate. Numărul de consultaţii acordate. |
|  | 4.1.4. Acordarea granturilor pentru susţinerea IMM-urilor în implementarea proiectelor în domeniul eficienţei energetice. |  | 19608 mii lei (3*430euro=1290 mii euro) |  | 2012-2014 | Proiectul BAS al Băncii Europene pentru Reconstrucţie şi Dezvoltare | Număr de IMM-uri beneficiare. Numărul şi volumul granturilor acordate. |
|  | 4.2. Sporirea competitivităţii IMM-urilor prin implementarea sistemelor de management bazate pe standardele internaţionale şi europene. |  |  |  |  |  |  |
|  | 4.2.1. Încurajarea implementării sistemelor de management al calităţii, inclusiv a celor integrate în sectorul IMM-urilor conform standardelor europene şi internaţionale, prin intermediul Proiectului de Ameliorare a Competitivităţii, finanţat de Banca Mondială. |  | 3583,8 mii lei (300 mii $*11,946) | 7167,6 mii lei (600 mii $*11,946) | 2012 - 2014 | Ministerul Economiei, Programul de Ameliorare a Competitivităţii finanţat de Banca Mondială, Camera de Comerţ şi Industrie | Numărul de IMM-uri care au certificat sisteme de management. |
|  | 4.2.2. Simplificarea procedurii de eliberare a certificatelor de origine preferenţiale a mărfurilor. | În limita bugetului aprobat |  |  | 2012 | Ministerul Finanţelor, Serviciul Vamal | Numărul de IMM-uri beneficiare. Timpul şi costul obţinerii certificatului de origine. |
|  | 4.3. Promovarea dreptului de proprietate intelectuală pentru IMM-uri. |  |  |  |  |  |  |
|  | 4.3.1. Continuarea procesului de oferire a serviciilor de pre-diagnoză a proprietăţii intelectuale în vederea valorificării potenţialului intelectual. | 500 mii |  |  | 2012-2014 | Agenţia de Stat pentru Proprietatea Intelectuală | Numărul de IMM-uri care au beneficiat de serviciile de prediagnoză. |
|  | 4.3.2. Şcolarizarea managerilor şi a contabililor în vederea includerii valorii proprietăţii intelectuale în bilanţul contabil al IMM-urilor. | 300 mii |  |  | 2012-2014 | Agenţia de Stat pentru Proprietatea Intelectuală | Numărul de manageri şi contabili şcolarizaţi. Numărul cursurilor efectuate. |
|  | 4.3.3. Elaborarea şi editarea unui ghid privind utilizarea proprietăţii intelectuale destinat IMM-urilor, precum şi a altor materiale informative în domeniul proprietăţii intelectuale. |  | 80 mii |  | 2012 | Agenţia de Stat pentru Proprietatea Intelectuală | Ghid elaborat. |
|  | 4.4. Dezvoltarea infrastructurii de suport în afaceri |  |  |  |  |  |  |
|  | 4.4.1. Efectuarea studiului de fezabilitate privind crearea business incubatoarelor în anumite localităţi. |  |  | 225 300 lei (15 000 euro ) | 2012-2014 | Ministerul Economiei, Organizaţia pentru Dezvoltarea Sectorului Întreprinderilor Mici şi Mijlocii | Studiu de fezabilitate realizat. |
|  | 4.4.2. Crearea şi dezvoltarea reţelei incubatoarelor de afaceri. |  | 15,0212 mil. lei |  | 2012-2014 | Ministerul Economiei, Organizaţia pentru Dezvoltarea Sectorului Întreprinderilor Mici şi Mijlocii, Autorităţile Administraţiei Publice Locale | Numărul de incubatoare de afaceri noi create. Numărul de întreprinderi incubate; Numărul de locuri noi de muncă create. Reţea de incubatoare de afaceri creată şi funcţională. |
|  | 4.4.3. Organizarea instruirilor pentru managerii incubatoarelor de afaceri. |  |  | 1,5 mil. lei | 2012-2014 | - Organizaţia pentru Dezvoltarea Sectorului Întreprinderilor Mici şi Mijlocii, Camera de Comerţ şi Industrie | Numărul cursurilor de instruire organizate. Numărul de persoane instruite. |
|  | 4.5. Dezvoltarea clusterelor ca mecanisme de stimulare a creşterii economice |  |  |  |  |  |  |
|  | 4.5.1.Elaborarea concepţiei şi actelor normative pentru crearea şi dezvoltarea clusterelor. | În limita bugetului aprobat |  |  | 2012 | Ministerul Economiei, Institutul de Economie, Finanţe şi Statistică | Concepţie şi acte normative elaborate. |
|  | 4.5.2. Consolidarea capacităţii de cooperare a IMM-urilor prin integrarea acestora în reţele de clustere. |  |  | 2 mil. lei | 2012-2014 | Organizaţia pentru Dezvoltarea Sectorului Întreprinderilor Mici şi Mijlocii | Numărul de clustere create. Numărul sesiunilor de instruire organizate. Numărul IMM-urilor în cadrul clusterelor. |
|  | 4.5.3.Elaborarea studiilor de oportunitate pentru dezvoltarea clusterelor pe tipuri de produse şi zone teritoriale şi elaborarea programului de dezvoltare a clusterului (pentru fiecare cluster). |  |  | 4,5 mil. lei | 2012-2013 | - Centrul pentru Productivitate şi Competitivitate din Moldova „ARIA” . | Numărul studiilor de oportunitate. Numărul clusterelor recomandate pentru dezvoltare. |
|  | 4.6. Facilitarea accesului IMM-urilor pe pieţele interne şi externe. |  |  |  |  |  |  |
|  | 4.6.1.Acordarea consultanţei şi asistenţei IMM-urilor exportatoare în vederea elaborării strategiilor de export şi a perfecţionării tehnicilor de marketing. |  |  | 100 mii lei | 2012-2104 | Organizaţia de Atragere a Investiţiilor şi Promovare a Exportului din Moldova | Numărul consultaţiilor acordate. Numărul de întreprinzători instruiţi. |
|  | 4.6.2.Implementarea procedurilor simplificate de vămuire la domiciliu. | În limita bugetului aprobat |  |  | 2012 | Ministerul Finanţelor, Serviciul Vamal | Cadrul normativ elaborat şi implementat. Numărul de IMM –uri beneficiare de proceduri simplificate. |
|  | 4.6.3.Implementarea conceptului „Operator Economic Autorizat” în scopul perfecţionării procesului vamal, prin promovarea transparenţei şi reducerea restricţiilor comerciale. | În limita bugetului aprobat |  |  | 2014 | Ministerul Finanţelor, Serrviciul Vamal | Cadrul normativ elaborat şi implementat. Număr de IMM-uri cu statut de operator economic autorizat. |
|  | 4.6.4.Dezvoltarea şi consolidarea continuă a relaţiilor economice, comerciale şi promovarea exportului de mărfuri autohtone pe pieţele externe de către misiunile diplomatice ale Republicii Moldova prin intermediul suportului informaţional acordat IMM-urilor autohtone. | În limita bugetului aprobat |  |  | 2012-2014 | Ministerul Afacerilor Externe şi Integrării Europene | Numărul IMM-urilor cărora misiunile diplomatice ale Republicii Moldova le-au acordat suport informaţional necesar. |
|  | 4.7. Consolidarea capacităţilor agenţilor economici în elaborarea proiectelor investiţionale şi în dezvoltarea afacerilor. |  |  | 1 mil. lei | 2012 | Organizaţia pentru Dezvoltarea Sectorului Întreprinderilor Mici şi Mijlocii, Camera de Comerţ şi Industrie | Numărul de proiecte investiţionale de succes implementate. Numărul de agenţi economici instruiţi. Număr de seminare organizate. |
|  | 4.8. Elaborarea Planului de acţiuni pentru promovarea capacităţii de export a IMM-urilor din sectorul TIC. |  |  | 150 mii lei | 2012 | Ministerul Tehnologiei Informaţiei şi Comunicaţiilor | Planui de acţiuni elaborat. |
|  | 4.9. Implementarea Programului strategic de modernizare tehnologică a guvernării (e-Transformare) aprobat conform Hotărîrii Guvernului nr.710 din 20.09.2011. | În limita bugetului aprobat |  |  | 2012-2014 | Centrul de Guvernare Electronică | Programul strategic de modernizare tehnologică a guvernării (e-Transformare) implementat. |
|  | 4.10. Crearea şi punerea în aplicare a unei platforme online de comerţ exterior pentru mediul de afaceri. Conectarea acesteia la OPEM, CCI, ODIMM, European Enterprise Network. | În limita bugetului aprobat |  |  | 2012 - 2013 | Ministerul Economiei, Organizaţia pentru Dezvoltarea Sectorului Întreprinderilor Mici şi Mijlocii, Camera de Comerţ şi Industrie | Platformă online de comerţ exterior funcţională. |
|  | 4.11 Facilitarea accesului întreprinderilor mici şi mijlocii la achiziţiile publice. |  |  |  |  |  |  |
|  | 4.11.1 Prevederea expresă în documentele de licitaţie a obligativităţii de a partaja necesităţile autorităţilor contractante pe loturi sau pe poziţii, pentru a asigura accesul IMM-urilor la procedurile de achiziţii publice. | În limita bugetului aprobat |  |  | 2012-2014 | Agenţia Achiziţii Publice | Numărul autorităţilor contractante care partajează necesităţile pe loturi/ poziţii. Număr de IMM-uri participante la procedurile de achiziţii publice. |
|  | 4.11.2 Organizarea seminarelor de instruire pentru sectorul IMM cu privire la cadrul legislativ şi normativ care reglementează domeniul achiziţiilor publice. |  |  | 300 mii | 2012-2014 | Agenţia Achiziţii Publice | Numărul de instruiri organizate. Numărul de persoane instruite. |
|  | 4.11.3 Completarea Portalului Sistemului Achiziţiilor Publice Electronice cu cu o bază de date automatizată a ofertelor de bunuri şi servicii ale IMM-urilor. | 2000 mii lei |  |  | 2013-2014 | Agenţia Achiziţii Publice | Baza de date funcţională creată şi actualizată. |
|  | 4.11.4 Diminuarea pragurilor de efectuare obligatorie a publicităţii în Buletinul achiziţiilor publice. | În limita bugetului aprobat |  |  | 2012-2013 | Agenţia Achiziţii Publice | Legea privind achiziţiile publice modificată. |
| Prioritatea a 5-a. FACILITAREA DEZVOLTĂRII IMM-URILOR ÎN REGIUNI |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 5.1. Dezvoltarea capacităţilor instituţionale ale secţiilor economie din cadrul consiliilor raionale şi a reţelei „Punctelor de Contact”. |  | 36,994 mii lei** (2463 Euro) |  | 2012 | Ministerul Economiei, Organizaţia pentru Dezvoltarea Întreprinderilor Mici şi Mijlocii, Organizaţia Internaţională pentru Migraţie | Numărul evenimentelor de instruire şi informare. |
|  | 5.2. Organizarea trainingurilor în vederea elaborări proiectelor transfrontaliere pentru autorităţile administraţiei publice locale. |  |  | În limita surselor atrase | 2012 | Agenţiile de Dezvoltare Regională Nord, Sud, Centru | Numărul trainingurilor organizate. Numărul participanţilorla trening. |
|  | 5.3. Consolidarea capacităţilor administrative ale reprezentanţilor autorităţilor publice locale responsabili de dezvoltarea sectorului IMM-urilor. |  | 153,369 mii lei** (10211Euro) |  | 2012-2014 | Organizaţia pentru Dezvoltarea Întreprinderilor Mici şi Mijlocii, Organizaţia Internaţională pentru Migraţie | Numărul de Consilii raionale în care au fost îmbunătăţite capacităţile administrative. |
|  | 5.4. Crearea consiliilor pe filieră de produs şi oferirea accesului producătorilor agricoli la reţeaua servicii de extensiune rurală. | 59,3 mii lei |  |  | 2012-2013 | Ministerul Agriculturii şi Industriei Alimentare | Numărul consiliilor pe filieră de produs create; Numărul de beneficiari |
|  | 5.5. Îmbunătăţirea şi sporirea capacităţilor de procesare a producţiei agricole a IMM-urilor din localităţile rurale. | 4600 mii lei |  |  | 2012-2014 | Ministerul Agriculturii şi Industriei Alimentare | Numărul de IMM-uri care au implementat tehnologii noi de producere. Numărul de IMM-uri procesatoare de producţie agricolă. |
|  | 5.6. Dezvoltarea infrastructurii de vânzări în sectorul agroindustrial (crearea centrelor de colectare). |  |  | 650 mii lei | 2012-2014 | Ministerul Agriculturii şi Industriei Alimentare, | Numărul de Centre de colectare create. |
|  | 5.7. Organizarea şi desfăşurarea Concursului „Cel mai bun antreprenor din sectorul întreprinderilor mici şi mijlocii” la nivel local. |  | 35*3*15 mii lei = 1 575 mii lei Bugetele locale |  | 2012-2014 | Ministerul Economiei, autorităţile administraţiei publice locale, Organizaţia pentru Dezvoltarea Sectorului Întreprinderilor Mici şi Mijlocii | Concurs desfăşurat; Numărul IMM-urilor participante şi premiate. |
|  | 5.8. Antrenarea întreprinderilor mici şi mijlocii în procesul de colaborare în cadrul Euroregiunilor “Prutul de Sus”, “Dunărea de Jos” şi “Prut-Siret-Nistru”. |  | În limita bugetelor aprobate |  | 2012-2014 | Autorităţile administraţiei publice locale, filialele Camerei de Comerţ şi Industrie | Numărul IMM-urilor participante la proiecte. |
| Prioritatea a 6-a. DEZVOLTAREA PARTENERIATELOR ÎN AFACERI |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 6.1. Crearea Consiliului consultativ pentru IMM-uri care va fi constituit din reprezentanţi ai sectorului public şi privat pe principiul de paritate. | În limita bugetului aprobat |  |  | 2012 | Ministerul Economiei | Consiliul consultativ pentru IMM-uri creat. |
|  | 6.2. Crearea grupurilor de lucru comune a reprezentanţilor sectorului public şi privat, pentru participarea la elaborarea politicilor în domeniul sectorului IMM. | În limita bugetului aprobat |  |  | 2012-2014 | Ministerul Economiei, Autorităţile administraţiei publice locale | Propuneri de politici elaborate. |
|  | 6.3. Cercetarea şi evaluarea posibilităţilor şi formelor preferenţiale de partneriat social între IMM-uri şi organele administraţiei publice locale. | În limita bugetului aprobat |  |  | 2012 | Institutul de Economie, Finanţe şi Statistică | Studiu elaborat. Propuneri şi măsuri pentru perfecţionarea parteneriatului social elaborate. |
|  | 6.4. Implementarea unui model eficient de parteneriat public-privat in sectorul Tehnologiei Informaţiilor şi Comunicaţiilor (TIC). | 1,2 mil.lei |  |  | 2012-2014 | Ministerul Tehnologiei Informaţiei şi Comunicaţiilor | Numărul şi impactul acţiunilor realizate în parteneriat cu TIC. |
|  | 6.5. Facilitarea participării întreprinderilor mici şi mijlocii la expoziţii, tîrguri, seminare, conferinţe şi întruniri de afaceri pe problemele ce ţin de dezvoltarea sectorului IMM atît la nivel republican cît şi internaţional. | 3*0,25 mil.lei= 0,75 mil lei |  |  | 2012-2014 | Ministerul Economiei, autorităţile administraţiei publice locale, Organizaţia pentru Dezvoltarea Sectorului Întreprinderilor Mici şi Mijlocii | Numărul de expoziţii, tărguri şi evenimente organizate. Numărul companiilor participante la evenimentele organizate. |
|  | 6.6. Organizarea şi desfăşurarea Concursului „Cel mai bun antreprenor din sectorul IMM” la nivel republican. | 3*0,095 mil lei= 0,285 mil. lei |  |  | 2012-2014 | Ministerul Economiei, autorităţile administraţiei publice locale, Organizaţia pentru Dezvoltarea Sectorului Întreprinderilor Mici şi Mijlocii | Numărul IMM-urilor participante la concurs. Numărul IMM-urilor premiate. |
|  | 6.7. Organizarea şi desfăşurarea Conferinţei internaţionale anuale a IMM-urilor. | 3*0,155 mil. lei= 0,465 mil. lei |  |  | 2012-2014 | Ministerul Economiei, Organizaţia pentru Dezvoltarea Sectorului Întreprinderilor Mici şi Mijlocii | Numărul participanţilor. Subiectele abordate în cadrul conferinţei. Recomandări privind metodele de susţinere a IMM-urilor. |
|  | 6.8. Consolidarea capacităţilor instituţionale şi funcţionale ale structurilor reprezentative ale IMM-urilor. |  |  |  |  |  |  |
|  | 6.8.1. Crearea asociaţiilor regionale consultative cu atragerea reprezentanţilor sectorului public şi privat. |  | În limita bugetelor locale aprobate |  | 2012-2013 | Autorităţile administraţiei publice locale | Numărul asociaţiilor regionale create. Planuri de acţiuni regionale de susţinere IMM-urilor elaborate |
|  | 6.8.2. Consolidarea relaţiilor economice şi comerciale prin conclucrarea IMM-urilor cu organizaţiile şi întreprinderile cooperaţiei de consum şi prin atragerea reprezentanţilor acestora în asociaţii teritoriale consultative dezvoltând o reţea corporativă informaţională. | În limita bugetului aprobat |  |  | 2012-2014 | Uniunea Centrală a Cooperativelor de Consum din Republica Moldova | Numărul reprezentanţilor organizaţiilor şi întreprinderilor cooperaţiei de consum implicaţi în asociaţii teritoriale consultative. Numărul tranzacţiilor realizate în spaţiul rural în urma dezvoltării reţelei corporative informaţională (MOLDCOOP). |
|  | 6.9. Promovarea climatului investiţional prin participarea IMM-urile la Forumurile Investiţionale Internaţionale. |  |  | 245 mii.lei | 2012-2014 | Organizaţia de Atragere a Investiţiilor şi Promovarea Exoportului | Numărul evenimentelor organizate. Numărul parteneriatelor investiţionale. Volumul de investiţii atrase. |
|  | 6.10. Organizarea seminarelor tematice în domeniul proprietăţii intelectuale destinate MM-urilor, cu participarea experţilor nationali şi internaţionali. | 0,25 mil. lei |  |  | 2012-2014 | Ministerul Economiei, Agenţia de Stat pentru Proprietatea Intelectuală, Asistenţa donatorilor | Numărul seminarelor organizate. Număr de participanţi. |