„Anexa nr. 2

la Hotărîrea Guvernului nr.\_\_\_

din \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ 2016

**PLANUL DE ACŢIUNI**

**privind optimizarea actelor permisive și implementarea soluțiilor de ghișeu unic**

| **Nr.**  **d/o** | **Denumirea acțiunilor** | **Instituţiile responsabile** | **Termenele**  **de realizare** | **Indicatorii de rezultat** | **Sursa de finanțare** |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **1** | **2** | **3** | **4** | **5** | **6** |
| 1. | Selectarea actelor permisive prioritare (care implică cele mai mari costuri administrative pentru întreprinzători) și elaborarea și promovarea proiectelor modificărilor actelor normative care reglementează actele permisive prioritare pentru a le aduce în corespundere cu principiile de bază de reglementare a activității de întreprinzător. | Ministerul Economiei  Cancelaria de Stat  Autoritățile administrației publice implicate în optimizarea actelor permisive | aprilie 2016 – iulie 2016 | Proiectele de modificare a actelor normative elaborate și aprobate | Asistență tehnică din partea donatorilor |
| 2. | Elaborarea și aprobarea soluțiilor pentru Î.S. Poșta Moldovei în vederea prestării serviciilor de aplicare și obținere a unor acte permisive selectate. În cadrul acțiunii date vor fi:  - identificate oficiile poștale pentru etapa de testare a serviciilor,  - identificate și elaborate modificările necesare pentru cadrul de reglementare și acordurile dintre Î.S. Poșta Moldovei și autoritățile administrației publice, după caz. Aprobarea modificărilor necesare, după caz. | Ministerul Economiei  Î.S. Poșta Moldovei  Autoritățile administrației publice implicate în optimizarea actelor permisive | aprilie 2016 – iulie 2016 | Oficiile poștale pentru etapa de testare selectate  Modificările necesare pentru cadrul de reglementare și acordurile Î.S. Poșta Moldovei elaborate și aprobate | Asistență tehnică din partea donatorilor |
| 3. | Elaborarea regulamentelor noi sau revizuirea regulamentelor existente, după caz, cu privire la mecanismul de ghișeu unic pentru actele permisive prioritare. Aprobarea acestor regulamente prin hotărâri de Guvern sau acte ale autorităților administrației publice, după caz. | Ministerul Economiei  Cancelaria de Stat  Autoritățile administrației publice implicate în optimizarea actelor permisive | mai 2016 – iulie 2016 | Regulamentele noi sau modificările la regulamentele existente aprobate | Asistență tehnică din partea donatorilor |
| 4. | Elaborarea cerințelor tehnice detaliate, în baza cadrului de reglementare al actelor permisive prioritare revizuit, pentru Sistemul informatic de gestionare și eliberare a actelor permisive și aprobarea acestora de către instituțiile implicate. | Ministerul Economiei  Cancelaria de Stat  Autoritățile administrației publice implicate în optimizarea actelor permisive | mai 2016 – august 2016 | Cerințele tehnice elaborate și aprobate | Asistență tehnică din partea donatorilor |
| 5. | Lansarea procedurii de achiziție pentru serviciile de elaborare a SIA GEP și selectarea companie de implementare | Ministerul Economiei | august 2016 – octombrie 2016 | Contractul pentru elaborarea SIA GEP semnat | Asistență tehnică din partea donatorilor |
| 6. | Elaborarea și implementarea SIA GEP | Ministerul Economiei  Cancelaria de Stat  Autoritățile administrației publice implicate în optimizarea actelor permisive | noiembrie 2016 – mai 2017 | SIA GEP elaborat și lansat pentru testare | Asistență tehnică din partea donatorilor |
| 7. | Elaborarea cerințelor tehnice pentru elaborarea sau extinderea registrelor electronice necesare  (Registrul de utilizare a produselor fitosanitare și îngrășămintelor, Registrul de produse biologice, Registrul de certificate de atestare a specialiștilor în construcții și proiectare) | Ministerul Economiei  Cancelaria de Stat  Autoritățile administrației publice implicate în optimizarea actelor permisive | aprilie 2016 – mai 2016 | Cerințele tehnice elaborate și aprobate | Asistență tehnică din partea donatorilor |
| 8. | Lansarea cererii de propuneri pentru elaborarea registrelor electronice necesare | Ministerul Economiei | iunie 2016 – august 2016 | Contractul pentru elaborarea registrelor electronice semnat | Asistență tehnică din partea donatorilor |
| 9. | Elaborarea registrelor electronice pentru autoritățile publice, care vor asigura accesul electronic la SIA GEP | Ministerul Economiei  Cancelaria de Stat  Autoritățile administrației publice implicate în optimizarea actelor permisive | septembrie 2016 – martie 2017 | Registrele electronice elaborate și lansate | Asistență tehnică din partea donatorilor |
| 10. | Elaborarea serviciilor web pentru conectarea la MConnect pentru instituțiile care vor utiliza SIA GEP | Ministerul Economiei  Cancelaria de Stat  Autoritățile administrației publice implicate în optimizarea actelor permisive | iunie 2016 – ianuarie 2017 | Serviciile web elaborate | Asistență tehnică din partea donatorilor |
| 11. | Elaborarea regulamentului privind utilizarea SIA GEP și aprobarea acestuia de Guvern | Ministerul Economiei  Cancelaria de Stat  Autoritățile administrației publice implicate în optimizarea actelor permisive | august 2016 – septembrie 2016 | Regulamentul SIA GEP elaborat și aprobat | Asistență tehnică din partea donatorilor |
| 12. | Ajustarea reglementărilor interne ale autorităților publice (instrucțiunilor procedurale și cu privire la personal) pentru utilizarea SIA GEP și a acordurilor dintre autorități și Î.S. Poșta Moldovei, după caz. | Ministerul Economiei  Cancelaria de Stat  Autoritățile administrației publice implicate în optimizarea actelor permisive | februarie 2017 – aprilie 2017 | Reglementările interne ale autorităților publice ajustate | Asistență tehnică din partea donatorilor |
| 13. | Instruirea utilizatorilor sistemului SIA GEP. | Ministerul Economiei  Cancelaria de Stat  Autoritățile administrației publice implicate în optimizarea actelor permisive | mai 2017 – iulie 2017 | Utilizatorii SIA GEP instruiți | Asistență tehnică din partea donatorilor |
| 14. | Stabilirea unui mecanism pentru prestarea serviciilor de centru de apel pentru utilizatorii SIA GEP | Cancelaria de Stat | mai 2017 | Centru de apel creat | Asistență tehnică din partea donatorilor |
| 15. | Lansarea sistemului SIA GEP în regim de pilotare (pentru câteva acte permisive pentru testarea și ajustarea sistemului). | Ministerul Economiei  Cancelaria de Stat  Autoritățile administrației publice implicate în optimizarea actelor permisive | mai 2017 – noiembrie 2017 | Sistemul SIA GEP testat | Asistență tehnică din partea donatorilor |
| 16. | Lansarea sistemului SIA GEP. | Ministerul Economiei  Cancelaria de Stat  Autoritățile administrației publice implicate în optimizarea actelor permisive | decembrie 2017 | Sistemul SIA GEP lansat | Asistență tehnică din partea donatorilor |
| 17. | Mentenanța sistemului SIA GEP după lansare de către compania care l-a elaborat. | Cancelaria de Stat  Ministerul Economiei  Autoritățile administrației publice implicate în optimizarea actelor permisive | decembrie 2017 – decembrie 2018 | Mententanța sistemului asigurată | Asistență tehnică din partea donatorilor |
| 18. | Organizarea campaniilor de informare a agenților economici și promovare a principiilor bunei reglementări și soluțiilor de ghișeu unic. | Ministerul Economiei | decembrie 2017 – mai 2018 | Companii de informare organizate  Seminare cu participarea agenților economici organizate | Asistență tehnică din partea donatorilor |