- Aprobat

- prin Hotărârea Guvernului

- nr.  _______ din ______________

- Programul

de tranziţie de la televiziunea analogică terestră la cea digitală terestră

I. DISPOZIŢII GENERALE

1. Suportul tehnologic

De la descoperirea undelor electromagnetice, care au proprietatea de a se propaga liber în spaţiu, domeniile de aplicare ale acestora au avut o evoluţie extrem de rapidă, racordîndu-se la fiecare etapă unui nivel tehnologic şi tehnic mai înalt. Dezvoltarea tehnologică şi folosirea spectrului de unde electromagnetice devine tot mai extinsă. Unul dintre cele mai răspîndite domenii de utilizare a spectrului de frecvenţe radio este televiziunea terestră.

2. Decizii la nivel internaţional

Datorită utilizării pe scară largă a spectrului radio, acesta a devenit neîncăpător pentru multitudinea serviciilor de comunicaţii electronice. În scopul extinderii acestor posibilităţi, la nivelul Uniunii Internaţionale de Telecomunicaţii (UIT) şi al Comunităţii Europene au fost elaborate documente ce vizează trecerea de la televiziunea analogică actuală terestră la televiziunea digital terestră.

Conform deciziilor Conferinţei Regionale Radiocomunicaţii care şi-a desfăşurat lucrările la Geneva în anul 2006 (RRC-06) şi prevederilor Acordului regional privind planificarea serviciului de radiodifuziune digitală terestră în Regiunea 1 (părţi ale Regiunii 1, amplasate la vest de meridianul 170° longitudine estică şi la nord de paralela 40° latitudine sudică, cu excepţia teritoriului Mongoliei) şi în Republica Islamică Iran în benzile de frecvenţe 174-230 MHz şi 470-862 MHz (Acord), semnat în cadrul RRC-06, începînd cu 17 iunie 2015  (termenul-limită) pentru sistarea transmisiunilor analogice convenţionale (STAC), canalele TV în format analogic nu vor putea beneficia de protecţie în caz de perturbaţii cauzate de canalele TV în format digital, iar în caz de creare a perturbaţiilor din partea canalelor TV în format analogic canalelor TV în format digital, canalele TV în format analogic urmează a fi închise. Această responsabilitate şi-au asumat-o 104 ţări, inclusiv Republica Moldova. Documentele finale ale RRC-06 au fost ratificate prin Legea nr. 69-XVI  din  27 martie 2008.

3. Perioada de tranziţie

În perioada de pînă la sistarea transmisiunilor analogice convenţionale (STAC) (perioada de tranziţie), televiziunea terestră din Republica Moldova urmează a fi trecută de la difuzare în format analogic la difuzare în format digital. În această perioadă vor coexista atît reţele ce difuzează în format analogic, cît şi reţele ce difuzează în format digital. După STAC nici un emiţător în banda UHF nu va mai emite pe teritoriul Republicii Moldova în format analogic.

4. Planul digital

Conform documentelor finale ale RRC-06,  pentru Republica Moldova sînt alocate (înscrise) în Planul digital 62 canale TV - (listă, adoptată prin documentele finale ale RRC-06, a anumitor canale TV, utilizate în condiţii determinate la implementarea televiziunii digitale terestre).

Alocările a 36 canale TV pentru crearea multiplexelor (un sistem de structurare a unui set de programe TV şi integrarea lor într-un flux digital, pentru a fi difuzate printr-un canal TV) ale televiziunii digitale terestre cu acoperire zonală,  numite  convenţional  multiplexele 1Z1-1Z6, 6Z1-6Z6, sînt reflectate în tabelul nr.1.

Tabelul nr.1

Alocarea canalelor TV  pentru crearea a  36 multiplexe zonale

| Nr. d/o | Zona dislocării multiplexului | Canale TV |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | VHF | UHF |  |  |  |  |
| 1. | Edineţ | 5 | 26 | 30 | 37 | 39 | 56 |
| 2. | Mîndreştii Noi | 8 | 21 | 22 | 24 | 29 | 33 |
| 3. | Trifeşti | 10 | 28 | 36 | 44 | 46 | 48 |
| 4. | Străşeni | 6 | 26 | 30 | 31 | 42 | 56 |
| 5. | Căuşeni | 9 | 21 | 29 | 49 | 50 | 57 |
| 6. | Cahul | 7 | 28 | 36 | 44 | 48 | 53 |

Prin gruparea a cîte 6 canale TV cu acoperire zonală,  se poate  crea o reţea de comunicaţii electronice cu acoperire naţională. Astfel din resursele de frecvențe prevăzute, pot fi create 6 multiplexe  ce asigură acoperire naţională, numite  convenţional  multiplexele A, B, C, D, E şi F.

De asemenea, sînt alocate 26 canale TV pentru crearea multiplexelor cu acoperire regională, în 10 regiuni – cîte 2 canale TV (numite convenţional 1R1-1R3, 1R5-1R7, 1R9-1R12; 2R1-2R3, 2R5-2R7, 2R9-2R12) şi în 2 regiuni Floreşti şi Chişinău – cîte 3 canale TV (numite convenţional 1R4, 2R4, 3R4 şi 1R8, 2R8, 3R8). Prin gruparea a cîte 12 multiplexe regionale (1R1-1R12, şi 2R1-2R12) pot fi create două multiplexe cu acoperire naţională (numite convenţional multiplexele G şi H) sau acestea pot fi utilizate doar la nivel regional.

Alocările de canale TV pentru crearea multiplexelor televiziunii digitale terestre cu acoperire regională pentru Republica Moldova sînt reflectate în tabelul nr.2.

Tabelul nr.2

Alocarea canalelor TV pentru crearea a 26 multiplexe regionale

| Nr. d/o | Regiunea dislocării emiţătorului | Canale TV |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Edineţ | 23 | 66 |  |
| 2. | Mîndreştii Noi | 47 | 68 |  |
| 3. | Bălţi | 40 | 49 |  |
| 4. | Floreşti | 41 | 50 | 65 |
| 5. | Bender | 59 | 63 |  |
| 6. | Trifeşti | 27 | 67 |  |
| 7. | Ungheni | 51 | 69 |  |
| 8. | Chişinău | 23 | 38 | 61 |
| 9. | Cimişlia | 32 | 66 |  |
| 10. | Căuşeni | 58 | 65 |  |
| 11. | Comrat | 62 | 64 |  |
| 12. | Cahul | 47 | 67 |  |

II. ANALIZA SITUAŢIEI

5. Radiodifuzorii şi distribuitorii de servicii de programe din Republica Moldova

La 15 februarie 2012, în Republica Moldova activau 189 titulari de licenţă şi autorizaţii de retransmisie în domeniul audiovizualului, dintre care:

38 – în domeniul televiziunii prin eter,

131 – în domeniul televiziunii prin cablu,

11 – în domeniul televiziunii prin satelit,

4 – în sistemul MMDS (sistemul TV multicanal prin eter-cablu),

3 – în sistemul de retransmisie prin satelit,

2 – în sistemul de retransmisie GSM.

Din 34 radiodifuzori regionali şi locali ce furnizează servicii de programe TV prin eter, 14 activează în centre raionale, 9 în centre raionale şi sate, 2 în Chişinău şi centre raionale, 2 în mun. Bălţi, 1 în sate, 1 în municipiile Chişinău şi Bălţi, 2 în municipiile Chişinău şi Bălţi,  centre raionale şi sate, 1 în mun. Bălţi şi centre raionale, 2 în municipiile Chişinău şi Bălţi,  centre raionale şi mun. Bender.

6. Difuzarea programelor TV de interes public cu acoperire naţională

În prezent staţiile de difuzare a programelor TV gestionate de către Î.S. „Radiocomunicaţii”, fiind conectate între ele prin linii care asigură transportarea programelor TV de la un emiţător la altul, creează reţelele statale, prin intermediul cărora se asigură difuzarea pe teritoriul ţării a programelor TV de interes public, cu acoperire naţională, după cum urmează:

- cu un  program TV  – 99 %;

- cu două programe TV – 96%;

- cu trei programe TV – peste 89 %.

Aceste trei reţele sînt furnizate respectiv următorilor titulari de licenţe de emisie:

a) Instituţia Publică Naţională a Audiovizualului Compania „Teleradio-Moldova”;

b) ÎCS „PRIME” SRL;

c) ÎCS „TELEFE M INTERNAŢIONAL” SRL.

În afară de reţelele statale menţionate, există a patra reţea cu acoperire naţională, care aparţine Î.M. „Noile Idei Televizate” SRL.

7. Difuzarea programelor TV de interes public cu acoperire regională

La 15 februarie 2012 activau 14 radiodifuzori, titulari ai licenţelor de emisie, care dispun de două şi mai multe canale TV, cu staţii proprii de difuzare a programelor TV (radiodifuzori regionali), conform informaţiei din tabelul nr.3.

Tabelul 3

Titularii licenţelor de emisie

| Nr. d/o | Titularul licenţei de emisie | Numărul de canale TV | Aria de acoperire (%) | Termenul-limită de valabilitate a licenţei de emisie |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | „Euro-TV Chişinău” SRL | 13 | 29 | 25.09.2014 |
|  | „Media Internaţional” SRL | 9 | 12 | 17.06.2015 |
|  | ÎCS ”PRIME TV” SRL | 16 | 50 | 07.05.2015 |
|  | Compania Publică „Gagauzya Radio Televizionu” | 7 | 7 | 07.05.2015 |
|  | ÎM „Teledixi” SRL | 10 | 19 | 25.09.2014 |
|  | „SELECTCANAL - TV” SRL | 6 | 13 | 18.05.2018 |
|  | „URANIA FM” SRL | 2 | 1 | 17.06.2015 |
|  | ÎM „PRODIGITAL” SRL | 5 | 28 | 17.06.2015 |
|  | „Muzical TV” SRL | 4 | 9 | 15.02.2018 |
|  | Cooperativa „Molodosti” | 4 | 8 | 17.06.2015 |
|  | „Eni Ai” SRL | 3 | 2 | 07.06.2015 |
|  | „MAR-SOR TV” SRL | 2 | 1 | 07.05.2015 |
|  | Flor TV | 2 | 1 | 25.09.2014 |
|  | „Analiticmedia - Grup” SA | 2 | 1 | 01.03.2018 |

8. Difuzarea programelor TV de interes public cu acoperire locală

La 15 februarie 2012, activau 17 titulari de licenţe care difuzau programele TV prin reţele proprii, ce dispun de cîte un canal TV şi asigură difuzarea  doar pe teritoriul localităţi  unde este instalat emiţătorul (radiodifuzori locali).

9. Baza tehnică actuală a televiziunii terestre în perspectiva tranziţiei la formatul digital al semnalului

Reţelele existente de televiziune analogică terestră în mare parte nu pot fi utilizate pentru difuzarea semnalului digital (de exemplu, doar 50% din emiţătoarele în funcţiune a Î.S. “Radiocomunicaţii” pot funcţiona în regim digital). Deasemenea, modalitatea de organizare a reţelelor de televiziune digitală terestră diferă esenţial de cele analogice. Respectiv, tranziţia la televiziunea digitală va afecta practic toţi furnizorii de reţele şi furnizorii de servicii publice de programe TV prin eter, din motivul că aceştia vor fi nevoiţi să investească în modernizarea sau schimbarea staţiilor de emisie, pentru crearea multiplexelor zonale sau regionale.  În prezent, doar în mun. Chişinău pe canalele 58 şi 61 funcţionează în regim de test 2 emiţătoare de televiziune digitală terestră în standard DVB-T cu compresia semnalului MPEG4, care difuzează 18 programe de televiziune în raza de 30 km de la turnul de televiziune.

Raportul “Utilizarea tehnologiilor informaţionale şi ale comunicaţiilor de către populaţia Republicii Moldova” pentru a. 2009, elaborat de „Magenta Consulting” SRL în cadrul Programului Naţiunilor Unite pentru Dezvoltare Proiectul: "Edificarea e-Guvernarii in Republica Moldova-2" indică, că 95% din gospodăriile casnice dispun de aparate TV funcţionale. Majoritatea covîrşitoare a acestor aparate nu includ module capabile să recepţioneze semnalul de televiziune digitală terestră. Doar televizoarele de modele noi, performante, preţul cărora la data efectuării analizei existenţei în vînzare a acestor dispozitive (30 ianuarie 2012) era mai mare de 4000 lei, includ asemenea module. Conform raportului de activitate a Agenţiei Naţionale pentru Reglementare în Comunicaţii Electronice şi Tehnologia Informaţiei (ANRCETI) pentru a. 2010, numărul total al abonaţilor serviciilor televiziunii multicanale (TV prin cablu, MMDS şi satelit) a constituit 230000, cifra respectivă corespunzînd aproximativ numărului de gospodării, care beneficiază de aceste servicii (20.3% din numărul total de gospodării). Prin urmare, numărul total de gospodării, care recepţionează programele televiziunii analogice terestre (cu antena individuală, de bloc sau de cameră) constituie aproximativ 840000  (74,3% din numărul total de gospodării). Pentru a recepţiona semnalul televiziunii digitale terestre va fi necesar ca posesorii televizoarelor analogice să procure şi să conecteze la televizor un dispozitiv suplimentar (Set Top Box - STB), care va asigura recepţia şi conversia semnalului digital. De asemenea, în blocurile, unde în prezent sunt în utilizare sisteme de recepţie colectivă (“antena colectivă”, numărul total de abonaţi – aproximativ 40000) este necesar de modernizat aceste sisteme pentru a asigura posibilitatea retransmisiei semnalului televiziunii digitale terestre de la antena de recepţie către abonat, dat fiind faptul că sistemele respective permit retransmisia doar în diapazonul undelor metrice.

10. Cadrul normativ

Cadrul legal, ce se referă la televiziunea digitală terestră constă, în principal, din Legea comunicaţiilor electronice nr. 241-XVI  din  15.11.2007 şi Codul audiovizualului al Republicii Moldova nr. 260-XVI din 27 iulie 2006. Legea comunicaţiilor electronice, dat fiind faptul că aceasta este armonizată cu Directiva Parlamentului European şi a Consiliului 2002/21/CE din 07.03.2002 care prevede că toate reţelele şi serviciile de transmisie trebuie să fie reglementate de un singur cadru de reglementare, poate fi aplicată, cu unele modificări neesenţiale, la reglementarea furnizării reţelelor de televiziune digitală terestră.

În format digital în banda unui canal de televiziune pot fi difuzate mai multe programe audiovizuale (ale difuzorilor diferiţi), în timp ce în cazul televiziunii analogice – doar unul singur. Respectiv, Codul audiovizualului al Republicii Moldova în vigoare (nr. 260-XVI din 27 iulie 2006) prevede eliberarea licenţei de emisie doar pentru cazul televiziunii analogice (un canal TV – un difuzor). Astfel, tranziţia de la televiziunea analogică terestră la cea digitală terestră, întru respectarea angajamentelor internaţionale asumate de către Republica Moldova, necesită modificarea cadrului legal existent în domeniul audiovizualului, din considerentul diferenţelor tehnice esenţiale între televiziunea analogică terestră şi cea digitală terestră.

Urmare a modificărilor respective ale cadrului legal, Consiliul Coordonator al Audiovizualului (CCA) va putea elibera licenţe de emisie pentru utilizarea multiplexelor digitale terestre. Noile reglementări vor deschide calea pentru implementarea, în paralel cu televiziunea analogică terestră, a televiziunii digitale terestre şi nu vor necesita cheltuieli financiare şi de altă natură, deoarece procedura de eliberare a licenţelor sus-menţionate va fi similară, cu unele excepţii, cu cea aplicată pentru cazul televiziunii analogice (fiind utilizat chiar acelaşi formular de licenţă).

Totodată, în Republica Moldova în prezent nu sunt adoptate ca standarde naţionale documentele tehnice de reglementare şi standardele de bază vizînd tehnologiile  televiziunii digitale terestre.

11. Analiza SWOT

Pentru  structurarea analizei  situaţiei actuale şi identificarea detaliată a problemelor ce ţin de tranziţia de la televiziunea analogică la cea digitală a fost efectuată analiza SWOT (puncte forte, puncte slabe, oportunităţi şi pericole).

1) Puncte forte:

- existenţa infrastructurii terestre (turnuri, piloni, linii de transport a semnalului, linii de aprovizionare cu energie electrică, spaţii tehnologice, căi de acces) care poate fi utilizată în continuare la construcţia reţelelor de televiziune digitală terestră (multiplexelor);

- semnarea şi ratificarea  acordului internaţional vizînd atribuirea canalelor TV Republicii Moldova;

- experienţa de proiectare şi construire a reţelelor de comunicaţii electronice;

- disponibilul de canale TV  pentru crearea primului  multiplex digital  cu acoperire naţională.

2) Puncte slabe:

- necesitatea menţinerii în funcţie, pentru perioada de tranziţie, a reţelelor analogice existente ineficiente în raport cu tehnologiile digitale noi, cu implicarea surselor financiare semnificative, inclusiv din contul mijloacelor bugetare;

- cadrul normativ care nu corespunde cerinţelor specifice pentru implementarea televiziunii digitale terestre;

- necesitatea ajustării echipamentelor de recepţie pentru programele TV în format digital;

- capacitatea redusă a statului de a subvenţiona dotarea populaţiei cu STB-uri;

- posibilitatea redusă a unor pături social-vulnerabile ale populaţiei de a procura STB-uri reieşind din preţurile mari ale acestora.

3) Oportunităţi:

- crearea unei infrastructuri moderne de televiziune;

- creşterea volumului şi îmbunătăţirea calităţii conţinutului în format digital;

- satisfacerea cererii de servicii avansate;

- utilizarea eficientă a spectrului electromagnetic;

- utilizarea eficientă a infrastructurii existente.

4) Riscuri:

  - nerealizarea proiectului primului multiplex din lipsa surselor financiare;

  - lipsa cererilor pentru utilizarea canalelor TV în scopul construirii şi furnizării multiplexelor;

  - neîndeplinirea, în termenele stabilite, a condiţiilor necesare pentru STAC;

  - extinderea perioadei de difuzare simultană a semnalelor analogice şi digitale, ceea ce ar condiţiona cheltuieli suplimentare semnificative.

III. IDENTIFICAREA problemelor

12. Urmare a analizei efectuate au fost identificate următoarele probleme de bază, soluţionarea cărora este necesară pentru realizarea tranziţiei de la televiziunea analogică terestră la cea digitală terestră:

- imposibilitatea aplicării cadrului normativ existent la implementarea televiziunii digitale terestre (cadrul normativ existent este doar parţial aplicabil pentru reglementarea televiziunii digitale);

- necesitatea asigurării uniforme a furnizării serviciilor de televiziune în format digital, prin intermediul transmisiilor terestre, pe teritoriul întregii ţări, cu o eficiență maximă a utilizării spectrului de frecvențe;

- necesitatea menţinerii şi extinderii diversităţii actuale a serviciilor de programe de producţie autohtonă şi neadmiterea lichidării urmare a tranziţiei la televiziunea digitală a radiodifuzorilor deja lansaţi pe piaţa audiovizuală autohtonă, care pe parcursul mai multor ani au demonstrat performanţe  şi valoare sub diverse aspecte;

- lipsa dispozitivelor capabile să recepţioneze semnalul de televiziune digitală terestră;

- necesitatea stabilirii statutului de utilizare a  frecvențelor din banda 790–862 MHz (canalele TV 61-69) și soluționarea aspectelor conexe.

IV. Obiective

13. Obiectiv general:

Tranziţia, pînă la 17 iunie 2015, de la televiziunea analogică terestră la cea digitală terestră în Republica Moldova.

14. Obiective specifice

Atingerea obiectivului principal (tranziţia la televiziunea digitală terestră în Republica Moldova) impune realizarea următoarelor obiective specifice:

- elaborarea şi aprobarea cadrului normativ necesar pentru implementarea televiziunii digitale terestre, care să delimiteze clar atribuţiile organului central de specialitate şi ale autorităţilor de reglementare a activităţii privind furnizarea reţelelor, serviciilor publice de comunicaţii electronice, precum şi ale serviciilor de programe TV (de conţinut) și să stabilească mecanismele de autorizare, licențiere și de reglementare corespunzătoare noilor condiții tehnologice;

- asigurarea uniformă a furnizării serviciilor de televiziune în format digital, prin intermediul transmisiilor terestre, pe teritoriul întregii ţări, cu o eficiență maximă a utilizării spectrului de frecvențe;

- crearea condiţiilor pentru menţinerea şi extinderea diversităţii actuale a serviciilor de programe de producţie autohtonă şi neadmiterea lichidării urmare a tranziţiei la televiziunea digitală a radiodifuzorilor deja lansaţi pe piaţa audiovizuală autohtonă, care pe parcursul mai multor ani au demonstrat performanţe  şi valoare sub diverse aspecte;

- crearea condițiilor pentru asigurarea populației cu dispozitivele pentru recepţionarea semnalul de televiziune digitală terestră;

- stabilirea modalității de utilizare a benzii 790-862 MHz și soluționarea aspectelor conexe;

V. Acţunile necesare pentru atingerea obiectivelor

15. În scopul realizării obiectivelor specifice, vor fi întreprinse acţiuni, definite în cele ce urmează:

La obiectivul 1 “Elaborarea şi aprobarea cadrului normativ necesar pentru implementarea televiziunii digitale terestre, care să delimiteze clar atribuţiile organului central de specialitate şi ale autorităţilor de reglementare a activităţii privind furnizarea reţelelor, serviciilor publice de comunicaţii electronice, precum şi ale serviciilor de programe TV (de conţinut) și să stabilească mecanismele de autorizare, licențiere și de reglementare coresopunzătoare noilor condiții tehnologice”:

  - elaborarea şi aprobarea proiectului de hotărîre a Guvernului „Cu privire la aprobarea proiectului de lege pentru modificarea şi completarea Codului audiovizualului al Republicii Moldova nr. 260-XVI din 27 iulie 2006”;

  - implementarea prevederilor Reglementării tehnice RT 38370700-003:2009 „Televiziune digitală. Sisteme, parametri de bază şi metode de măsurări.”, aprobată prin Ordinul ministrului tehnologiei informaţiei şi comunicaţiilor nr. 15 din 02.02.2012;

La obiectivul 2 “Asigurarea uniformă a furnizării serviciilor de televiziune în format digital, prin intermediul transmisiilor terestre, pe teritoriul întregii ţări, cu o eficiență maximă a utilizării spectrului de frecvențe”:

- eliberarea de către ANRCETI, în perioada imediat următoare după adoptarea prezentului Program, în scopul creării primului multiplex cu acoperire naţională (multiplexul A), prin încredinţare directă Î.S. „Radiocomunicaţii”, a licenţei de utilizare a canalelor TV (1Z1-1Z6), alocate în Planul digital pentru crearea multiplexelor zonale, cu includerea în condiţiile licenţei a obligaţiei de a stabili, în primul rînd, relaţii contractuale de furnizare a capacităţii multiplexului cu titularii licenţelor de emisie pentru serviciile de programe TV de interes public, autorizaţi de către Consiliul Coordonator al Audiovizualului;

- construirea de către Î.S. „Radiocomunicaţii” a multiplexului A;

- eliberarea de către ANRCETI, prin concurs, a 14 licenţe de utilizare a canalelor TV, alocate în Planul digital  pentru crearea multiplexelor digitale cu acoperire regională (multiplexele 1R1-1R12, 2R4 şi 2R8) cu includerea în condiţiile licenţei a obligaţiei de a construi multiplexul regional în aşa mod încît să fie asigurată difuzarea pe întreaga arie a regiunii respective;

- construirea de către titularii licențelor respective pentru utilizarea frecvențelor/canalelor radio a multiplexelor digitale cu acoperire regională (multiplexele 1R1-1R12, 2R4 şi2R8);

- eliberarea de către ANRCETI, în perioada imediat următoare după STAC, în scopul creării multiplexelor cu acoperire naţională (multiplexelor B,C), prin încredinţare directă Î.S. „Radiocomunicaţii”, a licenţelor de utilizare a canalelor TV (2Z1-2Z6) și (3Z1-3Z6) alocate în Planul digital pentru crearea multiplexelor zonale;

- construirea de către Î.S. „Radiocomunicaţii” a multiplexelor B și C;

- eliberarea de către ANRCETI, prin concurs, în perioada imediat următoare după STAC, în scopul creării multiplexelor cu acoperire naţională (multiplexelor D-F), a licenţelor de utilizare a canalelor TV (4Z1-4Z6), (5Z1-5Z6) și (6Z1-6Z6), alocate în Planul digital pentru crearea multiplexelor zonale;

- construirea de către titularul/titularii licențelor respective pentru utilizarea frecvențelor/canalelor radio a multiplexelor D-F.

În calitate de soluţie de bază pentru crearea platformelor tehnologice ale multiplexelor A-E, 1R1-1R10, 1R12, 2R3, 2R4, 2R8 ce vor difuza pentru recepţie staţionară, va fi stabilit standardul DVB-T2, ţinînd cont de faptul că aceasta reprezintă o soluţie tehnologică matură, elaborată şi standardizată de către ETSI, care satisface cerinţele actuale de utilizare eficientă a spectrului de frecvenţe disponibile şi oferă posibilitate pentru dezvoltarea ulterioară a domeniului audiovizualului autohton. În cadrul acestor platforme tehnologice va fi utilizat standardul de comprimare a informaţiei în formatul MPEG 4, ce va oferi posibilitatea transmisiei pînă la 12 programe TV cu rezoluţie standard (SD) per multiplex pentru multiplexele A-D și 2 programe TV cu rezoluţie înaltă (HD) per multiplex pentru multiplexul E (care va fi destinat pentru HD TV, însă dacă dacă HD TV terestru nu va fi solicitat pe piață, va fi utilizat pentru difuzarea programelor TV cu rezoutie standard).

Gradul sporit de utilizare a canalelor TV pentru televiziunea analogică terestră, ceea ce condiţionează imposibilitatea utilizării totale a canalelor TV din Planul digital pentru implementarea televiziunii digitale terestre în perioada de tranziţie. În această perioadă este posibilă utilizarea doar a unui grup de canale TV zonale ce ar permite crearea a două multiplexe cu acoperire naţională  şi a unui multiplex cu acoperire regională în mun. Bălţi.  Utilizarea celorlalte canale TV din Planul digital va fi posibilă odată cu STAC. Pentru crearea multiplexului A vor fi utilizate canalele TV cu parametrii, indicaţi în tabelul nr. 3.

| Tabelul nr. 3 |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Localitatea | Canalul TV | PAR, dBW | Înălţimea efectivă a antenei, m | Sectorul de reducere PAR, grad/PAR în sector. dBW | Polarizarea |
| Cahul* | 44 | 39.8 | 414 | 150 – 160 / 30.8 170 – 190 / 24.8 | V |
| Cimişlia* | 44 | 39.8 | 302 |  | V |
| Căuşeni | 49 | 39.8 | 323 | 10 – 20 / 28.8 30 – 60 / 15.8 300 – 330 / 22.8 | V |
| Edineţ | 30 | 39.8 | 288 |  | V |
| Mîndreştii Noi* | 22 | 29.8 | 483 | 30 – 80 / 22.8 | V |
| Ungheni* | 22 | 37.0 | 252 |  | V |
| Străşeni | 31 | 32.8 | 582 | 160 – 200 / 24.8 | V |
| Trifeşti | 28 | 39.8 | 416 | 140 – 180 / 25.8 | V |

PAR-puterea aparent radiată;

* staţiile vor lucra în regim sincron utilizînd un singur canal TV;

parametrii au fost calculaţi pentru recepţie în regim staţionar (fix) pîna  în perioada de acţiune STAC

Acordarea Î.S. „Radiocomunicaţii” prin încredinţare directă, a dreptului de a crea, pentru realizarea cu succes a procesului de tranziţie la televiziunea digitală terestră, primele trei multiplexe (A-C) este condiționată de faptul, că întreprinderea menţionată gestionează la moment trei reţele TV prin care este asigurată difuzarea la nivel naţionale a trei programe TV în format analogic. Construirea unei reţele noi necesită investiţii considerabile, iar atractivitatea sectorului respectiv de piață a serviciilor de comunicații electronice este mai mică, față de cel al telefoniei mobile sau accesului la Iternet (conform Raportului ANRCETI pentru a. 2010 ARPU pe segmentul serviciilor comparabile de TV cablu (40,12 lei) a fost aproximativ  de 2,5 ori mai mic, decît pentru telefonia mobilă (96,8 lei)). În al doilea rînd, experienţa altor state demonstrează că, în majoritatea cazurilor, tranziţia la televiziunea digitală este realizată pe baza operatorilor naţionali.

În ansamblu, tranziţia la televiziunea digitală terestră (partea tehnică) necesită mijloace financiare considerabile. Conform calculelor estimative, costul pentru crearea multiplexelor A, B şi C va constitui cca 161,0 mil. lei, inclusiv 68,0 mil. lei pentru crearea multiplexului A, care va fi construit în anul 2012 în trei tranşe (tranşa I - 43,0 mil. lei pentru procurarea şi instalarea a 8 emiţătoare cu puterea de 1,2 kW şi antenele respective, tranşa II – 6,0 mil. lei pentru procurarea şi instalarea a 4 emiţătoare cu puterea de 250,0 W cu antenele respective şi tranşa III - 19,0 mil. lei necesare pentru procurarea şi instalarea a 60 emiţătoare de mică putere (10-20 W) pentru zonele de umbră din ţară), 49,0 mil. lei pentru crearea multiplexului B şi 44,0 mil. lei pentru crearea multiplexului C. Multiplexul C poate fi pus în funcţiune doar după sistarea difuzării în format analogic şi eliberarea canalelor TV respective. Multiplexele B şi C pot fi  create, de asemenea, în trei tranşe:  multiplexul B - tranşa I - 24,0 mil. lei, tranşa II - 4,0 mil. lei şi tranşa III - 20,0 mil. lei şi multiplexul C - tranşa I - 21,0 mil. lei, tranşa II - 3,4 mil. lei  şi tranşa III - 16,0 mil. lei.

Calculele estimative demonstrează că, pentru crearea unui multiplex regional va fi necesar de a investi, în funcţie de complexitatea reliefului, o sumă de aproximativ 2,0 - 2,5 mil. lei.

Acordarea dreptului de utilizare a canalelor TV pentru crearea şi furnizarea a 14 multiplexe digitale regionale, destinate preluării programelor TV locale/regionale, în funcţie de condiţiile, criteriile şi procedurile stabilite de CCA, se va efectua ţinînd cont de faptul că multiplexele digitale în banda UHF vor avea condiţii de compatibilitate cu Planul digital, precum şi cu canalele TV ce emit în prezent în format analogic.

La determinarea tipologiilor şi crearea multiplexelor zonale şi regionale vor fi luate în considerare caracteristicile socio-economice, precum şi potenţialul de dezvoltare a pieţelor media şi a comunicaţiilor electronice. Furnizorii de multiplexe, responsabili pentru construcţia/operarea multiplexelor, care presupun includerea programelor TV identificate în urma concursurilor organizate de către CCA, vor crea şi vor folosi centrele zonale şi regionale pentru agregarea semnalelor programelor TV de interes public la nivel zonal şi regional. Responsabilitatea pentru transportul semnalelor programelor TV de interes public la nivel naţional şi regional (statut obţinut în urma concursurilor organizate de către CCA) de la studioul de producere pînă la centrul de agregare a semnalelor revine radiodifuzorilor sau furnizorilor de servicii.

La obiectivul 3 „Crearea condiţiilor pentru menţinerea şi extinderea diversităţii actuale a serviciilor de programe de producţie autohtonă şi neadmiterea lichidării urmare a tranziţiei la televiziunea digitală a radiodifuzorilor deja lansaţi pe piaţa audiovizuală autohtonă, care pe parcursul mai multor ani au demonstrat performanţe  şi valoare sub diverse aspecte”:

1) selectarea în bază de concurs de către Consiliul Coordonator al Audiovizualului a serviciilor de programe TV de interes public şi eliberarea licenţelor de emisie radiodifuzorilor respectivi pentru utilizarea capacităţii primului multiplex cu acoperire naţională şi acces necondiţionat (necodificat) după punere în funcţiune a acestuia;

2) crearea de către furnizorii de reţele existenţi, ce difuzează programe proprii TV la nivel regional şi local, prin grupare corespunzător numărului de canale TV de care dispun, a asociaţilor pentru construirea multiplexelor regionale, conform prevederilor prezentate în tabelul nr. 4.

Tabelul nr.4

Gruparea furnizorilor de reţele existenţi pentru formarea multiplexelor regionale

|  | Canalul TV (Multiplex regional) | Raioanele acoperite | Programele TV (Asociaţii) |  | Total: Program/ Multiplex | Capacitate disponibilă pentru programe noi |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Regionale | Locale |  |  |
|  | 23 (EDINET) | Briceni, Ocniţa, Edineţ, Donduşeni | Euro-TV Chişinău, Media International, Selectcanal TV | Canal-X, AVM, | 5/1 | 7 |
|  | 47 (68) (Mîndreştii Noi) | Mun. Bălţi, Rîşcani, Glodeni, Făleşti, Sîngerei | Euro-TV Chişinău, MEDIA PRO, Muzical TV, Media International, Selectcanal TV, ÎCS ”PRIME TV” SRL | Megan TV | 7/1 | 5 |
|  | 40, 49 (BALTI) | Mun. Bălţi |  | Teleradio Bălţi, Climoron-Prim, TOP-MEDIA | 3/2 | 21 |
|  | 41, 50 (FLORESTI) | Soroca, Drochia, Floreşti, Şoldăneşti | Mar-Sor TV, Flor-TV, SelectcanalTV, Euro-TV Chişinău | Satelrom, Dalan | 6/2 | 18 |
|  | 59 (63) (BENDER) | Dubăsari |  |  |  |  |
|  | 27 (TRIFESTI) | Rezina, Teleneşti, Orhei, Criuleni | TV-Elita, Media International, MEDIA PRO, Euro-TV Chişinău, Tele-Dixi |  | 5/1 | 7 |
|  | 51 (UNGHENI) | Ungheni, Călăraşi, Străşeni, Nisporeni | Selectcanal TV, ÎCS ”PRIME TV” SRL, Tele-Dixi | Art-Club, Albasat Euronova, “Triumf TV” | 7/1 | 5 |
|  | 23, 38 (CHISINAU) | Mun. Chişinău, Ialoveni, Criuleni | MEDIA PRO,Muzic-Ramil, Muzical TV, Selectcanal TV, Euro-TV Chişinău | Analiticmedia Grup, | 5/2 | 19 |
|  | 32 (CIMISLIA) | Hînceşti, Cimişlia, Basarabeasca, Leova | Tele-Dixi, ÎCS ”PRIME TV” SRL, Euro-TV Chişinău | Pro Media, LV Topal | 5/1 | 7 |
|  | 58 (CAUSENI) | Anenii Noi, mun. Bender, Căuşeni, Stefan Vodă | ÎCS ”PRIME TV” SRL, Media International, MEDIA PRO,Muzical TV, Euro-TV Chişinău | Studio-L | 6/1 | 6 |
|  | (COMRAT) | Unitatea teritorială autonomă Găgăuzia | Gagauziya Radio Televizionu ENI AI S.R.L. ÎCS ”PRIME TV” SRL | Bizim Aidinic | 4/1 | 8 |
|  | 47 (CAHUL) | Cantemir, Cahul, Taraclia, Vulcăneşti | Euro-TV Chişinău, MEDIA PRO, Muzical TV, Selectcanal TV, ÎCS ”PRIME TV” SRL, Tele Dixi, Urania FM, Gagauziya Radio Televizionu |  | 8/1 | 4 |

La obiectivul 4 „Crearea condiţiilor pentru asigurarea populaţiei cu dispozitivele pentru recepţionarea semnalul de televiziune digitală terestră”:

- elaborarea şi aprobarea prin ordinul MTIC a „Ghidului privind parametrii STB şi a modulelor de recepţie digitală a televizoarelor, recomandate spre utilizare pe teritoriul Republicii Moldova”;

- elaborarea proiectului hotărîrii de Guvern cu privire aprobarea criteriilor pentru determinarea vulnerabilităţii familiilor în scopul asigurării lor cu STB-uri, precum şi modul de finanţare a achiziţionării STB-urilor pentru aceste familii;

- desfăşurarea unei campanii de informare a populaţiei cu privire la diferite aspecte ale tranziţiei la televiziunea digitală terestră, ce ţin de interesele telespectatorilor;

- dotarea cu STB a familiilor determinate ca social vulnerabile;

- modernizarea sistemelor de recepţie colectivă (“antena colectivă”) pentru asigurarea posibilitatea retransmisiei semnalului televiziunii digitale terestre de la antena de recepţie către abonat.

Dat fiind faptul, că în diferite ţări sunt utilizate diferite platforme tehnologice în baza standardelor din familia DVB-T şi MPEG, unele tipuri de STB-uri disponibile pe piaţa globală de dispozitive de recepţie a televiziunii digitale terestre pot să nu corespundă standardelor televiziunii digitale terestre, care vor fi utilizate pe teritoriul Republicii Moldova. Pentru a orienta principalii importatori, și totodată, cumpărătorii de rînd a dispozitivelor de recepție, MTIC în colaborare cu Î.S. “Centrul Național pentru Frecvențe Radio” și Î.S. “Radiocomunicații” urmează să elaboreze și să publice pe pagina sa web „Ghidul privind parametrii STB şi a modulelor de recepţie digitală a televizoarelor, recomandate spre utilizare pe teritoriul Republicii Moldova”. Pentru a asigura accesul familiilor social vulnerabile la programele de televiziune după tranziția la televiziunea digitală terestră, MTIC în comun cu Ministerul Muncii, Protecției Sociale şi Familiei va elabora proiectul hotărîrii de Guvern cu privire aprobarea criteriilor pentru determinarea vulnerabilităţii familiilor în scopul asigurării lor cu STB-uri, precum şi modul de finanţare a achiziţionării STB-urilor pentru aceste familii. Distribuirea STB-urilor va fi realizată prin intermediul oficiilor poștale ale Î.S. “Poșta Moldovei”, iar instalarea   acestora – din contul beneficiarilor.

Modernizarea sistemelor de recepţie colectivă (“antena colectivă”) pentru asigurarea posibilitatea retransmisiei semnalului televiziunii digitale terestre de la antena de recepţie către abonat va fi realizată de către întreprinderile care asigură deservirea tehnică a acestor sisteme și finanțată de gestionarii blocurilor locative respective.

Odată cu punerea în funcțiune a primului multiplex național de televiziune digitală terestră, va fi necesară desfăşurarea unei campanii de informare a populaţiei cu privire la diferite aspecte ale tranziţiei la televiziunea digitală terestră. Spoturile informaționale respective vor fi filmate din contul Î.S. “Radiocomunicații” și difuzate în mod gratuit de către toți radiodifuzorii din Republica Moldova.

La obiectivul 5 „Stabilirea modalităţii de utilizare a benzii 790-862 MHz şi soluţionarea aspectelor conexe”:

- elaborarea proiectului Hotărîrii de Guvern „Cu privire la dezvoltarea reţelelor şi serviciilor publice de comunicaţii electronice cu acces radio în bandă largă în banda de frecvenţe 790–862 MHz”;

- soluţionarea problemelor, legate de excluderea benzii 790–862 MHz din utilizare pentru televiziune digitală terestră.

Utilizarea frecvențelor din banda 790-862 MHz pentru dezvoltarea reţelelor şi serviciilor publice de comunicaţii electronice cu acces radio în bandă largă, datorit proprietăților de propagare a undelor electromagnetice din această bandă, poate permite asigurarea eficientă a zonei rurale cu serviciile respective, fiind necesare mai puține stații de bază a rețelei  în comparație cu benzile de frecvențe mai înalte. Reieșind din faptul, că celelalte frecvențe alocate în Planul digital pentru crearea multiplexelor zonale și regionale oferă posibilitatea includerii tuturor serviciilor de programe TV existente, precum și capacitate suficientă pentru extinderea numărului acestora, este posibilă valorificarea frecvențelor din banda 790-862 MHz pentru dezvoltarea reţelelor şi serviciilor publice de comunicaţii electronice cu acces radio în bandă largă. În acest scop MTIC va elabora proiectul Hotărîrii de Guvern „Cu privire la dezvoltarea reţelelor şi serviciilor publice de comunicaţii electronice cu acces radio în bandă largă în banda de frecvenţe 790–862 MHz”.

În urma implementării serviciilor publice de comunicaţii electronice cu acces radio în bandă largă în banda de frecvenţe 790–862 MHz (canalele TV regionale 61-69) regiunea Comrat poate fi lipsită integral de posibilitatea creării multiplexelor regionale, întrucît, conform Planului digital, pentru această regiune sînt alocate canalele 62 şi 64. În scopul menţinerii premiselor dezvoltării televiziunii de importanţă regională, pentru regiunea Comrat se va negocia cu ţările vecine utilizarea unor alte canale, precum şi alte variante posibile de soluţionare a problemei, cum ar fi spre exemplu: includerea programului pentru regiunea Comrat în multiplexul din alocarea pentru zona Cahul, utilizarea unui canal din setul canalelor 21-60, alocat pentru zona Cahul în Planul Geneva-06, etc..

VI. Etapele de implementare

15. Prevederile prezentului Program vor fi implementate pe parcursul anilor 2012-2015, cu eşalonarea acţiunilor planificate în următoarele două etape:

1) la prima etapă, pe parcursul anilor 2012-2015 (pînă la STAC), se propun a fi realizate următoarele acţiuni:

- modificarea Codului audiovizualului, prin care se va stabili modul de licenţiere pentru televiziunea digitală, conţinutul licenţelor, modalitatea de difuzare a programelor TV publice, termenul de sistare a licenţelor pentru televiziunea analogică;

- implementarea prevederilor Reglementării tehnice RT 38370700-003:2009 „Televiziune digitală. Sisteme, parametri de bază şi metode de măsurări.”, aprobată prin Ordinul ministrului tehnologiei informaţiei şi comunicaţiilor nr. 15 din 02.02.2012;

- eliberarea de către ANRCETI, în perioada imediat următoare după adoptarea prezentului Program, în scopul creării primului multiplex cu acoperire naţională (multiplexul A), prin încredinţare directă Î.S. „Radiocomunicaţii”, a licenţei de utilizare a canalelor TV (1Z1-1Z6), alocate în Planul digital pentru crearea multiplexelor zonale, cu includerea în condiţiile licenţei a obligaţiei de a stabili, în primul rînd, relaţii contractuale de furnizare a capacităţii multiplexului cu titularii licenţelor de emisie pentru serviciile de programe TV de interes public, autorizaţi de către Consiliul Coordonator al Audiovizualului;

- modernizarea sistemelor de recepţie colectivă (“antena colectivă”) pentru asigurarea posibilitatea retransmisiei semnalului televiziunii digitale terestre de la antena de recepţie către abonat;

- elaborarea şi aprobarea prin ordinul MTIC a „Ghidului privind parametrii STB şi a modulelor de recepţie digitală a televizoarelor, recomandate spre utilizare pe teritoriul Republicii Moldova”;

- desfăşurarea unei campanii de informare a populaţiei cu privire la diferite aspecte ale tranziţiei la televiziunea digitală terestră, ce ţin de interesele telespectatorilor;

- construirea de către Î.S. „Radiocomunicaţii” a multiplexului A

- elaborarea proiectului hotărîrii de Guvern cu privire aprobarea criteriilor pentru determinarea vulnerabilităţii familiilor în scopul asigurării lor cu STB-uri, precum şi modul de finanţare a achiziţionării STB-urilor pentru aceste familii;

- selectarea în bază de concurs de către Consiliul Coordonator al Audiovizualului a serviciilor de programe TV de interes public şi eliberarea licenţelor de emisie radiodifuzorilor respectivi pentru utilizarea capacităţii primului multiplex cu acoperire naţională şi acces necondiţionat (necodificat) după punere în funcţiune a acestuia;

- dotarea cu STB a familiilor determinate ca social vulnerabile;

- crearea de către furnizorii de reţele existenţi, ce difuzează programe proprii TV la nivel regional şi local, prin grupare corespunzător numărului de canale TV de care dispun, a asociaţilor pentru construirea multiplexelor regionale;

- elaborarea proiectului Hotărîrii de Guvern „Cu privire la dezvoltarea reţelelor şi serviciilor publice de comunicaţii electronice cu acces radio în bandă largă în banda de frecvenţe 790–862 MHz”;

- eliberarea de către ANRCETI, prin concurs, a 14 licenţe de utilizare a canalelor TV, alocate în Planul digital  pentru crearea multiplexelor digitale cu acoperire regională (multiplexele 1R1-1R12, 2R4 şi 2R8) cu includerea în condiţiile licenţei a obligaţiei de a construi multiplexul regional în aşa mod încît să fie asigurată difuzarea pe întreaga arie a regiunii respective

- construirea de către titularii licențelor respective pentru utilizarea frecvențelor/canalelor radio a multiplexelor digitale cu acoperire regională (multiplexele 1R1-1R12, 2R4 şi 2R8).

Realizarea acţiunilor menţionate la lit. f) şi n) va continua şi în cea de a doua etapă.

2) la etapa a doua, (după STAC), se propun a fi realizate următoarele acţiuni:

- eliberarea de către ANRCETI, în perioada imediat următoare după STAC, în scopul creării multiplexelor cu acoperire naţională (multiplexelor B,C), prin încredinţare directă Î.S. „Radiocomunicaţii”, a licenţelor de utilizare a canalelor TV (2Z1-2Z6) și (3Z1-3Z6) alocate în Planul digital pentru crearea multiplexelor zonale;

- construirea de către Î.S. „Radiocomunicaţii” a multiplexelor B și C;

- eliberarea de către ANRCETI, prin concurs, în perioada imediat următoare după STAC, în scopul creării multiplexelor cu acoperire naţională (multiplexelor D-F), a licenţelor de utilizare a canalelor TV (4Z1-4Z6), (5Z1-5Z6) și (6Z1-6Z6), alocate în Planul digital pentru crearea multiplexelor zonale;

- construirea de către titularul/titularii licențelor respective pentru utilizarea frecvențelor/canalelor radio a multiplexelor D-F.

VII. PLANUL DE ACŢIUNI ŞI SURSELE POTENŢIALE 
DE FINANŢARE A PROGRAMULUI

16. La elaborarea Planului de acţiuni privind realizarea Programului de tranziţie de la televiziunea analogică terestră la cea digitală terestră s-a ţinut cont, în primul rînd, de factorii şi tendinţele de tranziție la televiziunea digitală în lume, de prioritățile în procesul de implementare a televiziunii digitale şi de rezultatele analizei situaţiei actuale în  domeniul vizat. În acest context, Planul prevede un şir de instrumente şi mecanisme care vor permite implementarea şi realizarea prezentului Program.  Finanţarea acţiunilor preconizate se va efectua din surse, altele decît bugetul de stat, conform anexei la prezentul Program. Mijloacele din aceste surse vor fi asigurate din credite bancare, împrumuturi, fonduri de inovaţii, granturi, investiţii, precum şi din sursele proprii ale întreprinderilor din domeniu, obţinute sub formă de profit, cele care provin din amortizare, arendă, emiterea acţiunilor etc.

VIII. REZULTATELE SCONTATE ŞI INDICATORII 
DE PROGRES ŞI PERFORMANŢĂ

17. Implementarea prevederilor prezentului Program va avea ca rezultat conformarea la stipulările Acordului, semnat în cadrul RRC-06, în vederea digitalizării eterului şi va conduce la:

- majorarea de la 4 pînă la 10-12 a numărului de programe TV de interes public cu acoperire naţională oferite populaţiei spre recepţie cu acces necondiţionat;

- extinderea ariei de difuzare după STAC, precum şi majorarea pînă la 10-12 a numărului programelor de interes regional şi local în toate 12 regiuni, în care este împărţit teritoriul ţării conform planului digital Geneva-2006 (în prezent, zona de acoperire cu programe TV a radiodifuzorilor regionali/locali în cele mai multe cazuri cuprinde cîteva localităţi sau uneori o singură localitate);

- posibilitatea recepţiei după STAC în orice localitate a ţării pînă la 70-84 de programe TV, difuzate prin intermediul reţelelor de televiziune digitală terestră;

- lichidarea decalajului digital între zonele rurale şi cele urbane prin asigurarea accesului uniform la informaţie si mărirea numărului vizualizatorilor;

- crearea premiselor reale pentru dezvoltarea audiovizualului autohton prin oferirea radiodifuzorilor capacități suplimentare pentru difuzarea programelor acestora la nivel național și regional;

- servicii suplimentare accesate în mod interactiv (program de transmisiune, teletext, subtitre în diferite limbi, dublare sonoră etc.);

- diminuarea cheltuielilor de întreţinere a echipamentelor ce revin la difuzarea unui program TV cu cca 25-30 % faţă de cheltuielile ce revin la difuzarea unui program în format analogic (datorit faptului că un emiţător difuzează concomitent 10-12 programe).

- îmbunătăţirea calităţii serviciilor de programe TV furnizate populaţiei;

- posibilitatea creării reţelelor TV de rezoluţie înaltă.

18. Indicatori de progres

Rezultatele implementării prezentului Program se caracterizează prin următorii indicatori:

| Indicatorii de progres şi performanţă | Obiectiv |
| --- | --- |
| Numărul emițătoarelor de televiziune digitală terestră în funcțiune în benzile 174-230 MHz şi 470-862 MHz raportat la numărul total de emițătore TV funcționale în aceste benzi | 100% |
| Rata de acoperire a populației cu semnalul programelor TV, difuzate prin rețelele de televiziune digitală terestră | 99% |
| Rata de acoperire a teritoriului țării cu semnalul programelor TV, difuzate prin rețelele naționale de televiziune digitală terestră | 100% |

Indicatori specifici ce caracterizează nivelul de realizare a obiectivelor:

- numărul emițătoarelor de televiziune digitală terestră în funcțiune în benzile 174-230 MHz şi 470-862 MHz raportat la numărul total de emițătore TV funcționale în aceste benzi;

- rata de acoperire a populației cu semnalul programelor TV, difuzate prin rețelele naționale de televiziune digitală terestră;

- rata de acoperire a teritoriului țării cu semnalul programelor TV, difuzate prin rețelele naționale de televiziune digitală terestră;

- rata de acoperire a populației cu semnalul programelor TV, difuzate prin rețelele regionale de televiziune digitală terestră;

- rata de acoperire a teritoriului țării cu semnalul programelor TV, difuzate prin rețelele regionale de televiziune digitală terestră;

- numărul gospodăriilor, care dispun de dispozitive de recepție a TV digitale terestre (estimativ în bază de sondaj);

- numărul radiodifuzorilor, ce difuzează prin rețelele de televiziune digitală terestră;

- numărul multiplexelor naționale funcționale;

- numărul multiplexelor regionale funcționale.

IX. MONITORIZAREA ŞI EVALUAREA

19. Monitoringul asupra procesului de implementare a acţiunilor prevăzute de prezentul Program, precum şi asupra rezultatelor reale va fi exercitat la nivel naţional de către Ministerul Tehnologiei Informaţiei şi Comunicaţiilor şi va permite intervenţia operativă în procesul de realizare a obiectivelor şi sarcinilor trasate. Evaluarea realizării prezentului Program va fi efectuată prin compararea periodică a indicatorilor de progres şi performanţă şi indicatorii specifici. Calcularea şi compararea periodică a indicatorilor de creştere în timp se va efectua pentru fiecare perioadă de gestionare în comparaţie cu perioada similară precedentă (anual), luînd drept perioadă de referinţă anul 2012. Abordarea cumulativă va obiectiviza evaluarea rezultatelor obţinute graţie realizării prezentului Program pe toată perioada acţiunii acestuia.

Anexă la Programul de tranziţie de la televiziunea analogică terestră la cea digitală terestră

PLANUL DE ACŢIUNI

privind realizarea Programului de tranziţie de la televiziunea analogică terestră la cea digitală terestră în perioada 2012-2015

| Nr. d/o | Denumirea acţiunii | Responsabili | Termenul de realizare | Indicatorii de monitorizare | Costul implementării (lei) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| 1 | 2 | 3 | 4 |  | 5 |  | 6 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. Elaborarea şi aprobarea cadrului normativ necesar pentru implementarea televiziunii digitale terestre, care să delimiteze clar atribuţiile organului central de specialitate şi ale autorităţilor de reglementare a activităţii privind furnizarea reţelelor, serviciilor publice de comunicaţii electronice, precum şi ale serviciilor de programe TV (de conţinut) și să stabilească mecanismele de autorizare, licențiere și de reglementare coresopunzătoare noilor condiții tehnologice |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1. | Elaborarea şi aprobarea proiectului de hotărîre a Guvernului „Cu privire la aprobarea proiectului de lege pentru modificarea şi completarea Codului audiovizualului al Republicii Moldova nr. 260-XVI din 27 iulie 2006” | MTIC | Trim. IV 2012 | Lege privind modificarea Codului audiovizualului adoptată |  |  | Fără cheltuieli |
| 1.2. | Implementarea prevederilor Reglementării tehnice RT 38370700-003:2009 „Televiziune digitală. Sisteme, parametri de bază şi metode de măsurări.”, aprobată prin Ordinul ministrului tehnologiei informaţiei şi comunicaţiilor nr. 15 din 02.02.2012 | MTIC (Î.S. „Centrul Naţional pentru Frecvenţe Radio”) | Trim. II 2012 | numărul tipurilor de echipamente de televiziune digitală certificate |  |  | Fără cheltuieli |
| 2. Asigurarea uniformă a furnizării serviciilor de televiziune în format digital, prin intermediul transmisiilor terestre, pe teritoriul întregii ţări, cu o eficiență maximă a utilizării spectrului de frecvențe |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1. | Eliberarea în perioada imediat următoare după adoptarea prezentului Program, în scopul creării primului multiplex cu acoperire naţională (multiplexul A), prin încredinţare directă Î.S. „Radiocomunicaţii”, a licenţei de utilizare a canalelor TV (1Z1-1Z6), alocate în Planul digital pentru crearea multiplexelor zonale | ANRCETI | Trim. IV 2012 |  |  | Licenţă eliberată Î.S. „Radiocomunicaţii” prin încredinţare directă | Fără cheltuieli |
| 2.2. | Construirea a multiplexului A | MTIC (Î.S. „Radiocomunicaţii”) | Trim. I 2013 |  |  | Multiplex construit | 68000000 |
| 2.3. | Eliberarea de prin concurs a licenţelor de utilizare a canalelor TV, alocate în Planul digital pentru crearea multiplexelor digitale cu acoperire regională (multiplexele 1R1-1R12, 2R4 şi 2R8) | ANRCETI | Trim. IV 2013 |  |  | Numărul licenţelor eliberate | Fără cheltuieli |
| 2.4. | Construirea multiplexelor digitale cu acoperire regională (multiplexele 1R1-1R12, 2R4 şi2R8) | ANRCETI(titularii licențelor) | 2013-2015 |  |  | Numărul multiplexelor construite | 2000000-2500000 per multiplex |
| 2.5. | Eliberarea, în scopul creării multiplexelor cu acoperire naţională (multiplexelor B,C), prin încredinţare directă Î.S. „Radiocomunicaţii”, a licenţelor de utilizare a canalelor TV (2Z1-2Z6) și (3Z1-3Z6) alocate în Planul digital pentru crearea multiplexelor zonale | ANRCETI | Trim. III 2015 |  |  | Licenţele eliberate | Fără cheltuieli |
| 2.6. | Construirea multiplexelor B și C | MTIC (Î.S. „Radiocomunicaţii”) | Trim. IV 2015 |  |  | Multiplexe construite | 53000000 |
| 2.7. | Eliberarea prin concurs , în scopul creării multiplexelor cu acoperire naţională (multiplexelor D-F), a licenţelor de utilizare a canalelor TV (4Z1-4Z6), (5Z1-5Z6) și (6Z1-6Z6), alocate în Planul digital pentru crearea multiplexelor zonale | ANRCETI | Trim. III 2015 |  |  | Licenţele eliberate | Fără cheltuieli |
| 2.8. | Construirea multiplexelor D-F | ANRCETI(titularul/titularii licențelor) | Trim. IV 2015 |  |  | Multiplexe construite | >161000000 |
| 3. Crearea condiţiilor pentru menţinerea şi extinderea diversităţii actuale a serviciilor de programe de producţie autohtonă şi neadmiterea lichidării urmare a tranziţiei la televiziunea digitală a radiodifuzorilor deja lansaţi pe piaţa audiovizuală autohtonă, care pe parcursul mai multor ani au demonstrat performanţe şi valoare sub diverse aspecte |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.1. | Selectarea în bază de concurs a serviciilor de programe TV de interes public şi eliberarea licenţelor de emisie radiodifuzorilor respectivi pentru utilizarea capacităţii primului multiplex cu acoperire naţională şi acces necondiţionat (necodificat) | CCA | Trim. II 2013 |  |  | Licenţe de emisie eliberate | Fără cheltuieli |
| 3.2. | Crearea asociaţilor furnizorii de reţele existenţi, ce difuzează programe proprii TV la nivel regional şi local pentru construirea multiplexelor regionale | ANRCETI(furnizorii de reţele respectivi) | Trim. III 2013 |  |  | Asociaţii create | Sursele financiare proprii ale furnizorilor |
| 4. Crearea condiţiilor pentru asigurarea populaţiei cu dispozitivele pentru recepţionarea semnalul de televiziune digitală terestră |  |  |  |  |  |  |  |
| 4.1. | Elaborarea şi aprobarea prin ordinul MTIC a „Ghidului privind parametrii STB şi a modulelor de recepţie digitală a televizoarelor, recomandate spre utilizare pe teritoriul Republicii Moldova” | MTIC | Trim. I 2013 |  |  | Ghidul elaborat | Fără cheltuieli |
| 4.2. | Elaborarea proiectului hotărîrii de Guvern cu privire aprobarea criteriilor pentru determinarea vulnerabilităţii familiilor în scopul asigurării lor cu STB-uri, precum şi modul de finanţare a achiziţionării STB-urilor pentru aceste familii | MTIC, Ministerul Muncii, Protecției Sociale şi Familiei | Trim. I 2013 |  |  | Proiect de hotărîre de Guvern elaborat și prezentat Guvernului spre aprobare | Fără cheltuieli |
| 4.3. | Desfăşurarea unei campanii de informare a populaţiei cu privire la diferite aspecte ale tranziţiei la televiziunea digitală terestră, ce ţin de interesele telespectatorilor | MTIC | 2013-2015 |  |  | Număr de spoturi publicitare difuzate la TV şi radio | 500000 pentru producerea spoturilor (Î.S. „Radiocomunicaţii”); difuzarea gratuită |
| 4.4. | Dotarea cu STB a familiilor determinate ca social vulnerabile | MTIC | 2013-2014 |  |  | % familiilor asigurate cu STB-uri | mijloacele financiare ale Î.S. „Radiocomunicaţii” |
| 4.5. | Modernizarea sistemelor de recepţie colectivă (“antena colectivă”) pentru asigurarea posibilitatea retransmisiei semnalului televiziunii digitale terestre de la antena de recepţie către abonat | MTIC, întreprinderile care asigură deservirea tehnică a sistemelor de recepţie colectivă | 2012-2013 |  |  | % blocurilor locative cu sisteme de recepţie colectivă modernizate | mijloacele financiare ale gestionarilor blocurilor locative respective |
| 5. Stabilirea modalităţii de utilizare a “dividendului digital” şi soluţionarea aspectelor conexe |  |  |  |  |  |  |  |
| 5.1. | Elaborarea proiectului Hotărîrii de Guvern „Cu privire la dezvoltarea reţelelor şi serviciilor publice de comunicaţii electronice cu acces radio în bandă largă în banda de frecvenţe 790–862 MHz” | MTIC | Trim. IV 2013 |  | Proiect de hotărîre de Guvern elaborat și prezentat Guvernului spre aprobare |  | Fără cheltuieli |
| 5.2. | Soluţionarea problemelor, legate de excluderea benzii 790–862 MHz din utilizare pentru televiziune digitală terestră (asigurarea posibilităţii difuzării programelor radiodifuzorilor din UTAG) | MTIC | 2012-2015 |  | frecvenţe noi coordonate pentru crearea multiplexului din această regiune sau includerea programelor în multiplexul pentru zona Cahul |  | Fără cheltuieli |