Anexa nr. 2

la Hotărîrea Guvernului nr.

din

**PLANUL DE ACȚIUNI**

**de implementare a Strategiei naţionale de ordine și securitate publică 2016 - 2020**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **ACȚIUNI** | **SUBACȚIUNI** | **TERMEN** | **RESPONSABILI** | **COSTURI ȘI FINANȚARE** | **INDICATORI DE PROGRES** |
| **2** | **3** | **4** | **5** | **6** | **7** |
| **OBIECTIVUL 1.**  **CONSOLIDAREA PROTECȚIEI PERSOANEI, A SIGURANȚEI SOCIETĂȚII ȘI STATULUI, PRIN DEZVOLTAREA CAPACITĂȚILOR SISTEMULUI DE ORDINE ȘI SECURITATE PUBLICĂ** | | | | | |
| 1.1. Revizuirea, în scopul actualizării și corelării, a strategiilor, politicilor, planurilor și programelor naționale și sectoriale incidente domeniului ordinii și securității publice, prevenirii și combaterii criminalității | 1.1.1. Evaluarea cadrului strategiilor, politicilor și programelor naționale și sectoriale incidente domeniului ordinii și securității publice de către grupul de lucru interdepartamental constituit în acest scop, actualizarea și corelarea acestora pe baza Strategiei de securitate națională a Republicii Moldova, respectiv a Strategiei naționale de ordine și securitate publică(în continuare Strategia) | 2016-2017 | Ministerul Afacerilor Interne,  Ministerul Apărării,  Procuratura Generală,  Ministerul Finanțelor,  Centrul Național Anticorupție,  Serviciul de Informații și Securitate | Nu necesită bugetare | Grup de lucru instituit  Număr de ședințe organizate și desfășurate  Numărul de concluzii/recomandări implementate  Strategii, politici și programe naționale și sectoriale evaluate, actualizate și corelate |
| 1.1.2. Includerea Strategiei între strategiile sectoriale ce trebuie realizate conform Strategiei securității naționale a RM | 2016-2017 | Ministerul Afacerilor Interne | Nu necesită bugetare | Propunerea de completare acceptată și aplicată |
| 1.1.3. Reanalizarea rapoartelor, evaluărilor etc. realizate cu asistență externă,care au vizat Ministerul Afacerilor Interne și componentele de ordine și securitate publică, și valorificarea recomandărilor formulate în documentele respective | 2016-2017 | Ministerul Afacerilor Interne | Nu necesită bugetare | Numărul recomandărilor implementate |
| 1.1.4. Realizarea politicilor publice necesare prevenirii și combaterii criminalității prin participarea instituțiilor relevante, a autorităților publice, a mediului academic și a societății civile | 2016-2020 | Ministerul Afacerilor Interne,  Ministerul Apărării,  Procuratura Generală,  Ministerul Finanțelor,  Centrul Național Anticorupție,  Serviciul de Informații și Securitate  Academia de Științe | În limita bugetului aprobat și a resurselor externe disponibile | Numărul documentelor de politici publice elaborate și implementate |
| 1.1.5. Asigurarea concordanței cadrului strategic și al politicilor cu cel european echivalent, preluarea în sistemul de ordine și securitate publică a standardelor, experiențelor și bunelor practici europene și internaționale relevante | 2016-2020 | Ministerul Afacerilor Interne,  Ministerul Apărării,  Procuratura Generală,  Ministerul Finanțelor,  Centrul Național Anticorupție,  Serviciul de Informații și Securitate | În limita bugetului aprobat și a resurselor externe disponibile | Numărul documentelor de politici publice corelate și conforme cadrului european și internațional |
| 1.1.6. Corelarea progresivă în interiorul Ministerului Afacerilor Interne a perioadelor de valabilitate a strategiilor instituționale și a programelor de dezvoltare strategică. Începînd cu 2020 acestea să fie emise pentru perioade similare | 2017-2020 | Ministerul Afacerilor Interne | Nu necesită bugetare | Numărul documentelor de politici publice corelate și ajustate |
| 1.1.7. Identificarea surselor de finanțare externă ca alternativă la bugetarea națională și realizarea de proiecte pentru atragerea de fonduri în scopul îndeplinirii acțiunilor din prezentul plan | 2016-2020 | Cancelaria de Stat,  Ministerul Afacerilor Interne,  Ministerul Apărării,  Procuratura Generală,  Ministerul Finanțelor,  Centrul Național Anticorupție,  Serviciul de Informații și Securitate | Nu necesită bugetare | Numărul surselor identificate și valorificate  Numărul proiectelor elaborate și promovate  Numărul proiectelor acceptate și finanțate  Dinamica pozitivă în valorificarea resurselor accesate |
| 1.2. Cunoașterea comprehensivă a sistemului riscurilor, amenințărilor și vulnerabilităților ce pot afecta ordinea și securitatea publică, precum și a situației criminogene, în scopul susținerii procesului de planificare strategică și a practicii domeniului | 1.2.1. Elaborarea de către Ministerul Afacerilor Interne, împreună cu instituțiile cu atribuții în domeniu, a raportului anual privind evoluția riscurilor, amenințărilor și vulnerabilităților ce pot afecta ordinea și securitatea publică. Diseminarea raportului către entitățile interesate și societate | 2016-2020 | Ministerul Afacerilor Interne,  Ministerul Apărării,  Procuratura Generală,  Ministerul Finanțelor,  Centrul Național Anticorupție,  Serviciul de Informații și Securitate | Nu necesită bugetare | Rapoartele anuale întocmite și diseminate/publicate  Numărul recomandărilor formulate și implementate |
| 1.2.2. Realizarea sistemului unitar al Ministerului Afacerilor Interne de indicatori pentru cunoașterea caracteristicilor situației criminogene, conturarea la nivel național, regional și local a stării reale de protecție a persoanei, securitate a societății și statului | 2016-2017 | Ministerul Afacerilor Interne,  Ministerul Apărării,  Procuratura Generală,  Ministerul Finanțelor,  Centrul Național Anticorupție,  Serviciul de Informații și Securitate | Nu necesită bugetare | Sistemul unitar de indicatori instituit și operațional |
| 1.2.3. Elaborarea metodologiei unice a Ministerului Afacerilor Interne pentru analiza situației operative și valorificarea datelor acesteia | 2017-2018 | Ministerul Afacerilor Interne | Nu necesită bugetare | Proiectul Metodologiei elaborat  Metodologia aprobată și implementată |
| 1.3. Optimizarea serviciilor publice pentru populație, eliminarea birocrației, creșterea gradului de informatizare, a promptitudinii și calității activităților prestate de către angajații instituțiilor de ordine și securitate publică | 1.3.1. Inventarierea serviciilor publice furnizate de către instituțiile de ordine și securitate publică, evaluarea măsurii în care acestea rezultă din competențele legale și renunțarea la cele nespecifice | 2017 | Cancelaria de Stat,  Ministerul Afacerilor Interne,  Procuratura Generală,  Ministerul Finanțelor,  Centrul Național Anticorupție,  Serviciul de Informații și Securitate | Nu necesită bugetare | Grupul de lucru interdepartamental instituit  Raportul întocmit și recomandări implementate  Serviciile publice optimizate și eficace  Dinamica pozitivă a gradului de satisfacție a populației față de calitatea serviciului public |
| 1.3.2. Analiza reglementărilor privitoare la serviciile pentru populație furnizate de către structurile de ordine și securitate publică, reducerea numărului de avize și aprobări, simplificarea formularelor / instrumentelor și procedurilor de lucru | 2017-2018 | Ministerul Afacerilor Interne,  Procuratura Generală,  Ministerul Finanțelor,  Centrul Național Anticorupție,  Serviciul de Informații și Securitate | Nu necesită bugetare | Grupul de lucru interdepartamental instituit  Raportul întocmit și recomandări implementate  Numărul actelor normative ajustate/amendate |
| 1.3.3. Extinderea serviciilor în sistem „Ghișeu unic”, e-administrație și on-line, precum și a capacităților de informare a populației | 2017-2020 | Cancelaria de Stat,  Ministerul Afacerilor Interne,  Procuratura Generală,  Ministerul Finanțelor,  Centrul Național Anticorupție,  Serviciul de Informații și Securitate | În limita bugetului aprobat și a resurselor externe disponibile | Numărul serviciilor prestate prin sistemul informatic  Dinamica pozitivă în procesul de creare a serviciilor în sistem informatic  Indicatori în ascensiune privind gradul de satisfacție a populației |
| 1.3.4. Realizarea de programe de formare a personalului din structurile de ordine și securitate publică implicat în activități de lucru cu publicul | 2016-2020 | Cancelaria de Stat,  Ministerul Afacerilor Interne,  Procuratura Generală,  Ministerul Finanțelor,  Centrul Național Anticorupție,  Serviciul de Informații și Securitate,  Academia de Administrare Publică | În limita bugetului aprobat și a resurselor externe disponibile | Numărul de programe realizate  Numărul cursurilor desfășurate  Numărul de personal instruit  Indicatori în ascensiune privind gradul de satisfacție a populației |
| 1.3.5. Evaluarea anuală a respectării de către personalul structurilor de ordine și securitate publică a standardelor internaționale privind drepturile omului, eliminăriimăsurilor și practicilor de abuz şi rele tratamente, inclusiv a acțiunilor discriminatorii faţă de minorități sau persoane cu nevoi speciale | 2016-2020 | Ministerul Afacerilor Interne,  Procuratura Generală,  Ministerul Finanțelor,  Centrul Național Anticorupție,  Serviciul de Informații și Securitate | Nu necesită bugetare | Raport de evaluare realizat |
| 1.3.6. Evaluarea anuală a progreselor înregistrate privind dezvoltarea şi implementarea de către Inspectoratul General al Poliției a principiilor Poliției comunitare, în acord cu sistemul ‘CommunityPolicing’ | 2016-2020 | Ministerul Afacerilor Interne | Nu necesită bugetare | Raport anual de evaluare întocmit  Dinamica pozitivă privind satisfacția populației față de activitatea Poliției |
| 1.3.7. Asimilarea de către toate structurile din sistemul de ordine și securitate publică a principiilor performanței polițienești egale (‘EqualPolice Performance’), adaptate la specificul activității proprii | 2017-2020 | Ministerul Afacerilor Interne | Nu necesită bugetare | Dinamica pozitivă de implementare a principiilor performanței polițienești egale în sistemul de ordine și securitate publică  Dinamica pozitivă privind satisfacția populației față de activitatea Poliției |
| 1.3.8. Dezvoltarea bazelor de date integrate necesare furnizării de servicii publice pentru populație | 2017-2020 | Ministerul Afacerilor Interne,  Procuratura Generală,  Ministerul Finanțelor,  Centrul Național Anticorupție,  Serviciul de Informații și Securitate  Centrul de guvernare electronică | În limita bugetului aprobat și a resurselor externe disponibile | Bazele de date integrateinstituite/ajustate și operaționale |
| 1.4. Dezvoltarea dimensiunii preventive a activităților de protecție a persoanei, securitate a societății și statului | 1.4.1. Elaborarea, pe baza Concepției Activității Polițienești a Concepției de prevenire a criminalității, aplicabilă, potrivit specificului activității, tuturor structurilor de ordine și securitate publică din MAI | 2017 | Inspectoratul General al Poliției  Departamentul Trupelor de Carabinieri  Departamentul Poliției de Frontieră | Nu necesită bugetare | Concepția elaborată și aprobată |
| 1.4.2. Elaborarea, completarea, modificarea, după caz, a reglementărilor interne din Ministerul Afacerilor Interne prin accentuarea în cuprinsul acestora a funcției de prevenire a criminalității | 2018-2019 | Ministerul Afacerilor Interne | Nu necesită bugetare | Numărul reglementărilor interne evaluate și amendate |
| 1.4.3. Dezvoltarea capacității structurilor de prevenire a criminalității în ceea ce privește persoanele, protecția copiilor, îndeosebi a celor din familii dezorganizate și lăsați de părinți în grija rudelor; diminuarea abandonului școlar și a criminalității juvenile; protecția victimelor și persoanelor vulnerabile; abuzurile și violența sexuală și familială | 2016-2020 | Ministerul Afacerilor Interne,  Procuratura Generală,  Ministerul Finanțelor,  Centrul Național Anticorupție,  Serviciul de Informații și Securitate,  Ministerul Educației,  Ministerul Muncii, Protecției Sociale și Familiei | În limita bugetului aprobat și a resurselor externe disponibile | Numărul structurilor competente ajustate și dotate la nivelul european  Diminuarea indicatorilor privind criminalitatea și acțiunile antisociale |
| 1.4.4. Dezvoltarea capacității structurilor de prevenire a criminalității organizate, transfrontaliere, economice, financiare și informatice prin asigurarea cadrului de reglementare, organizațional și operațional necesar îndeplinirii atribuțiilor specifice | 2016-2020 | Ministerul Afacerilor Interne,  Procuratura Generală,  Ministerul Finanțelor,  Centrul Național Anticorupție,  Serviciul de Informații și Securitate | În limita bugetului aprobat și a resurselor externe disponibile | Numărul structurilor competente ajustate și dotate la nivelul european  Diminuarea indicatorilor privind criminalitatea: organizată, transfrontalieră, economică, financiară și informatică |
| 1.4.5. Dezvoltarea mecanismelor de optimizare a răspunsului la sesizările persoanelor privind încălcarea ordinii și securității publice | 2017-2019 | Ministerul Afacerilor Interne,  Procuratura Generală,  Ministerul Finanțelor,  Centrul Național Anticorupție,  Serviciul de Informații și Securitate | Nu necesită bugetare | Grupul de lucru interdepartamental instituit  Proiectul Conceptului elaborat și aprobat Mecanismul de optimizare dezvoltare implementat  Dinamica pozitivă a satisfacției populației față de răspunsul la sesizări |
| 1.4.6. Organizarea și desfășurarea de acțiuni pentru cunoașterea mediului de interes operativ, a bandelor/grupărilor de cartier, a persoanelor vulnerabile, a locurilor pretabile la comiterea de ilegalități | 2016-2020 | Ministerul Afacerilor Interne,  Procuratura Generală,  Ministerul Finanțelor,  Centrul Național Anticorupție,  Serviciul de Informații și Securitate | Nu necesită bugetare | Numărul acțiunilor organizate și desfășurate  Numărul de bande/grupări de cartier identificate și destructurate  Dinamica pozitivă a numărului de acțiuni operative desfășurate în locuri pretabile la săvîrșirea de ilegalități |
| 1.4.7. Realizarea planurilor integrate pentru intensificarea prezenței structurilor de ordine și securitate publică în locurile pretabile lacomiterea de ilegalități, în zona instituțiilor școlare, locuri de agrement, la manifestări sociale, culturale și sportive, pentru prevenirea furturilor, pungășiilor, tîlhăriilor, infracțiunilor sexuale, spargerilor de locuințe | 2016-2020 | Ministerul Afacerilor Interne,  Procuratura Generală,  Serviciul de Informații și Securitate | Nu necesită bugetare | Numărul planurilor integrate elaborate și implementate  Dinamica în scăderea a indicatorilor privind ilegalitățile în circumstanțele relevate |
| 1.4.8. Realizarea planurilor integrate pentru dezvoltarea legăturilor cu populația, instituțiile școlare, administrația publică și societatea civilă pentru creșterea gradului de informare și conștientizare a comunității privind evoluția criminalității și noile moduri de operare, desfășurarea de acțiuni comune privind prevenirea criminalității | 2016-2020 | Ministerul Afacerilor Interne,  Autoritățile adminstrației publice locale,  societatea civilă | Nu necesită bugetare | Numărul planurilor integrate elaborate și implementate  Dinamica pozitivă și atitudinea proactivă de implicare a populației și societății civile în activități de prevenire a criminalității și faptelor antisociale |
| 1.5. Reorganizarea sistemului de Poliție Rutieră, dezvoltarea capacităților în domeniu, sporirea siguranței rutiere și a protecției persoanelor în trafic | 1.5.1. Realizarea de către structurile de ordine și securitate publică a responsabilităților ce le revin din Strategia națională pentru siguranță rutieră (aprobată prin Hotărîrea Guvernului nr. 1214 din 27 decembrie 2010), din Strategia de transport și logistică pe anii 2013-2022 (aprobată prin Hotărîrea Guvernului nr. 827 din 28 octombrie 2013) și din Strategia de dezvoltare a Poliției pentru anii 2016-2020 (aprobată prin Hotărîrea Guvernului nr. 587 din 12 mai 2016) | 2016-2020 | Ministerul Afacerilor Interne,  Ministerul Transporturilor și Infrastructurii Drumurilor,  Ministerul Sănătății,  Ministerul Tehnologiei Informaţiei şi Comunicaţiilor, Ministerul Justiţiei,  Ministerul Educaţiei,autorităţile administraţiei publice locale  ONG-urile de profil | În limita bugetului aprobat și a resurselor externe disponibile | Dinamica pozitivă privind implementarea documentelor de politici relevate  Ponderea în ascensiune a nivelului de realizare a  documentelor de politici relevate |
| 1.5.2. Înființarea în cadrul Inspectoratului Național pentru Securitate Publică a Direcției Generale Circulație Rutieră, cu rol de coordonare a domeniului, care va avea corespondenți la Direcțiile Regionale de Poliție și la Inspectoratele teritoriale de Poliție | 2017-2018 | Ministerul Afacerilor Interne | Nu necesită bugetare | Proiectul elaborat și aprobat  DGCR înființată și operațională |
| 1.5.3. Desconcentrarea misiunilor de Poliție Rutieră către Direcțiile Regionale de Poliție (ce vor fi înființate) și Inspectoratele teritoriale de Poliție | 2017 | Ministerul Afacerilor Interne | Nu necesită bugetare | Proiectul elaborat și aprobat  Structurile organizatorice înființate și operaționale |
| 1.5.4. Constituirea în subordineaDirecției Generale Circulație Rutieră a subdiviziunii de poliție rutieră pentru drumurile naționale, escortă și misiuni speciale | 2017 | Ministerul Afacerilor Interne | Nu necesită bugetare | Proiectul elaborat și aprobat  Structura organizatorică înființată și operațională |
| 1.5.5. Punerea în coordonarea Inspectoratului General al Poliției a Sistemului Automatizat de Supraveghere a Circulației Rutiere *„Controlul Traficului”* | 2017 | Ministerul Afacerilor Interne | Nu necesită bugetare | Proiectul elaborat și aprobat |
| 1.5.6. Analizarea oportunității menținerii în competența Inspectoratul General al Poliției a responsabilităților nespecifice poliției prevăzute prin Hotărîrea Guvernului nr. 415 din 8 aprilie 2003 despre aprobarea Regulamentului cu privire la supravegherea tehnică exercitată de poliţia rutieră | 2016-2017 | Ministerul Afacerilor Interne,  Ministerul Transporturilor și Infrastructurii Drumurilor | Nu necesită bugetare | Raportul de analiză întocmit  Numărul recomandărilor formulate și implementate  Proiect elaborat și aprobat |
| 1.5.7. Desfășurarea activităților de formare de specialitate a polițiștilor rutieri | 2017-2020 | Ministerul Afacerilor Interne | În limita bugetului aprobat și a resurselor externe disponibile | Numărul programelor/cursurilor organizate și desfășurate  Numărul de persoane formate |
| 1.5.8. Analizarea, împreună cu Ministerul Educației, a soluțiilor de includere în învățămîntul primar și gimnazial a orelor de siguranță rutieră | 2017-2018 | Ministerul Afacerilor Interne,  Ministerul Educației | Nu necesită bugetare | Raportul de analiză întocmit  Numărul recomandărilor formulate și implementate |
| 1.5.9. Realizarea de parteneriate public-private pentru realizarea de acțiuni și campanii privind creșterea siguranței rutiere, identificarea și semnalizarea zonelor de risc, conștientizarea populației și diminuarea încălcărilor legislației specifice | 2016-2020 | Ministerul Afacerilor Interne,  Ministerul Transporturilor și Infrastructurii Drumurilor,  Autoritățile administrației publice locale,  ONG-urile de profil | În limita bugetului aprobat și a resurselor externe disponibile | Dinamica pozitivă de stabilire și realizare a parteneriatelor publice-private  Numărul campaniilor, broșurilor/pliantelor desfășurate/editate  Numărul recomandări implementate |
| 1.5.10. Modificarea cadrului juridic național pentru implementarea conceptului privind constatarea amiabilă a accidentelor rutiere ce nu au produs victime | Semestrul I 2017 | Ministerul Afacerilor Interne | În limita bugetului aprobat și a resurselor externe disponibile | Cadru juridic național revizuit |
| 1.5.11. Desfășurarea de operațiuni de siguranță rutieră la nivel național și local pentru prevenirea și sancționarea încălcărilor legislației rutiere | 2016-2020 | Ministerul Afacerilor Interne  Serviciul Vamal | În limita bugetului aprobat și a resurselor externe disponibile | Numărul operațiunilor organizate și desfășurate  Dinamica pozitivă a indicatorilor de siguranță rutieră  Dinamica pozitivă a nivelului de satisfacție a populației față de prestația profesională a polițiștilor rutieri |
| 1.5.12. Evaluarea capacității de prevenire, combatere și documentare a accidentelor rutiere de către subdiviziunile specializate ale Inspectoratului General al Poliției | 2017-2020 | Ministerul Afacerilor Interne,  Ministerul Transporturilor și Infrastructurii Drumurilor | Nu necesită bugetare | Raport întocmit |
| 1.6. Consolidarea capacității operaționale a sistemului de ordine și securitate publică pentru combaterea faptelor infracționale | 1.6.1. Introducerea Planului unic de ordine și securitate publică, instrument integrat de lucru pentru gestionarea la nivel teritorial a combaterii faptelor infracționale | 2017 | Ministerul Afacerilor Interne | Nu necesită bugetare | Reglementarea privind planul unic de ordine și securitate publică elaborată și aprobată  Planurile unice aprobate și operaționalizate |
| 1.6.2. Întărirea capacității operaționale a structurilor centrale și teritoriale cu atribuții de combatere a faptelor infracționale prin asigurarea cu efective, dotare și suport informatic | 2017-2020 | Ministerul Afacerilor Interne,  Ministerul Finanțelor | În limita bugetului aprobat și a resurselor externe disponibile | Capacitățile operaționale asigurate |
| 1.6.4. Reorganizarea Inspectoratului Național de Patrulare în Inspectoratul Național de Securitate Publică și desconcentrarea la nivel teritorial a competențelor, forțelor și mijloacelor pentru menținerea și asigurarea ordinii publice | 2016-2017 | Ministerul Afacerilor Interne | Nu necesită bugetare | Inspectoratul Naţional de Patrulare al Inspectoratului General al Poliției, reorganizat  Competențele transmise subdiviziunilor teritoriale de poliție |
| 1.6.5. Dezvoltarea capacităților de intervenție la apelul cetățenilor și scurtarea timpilor de reacție | 2017-2020 | Ministerul Afacerilor Interne,  Ministerul Finanțelor | În limita bugetului aprobat și a resurselor externe disponibile | Dinamica pozitivă de dezvoltare a capacităților  Numărul de unități auto procurate și dotate  Dinamică pozitivă a satisfacției populației față de intervenția poliției |
| 1.6.6. Desfășurarea periodică de operațiuni naționale integrate pentru combaterea faptelor infracționale | 2017-2020 | Ministerul Afacerilor Interne,  Serviciul de Informații și Securitate | În limita bugetului aprobat | Numărul de operațiuni organizate și desfășurate  Dinamică în scădere a faptelor infracționale |
| 1.6.7. Revizuirea, potrivit reformei sistemului judiciar, a cadrului de reglementare a activităților de investigații și urmărire penală desfășurate de către structurile specializate, eliminarea lacunelor, dispozițiilor contradictorii și a celor care nu permit desfășurarea investigațiilor în cazul tuturor infracțiunilor, constatarea celor latente și proactivitatea. Studierea oportunității înființării Poliției Judiciare | 2016-2017  (corelativ reformei sistemului judiciar) | Ministerul Justiției,  Ministerul Afacerilor Interne | Nu necesită bugetare | Numărul proiectelor elaborate  Numărul actelor aprobate |
| 1.6.8. Promovarea propunerilor de modificare a legislaţiei procesuale penale, astfel încât să se asigure coerența și simplificarea acesteia, delimitarea precisă a atribuţiilor procurorului şi ofiţerului de urmărire penală din MAI | 2017-2018  (corelativ reformei sistemului judiciar) | Ministerul Afacerilor Interne,  Ministerul Justiției,  Procuratura Generală,  Centrul Național Anticorupție | Nu necesită bugetare | Numărul propunerilor elaborate și acceptate  Numărul proiectelor elaborate  Numărul actelor aprobate |
| 1.6.9. Revizuirea, potrivit reformei sistemului judiciar, a statutului ofițerilor de investigații și urmărire penală din MAI | 2016-2017  (corelativ reformei sistemului judiciar) | Ministerul Afacerilor Interne,  Ministerul Justiției,  Procuratura Generală,  Centrul Național Anticorupție | Nu necesită bugetare | Numărul proiectelor elaborate  Statutul ofițerilor de investigații și urmărire penală revizuit și aprobat |
|  | 1.6.10. Perfecționarea cooperării pentru combaterea criminalității între structurile de investigații și urmărire penală ale Ministerului Afacerilor Interne cu procurorii și alte structuri de aplicare a legii | 2017-2020 | Ministerul Afacerilor Interne,  Ministerul Justiției,  Procuratura Generală,  Serviciul de Informații și Securitate,  Centrul Național Anticorupție | Nu necesită bugetare | Mecanismul și instrumentele de cooperare stabilite și operaționalizate |
| 1.6.11. Specializarea procurorilor pentru contracararea categoriilor de fapte criminale care necesită pentru instrumentare nivel înalt de expertiză | 2017-2018 | Procuratura Generală | În limita bugetului aprobat și a resurselor externe disponibile | Cursurile elaborate și aplicate  Sistemul procurorilor specializați stabilită și funcțională |
| 1.6.12. Dezvoltarea capacităților subdiviziunilor de investigații și urmărire penală din cadrul MAI și întărirea componentelor teritoriale, asigurarea cu personal, mijloace tehnice speciale pentru investigarea criminalității și tehnologii informatice | 2016-2020 | Ministerul Afacerilor Interne,  Ministerul Justiției,  Procuratura Generală,  Serviciul de Informații și Securitate,  Centrul Național Anticorupție,  Ministerul Finanțelor | În limita bugetului aprobat și a resurselor externe disponibile | Nivelul de dotare cu mijloace în dinamică progresiv pozitivă  Personalul încadrat conform necesarului determinat  Numărul angajaților instruiți  Numărul cursurilor de instruire organizate și desfășurate  Numărul de cazuri investigate, urmărite penal, trimise în instanță și în care s-au pronunțat condamnări |
| 1.6.13. Realizarea de programe de formare profesională continuă de specialitate a personalului cu atribuții de combatere a faptelor infracționale | 2017-2020 | Ministerul Afacerilor Interne,  Ministerul Justiției,  Procuratura Generală,  Serviciul de Informații și Securitate,  Centrul Național Anticorupție | În limita bugetului aprobat și a resurselor externe disponibile | Numărul cursurilor de instruire organizate și desfășurate  Numărul angajaților instruiți |
| 1.6.14. Completarea Codului contravențional al Republicii Moldova cu prevederile referitoare la personalul Ministerului Afacerilor Interne care trebuie abilitat să constate și să aplice sancțiuni contravenționale | 2017 | Ministerul Afacerilor Interne | Nu necesită bugetare | Proiectul de lege elaborat  Legea aprobată |
| 1.6.15. Actualizarea periodică, în funcție de evoluția situației, a nivelului prejudiciului de la care se începe urmărirea penală,avînd în vedere costurile aferente activităţilor specifice | 2016-2020 | Ministerul Afacerilor Interne,  Ministerul Justiției,  Procuratura Generală,  Serviciul de Informații și Securitate,  Centrul Național Anticorupție | Nu necesită bugetare | Numărul propunerilor formulate și acceptate  Numărul proiectelor elaborate și aprobate |
| 1.6.16. Consolidarea capacităților subdiviziunilor tehnico-criminalistice și asigurarea de mijloace și tehnică criminalistică pentru structurile de ordine și securitate publică | 2017-2020 | Ministerul Afacerilor Interne,  Ministerul Finanțelor | În limita bugetului aprobat și a resurselor externe disponibile | Dinamica pozitivă de dezvoltare a capacităților |
| 1.6.17. Preluarea de către Inspectoratul General al Poliției de la Serviciul tehnologii informaționale a activității dactiloscopice | 2017-2018 | Ministerul Afacerilor Interne | Nu necesită bugetare | Proiect elaborat  Document aprobat și implementat |
|  | 1.6.18. Constituirea Centrului Chinologic al Ministerului Afacerilor Interne pentru concentrarea activității de coordonare, reglementare, metodologice și a resurselor în domeniu. Dezvoltarea capacităților chinologice pentru sprijinirea misiunilor de diferite categorii ale structurilor de ordine și securitate publică | 2017-2019 | Ministerul Afacerilor Interne | În limita bugetului aprobat și a resurselor externe disponibile | Dinamica pozitivă de dezvoltare a capacităților  Centrul Chinologic creat și funcțional  Numărul de cîini de serviciu și conductori pregătiți  Numărul de acțiuni desfășurate cu participarea cîinilor de serviciu |
| 1.6.19. Evaluarea anuală a situației deținătorilor de arme pe baza datelor din registrul electronic de evidență a armelor și adoptarea măsurilor ce se impun pentru securitatea în domeniu | 2016-2020 | Ministerul Afacerilor Interne | Nu necesită bugetare | Raport realizat |
| 1.6.20. Desfășurarea de operațiuni naționale pentru combaterea infracțiunilor prevăzute de Legea nr. 130 din 8 iunie 2012 cu privire la regimul armelor şi muniţiilor cu destinaţie civilă | 2017-2020 | Ministerul Afacerilor Interne | În limita bugetului aprobat | Numărul operațiunilor organizate și desfășurate  Dinamica în scădere a infracțiunilor specifice |
| 1.6.21. Evaluarea anuală a realizării, conform standardelor internaționale în domeniul drepturilor omului, a condițiilor în spațiile pentru detenţie  provizorie și  camerele de interogare, precum și a celor de transportare a persoanelor reținute/arestate în procesul urmăririi penale | 2017-2020 | Ministerul Afacerilor Interne,  Procuratura Generală,  Serviciul de Informații și Securitate,  Centrul Național Anticorupție,  Ministerul Finanțelor | Nu necesită bugetare | Raport de evaluare întocmit  Dinamica pozitivă de dezvoltare a capacităților  Numărul unităților de transport procurate și dotate |
| 1.7. Perfecționarea cadrului de reglementare, conceptual, funcțional, de acțiune și cooperare interinstituțională pentru investigarea, documentarea și combaterea criminalității organizate și transfrontaliere | 1.7.1. Perfecționarea cadrului de reglementare privind combaterea criminalității organizate și transfrontaliere. Asigurarea prevederilor care să stabilească responsabilitățile instituționale și să permită desfășurarea eficace a acțiunilor specifice | 2017-2019 | Ministerul Afacerilor Interne,  Serviciul de Informații și Securitate,  Ministerul Finanțelor, Ministerul Sănătății, Serviciul Vamal, Serviciul Protecție și Pază de Stat, Procuratura Generală | Nu necesită bugetare | Cadrul de reglementare modificat și funcțional |
| 1.7.2. Dezvoltarea mecanismelor de coordonare operativă, cooperare operațională și schimb de informații între subdiviziunile Ministerului Afacerilor Interne cu atribuții de contracarare a criminalității organizate și transfrontaliere, precum și între acestea și alte instituții cu responsabilități în domeniul aplicării legii | 2017-2019 | Ministerul Afacerilor Interne,  Serviciul de Informații și Securitate,  Ministerul Finanțelor, Ministerul Sănătății, Serviciul Vamal, Serviciul Protecție și Pază de Stat, Procuratura Generală | Nu necesită bugetare | Mecanismele dezvoltate și implementate  Numărul de cazuri soluționate în urma coordonării operative |
| 1.7.3. Instituirea sistemului unic de alerte pentru situațiile de criminalitate organizată și transfrontalieră | 2017-2019 | Ministerul Afacerilor Interne,  Serviciul de Informații și Securitate,  Ministerul Finanțelor, Ministerul Sănătății, Serviciul Protecție și Pază de Stat, Procuratura Generală | În limita bugetului aprobat și a resurselor externe disponibile | Sistemul unic creat și operaționalizat |
| 1.7.4. Dezvoltarea cooperării internaționale cu instituții și organizații de profil pentru combaterea criminalității organizate și transfrontaliere. Asigurarea schimbului operativ reciproc de date și informații. Realizarea cadrului de reglementare pentru dezvoltarea rețelei ofițerilor de legătură ai Republicii Moldova în străinătate și intensificarea cooperării cu ofițerii de legătură acreditați în Republica Moldova | 2017-2020 | Ministerul Afacerilor Interne,  Serviciul de Informații și Securitate,  Ministerul Finanțelor | Nu necesită bugetare | Numărul tratatelor/acordurilor semnate  Numărul întrunirilor în cadrul cărora au participat reprezentanții Republicii Moldova  Proiectul elaborat și aprobat  Numărul de informări transmise de instituțiile RM  Numărul de cazuri soluționate prin cooperarea internațională  Numărul de ofițeri de legătură acreditați de Republica Moldova |
| 1.7.5. Dezvoltarea capacităților operaționale ale subdiviziunilor cu atribuții de combatere a criminalității organizate și transfrontaliere, de organizare și desfășurare în comun a investigării, documentării și destructurării grupurilor și organizațiilor criminale prin asigurarea personalului, mijloacelor speciale și informatice | 2017-2020 | Ministerul Afacerilor Interne,  Procuratura Generală,  Serviciul de Informații și Securitate,  Centrul Național Anticorupție,  Ministerul Finanțelor | În limita bugetului aprobat și a resurselor externe disponibile | Dinamica pozitivă de dezvoltare a capacităților  Numărul de investigații organizate și desfășurate în comun  Numărul de grupuri și organizații criminale destructurate  Numărul de cazuri trimise în instanță și finalizate cu condamnări |
| 1.7.6. Efectuarea de exerciții tactice pe plan intern, dar și cu participare internațională, pentru antrenarea structurilor naționale în vederea organizării și desfășurării în comun a operațiunilor de combatere a criminalității organizate și transfrontaliere | 2017-2020 | Ministerul Afacerilor Interne,  Procuratura Generală,  Serviciul de Informații și Securitate,  Centrul Național Anticorupție,  Ministerul Finanțelor | În limita bugetului aprobat și a resurselor externe disponibile | Numărul de aplicații tactice desfășurate  Numărul de concluzii și recomandări rezultate și implementate în urma aplicațiilor |
| 1.7.7. Organizarea de operațiuni comune la nivel național pentru cunoașterea situației criminalității organizate și transfrontaliere și combaterea infracționalității specifice | 2017-2020 | Ministerul Afacerilor Interne,  Procuratura Generală,  Serviciul de Informații și Securitate,  Centrul Național Anticorupție,  Ministerul Finanțelor | În limita bugetului aprobat și a resurselor externe disponibile | Numărul operațiunilor pentru cunoașterea situației criminalității organizate și transfrontaliere organizate și desfășurate  Dinamica în scădere a indicatorilor criminalității specifice |
| 1.7.8. Organizarea de programe comune de formare profesională, schimb de experiență etc. interne și internaționale, participarea la operațiuni internaționale, pentru personalul entităților cu responsabilități privind combaterea criminalității organizate și transfrontaliere | 2017-2020 | Ministerul Afacerilor Interne,  Procuratura Generală,  Serviciul de Informații și Securitate,  Centrul Național Anticorupție | În limita bugetului aprobat și a resurselor externe disponibile | Numărul de programe comune de formare profesională organizate Numărul de angajați ce au participat la procesul de schimb de experiență/operațiuni internaționale |
| 1.7.9. Perfecționarea mecanismelor de coordonare la nivel național, cooperare, schimb de informații și parteneriate în domeniul antidrog și al traficului de persoane. Dezvoltarea metodelor de combatere a vînzării pe internet a drogurilor și de racolare a persoanelor în vederea traficării acestora | 2017-2018 | Ministerul Afacerilor Interne,  Procuratura Generală,  Serviciul de Informații și Securitate,  Ministerul Finanțelor | În limita bugetului aprobat și a resurselor externe disponibile | Mecanismul ajustat și implementat  Metodele de combatere a vînzării pe internet a drogurilor și de racolare a persoanelor în vederea traficării ajustate și implementate |
|  | 1.7.10. Dezvoltarea capacității structurilor antidrog și de combatere a traficului de persoane prin creșterea efectivelor, îndeosebi a celor teritoriale, pregătire, dotare cu mijloace și echipamente specifice. Implicarea personalului în activități de formare și investigații internaționale/europene (proiecte bilaterale, echipe comune de investigații) | 2016-2020 | Ministerul Afacerilor Interne,  Serviciul de Informații și Securitate,  Ministerul Finanțelor | În limita bugetului aprobat și a resurselor externe disponibile | Dinamica pozitivă de dezvoltare a capacităților  Numărul de persoane angajate  Numărul de persoane și activități/proiecte comune organizate și desfășurate  Dinamica în scădere a indicatorilor infracționalității specifice |
|  | 1.7.11. Realizarea de parteneriate instituționale între structurile specializate ale MAI, alte instituții de aplicare a legii și cu societatea civilă pentru combaterea în comun a criminalității care implică drogurile și traficul de ființe umane, precum și pentru asistența victimelor | 2016-2020 | Ministerul Afacerilor Interne,  ONG-urile de profil | În limita bugetului aprobat și a resurselor externe disponibile | Numărul parteneriatelor inițiate și în proces de desfășurare |
|  | 1.7.12. Desfășurarea de campanii publice de informare și educative, precum și în mediile de interes operativ de către Ministerul Afacerilor Interne, alte instituții, societatea civilă, unitățile școlare și mass-media pentru conștientizarea riscurilor aferente traficului și consumului de droguri, traficului de ființe umane și pentru susținerea victimelor acestora | 2016-2020 | Ministerul Afacerilor Interne,  ONG-urile de profil | În limita bugetului aprobat și a resurselor externe disponibile | Numărul de campanii organizate și desfășurate  Dinamica în scădere a indicatorilor infracționalității specifice |
|  | 1.7.13. Promovarea propunerilor de amendare a legislației privitoare la protecția martorilor și realizarea conformității acesteia cu practica europeană | 2017 | Ministerul Afacerilor Interne,  Procuratura Generală | Nu necesită bugetare | Numărul propunerilor formulate și acceptate  Numărul proiectelor elaborate și aprobate |
| 1.8. Dezvoltarea capacităților de identificare, prevenire și contracarare a criminalității economice și financiar-bancare prin elaborarea, modificarea completarea cadrului de reglementare, asigurarea cu mijloace tehnice și cu specialiști | 1.8.1. Ajustarea cadrului legislativ pentru creșterea eficacității măsurilor de combatere a criminalității economice și financiar-bancare, de recuperare a prejudiciilor generate și asigurare a finalității judiciare a acțiunilor structurilor cu atribuții în domeniu | 2017-2018 | Ministerul Afacerilor Interne,  Procuratura Generală,  Serviciul de Informații și Securitate,  Centrul Național Anticorupție,  Ministerul Finanțelor,  Ministerul Economiei,  Ministerul Justiției | Nu necesită bugetare | Numărul proiectelor elaborate și aprobate  Numărul cazurilor cu finalitate judiciară |
| 1.8.2. Studierea constantă a mediului economic în vederea cunoașterii riscurilor specifice, a grupurilor cu interese în sfera criminalității economice și financiar-bancare, a domeniilor vulnerabile și zonelor cu impact posibil major asupra stabilității economice, în general, și în ceea ce privește securitatea financiară a persoanelor, în special | 2016-2020 | Ministerul Economiei,  Ministerul Finanțelor,  Centrul Național Anticorupție,  Ministerul Afacerilor Interne | Nu necesită bugetare | Numărul de rapoarte întocmite și publicate  Numărul recomandărilor elaborate și aprobate |
| 1.8.3. Evaluareaanuală a capacităților de acțiune în comun a structurilor cu atribuții de combatere a criminalității economice și financiar-bancare, evaziunii fiscale, contrabandei, falsului de mijloace financiare etc. | 2016-2020 | Ministerul Afacerilor Interne,  Procuratura Generală,  Serviciul de Informații și Securitate,  Centrul Național Anticorupție,  Ministerul Finanțelor | Nu necesită bugetare | Raport de evaluare realizat  Dinamica în scădere a indicatorilor infracționalității specifice |
| 1.8.4. Organizarea de programe comune de formare profesională, schimb de experiență etc. interne și internaționale, participarea la operațiuni internaționale, pentru personalul entităților cu responsabilități privind combaterea criminalității economice și financiar-bancare | 2017-2020 | Ministerul Afacerilor Interne,  Procuratura Generală,  Serviciul de Informații și Securitate,  Centrul Național Anticorupție,  Ministerul Finanțelor | În limita bugetului aprobat și a resurselor externe disponibile | Numărul de programe comune de formare profesională organizate Numărul de angajați ce au participat la procesul de schimb de experiență/operațiuni internaționale |
| 1.8.5. Desfășurarea de operațiuni specifice în comun pentru cunoașterea și combaterea surselor și acțiunilor de criminalitate economică și financiar-bancară | 2017-2020 | Ministerul Afacerilor Interne,  Procuratura Generală,  Serviciul de Informații și Securitate,  Centrul Național Anticorupție,  Ministerul Finanțelor | În limita bugetului aprobat și a resurselor externe disponibile | Numărul de operațiuni comune organizate și desfășurate  Numărul de angajați ce au participat la operațiuni  Numărul de cazuri descoperite, investigate, urmărite penal, trimise în instanță și în care s-au pronunțat condamnări  Dinamica în scădere a indicatorilor infracționalității specifice |
| 1.8.6. Desfășurarea de campanii publice de informare și educative, precum și în mediile de interes operativ de către Ministerul Afacerilor Interne, alte autorități, societatea civilă și mass-media, pentru conștientizarea mediului de afaceri și populației cu privire la legislația economică, financiar-bancară și riscurile încălcării acesteia | 2016-2020 | Ministerul Afacerilor Interne,  Ministerul Economiei,  Ministerul Finanțelor,  ONG-urile de profil | În limita bugetului aprobat și a resurselor externe disponibile | Numărul de campanii organizate și desfășurate  Dinamica în scădere a indicatorilor infracționalității specifice |
|  | 1.8.7. Evaluarea impactului modificării cadrului legislativ de reglementarea competențelor Poliției privind prevenirea, investigarea și anchetarea infracțiunilor de spălare a banilor (inclusiv a celor rezultați din activități de crimă organizată) și adoptarea măsurilor necesare | 2017 | Ministerul Afacerilor Interne | Nu necesită bugetare | Cadrul legislativ- normativ armonizat  Raport de evaluare realizat |
| 1.8.8. Evaluarea anuală a capacităților Poliției în domeniul combaterii spălării banilor | 2017-2020 | Ministerul Afacerilor Interne | În limita bugetului aprobat și a resurselor externe disponibile | Raport de evaluare realizat |
| 1.9. Dezvoltarea capacităților de identificare, prevenire și contracarare a criminalității informatice prin elaborarea, modificarea completarea cadrului de reglementare, asigurarea cu mijloace tehnice și cu specialiști | 1.9.1. Evaluarea de către Ministerul Afacerilor Interne, în comun cu instituțiile relevante și societatea civilă, a riscurilor criminalității informatice. Inițierea realizării, modificării, completării, după caz, a strategiilor, politicilor, a cadrului legislativ și normativ necesare combaterii criminalității informatice | 2017-2018 | Ministerul Afacerilor Interne,  Ministerul Tehnologiei Informației și Comunicațiilor, Ministerul Educației, Serviciul de Informații și Securitate,  Procuratura Generală,  ONG-urile de profil | Nu necesită bugetare | Raportul întocmit  Numărul de proiecte elaborate  Numărul de acte elaborate/amendate/abrogate |
| 1.9.2. Proiectarea instrumentelor unitare la nivel național pentru protecția informatică, monitorizarea mediului informatic și combaterea infracționalității informatice | 2016-2017 | Ministerul Afacerilor Interne,  Ministerul Tehnologiei Informației și Comunicațiilor, Procuratura Generală,  Serviciul de Informații și Securitate | Nu necesită bugetare | Mecanismul și instrumentele unitare aprobate și implementate |
| 1.9.3. Stabilirea precisă a responsabilităților și a modului de colaborare a instituțiilor implicate în combaterea criminalității informatice. Reglementarea procedurilor privind colectarea și analizarea probelor digitale | 2017-2018 | Cancelaria de stat,  Ministerul Afacerilor Interne,  Procuratura Generală,  Serviciul de Informații și Securitate | În limita bugetului aprobat | Numărul de proiecte elaborate  Numărul de acte elaborate/amendate/abrogate |
| 1.9.4. Solicitarea de sprijin european pentru dezvoltarea capacităților de combatere a criminalității informatice | 2017-2020 | Ministerul Afacerilor Interne,  Procuratura Generală,  Serviciul de Informații și Securitate | Nu necesită bugetare | Numărul de demersuri înaintate și acceptate  Dinamica pozitivă a procesului de dezvoltare a capacităților în domeniu |
| 1.9.5. Organizarea de programe comune de formare profesională, schimb de experiență etc. interne și internaționale, participarea la operațiuni internaționale, pentru personalul entităților cu responsabilități privind combaterea criminalității informatice | 2017-2020 | Ministerul Afacerilor Interne,  Procuratura Generală,  Serviciul de Informații și Securitate | În limita bugetului aprobat și a resurselor externe disponibile | Numărul de programe comune de formare profesională organizate Numărul de angajați ce au participat la procesul de schimb de experiență/operațiuni internaționale |
| 1.9.6. Modificarea legislației privitoare la infracțiunile informatice, astfel încît investigarea acestora să nu depindă de valoarea prejudiciului | 2017-2018 | Ministerul Afacerilor Interne,  Procuratura Generală,  Serviciul de Informații și Securitate | Nu necesită bugetare | Numărul de proiecte elaborate  Numărul de acte elaborate/amendate/abrogate |
| 1.9.7. Desfășurarea de operațiuni specifice în comun de către MAI și alte instituții de aplicare a legii pentru cunoașterea și combaterea criminalității informatice | 2016-2020 | Ministerul Afacerilor Interne,  Procuratura Generală,  Serviciul de Informații și Securitate | În limita bugetului aprobat și a resurselor externe disponibile | Numărul de operațiuni comune organizate și desfășurate  Numărul de angajați ce au participat la operațiuni  Dinamica în scădere a indicatorilor infracționalității specifice |
| 1.9.8. Desfășurarea de campanii publice de informare și educative și în mediile de interes operativ de către Ministerul Afacerilor Interne, alte autorități, societatea civilă și mass-media, pentru conștientizarea riscurilor și manifestărilor specifice criminalității informatice (racolare de persoane, pornografie infantilă pe internet, fraude on-line etc.) | 2016-2020 | Ministerul Afacerilor Interne,  Procuratura Generală,  Serviciul de Informații și Securitate,  ONG-urile de profil | În limita bugetului aprobat și a resurselor externe disponibile | Numărul de campanii organizate și desfășurate  Dinamica în scădere a indicatorilor infracționalității specifice |
| 1.9.9. Evaluareaanuală a capacităților Poliției în domeniul combaterii criminalității informatice | 2016-2020 | Ministerul Afacerilor Interne | Nu necesită bugetare | Raport de evaluare realizat |
| 1.9.10. Dezvoltarea, la nivelul sistemului de ordine și securitate publică, a capacităților sistemelor de comunicații și informatice ale Ministerului Afacerilor Interne prin asigurarea continuității de funcționare, integrării, interoperabilității, compatibilității, securității, gestiunii adecvate a incidentelor, protecției datelor personale, soluțiilor de back-up, precum și pentru cooperarea cu instituțiile relevante și partenerii de cooperare | 2016-2020 | Ministerul Afacerilor Interne | În limita bugetului aprobat și a resurselor externe disponibile | Sistemul de comunicații și informatice dezvoltat și implementat |
| 1.9.11. Dezvoltarea structurilor informatice ale Ministerului Afacerilor Interne, a sistemelor informatice integrate departamentale, a funcționalității aplicațiilor informatice utilizate de către subdiviziunile Ministerului Afacerilor Interne, pentru asigurarea disponibilității, diversificării serviciilor, integrării, interoperabilității și integrării | 2016-2020 | Ministerul Afacerilor Interne | În limita bugetului aprobat și a resurselor externe disponibile | Structurile și sistemele informatice ale Ministerului Afacerilor Interne dezvoltate și implementate |
| 1.9.12. Instalarea soft-ului în limba română pe stațiile de lucru ale Ministerului Afacerilor Interne | 2017 | Ministerul Afacerilor Interne | În limita bugetului aprobat și a resurselor externe disponibile | Soft-ul procurat și instalat |
| 1.9.13. Dezvoltarea, pe baza platformelor actuale și a noilor achiziții, a infrastructurii teritoriale de comunicații și informatică a Ministerului Afacerilor Interne, a rețelei voce-date, creșterea gradului de informatizare a activității și de suport al capacității operaționale | 2017-2020 | Ministerul Afacerilor Interne | În limita bugetului aprobat și a resurselor externe disponibile | Infrastructura teritorială de comunicații și informatică dezvoltată conform necesităților evaluate |
| 1.10. Continuarea dezvoltării capacităților de control pentru realizarea securității frontaliere, implementarea principiilor managementului integrat al frontierei, combaterea eficace a migrației ilegale și a criminalității transfrontaliere | 1.10.1. Evaluarea cadrului de reglementare a activității Poliției de Frontieră, efectuarea corelărilor ce se impun, eliminarea paralelismelor și suprapunerilor de competențe | 2016-2017 | Ministerul Afacerilor Interne | Nu necesită bugetare | Raportul de evaluare întocmit și publicat  Proiecte elaborate și aprobate |
| 1.10.2. Coordonarea de către Ministerul Afacerilor Interne a activității Consiliului Național pentru Managementul Integrat al Frontierei de Stat | 2016-2020 | Ministerul Afacerilor Interne | Nu necesită bugetare | Numărul de ședințe organizate și desfășurate  Numărul de note/rapoarte elaborate și înaintate spre examinare |
| 1.10.3. Promovarea propunerilor în vederea modificării cadrului normativ, astfel încît echipele mobile ale Poliției de Frontieră să dețină competențe de acțiune pe întregul teritoriu național | 2017 | Ministerul Afacerilor Interne | Nu necesită bugetare | Proiect elaborat și aprobat  Competențele stabilite |
| 1.10.4. Consolidarea componentei de resurse umane prin asigurarea sub aspect numeric, calitativ și al pregătirii, a necesarului de personal pentru îndeplinirea misiunilor specifice, de ordine publică și în situații de criză | 2016-2018 | Ministerul Afacerilor Interne | În limita bugetului aprobat | Necesarul de personal asigurat  Număr de personal pregătit |
| 1.10.5. Organizarea de programe comune de formare profesională, schimb de experiență etc. interne și internaționale, participarea la operațiuni internaționale a personalului Poliției de Frontieră | 2016-2020 | Ministerul Afacerilor Interne | În limita bugetului aprobat și a resurselor externe disponibile | Numărul de programe comune de formare profesională organizate  Numărul de angajați care au participat la schimburi de experiență/operațiuni internaționale |
| 1.10.6. Modernizarea infrastructurii frontierei de stat, construcţia şi reconstrucţia sediilor Poliţiei de frontieră | 2016-2017 | Ministerul Afacerilor Interne | În limita bugetului aprobat şi a resurselor externe disponibile | Sediile Poliţiei de Frontieră modernizate  Condiţiile de muncă ale personalului îmbunătăţite |
| 1.10.7. Consolidarea sistemului naţional de coordonare a securităţii frontaliere | 2016-2020 | Ministerul Afacerilor Interne | În limita bugetului aprobat și a resurselor externe disponibile | Numărul de acțiuni / operațiuni comune organizate și desfășurate |
| 1.10.8. Revizuirea planurilor de acțiune, cooperare și schimb de informații pentru situațiile de încălcare a ordinii publice și a crizelor de ordine publică în zona de responsabilitate a Poliției de Frontieră | 2017-2018 | Ministerul Afacerilor Interne | Nu necesită bugetare | Planurile de acțiune revizuite și ajustate |
| 1.10.9. Dezvoltarea capacității de control al frontierei prin completarea dotării cu mijloace tehnice pentru liniile 1 și 2, pentru controlul documentelor, precum și în situația fluxului sporit de persoane și a producerii de dezordini în punctele de trecere a frontierei | 2016-2020 | Ministerul Afacerilor Interne,  Ministerul Finanțelor | În limita bugetului aprobat și a resurselor externe disponibile | Dinamica pozitivă a procesului de dezvoltare a capacităților  Nivelul dotărilor cu mijloace tehnice în dinamică pozitivă |
| 1.10.10. Folosirea produselor analizei de risc în activitatea de control al frontierei de stat și de menținere a ordinii publice în punctele de trecere a frontierei | 2016-2020 | Ministerul Afacerilor Interne,  Ministerul Finanțelor | Nu necesită bugetare | Numărul produselor analitice elaborate |
| 1.10.11. Creșterea capacității de acțiune a subdiviziunilor centrale și teritoriale ale Poliției de Frontieră și a echipelor mobile pentru desfășurarea de misiuni specifice, de ordine publică și în situații de criză, prin completarea dotării cu mijloace fixe și mobile de supraveghere, de mobilitate, speciale, echipamente informatice și asigurarea mentenanței acestora | 2017-2020 | Ministerul Afacerilor Interne,  Ministerul Finanțelor | În limita bugetului aprobat și a resurselor externe disponibile | Dinamica pozitivă a procesului de dezvoltare a capacităților  Numărul proiectelor elaborate și acceptate pentru finanțare  Dinamica în scădere a indicatorilor infracționalității specifice |
| 1.10.12. Dezvoltarea capacităţilor tehnice şi profesionale de menţinere a regimului în punctele de trecere a frontierei, asigurarea controlului de securitate adecvat, raportat la riscurile şi ameninţările existente | 2017-2020 | Ministerul Afacerilor Interne,  Ministerul Finanțelor | În limita bugetului aprobat și a resurselor externe disponibile | PTF asigurate cu echipamentele necesare  Infrastructura ajustată conform cerințelor de securitate |
|  | 1.10.13. Dezvoltarea, în vederea obţinerii autorizării conform standardelor, a capacităţii subdiviziunii Departamentului Poliţiei de Frontieră specializate în expertizarea documentelor | 2016-2020 | Ministerul Afacerilor Interne, | În limita bugetului aprobat și a resurselor externe disponibile | Dinamica pozitivă în dezvoltarea capacităţilor |
| 1.10.14. Amenajarea încăperilor și alocarea mijloacelor financiare pentru întreținerea solicitanților de azil pînă la preluarea de către Biroul migrație și azil | 2017-2019 | Ministerul Afacerilor Interne,  Ministerul Finanțelor | În limita bugetului aprobat și a resurselor externe disponibile | Încăperile amenajate  Mijloace financiare asigurate  Măsuri de acțiune elaborate și aprobate |
| 1.10.15. Dezvoltarea relațiilor de cooperare cu autoritățile și organizațiile naționale și internaționale relevante pentru managementul integrat al frontierei de stat, asigurarea schimbului de informații constant cu acestea și desfășurarea de activități în comun | 2016-2020 | Ministerul Afacerilor Interne | În limita bugetului aprobat și a resurselor externe disponibile | Numărul de operaţiuni/ activităţi desfăşurate în comun  Acorduri/planuri decooperare semnate/actualizate |
| 1.10.16. Desfășurarea patrulărilor comune și coordonate cu instituțiile de frontieră ale statelor vecine | 2016-2020 | Ministerul Afacerilor Interne | În limita bugetului aprobat | Numărul de patrulări comune şi coordonate organizate şi desfăşurate |
| 1.10.17. Realizarea de parteneriate internaționale pentru obținerea de sprijin în vederea pregătirii personalului ce îndeplinește misiuni de securitate aeronautică | 2017-2020 | Ministerul Afacerilor Interne | În limita bugetului aprobat și a resurselor externe disponibile | Numărul acordurilor / instrumentelor internaționale negociate sau în desfășurare  Număr de personal pregătit |
| 1.11. Continuarea dezvoltării capacităților Biroului migrație și azil de gestiune a activităților din competență la nivel central și regional, de realizare a angajamentelor instituționale, cooperare interinstituțională, asigurare a calității serviciului public și management al crizelor specifice | 1.11.1. Evaluarea cadrului de reglementare a migrației și azilului, efectuarea corelărilor ce se impun. Eliminarea paralelismelor și suprapunerilor de competențeprivind constatarea contravențiilor cu privire la încălcarea regulilor de ședere de către străini; regulilor de plasare în cîmpul muncii a străinilor; dispunerea interdicției de intrare în Republica Moldova; nepermiterea ieșirii și încetarea măsurii de nepermitere a ieşirii | 2016-2017 | Ministerul Afacerilor Interne | Nu necesită bugetare | Raportul de evaluare întocmit și publicat  Proiectele elaborate și aprobate |
| 1.11.2. Dezvoltarea cooperării Biroului migrație și azil cu structurile Ministerului Afacerilor Interne, cu alte autorități ce dețin competențe în domeniul migrației și azilului, precum și cu organizațiile internaționale care operează în domeniu. Perfecționarea modalităților de schimb de informații cu privire la aspectele de interes operativ | 2016-2020 | Ministerul Afacerilor Interne | În limita bugetului aprobat și a resurselor externe disponibile | Numărul proiectelor elaborate  Numărul proiectelor implementate  Numărul activităților de cooperare desfășurate  Numărul de informații transmise și primite |
| 1.11.3. Asigurarea cooperării cu reprezentanțele diplomatice ale Republicii Moldova din țările de origine ale migranțilorcu ședere ilegală în vederea în vederea identificării și returnării oportune a acestora | 2016-2020 | Ministerul Afacerilor Externe și Integrării Europene,  Ministerul Afacerilor Interne | Nu necesită bugetare | Cooperarea și conlucrarea eficace asigurată |
| 1.11.4. Dezvoltarea capacităților analitice ale Biroului migrație și azil pentru realizarea Profilului Migrațional Extins | 2016-2017 | Ministerul Afacerilor Interne | Nu necesită bugetare | Capacități dezvoltate |
| 1.11.5. Dezvoltarea capacităților și sistemului de analizăa riscurilor aferente migrației și azilului prin asigurarea cu personal, echipamente, instrumente, programe analitice și realizarea de baze informatice de date. Utilizarea produselor analizei de risc pentru orientarea misiunilor specifice | 2017-2018 | Ministerul Afacerilor Interne,  Ministerul Finanțelor | În limita bugetului aprobat și a resurselor externe disponibile | Subdiviziunea de analiză de risc operațională  Numărul de produse analitice realizate și diseminate  Nivelul de dotare asigurat conform necesităților stabilite |
| 1.11.6. Dezvoltarea capacităților administrative ale structurilor centrale ale Biroului migrație și azil pentru participarea la elaborarea de strategii și politici în domeniu, coordonare și control. Descentralizarea sarcinilor operative către secțiile regionale | 2017-2018 | Ministerul Afacerilor Interne | Nu necesită bugetare | Proiectele elaborate și aprobate  Numărul actelor elaborate/amendate/abrogate |
| 1.11.7. Dezvoltarea capacității operaționale a secțiilor regionale pentru gestionarea activităților operative descentralizate de Biroul migrație și azil | 2017-2020 | Ministerul Afacerilor Interne | În limita bugetului aprobat și a resurselor externe disponibile | Proiectele elaborate și aprobate  Capacitățile de operare ajustate conform necesarului stabilit |
| 1.11.8. Extinderea şi consolidarea la nivel central şi regional a cooperării între autorităţile competente în scopul combaterii şederii ilegale a străinilor şi a muncii nedeclarate | 2016-2020 | Ministerul Afacerilor Interne,  Serviciul de Informații și Securitate | În limita bugetului aprobat | Numărul de operațiuni organizate și desfășurate  Acorduri încheiate, schimb de date efectuat  Dinamica în scădere a indicatorilor infracționalității specifice |
| 1.11.9. Desfășurarea de campanii publice de informare pe aspecte ale migrației și azilului | 2016-2020 | Ministerul Afacerilor Interne,  ONG-urile de profil | În limita bugetului aprobat și a resurselor externe disponibile | Numărul campaniilor publice organizate și desfășurate |
| 1.11.10. Revizuirea structurii organizatorice a Biroului migrație și azil, înființarea componentelor necesare optimizării funcționale și asigurarea necesarului de personal pentru îndeplinirea misiunilor și atribuțiilor. Modificarea structurii posturilor pentru creșterea motivației personalului și păstrarea acestuia în sistem | 2016-2017 | Ministerul Afacerilor Interne | Nu necesită bugetare | Proiectul elaborat și aprobat |
| 1.11.11. Evaluarea periodică a situației migraționale și formularea propunerilor corelative de modificare a cadrului de reglementare și cooperare, a organizării și efectivelor Biroului migrație și azil, precum și ale celorlalte instituții ce dețin competențe în materie | 2017-2020 | Ministerul Afacerilor Interne,  Ministerul Economiei,  Ministerul Muncii, Protecției Sociale și Familiei,  Serviciul de Informații și Securitate,  ONG-urile de profil | Nu necesită bugetare | Numărul propunerilor / recomandărilor formulate și acceptate  Numărul proiectelor elaborate și aprobate |
| 1.11.12. Monitorizarea permanentă la nivelul Ministerului Afacerilor Interne a evoluției situației migraționale, evaluarea periodică a validității planului de contingență și adoptarea măsurilor ce se impun pentru ajustarea infrastructurii și dotării centrelor pentru persoanele care solicită o formă de protecție internațională | 2016-2020 | Ministerul Afacerilor Interne,  Serviciul de Informații și Securitate | Nu necesită bugetare | Numărul de rapoarte de evaluare întocmite și publicate  Planurile de contingență evaluate și ajustate cerințelor stabilite  Numărul măsurilor adoptate |
| 1.11.13. Dezvoltarea cadrului de proceduri standard de operare specifice migrației și azilului | 2017-2018 | Ministerul Afacerilor Interne | În limita bugetului aprobat și a resurselor externe disponibile | Cadrul de reglementare a procedurilor standard de operare elaborat și aprobat  Numărul de proceduri standard de operare realizate |
| 1.11.14. Organizarea de programe comune de formare profesională, schimb de experiență etc. interne și internaționale, participarea la operațiuni internaționale a angajaților Biroului migrație și azil | 2016-2020 | Ministerul Afacerilor Interne | În limita bugetului aprobat și a resurselor externe disponibile | Numărul de programe comune de formare profesională organizate Numărul de angajați ce au participat la procesul de schimb de experiență/operațiuni internaționale |
| 1.11.15. Perfecţionarea SSIBMA în vederea cooperării cu alte instituţii de stat pentru asigurarea gestionări eficiente a proceselor migraţionale | 2017-2018 | Ministerul Afacerilor Interne  Ministerul Muncii, Protecţiei Sociale şi Familiei  Casa Naţională de Asigurări Sociale  Casa Naţională de Asigurări în Medicină | În limita bugetului aprobat şi a resurselor disponibile | SSIBMA îmbunătăţit şi funcţional |
| 1.11.16. Asigurarea integrării sistemelor informaţionale ale DPF şi BMA în vederea schimbului reciproc de informaţii referitoare la străinii care traversează frontiera de stat şi care au încălcat legislaţia în domeniul migraţiei | 2017-2018 | Ministerul Afacerilor Interne | În limita bugetului aprobat şi a resurselor disponibile | Sistemele informaţionale ale DPF şi BMA integrate şi funcţionale |
| 1.11.17. Constituirea mecanismului național de gestionare unitară și coerentă a situațiilor generate de afluxul sporit de străini | 2017 | Ministerul Afacerilor Interne | În limita bugetului aprobat | Mecanism aprobat și funcțional |
| **OBIECTIVUL 2.**  **REALIZAREA SISTEMULUI MODERN DE ORDINE ȘI SECURITATE PUBLICĂ, INTEGRAT, INTEROPERABIL ȘI COMPATIBIL, CAPABIL SĂ ASIGURE SERVICII PUBLICE DE CALITATE PENTRU PROTECȚIA PERSOANEI, SIGURANȚA SOCIETĂȚII ȘI STATULUI** | | | | | |
| 2.1.Realizarea subsistemului integrat de concepție, reglementare și standardizare a domeniului ordinii și securității publice | 2.1.1. Unificarea cadrului strategiilor, politicilor, legislativ și normativ în domeniul ordinii și securității publice | 2017-2018 | Ministerul Afacerilor Interne | Nu necesită bugetare | Numărul documentelor revizuite și ajustate  Numărul proiectelor elaborate și aprobate |
| 2.1.2. Realizarea glosarului conceptelor și terminologiei unice specifice ordinii și securității publice, asigurarea folosirii acestora în doctrină, învățămînt și activitatea practică | 2017 | Ministerul Afacerilor Interne | În limita bugetului aprobat și a resurselor externe disponibile | Glosarul elaborat și aplicat |
| 2.1.3. Realizarea Legii de organizare și funcționare a Ministerului Afacerilor Interne | 2018 | Ministerul Afacerilor Interne | Nu necesită bugetare | Proiectul elaborat  Legea adoptată și aplicată |
| 2.1.4. Realizarea Strategiei de modernizare și dezvoltare a Jandarmeriei Naționale | 2016-20120 | Ministerul Afacerilor Interne | Nu necesită bugetare | Strategiaelaborată și implementată |
| 2.1.5. Constituirea Consiliului de standardizare al Ministerului Afacerilor Interne și a corespondentelor sale la inspectoratele generale | 2017-2018 | Ministerul Afacerilor Interne | Nu necesită bugetare | Consiliul de standardizare al Ministerului Afacerilor Interne înființat și operaționalizat  Consilii de standardizare ale inspectoratelor generale create și operaționalizate |
| 2.1.6. Inițierea procesului de identificare a proceselor și activităților ce necesită procedurarea și de elaborare a procedurilor standard de operare tehnice, administrative și operaționale | 2016-2019 | Ministerul Afacerilor Interne,  Procuratura Generală,  Serviciul de Informații și Securitate | Nu necesită bugetare | Raportul întocmit  Numărul propunerilor / recomandărilor formulate și implementate |
| 2.1.7. Realizare indicatorilor unici de performanță organizațională | 2017 | Ministerul Afacerilor Interne,  Procuratura Generală,  Serviciul de Informații și Securitate | Nu necesită bugetare | Indicatorii unici de performanță organizațională stabiliți și aplicați |
| 2.2. Delimitarea riguroasă a competențelor structurilor de ordine și securitate publică, stabilirea precisă a răspunderilor și a modului de îndeplinire a atribuțiilor în situații de normalitate, de criză și în alte cazuri prevăzute de lege | 2.2.1. Instituirea, potrivit Schemei 1 din Strategie, a modelului competențelor structurilor din cadrul sistemului de ordine și securitate publică | 2016-2017 | Ministerul Afacerilor Interne,  Ministerul Apărării,  Procuratura Generală,  Ministerul Finanțelor,  Centrul Național Anticorupție,  Serviciul de Informații și Securitate | Nu necesită bugetare | Modelul competențelor structurilor relevante stabilit și implementat |
| 2.2.2. Efectuarea modificărilor și completărilor cadrului legislativ și normativ pentru aplicarea competențelor delimitate ca rezultat al îndeplinirii subacțiunii 2.2.1. | 2017 | Ministerul Afacerilor Interne | Nu necesită bugetare | Proiectele elaborate și aprobate |
| 2.2.3. Stabilirea prin cadrul de reglementare necesar a competențelor operaționale ale forțelor principale, de cooperare, sprijin și excepție și a mecanismelor de acțiune integrată la misiuni în situații normale, de criză și în alte cazuri prevăzute de lege | 2017-2018 | Ministerul Afacerilor Interne,  Ministerul Apărării,  Procuratura Generală,  Ministerul Finanțelor,  Centrul Național Anticorupție,  Serviciul de Informații și Securitate | Nu necesită bugetare | Proiectele elaborate și aprobate |
| 2.2.4. Revizuirea, pînă la adoptarea Legii de organizare și funcționare a Ministerului Afacerilor Interne, a atribuțiilor prevăzute în Hotărîrea Guvernului nr. 778/2009cu privire la aprobarea Regulamentului privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Afacerilor Interne, structurii şi efectivului-limită ale aparatului central al acestuia, eliminarea celor nespecifice și adăugarea celor necesare pentru gestiunea integrată a ordinii și securității publice | 2017-2018 | Ministerul Afacerilor Interne | Nu necesită bugetare | Proiectul elaborat și aprobat |
| 2.2.5. Eliminarea din conținutul cadrului de reglementare a competențelor nemijlocit operative ale ministrului afacerilor interne | 2017 | Ministerul Afacerilor Interne | Nu necesită bugetare | Proiectul elaborat și aprobat |
| 2.2.6. Eliminarea din conținutul Legii nr. 320 din 27 decembrie 2012cu privire la activitatea Poliţiei şi statutul poliţistului a competențelor ministrului privind activitatea Poliției | 2017 | Ministerul Afacerilor Interne | Nu necesită bugetare | Proiectul elaborat și aprobat |
| 2.2.7. Revizuirea competențelor în domeniul ordinii și securității publice a structurilor din afara Ministerului Afacerilor Interne și clarificarea modului de participare a acestora la misiuni specifice în domeniu | 2017-2018 | Ministerul Afacerilor Interne,  Ministerul Apărării,  Procuratura Generală,  Ministerul Finanțelor,  Centrul Național Anticorupție,  Serviciul de Informații și Securitate | Nu necesită bugetare | Proiectele elaborate și aprobate |
| 2.3. Constituirea sistemului modern dual, integrat, interoperabil și compatibil de ordine și securitate publică, condus unitar, echilibrat operațional, regionalizat, asigurat la nivelul suficienței funcționale cu resurse de toate categoriile și sustenabil | 2.3.1. Realizarea noii arhitecturi a sistemului integrat, interoperabil și compatibil de ordine și securitate publică, potrivit modelului prevăzut în Schema 2 din Strategie | 2017-2019 | Ministerul Afacerilor Interne,  Ministerul Apărării,  Procuratura Generală,  Ministerul Finanțelor,  Centrul Național Anticorupție,  Serviciul de Informații și Securitate | În limita bugetului aprobat și a resurselor externe disponibile | Noua arhitectură a sistemului aprobată și implementată |
| 2.3.2. Înființarea și operaționalizarea Departamentului ordine și securitate publică, realizarea subsistemului decizional, relațional și de management operațional | 2017-2018 | Ministerul Afacerilor Interne | În limita bugetului aprobat și a resurselor externe disponibile | Proiectul elaborat și aprobat  Noua structură creată și operaționalizată |
| 2.3.3. Constituirea subsistemului forțelor integrate de ordine și securitate publică, precizarea locului și rolului lor operațional | 2017-2018 | Ministerul Afacerilor Interne,  Ministerul Apărării,  Procuratura Generală,  Ministerul Finanțelor,  Centrul Național Anticorupție,  Serviciul de Informații și Securitate | În limita bugetului aprobat și a resurselor externe disponibile | Subsistemul forțelor integrate de ordine și securitate publică implementat |
| 2.3.4. Reglementarea sistemului de comandă și control la nivelul Ministerului Afacerilor Interne, departamental, teritorial și al dispozitivelor de acțiune pe timpul crizelor, asigurării și restabilirii ordinii publice | 2016-2018 | Ministerul Afacerilor Interne | Nu necesită bugetare | Proiectulelaborat și aprobat  Actul normativ aprobat și implementat |
| 2.3.5. Efectuarea evaluării privitoare la necesarul de forțe și mijloace pentru sistemul de ordine și securitate publică în situații de normalitate, de criză și în alte cazuri prevăzute de lege | 2017 | Ministerul Afacerilor Interne | Nu necesită bugetare | Evaluare efectuată |
| 2.3.6. Consolidarea, corelativ riscurilor de securitate, a capacității sistemului polițienesc dual prin înființarea Jandarmeriei Naționale, la nivel de inspectorat general | 2016-2020 | Ministerul Afacerilor Interne,  Ministerul Finanțelor | În limita bugetului aprobat și a resurselor externe disponibile | Proiectele elaborate și aprobate  Jandarmeria Națională înființată și operaționalizată  Dinamica pozitivă a valorificării resurselor financiare |
| 2.3.7. Regionalizarea structurilor Poliției, Jandarmeriei Naționale și Biroului migrație și azil pe baza concepției realizate în acest sens. Concentrarea la direcțiile/structurile regionale a atribuțiilor administrative | 2017-2019 | Ministerul Afacerilor Interne | În limita bugetului aprobat și a resurselor externe disponibile | Proiectele elaborate și aprobate  Structurile regionale operaționalizate |
| 2.3.8. Revizuirea periodică, pe baza concluziilor rezultate din evoluția situației operative, a misiunilor, structurii organizatorice, efectivelor și resurselor alocate sistemului de ordine și securitate publică | 2016-2020 | Ministerul Afacerilor Interne | În limita bugetului aprobat și a resurselor externe disponibile | Rapoartele elaborate  Recomandările implementate |
| 2.4. Dezvoltarea capacității subsistemului integrat decizional, relațional, de management operațional și al crizelor de ordine publică | 2.4.1. Realizarea studiului privind capacitatea de management al crizelor de ordine publică | 2016-2017 | Cancelaria de Stat, Ministerul Afacerilor Interne,  Procuratura Generală,  Ministerul Finanțelor,  Centrul Național Anticorupție,  Serviciul de Informații și Securitate | Nu necesită bugetare | Studiul elaborat  Numărul recomandărilor implementate |
|  | 2.4.2. Elaborarea, pe baza studiului prevăzut la subacțiunea 2.4.1, a conceptului privind managementul integrat al crizelor de ordine publică, prin care să se realizeze coordonarea unitară a acțiunii instituțiilor, administrației publice locale și centrale | 2016-2017 | Cancelaria de Stat, Ministerul Afacerilor Interne,  Procuratura Generală,  Ministerul Finanțelor,  Centrul Național Anticorupție,  Serviciul de Informații și Securitate | În limita bugetului aprobat și a resurselor externe disponibile | Proiectul conceptului elaborat  Conceptul aprobat și implementat |
|  | 2.4.3. Elaborarea/completarea/modificarea cadrului normativ al managementului operațional și al crizelor de ordine publică, precum și privind organizarea și desfășurarea întrunirilor publice | 2017-2018 | Ministerul Afacerilor Interne,  Procuratura Generală,  Ministerul Finanțelor,  Centrul Național Anticorupție,  Serviciul de Informații și Securitate | Nu necesită bugetare | Numărul proiectelor elaborate și promovate  Numărul actelor normative ajustate/amendate |
|  | 2.4.4. Constituirea Direcției Generale Management Operațional a Ministerului Afacerilor Interne | 2017-2018 | Cancelaria de Stat, Ministerul Afacerilor Interne | În limita bugetului aprobat | Proiectul elaborat și aprobat  Structură organizatorică creată și operațională |
|  | 2.4.5. Înființarea și operaționalizarea Centrului Național de Gestionare a Crizelor de Ordine Publică | 2016-2017 | Cancelaria de Stat, Ministerul Afacerilor Interne | În limita bugetului aprobat | Proiectul elaborat și aprobat  Entitatea creată și operațională |
|  | 2.4.6. Realizarea tabloului național al situației privind ordinea și securitatea publică | 2017 | Ministerul Afacerilor Interne,  Procuratura Generală,  Ministerul Finanțelor,  Centrul Național Anticorupție,  Serviciul de Informații și Securitate | Nu necesită bugetare | Tabloul național realizat  Numărul recomandărilor implementate |
| 2.4.7. Elaborarea procedurilor standard de operare pentru managementul crizelor, asigurarea și restabilirea ordinii publice | 2017 | Ministerul Afacerilor Interne,  Procuratura Generală,  Ministerul Finanțelor,  Centrul Național Anticorupție,  Serviciul de Informații și Securitate | În limita bugetului aprobat și a resurselor externe disponibile | Procedurilestandard de operare elaborate și aprobate |
| 2.4.8. Revizuirea cadrului legal privind folosirea armamentului și a mijloacelor speciale pe timpul crizelor, asigurării și restabilirii ordinii publice, în scopul eliminării ambiguităților, prevenirii abuzurilor și protecției juridice a personalului | 2017 | Ministerul Afacerilor Interne,  Procuratura Generală,  Ministerul Finanțelor,  Centrul Național Anticorupție,  Serviciul de Informații și Securitate | Nu necesită bugetare | Raportul de expertiză elaborat  Cadrul legal de ajustare elaborat și aprobat |
|  | 2.4.9. Operaționalizarea numărului unic pentru apeluri de urgență 112 și a sistemului aferent | 2016-2017 | Ministerul Afacerilor Interne | În limita bugetului aprobat și a resurselor externe disponibile | Sistemul aferent și numărul unic operaționalizat |
|  | 2.4.10. Completarea infrastructurii subdiviziunilor Ministerului Afacerilor Interne cu mijloace de documentare video la distanță, supraveghere a obiectivelor, monitorizare GPS a forțelor și mijloacelor | 2017-2020 | Ministerul Afacerilor Interne,  Ministerul Finanțelor | În limita bugetului aprobat și a resurselor externe disponibile | Dinamica pozitivă a nivelului de dotare  Numărul de propuneri/proiecte de finanțare aprobate |
|  | 2.4.11. Realizarea de proiecte de asistență externă pentru operaționalizarea Centrului Național de Gestionare a Crizelor de Ordine Publică și pentru asigurarea funcționalității sistemului de management integrat al crizelor de ordine publică | 2017-2020 | Ministerul Afacerilor Interne,  Ministerul Afacerilor Externe și Integrării Europene | Nu necesită bugetare | Numărul sporit de proiecte aprobate/acceptate pentru fințare externă  Dinamica pozitivă a valorii proiectelor cu finanțare externă, în special al granturilor |
|  | 2.4.12. Asigurarea integrării, interoperabilității și compatibilității organizatorice și funcționale a sistemului Ministerului Afacerilor Interne de management operațional și al crizelor de ordine publică (la nivel central, departamental și teritorial), constituirea mecanismelor de analiză și evaluare a funcționării acestuia | 2017-2020 | Ministerul Afacerilor Interne,  Procuratura Generală,  Ministerul Finanțelor,  Centrul Național Anticorupție,  Serviciul de Informații și Securitate | În limita bugetului aprobat și a resurselor externe disponibile | Numărul actelor departamentale ajustate/amendate  Sistemul Ministerului Afacerilor Interne de management operațional și al crizelor de ordine publică integrat, interoperabil și compatibil organizatoric și funcțional  Mecanismele de evaluare funcționale |
|  | 2.4.13. Optimizarea organizatorică și funcțională a centrelor de coordonare operațională departamentale și a dispeceratelor prin asigurarea numărului necesar de posturi, echipamente, dotări și informatizare | 2017-2018 | Ministerul Afacerilor Interne,  Procuratura Generală,  Ministerul Finanțelor,  Centrul Național Anticorupție,  Serviciul de Informații și Securitate | În limita bugetului aprobat și a resurselor externe disponibile | Proiectul elaborat privind conceptul optimizării organizatorice și funcționale a centrelor  Optimizarea organizatorică și funcțională implementată  Numărul sporit de proiecte acceptate pentru finanțarea cheltuielilor de dotare |
|  | 2.4.14. Realizarea sistemului informațional integrat pentru managementului operațional și al crizelor de ordine publică, care să includă date din instituții și organizații relevante, precum și de la administrația publică | 2017-2020 | Ministerul Afacerilor Interne,  Procuratura Generală,  Ministerul Finanțelor,  Centrul Național Anticorupție,  Serviciul de Informații și Securitate  Autoritățile administrației publice locale | În limita bugetului aprobat și a resurselor externe disponibile | Sistemul informațional integrat pentru managementului operațional și al crizelor de ordine publică operaționalizat |
|  | 2.4.15. Constituirea mecanismelor de monitorizare a evoluției evenimentelor publice, inclusiv a mass-media și rețelelor de socializare | 2017-2019 | Cancelaria de Stat, Ministerul Afacerilor Interne,  Procuratura Generală,  Ministerul Finanțelor,  Centrul Național Anticorupție,  Serviciul de Informații și Securitate,  ONG-urile de profil | În limita bugetului aprobat și a resurselor externe disponibile | Mecanismele și instrumentele de monitorizare a evoluției evenimentelor publice elaborate și implementate |
|  | 2.4.16. Ridicarea, corelativ naturii riscurilor specifice, a capacității de acțiune a subdiviziunilor de ordine și securitate publică în situații de criză, pentru asigurarea și restabilirea ordinii publice, prin dezvoltarea organizatorică și funcțională la nivel central și regional, consolidarea subdiviziunilor de suport operativ, creșterea efectivelor, profesionalizarea personalului, sporirea mobilității, dotarea cu armament adecvat, mijloace informaționale și de comunicații, mijloace speciale de protecție și intervenție și constituirea rezervelor necesare | 2017-2019 | Ministerul Afacerilor Interne,  Procuratura Generală,  Ministerul Finanțelor,  Centrul Național Anticorupție,  Serviciul de Informații și Securitate | În limita bugetului aprobat și a resurselor externe disponibile | Cadrul de reglementare ajustat/amendat  Dinamica pozitivă a  capacității operaționale  Subdiviziuni de suport operațional funcționale  Personalul profesionalizat  Dinamica pozitivă a  nivelului de dotare  Rezervele constituite, accesibile și sustenabile |
|  | 2.4.17. Revizuirea concepției de elaborare, aplicare și verificare a planurilor de alertă, intervenție, mobilizare operațională și manevră de forțe și mijloace pentru asigurarea și restabilirea ordinii publice în Chișinău, în teritoriu și la obiectivele de interes | 2017-2018 | Ministerul Afacerilor Interne,  Procuratura Generală,  Ministerul Finanțelor,  Centrul Național Anticorupție,  Serviciul de Informații și Securitate | Nu necesită bugetare | Concepția revizuită și ajustată  Numărul planurilor verificate și amendate  Numărul proiectelor elaborate |
|  | 2.4.18. Elaborarea noilor planuri de alertă, intervenție, mobilizare operațională, manevră de forțe și mijloace pentru asigurarea și restabilirea ordinii publice în Chișinău, în teritoriu și la obiectivele de interes, reducerea timpilor de intervenție și dezvoltarea cooperării | 2017-2019 | Ministerul Afacerilor Interne,  Procuratura Generală,  Ministerul Finanțelor,  Centrul Național Anticorupție,  Serviciul de Informații și Securitate | Nu necesită bugetare | Numărul proiectelor elaborate  Numărul planurilor aprobate și implementate |
|  | 2.4.19. Reanalizarea tacticilor de intervenție și dezvoltarea capacității de adaptare a acestora la tendințele de inițiere a tulburărilor ordinii publice, de evoluție rapidă și modificare imprevizibilă a circumstanțelor, în condiții de folosire a mijloacelor contondente, armelor de foc, mijloacelor incendiare și substanțelor explozive | 2016-2017 | Ministerul Afacerilor Interne,  Procuratura Generală,  Ministerul Finanțelor,  Centrul Național Anticorupție,  Serviciul de Informații și Securitate | Nu necesită bugetare | Raportul de analiză elaborat  Numărul recomandărilor implementate  Numărul proiectelor elaborate  Mecanismul și instrumentele de dezvoltare a capacității de adaptare implemente |
|  | 2.4.20. Realizarea sistemului integrat de formare de specialitate a personalului de conducere și operativ din structurile de asigurare și restabilire a ordinii publice, precum și de management al crizelor | 2017-2019 | Ministerul Afacerilor Interne,  Procuratura Generală,  Ministerul Finanțelor,  Centrul Național Anticorupție,  Serviciul de Informații și Securitate | În limita bugetului aprobat și a resurselor externe disponibile | Sistemul integrat de formare a personalului de conducere și operativ implementat  Numărul de cursuri organizate și desfășurate  Numărul angajaților instruiți |
|  | 2.4.21. Organizarea de cursuri pentru ofițerii de legătură cu protestatarii, negociatori și pentru controlul mulțimilor | 2017-2020 | Ministerul Afacerilor Interne,  Serviciul de Informații și Securitate | În limita bugetului aprobat și a resurselor externe disponibile | Numărul cursurilor organizate și desfășurate  Numărul angajaților instruiți |
|  | 2.4.22. Instituirea sistemului lecțiilor învățate pentru diseminarea rapidă a concluziilor rezultate din acțiunile pentru asigurarea și restabilirea ordinii publice și efectuarea corecțiilor de sistem ce se impun | 2017-2020 | Ministerul Afacerilor Interne,  Serviciul de Informații și Securitate | Nu necesită bugetare | Sistemul lecțiilor învățate pentru diseminarea rapidă a concluziilor implementat  Proiectele de ajustare elaborate și aprobate |
|  | 2.4.23. Dezvoltarea cadrului de reglementare, de formare a personalului și a capacității operaționale a structurilor de ordine și securitate publică pentru participarea la misiuni internaționale și de gestionare a crizelor internaționale | 2017-2018 | Ministerul Afacerilor Interne | Nu necesită bugetare | Cadrul de reglementare elaborat și aprobat |
|  | 2.4.24. Efectuarea periodică de aplicații tactice integrate pentru testarea planurilor dealertare, de acțiune, a capacității de conducere și intervenție pe tot teritoriul național la asigurarea și restabilirea ordinii publice | 2016-2020 | Ministerul Afacerilor Interne,  Procuratura Generală,  Ministerul Finanțelor,  Centrul Național Anticorupție,  Serviciul de Informații și Securitate | În limita bugetului aprobat | Aplicațiile tactice integrate pentru testarea planurilor de acțiune realizate  Proiectele de ajustare elaborate și aprobate |
|  | 2.4.25. Elaborarea reglementării pentru asigurarea vizibilității numerelor de identificare ale personalului care participă la misiuni de asigurare și restabilire a ordinii publice | 2017-2018 | Ministerul Afacerilor Interne,  Procuratura Generală,  Ministerul Finanțelor,  Centrul Național Anticorupție,  Serviciul de Informații și Securitate | Nu necesită bugetare | Proiectul elaborat  Reglementarea aprobată și implementată |
|  | 2.4.26. Stabilirea măsurilor pentru diminuarea ultrajelor, pregătirea adecvată a personalului, creșterea autorității și asigurarea protecției juridice a personalului structurilor de ordine și securitate publică | 2016-2017 | Ministerul Afacerilor Interne | Nu necesită bugetare | Măsurile elaborate și implementate |
| 2.5. Dezvoltarea capacității subsistemului integrat de suport informațional și informatic pentru susținerea procesului decizional și a segmentului operativ | 2.5.1. Realizarea sistemului integrat de analiză a informațiilor criminale și analiză de risc al Ministerului Afacerilor Interne la nivel strategic, operațional și tactic, pentru valorificarea unitară a produselor acestuia în scop operativ, organizațional și la proiectarea politicilor în domeniul ordinii și securității publice | 2017-2020 | Ministerul Afacerilor Interne | În limita bugetului aprobat și a resurselor externe disponibile | Sistemul integrat de analiză a informațiilor criminale și analiză de risc implementat |
| 2.5.2. Implementarea în sistemul de ordine și securitate publică a conceptului de ”Intelligence-led policing” (conducere bazată pe informaţii) | 2017-2020 | Ministerul Afacerilor Interne,  Procuratura Generală,  Ministerul Finanțelor,  Centrul Național Anticorupție,  Serviciul de Informații și Securitate | În limita bugetului aprobat și a resurselor externe disponibile | Conceptul de ”Intelligence-led policing” implementat în sistemul de ordine și securitate publică |
| 2.5.3. Înființarea Sistemului Informatic Integrat de Analiză a Informațiilor Operative (SIIAIO) al Ministerului Afacerilor Interne | 2017 | Ministerul Afacerilor Interne | În limita bugetului aprobat și a resurselor externe disponibile | SIIAIO operațional |
| 2.5.4. Realizarea cadrului de reglementare pentru asigurarea accesului decidenților, personalului operativ interesat și a analiștilor de informații la produsele analitice și la SIIAIO | 2018-2020 | Ministerul Afacerilor Interne | Nu necesită bugetare | Cadrul normativ elaborat și aprobat  Accesul la produsele analitice asigurat |
| 2.5.5. Consolidarea capacității subdiviziunilor analitice ale Ministerului Afacerilor Interne prin asigurarea metodologiilor, personalului, dotărilor și a soft-urilor specializate | 2017-2019 | Ministerul Afacerilor Interne,  Ministerul Finanțelor | În limita bugetului aprobat și a resurselor externe disponibile | Metodologiile elaborate și aprobate  Sporirea capacităților umane și materiale la nivelul necesităților identificate |
| 2.5.6. Constituirea sistemului de formare profesională integrată a analiștilor de informații din sistemul de ordine și securitate publică | 2017 | Ministerul Afacerilor Interne,  Procuratura Generală,  Ministerul Finanțelor,  Centrul Național Anticorupție,  Serviciul de Informații și Securitate | În limita bugetului aprobat și a resurselor externe disponibile | Sistemul de formare profesională integrată a analiștilor de informații implementat |
| 2.5.8. Revizuirea sistemului de asigurare cu informații a structurilor de ordine și securitate publică (inclusiv a partenerilor de cooperare din afara Ministerului Afacerilor Interne), de schimb reciproc de informații și de acces la bazele de date relevante | 2017 | Ministerul Afacerilor Interne,  Procuratura Generală,  Ministerul Finanțelor,  Centrul Național Anticorupție,  Serviciul de Informații și Securitate | Nu necesită bugetare | Sistemul de asigurare cu informații revizuit și ajustat |
| 2.5.9. Constituirea subdiviziunii de informații criminale a Ministerului Afacerilor Interne | 2017 | Ministerul Afacerilor Interne | În limita bugetului aprobat și a resurselor externe disponibile | Structura organizatorică instituită  Cadrul de reglementare a organizării/funcționării noii structuri elaborat și aprobat |
| 2.5.10. Revizuirea sistemului de cooperare operativă prin schimb și asigurare cu informații, astfel încît să se asigure funcționalitatea eficace a acestuia în situații normale și de criză | 2016-2017 | Ministerul Afacerilor Interne,  Procuratura Generală,  Ministerul Finanțelor,  Centrul Național Anticorupție,  Serviciul de Informații și Securitate | Nu necesită bugetare | Sistemul de cooperare operativă prin schimb și asigurare cu informații revizuit și ajustat |
| 2.5.11. Revizuirea sistemului de secretizate a documentelor pentru creșterea gradului de protecție, inclusiv informatică, concomitent cu scoaterea de sub incidența acestuia a datelor și informațiilor nespecifice | 2017 | Ministerul Afacerilor Interne,  Procuratura Generală,  Ministerul Finanțelor,  Centrul Național Anticorupție,  Serviciul de Informații și Securitate | Nu necesită bugetare | Sistemul de secretizate a documentelor pentru creșterea gradului de protecție revizuit și ajustat |
| 2.5.12. Dezvoltarea fluxului de informații și a cooperării operaționale între instituțiile de aplicare a legii | 2017-2020 | Ministerul Afacerilor Interne,  Procuratura Generală,  Ministerul Finanțelor,  Centrul Național Anticorupție,  Serviciul de Informații și Securitate | În limita bugetului aprobat și a resurselor externe disponibile | Fluxul de informații și cooperarea dezvoltate și modernizate conform necesităților |
| **OBIECTIVUL 3.**  **DEZVOLTAREA MANAGEMENTULUI RESURSELOR UMANE AFERENTE ORDINII ȘI SECURITĂȚII PUBLICE, APT SĂ SUSȚINĂ SPECIFIC ÎNDEPLINIREA MISIUNILOR ȘI ATRIBUȚIILOR, SPORIREA INTEGRITĂȚII ȘI COMBATEREA CORUPȚIEI** | | | | | |
| 3.1. Dezvoltarea capacității administrative a sistemului de management resurse umane al Ministerului Afacerilor Interne pentru gestiunea unitară a domeniului de competență și sprijinul specific al îndeplinirii atribuțiilor de ordine și securitate publică | 3.1.1. Elaborarea noii strategii de management resurse umane a Ministerului Afacerilor Interne, care să corespundă nevoilor instituționale și așteptărilor personalului | 2017-2018 | Ministerul Afacerilor Interne | Nu necesită bugetare | Proiectul elaborat și aprobat  Strategie implementată |
| 3.1.2. Realizarea și utilizarea mecanismelor de cunoaștere a așteptărilor personalului de conducere și a celui de execuție față de sistemul de resurse umane pentru asigurarea feedback-ului și reglarea sistemică | 2016-2017 | Ministerul Afacerilor Interne | Nu necesită bugetare | Mecanismul de cunoaștere a așteptărilor personalului elaborat, aprobat și implementat |
| 3.1.3. Elaborarea și operaționalizarea cadrului normativ subsecvent Legii privind funcționarul public cu statut special din Ministerul Afacerilor Interne | 2016-2017 | Ministerul Afacerilor Interne | Nu necesită bugetare | Proiectele elaborate și aprobate |
| 3.1.4. Realizarea cadrului unitar normativ și al procedurilor standard de operare pentru managementul resurselor umane ale Ministerului Afacerilor Interne (administrarea personalului și formarea profesională) | 2017-2018 | Ministerul Afacerilor Interne | Nu necesită bugetare | Procedurile standard de operare elaborate și aprobate |
| 3.1.5. Dezvoltarea capacității administrative și coeziunii sistemului de management resurse umane prin unificarea organizatorică, realizarea proporționalității domeniului în raport cu alte funcții instituționale, optimizare structurală, asigurarea personalului necesar, profesionalizarea acestuia, precum și a mijloacelor tehnice necesare | 2017-2020 | Ministerul Afacerilor Interne | În limita bugetului aprobat și a resurselor externe disponibile | Proiectele elaborate și aprobate  Dinamica pozitivă a procesului de consolidare a capacităților |
| 3.1.6. Proiectarea sistemului unitar de carieră și a regulilor de evoluție profesională (ghidul carierei), bazate pe predictibilitate, egalitate de șanse, experiență, cunoștințe și rezultate | 2016-2017 | Ministerul Afacerilor Interne | Nu necesită bugetare | Sistemul unitar de carieră ajustat și operaționalizat  Regulile de evoluție profesională ajustate și implementate |
| 3.1.7. Desfășurarea studiului privind motivația personalului Ministerului Afacerilor Interne și realizarea, pe baza acestuia, a politicilor adecvate în domeniu | 2017-2018 | Ministerul Afacerilor Interne | Nu necesită bugetare | Raportul de evaluare elaborat  Proiectele de politici publice elaborate și aprobate |
| 3.1.8. Revizuirea reglementării privind evaluarea individuală a performanțelor în vederea creșterii relevanței manageriale și pentru carieră a acestui proces | 2017 | Ministerul Afacerilor Interne | Nu necesită bugetare | Raportul elaborat  Reglementările revizuite și ajustate |
| 3.1.9. Dezvoltarea capacității sistemului medical, înființarea de structuri locale care să asigure nivelul egal al serviciilor și să aducă asistența medicală mai aproape de beneficiari. Completarea cu sedii, dotări, medicamente și specialiști la nivel central și teritorial | 2017-2020 | Ministerul Afacerilor Interne,  Ministerul Finanțelor | În limita bugetului aprobat și a resurselor externe disponibile | Proiectele elaborate și aprobate  Dinamica pozitivă a procesului de dezvoltare a capacităților |
| 3.1.10. Constituirea sistemului integrat de servicii psihologice al Ministerului Afacerilor Interne (testare psihologică, asistență psihologică, diagnoză organizațională) | 2017 | Ministerul Afacerilor Interne | În limita bugetului aprobat și a resurselor externe disponibile | Sistemul integrat de servicii psihologice creat și operaționalizat |
| 3.1.11. Dezvoltarea funcționalităților programului informatic de evidență și gestiune a personalului Ministerului Afacerilor Interne | 2017-2018 | Ministerul Afacerilor Interne | În limita bugetului aprobat și a resurselor externe disponibile | Programul informatic de evidență și gestiune a personalului dezvoltat și utilizat |
| 3.1.12. Evaluarea stadiului atins de procesul de demilitarizare din Ministerul Afacerilor Interne, stabilirea măsurilor pentru continuarea acestuia și modificarea pozitivă a culturii organizaționale din instituție | 2017-2018 | Ministerul Afacerilor Interne | Nu necesită bugetare | Raportul elaborat  Recomandările formulate și implementate |
| 3.2. Dezvoltarea capacității de proiectare organizațională, unificarea, coerența și optimizarea structurală, adecvarea la specificul atribuțiilor, asigurarea numerică și calitativă a efectivelor instituției | 3.2.1. Elaborarea noii reglementări privind proiectarea organizațională în Ministerul Afacerilor Interne | 2016-2018 | Ministerul Afacerilor Interne | Nu necesită bugetare | Proiectul elaborat și aprobat |
| 3.2.2. Desfășurarea analizei organizaționale a Ministerului Afacerilor Interne în vederea determinării, pe principii de eficacitate, utilitate și posibilitate, anecesarului real de structuri și posturi. Aplicarea procedurilor de analiză a postului. Implementarea proiectelor pilot pentru testarea funcționalității structurale și a mecanismelor de evaluare organizațională periodică | 2016-2017 | Ministerul Afacerilor Interne | În limita bugetului aprobat și a resurselor externe disponibile | Raportul elaborat  Recomandările formulate și implementate |
| 3.2.3. Întreprinderea demersurilor pentru asigurarea competenței complete de gestiune, la nivelul Ministerului Afacerilor Interne/departamental, potrivit nevoilor operaționale, a posturilor alocate prin efectivul-limită, fără solicitări/aprobări ulterioare | 2016-2018 | Ministerul Afacerilor Interne | Nu necesită bugetare | Demersurile înaintate  Competențele complete stabilite și aplicate |
| 3.2.4. Unificarea structurii posturilor la nivelul Ministerului Afacerilor Interne | 2016-2018 | Ministerul Afacerilor Interne | Nu necesită bugetare | Structura posturilor ajustată și unificată |
| 3.2.5. Reproiectarea piramidei posturilor în întregul sistem al MAI pentru asigurarea raportului adecvat între funcțiile de ofițeri și subofițeri; funcțiile de conducere și execuție; între diferitele categorii de personal. Creșterea etapizată a numărului de subofițeri (raportul de 5 subofițeri/1 ofițer), în special la unitățile operative | 2016-2020 | Ministerul Afacerilor Interne | În limita bugetului aprobat și a resurselor externe disponibile | Piramida posturilor ajustată și aplicată |
| 3.2.6. Inițierea demersurilor pentru completarea, conform determinărilor efectuate, a necesarului de structuri și posturi în vederea asigurării capacității operaționale a sistemului de ordine și securitate publică | 2016-2018 | Ministerul Afacerilor Interne | Nu necesită bugetare | Demersuriînaitate  Capacitățile operaționale asigurate conform necesităților |
| 3.3. Restructurarea capacităților sistemului de recrutare și selecție a personalului | 3.3.1. Înființarea Centrului de Recrutare și Evaluare al Ministerului Afacerilor Interne, cu trei secții regionale | 2018-2019 | Ministerul Afacerilor Interne | În limita bugetului aprobat și a resurselor externe disponibile | Cadrul de reglementare elaborat și aprobat  Centrul creat și operaționalizat |
| 3.3.2. Realizarea noului sistem metodologic, al probelor de recrutare și selecție pentru Ministerul Afacerilor Interne, în vederea identificării personalului cu potențial profesional și reducerea pierderilor ulterioare de efective. Introducerea probelor aptitudinale de selecție. Respectarea principiilor egalității de gen și nediscriminării în procesul de recrutare și selecție | 2017-2018 | Ministerul Afacerilor Interne | Nu necesită bugetare | Sistemul metodologic pentru recrutare și selectare a personalului ajustat și implementat |
| 3.3.3. Profesionalizarea personalului cu atribuții de recrutare și selecție | 2017-2018 | Ministerul Afacerilor Interne | În limita bugetului aprobat și a resurselor externe disponibile | Numărul cursurilor organizate și desfășurate  Numărul angajaților instruiți |
| 3.4. Reproiectarea sistemului motivațional al personalului din structurile de ordine și securitate publică adecvat privațiunilor individuale și riscurilor profesionale | 3.4.1. Realizarea planului Ministerului Afacerilor Interne pentru modernizarea/reabilitarea sediilor, asigurarea condițiilor normale de muncă, echipamentelor și mijloacelor de protecție | 2017-2019 | Ministerul Afacerilor Interne,  Ministerul Finanțelor | În limita bugetului aprobat și a resurselor externe disponibile | Planul elaborat și aprobat  Dinamica pozitivă de asigurare a dezvoltării capacităților |
| 3.4.2. Revizuirea politicilor salariale în sensul remunerării echitabile și echivalente a personalului potrivit nivelului de răspundere, complexității activității și performanțelor profesionale | 2017-2018 | Ministerul Muncii, Protecției Sociale și Familiei,  Ministerul Afacerilor Interne,  Ministerul Finanțelor | În limita bugetului aprobat | Proiectele elaborate și aprobate  Politicile publice revizuite și ajustate |
| 3.4.3. Clasificarea structurilor Ministerului Afacerilor Interne în funcție de dificultatea condițiilor activității: răspundere, izolare, risc și stabilirea de criterii de salarizare corespunzătoare | 2017 | Ministerul Afacerilor Interne | Nu necesită bugetare | Clasificarea structurilor realizată și aplicată |
| 3.4.4. Creșterea salarizării funcționarilor publici/personalului tehnic care lucrează în structurile Ministerului Afacerilor Interne/de ordine și securitate publică, pe baza justificării că își desfășoară activitatea într-un domeniu special | 2017-2018 | Ministerul Finanțelor,  Ministerul Afacerilor Interne,  Ministerul Muncii, Protecției Sociale și Familiei | În limita bugetului aprobat | Proiectele elaborate și aprobate |
| 3.4.5. Dezvoltarea politicilor sociale care să asigure cadrul motivațional unitar în materie pentru întregul Minister al Afacerilor Interne | 2017-2018 | Ministerul Afacerilor Interne,  Ministerul Muncii, Protecției Sociale și Familiei | Nu necesită bugetare | Proiectele elaborate și aprobate |
| 3.5. Dezvoltarea sistemului de formare profesională care să susțină îndeplinirea misiunilor și atribuțiilor de ordine și securitate publică | 3.5.1. Constituirea Consiliului de învățămînt al Ministerului Afacerilor Interne pentru coordonarea unitară a domeniului | 2018-2019 | Ministerul Afacerilor Interne | Nu necesită bugetare | Cadrul de reglementare elaborat și aprobat  Consiliul de învățămînt creat și funcțional |
| 3.5.2. Dezvoltarea capacităților instituțiilor de formare ale Ministerului Afacerilor Interne prin asigurarea cu personal calificat, atragerea de specialiști din unitățile teritoriale, folosirea metodelor și mijloacelor de învățămînt moderne | 2016-2020 | Ministerul Afacerilor Interne | În limita bugetului aprobat și a resurselor externe disponibile | Dinamica pozitivă de dezvoltare a capacităților  Proiectele elaborate și aprobate |
| 3.5.3. Implementarea sistemului standardelor ocupaționale pentru folosirea acestora la managementul resurselor umane și proiectarea formării personalului pe baza competențelor profesionale | 2018-2020 | Ministerul Afacerilor Interne | Nu necesită bugetare | Sistemul standardelor operaționale implementat  Proiectele elaborate și aprobate |
| 3.5.4. Coordonarea proiectului de înființarea Centrului multifuncțional de pregătire pentru aplicarea legii al și operaționalizarea acestuia sub coordonarea Direcției generale resurse umane a Ministerului Afacerilor Interne | 2017-2019 | Ministerul Afacerilor Interne | În limita bugetului aprobat și a resurselor externe disponibile | Centrul de instruire înființat și operațional |
| 3.5.5. Reproiectarea programelor de formare inițială a ofițerilor și subofițerilor pentru creșterea componentei practice a pregătirii | 2017-2019 | Ministerul Afacerilor Interne | Nu necesită bugetare | Programele ajustate și implementate |
| 3.5.6. Introducerea în programele de formare inițială și continuă (la care se pretează) a modulelor de ordine și securitate publică, a tacticilor de acțiune și intervenție profesională pentru asigurarea, restabilirea ordinii și securității publice și în situații de criză | 2017-2019 | Ministerul Afacerilor Interne | Nu necesită bugetare | Programele de formare inițială și continuă ajustate și implementate |
| 3.5.7. Restructurarea formării continue desfășurate în subdiviziuni, adecvarea acesteia la nevoile operative, descentralizarea la nivel departamental, respectiv al unităților teritoriale, a răspunderii pentru organizare, desfășurare, evaluare | 2017-2019 | Ministerul Afacerilor Interne | Nu necesită bugetare | Formarea continuă reformată și ajustată |
| 3.5.8. Reproiectarea sistemului de cursuri din Ministerul Afacerilor Interne, care să includă programele minime necesare: promovării; perfecționării; specializării; actualizării cunoștințelor/ deprinderilor și dezvoltării profesionale; pregătirii manageriale; cunoașterii limbilor străine: managementului proiectelor etc. | 2017-2019 | Ministerul Afacerilor Interne | Nu necesită bugetare | Sistemul de cursuri ajustat și implementat |
| 3.5.9. Stabilirea periodicității de 3 ani pentru frecventarea a cel puțin un program de pregătire de către personalul structurilor de ordine și securitate publică | 2016-2017 | Ministerul Afacerilor Interne | Nu necesită bugetare | Proiectul elaborat și aprobat |
| 3.5.10. Organizarea de activități integrate care să asigure omogenizarea personalului Ministerului Afacerilor Interne și capacitatea de a rezolva sarcini în comun | 2017-2020 | Ministerul Afacerilor Interne | Nu necesită bugetare | Activitățile organizate și desfășurate |
| 3.5.11. Inventarierea existentului de poligoane de tragere, inclusiv interactive și baze sportive și stabilirea necesarului în domeniu (obligatoriu pentru instituțiile de învățământ). Inițierea realizării de dotări care să poată fi folosite în comun de mai multe structuri ale Ministerului Afacerilor Interne | 2016-2017 | Ministerul Afacerilor Interne | În limita bugetului aprobat și a resurselor externe disponibile | Raportul de inventariere elaborat  Numărul de dotări asigurate |
| 3.5.12. Asigurarea la unitățile teritoriale a dotării minime necesare formării continue la locul de muncă și generalizarea în Ministerul Afacerilor Interne a soluțiilor e-learning | 2017-2020 | Ministerul Afacerilor Interne | În limita bugetului aprobat și a resurselor externe disponibile | Dinamica pozitivă a procesului de dotare  Soluțiile e-learning generalizate înMinisterul Afacerilor Interne |
| 3.5.13. Revizuirea reglementările privind pregătirea fizică, tragerile și intervenția operativă pentru dezvoltarea deprinderilor de acțiune întrunită | 2017-2018 | Ministerul Afacerilor Interne | Nu necesită bugetare | Proiectele elaborate și aprobate  Acte normative ajustate |
| 3.5.14. Organizarea la nivelul Ministerului Afacerilor Interne a cursului de management educațional/de formatori pentru ofițerii cu atribuții privind pregătirea de la unități și a cursului pentru ofițerii cu activitatea de personal | 2017-2020 | Ministerul Afacerilor Interne | În limita bugetului aprobat și a resurselor externe disponibile | Numărul cursurilor organizate și desfășurate  Numărul de personal instruit |
| 3.6. Creșterea capacităților de asigurare a integrității personalului și anticorupție | 3.6.1. Identificarea, monitorizarea și managementul riscurilor de corupție la nivelul sistemului de ordine și securitate publică (conflicte de interese, locuri de muncă, reglementări, persoane etc.) și elaborarea de proceduri standard de operare pentru gestiunea acestora | 2017-2019 | Ministerul Afacerilor Interne,  Procuratura Generală,  Ministerul Finanțelor,  Centrul Național Anticorupție,  Serviciul de Informații și Securitate | Nu necesită bugetare | Propunerile formulate și implementate  Proceduri elaborate și aprobate |
| 3.6.2. Cooperarea pe aspecte anticorupție cu instituțiile naționale cu atribuții în domeniu, cu societatea civilă, precum și cu parteneri internaționali relevanți | 2016-2020 | Ministerul Afacerilor Interne,  Procuratura Generală,  Centrul Național Anticorupție,  Serviciul de Informații și Securitate | Nu necesită bugetare | Acordurile/instrumentele negociate și implementate |
| 3.6.3. Desfășurarea de operațiuni anticorupție împreună cu Centrul Național Anticorupție | 2016-2020 | Ministerul Afacerilor Interne,  Centrul Național Anticorupție | În limita bugetului aprobat | Operațiunile comune organizate și desfășurate  Diminuarea indicatorilor specifici de corupție |
| 3.6.4. Desfășurarea, cu sprijinul Centrului Național Anticorupție/altor organizații relevante, a programelor de instruire anticorupție pentru personalul din sistemul de ordine și securitate publică | 2016-2020 | Ministerul Afacerilor Interne,  Centrul Național Anticorupție | În limita bugetului aprobat și a resurselor externe disponibile | Programele de instruire anticorupție elaborate și implementate  Numărul de personal instruit  Diminuarea indicatorilor specifici de corupție |
| 3.6.5. Modificarea cadrului de reglementare, astfel încît Serviciul protecție internă și anticorupție să obțină competențele necesare în domeniu (testarea integrității profesionale) | 2016-2017 | Ministerul Afacerilor Interne | Nu necesită bugetare | Proiectul elaborat și aprobat |
| 3.6.6. Dezvoltarea capacităților Serviciului protecție internă și anticorupție de gestiune a domeniului de competență prin asigurarea cu personal (inclusiv formatori), mijloace speciale, informatice și instrumente anticorupție (scenarii de răspuns public, mecanisme de monitorizare a conduitei profesionale și integrității; analize și profile de risc; materiale educative și de informare publică) | 2016-2019 | Ministerul Afacerilor Interne,  Centrul Național Anticorupție | În limita bugetului aprobat și a resurselor externe disponibile | Dinamica pozitivă a procesului de dezvoltare a capacităților  Proiectele aprobate și implementate  Diminuarea indicatorilor specifici de corupție |
| 3.6.7. Revizuirea competenţelor şi atribuţiilor Serviciului protecție internă și anticorupție şi reorganizarea activității, astfel încît să nu mai efectueze anchete de serviciu, care vor fi transferate integral structurilor de control ale Ministerului Afacerilor Interne, Inspectoratului General al Poliției, Departamentului Poliției de Frontieră, Serviciului Protecției Civile și Situațiilor Excepționale şi Departamentului trupelor de carabinieri | 2016-2017 | Ministerul Afacerilor Interne | Nu necesită bugetare | Proiectul elaborat și aprobat |
| 3.6.8. Înființarea în cadrul Serviciului protecție internă și anticorupție a structurilor anticorupție direcționale pentru departamente | 2017 | Ministerul Afacerilor Interne | În limita bugetului aprobat și a resurselor externe disponibile | Cadrul de reglementare elaborat și aprobat  Structurile organizatorice create și operaționalizate |
| 3.6.9. Revizuirea procedurilor de achiziții publice ale Ministerului Afacerilor Interne, inclusiv cu finanțare externă, pentru eliminarea riscurilor de corupție | 2016-2017 | Ministerul Afacerilor Interne | Nu necesită bugetare | Procedurile ajustate și implementate |
| 3.6.10. Desfășurarea de campanii de conștientizare a populației privind corupția și pentru utilizarea instrumentelor de semnalare a cazurilor de corupție | 2016-2020 | Ministerul Afacerilor Interne,  ONG-urile de profil | În limita bugetului aprobat și a resurselor externe disponibile | Campaniile organizate și desfășurate  Diminuarea indicatorilor specifici de corupție |
| 3.6.11. Realizarea de proiecte de asistență externă pentru dezvoltarea capacităților de integritate și anticorupție | 2016-2020 | Ministerul Afacerilor Interne | Nu necesită bugetare | Proiectele elaborate și aprobate  Dinamica pozitivă a procesului de dezvoltare a capacităților |
| **OBIECTIVUL 4.**  **CREȘTEREA NIVELULUI DE ÎNCREDERE A POPULAȚIEI ÎN SISTEMUL DE ORDINE ȘI SECURITATE PUBLICĂ, DEZVOLTAREA POLITICILOR INSTITUȚIONALE DE IMAGINE, TRANSPARENȚĂ ȘI COMUNICARE INTRA ȘI EXTRA ORGANIZAȚIONALĂ** | | | | | |
| 4.1. Dezvoltarea capacităților de comunicare internă și externă ale structurilor de ordine și securitate publică pentru asigurarea transparenței, promovarea imaginii pozitive și a credibilității | 4.1.1. Investigarea periodică a percepției publice privind imaginea instituțională, comunicarea externă, precum și a percepției personalului din sistemul de ordine publică asupra practicilor și experiențelor de comunicare internă (aplicarea de chestionare, sondaje on-line etc.) | 2016-2020 | Ministerul Afacerilor Interne,  Procuratura Generală,  Ministerul Finanțelor,  Centrul Național Anticorupție,  Serviciul de Informații și Securitate | În limita bugetului aprobat și a resurselor externe disponibile | Rapoartele elaborate și publicate  Recomandările formulate și implementate |
| 4.1.2. Continuarea procesului de identificare a factorilor ce prezintă relevanță din punctul de vedere al comunicării și pot influența calitatea acesteia (modul de luare a deciziilor; nivelul de formalism în relațiile ierarhice; susținerea sau dezaprobarea prin sancțiuni sau stimulări a anumitor tipuri de comportamente etc.) | 2017-2018 | Ministerul Afacerilor Interne,  Procuratura Generală,  Ministerul Finanțelor,  Centrul Național Anticorupție,  Serviciul de Informații și Securitate | Nu necesită bugetare | Recomandările formulate și implementate |
| 4.1.3. Reflectarea în strategiile, programele și planurile instituționale a aspectelor de imagine, comunicare internă și externă. Corelarea prin grija structurii centrale de specialitate a Ministerului Afacerilor Interne a aspectelor de comunicare și imagine la nivelul sistemului de ordine și securitate publică | 2016-2020 | Ministerul Afacerilor Interne | Nu necesită bugetare | Proiectele elaborate și aprobate |
| 4.1.4. Elaborarea Strategiei/planului de comunicare internă și externă al Ministerului Afacerilor Interne care să stabilească obiective și acțiuni pentru îmbunătățirea comunicării interne și externe, a imaginii instituționale | 2016-2017 | Ministerul Afacerilor Interne | În limita bugetului aprobat și a resurselor externe disponibile | Proiectele elaborate și aprobate  Dinamica pozitivă a imaginii instituționale |
| 4.1.5. Dezvoltarea capacității structurilor de comunicare publică prin asigurarea cu specialiști,  mijloace speciale și informatice. Valorificarea în cadrul comunicării externe a instituției purtătorului de cuvînt | 2017-2018 | Ministerul Afacerilor Interne,  Procuratura Generală,  Ministerul Finanțelor,  Centrul Național Anticorupție,  Serviciul de Informații și Securitate | În limita bugetului aprobat și a resurselor externe disponibile | Dinamica pozitivă de dezvoltare a capacităților  Proiectele elaborate și implementate  Dinamica pozitivă a satisfacției populației față de calitatea comunicării externe |
| 4.1.6. Realizarea de programe de formare a comunicatorilor, a conducătorilor (la numirea în funcție și periodic pentru gestionarea momentelor comunicaționale) și a persoanelor care lucrează cu publicul | 2017-2020 | Ministerul Afacerilor Interne,  Procuratura Generală,  Ministerul Finanțelor,  Centrul Național Anticorupție,  Serviciul de Informații și Securitate | În limita bugetului aprobat și a resurselor externe disponibile | Programele implementate  Cursurile organizate și desfășurate  Personalul instruit |
| 4.1.7. Elaborarea ghidului de comunicare internă și externă al Ministerului Afacerilor Interne, precum și pentru managementul coordonat al crizelor de imagine și media | 2017-2018 | Ministerul Afacerilor Interne | În limita bugetului aprobat și a resurselor externe disponibile | Ghidul de comunicare internă și externă al MAI elaborat și aprobat |
| 4.1.8. Dezvoltarea și diversificarea mijloacelor de comunicare, a paginilor oficiale web, chat on-line, liniilor fierbinți ale structurilor de ordine și securitate publică. Realizarea de buletine informative interne | 2017-2020 | Ministerul Afacerilor Interne,  Procuratura Generală,  Ministerul Finanțelor,  Centrul Național Anticorupție,  Serviciul de Informații și Securitate | În limita bugetului aprobat și a resurselor externe disponibile | Proiectul elaborat și aprobat  Dinamica pozitivă a satisfacției populației față de calitatea comunicării externe  Dinamica pozitivă privind imaginea instituțională |
| 4.1.9. Reflectarea oportună în mijloacele proprii de informare și în mass-media a aspectelor de interes din sistemul de ordine și securitate publică (evenimente, situația criminalității, siguranța rutieră, moduri noi de operare, protecția victimelor, situații de criză etc.) | 2017-2020 | Ministerul Afacerilor Interne,  Procuratura Generală,  Ministerul Finanțelor,  Centrul Național Anticorupție,  Serviciul de Informații și Securitate | În limita bugetului aprobat | Comunicatele difuzate  Rapoartele publicate  Proiectele elaborate și implementate  Dinamica pozitivă a satisfacției populației față de calitatea comunicării externe  Dinamica pozitivă privind imaginea instituțională |
| 4.1.10. Realizarea de campanii și materiale informative pentru dezvoltarea culturii de securitate a populaţiei prin conştientizarea vulnerabilităţilor, riscurilor şi ameninţărilor la adresa ordinii și securității publice, în general, și a celor care privesc persoana, în special | 2017-2020 | Ministerul Afacerilor Interne,  Procuratura Generală,  Ministerul Finanțelor,  Centrul Național Anticorupție,  Serviciul de Informații și Securitate | În limita bugetului aprobat și a resurselor externe disponibile | Campaniile publice organizate și desfășurate  Materialele informative elaborate și publicate |
| 4.1.11. Adoptarea poziției proactive în relațiile cu mass-media în vederea intensificării aparițiilor în presa scrisă, la televiziune și radio ale reprezentanților sistemului de ordine și securitate publică | 2017-2020 | Ministerul Afacerilor Interne,  Procuratura Generală,  Serviciul de Informații și Securitate | Nu necesită bugetare | Participările la emisiuni televizate și radio  Parteneriate stabilite  Dinamica pozitivă a satisfacției populației față de calitatea comunicării externe  Dinamica pozitivă privind imaginea instituțională |
| 4.1.12. Identificarea de surse financiare (inclusiv din proiecte de asistență externă, cooperarea cu ONG) pentru realizarea de spoturi promoționale pe diferite teme de interes (cariera; prevenirea criminalității; prevenirea corupției) | 2016-2020 | Ministerul Afacerilor Interne,  Procuratura Generală,  Ministerul Finanțelor,  Centrul Național Anticorupție,  Serviciul de Informații și Securitate | Nu necesită bugetare | Sursele identificare și valorificate  Proiectele elaborate și implementate |
| 4.1.13. Evaluarea periodică (cel puțin anuală) a volumului, diversității și impactului activităților de comunicare externă, a gradului de îndeplinire a sarcinii de informare a publicului și adoptarea, după caz, a măsurilor de corecție ce se impun | 2016-2020 | Ministerul Afacerilor Interne,  Procuratura Generală,  Ministerul Finanțelor,  Centrul Național Anticorupție,  Serviciul de Informații și Securitate | În limita bugetului aprobat și a resurselor externe disponibile | Rapoartele elaborate și publicate  Recomandările formulate și realizate  Dinamica pozitivă a satisfacției populației față de calitatea comunicării externe  Dinamica pozitivă a satisfacției personalului față de calitatea comunicării interne |
| 4.2. Creșterea nivelului de încredere a populației prin implicarea societății civile în problematica aferentă ordinii și securității publice | 4.2.1. Înființarea, respectiv asigurarea funcționării, la nivelul Ministerului Afacerilor Interne, al Poliției, Jandarmeriei Naționale și Poliției de Frontieră, a structurilor consultative pe aspecte de strategie și politici de ordine și securitate publică | 2016-2017 | Ministerul Afacerilor Interne | Nu necesită bugetare | Cadrul de reglementare elaborat și aprobat Structuri consultative create și funcționale  Ședințele organizate și desfășurate  Recomandările formulate și implementate  Dinamica pozitivă a credibilității și transparenței Ministerului Afacerilor Interne în societate |
| 4.2.2. Înființareala nivel teritorial a mecanismelor de interacțiune ale subdiviziunile Ministerului Afacerilor Interne cu autoritățile publice locale și cu societatea civilă pe aspecte concrete de ordine și securitate publică | 2017-2019 | Ministerul Afacerilor Interne | Nu necesită bugetare | Mecanismele și instrumenteleelaborate și implementate  Dinamica pozitivă a credibilității și transparenței Ministerului Afacerilor Interne în societate |
| 4.2.3. Stabilirea de parteneriate între Ministerul Afacerilor Interne și reprezentanții societății civile în scopul monitorizării și evaluării cazurilor de rele tratamente, abuz și discriminare în activitatea structurilor de ordine și securitate publică | 2016-2019 | Ministerul Afacerilor Interne | Nu necesită bugetare | Parteneriatele stabilite  Rapoartele elaborate și publicate  Recomandările formulate și implementate |
| **OBIECTIVUL 5.**  **OPTIMIZAREA MECANISMELOR DE BUGETARE, DOTARE ȘI LOGISTICĂ NECESARE FUNCȚIONĂRII EFICACE, EFICIENTE ȘI SUSTENABILITĂȚII SISTEMULUI DE ORDINE ȘI SECURITATE PUBLICĂ** | | | | | |
| 5.1. Unificarea mecanismelor de bugetare și de logistică ale sistemului de ordine și securitate publică pentru funcționare integrată și sustenabilitate | 5.1.1. Modificarea cadrului de reglementare pentru ca ministrul afacerilor interne să dețină autoritatea necesară asupra domeniului financiar în Ministerul Afacerilor Interne | 2016-2017 | Ministerul Afacerilor Interne | Nu necesită bugetare | Proiect elaborat și aprobate |
| 5.1.2. Corelarea cadrului bugetar al Ministerului Afacerilor Interne cu programele de asistență externă pentru orientarea prioritară a cheltuielilor spre activitățile/domeniile care produc creșterea nivelului de protecție a persoanelor, siguranță a societății și statului | 2017-2020 | Ministerul Afacerilor Interne | Nu necesită bugetare | Proiectul elaborat și aprobate  Recomandările formulate și implementate |
| 5.1.3. Elaborarea și aplicarea Concepţiei de management logistic al Ministerului Afacerilor Interne adaptată profilului actual al misiunilor și atribuțiilor instituției, particularităților de sistem și ale structurilor subordonate (planificare, organizare, coordonare, îndrumare metodologică şi control, mecanisme de monitorizare și raportare, dotare etc.) | 2017-2018 | Ministerul Afacerilor Interne | În limita bugetului aprobat și a resurselor externe disponibile | Proiectul elaborat și aprobat |
| 5.1.4. Realizarea programelor integrate de evidență și gestionare a bunurilor și mijloacelor din dotarea Ministerului Afacerilor Interne. Inventarierea întregului patrimoniu al Ministerului Afacerilor Interne, realizarea situației imobilelor, inclusiv în varianta electronică. Identificarea variantelor de casare a bunurilor care produc pagube, a celor cu normele depășite, a transferului la alte autorități a imobilelor excedentare | 2017-2018 | Ministerul Afacerilor Interne | În limita bugetului aprobat și a resurselor externe disponibile | Programele elaborate și implementate  Raportul elaborate și recomandări implementate |
| 5.1.5. Realizarea normelor unice de dotare și consum, de exploatare, depozitare, reparații, mentenanță și casare a echipamentului și tehnicii. Realizarea mecanismului de evidența a termenelor de funcționare și de garanție a echipamentelor și mijloacelor din dotare, inclusiv a celor provenite din programe de asistență externă | 2016-2017 | Ministerul Afacerilor Interne,  Procuratura Generală,  Ministerul Finanțelor,  Centrul Național Anticorupție,  Serviciul de Informații și Securitate | Nu necesită bugetare | Normele unice stabilite și aplicate  Mecanismul elaborat și implementat |
| 5.1.6. Elaborarea, corelarea şi aplicarea în Ministerul Afacerilor Interne a procedurilor standard deoperare în domeniul financiar | 2016-2020 | Ministerul Afacerilor Interne | Nu necesită bugetare | Proceduri standard de operare aprobate şi aplicate |
| 5.1.7. Dezvoltarea sistemului de audit al Ministerului Afacerilor Interne prin înființarea structurilor de specialitate la nivel departamental | 2017-2019 | Ministerul Afacerilor Interne | În limita bugetului aprobat | Sistemul de audit dezvoltat și implementat |
| 5.2. Dezvoltarea capacităților logistice pentru asigurarea îndeplinirii misiunilor de ordine și securitate publică | 5.2.1. Dezvoltarea structurilor logistice ale sistemului de ordine și securitate publică potrivit specificului organizatoric și funcțional al Ministerului Afacerilor Interne | 2017-2020 | Ministerul Afacerilor Interne | În limita bugetului aprobat și a resurselor externe disponibile | Structurile logistice dezvoltate și adaptate  Dinamica pozitivă a dezvoltării capacității |
| 5.2.2. Restructurarea logisticii Jandarmeriei Naționale în funcție de decizia privind dezvoltarea și modernizarea instituției | 2017-2018 | Ministerul Afacerilor Interne | În limita bugetului aprobat | Structura de logistică restructurată și adaptată |
| 5.2.3. Asigurarea prin programele de dotare integrată a interoperabilității și compatibilității mijloacelor de mobilitate, speciale, de comunicații și informatice, a echipamentelor, armamentului, muniției și altor materiale utilizate la misiuni în situații de normalitate, criză și alte cazuri prevăzute de lege | 2017-2020 | Ministerul Afacerilor Interne,  Procuratura Generală,  Ministerul Finanțelor,  Centrul Național Anticorupție,  Serviciul de Informații și Securitate | În limita bugetului aprobat și a resurselor externe disponibile | Mecanismele și instrumente stabilite și aplicate  Proiectele elaborate și aprobate  Parteneriatele stabilite |
| 5.2.4. Dezvoltarea capacităților MAI de elaborare de proiecte de asistență externă și management al proiectelor | 2016-2020 | Ministerul Afacerilor Interne,  Procuratura Generală,  Ministerul Finanțelor,  Centrul Național Anticorupție,  Serviciul de Informații și Securitate | În limita bugetului aprobat și a resurselor externe disponibile | Proiectele elaborate și aprobate  Parteneriate stabilite  Participări la proiecte internaționale |