|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Nr. articol-ului**  **din**  **Acord** | **Prevederile**  **Acordului de Asociere/** | **Prevederile Agendei de Asociere** | **Măsurile de implementare** | | **Indicator de performanţă** | | **Instituţiile responsabile** | **Termenul de realizare a măsurii/ și Termenul de implementare potrivit AA** | | **Costuri estimative**  **Sursa de acoperire a cheltuielilor** |
| **TITLUL IV. COOPERAREA ECONOMICĂ ȘI ALTE TIPURI DE COOPERARE SECTORIALĂ** | | | | | | | | | | |
| **CAPITOLUL 11. SECTORUL MINIER ȘI AL MATERIILOR PRIME** | | | | | | | | | | |
| **Indicatori de impact (per capitol):** | | | | | | | | | | |
| **65** | Părțile își dezvoltă și își consolidează cooperarea în domeniul industriilor miniere și al comerțului cu materii prime, avînd drept obiectiv promovarea înțelegerii reciproce, îmbunătățirea mediului de afaceri, schimbul de informații și cooperarea privind aspectele neenergetice, legate în special de extracția minereurilor metalifere și a mineralelor industriale |  |  | |  | |  |  | |  |
| **66** | În acest scop, părțile cooperează în următoarele domenii:  **(a)** Schimbul de informații între părți cu privire la evoluțiile în sectoarele lor miniere și ale materiilor prime |  |  | |  | |  |  | |  |
|  | **(b)** Schimbul de informații cu privire la aspecte legate de comerțul cu materii prime, în vederea promovării schimburilor bilaterale |  |  | |  | |  |  | |  |
|  | **(c)** Schimbul de informații și de cele mai bune practici în ceea ce privește aspecte legate de dezvoltarea durabilă a industriilor miniere |  |  | |  | |  |  | |  |
|  | **(d)** Schimbul de informații și de cele mai bune practici în ceea ce privește activitățile de formare, competențele și siguranța în industriile miniere |  |  | |  | |  |  | |  |
| **CAPITOLUL 12. AGRICULTURA ȘI DEZVOLTAREA RURALĂ** | | | | | | | | | | |
| **Indicatori de impact (per capitol):** | | | | | | | | | | |
| **67** | Părțile cooperează pentru a promova dezvoltarea agricolă și rurală, îndeosebi prin apropierea treptată a politicilor și a legislației | | | | | | | | | |
| **68** | Cooperarea dintre părți în domeniul agriculturii și al dezvoltării rurale acoperă, printre altele, următoarele subiecte: |  |  | |  | |  |  | |  |
|  | **(b)** Consolidarea capacităților administrative la nivel central și local, în planificarea, evaluarea și punerea în aplicare a politicilor în conformitate cu reglementările și cu cele mai bune practici ale UE |  |  | |  | |  |  | |  |
|  | **(c)** Promovarea modernizării și a caracterului durabil al producţiei agricole |  |  | |  | |  |  | |  |
|  | **(d)** Schimbul de cunoștințe și de bune practici referitoare la politici de dezvoltare rurală pentru a promova bunăstarea economică a comunităților rurale |  |  | |  | |  |  | |  |
|  | **(e)** Îmbunătățirea competitivității sectorului agricol și a eficienței și transparenței piețelor |  |  | |  | |  |  | |  |
|  | **(f)** Promovarea unor politici în domeniul calității și a mecanismelor lor de control, în special privind indicațiile geografice și agricultura ecologică |  |  | |  | |  |  | |  |
|  | **(g)** Diseminarea cunoștințelor către producătorii agricoli și promovarea serviciilor de informare publică a acestora |  |  | |  | |  |  | |  |
|  |  |  |  | |  | |  |  | |  |
| **69** |  |  |  | |  | |  |  | |  |
| **70** | Republica Moldova realizează apropierea legislației sale naționale de actele normative ale UE și de instrumentele internaționale menționate în anexa VII la prezentul acord, în conformitate cu dispozițiile din anexa respectivă:  **De completat** | | | | | | | | | |
| **Produse de origine vegetală**    Regulamentul de punere în aplicare (UE) nr. 543/2011 al Comisiei din 7 iunie 2011 de stabilire a normelor de aplicare a Regulamentului (CE) nr. 1234/2007 al Consiliului în ceea ce priveşte sectorul fructelor şi lefumelor şi sectorul fructelor şi legumelor prelucrate. |  | **LT 1. - *Act nou***  Proiectul legii cu privire la controlul de conformitate cu cerinţele de calitate pentru fructe şi legume proaspete | | Legea intrată în vigoare | | MAIA | Trimestrul III, 2017 | | Suport bugetar, total: 28,0 |
| 2. Instruirea inspectorilor ANSA în vederea implementării prevederilor cadrulului normativ armonizat | | X persoane instruite | | ANSA | Trimestrul IV, 2018 | |  |
| 3. elaborarea procedurilor de control și prelevarea a probelor la fructe și legume proaspete | | Proceduri de control elaborate | | ANSA | Trimestrul IV, 2018 | |  |
| ***SLT - Act de modificare***  Hotărîrea Guvernului privind modificarea Hotărîrii Guvernului nr. 929 din 31 decembrie 2009 cu privire la aprobarea Reglementării tehnice „Cerinţe de calitate şi comercializare pentru fructe şi legume proaspete” | | Hotărîrea Guvernului intrată în vigoare | | MAIA | Trimestrul IV, 2017 | | Suport bugetar: 28,0 |
| **70 si 181** | **Produse de origine animală**  Regulamentul (UE) nr. 101/2013 al Comisiei din 04 februarie 2013 privind utilizarea acidului lactic pentru reducerea contaminării microbiologice de suprafaţă a carcaselor de bovine. |  | **SLT – act de modificare**    Hotărîre de Guvern pentru modificarea și completarea [Hotărîrii Guvernului nr.696 din 4 august 2010](lex:HGHG20100804696) cu privire la aprobarea Reglementării tehnice “Carne – materie primă. Producerea, importul şi comercializarea” | | Hotărîre de Guvern  Intrată în vigoare | | MAIA | Trimestrul II, 2017 | | Suport bugetar, total: 28,0 |
| **70** | **Regulamentul (UE) nr. 1308/2013** al Parlamentului European şi al Consiliului din 17 decembrie 2013 de instituire a unei organizări specifice a pieţelor agricole şi de abrogare a Regulamentelor (CEE) nr. 922/72, nr. 234/79, (CE) nr. 1037/2001 şi (CE) nr.1234/2007 ale Consiliului (CELEX:32013R1308) |  | **SLT – act de modificare**  Hotărîre de Guvern pentru modificarea și completarea [Hotărîrii Guvernului nr. 611 din 5 iulie 2010](lex:HGHG20100705611) “Cu privire la aprobarea Reglementării tehnice “Lapte şi produse lactate” | | Hotărîre de Guvern intrată în vigoare | | MAIA | Trimestrul III, 2017 | | Suport bugetar, total: 28,0 |
| **Regulamentul (CE) nr. 273/2008** al Comisiei din 5 martie 2008 de stabilire a normelor de aplicare a Regulamentului (CE) nr. 1255/1999 al Consiliului privind metodele de analiză şi evaluare calitativă a laptelui şi a produselor lactate |  | **SLT- Act nou**  Hotărîrea de Guvern cu privire la aprobarea Metodologiei de analiză și evaluare calitativă a laptelui şi a produselor lactate | | Hotărîre de Guvern intrată în vigoare | | MAIA | Trimestrul II, 2017 | | Suport bugetar, total: 28,0 |
| **Regulamentul (UE) nr. 1308/2013** al Parlamentului European şi al Consiliului din 17 decembrie 2013 de instituire a unei organizări specifice a pieţelor agricole şi de abrogare a Regulamentelor (CEE) nr. 922/72, nr. 234/79, (CE) nr. 1037/2001 şi (CE) nr.1234/2007 ale Consiliului |  | **SLT- Act nou**  Hotărîrea de Guvern cu privire la aprobarea Metodologiei de analiză și testare a laptelui tratat termic destinat consumului uman direct | | Hotărîre de Guvern intrată în vigoare | | MAIA | Trimestrul IV, 2017 | | Suport bugetar, total: 28,0  Solicitare asistență TAIEX |
|  | **Regulamentul (CE) nr. 1249/2008** al Comisiei din 10 decembrie 2008 de stabilire a normelor de aplicare a grilelor comunitare de clasificare a carcaselor de bovine, porcine şi ovine şi privind raportarea preţurilor acestora. |  | **LT- Act nou**  Proiectul de Lege privind clasificarea carcaselor de bovine, porcine şi ovine. | | Legea intrată în vigoare | | MAIA | Trimestrul II, 2017 | | Suport bugetar, total: 28,0 |
|  | **Regulamentul (UE) nr.1308/2013** al Parlamentului European şi al Consiliului din 17 decembrie 2013 de instituire a unei organizări comune a pieţelor produselor agricole şi de abrogare a Regulamentelor (CEE) nr.922/72, (CEE) nr.234/79, (CE) nr.1037/2001 şi (CE) nr.1234/2007 ale Consiliului |  | Proiectul de Lege privind clasificarea carcaselor de bovine, porcine şi ovine. | | Legea intrată în vigoare | | MAIA | Trimestrul II, 2017 | |
|  | **Regulamentul (CE) nr. 1760/2000** al Consiliului şi al Parlamentului European din 17 iulie 2000 de stabilire a unui sistem de identificare şi înregistrare a bovinelor şi privind etichetarea cărnii de vită şi mînzat şi a produselor din carne de vită şi mînzat şi de abrogare a Regulamentului (CE) nr.820/97 al Consiliului (CELEX: 32000R1760) |  | ***SLT. - Act de modificare***  Hotărîrea Guvernului pentru modificarea şi completarea [Hotărîrii Guvernului nr. 1406 din 10 decembrie 2008](lex:HGHG200812101406) „Pentru aprobarea Normei sanitar-veterinare privind clasificarea şi sistemul de etichetare a cărnii de bovine, precum şi a produselor din carne de bovine”. | | Hotărîrea Guvernului intrată în vigoare | | MAIA | Trimestrul IV,  2017 | | Suport bugetar, total: 28,0 |
|  | **Regulamentul (CE) nr.1825/2000** al Comisiei din 25 august 2000 de stabilire a normelor de aplicare a Regulamentului (CE) nr.1760/2000 al Parlamentului European şi al Consiliului privind etichetarea cărnii de vită şi mînzat şi a produselor din carne de vită şi mînzat (CELEX: 32000R1825) |  | Hotărîrea Guvernului pentru modificarea şi completarea [Hotărîrii Guvernului nr. 1406 din 10 decembrie 2008](lex:HGHG200812101406) „Pentru aprobarea Normei sanitar-veterinare privind clasificarea şi sistemul de etichetare a cărnii de bovine, precum şi a produselor din carne de bovine”. | | Hotărîrea Guvernului intrată în vigoare | | MAIA | Trimestrul IV,  2017 | |
|  | **Regulamentul (UE) nr.1308/2013** al Parlamentului European şi al Consiliului din 17 decembrie 2013 de instituire a unei organizări comune a pieţelor produselor agricole şi de abrogare a Regulamentelor (CEE) nr.922/72, (CEE) nr.234/79, (CE) nr.1037/2001 şi (CE) nr.1234/2007 ale Consiliului (CELEX: 32013R1308) |  | Hotărîrea Guvernului pentru modificarea şi completarea [Hotărîrii Guvernului nr. 1406 din 10 decembrie 2008](lex:HGHG200812101406) „Pentru aprobarea Normei sanitar-veterinare privind clasificarea şi sistemul de etichetare a cărnii de bovine, precum şi a produselor din carne de bovine”. | | Hotărîrea Guvernului intrată în vigoare | | MAIA | Trimestrul IV,  2017 | |
|  | **Regulamentul (CE) nr.566/2008** al Comisiei din 18 iunie 2008 de stabilire a normelor de aplicare a Regulamentului (CE) nr.1234/2007 al Consiliului în ceea ce priveşte comercializarea cărnii provenind de la bovine în vîrstă de 12 luni sau mai tinere |  | Hotărîrea Guvernului pentru modificarea şi completarea [Hotărîrii Guvernului nr. 1406 din 10 decembrie 2008](lex:HGHG200812101406) „Pentru aprobarea Normei sanitar-veterinare privind clasificarea şi sistemul de etichetare a cărnii de bovine, precum şi a produselor din carne de bovine”. | | Hotărîrea Guvernului intrată în vigoare | | MAIA | Trimestrul IV,  2017 | |
|  | **Vitivinicol**  **Regulamentul (CE) nr. 555/2008** al Comisiei din 27 iunie 2008 de stabilire a normelor de aplicare a Regulamentului (CE) nr. 479/2008 al Consiliului privind organizarea comună a pieței vitivinicole în ceea ce privește programele de sprijin, comerțul cu țările terțe, potențialul de producție și privind controalele în sectorul vitivinicol |  | **SLT. - Act nou**  Hotărîrea Guvernului pentru aprobarea Reglementării tehnice privind programele de sprijin şi controlul calităţii producţiei în sectorul vitivinicol | | Hotărîrea Guvernului intrată în vigoare | | MAIA | Trimestrul IV,  2018 | | Suport bugetar, total: 28,0 |
|  | **Agricultură ecologică**  **Regulamentul (CE) nr. 889/2008** al Comisiei din 5 septembrie 2008 de stabilire a normelor de aplicare a Regulamentului (CE) nr. 834/2007 al Consiliului privind producția ecologică și etichetarea produselor ecologice în ceea ce privește producția ecologică, etichetarea și controlul |  | **LT 1. - Act de modificare**  Legea pentru modificarea și completarea Legii nr. 115-XVI din 9 iunie 2005 cu privire la producția agroalimentară ecologicăProiectul hotaririi Guvernului pentru modificarea HG 149 privind Agricultura ecologică | | Legea intrată în vigoare | | MAIA | Trimestrul III,  2017 | | Suport bugetar, total: 28,0 |
|  | **Regulamentul (CE) nr. 834/2007** al Conisliului din 28 iunie 2007 privind producția ecologică și etichetarea produselor ecologice, precum și de abrogare a Regulamentului (CEE) nr. 2092/91 |  | Legea pentru modificarea și completarea Legii nr. 115-XVI din 9 iunie 2005 cu privire la producția agroalimentară ecologică | | Legea intrată în vigoare | | MAIA | Trimestrul III,  2017 | |
|  | **Regulamentul (CE) nr. 1235/2008** al Comisiei din 8 decembrie 2008 de stabilire a normelor de aplicare a Regulamentului (CE) nr. 834/2007 al Consiliului în ceea ce privește regimul de import al produselor ecologice din țări terțe |  | Legea pentru modificarea și completarea Legii nr. 115-XVI din 9 iunie 2005 cu privire la producția agroalimentară ecologică | | Legea intrată în vigoare | | MAIA | Trimestrul III,  2017 | |
|  | **Regulamentul de punere în aplicare (UE) nr. 392/2013** al Comisiei din 29 aprilie 2013 de modificare a Regulamentului (CE) nr. 889/2008 în ceea ce privește sistemul de control al producției ecologice |  | **SLT 2. - Act de modificare**  Hotărărea Guvernului privind modificarea Hotărîrii Guvernului nr. 149 din 10.02.2006 pentru implementarea Legii cu privire la producția agroalimentară ecologică | | Hotărîrea Guvernului intrată în vigoare | | MAIA | Trimestrul IV, 2017 | | Suport bugetar, total: 28,0 |
|  | **Regulamentul de punere în aplicare (UE) nr. 567/2013** al Comisiei din 18 iunie 2013 de rectificare a Regulamentului (CE) nr. 1235/2008 de stabilire a normelor de aplicare a  Regulamentului (CE) nr. 834/2007 al Consiliului în ceea ce privește regimul de import al produselor ecologice din  țări terțe |  | Hotărărea Guvernului privind modificarea Hotărîrii Guvernului nr. 149 din 10.02.2006 pentru implementarea Legii cu privire la producția agroalimentară ecologică | | Hotărîrea Guvernului intrată în vigoare | | MAIA | Trimestrul IV, 2017 | |
|  | Directiva 1999/105/CE a Consiliului din 22 decembrie 1999 privind comercializarea materialului  MD/EU/Anexa VII/ro 4  forestier de reproducere |  | Min. Mediului:  Proiectul Legeii privind comercializarea materialelor forestiere de reproducere. | | Lege intrată în vigoare | | Min. Mediului  MAIA | Trimestrul III, 2018 | |  |
|  | **Regulamentul (CEE) nr.1601/91** al Consiliului din 10 iunie 1991 de stabilire a normelor generale privind definirea, descrierea şi prezentarea vinurilor aromatizate, a băuturilor aromatizate pe bază de vin şi a cocteilurilor aromatizate din produse vitivinicole ***(CELEX: 31991R1601)*** |  | ***SLT. Act nou***  **HG nr. 28 din 22.01.2014 cu privire la PNAL**  **Vitivinicol**  Hotărîrea Guvernului pentru aprobarea Regulamentului privind definirea, descrierea şi prezentarea vinurilor aromatizate pe bază de vin şi a cocteilurilor aromatizate din produse vitivinicole | | Hotărîrea Guvernului intrată în vigoare | | MAIA | Trimestrul IV,  2017 | | Suport bugetar, total: 28,0 |
|  | **Regulame**ntul (CE) nr. 1234/2007 al Consiliului din 22 octombrie 2007 de instituire a unei organizări comunea piețelor agricole și privind dispoziții specifice referitoare la anumite produse agricole („Regulamentul unic OCP”) |  | ***SLT. Act nou***  **HG nr. 28 din 22.01.2014 cu privire la PNAL**  **Zootehnie**  Hotărîrea Guvernului privind aprobarea Programului național de acțiuni pentru îmbunătățirea condițiilor de producer și comercializare a produselor apicole | | Hotărîrea Guvernului intrată în vigoare | | MAIA | Trimestrul IV,  2017 | | Suport bugetar, total: 28,0 |
|  | **Regulamentul (CE) nr. 917/2004** al Comisiei din 29 aprilie 2004 [de stabilire a normelor de punere în aplicare a Regulamentului (CE) nr. 797/2004 al Consiliului referitor la acțiunile care au ca scop îmbunătățirea condițiilor de producere și de comercializare a produselor apicole](http://eur-lex.europa.eu/legal-content/RO/AUTO/?uri=celex:32004R0917) |  | Hotărîrea Guvernului privind aprobarea Programului național de acțiuni pentru îmbunătățirea condițiilor de producer și comercializare a produselor apicole | | Hotărîrea Guvernului intrată în vigoare | | MAIA | Trimestrul IV,  2017 | |
|  | **Medicină veterinară**  **Regulamentul (CE) nr. 798/2008** al Comisiei din 08.08.2008 de stabilire a unei liste a țărilor terțe, teritoriilor zonelor sau compartimentelor din care pot fi importate în Comunitate și pot tranzita Comunitatea păsărilor de curte și produsele de pasăre, precum și a cerințelor de certificare sanitar-veterinar  *(Regulamentul (CE) nr. 798/2008 abrogă Decizia Comisiei nr. 696/2006/CE din 28 august 2006)* |  | **SLT- act nou**  **HG nr. 76 din 29.01.2008 cu privire la PNAL**  Hotărîrea de Guvern cu privire la aprobarea Normei sanitar-veterinare privind importul și tranzitul păsărilor de curte, precum și a cerințelor de certificare sanitar-veterinară” | | Hotărîre de Guvern intrată în vigoare | | MAIA | Trimestrul II, 2017 | | Suport bugetar, total: 28,0 |
|  | Regulamentul 543/2011 ce abrogă 1580/2007, de stabilire a normelor de aplicare a Regulamentului (CE) nr. 1234/2007 al Consiliului în ceea ce privește sectorul fructelor și legumelor și sectorul fructelor și legumelor prelucrate |  | **Transferat din PNA 2014-2016, potrivit MAIA:**   * Proiectul de lege pe fructe * Proiectul hotărârii Guvernului pentru modificarea şi completarea Hotărîrii Guvernului Republicii Moldova nr. 929 din 31 decembrie 2009 „Cu privire la aprobarea Reglementării tehnice „Cerinţe de calitate şi comercializare pentru fructe şi legume proaspete” | | Lege intrată în vigoare | | MAIA |  | |  |
|  | Standarde de comercializare pentru animale vii și produse de origine animală: Regulamentul (CE) nr. 273/2008 al Comisiei din 5 martie 2008 de stabilire a normelor de aplicare a Regulamentului (CE) nr. 1255/1999 al Consiliului privind metodele de analiză și evaluare calitativă a laptelui și a produselor lactate |  | **Transferat din PNA 2014-2016**  **P**roiectul hotărîrii Guvernului cu privire la aprobarea Cerinţelor privind metodele de analiză şi evaluare calitativă a laptelui şi produselor lactate | | Lege intrată în vigoare | | MAIA |  | |  |
| **CAPITOLUL 13. PESCUITUL ȘI POLITICA MARITIMĂ** | | | | | | | | | | |
| **Indicatori de impact (per capitol):** | | | | | | | | | | |
| **71** | **Politica în domeniul pescuitului**  Părțile își dezvoltă și își consolidează cooperarea privind aspecte referitoare la guvernanţă în domeniul maritim și al pescuitului, dezvoltînd astfel o cooperare bilaterală și multilaterală mai strînsă în sectorul pescuitului. De asemenea, părțile încurajează o abordare integrată a chestiunilor legate de pescuit și promovează dezvoltarea durabilă a acestui sector |  | ***L. Act de modificare.***  ***Proiectul Legii de modificare şi completare a Legii nr. 149-XVI din 8 iunie 2006 privind fondul piscicol, pescuitul şi piscicultura, în vederea îmbunătăţirii fondului piscicol*** | | Lege intrată în vigoare (indicarea link-ului unde poate fi accesată) | | Ministerul Mediului | Trimestrul II, 2017 | |  |
| ***SL. Act nou.***  ***Proiectul Hotărîrii Guvernului pentru modificarea şi completarea Regulamentului privind pescuitul sportiv (de amatori) şi industrial-comercial în bazinele acvatice industriale*** | | Hotărîre de Guvern intrată în vigoare (anexarea copiei documentului intern in PlanPro) | | **Ministerul Mediului,** | Trimestrul II, 2017 | |  |
| ***SL. Act nou.***  ***Planul de acţiuni privind dezvoltarea sectorului piscicol şi conservarea resurselor genetice piscicole în bazinele artificiale ale Republicii Moldova*** | | Plan de acțiuni aprobat  (indicarea link-ului unde poate fi accesată) | | Ministerul Mediului,  Ministerul Agriculturii şi Industriei Alimentare | Trimestrul I, 2016 | |  |
| **72** |  |  |  | |  | |  |  | |  |
| **73** |  |  |  | |  | |  |  | |  |
|  |  |  |  | |  | |  |  | |  |
| **CAPITOLUL 14. COOPERAREA ÎN SECTORUL ENERGETIC** | | | | | | | | | | |
| **Indicatori de impact (per capitol):** | | | | | | | | | | |
| **76** | Părțile convin să își continue cooperarea actuală referitoare la aspecte legate de energie pe baza principiilor de parteneriat, interes reciproc, transparență și previzibilitate. Cooperarea ar trebui să aibă drept scop eficiența energetică, integrarea piețelor și convergența în materie de reglementare în sectorul energetic, ținînd seama de necesitatea de a asigura competitivitatea și accesul la energie sigură, durabilă din punct de vedere ecologic și la prețuri accesibile, inclusiv prin dispozițiile Tratatului de instituire a Comunității Energiei | | | | | | | | | |
| **77** | Cooperarea include, printre altele, următoarele domenii și obiective:  **(a)** Elaborarea de strategii și politici în domeniul energiei |  | **SL1.– Act de modificare**  Foile de parcurs pentru sectorul electroenergetic și cel al gazelor naturale  privindimplementarea Strategiei energetice a Republicii Moldova pînă în anul 2030 | | Foile de parcurs aprobate | | Ministerul Economiei | 2017 | | În limitaalocațiilor bugetare, |
|  | **(b)** Dezvoltarea unor piețe ale energiei competitive, transparente și nediscriminatorii în conformitate cu standardele UE, inclusiv cu obligațiile prevăzute în Tratatul de instituire a Comunității Energiei, prin reforme normative și prin participarea la cooperarea regională în domeniul energetic |  | **SLT1.– Acte noi**  Cadrul legislativ secundar privind implementarea noilor legi cu privire la energia electrică şi gaze naturale, aprobate recent (a. 2016), care transpun Pachetul Energetic III.  **I1**.Certificarea operatorului de transport şi de sistem din sectorul electroenergetic (OTS) | | Acte normative intrate in vigoare(*ANRE urmează să dezvolte subiectul*);  OTS (*IS Moldelectrica*) certificat | | AgențiaNațională pentru Reglementare în Energetică (ANRE),  ANRE, Ministerul Economiei | 2017- 2018  2017 | | În limitele resurselor disponibile şi suportuluiacordat de partenerii de dezvoltare.  În limitele resurselor disponibile şi asistenței tehnice, acordat de partenerii de dezvoltare |
| **I2.**Desemnarea furnizorului central de energie electrică | | Furnizorului central de energie electrică desemnat | | Ministerul Economiei | 2017 | | În limita alocațiilor bugetare |
|  | **(c)** Dezvoltarea unui climat de investiții atractiv și stabil prin abordarea condițiilor instituționale, juridice, fiscale și de alt tip |  | Avansarea în procesul de aderare a Republicii Moldova şi Ucrainei la ENTSO-E:  **I3.** Elaborarea Catalogului de Măsuri,definit în conformitate cu Manualul de  Operare şi recomandările tehnice ale ENTSO-E  **I4.** Demararea implementăriiacțiunilor identificate. | | Catalog de măsuri elaborat  Nr. de acțiuni/etape implementate | | Ministerul Economiei, alte autorități vizate | 2019 | | În limitele resurselor disponibile şi din suportul acordat de ENTSO-E, partenerii de dezvoltare. |
|  | **(d)** Infrastructura energetică, inclusiv proiecte de interes comun, pentru a diversifica sursele și furnizorii de energie și rutele de transport în mod eficient din punct de vedere economic și ecologic, printre altele prin facilitarea de investiții finanțate prin împrumuturi și granturi |  | Diversificarea surselor energetice:   * construcțiainterconexiunii electroenergetice Isaccea-Vulcănești-Chișinău.   **I5.** Elaborarea proiectului tehnic | | Proiect tehnic elaborat. | | Ministerul Economiei | 2017-2018 | | În limita alocațiilor bugetare și finanțare externă (împrumuturi BERD, BEI, etc.) |
| **I6.** Construcția interconexiunii | | Construcție demarată | | Ministerul Economiei | 2019 | |
| * construcția fazei II a Interconectorului gaze naturale Iaşi-Ungheni - Chișinău (gazoductul Ungheni-Chişinău):   **I7.**Elaborarea proiectului tehnic | | Proiect tehnic elaborat | | Ministerul Economiei | 2017 | |
| **I8.** Construcția interconexiunii | | Gradul de finalizare al construcției | | Ministerul Economiei | 2019 | |  |
|  | **(e)** Îmbunătățirea și consolidarea stabilității și a securității pe termen lung a furnizării și a comerțului cu energie, a tranzitului și a transportului de energie, pe o bază reciproc avantajoasă și nediscriminatorie, în conformitate cu normele UE și cu cele internaționale  **Directiva 2009/119/CE** a Consiliului din 14 septembrie 2009 privind obligaţia statelor membre de a menţine un nivel minim de rezerve de ţiţei şi/sau de produse petroliere |  | **LT1 – Act nou**  Proiectul Legiicu privire la crearea și menținerea nivelului minim al stocurilor petroliere, | | Lege intrată în vigoare | | Ministerul Economiei | 2021 | | În limitaalocațiilor bugetare şi asistenței tehnice, acordat de partenerii de dezvoltare |
|  | **(f)** Promovarea eficienței energetice și a economiei de energie, printre altele în ceea ce privește performanța energetică a clădirilor, precum și dezvoltarea și sprijinirea surselor regenerabile de energie în mod economic și ecologic |  | **SLT2**. Elaborarea și aprobarea cadrului normativ secundarla  Legea privindperformanța energetică a clădirilor: | | **Hotărâre de Guvern intrată în vigoare** | | Ministerul Economiei  Ministerul Dezvoltării Regionale și Construcțiilor  Agenţia pentru Eficienţă Energetică  Ministerul Dezvoltării Regionale și Construcțiilor  Ministerul Economiei  Agenţia pentru Eficienţă Energetică | 2020  Trimestrul II 2017 | | În limitele resurselor bugetare, cu suportul partenerilor de dezvoltare (Secretariatul Comunității Energetice,UE, etc.)  În limitele resurselor bugetare, cu suportul partenerilor de dezvoltare |
| **SLT3** Metodologia de determinare a performanței energetice a clădirilor; | | Metodologie aprobată | |
| **SLT4 Regulamentul** privind inspectarea sistemelor de încălzire și climatizare;  **SLT** Regulamentul cu privire la inspecția periodică a sistemelor de climatizare; | | Regulament aprobat  Regulament aprobat | |
| **SLT5 Regulamentul** cu privire la autorizarea evaluatorilor de clădiri și inspectorilor sistemelor de încălzire | | Regulament aprobat | |
| **SLT6 Planul naţional** pentru creşterea numărului de clădiri al căror consum de energie este aproape egal cu zero; | | Plan național de acțiuni aprobat | |  |  | |  |
|  |  |  | **I9.** Implementarea Planului naţional de acţiuni în domeniul eficienţei energetice pentru anii 2016-2018 | | Plan implementat | | Ministerul Economiei,  Agenţia pentru Eficienţă Energetică | 2018 | | În limitele resurselor bugetare;  Cu suportul instrumentelor financiare puse la dispoziție de Donatori și Partenerii de dezvoltare |
|  |  |  | **I10.** Implementarea Planului naţional de acţiuni în domeniul energiei din surse regenerabile pentru anii 2013-2020 | | Plan implementat  Grad de implementare | | Ministerul Economiei,  Agenţia pentru Eficienţă Energetică | 2019 | | În limitele resurselor bugetare;  Cu suportul instrumentelor financiare puse la dispoziție de Donatori și Partenerii de dezvoltare |
|  | **(g)** Reducerea emisiilor de gaze cu efect de seră, inclusiv prin proiecte în domeniul eficienței energetice și al energiei din surse regenerabile |  | **I11**. Implementarea Legii privind etichetarea produselor cu impact energetic | | Lege implementată | | Ministerul Economiei,  Agenţia pentru Protecţia Consumatorilor,  Agenţia pentru Eficienţă Energetică | 2019 | | În limitele resurselor bugetare |
| Elaborarea și aprobarea cadrului normativ secundar la Legea privind promovarea utilizării energiei din surse regenerabile:  **SLT7**  **Regulament** privind confirmarea statutului de producător eligibil; | | Regulament aprobat | | Ministerul Economiei  Agenţia pentru Eficienţă  Ministerul Mediului  Ministerul  Ministerul Dezvoltării Regionale și Construcțiilor  Ministerul  Transporturilor și Infrastructurii Drumurilor  Agenția Națională pentru Reglementare în Energetică | 2018 | | În limitele resurselor bugetare, cu suportul partenerilor de dezvoltare (USAID, Secretariatul Comunității Energetice, UE,etc.) |
| **SLT8**  **Regulamentul** privind oferirea statutului de producător eligibil; | |
| **SLT9**  **Regulamentul** privind criteriile de durabilitate pentru biocarburanți; | |
|  |  |  | **I12**. Implementarea proiectelor în domeniul eficienţei energetice şi valorificarea surselor de energie regenerabilă, inclusiv prin Fondul pentru Eficienţă Energetică | |  | | Fondul pentru Eficienţă Energetică,  Agenţia pentru Eficienţă Energetică,  investitorii potenţiali | 2019 | | În limitele resurselor bugetare,  Cu suportul instrumentelor financiare puse la dispoziție de Donatori și Partenerii de dezvoltare (UE, PNUD, BERD etc.) |
|  | **(h)** Cooperarea științifică și tehnică și schimbul de informații pentru dezvoltarea și îmbunătățirea tehnologiilor în producția, transportul, furnizarea și utilizarea finală a energiei, acordându-se o atenție deosebită tehnologiilor ecologice și eficiente din punct de vedere energetic |  | I13. Cercetarea impactului soluțiilor de realizare a interconexiunilor cu sistemul electroenergetic al României în baza liniei electrice aeriene (LEA) 330/400 kV, inclusiv liniilor electrice dirijate autocompensate (LEDA) şi a stațiilor back-to-back | | Studiu realizat | | Academia de Științe a Moldovei  Institutul de Energetică | 2017-2019 | | În limita resurselor bugetare și din fondurile extrabugetare |
| I14. Cercetarea impactului dezvoltării generării distribuite, inclusiv cu participarea surselor regenerabile de energie, asupra regimului de funcționare a sistemului electroenergetic al Republicii Moldova | | Studiu realizat | | Academia de Științe a Moldovei  Institutul de Energetică | 2017-2019 | | În limita resurselor bugetare și din fondurile extrabugetare |
| **78** | Va avea loc un dialog periodic cu privire la aspectele reglementate de prezentul capitol. |  | **I15.**Asigurarea menţinerii unui dialog permanent cu UE în domeniul energetic, inclusiv în cadrul Grupului de lucru pentru dezvoltarea proiectelor de interconectare a „COM-RO-RM” | | Nr de Ședințe organizate/desfășurate/participate | | Ministerul Economiei | 2019 | | În limitele resurselor bugetare |
| **79** | Republica Moldova realizează apropierea legislației sale naționale de actele normative ale UE și de instrumentele internaționale menționate în anexa VIII la prezentul acord, în conformitate cu dispozițiile din anexa respectivă  **De completat** | | | | | | | | | |
|  | **Petrol**  **Directiva 2009/119/CE** a Consiliului din 14 septembrie 2009 privind obligaţia statelor membre de a menţine un nivel minim de rezerve de ţiţei şi/sau de produse petroliere |  | **LT2.**  **Elaborarea și aprobarea Legii** privind menţinerea unui nivel minim de rezerve de ţiţei şi/sau de produse petroliere,  de transpunere a:  *Directiva 2009/119/CE a Consiliului din 14 septembrie 2009 privind obligaţia statelor membre de a menţine un nivel minim de rezerve de ţiţei şi/sau de produse petroliere*, | | Lege intrată în vigoare | | Ministerul Economiei, Ministerul Mediului, Cancelaria de Stat | 2021 | | În limitele resurselor bugetare |
|  | **Regulamentul (CE) nr.715/2009** al Parlamentului European şi al Consiliului din 13 iulie 2009 privindcondiţiile de acces la reţelelepentrutransportulgazelornaturale |  | SLT10. – actenoisubordonatelegii de transpunere a legislațieiUE:   1. Regulamentul privind accesul la rețelele de transport al gazelor naturale și referitor la gestionarea congestiilor; | | Hotărâre de Guvern intrată în vigoare  Legea cu privire la gazele naturale nr.108 din 27.05.2016,(MonitorulOficial  nr.193-203/415 din 08.07.2016). | | Agenţia Naţională pentru Reglementare în Energetică  SRL  “Moldovatransgaz” | Trimestrul IV 2016 realizarea  Implementarea după publicare, semestrul I 2017 | | Autorii prezentului Regulament estimează că doar ANREar putea suporta unele costuri suplimentare, elaborării şi publicării unui nou Regulament.Costurile estimative vor alcătui aproximativ 4000 lei.  Sursa de acoperire a cheltuielilor- bugetul Agenţiei |
|  | **Regulamentul (CE) nr.714/2009**  al Parlamentului European şi al Consiliului din 13 iulie 2009 privindcondiţiile de acces la reţeapentruschimburiletransfrontaliere de energieelectrică. |  | SLT11. Regulamentul privind accesul la rețelele electrice de transport pentru schimburile transfrontaliere și gestionarea congestiilor. | | Hotărâre de Guvern intrată în vigoare  Legea cu privire la energiaelectrică nr.107 din 27.05.2016,  (MonitorulOficial nr.193-203/415 din  08.07.2016). | | Agenţia Naţională pentru Reglementare în Energetică  ÎS” Moldelectrica” | Trimestrul IV 2016 realizarea  Implementarea după publicare, semestrul I 2017 | | Autorii prezentului Regulament estimează că doar ANREar putea suporta unele costuri suplimentare, elaborării şi publicării unui nou Regulament.Costurile estimative vor alcătui aproximativ 4000 lei.  Sursa de acoperire a cheltuielilor- bugetul Agenţiei |
|  | Infrastructură  **Regulamentul (UE, Euratom) nr.617/2010** al Consiliului din 24 iunie 2010 privind informarea Comisiei cu privire la proiectele de investiţii în infrastructura energetică din cadrul Uniunii Europene |  | **SLT 12.** Elaborarea și aprobarea Regulamentului privind informarea Comisiei cu privire la proiectele de investiţii în infrastructura energetică din cadrul Uniunii Europene,  de transpunere a:  *Regulamentul (UE, Euratom) nr.617/2010 al Consiliului din 24 iunie 2010 privind informarea Comisiei cu privire la proiectele de investiţii în infrastructura energetică din cadrul Uniunii Europene* | | Regulament aprobat | | Ministerul Economiei | Trimestrul IV, 2017 | | În limitele resurselor bugetare |
| Prospectarea şi explorarea hidrocarburilor  **Directiva 94/22/CE**privind condiţiile de acordare şi folosire a autorizaţiilor de prospectare, explorare şi extracţie a hidrocarburilor |  | **LT3. Elaborarea și aprobarea Legii** privind condiţiile de acordare şi folosire a autorizaţiilor de prospectare, explorare şi extracţie a hidrocarburilor,  de transpunere a:  *Directivei 94/22/CE privind condiţiile de acordare şi folosire a autorizaţiilor de prospectare, explorare şi extracţie a hidrocarburilor* | | Legea intrată în vigoare | | Ministerul Mediului,  Ministerul Economiei, Cancelaria de Stat  (*Ministerul Mediului urmează să dezvolte subiectul*); | Trimestrul IV, 2017 | | În limitele resurselor bugetare |
|  | **I 16.** Cercetarea zăcămintelor existente | | Lucrări realizate; studiu realizat | | Ministerul Mediului | ANUL?? | | Surse financiare din partea agentului economic |
|  | **I17,** **ElaborareaRegulamentului**privind condiţiile de acordare şi folosire a autorizaţiilor de prospectare, explorare şi extracție a hidrocarburilor | | Regulament aprobat | | Ministerul Mediului, Ministerul Economiei, Cancelaria de Stat | ANUL ???? | | În limitele resurselor bugetare |
| Eficienţă energetică  **Decizia Consiliului nr. 2006/1005/CE** din 18 decembrie 2006 privind încheierea Acordului dintre Guvernul Statelor Unite ale Americii și Comunitatea Europeană privind coordonarea programelor de etichetare referitoare la eficienţa energetică a echipamentelor de birou |  | **SLT 13.** **Aprobarea Deciziei** privind coordonarea programelor de etichetare referitoare la eficienţa energetică a echipamentelor de birou, ca urmare a aprobării legii privind etichetarea energetică | | Decizie aprobată | | Ministerul Economiei | Trimestrul IV, 2017 | | În limitele resurselor bugetare |
| **Regulamentul (CE) nr. 1222/2009** al Parlamentului European și al Consiliului din 25 noiembrie 2009 privind etichetarea pneurilor în ceea ce priveşte eficienţa consumului de combustibil şi alţi parametri esenţiali |  | **SLT 14.** Aprobarea **Regulamentulu**i privind etichetarea pneurilor în ceea ce priveşte eficienţa consumului de combustibil şi alţi parametri esenţiali, ca urmare a aprobării legii privind etichetarea energetică | | Regulament aprobat | | Ministerul Transporturilor și Infrastructurii Drumurilor  Ministerul Economiei | Trimestrul IV, 2017 | | În limitele resurselor bugetare;  cu suportul partenerilor de dezvoltare (USAID, Secretariatul Comunității Energetice, UE,etc.) |
| **CAPITOLUL 15. TRANSPORTURI** | | | | | | | | | | |
| **Indicatori de impact (per capitol):** | | | | | | | | | | |
| **80** | Părțile:  **(a)** își extind și își consolidează cooperarea în domeniul transporturilor pentru a contribui la dezvoltarea unor sisteme de transport durabile;  **(b)** promovează operațiuni de transport eficiente, desfăşurate în condiții de siguranță și securitate, precum și intermodalitatea și interoperabilitatea sistemelor de transport;  **(c)** depun eforturi pentru a îmbunătăți principalele legături de transport între teritoriile lor | | | | | | | | | |
| **81** | Cooperarea include, printre altele, următoarele domenii:  **(a)** Elaborarea unei politici naționale durabile în domeniul transporturilor care să reglementeze toate modurile de transport, în special pentru a asigura sisteme de transport eficiente și sigure și pentru a promova integrarea considerațiilor din domeniul transporturilor în alte domenii de politică; |  | I1 - Finanţarea suficientă a lucrărilor de modernizare, reabilitare şi întreţinere a drumurilor publice. | | Mărimea fondului rutier nu mai mică de:  2017 – 1815 mil. lei  2018 – 1995 mil. lei  2019 – 2195 mil. lei | | Ministerul Finanțelor | Trimestrul IV  2019 | | Mărimea fondului rutier nu mai mică de:  2017 – 1815 mil. lei  2018 – 1995 mil. lei  2019 – 2195 mil. lei  În limitele acumulărilor în fondul rutier |
| I2 - Elaborarea concepției de dezvoltare a autostrăzilor și drumurilor expres în Republica Moldova. | | Concepția elaborată. | | Ministerul Transporturilor şi Infrastructurii Drumurilor | Trimestrul IV  2018 | | În limitele resurselor bugetare |
| **(b)** Elaborarea unor strategii sectoriale prin prisma politicii naționale în domeniul transportului (inclusiv cerințele legale pentru modernizarea echipamentului tehnic și a flotelor de transport, în conformitate cu cele mai înalte standarde internaționale) rutier, feroviar, pe căi navigabile interioare, aerian, precum și a intermodalității, inclusiv a calendarelor și a obiectivelor de referință în materie de punere în aplicare, a definirii responsabilităților administrative și a planurilor financiare |  | I3 - Elaborarea şi implementarea normelor tehnice şi standardelor ajustate la cerinţele internaţionale și UE în domeniul infrastructurii prin conlucrare cu Compania de Autostrăzi și Drumuri Naționale din România | | 8 normative tehnice din domeniul drumurilor preluate de la partea română și aprobate în Republica Moldova. | | Ministerul Transporturilor şi Infrastructurii Drumurilor,  Ministerul Dezvoltării Regionale şi Construcţiilor | Trimestrul IV  2019 | | În limitele resurselor bugetare |
| I4 - Elaborarea şi implementarea unei noi politici privind eficientizarea întreținerii drumurilor locale. | | Politica privind eficientizarea întreținerii drumurilor locale aprobată. | | Ministerul Transporturilor şi Infrastructurii Drumurilor,  Ministerul | Trimestrul IV  2019 | | În limitele resurselor bugetare, din sursele Fondului rutier |
| I5 - Asigurarea reabilitării, modernizării, reparaţiei şi întreţinerii corespunzătoare:  a drumurilor din Reţeaua prioritară de drumuri naţionale | | 420 - km de drumuri naționale reabilitate/construite | | Ministerul Transporturilor şi Infrastructurii Drumurilor,  autorităţile publice locale,  Ministerul Finanţelor | Trimestrul IV  2019 | | În limitele resurselor bugetare, din surse externe şi din Fondul rutier |
|  | **(c)** Îmbunătățirea politicii în domeniul infrastructurii în vederea unei mai bune identificări și evaluări a proiectelor de infrastructură pentru diferitele moduri de transport |  | I6 - Asigurarea reparaţiei drumurilor locale | | 600 - km de drumuri locale reparate | | Ministerul Transporturilor şi Infrastructurii Drumurilor | Trimestrul IV  2019 | | În limitele resurselor bugetare şi din Fondul rutier |
| I7 - | |  | | Ministerul Transporturilor şi Infrastructurii Drumurilor | Trimestrul IV  2019 | | În limitele resurselor bugetare, din surse externe |
| I8 - Reducerea numărului de decedați în accidentele rutiere prin îmbunătățirea condițiilor de circulație. | | Numărul de decedați a fost redus în comparație cu anul 2010 cu 45 % | | Ministerul Transporturilor şi Infrastructurii Drumurilor | Trimestrul IV  2019 | | În limitele resurselor bugetare, din surse externe şi din Fondul rutier |
|  | **(d)** Dezvoltarea unor strategii de finanţare care pun accentul pe întreţinere, pe constrângerile în materie de capacităţi şi pe infrastructurile de legătură care lipsesc, precum şi activarea şi promovarea participării sectorului privat la proiecte de transport |  |  | |  | |  |  | |  |
|  | **(e)** Aderarea la organizațiile și acordurile internaționale relevante în domeniul transporturilor, inclusiv la procedurile de asigurare a punerii în aplicare riguroase și a respectării eficace a acordurilor și a convențiilor internaționale în domeniul transporturilor |  | L1 – Act nou  Proiectul de Lege privind aderarea Republicii Moldova la Convenția privind transporturile internaționale feroviare (COTIF) din 9 mai 1980, semnată la Berna | | Lege intrată în vigoare. | | Ministerul Transporturilor şi Infrastructurii Drumurilor | Trimestrul I  2019  *(Notă:*  *după aprobarea Noului Cod Feroviar)* | | În limitele resurselor bugetare, din surse externe şi din Fondul rutier |
| L2 – Act nou  Proiectul de Lege privind ratificarea de către Republica Moldova a Protocolului privind aspecte specifice ale echipamentelor aeronautice, semnat la Berlin din 9 martie 2012 | | Lege intrată în vigoare. | | Ministerul Transporturilor şi Infrastructurii Drumurilor | Trimestrul IV  2017 | | În limitele resurselor bugetare, din surse externe şi din Fondul rutier |
|  |  |  |  | |  | |  |  | |  |
| **82** | **(1)** Cooperarea vizează, de asemenea, îmbunătățirea circulației pasagerilor și a bunurilor, sporirea fluidității fluxurilor de transport dintre Republica Moldova, UE și țările terțe din regiune, prin eliminarea obstacolelor administrative, tehnice și de alt tip, îmbunătățirea rețelelor de transport și modernizarea infrastructurii în special pe axele principale care leagă părțile. Această cooperare include acțiuni menite să faciliteze procesul de trecere a frontierei |  | I1 - Continuarea modernizării şi reabilitării infrastructurii de transport prioritare pe direcţiile de conexiune cu TEN-T, și anume:  Reabilitarea drumului R16 Bălți - Fălești – Sculeni;  Reabilitarea și extinderea drumului M3 Chișinău – Cimișlia – Vulcănești - Giurgiulești | | 1. Reabilitat 55 km a drumului R16   Reabilitat 31km și construit (ocoliri a localităților) 66 km pe drumul M3 | | Ministerul Transporturilor şi Infrastructurii Drumurilor, Ministerului Finanţelor (Serviciului Vamal),  Ministerul Afacerilor Interne | Trimestrul IV  2019 | | În limitele resurselor bugetare şi din fondurile externe |
| I2 - Modernizarea şi reabilitarea infrastructurii de transport feroviar prioritare pe direcțiile de conexiune cu TEN-T | | a) proiectele prioritare identificate. | | Ministerul Transporturilor și Infrastructurii Drumurilor, CFM | Trimestrul I 2017 | | Din sursele externe (oferite de BERD/BEI/UE) |
| b) fișele de proiecte elaborate. | | Trimestrul II 2017 | |
| c) procedura de tender pentru asistență tehnica inițiată. | | Trimestrul IV 2017 | |
| d) studii de fezabilitate realizate. | | Trimestrul III 2018 | |
| e) implementarea proiectelor. | | Trimestrul IV 2018 | |
| **84** | Părțile cooperează în ceea ce privește îmbunătățirea legăturilor de transport în conformitate cu dispozițiile menționate în anexa IX la prezentul acord | | | | | | | | | |
|  | *Anexa IX*  2. În acest context, părțile recunosc importanța punerii în aplicare a principalelor măsuri prioritare ale strategiei privind investițiile în infrastructura de transport din Republica  Moldova, care vizează reabilitarea și extinderea unor legături feroviare și rutiere de importanță internațională ce traversează teritoriul Republicii Moldova, începînd cu drumurile naționale M3 Chișinău – Giurgiulești și M14 Brest – Briceni – Tiraspol – Odessa, precum și actualizarea și modernizarea conexiunilor feroviare cu țările învecinate, utilizate pentru traficul internațional și pentru tranzit |  | I1 - Promovarea proiectului de reabilitare a drumului M14 Brest – Briceni – Chișinău - Tiraspol – Odessa și Finalizarea reabilitării drumului M3 Chișinău – Cimișlia – Vulcănești - Giurgiulești. | | 1. M14 Brest – Briceni – Chișinău - Tiraspol – Odessa  Finanțarea identificată pentru reabilitarea sectorului Criva – Bălți.  Studiu de fezabilitate și documentația de proiect pentru reabilitarea și extinderea sectorului Chișinău – Bălți elaborate.  M3 Chișinău – Cimișlia – Vulcănești - Giurgiulești.  Reabilitat 31km și construit (ocoliri a localităților) 66 km. | | Ministerul Transporturilor şi Infrastructurii Drumurilor | Trimestrul IV  2019 | | În limitele resurselor bugetare şi din fondurile externe |
|  |  |  |  | |  | |  |  | |  |
|  |  |  |  | |  | |  |  | |  |
|  |  |  |  | |  | |  |  | |  |
|  |  |  |  | |  | |  |  | |  |
|  | **(e)** Adoptarea unor acțiuni de facilitare a trecerii frontierei, în conformitate cu dispozițiile capitolului 5 (Regimul vamal și facilitarea comerțului) din titlul V (Comerț și aspecte legate de comerț) din prezentul acord, care vizează îmbunătățirea funcționării rețelei de transport în vederea îmbunătățirii fluidității fluxurilor de transport dintre UE, Republica Moldova și partenerii regionali |  |  | |  | |  |  | |  |
|  | **(h)** Dezvoltarea, la nivel regional, a unor sisteme eficiente de gestionare a traficului, cum ar fi Sistemul european de management al traficului feroviar (ERTMS), care să asigure rentabilitatea, interoperabilitatea și un nivel ridicat al calității |  |  | |  | |  |  | |  |
|  | **4.** Părţile vor coopera pentru a stabili reţeaua strategică de transport a Republicii Moldova conectată la reţeaua TEN-T și la reţelele din regiune |  | I2 - Actualizarea, după caz, a propunerilor pe marginea reţelei strategice de conectare a regiunii Parteneriatului Estic (inclusiv Moldova) la TEN-T, aprobată în cadrul Reuniunii Miniştrilor Transporturilor UE şi Parteneriatului Estic şi Consiliul Miniştrilor Transporturilor UE la 20-21 iunie 2016 la Rotterdam. | | Sectorul Edineț – Otaci – frontiera cu Ucraina (drumul național R8) inclus în rețeaua de conexiune la TEN-T | | Ministerul Transporturilor şi Infrastructurii Drumurilor | Trimestrul IV  2019 | | În limitele resurselor bugetare |
|  | **5.** Părțile vor coopera pentru a conecta rețeaua strategică de transport a Republicii Moldova la rețeaua transeuropeană de transport (TEN T), precum și la rețelele din regiune |  | I3 - În baza Listei proiectelor prioritare spre finanţare de către UE, aprobată odată cu Reţeaua strategică de conectare a regiunii Parteneriatul Estic (inclusiv Moldova) la TEN-T (iunie 2016, Rotterdam), sunt identificate următoarele obiective pe termen mediu:  a) promovarea construcţiei podului Ungheni (MD) - Ungheni (RO) peste râul Prut, și promovarea proiectului de conexiune a acestuia la drumul național M14 | | Demararea lucrărilor de construcție a podului peste râul Prut în regiunea Ungheni (MD) -Ungheni (RO). | | Ministerul Transporturilor şi Infrastructurii Drumurilor | Trimestrul IV  2019 | | În limitele resurselor bugetare şi din fondurile externe |
| b) reabilitarea drumului naţional M 14 Brest-Briceni – Chişinău - Odessa pe tronsonul Chişinău-Criva | | Finanțarea identificată pentru reabilitarea sectorului Criva – Bălți.  Studiu de fezabilitate și documentația de proiect pentru reabilitarea și extinderea sectorului Chișinău – Bălți elaborate. | | Ministerul Transporturilor şi Infrastructurii Drumurilor | Trimestrul IV  2019 | | În limitele resurselor bugetare şi din fondurile externe |
| **85** | Republica Moldova realizează apropierea legislației sale naționale de actele normative ale UE și de instrumentele internaționale menționate în anexa X și în anexa XXVIII D la prezentul acord, în conformitate cu dispozițiile din anexele respective  **De completat** | | | | | | | | | |
| *Apropiere:*  Condiții tehnice  Directiva 96/53/CE a Consiliului din 25 iulie 1996 de stabilire, pentru anumite vehicule rutiere care circulă în interiorul Comunității, a dimensiunilor maxime autorizate în traficul național și internațional |  | *SLT1 - Act nou*  *Proiectul Hotărârii de Guvern pentru aprobarea Regulamentului cu privire la efectuarea pe drumurile publice a transporturilor rutiere cu greutăţi şi/sau gabarite ce depăşesc limitele stabilite* | | Hotărâre de Guvern aprobată. | | Ministerul Transporturilor şi Infrastructurii Drumurilor | Trimestrul III,  2017  AA Anexa X-  1 septembrie 2017 | | În limitele resurselor bugetare |
| *Apropiere:*  Condiții tehnice  Directiva 2009/40/CE a Parlamentului European și a Consiliului din 6 mai 2009 privind inspecția tehnică auto pentru autovehicule și remorcile acestora |  | *SLT2 - Act nou*  *Proiectul Hotărârii de Guvern pentru aprobarea Regulamentului cu privire la inspecţia tehnică periodică a vehiculelor rutiere* | | Hotărâre de Guvern aprobată. | | Ministerul Transporturilor şi Infrastructurii Drumurilor | Trimestrul III  2017  AA Anexa X-  1 septembrie 2017 | | În limitele resurselor bugetare |
| *Apropiere:*  Condiții sociale  Directiva 2006/22/CE a Parlamentului European și a Consiliului din 15 martie 2006 privind condițiile minime pentru punerea în aplicare a Regulamentelor (CEE) nr. 3820/85 și (CEE) nr. 3821/85 ale Consiliului privind legislația socială referitoare la activitățile de transport rutier |  | *SLT3 - Act nou*  *Proiectul Hotărârii de Guvern pentru aprobarea Regulamentului privind legislația socială referitoare la activitățile de transport rutier* | | Hotărâre de Guvern aprobată. | | Ministerul Transporturilor şi Infrastructurii Drumurilor | Trimestrul III  2017  AA Anexa X-  1 septembrie 2017 | | În limitele resurselor bugetare |
| *Apropiere:*  Condiții sociale Directiva 2002/15/CE a Parlamentului European și a Consiliului din 11 martie 2002 privind organizarea timpului de lucru al persoanelor care efectuează activități mobile de transport rutier |  | *SLT4 - Act nou*  *Proiectul Hotărârii de Guvern pentru aprobarea Regulamentului privind organizarea timpului de lucru al persoanelor care efectuează activități mobile de transport rutier* | | Hotărâre de Guvern aprobată. | | Ministerul Transporturilor şi Infrastructurii Drumurilor | Trimestrul III  2017  AA Anexa X-  1 septembrie 2017 | | În limitele resurselor bugetare |
| *Transport Feroviar* | | | | | | | | | |
| *Apropiere:*  Acces la piață și infrastructuri  Directiva 2012/34/UE privind instituirea spațiului feroviar unic european  Directiva 2001/14/CE a Parlamentului European și a Consiliului din 26 februarie 2001 privind alocarea capacităților de infrastructură feroviară, tarifarea utilizării infrastructurii feroviare și certificarea în materie de siguranță.  Regulamentul (UE) 913/2010 al Parlamentului European și a Consiliului din 22 septembrie 2010 privind rețeaua feroviară europeană pentru un transport de marfă competitiv.  Norme tehnice și de siguranță, interoperabilitate  Directiva 2004/49/CE a Parlamentului European și a Consiliului din 29 aprilie 2004 privind siguranța căilor ferate comunitare.  Directiva 2007/59/CE a Parlamentului European şi a Consiliului din 23 octombrie 2007 privind certificarea mecanicilor de locomotivă care conduc locomotive și trenuri în sistemul feroviar comunitar.  Directiva 2008/57/CE a Parlamentului European şi a Consiliului din 17iunie 2008 privind interoperabilitatea sistemului feroviar în Comunitate (reformare).  Alte aspecte  Regulamentul (CE) 1370/2007 al Parlamentului European şi al Consiliului din 23 octombrie 2007  privind serviciile publice de transport feroviar şi rutier de călători şi de abrogare a Regulamentelor (CEE) nr. 1191/69 şi nr. 1107/70 ale Consiliului.  Regulamentul (CE) 1371/2007 al Parlamentului European și al Consiliului din 23octombrie 2007 privind drepturile și obligațiile călătorilor din transportul feroviar.  Transport combinat  Directiva 92/106/CEE a Consiliului din 7 decembrie1992 privind stabilirea unor norme comune pentru anumite tipuri de transport combinat de mărfuri  între statele membre. |  | *LT1 – Act nou*  *Proiectul de Lege pentru aprobarea Codului feroviar al Republicii Moldova.* | | Lege intrată în vigoare | | Ministerul Transporturilor și Infrastructurii Drumurilor | Trimestrul IV 2018  AA Anexa X -  1 septembrie 2017 | | În limitele resurselor bugetare şi din sursele externe oferite de  Banca Europeană pentru Reconstrucție şi Dezvoltare |
| *Apropiere:*  Norme tehnice și de siguranță, interoperabilitate  Directiva 2001/14/CE a Parlamentului European și a Consiliului din 26 februarie 2001  privind alocarea capacităților de infrastructură feroviară, tarifarea  utilizării infrastructurii feroviare și certificarea în materie de siguranță.  Directiva 2004/49/CE a Parlamentului European și a Consiliului din 29 aprilie 2004 privind siguranța căilor ferate comunitare.  Directiva 2008/57/CE a Parlamentului European şi a Consiliului din 17iunie 2008 privind interoperabilitatea sistemului feroviar în Comunitate (reformare). |  | *SLT5 – Act nou*  *Proiectul Hotărârii de Guvern cu privire la aprobarea Regulamentului Autorității de siguranță feroviară* | | Hotărâre de Guvern aprobată. | | Ministerul Transporturilor și Infrastructurii Drumurilor | Trimestrul I 2019  AA Anexa X -  1 septembrie 2018 | | În limitele resurselor bugetare |
| *Transport Naval* | | | | | | | | | |
| *Apropiere:*  Accesul la profesie  Directiva 87/540/CEE a Consiliului din 9 noiembrie 1987 privind inițierea profesiei de operator de transport de mărfuri pe cale navigabilă în transportul național și internațional și privind recunoașterea reciprocă a diplomelor, certificatelor și altor titluri oficiale de calificare pentru această activitate. |  | *SLT6 – Act nou*  *Proiectul Hotărârii de Guvern privind accesul la profesia de transportator de mărfuri pe cale navigabilă în transportul naţional şi internaţional şi privind recunoaşterea reciprocă a diplomelor, certificatelor şi a altor titluri oficiale de calificare pentru această activitate* | | Hotărâre de Guvern aprobată. | | Ministerul Transporturilor şi Infrastructurii Drumurilor | Trimestrul III 2018  AA Anexa X -  1 septembrie 2017 | | În limitele resurselor bugetare |
| *Apropiere:*  Siguranță  Directiva 96/50/CE a Consiliului din 23 iulie 1996 privind armonizarea condițiilor de obținere a brevetelor de comandant de navă pentru transportul de mărfuri și călători pe căile navigabile interioare din Comunitate |  | *SLT7 – Act nou*  *Proiectul Hotărârii de Guvern privind condițiile de obținere a brevetelor de conducător al navei de navigație internă pentru transportarea mărfurilor și călătorilor* | | Hotărâre de Guvern aprobată. | | Ministerul Transporturilor şi Infrastructurii Drumurilor | Trimestrul IV 2017  AA Anexa X -  1 septembrie 2017 | | În limitele resurselor bugetare |
| *Apropiere:*  Siguranță  Directiva 2006/87/CE a Parlamentului European și a Consiliului din 12 decembrie 2006 de stabilire a cerințelor tehnice pentru navele de navigație interioară |  | *SLT8 - Act nou*  *Proiectul Hotărârii de Guvern privind aprobarea cerințelor tehnice pentru navele de navigație interioară.* | | Hotărâre de Guvern aprobată. | | Ministerul Transporturilor şi Infrastructurii Drumurilor | Trimestrul III 2019  AA Anexa X -  1 septembrie 2019 | | În limitele resurselor bugetare |
| *Apropiere:*  Siguranța maritimă - Statul de pavilion / societățile de clasificare  Directiva 2009/15/CE a Parlamentului European și a Consiliului din 23 aprilie 2009 privind normele și standardele comune pentru organizațiile cu rol de inspecție și control al navelor, precum și pentru activitățile în domeniu ale administrațiilor maritime  Regulamentul (CE) nr. 391/2009 al Parlamentului European și al Consiliului din 23 aprilie 2009 privind normele și standardele comune pentru organizațiile cu rol de inspecție și control al navelor |  | *SLT9 – Act nou*  *Proiectul Hotărârii de Guvern privind standardele pentru organizațiile cu rol de inspecție și control al navelor.* | | Hotărâre de Guvern aprobată. | | Ministerul Transporturilor şi Infrastructurii Drumurilor | Trimestrul III 2019  AA Anexa XXVIII-D  1 septembrie 2019 | | În limitele resurselor bugetare |
| *Apropriere:*  Statul de pavilion  Directiva 2009/21/CE a Parlamentului European și a Consiliului din 23 aprilie 2009 privind respectarea obligațiilor statelor de pavilion |  | *L1 - Act de modificare*  *Proiectul de Lege cu privire la modificarea Legii nr. 599-XIV din 30 septembrie 1999 pentru aprobarea Codului navigației maritime comerciale al Republicii Moldova* | | Lege intrată în vigoare | | Ministerul Transporturilor şi Infrastructurii Drumurilor | Trimestrul III 2019  AA Anexa XXVIII-D  1 septembrie 2019 | | În limitele resurselor bugetare |
| *Apropiere:*  Controlul statului portului  Directiva 2009/16/CE a Parlamentului European și a Consiliului din 23 aprilie 2009 privind controlul statului portului |  | *SLT10 - Act nou*  *Proiectul Hotărârii de Guvern privind respectarea obligațiilor statului-port* | | Hotărâre de Guvern aprobată. | | Ministerul Transporturilor şi Infrastructurii Drumurilor | Trimestrul III 2019  AA Anexa XXVIII-D  1 septembrie 2019 | | În limitele resurselor bugetare |
|  | *L2 – Proiectul de Lege cu privire la Aderarea Republicii Moldova la Memorandumul de înțelegere privind controlul statului portului în regiunea Mării Negre.* | | Lege intrată în vigoare. | | Ministerul Transporturilor şi Infrastructurii Drumurilor | Trimestrul III 2019 | | În limitele resurselor bugetare |
| *Apropiere:*  Răspunderea transportatorilor de persoane  Regulamentul (CE) nr 336/2006 al Parlamentului European și al Consiliului din 15 februarie 2006 privind aplicarea Codului Internațional de Management al Siguranței pe teritoriul Comunității |  | *SLT11 - Act nou*  *Proiectul Hotărârii de Guvern privind aplicarea Codului internațional de management al siguranței* | | Hotărâre de Guvern aprobată. | | Ministerul Transporturilor şi Infrastructurii Drumurilor | Trimestrul IV 2017  AA Anexa XXVIII-D  1 septembrie 2017 | | În limitele resurselor bugetare |
| *Apropiere:*  Vrachiere  Directiva 2001/96/CE a Parlamentului European și a Consiliului din 4 decembrie 2001 de stabilire a cerințelor și procedurilor armonizate pentru încărcarea și descărcarea în siguranță a vrachierelor |  | *SLT12 - Act nou*  *Proiectul Hotărârii de Guvern privind cerințele şi procedurile pentru încărcarea și descărcarea în siguranță a vrachierelor* | | Hotărâre de Guvern aprobată. | | Ministerul Transporturilor şi Infrastructurii Drumurilor | Trimestrul III 2018  AA Anexa XXVIII-D  1 septembrie 2017 | | În limitele resurselor bugetare |
| *Apropiere:*  Echipaj  Directiva 2008/106/CE a Parlamentului European și a Consiliului din 19 noiembrie 2008 privind nivelul minim de formare a navigatorilor |  | *SLT13 - Act nou*  *Proiectul Hotărârii de Guvern privind nivelul minim de formare a navigatorilor* | | Hotărâre de Guvern aprobată. | | Ministerul Transporturilor şi Infrastructurii Drumurilor | Trimestrul IV 2017  AA Anexa XXVIII-D  1 septembrie 2017 | | În limitele resurselor bugetare |
| *Apropiere:*  Protecția mediului  Directiva 2000/59/CE a Parlamentului European și a Consiliului din 27 noiembrie 2000 privind instalațiile portuare de preluare a deșeurilor provenite din exploatarea navelor și a reziduurilor de încărcătură |  | *SLT14 – Act nou*  *Proiectul Hotărârii de Guvern privind instalațiile portuare pentru deșeurile generate de nave și reziduurile de încărcătură* | | Hotărâre de Guvern aprobată. | | Ministerul Transporturilor şi Infrastructurii Drumurilor | Trimestrul III 2019  AA Anexa XXVIII-D  1 septembrie 2019 | | În limitele resurselor bugetare |
|  | *I1 - Construcţia instalaţiilor pentru deşeurile generate de nave şi a reziduurilor de încărcătură în Portul Internaţional „Giurgiuleşti”* | | Echipament mobil pentru colectarea deșeurilor procurat. | | Ministerul Transporturilor şi Infrastructurii Drumurilor | Trimestrul III 2019 | | Bugetul de Stat sau surse financiare externe (granturi) |
| *Republica Moldova realizează apropierea legislației sale naționale de actele normative ale UE și de instrumentele internaționale menționate în anexa X și în anexa XXVIII-D la prezentul acord, în conformitate cu dispozițiile din anexele respective.*  *Apropiere:*  Protecția mediului  Regulamentul (CE) nr. 782/2003 al Parlamentului European și al Consiliului din 14 aprilie 2003 privind interzicerea compușilor organostanici pe nave |  | *L3 – Act nou*  *Proiectul de Lege cu privire la Aderarea Republicii Moldova la Convenția internațională privind controlul sistemelor antivegetative dăunătoare utilizate la nave (Convenția AFS)* | | Lege intrată în vigoare | | Ministerul Transporturilor şi Infrastructurii Drumurilor | Trimestrul III 2018 | | În limitele resurselor bugetare |
|  | *SLT15 - Act nou*  *Proiectul Hotărârii de Guvern privind interzicerea compuşilor organostanici pe nave* | | Hotărâre de Guvern aprobată. | | Ministerul Transporturilor şi Infrastructurii Drumurilor | Trimestrul III 2018  AA Anexa XXVIII-D  1 septembrie 2017 | | În limitele resurselor bugetare |
| *Republica Moldova realizează apropierea legislației sale naționale de actele normative ale UE și de instrumentele internaționale menționate în anexa X și în anexa XXVIII-D la prezentul acord, în conformitate cu dispozițiile din anexele respective.* |  | *L4 – Act nou*  *Proiectul de Lege cu privire la Aderarea Republicii Moldova la Convenția OMI privind facilitarea traficului maritim internațional, adoptată la 9 aprilie 1965(„Convenția FAL”)* | | Lege intrată în vigoare | | Ministerul Transporturilor şi Infrastructurii Drumurilor | Trimestrul IV 2017 | | În limitele resurselor bugetare |
| *Apropiere:*  Condiții tehnice  Directiva 2010/65/UE a Parlamentului European și a Consiliului din 20 octombrie 2010 privind formalitățile aplicabile navelor la sosirea în și/sau la plecarea din porturile statelor membre ale Comunității |  | *SLT16 - Act nou*  *Proiectul Hotărârii de Guvern privind formalităţile de raportare pentru navele care sosesc în şi / sau pleacă din port.* | | Hotărâre de Guvern aprobată. | | Ministerul Transporturilor şi Infrastructurii Drumurilor | Trimestrul III 2018  AA Anexa XXVIII-D  1 septembrie 2017 | | În limitele resurselor bugetare |
| *Apropiere:*  Condiții sociale  Directiva 92/29/CEE a Consiliului din 31 martie 1992 privind cerințele minime de securitate și sănătate pentru promovarea unei mai bune asistențe medicale la bordul navelor. |  | *SLT17 - Act nou*  *Proiectul Hotărârii de Guvern privind cerințele minime de securitate și sănătate pentru promovarea unei mai bune asistențe medicale la bordul navelor* | | Hotărâre de Guvern aprobată. | | Ministerul Transporturilor şi Infrastructurii Drumurilor | Trimestrul IV 2017  AA Anexa XXVIII-D  1 septembrie 2017 | | În limitele resurselor bugetare |
| *Apropiere:*  Condiții sociale  Directiva 1999/63/CE a Consiliului din 21 iunie 1999 privind Acordul de organizare a timpului de lucru al navigatorilor, încheiat între Asociația Proprietarilor de Nave din Comunitatea Europeană (ECSA) și Federația Sindicatelor Lucrătorilor din Transporturi din Uniunea Europeană (FST) – anexa: Acordul european de organizare a timpului de lucru al navigatorilor |  | *L5 - Act de modificare*  *Proiectul Legii cu privire la modificarea Legii nr. 599-XIV din 30 septembrie 1999 pentru aprobarea Codului navigației maritime comerciale al Republicii Moldova* | | Lege intrată în vigoare. | | Ministerul Transporturilor şi Infrastructurii Drumurilor | Trimestrul III 2018  AA Anexa XXVIII-D  1 septembrie 2017 | | În limitele resurselor bugetare |
|  |  | *SLT18 - Act nou*  *Ordinul Ministerului Transporturilor şi Infrastructurii Drumurilor cu privire la aprobarea Regulamentului privind echipajul minim al navelor de transport cu autopropulsie* | | Ordin aprobat. | | Ministerul Transporturilor şi Infrastructurii Drumurilor | Trimestrul IV 2017 | |  |
| *Republica Moldova realizează apropierea legislației sale naționale de actele normative ale UE și de instrumentele internaționale menționate în anexa X și în anexa XXVIII-D la prezentul acord, în conformitate cu dispozițiile din anexele respective.* |  | *L6 - Act nou*  *Proiectul de Lege cu privire la Aderarea Republicii Moldova la Convenția MLC 2006* | | Lege intrată în vigoare | | Ministerul Transporturilor şi Infrastructurii Drumurilor | Trimestrul IV 2017 | | În limitele resurselor bugetare |
| *Apropiere:*  Condiții sociale  Directiva 1999/95/CE a Parlamentului European și a Consiliului din 13 decembrie 1999 privind aplicarea dispozițiilor referitoare la timpul de lucru al navigatorilor la bordul navelor care fac escală în porturile Comunității. |  | *SLT19 - Act nou*  *Ordinul Ministerului Transporturilor şi Infrastructurii Drumurilor cu privire la aprobarea Regulamentului privind echipajul minim al navelor de transport cu autopropulsie* | | Ordin aprobat | | Ministerul Transporturilor şi Infrastructurii Drumurilor | Trimestrul IV 2017  AA Anexa XXVIII-D  1 septembrie 2017 | | În limitele resurselor bugetare |
| **Transport Aerian** | | | | | | | | | |
| Regulamentul (CE) nr. 300/2008 al Parlamentului European şi al Consiliului din 11 martie 2008 privind norme comune în domeniul securităţii aviaţiei civile şi de abrogare a Regulamentului (CE) nr. 2320/2002.  Regulamentul (UE) nr. 18/2010 al Comisiei din 8 ianuarie 2010 de modificare a Regulamentului (CE) nr. 300/2008 al Parlamentului European şi al Consiliului în ceea ce priveşte specificaţiile pentru programele naţionale de control al calităţii în domeniul securităţii aviaţiei civile.  Regulamentul (UE) nr. 1254/2009 al Comisiei din 18 decembrie 2009 de stabilire a criteriilor care să permită statelor membre să deroge de la standardele de bază comune privind securitatea aviaţiei civile şi să adopte măsuri de securitate alternative  Regulamentul (UE) nr. 72/2010 al Comisiei din 26 ianuarie 2010 de stabilire a procedurilor de efectuare a inspecţiilor Comisiei în domeniul securităţii aeronautice |  | *LT2 - Act Nou*  *Proiectul Legii privind securitatea aeronautică în redacție nouă* | | Lege intrată în vigoare. | | Ministerul Transporturilor şi Infrastructurii Drumurilor | Trimestrul II 2018  Conform ASAC – 3 ani din momentul intrării în vigoare a Acordului  Notă: ASAC nu a intrat încă | | 20.000 MDL  Bugetul de stat |
| **AAC:**  Proiectul Hotărârii Guvernului cu privire la aprobarea Programului naţional de securitate a aviaţiei civile  *transpune:*  *Regulamentul (UE) 2015/1998 al Comisiei din 5noiembrie 2015 de stabilire a măsurilor detaliate de implementare a standardelor de bază comune în domeniul securității aviației* | | Prezentare proiect către Guvern | | MTID | Trimestrul II 2017 | | În limitele resurselor bugetare disponibile  Alte surse (asistență tehnică UE „*Suport şi asistenţă în domeniul aviaţiei civile ţărilor din Parteneriatul Estic şi Asia Centrală”*) |
| Regulamentul (UE) nr. 598/2014 al Parlamentului European și al Consiliului din 16 aprilie 2014 de stabilire a normelor și a procedurilor cu privire la introducerea restricțiilor de operare referitoare la zgomot pe aeroporturile din Uniune în cadrul unei abordări echilibrate și de abrogare a Directivei 2002/30/CE |  | *SLT20 - Act nou*  *Proiectul Hotărârii de Guvern pentru aprobarea Regulamentului de stabilire a normelor și procedurilor cu privire la introducerea restricțiilor de operare referitoare la zgomot pe aeroporturile din Republica Moldova în cadrul unei abordări echilibrate.* | | Hotărâre de Guvern aprobată. | | Ministerul Transporturilor şi Infrastructurii Drumurilor | Trimestrul IV 2018  Conform ASAC – 3 ani din momentul intrării în vigoare a Acordului  Notă: ASAC nu a intrat încă în vigoare | | 10.000 MDL  Bugetul de stat |
| Directiva 2002/49/CE a Parlamentului European și a Consiliului din 25 iunie 2002 privind evaluarea și gestiunea zgomotului ambiental. |  | *SLT21 - Act nou*  *Proiectul Hotărârii de Guvern pentru aprobarea Regulamentului privind evaluarea și gestionarea zgomotului ambiental.* | | Hotărâre de Guvern aprobată. | | Ministerul Transporturilor şi Infrastructurii Drumurilor | Trimestrul IV 2018  Conform ASAC – 3 ani din momentul intrării în vigoare a Acordului  Notă: ASAC nu a intrat încă în vigoare | | 10.000 MDL  Bugetul de stat |
| Regulamentul (CE) nr. 593/2007 al Comisiei din 31 mai 2007 privind onorariile şi taxele percepute de Agenţia Europeană pentru Siguranţa Aviaţiei |  | *LT3 - Act nou*  *Proiectul de Lege cu privire la onorariile și taxele percepute de Agenția Europeană de Siguranță a Aviației* | | Lege intrată în vigoare. | | Ministerul Transporturilor şi Infrastructurii Drumurilor, | Trimestrul IV 2019  Conform ASAC – 3 ani din momentul intrării în vigoare a Acordului  Notă: ASAC nu a intrat încă în vigoare | | 15.000 MDL  Bugetul de stat |
| Propunerea AAC: de exclus deocamdată, ţine de competenta institutiilor europene, discutat la Comitetul mixt ASAC, se aşteaptă răspunsul DG MOVE. | |  | |  |  | |  |
| Regulamentul (UE) nr. 139/2014 al Comisiei din 12 februarie 2014 de stabilire a cerințelor tehnice și a procedurilor administrative referitoare la aerodromuri în temeiul Regulamentului (CE) nr. 216/2008 al Parlamentului European și al Consiliului |  | *SLT22 - Act nou*  *Proiectul Hotărârii de Guvern pentru aprobarea Regulamentului privind procedurile administrative referitoare la aerodromuri.*  Propus de AAC mai jos: | | Hotărâre de Guvern aprobată. | | Ministerul Transporturilor şi Infrastructurii Drumurilor, | Trimestrul IV 2017  Conform ASAC – 3 ani din momentul intrării în vigoare a Acordului  Notă: ASAC nu a intrat încă în vigoare | | 20.000 MDL  Bugetul de stat |
|  | **AAC:**  **SLT8** – Act nou  Proiectul Hotărârii Guvernului cu privire la aprobarea Regulamentului privind procedurile administrative referitoare la aerodromuri | | Prezentare proiect către Guvern | | MTID | Trimestrul I 2017 | | În limitele resurselor bugetare disponibile  Alte surse (asistență tehnică UE „*Suport şi asistenţă în domeniul aviaţiei civile ţărilor din Parteneriatul Estic şi Asia Centrală”*) |
| Regulamentul (CE) nr. 2027/97 al Consiliului din 9 octombrie 1997 privind răspunderea operatorilor de transport aerian în caz de accidente. |  | *LT5 - Act nou*  *Proiectul Legii cu privire la răspunderea operatorilor aerieni și cerințele de asigurare pentru daunele cauzate în legătură cu operațiunile aeriene civile.*  **Propunerea AAC:**  **LT1**-Act nou  Proiectul Legii privind răspunderea și cerințele de asigurare a operatorilor aerieni și a operatorilor de aeronave  *transpune parțial:*  *Regulamentul (CE) nr. 2027/97 al Consiliului din 9 octombrie 1997 privind răspunderea operatorilor de transport aerian în caz de accidente*  *Regulamentul (CE) nr. 785/2004 al Parlamentului European și al Consiliului din 21 aprilie 2004 privind cerințele de asigurare a operatorilor de transport aerian și a operatorilor de aeronave* | | Lege intrată în vigoare. | | Ministerul Transporturilor şi Infrastructurii Drumurilor | Trimestrul I 2018  Conform ASAC – 3 ani din momentul intrării în vigoare a Acordului  Notă: ASAC nu a intrat încă în vigoare | | 20.000 MDL  Bugetul de stat |
| Prezentare proiecte către Guvern | | MTID | Trimestrul II 2017 | | În limitele resurselor bugetare disponibile  Alte surse (asistență tehnică UE „*Suport şi asistenţă în domeniul aviaţiei civile ţărilor din Parteneriatul Estic şi Asia Centrală”*) |
| Directiva 96/67/CE a Consiliului din 15 octombrie 1996 privind accesul la piaţa serviciilor de handling la sol în aeroporturile Comunităţii. |  | *SLT23 - Act nou*  *Proiectul Hotărârii de Guvern cu privire la aprobarea Regulamentului privind accesul la piața serviciilor de handling la sol în aeroporturile Republicii Moldova* | | Hotărâre de Guvern aprobată. | | Ministerul Transporturilor şi Infrastructurii Drumurilor | Trimestrul I 2018  Conform ASAC – 3 ani din momentul intrării în vigoare a Acordului  Notă: ASAC nu a intrat încă în vigoare | | 10.000 MDL  Bugetul de stat |
| **AAC:**  **SLT9** – Act nou  Proiectul Hotărârii Guvernului cu privire la aprobarea Regulamentului privind accesul la piața serviciilor de handling la sol în aeroporturile din Republica Moldova | | Prezentare proiect către Guvern | | MTID | Trimestrul I 2017 | | În limitele resurselor bugetare disponibile  Alte surse (asistență tehnică UE „*Suport şi asistenţă în domeniul aviaţiei civile ţărilor din Parteneriatul Estic şi Asia Centrală”*) |
| Regulamentul (UE) nr. 996/2010 al Parlamentului European şi al Consiliului din 20 octombrie 2010 privind investigarea şi prevenirea accidentelor şi incidentelor survenite în aviaţia civilă şi de abrogare a Directivei 94/56/CE |  | *LT6 - Act nou*  *Proiectul de Lege cu privire la investigarea accidentelor şi incidentelor în transporturi.* | | Lege intrată în vigoare. | | Ministerul Transporturilor şi Infrastructurii Drumurilor | Trimestrul III, 2017  Conform ASAC – 3 ani din momentul intrării în vigoare a Acordului  Notă: ASAC nu a intrat încă în vigoare | | 70.000 MDL  Bugetul de stat |
| Regulamentul (CE) nr. 730/2006 al Comisiei din 11 mai 2006 privind clasificarea spaţiului aerian şi accesul zborurilor efectuate în conformitate cu regulile de zbor la vedere deasupra nivelului de zbor 195. |  | *SLT24 - Act nou*  *Proiectul Hotărârii de Guvern privind clasificarea spațiului aerian și accesul zborurilor efectuate în conformitate cu regulile de zbor la vedere deasupra nivelului de zbor.*    Propunerea AAC: de exclus, sunt aspecte tehnice, nu este necesară HG. | | Hotărâre de Guvern aprobată | | Ministerul Transporturilor şi Infrastructurii Drumurilor | Trimestrul III, 2018  Conform ASAC – 3 ani din momentul intrării în vigoare a Acordului  Notă: ASAC nu a intrat încă în vigoare | | 15.000 MDL  Bugetul de stat |
| Regulamentul (CEE) nr. 3922/91 al Consiliului din 16 decembrie 1991 privind armonizarea cerinţelor tehnice şi a procedurilor administrative în domeniul aviaţiei civile (AAC: abrogat prin Regulamentul 965/2012)  Regulamentul (UE) nr. 748/2012 al Comisiei din 3 august 2012 de stabilire a normelor de punere în aplicare privind certificarea pentru navigabilitate şi mediu a aeronavelor şi a produselor, pieselor şi echipamentelor aferente, precum şi certificarea organizaţiilor de proiectare şi producţie (reformare)  Regulamentul (CE) nr. 2042/2003 al Comisiei din 20 noiembrie 2003 privind menţinerea navigabilităţii aeronavelor şi a produselor, reperelor şi dispozitivelor aeronautice şi autorizarea întreprinderilor şi a personalului cu atribuţii în domeniu  AAC:  *Regulamentul (UE) nr. 965/2012 al Comisiei din 5 octombrie 2012 de stabilire a cerinţelor tehnice şi a procedurilor administrative referitoare la operaţiunile aeriene în temeiul Regulamentului (CE) nr. 216/2008 al Parlamentului European şi al Consiliului (transpunere partiala)* |  | *LT7 - Act nou*  *Proiectul de Lege cu privire stabilirea cerințelor tehnice și procedurilor administrative în domeniul aviației civile.* | | Lege intrată în vigoare. | | Ministerul Transporturilor şi Infrastructurii Drumurilor | Trimestrul II, 2018  Conform ASAC – 3 ani din momentul i ntrării în vigoare a Acordului  Notă: ASAC nu a intrat încă în vigoare | | 15.000 MDL  Bugetul de stat |
| Propunerea AAC:  SLT2 – Act nou  Proiectul Hotărîrii Guvernului cu privire la aprobarea Regulamentului privind procedurile administrative referitoare la operaţiunile aeriene | | Prezentare proiect către Guvern | | MTID | Trimestrul I 2017 | | În limitele resurselor bugetare disponibile  Alte surse (asistență tehnică UE „*Suport şi asistenţă în domeniul aviaţiei civile ţărilor din Parteneriatul Estic şi Asia Centrală”*) |
| Regulamentul (UE) nr. 748/2012 al Comisiei din 3 august 2012 de stabilire a normelor de punere în aplicare privind certificarea pentru navigabilitate şi mediu a aeronavelor şi a produselor, pieselor şi echipamentelor aferente, precum şi certificarea organizaţiilor de proiectare şi producţie (Text cu relevanţă pentru SEE) |  | *LT8 - Act nou*  *Proiectul de Lege privind certificarea pentru navigabilitate și mediu a aeronavelor și a produselor, pieselor și echipamentelor aferente, precum și certificarea organizațiilor de proiectare și producție.* | | Lege intrată în vigoare. | | Ministerul Transporturilor şi Infrastructurii Drumurilor | Trimestrul I 2019  Conform ASAC – 3 ani din momentul intrării în vigoare a Acordului  Notă: ASAC nu a intrat încă în vigoare | | 15.000 MDL  Bugetul de stat |
| **AAC:**  **SLT4** – Act nou  Proiectul Hotărârii Guvernului cu privire la aprobarea Regulamentului privind certificarea pentru navigabilitate şi mediu a aeronavelor şi a produselor, pieselor şi echipamentelor aferente, precum şi certificarea organizațiilor de producție | | Prezentare proiect către Guvern | | MTID | Trimestrul II 2017 | | În limitele resurselor bugetare disponibile  Alte surse (asistență tehnică UE „*Suport şi asistenţă în domeniul aviaţiei civile ţărilor din Parteneriatul Estic şi Asia Centrală”*) |
| Regulamentul (CE) nr. 2042/2003 (AAC: abrogat) al Comisiei din 20 noiembrie 2003 privind menţinerea navigabilităţii aeronavelor şi a produselor, reperelor şi dispozitivelor aeronautice şi autorizarea întreprinderilor şi a personalului cu atribuţii în domeniu  AAC:  *Regulamentul (UE) nr. 1321/2014 al Comisiei din 26 noiembrie 2014 privind menţinerea navigabilităţii aeronavelor şi a produselor, reperelor şi dispozitivelor aeronautice şi autorizarea întreprinderilor şi a personalului cu atribuţii în domeniu (transpune parţial)* |  | *LT9 - Act nou*  *Proiectul de Lege cu privire la menținerea navigabilității aeronavelor și a produselor, reperelor și dispozitivelor aeronautice și autorizarea întreprinderilor și a personalului cu atribuții în domeniu.* | | Lege intrată în vigoare. | | Ministerul Transporturilor şi Infrastructurii Drumurilor | Trimestrul I 2018  Conform ASAC – 3 ani din momentul intrării în vigoare a Acordului  Notă: ASAC nu a intrat încă în vigoare | | 15.000 MDL  Bugetul de stat |
| **Propunerea AAC:**  **SLT5** – Act nou  Proiectul Hotărârii Guvernului cu privire la aprobarea Regulamentului privind menţinerea navigabilităţii aeronavelor şi a produselor, reperelor şi dispozitivelor aeronautice şi autorizarea întreprinderilor şi a personalului cu atribuţii în domeniu | | Prezentare proiect către Guvern | | MTID | Trimestrul I 2017 | | În limitele resurselor bugetare disponibile  Alte surse (asistență tehnică UE „*Suport şi asistenţă în domeniul aviaţiei civile ţărilor din Parteneriatul Estic şi Asia Centrală”*) |
| Directiva 2000/79/CE a Consiliului din 27 noiembrie 2000 privind punerea în aplicare a Acordului European privind organizarea timpului de lucru al personalului mobil din aviaţia civilă, încheiat de Asociaţia companiilor europene de navigaţie aeriană (AEA), Federaţia europeană a lucrătorilor din transporturi (ETF), Asociaţia europeană a personalului tehnic navigant (ECA), Asociaţia europeană a companiilor aviatice din regiunile Europei (ERA) şi Asociaţia internaţională a liniilor aeriene rezervate în sistem charter (AICA)  Directiva 2003/88/CE a Parlamentului European şi a Consiliului din 4 noiembrie 2003 privind anumite aspecte ale organizării timpului de lucru |  | *SLT25 - Act nou*  *Proiectul Hotărârii de Guvern privind punerea în aplicare a Acordului European privind organizarea timpului de lucru al personalului mobil din aviația civilă, încheiat de Asociația companiilor europene de navigație aeriană (AEA), Federația europeană a lucrătorilor din transporturi (ETF), Asociația europeană a personalului tehnic navigant (ECA), Asociația europeană a companiilor aviatice din regiunile Europei (ERA) și Asociația internațională a liniilor aeriene rezervate în sistem.*    AAC: prevederile se regasesc in LT7 | | Hotărârea de Guvern aprobată. | | Ministerul Transporturilor şi Infrastructurii Drumurilor | Trimestrul I 2019  Conform ASAC – 3 ani din momentul intrării în vigoare a Acordului  Notă: ASAC nu a intrat încă în vigoare | | 15.000 MDL  Bugetul de stat |
|  |  | **AAC:**  Act nou  Proiectul Hotărârii Guvernului cu privire la aprobarea Regulamentului privind stabilirea cerințelor tehnice și a procedurilor administrative referitoare la certificatele controlorilor de trafic aerian | | Prezentare proiect către Guvern | | MTID | Trimestrul II 2017 | | În limitele resurselor bugetare disponibile  Alte surse (asistență tehnică UE „*Suport şi asistenţă în domeniul aviaţiei civile ţărilor din Parteneriatul Estic şi Asia Centrală”*) |
| **AAC:**  **SLT** – Act nou  Proiectul Hotărârii Guvernului cu privire la aprobarea Regulamentului de stabilire a normelor detaliate referitoare la personalul navigant din aviația civilă  *transpune parţial:*  *Regulamentului (UE) nr. 1178/2011 al Comisiei din 3 noiembrie 2011 de stabilire a cerințelor tehnice și a procedurilor administrative referitoare la personalul navigant din aviația civilă în temeiul Regulamentului (CE) nr. 216/2008 al Parlamentului European și al Consiliului* | | Prezentare proiect către Guvern | | MTID | Trimestrul I 2017 | | În limitele resurselor bugetare disponibile  Alte surse (asistență tehnică UE „*Suport şi asistenţă în domeniul aviaţiei civile ţărilor din Parteneriatul Estic şi Asia Centrală”*) |
|  |
| Regulamentul (UE) nr. 805/2011 al Comisiei din 10 august 2011 de stabilire a normelor detaliate privind licenţele controlorilor de trafic aerian şi anumite certificate în temeiul Regulamentului (CE) nr. 216/2008 al Parlamentului European şi al Consiliului (Text cu relevanţă pentru SEE)  Regulamentul (UE) nr. 1178/2011 al Comisiei din 3 noiembrie 2011 de stabilire a cerinţelor tehnice şi a procedurilor administrative referitoare la personalul navigant din aviaţia civilă în temeiul Regulamentului (CE) nr. 216/2008 al Parlamentului European şi al Consiliului (Text cu relevanţă pentru SEE) |  | *LT10 - Act nou*  *Proiectul de Lege cu privire la stabilirea cerințelor tehnice și a procedurilor administrative referitoare la personalul navigant din aviația civilă.* | | Lege intrată în vigoare. | | Ministerul Transporturilor şi Infrastructurii Drumurilor | Trimestrul II, 2018  Conform ASAC – 3 ani din momentul intrării în vigoare a Acordului  Notă: ASAC nu a intrat încă în vigoare | | 25.000 MDL  Bugetul de stat |
| Regulamentul (CEE) nr. 95/93 al Consiliului din 18 ianuarie 1993 privind normele comune de alocare a sloturilor orare pe aeroporturile comunitare. |  | *SLT27 - Act nou*  *Proiectul Hotărârii de Guvern cu privire la aprobarea Regulamentului privind alocarea sloturilor orare pe aeroporturile din Republica Moldova.* | | Hotărâre de Guvern aprobată. | | Ministerul Transporturilor şi Infrastructurii Drumurilor | Trimestrul III, 2017  Conform ASAC – 3 ani din momentul intrării în vigoare a Acordului  Notă: ASAC nu a intrat încă în vigoare | | 15.000 MDL  Bugetul de stat |
| Regulamentul (CE) nr. 768/2006 al Comisiei din 19 mai 2006 de punere în aplicare a Directivei 2004/36/CE a Parlamentului European şi a Consiliului cu privire la colectarea şi la schimbul de informaţii referitoare la siguranţa aeronavelor care folosesc aeroporturile comunitare şi la gestionarea sistemului informaţional (Text cu relevanţă pentru SEE)  Regulamentul (CE) nr. 2111/2005 al Parlamentului European şi al Consiliului din 14 decembrie 2005 de stabilire a unei liste comunitare a transportatorilor aerieni care se supun unei interdicţii de exploatare pe teritoriul Comunităţii şi de informare a pasagerilor transportului aerian cu privire la identitatea transportatorului aerian efectiv şi de abrogare a articolului 9 din Directiva 2004/36/CE (Text cu relevanţă pentru SEE)  Regulamentul (CE) nr. 473/2006 al Comisiei din 22 martie 2006 de stabilire a normelor de aplicare pentru lista comunitară a transportatorilor aerieni care se supun unei interdicţii de exploatare pe teritoriul Comunităţii menţionate la capitolul II din Regulamentul (CE) nr. 2111/2005 al Parlamentului European şi al Consiliului (Text cu relevanţă pentru SEE)  Regulamentul (CE) nr. 474/2006 al Comisiei din 22 martie 2006 de stabilire a listei comunitare a transportatorilor aerieni care fac obiectul unei interdicţii de exploatare pe teritoriul Comunităţii menţionate la capitolul II din Regulamentul (CE) nr. 2111/2005 al Parlamentului European şi al Consiliului (Text cu relevanţă pentru SEE) |  | *SLT28 - Act nou*  *Proiectul Hotărârii de Guvern cu privire la stabilirea unei liste comunitare a transportatorilor aerieni care se supun unei interdicții de exploatare pe teritoriul Comunității și de informare a pasagerilor transportului aerian cu privire la identitatea transportatorului aerian efectiv.*  Propunere AAC: de exclus la etapa actuala. | | Hotărâre de Guvern aprobată. | | Ministerul Transporturilor şi Infrastructurii Drumurilor | Trimestrul I, 2018  Conform ASAC – 3 ani din momentul intrării în vigoare a Acordului  Notă: ASAC nu a intrat încă în vigoare | | 15.000 MDL  Bugetul de stat |
| *AAC :*  *Regulamentul (CE) nr.****216/2008*** *al Parlamentului european şi al Consiliului din 20 februarie 2008 privind normele comune în domeniul aviaţiei civile şi instituirea unei Agenţii Europene de Siguranţă a Aviaţiei şi de abrogare a Directivei 91/670/CEE a Consiliului, a Regulamentului (CE) nr. 1592/2002 şi a Directivei 2004/36/CE, publicat în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene L 79 din 19 martie 2008, Anexa III din ASAC* |  | **Propunerea AAC:**  **LT1**-Act nou  Proiectul Codului aerian | | Prezentare proiect către Guvern | | MTID | Trimestrul I 2017 | | În limitele resurselor bugetare disponibile |
| *Regulamentul (UE) nr. 965/2012 al Comisiei din 5 octombrie 2012 de stabilire a cerințelor tehnice și a procedurilor administrative referitoare la operațiunile aeriene în temeiul Regulamentului (CE) nr. 216/2008 al Parlamentului European și al Consiliului* |  |  | |  | |  |  | |  |
| *Regulamentului (CE) nr. 550/2004 al Parlamentului European și al Consiliului din 10 martie 2004 privind prestarea serviciilor de navigație aeriană în Cerul unic european (regulament privind prestarea de servicii)* |  | **SLT 6 –** Act nou  Proiectul Hotărârii Guvernului cu privire la aprobarea Regulamentului privind prestarea serviciilor de navigație aeriană  (**-** *transpune parțial*) | | Prezentare proiect către Guvern | | MTID | Trimestrul I 2017 | | În limitele resurselor bugetare disponibile  Alte surse (asistență tehnică UE „Suport şi asistenţă în domeniul aviaţiei civile ţărilor din Parteneriatul Estic şi Asia Centrală”) |
|  |  |  | |  | |  |  | |  |
| Directiva 2008/50/CE |  | SL. – ***Act nou***  Proiectul **Legii cu privire la sistemul de adrese** | | Act intrat in vigoare | | Agenția Relații  Funciarе și Cadastru  Autoritățile publice centrale implicate | Trimestrul IV  Anul 2017 | | Alocații bugetare,  Alte surse  (asistență tehnică - PNUD) |
|  | SL. – ***Act nou***  Proiectul **Legii cu privire la infrastructura tehnico-edilitară** | |  | |  | Trimestrul IV  Anul 2017 | | Alocații bugetare,  Alte surse (asistență tehnică) |
|  | L.. ***Act de modificare*** *–* Proiectul Hotărîrii nr. 133  din  24.02.2014  **cu privire la crearea sistemului informaţional automatizat  „Registrul obiectelor de infrastructură tehnico-edilitară”** | | Hotărîre intrată în vigoare;  System elaborat  Lucrări executate | |  | Trimestrul IV  Anul 2018 | | Alocații bugetare,  Alte surse (asistență tehnică) |
| **CAPITOLUL 16. MEDIUL ÎNCONJURĂTOR** | | | | | | | | | | |
| **Indicatori de impact (per capitol):** | | | | | | | | | | |
| **87** | Cooperarea vizează conservarea, protejarea, îmbunătățirea și reabilitarea calității mediului, protecția sănătății umane, utilizarea durabilă a resurselor naturale și promovarea măsurilor la nivel internațional pentru a aborda problemele legate de mediu la nivel regional sau global, inclusiv în următoarele domenii:  (c) calitatea apei și gestionarea resurselor de apă, inclusiv gestionarea riscurilor de inundații, deficitul de apă și seceta |  | I 1. | | Raport de monitorizare a implementării Planului de acţiuni elaborat | | Ministerul Sănătății, Ministerul Mediului | Trimestrul IV 2019 | | Aproximativ suma  0,0 |
| I 2. | | Raport de monitorizare a implementării Planului de acţiuni elaborat | | Ministerul Sănătății, Ministerul Mediului | Trimestrul IV 2019 | | Aproximativ suma  0,0 |
|  | |  |  |
| (i)Conservarea, protejarea, îmbunătățirea și reabilitarea calității mediului, protecția sănătății umane, utilizarea durabilă a resurselor naturale și promovarea măsurilor la nivel internațional pentru a aborda problemele legate de mediu la nivel regional sau global, inclusiv pe domeniul:  ***protecția solului*** | Vectorizarea materialului cartografic existent la scara 1:10000, reindexarea listei solurilor, actualizarea grafică arealurilor de sol după reindexare şi recalcularea notelor de bonitate a solurilor. | | Datele spaţiale colectate (în format vector) despre solurile şi calitatea lor pentru întreg teritoriul Republicii Moldova | | Agenţia Relaţii Funciare şi Cadastru | Trimestrul II,  2019 | | Total : 6 000 mii lei,  inclusiv  alocaţii bugetare – 0 mii lei  alte – 6 000 mii lei |
| **89** | Cooperarea include, printre altele, următoarele obiective:  **(a)** Dezvoltarea unei strategii globale privind mediul, care să reglementeze reformele instituționale planificate (însoțite de calendare) pentru asigurarea punerii în aplicare și a respectării legislației în materie de mediu; repartizarea competențelor în materie de administrare în domeniul mediului la nivel național, regional și municipal; proceduri de luare a deciziilor și de punere în aplicare a deciziilor; proceduri privind promovarea integrării mediului în alte domenii de politică; promovarea unor măsuri privind economia ecologică și a ecoinovării, identificarea resurselor umane și financiare necesare și a unui mecanism de revizuire  **(b)** Elaborarea unor strategii sectoriale privind calitatea aerului; calitatea apei și gestionarea resurselor de apă; gestionarea deșeurilor și a resurselor; biodiversitatea și protecția naturii; poluarea industrială, riscurile industriale și produsele chimice, poluarea fonică, protecția solului, mediul urban și rural, ecoinovarea, inclusiv calendare și obiective de referință bine definite în materie de punere în aplicare, responsabilități administrative, precum și strategii de finanțare pentru investiții în infrastructură și tehnologie |  | ***I. Analiza funcţională a structurilor de mediu și elaborarea unui concept de reorganizare și optimizare a acestora*** | | Analiză efectuată | | Ministerul Mediului | Trimestrul II, 2017 | |  |
| ***I. Asigurarea reformelor instituționale și consolidarea capacităților în sectorul de mediu în conformitate cu rezultatele analizei funcționale*** | | Reformă insittuțională efectuată | | Ministerul Mediului | Trimestrul IV, 2017 | |  |
| ***SL. Act nou.***  ***Strategie în domeniul protecţiei aerului atmosferic*** | | Strategie aprobată  (indicarea link-ului unde poate fi accesată) | | Ministerul Mediului | Trimestrul III, 2017 | |  |
| ***SL. Act nou.***  ***Planul de acţiuni pentru implementarea Programului naţional privind managementul durabil al substanţelor chimice în perioada 2016-2020*** | | Plan aprobat  (indicarea link-ului unde poate fi accesată) | | Ministerul Mediului | Trimestrul III, 2018 | |  |
| C: Hotărîrea Guvernului pentru aprobarea Planului de acţiuni privind implementarea  Programului de conservare şi sporire a fertilităţii solurilor pentru anii **2017-2019** HotîrîreaGuv-lui 978 din 16.08.2016 | | Hotărîre intrată în vigoare;  lucrări executate | | Ministerul Agriculturii și Industriei Alimentare  Agenția Relații Funciare și Cadastru  Ministerul mediului  Agentia Moldsilva  Agenția Apele Moldovei | Trimestrul IV, 2019 | | 33 mln. lei MD  Alocații bugetare, total (30 mln.lei)  inclusiv:  1. suport bugetar (Program de conservare şi sporire a fertilităţii  solurilor - 30 mln.lei)  2. proiecte finanțate din surse externe (0)  3. alte  Contracte directe cu beneficiari  3 mln. lei |
| **90** | Organizarea unui dialog periodic cu privire la aspectele reglementate de prezentul capitol |  |  | |  | |  |  | |  |
| **91** | Republica Moldova realizează apropierea legislației sale naționale de actele normative ale UE și de instrumentele internaționale menționate în anexa XI la prezentul acord, în conformitate cu dispozițiile din anexa respectivă  **Guvernarea în domeniul mediului și integrarea politicii de mediu în celelalte politici**  **Directiva 2011/92/UE** a Parlamentului Europen și a Consiliului din 13 decembrie 2011 privind evaluarea efectelor anumitor proiecte publice și private asupra mediului  Se aplică următoarele dispoziții ale acestei directive:  - adoptarea legislației naționale și desemnarea autorității (autorităților) competente;   * stabilirea condițiilor în care proiectele din anexa I urmează să fie supuse unei evaluări a impactului asupra mediului și a unei proceduri de desemnare a proiectelor din anexa II care necesită o evaluare a impactului asupra mediului (art. 4);   - determinarea domeniului de aplicare a informațiilor care urmează a fi furnizate de inițiatorul proiectului (art. 5);  - instituirea unei proceduri de consultare cu autoritățile din domeniul mediului și a unei proceduri de consultare publică (art. 6);  - încheierea de înțelegeri cu țările vecine pentru schimbul de informații și consultări (art. 7);  - stabilirea de măsuri pentru notificarea publicului cu privire la rezultatul deciziilor privind cererile de obținere a autorizației (art. 9);  instituirea unor căi de atac eficiente, cu un cost care să nu fie prohibitiv și rapid la nivel administrativ și judiciar cu participarea publicului și a ONG-urilor (art. 11) |  | ***L. 1 Act de modificare.***  ***Proiectul legii privind modificarea și completarea unor acte legislative*** *(Aducerea prevederilor unor acte legislative în concordanță cu prevederile Legii nr. 86 din 29 mai 2014 privind evaluarea impactului asupra mediului)* | Lege intrată în vigoare (indicarea link-ului unde poate fi accesată) | | Ministerul Mediului | | Trimestrul I, 2017  AA Anexa XI - septembrie 2017 |  | |
| ***SL.2 Act nou departamental.***  *Ghidul cu privire la executarea procedurilor privind evaluarea impactului asupra mediului (EIM)* | Ghid aprobat și publicat în Monitorul Oficial (anexarea copiei documentului intern in PlanPro) | | Ministerul Mediului | | Trimestrul I, 2017  AA Anexa XI - septembrie 2017 |  | |
|  | **Directiva 2001/42/CE** a Parlamentului European și a Consiliului din 27 iunie 2001 privind evaluarea efectelor anumitor planuri și programe asupra mediului.  Aplicarea următoarelor dispoziții ale directivei:  - adoptarea legislației naționale și desemnarea autorității (autorităților) competente;  - instituirea unei proceduri de stabilire a planurilor sau programelor care necesită o evaluare strategică a mediului și a condițiilor în care planurile sau programele pentru care evaluarea strategică de mediu este obligatorie trebuie supuse unei astfel de evaluări (art. 3);  - instituirea unei proceduri de consultare cu autoritățile din domeniul mediului și a unei proceduri de consultare publică (art. 6);  - încheierea de înțelegeri cu țările vecine pentru schimbul de informații și consultări (art. 7)  *Directiva 2003/35/CE a Parlamentului European și a Consiliului din 26 mai 2003 de instituire a participării publicului la elaborarea anumitor planuri și programe privind mediul;* |  | ***LT1. Act nou.***  ***Proiectul Legii privind evaluarea strategică de mediu (ESM)*** | | Lege intrată în vigoare (indicarea link-ului unde poate fi accesată) | | Ministerul Mediului | Trimestrul I, 2018  AA Anexa XI - septembrie 2017 | |  |
| ***L2. Act de modificare.***   * ***Proiectul legii privind modificarea și completarea unor acte legislative*** *(Aducerea prevederilor unor acte legislative/normative în concordanță cu prevederile Legii privind evaluarea strategică de mediu)* | | Lege intrată în vigoare (indicarea link-ului unde poate fi accesată) | | Ministerul Mediului | Trimestrul III, 2017  AA Anexa XI - septembrie 2017 | |  |
| ***SL3. Act nou departamental.***  ***Ghidul cu privire la efectuarea procedurilor privind evaluarea strategică de mediu*** | | Ghid aprobat și publicat în Monitorul Oficial (anexarea copiei documentului intern in PlanPro) | | Ministerul Mediului | Trimestrul III, 2017  AA Anexa XI - septembrie 2017 | |  |
| **Directiva 2003/4/CE** a Parlamentului European și a Consiliului din 28 ianuarie 2003 privind accesul publicului la informațiile despre mediu  Aplicarea următoarelor dispoziții ale directivei:  - adoptarea legislației naționale și desemnarea autorității (autorităților) competente;  - stabilirea unor înțelegeri practice în temeiul cărora informațiile în materie de mediu să fie puse la dispoziția publicului și a excepțiilor aplicabile (art. 3 și 4);  - garantarea faptului că autoritățile publice pun la dispoziția publicului informațiile referitoare la mediu [art. 3 alin. (1)]  - stabilirea unor proceduri de revizuire a deciziilor de a nu furniza informații referitoare la mediu sau de a furniza doar informații parțiale (art. 6);  - crearea unui sistem de difuzare a informațiilor despre mediu către public (art. 7)  *Directiva 2003/35/CE a Parlamentului European și a Consiliului din 26 mai 2003 de instituire a participării publicului la elaborarea anumitor planuri și programe privind mediul* |  | ***ST1. Act nou.***  ***Proiectul Hotărîrii Guvernului privind aprobarea Regulamentului privind accesul publicului la informația de mediu*** | | Hotărîre de Guvern intrată în vigoare (anexarea copiei documentului intern in PlanPro) | | Ministerul Mediului | Trimestrul III, 2017  AA Anexa XI - septembrie 2017 | |  |
|  | **Directiva 2003/35/CE** a Parlamentului European și a Consiliului din 26 mai 2003 de instituire a participării publicului la elaborarea anumitor planuri și programe privind mediul.  Aplicarea următoarelor dispoziții ale directivei:  - adoptarea legislației naționale și desemnarea autorității (autorităților) competente;  - crearea unui mecanism de furnizare a informațiilor către public (art. 2 alin. (2) lit. (a) și art. 2 alin. (2) lit. (d));  - crearea unui mecanism de consultare publică (art. 2 alin. (2) lit. (b) și art. 2 alin. (3));  - stabilirea unui mecanism pentru observații și opinii exprimate de public pentru a fi luate în considerare în procesul decizional (art. 2 alin. (2) lit. (c));  - garantarea efectivă, în timp util și cu un cost care să nu fie prohibitiv a accesului la justiție, la nivel administrativ și judiciar în ceea ce privește legalitatea de fond sau de procedură a deciziilor, a acțiunilor sau a omisiunilor autorităților publice în aceste proceduri pentru publicul vizat, inclusiv ONG-uri (art. 3 alin. (7) și art. 4 alin. (4), evaluarea impactului asupra mediului și IPPC (IED)) |  | ***Notă:****Transpunerea se asigură prin adoptarea Legii privind evaluarea impactului asupra mediului, Legii privind evaluarea strategică de mediu şi Regulamentului privind accesul la informaţia de mediu, expuse anterior* | | Legi și Regulament intrate în vigoare (indicarea link-ului unde poate fi accesată) | | Ministerul Mediului | Trimestrul I, 2018  AA Anexa XI - septembrie 2017 | |  |
|  | **Calitatea aerului**  **Directiva 2008/50/CE** a Parlamentului European și a Consiliului din 21 mai 2008 privind calitatea aerului înconjurător și un aer mai curat pentru Europa  Aplicarea următoarelor dispoziții ale directivei:  - adoptarea legislației naționale și desemnarea autorității (autorităților) competente (art. 3);  - stabilirea și clasificarea zonelor și a aglomerărilor (art. 4);  - crearea unui sistem de evaluare, cu ajutorul unor criterii corespunzătoare, a calității aerului înconjurător în raport cu poluanții atmosferici (art. 5, 6 și 9);  - stabilirea unor planuri de calitate a aerului înconjurător pentru zonele și aglomerările în care nivelul de poluanți depășește valoarea-limită/valoarea-țintă (art. 23);  - stabilirea unor planuri de acțiune pe termen scurt pentru zonele și aglomerările în care există riscul ca pragurile de alertă să fie depășite (art. 24);  - stabilirea unui sistem de furnizare a informațiilor către public (art. 26)  *Directiva 2004/42/CE a Parlamentului European și a Consiliului din 21 aprilie 2004 privind limitarea emisiilor de compuși organici volatili cauzate de utilizarea de solvenți organici în anumite vopsele și lacuri și în produsele de refinisare a vehiculelor;*  *Directiva 2001/81/CE a Parlamentului European și a Consiliului din 23 octombrie 2001 privind plafoanele naționale de emisie pentru anumiți poluanți atmosferici;* |  | ***LT1. Act nou.***  ***Proiectul Legii privind calitatea aerului atmosferic*** | | Lege intrată în vigoare (indicarea link-ului unde poate fi accesată) | | Ministerul Mediului | Trimestrul III, 2018  AA Anexa XI - septembrie 2018 | |  |
|  | **Directiva 2004/107/CE** a Parlamentului European și a Consiliului din 15 decembrie 2004 privind arsenicul, cadmiul, mercurul, nichelul și hidrocarburile aromatice policiclice în aerul înconjurător  Aplicarea următoarelor dispoziții ale directivei:  - adoptarea legislației naționale și desemnarea autorității (autorităților) competente  - stabilirea și clasificarea zonelor și a aglomerărilor (articolul 3);  - crearea unui sistem de evaluare, cu ajutorul unor criterii corespunzătoare, a calității aerului înconjurător în raport cu poluanții atmosferici (articolul 4);  - luarea de măsuri pentru a menține/îmbunătăți calitatea aerului în raport cu poluanții relevanți (articolul 3);  - stabilirea unui sistem de furnizare a informațiilor către public (articolul 7). |  | ***Notă. Directiva* 2004/107/CE** ***va fi transpusă în Proiectul Legii privind calitatea aerului atmosferic*** | |  | |  |  | |  |
|  | **Directiva 94/63/CE** din 20 decembrie 1994 privind controlul emisiilor de compuși organici volatili (COV) rezultați din depozitarea carburanților și din distribuția acestora de la terminale la stațiile de distribuție a carburanților astfel cum a fost modificată prin Regulamentul (CE) nr. 1882/2003  Aplicarea următoarelor dispoziții ale directivei:  - adoptarea legislației naționale și desemnarea autorității (autorităților) competente;  - identificarea tuturor terminalelor pentru depozitarea și încărcarea carburanților (articolul 2);  - stabilirea unor măsuri tehnice pentru a reduce pierderile de carburanți de la instalațiile de depozitare la terminale și la stațiile de distribuție a carburanților și în timpul încărcării/descărcării containerelor mobile la terminale (articolele 3, 4 și 6 șabilirea unor  - impunerea obligației ca toate brațele articulate de încărcare a autocisternelor și containerele mobile să îndeplinească cerințele (articolele 4 și 5). |  | ***SLT. Act nou.***  ***Proiectul Hotărîrii Guvernului pentru aprobarea Regulamentului privind controlul emisiilor de compuși organici volatili (COV) rezultați din depozitarea și din distribuția benzinei de la terminale la stațiile de alimentare cu produse petroliere*** | | Hotărâre de Guvern intrată în vigoare (indicarea link-ului unde poate fi accesată) | | Ministerul Mediului | Trimestrul III, 2018  AA Anexa XI - septembrie 2018 | |  |
|  | **Directiva 2004/42/CE** a Parlamentului European și a Consiliului din 21 aprilie 2004 privind limitarea emisiilor de compuși organici volatili cauzate de utilizarea de solvenți organici în anumite vopsele și lacuri și în produsele de refinisare a vehiculelor Aplicarea următoarelor dispoziții ale directivei:  - adoptarea legislației naționale și desemnarea autorității (autorităților) competente;  - stabilirea de limite maxime pentru conținutul de COV pentru vopsele și lacuri (art. 3 și anexa II faza II);  - stabilirea de cerințe care să asigure etichetarea produselor introduse pe piață și introducerea pe piață de produse care să îndeplinească cerințele în domeniu (articolele 3 și 4) |  | ***Notă.* Directiva 2004/42/CE** ***va fi transpusă în Proiectul Legii privind calitatea aerului atmosferic*** | |  | |  | Anul de implementare? | |  |
|  | **Directiva 2001/81/CE** a Parlamentului European și a Consiliului din 23 octombrie 2001 privind plafoanele naționale de emisie pentru anumiți poluanți atmosferici  Aplicarea următoarelor dispoziții ale directivei:  - adoptarea legislației naționale și desemnarea autorităților competente care urmează să îndeplinească cerința de a prezenta rapoarte privind inventarele de emisii și de raportare în temeiul directive;  - dezvoltarea de programe naționale pentru respectarea plafoanelor naționale ;  - respectarea tuturor celorlalte obligații, inclusiv a plafoanelor naționale de emisie. |  | ***Notă.* Directiva 2001/81/CE *va fi transpusă în Proiectul Legii privind calitatea aerului atmosferic*** | |  | |  | Anul de implementare | |  |
|  | **Calitatea apei și gestionarea resurselor**  **Directiva 2000/60/CE** a Parlamentului European și a Consiliului din 23 octombrie 2000 de stabilire a unui cadru de politică comunitară în domeniul apei, astfel cum a fost modificată prin Decizia nr. 2455/2001/CE  Aplicarea următoarelor dispoziții ale directivei:  - adoptarea legislației naționale și desemnarea autorității (autorităților) competente;  - identificarea districtelor bazinelor hidrografice și stabilirea unor măsuri administrative pentru fluvii, lacuri și ape de coastă internaționale (articolul 3) ;  - Analiza caracteristicilor districtelor bazinelor hidrografice (articolul 5);  - Stabilirea unor programe de monitorizare a calității apei (articolul 8) ;  - Elaborarea planurilor de gestionare a districtelor hidrografice, consultări cu publicul și publicarea acestor planuri (articolele 13 și 14). |  | ***LT1. Act de modificare***  ***Proiectul Legii pentru modificarea și completarea Legii apelor nr. 272 din 23 decembrie 2011.*** | | Lege intrată în vigoare (indicarea link-ului unde poate fi accesată). | | Ministerul Mediului | Trimestrul III 2017  AA Anexa XI - septembrie 2017 | | În limitele resurselor bugetare. |
|  |  | ***SLT2. Act nou.***  ***Proiectul Hotărârii Guvernului pentru aprobarea Regulamentului privind instituirea Registrului zonelor protejate.*** | | Hotărâre de Guvern intrată în vigoare (indicarea link-ului unde poate fi accesată) | | Ministerul Mediului | Trimestrul III 2017  AA Anexa XI - septembrie 2017 | | În limitele resurselor bugetare. |
|  |  | ***SL3. Act nou.***  ***Proiect de act normativ departamental pentru aprobarea recomandărilor privind managementul râurilor mici și mijlocii.*** | | Act normativ intrat în vigoare (atașarea copiei documentului intern). | | Ministerul Mediului | Trimestrul III 2017  AA Anexa XI - septembrie 2022 | | În limitele resurselor bugetare.  Alte surse (asistență tehnică - Guvernul Germaniei, proiect Eco-Tiras). |
|  |  | ***I4. Instruire a specialiștilor din cadrul autorităților publice centrale privind gestionarea resurselor de apă și implementarea planurilor de gestionare a bazinelor hidrografice.*** | | Au fost instruite cel puțin 30 persoane în domeniul gestionării resurselor de apă și implementarea planurilor de gestionare a bazinelor hidrografice, în cadrul a 10 seminare de instruire de scurtă durată (1 – 5 zile). | | Ministerul Mediului | Trimestrul IV 2019  AA Anexa XI - Septembrie 2022 | | Alte surse (asistență tehnică - Proiectul ”Consolidarea cadrului instituțional în sectorul alimentării cu apă și sanitație din Republica Moldova”, finațat de Guvernele Elveției și Austriei |
|  | **Directiva 2007/60/CE** a Parlamentului European și a Consiliului din 23 octombrie 2007 privind evaluarea și gestionarea riscurilor de inundații  Aplicarea următoarelor dispoziții ale directivei:  - adoptarea legislației naționale și desemnarea autorității (autorităților) competente;  - Întreprinderea evaluărilor preliminare ale inundațiilor (articolele 4 și 5);  - Elaborarea unor hărți ale pericolelor de inundații și hărți ale riscurilor de inundații (articolul 6);  - Stabilirea unor planuri de gestionare a riscurilor de inundații (articolul 7). |  | ***SLT1. Act de modificare.***  ***Proiectul Hotărârii Guvernului privind modificarea și completarea***  ***Hotărîrii Guvernului nr. 1030 din anul 13 octombrie 2000 cu privire la aprobarea Schemei de protecţie a localităţilor  din Republica Moldova împotriva inundaţiilor*** | | Hotărâre de Guvern intrată în vigoare (indicarea link-ului unde poate fi accesată) | | Ministerul Mediului | Trimestrul I 2018  AA Anexa XI -septembrie 2018 | | Din sursele bugetului de stat. Valoarea este 500 mii lei |
|  | ***SLT2.Act nou.***  ***Proiectul Hotărârii Guvernului privind aprobarea planului de gestionare a riscurilor de inundații pe toate cursurile mari de apă din Republica Moldova*** | | Hotărâre de Guvern intrată în vigoare (atașarea copiei documentului) | | Ministerul Mediului | Trimestrul III 2019  AA Anexa XI -septembrie 2022 | | Proiecte finanțate din surse externe. Valoarea lucrărilor va fi estimate în cadrul propunerilor de proiecte. |
|  | ***I3. Raportul privind evaluarea preliminară a inundațiilor.*** | | Raport elaborat (atașarea copiei documentului) | | Ministerul Mediului | Trimestrul III 2017  AA Anexa XI septembrie 2018 | | Din sursele proiectului BEI inundații |
|  | **Directiva 91/271/CEE** a Consiliului din 21 mai 1991 privind tratarea apelor urbane reziduale, astfel cum a fost modificată prin Directiva 98/15/CE și prin Regulamentul (CE) nr. 1882/2003  Aplicarea următoarelor dispoziții ale directivei:  ‑ adoptarea legislației naționale și desemnarea autorității (autorităților) competente;  - Evaluarea situației colectării și tratării apelor urbane reziduale;  - Identificarea zonelor și aglomerărilor sensibile (articolul 5 și anexa II);  - Elaborarea programului tehnic și de investiții pentru punerea în aplicare a cerințelor privind tratarea apelor urbane reziduale (articolul 17).  Transpune:  *Directiva 91/271/CEE a Consiliului din 21 mai 1991 privind tratarea apelor urbane reziduale astfel cum a fost modificată prin Directiva 98/15/CE și prin Regulamentul (CE) nr. 1882/2003* |  | ***SLT1. Act nou.***  ***Proiectul Hotărârii Guvernului pentru aprobarea Metodologiei privind delimitarea zonelor sensibile.*** | | Hotărâre de Guvern intrată în vigoare (indicarea link-ului unde poate fi accesată). | | Ministerul Mediului | Trimestrul IV 2018  AA Anexa XI -septembrie 2019 | | Alte surse (asistență tehnică - Proiectul ”Armonizarea legislației cu Directiva 91/271/CEE privind tratarea apelor urbane reziduale”, finanțat de Guvernul Cehiei). |
|  | ***SLT2. Act nou.***  ***Proiectul Hotărârii Guvernului pentru aprobarea Metodologiei privind delimitarea aglomerărilor*** | | Hotărâre de Guvern intrată în vigoare (indicarea link-ului unde poate fi accesată). | | Ministerul Mediului | Trimestrul IV 2018  AA Anexa XI -septembrie 2019 | | Alte surse (asistență tehnică - Proiectul”Armonizarea legislației cu Directiva 91/271/CEE privind tratarea apelor urbane reziduale”, finanțat de Guvernul Cehiei. |
|  | ***SL3. Act nou***  ***Proiectul Strategiei privind managementul nămolului de la stațiile de epurare.*** | | Strategie aprobată (indicarea link-ului unde poate fi accesată). | | Ministerul Mediului  Ministerul Agriculturii și Industriei Alimentare | Trimestrul III 2019  AA Anexa XI - septembrie 2019 | | Alte surse (asistență tehnică - Proiectul ”Consolidarea cadrului instituțional în sectorul  alimentării cu apă și sanitație din Republica Moldova”, finațat de Guvernele Elveției și Austriei. |
|  | ***I4. Realizarea activităților de instruire a specialiștilor din cadrul autorităților publice centrale și a operatorilor de apă în domeniul managementului apelor uzate.*** | | Au fost instruite cel puțin 10 persoane în domeniul managementului apelor uzate, în cadrul cursurilor de scurtă durată (1 – 5 zile). | | Ministerul Mediului | Trimestrul IV 2018  AA Anexa XI -septembrie 2019 | | Alte surse (asistență tehnică:  - Proiectul ”Armonizarea legislației cu Directiva 91/271/CEE privind tratarea apelor urbane reziduale”, finanțat de Guvernul Cehiei;  -Proiectul ”Consolidarea cadrului instituțional în sectorul  alimentării cu apă și sanitație din Republica Moldova”, finațat de Guvernele Elveției și Austriei. |
|  |  | ***I5. Raport privind evaluarea stării apelor de suprafață și evacuările din surse punctiforme de poluare.*** | | Raport elaborat (atașarea copiei documentului). | | Ministerul Mediului | Trimestrul III 2019/AA 1 septembrie 2019 | | Alte surse (asistență tehnică – Proiectul ”Armonizarea legislației cu Directiva 91/271/CEE privind tratarea apelor urbane reziduale”, finanțat de Guvernul Cehiei. |
|  | **Directiva 98/83/CE** a Consiliului din 3 noiembrie 1998 privind calitatea apei destinate consumului uman, astfel cum a fost modificată prin Regulamentul (CE) nr. 1882/2003  Aplicarea următoarelor dispoziții ale directivei:  ‑ adoptarea legislației naționale și desemnarea autorității (autorităților) competente  - Stabilirea standardelor pentru apa potabilă (articolele 4 și 5) ;  - Instituirea unui sistem de monitorizare (articolele 6 și 7);  -Instituirea unui instrument de furnizare a informațiilor către consumatori (articolul 13). |  | LT 1. Act nou  Elaborarea proiectului legii privind calitatea apei potabile | | Legea privind calitatea apei potabile intrată în vigoare | | Ministerul Sănătății | Trimestrul III, 2017 | | Aproximativ suma  0,0 |
|  | **Directiva 91/676/CEE** a Consiliului din 12 decembrie 1991 privind protecția apelor împotriva poluării cu nitrați proveniți din surse agricole, astfel cum a fost modificată prin Regulamentul (CE) nr. 1882/2003  Aplicarea următoarelor dispoziții ale directivei:  ‑ adoptarea legislației naționale și desemnarea autorității (autorităților) competente  - stabilirea programelor de monitorizare (art. 6);  - Identificarea apelor afectate de poluare și a celor care ar putea fi afectate și desemnarea zonelor vulnerabile la nitrați (articolul 3);  - Stabilirea unor programe de acțiune și a unor coduri de bune practici agricole pentru zonele vulnerabile la nitrați (articolele 4 și 5). |  | ***SL1. Programe de monitorizare a apelor de suprafață și subterane.*** | | Programe de monitorizare elaborate (atașarea copiei documentului). | | Ministerul Mediului | Trimestrul III 2017  AA Anexa XI - septembrie 2017 | | Din contul donatorilor.  Proiect EU ”EPIRB” – pentru districtul bazinului hidrologic Dunărea, Prut și Marea Neagră  pentru districtul bazinului hidrologic Nistru |
|  | ***SL2. Act nou***  ***Proiectul Hotărârii Guvernului pentru aprobarea Planului de acțiune pentru protectia apelor împotriva poluării cu nitrați din surse agricole.*** | | Hotărâre de Guvern intrată în vigoare (indicarea link-ului unde poate fi accesată). | | Ministerul Mediului | Trimestrul III 2019  AA Anexa XI - septembrie 2019 | | În limitele resurselor bugetare.  Alte surse (asistență tehnică). |
|  | ***I3. Studiul privind identificarea apelor afectate de poluare și a celor care ar putea fi afectate și metodologii de identificare și cartare a zonelor vulnerabile.*** | | Studiu elaborat (atașarea copiei documentului). | | Ministerul Mediului,  Ministerul Agriculturii și Industriei Alimentare Academia de Științe | Trimestrul III 2019  AA Anexa XI - septembrie 2019 | | În limitele resurselor bugetare.  Alte surse (asistență tehnică). |
|  | ***I4. Desemnarea zonelor vulnerabile la nitrați.*** | | Zone vulnerabile la nitrați desemnate. | | Ministerul Mediului,  Ministerul Agriculturii și Industriei Alimentare | Trimestrul III 2019  AA Anexa XI - septembrie 2019 | | În limitele resurselor bugetare.  Alte surse (asistență tehnică). |
|  | ***I5. Codul de bune practici agricole pentru protecția apelor împotriva poluării cu nitrați din surse agricole.*** | | Cod de bune practice agricole aprobat (atașarea copiei documentului). | | Academia de Științe,  Ministerul Agriculturii,  Ministerul Mediului | Trimestrul III 2019  AA Anexa XI - septembrie 2019 | | În limitele resurselor bugetare.  Alte surse (asistență tehnică). |
|  | **Gestionarea deşeurilor și a resurselor**  **Directiva 2008/98/CE** a Parlamentului European și a Consiliului din 19 noiembrie 2008 privind deșeurile  Aplicarea următoarelor dispoziții ale directivei:  ‑ adoptarea legislației naționale și desemnarea autorității (autorităților) competente;  - pregătirea planurilor de gestionare a deșeurilor în conformitate cu cele cinci niveluri ale ierarhiei deșeurilor și programele de prevenire a generării deșeurilor (capitolul V);  - stabilirea mecanismului de recuperare integrală a costurilor în conformitate cu principiul poluatorul plătește și cu principiul extins al responsabilității producătorului (articolul 14);  - Instituirea unui sistem de autorizare pentru unitățile/întreprinderile care desfășoară activități de eliminare sau de valorificare a deșeurilor, cu obligații specifice pentru gestionarea deșeurilor periculoase (capitolul IV);  - Crearea unui registru de colectare a deșeurilor și de unități și întreprinderi de transport (capitolul IV). |  | L1. ***Act de modificare.***  ***Proiectul legii privind modificarea și completarea unor acte legislative*** *(Aducerea prevederilor unor acte legislative în concordanță cu prevederile Legii privind deşeurile* | | Lege intrată în vigoare (indicarea link-ului unde poate fi accesată) | | Ministerul Mediului | Trimestrul II 2018  AA Anexa XI - septembrie 2016 | |  |
|  |  | ***SL2. Act nou***  ***Programul naţional de gestionare a deşeurilor*** | | Programul aprobat  (indicarea link-ului unde poate fi accesată) | | Ministerul Mediului | Trimestrul II 2019  AA Anexa XI - septembrie 2018 | |  |
|  |  | ***SL3. Act nou***  Programe locale de gestionare a deşeurilor | | Programe aprobate  (indicarea link-ului unde poate fi accesată) | | Ministerul Mediului,  APL | Trimestrul II 2019  AA Anexa XI - septembrie 2018 | |  |
|  |  | ***SL4. Act nou.***  ***Modelul autorizaţiei de mediu pentru gestionarea deşeurilor*** | | Modelul aprobat  (indicarea link-ului unde poate fi accesată) | | Ministerul Mediului | Trimestrul III 2018  AA Anexa XI - septembrie 2019 | |  |
|  |  | ***SL5. Act nou***  ***Proiectul Hotărîrii Guvernululi pentru aprobarea Conceptului sistemului informațional automatizat ,,Managementul Deșeurilor”*** | | Hotărâre de Guvern  intrată în vigoare  (indicarea link-ului unde poate fi accesată) | | Ministerul Mediului | Trimestrul III 2019  AA Anexa XI - septembrie 2019 | |  |
|  | **Directiva 1999/31/CE** a Consiliului din 26 aprilie 1999 privind depozitele de deșeuri, astfel cum a fost modificată prin Regulamentul (CE) nr. 1882/2003  Aplicarea următoarelor dispoziții ale directivei:  ‑ adoptarea legislației naționale și desemnarea autorității (autorităților) competente;  **-** clasificarea depozitelor de deșeuri (art. 4)  - Pregătirea unei strategii naționale de reducere a cantității de deșeuri urbane biodegradabile destinate depozitelor de deșeuri (articolul 5) ;  - Crearea unui sistem de cerere și autorizare și a unor proceduri de acceptare a deșeurilor (articolele 5 ‑ 7, 11, 12 și 14);  - Instituirea unor proceduri de control și monitorizare în etapa de exploatare a depozitelor de deșeuri și a unor proceduri de închidere și posttratare pentru depozitele de deșeuri care urmează a fi dezafectate (articolele 12 și 13);  - Crearea de planuri de amenajare pentru depozitele de deșeuri existente (articolul 14) ;  - Crearea unui mecanism de calculare a costurilor (articolul 10);  - Garantarea faptului că deșeurile relevante sunt tratate înainte de a fi evacuate în depozitele de deșeuri (articolul 6) . |  | ***SLT1.Act nou***  ***Proiectul Hotărîrii Guvernului privind aprobarea Regulamentului privind depozitarea deşeurilor*** | |  | |  |  | |  |
|  |  | ***SL2. Act nou***  ***Proiectul Hotărîrii Guvernului privind aprobarea normelor în construcţii pentru proiectarea, construcţia şi exploatarea depozitelor de deşeuri*** | |  | |  |  | |  |
|  |  | ***SL3. Act de modificare.***  ***Modificarea și colmpletarea Strategiei de gestionare a deșeurilor în Republica Moldova pentru anii 2013-2027, aprobată prin Hotărîrea Guvernului nr. 248 din 10 aprilie 2013*** | |  | |  |  | |  |
|  |  | ***SL4. Act nou.***  ***Master-plan pentru gestionarea deșeurilor*** | |  | |  |  | |  |
|  | **Directiva 2006/21/CE** a Parlamentului European și a Consiliului din 15 martie 2006 privind gestionarea deșeurilor din industriile extractive  Aplicarea următoarelor dispoziții ale directivei:  - adoptarea legislației naționale și desemnarea autorității (autorităților) competente;  - Stabilirea unui sistem care să garanteze că operatorii întocmesc planuri de gestionare a deșeurilor (identificarea și clasificarea instalațiilor de gestionare a deșeurilor; caracterizarea deșeurilor) (articolele 4 și 9);  - Stabilirea unui sistem de autorizare, de garanții financiare și a unui sistem de inspecție (articolele 7, 14 și 17);  - Stabilirea de proceduri pentru gestionarea și monitorizarea golurilor de excavare (articolul 10);  - Instituirea unor proceduri de închidere și post-închidere aplicabile instalațiilor de gestionare a deșeurilor miniere (articolul 12);  - Întocmirea unui inventar de instalații de gestionare a deșeurilor miniere închise (articolul 20). |  | ***SL1. Act nou.***  ***Proiectul Hotărîrii Guvernului privind gestionarea deșeurilor din industria extractivă*** | | Hotărîre de Guvern intrată în vigoare (atașarea copiei documentului în PlanPro) | | Ministerul Mediului | Trimestrul III 2018  AA Anexa XI - septembrie 2019 | |  |
|  |  | ***SL2. Act nou.***  ***Ghid privind procedura pentru gestionarea și monitorizarea golurilor de excavare*** | | Ghid aprobat și publicat  (atașarea copiei documentului în PlanPro) | | Ministerul Mediului | Trimestrul III 2019  AA Anexa XI - septembrie 2019 | |  |
|  |  | ***SL3. Act nou.***  ***Ghid privind procedura de închidere și post-închidere aplicabile instalațiilor de gestionare a deșeurilor miniere*** | | Ghid aprobat și publicat  (atașarea copiei documentului în PlanPro) | | Ministerul Mediului | Trimestrul III 2019  AA Anexa XI - septembrie 2019 | |  |
|  |  | ***I4. Registrul instalațiilor de gestionare a deșeurilor miniere închise*** | | Registru aprobat (atașarea copiei documentului în PlanPro) | | Ministerul Mediului | Trimestrul III 2019  AA Anexa XI - septembrie 2019 | |  |
|  | **Protecţia naturii**  **Directiva 92/43/CEE** a Consiliului privind conservarea habitatelor naturale și a speciilor de faună și floră sălbatică, astfel cum a fost modificată prin Directiva 97/62/CE, Directiva 2006/105/CE și Regulamentul (CE) 1882/2003  Aplicarea următoarelor dispoziții ale directivei:  ‑ adoptarea legislației naționale și desemnarea autorității (autorităților) competente.  - Pregătirea inventarierii siturilor, desemnarea acestor situri și stabilirea priorităților pentru gestionarea acestora (inclusiv finalizarea inventarului pentru potențialele situri din rețeaua Smarald și stabilirea de măsuri de protecție și gestionare pentru aceste situri) (articolul 4);  - Stabilirea măsurilor necesare pentru conservarea acestor situri (articolul 6);  - stabilirea unui sistem de monitorizare a stadiului de conservare a habitatelor și a speciilor (articolul 11) ;  - Instituirea unui sistem strict de protecție a speciilor enumerate în anexa IV la directiva menționată ca fiind relevante pentru Republica Moldova (articolul 12);  - Stabilirea unui sistem de promovare a educației și de informare generală a publicului (articolul 22). |  | ***LT1. Act nou.***  ***Proiectul Legii cu privire la habitate*** | | Legea intrată în vigoare  (indicarea link-ului unde poate fi accesată) | | Ministerul Mediului | Trimestrul III 2019  AA Anexa XI - septembrie 2019 | |  |
|  | *Directiva 92/43/CEE a Consiliului privind conservarea habitatelor naturale și a speciilor de faună și floră sălbatică, astfel cum a fost modificată prin Directiva 97/62/CE, Directiva 2006/105/CE și Regulamentul (CE) 1882/2003* |  | ***LT2. Act de modificare.***  ***Proiectul Legii pentru modificarea și completarea unor acte legislative (Legea regnului vegetal nr. 239-XVI din 08 noiembrie 2007 și Legea nr. 94-XVI  din  05 aprilie 2007 cu privire la rețeaua ecologică)*** | | Lege intrată în vigoare (indicarea link-ului unde poate fi accesată) | | Ministerul Mediului | Trimestrul III 2017  AA Anexa XI - septembrie 2017 | |  |
|  |  |  | ***SL3. Act nou.***  ***Planuri de management pentru siturile Reţelei „Emerald”*** | | 2 planuri de management aprobate  (atașarea copiei documentului în PlanPro) | | Ministerul Mediului | Trimestrul III 2019  AA Anexa XI - septembrie 2019 | |  |
|  |  |  | ***SL4. Act nou.***  ***Planuri de conservare a speciilor enumerate în Anexa IV, relevante pentru Republica Moldova*** | | Planuri de conservare a speciilor aprobate (indicarea link-ului unde poate fi accesată) | | Ministerul Mediului | Trimestrul III 2019  AA Anexa XI - septembrie 2019 | |  |
|  |  |  | ***I5. Identificarea siturilor Reţelei „Emerald”*** | | Rețeaua Emerald creată | | Ministerul Mediului | Trimestrul III 2019  AA Anexa XI - septembrie 2019 | |  |
|  |  |  | ***I6. Informarea și conștientizarea societății civile, inclusiv elevilor și studenților, privind speciile de plante și animale și habitatele, care necesită un regim special de conservare*** | | Organizate 2 seminare și 12 întălniri cu studenți și elevi din Nordul, Centrul și Sudul republicii Moldova | | Ministerul Mediului | Trimestrul III 2019  AA Anexa XI - septembrie 2019 | |  |
|  | **Poluarea industrială şi pericolele industriale**  **Directiva 2010/75/UE** a Parlamentului European și a Consiliului privind emisiile industriale (prevenirea și controlul integrat al poluării) (reformare)  Aplicarea următoarelor dispoziții ale directivei:  - adoptarea legislaţiei naţionale și desemnarea autorităţii/autorităţilor competente  - identificarea instalațiilor care necesită autorizaţie (anexa I);  - Punerea în aplicare a celor mai bune tehnici disponibile (BAT) luând în considerare concluziile documentelor de referință privind cele mai bune tehnici disponibile (BREF) [articolul 14 alineatele (3) ‑ (6) și articolul 15 alineatele (2) ‑ (4)] ;  - Instituirea unui sistem de permise integrate (articolele 4 ‑ 6, 12, 21 și 24 și anexa IV);  - Instituirea și aplicarea unui mecanism de monitorizare a conformității [articolul 8, articolul 14 alineatul (1) litera (d) și articolul 23 alineatul (1)];  - Stabilirea unor valori-limită ale emisiilor pentru instalațiile de ardere (articolul 30 și anexa V) ;  - Elaborarea unui plan național de tranziție pentru reducerea progresivă a emisiilor totale anuale din instalațiile existente (opțional pentru fixarea valorilor-limită ale emisiilor pentru instalațiile existente) (articolul 32). |  | ***LT. Act nou.***  ***Proiectul Legii privind autorizația integrată de mediu***  Transpune:  *Directiva 2010/75/UE a Parlamentului European și a Consiliului din 24 noiembrie 2010 privind emisiile industriale (prevenirea și controlul integrat al poluării)* | | Lege intrată în vigoare (indicarea link-ului unde poate fi accesată) | | Ministerul Mediului | Trimestrul III 2018  AA Anexa XI - septembrie 2018 | |  |
|  |  | ***I.Lista iinstalațiilor care necesită autorizare de mediu*** | | Lista instalațiilor aprobată | | Ministerul Mediului, Biroul National de Statistică | Trimestrul III 2017  AA Anexa XI - septembrie 2017 | |  |
|  | **Directiva 96/82/CE** privind controlul asupra riscului de accidente majore care implică substanţepericuloase, modificată prin Directiva 2003/105/CE și Regulamentul (CE) nr. 1882/2003  **A fost abrogată și înlocuită cu**  **Directiva 2012/18/UE** a Parlamentului European și a Consiliului din 4 iulie 2012 privind controlul pericolelor de accidente majore care implică substanțe periculoase, de modificare și ulterior de abrogare a Directivei 96/82/CE a Consiliului  Aplicarea următoarelor dispoziții ale directivei:  - adoptarea legislaţiei naţionale și desemnarea autorităţii/autorităţilor competente;  - Instituirea unor mecanisme eficiente de coordonare între autoritățile relevante;  - Crearea unor sisteme de primire a notificărilor cu privire la unitățile Seveso relevante și de raportare a accidentelor majore (articolele 6, 14 și 15). |  | ***LT1. Act nou.***  ***Proiectul Legii privind controlul asupra riscului de accidente majore care implică substanțe periculoase*** | | Lege intrată în vigoare (indicarea link-ului unde poate fi accesată) | | Ministerul Mediului | Trimestrul III 2018  AA Anexa XI - septembrie 2017  **NOTĂ: Prin Directiva 2012/18/UE Directiva 96/82/CE a fost abrogată cu efect de la 1 iunie 2015.**  **Proiectul Deciziei privind actualizarea Anexei XVI propune termenul 2021.** | |  |
|  | **Produse chimice**  **Regulamentul (CE) nr. 689/2008** al Parlamentului European și al Consiliului din 17 iunie 2008 privind exportul și importul de produse chimice periculoase  **A fost abrogat și înlocuit cu**  **Regulamentul (UE) nr. 649/2012** al Parlamentului European şi al Consiliului din 4 iulie 2012 privind exportul şi importul de produse chimice care prezintă risc  Aplicarea următoarelor dispoziții ale regulamentului:  ‑ punerea în aplicare a procedurii de notificare a exporturilor (art. 7);   * punerea în aplicare a procedurilor de procesare a notificărilor de export primite din partea altor țări (art. 8); * instituirea de proceduri pentru elaborarea și transmiterea notificărilor privind actele normative cu caracter definitiv (art. 10); * instituirea de proceduri pentru elaborarea și transmiterea notificărilor privind deciziile de import (art. 12); * punerea în aplicare a procedurii PIC („consimțămînt prealabil în cunoștință de cauză”) pentru exportul anumitor produse chimice, în special pentru cele menționate în anexa III la Convenția de la Rotterdam privind procedura de consimțămînt prealabil în cunoștință de cauză aplicabilă anumitor produse chimice periculoase și pesticide care fac obiectul comerțului internațional (art. 13); * implementarea cerințelor de etichetare și de ambalare pentru produsele chimice exportate (art. 16);   - desemnarea autorităților naționale care controlează importurile și exporturile de produse chimice (art. 17) |  | ***LT1. Act nou.***  ***Proiectul legii privind substanţele chimice***  Transpune:   * Regulamentul (CE) nr. 689/2008 al Parlamentului European și al Consiliului din 17 iunie 2008 privind exportul și importul de produse chimice periculoase   Regulamentul (CE) nr. 1907/2006 al Parlamentului European și al Consiliului din 18 decembrie 2006 privind înregistrarea, evaluarea, autorizarea și restricționarea substanțelor chimice (REACH), de înființare a Agenției Europene pentru Produse Chimice | | Lege intrată în vigoare  (indicarea link-ului unde poate fi accesată) | | Ministerul Mediului | Trimestrul IV 2018  AA Anexa XI - septembrie 2017  ***NOTĂ: Prin Regulamentul (UE) nr. 649/2012 Regulamentul (CE) 689/2008 a fost abrogat cu efect de la 1 martie 2014.***  ***Proiectul Deciziei privind modificarea Anexei XVI prevede termenul 2017*** | |  |
|  |  | ***SLT2. Act nou***  ***Proiectul Hotărîrii Guvernului pentru aprobarea Regulamentului privind exportul şi importul de produse chimice care prezintă risc***  Transpune:  *Regulamentul (CE) nr. 689/2008 al Parlamentului European și al Consiliului din 17 iunie 2008 privind exportul și importul de produse chimice periculoase* | | Hotărîre de Guvern aprobată (atașarea copiei documentului în Plan Pro) | | Ministerul Mediului | Trimestrul II, 2019  AA Anexa XI - septembrie 2017 | |  |
|  | **Regulamentul (CE) nr. 1272/2008** al Parlamentului European și al Consiliului din 16 decembrie 2008 privind clasificarea, etichetarea și ambalarea substanțelor și a amestecurilor  Aplicarea următoarelor dispoziții ale regulamentului:  ‑ desemnarea autorității (autorităților) competente (art. 43)  - implementarea clasificării, etichetării și ambalării substanțelor și amestecurilor (art. 4) |  | ***SLT1. Act nou***  ***Proiectul Hotărîrii Guvernului cu privire la clasificarea, etichetarea și ambalarea substanțelor și a amestecurilor*** | | Hotărîre de Guvern aprobată (atașarea copiei documentului în Plan Pro) | | Ministerul Mediului | Trimestrul III 2019  AA Anexa XI - septembrie 2018 | |  |
|  | **Regulamentul (CE) nr. 1907/2006** al Parlamentului European și al Consiliului din 18 decembrie 2006 privind înregistrarea, evaluarea, autorizarea și restricționarea substanțelor chimice (REACH), de înființare a Agenției Europene pentru Produse Chimice  Aplicarea următoarelor dispoziții ale regulamentului:  - desemnarea autorității (autorităților) competente, a autorităților de aplicare a legii și stabilirea unui sistem oficial de monitorizare și control (art. 121 și 125);  - adoptarea unor dispoziții de drept intern privind sancțiunile aplicabile pentru încălcarea legislației naționale privind substanțele chimice (art. 126);  - adoptarea unor dispoziții naționale privind instituirea unui sistem național de înregistrare a substanțelor chimice și a amestecurilor de substanțe chimice (titlul II, art. 5, 6, 7 și 14);  - adoptarea unor dispoziții de drept intern referitoare la informațiile din cadrul lanțului de aprovizionare privind substanțele chimice și amestecurile de substanțe chimice, precum și obligațiile care le revin utilizatorilor din aval (titlurile IV și V, art. 31 și 37);  - adoptarea de dispoziții naționale privind adoptarea listei de restricții, astfel cum se specifică în anexa XVII la REACH (titlul VIII, art. 67) |  | L1. ***Act de modificare.***  ***Proiectul Legii pentru modificarea și completarea Codului Contravențional cu prevederi privind penalitățile aplicabile în cazul încălcării legislației în domeniul substanțelor chimice*** | | Lege intrată în vigoare  (indicarea link-ului unde poate fi accesată) | | Ministerul Mediului | Trimestrul IV, 2019  AA Anexa XI - septembrie 2018 | |  |
|  | ***SL2. Act nou.***  ***Proiectul Hotărîrii Guvernului pentru aprobarea Conceptului sistemului informațional automatizat ,,Registrul produselor chimice plasate pe piața Republicii Moldova,,*** | | Hotărîre de Guvern aprobată (atașarea copiei documentului în Plan Pro) | | Ministerul Mediului | Trimestrul II, 2018  AA Anexa XI - septembrie 2018 | |  |
|  | ***SL3. Act nou***  ***Proiectul Hotărîrii Guvernului pentru aprobarea Listei substanțelor chimice interzise și restricționate*** | | Hotărîre de Guvern aprobată (atașarea copiei documentului în Plan Pro) | | Ministerul Mediului | Trimestrul II, 2018  AA Anexa XI - septembrie 2018 | |  |
| **CAPITOLUL 17. POLITICI CLIMATICE** | | | | | | | | | | |
| **Indicatori de impact (per capitol):** | | | | | | | | | | |
| **92** |  | | | | | | | | | |
| **93** |  | | | | | | | | | |
| **94** |  | | | | | | | | | |
| **95** |  |  |  | |  | |  |  | |  |
|  |  |  |  | |  | |  |  | |  |
|  |  |  |  | |  | |  |  | |  |
|  |  |  |  | |  | |  |  | |  |
|  |  |  |  | |  | |  |  | |  |
|  |  |  |  | |  | |  |  | |  |
|  |  |  |  | |  | |  |  | |  |
|  |  |  |  | |  | |  |  | |  |
|  |  |  |  | |  | |  |  | |  |
| **96** |  |  |  | |  | |  |  | |  |
| **97** | Republica Moldova realizează apropierea legislației sale naționale de actele normative ale UE și de instrumentele internaționale menționate în *anexa XII la prezentul acord*, în conformitate cu dispozițiile din anexa respectivă**De completat** | | | | | | | | | |
|  | **Directiva 2003/87/CE** a Parlamentului European și a Consiliului din 13 octombrie 2003 de stabilire a unui sistem de comercializare a cotelor de emisie de gaze cu efect de seră în cadrul Comunității  Se aplică următoarele dispoziții ale directivei:  ‑instituirea unui sistem pentru identificarea instalațiilor relevante și pentru identificarea gazelor cu efecte de seră (anexele I și II);  ‑ crearea unui sistem de monitorizare, raportare, verificare și asigurare a punerii în aplicare și a unor proceduri de consultare publică (art. 9, 14 ‑ 17, 19 și 21) |  | ***I1.Lista iinstalațiilor care necesită autorizare de mediu*** | | Lista instalațiilor aprobată | | Ministerul Mediului, Biroul National de Statistică | Trimestrul III 2017  AA Anexa XI - septembrie 2021 | |  |
| ***SLT2. Act nou.***  ***Proiectul Hotărîrii Guvernului privind crearea sistemului de monitorizare, raportare, verificare a emisiilor gazelor cu efect de seră***  Transpune:  *Directiva 2003/87/CE a Parlamentului European și a Consiliului din 13 octombrie 2003 de stabilire a unui sistem de comercializare a cotelor de emisie de gaze cu efect de seră în cadrul Comunității* | | Hotărîre de Guver intrată în vigoare (atașarea copiei documentului în PlanPro) | | Ministerul Mediului | Trimestrul III 2019  AA Anexa XI - septembrie 2021 | |  |
|  | **Regulamentul (CE) nr. 842/2006** al Parlamentului European și al Consiliului din 17 mai 2006 privind anumite gaze fluorurate cu efect de seră  Aplicarea următoarelor dispoziții ale regulamentului:  ‑ adoptarea legislației naționale și desemnarea autorității (autorităților) competente;  ‑ stabilirea/adaptarea cerințelor de formare și certificare naționale pentru personalul și societățile relevante (art. 5);  ‑ stabilirea de sisteme de raportare în vederea obținerii de date privind emisiile în sectoarele relevante (art. 6);  ‑ stabilirea unor sisteme de asigurare a punerii în aplicare (art. 13) |  | ***SLT1. Act nou.***  ***Proiectul Hotărîrii Guvernului privind Regulamentul privind gazele fluorurate cu efect de seră***  Transpune:  *Regulamentul (CE) nr. 842/2006 al Parlamentului European și al Consiliului din 17 mai 2006 privind anumite gaze fluorurate cu efect de seră* | | Hotărîre de Guvern în vigoare (atașarea copiei documentului în PlanPro) | | Ministerul Mediului | Trimestrul III 2018  AA Anexa XI - septembrie 2018 | |  |
| ***SLT2. Act nou.***  ***Programul privind cerințele de instruire și certificare pentru companiile și cadrele relevante implicate în instalarea, întreținerea, deservirea echipamentelor care conțin gaze fluorurate sau recuperarea gazelor fluorurate***  Transpune:  *Regulamentul (CE) nr. 842/2006 al Parlamentului European și al Consiliului din 17 mai 2006 privind anumite gaze fluorurate cu efect de seră* | | Program în vigoare (atașarea copiei documentului în PlanPro) | | Ministerul Mediului | Trimestrul III 2018  AA Anexa XI - septembrie 2018 | |  |
| ***3I. Sistem de raportare privind emisiile de gaze fluorurate în sectoarele relevante*** | | Sistem de raportare creat | | Ministerul Mediului | Trimestrul III 2018  AA Anexa XI - septembrie 2018 | |  |
|  | **Regulamentul (CE) nr. 1005/2009** al Parlamentului European și al Consiliului din 16 septembrie 2009 privind substanțele care diminuează stratul de ozon  Aplicarea următoarelor dispoziții ale regulamentului:  ‑ adoptarea legislației naționale și desemnarea autorității (autorităților) competente;  ‑ stabilirea unei interdicții privind producerea de substanțe reglementate, cu excepția anumitor utilizări și, pînă în 2019, a hidroclorofluorocarburilor (HCFC) (art. 4);  ‑ stabilirea unei interdicții privind introducerea pe piață și utilizarea substanțelor reglementate, cu excepția HCFC regenerate, care pot fi folosite ca agent refrigerant pînă în 2015 (art. 5 și 11);  ‑ definirea condițiilor pentru producerea, introducerea pe piață și utilizarea de substanțe reglementate pentru utilizările exceptate (ca intermediari de sinteză, agenți de proces, pentru utilizări esențiale de laborator și analitice și utilizarea critică de haloni) și derogări individuale, inclusiv utilizările bromurii de metil în cazuri de urgență (capitolul III);  ‑ instituirea unui sistem de licențe pentru importul și exportul de substanțe reglementate pentru utilizările exceptate (capitolul IV) și de obligații de raportare pentru statele membre și întreprinderi (art. 26 și 27);  ‑ stabilirea obligațiilor privind recuperarea, reciclarea, regenerarea și distrugerea substanțelor reglementate uzate (art. 22);  ‑ stabilirea de proceduri pentru monitorizarea și inspectarea scurgerilor de substanțe reglementate (art. 23) |  | LT1. ***Proiectul legii privind modificarea Legii nr. 852 din 14.02.2002 pentru aprobarea Regulamentului cu privire la regimul commercial şi reglementarea utilizării hidrocarburilor halogebate care distrug stratul de ozonsubstanțele care distrug stratul de ozon***  Transpune:  *Regulamentul (CE) nr. 1005/2009 al Parlamentului European și al Consiliului din 16 septembrie 2009 privind substanțele care diminuează stratul de ozon* | | Lege intrată în vigoare (indicarea link-ului unde poate fi accesată) | | Ministerul Mediului | Trimestrul III 2019  AA Anexa XI - septembrie 2019 | |  |
|  | **Directiva 98/70/CE** a Parlamentului European și a Consiliului din 13 octombrie 1998 privind calitatea benzinei și a motorinei.  Aplicarea următoarelor dispoziții ale directivei:  ‑ adoptarea legislației naționale și desemnarea autorității (autorităților) competente;  ‑ realizarea unei evaluări a consumului național de combustibil;  ‑ stabilirea unui sistem de monitorizare a calității combustibililor (art. 8);  ‑ interzicerea comercializării benzinei cu plumb (art. 3 alin. (1));  ‑ autorizarea comercializării benzinei fără plumb, a combustibililor diesel și a carburanților folosiți pentru utilajele mobile nerutiere și tractoarele agricole și forestiere, cu condiția îndeplinirii cerințelor relevante (art. 3 și 4);  - stabilirea unui sistem de reglementare pentru a reglementa împrejurările excepționale și a unui sistem de culegere de date privind calitatea combustibililor la nivel național (art. 7 și 8) |  | ***LT1. Act nou.***  ***Proiectul Legii privind calitatea combustibilului***  Transpune:  *Directiva 98/70/CE a Parlamentului European și a Consiliului din 13 octombrie 1998 privind calitatea benzinei și a motorinei* | | Lege intrată în vigoare (indicarea link-ului unde poate fi accesată) | | Ministerul Mediului | Trimestrul III 2019  AA Anexa XI - septembrie 2019 | |  |
|  |  | ***I. Studiu privind consumul național de combustibil*** | | Studiu realizat | | Ministerul Mediului | Trimestrul VI 2017  AA Anexa XI - septembrie 2019 | |  |
| **CAPITOLUL 18. SOCIETATEA INFORMAȚIONALĂ** | | | | | | | | | | |
| **Indicatori de impact (per capitol):** | | | | | | | | | | |
| **98** | Părțile își consolidează cooperarea cu privire la dezvoltarea societății informaționale în beneficiul cetățenilor și al întreprinderilor prin punerea la dispoziție la scară largă a tehnologiei informației și comunicațiilor (TIC) și prin îmbunătățirea calității serviciilor la prețuri rezonabile. Această cooperare ar trebui să vizeze facilitarea accesului la piețele comunicațiilor electronice, încurajarea concurenței și a investițiilor în sectorul respectiv și promovarea dezvoltării serviciilor publice online |  | **I1.** Elaborarea cerinţelor minime obligatorii de securitate cibernetică | | Hotărîre de Guvernul intrată în vigoare | | Ministerul Tehnologiei Informaţiei şi Comunicaţiilor | Trim. II, 2017 | | În limita alocațiilor curente |
| **99** |  |  |  | |  | |  |  | |  |
|  | **(b)** Schimbul de informații, de cele mai bune practici și de experiență pentru a promova dezvoltarea unui cadru de reglementare cuprinzător pentru comunicațiile electronice, în special pentru a consolida capacitatea administrativă a administrației naționale în domeniul tehnologiilor informației și comunicațiilor, precum și a autorității independente de reglementare, pentru a încuraja o mai bună utilizare a resurselor de spectru și pentru a promova interoperabilitatea rețelelor în Republica Moldova și cu UE |  |  | |  | |  |  | |  |
|  | **(c)** Încurajarea și promovarea punerii în aplicare a instrumentelor TIC pentru o mai bună guvernanță, e‑learning și cercetare, servicii publice de asistență medicală, digitizarea patrimoniului cultural, dezvoltarea conținutului digital și a comerțului electronic |  | I 2. Implementarea platformei de interoperabilitate în sectorul sănătăţii cu utilizarea standardelor europene de comunicare | | Interoperabilitate asigurată pentru 50% din sistemele informaţionale medicale | | Ministerul Sănătății, Centrul de Guvernare Electronică, Ministerul Tehnologiei Informației și Comunicațiilor | Trimestrul IV 2019 | | Aproximativ suma  Alocațiibugetare, total 6,0 |
|  |  |  | I3.Implementarea Sistemului Informațional Automatizat „Fișa Electronică Integrată a Pacientului” | | Sistem implementat | | Ministerul Sănătății | Trimestrul IV 2019 | | Aproximativ suma  Alocațiibugetare, total 34,0 |
|  | **(d)** Îmbunătățirea nivelului de securitate a datelor cu caracter personal și a protejării confidențialității în comunicațiile electronice |  | L1. Act de modificare  ProiectulLegiiprivindmodificareaşicompletareaunoracte legislative (Legea cu privire la informatică, Legea cu privire la informatizareşi la resurseleinformaţionale de stat) | | Lege intrată în vigoare | | Ministerul Tehnologiilor Informaționale și Comunicațiilor,  CentrulNaționalpentruProtecțiaDatelor cu Caracter Personal. | Trimestrul IV 2018 | |  |
| **100** | Părțile promovează cooperarea dintre autoritățile de reglementare ale UE și autoritățile naționale de reglementare ale Republicii Moldova din domeniul comunicațiilor electronice. Părțile iau în considerare, de asemenea, cooperarea în alte domenii relevante, inclusiv prin intermediul inițiativelor regionale |  |  | |  | |  |  | |  |
| **101** | Va avea loc un dialog periodic cu privire la aspectele reglementate de prezentul capitol  (*Ministerul Tehnologiei Informației și Comunicațiilor în comun cu alte instituții vizate participă la ședințele structurilor Acordului de Asociere DCFTA)* |  |  | |  | |  |  | |  |
| **102** | Republica Moldova realizează apropierea legislației sale naționale de actele normative ale UE și de instrumentele internaționale menționate în anexa XXVIII‑B la prezentul Acord, în conformitate cu dispozițiile din anexa respectivă  **De completat** | | | | | | | | | |
|  | Decizia nr. 676/2002/CE a Parlamentului European şi a Consiliului din 7 martie 2002 privind cadrul de reglementare pentru politica de gestionare a spectrului de frecvenţe radio în Comunitatea Europeană.  Aplicarea următoarelor dispoziţii ale directivei:  - adoptarea unei politici şi a unei reglementări care să asigure disponibilitatea armonizată şi utilizarea eficientă a spectrului de frecvenţe radio. |  | I4.Organizarea concursurilor de eliberare a licenţelor de emisie pentru serviciile de programe TV întru suplinirea capacității multiplexurilor cu acoperire națională și regională. | | Numărul de licențe emise | | Consiliul Coordonator al Audiovizualului | Trim. IV, 2017-  Trim. I, 2018 | |  |
|  |  | I5. Organizarea şi desfăşurarea campaniilor de informare a populaţiei cu privire la tranziția la televiziunea digitală terestră. | | Elaborarea a două spoturi sociale (TV și radio) | | Consiliul Coordonator al Audiovizualului | Trim. I, 2017 | | Bugetul de Stat  (Fondul de susținere a radiodifuzorilor) |
|  | **Directiva 2000/31/CE** a Parlamentului European si a Consiliului din 8 iunie 2000 privind anumite aspecte juridice ale serviciilor societăţii informaţionale, în special ale comerţului electronic, pe piaţa internă (Directiva privind comerţul electronic)  Aplicarea următoarelor dispoziţii ale directivei:  - impulsionarea dezvoltării e-comerţului; - eliminarea obstacolelor din calea furnizării transfrontaliere a serviciilor societăţii informaţionale;  - asigurarea securităţii juridice pentru furnizorii de servicii ale societăţii informaţionale; - armonizarea limitărilor la răspunderea furnizorilor de servicii care acţionează în calitate de intermediari, atunci cînd furnizează servicii de simplă transmitere, caching sau hosting, neprevăzînd nici o obligaţie generală de a monitoriza |  | **LT1.** Elaborarea şi aprobarea actelor normative necesare pentru aplicarea Legii nr. 91 din 29 mai 2014 privind semnătura electronică şi documentul electronic | | Lege intrată în vigoare | | **Serviciul de Informaţii și Securitate**, Ministerul Tehnologiei Informaţiei şi Comunicaţiilor, Ministerul Economiei | Iulie  2019 | | În limitele alocaţiilor bugetare şi din alte surse |
| **Directiva 1999/93/CE** a Parlamentului European şi a Consiliului din 13 decembrie 1999 privind un cadru comunitar pentru semnăturile electronice abrogate prin Regulamentul 910 Aplicarea următoarelor dispoziţii ale directivei:  - adoptarea unei politici şi legislaţii în vederea creării unui cadru pentru utilizarea semnăturilor electronice care să asigure recunoaşterea lor legală de bază şi admisibilitatea ca probă în justiţie;  - stabilirea unui sistem de supraveghere obligatorie a furnizorilor de servicii de certificare care eliberează certificate calificate |  | **LT2**. Elaborarea şi aprobarea actelor normative necesare pentru aplicarea Legii nr. 91 din 29 mai 2014 privind semnătura electronică şi documentul electronic | | Lege intrată în vigoare | | **Serviciul de Informaţii și Securitate**, Ministerul Tehnologiei Informaţiei şi Comunicaţiilor, Ministerul Economiei | Iulie  2019 | | În limitele alocaţiilor bugetare şi din alte surse |
|  |  | **SLT1.** Proiectul Regulamentului privind implementarea serviciului universal în domeniul comunicaţiilor electronice | | *Hotărâre de Guvern intrată în vigoare (ataşarea copiei documentului în PlanPRO)* | | Agenţia Naţională pentru Reglementare în Comunicaţii Electronice şi Tehnologia Informaţiei | *TrimestrulIV,2016 (HG nr.806 din 29.06.2016)*  *Anexa XVIII-B AA Calendar punereaînaplicare -3 ani (1.09.2017) -*Trimestrul III,2017  6 luni din data publicăriiProgramului naţional de implementare a serviciului universal în domeniul comunicaţiilor electronice anii 2014 – 2020(HCA ANRCETI nr.74 din 29.12.2015) | |  |
|  | I6. Stabilirea cotei de contribuţii obligatorii care urmează să fie efectuate de către furnizorii de reţele şi servicii de comunicaţii electronice în fondul serviciului universal | | *Hotărâre de Guvern intrată în vigoare (ataşarea copiei documentului în PlanPRO* | | Agenţia Naţională pentru Reglementare în Comunicaţii Electronice şi Tehnologia Informaţiei | *Anexa XVIII-B AA Calendar punereaînaplicare -3 ani (1.09.2017)*  *Anual* (HG nr.713 din 12.10.2015) | |  |
|  | I7. Stabilirea măsurilor minime de securitate ce trebuie luate de către furnizori pentru asigurarea securității şi integrităţii rețelelor și serviciilor publice de comunicaţii electronice şi raportarea incidentelor cu impact semnificativ asupra acestora | | *Hotărâre de Guvern intrată în vigoare (ataşarea copiei documentului în PlanPRO* | | Agenţia Naţională pentru Reglementare în Comunicaţii Electronice şi Tehnologia Informaţiei | 2016-2017(HG nr.811 din 29.10.2015)  6 luni din data publicării Legii de modificare și completare a Legii nr. 241/2007(HCA nr. 74 din 29.12.2015) | | Bugetul instituţiilor, în limitele alocaţiilor aprobate; resursele partenerilor de dezvoltare. Costul estimativ – 432 mii (HG nr.811din 29.10.2015) |
| **CAPITOLUL 19. TURISMUL** | | | | | | | | | | |
| **Indicatori de impact (per capitol):** | | | | | | | | | | |
| **103** | Părțile cooperează în domeniul turismului, urmărind consolidarea dezvoltării unui sector al turismului competitiv și durabil, ca factor generator de creștere și emancipare economică, de ocupare a forței de muncă și de schimburi externe | | | | | | | | | |
| **104** | Cooperarea la nivel bilateral, regional și european ar urma să se bazeze pe următoarele principii:  **(a)** Respectarea integrității și a intereselor comunităților locale, în special în zonele rurale |  | **I1**.- Elaborarea programelor regionale sectoriale de dezvoltare a turismului în regiunile de dezvoltare | | 3 programe regionale sectoriale elaborate | | Ministerul Dezvoltării Regionale şi Construcţiilor  Agenţia Turismului | Trimestrul I, 2017 | | Nu necesită cheltuieli financiare din partea Agenţiei Turismului |
|  | **(b)** Importanța patrimoniului cultural |  | **I2**. - | | Agendă elaborată şi publicată pe website-ul Agenţiei Turismului | | Agenţia Turismului | Trimestrul I, 2017  Trimestrul I, 2018  Trimestrul I, 2019 | | Nu necesită cheltuieli financiare |
|  | **(b)** Crearea unui parteneriat strategic între interesele publice, private și comunitare pentru a asigura dezvoltarea durabilă a turismului |  | **I5.-** Identificarea şi dezvoltarea portofoliului de proiecte în domeniul turismului | | Nr. de proiecte elaborate  Nr. de proiecte dezvoltate | | Ministerul Dezvoltării Regionale şi Construcţiilor  Agenţia Turismului | Trimestrul IV, 2019 | | 50 000 000 lei – suport bugetar din Fondul Naţional de Dezvoltare Regională |
|  | **(c)** Promovarea și dezvoltarea produselor și a piețelor de turism, a infrastructurii, a resurselor umane și a structurilor instituționale, precum și identificarea și eliminarea barierelor din calea serviciilor de călătorie |  | **SL1.-** Modificarea cerințelor privind utilizarea contractului turistic și voucherului turistic | | Hotărâre de Guvern intrată în vigoare | | Agenţia Turismului | Trimestrul III, 2017 | | Nu necesită cheltuieli financiare |
|  | **(d)** Dezvoltarea și punerea în aplicare a unor strategii și politici eficiente, inclusiv a aspectelor juridice, administrative și financiare corespunzătoare |  | **SL2.-** Elaborarea Regulamentului privind acordarea statutului de zonă turistică naţională, localitate şi staţiune turistică | | Regulament aprobat prin Hotărâre de Guvern | | Agenţia Turismului | Trimestrul IV, 2019 | | Nu necesită cheltuieli financiare |
| **SL3**.- Elaborarea Regulamentului – cadru cu privire la organizarea şi funcţionarea centrelor de informare şi promovare turistică | | Regulament-cadru aprobat prin  Ordinul Agenţiei Turismului | | Agenţia Turismului | Trimestrul III, 2017 | | Nu necesită cheltuieli financiare |
|  | **(e)** |  |  | |  | |  |  | |  |
|  | **(f)** |  |  | |  | |  |  | |  |
|  | |  | |  |  | |  |
| **106** | Va avea loc un dialog periodic cu privire la aspectele reglementate de prezentul capitol |  | **I9.** Asigurarea unui dialog periodic cu instituţiile UE | | Dialog asigurat la necesitate | | Agenţia Turismului | Trimestrul I-IV, 2017-2019 | | Nu necesită cheltuieli financiare |