|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Nr. articol-ului**  **din**  **Acord** | **Prevederile**  **Acordului de Asociere/** | | | **Prevederile Agendei de Asociere** | **Măsurile de implementare** | | | | **Indicator de performanţă** | | **Instituţiile responsabile** | | | | **Termenul de realizare a măsurii/ și Termenul de implementare potrivit AA** | | | **Costuri estimative**  **Sursa de acoperire a cheltuielilor** |
| **TITLUL IV. COOPERAREA ECONOMICĂ ȘI ALTE TIPURI DE COOPERARE SECTORIALĂ** | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| **CAPITOLUL 1. REFORMA ADMINISTRAȚIEI PUBLICE** | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| **Indicatori de impact (per capitol):** | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| **21** | Cooperarea se axează pe dezvoltarea unei administraţii publice eficiente şi responsabile în Republica Moldova, cu scopul de a sprijini instituirea statului de drept, de a garanta faptul că instituţiile de stat funcţionează în folosul întregii populaţii din Republica Moldova şi de a promova dezvoltarea armonioasă a relaţiilor dintre Republica Moldova şi partenerii săi. Se acordă o atenţie deosebită modernizării şi dezvoltării funcţiilor executive, în scopul de a oferi servicii de calitate pentru cetăţenii Republicii Moldova | | |  | **L1.** Adoptarea Codului de procedură administrativă | | | Proiectul  adoptat de Parlament şi publicat în MO | | | Ministerul Justiției  Cancelaria de Stat,  Academia de Administrare Publică  Academia de Științe | | Decembrie 2018 | | | | | 2080 mii lei  Asistența partenerilor de dezvoltare |
| **22** | Cooperarea include următoarele domenii:  **(a)** Dezvoltarea instituțională și funcțională a autorităților publice pentru a spori eficiența activității acestora și pentru a asigura un proces de luare a deciziilor și de planificare strategică eficient, participativ și transparent | | |  | **L2.** Proiectul de lege cu privire la serviciile publice | | | Lege intrată în vigoare | | | Ministerul Justiției  Cancelaria de Stat,  Academia de Administrare Publică  Academia de Științe  Cancelaria de Stat  Ministerul Economiei  Ministerul Finanțelor  Ministerul Tehnologiei Informației și comunicațiilor | | Iunie 2018  Septembrie 2018 | | | | | 300 mii lei  Asistența partenerilor de dezvoltare |
|  |  | | |
| I1. Modificarea Hotărârii de Guvern cu privire la diaspora, în vederea extinderii abordării integrate a domeniului diaspora, migrație și dezvoltare (DMD) la nivel APC și APL | | | Hotărîre de Guvern intrată în vigoare cu privire la modificarea/(abrogarea) Dispoziției 58-d din 7.06.2013  privind consolidarea capacităţilor instituţionale privind realizarea politicii de stat în domeniul relaţiilor cu diaspora | | | Cancelaria de Stat (BRD) | | Trimestrul IV 2017 | | | | | Aproximativ suma: 50.000  Alocații bugetare:  25000  Alocații extra-bugetare:  25000 |
|  | **b)** Modernizarea serviciilor publice, inclusiv introducerea și punerea în aplicare a e-guvernării, în vederea creșterii eficienței furnizării de servicii pentru cetățeni și a reducerii costurilor aferente desfășurării de activități economice | | |  |  | | |  | | |  | |  | | | | |  |
|  |  | | |  | **I4.** cadru de reglementare e-Guvernare în conformitate cu bunele practice europene, inclusive oferirea unui acces mai mare la datele geospațiale guvernamentale pentru cetăţeni şi mediul de afaceri. | | | Hotărâre de Guvern intrată în vigoare | | | Agenția Relații Funciară și Cadastru  Autoritățile publice centrale implicate în crearea Infrastrcuturii de Date Spațiale | | 2017-2020 | | | | | Suma financiară estimativă  Alocații bugetare, total (1+2+3)  inclusiv:  1. suport bugetar (denumire)  2. Proiectul UE Twinning pentru Agenția Relații Funciare și Cadastru - ÎmbunătățireaServiciilor de date spațialeînRepublicaMoldova conform standardelor UE șiDirectivei INSPIRE  3. alte  Asistență tehnică din partea Guvernului Regatului Norvegiei „Harta Digitala de Baza” |
|  | **(c)** Crearea unui corp al funcționarilor publici profesionist, bazat pe principiul responsabilității manageriale și pe delegarea eficace a autorităţii, precum și pe recrutarea, formarea, evaluarea și remunerarea efectuate în condiții echitabile și transparente | | |  |  | | |  | | |  | |  | | | | |  |
|  | **(d)** Gestionarea eficace și profesionistă a resurselor umane și dezvoltarea carierei | | |
|  | **(e)** Promovarea valorilor etice în rîndul funcționarilor publici | | |  |
| **23** | Cooperarea vizează toate nivelurile administrației publice, inclusiv administrația locală | | |  | L3. Aprobarea proiectului de lege privind descentralizarea serviciilor publice și autonomia locală, conform prevederilor Cartei Europene a Autonomiei Locale | | | Adoptat de Parlament şi publicat în MO | | | Cancelaria de Stat,  Ministerul Justiției,  Ministerul Dezvoltării Regionale și Construcțiilor, Ministerul Finanțelor | | Noiembrie 2018  Ianuarie 2019 | | | | | 300 mii lei  Asistența partenerilor de dezvoltare |
| I8. Consolidarea capacităților autorităților administrației publice centrale și locale implicate în domeniul diaspora, migrație și dezvoltare (DMD) | | | Număr de cursuri de instruiri tematice de scurtă durată (1-3 zile) pentru persoane în domeniul DMD din APC și APL (regiuni Nord, Centru, Sud)  Număr de persoane instruite în domeniul DMD din APC și APL(regiuni Nord, Centru, Sud) | | | Cancelaria de Stat (BRD) | | **Trimestrul IV 2018** | | | | | **Aproximativ suma: 150 000**  **Alocații bugetare:**  **Alocații extra-bugetare:**  **150 000** |
| **CAPITOLUL 2. DIALOGUL ECONOMIC** | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| **Indicatori de impact (per capitol):** | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| **24** | **(1)** UE și Republica Moldova facilitează procesul de reformă economică, îmbunătățind înțelegerea mecanismelor fundamentale ale economiei fiecăreia dintre ele. Cooperarea dintre părți are drept scop promovarea unor politici economice pertinente pentru economiile de piață funcționale, precum și elaborarea și punerea în aplicare a acestor politici economice | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  | **(2)** Republica Moldova depune eforturi în sensul instituirii unei economii de piață funcționale și al apropierii treptate a politicilor sale de cele ale UE, în conformitate cu principiile directoare ale unor politici fiscale și macroeconomice solide, inclusiv independența băncii centrale și stabilitatea prețurilor, soliditatea finanțelor publice și sustenabilitatea balanței de plăți | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| **25** | **(1)** În acest scop, părțile convin să coopereze în următoarele domenii:  **(a)** Schimbul de informații privind politicile macroecono-mice și reformele structurale, precum și privind rezultatele și perspectivele macroeconomice și strategiile de dezvoltare economică | | |  |  | | | |  | |  | | | |  | | |  |
| **(b)** Analiza în comun a aspectelor economice de interes reciproc, inclusiv elaborarea unor măsuri de politică economică și a instrumentelor necesare pentru punerea în aplicare a acestora, cum ar fi metodele de previziuni economice și elaborarea de documente strategice privind politicile, în vederea consolidării procesului de elaborare a politicilor Republicii Moldova în conformitate cu principiile și cu practicile UE, precum și | | |  |  | | | |  | |  | | | |  | | |  |
| **(c)** Schimbul de expertiză în sfera macroeconomică și macrofinanciară, inclusiv în ceea ce privește finanțele publice, evoluția și reglementările aferente sectorului financiar, politicile și cadrele monetare și cele privind cursul de schimb, asistența financiară externă și statisticile economice | | |  |  | | | |  | |  | | | |  | | |  |
|  | **(2)** Cooperarea include, de asemenea, schimbul de informații cu privire la principiile și funcționarea uniunii economice și monetare europene (UEM) | | |  |  | | | |  | |  | | | |  | | |  |
| **26** | Va avea loc un dialog periodic cu privire la aspectele reglementate de prezentul capitol | | |  |  | | | |  | |  | | | |  | | |  |
| **CAPITOLUL 3. DREPTUL SOCIETĂȚILOR COMERCIALE, CONTABILITATE ȘI AUDIT ȘI GUVERNANȚA CORPORATIVĂ** | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| **Indicatori de impact (per capitol):** | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| **27** | **(1)** Recunoscînd importanța unui set eficace de norme și practici în domeniul dreptului societăților comerciale și al guvernanței corporative, precum și în domeniul contabilității și al auditului, în sensul instituirii unei economii de piață pe deplin funcționale și al promovării schimburilor comerciale între părți, acestea convin să coopereze în ceea ce privește:  **(a)** Protecția acționarilor, a creditorilor și a altor părți interesate în conformitate cu normele UE în domeniu  **(b)** Introducerea unor standarde internaţionale relevante la nivel naţional și a unei apropieri treptate între normele Republicii Moldova și cele ale UE în domeniul contabilității și al auditului  **(c)** Dezvoltarea în continuare a politicii în materie de guvernanță corporativă în conformitate cu standardele internaționale, precum și apropierea treptată între normele RepubliciiMoldova și normele și recomandările UE în acest domeniu. *Notă:* în partea ce se referă la bănci,a se vedea măsurile propuse la articolul 61: elaborarea și promovarea proiectului Legii privind societățile de credit și aprobarea Regulamentului privind cadrul de administrare a activității societății de credit și ICAAP. | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  |
|  |
|  | **(2)** Normele și recomandările relevante ale UE sînt enumerate în anexa II la prezentul acord | | |  |  | | | |  | |  | | | |  | | |  |
| **28** | Părţile urmăresc să facă schimb de informaţii şi de expertiză în ceea ce priveşte atît sistemele existente, cît şi noile evoluţii relevante în aceste domenii. În plus, părţile depun eforturi pentru a îmbunătăţi schimbul de informaţii dintre registrele comerciale ale statelor membre şi registrul naţional al societăţilor comerciale din Republica Moldova | | |  | I1.- digitalizare a bazei de date CÎS în vederea executării prevederilor art. 2 din Directiva 2009/101/CE cu privire la eliberarea în format electronic a copiilor documentelor respective. | | | | Soft achiziționat și implementat | | MJ | | | | Trim. II, 2017 | | | Costuri estimative: 20 mln. lei- asistența UE |
| **29** | Va avea loc un dialog periodic cu privire la aspectele reglementate de prezentul capitol | | |  |  | | | |  | |  | | | |  | | |  |
| **30** | Republica Moldova realizează apropierea legislaţiei sale naţionale de actele normative ale UE și de instrumentele internaționale menţionate în *anexa II la prezentul acord*, în conformitate cu dispoziţiile din anexa respectivă:  ***De completat*** | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  | **Directiva 2009/101/CE** a Parlamentului European și a Consiliului din 16 septembrie 2009 de coordonare, în vederea echivalării, a garanțiilor impuse societăților în statele membre, în înțelesul articolului 48 al doilea paragraf din tratat, pentru protejarea intereselor asociaţilor sau terților | | |  | **LT1.**Elaborarea unui raport privind revizuirea cadrului legislativ național în ceea ce ține de armonizarea legislaţiei naţionale la **Directiva 2009/101/CE** a Parlamentului European și a Consiliului din 16 septembrie 2009 de coordonare, în vederea echivalării, a garanțiilor impuse societăților în statele membre, în înțelesul articolului 48 al doilea paragraf din tratat, pentru protejarea intereselor asociaţilor sau terților | | | | Raport elaborat | | Ministerul Economiei  Ministerul Justiţiei (Camera Înregistrării de Stat), | | | | **Trimestrul III, 2017** | | | Alocații bugetare, asistența donatorilor |
| **Directiva 78/855/CEE**a Consiliului din 9 octombrie 1978 în temeiul articolului 54 alineatul (3) litera (g) din tratat, privind fuziunile societăţilor comerciale pe acţiuni, astfel cum a fost modificată prin Directivele 2007/63/CE şi 2009/109/CE | | |  | **LT2.** Proiectul Legii pentru modificarea și completarea unor acte legislative (Codul Civil al RM, [Legea nr.1134-XIII din 2 aprilie 1997](file:///D:\DCFTA\Legislatia%20DCFTA\TEXT=LPLP199704021134) privind societăţile pe acţiuni) | | | | Lege intrată în vigoare | | **Ministerul Economiei,**  **Comisia Naţională a Pieţei Financiare,**  **Ministerul Justiției** | | | | Trimestrul III, 2017 | | | Alocații bugetare, asistența donatorilor |
|  | | |  |  | | | |  | |  | | | |  | | |  |
| **Directiva 82/891/CEE**a Consiliului din 17 decembrie 1982 în temeiul articolului 54 alineatul (3) litera (g) din tratat, privind divizarea societăţilor comerciale pe acţiuni, astfel cum a fost modificată prin Directivele 2007/63/CE şi 2009/109/CE | | |  | **LT3.** Proiectul Legii pentru modificarea și completarea unor acte legislative (Codul Civil al RM, Legea nr.1134-XIII din 2 aprilie 1997 privind societăţile pe acţiuni) | | | | Lege intrată în vigoare | | **Ministerul Economiei,**  **Comisia Naţională a Pieţei Financiare,**  **Ministerul Justiției** | | | | Trimestrul III, 2017 | | | Alocații bugetare, asistența donatorilor |
|  | | |  |  | | | |  | |  | | | |  | | |  |
| **Directiva 2009/102/CE** a Parlamentului European și a Consiliului din 16 septembrie 2009 în materie de drept al societăților comerciale privind societățile comerciale cu răspundere limitată cu asociat unic | | |  | **LT4.** Proiectul Legii pentru modificarea și completarea unor acte legislative | | | | Lege intrată în vigoare | | **Ministerul Economiei,** alte autorități publice vizate | | | | Trimestrul III, 2017 | | | Alocații bugetare, asistența donatorilor |
| **A doua Directivă 77/91/CEE** a Consiliului din 13 decembrie 1976 de coordonare, în vederea echivalării, a garanțiilor impuse societăților în statele membre, în înțelesul articolului 58 al doilea paragraf din tratat, pentru protejarea intereselor asociaților sau terților, în ceea ce privește constituirea societăților comerciale pe acțiuni și menținerea și modificarea capitalului acestora, astfel cum a fost modificată prin Directivele 92/101/CEE, 2006/68/CE și 2009/109/CE | | |  | LT. - Elaborarea proiectului de lege pentru modificarea şi completarea Legii nr.1134-XIII din 2 aprilie 1997 privind societăţile pe acţiuni | | | | Lege intrată în vigoare | | Ministerul Economiei,  Comisia Naţională a Pieţei Financiare | | | | Trimestrul III, 2017 | | | 300 mii lei  Bugetul CNPF  Asistență externă (proiect DCFTA) |
|  | **Directiva 2007/36/CE** a Parlamentului European şi Consiliului din 11 iulie 2007 privind exercitarea anumitor drepturi ale acţionarilor în cadrl socităţilor comerciale cotate la bursă | | |  | **LT6.** Elaborarea unui proiect de Lege pentru modificarea şi completarea unor acte legislative, în scopul armonizării legislaţiei naţionale la **Directiva 2007/36/CE** | | | | Proiect de lege intrat în vigoare | | Comisia Naţională a Pieţei Financiare | | | | Trimestrul III 2017 | | |  |
|  | **Directiva 78/660/CEE** a Consiliului din 25 iulie 1978 în temeiul articolului 54 alineatul (3) litera (g) din tratat, privind conturile anuale ale anumitor forme de societăţi comerciale  Notă: Directiva a fost abrogată. Urmează a fi transpusă Directiva **2013/34/UE A PARLAMENTULUI EUROPEAN ȘI A CONSILIULUI din 26 iunie 2013 privind situațiile financiare anuale, situațiile financiare consolidate și rapoartele conexe ale anumitor tipuri de întreprinderi** | | |  | **LT7.** Elaborarea noului proiect de lege privindcontabilitatea (redacţie nouă) | | | | Proiect de lege intrat în vigoare | | Ministerul Finanţelor | | | | Trimestrul III 2017 | | |  |
|  | A șaptea **Directivă 83/349/CEE** a Consiliului din 13 iunie 1983 în temeiul articolului 54  alineatul (3) litera (g) din tratat, privind conturile consolidate  Notă: Directiva a fost abrogată. Urmează a fi transpusă Directiva **2013/34/UE A PARLAMENTULUI EUROPEAN ȘI A CONSILIULUI din 26 iunie 2013 privind situațiile financiare anuale, situațiile financiare consolidate și rapoartele conexe ale anumitor tipuri de întreprinderi** | | |  | **LT8.** Elaborarea noului proiect de lege privindcontabilitatea (redacţie nouă) | | | | Proiect de lege intrat în vigoare | | Ministerul Finanţelor | | | | Trimestrul III 2017 | | |  |
| **CAPITOLUL 4. OCUPAREA FORȚEI DE MUNCĂ, POLITICA SOCIALĂ ȘI EGALITATEA DE ȘANSE** | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| **Indicatori de impact (per capitol):** | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| **31** | Părțile își consolidează dialogul și cooperarea cu privire la promovarea Agendei privind munca decentă a Organizației Internaționale a Muncii (OIM), politica privind ocuparea forței de muncă, sănătatea și securitatea la locul de muncă, dialogul social, protecția socială, incluziunea socială, egalitatea de șanse între femei și bărbați, combaterea practicilor de discriminare și drepturile sociale, contribuind astfel la promovarea unui număr sporit de locuri de muncă și de o calitate mai bună, la reducerea sărăciei, la consolidarea coeziunii sociale, la dezvoltarea durabilă și la îmbunătățirea calității vieții | | |  |  | | | |  | |  | | | |  | | |  |
| **32** | Cooperarea, bazată pe schimbul de informații și pe cele mai bune practici, poate acoperi o serie de aspecte care urmează să fie identificate printre următoarele domenii:  **(a)** Reducerea sărăciei și îmbunătățirea coeziunii sociale | | |  | I1. Dezvoltarea mecanismelor pentru finanțarea serviciilor sociale | | | | Hotărâre de Guvern intrată în vigoare | | Ministerul Muncii, Protecţiei Sociale şi Familiei  Ministerul Finanțelor  Cancelaria de Stat | | | | Trimestrul IV 2019 | | | În limitele resurselor bugetare |
|  | **(b)** Politica privind ocuparea forței de muncă, al cărei obiectiv este sporirea numărului și a calității locurilor de muncă, prin asigurarea unor condiții de muncă decente, inclusiv în vederea reducerii economiei informale și a muncii nedeclarate | | |  | L1.- Proiectul noii Legi privind ocuparea forței de muncă | | | | Lege intrată în vigoare | | MMPSF | | | | Trimestrul I, 2017 | | | Buget de Stat  100 mil lei |
| SL1.- Aprobarea Normelor metodologice de aplicare a Legii privind ocuparea forței de muncă | | | | Norme metodologice aprobate | | MMPSF, ANOFM | | | | Trimestrul I, 2017 | | | Nu necesită |
|  | **(c)** Promovarea unor măsuri active pe piața forței de muncă și a unor servicii de ocupare a forței de muncă eficiente în vederea modernizării piețelor forței de muncă și a adaptării la necesitățile acestei pieței | | |  | I2.- Modernizarea ANOFM și structurilor sale teritoriale | | | | ANOFM reorganizată  sistemul informațional îmbunătățit  personal instruit  management pe rezultate implementat  Concept, elaborat, Observator creat | | MMPSF | | | | 2018-2019 | | | Surse externe  20 mil.lei |
| I3.- Elaborarea și implementarea conceptului Observatorului Pieței Muncii | | | |  | | | | 2017 | | | Surse externe, estimat  300 mii lei |
|  | **(d)** Încurajarea unor piețe ale forței de muncă și a unor sisteme de securitate socială mai favorabile incluziunii, care să integreze persoanele dezavantajate, inclusiv persoanele cu handicap și cele care aparțin minorităților | | |  | L.T1. – Lege de transpunere a Directivei UE nr.2000/78/EC privind Crearea unui cadru general în favoarea egalității de tratament în ceea ce privește încadrarea în muncă și ocuparea forței de muncă | | | | Lege intrată în vigoare | | MMPSF | | | | 2018 | | | Nu necesită |
|  | **(e)** Gestionarea eficientă a migrației forței de muncă, al cărei obiectiv este consolidarea impactului pozitiv asupra dezvoltării | | |  |  | | | |  | |  | | | |  | | |  |
|  | **(f)** Egalitatea de șanse, care vizează îmbunătățirea egalității de gen și asigurarea egalității de șanse între bărbați și femei, precum și combaterea discriminărilor de orice tip | | |  | SL2. Promovarea Strategiei pentru asigurarea egalității între femei și bărbați în Republica Moldova 2017-2021 | | | | Hotărâre de Guvern intrată în vigoare | | Ministerul Muncii, Protecţiei Sociale şi Familiei | | | | Trimestrul II  2017 | | | În limitele resurselor bugetare |
|  | **(g)** Politica socială, care vizează sporirea nivelului de protecție socială, inclusiv în domeniul asistenței sociale și al asigurărilor sociale, precum și modernizarea sistemelor de protecție socială în ceea ce privește calitatea, accesibilitatea și viabilitatea financiară | | |  | L. 2 Act de modificare  Proiectul Legii pentru modificarea și completarea unor acte legislative (*Legea nr.156-XIV din 14 octombrie 1998 privind pensiile de asigurări sociale de stat, Legea nr. 489-XIV din 8 iulie 1999 privind sistemul public de asigurări* sociale, etc.), care va asigura:  - funcționarea unui sistem de pensii sustenabil;  b) reducerea inechităților din sistemul de pensii;  c) sporirea nivelului de beneficii;  d) guvernanță transparentă și cu capacități consolidate de administrare a sistemului de pensii. | | | | Legea intrată în vigoare (indicarea linkului unde poate fi accesată) | | Ministerul Muncii, Protecţiei Sociale şi Familiei. | | | | Trimestrul IV 2017/Trimestrul IV 2019 | | | În limitele resurselor bugetare |
| I4. Continuarea activităţii de inițiere și negociere a acordurilor bilaterale de securitate socială cu statele de destinaţie a lucrătorilor migranţi | | | | Acorduri de securitate socială semnate | | Ministerul Muncii, Protecţiei Sociale şi Familiei;  Ministerul Afacerilor Externe și Integrării Europene | | | | Trimestrul I 2017/Trimestrul IV 2019 | | | 855172.628 lei  Bugetul de stat |
|  | **(h)** consolidarea participării partenerilor sociali și promovarea dialogului social, inclusiv prin consolidarea capacității tuturor părților interesate | | |  | I5.Realizarea consultărilor tripartite între partenerii sociali în problemele ce ţin de domeniul muncii şi în problemele social-economice de interes National  Coordonarea cu sindicatele şi patronatele la nivel naţional a tuturor actelor normative în domeniul raporturilor de muncă | | | | Numărul de ședințe desfășurate  Numărul de proiecte coordonate | | MMPSF, Confederația Națională a Sindicatelor,  Confederația Națională a Patronatului  MMPSF,  Confederația Națională a Sindicatelor,  Confederația Națională a Patronatului | | | | 2017-2019  2017-2019 | | | Alocații bugetare.  Nu presupune costuri suplimentare.  Alocații bugetare.  Nu presupune costuri suplimentare. |
|  | **(i)** Promovarea sănătății și a siguranței la locul de muncă | | |  |  | | | |  | |  | | | |  | | |  |
| **33** | Părțile încurajează implicarea tuturor părților interesate relevante, inclusiv a organizațiilor societății civile și îndeosebi a partenerilor sociali, în ceea ce privește elaborarea politicilor și reformele din Republica Moldova, precum și cooperarea dintre părți în temeiul prezentului acord | | |  |  | | | |  | |  | | | |  | | |  |
| **34** | Părțile vizează îmbunătățirea cooperării privind ocuparea forței de muncă și politicile sociale în toate forurile și organizațiile relevante de la nivel regional, multilateral și internațional | | |  |  | | | |  | |  | | | |  | | |  |
| **35** | Părțile promovează răspunderea și responsabilitatea socială a întreprinderilor și încurajează practicile comerciale responsabile, cum ar fi cele promovate de inițiativa „Global Compact” a ONU și de Declarația tripartită de principii a Organizaţiei Internaţionale a Muncii privind întreprinderile multinaționale și politica socială | | |  |  | | | |  | |  | | | |  | | |  |
| **36** | Va avea loc un dialog periodic cu privire la aspectele reglementate de prezentul capitol | | |  |  | | | |  | |  | | | |  | | |  |
| **37** | Republica Moldova realizează apropierea legislației sale naţionale de actele normative ale UE și de instrumentele internaționale menționate în *anexa III la prezentul acord*, în conformitate cu dispoziţiile din anexa respectivă:  ***De completat*** | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  | Angajamentul de a armoniza legislația cu **Directiva 98/59/CE** a Consiliului din 20 iulie 1998 privind apropierea legislațiilor statelor membre cu privire la concedierile colective. | | |  | LT2. Elaborarea unui proiect de lege pentru modificarea şi completarea Codului muncii în vederea aducerii acestuia în concordanţă cu Directiva 98/59/CE a Consiliului din 20 iulie 1998 privind apropierea legislațiilor statelor membre cu privire la concedierile colective. | | | | Lege intrată în vigoare | | MMPSF | | | | Trimestrul IV  2017 | | | Alocații bugetare.  Nu presupune costuri suplimentare. |
|  | Angajamentul de a armoniza legislația cu **Directiva 91/383/CEE** a Consiliului din 25 iunie 1991 de completare a măsurilor destinate să promoveze îmbunătățirea securității și sănătății la locul de muncă în cazul lucrătorilor care au un raport de muncă pe durată determinată sau un raport de muncă temporară. | | |  | LT3. Elaborarea unui proiect de lege pentru modificarea şi completarea Codului muncii în vederea aducerii acestuia în concordanţă cu Directiva 91/383/CEE a Consiliului din 25 iunie 1991 de completare a măsurilor destinate să promoveze îmbunătățirea securității și sănătății la locul de muncă în cazul lucrătorilor care au un raport de muncă pe durată determinată sau un raport de muncă temporară. | | | | Lege intrată în vigoare | | MMPSF | | | | Trimestrul IV  2017 | | | Alocații bugetare.  Nu presupune costuri suplimentare. |
|  | Republica Moldova realizează apropierea legislației sale naţionale de actele normative ale UE și de instrumentele internaționale menționate în anexa III la prezentul acord, în conformitate cu dispoziţiile din anexa respectivă:  Combaterea discriminării și egalitatea de șanse între femei și bărbați  **Directiva 2000/43/CE** a Consiliului din 29 iunie 2000 de punere în aplicare a principiului egalității de tratament între persoane, fără deosebire de rasă sau origine etnică | | |  | SL3. Elaborarea unui proiect de Hotărîre de Guvern pentru implementarea prevederilor Directivei2000/43/CE a Consiliului din 29 iunie 2000 de punere în aplicare a principiului egalității de tratament între persoane, fără deosebire de rasă sau origine etnică | | | | Hotărîre de Guvern aprobată | | Ministerul Muncii, Protecţiei Sociale şi Familiei  Biroul Relații Interetnice | | | | Trimestrul II  2018 | | | În limitele resurselor bugetare |
|  | **Directiva 97/81/CE** din 15 decembrie 1997 privind acordul-cadru cu privire la munca pe fracţiune de normă, încheiat între UCIPE, CEIP şi CES | | |  |  | | | |  | |  | | | |  | | |  |
|  | **Directiva 2001/23/CE** din 12 martie 2001 privind apropierea legislaţiilor statelor membre referitoare la menţinerea drepturilor lucrătorilor în cazul transferului de întreprinderi, unităţi sau părţi de întreprinderi sau unităţi | | |  |  | | | |  | |  | | | |  | | |  |
|  | **Directiva 2002/14/CE** a Parlamentului European şi a Consiliului din 11 martie 2002 de stabilire a unui cadru general de informare şi consultare a lucrătorilor din Comunitatea Europeană | | |  |  | | | |  | |  | | | |  | | |  |
|  | **Directiva 2003/88/CE** a Parlamentului European şi a Consiliului din 4 noiembrie 2003 privind anumite aspecte ale organizării timpului de lucru | | |  | **SLT1** - Act nou  Proiectul Hotărârii de Guvern privind punerea în aplicare a Acordului European privind organizarea timpului de lucru al personalului mobil din aviația civilă, încheiat de Asociația companiilor europene de navigație aeriană (AEA), Federația europeană a lucrătorilor din transporturi (ETF), Asociația europeană a personalului tehnic navigant (ECA), Asociația europeană a companiilor aviatice din regiunile Europei (ERA) și Asociația internațională a liniilor aeriene rezervate în sistem. | | | | Hotărârea de Guvern aprobată. | | Ministerul Transporturilor şi Infrastructurii Drumurilor | | | | Trimestrul I 2019  Conform ASAC – 3 ani din momentul intrării în vigoare a Acordului  Notă: ASAC nu a intrat încă în vigoare | | | 15.000 MDL  Bugetul de stat |
|  | **Directiva 2000/78/CE** a Consiliului din 27 noiembrie 2000 de creare a unui cadru general în favoarea egalităţii de tratament în ceea ce priveşte încadrarea în muncă și ocuparea forţei de muncă | | |  | **LT4.** Elaborarea unui proiect de lege pentru transpunerea Directivei | | | | Lege intrată în vigoare | | MMPSF | | | | 2018 | | | Nu necesită |
|  | **Directiva 2006/54/CE** a Parlamentului European și a Consiliului din 5 iulie 2006 privind punerea în aplicare a principiului egalității de șanse și al egalității de tratament între bărbați și femei în materie de încadrare în muncă și de muncă în legislaţia naţională | | |  |  | | | |  | |  | | | |  | | |  |
|  | **Directiva 2004/113/CE** a Consiliului din 13 decembrie 2004 de aplicare a principiului egalității de tratament între femei și bărbați privind accesul la bunuri și servicii și furnizarea de bunuri și servicii în legislaţia naţională | | |  |  | | | |  | |  | | | |  | | |  |
|  | **Directiva 92/85/CEE** a Consiliului din 19 octombrie 1992 privind introducerea de masuri pentru promovarea îmbunătățirii securității și sănătății la locul de muncă în cazul lucrătoarelor gravide, care au născut de curînd sau care alăptează (a zecea directivă specială în sensul articolului 16 alineatul (1) din Directiva 89/391/CEE) | | |  |  | | | |  | |  | | | |  | | |  |
|  | **Directiva 79/7/CEE** a Consiliului din 19 decembrie 1978 privind aplicarea treptată a principiului egalităţii de tratament între bărbaţi și femei în domeniul securităţii sociale | | |  |  | | | |  | |  | | | |  | | |  |
| **CAPITOLUL 5. PROTECȚIA CONSUMATORILOR** | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| **Indicatori de impact (per capitol):** | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| **38** | Părțile cooperează pentru a asigura un nivel înalt de protecție a consumatorilor și pentru a se ajunge la compatibilitatea dintre sistemele lor de protecție a consumatorilor | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| **39** | Pentru a atinge aceste obiective, cooperarea poate include, după caz:  **(a)** Urmărirea apropierii legislației în materie de protecție a consumatorilor, care să aibă la bază priorităţile menționate în anexa IV la prezentul acord, evitînd totodată barierele în calea comerţului pentru a garanta consumatorilor posibilitatea reală de a alege  **(b)** Promovarea schimbului de informații privind sistemele de protecție a consumatorilor, inclusiv legislația în materie de protecție a consumatorilor și asigurarea respectării acesteia, siguranța produselor de consum, inclusiv supravegherea pieței, sisteme și instrumente de informare a consumatorilor, instruirea consumatorilor, abilitarea și despăgubirea acestora, precum și contracte de vînzare și de prestări de servicii încheiate între comercianți și consumatori  **(c)** Promovarea activităților de formare a funcționarilor din administraţie și a altor reprezentanți ai intereselor consumatorilor  **(d)** Încurajarea dezvoltării asociațiilor independente de consumatori, inclusiv a organizațiilor neguvernamentale de consumatori (ONG), și a contactelor între reprezentanții grupurilor de consumatori, precum și colaborarea dintre autorități și ONG-urile care își desfășoară activitatea în domeniul protecției consumatorilor | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| **40** | Republica Moldova realizează apropierea legislației sale naționale de actele normative ale UE și de instrumentele internaționale menționate în anexa IV la prezentul acord, în conformitate cu dispozițiile din anexa respectivă  ***De completat*** | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  | **Directiva 87/357/CEE** a Consiliului privind apropierea legislaţiilor statelor membre referitoare la produsele care, nefiind ceea ce par a fi, pun în pericol sănătatea sau siguranţa consumatorilor. | | |  | **SL1. - Act normativ nou –**  Proiectul Hotărîrii Guvernului privind aprobarea Reglementării tehnice privind produsele care, nefiind ceea ce par a fi, pun în pericol sănătatea sau siguranţa consumatorilor | | | | Hotărâre de Guvern publicată în Monitorul Oficia | | Ministerul Economiei | | | | Trimestrul I, 2017  AA Anexa IV, septembrie 2017 | | | **Alocații bugetare**  Se încadrează în cheltuielile de personal în sectorul bugetar a ME |
| **Directiva 98/27/CE** a Parlamentului European și a Consiliului din 19 mai 1998 privind acțiunile în încetare în ceea ce privește protecția intereselor consumatorilor | | |  | **LT1 – Act de modificare**  Proiectului de Lege pentru modificarea și completarea unor acte legislative (Legii nr. 134 din 14 iunie 2007 cu privire la mediere, Codul de procedură Civilă | | | | Lege intrată în vigoare | | Ministerul Justiției  Ministerul Economiei | | | | Trimestrul III, 2018  AA Anexa IV – septembrie 2018 | | | **Alocații bugetare**  Se încadrează în cheltuielile de personal în sectorul bugetar a ME |
| **Regulamentul (CE) nr.2006/2004** al Parlamentului European şi al Consiliului din 27 octombrie 2004 privindcooperareadintreautorităţilenaţionaleînsărcinatesăasigureaplicarealegislaţieiînmaterie de protecţie a consumatorului (Regulamentulprivindcooperareaînmaterie de protecţie a consumatorului) | | |  | **LT2 – act de modificare**  Proiectul de lege pentru modificarea şi completarea [Legii nr.105-XV din 13 martie 2003](lex:LPLP20030313105) în vederea includerii prevederilor ce ar reglementa mecanismul de cooperare | | | | Lege intrată în vigoare | | Ministerul Economiei | | | | Trimestrul III, 2018  AA Anexa IV – septembrie 2018 | | | **Alocații bugetare**  Se încadrează în cheltuielile de personal în sectorul bugetar a ME |
| **Directiva 2008/122/CE** a Parlamentului European și a Consiliului din 14 ianuarie 2009 privind protecția consumatorilor în ceea ce privește anumite aspecte referitoare la contractele privind dreptul de folosință a bunurilor pe durată limitată, la contractele privind produsele de vacanță cu drept de folosință pe termen lung, precum și la contractele de revînzare și de schimb | | |  | **LT3***. - act de modificare*  **Proiectul Legii pentru modificarea și completarea Codul civil** | | | | Lege intrată în vigoare | | MJ  Ministerul Economiei,  Agenţia Turismului | | | | Decembrie 2017 | | | Suport bugetar |
|  | **Decizia 2009/251/CE** a Comisiei din 17 martie 2009 prin care se solicită statelor membre să se asigure co produsele care conțin produsul biociddimetilfumurat nu sunt întroduse sau puse la dispoziție pe piață.  ***Notă:*** *Această Decizie și-a încetat acțiunea pe 15 martie 2013, este necesară notificarea DG TRADE pentru a decide ce urmează de întreprins în cazul dat.* | | |  | **SLT2. – act nou**  Proiectul Hotărîrii Guvernului privind interzicerea întroducerii pe piață a produselor care conțin produsul biociddimetilfumurat | | | | Hotărâre de Guvern publicată în Monitorul Oficial | | Ministerul Mediului  *Ministerul Economiei*  Ministerul Sănătăţii | | | | Trimestrul III, 2018  AA Anexa IV – septembrie 2018 | | | **Alocații bugetare**  Se încadrează în cheltuielile de personal în sectorul bugetar a ME |
| **CAPITOLUL 6. STATISTICI** | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| **Indicatori de impact (per capitol):** | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| **41** | Părțile își dezvoltă și își consolidează cooperarea în materie de statistică, contribuind prin aceasta la obiectivul pe termen lung de furnizare promptă a unor date statistice, comparabile la nivel internațional și fiabile. Se estimează că un sistem statistic național durabil, eficient și independent din punct de vedere profesional va produce informații relevante pentru cetățenii, întreprinderile și factorii de decizie din UE și din Republica Moldova, permițîndu-le astfel să ia decizii în cunoștință de cauză. Sistemul statistic național ar trebui să respecte principiile fundamentale ale statisticilor oficiale adoptate de ONU, ținînd cont de *acquis-*ul UE în domeniul statistic, inclusiv de Codul de bune practici al statisticilor europene, pentru a alinia sistemul statistic național la normele și standardele europene | | |  | **I 1.** – Formarea și prelucrarea rîndurilor dinamice ale indicatorilor conturilor internaționale conform Manualului Balanței de Plăți al Fondului Monetar Internațional, versiunea a 6-a (MBP6, 2009),prin utilizarea aplicației interne dedicate | | | | 1. Aplicație elaborată și funcțională.  2. Rânduri dinamice elaborate/actualizate | | Banca Națională a Moldovei | | | | 2017 | | |  |
| **I 2.** – Perfecționarea statisticii comerțului internațional: analiza modalităților de producere a statisticilor comerciale privind filialele străine (FATS – Foreign affiliate trade statistics) și inițierea elaborării metodologiei respective. | | | | Materialul analitic comun (al Biroului Național de Statistică și al Băncii Naționale a Moldovei) privind posibilitățile de producere a statisticilor respective elaborat | | Biroul Național de Statistică,  Banca Națională a Moldovei | | | | 2017-2019 | | | Asistența tehnică și financiară |
|  |  | | |  | **I 3.** – Elaborarea cerințelor față de sondajele în domeniul serviciilor de călătorii; efectuarea sondajelor prin contractarea unui agent specializat; prelucrarea de cătreBanca Națională a Moldovei în comun cu Biroul Național de Statisticăa datelor sondajelor. | | | | Statistici actualizate în baza sondajelor | | Banca Națională a Moldovei,  Biroul Național de Statistică | | | | 2017-2019 | | | Asistența tehnică și financiară |
| **42** | Cooperarea are drept scop:  **(a)** Consolidarea în continuare a capacității sistemului statistic național, cu accent pe un temei juridic solid, pe producerea de date și de metadate adecvate, pe politica în materie de diseminare și pe uşurinţa în utilizare, ținînd cont de diversele grupuri de utilizatori, inclusiv de sectorul public și de cel privat, de comunitatea academică și de alți utilizatori | | |  | **L1.** Legea cu privire la statistica oficială, la aspectele (inclusiv la aspectele ce ţin de independenţa profesională a directorului general al Biroului Naţional de Statistică conform principiilor fundamentale ale statisticii oficiale, precum şi a Codului Statistic European de Bune Practici) | | | | **Lege intrată în vigoare** | | Biroul Naţional de Statistică | | | |  | | |  |
| **I 1. –** Actualizarea metadatelor pentru statistica sectorului extern; actualizareapoliticii de diseminare a datelor statistice | | | | Metadatele pentru statistica sectorului extern actualizate o dată pe an | | Banca Națională a Moldovei | | | | 2017, 2018, 2019 | | |  |
|  | **(b)** Alinierea progresivă a sistemului statistic al Republicii Moldova la Sistemul Statistic European | | |  | **I3**. Calcularea unui „indice armonizat al preţurilor de consum” (IAPC) conform standardelor UE:  - Elaborarea metodologiei de calculare a IAPC  - Elaborarea Softului pentru calcularea IAPC  - Implementarea Softului (testarea, calcule experimentale etc.)  - Realizarea activităților de instruire a personalului responsabil de calcularea si elaborarea IAPC | | | | Metodologie aprobata  Soft funcțional  Personal instruit | | Biroul Național de Statistică | | | | Trimestrul IV 2019 | | | Alte surse (asistenta tehnica) |
| **I4**. Armonizarea statisticilor privind locurile de muncă vacante cu normele europene | | | | Statistici armonizate | |  | | | | 2017 | | |  |
| **I5**. Organizarea şi realizarea cercetării statistice privind Tranziţia de la muncă la pensionare în conformitate cu normele UE (modul ataşat la Ancheta Forţei de Muncă)  **I6**. Implementarea metodologiei SCN, ONU 2008/SEC 2010 | | | | Cercetare realizată Rezultate diseminate  Metodologie aprobată | |  | | | | 2017  2018 | | |  |
|  |  | | |  | **I7**. Elaborarea și recalcularea seriei dinamice a indicatorilor macroeconomici (Produsului intern brut, Produsului regional brut) în conformitate cu metodologia SCN, ONU 2008/SEC 2010 | | | | Metodologie aprobată  Indicator macroeconomic regional | |  | | | | 2019 | | |  |
|  | **(c)** Ajustarea furnizării de date către UE, luînd în considerare aplicarea metodologilor europene și internaționale relevante, inclusiv clasificările | | |  | **L. 2** Regulamentul UE: Regulamentul (CE) nr. 1059/2003 al Parlamentului European și al Consiliului privind instituirea unui nomenclator comun al unităților teritoriale de statistică (NUTS) | | | | Hotărâre de Guvern intrată în vigoare | | Biroul Național de Statistică  MDRC  Cancelaria de Stat  Ministerul Economiei | | | | Trimestrul II 2017 | | | Proiectul EU STTATREG |
| **L.3** Aprobarea clasificatorului NUTS conform Regulamentului (CE) nr. 1059/2003 al Parlamentului European și al Consiliului privind instituirea unui nomenclator comun al unităților teritoriale de statistică (NUTS) cu modificările și completările ulterioare. | | | | Hotărâre de Guvern intrată în vigoare | |
| **I8** Elaboarea versiunii naționale a proiectului NUTS | | | | Versiune elaborată | |
|  |  | | |  | **I9** Consultarea conținutului proiectului NUTS cu parțile interesate  **L.4** Aprobarea prin Hotărîre de Guvern a versiunii naționalea proiectului NUTS. | | | | Şedinţă publică organizată  Hotărâre de Guvern aprobată | |
|  | **(d)** Îmbunătățirea capacității profesionale și de gestionare a personalului statistic național pentru a facilita aplicarea standardelor statistice ale UE și a contribui la dezvoltarea sistemului statistic al Republicii Moldova | | |  | **I10 –**Participarea personalului antrenat în prelucrarea și elaborarea indicilor statistici la cursuri de instruire specializate | | | | Rapoarte privind instruirea primită și propuneri | | Banca Națională a Moldovei | | | | 2017-2019 | | | Asistența tehnică |
|  |  | | |  | Instruirea a 100 persoane antrenate în prelucrarea şi elaborarea indicilor statistici la cursuri de instruire specializate | | Biroul Național de Statistică | | | | Trimestrul I 2018 | | | Alte surse (asistență tehnică) |
|  | **(e)** Schimbul de experiență între părți cu privire la dezvoltarea know-how-ului în domeniul statistic | | |  | **I11.**Desfășurarea vizitelor de studiu în oficiile de statistică și băncile centrale ale țărilor Uniunii Europene în cadrul proiectelor de asistență tehnică | | | | Rapoarte privind vizitele efectuate și propuneri | | Banca Națională a Moldovei | | | | 2017-2019 | | | Asistența tehnică |
|  | | | | Întreprinse 70 vizite de studiu în cadrul Oficiilor de Statistică ale țărilor UE | | Biroul Național de Statistică | | | | Trimestrul I 2018 | | | Alte surse (asistență tehnică) |
| **I12.** Participarea anuală în cadrul seminarului de nivel înalt organizat de către Comisia Europeană (EUROSTAT) | | | | Prezența a 3 persoane la seminarul de scurtă durată de 5 zile | | Biroul Național de Statistică | | | | Trimestrul I 2018 | | | - Alte surse (asistență tehnică) |
|  |  | | |  | **I13.** Participarea anuală în cadrul Conferinţei Statisticienilor Europeni (CES) | | | | Prezența a 3 persoane la seminarul de scurtă durată de 5 zile | | Biroul Național de Statistică | | | | Trimestrul I 2018 | | | - Alte surse (asistență tehnică) |
|  | **(f)** Promovarea managementului calității totale a ansamblului proceselor de producere și de diseminare a statisticilor | | |  | **SL1**. - Hotărîrea Colegiului Biroului Național de Statistică privind aprobarea ghidurilor şi instrucțiunilor privind politica de calitate în statistică | | | | Ghidurile și instrucțiunile privind politica de calitate implementate în activitatea Brioului Național de Statistică | | Biroul Național de Statistică | | | | Trimestrul I 2018 | | |  |
| **I.14**- Implementarea sistemului de management al calității în cadrul Biroului Național de Statistică și a altor producători de statistici oficiale, în baza Codului de Bune Practici și practicii țărilor europene; | | | |  |
| **I.15**- Instruirea specialiștilor din sistemul statistic național privind sistemul de management implementat și procedura de documentare a proceselor statistice; | | | |  |
|  |  | | |  | **I16**-Documentarea proceselor statistice în baza standardelor GSBPM | | | |  | |  | | | |  | | |  |
| **43** | Părțile cooperează în cadrul Sistemului Statistic European, în care Eurostat este autoritatea statistică europeană. Cooperarea se axează inclusiv pe:  **(a)** Statistici demografice, inclusiv recensăminte, și statistici sociale | | |  | **I17.**. Elaborarea metodologiei şi implementarea indicatorilor privind statistica inovaţională conform cerinţelor UE în sistemul statistic naţional  **L.5-** Elaborarea şi aprobarea Legii cu privire la Recensămîntul Populaţiei şi al Locuinţelor din anul 2021 | | | | **Lege intrată în vigoare**  **Hotărâre de Guvern intrată în vigoare**  **Publicarea rezultatelor finale ale recensământului**  **Hărţi tematice proiectate** | | Biroul Naţional de Statistică  Biroul Naţional de Statistică | | | | Trimestrul I 2017 | | |  |
| **L.6-** Elaborarea şi aprobarea Hotărîrii de Guvern privind executarea Legii cu privire la Recensămîntul Populaţiei din anul 2021 | | | |  |
| **I18.** Elaborarea şi publicarea culegerilor tematice privind rezultatelor finale ale recensămîntului populaţiei şi al locuinţelor din anul 2014 Biroul Naţional de Statistică | | | |  |
|  |  | | |  | **I19**. Proiectarea hărţilor tematice sau grafice conform rezultatelor finale ale recensămîntului populaţiei şi al locuinţelor Biroul Naţional de Statistică | | | |  |
|  | **(b)** Statistici agricole, inclusiv recensăminte agricole și statistici în materie de mediu | | |  | I20. Reorganizarea și perfecţionarea cercetărilor statistice selective în agricultură | | | | Cercetările implementate în practica statistică | | Biroul Naţional de Statistică | | | | 2018 | | | Asistență tehnică, Bugetul de Stat |
| I21. Pregătire către Recensămîntul general agricol | | | | Principiile organizatorico-metodologice , instrumentarul elaborate.  Recensămîntul de probă efectuat | | Biroul Naţional de Statistică, Ministerul Agriculturii și Industriei Alimentare, Agenția Relații Funciare și Cadastru | | | | 2019 | | | Asistență tehnică  1254 mii lei |
|  | **(c)** Statistici comerciale, inclusiv registrele întreprinderilor și utilizarea surselor administrative în scopuri statistice | | |  |  | | | |  | |  | | | |  | | |  |
|  | **(d)** Statistici macroeconomice, inclusiv conturi naționale, statistici de comerț exterior și statistici în materie de investiții străine directe  **(f)** Statistici regionale | | |  | **I 22. –** Elaborarea statisticii privind investițiile străine directe în cadrul CDIS (Coordinated Direct Investment Survey) | | | | Statistici actualizate o dată pe an | | Banca Națională a Moldovei,  Biroul Național de Statistică | | | | 30.09.2017; 30.09.2018; 30.09.2019 | | |  |
|  |  | **I 23. –** Elaborarea unui caiet de sarcini pentru crearea soft-ului ce va fi utilizat la preluarea, verificarea, procesarea, validarea și extragerea datelor CDIS, cu grad sporit de detaliere | | | | Caiet de sarcini elaborat | | Banca Națională a Moldovei | | | | 2017-2018 | | | Asistența tehnică |
| **I 24.** – Contractarea unui agent economic specializat în scopul elaborării soft-ului pentru preluarea, verificarea, procesarea, validarea și extragerea datelor CDIS, cu grad sporit de detaliere | | | | Soft elaborat și funcțional | | Banca Națională a Moldovei, Biroul Național de Statistică | | | | 2019 | | | Asistența financiară |
| **I25.** Elaborarea Produsului Regional Brut, în conformitate cu metodologia Sistemului Conturilor Naționale a Organizației Națiunilor Unite 1993/Sistemului European de Conturi 1995 (SCN, ONU1993/SEC1995).  -Aplicarea metodologiei SCN, ONU 1993/SEC 1995 la condițiile republicii;  -Formarea bazei informaționale;  -Executarea calculelor, prețuri curente și prețuri comparabile, în profil teritorial;  -Reconcilierea calculelor Produsului regional brut, prețuri curente și comparabile, cu Produsul intern brut. | | | | Metodologie aprobată  Indicatori macroeconomici aliniați la standardele internaționale (SCN, ONU 2008/SEC 2010) | | Biroul Național de Statistică | | | | 2018 | | | EU-STRATEG?? |
|  | **(e)** Statistici în materie de energie, inclusiv bilanțuri | | |  |  | | | |  | |  | | | | Trimestrul IV 2016?? | | |  |
|  | **(g)** Activități orizontale, inclusiv clasificări statistice, managementul calității, activități de formare, diseminare și utilizarea tehnologiilor moderne ale informației | | |  | **I26.** Elaborarea si implementarea unui sistem statistic integrat (SSI) | | | | **Implementarea SSI** | | Biroul Național de Statistică | | | | 2019 | | |  |
| **44** | Părțile fac, printre altele, schimb de informații și de experiență și își dezvoltă cooperarea, ținînd seama de experiența deja acumulată în ceea ce privește reforma sistemului statistic lansată în cadrul diverselor programe de asistență. Eforturile sînt direcționate spre alinierea în continuare la *acquis-*ulUE în domeniul statistic, pe baza strategiei naționale pentru dezvoltarea sistemului statistic al Republicii Moldova și ținînd seama de dezvoltarea Sistemului Statistic European. În procesul de producere a datelor statistice se pune accentul pe dezvoltarea în continuare a anchetelor prin sondaj și pe utilizarea registrelor administrative, ținînd totodată seama de nevoia de a reduce sarcina de răspuns. Datele sînt relevante pentru elaborarea și monitorizarea politicilor în domeniile cheie ale vieții sociale și economice | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| **45** | Va avea loc un dialog periodic cu privire la aspectele reglementate de prezentul capitol. În măsura în care este posibil, activitățile întreprinse în cadrul Sistemului Statistic European, inclusiv cele referitoare la formare, ar trebui să fie deschise participării Republicii Moldova | | |  |  | | | |  | |  | | | |  | | |  |
| **46** | **(1)** Părțile se angajează să instituie și să revizuiască în mod periodic un program de apropiere treptată a legislației Republicii Moldova de *acquis-*ul UE în domeniul statisticii | | |  | **I27.**Aplicarea Codului Statistic European de Bune Practici | | | | Metadate publicate; apreciere pozitivă în Raportul anual al Fondului Monetar Internațional de respectare a Standardului Special de Diseminare a Datelor (în partea ce ține de statistica produsă de Banca Națională a Moldovei) | | Banca Națională a Moldovei | | | | 2017-2019 | | |  |
| **I28.** 1. Reanimarea Consiliului Statistic prin includerea activității acestuia în procesul de luare a deciziilor | | | | Şedinţe organizate de 2 ori pe an | |  | | | |  | | |  |
|  | **(2)** *Acquis-*ul UE în domeniul statisticii este prevăzut în Culegerea de cerinţe statistice, actualizată în fiecare an, considerată de către părți ca fiind anexată la prezentul acord (anexa V)  **De completat** | | |  |  | | | |  | |  | | | |  | | |  |
|  |  | | |  |  | | | |  | |  | | | |  | | |  |
| **CAPITOLUL 7. GESTIONAREA FINANȚELOR PUBLICE: POLITICA BUGETARĂ, CONTROLUL INTERN, INSPECȚIA FINANCIARĂ ȘI AUDITUL EXTERN** | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| **Indicatori de impact (per capitol):** | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| **47** | Cooperarea în domeniul reglementat de prezentul capitol se concentrează pe punerea în aplicare a standardelor internaționale, precum și a bunelor practici ale UE în acest domeniu, care vor contribui la dezvoltarea unui sistem modern de gestionare a finanțelor publice în Republica Moldova, care să fie compatibil cu principiile de bază ale UE și cu principiile internaționale în materie de transparență, responsabilitate, economie, eficiență și eficacitate | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| **48** | **Sisteme bugetare și de contabilitate**  **(a)**Îmbunătățirea și sistematizarea documentelor în materie de reglementare referitoare la sistemele bugetare, contabile, de trezorerie și de raportare, precum și armonizarea acestora pe baza unor standarde internaționale, respectînd totodată bunele practici aplicate în sectorul public al UE | | |  | **L.1. – Act de modificare**  Elaborarea şi promovarea Proiectului de lege privind modificarea legislaţiei în domeniul finanţelor publice, în vederea alinierii la practicile UE de guvernanţă fiscală:  - Legea finanţelor publice şi responsabilităţii bugetar-fiscale nr. 181 din 25.07.2014;  - Legea nr. 397-XV din 16.10.2003 privind finanţele publice locale | | | | Lege intrată în vigoare | | Ministerul Finanţelor | | | | Trimestrul IV, 2019 | | | Din contul programelor bugetare ale autorităţii publice  Alte surse (asistenţă tehnică din partea UE) – a se vedea măsura I.1. |
| **SL.1.- ( Act de modificare)**  Elaborarea şi promovarea Proiectului de modificare a setului metodologic privind elaborarea, aprobarea şi modificarea bugetului, aprobat prin Ordinul nr. 209 din 24.12.2015, cu introducerea procedurilor de monitorizare şi evaluare a programelor bugetare | | | | Ordin intrat în vigoare | | Ministerul Finanţelor | | | | Trimestrul IV, 2018 | | | Din contul programelor bugetare ale autorităţii publice |
| **SL.2. - (Act nou)**  Elaborarea Proiectului de elaborare a Standardelor Naţionale de Contabilitate pentru Sectorul Public | | | | Standarde Naţionale de Contabilitate pentru Sectorul Public elaborate | | Ministerul Finanţelor | | | | Trimestrul IV, 2019 | | | Proiectul managementul finanţelor publice – 45 mii EURO |
|  | **(b)** Dezvoltarea continuă a planificării bugetare multianuale și alinierea la bunele practici ale UE | | |  | **I.1.** Definitivarea studiilor privind guvernanţa fiscală în Moldova în raport cu practicile UE şi relevanţa instituirii unui consiliu fiscal în Republica Moldova | | | | Studii realizate | | Ministerul Finanţelor | | | | Trimestrul IV, 2017 | | | **Alte surse** (asistenţă tehnică din partea UE) – 18.0 mii EURO, inclusiv măsura L.1. |
| **I.2.** Consolidarea capacităţilor autorităţilor publice în domeniul monitorizării şi evaluării programelor bugetare | | | | Formatori instruiţi în cadrul seminarului de 3 zile:  50 de persoane din cadrul MF şi APC;  70 de persoane din cadrul Direcţiilor finanţe ale APL | | Ministerul Finanţelor | | | | Trimestrul II, 2017 | | | **Alte surse** (asistenţă tehnică din partea PNUD Slovacia) - 48.5 mii dolari SUA |
|  | **(c)** Analizarea practicilor țărilor europene în ceea ce privește relațiile dintre bugetele țărilor respective pentru a îmbunătăți acest sector în Republica Moldova | | |  |  | | | |  | |  | | | |  | | |  |
|  | **(d)** Încurajarea apropierii procedurilor de achiziții de practicile existente la nivelul UE, precum și | | |  |  | | | |  | |  | | | |  | | |  |
|  | **(e)** Schimbul de informații, de experiență și de bune practici, inclusiv prin schimbul de personal și prin acțiuni comune de formare în acest domeniu | | |  |  | | | |  | |  | | | |  | | |  |
| **49** | **Controlul intern, inspecţia financiară şi auditul extern**  Părțile cooperează, de asemenea, în ceea ce privește:  **(a)** Îmbunătățirea în continuare a sistemului de control intern (inclusiv funcția de audit intern independentă din punct de vedere funcțional) în ceea ce privește autoritățile de stat și cele locale prin intermediul armonizării cu standardele și metodologiile internaționale general acceptate, precum și cu bunele practici ale UE | | |  | **I.3.** Crearea şi suplinirea cu personal a subdiviziunilor de audit intern în cadrul autorităţilor publice centrale şi locale de nivelul al doilea | | | | 21 subdiviziuni de audit intern create şi suplinite cu personal în cadrul autorităţilor administraţiei publice centrale;  35 subdiviziuni de audit intern create şi suplinite cu personal în cadrul autorităţilor administraţiei publice locale de nivelul al doilea | | Autorităţile administraţiei publice centrale,  Autorităţile administraţiei publice locale de nivelul al doilea | | | | Trimestrul IV, 2019 | | | Din contul programelor bugetare ale autorităţii publice |
|  | | |  | **I.4.** Acţiuni de mediatizare a responsabilităţilor entităţilor publice de creare şi suplinire cu personal a subdiviziunilor de audit intern în cadrul autorităţilor administraţiei publice locale de nivelul al doilea | | | | 2 acţiuni de mediatizare desfăşurate  (anual) | | Pe parcursul anului | | | |  | | |  |
|  | | |  | **I.5.** Acţiuni de mediatizare în cadrul entităţilor publice a rolurilor şi responsabilităţilor auditorilor interni | | | | 2 acţiuni de mediatizare desfăşurate  (anual) | | Ministerul Finanţelor | | | | Pe parcursul anului | | |  |
|  | | |  | **I.6.** Fortificarea capacităţilor managerilor pentru implementarea/dezvoltarea sistemului de management financiar şi control în entităţile publice | | | | 2 seminare de instruire desfăşurate  (anual) | | Ministerul Finanţelor | | | | Pe parcursul anului | | |  |
|  | | |  | **I.7.** Acţiuni de mediatizare în cadrul entităţilor publice a responsabilităţilor privind implementarea/dezvoltarea sistemului de management financiar şi control | | | | 3 seminare de instruire desfăşurate  (anual) | | Ministerul Finanţelor | | | | Pe parcursul anului | | |  |
|  | **(b)** Dezvoltarea unui sistem corespunzător de inspecție financiară, care va completa funcția de audit intern, fără a se suprapune însă acesteia, și va asigura controlul adecvat al veniturilor și al cheltuielilor publice pe parcursul unei perioade de tranziție și ulterior | | |  |  | | | |  | |  | | | |  | | |  |
|  | **(c)** Cooperarea eficace între actorii implicați în gestiunea și controlul financiar, auditul și inspecția cu actorii responsabili de buget, trezorerie și contabilitate pentru a stimula dezvoltarea guvernanței | | |  | **I.8.** Organizarea întrunirilor întru dezvoltarea controlului financiar public intern | | | | 1 şedinţă desfăşurată (anual) | | Ministerul Finanţelor,  Curtea de Conturi | | | | Pe parcursul anului | | |  |
|  | **(d)** Consolidarea competențelor Unității centrale de armonizare pentru controlul financiar intern public (PIFC) | | |  |  | | | |  | |  | | | |  | | |  |
|  | **(e)** Punerea în aplicare a standardelor de audit extern acceptate la nivel internațional ale Organizației Internaționale a Instituțiilor Supreme de Audit (INTOSAI) | | |  | **L2.Act de modificare**   1. **1**. Proiectul Legii pentru modificarea/completarea Legii Curţii de Conturi nr. 261-XVI din 5 decembrie 2008   **2.**Proiectul Legii privind modificarea Legii nr.48 din 22.03.2012privind sistemul de salarizare a funcționarilor publici | | | | Lege intrată în vigoare  <http://www.ccrm.md/>  Lege intrată în vigoare  http://www.ccrm.md/ | | Curtea de Conturi  Curtea de Conturi | | | | Trimestrul II 2017  Trimestrul I 2017 | | | Aproximativ suma (197,0 mii lei)  Alocații bugetare, total  inclusiv:  - bugetul de stat – 197,0 mii lei |
| **SL3.Acte noi**   1. **1.**Ghidprivind conlucrarea CCRM și Parlamentul RM | | | | Document elaborat și intrat în vigoare  http://www.ccrm.md/ | | Curtea de Conturi,  Parlamentul RM | | | | Trimestrul IV 2017 | | | Aproximativ suma (320,0 mii lei)  Alocații bugetare, total  inclusiv:  - bugetul de stat– 320,0 mii lei |
|  |  | | |  | **I.9.**Realizarea instruirilor pentru auditorii Curții de Conturi privind utilizarea ISSA-urilor în activitatea de audit | | | | 30 auditori instruiți în cadrul cursurilor de durată în domeniul contabilității  http://www.ccrm.md/ | | Curtea de Conturi | | | | Trimestrul I, II 2017 | | | Aproximativ suma (90,0 mii lei)  Alocații bugetare, total  inclusiv:  - bugetul de stat – 90,0 mii lei |
|  | **(f)** Schimbul de informații, de experiență și de bune practici, printre altele cu ajutorul schimbului de personal și al acţiunilor comune de formare în acest domeniu | | |  | **I.10**.Asigurarea unui mecanism eficient de comunicare/colaborare cu Unitatea Centrală de Armonizare din cadrul Ministerului Finanțelor, Asociația Auditorilor Interni RM | | | | Ședințe/ateliere de lucru organizate  http://www.ccrm.md/ | | Curtea de Conturi | | | | Anii 2017-2019 | | | Aproximativ suma (10,0 mii lei)  Alocații bugetare, total  inclusiv:  - bugetul de stat –10,0 mii lei |
| **I.11**. Participare la Congresul 23 INCOSAI | | | | Participare la Congresul INCOSAI  http://www.ccrm.md/ | | Curtea de Conturi | | | | Trimestrul IV 2019 | | | Aproximativ suma (123,0 mii lei) |
|  |  | | |  | **I.12**Organizarea ședinței Consiliului de Conducere EUROSAI | | | | Ședință organizată  http://www.ccrm.md/ | | Curtea de Conturi | | | | Trimestrul I 2017 | | | Aproximativ suma (164,0 mii lei) |
| **50** | **Lupta împotriva fraudei și a corupției**  Părțile vor coopera, de asemenea, în ceea ce privește:  **(a)** Schimbul de informații, de experiență și de bune practici | | |  | I 13. Realizarea schimbului de experienţe şi bune practici cu statele membre UE în domeniul prevenirii şi combaterii fraudelor şi corupţiei în gestionarea fondurilor UE | | | | Nr. de instruiri, activităţi comune desfăşurate | | Centrul Naţional Anticorupţie, Procuratura Generală, Ministerul Afacerilor Interne, Ministerul Finanţelor, Curtea de Conturi, Cancelaria de Stat | | | | Permanent | | | Nu implică costuri suplimentare |
|  | **(b)** Îmbunătățirea metodelor de combatere și de prevenire a fraudei și a corupției în domeniile reglementate de prezentul capitol, inclusiv cooperarea între organismele administrative relevante | | |  | I15,Utilizarea pe larg a investigaţiilor financiare în cadrul combaterii fraudelor. | | | | investigaţii financiare făcute. | | Centrul Național Anticorupție  Procuratura Generală | | | | 2017-2019 | | | Nu necesită costuri |
|  | **(c)** Asigurarea unei cooperări eficace cu instituțiile și organismele relevante ale UE, în cazul controalelor, inspecțiilor și auditurilor la fața locului legate de gestiunea și controlul fondurilor UE, conform normelor și procedurilor relevante | | |  | I16.Antrenarea experţilor OLAF la examinarea fraudării fondurilor UE. | | | | cazuri examinate cu asistenţa OALF. | | Centrul Național Anticorupție  Procuratura Generală | | | | Trim.IV 2019 | | | Nu necesită costuri |
| **51** | Va avea loc un dialog periodic cu privire la aspectele reglementate de prezentul capitol | | |  |  | | | |  | |  | | | |  | | |  |
| **CAPITOLUL 8. FISCALITATE** | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| **Indicatori de impact (per capitol):** | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| **52** | Părțile cooperează pentru a consolida buna guvernanță în domeniul fiscal, în vederea îmbunătățirii în continuare a relațiilor economice, a comerțului, a investițiilor și a concurenței loiale | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| **53** | În ceea ce privește articolul 52 din prezentul acord, părțile recunosc și se angajează să pună în aplicare principiile bunei guvernanțe în domeniul fiscal, și anume, principiul transparenței, al schimbului de informații și al concurenței loiale în domeniul fiscal, la care au aderat statele membre la nivelul UE. În acest sens, fără a aduce atingere competențelor UE și ale statelor membre, părțile îmbunătățesc cooperarea internațională în domeniul fiscal, facilitează colectarea veniturilor fiscale legale și elaborează măsuri în vederea punerii în aplicare eficace a principiilor menționate anterior | | |  | **L.1. SL.1.** Elaborarea propunerilor aferente modificării şi completării legislaţiei fiscale privind eficientizarea procedurilor de administrare fiscală, pentru excluderea barierelor care împiedică facilitarea colectării impozitelor şi taxelor | | | | Lege intrată în vigoare  Hotărâre de Guvern intrată în vigoare | | Ministerul Finanţelor,  Inspectoratul Fiscal  Principal de Stat | | | | Continuu | | | Din contul programelor bugetare ale autorităţii publice |
| **54** | Părțile își dezvoltă și își consolidează cooperarea care urmărește îmbunătățirea și dezvoltarea regimului fiscal și a administrației fiscale din Republica Moldova, inclusiv consolidarea capacității de colectare și control, cu un accent deosebit pe procedurile de rambursare a taxei pe valoarea adăugată (TVA), pentru a evita acumularea arieratelor, pentru a asigura colectarea eficace a impozitelor și pentru a consolida combaterea fraudei fiscale și a evaziunii fiscale. Părțile depun eforturi pentru a consolida cooperarea și schimburile de experiență în combaterea fraudei fiscale, în special a fraudei de tip carusel | | |  | **L.2.SL.2..**Modificarea legislaţiei în vederea aducerii în corespundere a actelor legislative și normative cu legea Serviciului Fiscal de Stat | | | | Lege intrată în vigoare  Hotărâre de Guvern intrată în vigoare | | Ministerul Finanţelor,  Inspectoratul Fiscal  Principal de Stat,  Ministerele, alte APC | | | | 6 luni după aprobarea legii Serviciului Fiscal de Stat | | | Din contul programelor bugetare ale autorităţii publice |
| **I.1.** Elaborarea sistemului informaţional automatizat care va permite gestionarea managementul riscurilor de conformare | | | | Specificaţii tehnice aprobate  Sistem informaţional elaborat şi implementat | | Inspectoratul Fiscal  Principal de Stat | | | | Trimestrul II, 2018 | | | Din contul programelor bugetare ale autorităţii publice |
| **I.2.** Implementarea sistemului informaţional automatizat ”Managementul cazurilor” | | | | Sarcina tehnică elaborată,  6 din 8 Module implementate în termen (cel puțin 80% de executare a obiectivului) | | Inspectoratul Fiscal  Principal de Stat | | | | Trimestrul IV 2019 | | | Sursa externă de finanţare |
| **55** | Părțile își dezvoltă cooperarea și își armonizează politicile în ceea ce privește contracararea și combaterea fraudei și a contrabandei cu produse supuse accizelor. Cooperarea include, printre altele, aproprierea treptată a ratelor accizelor la produse din tutun, în măsura posibilului, ținînd seama de constrîngerile contextului regional, inclusiv printr-un dialog la nivel regional și în conformitate cu Convenția-cadru pentru controlul tutunului a Organizației Mondiale a Sănătății din 2003 (CCCT a OMS). În acest scop, părțile depun eforturi să își consolideze cooperarea în context regional | | |  | **L.2,**– **Act de modificare**  Proiect de lege pentru modificarea și completarea Codului fiscal nr.1163-XIII din 24 aprilie 1997, ce ține de majorarea graduală a cotei accizelor pentru țigaretele cu filtru | | | | Lege intrată în vigoare | | Ministerul Finanţelor | | | | Trimestrul IV, 2017  Trimestrul IV, 2018  Trimestrul IV, 2019 | | | Din contul programelor bugetare ale autorităţii publice |
| **56** | Va avea loc un dialog periodic cu privire la aspectele reglementate de prezentul capitol | | |  |  | | | |  | |  | | | |  | | |  |
| **57** | Republica Moldova realizează apropierea legislației sale naționale de actele normative ale UE și de instrumentele internaționale menționate în *anexa VI la prezentul acord*, în conformitate cu dispozițiile din anexa respectivă.  **De completat** | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  | **Directiva 2006/112/EC** din 28 noiembrie 2006 privind sistemul comun a taxei pe valoare adăugată:   * Obiect și sferă de aplicare (titlul I, art. 1, art. 2 alin. (1) lit. (a), art. 2 alin. (1) lit. (c), art. 2 alin.(1) lit.(d)); * Persoane impozabile (titlul III, art. 9 alin. (1), articolele 10-13); * Operaţiuni taxabile (titlul IV, articolele 14-16, 18, 19, 24-30) * Cote (titlul VIII, art. 93-99, 102, 103); * Scutiri, cu excepția celor aplicabile bunurilor și servicii în zonele libere (titlul IX, art. 131-137, 143, 144, art. 146 alin. (1) lit. (a), (c), (d), (e), art. 146 alin. (2), art. 147, 148, art. 150 alin. (2), art. 151-161, 163); * Deduceri aplicabile altor persoane decît cele juridice (titlul X, articolele 167-169, 173-192); * Obligaţiile persoanelor impozabile și ale anumitor persoane neimpozabile (titlul XI, articolele 193, 194, 198, 199, 201-208, 211, 212, art. 213 alin. (1), art. 214 alin. (1) lit. (a), art. 214 alin.(2), articolele 215, 217-236, 238-242, 244, 246-248, 250-252, 255, 256, 260, 261, 271-273);   Regimuri speciale (titlul XII, articolele 281-292, 295-344, 346-356). | | |  | **LT.1 – Act de modificare**  Proiect de lege pentru modificarea și completarea Codului fiscal | | | | Lege intrată în vigoare | | Ministerul Finanţelor | | | | Trimestrul III, 2019  *AA Anexa IV-septembrie 2019* | | | Din contul programelor bugetare ale autorităţii publice |
|  | **A treisprezecea directivă 86/560/CEE** a Consiliului din 17 noiembrie 1986 privind armonizarea legislaţiilor  statelor membre referitoare la impozitele pe cifra de afaceri – Sisteme de restituire a taxei pe  valoarea adăugată persoanelor impozabile care nu sunt stabilite pe teritoriul Comunităţii  (86/560/CEE)- pentru alte persoane impozabile decît persoanele juridice | | |  | **LT.2 – Act de modificare**  Proiect de lege pentru modificarea și completarea Codului fiscal | | | | Lege intrată în vigoare | | Ministerul Finanţelor | | | | Trimestrul III, 2019  *AA Anexa VI - septembrie 2019* | | |  |
|  | **Directiva 2003/96/CE** a Consiliului din 27 octombrie 2003 privind restructurarea cadrului comunitar de impozitare a produselor energetice şi a electricităţii, cu excepția prevederilor privind ratele. | | |  | **LT.3 – Act de modificare**  Proiect de lege pentru modificarea și completarea Codului fiscal | | | | Lege intrată în vigoare | | Ministerul Finanţelor | | | | Trimestrul III, 2019  *AA Anexa VI - septembrie 2019* | | |  |
|  | Directiva 2007/74/CE a Consiliului din 20 decembrie 2007 privind scutirea de taxa pe valoare  adăugată și de accize pentru bunurile importate de către persoanele care călătoresc din țări terțe | | |  |  | | | |  | |  | | | |  | | |  |
|  | Directiva 92/83/CEE a Consiliului din 19 octombrie 1992 privind armonizarea structurilor accizelor  la alcool și băuturi alcoolice | | |  |  | | | |  | |  | | | |  | | |  |
|  | Directiva 2008/118/CE a Consiliului din 16 decembrie 2008 privind regimul general al accizelor | | |  |  | | | |  | |  | | | |  | | |  |
| **CAPITOLUL 9. SERVICIILE FINANCIARE** | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| **Indicatori de impact (per capitol):** | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| **58** | Recunoscînd importanţa unui set eficace de reguli şi practici în domeniile serviciilor financiare pentru a institui o economie de piaţă pe deplin funcţională şi pentru a promova schimburile comerciale între părţi, acestea convin să coopereze în domeniul serviciilor financiare în conformitate cu următoarele obiective: | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  | **(a)** Sprijinirea procesului de adaptare a reglementărilor în sectorul serviciilor financiare la nevoile unei economii de piaţă deschise | | |  |  | | | |  | |  | | | |  | | |  |
|  | **(b)** Asigurarea unei protecții eficace și adecvate a investitorilor și a altor consumatori de servicii financiare | | |  |  | | | |  | |  | | | |  | | |  |
|  | **(c)** Asigurarea stabilităţii şi integrităţii sistemului financiar al Republicii Moldova în totalitatea sa | | | *Notă: a se vedea măsurile propuse la articolul 61* | | | | | | | | | | | | | | |
|  | **(d)** Promovarea cooperării dintre diferiții actori ai sistemului financiar, inclusiv autoritățile de reglementare și de control | | |  | I1.Promovarea dialogului și a cooperării dintre Banca Națională a Moldovei și autoritățile de supraveghere a societăților de credit din Uniunea Europeană în vederea negocierii și încheierii acordurilor de cooperare | | | | Acorduri de cooperare încheiate | | Banca Națională a Moldovei | | | | 2017-2019 | | |  |
|  | **(e)** Asigurarea supravegherii independente și eficace | | |  | **I 2.** – Dezvoltarea si ajustarea continuă a procedurilor interne privind efectuarea controalelor pe teren, prin abordarea unei supravegheri bazate pe risc; | | | | Proceduri aprobate | | Banca Națională a Moldovei | | | | 2017-2019 | | | Asistență tehnică oferită în contextul Misiunii Uniunii Europene de Consiliere în Politici Publice pentru Republica Moldova (EUHLPAM);  asistență tehnică oferită de Departamentul de Trezorerie al SUA |
| **I 3.** – Implementarea soluției pentru eficientizarea procesului de licențiere și autorizare | | | | Soft implementat și funcțional | | Banca Națională a Moldovei | | | | Trimestrul II, 2017 | | |  |
| **I 4. -** Implementarea soluției pentru eficientizarea procesului de monitorizare a transparenței acționarilor | | | | Soft implementat și funcțional | | Banca Națională a Moldovei | | | | Trimestrul IV, 2017 | | |  |
| **I 5.** – Implementarea softului privind monitorizareala distanță a tranzacțiilor băncilor în scopul prevenirii și combaterii spălării banilor și finanțării terorismului. | | | | Soft implementat și funcțional | | Banca Națională a Moldovei | | | | Trimestrul IV, 2017 | | |  |
| **59** | 1. Părțile încurajează cooperarea dintre autoritățile de reglementare și de control competente, inclusiv schimbul de informații, împărtășirea experienței privind piețele financiare și alte măsuri de acest fel   **(2)** O atenție deosebită se acordă dezvoltării capacității administrative a acestor autorități, inclusiv prin schimbul de personal și prin acțiuni comune de formare | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| **60** | Va avea loc un dialog periodic cu privire la aspectele reglementate de prezentul capitol | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| **61** | Republica Moldova realizează apropierea legislației sale naționale de actele normative ale UE și de instrumentele internaționale menționate în anexa XXVIII la prezentul acord, în conformitate cu dispozițiile din anexa respectivă  (Măsurile de implementare pentru articolele 58-61 ale prezentului capitol sînt indicate în titlul V, capitolul 6 și anexa XXVIII a acordului dat | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  | **Directiva 2007/2/CE** a Parlamentului European şi a ConsiliuluiUniuniiEuropene din 14 martie 2007 de instituire a uneiinfrastructuripentruinformaţiispaţialeînComunitateaEuropeană (Inspire). |  | | | | SLT1. Act nou –  Strategia de dezvoltare și Planul de acțiuni a Infrastrcuturii Naționale de Date Spațiale elaborat. | | | Hotărâre de Guvern intrată în vigoare  www.arfc.gov.md | | | Agenția Relații Funciară și Cadastru  Autoritățile publice centrale implicate în crearea Infrastrcuturii de Date Spațiale | | Trimestrul IV, 2019 | | | Suma financiară estimativă  Alocații bugetare, total (1+2+3)  inclusiv:  1. suport bugetar (denumire)  2. Proiectul UE Twinning pentru Agenția Relații Funciare și Cadastru - Organizarea, Eficientizarea și Computerizarea Procesului de Cartografiere în Republica Moldova  3. alte  Alte surse (asistență tehnică) | |
|  | **Regulamentul (UE) NR. 268/2010** Al Comisiei din 29 martie 2010 de implementare a Directivei 2007/2/CE a Parlamentului European și a Consiliuluiînceeacepriveșteaccesulinstituțiilorșiorganismelorcomunitare, încondițiiarmonizate, la seturileșiserviciile de date spațiale ale statelor member,Directiva UE INSPIRE |  | | | | SL1. – *Act nou*i)Regulament privind schimbul de date spațiale;  ii)  Normele de creare și actualizare a metadatelor;  iii)  norme de aplicare, care stabilesc modalitățile tehnice de interoperabilitate și armonizare a seturilor și serviciilor de date spațiale, luînd în considerare ca o primă opțiune reutilizarea platformei tehnologice guvernamentale și serviciilor electronice guvernamentale instituite de Guvern;  iv)Normele de creare a servicviilor de rețea;  v)normele departajare a seturilor de date spațiale șiserviciilor aferente între autoritățile publice și terți | | | Hotărâre de Guvern intrată în vigoare | | | Agenția Relații Funciară și Cadastru  Autoritățile publice centrale implicate în crearea Infrastrcuturii de Date Spațiale | | Trimestrul IV, 2019 | | | Suma financiară estimativă  Alocații bugetare, total (1+2+3)  inclusiv:  1. suport bugetar (denumire)  2. Proiectul UE Twinning pentru Agenția Relații Funciare și Cadastru - Organizarea, Eficientizarea și Computerizarea Procesului de Cartografiere în Republica Moldova  3. alte  Alte surse (asistență tehnică) | |
|  | **Directiva 2002/47/CE** a Parlamentului European și a Consiliului din 6 iunie 2002 privind contractele de garanție financiară  *Calendar: dispozițiile din respectiva directivă sunt puse în aplicare în termen de trei ani de la data intrării în vigoare a Acordului de Asociere (1 septembrie 2017)* | |  | | | | **SLT.1 – Actenoi/acte de modificare**Elaborarea/modificarea actelor normative pentru punerea în aplicare a Legii nr. 184 din 22 iulie 2016 cu privire la contractele de garanție financiară | | | Hotărâre de Guvern intrată în vigoare | | Banca Națională a Moldovei | | | Trimestrul II, 2017 |  | | |
| **Directiva 98/26/CE** a Parlamentului European și a Consiliului din 19 mai 1998 privind caracterul definitiv al decontării în sistemele de plăți și de decontare a titlurilor de valoare  *Calendar: dispozițiile din respectiva directivă sunt puse în aplicare în termen de trei ani de la data intrării în vigoare a Acordului de Asociere (1 septembrie 2017)* | |  | | | | **SLT.2–Actenoi/acte de modificare**  Elaborarea/modificarea actelor normative pentru punerea în aplicare a Legii nr.183 din 22 iulie 2016 cu privire la caracterul definitiv al decontării în sistemele de plăti și de decontare a instrumentelor financiare | | | Hotărâre de Guvern intrată în vigoare | | Banca Națională a Moldovei | | | Trimestrul II, 2017 |  | | |
| **Directiva 2013/36/UE** a Parlamentului European și a Consiliului din 26 iunie 2013 cu privire la accesul la activitatea societăților de credit și supravegherea prudențială a societăților de credit și a firmelor de investiții, de modificare a Directivei 2002/87/CE și de abrogare a Directivelor 2006/48/CE și 2006/49/CE  *Notă.* Se consideră oportună includerea în Planul național a măsurilor pentru implementarea Directivei 2013/36/UE, în vigoare din 1 ianuarie 2014, prin care au fost abrogate Directivele 2006/48/CE și 2006/49/CE incluse în Anexa XXVIII‑A la Acordul de Asociere. | |  | | | | **LT2. – Act nou**  Elaborarea și promovarea proiectului Legiiprivind societățilede credit | | | Lege intrată în vigoare | | Banca Națională a Moldovei;  Comisia Națională a Pieței Financiare | | | Trimestrul III, 2017 | Proiectul Twinning “Consolidarea capacității Băncii Naționale a Moldovei în domeniul reglementării și supravegherii bancare” | | |
| **Regulamentul (UE) nr. 575/2013** al Parlamentului European și al Consiliului din 26 iunie 2013 privind cerințele prudențiale pentru societățile de credit și societățile de investiții și de modificare a Regulamentului (UE) nr.648/2012  *Notă:*Se consideră oportună includerea în Planul național a măsurilor pentru implementareaRegulamentului (UE) nr. 575/2013 întrucît regulamentul dat împreună cuDirectiva 2013/36/UE formează cadrul juridic care reglementează activitățile bancare, cadrul de supraveghere și normele prudențiale aplicabile societăților de credit și firmelor de investiții. | |  | | | | **SLT3. – Acte noi**  1) Regulamentul privind fondurile proprii și cerințe de capital;  2) Regulamentul privind amortizoarele de capital;  3) Regulamentul privind lichiditatea societăților de credit;  4) Regulamentul privind cadrul de administrare a activității societății de credit și ICAAP;  5) Regulamentul privind autorizarea societăților de credit;  6) Regulamentul privind acționariatului societății de credit;  7) Regulamentul privind cerințele față de organele de conducere și personalul cheie;  8) Regulamentul privind tratamentul riscului de piață pentru socitățile de credit potrivit abordării standard;  9) Regulamentul privind efectul de levier;  10) Regulamentul privind tratamentul riscului de credit pentru societățile de credit potrivit abordării standard;  11) Regulamentul privind securitizarea și tratamentul riscului de credit transferat pentru societățile de credit;  12) Regulamentul privind expunerile mari;  13) Regulamentul privind tratamentul riscului operațional pentru societățile de credit potrivit abordării standard;  14) Regulamentul privind riscul de decontare și ajustarea evaluării creditului;  15) Regulamentul privind riscul de credit al contrapartidei;  16) Regulamentul privind tehnicile de diminuare a riscului de credit;  17) Regulamentul privind cerințele de publicare pentru societățile de credit  18) Regulamentul privind supravegherea consolidată;  19) Regulamentul privind tratamentul riscului de credit pentru societățile de credit potrivit abordărilor avansate;  20) Regulamentul privind tratamentul riscului de piață pentru societățile de credit potrivit abordărilor avansate;  21) Regulamentul privind tratamentul riscului operațional pentru societățile de credit potrivit abordărilor avansate.  *Notă*:denumirea și numărul regulamentelor elaborate de Banca Națională a Moldovei poate varia în dependență de rezultatele derulării procesului de transpunere. | | | Regulamente adoptat la CE al BNM | | Banca Națională a Moldovei | | | Trimestrul IV, 2017 | Proiectul Twinning “Consolidarea capacității Băncii Naționale a Moldovei în domeniul reglementării și supravegherii bancare” | | |
| **Directiva 2002/87/CE** a Parlamentului European și a Consiliului din 16 decembrie 2002 privind supravegherea suplimentară a societăților de credit, a întreprinderilor de asigurare și a întreprinderilor de investiții care aparțin unui conglomerat financiar  *Calendar: dispozițiile din respectiva directivă sunt puse în aplicare în termen de trei ani de la data intrării în vigoare a Acordului de Asociere (1 septembrie 2017)* | |  | | | | **LT3. – Act nou**  Elaborarea și promovarea proiectului Legii cu privire la supravegherea suplimentară a societățilorde credit, a asigurătorilor/reasigurătorilor și a societăților de investiții care aparțin unui conglomerat financiar | | | Lege intrată în vigoare | | Banca Națională a Moldovei;  Comisia Națională a Pieței Financiare | | | Trimestrul III, 2017 |  | | |
| **Directiva 2009/138/CE** a Parlamentului European şi a Consiliului din 25 noiembrie 2009 privind inițierea și exercitarea activității de asigurare (Solvabilitate II) | |  | | | | **LT4.** – Elaborarea şi promovarea adoptării proiectului de lege cu privire la asigurări | | | Lege intrată în vigoare | | Comisia Națională a Pieței Financiare | | | Trimestrul  IV, 2019 | 700 mii lei  Bugetul CNPF  Asistență externă (proiect DCFTA) | | |
| **Directiva 2004/72/CE** a Comisiei din 29 aprilie 2004privind normele de aplicare a  Directivei 2003/6/CE a Parlamentului European și a Consiliului în ceea ce privește  practicile comerciale admise, definirea informației confidențiale pentru instrumentele  financiare derivate din produsele de bază, stabilirea listelor de persoane care au acces  la informații confidențiale, declararea operațiunilor efectuate de persoanele care  exercită responsabilități de conducere și notificarea operațiunilorsuspecte | |  | | | | SLT4. – elaborarea actului normativ subordonat Legii privind piața de capital | | | Regulament aprobat | | Comisia Naţională a Pieţei Financiare | | | Trimestrul III, 2017 | 200 mii lei  Bugetul CNPF  Asistență externă (proiect TWINNING) | | |
| **Directiva 2003/124/CE** a Comisiei din 22 decembrie 2003de aplicare a Directivei  2003/6/CE a Parlamentului European și a Consiliului privind definiția și publicarea  informațiilor confidențiale și definiția manipulărilor pieței | |  | | | | SLT5. – elaborarea actului normativ subordonat Legii privind piața de capital | | | Regulament aprobat | | Comisia Naţională a Pieţei Financiare | | | Trimestrul III, 2017 | 200 mii lei  Bugetul CNPF  Asistență externă (proiect TWINNING) | | |
|  | Directiva Consiliului 86/635/CEE din 8 decembrie 1986 privind conturile anuale și conturile consolidate ale băncilor și ale altor instituții financiare | |  | | | |  | | |  | | Ministerul Finanţelor | | |  |  | | |
|  | Directiva 2001/65/CE a Parlamentului European și a Consiliului din 27 septembrie 2001 de modificare a Directivelor 78/660/CEE, 83/349/CEE și 86/635/CEE în ceea ce privește normele de evaluare ale conturilor anuale și conturilor consolidate ale anumitor forme de societăți, precum și  ale băncilor și ale altor instituții financiare | |  | | | |  | | |  | | Ministerul Finanţelor | | |  |  | | |
|  | Directiva 2003/51/CE a Parlamentului European și a Consiliului din 18 iunie 2003 de modificare a Directivelor 78/660/CEE, 83/349/CEE, 86/635/CEE și 91/674/CEE privind conturile anuale și conturile consolidate ale anumitor forme de societăți, ale băncilor și ale altor instituții financiare și  ale întreprinderilor de asigurare | |  | | | |  | | |  | | Ministerul Finanţelor | | |  |  | | |
|  | Directiva 2006/46/CE a Parlamentului European și a Consiliului din 14 iunie 2006 de modificare a Directivelor Consiliului 78/660/CEE privind conturile anuale ale anumitor tipuri de societăți, 83/349/CEE privind conturile consolidate, 86/635/CEE privind conturile anuale și conturile  consolidate ale băncilor și ale altor instituții financiare și 91/674/CEE privind conturile anuale și conturile consolidate ale întreprinderilor de asigurare | |  | | | |  | | |  | | Ministerul Finanţelor | | |  |  | | |
|  | Directiva 2003/51/CE a Parlamentului European și a Consiliului din 18 iunie 2003 de modificare a Directivelor 78/660/CEE, 83/349/CEE, 86/635/CEE și 91/674/CEE privind conturile anuale și conturile consolidate ale anumitor forme de societăți, ale băncilor și ale altor instituții financiare și  ale întreprinderilor de asigurare | |  | | | |  | | |  | |  | | |  |  | | |
|  | Directiva 2006/46/CE a Parlamentului European și a Consiliului din 14 iunie 2006 de modificare a Directivelor Consiliului 78/660/CEE privind conturile anuale ale anumitor tipuri de societăți, 83/349/CEE privind conturile consolidate, 86/635/CEE privind conturile anuale și conturile  consolidate ale băncilor și ale altor instituții financiare și 91/674/CEE privind conturile anuale și conturile consolidate ale întreprinderilor de asigurare | |  | | | |  | | |  | |  | | |  |  | | |
|  | Directiva 91/674/CEE a Consiliului din 19 decembrie 1991 privind conturile anuale și conturile consolidate ale întreprinderilor de asigurare | |  | | | |  | | |  | | Ministerul Finanţelor | | |  |  | | |
|  | Directiva 2003/41/CE a Parlamentului European și a Consiliului din 3 iunie 2003 privind activitățile și supravegherea instituțiilor pentru furnizarea de pensii ocupaționale | |  | | | |  | | |  | |  | | |  |  | | |
|  | Directiva 2003/125/CE a Comisiei din 22 decembrie 2003 privind modalitățile de aplicare a Directivei 2003/6/CE a Parlamentului European și a Consiliului în ceea ce privește prezentarea echitabilă a recomandărilor de investiții și menționarea conflictelor de interese | |  | | | |  | | |  | |  | | |  |  | | |
|  | Regulamentul (CE) nr. 2273/2003 al Comisiei din 22 decembrie 2003 de stabilire a normelor de aplicare a Directivei 2003/6/CE a Parlamentului European și a Consiliului privind derogările prevăzute pentru programele de răscumpărare și stabilizarea instrumentelor financiare | |  | | | |  | | |  | |  | | |  |  | | |
|  | Regulamentul (CE) nr. 1060/2009 al Parlamentului European și al Consiliului din 16 septembrie 2009 privind agențiile de rating de credit | |  | | | |  | | |  | |  | | |  |  | | |
|  | Directiva 2007/16/CE a Comisiei din 19 martie 2007 privind punerea în aplicare a Directivei 85/611/CEE a Consiliului privind coordonarea actelor cu putere de lege și a actelor administrative privind anumite organisme de plasament colectiv în valori mobiliare (OPCVM), în  ceea ce privește clarificarea anumitor definiții | |  | | | |  | | |  | |  | | |  |  | | |
|  | Directiva 2009/44/CE a Parlamentului European și a Consiliului din 6 mai 2009 de modificare a Directivei 98/26/CE privind caracterul definitiv al decontării în sistemele de plăți și de decontare a titlurilor de valoare și a Directivei 2002/47/CE privind contractele de garanție financiară în ceea ce  privește sistemele legate și creanțele private  Directiva 2007/64/CE a Parlamentului European și a Consiliului din 13 noiembrie 2007 privind serviciile de plată în cadrul pieței interne. | |  | | | |  | | |  | |  | | |  |  | | |
| **CAPITOLUL 10. POLITICA INDUSTRIALĂ ȘI ANTREPRENORIALĂ** | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| **Indicatori de impact (per capitol):** | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| **62** | Părțile își dezvoltă și își consolidează cooperarea privind politica industrială și antreprenorială, îmbunătățind astfel mediul de afaceri pentru toți operatorii economici, dar cu un accent deosebit pe întreprinderile mici și mijlocii (IMM-uri). Cooperarea sporită ar trebui să îmbunătățească cadrul administrativ și de reglementare atît pentru întreprinderile din UE, cît și pentru cele din Republica Moldova care funcționează în UE și în Republica Moldova, și ar trebui să fie întemeiată pe politicile industriale și pe politicile privind IMM-urile ale UE, ținînd seama de principiile și de practicile recunoscute la nivel internațional în acest domeniu | | |  | **L1**. Proiectul legii privind activitatea intreprinderilor de familie | | | | Lege intrată în vigoare | | **Ministerul Economiei;**  Ministerul Finanțelor;  Ministerul Justiției;  Ministerul Muncii, Protecției Sociale și Familiei | | | | Trimestrul IV, 2017 | | | Alocații bugetare |
| **63** | În acest scop, părțile cooperează pentru:   1. Aplicarea strategiei destinate dezvoltării IMM-urilor, bazate pe principiile inițiativei în favoarea întreprinderilor mici („Small Business Act” pentru Europa) și monitorizarea procesului de punere în aplicare prin dialog și raportare periodică. Această cooperare se axează, de asemenea, pe microîntreprinderi, care sînt extrem de importante, atît pentru economia UE, cît și pentru cea a Republicii Moldova | | |  | **I1.** Examinarea practicilor statelor membre UE și țărilor ENP în vederea ajustării politicilor la principiile Small Business Act | | | | Numărul anual al evenimentelor organizate/participate;  Numărul anual al notelor de conlucrare elaborate | | **Ministerul Economiei;**  Organizația pentru Dezvoltarea Întreprinderilor Mici și Mijlocii | | | | Trimestrul IV, 2019 | | | ????? |
| **I2.** Implementarea recomandărilor OECD în vederea accesului la finanțe și infrastructurii de suport în afaceri | | | | Numărul anual al recomandărilor implementate | | Banca Națională a Moldovei, Biroul Istoriilor de Credit, băncile comerciale,  **Organizația pentru Dezvoltarea Întreprinderilor Mici și Mijlocii;**  Ministerul Economiei | | | | Trimestrul IV, 2019 | | | ????? |
| **I3.** Implementarea programului “FemeiînAfaceri” | | | | Numărul anual al femeilor consultate instruite  Suma granturilor acordate;  Numărul afacerilor fondate şi administrate de femei;  Volumul investiţiilor valorificate  Resurse financiare adiţionale identificate | | **Ministerul Economiei;**  Organizația pentru Dezvoltarea Întreprinderilor Mici și Mijlocii | | | | Trimestrul IV, 2019 | | | Alocații bugetare total - 55 mil. lei  *inclusiv:*  -Suport bugetar-  -Proiecte finanțate din surse externe- |
| **I.4** Elaborarea programelor de susținere a tinerilor antreprenori | | | | Program elaborat | | **Ministerul Economiei;**  Organizația pentru Dezvoltarea Întreprinderilor Mici și Mijlocii;  Camera de Comerț și Industrie | | | | Trimestrul IV, 2017 | | | Alocații bugetare total - 50 mil. lei  *inclusiv:*  -Suport bugetar-  -Proiecte finanțate din surse externe- |
| **I5.** Implementarea programelor de susținere a tinerilor antreprenori | | | | Numărul tinerilor consultaţi /ghidaţi;  Numărul de tineri instruiţi;  Numărul de companii create;  Numărul de granturi pentru capital de start acordate;  Numărul de locuri de muncă noi create | | **Ministerul Economiei;**  Organizația pentru Dezvoltarea Întreprinderilor Mici și Mijlocii;  Camera de Comerț și Industrie | | | | Trimestrul IV, 2018 | | |
| **I6.** Acordarea garanţiilor financiare IMM-lor la credite bancare | | | | Numărul anual algaranţiilor active, inclusiv companiilor gestionate de femei;  Volumul creditelor garantate. | | Organizația pentru Dezvoltarea Întreprinderilor Mici și Mijlocii | | | | Trimestrul IV, 2019 | | | Alocații bugetare total - 75 mil. lei  *inclusiv:*  -Suport bugetar-  -Proiecte finanțate din surse externe- |
| **I7.** Implementarea Programului de Atragere a Remitenţelor în Economie ”PARE 1+1” | | | | Numărul anual al migranţilorşi rudelor de gradul I ai acestora instruiţi, inclusiv femei;  Numărul proiectelor investiţionalefinanţate, inclusiv cele gestionate de femei;  Suma granturilor acordate;  Volumul investiţiilor efectuate în economie | | Organizația pentru Dezvoltarea Întreprinderilor Mici și Mijlocii | | | | Trimestrul IV, 2018 | | | Alocații bugetare total - 120 mil. lei  *inclusiv:*  -Suport bugetar-  -Proiecte finanțate din surse externe- |
| **I8.** Implementarea Programului de instruire continuă „Gestiunea Eficientă a Afacerii” | | | | Numărul anual al IMM-lor instruite, inclusiv femei;  Numărul localităților acoperite raportat la numărul total de localități | | Organizația pentru Dezvoltarea Întreprinderilor Mici și Mijlocii | | | | Trimestrul IV, 2019 | | | Alocații bugetare total – 2,1 mil. lei  *inclusiv:*  -Suport bugetar-  -Proiecte finanțate din surse externe- |
| **(b)** Crearea condițiilor-cadru mai bune, prin schimbul de informații și de bune practici, contribuind astfel la îmbunătățirea competitivității. Această cooperare include gestionarea schimbărilor structurale (restructurarea), dezvoltarea parteneriatelor public-privat, aspecte legate de mediu și energie, cum ar fi eficiența energetică și o producţie mai ecologică | | |  | **I9.** Realizarea acțiunilor de implementare a foii de parcurs pentru ameliorarea competitivității în Republica Moldova | | | | Raport elaborat semestrial/anual; Nivelul de îndeplinire (%) semestrial/anual;  Numărul de acte legislative-normative adoptate/aprobate, Numărul măsurilor realizate | | **Ministerul Economiei;** autoritățile publice centrale relevante | | | | Trimestrul IV, 2019 | | | ?????? |
|  |  | | |  | **I10.** Consolidarea instituțională a Consiliului consultativ al IMM-urilor | | | | Numărul anual al reuniunilor organizate | | **Ministerul Economiei;**  autoritățile publice centrale relevante | | | | Trimestrul IV, 2019 | | | Nu necesită cheltuieli suplimentare |
|  |  | | |  | **I11.** Elaborarea și implementarea unor programe de adaptare a IMM-urilor la „economia verde” | | | | Program elaborat/Volumulmijloaceloratrasepentrucapitalizareaprogramului | | Ministerul Economiei | | | | Trimestrul IV, 2017 | | | Alocații bugetare, total -60 mil. lei (3 mln. Euro)  *inclusiv:*  -proiecte finanțate din surse externe - 60 mil. lei (3 mln. Euro) |
|  | **Directiva 2014/23/UE** din 26 februarie 2014 privind atribuirea contractelor de concesiune | | |  | **LT1** Proiectul legii privind concesiunile de lucrări și servicii | | | | Lege intrată în vigoare | | Ministerul Economiei | | | | Trimestrul III, 2018 | | | Alocații bugetare, total -30,0 mii lei  *inclusiv:*  -suport bugetar 25,0 lei  -alte 5,0 lei |
|  |  | | |  | **SL1.** Proiectul Hotărîrii Guvernului privind completarea anexelor nr.1 și nr.2 la Hotărîrea Guvernului nr. 419 din 18.06.2012 | | | | Hotărâre de Guvern intrată în vigoare | | Agenția Proprietății Publice | | | | Trimestrul IV, 2017 | | | Alocații bugetare, total -30,0 mii lei  inclusiv:  -suport bugetar 25,0 lei  -alte 5,0 lei |
|  |  | | |  | **SL2.** Proiectul Hotărîrii Guvernului privind completarea anexelor nr.1 și nr.2 la Hotărîrea Guvernului nr. 476 din 04.07.2012 | | | | Hotărâre de Guvern intrată în vigoare | | **Ministerul Economiei,**  Agenția Proprietății Publice | | | | Trimestrul IV, 2019 | | | Alocații bugetare, total -30,0 mii lei  *inclusiv:*  -suport bugetar 25,0 lei  -alte 5,0 lei |
|  |  | | |  | **I12.** Aprobarea Ghidului pentru proiectele de parteneriat public-privat | | | | Ghid publicat în Monitorul Oficial al Republicii Moldova | | **Ministerul Economiei,**  Agenția Proprietății Publice | | | | Trimestrul III, 2017 | | | Alocații bugetare, total 50,0 mii lei |
|  |  | | |  | **I13.** Aprobarea metodologiei de monitorizare și evaluare a contractelor de parteneriat public-privat încheiate | | | | Metodologie aprobată | | **Ministerul Economiei,**  Agenția Proprietății Publice | | | | Trimestrul IV, 2017 | | | Alocații bugetare, total 25,0 mii lei |
|  |  | | |  | **I14.** Lansarea programului electronic de evidență a datelor privind parteneriat public-privat în Republica Moldova | | | | Program lansat | | **Ministerul Economiei,**  Agenția Proprietății Publice | | | | Trimestrul IV, 2017 | | |  |
|  |  | | |  | **I15.** Organizarea atelierelor de lucru în domeniul parteneriatului public-privat la nivelul autorităților publice centrale și locale, cu implicarea instituțiilor financiare și a mediului de afaceri | | | | Nr. anual al evenimentelor organizate | | **Ministerul Economiei,**  Agenția Proprietății Publice | | | | Trimestrul IV, 2019 | | | Alocații bugetare, total 150,0 mii lei |
|  |  | | |  | **I16.** Participarea colaboratorilor Direcției parteneriat public-privat din cadrul Agenției la studii ți instruiri externe | | | | 5 persoane instruite în domeniul PPP în cadrul cursurilor de scurtă durată (1-5 zile), de durată medie (1-30 de zile), de lungă durată (mai mult de 30 de zile) | | Agenția Proprietății Publice | | | | Trimestrul IV, 2019 | | | Alocații bugetare total – 500,0 mii lei  *inclusiv:*  suport bugetar -400,0 lei  alte surse (asistență tehnică) 100,0 lei |
|  |  | | |  | **I17.** Participarea la evenimente internaționale din domeniul parteneriatului public-privat (intern/extern) | | | | Numărul per an de participări | | Agenția Proprietății Publice | | | | Trimestrul IV, 2019 | | | Alocații bugetare, total 400,0 mii lei |
|  | **(c)** Simplificarea şi raționalizarea reglementărilor și practicilor în materie de reglementare, cu un accent specific pe schimbul de bune practici privind tehnicile de reglementare, inclusiv principiile UE | | |  | **I18.** Realizarea Planului de acţiuni pentru implementarea Strategiei reformei cadrului de reglementare a activității de intreprinzător pentru anii 2013-2020 | | | | Raport elaborat anual, Nivelul de îndeplinire (%)/anual;  Numărul de acte legislative-normative adoptate/aprobate; Numărul măsurilor realizate | | Ministerul Economiei,  autorităţileadministraţiei publice centrale | | | | Trimestrul IV, 2017 | | | ?????? |
|  |  | | |  | **L1.** Proiectul legii de modificare şi completare a actelor legislative în vederea aprobării rezultatelor optimizărilor licenţelor, actelor permisive şi a noului Nomenclator al actelor permisive | | | | Lege intrată în vigoare | | Ministerul Economiei, | | | | Proiectul legii de modificare şi completare a actelor legislative în vederea aprobării rezultatelor optimizărilor licenţelor, actelor permisive şi a noului Nomenclator al actelor permisive | | | În limitele bugetului aprobat,  Mijloace financiare alocate de partenerii de dezvoltare |
|  | **(d)** Încurajarea dezvoltării politicii în domeniul inovării, prin schimbul de informații și de bune practici privind comercializarea în domeniul cercetării și al dezvoltării (inclusiv instrumente de sprijin pentru întreprinderile nou-înființate bazate pe tehnologie), dezvoltarea de poluri (clustere) și accesul la finanțare | | |  | **I19.** Realizarea Planului de acţiuni pentru implementarea Strategiei inovaționale a Republicii Moldova pentru perioada 2013-2020 Inovații pentru competitivitate | | | | Raport elaborat anual, Nivelul de îndeplinire (%)/anual;  Numărul de acte legislative-normative adoptate/aprobate; Numărul măsurilor realizate | | **Ministerul Economiei;**  Academia de Științe a Moldovei;  Autoritățile publice centrale și locale relevante | | | | Trimestrul IV, 2019 | | | Alocații bugetare, asistența donatorilor, bugetele universităților  (aproximativ 1,6 miliarde lei pentru a. 2013-2020) |
| **I20.** Dezvoltarea, implementarea și promovarea politicii clustereale de stat | | | | Numărul de acte legislative-normative publicate în Monitorul Oficial;  Numărul anual al studiilor elaborate; Numărul anual de persoane instruite | | **Ministerul Economiei;**  Academia de Științe a Moldovei;  Autoritățile publice centrale și locale relevante | | | | Trimestrul IV, 2019 | | | Asistența donatorilor interni și externi |
|  |  | | |  | **I21.** Crearea primului parc pentru tehnologia informației, în conformitate cu prevederile *Legii nr.77 din 21.04.2016 cu privire la parcurile pentru tehnologia informaţiei*.I1. Susținerea prin diverse programe a capacitații întreprinderilor mici şi mijlocii de absorbție a tehnologiilor inovative autohtone | | | | Parc funcționalNr. de ÎMM-uri finanțate | | Ministerul Tehnologiei Informaţiei şi Comunicaţiilor  Academia de Științe a Moldovei (AȘM)  Agenția pentru Inovare şi Transfer Tehnologic (AITT) | | | | Trim.Trimestrul IV, 2017 2019 | | | (1000,0 lei bugetSuma financiară estimativă  Alocații bugetare, total estimat)  Resursele partenerilor de dezvoltare,  investiții private(BS) 24,0 |
|  | **(e)** Încurajarea intensificării contactelor între întreprinderile din UE și întreprinderile din Republica Moldova și între aceste întreprinderi și autoritățile din UE și din Republica Moldova | | |  | **I22.** Elaborarea şi implementarea unui program de susţinere a afacerilor cu potenţial de creştere înalt și internaționalizarea IMM-urilor  **I23.** Crearea unei rețele de comunicare și cooperare a incubatoarelor de inovare din Republica Moldova, și rezidenților acestora | | | | Program aprobat,  Identificarea şi selectarea a 20 companii, orientate spre export;  Majorarea cotei exportului în cifra de afaceri anuală cu 10%Rețeaua creată și funcțională | | **Ministerul Economiei;**  Organizația pentru Dezvoltarea Întreprinderilor Mici și MijlociiAcademia de Științe a Moldovei (AȘM)  Agenția pentru Inovare şi Transfer Tehnologic (AITT) | | | | Trimestrul IV, 2019 2018 | | | Suma financiară estimativă  Alocații bugetare, total - 20 mil. lei(BS) 0,2  inclusiv:  -Suport bugetar-  -Proiecte finanțate din surse externe- |
|  |  | | |  | **I24.** Acordarea asistenței informaționale şi metodologice instituțiilor de cercetare şi companiilor private pentru elaborarea şi promovarea proiectelor acestora în cadrul Programului „Orizont 2020” | | | | Nr. de persoane informate | | Academia de Științe a Moldovei (AȘM)  Rețeaua Punctelor Naționale de Contact  Agenția pentru Inovare şi Transfer Tehnologic (AITT) | | | | Trimestrul IV 2018 | | | Suma financiară estimativă  Alocații bugetare, total (BS) 0,2  Alte surse (finanțarea Europeană)  - HORIZON2020, 0,2 |
|  |  | | |  | **I25.** Promovarea bunelor practici de transfer tehnologic şi afaceri inovaționale prin participarea întreprinderilor în programe şi proiecte internaționale în domeniu | | | | Nr. de persoane participante | | Academia de Științe a Moldovei (AȘM)  Agenția pentru Inovare şi Transfer Tehnologic (AITT) | | | | Trimestrul IV 2017 | | | Suma financiară estimativă  Alte surse (GIZ)  -Proiect al Programului Transfrontalier Moldova-Ucraina, 0,5 |
|  |  | | |  | **I26**. Participarea la tîrguri și expoziții naționale și internaționale în vederea promovării produselor și tehnologiilor noi obținute în urma implementării proiectelor de inovare și transfer tehnologic | | | | Nr. de evenimente organizate (atinse)  Nr. de exponate prezentate | | Academia de Științe a Moldovei  Agenția pentru Inovare şi Transfer Tehnologic | | | | Trimestrul IV 2019 | | | Suma financiară estimativă  Alocații bugetare, total (BS) 0,3 |
|  |  | | |  | **I28.** Dezvoltarea rețelei incubatoarelor de afaceri | | | | Numărul anual al incubatoarelor create;  Numărul rezidenţilor în cadrul IA, inclusiv femei;  Numărul locurilor de muncă, inclusiv femei | | **Ministerul Economiei;**  Organizația pentru Dezvoltarea Întreprinderilor Mici și Mijlocii | | | | Trimestrul IV, 2019 | | | Alocații bugetare total – 60 mil. lei  inclusiv:  -Suport bugetar-  -Proiecte finanțate din surse externe- |
| **I29.** Participarea reprezentanților Republicii Moldova (sectorul public, privat, asociativ, academic) în cadrul platformelor pentru intreprinderile mici și mijlocii la nivel european, regional, bilateral | | | | Numărul anual al evenimentelor de participare | | **Ministerul Economiei;**  Organizația pentru Dezvoltarea Întreprinderilor Mici și Mijlocii;  Organizația pentru Promovarea Exportului și Atragerea Investițiilor în Moldova | | | | Trimestrul IV, 2019 | | | ?????? |
| **I30.** Asigurarea accesului IMM-urilor la servicii integrate în cadrul „Enterprise Europe Network (EEN)”: | | | | Numărul anual al consultaţiilor acordate;  Numărul anual al sesiunilor de informare şi instruire organizate;  Numărul anual al evenimentelor de brokeraj organizate;  Numărul anual al profilelor înregistrate pe platforma EEN | | Organizația pentru Dezvoltarea Întreprinderilor Mici și Mijlocii | | | | Trimestrul IV, 2019 | | | Surse extrabugetare  Programul COSME |
| **SL3.** Realizarea Planului de acţiuni pentru implementarea Strategiei naționale de atragere a investițiilor și promovare a exportului pentru anii 2016-2020 | | | | Hotărâre de Guvern intrată în vigoare  Volumul de investiții atrase; Volumul de exporturi | | **Ministerul Economiei;**  Organizația pentru Promovarea Exportului și Atragerea Investițiilor în Moldova, Organizația pentru Dezvoltarea Întreprinderilor Mici și Mijlocii; autoritățile publice centrale și locale relevante | | | | Trimestrul IV, 2019 | | | Alocații bugetare total –166,2 mil. lei  *inclusiv:*  -suport bugetar 1,9 mil. lei  -proiecte finanțate din surse externe – 164,3 mil.lei |
|  | **(f)** Sprijinirea desfășurării unor activități în materie de promovare a exporturilor în Republica Moldova | | |  | **I 32.** Implementarea Programului „Promovarea exportului” | | | | Numărul de măsuri realizate, Numărul anual de contracte de afaceri încheiate, Numărul anual al studiilor de identificare a potențialilor investitori elaborate;  Numărul anual de oferte elaborate | | Organizația pentru Promovarea Exportului și Atragerea Investițiilor în Moldova, Ministerul Economiei | | | | Trimestrul IV, 2019 | | | Alocații bugetare, asistența donatorilor |
|  | **(g)** Facilitarea modernizării și restructurării industriei Republicii Moldova în anumite sectoare | | |  | **L2.** Proiectul legii privind modificarea și completarea cadrului legal existent de susținere a sectoarelor productive și dezvoltare a instrumentelor infrastructurii antreprenoriale (Parcuri industriale și Zone economice libere) | | | | Lege intrată în vigoare  numărul metodologiilor/procedurilor aprobate; Numărul măsurilor realizate; Numărul de locuri de muncă create; numărul de parcuri industriale și zone economice libere create și extinse; Volumul investițiilor atrase; Numărul asistențelor informaționale și metodologice efectuate | | Ministerul Economiei | | | | Trimestrul IV, 2019 | | | Alocații bugetare, asistența donatorilor |
| **64** | Va avea loc un dialog periodic cu privire la aspectele reglementate de prezentul capitol. Aceasta va atrage, de asemenea, participarea unor reprezentanți ai întreprinderilor din UE și din Republica Moldova | | |  |  | | | |  | |  | | | |  | | |  |