Anexa nr.2

la Hotărârea de Guvern

nr.      din                      2016

Planul de acţiuni pentru anii 2017 – 2021 privind implementarea

Programului naţional de combatere a hepatitelor virale B, C şi D

pentru anii 2017 – 2021

Obiectivul general: Reducerea în continuare a morbidităţii şi minimizarea consecinţelor hepatitelor virale B, C şi D şi cirozele hepatice cauzate de virusurile nominalizate.

| Nr. |  | Obiectivele Acţiuni specifice |  | Termeni de realizare |  |  |  |  | Responsabili pentru implementare | Parteneri |  |  |  | Costurile implementării |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Indicatori de monitorizare |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2017 |  | 2018 |  | 2019 |  | 2020 |  | 2021 |  |  |  | total |  |  |  |  |  |  |
| 1 |  | 2 |  | 3 |  |  |  |  | 4 | 5 |  |  |  | 6 |  | 7 |  | 8 |  | 9 |  |  |  |  | 10 |  |  | 11 |  |  | 12 |  |
| Obiectivul specific 1. Realizarea pe perioada anilor 2017-2021 a cercetărilor ştiinţifice pe problemele hepatitelor virale B, C şi D cu perfecţionarea măsurilor de supraveghere şi răspuns pentru reducerea riscului de transmitere |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1 |  | Realizarea studiilor ştiinţifice privind aspectele etiologice, epidemiologice, clinice, de diagnostic şi tratament şi profilaxie a hepatitelor virale B, C şi D acute, trenante, cronice, cirozelor hepatice |  | Anual |  |  |  |  | Ministerul Sănătăţii CNSP, Catedrele de profil a IP USMF “N. Testemiţanu”, AŞM |  |  |  |  | 1948000 |  | 1948000 |  | 1948000 |  | 1948000 |  |  |  |  | 1948000 |  |  | 9740000 |  |  | 1) numărul de cercetări ştiinţifice efectuate (teze doctorat/habilitat, proiecte ştiinţifice instituţionale, proiecte pentru tinerii cercetători) 2) numărul de publicaţii ale rezultatelor cercetărilor ştiinţifice. |  |
|  |  | TOTAL ACŢIUNE 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1948000 |  | 1948000 |  | 1948000 |  | 1948000 |  |  |  |  | 1948000 |  |  | 9740000* |  |  |  |  |
| Remarcă: * Costul estimativ al activităţilor prezentate numai de CNSP |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Obiectivul specific 2. Dezvoltarea serviciilor de diagnostic de laborator şi screening-ul hepatitelor virale B, C şi D cu majorarea ratei depistării precoce către anul 2021 a persoanelor infectate cu virusurile nominalizate |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1 |  | Stabilirea algoritmului de determinare a markerilor virusurilor hepatitelor virale B, C şi D, conform protocolalelor naţionale elaborat în baza recomandărilor ECDC, CDC, OMS. |  | 2017 |  |  |  |  | Ministerul Sănătăţii |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | Algoritm implementat prin Protocoalele Clinice Naţionale |
| 2.2 |  | Asigurarea laboratoarelor naţionale, zonale şi teritoriale cu echipament, consumabile, personal calificat şi instruit, şi reactivi de ultimă generaţie pentru investigarea la markerii hepatitelor virale (prin metodele ELISA, PCR). |  | 2017-2021 |  |  |  |  | Ministerul Sănătăţii, CNAM |  |  |  |  | 1013268 |  | 1013268 |  | 1013268 |  | 1013268 |  | 1013268 |  |  |  |  | 5066340 |  |  |  |  | Ponderea asigurării laboratoarelor zonale, teritoriale cu teste de diagnostic pentru determinarea markerilor hepatitelor virale - % |
| 2.3 |  | Efectuarea diagnosticului etiologic de laborator al hepatitelor virale B, C şi D în toate unităţile teritorial administrative de către laboratoarele specializate din Instituţiile medico-sanitare de profil de orice nivel prin metoda imunoenzimatică (ELISA), în strictă conformitate cu algoritmul de diagnostic şi definiţiile de caz standard în vigoare. |  | 2017-2021 |  |  |  |  | CNAM |  |  |  |  | 281696 |  | 281696 |  | 281696 |  | 281696 |  | 281696 |  |  |  |  | 1408480 |  |  |  |  |  |
| 2.4 |  | Asigurarea accesului la metode moderne şi neinvazive de investigaţii pentru aprecierea gradului de fibroză la bolnavii cu hepatite virale B, C şi D cronice şi ciroze hepatice virale |  | 2017-2021 |  |  |  |  | Ministerul Sănătăţii, IMSP-uri |  |  |  |  | 1200000 |  | 1200000 |  | 1200000 |  |  |  |  |  |  |  |  | 3600000 |  |  |  |  | Aparate Fibroscan achiziţionate |
| 2.5 |  | Asigurarea managementului calităţii interne la etape de pre-examinare, examinare şi post-examinare a investigaţiilor de laborator la toate nivelurile de asistenţă medicală, şi a managementului calităţii externe. |  | 2017-2021 |  |  |  |  | Ministerul Sănătăţii, IMSP-uri, CSP |  |  |  |  | 144000 |  | 144000 |  | 144000 |  | 144000 |  | 144000 |  |  |  |  | 720000 |  |  |  |  | Laboratoare acreditate |
| 2.6 |  | Testarea la markerii hepatitelor virale (AgHBs şi Anti-HCV) pentru diagnosticul de laborator precoce a grupurilor de risc. |  | 2017-2021 |  |  |  |  | CNAM IMSP-uri, CSP |  |  |  |  | 591300 |  | 591300 |  | 591300 |  | 591300 |  | 591300 |  |  |  |  | 2956500 |  |  |  |  | Nivelul de decelare a markerilor HBsAg şi anti-HCV la persoanele din grupurile cu risc testate - % |
| 2.7 |  | Confirmarea de laborator a diagnosticului de hepatită virală B, C şi D pentru probele iniţial reactive sau pozitive, în cazuri suspecte, fals-pozitive, discutabile, conflictuale etc., de către Laboratorul de referinţă în microbiologie al Centrului Naţional de Sănătate Publică. |  | 2017-2021 |  |  |  |  | CNSP |  |  |  |  | 56936 |  | 56936 |  | 56936 |  | 56936 |  | 56936 |  |  |  |  | 284680 |  |  |  |  | Numărul de cazuri de hepatite virale B, C şi D confirmate în Laboratorul de referinţă în microbiologie al Centrului Naţional de Sănătate Publică |
|  |  | TOTAL ACŢIUNE 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 3287200 |  | 3287200 |  | 3287200 |  | 2087200 |  | 2087200 |  |  |  |  | 14036000 |  |  |  |  |  |
| Obiectivul specific 3. Reducerea cu 50% până în anul 2021 a incidenţei şi prevalenţei hepatitelor virale B, C şi D acute în scopul reducerii morbidităţii prin hepatite cronice şi ciroze hepatice cauzate de virusurile nominalizate. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.1. Profilaxia nespecifică a hepatitelor virale B, C şi D |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.1.1 |  | Măsurile profilactice implementate la nivel de instituţii medico-sanitare: - Procurarea tehnicii moderne de sterilizare a instrumentarului medical pentru IMSP şi centrele de sănătate publică municipale şi raionale - Fortificarea IMSP cu echipament de unica folosinţă a serviciului stomatologic şi ginecologic |  | 2017-2021 |  |  |  |  | Ministerul Sănătăţii IMSP |  |  |  |  | 5276000 |  | 5276000 |  | 5276000 |  | 5276000 |  |  |  |  | 5276000 |  |  |  | 26380000 |  | - incidenţa prin hepatite virale B, C şi D acute, la 100 de mii populaţie (copii/maturi; rural/urban); - incidenţa şi prevalenţa prin hepatite virale B, C şi D cronice, ciroze hepatice virale la 100 de mii populaţie (copii/maturi); - ponderea cazurilor de hepatite virale B, C şi D cu calea de transmitere nosocomială - % |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 3166600 |  | 3166600 |  | 3166600 |  | 3166600 |  |  |  |  | 3166600 |  |  |  | 15833000 |  |  |  |
|  |  | TOTAL SUBACŢIUNE 3.1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 8442600 |  | 8442600 |  | 8442600 |  | 8442600 |  |  |  |  | 8442600 |  |  |  | 42213000 |  |  |  |
| 3.2. Profilaxia specifică a hepatitei virale B |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.2.1 |  | Vaccinarea contra hepatitei virale B a persoanelor din grupurile cu risc sporit de infectare |  |  |  | 2017-2021 |  |  | Ministerul Sănătăţii CNAM |  |  |  |  | 726700 |  | 726700 |  | 726700 |  |  | 726700 |  |  | 726700 |  |  |  |  | 3633500 |  | Ponderea persoanelor din grupurile cu risc sporit de infectare vaccinate contra hepatitei virale B - % |  |
|  |  | TOTAL SUBACŢIUNE 3.2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 726700 |  | 726700 |  | 726700 |  |  | 726700 |  |  | 726700 |  |  |  |  | 3633500 |  |  |  |
|  |  | TOTAL ACŢIUNE 3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 9169300 |  | 9169300 |  | 9169300 |  |  | 9169300 |  |  | 9169300 |  |  |  |  | 45846500 |  |  |  |
| Obiectivul specific 4. Informarea continuă până în anul 2021 cu ridicarea gradului de alertă a fiecărei persoane îndeosebi în rândul grupurilor cu risc sporit de infectare şi a comunităţii privind hepatitele virale B, C şi D. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4.1 |  | Promovarea modului sănătos de viaţă pentru excluderea transmiterii pe cale sexuală (promovarea utilizării corecte şi coerente a prezervativului), habituală şi prin utilizarea de droguri injectabile a hepatitelor virale B, C şi D. |  |  | 2017-2021 |  |  | Ministerul Sănătăţii; CNSP |  |  |  |  |  | 113400 |  | 113400 |  | 113400 |  |  | 113400 |  |  | 113400 |  |  |  |  | 567000 |  | Campanii de informare şi comunicare |  |
| 4.2 |  | Informarea populaţiei prin intermediul mass-media privind evitarea folosirii de comun a obiectelor individuale (aparate de bărbierit, periuţe de dinţi, etc.). |  |  | Permanent |  |  | Ministerul Sănătăţii CNSP Fondul de profilaxie CNAM |  |  |  |  |  | 113400 |  | 113400 |  | 113400 |  |  | 113400 |  |  | 113400 |  |  |  |  | 567000 |  | Nr de campanii |  |
| 4.3 |  | Informarea populaţiei despre consecinţele grave ale coinfecţiei cu virusul HIV şi promovarea profilaxiei specifice şi nespecifice a hepatitelor virale între persoanele infectate cu HIV. |  |  | Permanent |  |  | Ministerul Sănătăţii Fondul de profilaxie CNAM CNSP |  |  |  |  |  | 113400 |  | 113400 |  | 113400 |  |  | 113400 |  |  | 113400 |  |  |  |  | 567000 |  | Numărul acţiunilor de promovare a sănătăţii (informare) în domeniul combaterii hepatitelor virale B, C şi D efectuate de specialiştii în domeniu. |  |
| 4.4 |  | Ridicarea nivelului de alertă a populaţiei, în special prin intermediul Internetului, cu folosirea resurselor web naţionale şi internaţionale. |  |  | Permanent |  |  | Ministerul Sănătăţii Fondul de profilaxie CNAM CNSP |  |  |  |  |  | 56700 |  | 56700 |  | 56700 |  |  | 56700 |  |  | 56700 |  |  |  |  | 283500 |  | Nr de comunicate elaborate şi publicate |  |
| 4.5 |  | Marcarea în fiecare an la data de 28 iulie a Zilei Mondiale a Hepatitei cu implicarea mijloacelor mass-media, comunităţilor şi societăţi civile, etc |  |  | Permanent |  |  | Ministerul Sănătăţii Fondul de profilaxie CNAM CNSP |  |  |  |  |  | 56700 |  | 56700 |  | 56700 |  |  | 56700 |  |  | 56700 |  |  |  |  | 283500 |  | Nr de activităţi |  |
| 4.6 |  | Instruirea personalului medical privind riscul infectării profesionale, interpretarea semnificaţiei markerilor serologici ai hepatitelor virale B, C şi D şi măsurilor de combatere a acestora |  |  | Permanent |  |  | Universitatea de Medicina şi Farmacie N. Testemitanu CNSP Centrul Naţional de Instruire continuă a personalului medical mediu |  |  |  |  |  | 113400 |  | 113400 |  | 113400 |  |  | 113400 |  |  | 113400 |  |  |  |  | 567000 |  | Numărul medicilor instruiţi în interpretarea markerilor serologici şi a măsurilor de control şi răspuns la hepatitele virale B, C şi D |  |
| 4.7 |  | Elaborarea şi publicarea rapoartelor naţionale şi internaţionale anual privind situaţia epidemiologică prin hepatitele virale. |  |  | 2017-2021 |  |  | CNSP CNMS |  |  |  |  |  | 10000 |  | 10000 |  | 10000 |  |  | 10000 |  |  | 10000 |  |  |  |  | 50000 |  | Rapoarte elaborate şi publicate |  |
|  |  | TOTAL ACŢIUNE 4 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 577000 |  | 577000 |  | 577000 |  |  | 577000 |  |  | 577000 |  |  |  |  | 2885000 |  |  |  |
| Obiectivul specific 5. Asigurarea accesului a cel puţin 50% din pacienţii cu hepatite virale B, C şi D din Republica Moldova la servicii calitative de tratament şi îngrijire continuă până în anul 2021 în baza implementării Protocoalelor clinice naţionale, Ghidurile clinice internaţionale. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5.1 | Organizarea şi asigurarea tratamentului bolnavilor cu hepatite virale B, C şi D acute şi cronice, ciroze hepatice virale, inclusive cu coinfecţii HVC/ HIV şi HVB/HIV |  | 2017-2021 |  |  |  | Ministerul Sănătăţii CNAM |  |  |  |  |  | 35140000 |  | 36545600 |  | 38007440 |  | 39527738 |  |  |  |  | 41108848 |  |  |  |  | 190329626 |  | Ponderea persoanelor cu hepatite virale B, C şi D şi ciroze hepatice virale, care au beneficiat de tratament din numărul celor ce necesită, % |  |
| 5.2 | Monitorizarea tratamentului şi dispensarizarea convalescenţilor după hepatite virale B, C şi D acute şi cronice şi ciroze hepatice |  | 2017-2021 |  |  |  | Ministerul Sănătăţii CNAM |  |  |  |  |  | 35964116 |  | 35964116 |  | 35964116 |  | 35964116 |  |  |  |  | 35964116 |  |  |  |  | 179820580 |  |  |  |
| 5.3 | Crearea Registrului Naţional de evidenţă a bolnavilor cu hepatitele virale acute, cronice şi ciroze hepatice de etiologie virală |  | 2017-2021 |  |  |  | MS CNMS |  |  |  |  |  |  |  | 200000 |  | 10000 |  | 10000 |  |  |  | 10000 |  |  |  |  |  | 230000 |  | Sistemul Automatizat Informaţional „Registrul de hepatite” dezvoltat şi implementat. |  |
|  | TOTAL ACŢIUNE 5 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 71104116 |  | 72709716 |  | 73981556 |  | 75501854 |  |  |  | 77082964 |  |  |  |  |  | 370380206 |  |  |  |
|  | Total PNCH |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 86085616 |  | 87691216 |  | 88963056 |  | 89283354 |  |  |  | 90864464 |  |  |  |  |  | 442887706 |  |  |  |