Anexă

la Programul naţional de Sănătate Mintală pentru anii 2017 - 2021

**Costurile estimative ale Programului naţional**

**de sănătate mintală pentru anii 2017-2021**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Nr. d/o | **Denumirea acţiunii** | **Total 2017-2021** |
| **Total****(mii lei)** | **Fondurile asigurării obligatorii de asistenţă medicală urgentă** | **Bugetul de Stat** | **Finanţare din proiecte şi granturi aprobate spre finanțare** | **Finanţare din proiecte şi granturi înaintate spre finanțare** | **Costuri neacoperite** |

| 1 | 2 | **3** | **4** | **5** | **6** | **7** | **8** |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. **Armonizarea cadrului legislativ cu asigurarea respectarii drepturilor fundamentale ale omului și oferirea oportunităților echitabile de atingere a celor mai înalte standarde de viață pentru persoanele cu probleme de sănătate mintală**
 |
| 1.1. | Revizuirea cadrului legislativ si normativ ce țin de prestarea serviciilor de sănătate mintală, inclusiv și fără liberul consimțământ | 220,0 | 0 | 90,0 | 110,0 | 20,0 | 0 |
| 1.2. | Crearea și identificarea mecanismelor de participare a persoanelor afectate de maladii mintale în procesul de elaborare, implementarea, monitorizare și evaluarea politicilor și serviciilor de sănătate mintală. | 420,0 | 0 | 15,0 | 125,0 | 0 | 280,0 |
|  | **Total**  | **640,0** | **0** | **105,0** | **235,0** | **20,0** | **280,0** |
| 1. **Organizarea rețelei de servicii de sănătate mintală conform necesităților persoanelor cu tulburări psihice și asigurarea accesibilității la servicii sigure, calitative de sănătate mintală pentru adulți și copii pe tot parcursul vieții la toate nivelurile de asistență medicala**
 |
| 2.1. | Integrarea sănătății mintale în asistența medicală primară | 80,0 | 0 | 15,0 | 65,0 | 0 | 0 |
| 2.2. | Fortificarea capacității Centrelor Comunitare de Sănătate Mintală din unitățile administrativ-teritoriale în promovare, profilaxie, tratament și reabilitare psihosocială a persoanelor cu probleme de sănătate mintală | 155755,0 | 143570,0 | 15,0 | 120,0 | 0 | 12050,0 |
| 2.3. | Oferirea statutului special serviciilor de sănătate mintală din 4 raioane pilot în cadrul proiectului Reforma în sănătatea mintală din Republica Moldova | 6325,0 | 1250,0 | 25,0 | 50,0 | 0 | 5000,0 |
| 2.4. | Ajustarea și reorganizarea serviciilor specializate de nivel secundar (raional) și terțiar (republican) de sănătate mintală la standardele internationale cu distribuirea uniformă a acestora și crearea paturilor de intervenție în criză si de lungă durată | 772530,0 | 746500,0 | 0 | 30,0 | 0 | 26000,0 |
| 2.5. | Crearea serviciilor specializate pentru persoanele cu probleme de sănătate mintală din diverse grupe de vărsă la nivel de comunitate: copii, adolescenți și bătrîni. | 14000,0 | 5500,0 | 0 | 0 | 0 | 8500,0 |
|  | **Total** | **948690,0** | **896820,0** | **55,0** | **265,0** | **0,0** | **51550,0** |
| **3. Consolidarea capacităților specialiștilor (în domeniul sănătății și asistenței sociale) care lucrează în serviciile de sănătate mintală** |
| 3.1. | Curriculele de instruire pentru toate categoriile de personal dezvoltate și aprobate în conformitate cu standardele internaționale și înglobând noul model de îngrijiri introdus în cadrul reformei serviciilor de sănătate mintală din Moldova | 1650,0 | 0 | 0 | 290,0 | 0 | 1360,0 |
| 3.2. | Elaborarea protocoalelor clinice și standardelor de tratament bazate pe dovezi în acordarea tratamentului eficient; | 240,0 | 0 | 40,0 | 200,0 | 0 | 0 |
| 3.3. | Fortificarea capacităților profesioniștilor din domeniu referitor la sănătatea mintală; | 7240,0 | 390,0 | 0 | 2150,0 | 0 | 4700,0 |
| 3.4. | Elaborarea programelor de suport pentru cupluri și familii în vederea fortificării sănătății mintale și prevenirii tulburărilor psihice. | 385,0 | 0 | 15,0 | 40,0 | 60,0 | 270,0 |
|  | **Total** | **9515,0** | **390,0** | **55,0** | **2680,0** | **60,0** | **6330,0** |
| **4. Colaborarea intersectorială pentru un sistem de sănătate mintală eficient cu accente pe grupurile social-vulnerabile expuse la factori determinanți și evenimente nefavorabile** |
| 4.1. | Elaborarea parteneriateor intersectoriale cu specificarea obligațiunilor fiecărui partener în acordarea serviciilor de sănătate mintală | 1170,0 | 0 | 0 | 160,0 | 0 | 1010,0 |
| 4.2. | Elaborarea și implementarea strategiilor de prevenție a suicidului cu activități de abordare a grupurilor supuse riscului și mecanisme de monitorizare | 140,0 | 0 | 10,0 | 10,0 | 0 | 120,0 |
| 4.3. | Colaborarea intersectorială în vederea facilitării procesului de dezinstitutionalizare a persoanelor cu probleme de sănătate mintală. | 180,0 | 0 | 0 | 30,0 | 40,0 | 110,0 |
|  | **Total**  | **1490,0** | **0** | **10,0** | **200,0** | **40,0** | **1240,0** |
| **5. Sporirea nivelului de sensibilizare față de problemele de sănătate mintală și mobilizarea comunității pentru o incluziune socială a persoanelor cu probleme de sănătate mintală.** |
| 5.1. | Promovarea sănătății mintale și diminuarea fenomenului de stigmă în comunitate prin activități de informare și advocacy | 1865,0 | 0 | 25,0 | 480,0 | 0 | 1360,0 |
| 5.2. | Construirea unei atitudini echitabile și integrarea comunitară a persoanelor cu probleme de sănătate mintală. | 820,0 | 40,0 | 10,0 | 110,0 | 60,0 | 600,0 |
| 5.3. | Monitorizarea respectării drepturilor persoanelor cu probleme de sănătate mintală de către mass-media. | 90,0 | 0 | 0 | 90,0 | 0 | 0 |
|  | **Total**  | **2775,0** | **40,0** | **35,0** | **680,0** | **60,0** | **1960,0** |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | **TOTAL GENERAL** | **963110,0** | **897250,0** | **260,0** | **4060,0** | **180,0** | **61360,0** |