Anexa nr. 2

la Hotărîrea Guvernului nr.\_\_\_\_\_\_

din”\_\_\_\_\_”\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ 2017

**PLANUL DE ACȚIUNI**

**privind implementarea Strategiei naţionale de ordine**

**și securitate publică 2017 - 2020**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **ACȚIUNI** | **SUBACȚIUNI** | | **TERMEN** | | **RESPONSABILI** | | | **SURSE DE ACOPERIRE** | | | **INDICATORI DE PROGRES** |
| **Din contul şi în limita bugetului aprobat** | | **Costuri neacoperite de buget** |
| **1** | **2** | | **3** | | **4** | | | **5** | | **6** | **7** |
| **OBIECTIVUL 1.**  **CONSOLIDAREA PROTECȚIEI PERSOANEI, A SIGURANȚEI SOCIETĂȚII ȘI STATULUI, PRIN DEZVOLTAREA CAPACITĂȚILOR SISTEMULUI DE ORDINE ȘI SECURITATE PUBLICĂ** | | | | | | | | | | | |
| 1.1. Revizuirea, în scopul actualizării și corelării, a strategiilor, politicilor, planurilor și programelor naționale și sectoriale incidente domeniului ordinii și securității publice, prevenirii și combaterii criminalității | 1.1.1. Constituirea grupului de lucru interdepartamental, în scopul evaluării documentelor de politici cu incidenţă în domeniul ordinii și securității publice, actualizarea și corelarea acestora cu Strategia de securitate națională a Republicii Moldovaşi respectiv, a Strategiei naționale de ordine și securitate publică. | | 2017-2018 | | Ministerul Afacerilor Interne,  Ministerul Apărării,  Procuratura Generală,  Centrul Național Anticorupție,  Serviciul de Informații și Securitate | | - | | - | | Grup de lucru instituit  Număr de ședințe organizate și desfășurate  Numărul de concluzii/recomandări implementate  Strategii, politici și programe naționale și sectoriale evaluate, actualizate și corelate |
| 1.1.2. Reanalizarea rapoartelor, evaluărilor etc. realizate cu asistență externă, care au vizat Ministerul Afacerilor Interne și componentele de ordine și securitate publică, și valorificarea recomandărilor formulate în documentele respective | | 2017-2018 | | Ministerul Afacerilor Interne | | - | | - | | Numărul recomandărilor implementate |
| 1.1.3. Elaborarea politicilor publice necesare prevenirii și combaterii criminalității cu participarea instituțiilor relevante, a autorităților publice, a mediului academic și a societății civile | | 2017-2020 | | Ministerul Afacerilor Interne,  Ministerul Apărării,  Procuratura Generală,  Centrul Național Anticorupție,  Serviciul de Informații și Securitate  Academia de Științe | | - | | - | | Numărul documentelor de politici publice elaborate și implementate |
| 1.1.4. Asigurarea concordanței cadrului strategic și al politicilor cu cel european echivalent, preluarea în sistemul de ordine și securitate publică a standardelor, experiențelor și bunelor practici europene și internaționale relevante | | 2017-2020 | | Ministerul Afacerilor Interne,  Procuratura Generală,  Centrul Național Anticorupție,  Serviciul de Informații și Securitate | | - | | - | | Numărul documentelor de politici publice corelate și conforme cadrului european și internațional |
| 1.1.5. Identificarea surselor de finanțare externă ca alternativă la bugetarea națională și realizarea de proiecte pentru atragerea de fonduri în scopul îndeplinirii acțiunilor din prezentul plan | | 2017-2020 | | Ministerul Afacerilor Interne,  Ministerul Apărării,  Procuratura Generală,  Ministerul Finanțelor,  Centrul Național Anticorupție,  Serviciul de Informații și Securitate | | - | | - | | Numărul surselor identificate și valorificate  Numărul proiectelor elaborate și promovate  Numărul proiectelor acceptate și finanțate  Dinamica pozitivă în valorificarea resurselor accesate |
| 1.2.Consolidarea sistemului analizei de risc în domeniul securității și ordinii publice, precum și a situației criminogene în scopul susținerii procesului de planificare strategică și a practicii în domeniu. | 1.2.1. Elaborarea la nivelul Ministerului Afacerilor Interne, a cadrului de reglementare a sistemului de analiză a riscurilor și informațiilor în domeniul ordinii și securității publice | | 2017-2020 | | Ministerul Afacerilor Interne,  Ministerul Apărării,  Procuratura Generală,  Centrul Național Anticorupție,  Serviciul de Informații și Securitate | | - | | - | | Cadrul normativ elaborat și aprobat  Competențele unităților analitice clar delimitate în funcție de nivelul analitic abordat (nivel național, strategic, regional, local)  Sistemul informațional de analiza a riscurilor dezvoltat și operaționalizat |
| 1.2.2. Elaborarea de către Ministerul Afacerilor Interne, a cadrului de reglementare privind clasificarea, elaborarea, evidența și păstrarea produselor analitice întocmite în domeniul securității și ordinii publice. | | 2017 | | Ministerul Afacerilor Interne | | - | | - | | Cadrul normativ elaborat și aprobat;  Clasificarea produselor analitice realizate;  Rapoarte analitice periodice întocmite și diseminate/publicate;  Tablouri situaționale privind situația criminogenă, securitatea și ordinea publică elaborate/diseminate. |
| 1.2.3. Dezvoltarea mecanismului de funcționare a Grupului comun analitic | | 2017-2018 | | Ministerul Afacerilor Interne,  Ministerul Apărării,  Procuratura Generală,  Centrul Național Anticorupție,  Serviciul de Informații și Securitate  Ministerul Finațelor | | - | | - | | Grupul comun analitic funcțional;  Stabilirea mecanismului de funcționare și cooperare cu alte grupuri comune analitice create la nivel național (sau comasarea cu GCAR creat în baza SNMIFS); cadru normativ aprobat;  Numărul de produse analitice elaborate (rapoarte, note informative, comunicate) și relevanța acestora; |
| 1.2.4. Elaborarea metodologiei-cadru a Ministerului Afacerilor Interne privind efectuarea analizei riscurilor în domeniul ordinii și securității publice (la nivel național, strategic, operaţionalşi tactic) | | 2017-2018 | | Ministerul Afacerilor Interne | | - | | - | | Proiectul metodologiei elaborată și aprobată  Proceduri standard de operare elaborate, dezvoltate și aplicate |
| 1.2.5.Dezvoltarea tehnologiilor informaționale în vederea facilitării schimbului de informaţii în procesul de analiză a riscurilor (procurarea de echipamente, constituirea de baze de date integrate, programe informatice, instrumente de analiză etc.) | | 2017-2018 | | Ministerul Afacerilor Interne, Ministerul Finanțelor | |  | |  | | Sistemul informațional de analiza a riscurilor dezvoltat și operaționalizat  Echipament procurat și instalat |
| 1.2.6. Instruirea personalului responsabil de domeniul analizei de risc și informații | | 2017-2020 | | Ministerul Afacerilor Interne, Ministerul Finanțelor | |  | |  | | Numărul de instruiri inter-instituționale organizate și desfășurate  Numărul de personal instruit în domeniul analitic  Numărul de schimburi de experiență  Numărul de vizite de studii |
| 1.3. Optimizarea serviciilor publice pentru populație, eliminarea birocrației, creșterea gradului de informatizare, a promptitudinii și calității activităților prestate de către angajații instituțiilor de ordine și securitate publică | 1.3.1. Inventarierea serviciilor publice furnizate de către instituțiile de ordine și securitate publică, evaluarea măsurii în care acestea rezultă din competențele legale și renunțarea la cele nespecifice. | | 2017 | | Cancelaria de Stat,  Ministerul Afacerilor Interne,  Ministerul Economiei  Ministerul Finanţelor | | - | | - | | Grupul de lucru interdepartamental instituit  Raportul întocmit și recomandări implementate  Serviciile publice optimizate și eficace  Dinamica pozitivă a gradului de satisfacție a populației față de calitatea serviciului public |
| 1.3.2. Analiza reglementărilor privitoare la serviciile pentru populație furnizate de către structurile de ordine și securitate publică, reducerea numărului de avize și aprobări, simplificarea formularelor / instrumentelor și procedurilor de lucru | | 2017-2018 | | Cancelaria de Stat,  Ministerul Afacerilor Interne,  Ministerul Economiei  Ministerul Finanţelor | | - | | - | | Grupul de lucru interdepartamental instituit  Raportul întocmit și recomandări implementate  Numărul actelor normative ajustate/amendate |
| 1.3.3. Evaluarea anuală a respectării de către personalul structurilor de ordine și securitate publică a standardelor internaționale privind drepturile omului, eliminării măsurilor și practicilor de abuz şi rele tratamente, inclusiv a acțiunilor discriminatorii faţă de minorități sau persoane cu nevoi speciale | | 2017-2020 | | Cancelaria de Stat  Ministerul Afacerilor Interne,  Institutul Național al Justiției | | - | | - | | Raport de evaluare realizat |
| 1.3.4. Implementarea în sistemul de ordine şi securitate publică a procedurilor / metodologiilor polițienești moderne de prevenire a criminalității (Poliţia Comunitară, Poliția de vecinătate, Poliţia Orientată pe Problemă, Poliţia Bazată pe Informaţii, Poliţia Orientată pe Comunitate, Poliția Orientată pe Statisticietc) | | 2017-2020 | | Ministerul Afacerilor Interne | | 235305 mii lei  (suport bugetar acordat de UE, în contextul SDP 2017-2020)  Ambasada Suediei și SUA, alți parteneri | | - | | Raport anual de evaluare întocmit  Dinamica pozitivă privind satisfacția populației față de activitatea Poliției |
| 1.3.5. Asimilarea de către toate structurile din sistemul de ordine și securitate publică a principiilor performanței polițienești egale (‘EqualPolice Performance’), adaptate la specificul activității proprii | | 2017-2020 | | Ministerul Afacerilor Interne | | 51030 mii lei  (Suport bugetar acordat de UE, în contextul SDP 2017-2020) | | - | | Dinamica pozitivă de implementare a principiilor performanței polițienești egale în sistemul de ordine și securitate publică  Dinamica pozitivă privind satisfacția populației față de activitatea Poliției |
| 1.3.6. Dezvoltarea bazelor de date integrate necesare furnizării de servicii publice pentru populație | | 2017-2020 | | Ministerul Afacerilor Interne,  Ministerul Finanțelor,  Serviciul de Informații și Securitate  Centrul de guvernare electronică | | CBTM | | - | | Bazele de date integrate instituite/ajustate și operaționale |
| 1.4. Dezvoltarea capacităţilor de prevenire a infracţiunilor | 1.4.1. Dezvoltarea capacității instituționale a structurilor de prevenire a criminalității, în special protecția copiilor, diminuarea abandonului școlar și a criminalității juvenile, victimizării copiilor; protecția victimelor și persoanelor vulnerabile; abuzurile și violența sexuală și familială | | 2017-2020 | | Ministerul Muncii, Protecției Sociale și Familiei,  Ministerul Educației,  Ministerul Afacerilor Interne,  Procuratura Generală,  Centrul Național Anticorupție | | - | | 10935,3 mii lei  (Programul ”Poliția și Comunitatea, finanțat de către Ministerul Federal de Interne al Germaniei”. ”Programul privind violența în familie, finanțat de către OSCE și Centrul de Drept al Femeilor din RM”, etc.) | | 4 cursuri anuale de instruire specializate pentru structurile specializate ale Poliției.  4 centre mobile de prevenire a criminalității lansate;  2 orășele pentru siguranța copiilor;  4 campanii anuale de mediatizare, organizate la nivelul Poliției. |
| 1.4.2. Dezvoltarea mecanismelor de optimizare a răspunsului la sesizările persoanelor privind încălcarea ordinii și securității publice, proiectarea  și implementarea noilor aplicații pentru IGP, DTC, DPF, BMA, conectate la Sistemul Informațional al apelurilor de urgență ”112” | | 2017-2019 | | Ministerul Afacerilor Interne,  Ministerul Finanțelor,  Centrul Național Anticorupție,  Serviciul de Informații și Securitate | | CBTM | | **-** | | Grupul de lucru interdepartamental instituit  Proiectul Conceptului elaborat și aprobat Mecanismul de optimizare dezvoltare implementat  Dinamica pozitivă a satisfacției populației față de răspunsul la sesizări |
| 1.4.3. Operaționalizarea numărului unic pentru apeluri de urgență 112 și a sistemului aferent | | 2017 | | Ministerul Tehnologiei Informației și Comunicațiilor,  Ministerul Afacerilor Interne,  Ministerul  Sănătăţii | | Estimativ  165000 mii lei  Studiu de fezabilitate elaborat de Compania SolvingEfesso (Suedia)  Cheltuieli neacoperite | | - | | Sistemul aferent și numărul unic operaționalizat |
| 1.5. Reorganizarea sistemului de Poliție Rutieră, dezvoltarea capacităților în domeniu, sporirea siguranței rutiere și a protecției persoanelor în trafic | 1.5.1. Dezvoltarea capacităților de prevenire a accidentelor rutiere, inclusiv prin utilizarea unor metode moderne de analiză de risc | | 2017–2018 | | Ministerul Afacerilor Interne,  Ministerul Transporturilor și Infrastructurii Drumurilor | | 56700,0 mii lei  (Suport bugetar acordat de UE, în contextul SDP 2017-2020) | |  | | Capacități de prevenire a accidentelor rutiere îmbunătățite  Concept de analiză a riscurilor elaborat  Rapoarte de analiză a riscurilor elaborate și publicate |
| 1.5.2. Îmbunătățirea managementului documentării accidentelor rutiere prin utilizarea tehnologiilor informaționale. Sporirea calității documentării accidentelor rutiere soldate cu victime | | 2017–2020 | | Ministerul Afacerilor Interne,  Ministerul Transporturilor și Infrastructurii Drumurilor | | Date statistice privind calitatea documentării accidentelor rutiere în dinamică pozitivă  Echipament procurat Management al documentării accidentelor rutiere asigurat prin intermediul utilizării tehnologiilor informațional |
| 1.5.3. Sporirea mobilității echipelor de prevenire și combatere a evenimentelor rutiere | | 2018–2019 | | Ministerul Afacerilor Interne | | Echipament necesar achiziționat  Capacități consolidate |
| 1.5.4. Transferarea competențelor improprii ale Inspectoratul General al Poliției prevăzute prin Hotărîrea Guvernului nr. 415 din 8 aprilie 2003 despre aprobarea Regulamentului cu privire la supravegherea tehnică exercitată de poliţia rutieră | | 2017-2018 | | Ministerul Afacerilor Interne,  Ministerul Transporturilor și Infrastructurii Drumurilor | | Grup de lucru comun constituit.  Proiect de HG elaborat și aprobat.  Competențe, structuri, echipamente, mijloace speciale, personal și infrastructură, transmise autorităților competente |
| 1.5.5. Includerea în învățămîntul primar și gimnazial a orelor de siguranță rutieră | | 2017-2018 | | Ministerul Educației, Ministerul Afacerilor Interne  (partenerii de dezvoltare) | | CBTM | |  | | Curriculă revizuită  Număr de ore stabilit, corespunzător etapelor și vîrstelor de instruire |
| 1.5.6. Identificarea partenerilor și implementarea de parteneriate public-private pentru realizarea de proiectelor de anvergură privind creșterea siguranței rutiere, identificarea și semnalizarea zonelor de risc, conștientizarea populației și diminuarea încălcărilor legislației specifice | | 2017-2020 | | Ministerul Transporturilor și Infrastructurii Drumurilor,  Ministerul Afacerilor Interne,  Ministerul Educației  Autoritățile administrației publice locale (parteneri)  ONG-urile de profil (parteneri) | | - | |  | | Dinamica pozitivă de stabilire și realizare a parteneriatelor publice-private  Proiecte comune implementate.  Numărul campaniilor organizate și lansate.  Numărul recomandări implementate.  Ponderea drumurilor renovate și amenajate cu indicatoare rutiere în zonele de risc |
| 1.5.7. Modificarea cadrului juridic național pentru implementarea conceptului privind constatarea amiabilă a accidentelor rutiere ce nu au produs victime | | Semestrul I 2017 | | Ministerul Afacerilor Interne,  Comisia Națională a Pieții Financiare,  Biroul Național al Asiguratorilor Auto,  Ministerul Justiției | | - | | Ambasada SUA | | Grup de lucru creat  Proiect de modificare a cadrului legislativ și celui subsecvent realizat  Sistem informațional integrat al asiguratorilor auto adaptat  Concept implementat în proporție de 100% către anul 2017 |
| 1.5.8. Revizuirea procedurii de introducere în reparații a unităților de transport accidentate | | 2018 | | Ministerul Afacerilor Interne,  Comisia Națională a Pieții Financiare,  Biroul Național al Asiguratorilor Auto,  Ministerul Justiției | | - | |  | | Grup de lucru creat  Proiect de modificare a cadrului legislativ și celui subsecvent realizat  Sistem informațional integrat al asiguratorilor auto adaptat  Concept implementat în proporție de 100% către anul 2018 |
| 1.5.9. Revizuirea Regulamentului circulației rutiere în sensul excluderii graduale a obligativității prezentării permisului de conducere, certificatului de înmatriculare, poliței de asigurare obligatorie de răspundere civilă, altor acte la solicitarea agentului de poliție, astfel încît acestea să fie realizate prin intermediul platformei de interoperabilitate instituite de Guvern | | 2017-2018 | | Ministerul Afacerilor Interne,  Centrul de Guvernare Electronică,  Ministerul Justiției | | CBTM | | - | | Proiect de modificare a Regulamentului circulației rutiere.  100% din numărul de acte prevăzute de punctul 10 subpunct din 2 Regulamentul circulației rutiere excluse către anul 2018.  Aplicații IT elaborate și dezvoltate.  Capacități tehnice dezvoltate  100% din agenții de circulație rutieră instruiți și asigurați cu echipament necesar către semestrul I 2018 |
| 1.6. Consolidarea capacității operaționale a sistemului de ordine și securitate publică pentru combaterea faptelor infracționale | 1.6.1. Implementarea normelor metodologice privind managementul operațional. Stabilirea dimensiunilor proiectării operaționale | | 2017 | | Ministerul Afacerilor Interne  (SDOI) | | - | | - | | Regulament-cadru privind interoperabilitatea managementului operațional al MAI elaborat și aprobat  Planuri de acțiuni situaționale elaborate și aprobate  Operațiuni speciale tematice desfășurate |
| 1.6.2. Studierea oportunităţii de revizuire, potrivit reformei sistemului justiţiei, a cadrului de reglementare a activităților de investigații și urmărire penală desfășurate de către structurile specializate, eliminarea lacunelor, dispozițiilor contradictorii și a celor care nu permit desfășurarea investigațiilor în cazul tuturor infracțiunilor, constatarea celor latente și proactivitatea. Studierea oportunității înființării Poliției Judiciare | | 2017-2018 | | Ministerul Justiției,  Procuratura Generală,  Ministerul Afacerilor Interne | | 113,4 mii lei  (suport bugetar din partea Uniunii Europene, în contextul SDP 2017-2020) | | - | | Numărul proiectelor elaborate  Numărul actelor aprobate |
| 1.6.3. Promovarea propunerilor de modificare a legislaţiei procesual-penale, astfel încât să se asigure coerența, simplificarea și delimitarea precisă a atribuţiilor procurorului şiofiţerului de urmărire penală din MAI | | 2017-2018 | | Ministerul Justiției,  Ministerul Afacerilor Interne | | - | | - | | Numărul propunerilor elaborate și acceptate  Numărul proiectelor elaborate  Numărul actelor aprobate |
| 1.6.4. Revizuirea, potrivit reformei sistemului jusiţiei și a procuraturii, a statutului ofițerilor de investigații și urmărire penală desfășurate de către structurile specializate, eliminarea lacunelor, dispozițiilor contradictorii și a celor care nu permit desfășurarea investigațiilor în cazul tuturor infracțiunilor, constatarea celor latente | | 2017 | | Ministerul Justiției,  Procuratura Generală,  Ministerul Afacerilor Interne | | - | | - | | Numărul proiectelor elaborate  Numărul actelor aprobate |
| 1.6.5. Dezvoltarea capacităților structurilor responsabile de combaterea criminalității organizate și transfrontaliere ale autorităților de aplicare a legii | | 2017-2020 | | Ministerul Afacerilor Interne,  Serviciul de Informații și Securitate,  Centrul Național Anticorupție,  Serviciul Vamal,  Procuratura Generală  Institutul Național al Justiției | | 70308,0 mii lei  (suport bugetar din partea Uniunii Europene, în contextul SDP 2017-2020) | |  | | Echipament achiziționat  Condiții de activitate create în conformitate cu standardele UE  Capacități consolidate  Instruiri organizate  Infrastructură creată și dezvoltată  Formatori identificați și instruiți |
| 1.6.6. Consolidarea capacităților subdiviziunilor tehnico-criminalistice și asigurarea de mijloace și tehnică criminalistică pentru structurile de ordine și securitate publică | | 2017-2020 | | Ministerul Afacerilor Interne,  Procuratura Generală,  Ministerul Finanțelor | | Echipament achiziționat  Capacități consolidate  Instruiri organizate  Laboratoare acreditate |
| 1.6.7. Crearea și dezvoltarea Laboratorului ADN în cadrul Centrului tehnico-criminalistic și de expertize judiciare al Inspectoratului General al Poliției | | 2017-2020 | | Ministerul Afacerilor Interne,  Procuratura Generală,  Ministerul Finanțelor | | CBTM | | Estimativ  3500,0  mii lei  Cheltuieli neacoperite | | Studiu de fezabilitate și proiect tehnic, elaborate și realizate.  Infrastructură creată și dezvoltată.  Cadru legal și subsecvent elaborat și aprobat.  Capacități consolidate.  Instruiri organizate |
| 1.6.8. Preluarea de către Inspectoratul General al Poliției de la Serviciul tehnologii informaționale a unor activitățidin domeniu dactiloscopic | | 2017-2018 | | Ministerul Afacerilor Interne | | - | | - | | Competențe transmise în gestiunea Inspectoratului General al Poliție |
| 1.6.9. Organizarea și desfășurarea campaniilor de mediatizare privind predarea benevolă a armelor | | 2017-2020 | | Ministerul Afacerilor Interne | | - | | Estimativ 2604,1  mii lei sau  120 mii euro  (SEESAC) | | Numărul de campanii organizate și desfășurate Numărul de arme predate benevol |
| 1.7. Respectarea drepturilor fundamentale ale omului. Eliminarea tuturor formelor de rele tratamente | 1.7.1. Evaluarea anuală, în comun cu alte organe de drept specializate, a realizării, conform standardelor internaționale în domeniul drepturilor omului, a condițiilor în spațiile pentru detenţie  provizorie și  camerele de interogare, precum și a celor de transportare a persoanelor reținute/arestate în procesul urmăririi penale | | 2017-2020 | | Ministerul Justiției,  Procuratura Generală, Ministerul Afacerilor Interne,  Serviciul de Informații și Securitate,  Centrul Național Anticorupție  ONG-urile de profil (parteneri) | | Estimativ 1312,4 mii lei  Cheltuieli neacoperite | | - | | Raport de evaluare întocmit  Dinamica pozitivă de dezvoltare a capacităților  Numărul unităților de transport procurate și dotate |
| 1.7.2. Eliminarea tuturor formelor de rele tratamente | | 2017-2020 | | Ministerul Afacerilor Interne,  Ministerul Justiției  ONG-urile de profil (parteneri) | | 31752,0 mii lei  (suport bugetar din partea Uniunii Europene, în contextul SDP 2017-2020) | | - | | Infrastructură reabilitată, construită  Unități de transport și echipament necesar achiziționat.  Condiții create  Numărul plîngerilor referitoare la acțiunile de abuz din partea polițiștilor în descreștere cu 20% pînă în 2020 |
| 1.7.3. Revizuirea cadrului legislativ și subsecvent ce vizează aplicarea măsurii preventive reținerea, prin reglementarea statutului ”celule de detenție”din cadrul unităților de Poliție. | | 2017-2020 | | Ministerul Afacerilor Interne,  Ministerul Justiției | | - | | - | | Cadrul de reglementare modificat și funcțional |
| 1.8. Perfecționarea cadrului de reglementare, conceptual, funcțional, de acțiune și cooperare interinstituțională pentru investigarea, documentarea și combaterea criminalității organizate și transfrontaliere, narcomaniei şi narcobusinessului | 1.8.1. Elaborarea amendamentelor la Hotărîrea Guvernului nr. 480 din 30 iunie 2011 pentru aprobarea Strategiei naționale de prevenire şi combatere a crimei organizate 2011-2016 | | Semestrul I, 2017 | | Ministerul Afacerilor Interne, Serviciul de Informaţii şi Securitate, Procuratura Generală, Centrul Naţional Anticorupţie, Serviciul Vamal | | - | | - | | Proiect elaborat  Hotărîre a Guvernului aprobată |
| 1.8.2. Elaborarea Planului de acțiuni pentru anii 2017-2019 cu privire la implementarea Strategiei naţionale de prevenire şi combatere a criminalităţii organizate pe anii 2011-2016 | | Semestrul I, 2017 | | Ministerul Afacerilor Interne, Serviciul de Informaţii şi Securitate, Procuratura Generală, Centrul Naţional Anticorupţie, Serviciul Vamal | | - | | - | | Proiect elaborat  Plan de acțiune aprobat |
| 1.8.3. Elaborarea Planului de acțiuni pentru anii 2017-2018 privind implementarea Strategiei naționale antidrog pe anii 2011-2018 | | Semestrul I, 2017 | | Ministerul Afacerilor Interne,  Ministerul Sănătăţii,  Ministerul Muncii, Protecţiei Sociale şi Familiei,  Ministerul Educaţiei,  Ministerul Tineretului şi Sportului,  Ministerul Apărării,  Ministerul Afacerilor Externe şi Integrării Europene | | - | | - | | Proiect elaborat  Plan de acțiune aprobat |
| 1.9. Dezvoltarea capacităților de identificare, prevenire și contracarare a criminalității economice și financiar-bancare prin elaborarea, modificarea completarea cadrului de reglementare, asigurarea cu mijloace tehnice și cu specialiști | 1.9.1. Modificarea cadrului legislativ de reglementare a competențelor Poliției privind prevenirea, investigarea și anchetarea infracțiunilor de spălare a banilor (inclusiv a celor rezultați din activități de crimă organizată) și adoptarea măsurilor necesare | | 2017 | | Procuratura Generală, Ministerul Afacerilor Interne,  Serviciul de Informații și Securitate,  Centrul Național Anticorupție,  Ministerul Justiției | | 1360,8 mii lei  suport bugetar din partea Uniunii Europene, în contextul SDP 2017-2020 | | - | | Numărul proiectelor elaborate și aprobate  Numărul cazurilor cu finalitate judiciară |
| 1.9.2. Evaluarea anuală a impactului modificării cadrului legislativ și a capacităților Poliției în domeniul criminalității economice și financiar-bancare, evaziunii fiscale, contrabandei, falsului de mijloace financiare combaterii spălării banilor | | 2017-2020 | | Centrul Național Anticorupție,  Ministerul Afacerilor Interne  Serviciul de Informații și Securitate | | Raport de evaluare realizat  Dinamica în scădere a indicatorilor infracționalității specifice |
| 1.10. Dezvoltarea capacităților de identificare, prevenire și contracarare a criminalității informatice prin elaborarea, modificarea completarea cadrului de reglementare, asigurarea cu mijloace tehnice și cu specialiști | 1.10.1. Evaluarea riscurilor criminalității informatice. Inițierea realizării, modificării, completării, după caz, a strategiilor, politicilor, a cadrului legislativ și normativ necesare combaterii criminalității informatice | | 2017-2018 | | Ministerul Tehnologiei Informației și Comunicațiilor, Ministerul Afacerilor Interne,  Serviciul de Informații și Securitate,  Ministerul Educației,  Procuratura Generală,  ONG-urile de profil (parteneri) | | - | | - | | Raportul întocmit  Numărul de proiecte elaborate  Numărul de acte elaborate/amendate/abrogate |
| 1.10.2. Proiectarea instrumentelor unitare la nivel național pentru protecția informatică, monitorizarea mediului informatic și combaterea infracționalității informatice. Înfiinţarea CERT Naţional în contextul căruea MAI va avea rolul de preluare și examinare a informațiilor privind infracțiunile informatice la nivel național (instituții publice/private) | | 2017-2018 | | Centrului de telecomunicații speciale al Guvernului,  Ministerul Afacerilor Interne,  Ministerul Tehnologiei Informației și Comunicațiilor, Procuratura Generală,  Serviciul de Informații și Securitate | | - | | - | | Mecanismul și instrumentele unitare aprobate și implementate |
| 1.10.3. Stabilirea precisă a responsabilităților și a modului de colaborare a instituțiilor implicate în combaterea criminalității informatice. Reglementarea procedurilor privind colectarea și analizarea probelor digitale | | 2017-2018 | | Serviciul de Informații și Securitate,  Ministerul Afacerilor Interne,  Procuratura Generală | | - | | - | | Numărul de proiecte elaborate  Numărul de acte elaborate/amendate/abrogate |
| 1.10.4. Dezvoltarea capacităților de combatere a criminalității informatice, organizarea de programe comune de formare profesională, schimb de experiență etc. interne și internaționale, participarea la operațiuni internaționale, pentru personalul entităților cu responsabilități privind combaterea criminalității informatice | | 2017-2020 | | Ministerul Afacerilor Interne,  Procuratura Generală,  Serviciul de Informații și Securitate | | - | | - | | Numărul de programe aprobate și realizate  Numărul de personal instruit  Numărul de operațiuni internaționale desfășurate  Dinamica pozitivă a procesului de dezvoltare a capacităților în domeniu |
| 1.10.5. Modificarea legislației privitoare la infracțiunile informatice, astfel încît investigarea acestora să nu depindă de valoarea prejudiciului | | 2017-2018 | | Ministerul Afacerilor Interne,  Procuratura Generală,  Serviciul de Informații și Securitate | | - | | - | | Numărul de proiecte elaborate  Numărul de acte elaborate/amendate/abrogate |
| 1.10.6. Asigurarea comunicării fiabile și eficiente pentru scopuri operaționale în cadrul Ministerului Afacerilor Interne, prin intermediul rețelelor de voce și de comunicații de date securizate (TETRA sau altele). | | 2017-2020 | | Ministerul Afacerilor Interne | | Estimativ 22000,0 mii lei (suport bugetar din partea Uniunii Europene, în contextul SDP 2017-2020) | | - | | Structurile și sistemele informatice ale Ministerului Afacerilor Interne dezvoltate și implementate.  Infrastructura teritorială de comunicații și informatică dezvoltată conform necesităților evaluate |
| 1.11. Continuarea dezvoltării capacităților de control pentru realizarea securității frontaliere, implementarea principiilor managementului integrat al frontierei, combaterea eficace a migrației ilegale și a criminalității transfrontaliere | 1.11.1. Promovarea propunerilor în vederea modificării cadrului normativ, astfel încît echipele mobile ale Poliției de Frontieră să dețină competențe de acțiune pe întregul teritoriu național | | Trimestrul IV, 2017 | | Ministerul Afacerilor Interne | | - | | - | | Proiect elaborat și aprobat  Misiuni și operațiuni pe întreg teritoriul organizate |
| 1.11.2. Modernizarea infrastructurii frontierei de stat, construcţia capitală asediilor Poliţiei de Frontieră după cum urmează:  - Sectorul Poliției de Frontieră Briceni;  - Sectorul Poliției de Frontieră Soroca;  - Sectorul Poliției de Frontieră Criva;  - Direcția regională Nord. | | Trimestrul IV, 2020 | | Ministerul Afacerilor Interne | | Estimativ  34000,0  mii lei  Cheltuieli neacoperite | | - | | Sediile Poliţiei de Frontieră construite  Condiţiile de muncă ale personalului îmbunătăţite |
| 1.11.3. Consolidarea sistemului naţional de coordonare a securităţii frontaliere | | Trimestrul IV, 2018 | | Ministerul Afacerilor Interne | | - | | Proiectul „ADM-PPP” | | Sistem național funcțional din punct de vedere al procedurilor, dotărilor și pregătirii personalului |
| 1.11.4. Dezvoltarea capacității de control al frontierei, controlului de securitate în situația fluxului sporit de persoane și a producerii de dezordini în punctele de trecere a frontierei, precum și în alte situații de criză la frontiera de stat | | Trimestrul IV, 2020 | | Ministerul Afacerilor Interne,  Ministerul Finanțelor | | Estimativ  14000,0 mii lei Cheltuieli neacoperite | | Proiectul „ADM-PPP” | | Sistemul avansat de informații despre pasageri implementat și funcțional Capacitățile proprii de instruire în domeniu asigurate  Nivelul dotărilor cu mijloace tehnice în dinamică pozitivă |
| 1.11.5. Amenajarea încăperilor pentru întreținerea solicitanților de azil pînă la preluarea de către Biroul migrație și azil al MAI | | Trimestrul IV, 2020 | | Ministerul Afacerilor Interne,  Ministerul Finanțelor | | Estimativ  2400 mii lei  Cheltuieli neacoperite | | - | | 8 încăperi amenajate și condiții adecvate de întreținere asigurate |
| 1.12. Continuarea dezvoltării capacităților Biroului migrație și azil de gestiune a activităților din competență la nivel central și regional, de realizare a angajamentelor instituționale, cooperare interinstituțională, asigurare a calității serviciului public și management al crizelor specifice | 1.12.1. Promovarea recomandărilor din Raportul de evaluareadezvoltării instituţionale, inclusiv a resurselorumanesi capacităţiloroperaţionale ale Biroului migraţieşi azil. | | 2017-2020 | | Ministerul Afacerilor Interne | | - | | - | | Proiect elaborat şi aprobat Competenţe stabilite |
| 1.12.2. Dezvoltarea cooperării Biroului migrație și azil cu structurile Ministerului Afacerilor Interne, cu alte autorități ce dețin competențe în domeniul migrației și azilului, precum și cu organizațiile internaționale care operează în domeniu. Perfecționarea modalităților de schimb de informații cu privire la aspectele de interes operativ | | 2017-2020 | | Ministerul Afacerilor Interne | | CBTM | | - | | Numărul proiectelor elaborate  Numărul proiectelor implementate  Numărul activităților de cooperare desfășurate  Numărul de informații transmise și primite |
| 1.12.3. Asigurarea cooperării cu reprezentanțele diplomatice ale Republicii Moldova din țările de origine ale migranților cu ședere ilegală în vederea identificării și returnării acestora | | 2017-2020 | | Ministerul Afacerilor Externe și Integrării Europene,  Ministerul Afacerilor Interne | | - | | - | | Cooperarea și conlucrarea eficace asigurată |
| 1.12.4. Perfecţionarea şi adaptarea capacităţilor  analitice ale Biroului migraţie şi azil pentru realizarea Profilului Migraţional Extins, Compendiului statistic şi al Profilului migraţional de bază conform cerințelor acceptate la nivel naţionalşi regional | | 2017-2020 | | Ministerul Afacerilor Interne | | - | | - | | Capacităţi consolidate |
| 1.12.5. Dezvoltarea capacităților și sistemului de analiză a riscurilor aferente migrației și azilului prin asigurarea cu personal, echipamente, instrumente, programe analitice și realizarea de baze informatice de date. Utilizarea produselor analizei de risc pentru orientarea misiunilor specifice | | 2017-2018 | | Ministerul Afacerilor Interne | | CBTM | | - | | Subdiviziunea de analiză de risc operațională  Numărul de produse analitice realizate și diseminate  Nivelul de dotare asigurat conform necesităților stabilite |
| 1.12.6. Dezvoltarea capacităților administrative ale structurilor centrale ale Biroului migrație și azil pentru participarea la elaborarea de strategii și politici în domeniu, coordonare și control. Descentralizarea sarcinilor operative către secțiile regionale | | 2017-2018 | | Ministerul Afacerilor Interne | | - | | - | | Proiectele elaborate și aprobate  Numărul actelor elaborate/amendate/abrogate |
| 1.12.7. Dezvoltarea capacității operaționale a secțiilor regionale pentru gestionarea activităților operative descentralizate de Biroul migrație și azil | | 2017-2020 | | Ministerul Afacerilor Interne | | CBTM | | - | | Proiectele elaborate și aprobate  Capacitățile de operare ajustate conform necesarului stabilit |
| 1.12.8. Extinderea şi consolidarea la nivel central şi regional a cooperării între autorităţile competente în scopul combaterii şederii ilegale a străinilor şi a muncii nedeclarate | | 2017-2020 | | Ministerul Afacerilor Interne,  Serviciul de Informații și Securitate | | - | | - | | Numărul de operațiuni organizate și desfășurate  Acorduri încheiate, schimb de date efectuat  Dinamica în scădere a indicatorilor infracționalității specifice |
| 1.12.9. Desfășurarea de campanii publice de informare pe aspecte ale migrației și azilului | | 2017-2020 | | Ministerul Afacerilor Interne,  ONG-urile de profil (parteneri) | | CBTM | | - | | Numărul campaniilor publice organizate și desfășurate |
| 1.12.10. Evaluarea periodică a situaţieimigraţionale şi formularea propunerilor privind actualizarea cadrului de politici migraţionale | | 2017-2020 | | Ministerul Afacerilor Interne,  Ministerul Economiei,  Ministerul Muncii, Protecției Sociale și Familiei,  Serviciul de Informații și Securitate,  ONG-urile de profil (parteneri) | | - | | - | | Numărul propunerilor / recomandărilor formulate şi acceptate  Numărul proiectelor elaborate şi aprobate |
| 1.12.11. Monitorizarea permanentăa evoluţieisituaţiei migraţionale, actualizarea după caza planului de contingenţăşiadoptarea măsurilor ce se impun,inclusiv pentru consolidareainfrastructurii şi dotării centrelor specializatedingestiunea Biroului migraţieşi azil | | 2017-2020 | | Ministerul Afacerilor Interne | | - | | - | | Numărul de rapoarte de evaluare întocmite şi publicate  Planul de contingenţă evaluat şi ajustat  cerinţelor stabilite  Numărul măsurilor adoptate |
| 1.12.12. Perfecţionarea SSIBMA în vederea cooperării cu alte instituţii de stat pentru asigurarea gestionări eficiente a proceselor migraţionale | | 2017-2018 | | Ministerul Afacerilor Interne  Ministerul Muncii, Protecţiei Sociale şiFamiliei  Casa Naţională de Asigurări Sociale  Casa Naţională de Asigurări în Medicină | | CBTM | | - | | SSIBMA îmbunătăţitşifuncţional |
| 1.12.13. Constituirea mecanismului național de gestionare unitară și coerentă a situațiilor generate de afluxul sporit de străini | | 2017 | | Ministerul Afacerilor Interne | | - | | - | | Mecanism aprobat și funcțional |
| **OBIECTIVUL 2.**  **REALIZAREA SISTEMULUI MODERN DE ORDINE ȘI SECURITATE PUBLICĂ, INTEGRAT, INTEROPERABIL ȘI COMPATIBIL, CAPABIL SĂ ASIGURE SERVICII PUBLICE DE CALITATE PENTRU PROTECȚIA PERSOANEI, SIGURANȚA SOCIETĂȚII ȘI STATULUI** | | | | | | | | | | | |
| 2.1. Realizarea subsistemului integrat de concepție, reglementare și standardizare a domeniului ordinii și securității publice | 2.1.3. Elaborarea proiectului Legii de organizare și funcționare a Ministerului Afacerilor Interne | | 2018 | | Ministerul Afacerilor Interne | | | - | - | | Proiectul elaborat  Legea adoptată și aplicată |
| 2.1.4. Elaborarea și aprobarea Strategiei de reformare a carabinierilor, a cadrului normativ şi subsecvent” | | Semestrul I, 2017 | | Ministerul Afacerilor Interne | | | - | - | | Strategia elaborată și implementată  Cadrul normativ elaborat și aprobat |
| 2.2. Delimitarea riguroasă a competențelor structurilor de ordine și securitate publică, stabilirea precisă a răspunderilor și a modului de îndeplinire a atribuțiilor în situații de normalitate, de criză și în alte cazuri prevăzute de lege | 2.2.1. Delimitarea expresă și reglementarea juridică a competențelor de menținere, asigurare și restabilire a ordinii publice, realizate de către structurile de ordine și securitate publică | | 2017 | | Ministerul Afacerilor Interne,  Ministerul Apărării,  Centrul Național Anticorupție,  Serviciul de Informații și Securitate | | | Estimativ  173610,4 mii lei sau 8 mln euro  (Suport bugetar din partea Uniunii Europene, în contextul SDP 2017-2020) | - | | Cadrul de politici elaborat  Domeniu de intervenție juridică determinat  Proiecte de acte normative elaborate și aprobate  Modificări operate  Competențe clare, exprese, concrete stabilite |
| 2.2.2. Eliminarea din conținutul cadrului de reglementare a competențelor nemijlocit operative ale ministrului afacerilor interne | | 2017 | | Ministerul Afacerilor Interne | | | - | - | | Proiectul elaborat și aprobat |
| 2.2.3. Eliminarea din conținutul Legii nr. 320 din 27 decembrie 2012 cu privire la activitatea Poliţieişi statutul poliţistului a competențelor ministrului privind activitatea Poliției | | 2017  I trimestru | | Ministerul Afacerilor Interne | | | - | - | | Proiectul elaborat și aprobat |
| 2.3. Constituirea sistemului modern dual, integrat, interoperabil și compatibil de ordine și securitate publică | 2.3.1. Implementarea noii arhitecturi a sistemului integrat de ordine și securitate publică, potrivit modelului prevăzut în Schema 2 din Strategie | | 2017-2019  SDOI | | Ministerul Afacerilor Interne,  Ministerul Apărării,  Centrul Național Anticorupție,  Serviciul de Informații și Securitate | | | - | - | | Analiza periodica realizată  Cadru normativ revizuit și adaptat  Noua arhitectură a sistemului implementată |
| 2.3.2. Corelarea prin modificarea cadrului legislativ și normativ a normelor privind gestionarea crizelor în domeniul ordinii și securității publice și revenirea la starea de normalitate | | 2017-2018 | | Ministerul Afacerilor Interne,  Serviciul de Informații și Securitate,  Serviciul Protecție și Pază de Stat | | | - | - | | Proiect elaborat și aprobat |
| 2.4. Dezvoltarea subsistemului de management operațional privind ordinea și securitatea publică | 2.4.1. Operarea modificărilor în HG 1206 din 02.11.2016 ”cu pricire la Centrul Național de Coordonare Integrată a Acțiunilor de Ordine Publică” urmare a reorganizării structurii MAI. | | 2017-2018 | | Ministerul Afacerilor Interne,  Ministerul Finanțelor,  Centrul Național Anticorupție,  Serviciul de Informații și Securitate | | | - | - | | Proiect elaborat și aprobat |
| 2.4.2. Operaționalizarea Centrului Național de Coordonare Integrată a Acțiunilor de Ordine Publică | | 2017 | | Cancelaria de Stat, Ministerul Afacerilor Interne | | | Estimativ 4900,5  mii lei  Cheltuieli neacoperite | - | | Modernizarea / reabilitarea sediilor, asigurarea condițiilor de muncă |
| 2.4.3. Completarea infrastructurii subdiviziunilor Ministerului Afacerilor Interne cu mijloace tehnice de documentare video la distanță, supraveghere a obiectivelor, monitorizare GPS a forțelor și mijloacelor | | 2017-2020 | | Ministerul Afacerilor Interne,  Ministerul Finanțelor | | | CBTM | - | | Dinamica pozitivă a nivelului de dotare  Numărul de propuneri/proiecte de finanțare aprobate |
| 2.4.4. Realizarea proiectelor de asistență externă pentru operaționalizarea Centrului Național de Gestionare a Crizelor de Ordine Publică și pentru asigurarea funcționalității sistemului de management integrat al crizelor de ordine publică | | 2017-2020 | | Ministerul Afacerilor Interne | | | - | - | | Numărul sporit de proiecte aprobate/acceptate pentru fințare externă  Dinamica pozitivă a valorii proiectelor cu finanțare externă, în special al granturilor |
| 2.4.5. Dezvoltarea sistemului de interoperabilitate a managementului operațional în cadrul Ministerului Afacerilor Interne, constituirea mecanismelor de analiză și evaluare a funcționării acestuia. | | 2017-2020 | | Ministerul Afacerilor Interne,  Serviciul de Informații și Securitate | | | CBTM | - | | Numărul actelor departamentale ajustate/amendate  Sistemul Ministerului Afacerilor Interne de management operațional și al crizelor de ordine publică integrat, interoperabil și compatibil organizatoric și funcțional  Mecanismele de evaluare funcționale |
| 2.4.6. Revizuirea concepției de elaborare, aplicare și verificare a planurilor de alertă, intervenție, mobilizare operațională și manevră de forțe și mijloace pentru asigurarea și restabilirea ordinii publice în Chișinău, în teritoriu și la obiectivele de interes | | 2017-2018 | | Ministerul Afacerilor Interne,  Centrul Național Anticorupție,  Serviciul de Informații și Securitate | | | - | - | | Concepția revizuită și ajustată  Numărul planurilor verificate și amendate  Numărul proiectelor elaborate |
| 2.4.7. Elaborarea noilor planuri de alertă, intervenție, mobilizare operațională, manevră de forțe și mijloace pentru asigurarea și restabilirea ordinii publice în Chișinău, în teritoriu și la obiectivele de interes, reducerea timpilor de intervenție și dezvoltarea cooperării | | 2017-2019 | | Ministerul Afacerilor Interne,  Centrul Național Anticorupție,  Serviciul de Informații și Securitate | | | - | - | | Numărul proiectelor elaborate  Numărul planurilor aprobate și implementate |
| 2.4.8. Reanalizarea tacticilor de intervenție și dezvoltarea capacității de adaptare a acestora la tendințele de inițiere a tulburărilor ordinii publice, de evoluție rapidă și modificare imprevizibilă a circumstanțelor, în condiții de folosire a mijloacelor contondente, armelor de foc, mijloacelor incendiare și substanțelor explozive | | 2017 | | Ministerul Afacerilor Interne,  Centrul Național Anticorupție,  Serviciul de Informații și Securitate | | | - | - | | Raportul de analiză elaborat  Numărul recomandărilor implementate  Numărul proiectelor elaborate  Mecanismul și instrumentele de dezvoltare a capacității de adaptare implementate |
| 2.5. Dezvoltarea capacității subsistemului integrat de suport informațional privind ordinea și securitatea publică | 2.5.1. Ajustarea cadrului de reglementare a platformei unice a sistemelor informaționale automatizate de evidență a evenimentelor publice pe domeniul de competență al MAI | | 2017-2018 | | Ministerul Afacerilor Interne | | | - | - | | Cadrul normativ elaborat și aprobat |
| 2.5.2. Crearea unei platforme unice a sistemelor informaționale automatizate de evidență a evenimentelor publice pe domeniul de competență al MAI | | 2017-2018 | | Ministerul Afacerilor Interne | | | - | - | | Revizuirea sistemului de evidență a evenimentelor publice pe domeniul de competență al MAI  Sistem informațional automatizat ajustat și funcțional |
| 2.5.3. Revizuirea sistemului de secretizare a documentelor pentru creșterea gradului de protecție, inclusiv informatică, concomitent cu scoaterea de sub incidența acestuia a datelor și informațiilor nespecifice | | 2017 | | Ministerul Afacerilor Interne,  Procuratura Generală,  Centrul Național Anticorupție,  Serviciul de Informații și Securitate | | | - | - | | Sistemul de secretizate a documentelor pentru creșterea gradului de protecție revizuit și ajustat |
| **OBIECTIVUL 3.**  **DEZVOLTAREA MANAGEMENTULUI RESURSELOR UMANE AFERENTE ORDINII ȘI SECURITĂȚII PUBLICE, APT SĂ SUSȚINĂ SPECIFIC ÎNDEPLINIREA MISIUNILOR ȘI ATRIBUȚIILOR, SPORIREA INTEGRITĂȚII ȘI COMBATEREA CORUPȚIEI** | | | | | | | | | | | |
| 3.1. Dezvoltarea capacității administrative a sistemului de management resurse umane al Ministerului Afacerilor Interne pentru gestiunea unitară a domeniului de competență și sprijinul specific al îndeplinirii atribuțiilor de ordine și securitate publică | | 3.1.1. Elaborarea noii strategii de management resurse umane a Ministerului Afacerilor Interne, care să corespundă nevoilor instituționale și așteptărilor personalului | | 2017-2018 | | Ministerul Afacerilor Interne | | - | - | | Proiectul elaborat și aprobat  Strategie implementată |
| 3.1.2. Elaborarea și operaționalizarea cadrului normativ subsecvent Legii privind funcționarul public cu statut special din Ministerul Afacerilor Interne | | 2017 | | Ministerul Afacerilor Interne | | - | - | | Proiectele elaborate și aprobate |
| 3.1.3. Realizarea cadrului unitar normativ și al procedurilor standard de operare pentru managementul resurselor umane ale Ministerului Afacerilor Interne (administrarea personalului și formarea profesională) | | 2017-2018 | | Ministerul Afacerilor Interne | | - | - | | Procedurile standard de operare elaborate și aprobate |
| 3.1.4. Elaborarea concepţiei privind motivarea financiară şi non-financiară pentru personalul MAI | | 2017-2018 | | Ministerul Afacerilor Interne | | Estimativ 217 mii lei  Cheltuieli neacoperite | - | | Proiect elaborat și aprobat |
| 3.1.5. Consolidarea capacității sistemului medical al structurilor de forță | | 2017-2020 | | Ministerul Afacerilor Interne  Ministerul Sănătăţii | | CBTM | - | | Proiecte elaborate și aprobate  Dinamica pozitivă a procesului de dezvoltare a capacităților |
| 3.1.6. Constituirea sistemului integrat de servicii psihologice al Ministerului Afacerilor Interne (testare psihologică, asistență psihologică, diagnoză organizațională) | | 2017 | | Ministerul Afacerilor Interne | | - | - | | Sistemul integrat de servicii psihologice creat și operaționalizat |
| 3.1.7. Dezvoltarea funcționalităților programului informatic de evidență și gestiune a personalului Ministerului Afacerilor Interne | | 2017-2018 | | Ministerul Afacerilor Interne | | Estimativ 217 mii  lei  Cheltuieli neacoperite | - | | Programul informatic de evidență și gestiune a personalului dezvoltat și utilizat |
|  | | 3.1.8. Realizarea de programe de formare a personalului din structurile de ordine și securitate publică implicat în activități de lucru cu publicul | | 2017-2020 | | Cancelaria de Stat,  Ministerul Afacerilor Interne,  Academia de Administrare Publică | | Estimativ  21870,7 mii lei  (prioritate națională în contextul Acordului de Asociere RM-UE) | - | | Numărul de programe realizate  Numărul cursurilor desfășurate  Numărul de personal instruit  Indicatori în ascensiune privind gradul de satisfacție a populației |
| 3.2. Dezvoltarea capacității de proiectare organizațională, unificarea, coerența și optimizarea structurală, adecvarea la specificul atribuțiilor, asigurarea numerică și calitativă a efectivelor instituției | | 3.2.1. Elaborarea noii reglementări privind proiectarea organizațională în Ministerul Afacerilor Interne | | 2017-2018 | | Ministerul Afacerilor Interne | | Estimativ 217 mii  lei  Cheltuieli neacoperite | - | | Studiu realizat  Proiectul elaborat și aprobat |
| 3.2.2. Întreprinderea demersurilor pentru asigurarea competenței complete de gestiune, la nivelul Ministerului Afacerilor Interne/departamental, potrivit nevoilor operaționale, a posturilor alocate prin efectivul-limită, fără solicitări/aprobări ulterioare | | 2017-2018 | | Ministerul Afacerilor Interne | | - | - | | Demersurile înaintate  Competențele complete stabilite și aplicate |
| 3.2.3. Reproiectarea piramidei posturilor în întregul sistem al MAI pentru asigurarea raportului adecvat între funcțiile de ofițeri și subofițeri; funcțiile de conducere și execuție; între diferitele categorii de personal. | | 2017-2020 | | Ministerul Afacerilor Interne | | - | - | | Piramida posturilor ajustată și aplicată |
| 3.2.4. Consolidarea capacităților de patrulare, reacționare și intervenție ale Poliției la apelurile cetățenilor, prin desconcentrarea la nivel teritorial a competențelor, forțelor și mijloacelor pentru menținerea și asigurarea ordinii publice | | 2017 | | Ministerul Afacerilor Interne | | Estimativ 27442,8 mii lei  (suport bugetar acordat de UE, în contextul SDP 2017-2020) | - | | Inspectoratul Naţional de Patrulare al Inspectoratului General al Poliției reorganizat.  Competențele transmise subdiviziunilor teritoriale de poliție  Concept de intervenție elaborat și aprobat.  Sisteme informaționale dedicate operaționale.  Timpul mediu de intervenție la sesizările cetățenilor în descreștere.  Instruiri organizate și desfășurate |
| 3.2.5. Înființarea în cadrul Inspectoratului Național pentru Securitate Publică a unității în domeniul Circulație Rutiere, cu rol de coordonare a domeniului, care va avea corespondenți la Direcțiile Regionale de Poliție și la Inspectoratele teritoriale de Poliție | | 2017-2018 | | Ministerul Afacerilor Interne | | Estimativ  56700,0 mii lei  (suport bugetar acordat de UE, în contextul SDP 2017-2020) | - | | Proiectul elaborat și aprobat  Subdiviziunea înființată și operațională |
| 3.2.6. Constituirea Centrului Chinologic al Ministerului Afacerilor Interne pentru concentrarea activității de coordonare, reglementare, metodologice și a resurselor în domeniu. Dezvoltarea capacităților chinologice pentru sprijinirea misiunilor de diferite categorii ale structurilor de ordine și securitate publică | | 2017-2019 | | Ministerul Afacerilor Interne | | - | Estimativ 32551,9 mii lei sau 1,5 mln euro (Ambasada SUA) | | Studiu de fezabilitate și proiect tehnic, elaborate și realizate  Infrastructură creată și dezvoltată  Cadru de reglementare și proceduri operaționale elaborat și aprobat  Capacități consolidate  Număr de cîini de serviciu și conductori pregătiți  Număr de acțiuni desfășurate cu participarea cîinilor de serviciu |
| 3.2.7. Constituirea Direcției Generale Management Operațional a Ministerului Afacerilor Interne | | 2017-2018 | | Ministerul Afacerilor Interne | | - | - | | Proiectul elaborat și aprobat  Structură organizatorică creată și operațională |
| 3.2.8. Revizuirea structurii organizatorice a Biroului migrație și azil, înființarea componentelor necesare optimizării funcționale și asigurarea necesarului de personal pentru îndeplinirea misiunilor și atribuțiilor. | | 2017 | | Ministerul Afacerilor Interne | | - | - | | Proiectul elaborat și aprobat |
| 3.2.9. Regionalizarea structurilor Poliției, Trupelor de Carabinieri și Biroului migrație și azil pe baza concepției realizate în acest sens. | | 2017-2019 | | Ministerul Afacerilor Interne | | - | - | | Proiectele elaborate și aprobate  Structurile regionale operaționalizate |
| 3.2.10. Optimizarea organizatorică și funcțională a centrelor de coordonare operațională departamentale și a dispeceratelor prin asigurarea numărului necesar de posturi, echipamente, dotări și informatizare | | 2017-2018 | | Ministerul Afacerilor Interne | | - | - | | Proiectul elaborat privind conceptul optimizării organizatorice și funcționale a centrelor  Optimizarea organizatorică și funcțională implementată  Numărul sporit de proiecte acceptate pentru finanțarea cheltuielilor de dotare |
| 3.3. Restructurarea capacităților sistemului de recrutare și selectarea personalului | | Înființarea Centrului de recrutare și selectare al Ministerului Afacerilor Interne, cu trei secții regionale | | 2018-2019 | | Ministerul Afacerilor Interne | | Estimativ 500 mii euro sau 10850,6 mii lei  Cheltuieli neacoperite | - | | Cadrul de reglementare elaborat și aprobat  Centrul creat și operaționalizat |
| 3.4. Reproiectarea sistemului motivațional al personalului din structurile de ordine și securitate publică adecvat privațiunilor individuale și riscurilor profesionale | | 3.4.1. Realizarea planului Ministerului Afacerilor Interne pentru modernizarea/reabilitarea sediilor, asigurarea condițiilor normale de muncă, echipamentelor și mijloacelor de protecție | | 2017-2019 | | Ministerul Afacerilor Interne,  Ministerul Finanțelor | | Estimativ 10000,0 mii lei  Cheltuieli neacoperite | - | | Planul elaborat și aprobat  Dinamica pozitivă de asigurare a dezvoltării capacităților |
| 3.4.2. Identificarea soluţiilor de creștere a salarizării funcționarilor publici/personalului tehnic care lucrează în structurile Ministerului Afacerilor Interne/de ordine și securitate publică, ținând cont de faptul că aceștia își desfășoară activitatea | | 2017-2018 | | Ministerul Muncii, Protecției Sociale și Familiei,  Ministerul Afacerilor Interne,  Ministerul Finanțelor | | - | - | | Proiectele elaborate și aprobate |
| 3.5. Dezvoltarea sistemului de formare profesională care să susțină îndeplinirea misiunilor și atribuțiilor de ordine și securitate publică | | 3.5.1. Elaborarea cadrului normativ privind înfiinţarea instructorilor militari şi de ordine publică în cadrul instituţiilor de învăţămînt ale MAI | | 2017-2018 | | Ministerul Afacerilor Interne | | - | - | | Proiect elaborat și aprobat |
| 3.5.2. Dezvoltarea programelor de formare inițială şi continuă a ofițerilor și subofițerilor pe domeniile interveţiei profesionale, restabilirii ordinii şisecurităţii publice | | 2017-2019 | | Ministerul Afacerilor Interne | | - | - | | Programele ajustate și implementate |
| 3.5.3. Inventarierea existentului de poligoane de tragere, inclusiv interactive și baze sportive și stabilirea necesarului în domeniu (obligatoriu pentru instituțiile de învățământ). Inițierea realizării de dotări care să poată fi folosite în comun de mai multe structuri ale Ministerului Afacerilor Interne | | 2017 | | Ministerul Afacerilor Interne | | CBTM | - | | Raportul de inventariere elaborat  Dotări asigurate |
| 3.5.4. Instituirea platformei de e-learning în domeniul formării profesionale continuă la locul de muncă | | 2017-2020 | | Ministerul Afacerilor Interne | | CBTM | - | | Soluţii identificate şi mecanism creat |
| 3.5.5. Revizuirea reglementărilor privind pregătirea fizică şi instrucţiunea tragerii pentru dezvoltarea deprinderilor de acțiune întrunită | | 2017-2018 | | Ministerul Afacerilor Interne | | - | - | | Proiectele elaborate și aprobate  Acte normative ajustate |
| 3.5.6. Dezvoltarea sistemului de formare continuă a poliţiştilorimplicaţi în asigurarea traficului rutier, inclusiv prin instituirea poligoanelor, tehnicilor şi materialelor de instrucţie | | 2017-2020 | | Ministerul Afacerilor Interne | | CBTM | - | | Numărul programelor/cursurilor organizate și desfășurate  Numărul de persoane formate |
| 3.5.7. Organizarea de programe comune de formare profesională, schimb de experiență etc. interne și internaționale, participarea la operațiuni internaționale, pentru personalul entităților cu responsabilități privind combaterea criminalității economice și financiar-bancare | | 2017-2020 | | Ministerul Afacerilor Interne,  Procuratura Generală,  Serviciul de Informații și Securitate,  Centrul Național Anticorupție,  Institutul Național al Justiției  Ministerul Finanțelor  Parteneri de dezvoltare | | - | Estimativ  7654,7 mii lei  Proiect de cooperare în domeniu  (Ambasada Suediei) | | Numărul de programe comune de formare profesională organizate Numărul de angajați ce au participat la procesul de schimb de experiență/operațiuni internaționale |
| 3.5.8. Constituirea sistemului de formare profesională integrată a analiștilor de informații din sistemul de ordine și securitate publică | | 2017 | | Ministerul Afacerilor Interne,  Centrul Național Anticorupție,  Serviciul de Informații și Securitate | | - | - | | Sistemul de formare profesională integrată a analiștilor de informații implementat |
| 3.6. Creșterea capacităților de asigurare a integrității personalului și anticorupție | | 3.6.1. Identificarea, monitorizarea și managementul riscurilor de corupție la nivelul sistemului de ordine și securitate publică (conflicte de interese, locuri de muncă, reglementări, persoane etc.) și elaborarea de proceduri standard de operare pentru gestiunea acestora | | 2017-2019 | | Ministerul Afacerilor Interne,  Centrul Național Anticorupție,  Serviciul de Informații și Securitate | | - | - | | Propunerile formulate și implementate  Proceduri elaborate și aprobate |
| 3.6.2. Cooperarea în domeniul anticorupțiecu instituțiile naționale cu atribuții în domeniu, cu societatea civilă, precum și cu parteneri internaționali relevanți | | 2017-2020 | | Ministerul Afacerilor Interne,  Centrul Național Anticorupție,  Serviciul de Informații și Securitate | | - | - | | Acordurile/instrumentele negociate și implementate |
| 3.6.3. Desfășurarea, cu sprijinul Centrului Național Anticorupție/altor organizații relevante, a programelor de instruire anticorupție pentru personalul din sistemul de ordine și securitate publică | | 2017-2020 | | Ministerul Afacerilor Interne,  Centrul Național Anticorupție | | - | - | | Programele de instruire anticorupție elaborate și implementate  Numărul de personal instruit  Diminuarea indicatorilor specifici de corupție |
| 3.6.4. Modificarea cadrului de reglementare, astfel încît Serviciul protecție internă și anticorupție să obțină competențele necesare în domeniu (testarea integrității profesionale) | | 2017-2019 | | Ministerul Afacerilor Interne | | - | - | | Proiectul elaborat și aprobat |
| 3.6.5. Dezvoltarea capacităților Serviciului protecție internă și anticorupție de gestiune a domeniului de competență prin asigurarea cu personal (inclusiv formatori), mijloace speciale, informatice și instrumente anticorupție (scenarii de răspuns public, mecanisme de monitorizare a conduitei profesionale și integrității; analize și profile de risc; materiale educative și de informare publică) | | 2017-2019 | | Ministerul Afacerilor Interne,  Centrul Național Anticorupție | | Estimativ 600 mii lei  Cheltuieli neacoperite | - | | Dinamica pozitivă a procesului de dezvoltare a capacităților  Proiectele aprobate și implementate  Diminuarea indicatorilor specifici de corupție |
| 3.6.6. Revizuirea competenţelorşiatribuţiilor Serviciului protecție internă și anticorupție şi reorganizarea activității, astfel încît să nu mai efectueze anchete de serviciu, care vor fi transferate integral structurilor de control ale Ministerului Afacerilor Interne, Inspectoratului General al Poliției, Departamentului Poliției de Frontieră, Serviciului Protecției Civile și Situațiilor Excepționale şi Departamentului trupelor de carabinieri | | 2017-2018 | | Ministerul Afacerilor Interne | | Estimativ  200,0 mii lei  Cheltuieli neacoperite | - | | Realizarea unui studiu de fezabilitate  Proiectul elaborat și aprobat |
| 3.6.7. Înființarea în cadrul Serviciului protecție internă și anticorupție a structurilor anticorupție direcționale pentru departamente | | 2017 | | Ministerul Afacerilor Interne | | - | - | | Cadrul de reglementare elaborat și aprobat  Structurile organizatorice create și operaționalizate |
| 3.6.8. Revizuirea procedurilor de achiziții publice ale Ministerului Afacerilor Interne, inclusiv cu finanțare externă, pentru eliminarea riscurilor de corupție | | 2017 | | Ministerul Afacerilor Interne | | - | - | | Procedurile ajustate și implementate |
| 3.6.9. Desfășurarea de campanii de conștientizare a populației privind corupția și pentru utilizarea instrumentelor de semnalare a cazurilor de corupție | | 2017-2020 | | Ministerul Afacerilor Interne,  ONG-urile de profil (parteneri) | | Estimativ 1500,0  mii lei  Cheltuieli neacoperite | - | | Campaniile organizate și desfășurate  Diminuarea indicatorilor specifici de corupție |
| 3.6.10. Realizarea proiectelor de asistență externă pentru dezvoltarea capacităților de integritate și anticorupție | | 2017-2020 | | Ministerul Afacerilor Interne | | - | - | | Proiectele elaborate și aprobate  Dinamica pozitivă a procesului de dezvoltare a capacităților |
| **OBIECTIVUL 4.**  **CREȘTEREA NIVELULUI DE ÎNCREDERE A POPULAȚIEI ÎN SISTEMUL DE ORDINE ȘI SECURITATE PUBLICĂ, DEZVOLTAREA POLITICILOR INSTITUȚIONALE DE IMAGINE, TRANSPARENȚĂ ȘI COMUNICARE INTRA ȘI EXTRA ORGANIZAȚIONALĂ** | | | | | | | | | | | |
| 4.1. Dezvoltarea capacităților de comunicare internă și externă ale structurilor de ordine și securitate publică pentru asigurarea transparenței, promovarea imaginii pozitive și a credibilității | 4.1.1. Investigarea o dată la doi ani a percepției publice privind imaginea instituțională, comunicarea externă, precum și a percepției personalului din sistemul de ordine publică asupra practicilor și experiențelor de comunicare internă (aplicarea de chestionare, sondaje on-line etc.) | | 2017-2020 | | Ministerul Afacerilor Interne,  Centrul Național Anticorupție,  Serviciul de Informații și Securitate | | | - | - | | Rapoartele elaborate și publicate  Recomandările formulate și implementate |
| 4.1.2. Continuarea procesului de identificare de către MAI, împreună cu subdiviziunile subordonate, partenerii de dezvoltare şi societatea civilă a factorilor relevanți din perspectiva comunicării, și care îi pot influența calitatea (modul de luare a deciziilor; nivelul de formalism în relațiile ierarhice; susținerea sau dezaprobarea prin sancțiuni sau stimulări a anumitor tipuri de comportamente etc.) | | 2017-2018 | | Ministerul Afacerilor Interne,  Centrul Național Anticorupție,  Serviciul de Informații și Securitate  (parteneri de dezvoltare şi ONG) | | | - | - | | Recomandările formulate și implementate |
| 4.1.3. Reflectarea în strategiile, programele și planurile instituționale a aspectelor de imagine, comunicare internă și externă. Corelarea prin grija structurii centrale de specialitate a Ministerului Afacerilor Interne a aspectelor de comunicare și imagine la nivelul sistemului de ordine și securitate publică | | 2017-2020 | | Ministerul Afacerilor Interne | | | - | - | | Proiectele elaborate și aprobate |
| 4.1.4. Elaborarea Strategiei/planului de comunicare internă și externă al Ministerului Afacerilor Interne care să stabilească obiective și acțiuni pentru îmbunătățirea comunicării interne și externe, a imaginii instituționale | | 2017 | | Ministerul Afacerilor Interne | | | - | - | | Proiectele elaborate și aprobate  Dinamica pozitivă a imaginii instituționale |
| 4.1.5. Dezvoltarea capacității structurilor de comunicare publică prin asigurarea cu specialiști,  mijloace speciale și informatice. Valorificarea purtătorului de cuvânt în cadrul comunicării externe a instituției | | 2017-2018 | | Ministerul Afacerilor Interne,  Procuratura Generală,  Centrul Național Anticorupție,  Serviciul de Informații și Securitate | | | - | - | | Dinamica pozitivă de dezvoltare a capacităților  Proiectele elaborate și implementate  Dinamica pozitivă a satisfacției populației față de calitatea comunicării externe |
| 4.1.6. Realizarea de programe de formare a comunicatorilor, a conducătorilor (la numirea în funcție și periodic pentru gestionarea momentelor comunicaționale) și a persoanelor care lucrează cu publicul | | 2017-2020 | | Ministerul Afacerilor Interne,  Procuratura Generală,  Centrul Național Anticorupție,  Institutul Național al Justiției  Serviciul de Informații și Securitate | | | - | - | | Programele implementate  Cursurile organizate și desfășurate  Personalul instruit |
| 4.1.7. Dezvoltarea și diversificarea mijloacelor de comunicare, a paginilor oficiale web, chat on-line, liniilor fierbinți ale structurilor de ordine și securitate publică. Realizarea de buletine informative interne | | 2017-2020 | | Ministerul Afacerilor Interne,  Procuratura Generală,  Centrul Național Anticorupție,  Serviciul de Informații și Securitate | | | - | - | | Proiectul elaborat și aprobat  Dinamica pozitivă a satisfacției populației față de calitatea comunicării externe  Dinamica pozitivă privind imaginea instituțională |
| 4.1.8. Identificarea de surse financiare (inclusiv din proiecte de asistență externă), realizarea de spoturi promoționale pe diferite teme de interes (cariera; prevenirea criminalității; prevenirea corupției) | | 2017-2020 | | Ministerul Afacerilor Interne,  Procuratura Generală,  Ministerul Finanțelor,  Centrul Național Anticorupție,  Serviciul de Informații și Securitate | | | - | - | | Sursele identificare și valorificate  Proiectele elaborate și implementate |
| 4.1.9. Evaluarea periodică (cel puțin anuală) a volumului, diversității și impactului activităților de comunicare externă, a gradului de îndeplinire a sarcinii de informare a publicului și adoptarea, după caz, a măsurilor de corecție ce se impun | | 2017-2020 | | Ministerul Afacerilor Interne,  Procuratura Generală,  Centrul Național Anticorupție,  Serviciul de Informații și Securitate | | | - | - | | Rapoartele elaborate și publicate  Recomandările formulate și realizate  Dinamica pozitivă a satisfacției populației față de calitatea comunicării externe  Dinamica pozitivă a satisfacției personalului față de calitatea comunicării interne |
| 4.2. Creșterea nivelului de încredere a populației prin implicarea societății civile în problematica aferentă ordinii și securității publice | 4.2.1. Înființarea Consiliului național de ordine și securitate publică. Înființarea, respectiv asigurarea funcționării, la nivelul Ministerului Afacerilor Interne, al Poliției, Trupelor de Carabinieri și Poliției de Frontieră, precum şi în cadrul Autorităţilor publice locale a structurilor consultative pe aspecte de strategie, politici şi activitate curentă de ordine şi securitate publică | | 2017 | | Ministerul Afacerilor Interne | | | - | - | | Consiliului național de ordine și securitate publică instituit  Cadrul de reglementare elaborat și aprobat Structuri consultative create și funcționale  Ședințele organizate și desfășurate  Recomandările formulate și implementate  Dinamica pozitivă a credibilității și transparenței Ministerului Afacerilor Interne în societate |
| 4.2.2. Înființareala nivel teritorial a mecanismelor de interacțiune ale subdiviziunile Ministerului Afacerilor Interne cu autoritățile publice locale și cu societatea civilă pe aspecte concrete de ordine și securitate publică | | 2017-2019 | | Ministerul Afacerilor Interne | | | - | - | | Mecanismele și instrumenteleelaborate și implementate  Dinamica pozitivă a credibilității și transparenței Ministerului Afacerilor Interne în societate |
| 4.2.3. Stabilirea de parteneriate între Ministerul Afacerilor Interne și reprezentanții societății civile în scopul monitorizării și evaluării cazurilor de rele tratamente, abuz și discriminare în activitatea structurilor de ordine și securitate publică | | 2017-2019 | | Ministerul Afacerilor Interne | | | - | - | | Parteneriatele stabilite  Rapoartele elaborate și publicate  Recomandările formulate și implementate |
| **OBIECTIVUL 5.**  **OPTIMIZAREA MECANISMELOR DE BUGETARE, DOTARE ȘI LOGISTICĂ NECESARE FUNCȚIONĂRII EFICACE, EFICIENTE ȘI SUSTENABILITĂȚII SISTEMULUI DE ORDINE ȘI SECURITATE PUBLICĂ** | | | | | | | | | | | |
| 5.1. Unificarea mecanismelor de bugetare și de logistică ale sistemului de ordine și securitate publică pentru funcționare integrată și sustenabilitate | 5.1.1. Modificarea cadrului de reglementare pentru ca ministrul afacerilor interne să dețină autoritatea necesară asupra domeniului financiar în Ministerul Afacerilor Interne | | 2017 | | Ministerul Afacerilor Interne | | | - | - | | Proiect elaborat și aprobate |
| 5.1.3. Elaborarea și aplicarea Concepţiei de management logistic al Ministerului Afacerilor Interne adaptată profilului actual al misiunilor și atribuțiilor instituției, particularităților de sistem și ale structurilor subordonate (planificare, organizare, coordonare, îndrumare metodologică şi control, mecanisme de monitorizare și raportare, dotare etc.) | | 2017-2018 | | Ministerul Afacerilor Interne | | | - | - | | Proiectul elaborat și aprobat |
| 5.1.4. Realizarea programelor integrate de evidență și gestionare a bunurilor și mijloacelor din dotarea Ministerului Afacerilor Interne. Inventarierea întregului patrimoniu al Ministerului Afacerilor Interne, realizarea situației imobilelor, inclusiv în varianta electronică. Identificarea variantelor de casare a bunurilor care produc pagube, a celor cu normele depășite, a transferului la alte autorități a imobilelor excedentare | | 2017-2018 | | Ministerul Afacerilor Interne | | | 100,0  mii lei  Cheltuieli neacoperite | - | | Programele elaborate și implementate  Raportul elaborate și recomandări implementate |
| 5.1.5. Realizarea normelor unice de dotare și consum, de exploatare, depozitare, reparații, mentenanță și casare a echipamentului și tehnicii. Realizarea mecanismului de evidența a termenelor de funcționare și de garanție a echipamentelor și mijloacelor din dotare, inclusiv a celor provenite din programe de asistență externă | | 2017 | | Ministerul Afacerilor Interne,  Centrul Național Anticorupție,  Serviciul de Informații și Securitate | | | - | - | | Normele unice stabilite și aplicate  Mecanismul elaborat și implementat |
| 5.1.6. Elaborarea, corelarea şi aplicarea în Ministerul Afacerilor Interne a procedurilor standard deoperare în domeniul financiar | | 2017-2020 | | Ministerul Afacerilor Interne | | | - | - | | Proceduri standard de operare aprobate şi aplicate |
| 5.2. Dezvoltarea capacităților logistice pentru asigurarea îndeplinirii misiunilor de ordine și securitate publică | 5.2.1. Dezvoltarea structurilor logistice ale sistemului de ordine și securitate publică potrivit specificului organizatoric și funcțional al Ministerului Afacerilor Interne | | 2017-2020 | | Ministerul Afacerilor Interne | | | - | - | | Structurile logistice dezvoltate și adaptate  Dinamica pozitivă a dezvoltării capacității |
| 5.2.2. Restructurarea logisticii Trupelor de Carabinieri în funcție de decizia privind dezvoltarea și modernizarea instituției | | 2017-2018 | | Ministerul Afacerilor Interne | | | - | - | | Structura de logistică restructurată și adaptată |
| 5.2.3. Asigurarea prin programele de dotare integrată a interoperabilității și compatibilității mijloacelor de mobilitate, speciale, de comunicații și informatice, a echipamentelor, armamentului, muniției și altor materiale utilizate la misiuni în situații de normalitate, criză și alte cazuri prevăzute de lege | | 2017-2020 | | Ministerul Afacerilor Interne,  Ministerul Finanțelor,  Centrul Național Anticorupție,  Securitate | | | 100,0  mii lei  Cheltuieli neacoperite | - | | Mecanismele și instrumente stabilite și aplicate  Proiectele elaborate și aprobate  Parteneriatele stabilite |