**Planul de acţiuni**

**privind implementarea Strategiei de reformare a Trupelor de Carabinieri pentru anii 2017-2020**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Obiective specifice** | **Acţiuni** | | | **Termene**  **de**  **realizare** | | **Indicatori de progres** | | | **Instituţiile responsabile** | | **Costurile aferente implementării**  **(surse externe), mii lei**  **pentru anii:** | | | | | | | | | | **Bugetul total,**  **mii lei** |
| **2017** | | | **2018** | | **2019** | | | **2020** | |  |
| **1** | **2** | | | **3** | | **4** | | | **5** | | **6** | | | **7** | | **8** | | | **9** | | **10** |
| **Obiectiv general 1. Crearea unei structuri cu atribuţii duale moderne în conformitate cu cele mai bune practici europene şi internaţionale în măsură să răspundă pro-activ la nevoile de securitate ale cetăţenilor şi societăţii.** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| **1.1.** **Analiza cadrului legislativ-normativ cu incidenţă asupra activităţii carabinierilor pentru identificarea propunerilor de modificări şi completări ale acestuia.** | 1.1.1. Realizarea unui studiu al actelor legislative şi normative cu identificarea propunerilor de modificări şi completări | | | Trimestrul I, 2017 | | studiu efectuat,  cadru legislativ-normativ identificat | | Ministerul Afacerilor Interne  (DTC, DGJ, DGAMEP, DGRU) | | | | nu necesită cheltuieli | | | | | | | | | |
| 1.1.2. Constituirea grupului de lucru pentru elaborarea proiectelor de acte legislative şi normative | | | Trimestrul I 2017 | | grup de lucru instituit,  număr de proiecte de acte legislative şi normative elaborate | | Ministerul Afacerilor Interne  (DTC, DGAMEP, DGJ, IGP) | | | | nu necesită cheltuieli | | | | | | | | | |
| 1.1.3. Identificarea cadrului legislativ-normativ conex activității Carabinierilor, care urmează a fi modificat | | | Trimestrul I 2017 | | analiza efectuată și propuneri înaintate. | | Ministerul Afacerilor Interne  (DTC, DGJ, DGAMEP, DGRU, IGP) | | | | nu necesită cheltuieli | | | | | | | | | |
| **1.2.** **Delimitarea competenţelor de menţinere, asigurare şi restabilire a ordinii publice între Inspectoratul General al Poliţiei şi Departamentul Trupelor de Carabinieri.** | 1.2.1. Elaborarea proiectului Legii cu privire la Carabinieri și a actelor normative conexe | | | Semestrul I 2017 | | proiect de lege elaborat;  proiecte de acte normative conexe elaborate | | Ministerul Afacerilor Interne  (DTC, DGJ, DGAMEP, DGRU, IGP) | | | | nu necesită cheltuieli | | | | | | | | | |
| 1.2.2. Modificarea regulamentelor interne de activitate | | | Semestrul II 2017 | | regulamente modificate şi aprobate | | Ministerul Afacerilor Interne  (DTC, DGJ, DGAMEP, DGRU) | | | | nu necesită cheltuieli | | | | | | | | | |
| 1.2.3. Elaborarea procedurilor standard operaţionale | | | Semestrul II 2017 | | proceduri elaborate şi aprobate | | Ministerul Afacerilor Interne  (DTC, DGJ, DGAMEP, DGRU, IGP) | | | | nu necesită cheltuieli | | | | | | | | | |
| **1.3. Elaborarea Planului de acţiuni pentru implementarea Acordului de finanţare CRIS: ENI/2015/038-144 „suport pentru dezvoltarea Poliţiei” şi anexei nr.1 *Realizarea***  ***indicatorilor pentru debursare* *(Matricea de politici)*, în limita surselor financiare alocate Carabinierilor.** | 1.3.1. Elaborarea amendamentului la Acordul de finanţare denumită *Realizarea indicatorilor pentru debursare* *(Matricea de politici)* | | | Semestrul I 2017 | | Amendament elaborat și prezentat pentru semnare | | Ministerul Afacerilor Interne  (DTC, DGRIIE, DGAMEP, DGJ, IGP);  Ministerul Finanţelor, Ministerul Afacerilor Externe şi Integrării Europene | | | | nu necesită cheltuieli | | | | | | | | | |
| **Obiectiv general 2. Profesionalizarea personalului, orientarea la resurse către pregătirea poliţienească a efectivelor, astfel încît să se asigure noua abordare a misiunilor şi schimbarea de atitudine în relaţia cu populaţia.** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| **2.1. Profesionalizarea efectivului de militari în termen ai Trupelor de Carabinieri în vederea întăririi capabilităţilor de asigurare a protecţiei cetăţeanului, ordinii şi securităţii publice.** | 2.1.1. Înlocuirea progresivă a militarilor în termen cu personal profesionalizat (2017 – 10%; 2018 – 20%; 2019 – 30%; 2020 – 40%). | 2017-2020 | | | Carabinierii bine instruiţi,  profesionalizaţi; sistem de management al resurselor umane şi comunicare cu comunitatea îmbunătăţit; | | | | Ministerul Afacerilor Interne  (DTC) | | în limita bugetului alocat | | | | | | | | | | |
| 2.1.2. Elaborarea curriculei de pregătire iniţială a carabinierilor profesionalizaţi. | semestrul II 2017 | | | curriculă elaborată şi aprobată | | | | Ministerul Afacerilor Interne  (Academia „Ştefan cel Mare”, DTC, DGRU) | | nu necesită cheltuieli | | | | | | | | | | |
| **2.2. Sistem transparent de selectare şi promovare a personalului, bazat pe criterii clare de recrutare, selectare, evaluare şi promovare a personalului.** | 2.2.1. Dezvoltarea procedurilor de selectare şi recrutare a personalului în cadrul Trupelor de Carabinieri. | semestrul II, 2017 | | | proceduri de recrutare (selectare) transparente, bine dezvoltate | | | | Ministerul Afacerilor Interne  (DTC, DGRU) | | nu necesită cheltuieli | | | | | | | | | | |
| 2.2.2. Elaborarea ghidului carierei Carabinierului. | semestrul II, 2017 | | | ghid aprobat | | | | Ministerul Afacerilor Interne  (DTC)  DGRU, Academia „Ştefan cel Mare” | | nu necesită cheltuieli | | | | | | | | | | |
| 2.2.3. Respectarea principiului egalităţii de gen în procesul de angajare şi promovare în DTC. | 2017-2020 | | | numărul de femei angajate, inclusiv în posturile de conducere în dinamică pozitivă | | | | Ministerul Afacerilor Interne  (DTC) | | nu necesită cheltuieli | | | | | | | | | | |
| **2.3. Dezvoltarea procesului de pregătire iniţială şi continuă a carabinierilor.** | 2.3.1. Ajustarea curriculei şi dezvoltarea sistemului privind pregătirea iniţială a carabinierilor, punând accentul pe pregătirea practică. | semestrul II, 2017 | | | curricula ajustată;  sistem de pregătire iniţială dezvoltat conform standardelor europene | | | | Ministerul Afacerilor Interne  (Academia „Ştefan cel Mare”, DTC, DGRU) | | nu necesită cheltuieli | | | | | | | | | | |
| 2.3.2. Elaborarea curriculei privind pregătirea profesională continuă bazată pe indicatori concreţi, orientaţi în vederea îmbunătăţirii abilităţilor practice şi de aplicare a legii. | semestrul II, 2017 | | | raport de evaluare a pregătirii profesionale elaborat; proces de pregătire continuă îmbunătăţit | | | | Ministerul Afacerilor Interne  (Academia  „Ştefan cel Mare”,  DTC) | | nu necesită cheltuieli | | | | | | | | | | |
| 2.3.3. Crearea condiţiilor adecvate pentru instruirea continuă a efectivului unităţilor specializate în menţinerea, asigurarea şi restabilirea ordinii publice. | 2017-2020 | | | Condiții pentru instruirea continuă dezvoltate, în conformitate cu standardele europene | | | | Ministerul Afacerilor Interne (DTC, Academia „Ştefan cel Mare”) | | în limita bugetului aprobat | | | | | | | | | | |
| 2.3.4. Realizarea unui sistem unitar de formare profesională iniţială şi continuă a personalului, în conformitate cu standardele europene | 2017-2020 | | | sistem unitar de pregătire profesională iniţială și continuă creat, conform standardelor europene | | | | Ministerul Afacerilor Interne (DTC, DGRU, Academia „Ştefan cel Mare”) | | în limita bugetului aprobat | | | | | | | | | | |
| 2.3.5. Elaborarea concepţiei privind pregătirea profesională continuă bazată pe indicatori concreţi, orientaţi în vederea îmbunătăţirii abilităţilor practice şi de aplicare conformă a legii | semestrul II, 2017 | | | concepţie elaborată şi aprobată | | | | Ministerul Afacerilor Interne  (DTC, DGRU, Academia „Ştefan cel Mare”) | | nu necesită cheltuieli | | | | | | | | | | |
| 2.3.6. Crearea condiţiilor privind instruirea personalului Trupelor de Carabinieri cu mijloace şi metode poliţieneşti în conformitate cu standardele UE | 2017-2019 | | | curriculă modificată şi spaţii de pregătire identificate | | | | Ministerul Afacerilor Interne  (DTC, Academia „Ştefan cel Mare”, DGRU) | | în limita bugetului aprobat | | | | | | | | | | |
| **2.4. Promovarea** **principiilor de transparenţă în procesul managementului decizional.** | 2.4.1. Dezvoltarea mecanismului de interacţiune şi dialog cu societatea civilă. | 2017-2020 | | | mecanism de interacțiune și dialog dezvoltat; procesul de transparenţă în  activitate asigurat | | | | Ministerul Afacerilor Interne  (DTC) | | nu necesită cheltuieli | | | | | | | | | | |
| 2.4.2. Îmbunătăţirea procesului de comunicare cu mass-media şi societatea civilă. | 2017-2020 | | | Număr de proiecte de asistenţă externă implementate | | | | Ministerul Afacerilor Interne  (DTC, DGRIIE) | | nu necesită cheltuieli | | | | | | | | | | |
| **Obiectiv general 3. Consolidarea capacităţilor Carabinierilor de menţinere, asigurare şi restabilire a ordinii publice, prevenire şi combatere a criminalităţii, de protecţie a cetăţeanului şi statului cu mijloace şi metode moderne.** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| **3.1. Consolidarea managementului operaţional prin stabilirea clară a domeniului, în vederea creării unui sistem complex, interoperabil pentru asigurarea suportului decizional, bazat pe un sistem informaţional integrat al managementului operaţional.** | 3.1.1. Crearea structurilor de management operaţional în cadrul TC, capabile să asigure coordonarea integrată a forţelor şi mijloacelor | | 2018-2020 | | | Centre operaționale de coordonare mobile și fixe create şi operaţionalizate | | Ministerul Afacerilor Interne  (DTC, SDOI, STI) | | **463,00** | | | **463,00** | | **463,00** | | | **463,00** | | **1852,00** | |
| 3.1.2. Ridicarea capacităţii funcţionale şi de analiză de risc şi informaţii a unităţilor de management operaţional. | | semestrul I, 2018 | | | state de organizare modificate;  efectiv selectat pe principii profesionale;  unităţi de analiză create și operaţionalizate | | Ministerul Afacerilor Interne  (DTC, SDOI) | | nu necesită cheltuieli | | | | | | | | | | | |
| 3.1.3. Asigurarea eficientă a cooperării interne a forţelor şi mijloacelor şi interoperabilităţii cu celelalte instituţii abilitate cu competenţe în domeniul ordinii şi securităţii publice. | | 2017-2020 | | | Planuri de cooperare aprobate și puse în aplicare, interoperabilitatea și schimbul eficient de informaţii asigurate | | Ministerul Afacerilor Interne  (DTC, IGP, DPF, BMA SDOI) | |
| **3.2. Consolidarea capacităţilor de intervenţie prin dotarea cu echipament şi tehnică specială a subdiviziunilor carabinierilor responsabile de menţinerea, asigurarea şi restabilirea ordinii publice, precum şi executarea altor misiuni stabilite prin lege.** | 3.2.1. Îmbunătăţirea infrastructurii şi capacităţilor logistice ale carabinierilor în vederea realizării atribuţiilor stabilite prin lege. | | 2017-2020 | | | unități cu infrastructură, echipament și dotare logistică îmbunătățite | | Ministerul Afacerilor Interne  (DTC, DGEF, DAPD),  Ministerul Finanțelor | | **17365,00** | | | **12010,00** | | **12010,00** | | **12010,00** | | | **53395,00** | |
| 3.2.2. Modernizarea sistemului de comunicaţii prin implementarea tehnologiilor compatibile cu structurile MAI. | | 2017-2020 | | | tehnologii implementate | | Ministerul Afacerilor Interne  (DTC, STI) | |
| 3.2.3. Dezvoltarea sistemului IT privind folosirea bazelor de date, stocarea şi analiza informaţiilor operative, conform competenţei. | | 2017-2020 | | | sistem IT dezvoltat, conexiunea cu bazele de date efectuate | | Ministerul Afacerilor Interne  (DTC, STI) | |  | | |  | |  | | |  | |
| 3.2.4. Dezvoltarea funcţionalităţii structurilor de Carabinieri conform standardelor europene şi internaţionale. | | 2017-2020 | | | autovehicule, mijloace speciale active, pasive şi auxiliare achiziţionate | | Ministerul Afacerilor Interne  (DTC, DGEF, DAPD),  Ministerul Finanțelor | |
| 3.2.6. Modernizarea capacităţilor carabinierilor de participare la misiunile internaţionale şi ale UE. | | 2017-2020 | | | carabinieri instruiţi şi dotaţi conform standardelor internaţionale | | Ministerul Afacerilor Interne  (DTC, DGEF, Academia ,,Ștefan cel Mare”) | |
| 3.2.7. Elaborarea mecanismului intern privind participarea la misiunile internaţionale şi ale UE. | | semestrul 1I, 2017 | | | mecanism elaborat; act normativ aprobat | | Ministerul Afacerilor Interne  (DTC, DGJ) | | nu necesită cheltuieli | | | | | | | | | | | |
| **TOTAL PE OBIECTIV** |  | |  | | |  | |  | | **17828,00** | | | **12473,00** | | **12473,00** | | **12473,00** | | | **55247,00** | |
| **Obiectiv general 4. Intoleranța față de incidentele de integritate, discriminare și rele tratamente în activitatea Carabinierilor** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| **4.1. Promovarea și implementarea integrității instituționale.** | 4.1.1. Instituirea sistemului de management al riscurilor. | Semestrul II, 2017 | | | | | sistem instituit | | Ministerul Afacerilor Interne  (DTC, SPIA) | | nu necesită cheltuieli | | | | | | | | | | |
| 4.1.2. Asigurarea climatului de integritate instituţională prin aplicarea politicilor anticorupţie naţionale şi sectoriale. | 2017-2020 | | | | | climat instituţional integru | | Ministerul Afacerilor Interne  (DTC, SPIA) | | în limita bugetului aprobat | | | | | | | | | | |
| 4.1.3. Informarea carabinierilor despre cerinţele specifice de integritate instituţională. | 2017-2020 | | | | | număr de carabinieri informaţi | | Ministerul Afacerilor Interne  (DTC, SPIA) | | nu necesită cheltuieli | | | | | | | | | | |
| 4.1.4. Elaborarea planului de integritate. | semestrul II  2017 | | | | | plan elaborat şi aprobat | | Ministerul Afacerilor Interne  (DTC, SPIA) | | nu necesită cheltuieli | | | | | | | | | | |
| 4.1.5. Dezvoltarea cooperării cu structurile specializate în prevenirea şi combaterea corupţiei din cadrul MAI | 2017-2020 | | | | | cooperarea cu structurile specializate dezvoltată; număr de instruiri și întruniri comune realizate | | Ministerul Afacerilor Interne  (DTC, SPIA) | | în limita bugetului aprobat | | | | | | | | | | |
| **4.2. Respectarea drepturilor omului.** | 4.2.1. Desfăşurarea campaniilor şi instruirilor | **2017-2020** | | | | | număr de instruiri şi campanii desfăşurate | | Ministerul Afacerilor Interne  (DTC, SPIA) | | în limita bugetului aprobat | | | | | | | | | | |
| 4.2.2. Dezvoltarea sistemului de evidenţă şi examinare a plângerilor îndreptate împotriva personalului DTC, privind actele de discriminare şi rele tratamente sau alte abateri disciplinare. | 2017-2020 | | | | | sistem dezvoltat;  număr de plângeri diminuat | | Ministerul Afacerilor Interne  (DTC, SPIA) | | în limita bugetului aprobat | | | | | | | | | | |