Planul de acţiuni

privind implementarea Strategiei de reformare a Trupelor de Carabinieri pentru anii 2017-2020

| Obiective specifice | Acţiuni |  |  | Termene de realizare |  | Indicatori de progres |  |  | Instituţiile responsabile |  | Costurile aferente implementării (surse externe), mii lei pentru anii: |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Bugetul total, mii lei |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2017 |  |  | 2018 |  | 2019 |  |  | 2020 |  |  |
| 1 | 2 |  |  | 3 |  | 4 |  |  | 5 |  | 6 |  |  | 7 |  | 8 |  |  | 9 |  | 10 |
| Obiectiv general 1. Crearea unei structuri cu atribuţii duale moderne în conformitate cu cele mai bune practici europene şi internaţionale în măsură să răspundă pro-activ la nevoile de securitate ale cetăţenilor şi societăţii. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1. Analiza cadrului legislativ-normativ cu incidenţă asupra activităţii carabinierilor pentru identificarea propunerilor de modificări şi completări ale acestuia. | 1.1.1. Realizarea unui studiu al actelor legislative şi normative cu identificarea propunerilor de modificări şi completări |  |  | Trimestrul I, 2017 |  | studiu efectuat, cadru legislativ-normativ identificat |  | Ministerul Afacerilor Interne (DTC, DGJ, DGAMEP, DGRU) |  |  |  | nu necesită cheltuieli |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 1.1.2. Constituirea grupului de lucru pentru elaborarea proiectelor de acte legislative şi normative |  |  | Trimestrul I 2017 |  | grup de lucru instituit, număr de proiecte de acte legislative şi normative elaborate |  | Ministerul Afacerilor Interne (DTC, DGAMEP, DGJ, IGP) |  |  |  | nu necesită cheltuieli |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 1.1.3. Identificarea cadrului legislativ-normativ conex activității Carabinierilor, care urmează a fi modificat |  |  | Trimestrul I 2017 |  | analiza efectuată și propuneri înaintate. |  | Ministerul Afacerilor Interne (DTC, DGJ, DGAMEP, DGRU, IGP) |  |  |  | nu necesită cheltuieli |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.2. Delimitarea competenţelor de menţinere, asigurare şi restabilire a ordinii publice între Inspectoratul General al Poliţiei şi Departamentul Trupelor de Carabinieri. | 1.2.1. Elaborarea proiectului Legii cu privire la Carabinieri și a actelor normative conexe |  |  | Semestrul I 2017 |  | proiect de lege elaborat; proiecte de acte normative conexe elaborate |  | Ministerul Afacerilor Interne (DTC, DGJ, DGAMEP, DGRU, IGP) |  |  |  | nu necesită cheltuieli |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 1.2.2. Modificarea regulamentelor interne de activitate |  |  | Semestrul II 2017 |  | regulamente modificate şi aprobate |  | Ministerul Afacerilor Interne (DTC, DGJ, DGAMEP, DGRU) |  |  |  | nu necesită cheltuieli |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 1.2.3. Elaborarea procedurilor standard operaţionale |  |  | Semestrul II 2017 |  | proceduri elaborate şi aprobate |  | Ministerul Afacerilor Interne (DTC, DGJ, DGAMEP, DGRU, IGP) |  |  |  | nu necesită cheltuieli |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.3. Elaborarea Planului de acţiuni pentru implementarea Acordului de finanţare CRIS: ENI/2015/038-144 „suport pentru dezvoltarea Poliţiei” şi anexei nr.1 Realizarea indicatorilor pentru debursare (Matricea de politici), în limita surselor financiare alocate Carabinierilor. | 1.3.1. Elaborarea amendamentului la Acordul de finanţare denumită Realizarea indicatorilor pentru debursare (Matricea de politici) |  |  | Semestrul I 2017 |  | Amendament elaborat și prezentat pentru semnare |  | Ministerul Afacerilor Interne (DTC, DGRIIE, DGAMEP, DGJ, IGP); Ministerul Finanţelor, Ministerul Afacerilor Externe şi Integrării Europene |  |  |  | nu necesită cheltuieli |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Obiectiv general 2. Profesionalizarea personalului, orientarea la resurse către pregătirea poliţienească a efectivelor, astfel încît să se asigure noua abordare a misiunilor şi schimbarea de atitudine în relaţia cu populaţia. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1. Profesionalizarea efectivului de militari în termen ai Trupelor de Carabinieri în vederea întăririi capabilităţilor de asigurare a protecţiei cetăţeanului, ordinii şi securităţii publice. | 2.1.1. Înlocuirea progresivă a militarilor în termen cu personal profesionalizat (2017 – 10%; 2018 – 20%; 2019 – 30%; 2020 – 40%). | 2017-2020 |  |  | Carabinierii bine instruiţi, profesionalizaţi; sistem de management al resurselor umane şi comunicare cu comunitatea îmbunătăţit; |  |  |  | Ministerul Afacerilor Interne (DTC) |  | în limita bugetului alocat |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 2.1.2. Elaborarea curriculei de pregătire iniţială a carabinierilor profesionalizaţi. | semestrul II 2017 |  |  | curriculă elaborată şi aprobată |  |  |  | Ministerul Afacerilor Interne (Academia „Ştefan cel Mare”, DTC, DGRU) |  | nu necesită cheltuieli |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.2. Sistem transparent de selectare şi promovare a personalului, bazat pe criterii clare de recrutare, selectare, evaluare şi promovare a personalului. | 2.2.1. Dezvoltarea procedurilor de selectare şi recrutare a personalului în cadrul Trupelor de Carabinieri. | semestrul II, 2017 |  |  | proceduri de recrutare (selectare) transparente, bine dezvoltate |  |  |  | Ministerul Afacerilor Interne (DTC, DGRU) |  | nu necesită cheltuieli |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 2.2.2. Elaborarea ghidului carierei Carabinierului. | semestrul II, 2017 |  |  | ghid aprobat |  |  |  | Ministerul Afacerilor Interne (DTC) DGRU, Academia „Ştefan cel Mare” |  | nu necesită cheltuieli |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 2.2.3. Respectarea principiului egalităţii de gen în procesul de angajare şi promovare în DTC. | 2017-2020 |  |  | numărul de femei angajate, inclusiv în posturile de conducere în dinamică pozitivă |  |  |  | Ministerul Afacerilor Interne (DTC) |  | nu necesită cheltuieli |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.3. Dezvoltarea procesului de pregătire iniţială şi continuă a carabinierilor. | 2.3.1. Ajustarea curriculei şi dezvoltarea sistemului privind pregătirea iniţială a carabinierilor, punând accentul pe pregătirea practică. | semestrul II, 2017 |  |  | curricula ajustată; sistem de pregătire iniţială dezvoltat conform standardelor europene |  |  |  | Ministerul Afacerilor Interne (Academia „Ştefan cel Mare”, DTC, DGRU) |  | nu necesită cheltuieli |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 2.3.2. Elaborarea curriculei privind pregătirea profesională continuă bazată pe indicatori concreţi, orientaţi în vederea îmbunătăţirii abilităţilor practice şi de aplicare a legii. | semestrul II, 2017 |  |  | raport de evaluare a pregătirii profesionale elaborat; proces de pregătire continuă îmbunătăţit |  |  |  | Ministerul Afacerilor Interne (Academia „Ştefan cel Mare”, DTC) |  | nu necesită cheltuieli |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 2.3.3. Crearea condiţiilor adecvate pentru instruirea continuă a efectivului unităţilor specializate în menţinerea, asigurarea şi restabilirea ordinii publice. | 2017-2020 |  |  | Condiții pentru instruirea continuă dezvoltate, în conformitate cu standardele europene |  |  |  | Ministerul Afacerilor Interne (DTC, Academia „Ştefan cel Mare”) |  | în limita bugetului aprobat |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 2.3.4. Realizarea unui sistem unitar de formare profesională iniţială şi continuă a personalului, în conformitate cu standardele europene | 2017-2020 |  |  | sistem unitar de pregătire profesională iniţială și continuă creat, conform standardelor europene |  |  |  | Ministerul Afacerilor Interne (DTC, DGRU, Academia „Ştefan cel Mare”) |  | în limita bugetului aprobat |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 2.3.5. Elaborarea concepţiei privind pregătirea profesională continuă bazată pe indicatori concreţi, orientaţi în vederea îmbunătăţirii abilităţilor practice şi de aplicare conformă a legii | semestrul II, 2017 |  |  | concepţie elaborată şi aprobată |  |  |  | Ministerul Afacerilor Interne (DTC, DGRU, Academia „Ştefan cel Mare”) |  | nu necesită cheltuieli |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 2.3.6. Crearea condiţiilor privind instruirea personalului Trupelor de Carabinieri cu mijloace şi metode poliţieneşti în conformitate cu standardele UE | 2017-2019 |  |  | curriculă modificată şi spaţii de pregătire identificate |  |  |  | Ministerul Afacerilor Interne (DTC, Academia „Ştefan cel Mare”, DGRU) |  | în limita bugetului aprobat |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.4. Promovarea principiilor de transparenţă în procesul managementului decizional. | 2.4.1. Dezvoltarea mecanismului de interacţiune şi dialog cu societatea civilă. | 2017-2020 |  |  | mecanism de interacțiune și dialog dezvoltat; procesul de transparenţă în activitate asigurat |  |  |  | Ministerul Afacerilor Interne (DTC) |  | nu necesită cheltuieli |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 2.4.2. Îmbunătăţirea procesului de comunicare cu mass-media şi societatea civilă. | 2017-2020 |  |  | Număr de proiecte de asistenţă externă implementate |  |  |  | Ministerul Afacerilor Interne (DTC, DGRIIE) |  | nu necesită cheltuieli |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Obiectiv general 3. Consolidarea capacităţilor Carabinierilor de menţinere, asigurare şi restabilire a ordinii publice, prevenire şi combatere a criminalităţii, de protecţie a cetăţeanului şi statului cu mijloace şi metode moderne. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.1. Consolidarea managementului operaţional prin stabilirea clară a domeniului, în vederea creării unui sistem complex, interoperabil pentru asigurarea suportului decizional, bazat pe un sistem informaţional integrat al managementului operaţional. | 3.1.1. Crearea structurilor de management operaţional în cadrul TC, capabile să asigure coordonarea integrată a forţelor şi mijloacelor |  | 2018-2020 |  |  | Centre operaționale de coordonare mobile și fixe create şi operaţionalizate |  | Ministerul Afacerilor Interne (DTC, SDOI, STI) |  | 463,00 |  |  | 463,00 |  | 463,00 |  |  | 463,00 |  | 1852,00 |  |
|  | 3.1.2. Ridicarea capacităţii funcţionale şi de analiză de risc şi informaţii a unităţilor de management operaţional. |  | semestrul I, 2018 |  |  | state de organizare modificate; efectiv selectat pe principii profesionale; unităţi de analiză create și operaţionalizate |  | Ministerul Afacerilor Interne (DTC, SDOI) |  | nu necesită cheltuieli |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 3.1.3. Asigurarea eficientă a cooperării interne a forţelor şi mijloacelor şi interoperabilităţii cu celelalte instituţii abilitate cu competenţe în domeniul ordinii şi securităţii publice. |  | 2017-2020 |  |  | Planuri de cooperare aprobate și puse în aplicare, interoperabilitatea și schimbul eficient de informaţii asigurate |  | Ministerul Afacerilor Interne (DTC, IGP, DPF, BMA SDOI) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.2. Consolidarea capacităţilor de intervenţie prin dotarea cu echipament şi tehnică specială a subdiviziunilor carabinierilor responsabile de menţinerea, asigurarea şi restabilirea ordinii publice, precum şi executarea altor misiuni stabilite prin lege. | 3.2.1. Îmbunătăţirea infrastructurii şi capacităţilor logistice ale carabinierilor în vederea realizării atribuţiilor stabilite prin lege. |  | 2017-2020 |  |  | unități cu infrastructură, echipament și dotare logistică îmbunătățite |  | Ministerul Afacerilor Interne (DTC, DGEF, DAPD), Ministerul Finanțelor |  | 17365,00 |  |  | 12010,00 |  | 12010,00 |  | 12010,00 |  |  | 53395,00 |  |
|  | 3.2.2. Modernizarea sistemului de comunicaţii prin implementarea tehnologiilor compatibile cu structurile MAI. |  | 2017-2020 |  |  | tehnologii implementate |  | Ministerul Afacerilor Interne (DTC, STI) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 3.2.3. Dezvoltarea sistemului IT privind folosirea bazelor de date, stocarea şi analiza informaţiilor operative, conform competenţei. |  | 2017-2020 |  |  | sistem IT dezvoltat, conexiunea cu bazele de date efectuate |  | Ministerul Afacerilor Interne (DTC, STI) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 3.2.4. Dezvoltarea funcţionalităţii structurilor de Carabinieri conform standardelor europene şi internaţionale. |  | 2017-2020 |  |  | autovehicule, mijloace speciale active, pasive şi auxiliare achiziţionate |  | Ministerul Afacerilor Interne (DTC, DGEF, DAPD), Ministerul Finanțelor |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 3.2.6. Modernizarea capacităţilor carabinierilor de participare la misiunile internaţionale şi ale UE. |  | 2017-2020 |  |  | carabinieri instruiţi şi dotaţi conform standardelor internaţionale |  | Ministerul Afacerilor Interne (DTC, DGEF, Academia ,,Ștefan cel Mare”) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 3.2.7. Elaborarea mecanismului intern privind participarea la misiunile internaţionale şi ale UE. |  | semestrul 1I, 2017 |  |  | mecanism elaborat; act normativ aprobat |  | Ministerul Afacerilor Interne (DTC, DGJ) |  | nu necesită cheltuieli |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| TOTAL PE OBIECTIV |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 17828,00 |  |  | 12473,00 |  | 12473,00 |  | 12473,00 |  |  | 55247,00 |  |
| Obiectiv general 4. Intoleranța față de incidentele de integritate, discriminare și rele tratamente în activitatea Carabinierilor |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4.1. Promovarea și implementarea integrității instituționale. | 4.1.1. Instituirea sistemului de management al riscurilor. | Semestrul II, 2017 |  |  |  |  | sistem instituit |  | Ministerul Afacerilor Interne (DTC, SPIA) |  | nu necesită cheltuieli |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 4.1.2. Asigurarea climatului de integritate instituţională prin aplicarea politicilor anticorupţie naţionale şi sectoriale. | 2017-2020 |  |  |  |  | climat instituţional integru |  | Ministerul Afacerilor Interne (DTC, SPIA) |  | în limita bugetului aprobat |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 4.1.3. Informarea carabinierilor despre cerinţele specifice de integritate instituţională. | 2017-2020 |  |  |  |  | număr de carabinieri informaţi |  | Ministerul Afacerilor Interne (DTC, SPIA) |  | nu necesită cheltuieli |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 4.1.4. Elaborarea planului de integritate. | semestrul II 2017 |  |  |  |  | plan elaborat şi aprobat |  | Ministerul Afacerilor Interne (DTC, SPIA) |  | nu necesită cheltuieli |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 4.1.5. Dezvoltarea cooperării cu structurile specializate în prevenirea şi combaterea corupţiei din cadrul MAI | 2017-2020 |  |  |  |  | cooperarea cu structurile specializate dezvoltată; număr de instruiri și întruniri comune realizate |  | Ministerul Afacerilor Interne (DTC, SPIA) |  | în limita bugetului aprobat |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4.2. Respectarea drepturilor omului. | 4.2.1. Desfăşurarea campaniilor şi instruirilor | 2017-2020 |  |  |  |  | număr de instruiri şi campanii desfăşurate |  | Ministerul Afacerilor Interne (DTC, SPIA) |  | în limita bugetului aprobat |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 4.2.2. Dezvoltarea sistemului de evidenţă şi examinare a plângerilor îndreptate împotriva personalului DTC, privind actele de discriminare şi rele tratamente sau alte abateri disciplinare. | 2017-2020 |  |  |  |  | sistem dezvoltat; număr de plângeri diminuat |  | Ministerul Afacerilor Interne (DTC, SPIA) |  | în limita bugetului aprobat |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |