*Proiect*

**G U V E R N U L R E P U B L I C I I M O L D O V A**

**H O T Ă R Î R E nr.** \_\_\_\_

 **din \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_2017**

**Chișinău**

**Cu privire la modificarea și completarea**

**Hotărîrii Guvernului nr. 948 din 25 noiembrie 2013**

**-------------------------------------------------------------**

Guvernul HOTĂRĂŞTE:

Hotărîrea Guvernului nr.948 din 25 noiembrie 2013 „Cu privire la aprobarea Strategiei de dezvoltare a comerțului interior în Republica Moldova și a Planului de acțiuni pentru anii 2014-2016 privind implementarea acesteia” (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2013, nr. 284-289, art. 1059) se modifică și se completează după cum urmează:

1. în titlul hotărîrii sintagma „pentru anii 2014-2016” se exclude;

2. punctul 1 din hotărîre se completează în final cu un alineat nou cu următorul cuprins:

„Planul de acțiuni pentru anii 2017-2018 privind implementarea Strategiei de dezvoltare a comerțului interior în Republica Moldova, conform anexei nr. 3”;

3. hotărîrea se completează cu anexa nr.3 cu următorul cuprins:

„Anexa nr.3

la Hotărîrea Guvernului

 nr.948 din 25 noiembrie 2013

**PLANUL DE ACȚIUNI**

**pentru anii 2017-2018 privind implementarea Strategiei de dezvoltare a comerțului interior în Republica Moldova pentru anii 2014-2020**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Nr. d/o** | **Acţiuni** | **Instituţia responsabilă**  | **Termen de realizare** | **Sursele de finanţare şi costul acţiunii** | **Indicatori de performanţă/ rezultatul scontat** |
| **Bugetul de stat** | **Surse externe** |
| **1** | **2** | **3** | **4** | **5** | **6** | **7** |
| **OBIECTIVUL 1. Perfecționarea cadrului normativ și instituțional de reglementare a activităților din comerț prin prisma exigențelor europene** |
| **1.1.** | **Revizuirea și perfecționarea cadrului juridic aferent activității de comerț**  |
| 1.1.1 | Elaborarea proiectului de lege cu privire la modificarea și completarea Legii nr. 231 din 23 septembrie 2010 cu privire la comerțul interior în vederea actualizării anumitor prevederi ce țin de genurile de activitate reglementate de lege.  | Ministerul Economiei | Trim. IV, 2017 | Alocații bugetare |  | Lege aprobată |
| 1.1.2 | Revizuirea și actualizarea legislației cu impact asupra activității de comerț, privind domeniile:-Cerințe privind protecția drepturilor consumatorilor.-Cerințe sanitare;-Cerințe privind normativele de emitere a zgomotului și vibrației-Cerințe sanitar veterinare;-Cerințe privind prevenirea și stingerea incendiilor;-Cerințe privind protecția mediului;-Cerințe privind protecția muncii; | Ministerul EconomieiMinisterul SănătățiiMinisterul Muncii Protecției Sociale și FamilieiMinisterul Agriculturii și Industriei AlimentareMinisterul Afacerilor InterneMinisterul Mediului | Trim. I, 2017 | Alocații bugetare |  | Acte normative actualizate |
| 1.1.3 | Publicarea pe paginile web și/sau panourile informative ale autorităților implicate în procesul de notificare (a activității de comerț) a legislației cu impact asupra activității de comerț, privind domeniile:-Cerințe privind protecția drepturilor consumatorilor.Cerințe sanitare;-Cerințe privind normativele de emitere a zgomotului și vibrației-Cerințe sanitar veterinare;-Cerințe privind prevenirea și stingerea incendiilor;-Cerințe privind protecția mediului;-Cerințe privind protecția muncii. | Agenția pentru Protecția consumatorilorCentrul Național de Sănătate de Sănătate PublicăAgenția Națională pentru Siguranța AlimentelorServiciul Protecției Civile și Situației ExcepționaleInspectoratul Ecologic de StatInspecția MunciiAutoritățile Administrației Publice Locale |  |  |  | Informație plasată, sursa de raportare: adresa link. |
| 1.1.4 | Elaborarea Regulamentelor privind desfășurarea activității de comerț în teritoriu | Autoritățile administrației publice locale | Trim. I, 2017 |  |  | Regulamente aprobate |
| 1.1.5 | Elaborarea proiectului Hotărîrii Guvernului cu privire la modificarea și completarea HG nr. 931 din 08.12.2011 cu privire la desfășurarea comerțului cu amănuntul. | Ministerul Economiei | Trim. IV, 2017 | Alocații bugetare |  | Hotărîre de Guvern aporbată |
| 1.1.6 | Elaborarea proiectului Hotărîrii Guvernului cu privire la modificarea și completarea HG nr. 517 din 18.09.1996 cu privire la aprobarea Regulilor de funcționare a rețelei de comerț ambulant și a regulilor de comerț în piețele din RM | Ministerul Economiei | Trim. IV, 2017 | Alocații bugetare |  | Hotărîre de Guvern aprobată |
| 1.1.7 | Elaborarea proiectului Hotărîrii Guvernului cu privire la modificarea și completarea HG nr. 1209 din 08.11.2007 cu privire la prestarea serviciilor de alimentație publică  | Ministerul EconomieiMinisterul Sănătății | Trim. IV, 2017 | Alocații bugetare |  | Hotărîre de Guvern aprobată |
| 1.1.8 | Elaborarea amendamentelor la Legea nr.231 din 23 septembrie 2010 cu privire la comerţul interior referitor la: vînzările cu preţ redus (lichidare, soldare, promoționale, tip “outlet” etc.); | Ministerul Economiei | Trim. IV, 2018 | Alocații bugetare |  | Lege aprobată |
| 1.1.9 | Elaborarea amendamentelor la Legea nr. 93 din 15 iulie 1998 cu privire la patenta de întreprinzător | Ministerul Economiei | Trim. IV, 2017 | Alocații bugetare |  | Lege aprobată |
| 1.1.10 | Implementarea resursei informaționale în domeniul comerțului, în conformitate cu prevederile Legii nr.231 din 23 septembrie 2013 cu privire la comerțul interior | Guvernul RMMinisterul Economiei  | Trim. IV, 2017 | Alocații bugetare | Proiectul de Ameliorare a Competitivității PAC-II | SOFT Implementat și funcționabil |
| 1.1.11 | Elaborarea ghidului privind implementarea Resursei informaționale în comerț, destinat autorităților administrației publice locale și comercianților | Ministerul Economiei | Trim. IV, 2017 | Alocații bugetare | Asistență externă | Ghid elaborat și distribuit |
| 1.1.12 | Elaborarea proiectului legii privind diminuarea risipei alimentare | Ministerul EconomieiMinisterul Agriculturii și Industriei AlimentareAgenția Națională pentru Siguranța Alimentelor | Trim. IV, 2018 | Alocații bugetare | Asistență externă | Lege adoptată |
| **1.2. Perfecționarea cadrului instituțional (capacitate administrativă)** |
| 1.2.1 | Consolidarea Comisiei pentru consultări colective şi negocieri în domeniul comerțului | Ministerul Economiei în comun cu Confederația Națională a Sindicatelor din Moldova, mediul de afaceri şi mediul academic | permanent | Alocații bugetare |  | Comisie funcțională – platformă sectorială de discuții și consultări |
| 1.2.2 | Fortificarea capacităţilor instituţionale ale Consiliului Concurenţei, Agenţiei pentru Protecţia Consumatorilor, Agenţiei Naţionale pentru Siguranţa Alimentelor, consiliilor pe filiera produsului | Instituţiile respective | Permanent | Alocații bugetare |  Surse externe  | Instituții fortificate, nr. de persoane instruite |
| 1.2.3 | Intensificarea conlucrării între Ministerul Economiei şi autorităţile administraţiei publice locale pe subiecte ce ţin de activităţile din comerţ | Ministerul Economiei, Congresul autorităţilor locale din Moldova, structurile cu profil comercial ale mun.Chişinău, Bălţi, UTA Găgăuzia, secţiile economie din cadrul consiliilor raionale | Permanent | Alocații bugetare |  | Platformă de conlucrare şi consultări |
| 1.2.4 | Menținerea unui dialog activ cu mediului de afaceri (comercianți) și promovarea instituirii patronatului în comerţ/alimentaţia publică | Ministerul Economiei, Confederaţia Naţională a Patronatului din Republica Moldova | permanent | Alocații bugetare |   | Nr. de ședințe organizate, consultații oferite, Asociaţie profesională funcţională |
| **OBIECTIVUL 2. Consolidarea resurselor de marfă şi competitivităţii acestora pe piaţa internă de consum** |
| 2.1 | Monitorizarea nivelului de asigurare cu alimente a ţării (aprobarea metodologiei de calculare a balanţei alimentare, elaborată de Organizaţia pentru Alimentaţie şi Agricultură FAO, şi lărgirea nivelului de acoperire pentru 30 grupe/produse alimentare) | Biroul Naţional de Statistică, Ministerul Agriculturii şi Industriei Alimentare, Ministerul Economiei, consiliile pe filiera produsului | anual | Alocații bugetare |  | Bilanțuri întocmite |
| 2.2 | Gestionarea sistemului informațional privind plasarea produselor pe piață | Ministerul Economiei, Ministerul Tehnologiilor Informaţiei şi Comunicaţiilor,Ministerul Agriculturii şi Industriei Alimentare, Ministerul Sănătăţii, Ministerul Finanţelor, Biroul Naţional de Statistică | 2016 | Alocații bugetare | Surse externe | Sistem informațional funcționabil |
| 2.3 | Realizarea măsurilor de contracarare a introducerii ilegale pe teritoriul ţării a produselor (prin contrabandă), precum și a comerțului ilicit. | Serviciul Vamal, Ministerul Afacerilor Interne, Centrul Național Anticorupție | permanent |  |  | Numărul acțiunilor întreprinse, impactul acestora |
| 2.4 | Utilizarea mijloacelor informatice şi de comunicare pentru prevenirea şi combaterea fabricării şi comercializării de produse contrafăcute. | Agenţia de Stat pentru Proprietatea Intelectuală, instituţiile statului abilitate cu drept de supraveghere a pieţei | Permanent | Alocații bugetare |  | Mijloace informatice şi de comunicare utilizate |
| 2.5 | Elaborarea reglementărilor/cerințelor tehnice naționale prin prisma armonizării la prevederile directivelor europene, astfel după cum este prevăzut în Acordul de Asociere RM-UE. | Ministerul Economiei,Ministerul Dezvoltării Regionale și Construcțiilor, Ministrul Mediului, Ministerul Transporturilor și Infrastructurii Drumurilor, Ministerul Agriculturii și Industriei Alimentare, Ministerul Sănătății | Conform termenilor stabiliți în Acordul de Asociere RM-UE, precum și în Planul de acțiuni pentru implementare acestuia | Alocații bugetare |  | Reglementări/cerințe aprobate |
| 2.6 | Adoptarea standardelor europene ca standarde moldovenești. | Ministerul Economiei, Institutul Național de Standardizare |  | Alocații bugetare |  | Numărul standardelor naționale adoptate raportat la numărul total al standardelor europene: 2017-70% 2018-85% 2019-100% |
| 2.7 | Anularea standardelor naționale conflictuale cu standardele europene adoptate ca standarde naţionale. | Institutul Național de Standardizare |  |  |  | Număr de standarde conflictuale anulate: 2017-1000 2018-500 2019-500 |
| 2.8 | Anularea standardelor naţionale care contravin legislației armonizate cu prevederile legislației Comunitare. | Institutul Național de Standardizare |  |  |  | Numărul de standarde depășite și contradictorii cu legislația, anulate: 2017-2000 2018-1500 2019-1000 |
| 2.9 | Crearea premiselor pentru funcționarea Sistemului de schimb rapid de informații cu privire la produsele nealimentare periculoase între autoritățile de supraveghere a pieței la nivel național. | Agenția pentru Protecția ConsumatorilorMinisterul EconomieiAutoritățile de supraveghere a pieței | 2017-2018 | Alocații bugetare |  | Sistem funcționalNr. de notificări plasate în sistemNr. de loturi de produse periculoase / cu risc grav constatate.Nr. comunicatelor de informare a consumatorilor  |
| 2.10 | Crearea premiselor pentru instituirea sistemului rapid de alertă pentru alimente şi furaje. | Ministerul Agriculturii și Industriei Alimentare  | Trim. II, 2017 | Alocații bugetare |  | Hotărîre de Guvern aprobată |
| 2.11 | Organizarea seminarelor pentru operatorii din domeniul comerțului privind cerințele aplicabile produselor, serviciilor, producerii și transportării acestora, precum și regulile de comerț și de plasarea pe piață a produselor | Agenția Națională pentru Siguranța Alimentelor, Serviciul de Supraveghere de Stat a Sănătății Publice | Permanent | Alocații bugetare | Surse externe | Numărul de seminare și instruiri organizate, consultanțe și asistențe acordate |
| 2.12 | Acordarea asistenței producătorilor în vederea protecției indicațiilor geografice și denumirilor de origine și promovarea pe piață a produselor autohtone cu indicații geografice și denumiri de origine | Agenția de Stat pentru Proprietatea Intelectuală în colaborare cu autoritățile competente abilitate cu responsabilități referitoare la produsele cu indicații geografice și denumiri de origine | Permanent | Alocații bugetare | Surse externe | Numărul de consultații acordate, Evenimente de promovare organizate (expoziții, seminare, conferințe, etc.) |
| **OBIECTIVUL 3. Promovarea dezvoltării infrastructurii comerciale și extinderea acesteia în localitățile rurale** |
| 3.1 | Elaborarea planurilor urbanistice generale de dezvoltare a teritoriului (cu planificarea amplasării unităților comerciale /de prestări servicii) | Ministerul Dezvoltării Regionale și Construcțiilor, Autoritățile Administrației Publice Locale | 2017 | Alocații bugetare | Surse externe | Planuri elaborate și aprobate prin deciziile consiliilor locale |
| 3.2 | Promovarea dezvoltării meșteșugurilor şi a micii industrii în localităţile rurale, relansarea meseriilor cu specific tradițional | Ministerul Economiei, Ministerul Agriculturii şi Industriei Alimentare, Ministerul Finanţelor, Autorităţile Administraţiei Publice Locale, Uniunea Centrală “MOLDCOOP” | Permanent | Alocații bugetare | Surse externe | Numărul de locuri de muncă create |
| 3.3 | Susținerea creării și extinderii unităților de prestări servicii în localitățile rurale | Ministerul Economiei, Ministerul Dezvoltării Regionale şi Construcţiilor, Ministerul Finanţelor, Autorităţile Administraţiei Publice Locale, Uniunea Centrală “MOLDCOOP” | Permanent | Alocații bugetare | Surse externe | Numărul unităților de prestări serviciu create |
| **OBIECTIVUL 4. Diversificarea formelor de distribuție și comercializare a produselor/serviciilor comerciale** |
| 4.1 | Promovarea în Parlament a proiectului amendamentelor la Legea nr. 284 din 22 iulie 2004 privind comerțul electronic | Ministerul Economiei | Trim. I, 2017 | Alocații bugetare |  | Lege aprobată |
| 4.2 | Realizarea unei analize ex-ante privind oportunitatea creării pe teritoriul Republicii Moldova a piețelor angro pentru produsele agricole. | Ministerul Agriculturii și Industriei Alimentare, Ministerul Economiei  | Trim. I, 2018 | Alocații bugetare | Asistență externă | Studiu elaborat |
| 4.2.1 | În dependență de rezultatele acțiunii prevăzute la pct. 4.1, elaborarea proiectului de Hotărîre a Guvernului cu privire la activitatea piețelor angro de produse agricole | Ministerul Agriculturii și Industriei Alimentare, Ministerul Economiei  | Trim. III, 2018 | Alocații bugetare | Asistență externă (pentru etapa de implementare) | Hotărîre de Guvern aprobată |
| 4.3 | Organizarea expoziției naționale „Fabricat în Moldova” | Camera de Comerț și IndustrieMinisterul EconomieiGuvernul Republicii Moldova | anual | Alocații bugetare |  | Expoziții organizate, numărul participanților (reprezentanți ai mediului de afaceri), nr. raionale reprezentate. |
| 4.4 | Organizarea tîrgurilor agricole transfrontaliere | Ministerul Agriculturii şi Industriei Alimentare, Ministerul Economiei, Autorităţile Administraţiei Publice Locale | permanent | Alocații bugetare |  | Numărul tîrgurilor desfăşurate |
| **OBIECTIVUL 5. Perfecționarea continuă a personalului antrenat în activitățile de comerț** |
| 5.1 | Efectuarea unei analize privind oportunitatea creării Centrului de Management în Comerț și Servicii, cu suportul Comitetului Sectorial de formare profesională în Comerț | Ministerul Economiei, Ministerul Educației, Ministerul Muncii Protecției Sociale și Familiei, Institutul Național de Cercetări Economice | Trim. II, 2017 | Alocații bugetare | Asistență externă | Analize efectuate |
| 5.2 | Continuarea procesului de elaborare și aprobare a standardelor ocupaționale pentru angajații din sectorul comerț de bunuri și servicii. | Comitetul Sectorial pentru formarea profesională în domeniul comerțului interior, Ministerul Economiei  |  |  |  |  |
| 5.3 | Promovarea creșterii calificării agenților economici prin intermediul Programului național de instruire continuă a antreprenorilor – „Gestiunea Eficientă a Afacerii” | Organizația pentru Dezvoltarea sectorului Întreprinderilor Mici și Mijlocii | permanent | Alocații bugetare | Asistență externă | Numărul cursurilor organizate, numărul persoanelor instruite |
| 5.4 | Promovarea creșterii calificării tinerilor antreprenori prin intermediul Programului Național de Abilitarea Economică a Tinerilor (PNAET) | Organizația pentru Dezvoltarea sectorului Întreprinderilor Mici și Mijlocii | 2017 | Alocații bugetare | Asistență externă | Numărul cursurilor organizate, numărul persoanelor instruite |
| 5.5 | Desfășurarea periodică a concursurilor și campionatelor naționale și regionale în domenii ce vizează activitatea comercială sau de prestări servicii comerciale.  | Comitetul Sectorial pentru formarea profesională în domeniul comerțului interior, Asociațiile patronale din domeniu, Ministerul Economiei | anual | Alocații bugetare | Asistență externă | Numărul concursurilor și campionatelor organizate |

**”**

**Prim-ministru Pavel FILIP**

Contrasemnează:

Viceprim-ministru,

ministrul economiei Octavian Calmîc

 Ministrul finanțelor Octavian Armașu

Ministrul agriculturii

şi industriei alimentare Eduard Grama

 Ministrul dezvoltării

 regionale şi construcţiilor Vasile Bîtca