„Anexa nr. 2

la Strategia naţională antidrog

pe anii 2011-2018

**Planul naţional de acţiuni antidrog pentru anii 2017-2018**

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Nr.****d/o** | **Obiectivele** | **Acţiunile practice** | **Subacţiunile** | **Indicatorii de rezultat** | **Termenii de realizare** | **Instituţiile****responsabile** | **Costuri estimative/****Sursa de acoperire a cheltuielilor** |

| **1** | **2** | **3** | **4** | **5** | **6** | **7** |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Domeniul I: REDUCEREA CERERII DE DROGURI** |
| **Subdomeniul I.1:** PREVENIREA PRIMARĂ A CONSUMULUI DE DROGURI |
| **Prioritatea principală:**Stoparea creşterii/reducerea consumului de droguri în societate, în special printre minori şi contribuirea la stoparea creşterii/diminuarea consumului de droguri ilegale injectabile. |
| 1. | Dezvoltarea unui sistem coordonat de prevenire | Acest sector de activităţi este acoperit de domeniul IV: COORDONAREA ACTIVITĂŢILOR, acţiunea „Crearea grupurilor tehnice şi tematice sub egida Comisiei Naţionale Antidrog” |
| 2. | Armonizarea cadrului legislativ şi normativ naţional din domeniu la standardele europene, pentru combaterea eficientă a consumului şi reducerea cererii de droguri. | 2.1. Dezvoltarea serviciilor de prevenire a consumului de droguri, prin elaborarea activităților separate pentru diferite grupuri ținta (școlari, familie, comunitate) și a politicilor cu privire la ocuparea timpului liber a școlarilor și a studenților.  |  |  | 2017-2018 | Ministerul Educaţiei;Ministerul Sănătăţii;Ministerul Afacerilor Interne;Administrația Publică Locală, Organizații nonguvernamentale active în domeniu;Ministerul Apărării. |  |
| 2.2. Reevaluarea curriculei şcolare la disciplina ”Educația civică”, modulul „Viaţă şi sănătatea – valori personale şi sociale”- și a unui plan școlar comun cu Organizațiile nonguvernamentale. Transfer ( Ministerul Educației nu poate transfera bani la Organizații nonguvernamentale) din bugetul Ministerului Educației și Ministerului Afacerilor Interne către Organizații nonguvernamentale pentru instruirea copiilor din clasele gimnaziale IV-IX. |  | Curriculă reevaluată şi prezentată la Comisia Națională Antidrog (Care ar fi scopul prezentării Curriculei la Comisia Antidrog? Ea este aprobată la Consilul pentru Curriculum al Ministerului Educației). | 2017-2018 | Ministerul Educaţiei;Institutul de Ştiinţe ale Educaţiei (Centre de formare continuă a cadrelor didactice).Ministerul Sănătăţii;Ministerul Tineretului şi Sportului;Ministerul Culturii;Organizațiile nonguvernamentale (Aceste Administrații Publice Centrale pot participa doar în grup de lucru, dar în Plan ele nu pot fi responsabile de Curricula). | În limita bugetului disponibil |
| 2.3. Extinderea sistemului de formare continuă a cadrelor didactice în domeniul prevenirii consumului de droguri (Cine face această formare? Ministerul Educației nu are cunoștințe în domeniu, din acest considerent pe prima poziție trebuie să fie instituția care are o astfel de posibilitate, iar noi venim cu suport logistic). |  | Raport de activitate/evaluare prezentat la Comisia Naţională Antidrog | 2017-2018 | Ministerul Educaţiei;Institutul de Ştiinţe ale Educaţiei;Ministerul Sănătăţii;Ministerul Afacerilor Interne;Administrația Publică Locală; Organizațiile nonguvernamentale active în domeniu. |  |
|  |  | 2.4. Dezvoltarea sistemului de prevenire a consumului de droguri în societate. | 2.4.1 Activități de prevenire a consumului de droguri în instituțiile sportive”. |  | 2017-2018 | Ministerul Tineretului și Sportului (De ce doar Ministerul Tineretului și Sportului, de ce nu și Ministerul Sănătății și Ministerul Afacerilor Interne; Ministerul Muncii, Protecţiei Sociale și Familiei, care se ocupă de problema respectivă ?). |  |
| 3 | Creșterea nivelului desensibilizare și responsabilizarea familiilor în vederea ofeririide modele pozitive copiilor, încadrul programelor deinformare, educare șiconștientizare cu privire laefectele consumului dedroguri. | 3.1 Implementarea unei campanii naționale deinformare, educare și conștientizare a familiilor. |  | Aria deacoperire;număr de parteneriate;număr debeneficiaridirecți;număr debeneficiariindirecți; număr de sesiuni/întîlniri; număr de apariții. TV/presa scrisă. | Trimestrul IV-2017 | Ministerul Muncii, Protecţiei Sociale și Familiei, Ministerul Sănătății, Ministerul Educației, Ministerul Afacerilor Interne, Ministerul Apărării. |  |
| 3.2 Implementarea de campanii naționale și/sau locale de prevenire indicate, adresate mamelor consumatoare dedroguri. |  | Aria deacoperire,număr de parteneriate;număr debeneficiaridirecți;număr debeneficiariindirecți; număr de sesiuni/întîlniri; număr de apariții TV/presa scrisă. | Trimestrul IV-2017 | Ministerul Sănătății; Ministerul Muncii, Protecţiei Sociale și Familiei; Ministerul Afacerilor Interne; Ministerul Apărării. |  |
| 4 | Dezvoltarea rolului proactiv al familiilor în viața copiilor în vederea formării sau întăririi abilităților pentru creșterea influienței factorilor de protecție. | 4.1. Implementarea de proiecte pilot locale de tip „Școala Părinților” de formare a abilităților cu rol de factori de protecție în consumul de droguri. |  | Aria de acoperire; număr de sesiuni/întîlniri. | Trimestrul IV-2017 | Ministerul Educație; Aministrația Publică Locală. |  |
|  |  | 4.2. Implementarea unui proiect național de formare a abilităților educative privind prevenirea consumului de tutun, alcool și droguri. |  | Aria de acoperire, număr de sesiuni/întîlniri. | Trimestrul IV-2017 | Ministerul Educației; Ministerul Tineretului și Sportului; Aministrația Publică Locală,. |  |
| 5. | Dezvoltarea politicilor adecvate standardelor de calitate în vederea asigurării accesului în circuitul integrat de asistenţă a consumatorilor de droguri. | 5.1 Promovarea sistemului naţional de asistenţă integrată pentru consumatorii de droguri. |  | Aria de acoperire; număr de materiale de informare distribuite; număr de instituții; număr de participanți (minimum 1 conferință, minimum un material de promovare elaborat). | anual | Ministerul Sănătății; Ministerul Muncii, Protecţiei Sociale și Familiei; Ministerul Justiției; Organizațiile nonguvernamentale cointeresate. |  |
| 6. | Adaptarea serviciilor din cadrul circuitului integrat de asistenţă la nevoile individuale ale consumatorilor şi la modelele de consum. | 6.1 Consolidarea circuitului integrat de asistenţă prin dezvoltarea/resurselor de asistenţă/centre, publice şi private. |  | Aria de acoperire; număr de centre; număr de beneficiari. | anual | Ministerul Sănătății; Ministerul Muncii, Protecţiei Sociale și Familiei; Ministerul Justiției; Organizațiile nonguvernamentale cointeresate. |  |
| 7. | Campanii nationale de sensibilizare a opiniei publice. | 7.1 Organizarea campaniilor nationale de sensibilizare cu prilejul zilei internaționale antidrog, 26 iunie în fiecare an. | 7.1.1 Activități sportive, activități muzicale, mese rotunde, acoperire extensivă mass-media cu implicarea personalităților notorii și a comunității consumatorilor de droguri. | Activități realizate, apariții mass-media. | 26 iunie 201726 iunie 2017 | Ministerul Afacerilor Interne; Organizațiile nonguvernamentale în parteneriat cu membrii comisiei antidrog; Agenția Națiunilor Unite pentru Combaterea Drogurilor și Criminalității (UNODC). |  |
| 8. | Dezvoltarea unui sistem eficient de formare inițială și continuă a specialiștilor în domeniul drogurilor și dependenței de droguri, conectat la realitățile naționale și cerințele europene (inclusiv prin implementarea tehnicilor moderne de învățare – e-learning). De asemenea, includerea în curiculele Universității de Stat din Moldova, (psihologi și asistenți sociali), Universității de Stat de Medicină și Farmacie, (cadre medicale, farmaciști), Academia „Ștefan cel Mare” (poliție și specialiști penitenciare), (Aceste instituții sunt la autofinanțare. Noi putem să le propunem modificări în Curriculă, cu toate că la specialitățile pedagogice modificările s-au făcut. Poate este necesar să se actualizeze informațiile, dar pentru aceasta trebuie să se dicute cu prorectorii) Institutul Național de Justiție (judecători, procurori, serviciul probațiune) a subiectelor specifice pe domeniul drogurilor și a consumului de droguri.  |  |  |  | anual  | Ministerul Sănătății; Ministerul Educației; Ministerul Justiției; Ministerul Afacerilor Interne; Ministerul Apărării;Agenția Națiunilor Unite pentru Combaterea Drogurilor și Criminalității (UNODC). |  |
| 9. | Dezvoltarea cooperării cu societatea civilă în contextul implementării programelor de reducere a ofertei de droguri. | 9.1 Acțiuni de colaborare cu Organizațiile nonguvernamentale în contextul implementării programelor de reducere a riscurilor.  | 9.1.1 Antrenarea deținuților în diferite programe cu caracter socio-educativ în scopul prevenirii oricăror acțiuni legate de droguri.  | Numărul de acorduri încheiate; numărul de acțiuni comune realizate. | 2017-2018 | Procuratura Generală;Ministerul Afacerilor Interne; Ministerul Apărării;Ministerul Justiției. |  |
| 10. | Informarea asupra efectelor negative al consumului, traficului de droguri. Măsuri de prevenire.  | 10.1 Elaborarea și desfășurarea activităților cu caracter socio-educativ pentru deținuți.  | 10.1.1 Desfășurarea de programe cu caracter socio-educativ, întru prevenirea răspîndirii acestui flagel în instituțiile penitenciare. | Numărul de acțiuni realizate. | 2017-2018 | Procuratura Generală;Ministerul Afacerilor Interne; Ministerul Justiției. |  |
| **Subdomeniul I.2:TRATAMENTUL ŞI REABILITAREA CONSUMATORILOR DE DROGURI** |
| **Prioritatea principală:** Contribuirea la stoparea tendinţei de creştere şi diminuarea consumului de droguri ilegale injectabile şi la îmbunătăţirea calităţii vieţii pentru consumatorii de orice tip de droguri, a familiilor lor şi altor persoane apropiate prin asigurarea disponibilităţii unui spectru larg de servicii calitative de reducere a riscurilor, de tratament şi de reabilitare. |
| 11. | Lărgirea ariei de acoperire a serviciilor de tip programe de substituţie în comunitate şi în sistemele privative de libertate, în vederea reducerii riscurilor şi consecinţelor negative asociate consumului de droguri. | 11.1 Dezvoltarea de servicii tip programe de substituţie cu prag scăzut de admitere în comunitate şi în sistemele privative de libertate. |  | Număr de servicii; număr de beneficiari; aria de acoperire. | Anual | Ministerul Justiției; Ministerul Sănătății; Ministerul Muncii, Protecţiei Sociale și Familiei; Organizațiile nonguvernamentale cointeresate. |  |
| 12. | Extinderea tratamentului faramacologic cu metadonă la nivel naţional. | 12.1. Crearea cabinetelor narcologice teritoriale (Rezina si Varnița) care să acopere si necesitățile pacienților din stînga Nistrului. |  | Cabinete narcologice teritoriale create. | 2017-2018 | Ministerul Sănătăţii; Ministerul Afacerilor Interne; Administrația Publică Locală; Organizațiile nonguvernamentale cointeresate. |  |
| 13. | Creșterea calității tratamentului și a numărului de beneficiari în tratament farmacologic cu metadonă atît în sectorul civil, cît și în sectorul penitenciar.Extinderea tratamentului farmacologic cu metadonă la nivel naţional.Creșterea calitățtii tratamentului și a numărului de beneficiari în tratament farmacologic cu metadonă atît în sectorul civil, cît și în sectorul penitenciar. | 13.1 Creșterea continuă a capacităților specialiștilor care activează în cadrul programului farmacologic cu metadonă din sectorul civil și penitenciare.13.2 Instruirea specialiștilor medicali în parteneriat cu Universitatea de Stat de Medicină și Farmacie, catedra Psihiatrie, narcologie si Psihologie Medicală, în domeniul substanțelor psihoactive noi precum spice-uri și altele.13.3 Asistență medicală pentru persoanele cu polidrog dependență, în contextul modificării profilului consumatorilor de droguri.  |  | Numărul de medici și asistenți medicali instruiți în domeniu. |  | Ministerul Sănătății, Ministerul Justiției,Ministerul Muncii, Familiei şi Protecţiei Sociale, Organizațiile nonguvernamentale cointeresate. |  |
| 14. | Dezvoltarea serviciilor de reabilitare alternativă, prin intermediul Organizațiilor nonguvernamentale și a serviciilor specifice de gen. | 14.1 Dezvoltarea serviciilor specifice de gen în cadrul comunității terapeutice existente de la Berzki (Anenii Noi) 14.2 Crearea condițiilor speciale pentru mame consumatoare de droguri, conform recomandărilor UNODC. |  |  | Trimestrul IV-2017 | Ministerul Muncii, Protecţiei Sociale și Familiei; Organizațiile nonguvernamentale cointeresate. |  |
| 15. | Tratamentul dependenților de droguri. | 15.1 Asigurarea tratamentului de substituție cu metadonă în instituțiile penitenciare. | 15.1.1 Preluarea finanțării din bugetul de stat al beneficiarilor farmacoterapiei de substituție cu metadonă în sistemul penitenciar. | Numărul de deținuți asigurați cu tratament din contul mijloacelor financiare de stat. | 2018 | Ministerul Justiției |  |
| 15.2 Asigurarea continuității tratamentului cu metadonă prin transfer de caz a reținuților. | 15.2.1 Colaborarea cu Ministerul Afacerilor Interne pentru a asigura continuitatea tratamentului cu metadonă prin transfer de caz. | Acord de colaborare încheiat. Cadru normativ de transfer de caz elaborat. | 2018 | Ministerul Justiției; Ministerul Afacerilor Interne;Ministerul Sănătății. |  |
| 16. | Dezvoltarea serviciilor de reabilitare și asistență pentru consumatorii de droguri care se eliberează din detenție în vederea prevenirii recidivării criminale a acestora. | 16.1 Dezvoltarea unui program specializat pentru consumatorii de droguri din detenții în vederea asistenței oferite acestora de către serviciul probațiune după eliberare. |  |  | 2017-2018 | Ministerul Justiției; Organizații nonguvernamentale. |  |
| 17. | Dezvoltarea capacități de răspuns interinstituțional a serviciilor sociale, serviciilorjuridice, serviciilor de urgență,unităților de poliție și de arest, evidență a populației, în vederea optimizării intervențiilor adresateconsumatorilor de droguri care nu sunt incluși în programele specializate de asistență. | 17.1 Realizarea unui grupintersectorial de experți, ce are ca scop reacție eficientăla provocările din domeniul reducerii riscurilor și consecințelor negative asociate consumului de droguri, bazată perezultatele studiilor șicercetărilor științifice17.2 Implementarea unor soluții în vederea accesării,de către consumatorii de droguri, a programelor dealfabetizare/reluare astudiilor, precum și aserviciilor sociale de bază.17.3 Întărirea capacităților de răspuns a profesioniștilor din diferite domenii (polițiști, farmaciști, medici de familie, asistenți sociali /lucrători sociali etc.) în vederea reducerii riscurilor și consecințelor negativeasociate consumului de droguri. | 17.1.1 Creștereacapacităților dereacție laprovocărilegenerate deconsumulproblematic dedroguri.17.2.1 Creșterea accesului laserviciile dealfabetizare/reluare a studiilor, precum și la serviciile sociale de bază.17.3.1 Creșterea niveluluide informare șiconștientizare aprofesioniștilor din diferite domenii învederea reduceriiriscurilor șiconsecințelornegative asociateconsumului dedroguri. | Număr deîntîlniri;număr deinstituțiiimplicate.Număr debeneficiari. | 2017-2018 | Ministerul AfacerilorInterne;Ministerul Sănătății,Ministerul Justiției; Ministerul Muncii, Protecției Sociale și Familiei, Autoritățile administrației publicelocale. |  |
| **Domeniul II: REDUCEREA RISCURILOR** |
| **Prioritatea principală:** Reducerea riscurilor potenţiale legate de toate tipurile de droguri, diminuarea impactului economic, de sănătate, social, penal şi de securitate al utilizării lor pentru indivizi şi societate, contribuirea la stoparea tendinţei de creştere şi la reducerea consumului de droguri ilegale injectabile. |
| 18. | Crearea unui mecanism ce ar permite alternative la încarcerare pentru consumatorii de droguri care au comis crime de natură non-violentă. | 18.1 Crearea sistemului Curților pe droguri (medic narcolog, psiholog specializat, asistent social și judecător/avocat) .18.2 Instituirea sistemului de preluare a inculpaților din curtea pe droguri în asistența medicală specializată.18.3 Instituirea sistemului de monitorizare a consumatorilor de droguri aflați în justiție alternativă.18.4 Instituirea sistemului de raportare de la Dispensarul Republican de Narcologie către Ministerul Justiției a pacienților aflați în tratament. |  |  | 2017-2018 | Ministerul Justiției; Ministerul Sănătății; Ministerul Afacerilor Interne și Organizațiile nonguvernamentale cu suportul Agenției Națiunilor Unite pentru Combaterea Drogurilor și Criminalității (UNODC). |  |
| 19. | Implicarea organelor de drept în adresarea consumatorilor de droguri către serviciile de reabilitare, tratament și reducere a riscurilor în vederea avansării reformei poliției comunitare. | 19.1 Instituirea mecanismului de colaborare între Ministerul Afacerilor Interne, Administrația Publică Locală și Ministerul Sănătății în vederea oferirii serviciilor de tratament și reabilitare a consumatorilor de droguri. | 19.1.1 Elaborarea planului comun în scopul apelării consumatorilor de droguri la serviciile de reabilitare și tratament. |  | 2017-2018 | Ministerul Afacerilor Interne, Ministerul Muncii, Protecţiei Sociale și Familiei;, Ministerul Sănătății;Organizațiile nonguvernamentale cointeresate |  |
| 20. | Dezvoltarea centrelor integrate pentru consumatorii de droguri, one-sto-shop, inclusiv servicii medicale, sociale de reabilitare. (posibilitatea subcontractării Organizațiilor nonguvernamentale de către stat ). |  |  |  | 2017-2018 | Ministerul Muncii, ProtecțieiSociale și Familiei; Ministerul Sănătății; Organizația nonguvernamentală – UNORN, Viață Nouă. |  |
| 21. | 1. Dezvoltarea sistemului de atragere și motivare a consumatorilor de droguri în vederea includerii în serviciile de asistență specializată: prin implementarea metodelor inovatoare (schimbul de seringi în farmacii, serviciilor mobile), diversificarea metodelor de tratament și reabilitare, dezvoltarea tipului de tratament anonim.2. Contractarea de la Organizațiile nonguvernamentale specializate de către stat a serviciilor de reducere a riscurilor și reabilitare. |  |  |  | Trimestrul IV - 2017 | Ministerul Sănătății; organizațiile nonguvernamentale specializate și cointeresate. |  |
| 22. | Implementarea reducerii riscurilor în rîndul consumatorilor de droguri din detenție. | 22.1. Asigurarea schimbului de seringi în sistemul penitenciar. | 22.1.1. Preluarea finanțării din bugetul de stat al programului de schimb de seringi în sistemul penitenciar. | Numărul de puncte de schimb de seringi finanțate din bugetul de stat în cadrul sistemului penitenciar. | 2018 | Ministerul Justiției |  |
| 23. | 1. Crearea comunităților terapeutice în penitenciare. 2. Instituirea unui sistem de motivare în penitenciare pentru deținuții dependenți de droguri care au parcurs cu succes programul de tratament, reabilitare și programe psiho-sociale specializate. | Ministerul Justiției – urmează să înainteze propunerile. |  |  | 2017-2018 | Ministerul Justiției;Pompidou Group, Organizația nonguvernamentală – Viață Nouă. |  |
| 24. | 1. Dezvoltarea serviciilor specializate în vederea integrării sociale a consumatorilor de droguri (elaborarea standardelor ocupaționale în domeniu, adaptarea serviciilor existente cu accent pe policonsum și integrare).2. Crearea locurilor de muncă pentru consumatorii de droguri în remisie și persoane eliberate din detenție, prin ajustarea cadrului normativ, și crearea locurilor de muncă în cadrul centrelor de reabilitare. 3. Asistență specializată și de probațiune a consumatorilor de droguri care se eliberează din detenție în vederea prevenirii recidivei criminale. | Ministerul Justiției; Ministerul Muncii, ProtecțieiSociale și Familiei; Agenția Națională pentru Ocuparea Forței de Muncă, Organizații nonguvernamentale – urmează să înainteze propunerile. |  |  | 2017-2018 | Ministerul Justiției; Ministerul Muncii, ProtecțieiSociale și Familiei, Organizații nonguvernamentale.Ministerul Muncii, ProtecțieiSociale și Familiei; Agenția Națională pentru Ocuparea Forței de Muncă; Organizații nonguvernamentale.Ministerul Justiției; Organizații nonguvernamentale. |  |
| **Domeniul III: REDUCEREA OFERTEI DE DROGURI** |  |
| **Prioritatea principală:**Înăsprirea regulilor de prescripţie şi eliberare a drogurilor legale în special pentru minori prin aplicarea eficientă a legii şi utilizarea altor instrumente instituţionale. Eradicarea fenomenului de cultivare domestică a plantelor pentru producerea de droguri şi contracararea traficului de droguri care se introduc sau tranzitează teritoriul Republicii Moldova. |
| 25. | Cunoașterea dimensiuniiofertei de droguri înRepublica Moldova. | 25.1 Colectarea,centralizarea, analizarea șiinterpretarea datelorprivind reducerea ofertei de droguri. |  | Minimum 2 raportări șiinformări efectuate îndomeniul reduceriiofertei de droguri. | Semestrial | Ministerul AfacerilorInterne; Observatorul Național asupra Drogurilor. |  |
| 26. | Dezvoltarea și consolidareaSistemului instituțional șiLegislativ privind combaterea ofertei de droguri. | 26.1 Revizuirea,îmbunătățirea șiarmonizarea actelornormative existenteprivind combatereatraficului de droguri înfuncție de nevoileidentificate. |  | Inițiative legislativeelaborate;acte normativemodificate/adoptate(minimum o initiative sau act normativ elaborat/modificat pe an). | Anual | Ministerul Afacerilor Interne; Ministerul Justiției; Ministerul Sănătății;Organizațiile nonguvernamentale cointeresate. |  |
| 27. |  | 27.1 Elaborarea și adoptarea unor proceduri comune de lucru în domeniul reducerii ofertei de droguri, inclusiv în ceea ce privește bunurile confiscate (ca urmare a săvîrșirii de infracțiuni în domeniul drogurilor. |  | Proceduri comunede lucru elaborate,adoptate și implementate, în funcție de cadrullegislativ existent și nevoile identificate(un set de proceduri comune de lucru adoptate). | Anual | Ministerul Afacerilor Interne; Ministerul Finanțelor; Procuratura Generală; Centrul Național Anticorupție; Serviciul de Informații și Securitate. |  |
|  |  | 27.2 Adaptarea structurilorde aplicare a legii înraport cu tendințele șievoluțiile traficului șiconsumului ilicit dedroguri. |  | Structuri de aplicare a legii adaptate.Structuri nou înființate în funcție de nevoile și provocările identificate. | Anual  | Ministerul AfacerilorInterne. |  |
|  |  | 27.3 Desfășurarea unorprograme de pregătirecomună pentru judecători, procurori și polițiștii antidrog. |  | Număr de cursuri la care s-aparticipat.Număr de participanți. | Anual | Ministerul Afacerilor Interne. |  |
| 28. | Eficientizarea activitățilorspecifice de combatere aofertei de droguri, a deturnării și traficului de precursori șicontrolul domeniilorconexe. | 28.1 Intensificarea folosiriitehnicilor speciale deinvestigații precuminvestigatori subacoperire și livrărisupravegheate. |  | Număr de activități operative/livrărisupravegheatedesfășurate. | Anual  | Ministerul AfacerilorInterne. |  |
|  |  | 28.2 Valorificareabunurilor și valorilorprovenite din săvîrșireade infracțiuni la regimuldrogurilor șiprecursorilor prinexploatarea optimă acadrului legislativexistent în domeniu. |  | Cuantum sumeconfiscate,cuantum sumeprovenite dinvalorificareabunurilor și valorilor confiscate. | Trimestrul IV -2017 | Ministerul Finanțelor; MinisterulAfacerilor Interne; Ministerul Justiției; Procuratura Generală. |  |
|  |  | 28.3 Organizarea deîntîlniri la nivel interinstituțional pentruimplementareacoordonată a politicilorantidrog sectoriale. |  | Număr de întîlniridesfășurate; grupuri constituite;număr de analizeelaborate;număr depropuneriimplementate. | Anual  | MinisterulAfacerilor Interne; Procuratura Generală. |  |
|  |  | 28.4 Aplicareamecanismelor deidentificare și punere subsechestru a bunurilor șivalorilor rezultate caurmare a săvîrșirii deinfracțiuni la regimuldrogurilor . |  | Sume și bunuriindisponibilizate | Anual  | MinisterulAfacerilor Interne; Procuratura Generală; Ministerul Justiției. |  |
| 29. | Întărirea mecanismelorde cooperare polițienească în cadrul forumuriloreuropene, internaționaleși ale zonelor de interesstrategic internaționalpentru Republica Moldova. | 29.1 Participareaexperților din RM la reuniuni, grupuri de lucru, foruri și pe segmentul reducerii ofertei de droguri. | 29.1.1 Transfer de know-howși bune practici îndomeniul reduceriiofertei de droguriîn conformitate custandardele șiprocedurile europene șiinternaționale în materie. | Număr de reuniuni lacare s-a participat;număr departicipanți lareuniuni,număr de echipecomune deinvestigații care au participat. | Anual  | Ministerul Afacerilor Interne. |  |
|  |  | 29.2 Cooperareaautorităților autohtone custructurile europene șiinternaționale curesponsabilități îndomeniu (Europol,Eurojust, Eurocustoms,Interpol, Agenția Națiunilor Unite pentru Combaterea Drogurilor și Criminalității (UNODC)etc.). | 29.2.1 Cooperarea autorităților autohtone cu structurileeuropene șiinternaționale îndomeniul reduceriiofertei de droguriîntărită. | Număr dereuniuni europeneși internaționale lacare s-a participat;număr departicipanți;număr deactivități comunedesfașurate. | Anual | MinisterulAfacerilor Interne;Ministerul Finanțelor. |  |
|  |  | 29.3Cooperareaautorităților autohtone cuautoritățile străine prinvalorificarea mecanismelor de cooperare polițieneascăși judiciară existente(inclusiv cooperarejudiciară informală,schimb de informații,livrări controlate). | 29.3.1 Mecanisme decooperare polițieneascăși judiciară în domeniulreducerii ofertei de droguri valorificate(minimum unmecanism valorificat). | Număr deactivități comunedesfășurate;număr deinformațiisolicitate/ primite. | Anual | Procuratura Generală; MinisterulAfacerilor Interne; Ministerul Justiției. |  |
|  |  | 29.4Utilizarea sistematică a ofițerilor de legătură pentru schimbul de dateși informații operativeîntre autoritațile naționale și cele străine. | 29.4.1 Schimb intensificat dedate și informațiioperative prinintermediul ofițerilor delegatură. | Număr desolicităritransmise;număr desolicitări primite; date și informații valorificate. | Permanent. | MinisterulAfacerilor Interne. |  |
| 30 | Implementarea Instrucțiunii pentru toate instituțiile subordonate ale Ministerului Afacerilor Interne în vederea desfășurării profilaxiei HIV la locul de muncă și referirea consumatorilor de droguri către serviciile de tratament, reabilitare și reducere a riscurilor. |  |  |  | Anual  | Procuratura Generală; MinisterulAfacerilor Interne;Organizațiile nonguvernamentale; Agenția Națiunilor Unite pentru Combaterea Drogurilor și Criminalității (UNODC). |  |
| 31. | Implicarea efectivului Ministerului Afacerilor Interne în adresarea consumatorilor de droguri către serviciile de reducere a riscurilor, tratament si reabilitare. |  | 31.1.1 În baza instrucțiunii aprobate se va institui un sistem de raportare si sistematizare a rapoartelor trimestriale la nivel central cu privire la numărul de consumatori de droguri referiți către servicii. | Numărul de consumatori de droguri informați despre serviciile de reducere a riscurilor, tratament si reabilitare. | Anual  | MinisterulAfacerilor Interne;Agenția Națiunilor Unite pentru Combaterea Drogurilor și Criminalității (UNODC). |  |
| 32. | Fortificarea colaborării cu organele de drept în domeniul combaterii ofertei de droguri. | 32.1 Elaborarea planurilor de acțiuni comune cu organele de drept competente în scopul reducerii ofertei de droguri. | 32.1.1 Desfășurarea activităților comune pentru descoperirea infracțiunilor legate de circulația ilegală a drogurilor în cadrul instituțiilor penitenciare, unitățile și instituțiile militare ale MinisteruluiApărării, trupele de carabineri ale MinisteruluiAfacerilor Interne. | Numărul activităților comune planificate și desfășurate. | 2017-2018 | Procuratura Generală; Ministerul Apărării;Ministerul Justiției;MinisterulAfacerilor Interne. |  |
|  |  | 32.2 Realizarea activităților speciale de investigații pentru combaterea pătrunderii ilegale a drogurilor în instituțiile penitenciare, unitățile și instituțiile militare ale Ministerului Apărării, trupele de carabineri ale Ministerului Afacerilor Interne. | 32.2.1 Identificarea și documentarea persoanelor din cadrul instituțiilor penitenciare, unitățile și instituțiile militare ale Ministerului Apărării, trupele de carabineri ale Ministerului Afacerilor Interne care favorizează traficul și consumul de droguri, cît și a celor civile implicate în transmiterea drogurilor către deținuți, militari. | Numărul de persoane documentate, măsuri aplicate. | 2017-2018 | Procuratura Generală; Ministerul Apărării;Ministerul Justiției;MinisterulAfacerilor Interne. |  |
| 33. | Dezvoltarea cooperării cu societatea civilă în contextul implementării programelor de reducere a ofertei de droguri. | 33.1 Acțiuni de colaborare cu Organizațiile nonguvernamentale în contextul implementării programelor de reducere a riscurilor.  | 33.1.1 Antrenarea deținuților, militarilor, în diferite programe cu caracter socio-educativ în scopul prevenirii oricăror acțiuni legate de droguri.  | Numărul de acorduri încheiate; numărul de acțiuni comune realizate. | 2017-2018 | Procuratura Generală; Ministerul Apărării;Ministerul Justiției;MinisterulAfacerilor Interne. |  |
| **Domeniul IV: COORDONAREA ACTIVITĂŢILOR** |
| **Prioritatea principală:** Crearea unui sistem eficient de coordonare a implementării, atît la nivel orizontal, cît şi vertical, a măsurilor şi intervenţiilor politicii antidrog, definite în cadrul Strategiei şi Planului de acţiuni. Definirea clară şi delimitarea responsabilităţilor şi competenţelor tuturor instituţiilor-cheie, inclusiv ale organizaţiilor neguvernamentale implicate în elaborarea şi aplicarea politicii antidrog la toate nivelurile. |
| 34. | Dezvoltarea sistemului național de colectare, centralizare, analizare, interpretare și schimbului de date cu privire la contracararea drogurilor supradozarea de droguri, infecții hemotransmisibile (HIV, HVC si HVB) în rîndurile consumatorilor de droguri injectabile dar și dezvoltarea schimbului operativ de date la nivel transfrontalier cu privire la droguri și precursori. | 34.1 Organizațiile nonguvernamentale va interveni cu propuneri, deoarece ultimii au introdus obiectivul. |  |  | 2017-2018 | Ministerul Sănătății; Ministerul Afacerilor Interne; Ministerul Justiției; Organizațiile nonguvernamentale cointeresate. |  |
| 34.2 Stabilirea unuisistem de indicatori deevaluare a implementăriide către instituțiilecompetente ale sistemuluieuropean de monitorizareși control al drogurilor și precursorilor. |  |  | 2017-2018 | Ministerul Afacerilor Interne;Ministerul Sănătății; Ministerul Justiției; Organizațiile nonguvernamentale cointeresate. |  |
|  |  | 34.3Dezvoltareasistemului de colectare șischimb de date îndomeniul circulației legale a drogurilor. | 34.3.1Implementarea unui sistem electronic aincidentelor privind sustragerea drogurilor din circuitul legal . | Capabilitateasistemuluielectronic decolectare șischimb de date dea reflectaincidentele.Număr de instituțiiconectate. | 2017-2018 | Ministerul Afacerilor Interne; Ministerul Sănătății; Ministerul Justiției; Organizațiile nonguvernamentale cointeresate. |  |
| 35. | Consolidarea cooperării dintre structurile implicate în combaterea ofertei de droguri. | 35.1. Elaborarea planurilor comune de acţiuni pentru instituţiile şi organele abilitate cu atribuţii de reducere a ofertei de droguri. | 35.1.1 Realizarea activităţilor comune de descoperire a infracţiunilor legate de circulaţiailegală a substanţelor stupefiante, psihotrope saua precursorilor. | Număr de activităţi planificate şi realizate. | 2017-2018 | Procuratura Generală;Ministerul Afacerilor Interne;Ministerul Finanţelor; Ministerul Justiţiei; Ministerul Justiţiei;Ministerul Apărării. |  |
| 36. | Reducerea timpului instituțional de răspuns laproblemele specifice apărute. | 36.1 Crearea unui sistemeficient de consultareinter-instituționalăinclusiv referitor lapropunerile șiobservațiile privindproiectele de actenormative din domeniulpoliticilor publice șiplanificării strategice îndomeniul drogurilor. |  | Acte normativeelaborate saumodificate;număr de grupuride consultareorganizate; număr de actenormative pentrucare s-au realizatconsultări. | Trimestrul IV-2017 | Ministerul AfacerilorInterne. |  |
| 37. | Ajustarea cadrului normativ și legal:- Eliminarea barierelor legislative care limitează accesul la tratament și reabilitare pentru consumatorii de droguri.- Revizuirea cadrului nomativ și legal existent în vederea extinderii accesului la tratamentul dependenței de opiacee în penitenciare, art.217 (consumul substanțelor narcotice în instituțiile publice, inclusiv penitenciarele) modificarea acestui articol, inițierea tratamentului de dependență în penitenciare trebuie să fie pedepsit cu o amendă sau muncă neremunerată în folosul comunității, ceea ce se transpune într-un număr foarte mic de deținuți în tratament. De asemenea, consumul în instituțiile de reabilitare socială nu poate fi pedepsit, dar fiind faptul că dependența de droguri este o maladie cronică care include perioade de acutizare sau reîntoarcere în consum (Organizația Mondială a Sănătății, ICD10 ).- Implementarea alternativelor privind încarcerarea sau excluderea din sistemul de justiție a infractorilor dependenți de droguri, care au săvîrșit crime minore, non-violente către serviciile de tratament și reabilitare, după cum prevede Strategia Uniunii Europene în materie de droguri 2013-2020 și Convențiile ONU/UNODC din 1961, 1972, 1988. Instituirea unui sistem de preluare a sistemului de sănătate/Organizațiilor nonguvernamentale de la sistemul justiției, inclusiv prin transfer de buget, instituirea unui sistem de monitorizare a deținuților în tratament. | Organizațiile nonguvernamentale va interveni cu propuneri, deoarece ultimii au introdus obiectivul. |  |  | Permanent | Ministerul Justiţiei; MinisterulSănătății; Ministerul Afacerilor Externe și Integrării Europene; Ministerul AfacerilorInterne; Agenția Națiunilor Unite pentru Combaterea Drogurilor și Criminalității (UNODC); Organizațiile nonguvernamentale cointeresate. |  |
| **Domeniul V: FINANŢAREA ACTIVITĂŢILOR** |
| **Prioritatea principală:** Asigurarea alocării de către fiecare minister implicat în elaborarea şi implementarea Strategiei naţionale antidrog, din bugetul propriu a fondurilor necesare pentru a acoperi toate activităţile şi intervenţiile planificate. |
| 38. | Fiecare minister implicat în elaborarea şi implementarea Strategiei naţionale antidrog va interveni obligatoriu pentru completarea domeniului în cauză. |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
| **Domeniul VI: INSTRUIREA FUNCŢIONARILOR** |
| **Prioritatea principală:** Pregătirea şi implementarea de către ministerele relevante a cursurilor de instruire în domeniile de competenţă ce prevăd expres drogurile pentru consolidarea capacităţilor funcţionarilor, inclusiv cu participarea organizaţiilor neguvernamentale, după caz. |
| 39. | Fiecare minister implicat în elaborarea şi implementarea Strategiei naţionale antidrog va interveni obligatoriu pentru completarea domeniului în cauză. |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
| **Domeniul VII: MONITORIZAREA ŞI RAPORTAREA** |
| **Prioritatea principală:** Instituționalizarea Observatorului naţional pentru droguri în cadrul sistemului politicii naţionale antidrog şi utilizarea rapoartelor sale anuale privind situaţia drogurilor în Republica Moldova în calitate de bază pentru promovarea politicilor antidrog. |
| 40. | Elaborarea Raportului Anual privind Consumul şi Traficul Ilicit de Droguri în Republica Moldova | Prezentarea de către instituţiile vizate a informaţiei solicitate către Observatorul naţional pentru droguri, în conformitate cu recomandările Centrului European de Monitorizare a Drogurilor şi Dependenţei de Droguri |  | Raport elaborat. | 2017-2018 | Ministerul Sănătăţii; Ministerul Afacerilor Interne; Ministerul Justiției; Observatorul Naţional pentru Droguri;Organizațiile nonguvernamentale interesate. |  |
| **Domeniul VIII: EDUCAREA ŞI SENSIBILIZAREA PUBLICULUI LARG** |
| **Prioritatea principală:** Pregătirea şi implementarea, în cadrul unei cooperări vaste interdisciplinare şi intersectoriale, a unui model flexibil de informare, educare şi comunicare cu publicul şi cu segmentele lui speciale, stabilirea competenţelor entităţilor implicate astfel încît publicul să recepţioneze informaţia obiectivă, corectă şi echilibrată cu privire la traficul, consumul de droguri, efectele lor şi măsurile de prevenire întreprinse. |
| 41. | Creșterea vizibilității șicredibilității instituțiilorstatului și a implicăriisocietății civile. | 41.1 Elaborarea unorplanuri instituționale de comunicare publică pe baza principiului vocii unice. |  | Planuriinstituționale decomunicarepublică elaborate.Număr de informațiidiseminate. | 2017-2018 | Comisia Națională Antidrog. |  |
| 42. | Analiza raportului dintre costurile anuale ale politicilor antidrog și sumele de bani obținute din valorificareabunurilor confiscate. | 42.1 Raportul naționalanual.Rapoarte de evaluare a Planului de acțiuni și aStrategiei naționaleantidrog. |  | Valoarea anuală a sumelor de bani cheltuite. Valoareabunurilorvalorificate. | 2018 | MinisterulAfacerilor Interne;MinisterulFinanțelor; Secretariatul Comisiei Naționale Antidrog. |  |
| **Domeniul IX: COOPERAREA INTERNAŢIONALĂ** |
| **Prioritatea principală:** Participarea activă la iniţiativele comune lansate pe plan internaţional, realizarea eficientă a activităţilor proprii în comun cu cele desfăşurate de partenerii externi, în faza de planificare, precum şi în cea de evaluare şi implementare a acţiunilor. |
| 43. | Prezența permanentă și activă în cadrul mecanismeloreuropene de coordonare apoliticilor antidrog, atît pecomponenta de reducere a ofertei de droguri, cît șipe componenta de reducere a cererii de droguri și schimbului de date și informații. | 43.1 Monitorizareapermanentă a evoluției documentelor de poziție politică și legislativă lanivelul mecanismeloreuropene de coordonarea politicilor antidrog. | Elaborarea rapoartelorde informare aferenteevoluției politicilorantidrog în domeniulreducerii cererii și ofertei de droguri învederea informăriiactorilor implicați lanivel național în lupta antidrog. | Număr rapoarte deinformare. | Anual | Ministerul Educaţiei;Ministerul Sănătăţii;Ministerul Afacerilor Interne;Ministerul Apărării; Ministerul Finanțelor; Ministerul Justiției;Ministerul Afacerilor Externe și Integrării Europene; Administrația Publică Locală, Organizații nonguvernamentale active în domeniu. |  |
|  |  | 43.2 Îmbunătățireacadrului de cooperare cuinstituțiile europene încauză prin armonizarelegislativă și procedurală. | Actualizarea legislațieinaționale în domeniu, înconformitate cu noile proceduri legislativeadoptate la niveleuropean sau în baza recomandărilor experților Uniunii Europene. | Număr de actenormativenaționalemodificate șiadoptate. | Anual | Ministerul Educaţiei;Ministerul Sănătăţii;Ministerul Afacerilor Interne;Ministerul Apărării; Ministerul Finanțelor; Ministerul Justiției;Ministerul Afacerilor Externe și Integrării Europene; Administrația Publică Locală, Organizații nonguvernamentale active în domeniu. |  |
| 44. | Dezvoltarea permanentă a cooperării și schimbului de informație și continuarea cooperării cu Centrul European pentru Monitorizarea Drogurilor şi Dependenţei de Droguri (EMCDDA) și în cadrul Grupului Pompidou al Consiliului Europei, a Europol, Eurojust, Eurocustoms, Interpol și Agenția Națiunilor Unite pentru Combaterea Drogurilor și Criminalității (UNODC).Revigorarea acordurilor de colaborare încheiate între Republica Moldova și Agenția Națională Antidrog a României, Cehia, etc. în domeniul drogurilor în vederea preluării bunelor practice, dezvoltării cooperării și a schimbului de informații. |  | Participarea la şedinţele organizate de către Centrul European pentru Monitorizarea Drogurilor şi Dependenţei de Droguri (EMCDDA).Realizarea unei vizite de studiu în Cehia de către Secretarul şi 5 membri ai Comisiei Naţionale Antidrog în scopul de a identifica cele mai bune practici în implementarea şi realizarea Strategiei naţionale antidrog şi a planului de aţiuni antidrog antidrog. |  | 2017-2018 | Ministerul Sănătăţii; Ministerul Afacerilor Interne;Ministerul Justiției;Organizațiile nonguvernamentale interesate.Secretariatul Comisiei Naționale Antidrog; Agenția Națiunilor Unite pentru Combaterea Drogurilor și Criminalității (UNODC). |  |
| **Domeniul X: EVALUAREA ACTIVITĂŢILOR** |
| **Prioritatea principală:** Asigurarea unei aplicări consistente a procedurilor bazate pe dovezi în procesul de evaluare a eficienţei măsurilor implementate în domenii ale politicii antidrog şi aplicarea concluziilor formate în baza acestor evaluări. Elaborarea unui Regulament cu privire la funcţionarea grupurilor de lucru pentru coordonarea şi monitorizarea implementării Strategiei naţionale antidrog. |
| 45. | Consolidarea sistemului de colectare și analizare a datelor reducerii cererii și ofertei de droguri. | 45.1. Organizarea de ateliere de lucru cu reprezentanți ai instituțiilor publice și private, furnizori de date din domeniul reducerii cererii și ofertei de droguri. |  | Număr de ateliere organizate. | Permanent. | Ministerul Afacerilor Interne; Ministerul Sănătății. |  |
| 46. | Evaluarea Planului naţional de acţiuni antidrog 2017-2018 de către un Expert Internaţional împreună cu membrii Comisiei Naţionale Antidrog privind gradul de implementare şi realizare a acestuia | Elaborarea unui raport de către expertul internaţional şi prezentarea acestuia către Comisia Naţională Antidrog privind gradul de implementare şi realizare a Planului naţional de acţiuni antidrog 2017-2018. |  | Raport evaluat. | 2018 | Ministerul Afacerilor Interne; Ministerul Sănătății. |  |