Anexa nr. 2

la Hotărîrea Guvernului nr. ___

din ___ ________ 2017

PLANUL DE ACŢIUNI

privind implementarea Conceptului Activităţii Poliţieneşti Comunitare

| Nr. d/o | Acţiuni | Subacţiuni | Indicatorii de performanţă | Instituţiile responsabile | Termenele de realizare | Costul estimat (mii lei) | Sursa de finanţare |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| I | II | III | IV | V | VI | VII | VIII |
| Obiectivul I: Implementarea Conceptului Activităţii Poliţieneşti Comunitare Contextul actual: - Au existat instruiri şi vizite de studiu sporadic pentru documentarea asupra APC. - Viziune asupra noţiunii de APC este interpretată diferit şi percepută subiectiv de la o subdiviziune la alta. - Există o suprapunere a obligaţiilor de serviciu între ofiţerii de sector şi celelalte servicii poliţieneşti, ei preluând şi o parte a atribuţiilor nespecifice funcţiei. - Date dezagregate pe diversitatea (cu date dezagregate pe criteriile de vulnerabilitate) în regiuni / comunităţi şi în rândul ofiţerilor de Poliţie nu sunt colectate, numai 14% ofiţerilor de poliţie sunt femei. - De către Poliţie se desfăşoară activităţi de apropiere şi cooperare cu ONG-uri, autorităţile administraţiei publice locale şi cetăţeni, precum şi de atragere a acestora în realizarea climatului de siguranţă, care sun percepute doar ca activităţi de prevenire. - În organizarea activităţii de serviciu mijlocul de bază în evaluarea situaţiei şi prevederea acţiunilor de întreprins se bazează pe statisticile criminalităţii, fără a lua în calcul situaţia operativă, opinia comunităţii şi eventualele riscuri asupra ordinii publice. Indicator de progres: - Evidenţa progresului în termeni de realizări pe parcursul implementării anuale a planului de acţiuni |
|  | Pilotarea Conceptului APC | Selectarea a 5 Sectoare de Poliţie, cel puţin 2 dintre care să fie în afara capitalei | 5 Sectoare de Poliţie identificate | MAI (IGP) | 2018 | 600,00 | În limitele bugetului aprobat; Surse externe |
|  |  | Lansarea perioadei de pilotare | Metodologia de pilotare elaborată Ordinul de pilotare elaborat şi pus în aplicare | MAI (IGP) | 2018 |  |  |
|  |  | Colectarea datelor despre comunităţile pilotate dezagregate pe criterii de vulnerabilitate | Datele colectate pe criterii de sex, vârstă, etnie, limbă, religie, dizabilitate, etc. Numărul activităţilor desfăşurate având ca beneficiari categorii de persoane identificate după criteriile de vulnerabilitate | MAI (IGP) | 2018 |  |  |
|  |  | Monitorizarea activităţilor în Sectoarele de Poliţie-pilot | Pilotarea cel puţin 6 luni | MAI (IGP) | 2018 |  |  |
|  |  | Încheierea perioadei de pilotare | Raportul de evaluare a fazei pilot aprobat de MAI | MAI (IGP) | 2018 |  |  |
|  |  | Analiza concluziilor raportului de evaluare şi ajustarea (în caz de necesitate) a modalităţii de implementare a Conceptului | Ajustarea metodologiei de aplicare şi procedurilor standard | MAI (IGP) | 2019 |  |  |
|  |  | Extinderea implementării Conceptului APC pe întreg teritoriul ţării | Ordinul privind punerea în aplicarea a Conceptului Poliţiei Comunitare elaborat şi adus la cunoştinţa întregului efectiv poliţienesc | MAI (IGP) | 2019-2020 |  |  |
|  |  | Monitorizarea mersului implementării Conceptului APC | Raportul privind progresul de implementare | MAI (IGP) | 2018 2019 2020 |  |  |
|  | Stabilirea clară a competenţelor poliţiştilor de sector | Revizuirea competenţelor pe categorii de funcţii ale angajaţilor din cadrul Sectorului de Poliţie | Raport de analiză privind competenţele angajaţilor Sectorului de Poliţie | MAI (IGP) | 2019 | 600,00 | În limitele bugetului aprobat; Surse externe |
|  |  | Ajustarea cadrului normativ intern, prin delimitarea strictă a competenţelor poliţiştilor de sector | Ordine de ajustare a cadrului normativ | MAI (IGP) | 2019 |  |  |
|  |  | Elaborarea procedurilor de operare standard în domeniile atribuite APC | Numărul de Proceduri de operare standard elaborate | MAI (IGP) | 2020 |  |  |
|  | Consolidarea capacităţilor de implementare a APC | Formare continuă în domeniul APC | Domeniul de APC inclus în Planul de instruire continuă al angajaţilor Poliţiei | MAI (IGP) | 2018-2020 | 400,00 | În limitele bugetului aprobat; Surse externe |
|  |  | Instruirea punctată a angajaţilor Poliţiei în domeniul APC | 200 angajaţi instruiţi | MAI (IGP) | 2020 |  |  |
|  | Organizarea activităţii de prevenire în conformitate cu riscurile şi tendinţele criminalităţii | Evaluarea periodică a tendinţelor criminalităţii | Rapoarte periodice elaborate Tendinţele criminalităţii identificate | MAI (IGP IP teritoriale) | Semestrial | 3400,00 | În limitele bugetului aprobat; Surse externe |
|  |  | Organizarea activităţilor de prevenire | Numărul activităţilor de prevenire organizate | MAI (IGP IP teritoriale) | Permanent |  |  |
| Obiectivul II: Ajustarea condiţiilor de acces şi acordare a serviciilor poliţieneşti cetăţenilor conform celor mai bune practice internaţionale în domeniu Contextul actual: - Infrastructură şi logistică învechită: 45% sau 90 de sectoare de Poliţie necesită îmbunătăţiri capitale şi 41% sau 84 de Sectoare de Poliţie necesită lucrări cosmetice. - Mobilitatea redusă a angajaţilor care activează în sectoare de Poliţie din insuficienţa unităţilor de transport. - Mobilierul de serviciu, tehnica de birou şi dotarea cu mijloace speciale nu corespunde dezvoltării actuale a societăţii fiind învechită sau în lipsă. Indicator de progres: - Îmbunătăţirea infrastructurii în cel puţin 90 sectoare de Poliţie |
|  | Reparaţia şi modernizarea sediilor Sectoarelor de Poliţie | Determinarea volumului de lucrări necesare a fi proiectate şi realizate | Proceduri de achiziţii publice privind serviciile de proiectare a lucrărilor de reparaţie şi modernizare a sediilor Sectoarelor de Poliţie lansate Proceduri de achiziţii publice privind serviciile de reparaţie şi modernizare a sediilor Sectoarelor de Poliţie lansate | MAI (IGP) MF | 2020 | 135000,00 | În limitele bugetului aprobat; Surse externe |
|  |  | Monitorizarea procesului de realizare a lucrărilor de reparaţie şi modernizare a sediilor Sectoarelor de Poliţie | Recepţionarea a cel puţin 90 sedii Sectoarelor de Poliţie reparate şi modernizate | MAI (IGP) | 2020 |  |  |
|  |  | Determinarea necesităţilor de creare a condiţiilor optime de acordare a serviciilor poliţieneşti cetăţenilor conform celor mai bune practice internaţionale în domeniu | Proceduri de achiziţii publice privind procurarea a automobilelor de serviciu, lansate Proceduri de achiziţii publice privind procurarea a tehnicii de birou, lansate Proceduri de achiziţii publice privind procurarea a mobilierului şi dotărilor, lansate Proceduri de achiziţii publice privind procurarea a mijloacelor speciale, lansate | MAI (IGP) | 2020 |  |  |
|  |  | Monitorizarea procesului de creare a condiţiilor optime de acordare a serviciilor poliţieneşti cetăţenilor conform celor mai bune practice internaţionale în domeniu | 203 sedii ale Sectoarelor de Poliţie care oferă condiţii optime de acordare a serviciilor poliţieneşti cetăţenilor prin dotarea cu transport de serviciu şi tehnică necesară | MAI (IGP) | 2020 |  |  |
| Obiectivul III: Promovare publică a APC de Inspectoratele de Poliţie teritoriale Contextul actual: - Necunoaşterea noilor modele de activitate ale Poliţie de către comunitate. - Existenţa unui vid de comunicare între Poliţie şi comunitate. - Dorinţa redusă a cetăţenilor de a se implica activ în crearea mediului sigur în comunitatea din care fac parte. Indicator de progres: - Cunoaşterea de comunitate a noului context de activitate al Poliţiei în tot teritoriul ţării. - Capacităţi îmbunătăţite în domeniul realizării campaniilor de sensibilizare a opiniei publice. |
|  | Promovare publică pentru publicul larg a APC de Inspectoratele de Poliţie teritoriale | Organizarea şi desfăşurarea activităţii de informare a publicului larg despre APC | Campanii publice de promovare a Poliţiei Comunitare, desfăşurate de 42 de Inspectorate de Poliţie teritoriale | MAI (IGP IP teritoriale) | 2020 | 2881,00 | În limitele bugetului aprobat; Surse externe |
|  |  | Crearea parteneriatelor cu comunitatea (ONG, Asociaţii Obşteşti, autorităţile administraţiei publice locale etc.) pentru crearea unui mediu sigur | Numărul de acorduri de cooperare încheiate | MAI (IGP IP teritoriale) | 2020 |  |  |

Acronime utilizate:

MAI	Ministerul Afacerilor Interne

MF	Ministerul Finanţelor

IGP	Inspectoratul General al Poliţiei

IP	Inspectoratul de Poliţie

ONG	Organizaţie Neguvernamentală

APC	Activitate Poliţienească Comunitară