Guvernul Republicii Moldova

HOTĂRÂREA nr.____

din____________2017

Chișinău

Privind aprobarea Planului de acțiuni pentru perioada 2017-2020 privind implementarea Srategiei de consolidare a relaţiilor interetnice în Republica Moldova pentru anii 2017-2027

__________________________________________________________________

În scopul implementării Strategiei de consolidare a relaţiilor interetnice în Republica Moldova pentru anii 2017-2027, aprobată prin Hotărârea Guvernului nr. 1464 din 30 decembrie 2016 (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2017 nr. 60-66, art. 129) , Guvernul HOTĂRĂȘTE:

- Se aprobă Planul de acțiuni pentru perioada 2017-2020 privind implementarea Strategiei de consolidare a relaţiilor interetnice în Republica Moldova (se anexează).

- Ministerele şi alte autorităţi administrative centrale:

1) vor întreprinde măsurile necesare pentru executarea integrală şi în termenele stabilite a acţiunilor prevăzute în Planul de acțiuni pentru perioada 2017-2020 privind implementarea Strategiei de consolidare a relaţiilor interetnice în Republica Moldova;

2) vor prezenta anual, până la 1 februarie, Biroului Relaţii Interetnice informaţia privind implementarea Planului de acţiuni nominalizat.

- Biroul Relaţii Interetnice în calitate de organ ce va coordona procesul de implementare, va prezenta Guvernului, anual, până la 1 martie, rapoartele anuale de monitorizare și evaluare al Planului de acțiuni.

- Realizarea sarcinilor prevăzute în Planul de acțiuni pentru perioada 2017-2020 privind implementarea Strategiei de consolidare a relaţiilor interetnice în Republica Moldova se va efectua din contul alocaţiilor prevăzute în bugetele instituţiilor specificate în Planul sus-numit, precum şi din alte surse, conform legislaţiei în vigoare.

- Se recomandă autorităţilor administraţiei publice locale să elaboreze, în baza Planului nominalizat, planuri de acţiuni anuale pentru consolidarea relaţiilor interetnice pe teritoriul unităţii administrativ-teritoriale respective.

- Biroul Relaţii Interetnice în cooperare cu alte autorități administrative centrale, societatea civilă și partenerii de dezvoltare vor realiza evaluarea Planului la jumătatea perioadei de implementare nu mai târziu de trimestrul I al anului 2019 și evaluarea finală pînă în trimestrul IV al anului 2020.

- Biroul Relaţii Interetnice va elabora și prezenta Guvernului pentru aprobare Planul de acțiuni pentru perioada 2021-2024 privind implementarea Strategiei de consolidare a relaţiilor interetnice în Republica Moldova până la 1 iunie 2021.

| Prim-ministru | PAVEL FILIP |
| --- | --- |
| Contrasemnează: |  |
| Viceprim-ministru, ministrul afacerilor externe şi integrării europene | Andrei GALBUR |
| Ministrul educației, culturii și cercetării | Monica BABUC |
| Ministrul finanţelor | Octavian ARMAȘU |

Anexa

la Hotărîrea Guvernului nr.  ___

din ____ 2017

Plan de acțiuni  pentru perioada 2017-2020

privind implementarea Strategiei de consolidare a relaţiilor interetnice în Republica Moldova pentru anii 2017-2027

| Acțiuni | Termenul de realizare | Sursele de finanțare (mii lei ) | Instituțiile responsabile | Indicatori de progres |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | Surse externe |  |  |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| PARTICIPAREA LA VIAȚA PUBLICĂ |
| Obiectivul 1.: Încurajarea participării tuturor cetățenilor în mod egal în administrația de stat și serviciul public |
| 1.1.1. Efectuarea studiului referitor la situația curentă a reprezentativității și participării diferitor grupuri etnice în serviciul public, cu date dezagrigate public, cu date dezagregate pe sexe, în conformitate cu standardele internaționale | Trimestrul II, 2018 |  | În limita alocațiilor bugetare |  |  | 124875 | Biroul Relații Interetnice Academia de Administrare Publică, Oficiul Avocatului Poporului Cancelaria de Stat Biroul Național de Statistică Agenția Națională pentru Ocuparea Forței de Muncă | Studiu elaborat, cuprinzând date calitative și cantitative |
| 1.1.2. Elaborarea programului de măsuri pentru promovarea prestigiului serviciului public, în special în rândul tinerilor, respectând criteriile de egalitate de gen, nediscriminare și încurajarea minorităților naționale de a participa în viața publică | Trimestrul III, 2019 |  |  | În limita alocațiilor bugetare |  | 342000 | Biroul Relații Interetnice Academia de Administrare Publică Cancelaria de Stat | Program elaborat cuprinzând date calitative și cantitative |
| Obiectivul 2: Contribuirea la o comunicare mai eficientă între autorităţi şi societatea civilă |
| 1.2.1. Organizarea anuală a Forumului național cu privire la implimentarea domeniilor prioritare din Strategia de consolidare a relațiilor interetnice din Republica Moldova pentru anii 2017-2027 | Anual 2018-2020 |  | 50000 | 50000 | 50000 | 25000 | Biroul Relații Interetnice Academia de Administrare Publică | 3 forumuri organizate. Numărul de participanți, inclusiv: reprezentanții societății civile, autorităților publice, reprezentanții instituțiilor de cercetare și academice, reprezentanții asociațiilor minorităților etnice |
| 1.2.2. Încurajarea și susținerea autorităților ale administrației publice locale de nivelul al doilea, inclusiv autorităților din UTA Găgăuzia cu recomandarea de a forma organe consultative cu asociațiile minorităților naționale și oferirea asistenței informaționale în acest sens | Anual |  | În limita mijloacelor financiare alocate | În limita mijloacelor financiare alocate | În limita mijloacelor financiare alocate |  | Biroul Relații Interetnice | 6 organe consultative instituite |
| 1.2.3. Realizarea și menținerea bazei de date cu informații curente despre asociațiile minorităților naționale la nivel național și local din Republica Moldova și a profilului organizațional. Plasarea informației pe pagina web a Biroului Relații Interetnice | Trimestrul VI, 2018 | În limita alocaţiilor bugetare | În limita alocaţiilor bugetare | În limita alocaţiilor bugetare | În limita alocaţiilor bugetare |  | Biroul Relații Interetnice | Baza de date creată. Numărul de asociații ale minorităților naționale la nivel național și local |
| 1.2.4. Organizarea de instruiri pentru Consiliul Coordonator al Organizațiilor Etnoculturale întru sporirea capacităților de monitorizare a politicilor publice, scrierea proiectelor; managementul organizației neguvernamentale și organizarea campaniilor de advocacy | Anual | În limita alocaţiilor bugetare | 10125 | 11235 | 11235 | 29500 | Biroul Relații Interetnice | Patru instruiri organizate |
| 1.2.5. Elaborarea ghidului de comunicare strategică a Biroului Relații Interetnice cu asociațiile minorităților naționale și societatea în contextul politicilor de integrare | Trimestrul II, 2018 |  | 10000 |  |  | 142500 | Biroul Relații Interetnice | Ghid elaborat |
| 1.2.6. Realizarea evaluării instituționale a Biroului Relații Interetnice cu privire la consolidarea capacităților în contextul implementării politicii de integrare | Trimestrul IV, 2017 | În limita alocaţiilor bugetare |  |  |  | 12800 | Biroul Relații Interetnice | Raport cu privire la evaluarea instituțională cu recomandări și propuneri relevante |
| 1.2.7. Efectuarea studiului cu privire la identificarea necesităților de ajustare a cadrului legal și instituțional național în vederea corespunderii cu principiile și prevederile politicii de integrare în contextul domeniilor prioritare din Strategia de consolidare a relaţiilor interetnice în Republica Moldova pentru anii 2017-2027 | Trimestrul III, 2020 |  |  |  | În limita alocaţiilor bugetare | 342000 | Biroul Relații Interetnice Academia de Științe a Moldovei | Studiu elaborat cu indicarea numărului de necesități de ajustare a cadrului legal și instituțional național |
| 1.2.8. Susținerea și consilierea persoanelor referitor la inițierea și crearea asociațiilor etnoculturale și oferirea suportului informațional pentru asociațiile existente | Anual | În limita alocaţiilor bugetare | În limita alocaţiilor bugetare | În limita alocaţiilor bugetare | În limita alocaţiilor bugetare |  | Biroul Relații Interetnice | Numărul de persoane consultate Numărul de organizații noi create |
| 1.2.9. Contribuirea la o comunicare mai eficientă între autorități și societatea civilă | Anual | În limita alocaţiilor bugetare | În limita alocaţiilor bugetare | În limita alocaţiilor bugetare | În limita alocaţiilor bugetare |  | Biroul Relații Interetnice | Numărul de întîlniri organizate |
| Obiectivul 3: Îmbunătăţirea cunoaşterii în domeniile ce se referă la relaţiile interetnice şi ameliorarea statisticii în acest domeniu |
| 1.3.1. Efectuarea bienală a etnobarometrului în Republica Moldova | 2018, 2020 |  | În limita alocaţiilor bugetare |  | În limita alocaţiilor bugetare | 139047 | Biroul Relații Interetnice Academia de Științe a Moldovei | Sondaj elaborat cuprinzând date calitative și cantitative dezagregate pe etnie |
| II. LIMBA CA MIJLOC DE INTEGRARE: POLITICILE PRIVIND LIMBA DE STAT ŞI LIMBILE MINORITARE |
| Obiectivul 1: Îmbunătăţirea studierii şi posedării limbii de stat a Republicii Moldova |
| 2.1.1. Elaborarea studiului de fezabilitate privind crearea unei instituții publice pentru predarea limbii române pentru populația alolingvă adultă | Trimestrul IV, 2019 |  |  | 10000 |  | 30000 | Biroul Relații Interetnice Ministerul Academia de Administrare Publică Centrul Național de Terminologie | Studiu elaborat. Instituție publică pentru predarea limbii române pentru populația alolingvă adultă creată |
| 2.1.2. Elaborarea și aplicarea programului pilot în vederea auto-testării cunoștințelor lingvistice pentru funcționarii publici (în vederea aplicării art. 27 (b) din Legea nr. 158 din 04.07.2008 cu privire la funcția publică și statutul funcționarului public) | Trimestrul I, 2019 |  |  | În limita alocaţiilor bugetare |  |  | Biroul Relații Interetnice Ministerul Centrul Național de Terminologie | Program elaborat și aplicat. Numărul de funcționari publici auto-testați |
| Obiectivul 2: Asigurarea protecţiei şi dezvoltarea limbilor minorităţilor naţionale, precum şi promovarea diversităţii lingvistice |
| 2.2.1. Efectuarea studiului cu privire la configurarea opțiunilor de ratificare a Cartei Europene a Limbilor Minoritare sau Regionale și impactul legislativ | Trimestrul I, 2020 |  |  |  | În limita alocaţiilor bugetare | 240000 | Biroul Relații Interetnice Ministerul Afacerilor Externe și Integrării Europene | Studiu elaborat. Numărul de angajamente asumate pentru limbile selectate |
| 2.2.2. Elaborarea actelor normative necesare pentru implementarea art. 10 (1) și 10 (2) din Codul Educației al Republicii Moldova în conformitate cu rigorile internaționale și bunele practici privind studierea în limbile minorităților naționale | Trimestrul III, 2018 |  | În limita alocaţiilor bugetare |  |  |  | Ministerul Educației, Culturii și Cercetării | Numărul de acte normative elaborate. Numărul de regulamente elaborate |
| 2.2.3. Oferirea granturilor pentru sectorul asociativ în vederea promovării multilingvismului în societate și promovarea studierii limbilor, inclusiv a limbii ruse | 2018 – 2020 |  | În limita alocaţiilor bugetare |  | În limita alocaţiilor bugetare | donatori | Biroul Relații Interetnice Ministerul Educației, Culturii și Cercetării | Numărul de granturi oferite |
| 2.2.4. Organizarea evenimentelor (festivaluri, mese rotunde, conferințe, tabere de vară, etc.) pentru sporirea educației interculturale și îmbunătățirea competențelor lingvistice | Anual | 110000 | 120000 500000 | 130000 500000 | 140000 500000 | donatori | Biroul Relații Interetnice Ministerul Educației, Culturii și Cercetării | Numărul de evenimente organizate (festivaluri, mese rotunde, conferințe, tabere de vară, etc.) |
| DIALOGUL INTERCULTURAL ŞI APARTENENŢA CIVICĂ LA STATUL REPUBLICA MOLDOVA |
| Obiectivul 1: Facilitarea şi extinderea dialogului intercultural în Republica Moldova |
| 3.1.1. Elaborarea planului de măsuri privind extinderea dialogului intercultural în Republica Moldova | Trimestrul IV, 2019 |  |  | În limita alocaţiilor bugetare |  |  | Biroul Relații Interetnice Ministerul Educației, Culturii și Cercetării APL nivel II, inclusiv UTA Găgăuzia | Plan elaborat. Numărul de acțiuni prevăzute în plan |
| 3.1.2. Oferirea de instruiri pentru jurnaliști privind reflectarea diversității și nediscriminarea în mass-media | Trimestrul IV, 2018 |  | 60000 |  |  | 17100 | Biroul Relații Interetnice Oficiul Avocatului Poporului Consiliului de prevenire şi combatere a discriminării şi asigurării egalităţii Consiliul Coordonator al Audiovizualului Instituţia publică naţională a audiovizualului Compania „Teleradio-Moldova” | Numărul de instruiri -3, organizate. Numărul de persoane instruite dezagregate pe etnie |
| 3.1.3. Oferirea granturilor, în bază de concurs, radiodifuzorilor și altor instituții media pentru producerea serviciilor de programe audiovizuale despre diversitatea în societate | 2020 | În limita alocaţiilor bugetare | În limita alocaţiilor bugetare |  | 90000 | 300000 | Consiliul Coordonator al Audiovizualului | Numărul de granturi oferite pentru radiodifuzori. Numărul de granturi oferite pentru instituții media |
| Obiectivul 2: Crearea premiselor favorabile pentru educaţia interculturală |  |
| 3.2.1. Oferirea granturilor, în bază de concurs, organizațiilor societății civile care realizează proiecte pentru tineri privind educația interculturală | 2020 |  | 100000 | 100000 | 100000 | 300000 | Ministerul Educației, Culturii și Cercetării Academia de Științe a Moldovei | Numărul de granturi oferite |
| Obiectivul 3: Prevenirea şi eliminarea discriminării, xenofobiei, stereotipurilor etnice, tensiunilor interetnice şi segregării |
| 3.3.1. Instruirea societății civile și informarea în vederea sesizării organele competente despre cazurile de discriminare și instigare la ură interetnică | 2018 – 2020 |  | 5000 | 5000 | 7000 | 22000 | Biroul Relații Interetnice Oficiul Avocatului Poporului Consiliului de prevenire şi combatere a discriminării şi asigurării egalităţii | Numărul de organizații neguvernamentale instruite. Numărul activităților de informare organizate |
| 3.3.2. Instruirea și informarea instituțiilor publice în vederea realizării competențelor ce vizează cazurile de discriminare și instigare la ură interetnică | 2018 – 2020 |  | 5500 | 5500 | 5500 | 15000 | Biroul Relații Interetnice Oficiul Avocatului Poporului Consiliul de prevenire şi combatere a discriminării şi asigurării egalităţii | Numărul de instituții publice instruite și informate. Numărul activităților de informare organizate |
| Obiectivul 4: Consolidarea sentimentului de apartenenţă civică la statul Republica Moldova |
| 3.4.1. Efectuarea studiului care va elucida modul de promovare a identității civice și apartenența la statul Republica Moldova | Trimestrul I, 2020 |  |  |  | În limita alocaţiilor bugetare | 20000 | Biroul Relații Interetnice Ministerul Educației, Culturii și Cercetării Academia de Științe a Moldovei | Studiu elaborat |
| MASS-MEDIA |
| Obiectivul 1: Asigurarea accesului minorităţilor naţionale la informaţii şi programe în limbile minorităţilor |
| 4.1.1. Examinarea situației privind conținutul audiovizual în limbile minoritare și reflectarea diversității | Trimestrul IV, 2018 | Activitatea curentă nu necesită costuri suplimentare | În limita alocaţiilor bugetare |  |  |  | Biroul Relații Interetnice Consiliul Coordonator al Audiovizualului | Raport elaborat |
| Obiectivul 2: Promovarea multilingvismului şi diversităţii în societate prin intermediul mass-mediei |
| 4.2.1. Organizarea de instruiri pentru Consiliul Coordonator al Audiovizualului pentru a îmbunătăți practica de monitorizare a cazurilor de discriminare și instigare la ură interetnică | 2020 | În limita alocaţiilor bugetare | În limita alocaţiilor bugetare | În limita alocaţiilor bugetare | 10000 |  | Biroul Relații Interetnice Consiliul de prevenire şi combatere a discriminării şi asigurării egalităţii Oficiul Avocatului Poporului Consiliul Coordonator al Audiovizualului | Numărul de instruiri organizate |