Anexa nr.1

la Strategia sectorială de sănătate de

adaptare la schimbările climatice pentru  a.2018-2022

Planul de acțiuni

la Strategia sectorială de sănătate de adaptare la schimbările climatice pentru anii 2018-2022

| Nr. d/o | Denumirea acţiunilor | Termenele de realizare a acţiunilor | Responsabilii pentru implementare | Costurile estimative (mii lei) | Indicatori de performanţă |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Obiectiv specific: Asigurarea unei colaborări funcționale între sectoarele și instituțiile relevante în scopul fortificării capacităților de adaptare și utilizarea eficientă a resurselor disponibile |
| 1. | Atribuirea competențelor necesare Comisiei Naționale Extraordinare de Sănătate Publică sau crearea unui Comitet tehnic intersectorial de cooperare funcțională și coordonare, compus din reprezentanți ai Ministerelor Sănătății, Muncii și Protecției Sociale, Agriculturii, Dezvoltării Regionale și Mediului, Serviciului Protecție civilă și situații excepționale, Serviciului Hidrometeorologic de Stat, care să facă față urgențelor, să elaboreze previziuni și să coordoneze comunicarea riscului condiționat de schimbările climatice. | 2018 | Ministerul Sănătății, Muncii și Protecției Sociale, Ministerul Agriculturii, Dezvoltării Regionale și Mediului, alte APC | 0 | Regulament aprobat |
| 2 | Desemnarea punctelor oficiale de contact din cadrul serviciilor și ministerele enumerate mai sus, cu sarcina concretă de a efectua evaluarea periodică iterativă pentru îndeplinirea procedurii IVA | 2018 | Ministerul Sănătății, Ministerul Mediului alte APC | 0 | Puncte de contact desemnate |
| 3. | Fortificarea capacităților în domeniul schimbărilor climatice și sănătății cu instituirea unui grup specializat în cadrul Agenției Naționale de Sănătate Publică, care va asigura colectarea datelor necesare și va servi ca suport pentru MSMPS și alte APC | 2018 | Ministerul Sănătății, Muncii și Protecției Sociale | 100,0 în limita bugetului aprobat | Grup creat |
| Obiectiv specific: Instituirea unui sistem informațional eficient în domeniul sănătății mediului cu aspectele schimbărilor climatice în scopuri decizionale și accesului public la informație |
| 4. | Instituirea unui comitet pentru sisteme informaționale în cadrul Agenției Naționale de Sănătate Publică, cu participarea BNS, cu sarcina de a: raționaliza fluxul de date și / optimiza livrarea datelor în conformitate cu standardele internaționale de la centrele de sănătate regionale și alte servicii de sănătate primare; defini procedura de acces public la bazele de date pentru populația generală și cercetători; colecta date socio-economice și de mediu, dezagregate pe sexe, de la SHS, AGMR, Ministerul Muncii, Protecției Sociale și Familiei; analiza datele și elaborarea informațiilor și rapoartelor pentru factorii de decizie, avînd în vizor dimensiunea de gen | 2018 | Ministerul Sănătății, Muncii și Protecției Sociale | 50,0 în limita bugetului aprobat | Grup instituit, Proceduri aprobate, Rapoarte și informații elaborate |
| 5. | Instruirea membrilor comitetului menționat în acțiunea 4 privind înregistrarea morbidității și mortalității prin BNT și boli infecțioase și controlul calității datelor; | 2018 | Ministerul Sănătății, Muncii și Protecției Sociale, | 50,0 | Nr. persoane instruite |
| 6 | Elaborarea Regulamentului de activitate al comitetului pentru sisteme informaționale, cu clarificarea procedurii pentru implementarea înregistrării efective și colectării datelor din alte servicii de stat | 2018 | Ministerul Sănătății, Muncii și Protecției Sociale, | - | Regulament elaborat |
| 7. | Asigurarea furnizării sistematice a datelor de către SHS și AGMR cu privire la: monitorizarea calității aerului; calitatea și cantitatea apelor de suprafață și subterane prognoza secetei (SPI) prognoza evenimentelor meteorologice extreme | 2018 | Ministerul Mediului, Ministerul Sănătății, Muncii și Protecției Sociale, | - | Nr. informații furnizate anual |
| 8. | Asigurarea funcționalității Sistemului Informațional Epidemiologic Automatizat (SIAE) privind bolile infecțioase. Asigurarea colectării datelor dezagregate pe sexe, medii, vîrste. | 2018-2022 | Ministerul Sănătății, Muncii și Protecției Sociale, | 1500,0 | Sistem funcțional |
| 9 | Elaborarea softului și punerea în funcțiune a Sistemului Informațional Automatizat privind Sănătatea în relație cu Mediul pe modelul ENHIS propus de OMS | 2019-2020 | Ministerul Sănătății Muncii și Protecției Sociale, | 3500,0 | Sistem funcțional |
| 10. | Instituirea unui sistem de monitorizare a indicelui UV și a riscurilor asociate pentru sănătate. | 2019-2020 | Ministerul Sănătăţii, Muncii și Protecției Sociale, ANSP, Serviciul Hidrometeorologic de stat | 520,2 | Sistem instituit, Nr. echipamente de măsurare procurate |
| 11. | Ajustarea programelor naționale de cercetare în domeniul sănătății publice privind: Răspândirea de boli cu transmitere prin vectori și pericolul morbidității; Riscurile pentru sănătate prin polen și mucegai; Ajustarea flexibilă a supravegherii epidemiologice în conformitate cu amenințări specifice /schimbătoare. | 2018-2019 | Ministerul Sănătății, Muncii și Protecției Sociale, ANSP, AȘM | 3500,0 | Programe de cercetare aprobate |
| 12. | Efectuarea studiilor epidemiologice și screeningului privind sensibilitatea specifică la boli alergice și polinoze | 2019-2021 | ANSP, SCR | 515,0 | Nr. studii efectuate |
| 13. | Instituirea sistemului național de supraveghere nutrițională și fortificarea capacităților CSP teritoriale privind supravegherea nutrițională, inclusiv cu evaluare condițiilor de reducere a securității alimentare în rezultatul secetei și inundațiilor | 2019 | Ministerul Sănătăţii, Muncii și Protecției Sociale, | 1500,0 | Sistem de supraveghere nutrițională instituit, Nr. specialiști instruiți |
| Obiectiv specific: Crearea unor mecanisme eficiente pentru prevenirea, avertizarea timpurie, gestionarea și depășirea efectelor fenomenelor meteo extreme (valuri de căldură, de frig, inundații) datorate schimbărilor climatice. |
| 14. | Stabilirea de către MSMPS persoanelor responsabile de evaluare și de comunicare a riscurilor, de avertizare precoce, cu stabilirea formei de prezentare a datelor de către SHS și AGMR, în principal pentru prognozarea evenimentelor meteo extreme | 2018 | Ministerul Sănătății, Muncii și Protecției Sociale, Ministerul Agriculturii, Dezvoltării Regionale și Mediului | - | Ordin aprobat |
| 15. | Instruirea personalului responsabil pentru comunicare cu publicul, pentru evaluarea și comunicarea riscurilor și colaborare cu autoritățile publice și persoanele afectate de evenimente meteorologice extreme. Sensibilizarea de gen a acestora. | 2018-2019 | Ministerul Sănătății, Muncii și Protecției Sociale, | 150,00 | Nr. persoane instruite |
| 16. | Instruirea cadrelor din Centrele de Sănătate Publică și IMSP teritoriale privind gestionarea situațiilor de urgență condiționate de evenimentele meteo extreme | 2018-2020 | Ministerul Sănătății, Muncii și Protecției Sociale, | 600,0 | Nr. Persoane instruite |
| 17. | Instruirea factorilor de decizie din sănătate privind managementul urgențelor în legătură cu valurile de căldură în orașele mari. Sensibilizarea de gen a acestora. | 2018-2019 | Ministerul Sănătății, Muncii și Protecției Sociale, | 600,0 | Nr. Persoane instruite |
| 18. | Includerea în Codul de Urbanism a prevederilor privind obligativitatea măsurilor urbanistice de prevenire a zonelor de disconfort termic (insule urbane de căldură) | 2018-2019 | Ministerul Economiei și Infrastructurii, Ministerul Sănătății, Muncii și Protecției Sociale, ANSP, | 300,0 | Cadru legal pus în aplicare |
| 19. | Pregătirea pentru urgențe de sănătate publică cauzate de fenomenele meteorologice extreme prin achiziționarea și disponibilizarea materialelor sanitare primare: Asigurarea cu filtre ceramice menajere de apă potabilă pentru gospodarii și fermieri din zonele expuse; Disponibilitatea lanțului de alimentare cu apă potabilă prin dispensatoare cu butelii de 19l sau containere de 1m3 la nivel raional/municipal; Asigurarea disponibilității și stocului de soluții de rehidratare și medicamente pentru tratamentul bolilor gastrointestinale în localitățile expuse; Asigurarea disponibilității și stocului de produse alimentare, combustibil, calorifere, pături și altele în caz de valuri de frig în zonele rurale îndepărtate și / sau așezări dispersate. | 2020 | Ministerul Sănătății, Muncii și Protecției Sociale, Ministerul Finanțelor, CNAM, APL | 5500,0 | Consumabile disponibile |
| 20 | Pregătirea pentru urgențe cauzate de valurile de căldură prin verificarea capacității operaționale ale secțiilor de urgență pentru bolile cardiovasculare, în toate spitale raionale și municipale cu secții specializate | 2018-2019 | Ministerul Sănătății, Muncii și Protecției Sociale, CNAM | 500,0 | Nr. instituții medicale pregătite |
| 21 | Pregătirea pentru urgențele cauzate de bolile condiționate de vectori prin verificarea capacităților de diagnosticare ale IMSP și CSP la nivel regional / municipal, disponibilității stocului de medicamente și diagnostic de laborator pentru a face față bolilor condiționate de vectori, ca boala Lyme, West Nile, febra Chikungunya. | 2018-2020 | Ministerul Sănătății, Muncii și Protecției Sociale, CNAM | 500,0 | Nr. instituții medicale pregătite |
| 22. | Creșterea capacităților CSP teritoriale privind supravegherea nutrițională, inclusiv cu evaluare condițiilor de reducere a securității alimentare în rezultatul secetei și inundațiilor | 2018-2022 | Ministerul Sănătăţii, Muncii și Protecției Sociale | 500,0 | Capacități create |
| 23. | Fortificarea sistemului de alertă precoce și avertizare privind condițiile meteorologice nefavorabile și nivelul de poluare a aerului | 2018-2020 | Serviciul Hidrometeorologic | 529,2 | Hartă elaborată a zonelor si a aglomerărilor sensibile |
| Obiectiv specific: asigurarea informării și sensibilizării populației, comunicarea riscurilor în legătură cu schimbările climatice |
| 24. | Elaborarea și furnizarea de informații regulate publicului cu privire la probleme de sănătate induse de schimbările climatice, avînd în vizor necesitățile specifice de gen. | 2018-2022 | Ministerul Sănătăţii, Muncii și Protecției Sociale, | - | nr.comunicate de presă furnizate |
| 25 | Elaborarea, editarea și distribuirea materialelor informaționale (leaflete, buclete) privind efectele asupra sănătății și măsurile de prevenire în cazul fenomenelor meteo extreme condiționate de schimbările climatice (valuri de căldură și de frig, secetă, inundații) și măsurile de igienă, calitatea alimentelor, nutriția și prevenirea bolilor infecțioase, avînd în vizor necesitățile specifice de gen. | 2018-2022 | Ministerul Sănătăţii, Muncii și Protecției Sociale, | 3000,0 | Nr. Materiale editate și distribuite |
| 26 | Elaborarea și editarea unui ghid privind modalitatea de funcționare a instituțiilor medico - sanitare în timpul valurilor de căldură, cu accent pe intensificarea campaniei de sensibilizare cu privire la comportamente sănătoase in cazul valurilor de căldură (regim de noapte și zi), stilul de viață, nutriție și abuzul de alcool in timpul perioadelor reci, avînd în vizor necesitățile specifice de gen. | 2019 | Ministerul Sănătăţii, Muncii și Protecției Sociale, | 300,0 | Ghid editat și distribuit |
| 27 | Elaborarea, editarea și distribuirea materialelor informaționale (leaflete, buclete) privind efectele asupra sănătății a schimbărilor climatice și măsurile de prevenire focusate pe grupurile vulnerabile (persoane în etate, bolnavi cronici, gravide, copii, persoane care activează în condiții specifice –ex. agricultură) | 2018-2020 | Ministerul Sănătăţii, Muncii și Protecției Sociale, | 1500,0 | Nr. materiale editate și distribuite |
| 28. | Derularea unor campanii informaționale pentru populația generală și grupuri țintă în probleme de sănătate condiționate de schimbările climatice, avînd în vizor necesitățile specifice de gen | 2019-2020 | Ministerul Sănătăţii, Muncii și Protecției Sociale, | 1600,0 | Nr. Campanii efectuate |
| 39. | Introducerea de module în programul (curricula) de studii universitare și postuniversitare privind aspectele de sănătate și de adaptare la schimbările climatice, valorificînd dimensiunea de gen. | 2018-2020 | Ministerul Sănătății, Muncii și Protecției Sociale, Ministerul Educației, Culturii și Cercetării, USMF ”N.Testemițanu” | 300,0 | Curricula modificată |
| 30. | Instruirea cadrelor medicale în probleme de comunicare a riscurilor condiționate de schimbările climatice, sensibilizarea de gen a acestora. | 2018-2020 | ANSP, USMF ”N.Testemițanu” | 800,0 | Nr. Persoane instruite |
| 31. | Dezvoltarea și aplicarea tehnologiilor m-health cu implicarea operatorilor de telefonie mobilă pentru informarea populației, grupurilor vulnerabile privind riscurile pentru sănătate în condițiile extreme de vreme | 2019-2020 | Ministerul Sănătății, Muncii și Protecției Sociale, ANRCETI, Companiile Orange, UNITE, Moldcell | 500,0 | Plan aprobat, Sistem m-health instituit |
| Obiectiv specific: Fortificarea sistemului de prevenire și control a bolilor infecțioase influențate de schimbările climatice. |
| 32. | Crearea, în cadrul ANSP a unui grup special responsabil de supravegherea stării de sănătate privind bolile respiratorii și infecțioase cu transmitere prin apă și alimente, inclusiv influențate de condițiile socio-economice, locuințe, accesul la apă sigură la preț accesibil și energie al persoanelor expuse. | 2019 | Ministerul Sănătăţii, Muncii și Protecției Sociale, ANSP | 300,0 | Grup instituit |
| 33. | Instruirea specialiștilor din sănătatea publică și asistența medicală primară în aspect de supraveghere epidemiologică a bolilor infecțioase condiționate de apă și alimente, avînd în vizor necesitățile specifice de gen | 2018 | Ministerul Sănătăţii, Muncii și Protecției Sociale, ANSP | 300,0 | Nr. specialiști instruiți |
| 34. | Perfecționarea sistemului de raportare, monitorizare, analiza și supravegherea epidemiologică a bolilor diareice acute în IMSP și CSP teritoriale. Elaborarea indicatorilor sensibili la gen | 2018-2019 | Ministerul Sănătăţii, Muncii și Protecției Sociale, ANSP | - | Nr. rapoarte de monitorizare Nr. de indicatori propuși |
| 35. | Elaborarea unui nou ordin al MSMPS privind monitorizarea calității apelor potabile în scopul asigurării inspecției sanitare și supravegherii continue a surselor și sistemelor de alimentare cu apă cu luarea în considerare a riscurilor fenomenelor meteo extreme. | 2019 | Ministerul Sănătăţii, Muncii și Protecției Sociale, ANSP, CSP teritoriale | 70,7 | Ordin MSMPS aprobat, Fișă de inspecție aprobată, Nr. inspecții efectuate |
| 36 | Dotarea laboratoarelor ANSP cu echipament și metode performante de control microbiologic a apei | 2019-2022 | Ministerul Sănătăţii, Muncii și Protecției Sociale, ANSP, CSP teritoriale | 6680,0 | Nr de laboratoare echipate |
| 37 | Supravegherea obiectivelor alimentare de producere, procesare, depozitare și distribuire a produselor alimentare | permanent | ANSA, ANSP, CSP teritoriale | - | Nr. inspecții efectuate |
| 38 | Monitorizarea regulată a condițiilor de igienă în instituțiile de sănătate, educaționale și sociale, avînd în vizor necesitățile specifice de gen | permanent | ANSP, CSP teritoriale | - | Nr. inspecții efectuate |
| 39. | Elaborarea unui nou Ordin al MSMPS privind controlului calității apelor de suprafață, inclusiv a celor folosite în scopuri de recreere, cu luarea în considerare a riscurilor fenomenelor meteo extreme | 2018 | Ministerul Sănătăţii, Muncii și Protecției Sociale | - | Ordin aprobat |
| 40. | Elaborarea unui ordin al MS privind supravegherea și controlul legionelozei, care pe lângă aspectele epidemiologice va include prevederi privind controlul sistemelor de încălzire, răcire si a piscinelor | 2019 | Ministerul Sănătăţii, Muncii și Protecției Sociale | - | Ordin aprobat |
| 41 | Introducerea și dezvoltarea bunelor practici de laborator și clinice pentru a îmbunătăți diagnosticul si tratamentul bolilor infecțioase legate de schimbările climatice | 2018-2020 | Ministerul Sănătăţii, Muncii și Protecției Sociale, IMSP SBI | 300,0 | Nr. metode noi aplicate |
| 42 | Evaluarea necesităților și elaborarea unui plan de dezvoltare a serviciului de dezinfecție profilactică pentru controlul și reducerea populației de vectori | 2018 | Ministerul Sănătăţii, Muncii și Protecției Sociale, | 50,0 | Plan aprobat |
| 43. | Implementarea măsurilor de dezinfecție profilactică, exterminare a rozătoarelor și insectelor în instituțiile educaționale, sociale și de sănătate, | 2018-2022 | APL, Ministerul Educației,Culturii și Cercetării, Ministerul Sănătăţii, Muncii și Protecției Sociale | 3500 | Nr. măsuri efectuate |
| Obiectiv specific: Stabilirea unui mecanism eficient de monitorizare a fenomenelor extreme de vreme și acțiunilor de adaptare |
| 44. | Monitorizarea continuă a costurilor serviciilor de sănătate, a altor bunuri care afectează în mod direct asistență medicală primară și prevenirea bolilor. Aplicarea bugetării sensibile la gen. | 2018-2022 | Ministerul Sănătății Muncii și Protecției Sociale, | în limita bugetului aprobat | Rapoarte de monitorizare |
| 45. | Consolidarea capacităților ANSP de monitorizare a realizării acțiunilor de adaptare la schimbările climatice prin instituirea unui grup special. Familiarizarea cu metodologia analizei de gen. | 2018-2020 | Ministerul Sănătății Muncii și Protecției Sociale, | în limita bugetului aprobat | Rapoarte de monitorizare |
| 46. | Monitorizarea diversității speciilor de vectori căpușe și țânțari în puncte staționare (sentinelă) din 4 regiuni geografice (Nord, Centru, Sud și Sud-Est) in scopul evaluării riscului de apariție a bolilor transmise de vectori. | 2018-2022 | ANSP, CSP teritoriale | 200,0 | Nr. Vizite de monitorizare efectuate (4 regiuni geografice X2 ori pe an * 5 ani) |
| 47. | Dezvoltarea rețelei naționale de monitorizare a calității aerului înconjurător la parametrii recomandați de OMS și monitorizarea continuă și informarea cu privire la nivelul concentrației substanțelor poluante în aerul înconjurător | 2020-2022 | Ministerul Agriculturii, Dezvoltării Regionale și Mediului, Ministerul Sănătății, Muncii și Protecției Sociale, ANSP | 5960,5 | Rețea de monitorizare instituită |
| Obiectiv specific: creșterea rezilienței instituțiilor medicale la schimbările climatice și dezvoltarea serviciilor medicale ”verzi” |
| 48 | Asigurarea conectării a 100% de instituții medicale la sisteme durabile de apeduct și sanitație | 2018-2022 | Ministerul Sănătăţii, Muncii și Protecției Sociale, Ministerul Agriculturii, Dezvoltării Regionale și Mediului, APL | 50000,0 | Nr. instituții medicale cu acces la sisteme îmbunătățite de apă și sanitație |
| 49. | Implementarea a 25 proiecte de creștere a eficienței energetice a edificiilor instituțiilor medicale | 2018-2022 | Ministerul Sănătăţii, Muncii și Protecției Sociale, IMSP | 75000,0 | Nr. proiecte implementate |
| 50. | Dotarea IMSP (AMP), CSP cu echipament pentru colectarea și neutralizarea (autoclave) deșeurilor rezultate din activitatea medicală | 2018-2022 | Ministerul Sănătăţii, Muncii și Protecției Sociale, IMSP | 15000,0 | Nr. unități dotate cu echipament pentru neutralizarea deșeurilor |
| 51. | Crearea zonelor răcoroase din cadrul instituțiilor medicale | 2018-2022 | Ministerul Sănătății, Muncii și Protecției Sociale, | 15000,0 | Nr. proiecte implementate |
| 52 | Dezvoltarea capacităților de intervenție și asigurarea funcționalității instituțiilor medicale pentru prevenirea îmbolnăvirilor pe durata și după înlăturarea consecințelor fenomenelor meteo extreme | permanent | Ministerul Sănătăţii, Muncii și Protecției Sociale, IMSP | 7000,0 | Nr. instituții operaționale |
| 53. | Implementarea sistemelor de încălzire și de transport ecologice în IMSP pentru reducerea emisiilor de carbon | 2018-2022 | Ministerul Sănătăţii, Muncii și Protecției Sociale, IMSP | 2060,0 | Nr. măsuri implementate |
| 54. | Elaborarea unui ghid de conduită a instituțiilor medicale pe durata valurilor de căldură | 2018 | Ministerul Sănătății, Muncii și Protecției Sociale, | 90,0 | Ghid elaborat |
| 55. | Instruirea personalului medical în vederea promovării politicilor de protecție a sănătății publice de schimbările climatice; sensibilizarea de gen a acestora. | 2019-2020 | Ministerul Sănătăţii, Muncii și Protecției Sociale, IMSP | 720,0 | Nr. personal medical instruit |
|  | Total |  |  | 210660,6 |  |