Anexa nr.2

la Hotărîrea Guvernului

nr.1021 din 16 decembrie 2013

PLANUL DE ACŢIUNI

pentru implementarea, în anii 2018-2020, a Strategiei reformei cadrului

de reglementare a activităţii de întreprinzător pentru anii 2013-2020

| Nr.crt. | Denumirea acţiunii | Instituţiile responsabile | Termenul de realizare | Indicatorii de performanţă | Sursele de finanţare şi costul acţiunii, mii lei |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| Obiectivul general 1. Dezvoltarea unui sistem de reglementare facilitator |
| Obiectivul specific 1.1 Optimizarea cadrului de reglementare |
|  | Reducerea poverii administrative asupra mediului de afaceri prin efectuarea evaluării principalelor domenii de reglementare, prin aplicarea Metodologiei de estimare a costurilor administrative, prin aplicarea Modelului Costului Standard (aprobată prin Hotărârea Guvernului nr. 307 din 21.03.2016) | Autorităţile administraţiei publice centrale cu atribuţii în domeniul reglementării activităţii de întreprinzător; Cancelaria de stat | Anual | Rapoarte de evaluare efectuate și publicate pe paginile web a autorităților; Propuneri de reducere a poverii de reglementare transmise anual la Guvern pentru actele evaluate cu indicarea impactului asupra poverii de reglementare | În limitele bugetului aprobat, surse externe |
|  | Monitorizarea eficienței aplicării Modelului Costului Standard și acordarea asistenței metodologice necesară ministerelor, altor autorități administrative centrale și autorităților administrative autonome cu atribuții în domeniul reglementării activității de întreprinzător în procesul aplicării Modelului Costului Standard | Ministerul Economiei și Infrastructurii; Cancelaria de stat | Anual | Rapoarte privind aplicarea Modelului Costului Standard efectuate și publicaet pe pagina web oficială a Cancelariei de stat | În limitele bugetului aprobat, surse externe |
|  | Revizuirea periodică de către autorităţile administraţiei publice responsabile a indicatorilor internaţionali relevanţi din studiile „Doing Business”, „Costul desfăşurării afacerilor”, a altor indicatori şi sondaje, precum şi efectuarea studiilor științifice privind tendințele de bază ale mediului de afaceri/intervievării antreprenorilor şi înaintarea propunerilor de îmbunătăţire a acestora | Ministerul Economiei și Infrastructurii; Autorităţile administraţiei publice centrale cu atribuţii în domeniul reglementării activităţii de întreprinzător | 2018-2020 | Rapoarte de revizuire a indicatorilor internaţionali publicate anual; propuneri de optimizare a cadrului normativ transmise anual Guvernului, cu indicarea impactului asupra indicatorilor internaţionali | În limitele bugetului aprobat |
| Obiectivul specific 1.2. Dezvoltarea instituției de analiză a impactului de reglementare (AIR) |
|  | Monitorizarea continuă a procesului de implementare a analizei impactului de reglementare și acordarea asistenței metodologice necesare autorităților administrației publice centrale în acest scop | Cancelaria de stat Ministerul Economiei și Infrastructurii | Anual | Proiecte de acte normative promovate de Guvern însoțite de AIR în proporție de 100% | În limitele bugetului aprobat |
|  | Revizuirea și îmbunătățirea cadrului normativ care reglementează procesul și metodologia de analiză a impactului de reglementare cu scopul aprecierii eficienței mecanismului instituțional în vigoare de efectuare, evaluare și validare a actelor de AIR (Comisia de stat pentru reglementarea activității de întreprinzător, precum și Grupul de Lucru) | Cancelaria de stat Ministerul Economiei și Infrastructurii | Trimestrul IV, 2018 | Cadru normativ modificat | În limitele bugetului aprobat |
|  | Elaborarea și diseminarea unui ghid/manual pentru funcționarii publici cu privire la procesul și documentul analizei impactului de reglementare | Cancelaria de stat Ministerul Economiei și Infrastructurii | Trimestrul IV, 2019 | Ghid/manual elaborat și diseminat autorităților publice | În limitele bugetului aprobat, surse externe |
|  | Ajustarea cadrului legislativ și normativ existent pentru dezvoltarea și asigurarea unui mecanism de supraveghere și coordonare a proiectelor de acte normative ale autorităților publice centrale (inclusiv actele cu caracter normativ-tehnic) în vedere conformării acestora cu principiile de reglementare ale activității de întreprinzător. | Cancelaria de stat Ministerul Economiei și Infrastructurii Autorităţile administraţiei publice centrale cu atribuţii în domeniul reglementării activităţii de întreprinzător | Trimestrul IV, 2019 | Cadru normativ modificat, Mecanism funcționabil, Majoritatea actelor normative supuse preliminar consultărilor obligatorii. | În limitele bugetului aprobat. |
| Obiectivul general 2. Dezvoltarea stimulentelor pentru implementarea eficientă a reformelor |
| Obiectivul specific 2.1. Optimizarea cadrului de reglementare şi a procedurilor administrative |
|  | Acţiuni în domeniul fiscal și vamal |
|  | Atragerea investițiilor pentru reconstrucţia punctelor de control sanitar-veterinar și fitosanitar la frontieră | Agenţia Naţională pentru Siguranţa Alimentelor | 2018 - 2020 | Reconstrucția a două puncte de control sanitar-veterinar și fitosanitar la frontieră la Sculeni, Otaci, conform cerințelor Uniunii Europene | În limitele bugetului aprobat, surse externe |
|  | Elaborarea măsurilor de politică fiscală și reglementărilor fiscale armonizate cu standardele Uniunii Europene, în conformitate cu prevederile Acordului de Asociere al Republicii Moldova cu Uniunea Europeană, în contextul creării unui mediu de afaceri favorabil pentru dezvoltare și creștere prin îmbunătățirea și simplificarea regimurilor fiscale | Ministerul Finanţelor | Anual, cu începere din 2018 | Măsuri de politici elaborate. | În limitele bugetului aprobat |
| . | Implementarea modulului de înregistrare online a activităţii independente în Sistemul Informaţional al Serviciului Fiscal de Stat | Serviciul Fiscal de Stat; Î.S.,,Fiscservinform” | Trimestrul I, 2018 | Modul testat şi implementat | În limitele bugetului aprobat |
|  | Implementarea contului unic de achitare al contribuabilului | Ministerul Finanţelor; Serviciul Fiscal de Stat | Trimestrul II, 2018 | Cont unic trezorerial de achitare a obligațiilor fiscale implementat. | În limitele bugetului aprobat |
|  | Simplificarea şi uniformizarea procedurilor de vămuire a mărfurilor prin preluarea experienţei ţărilor UE în domeniu, inclusiv prin punerea în aplicare a dispozițiilor Convenţiei de la Kyoto revizuite privind simplificarea şi armonizarea procedurilor vamale din 1973. | Ministerul Finanţelor; Serviciul Vamal | Trimestrul II, 2018 | Proiect de act normativ aprobat. | În limitele bugetului aprobat, surse externe. |
|  | Elaborarea amendamentelor la Codul vamal, privind stabilirea unui interval de timp rezonabil dintre publicarea prevederilor noi sau modificate şi intrarea lor în vigoare, ceea ce va asigura respectarea principiului stabilității şi predictibilității normelor ce reglementează activitatea de întreprinzător. | Ministerul Finanţelor; Serviciul Vamal | Trimestrul II, 2018 | Proiect de act normativ aprobat. | În limitele bugetului aprobat, surse externe. |
|  | Analiza oportunității de modificare a cadrului legislativ în vederea stabilirii unui regim special sau exonerarea de la plata taxei pentru poluarea mediului a agenților economici care aplică principiul responsabilității extinse a producătorului. | Ministerul Finanţelor; | Trimestrul II, 2018 | Analiză elaborată, legislaţia modificată, după caz. | În limitele bugetului aprobat. |
|  | Elaborarea şi adoptarea noului Cod vamal, racordat la prevederile Regulamentului UE al Parlamentului European şi al Consiliului din 9 octombrie 2013 nr. 952 de stabilire a Codului vamal al Uniunii, ce va asigura un climat facil pentru mediul de afaceri. | Ministerul Finanţelor Serviciul Vamal | Trimestrul II, 2018. | Proiect de act normativ aprobat. | În limitele bugetului aprobat, surse externe. |
| . | Dezvoltarea mecanismului de recunoaștere mutuală a statutului de agent economic autorizat (AEO). | Ministerul Finanţelor Serviciul Vamal | Trimestrul IV, 2019 | Raport de evaluare a proiectului pilot de recunoaştere unilaterală AEO din UE; Foaie de parcurs privind mecanismul de recunoaştere AEO între UE şi RM elaborată şi aprobată de comun cu DG TAXUD; - Gradul de realizare a acţiunilor preconizate în Foaia de parcurs. | În limitele bugetului aprobat, surse externe. |
| . | Dezvoltarea procedurilor de vămuire simplificată şi susţinerea conformării voluntare în domeniul vamal | Serviciul Vamal | Trimestrul IV, 2019 | - Creşterea ponderii procedurilor vamale simplificate; - Numărul declaraţiilor vamale perfectate de AEO. | Bugetul Serviciului Vamal, Asistenţa externă |
|  | Dezvoltarea sistemului de declarare, raportare fiscală şi optimizarea procesului de achitare a impozitelor și taxelor | Ministerul Finanţelor; Serviciul Fiscal de Stat | Trimestrul IV, 2019 | Majorarea pînă la 80% a ponderii serviciilor electronice în total servicii prestate contribuabililor. | În limitele bugetului aprobat. |
|  | Revizuirea sistemului de amenzi, cu excluderea acestora din Codul fiscal şi includerea în Codul contravenţional, ţinînd cont de practica internaţională | Ministerul Finanţelor; Serviciul Fiscal de Stat | Trimestrul II, 2020 | Proiect de modificare a cadrului normativ elaborat şi prezentat pentru aprobare | Nu necesită cheltuieli suplimentare |
|  | Transpunerea standardelor internaţionale de facilitare a comerţului în reglementările vamale naţionale | Ministerul Finanţelor; Serviciul Vamal | Trimestrul IV, 2020 | Sporirea gradului de armonizare a reglementărilor vamale cu standardele europene şi internaţionale în domeniul de facilitare a comerţului | Bugetul Serviciului Vamal, Asistenţa externă |
|  | Dezvoltarea conceptului de Vama Electronică (e-Customs) | Serviciul Vamal | Trimestrul IV, 2020 | - Maximizarea ponderii declaraţiilor vamale perfectate electronic; - Extinderea declarării electronice pentru toate regimurile vamale. | Bugetul Serviciului Vamal, Asistenţa externă |
|  | Implementarea programului UE ,,Twinning” pentru implementarea Ghişeului unic la frontieră şi a Sistemului computerizat de tranzit | Serviciul Vamal | Trimestrul IV, 2020 | Asigurarea derulării Programului ,,Twinning” | Surse externe UE, UNCTAD |
|  | Asigurarea activităţii Comitetului Consultativ al Serviciului Vamal | Serviciul Vamal | Trimestrul IV, 2020 | - Sporirea gradului de implicarea a mediului de afaceri în procesul de consultare publică a deciziilor Serviciului Vamal; - Numărul de şedinţe a Comitetului Consultativ; - Reducerea numărului de reclamaţii privind actele administrative, acţiunile şi inacţiunile organului vamal şi a colaboratorilor vamali; - Îmbunătăţirea percepţiei mediului de afaceri asupra transparenţei şi calităţii serviciilor prestate de vamă. | Bugetul Serviciului Vamal |
|  | Acţiuni în domeniul controlului de stat |
|  | Asigurarea respectării și implementării principiilor de reglementare a controlului de stat asupra activității de întreprinzător prin examinarea cadrului legislativ sectorial și a proiectelor de legi ce reglementează controlul de stat, inclusiv prin soluționarea problemelor sistemice ce apar prin intermediul Consiliului național de soluționarea disputelor în domeniul controlului de stat. | Cancelaria de stat Ministerul Economiei și Infrastructurii Autorităţile administraţiei publice centrale cu atribuţii în domeniul reglementării activităţii de întreprinzător | Trimestrial | Cel puțin cîte o ședință a Consiliului Național pe an cu expunerea și soluționarea problemelor sistemice ale cadrului legislativ. | În limitele bugetului aprobat. |
|  | Acordarea asistenței consultative organelor de control de stat în vederea punerii în aplicare a procesului de planificare a controlului de stat în baza criteriilor de risc și utilizării Registrului de stat al controalelor. | Cancelaria de stat Autorităţile administraţiei publice centrale cu atribuţii în domeniul reglementării activităţii de întreprinzător | Anual | Pînă la finele anului 2019 toate organele de control utilizează pe toate domeniile lor Registrul de stat și înregistrează Planuri conforme cu metodologiile corespunzătoare. | În limitele bugetului aprobat |
|  | Modelul unic de documente ce vor fi utilizate în cadrul Registrului de stat al controalelor (delegație, proces-verbal de control, plan al controalelor) (Art. XXVII alin. (4) liniuța a 4-a din Legea 230/2016) | Organele cu funcții de control Autorităţile administraţiei publice centrale cu atribuţii în domeniul reglementării activităţii de întreprinzător Ministerul Economiei și Infrastructurii | Trimestrul I, 2018 | Actul normativ al Guvernului cu privire la modelul unic al delegației, procesului-verbal de control și planului controalelor | În limitele bugetului aprobat |
|  | Metodele/tehnicele de acces în mod electronic al agenților economici la datele din Registrul de stat al controalelor (art. 9 alin. (2) din Legea 131/2012) | Organele cu funcții de control Autorităţile administraţiei publice centrale cu atribuţii în domeniul reglementării activităţii de întreprinzător Ministerul Economiei și Infrastructurii | Trimestrul I, 2018 | Actul normativ al Guvernului cu privire la completarea Regulamentului privind Registrul de stat al controalelor şi privind registrele controalelor ţinute de organele de control, aprobat prin Hotărîre de Guvern nr. 147 din 25.02.2013 | În limitele bugetului aprobat |
|  | Metodologia de stabilire a obiectivelor şi indicatorilor de performanţă pentru atingerea eficienței maxime în activitatea organelor de control și pentru micșorarea constantă a presiunii asupra mediului de afaceri se aprobă de Guvern (art. 312 alin. (1) din Legea 131/2012) | Organele cu funcții de control Autorităţile administraţiei publice centrale cu atribuţii în domeniul reglementării activităţii de întreprinzător Ministerul Economiei și Infrastructurii | Trimestrul I, 2018 | Actul normativ al Guvernului cu privire la aprobarea Metodologiei de stabilire a obiectivelor şi indicatorilor de performanţă pentru atingerea eficienței maxime în activitatea organelor de control și pentru micșorarea constantă a presiunii asupra mediului de afaceri | În limitele bugetului aprobat |
|  | Regulamentul-cadru privind organizarea și funcționarea consiliilor de solutionare a disputelor | Ministerul Economiei și Infrastructurii | Trimestrul I, 2018 | Actul normativ al Guvernului cu privire la aprobarea Regulamentului-cadru privind organizarea și funcționarea consiliilor de soluționare a disputelor | În limitele bugetului aprobat |
|  | Racordarea Regulamentului Registrului de stat al controalelor la procedurile incluse prin Legea 230/2017, precum și includerea normelor privind metodele/tehnicele de acces în mod electronic al agenților economici la datele din Registrul | Ministerul Economiei și Infrastructurii | Trimestrul I, 2018 | Actul normativ al Guvernului cu privire la modificarea Regulamentului privind Registrul de stat al controalelor şi privind registrele controalelor ţinute de organele de control, aprobat prin Hotărîre de Guvern nr.147 din 25.02.2013 | În limitele bugetului aprobat |
|  | Revizuirea Metodologiei generale de planificare a controlului de stat asupra activităţii de întreprinzător în baza analizei criteriilor de risc, aprobată prin Hotărîre de Guvern nr. 694 din 05.09.2013 | Organele cu funcții de control Autorităţile administraţiei publice centrale cu atribuţii în domeniul reglementării activităţii de întreprinzător Ministerul Economiei și Infrastructurii | Trimestrul I, 2018 | După caz, proiect de modificare a Metodologiei generale de planificare a controlului de stat asupra activităţii de întreprinzător în baza analizei criteriilor de risc, aprobată prin Hotărîre de Guvern nr. 694 din 05.09.2013 | În limitele bugetului aprobat |
|  | Revizuirea metodologiilor de planificare a controlului în baza criteriilor de risc și rigorile de formare a listelor de verificare. | Organele cu funcții de control Autorităţile administraţiei publice centrale cu atribuţii în domeniul reglementării activităţii de întreprinzător Ministerul Economiei și Infrastructurii | Trimestrul I, 2018 | După caz, act normativ al Guvernului de amendare a metodologiilor pentru fiecare domeniu de control. | În limitele bugetului aprobat |
|  | Aprobarea/revizuirea criteriilor de risc pentru toate domeniile de control din competența organului de control, modul de stabilire a gradelor de risc, de ponderare şi utilizare a criteriilor în cauză pentru determinarea gradului de risc al persoanelor la planificarea controlului de stat | Organele cu funcții de control Autorităţile administraţiei publice centrale cu atribuţii în domeniul reglementării activităţii de întreprinzător Ministerul Economiei și Infrastructurii | Trimestrul I, 2018 | Actul normativ al Guvernului cu privire la aprobarea criteriilor de risc pentru toate domeniile de control din competența organului de control, modul de stabilire a gradelor de risc, de ponderare şi utilizare a criteriilor în cauză pentru determinarea gradului de risc al persoanelor la planificarea controlului de stat | În limitele bugetului aprobat |
|  | Aprobarea/revizuirea listelor de verificare aplicabile pentru domeniul, tipul și obiectul de control în cauză | Organele cu funcții de control Autorităţile administraţiei publice centrale cu atribuţii în domeniul reglementării activităţii de întreprinzător Ministerul Economiei și Infrastructurii | Trimestrul I, 2018 | Actul normativ (ex. ordin) al autorității publice centrale cu competențe în domeniul de control – aprobat la propunerea organului de control corespunzător și publicat în Monitorul Oficial al Republicii Moldova | În limitele bugetului aprobat |
|  | Regulamentul Consiliului Național de Soluționare a Disputelor în Domeniul Controlului de Stat | Cancelaria de Stat | Trimestrul I, 2018 |  |  |
|  | Consolidarea capacităților organelor abilitate cu funcții de control în vederea aplicării eficiente și corecte a procedurilor de control. | Cancelaria de stat Ministerul Economiei și Infrastructurii Autorităţile administraţiei publice centrale cu atribuţii în domeniul reglementării activităţii de întreprinzător | Trimestrul IV, 2020 | Instruiri organizate în cadrul fiecărui organ de control. | În limitele bugetului aprobat. |
|  | Acţiuni în domeniul accesului la finanţe |
|  | Crearea mecanismului de supraveghere a activităţii de evaluare a bunurilor imobile în scop de gaj | Agenţia Relaţii Funciare şi Cadastru în parteneriat cu asociaţiile evaluatorilor | Trimestrul IV 2018 | Proiect de act normativ aprobat | În limitele bugetului aprobat |
|  | Elaborarea standardului naţional în domeniul evaluării bunurilor imobile în scop de garantarea împrumutului bancar în corespundere cu Standardele Europene de evaluare | Agenţia Relaţii Funciare şi Cadastru în parteneriat cu asociaţiile evaluatorilor | Trimestrul IV 2019 | Standard aprobat | În limitele bugetului aprobat |
|  | Acţiuni în domeniul concurenţei |
|  | Elaborarea și implementarea cursurilor/modulelor din domeniul Strategiilor concurențiale în domeniile de formare profesională inițială în învățămîntul superior | Ministerul Educaţiei, Culturii și Cercetării | 2018-2020 | Numărul de cursuri/module implementate | În limitele bugetului aprobat |
|  | Elaborarea proiectului de lege pentru modificarea și completarea Codului penal, în vederea instituirii unui mecanism de eliberarea a persoanelor de răspundere penală pentru săvîrșirea infracțiunilor legate de libertatea concurenței, în condițiile Legii concurenței nr.183 din 11 iulie 2012 | Ministerul Justiţiei; | Trimestrul IV, 2018 | Cadru legislativ în domeniul penal modificat | În limitele bugetului aprobat |
|  | Elaborarea cadrului legal în vederea reglementarii acordării ajutorului de stat pentru servicii publice de transport feroviar și rutier de călători. | Consiliul Concurenței (CS) | Trimestrul IV 2018 | Proiect de act normativ aprobat | În limitele bugetului aprobat. |
|  | Instituirea principiilor concurențiale în activitatea prestării serviciilor de utilitate publică (în sectoarele apă, canalizare, energie, transport public, serviciilor poștale etc.) | Ministerul Finanțelor, Ministerul Economiei și Infrastructurii, Consiliul Concurenței | Trimestrul II, 2019 | Legea privind achizițiile publice în sectorul utilități, aprobată; Transpunerea directivelor 2014/23/UE, 2014/24/UE, 2014/25/UE, 92/13/CEE și 2006/111/CE în Legea serviciilor publice de gospodărie comunală nr.1402/2002 | În limitele bugetului aprobat |
|  | Completarea cadrului normativ în vederea obligativității avizării de către Consiliul Concurenței a proiectelor actelor juridice pentru măsuri de ajutor de minimis | Consiliul Concurenței | Trimestrul II, 2020 | Cadrul normativ modificat | În limitele bugetului aprobat |
|  | Armonizarea legislației concurențiale la ultimele modificări în acquis-ul comunitar | Consiliul Concurenței Ministerul Justiției | Trimestrul IV, 2020 | Legislația concurențială armonizată la acquis-ul comunitar | În limitele bugetului aprobat |
|  | Acţiuni în domeniul actelor permisive şi alte domenii de reglementare |
|  | Asigurarea monitorizării permanente a cadrului normativ în proces de elaborare și promovarea în vederea excluderii posibilității reinstituirii a actelor permisive eliminate | Ministerul Economiei și Infrastructurii | Permanent | Nr. de acte monitorizate | În limita bugetului aprobat |
|  | Revizuirea în continuare a cadrului normativ privind actele permisive din domeniul siguranței alimentelor pentru a aduce în concordanță cu prevederile Acordului de Asociere RM-UE | Agenţia Naţională pentru Siguranţa Alimentelor | Permanent | Nr. de acte revizuite | În limita bugetului aprobat |
|  | Asigurarea accesului liber la Ghidurile de Bună practică și alte reglementări elaborate de Agenţia Naţională pentru Siguranţa Alimentelor pentru îmbunătățirea mediului de afaceri în domeniul alimentar | Agenţia Naţională pentru Siguranţa Alimentelor | Anual | Nr. de Ghiduri, reglementări postate pe site-ul www.ansa.gov.md | În limita bugetului aprobat |
|  | Implementarea Programului pe termen mediu de elaborare a planurilor urbanistice la nivel de localităţi pe anii 2017-2020. | Ministerul Economiei și Infrastructurii; Autorităţile administraţiei publice centrale; Serviciile specializate de stat | Anual | Cadru normativ modificat; număr de planuri urbanistice aprobate anual | In limitele bugetelor unităţilor administrativ- teritoriale aprobate, surse externe |
| 3 | Armonizarea reglementărilor tehnice şi a standardelor naţionale în domeniul construcţiilor cu legislaţia şi standardele europene | Ministerul Economiei și Infrastructurii Ministerul Afacerilor Interne. | Anual | Număr de reglementări tehnice şi standarde armonizate | În limitele bugetului aprobat |
| 4 | Asigurarea accesului liber la normativele tehnice în construcţii prin postarea acestora pe site-ul www.ednc.gov.md | Ministerul Economiei și Infrastructurii. | Anual | Număr de acte postate pe site-ul www.ednc.gov.md | În limitele bugetului aprobat |
|  | Ajustarea și completarea cadrului normativ în vederea funcționării Agenției de Mediu – organ emitent al actelor permisive în domeniul mediului, în subordinea autorității centrale pentru resurse naturale şi mediu. | Ministerul Agriculturii, Dezvoltării regionale și Mediului. | Trimestrul I 2018 | Cadru normativ aprobat | În limitele bugetului de stat aprobat |
|  | Reexaminarea oportunității substituirii acreditării instituțiilor farmaceutice cu un alt regim de reglementare a activității lor, precum și oportunității implementării ghidurilor internaționale de bune practici în domeniu. | Ministerul Economiei și Infrastructurii, Ministerul Sănătății, Muncii și Protecției Sociale. | Trimestrul I 2018 | Cadru normativ aprobat | În limitele bugetului de stat aprobat |
|  | Elaborarea cadrului normativ necesar în vederea reorganizării Agenției Națională pentru Reglementare în Energetică prin absorbția Inspectoratului Energetic de Stat. | Ministerul Economiei și Infrastructurii, Agenţia Națională pentru Reglementare în Energetică. | Trimestrul I 2018 | Cadru normativ aprobat | În limitele bugetului de stat aprobat |
|  | Revizuirea actelor permisive emise în domeniul mediului, cadrul normativ privind actele permisive din domeniul mediului elaborarea normelor cu privire la introducerea și eliberarea permisului integrat de mediu. | Ministerul Agriculturii, Dezvoltării Regionale și Mediului | Trimestrul II 2018 | Cadru normativ aprobat | În limitele bugetului de stat aprobat |
|  | Modificarea cadrului normativ în vederea excluderii actului permisiv - certificatul sanitar-veterinar | Agenţia Naţională pentru Siguranţa Alimentelor. | Trimestrul III 2018 | Cadru normativ aprobat | În limitele bugetului de stat aprobat |
|  | Elaborarea cadrului normativ pentru implementarea noii proceduri de acreditare a organismelor de certificare a specialiștilor în domeniile evaluării bunurilor imobile, evaluării obiectelor proprietății intelectuale, geodeziei, cartografiei, prospecțiunilor topografice și geoinformaticiie | Ministerul Economiei și Infrastructurii Agenția Servicii Publice Agenția de Stat a Proprietății Intelectuale; Centrul Național de Acreditare. | Trimestrul IV, 2018 | Cadru normativ elaborat | În limitele bugetului de stat aprobat |
|  | Elaborarea şi promovarea Codului Funciar, care va crea un cadru legal benefic, facilitar mediului de afaceri în agricultura | Ministerul Agriculturii Dezvoltării Regionale și Mediului; Agenția Relații Funciare și Cadastru; Autoritățile publice centrale și locale | Trimestrul IV, 2018 | Cod elaborat şi aprobat | În limitele bugetului de stat aprobat |
|  | Punerea în aplicare și implementarea principiului aprobării tacite prevăzut de Legea nr.160 din 22 iulie 2011 privind reglementarea prin autorizare a activității de întreprinzător. | Ministerul Afacerilor Interne; Ministerul Economiei și Infrastructurii; Autorităţile administraţiei publice centrale | Trimestrul IV, 2018 | Regulament privind aplicarea principiului aprobării tacite aprobat; Registrul certificatelor constatatoare în cadrul MAI instituit. | În limitele bugetului aprobat. |
| Obiectivul specific 2.2. Dezvoltarea stimulentelor pentru îmbunătăţirea mediului de afaceri de către autorităţile de reglementare |
|  | Evaluarea performanței autorităților publice în procesul de reglementare a activității de întreprinzător în conformitate cu Metodologia aprobată prin Hotărîre de Guvern nr. 807 din 29.06.2016. | Ministerul Economiei și Infrastructurii; Autorităţile administraţiei publice centrale cu atribuţii în domeniul reglementării activităţii de întreprinzător; Cancelaria de Stat | Anual | Raport elaborat privind evaluarea performanţelor autorităţilor publice în procesul de reglementare a activităţii de întreprinzător. Plan de măsuri elaborat pentru îmbunătăţirea performanţei. | În limitele bugetului aprobat. |
| Obiectivul general 3. Îmbunătăţirea comunicării şi încurajarea participării la reforme a părţilor interesate |
| Obiectivul specific 3.1. Îmbunătăţirea comunicării pe plan naţional şi creşterea participării părţilor interesate la reforma cadrului de reglementare |
|  | Publicarea tuturor actelor normative (reglementărilor) departamentale în Monitorul Oficial al Republicii Moldova, după revizuirea acestora în cadrul Grupului de lucru pentru reglementarea activităţii de întreprinzător | Cancelaria de Stat; Autorităţile administraţiei publice centrale cu atribuţii în domeniul reglementării activităţii de întreprinzător | Anual |  | În limitele bugetului aprobat |
|  | Colaborarea permanentă cu respondenţii indicatorilor/clasamentelor internaţionale pentru o mai bună comunicare a impacturilor reformelor şi evitarea erorilor în percepţia mediului de afaceri | Ministerul Economiei și Infrastructurii | Permanent | Întâlniri şi comunicări periodice înaintea colectării datelor pentru indicatorii internaţionali | În limitele bugetului aprobat |
| Obiectivul specific 3.2 îmbunătăţirea comunicării pe plan internaţional în domeniul reformei cadrului de reglementare |
|  | Comunicarea permanentă cu organizaţiile internaţionale şi organizaţiile donatoare, solicitarea evaluării anuale a mediului de reglementare din partea acestora şi a asistenţei tehnice; cooperarea cu organizaţiile care elaborează clasamentele internaţionale referitoare la mediul de reglementare pentru o mai bună înţelegere a metodologiei şi a modului de identificare a respondenţilor; identificarea oportunităţilor pentru îmbunătăţire şi a inexactităţilor din răspunsuri (în special la indicatorii: „Doing Business”, „Economic Freedom”, subindicatorii relevanţi din „Global Competitiveness Index”, „Logistics Performance Index”); monitorizarea şi raportarea permanentă privind indicatorii/clasamentele internaţionale din domeniul mediului de reglementare | Ministerul Economiei și Infrastructurii; Ministerul Afacerilor Externe şi Integrării Europene; Cancelaria de Stat; Autorităţile administraţiei publice centrale cu atribuţii în domeniul reglementării activităţii de întreprinzător; Grupul de lucru al Comisiei de stat pentru reglementarea activităţii de întreprinzător; Secretariatul Evaluării Impactului de Reglementare | Permanent | Numărul organizaţiilor internaţionale colaboratoare; Numărul de rapoarte de evaluare a mediului de afaceri din Republica Moldova elaborate de organizaţii internaţionale; Numărul de rapoarte cu privire la indicatorii internaţionali; Numărul de proiecte de asistență tehnică în domeniul reformei cadrului de reglementare şi sumele acestora. | În limitele bugetului aprobat |
|  | Sporirea gradului de informare a agenţilor economici din sectorul IMM privind importanţa economică a proprietăţii intelectuale şi inovaţiilor pentru dezvoltarea şi promovarea pe piaţă a unor produse şi servicii competitive | Agenţia de Stat pentru Proprietatea Intelectuală; Ministerul Economiei și Infrastructurii | 2018-2020 | Număr de seminare şi alte evenimente de şcolarizare organizate; Număr de agenţi economici informaţi | In limitele bugetului aprobat |