Proiect

Anexa 1

la Hotărîrea Guvernului

nr. _____ din __________________ 2012

# P L A N U L

de măsuri cu privire la organizarea şi efectuarea Recensămîntului populaţiei şi al locuinţelor din Republica Moldova în anul 2014 şi procesarea informaţiei obţinute

| Nr. d/o | Denumirea măsurilor | Termenul de executare | Executorii |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Elaborarea proiectelor actelor normative pentru Recensămîntul populaţiei şi al locuinţelor din 2014 (după necesitate) | Anii 2012 – 2014 | BNS, AAPC, APL |
| 2. | Adoptarea deciziilor consiliilor municipale, raionale, UTA Găgăuzia, cu privire la efectuarea Recensămîntului populaţiei şi al locuinţelor şi crearea comisiilor teritoriale | În termen de 2 luni după adoptarea prezentei hotărîri | Consiliile municipale, raionale, UTA Găgăuzia |
| 3. | Acţiuni de atragere a suportului financiar din partea partenerilor de dezvoltare pentru acoperirea integrală a cheltuielilor aferente efectuării Recensămîntului populaţiei şi al locuinţelor | Anii 2012-2013 | ME, MF, MAEIE, Cancelaria de Stat, BNS |
| 4. | Elaborarea şi aprobarea principiilor organizatorice şi metodologice de bază ale Recensămîntului populaţiei şi al locuinţelor, a instrumentarului statistic, necesar pentru pregătirea, efectuarea şi procesarea datelor recensămîntului | Anii 2012-2014 | BNS în colaborare cu instituţiile interesate |
| 5. | Organizarea şi efectuarea recensămîntului de probă al populaţiei şi al locuinţelor (conform Art.5 al Legii) în sect. Buiucani al mun. Chişinău – în 1500 gospodării casnice şi în gospodăriile casnice ale populaţiei din comuna Zaim, raionul Căuşeni. Procesarea datelor recensămîntului de probă şi evaluarea rezultatelor acestuia | Trimestrul I – III 2013 | BNS, APL (mun.Chişinău, r-nul Căuseni, com. Zaim) |
| 6. | Definitivarea variantei finale a chestionarelor şi a instrumentarului pentru Recensămîntul populaţiei şi al locuinţelor (ţinînd cont de rezultatele recensămîntului de probă) | Semestrul II 2013 | BNS |
| 7. | Actualizarea surselor administrative vizînd gospodăriile casnice ale populaţiei şi a locuinţelor | Pînă la 1 octombrie 2013 | APL |
| 8. | Suspendarea înaintării propunerilor vizînd reorganizarea administrativ-teritorială, schimbarea denumirii localităţilor, străzilor şi numerotării clădirilor | De la 1 septembrie 2013 pînă la 1 iunie 2014 | Consiliile raionale, municipale, UTA Găgăuzia |
| 9. | Elaborarea materialului cartografic (planurilor cadastrale şi de adrese) ale municipiilor, oraşelor şi localităţilor rurale cu o populaţie de peste 4 mii locuitori, a listelor clădirilor rezidenţiale (de locuit) cu informaţiile respective din Registrul bunurilor imobile | Pînă la 1 iulie 2013 | ARFC, BNS, APL |
| 10. | Precizarea listelor localităţilor şi a hotarelor lor, verificarea existenţei plăcuţelor cu denumirea străzilor, numărul de adresă a clădirilor şi instalarea celor care lipsesc în municipii, oraşe şi localităţi rurale cu peste 5 mii locuitori | Pînă la 31 iulie 2013 | APL |
| 11. | Elaborarea şi aprobarea Planurilor de organizare şi efectuare a Recensămîntului populaţiei şi al locuinţelor pe municipiu, raion, U.T.A. Gagauzia (sectorizarea de recensămînt) | Pînă la 20 decembrie 2013 | BNS, OTS |
| 12. | Organizarea campaniei de publicitate a Recensămîntului populaţiei şi al locuinţelor prin intermediul tuturor mijloacelor disponibile | Pe parcursul anilor 2013-2014 | BNS, OTS, mass-media |
| 13. | Angajarea personalului temporar pentru executarea lucrărilor de pregătire şi efectuare a recensămîntului populaţiei şi al locuinţelor (inclusiv a celui de probă), procesării datelor şi elaborării rezultatelor recensămîntului | Anii 2013-2015 | BNS, OTS |
| 14. | Recrutarea persoanelor pentru efectuarea lucrărilor de recensămînt din rîndul personalului didactic, studenţilor instituţiilor de învăţămînt superior, şomerilor, etc., ţinîndu-se cont de următoarele: a) un registrator pentru intocmirea liselor clădirilor rezidenţiale va înregistra datele pentru 1500 gospodării casnice (unităţi de recenzare) pe parcursul a 1 lună calendaristică; b) un recenzor va recenza pe parcursul perioadei de recenzare locuinţele şi populaţia unui sector de recensămînt format în medie din: 130 de gospodării casnice în localităţile urbane; 110 gospodării casnice în localităţile rurale; suplimentar se va recruta o rezervă de 5% de recenzori pentru secţiile staţionare de recensămînt; с) un instructor-controlor va dirija activitatea unei secţii de recensămînt formate în medie din 5 sectoare de recensămînt (recenzori); d) în circumscripţia de recensămînt se includ în medie 8 secţii de recensămînt (40 sectoare de recensămînt). | Conform planului calendaristic | BNS, OTS, APL |
| 15. | Selectarea şi angajarea personalului temporar pentru organizarea şi efectuarea recensămîntului şi procesarea informaţiei obţinute se stabilesc pe următoarele termene: registratori; recenzori; instructori-controlori; şefi de circumscripţie; responsabili de recensămînt în organele teritoriale pentru statistică; personalul antrenat la perfectarea documentaţiei de recensămînt pentru prelucrarea automatizată şi la procesarea şi validarea datelor | Conform planului calendaristic 1 lună 21 zile 26 zile 42 zile Iulie 2013-iunie 2014 Iunie 2014-martie 2015 | BNS, OTS, APL |
| 16. | Organizarea şi efectuarea recensămăntului persoanelor instituţionalizate, a contingentului special, a militarilor în termen, etc., de către autorităţile administraţiei publice centrale | Martie–aprilie 2014 | BNS, MA, MJ, MAEIE, MAI, SG, MS, ME, MMPSF |
| 17. | Asigurarea cu încăperi de serviciu a personalului temporar de recensămînt, echipate cu legătură telefonică, inventar necesar pentru activitatea personalului şi depozitarea documentaţiei de recensămînt | Martie - mai 2014 | APL, OTS, BNS |
| 18. | Instruirea personalului temporar de recensămînt, inclusiv o rezervă de 10% la numărul de bază calculat | Conform planului calendaristic | BNS, OTS, APL |
| 19. | Efectuarea vizitei preliminare în gospodăriile din sectorul repartizat, pentru verificarea şi actualizarea listei unităţilor de recenzare | 30 şi 31 martie 2014 | Recenzorii |
| 20. | Efectuarea recenzării populaţiei şi a locuinţelor prin vizitarea fiecărei gospodării casnice şi completarea chestionarelor de recensămînt | 1-14 aprilie 2014 | Recenzorii |
| 21. | Efectuarea controlului gradului de cuprindere şi a calităţii datelor înregistrate în chestionarele de recensămînt în gospodăriile selectate (ancheta de control post-enumerare) | 18-28 aprilie 2014 | Recenzorii-controlori |
| 22. | Recepţionarea chestionarelor şi altor materiale de recensămînt de la personalul temporar de recensămînt, sistematizarea şi transmiterea acestora la BNS | Pînă la 10 iunie 2014, conform graficului | OTS, BNS |
| 23. | Elaborarea şi/sau achiziţionarea sistemului informatic de procesare a datelor recensămîntului populaţiei şi al locuinţelor | Anii 2013-2014 | BNS |
| 24. | Perfectarea documentaţiei de recensămînt pentru prelucrarea automatizată. Procesarea datelor, crearea bazei de date | Pînă la 31 decembrie 2014 | BNS |
| 25. | Analiza şi validarea datelor, elaborarea totalurilor Recensămîntului populaţiei şi al locuinţelor | Anul 2015 | BNS |
| 26. | Diseminarea rezultatelor Recensămîntului populaţiei şi al locuinţelor: a datelor preliminare; a datelor succinte privind rezultatele finale; a datelor desfăşurate privind rezultatele finale (culegeri statistice tematice în varianta electronică şi pe suport de hîrtie) | Pe parcursul anilor 2014-2015, conform planului-grafic aprobat | BNS |
| 27. | Administrarea bazei de date privind rezultatele recensămîntului populaţiei şi al locuinţelor din 2014 | Permanent | BNS |

Abrevieri:

| BNS | Biroul Naţional de Statistică |
| --- | --- |
| AAPC | Autorităţile administraţiei publice centrale |
| APL | Administraţia publică locală |
| ME | Ministerul Economiei |
| ME | Ministerul Educaţiei |
| MF | Ministerul Finanţelor |
| MAEIE | Ministerul Afacerilor Externe şi Integrării Europene |
| MJ | Minisreul Justiţiei |
| MAI | Ministerul Afacerilor Interne |
| MMPSF | Ministerul Muncii, Protecţiei Sociale şi Familiei |
| MC | Ministerul Culturii |
| MS | Ministerul Sănătăţii |
| ARFC | Agenţia Relaţii Funciare şi Cadastru |
| SG | Serviciul Grăniceri |
| OTS | Organele teritoriale de statistică |

# Footnotes

Din contul mijloacelor prevăzute pentru recensămîntul populaţiei şi al locuinţelor