| Planul de Acţiuni al Strategiei de dezvoltare a învăţămîntului vocaţional/tehnic 2013 – 2020 |
| --- |
| Obiective specifice | Acţiuni | Responsabili | Resurse financiare | Indicatori de monitorizare |
|  |  |  | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 |  |
| Bugetul pentru implementarea Planului de Acţiuni al Strategiei de dezvoltare a învăţămîntului vocaţional/tehnic 2013 – 2020 prevăzut în CBTM pentru anii 2013-2015: | MEd |  |  |  |  |  |  |
| Subprogramul II „Învăţămîntul secundar”, din care face parte învăţămîntul vocaţional/tehnic |  | 401,99 mln. MDL | 433,93 mln. MDL | 455,77 mln. MDL |  |  |  |
| Subprogramul II „Învăţămîntul mediu de specialitate” | MEd | 415,3 mln MDL | 457,5 mln. MDL | 456,7 mln. MDL |  |  |  |
| Obiectiv sp. 1 Restructurarea învăţămîntului vocaţional/tehnic pe două trepte - secundar şi postsecundar, astfel încît pînă în 2017 să avem o rețea optimizată și reconceptualizată în consonanță cu cele două trepte de studiu | Elaborarea cadrului normativ şi educațional corespunzător învățămîntului vocaţional/tehnic pe două trepte - secundar şi post-secundar | MEd |  |  |  |  |  | Acte normative aprobate 2014 |
|  | Elaborarea metodologiei de cartografiere a reţelei de instituţii vocaţional/tehnice | MEd |  |  |  |  |  | Metodologia aprobată de MEd, 2013 |
|  | Realizarea cartografierii reţelei de instituţii vocaţional/tehnice şi prezentarea rezultatelor şi concluziilor | MEd |  |  |  |  |  | Raportul cartografierii instituţiilor vocaţional /tehnice, 2013 |
|  | Elaborarea planului de restructurare a reţelei de instituţii vocaţional /tehnice cu luarea în considerare a particularităţilor teritoriale ale pieţei muncii | MEd |  |  |  |  |  | Planul de restructurare a reţelei de instituţii vocaţional/tehnice, 2014 |
|  | Pregătirea sistemului vocaţional-tehnic pentru implementarea planului de restructurare : Estimarea detaliată a costurilor bugetare asociate cu procesul de restructurare Pregătirea planurilor de dezvoltare a infrastructurii instituțiilor Pregătirea planului de monitorizare şi evaluare a procesului de restructurare Planificarea şi implementarea procedurii de procurare (construcţii, echipament etc.) | MEd |  |  |  |  |  | Planuri detaliate pe instituţii aparte privind modalitatea de restructurare, 2014 |
|  | Implementarea planului de restructure a reţelei de instituţii vocaţional tehnice | MEd |  |  |  |  |  | Reţeaua de instituţii vocaţional/tehnice restructurată din 2015 |
|  | Reorganizarea colegiilor pedagogice în conformitate cu Planul de Acțiuni al Guvernului | MEd |  |  |  |  |  | 3 colegii pedagogice reorganizate, 2014 5 colegii pedagogice reorganizate, 2017 |
|  | Identificarea instituţiilor de învăţămînt vocaţional /tehnic care vor juca rolul centrelor de competență, specializate în domeniu/domenii a economiei naţionale şi vor deveni lideri profesionali în domeniul lor de competenţă: Crearea centrelor de competenţă profesională în domeniu Consolidarea infrastructurii şi dotarea cu echipament de ultimă oră Conslutarea structurilor abilitate în elaborarea cadrului legalinstituţional, operaţional ce ţine de domeniul de specializare Consolidarea capacităţilor de formare profesională a cadrelor didactice din domeniul de specializare Oganizarea examenelor de absolvire pe domeniul de specializare | MEd MEd |  | 40 mln MDL | 40 mln MDL | 40 mln MDL | 40 mln MDL | 10 centre de excelenţă în cadrul reţelei de institutuţii de învăţămînt vocational /tehnic – lideri în domeniul profesional, 2016 |
|  | Asigurarea suportului pentru elaborarea planului de dezvoltare instituţională şi susţinerea în implementarea lui | MEd |  |  |  |  |  | 100% instituţii vocaţional/tehnice cu planuri de dezvoltare aporbate , 2015 |
| Obiectiv sp. 2: Racordarea pregătirii muncitorilor/specialiştilor în cadrul învăţămîntului vocaţional/tehnic la necesităţile pieţei muncii, astfel încît ponderea angajatorilor satisfăcuți de calitatea forței de muncă în 2015 să atingă 40% și 60% în 2020 (în prezent 15% angajatori satisfăcuți). | Elaborarea metodologiei de cercetare şi reailzarea studiului pieţei muncii pentru stabilirea particularităţilor teritoriale şi regionale | MMPSF ANOFM MEc |  |  |  |  |  | Raportul studiului pieţei muncii 2013 |
|  | Corelarea pregătirii specialiştilor în cadrul învăţămîntului vocaţional/tehnic cu necesităţile teritoriale ale pieţei muncii prin specializarea instituţiilor în domeniile solicitate | MMPSF MEc MEd |  |  |  |  |  | Specializarea instituţiilor vocaţional/tehnice în funcţie de particularităţile teritoriale ale pieţei muncii din 2015 |
|  | Crearea Comitetelor sectoriale pentru cele 12 domenii de specializare: Reactualizarea regulamentului de activitate a Comietetelor Sectoriale Recrutarea membrilor relevanţi ai Comitetelor Sectoriale Instruirea membrilor Comitetelor Sectoriale Formarea culturii organizaţitonale a Comitetelor Sectoriale | MMPSF MEc MEd |  | 1,6 mln MDL | 1,6 mln MDL | 1,6 mln MDL | 1,6 mln MDL | Cel puţin 5 Comitete sectoriale funcţionale din 2015 |
|  | Consolidarea capacităţilor Consiliului Coordonator al Învăţămîntului Profesional: Organizarea şedinţelor de informare privind evoluţia sectorului vocaţional-tehnice Instruirea membrilor Consiliului Coordonator al Învăţămîntului Profesional Implicarea în procesele de elaborare şi implementare a standardelor de calitate |  |  |  |  |  |  | Consiliului Coordonator al Învăţămîntului Profesional – structură funcţională din 2015 |
|  | Actualizarea Nomenclatorului meseriilor (profesiilor) pentru instruirea și pregătirea cadrelor în învățămîntul secundar profesional și Nomenclatorului specialităţilor pentru pregătirea cadrelor în instituţiile de învăţămînt mediu de specialitate, în conformitate cu necesităţile economice ale ţării, prin includerea meseriilor, specialităților noi, modernizarea celor existente şi corelarea lor la standardele europene (EuroStat); | MMPSF MEc MEd |  |  |  |  |  | Nomenclatorul de meserii şi specialităţi actualizat |
|  | Validarea şi recunoaşterea competențelor obținute prin educaţia non-formală şi informală | MEd |  |  |  |  |  | Metodologia aprobată de validare şi recunoaştere a competenţelor obţinute neformal şi informal din 2016 |
|  | Externalizarea examenului de absolvire a instituţiei de învăţămînt vocaţional/tehnic | MEd |  |  |  |  |  | Examenul de absolvire desfăşurat în cadrul Centrelor de competență din 2016 |
|  | Susţinerea procesului de formare a parteneriatelor dintre Agenţii Economici şi instituţiile de învăţămînt vocaţional/tehnic: Susținerea parteneriatelor cu agenții economici în realizarea practicii de producție Susținerea elementelor de învățămînt dual | MMPSF MEc MEd |  |  |  |  |  | În componenţa Consiliilor Administrative ale instituţiilor vocaţional/tehnice cel puţin 2 reprezentaţi ai lumii afacerilor, pînă în 2017 |
| Obiectiv sp. 3: Crearea şi implementarea sistemului de asigurare a calităţii în învăţămîntul vocaţional/tehnic, astfel încît pînă în 2017 să existe o entitate funcțională de evaluare și acreditare a acestor instituții. | Elaborarea standardelor ocupaţionale pentru învățămîntul vocaţional/tehnic şi validarea lor de către Comitetele Sectoriale | MMPSF MEc MEd |  |  |  |  |  | Setul complet de standarde ocupaţionale şi Cadrul Naţional al Calificărilor pentru meseriile/specialităţile vocaţional/tehnice, pînă în 2017 |
|  | Elaborarea Cadrului Naţional al Calificărilor pentru învăţămîntul vocaţional/tehnic şi validarea lui de către Comitetele Sectoriale | MMPSF MEc MEd |  |  |  |  |  | Cadrului Naţional al Calificărilor pentru învăţămîntul vocaţional/tehnic aprobat, pînă în 2017 |
|  | Implementarea sistemului de management al calităţii în sistemul vocaţional-tehnic în conformitate cu standardele de calitate | MEd |  |  |  |  |  | Concept aprobat în 2014 |
|  | Elaborarea cadrului legal pentru organizarea acreditării şi asigurării calităţii în învăţămîntul vocaţional/tehnic | MEd |  |  |  |  |  | Cadrul legal aporbat în 2015 |
|  | Crearea structurii de acreditare şi asigurare a calităţii în învăţămîntul vocațional/tehnic: Elaborarea indicatorilor și criteriilor de evaluare a calității în învățămîntul vocațional/tehnic, recrutarea personalului, formarea profesională, consolidarea capacităţilor identificarea și formarea grupurilor de experți relevanți pentru asigurarea calității în învățămîntul vocațional/tehnic, instruirea lor realizarea misiunilor de acreditare şi asigurare a calităţii dotarea infrastructurii cu echipamentul și mobilierul necesar | MEd |  | 0,8 mln. MDL | 0,8 mln. MDL | 0,8 mln. MDL | 0,8 mln. MDL | Cadrul instituţional consolidat pentru reailzarea acreditării şi asigurarea calității în învăţămîtul vocaţional-tehnic, începînd cu 2015 |
|  | Instruirea cadrelor didactice și manageriale din instituțiile de învățămînt vocațional/tehnic în managementul calității | MEd |  |  |  |  |  | 100% instituții de învățămînt vocațional/tehnic instruite în managementul calității |
| Obiectiv sp. 4. Asigurarea ştiinţifică, curriculară şi metodologică a învăţămîntului vocaţional/tehnic, astfel încît pînă în 2020, 100% curricula să fie racordată la Cadrul Național al Calificărilor | Consolidarea capacităţilor Centrului Republican de Dezvoltare a Învăţămîntului Profesional (CRDÎP) pentru asigurarea ştiinţifică, metodologică şi curriculară a învăţămîntului vocaţional/tehnic; Extinderea numărului de personal și instruirea acestuia Asumarea rolului de lider în procesul de cartografiere şi restructurare a reţelei de instituţii vocaţional/tehnice Participarea la consolidarea capacităţilor instiţionale a reţelei de instituţii vocaţional/tehnice restructurate Asumarea rolului de lider în procesul de instruire a cadrelor didactice Participarea la procesul de elaborare a standardelor ocupaţionale şi Cadrului Naţional al Calificărilor, curriculei, suporturilor de curs Participarea la procesul de control şi asigurare a calităţii în învățămîntul vocaţional/tehnic Dotarea CRDÎP cu echipament modern necesar pentru realizarea misiunii (computere, rețele, mobilier etc.) | MEd |  | 0,8 mln. MDL | 0,8 mln. MDL | 0,8 mln. MDL | 0,8 mln. MDL | Centrului Republican de Dezvoltare a Învăţămîntului Profesional – entitate eficientă, începînd cu 2017 |
|  | Elaborarea curriculumului vocaţional/tehnic în conformitate cu prevederile schimbărilor legate de formarea învățămîntului vocaţional/tehnic pe două trepte - secundar şi post-secundar şi în concordanță cu Cadrul Naţional al Calificărilor | MEd |  |  |  |  |  | Cel puţin 50% din disciplinile de profil din cadrul învăţămîntului vocaţional/tehnic vor avea curricule aprobate şi suport de curs pînă în 2017 |
|  | Implementarea Sistemului de Credite de Studii Transferabile în învățămîntul vocațional/tehnic | MEd |  |  |  |  |  | Sistemul de Credite de Studii elaborat și implementat |
|  | Elaborarea suportului de curs, manualelor pentru curricula nou elaborată | MEd |  |  |  |  |  | Suporturi de curs elaborate pentru cel puțin 70% din curricule pînă în 2017 |
|  | Publicarea materialelor didactice, curriculei, suportului de curs, materialelor instructive, materiale pentru orientare profesională, pentru formarea adulților | MEd |  |  | 1,6 mln MDL | 1,6 mln MDL | 1,6 mln MDL | Asigurarea bibliotecilor 100% de instituții de învățămînt vocațional/tehnic cu literatură de specialitate pînă în 2017 |
|  | Promovarea continuă a tehnologiilor didactice moderne cu utilizarea TI introducerea soft-ware educaţionale în învăţămîntul vocaţional/tehnic (procurarea și adaptarea la realitatea RM sau elaborarea soft-ware) procurarea de echipament IT și conectarea în rețea instruirea cadrelor didactice în aplicarea TI în procesul de predare/învățare | MEd |  |  | 6,4 mln MDL | 4,8 mln MDL | 4,8 mln MDL | Cel puţin 20% din curricula la disciplinele generale va fi predată în bază de soft-ware educaţionale pînă în 2017 |
| Obiectiv sp. 5: Modernizarea şi eficientizarea formării profesionale iniţiale şi continuă a cadrelor didactice pentru învăţămîntul vocaţional/tehnic, astfel încît pînă în 2020 întregul corp profesoral să fie instruit conform Cadrului Național al Calificărilor. | Modernizarea sistemului de instruire a Cadrelor Didactice din învăţămîntul vocaţional-tehnic conform standardelor ocupaţionale şi Cadrului Naţional al Calificărilor, precum şi noii curricule Formarea formatorilor Realizarea instruirii pe domenii de specialitate în cadrul centrelor de excelenţă Formarea abilităţilor de predare în baza metodelor moderne de predare-învăţare | MEd |  |  |  |  |  | 100% cadre didactice instruite conform Cadrului Naţional al Calificărilor şi noii curricule pînă în 2020 |
|  | Instituirea unui sistem de formare iniţială a cadrelor didactice şi a maiştrilor/instructori pentru învăţămîntul vocaţional/tehnic Introducerea cursului psiho-pedagogic obligator pentru maiştri-instructori şi facilitarea instruirii lor Introducerea cursurilor Master pentru cadrele didactice de profil o dată la 5 ani | MEd |  |  |  |  |  | 100% maiştri/instructori formaţi la cursul de psiho-pedagogie pînă în 2017 |
|  | Dezvoltarea modelelor de formare profesională continuă a cadrelor didactice/manageriale: Cursuri de management Cursuri de administrare a resurselor financiare Cursuri de management al Resurselor umane Cursuri de administrare a afacerii | MEd |  |  |  |  |  | 100% cadre manageriale formaţi la cursuri de management eficient pînă în 2017 |
| Obiectiv sp. 6: Sporirea atractivităţii şi accesului la învăţămîntul vocaţional/tehnic, astfel încît numărul de elevi să crească cu 10% pînă în 2017. | Realizarea activităţilor de orientare profesională şi de ghidare în cariera profesională a elevilor din învăţămîntul general şi cel vocaţional/tehnic prin: elaborarea planurilor de ghidare în carieră și orientare profesională pentru instituţiile de învăţămînt general de către Centrele de competență din învăţămîntul vocaţional/tehnic publicarea pleantelor cu informaţie utilă privind meseriile/specialităţile din domeniu vocaţional/tehnic realizarea măsurilor planificate de orientare profesională | MEd |  |  |  |  |  | Gradul de realizarea a planurilor de orientare profesională a centrelor de excelenţă pînă în 2017 |
|  | Crearea sistemului de urmărire a a traseului profesional al absolvenților instituțiilor de învățămînt vocațional/tehnic |  |  |  |  |  |  | Sistem funcțional de urmărirea a traseului profesional al absolvenților pînă în 2017 |
|  | Promovarea unor noi meserii/profesii şi specialităţi în cadrul învăţămîntului vocaţional/tehnic, care vor anticipa schimbările în economia naţională | MEd MMPSF MEc |  |  |  |  |  |  |
|  | Asigurarea protecţiei sociale eficiente a elevilor cu dizabilităţi, care îşi fac studiile în şcoli vocaţionale/tehnice, licee vocaţionale/tehnice, colegii: Achitarea cazării, alimentării, bursei, facilitarea angajării în muncă pentru păturile vulnerabile Implementarea măsurilor de facilitare a mobilităţii în cadrul instituţiilor de învăţămînt vocaţional/tehnic pentru persoanele cu dizabilităţi | MEd |  |  |  |  |  |  |
|  | Asigurarea unor condiţii adecvate pentru studii în cadrul învățămîntului vocaţional/tehnic: Imbunătăţirea condiţiilor fizice în cadrul sălilor de studii şi căminelor Dotarea instituţiilor cu echipament şi mobilier modern adecvat domeniului de specializare | MEd |  |  | 80 mln. MDL | 80 mln. MDL | 48 mln. MDL | Cel puţin 70% din rețeaua de instituţii vocaţional/ tehnice va beneficia de reparaţie şi dotări moderne pînă în 2017 |
|  | Promovarea în instituţiile de învăţămînt vocaţional/tehnic a cursurilor de: antreprenoriat tehnologia informaţiei limbilor străine (engleză, rusă) opțional - cursuri de conducere a autovehiculului | MEd |  |  | 1,6 mln MDL |  |  | 100% instituţii de învăţămînt vocaţional/ tehnic oferă cursuri de antreprenoriat, cursuri TI, cursuri de limbi străine și curs opțional auto pînă în 2017 |
|  | Elaborarea şi aplicarea unor mecanisme noi de finanţare a învăţămîntului vocaţional/tehnic: finanţarea per elev diversificarea surserlor de finanţare reieşind din parteneriatele public-priviat şi comercializarea produselor realizate de studenţi în cadrul atelierelor de lucru | MEd |  |  |  |  |  | 100% instituţii vocaţional/tehnice finanţate reieşind din finanţarea per elev şi în bază de performanţe pînă în 2017 |
| TOTAL Resurse bugetare |  |  | 817,29 mln. MDL | 891, 43 mln. MDL | 912,47 mln. MDL |  |  |  |
| Resurse adițional solicitate |  |  |  | 43,2 mln MDL | 129,6 mln. MDL | 129,6 mln. MDL | 97,6 mln. MDL |  |